FONDO DE

APORTACIONES

PARA LA EDUCACIÓN

TECNOLÓGICA

Y DE ADULTOS

(FAETA),  SUBFONDO

EDUCACIÓN DE

ADULTOS 2016

EVALUACIÓN SINTÉTICA DEL DESEMPEÑO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA), SUBFONDO EDUCACIÓN DE ADULTOS 2016

Resumen ejecutivo

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) es uno de los ocho fondos creado en 1998 en el marco de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de abatir el rezago en alfabetización, educación básica para adultos y formación para el trabajo, así como para la prestación de servicios de educación tecnológica descentralizados (CONALEP).

La evaluación se centró en el ejercicio fiscal 2016, ocho de las diez preguntas estuvieron enfocadas al Fondo y las otras dos en los Programas Presupuestarios (PP’s) que ejercieron recursos del fondo.

En el plano estatal, el servicio de educación para adultos se presta por el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), el cual coordina los dos PP’s que ejercieron recursos del fondo.

En el capítulo “Características del Fondo” se identificó que el recurso aprobado para Yucatán fue de 161 millones 141 mil 907 pesos del FAETA y en específico del Subfondo de Educación de Adultos 66 millones 703 mil 487 pesos, dicho monto sufrió una modificación, incrementándose hasta 68 millones 193 mil 589 pesos, de los cuales la Federación reportó el ejercicio del 100%; este último dato difiere de lo presentado en la cuenta pública estatal donde se menciona el ejercicio de 68 millones 217 mil 129 pesos, es decir, 100.03% del presupuesto modificado, la posible diferencia pudiera estar en los rendimientos financieros que no se reportan como parte del recurso disponible.

El análisis del Capítulo II “Planeación Estratégica”, se avoca a la alineación que tiene el Fondo con los Planes y Programas Sectoriales a nivel federal y estatal. En este sentido, se encontró que el Fondo posee coherencia y vinculación entre los objetivos nacionales y estatales; de igual manera se analizó la vinculación de los Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del Fondo con los objetivos del mismo, encontrándose que los dos PP’s se alinean al Fondo y a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); de igual manera, se analizó brevemente el diseño de las MIR de los Programas Presupuestarios, en las cual se encontró que existen áreas de oportunidad principalmente en la ausencia de las líneas base y meta de los indicadores de fin, en la sintaxis de las actividades, en falta de medios de verificación públicos, y en la omisión de indicadores a nivel de actividad.

El Capítulo III se enfoca al “Avance en el Cumplimiento de Resultados”, en éste apartado se verificó el cumplimiento en la captura de la gestión de proyectos, avance financiero y de indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), correspondientes a los años

<< II >>

2015 y 2016. En este sentido, es importante mencionar que la normatividad establece que con los recursos del fondo no se realizan proyectos de inversión, por lo cual las dependencias ejecutoras no reportan información en el módulo de gestión de proyectos; por otra parte en el módulo de avance financiero se observa que se reportó el 100% de los recursos transferidos a la entidad, aunque dichos recursos fueron menores a lo reportado en la Cuenta Pública Estatal.

Por otra parte, en el caso de los indicadores, se tiene que en el 2015 existía una sola matriz para todo el Fondo, situación que en el transcurso del mismo año se corrigió dando lugar a una MIR para cada Subfondo, esto ocasionó  que  para el Informe  Definitivo los  indicadores del Subfondo de Educación de Adultos no se reportaran; por otra parte, sí se reportaron y capturaron sus resultados para el ejercicio fiscal 2016, sin embargo, solo se logró que la mitad de los indicadores alcanzaran su meta, lo cual afectó la eficacia y eficiencia del fondo. Por último, en el mismo capítulo, se verificó el reporte de las evaluaciones previas y se comprobó que las recomendaciones de los procesos de evaluación de 2014 y 2015 ya fueron atendidas, situación que contrasta con el proceso de evaluación 2016, en el cual todavía no se han atendido las recomendaciones como resultado que los responsables de la evaluación aún no entregan su documento de opinión y de trabajo.

Con base en el análisis de los capítulos anteriores, en el Capítulo IV se las conclusiones y en el Anexo 1 se identifican las fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades y se presentan recomendaciones específicas.

<< III >>

# Índice

Resumen ejecutivo		I Índice		III Lista de tablas		III Lista de siglas y acrónimos		1 Introducción		2 Características del fondo		4 Planeación estratégica		7 Avance en el cumplimiento de resultados	13 Conclusiones	35

Bibliografía	36

anexos	39

ANEXO 1 “PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES”

40

ANEXO 2 “CUADRO DE ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO”	46

## Lista de Tablas

Tabla  1.  Metas  de  los  indicadores  del  Fondo  por  nivel  responsabilidad  del  estado,  2016 	5

Tabla 2. Presupuesto ejercido de los programas presupuestarios por fuente de financiamiento, 2016 6

<< IV >>

Lista de siglas y acrónimos

Conalep	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

FAETA	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos IEAEY	Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán INDETEC	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

INEA	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos LCF	Ley de Coordinación Fiscal

MIR	Matriz de Indicadores de Resultados

PAE	Programa Anual de Evaluación

PASH	Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público PEF	Presupuesto de Egresos de la Federación

PP	Programa Presupuestario

SAF	Secretaría de Administración y Finanzas SEP	Secretaría de Educación Pública

SFU	Sistema de Formato Único

SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIEGY	Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán

<< 1 >>

# Introducción

El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece que el ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales deberá sujetarse a la evaluación del desempeño a |que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la LCF.

En este sentido y con base en el Programa Anual de Evaluación (2017) del Gobierno del Estado de Yucatán, se realizó la presente Evaluación Sintética del Desempeño, la cual se centró en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y en específico en el Subfondo Educación de Adultos.

El objetivo general de la evaluación es:

Garantizar que el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y los Programas Presupuestarios que de él derivan sean evaluables, proporcionar información sobre su desempeño derivada del monitoreo y emitir recomendaciones que mejoren el ejercicio, destino y los resultados del gasto federalizado en la entidad.

Los objetivos específicos son:

- Describir las principales características del Fondo.

- Analizar la contribución del Fondo y los Programas Presupuestarios estatales que ejercen recursos del Fondo a la planeación del desarrollo.

- Verificar el seguimiento al Fondo y los proyectos que se financian con él.

La evaluación se dividió en tres apartados y 10 preguntas, en el primer apartado (Características del Fondo) se explica brevemente la composición del Fondo; los objetivos de la planeación del desarrollo a los que se vincula, su presupuesto aprobado, modificado y ejercido; y las principales metas de Fin, Propósito y Componentes; en el segundo apartado (Planeación Estratégica) se analiza la contribución y alineación del Fondo al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa de Mediano Plazo Estatal; y se identifican los Programas Presupuestarios

<< 2 >>

que ejercen recursos del fondo; por último, en el apartado de avance en el cumplimiento de resultado, se analiza el seguimiento a los indicadores del Fondo, así como la captura del avance físico-financiero de los proyectos que ejercen recursos del Fondo, y la atención de las recomendaciones de evaluaciones previas.

La evaluación se hizo mediante un análisis de gabinete priorizando la información pública disponible, es así, que para analizar el Fondo se tomó como base el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, la Cuenta Pública de la Federación 2016, y el Informe Definitivo para el Ejercicio Fiscal 2016 sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios; mientras que para analizar los Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del Fondo, se consideró el Decreto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2016 y la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 2016.

Es importante mencionar que para el análisis de las MIR de los Programas Presupuestarios estatales se consideraron las matrices publicadas en el Decreto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2016, aunque se tuvo conocimiento de que durante el ejercicio fiscal dichas matrices tuvieron modificaciones, debido a que es el único documento oficial en el que las matrices se publican con todos los elementos.

<< 3 >>

## Características del Fondo

- Presentar, en un máximo de tres cuartillas, una breve descripción del Fondo

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) es uno de los fondos de aportaciones que fueron incorporados en el Ramo 33 a partir del año 1999, en la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de que las entidades federativas recibieran recursos económicos complementarios para dos destinos distintos: prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos.

La problemática que se identifica es el rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo, lo cual se pretende abatir con la prestación de servicios de educación tecnológica y de educación para adultos a través de los CONALEP y los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos (IEEA).

De acuerdo al artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, el monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, exclusivamente a partir de los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo de la suscripción de los convenios respectivos; así como por los recursos presupuestarios se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, adicionándole las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren autorizado, el importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior y la actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones educativas.

De acuerdo a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) publicada como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se estableció que el propósito del Fondo es: “Población de 15 años y más con rezago educativo concluyen la educación básica y los jóvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a los servicios de educación tecnológica”, en la misma MIR se menciona que este objetivo se alinea a la tercer Meta Nacional “México con Educación de Calidad”, en el primer objetivo de “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” y en específico a la quinta estrategia de “Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro”; de igual manera se establece una alineación al Programa Sectorial de Educación en el objetivo de

<< 4 >>

“Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México”.

Para el seguimiento y medición de los resultados alcanzados por el fondo a la entidad federativa le corresponde la medición de seis indicadores, dos a nivel de componente y cuatro a nivel de actividad, los indicadores son:

| TABLA 1. METAS DE LOS INDICADORES DEL FONDO POR NIVEL RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, 2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL INDICADOR | NIVEL DEL INDICADOR | META PROGRAMA |
| Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación | Componente | 1 |
| Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación | Componente | .85 |
| Porcentaje de exámenes acreditados | Actividad | 1 |
| Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa | Actividad | 1.5 |
| Porcentaje de certificados entregados | Actividad | 1 |
| Porcentaje de asesores con formación continua | Actividad | 1 |

Fuente: Informe definitivo. Gasto Federalizado (Indicadores) FAETA Educación de Adultos, 2016

Con relación a los recursos con los que contó el Fondo, en el PEF 2016 se estableció que al Estado de Yucatán se le aprobaron 161 millones 141 mil 907 pesos del FAETA y en específico del Subfondo de Educación de Adultos 66 millones 703 mil 487 pesos para ejercer en 2016, posteriormente hubo una modificación en el monto, incrementándose hasta 68 millones 193 mil 589 pesos, de los cuales de acuerdo al Cuenta Pública de la Federación se ejerció el 100%, sin embargo, de acuerdo a la Cuenta Pública del Estado de Yucatán se ejercieron 68 millones 217 mil 129 pesos, es decir, 100.03% del presupuesto modificado. Se puede deducir que la razón por la cual se ejerció más del 100% es porque el recurso disponible del Fondo fue mayor debido a los rendimientos financieros, sin embargo, no se encontró información pública de a cuánto ascienden dichos rendimientos.

Con los recursos del Fondo se ejecutaron dos Programas Presupuestarios Estatales, ambos coordinados por el IEAEY. En total, los dos PP’s ejercieron 208 millones 462 mil 783 pesos, es

<< 5 >>

decir, que los recursos del Fondo representaron 32.7% del total de los recursos ejercidos por dichos programas.

| TABLA 2. PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) | RECURSOS DEL RAMO 33 (OTROS FONDOS) | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | TOTAL |
| Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY | $16,938,399.94 | $0.00 | $3,289.21 | $16,941,689.15 |
| Rezago Educativo | $51,278,729.70 | $41,535,774.51 | $98,706,590.56 | $191,521,094.77 |
| Total | $68,217,129.64 | $41,535,774.51 | $98,709,879.77 | $208,462,783.92 |

Fuente: Elaboración propia con la base de datos de la Cuenta Pública Estatal.

<< 6 >>

## Planeación Estratégica

- ¿El Propósito del Fondo está vinculado con los objetivos de la Planeación del Desarrollo?

El cuadro que contesta esta pregunta se encuentra en el Anexo 2 de este documento.

Derivado del análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se pudo identificar que el FAETA Educación de Adultos contribuye a la Meta Nacional de lograr un México con Educación de Calidad1 con el objetivo de “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” a través de la estrategia de “Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”.

En el mismo contexto, se vincula al objetivo del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 de “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”; y mediante de disminuir la estrategia de “Intensificar y diversificar los programas para la educación de las personas adultas y la disminución del rezago educativo”.

A nivel estatal, el FAETA se vincula al eje Yucatán con Educación de Calidad del PED, en el tema de Educación Básica, contribuyendo al objetivo de “Disminuir el rezago educativo en el estado”.

Finalmente el Fondo contribuye al Programa Sectorial de Educación con Calidad en Yucatán, en el tema estratégico de Eficiencia Terminal con el objetivo de “disminuir el rezago educativo en el estado”.

Dentro de este marco se puedeconfirmar que el FAETA Educación de Adultos mantiene una coherencia y vinculación entre los objetivos nacionales y estatales de la planeación.

- Gobierno de la República. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado de www.pnd.gob.mx

<< 7 >>

<< 8 >>

- Los Programas Presupuestarios estatales que ejercen recursos del fondo, ¿Dan cumplimiento o contribuyen al logro de los objetivos del Fondo?

| NOMBRE DEL PP | OBJETIVO DEL PP | POBLACIÓN OBJETIVO DEL PP | PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP | PORCENTA JE DE RECURSO EJERCIDO DEL FONDO | ¿SE ALINEA AL FONDO? | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezago Educativo | La población de 15 años y más supera su situación de rezago educativo | Población de 15 años más que se encuentra en rezago educativo en el estado de Yucatán, es decir, aquella población que presenta una condición de atraso, por la falta de alfabetización, estudio y/o conclusión de la educación primaria y secundaria; además de no estar siendo atendidas por el sistema educativo | $51,278,729.70 | 75.17 | Si | El propósito del programa es congruente con el objetivo del Fondo, de igual manera la población objetivo es la misma. |
| Mejoramien to del Desempeño Administrati vo del | Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del | Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para | $16,938,399.94 | 24.83 | Si | El artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que con cargo a las |

<< 9 >>

| NOMBRE DEL PP | OBJETIVO DEL PP | POBLACIÓN OBJETIVO DEL PP | PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP | PORCENTA JE DE RECURSO EJERCIDO DEL FONDO | ¿SE ALINEA AL FONDO? | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEAEY | Estado de Yucatán operan adecuadamente | Adultos del Estado de Yucatán |  |  |  | aportaciones del fondo se recibirán los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos. |

Fuente: Elaboración propio con datos de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Yucatán. 2016

## EVALUACIÓN SINTÉTICA DEL DESEMPEÑO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA), SUBFONDO EDUCACIÓN DE ADULTOS 2016

Los dos programas presupuestarios que ejercieron recursos de FAETA Educación de Adultos se alinean al fondo, el primero (Rezago Educativo) porque su objetivo contribuye al fondo, además de que atiende a la población objetivo del fondo, mientras que el segundo la Ley de Coordinación Fiscal permite que con cargo al fondo se puedan realizar acciones complementarias que permitan prestar el servicio de educación para adultos.

<< 10 >>

<< 11 >>

EVALUACIÓN SINTÉTICA DEL DESEMPEÑO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA), SUBFONDO EDUCACIÓN DE ADULTOS 2016

- ¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al Fondo tiene Matrices de Indicadores de Resultado (MIR), con indicadores para todos los niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos y medios de verificación?

| PROGRAMA PRESUPUESTA RIO | TIPO DE PROGRAMA | ¿TIENE MIR? | PORCENTA JE DE OBJETIVOS QUE TIENEN AL MENOS UN INDICADOR | PORCENTA JE DE INDICADOR ES QUE TIENEN LÍNEA BASE | PORCENTAJ E DE INDICADORE S QUE TIENEN META | PORCENTA JE DE INDICADOR ES QUE TIENEN PLAZOS | PORCENTA JE DE INDICADOR ES QUE TIENEN MEDIOS DE VERIFICACI ÓN PÚBLICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezago Educativo | E - Prestación de Servicios Públicos | Si | 30.8 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY | M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | Si | 27.8 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 20.0 |

Fuente: Elaboración propio con datos del Decreto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2016

En general, los dos PP’s que ejercen recursos del Fondo cuentan con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sin embargo, esta no cuenta con indicadores para el nivel de actividades. De igual manera, en la mayoría de los programas los medios de verificación provienen de registros administrativos que no son públicos, lo que limita la medición externa del programa; y por último, se encontró que la redacción de algunas actividades no se apegan a lo establecido por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

A continuación se enlistan algunas particularidades para cada programa:

El programa Rezago Educativo cuenta con dos componentes, cada uno con un indicador para su medición; el propósito y el fin cuentan con un indicador cada uno, sin embargo, el indicador de fin no cuenta con línea base y meta. Cabe destacar que todos los indicadores se enfocan a resultados. Las actividades no cumplen con la regla de sintaxis establecida en el cuaderno de trabajo publicado por la SAF para la elaboración de Programas Presupuestarios, en el cual se menciona que las actividades deben empezar con sustantivo derivado de un verbo. De acuerdo con lo anterior, se recomienda que el indicador del Fin tenga asociado una línea base y meta; así como verificar que las actividades cumplan con la regla de sintaxis establecida por la SAF; e incluir y hacer públicos los indicadores a nivel de actividad.

El programa Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY cuenta con tres componentes, cada uno con un indicador para su medición; el propósito y el fin cuentan con un indicador cada uno, sin embargo, el indicador de fin no cuenta con línea base y meta. El indicador del propósito no mide el resultado del programa y los tres indicadores de componente miden solo el ejercicio de los recursos; además de que la mayoría de los medios de verificación no son públicos, lo que limita la verificación externa del programa. Por lo anterior, se recomienda incluir la línea base y meta al indicador de fin; cambiar al indicador del propósito y de los componentes, de tal manera que a nivel de propósito se mida el objetivo del PP y a nivel de componente se midan atributos como la oportunidad o eficiencia en la entrega de los recursos; generar un anexo estadístico de las variables de cada uno de los indicadores y hacer público mediante la página de Internet del IEAEY en la sección de transparencia y/o en la página del SIEGY; y por último incluir y hacer públicos los indicadores a nivel de actividad.

<< 12 >>

## Avance en el cumplimiento de resultados

- ¿Se registra el avance físico-financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del Fondo en el Sistema de Formato Único (SFU)? (Reporte de Gestión de Proyectos).

Respuesta: No aplica.

En el módulo de Gestión de Proyectos se registra el avance físico y financiero de los proyectos de inversión que se llevan a cabo con recursos federales transferidos, en este sentido, no se registra el gasto corriente, al no considerarse un programa o proyecto de inversión, ya que lo que se busca es dar un puntual seguimiento al destino de los recursos que forman parte del gasto federalizado, a través del reporte que realicen los ejecutores de los recursos (SHCP, 2017); por otra parte, como se mencionó en la pregunta 1, los recursos del Fondo se destinan a prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos.

<< 13 >>

<< 14 >>

- ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del Fondo, desagregado por partida genérica en el Sistema de Formato Único (SFU) desagregada por partida genérica?

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | $ | 16,354,589.25 | $ 16,183,650.88 | $ 16,183,650.88 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 1.05% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | $ | 386,520.00 | $ 364,012.50 | $ 364,012.50 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 5.82% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | $ | 3,042,813.19 | $ 3,025,486.21 | $ 3,025,486.21 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 0.57% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $ | 2,847,699.70 | $ 2,460,416.56 | $ 2,460,416.56 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 13.60% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

<< 15 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | $ | 965,761.24 | $ 935,875.47 | $ | 935,875.47 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 3.09% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | $ | 625,685.07 | $ 394,091.40 | $ | 394,091.40 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 37.01% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 144 - APORTACIONES PARA SEGUROS | $ | 335,985.70 | $ 319,908.16 | $ | 319,908.16 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 4.79% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES | $ | 18,486,221.37 | $ 18,301,937.16 | $ | 18,301,937.16 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 1.00% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $ | 2,259,804.90 | $ 2,259,804.90 | $ | 2,259,804.90 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

<< 16 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU |  | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 171 - ESTÍMULOS | $ | 10,978.28 | $ 10,978.28 |  | $ | 10,978.28 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | $ | 298,041.76 | $ 291,775.25 |  | $ | 291,775.25 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 2.10% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | $ | 506,342.11 | $ 506,342.11 |  | $ | 506,342.11 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | $ | 500.00 | $ | - |  |  | Aunque se tenía presupuesto asignado a esta partida, a final del año no se ejerció ningún recurso; al tratarse de un monto bajo se puede asegurar que esto no afectó la prestación del servicio, sin embargo, se recomienda llevar un registro de las modificaciones que se hagan a las partidas incorporando las justificaciones correspondientes. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | $ | 27,111.04 | $ 13,267.57 |  | $ | 13,267.57 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 51.06% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

<< 17 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU |  | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | $ | 8,800.00 | $ 5,990.00 |  | $ | 5,990.00 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 31.93% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA | $ | 363,285.46 | $ 363,285.46 |  | $ | 363,285.46 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $ | 267,053.78 | $ 257,005.78 |  | $ | 257,005.78 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 3.76% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | $ | 1,697.00 | $ | - |  |  | Aunque se tenía presupuesto asignado a esta partida, a final del año no se ejerció ningún recurso; al tratarse de un monto bajo y de una partida de gasto corriente se puede asegurar que esto no afectó la prestación del servicio, sin embargo, se recomienda llevar un registro de las modificaciones que se hagan a las partidas incorporando las justificaciones correspondientes |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | $ | 38,476.44 | $ 16,244.37 |  | $ | 16,244.37 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 57.78% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

<< 18 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | $ | 17,000.00 | $ 5,926.19 | $ | 5,926.19 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 65.14% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ | 2,270,393.60 | $ 2,270,393.60 | $ | 2,270,393.60 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES | $ | 46,148.49 | $ 8,096.80 | $ | 8,096.80 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 82.45% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | $ | 8,000.00 | $ 6,217.01 | $ | 6,217.01 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 22.29% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 291 - HERRAMIENTAS MENORES | $ | 12,100.00 | $ 8,891.82 | $ | 8,891.82 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 26.51% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

<< 19 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $ | 14,220.42 | $ 14,220.42 | $ | 14,220.42 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | $ | 131,315.09 | $ 112,468.75 | $ | 112,468.75 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 14.35% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA | $ | 548,724.61 | $ 548,724.61 | $ | 548,724.61 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 313 - AGUA | $ | 20,000.00 | $ 16,326.65 | $ | 16,326.65 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 18.37% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 314 - TELEFONÍA TRADICIONAL | $ | 182,060.00 | $ 161,157.38 | $ | 161,157.38 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 11.48% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

<< 20 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU |  | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 315 - TELEFONÍA CELULAR | $ | 153,904.14 | $ 148,000.14 |  | $ | 148,000.14 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 3.84% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | $ | 38,868.00 | $ 23,186.00 |  | $ | 23,186.00 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 40.35% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | $ | 2,646,538.23 | $ 2,579,314.53 |  | $ | 2,579,314.53 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 2.54% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ | 6,600.00 | $ | - |  |  | Aunque se tenía presupuesto asignado a esta partida, a final del año no se ejerció ningún recurso; se recomienda llevar un registro de las modificaciones que se hagan a las partidas incorporando las justificaciones correspondientes, principalmente en casos como éste, en donde podría haber afectado la prestación de los servicios. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | $ | 13,100.00 | $ 13,100.00 |  | $ | 13,100.00 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

<< 21 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | $ | 7,719,801.12 | $ 7,428,324.11 | $ | 7,428,324.11 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 3.78% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | $ | 930,000.00 | $ 859,917.95 | $ | 859,917.95 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 7.54% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | $ | 30,000.00 | $ 21,400.00 | $ | 21,400.00 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 28.67% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | $ | 513,467.04 | $ 503,267.04 | $ | 503,267.04 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 1.99% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | $ | 623,679.39 | $ 527,458.17 | $ | 527,458.17 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 15.43% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

<< 22 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA | $ | 150,000.00 | $ 134,654.44 | $ | 134,654.44 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 10.23% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | $ | 19,992.00 | $ 16,450.52 | $ | 16,450.52 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 17.71% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que no es claro cómo la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. Por lo que se recomienda verificar si ejercer recursos en esta partida es adecuado a partir de las disposiciones aplicables. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | $ | 384,310.96 | $ 363,706.01 | $ | 363,706.01 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 5.36% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 347 - FLETES Y MANIOBRAS | $ | 61,604.35 | $ 58,804.35 | $ | 58,804.35 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 4.55% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | $ | 925,435.99 | $ 925,435.99 | $ | 925,435.99 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

<< 23 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $ | 109,527.42 | $ 108,933.22 | $ | 108,933.22 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 0.54% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | $ | 11,153.00 | $ 7,177.06 | $ | 7,177.06 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 35.65% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $ | 384,919.82 | $ 384,919.82 | $ | 384,919.82 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 0.00% igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | $ | 367,371.99 | $ 367,371.99 | $ | 367,371.99 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | $ | 51,920.91 | $ 51,920.91 | $ | 51,920.91 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

<< 24 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 372 - PASAJES TERRESTRES | $ | 827,629.41 | $ 806,807.51 | $ | 806,807.51 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 2.52% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que no es claro cómo la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. Por lo que se recomienda verificar si ejercer recursos en esta partida es adecuado a partir de las disposiciones aplicables. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS | $ | 902,355.42 | $ 902,355.42 | $ | 902,355.42 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que no es claro cómo la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. Por lo que se recomienda verificar si ejercer recursos en esta partida es adecuado a partir de las disposiciones aplicables. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | $ | 378,349.20 | $ 378,349.20 | $ | 378,349.20 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue igual al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 392 - IMPUESTOS Y DERECHOS | $ | 66,991.00 | $ 34,044.00 | $ | 34,044.00 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 49.18% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que no es claro cómo la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. Por lo que se recomienda verificar si ejercer recursos en esta partida es adecuado a partir de las disposiciones aplicables. |

<< 25 >>

| EJECUTORA | PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO MODIFICADO SFU |  | PRESUPUEST O EJERCIDO SFU | PRESUPUESTO EJERCIDO CUENTA PÚBLICA |  | BREVE ANÁLISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | 441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | $ | 798,741.81 | $ 757,360.00 | $ | 757,360.00 | El presupuesto ejercido reportado en el SFU y en la Cuenta Pública estatal es el mismo, y este fue 5.18% menor al presupuesto modificado para la partida. Por último, se concluye que la partida se ajusta a las disposiciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal. |

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP (2016), Informe Definitivo del Gasto Federalizado (Avance Financiero) Yucatán.

## EVALUACIÓN SINTÉTICA DEL DESEMPEÑO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA), SUBFONDO EDUCACIÓN DE ADULTOS 2016

El presupuesto ejercido por partida que reportó el IEAEY en el SFU de la SHCP es igual al presupuesto ejercido que manifiesta la dependencia en su Cuenta Pública, sin embargo, es un millón 952 mil 376 pesos menor al presupuesto transferido a la dependencia y por ende reportado como ejercido en la Cuenta Pública Estatal; en este sentido se recomienda a la dependencia ejercer el total de los recursos del Fondo, ya que de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir del ejercicio fiscal 2018: “Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos”. De igual manera, se encontró que en 37 de 51 partidas se ejerció menos del presupuesto modificado.

Adicionalmente, se encontró que a pesar de tener presupuesto asignado a tres partidas genéricas, a final del año no se ejerció recursos en ellas, en este sentido, se recomienda llevar un registro de las modificaciones que se hagan a las partidas incorporando las justificaciones correspondientes, principalmente en casos en los que esto podría haber afectado la prestación de los servicios. Por último, en cuatro casos no se tiene la certeza de que el recurso ejercido en esa partida se ajuste a las disposiciones aplicables. Dichas partidas son: 341 servicios financieros y bancarios;  372 pasajes terrestres; 375 viáticos en el país;  y 392 impuestos y derechos; en este sentido se recomienda a la dependencia verificar si ejercer recursos en dichas partidas se ajustan a las disposiciones aplicables.

<< 26 >>

<< 27 >>

- ¿Se registra la totalidad de metas y avances de los indicadores del Fondo?

| PARA 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES |  |  |  | METAS PROGRAMADAS | CIERRE |  |
|  |  | DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA |  | REALIZADO EN EL PERIODO | AVANCE % |
| Fin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Propósito | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Componente | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Actividad | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

Fuente: SHCP (2016) Informes  sobre la Situación Económica, las Finanzas  Públicas  y la Deuda Pública. Segundo trimestre. Anexo de Finanzas Públicas XXIV. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Indicadores. Archivo Electrónico.

<< 28 >>

| PARA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES |  |  |  | METAS PROGRAMADAS | CIERRE |  |
|  |  | DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA |  | REALIZADO EN EL PERIODO | AVANCE % |
| Componente | Servicio de Educación Básica otorgado en Plazas Comunitarias con el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic s) y en círculos de estudio en localidades mediante el Modelo educativo del INEA | Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación | (Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de Plazas Comunitarias existentes)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Trimestral | 1 | .94 | 94 |
| Componente | Servicio de Educación Básica otorgado en Plazas Comunitarias con el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic s) y en círculos de estudio en localidades mediante el Modelo educativo del INEA | Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación | (Localidades que cuentan con al menos un círculo de estudio/Localidades con población de 15 años y más en rezago educativo)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Trimestral | .85 | .28 | 32.94 |
| Actividad | Acreditación de servicios educativos | Porcentaje de exámenes acreditados | (Número de exámenes acreditados /(El número de exámenes presentados )*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Trimestral | 1 | .42 | 42 |
| Actividad | Vinculación de módulos | Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa | (Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA/Número de beneficiarios del Programa) | Módulo | Gestión Eficacia Trimestral | 1.5 | 2.2 | 146.67 |

<< 29 >>

| PARA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES |  |  |  | METAS PROGRAMADAS | CIERRE |  |
|  |  | DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA |  | REALIZADO EN EL PERIODO | AVANCE % |
| Actividad | Vinculación de módulos | Porcentaje de certificados entregados | (Número de certificados entregados / El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria) | Porcentaje | Gestión Eficacia Trimestral | 1 | 7.42 | 742 |
| Actividad | Formación de figuras solidarias | Porcentaje de asesores con formación continua | (Asesores que tienen más de un año de servicio y con formación continua / Total de asesores con más de un año de servicio)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Trimestral | 1 | 1.69 | 169 |

Fuente: SHCP (2017) Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo trimestre. Anexo de Finanzas Públicas XXIV. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Indicadores. Archivo Electrónico.

De acuerdo al PEF 2015, solo existía una MIR para el Fondo, por lo que, la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, en coordinación con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) de la SEP, acordaron hacer dos MIR, una para dar seguimiento a la población que recibe educación tecnológica, y otra para la que recibe educación para adultos2. Derivado de lo anterior, en el Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios 2016 no se incluyeron los indicadores de FAETA Subfondo Educación de Adultos.

Por otra parte, de acuerdo al PEF 2016 y con base en la MIR de FAETA Educación de Adultos, al estado le correspondió dar seguimiento a seis indicadores, a los cuales se capturó su meta y resultados finales; y se obtuvo como resultado que la mitad de los indicadores alcanzó o superó la meta programada.

Sin embargo, existen varias áreas de oportunidad, en primer lugar, cinco indicadores tienen como unidad de medida “porcentaje”, pero ni la meta ni el valor reportado se multiplicó por 100 para convertir la proporción en porcentaje, por lo que se recomienda que los valores se reporten en la unidad de medida que se requiere de acuerdo a la MIR; por otra parte, el indicador “Porcentaje de asesores con formación continua” reporta un valor alcanzado superior al cien por ciento, siendo que la fórmula de cálculo compara los asesores que tienen más de un año de servicio y con formación continua, con relación al total de asesores con más de un año de servicio; por lo que se estaría reportando que se capacitó a más asesores de los que hay, en este sentido, se puede deducir que lo más probable es que esto se deba a una doble contabilidad, es decir, que si un asesor recibió dos o más capacitaciones se esté contando la misma cantidad de veces para el cálculo del indicador, lo cual no es adecuado según la fórmula de cálculo, en este sentido se recomienda se lleve un registro por asesor y no por número de veces a fin de evitar la doble contabilidad.

- De acuerdo a lo establecido en el Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

<< 30 >>

## Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y Economía.

| EFICIENCIA Y EFICACIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue ejercido? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�$68,217,129.64 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒$68,193,589.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃�3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃= ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃× 100 = � � ∗ 100 = 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | ¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒$68,193,589.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃 6 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑀𝑀𝑀𝑀= = = 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�$68,217,129.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La fórmula arrojará un índice, el cual se analizará en base a la siguiente ponderación: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rechazable | Débil | Aceptable | De acuerdo a los programad o | Aceptable | Débil | Rechazable |  |
|  |  | 0 | 0.49 | 0.735 | 1 | 1.265 | 1.51 | Más de 2 |  |

El fondo reporta 100.03% del recurso ejercido, esto, como se mencionó en la pregunta

1 se debe a los rendimientos financieros que no se reportan como parte del presupuesto modificado, por lo que se recomienda hacer público en la Cuenta Pública o algún otro documento los rendimientos financieros que genera el Fondo y de esta manera conocer el total de recursos disponibles del FAETA.

Con relación a las metas se observa cumplimiento del 50%, como resultado de haber alcanzado tres de las seis programadas; lo anterior influyó directamente para que el fondo alcanzara un índice de eficiencia de 0.50, por lo que, se recomienda analizar los factores que pudieron influir en el incumplimiento de las metas. En este sentido, se sugiere que el análisis considere los factores que influyeron en que no se pudiera tener

<< 31 >>

el 100% de las plazas comunitarias en operación; de igual manera, analizar por qué se consideró un gran número de localidades que se pueden atender con los círculos de estudios, ya que el número de localidades con rezago educativo es bastante considerable; y por último, igual considerar que no todas las personas que tomen un examen lo pueden pasar, en este sentido, se puede considerar la serie histórica para la estimación de la meta.

<< 32 >>

## ¿Se  registran  las  evaluaciones  realizadas  a  programas  financiados  con recursos del Fondo o sub-fondo?

Si, parcialmente. Aunque en 2015 se realizó la Evaluación Complementaria del Desempeño del Programa Presupuestario “Rezago Educativo” que Ejerce Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Subfondo: Educación para Adultos, Ejercicio 2014, ésta no se encontró en los informes definitivos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de la información reportada en el Portal Aplicativo.

Por otra parte, sí se encontró evidencia de que en 2014 se realizó la Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Subfondo: “Educación y Capacitación para Adultos”, ejercicio fiscal 2013, por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

De igual manera, en 2016 se llevó acabo la Evaluación Específica de Desempeño del "Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)", para el Ejercicio Fiscal 2015, por Desso Consultoría, S.A de C.V.

Lo anterior se puede constatar en el tomo “XXIV. Informe Definitivo para el Ejercicio Fiscal 2016 sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios” en los “Anexos de Finanzas Públicas” perteneciente al “Segundo Trimestre de 2017”

El archivo electrónico se puede consultar en la página http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_ de_la_Union.   Y   de   manera   directa   se    puede    descargar    mediante    la liga: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/con greso/infotrim/2017/iit/04afp/itanfp24b_201702.rar

Cabe mencionar que el Gobierno del Estado publica los informes de evaluación en la página     http://transparencia.yucatan.gob.mx/evaluacion_desempeno.php

<< 33 >>

## ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

De acuerdo al Informe sobre el avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora correspondiente al segundo trimestre de 2017 que publica el Gobierno del Estado de Yucatán, en el proceso de evaluación 2014 se emitieron 14 recomendaciones enfocadas al programa presupuestario Educación y Capacitación para Adultos, de las cuales cinco se descartaron porque no eran claras o estaban consideradas en otras recomendaciones más generales. Las nueve recomendaciones restantes ya fueron atendidas.

En este mismo sentido, de la evaluación 2015 derivaron 9 recomendaciones al programa de Rezago Educativo, de las cuales tres se descartaron porque no se consideraron adecuadas; las 6 recomendaciones restantes ya fueron atendidas.

Por último, en el proceso de evaluación 2016 el evaluador emitió 21 recomendaciones, de las cuales ninguna ha sido atendida, esto debido a que las dependencias aún no entregan el documento de trabajo,  el cual,  es el documento mediante el que se definen los compromisos, las principales actividades, los plazos de ejecución y los responsables para la solución de los aspectos específicos o institucionales identificados en las evaluaciones, esto de acuerdo a los Lineamientos generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño emitidos por la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, y que son de observancia obligatoria para los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal.

Es importante mencionar que las dependencias responsables y participantes de la evaluación deben entregar el documento de trabajo quince días hábiles posterior a la entrega del informe final, el cual se entregó el 13 de octubre de 2016 vía oficio

<< 34 >>

## Conclusiones

El objetivo de esta evaluación es garantizar que el FAETA Educación de Adultos y los Programas Presupuestarios que de él derivan sean evaluables, así como proporcionar información sobre su desempeño y el cumplimiento de las obligaciones ante la Federación. En este sentido, se procede a describir las conclusiones obtenidas para cada apartado de la Evaluación:

En el apartado “Característica del Fondo” se pudo identificar que el presupuesto ejercido que reporta la entidad federativa difieren de lo que reporta la Federación, lo cual se debe posiblemente a los rendimientos financieros.

En “Planeación Estratégica” fue posible constatar que existe una estrecha vinculación del Fondo con la planeación federal y estatal. Por otra parte, se pudo realizar una revisión de los PP que ejercen recursos del fondo, y ésta permitió determinar que existen áreas de oportunidad principalmente en el nivel de Fin con los indicadores, ya que éstos, en algunos casos no cuentan con líneas base y metas; de igual manera, muchos de los medios de verificación no son públicos, lo que limita la medición externa del programa; y por último se identificó la ausencia de indicadores para las actividades.

En lo que respecta al “Avance en el Cumplimiento de los Resultados”, se observó que al Fondo no le corresponde reportar información en el apartado de gestión de proyectos del SFU, por otra parte, en el apartado de avance financiero se reportó toda la información que le correspondía al Estado, de igual manera, se pudo constatar que sí se capturó la información relativa al avance de los indicadores, pero solo la mitad de los indicadores alcanzó su meta. Por último, en el tema de seguimiento a las recomendaciones de evaluaciones previas, se tiene que se han atendido las recomendaciones de los procesos de evaluación 2014 y 2015, pero no así los de 2016.

En general, se tiene que el FAETA Educación de Adultos presenta un desempeño entre débil y aceptable para el ejercicio fiscal 2016 como resultado de haber alcanzado la mitad de las metas programadas, sin embargo, resalta el hecho de que se cumplió con la obligación de reportar la información que se requería en el SFU y que esta fue congruente con la Cuenta Pública Estatal; de igual manera se observa que la mayoría de las intervenciones públicas ejecutadas por el Gobierno del Estado con los recursos del Fondo presentan una alta pertinencia y vinculación con la planeación del desarrollo.

<< 35 >>

## Bibliografía

Gobierno del Estado de Yucatán. (2013). Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. Obtenido de Gobierno del Estado de Yucatán: http://www.yucatan.gob.mx/docs/ped/PED-2012- 2018-Yuc.pdf

Gobierno del Estado de Yucatán. (26 de Abril de 2014). Programa Sectorial de Educación de Calidad. Obtenido de Programas Sectoriales, Especiales y Regionales 2012-2018: http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/indice_transparencia_disponibilida d/III_Marco_Programatico_Presupuestal/III_MPP_PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUC ACIN_DE_CALIDAD.pdf

Gobierno del Estado de Yucatán. (14 de abril de 2015). Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas Presupuestarios. Obtenido de Diario Oficial del Estado de Yucatán:      http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/Lineamiento_Diseno_PP.pdf

Gobierno del Estado de Yucatán. (2016). Cuenta Pública. Obtenido de Página de Transparencia:      http://transparencia.yucatan.gob.mx/cuenta_publica_2016.php

Gobierno del Estado de Yucatán. (2016). Decreto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. Obtenido de Programa financiero y económico 2016: http://transparencia.yucatan.gob.mx/programa_financiero.php

Gobierno del Estado de Yucatán. (Julio de 2017). Informe trimestral sobre el avance de los aspectos susceptibles de mejora resultado de las evaluaciones. Obtenido de Sistema de	Evaluación	del	Desempeño: http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/evaluacion_desempeno/Trimestre_Abril_J unio_2017.docx

Gobierno del Estado de Yucatán. (Junio de 2017). Programa Anual de Evaluación. Obtenido de Sistema de Evaluación del Desempeño: http://transparencia.yucatan.gob.mx/evaluacion_desempeno.php

SAF. (S.F.). Cuaderno de trabajo PbR. Obtenido de Gobierno del Estado de Yucatán: http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/Cuaderno_Trabajo_PbR.pdf

SEP. (23 de Enero de 2014). Programa Sectorial de Educación. Obtenido de Secretaría de Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTO RIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf

SHCP. (2016). Análisis Funcional Programático Económico. Obtenido de Tomo IV Ramos Generales	del	PEF	2016:

http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/33/r33_afpe33.pdf

<< 36 >>

SHCP. (2016). Estructura Programática. Obtenido de Tomo IV Ramos Generales del PEF 2016:      http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/33/r33_ep.pdf

SHCP. (2016). Gasto Federalizado (Avance Financiero) Yucatán. Obtenido de Informe Definitivo: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Anexos_ Informes_trimestrales/2016/informe_definitivo/Gasto_federalizado_Financiero/XLSX/yucat an.xlsx

SHCP. (2016). Gasto Federalizado (Proyectos) Yucatán. Obtenido de Informe Definitivo: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Anexos_ Informes_trimestrales/2016/informe_definitivo/Gasto_federalizado_Proyectos/XLSX/yucat an.xlsx

SHCP.	(2016).	Indicadores	del	Gasto	Federalizado.	Obtenido	de	Transparencia Presupuestaria: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/ Indicador/Informes_Indicadores_Gasto_Federalizado.zip

SHCP. (2016). Objetivos, Indicadores y Metas de Resultado. Obtenido de Tomo IV Ramos Generales	del	PEF	2016:

http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/33/r33_oimpp.xls

SHCP. (2016). Resumen por Fondo y Entidad Federativa. Obtenido de Tomo IV Ramos Generales	del	PEF	2016:

http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/33/r33_rfef.pdf

SHCP. (2016). Tomo III Poder Ejecutivo. Obtenido de Cuenta Pública de la Federación: http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2016

SHCP. (Julio de 2017). Guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Obtenido de Transparencia Presupuestaria: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico

SHCP. (2017). Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Obtenido de Informes al Congreso de la Unión: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de

_la_Union

SHCP. (Junio de 2017). XXIII. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos  Federales  Transferidos  a las Entidades  Federativas y  Municipios.  Carpeta Evaluaciones. Obtenido de Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y	la	Deuda	Pública: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/i nfotrim/2017/iit/04afp/itanfp23b_201702.rar

<< 37 >>

SHCP. (Junio de 2017). XXIII. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos  Federales  Transferidos  a las Entidades  Federativas y  Municipios.  Carpeta Indicadores. Archivo Electrónico. Obtenido de Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas	Públicas	y	la	Deuda	Pública: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/i nfotrim/2017/iit/04afp/itanfp23d_201702.rar

SHCP. (s.f.).  Presupuesto de Egresos de la Federación. Obtenido de Secretaría de Hacienda y Crédito Público: http://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF

<< 38 >>

## Anexos

<< 39 >>

## Anexo	1	“Principales	Fortalezas,	Oportunidades,	Debilidades,	Amenazas	y Recomendaciones”

| TEMA DE EVALUACIÓN | REFERENCIA (PREGUNTA) | TIPO | CONCLUSIÓN | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Características del Fondo | 1 | Debilidad | Los recursos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública Estatal son mayores al recurso reportado para el Estado por la SHCP. | Incluir en la Cuenta Pública Estatal el total de recursos disponibles del fondo incluyendo los rendimientos financieros. |
| Planeación Estratégica | 2 | Fortaleza | El fondo se alinea a la Planeación del Desarrollo en el ámbito federal y estatal. | NA. |
| Planeación Estratégica | 3 | Fortaleza | Los dos Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del Fondo se alinean a los objetivos del mismo y/o atienden las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. | NA. |
| Planeación Estratégica | 4 | Debilidad | Ninguna de las MIR de los programas presupuestarios tiene indicadores a nivel de actividad. | Incluir indicadores a nivel de actividad de cada una de las MIR de los programas presupuestarios. |
| Planeación Estratégica | 4 | Fortaleza | Los indicadores del Programa Rezago Educativo se enfocan a resultados | NA. |
| Planeación Estratégica | 4 | Debilidad | Se identificaron áreas de oportunidad en el diseño de la MIR del programa Rezago Educativo como son que el fin no cuenta con línea base y meta y que las actividades no cumplen con la regla de sintaxis establecida por la SAF. | Se recomienda que el indicador del Fin tenga asociado una línea base y meta; así como verificar que las actividades cumplan con la regla de sintaxis establecida por la SAF; e incluir y hacer públicos los indicadores a nivel de actividad. |

<< 40 >>

| TEMA DE EVALUACIÓN | REFERENCIA (PREGUNTA) | TIPO | CONCLUSIÓN | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación Estratégica | 4 | Debilidad | Se identificaron áreas de oportunidad en el diseño de la MIR del programa Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY como son que el indicador de fin no cuenta con línea base y meta, el indicador del propósito no mide el resultado del programa y los tres indicadores de componente miden solo el ejercicio de los recursos, además de que la mayoría de los medios de verificación no son públicos, lo que limita la verificación externa del programa. | Incluir la línea base y meta al indicador de fin; cambiar al indicador del propósito y de los componentes, de tal manera que a nivel de propósito se mida el objetivo del PP y a nivel de componente se midan atributos como la oportunidad o eficiencia en la entrega de los recursos; generar un anexo estadístico de las variables de cada uno de los indicadores y hacer público mediante la página de Internet del IEAEY en la sección de transparencia y/o en la página del SIEGY; y por último incluir y hacer públicos los indicadores a nivel de actividad. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 6 | Fortaleza | La información que se reporta en el SFU de la SHCP y en la Cuenta Pública del IEAEY es congruente. | NA. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 6 | Fortaleza | Se reportó la mayor parte de los recursos ejercidos por parte del Subfondo | NA. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 6 | Debilidad | El IEAEY no se ejerció la totalidad de los recursos que le fueron transferidos por la SAF. | Ejercer la totalidad de los recursos. |

<< 41 >>

| TEMA DE EVALUACIÓN | REFERENCIA (PREGUNTA) | TIPO | CONCLUSIÓN | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 6 | Debilidad | No se ejerció recursos de tres partidas en las que se tenía presupuesto asignado. | Llevar un registro de las modificaciones que se hagan a las partidas incorporando las justificaciones correspondientes, principalmente en casos en los que esto podría haber afectado la prestación de los servicios. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 6 | Debilidad | En cuatro casos no se tiene la certeza si haber ejercido recursos en esa partida se ajusta a las disposiciones aplicables. | Verificar si ejercer recursos en dichas partidas se ajusta a las disposiciones aplicables. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 7 | Debilidad | Para el ejercicio fiscal 2016, cinco indicadores tienen como unidad de medida “porcentaje”, pero ni la meta ni el valor reportado se multiplico por 100 para convertir la proporción en porcentaje. | Reportar los indicadores en la unidad de medida que corresponde. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 7 | Debilidad | En 2016, el 50% de los indicadores alcanzaron su meta. | Hacer un análisis de las causas por las cuales no se logró cumplir con las metas programadas; se sugiere que el análisis consideré los factores que influyeron en que no se pudiera tener el 100% de las plazas comunitarias en operación; de igual manera, analizar por qué se consideró un gran número de localidades que se pueden atender con los círculos de estudios, ya que el número de localidades con rezago educativo es bastante considerable; y por último, igual |

<< 42 >>

| TEMA DE EVALUACIÓN | REFERENCIA (PREGUNTA) | TIPO | CONCLUSIÓN | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | considerar que no todas las personas que tomen un examen lo pueden pasar, en este sentido, se puede considerar la serie histórica para la estimación de la meta. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 7 | Debilidad | Para el indicador Porcentaje de asesores con formación continua se reportó un avance superior al 100%, situación que no es congruente con la fórmula de cálculo. | Verificar la forma en cómo se calcula el indicador "Porcentaje de asesores con formación continua", y en caso de ser necesario implementar un registro administrativo que permita llevar el conteo único de los asesores capacitados independientemente de cuentas veces recibió una capacitación. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 8 | Fortaleza | Se ejerció el 100% de los recursos del Fondo. | NA. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 8 | Debilidad | Solo se logró alcanzar el 50% de las metas programadas. | Hacer un análisis de las causas por las cuales no se logró cumplir con las metas programadas; se sugiere que el análisis consideré los factores que influyeron en que no se pudiera tener el 100% de las plazas comunitarias en operación; de igual manera, analizar por qué se consideró un gran número de localidades que se pueden atender con los círculos de estudios, ya que el número de localidades con rezago educativo es bastante |

<< 43 >>

| TEMA DE EVALUACIÓN | REFERENCIA (PREGUNTA) | TIPO | CONCLUSIÓN | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | considerable; y por último, igual considerar que no todas las personas que tomen un examen lo pueden pasar, en este sentido, se puede considerar la serie histórica para la estimación de la meta. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 8 | Debilidad | La eficiencia del programa es de débil a aceptable, debido a que solo se logró el 50% de las metas. | Hacer un análisis de las causas por las cuales no se logró cumplir con las metas programadas; se sugiere que el análisis considere los factores que influyeron en que no se pudiera tener el 100% de las plazas comunitarias en operación; de igual manera, analizar por qué se consideró un gran número de localidades que se pueden atender con los círculos de estudios, ya que el número de localidades con rezago educativo es bastante considerable; y por último, igual considerar que no todas las personas que tomen un examen lo pueden pasar, en este sentido, se puede considerar la serie histórica para la estimación de la meta. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 9 | Debilidad | No se reportó la Evaluación Complementaria del Desempeño del Programa Presupuestario “Rezago Educativo” que Ejerce Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y | Capturar la Evaluación Complementaria del Desempeño del Programa Presupuestario “Rezago Educativo” que Ejerce Recursos del Fondo de Aportaciones para la |

<< 44 >>

| TEMA DE EVALUACIÓN | REFERENCIA (PREGUNTA) | TIPO | CONCLUSIÓN | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de Adultos (FAETA) Subfondo: Educación de Adultos, Ejercicio 2014. | Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Subfondo: Educación de Adultos, Ejercicio 2014, en el SFU de la SHCP. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 9 | Fortaleza | Se han reportado las evaluaciones hechas al Subfondo en 2014 y 2016 en el SFU de la SHCP. | NA. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 10 | Fortaleza | Se ha atendido el total de las recomendaciones realizas en los procesos de evaluación 2014 y 2015. | NA. |
| Avance en el cumplimiento de resultados | 10 | Debilidad | No se ha atendido ninguna de las recomendaciones del proceso de evaluación 2016 debido a que todavía no se ha hecho entrega del documento de opinión y de trabajo de manera formal. | Entregar el documento de opinión y de trabajo de la evaluación 2016, así como empezar atender las recomendaciones hechas en dicha evaluación. |

<< 45 >>

## Anexo 2 “Cuadro de alineación con la planeación del desarrollo”

| PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Metas Nacionales México con Educación de Calidad Objetivo de la Meta Nacional Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población Líneas de acción - Fortalecer los servicios que presta el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). - Establecer alianzas con instituciones de educación superior y organizaciones sociales, con el fin de disminuir el analfabetismo y el rezago educativo. Programa Sectorial de Educación. (Nacional) Tema Educación de Adultos Objetivo Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. Estrategia Intensificar y diversificar los programas para la educación de las personas adultas y la disminución del rezago educativo. Líneas de acción - Llevar a cabo campañas para que las personas adultas valoren la importancia del aprendizaje durante toda la vida. - Asegurar que las personas adultas que lo requieran tengan la oportunidad de alfabetizarse o concluir la educación primaria, secundaria o del tipo medio superior. - Crear modelos que ayuden a las personas adultas al diseño de trayectos de formación que combinen aspectos académicos con saberes prácticos y capacitación laboral. |

<< 46 >>

|  | - Priorizar la atención y recuperación de la población joven que abandona los estudios escolarizados prematuramente. - Llevar servicios educativos a centros de reclusión y readaptación social a través de modalidades abiertas y a distancia. - Desarrollar e impulsar modelos de atención que resulten apropiados para los diversos requerimientos de la población adulta. - Promover que las competencias laborales u otros saberes adquiridos por cuenta propia tengan reconocimiento formal en la educación de personas adultas. - Imprimir mayor rigor a los esquemas de evaluación con fines de acreditación de ciclos educativos completados fuera del sistema escolarizado. - Desarrollar el uso de las tecnologías para favorecer el acceso a la educación de las personas adultas y la adquisición de competencias digitales. - Fortalecer la formación de agentes educativos que otorgan asesorías, conforman círculos de estudio y, en general, apoyan la educación de las personas adultas. |
| --- | --- |
| 2.2 | Eje Estatal Yucatán con educación de calidad Tema Educación básica Objetivo Disminuir el rezago educativo en el estado Estrategias - Desarrollar nuevos enfoques en torno de la alfabetización, estrategias de enseñanza y la capacitación para la autonomía con orientación social - Considerar las misiones culturales como medio para llegar a las zonas de alta y muy alta marginación. - Promover procesos de enseñanza-aprendizaje y de capacitación a la población joven y adulta. |
| 2.3 | Programa Sectorial de Educación de Calidad (Estatal) Tema Estratégico Eficiencia terminal Objetivo Disminuir el rezago educativo en el estado Estrategia Ofrecer servicios educativos a la población de 15 años o más en situación de rezago Líneas de acción |

<< 47 >>

  - Desarrollar  nuevos  enfoques  en  torno  de  la  alfabetización,  estrategias  de enseñanza y la capacitación para la autonomía con orientación social.

  - Atender a usuarios en situación de rezago en educación básica usando medios electrónicos de centros comunitarios.

  - Implementar acciones para la población joven y adulta monolingüe maya, y bilingüe de 15 años o más que se encuentren en rezago educativo.

  - Realizar acuerdos con empresas para abatir el rezago educativo en la población y en la planta laboral.

<< 48 >>