## Reporte trimestral
Gobierno del Estado de Yucatán
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
N° | Obra | Año de Ejecución | Año del Recurso | Categoría de la obra | Dirección | Cve. Municipio | Municipio | Cve. Localidad | Localidad | Dependencia | No. Contrato | Inicio Obra | Concl. Obra | Costo total contratado | Av. Físico | Av. Financiero | Estatus
24 | Reconstrucción de calles en la Localidad y municipio de Tixkokob | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles | c. 27 x 18 y 20, c. 27 x 16 y 18, c. 9 x 16 y 18, c. 9 x 20 y 24, c. 29x 14 y 16, c.29 x 12 y 14, c. 28 x 21 y 25, c. 28 x 25 y 27, c. 28 x 31 y 33, c. 28 x 33 y 35, c. 11 x 20 y 24, c.22 x 25 a (25) y 27, c. 25a(25) x 22 y 20 en la localidad y municipio de Tixkokob, Yucatán. | 93 | Tixkokob | 1 | Tixkokob | INCAY | No aplica | 2019-03-25 | 2019-05-05 | 1953394.25 | 100 | 100 | CONCLUIDA
25 | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Maxcanú | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles | C. 20 x 21 y 23, C.20 x 23 y 25, C. 20 x 25 y 27, C. 18 x 23 y 25, C. 18 x 25 y 27, C. 21A x 24 y 26 en la Localidad y Municipio de Maxcanú. | 48 | Maxcanú | 1 | Maxcanú | INCAY | No Aplica | 2019-03-25 | 2019-05-05 | 2153190.55 | 100 | 100 | CONCLUIDA
26 | Construcción de cubierta en plaza cívica en la localidad y municipio de mama | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 32 S/N, entre 29 y 31 Mama, Yucatán Preescolar Lázaro Cárdenas del Río | 46 | Mama | 1 | Mama | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1PRO-007 | 2019-05-01 | 2019-08-20 | 2155676 | 100 | 67.37 | EN CONSTRUCCIÓN
27 | Rehabilitación de parque infantil en la localidad y municipio de Chapab | 2019 | 2019 | Infraestructura turística | Calle 20 x 27 S/N de la localidad de Chapab | 18 | Chapab | 1 | Chapab | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1PRO-008 | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 1850043.2 | 100 | 70.27 | EN CONSTRUCCIÓN
28 | Reconstrucción del camino Kinil-Chicán, tramo: 0+000-2+185, en las localidades de Kinil y Chicán, de los municipios de Tekax y Tixmehuac | 2019 | 2019 | Construcción y modernización de carreteras | Inicia en la localidad de Kinil en el km 0+000 y concluye en el km2+185 en la localidad de Chicán, en los municipios deTekax y Tixmehuac | 79 | Tekax | 11 | Kinil | INCAY | FE-INCAY-OB-I3-001-2019 | 2019-05-01 | 2019-06-14 | 3068954.26 | 100 | 100 | CONCLUIDA
[6 empty] | 94 | Tixmehuac | 5 | Chicán
29 | Modernización y construcción de la carretera Tecoh-San Isidro Ochil tramo: 0+000-16+645, subtramo: 8+350-16+645 en las localidades de Chinkilá, Sabacché y San Isidro Ochil de los municipios de Tecoh y Homún (segunda etapa) | 2019 | 2019 | Construcción y modernización de carreteras | Inicia en la localidad de Chinkilá en el km 8+350 y concluye en el km 16+645 hacia la localidad de san Isidro Ochil | 76 | Tecoh | 2 | Chinkilá | INCAY | No Aplica | 2019-04-15 | 2019-06-23 | 28241586.96 | 100 | 100 | CONCLUIDA
[6 empty] | 76 | Tecoh | 9 | Sabacché
30 | Reconstrucción del camino e.c. (Mérida-Tetiz)-Texán de Palomeque-Dzibikak, tramo: 0+000-10+509, en las localidades de Texán de Palomeque y Dzibikak, de los municipios de Hunucmá y Umán | 2019 | 2019 | Construcción y modernización de carreteras | Inicia en E.C. (Mérida-Tetiz) en el km 0+000 y concluye en el km 10+509 hacia la localidad de Dzibikak | 38 | Hunucmá | 5 | Texán de Palomeque | INCAY | FE-INCAY-LP-OB-001-2019 | 2019-04-26 | 2019-06-15 | 15281882.84 | 100 | 100 | CONCLUIDA
[6 empty] | 101 | Umán | 5 | Dzibikak
31 | Reconstrucción del camino Tixmehuac-Kimbilá, tramo:0+000-6+095, en las localidades de Tixmehuac y Kimbilá del municipio de Tixmehuac | 2019 | 2019 | Construcción y modernización de carreteras | Inicia en el km 0+000 en la localidad de Tixmehuac y concluye en el km 6+095 hacia la localidad de Kimbilá, en el municipio de Tixmehuac | 94 | Tixmehuac | 10 | Kimbilá | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-002-2019 | 2019-05-02 | 2019-06-15 | 8504712.74 | 100 | 100 | CONCLUIDA
32 | Construcción de retorno en el km 3+350 del anillo periférico de la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida | 2019 | 2019 | Construcción y modernización de carreteras | Se encuentra en el km 3+350 del anillo periférico de Mérida, la localidad y municipio de Mérida. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCAY | No Aplica | 2019-05-13 | 2019-08-11 | 3250000 | 100 | 100 | CONCLUIDA
33 | Electrificación de Baja Tensión Escuela Preescolar “MARÍA DOLORES RAMÍREZ DE REGIL” | 2019 | 2019 | Ampliación de la red eléctrica | Calle 31 A No. 264-A, Entre 20 A, esquina. Colonia Nueva Alemán, Mérida. | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-001 | 2019-05-30 | 2019-07-18 | 143600.79 | 100 | 30 | CONCLUIDA
34 | Construcción de Techumbre Escuela Secundaria "22 DE FEBRERO CROC" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 25 B s/n, entre 8 C y 8 B. Fraccionamiento Vergel III, Mérida, C.P. 97173 | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-012 | 2019-06-13 | 2019-08-14 | 2456873.52 | 100 | 30 | CONCLUIDA
35 | Electrificación de Baja y Media Tensión Escuela Primaria “NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC” | 2019 | 2019 | Ampliación de la red eléctrica | Domicilio conocido FRACCIONAMIENTO CIELO ALTO, KANASÍN. | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-002 | 2019-05-30 | 2019-07-18 | 276688.41 | 94.75 | 82 | EN CONSTRUCCIÓN
36 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela primaria "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | C. 64 entre 187 E y 187 D, Col. La Guadalupana | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-003-A | 2019-06-05 | 2019-08-06 | 494105.75 | 100 | 91 | CONCLUIDA
37 | Construcción de 2 aula didáctica Escuela Primaria "CARLOS CARRILLO VEGA" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 96, entre 59 y 67 Fraccionamiento Los Almendros, Mérida. C.P. 97314 " | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-013-A | 2019-06-14 | 2019-08-22 | 1001300.63 | 100 | 50 | CONCLUIDA
38 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Primaria "Hermila Galindo" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | C. 57 Num. 358 x 18 y 20 Fracc. Juan Pablo II | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-013-B | 2019-06-14 | 2019-08-15 | 493621.7 | 100 | 90 | CONCLUIDA
39 | Construcción de Techumbre Escuela Primaria "BENITO JUAREZ GARCÍA" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 21, entre 16 y 16A Colonia Chichén Itzá, Mérida, C.P. 97170 " | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-014 | 2019-06-14 | 2019-08-15 | 985595.87 | 100 | 93 | CONCLUIDA
40 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Primaria "JOSE VASCONCELOS | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | C. 8B Num. 218 x 17 y 21 Fracc. Vergel III | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-003-B | 2019-06-05 | 2019-08-06 | 525359.23 | 100 | 80 | CONCLUIDA
41 | Construcción de 2 aula didáctica Escuela Secundaria "HUMBERTO LARA Y LARA" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Avenida 23, entre 2 y 4 Caucel, Caucel, Mérida, Yucatán, C.P. 97300" | 50 | Mérida | 75 | Caucel | IDEFEY | IDE-19-OP-015-A | 2019-06-14 | 2019-08-15 | 1016327.67 | 100 | 62 | CONCLUIDA
42 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Primaria "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 10 No. 128, entre 41 y 43 Colonia San Marcos Nocoh, C.P. 97290 | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-004-A | 2019-06-05 | 2019-08-06 | 547593.03 | 100 | 85 | CONCLUIDA
43 | Construcción de 4 aula didáctica Escuela Secundaria "FEDERAL 15" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 64-A 638, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc. | 50 | Mérida | 75 | Caucel | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-015-B | 2019-06-14 | 2019-08-15 | 1938332.42 | 89.64 | 56 | EN CONSTRUCCIÓN
44 | Construcción de 4 aula didáctica Escuela Secundaria "LAZARO CARDENAS DEL RIO" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 120 s/n, entre 59 C y 59 E. Fraccionamiento las Américas." | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-016 | 2019-06-28 | 2019-09-12 | 1826478.89 | 100 | 92 | CONCLUIDA
45 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Primaria "NIÑOS HEROES | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 66ᶜ 578 Manzana 115 97267 Mérida, Yuc | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-004-B | 2019-06-05 | 2019-08-06 | 515904.52 | 100 | 86 | CONCLUIDA
46 | Construcción de Techumbre Escuela Preescolar "HUNAB KU" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 4-A N. 379F X CALLE 49-A Y CALLE 49 (KANASIN) C.P.97370 | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-017 | 2019-06-14 | 2019-08-15 | 545517.94 | 100 | 77 | CONCLUIDA
47 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Primaria "MARCELINA SILVA ALCOCER" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 18, entre 21, a un costado del Centro de salud Colonia Fernando Novelo. Valladolid, C.P. 97782 | 102 | Valladolid | 1 | Valladolid | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-005 | 2019-06-05 | 2019-08-06 | 583393.79 | 100 | 35 | CONCLUIDA
48 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Primaria "NUEVA CREACION" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 5-E N.301 X CALLE 74-A Y CALLE 74-C KANASIN C.P.97370 | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-006-A | 2019-06-06 | 2019-08-07 | 743625.13 | 100 | 91 | CONCLUIDA
49 | Construcción de 2 aula didácticas Escuela Primaria "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO N.180 (KANASIN) C.P.97370 | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-007-A | 2019-06-06 | 2019-08-14 | 1029241.47 | 100 | 86 | CONCLUIDA
50 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Secundaria TÉCNICA No. 58 | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 63 No. 123, entre 76 y 78 Colonia San Haroldo II, Mérida, C.P. 97272" | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-007-B | 2019-06-06 | 2019-08-07 | 490888.72 | 100 | 90 | CONCLUIDA
51 | Construcción de 3 aula didáctica, Ampliación Plaza Cívica Escuela Preescolar "BEATRIZ PENICHE BARRERA" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Domicilio conocido. San Marcos Ciudad Sustentable | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-008 | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 1908474.53 | 89.91 | 69 | EN CONSTRUCCIÓN
52 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Preescolar "JUAN JACOBO ROUSSEAU" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Santa, Ana. Kanasín | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-009-A | 2019-06-06 | 2019-08-08 | 520490.46 | 100 | 81 | CONCLUIDA
53 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Preescolar "CHAK PEEPEN" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 64 No. 173, Colonia La Guadalupana, entre 187E y 187D" | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-009-B | 2019-06-07 | 2019-08-08 | 462259.06 | 100 | 100 | CONCLUIDA
54 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Primaria "IRENE DUCH GARY" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 42 s/n, entre 77 y 77 C Fraccionamiento Tixcacal Opichen, Mérida, C.P. 97246" | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-009-C | 2019-06-07 | 2019-08-08 | 474214.5 | 100 | 100 | CONCLUIDA
55 | Construcción de 1 Aula USAER (3X8 M), de 1 Cancha Usos Múltiples Escuela Primaria "OTILIA LOPEZ" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 50 No. 399, entre 47 y 49 Colonia Centro, Tizimín. C.P. 97700" | 96 | Tizimín | 1 | Tizimín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-010 | 2019-06-13 | 2019-08-14 | 749688.99 | 100 | 95 | CONCLUIDA
56 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Secundaria "JOSEFA ORTíZ DE DOMíNGUEZ" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 11 S/N Avenida Principal Celestún, C.P. 97367" | 11 | Celestún | 1 | Celestún | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-011-A | 2019-06-13 | 2019-08-14 | 908894.02 | 100 | 45 | CONCLUIDA
57 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela Secundaria "JOSE LEON BOJORQUEZ GARCIA" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 33 s/n, entre 18 y 31 Colonia Baltazar Ceballos, Hunucmá, C.P. 97350 " | 38 | Hunucmá | 1 | Hunucmá | IDEFEY | IDE-19-OP-PL-011-B | 2019-06-13 | 2019-08-14 | 483891.83 | 85.34 | 100 | CONCLUIDA
58 | Construcción de 2 aulas didácticas Primaria Esteban H. Cervera Cervera | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 100 #663. San Marcos Sustentable | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-018-A | 2019-06-19 | 2019-08-27 | 929780.61 | 100 | 55 | CONCLUIDA
59 | Construcción de 1 aula didáctica. Servicio Sanitario M12 Primaria Narcedalia Garcia Aguilar | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 39 #817A, Cd Caucel | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-018-B | 2019-06-19 | 2019-08-20 | 1439553.52 | 99.94 | 46 | EN CONSTRUCCIÓN
60 | Rehabilitación y Mantenimiento Escuela Primaria Manuel Sarrado | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 63 #532 Entre 64 y 66. Centro. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-019 | 2019-06-19 | 2019-08-20 | 2283122.36 | 100 | 53 | CONCLUIDA
61 | Division Del Área de Comedor Para 2 Aulas Didácticas Primaria Luis Hidalgo Monroy | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 19 S/N Entre 26 y 30. Centro. A Un Costado Del Cementerio | 25 | Dzán | 1 | Dzán | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-020-A | 2019-06-19 | 2019-09-27 | 292967.51 | 100 | 30 | CONCLUIDA
62 | 1 Servicio Sanitario M12, División De Aula De Usos Múltiples para Adaptarla en dos Aulas Didácticas Primaria Centenario del Ejército Mexicano | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 18ª Libertad, Mérida | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-020-B | 2019-06-19 | 2019-08-27 | 1459654.71 | 87.77 | 63 | EN CONSTRUCCIÓN
63 | Rehabilitación Del Servicio Sanitario M12 Existente, Division De Aula De Usos Multiples Para Adaptar dos Aulas Didacticas Preescolar Ligia Trinidad Camara Blum | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | C. 49 No. 700 X 38 Y 40 Fracc. Piedra De Agua | 101 | Umán | 1 | Umán | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-021-A | 2019-06-20 | 2019-08-28 | 349881.17 | 74.57 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
64 | Ampliación De Servicios Sanitarios Primaria Gabino De J Vazquez | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 24 #99 Entre 19, Colonia Babino De J Vázquez. Frente Al Campo E Iglesia | 87 | Tetiz | 1 | Tetiz | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-021-B | 2019-06-20 | 2019-08-21 | 604544.92 | 86.37 | 41 | EN CONSTRUCCIÓN
65 | Construcción de 4 Aulas Didácticas Escuela Secundaria Técnica Num. 82 | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 42 743 por 39 y 39A, Piedra de Agua, Itzincab Palomeque. | 101 | Umán | 1 | Umán | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-022 | 2019-06-20 | 2019-08-28 | 1710516.78 | 55.82 | 44 | EN CONSTRUCCIÓN
66 | Construcción de 1 Aula Didáctica Secundaria Nueva Creación (Pastor Gaspar Castro) | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 187J S/N entre calle 108 C. Santa Cruz Palomeque. | 50 | Mérida | 117 | Santa Cruz Palomeque | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-O23-A | 2019-06-20 | 2019-08-21 | 568661.93 | 59.85 | 52 | EN CONSTRUCCIÓN
67 | Construcción 1 Aula Didáctica Preescolar LOL-HA | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 15 #549, entre 16 y 18. Colonia Amalia Solórzano. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-PL-LP-023 | 2019-06-20 | 2019-08-21 | 557553.18 | 80.24 | 52 | EN CONSTRUCCIÓN
68 | Conservación y Mantenimiento del Centro de Salud con Servicios ampliados de Progreso, Yucatán | 2019 | 2019 | Infraestructura de salud | Calle 37 S/N x 14 y 16 C.P. 97320 Progreso, Yuc. | 59 | Progreso | 1 | Progreso | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2SSY-055 | 2019-09-09 | 2019-12-01 | 4428164.52 | 2.31 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
[6 empty] | 101 | Umán | 1 | Umán
[6 empty] | 33 | Halachó | 1 | Halachó
69 | Mantenimiento al edificio del Hospital General de Valladolid, Yucatán | 2019 | 2019 | Infraestructura de salud | Tablaje catastral 10343 col. Chan Yokdzonot Valladolid, Valladolid | 102 | Valladolid | 1 | Valladolid | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2SSY-056 | 2019-09-09 | 2019-12-01 | 4032019.83 | 3.05 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
70 | Primera y última etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Cholul del municipio de Chemax del estado de Yucatan. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Cholul del municipio de Chemax del estado de Yucatán. | 19 | Chemax | 16 | Cholul | JAPAY | OP-JAPAY-010-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 340924.44 | 13.42 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
71 | Última etapa de dos para la construcción de 44 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de san pedro Chemax del municipio de Chemax del estado de Yucatan. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de san pedro Chemax del municipio de Chemax del estado de Yucatán. | 19 | Chemax | 42 | San Pedro Chemax | JAPAY | OP-JAPAY-010-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 3000135.09 | 37.44 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
72 | Última etapa de tres para la construcción de 159 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de X-catzín (Catzín) del municipio de Chemax del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de X-catzin del municipio de Chemax del estado de Yucatán. | 19 | Chemax | 5 | X-Catzín (Catzín) | JAPAY | OP-JAPAY-012-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 10619196.03 | 41.67 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
73 | Última etapa de cuatro para la construcción de 218 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Xalaú (X-alau) del municipio de Chemax del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Xalau del municipio de Chemax del estado de Yucatán | 19 | Chemax | 62 | Xalaú (X-Alau) | JAPAY | OP-JAPAY-013-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 14591928.05 | 33.42 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
74 | Última etapa de tres para la construcción de 47 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Kuxeb del municipio de Chemax del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Kuxeb del municipio de Chemax del estado de Yucatán. | 19 | Chemax | 26 | Kuxeb | JAPAY | OP-JAPAY-011-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 3148559.15 | 45.8 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
75 | Primera y última etapa para la construcción de 8 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Chucteil del municipio de Chikindzonot del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Chucteil del municipio de Chikindzonot del Estado de Yucatán. | 22 | Chikindzonot | 23 | Chucteil | JAPAY | OP-JAPAY-014-2019 | 2019-06-21 | 2019-11-23 | 542284.97 | 29.44 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
76 | Última etapa de cinco para la construcción de 33 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Sitilpech del municipio de Izamal del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Sitilpech del municipio de Izamal del Estado de Yucatán. | 40 | Izamal | 24 | Sitilpech | JAPAY | OP-JAPAY-003-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 2164540.38 | 53.13 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
77 | Última etapa de cinco para la construcción de 35 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Xanabá del municipio de Izamal del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Xanaba del municipio de Izamal del estado de Yucatán. | 40 | Izamal | 28 | Xanabá | JAPAY | OP-JAPAY-004-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 2344505.17 | 23.42 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
78 | Última etapa de cuatro para la construcción de 93 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Kaxatáh del municipio de Motul del estado de yucatan. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Kaxatah del municipio de Motul del estado de Yucatán. | 52 | Motul | 15 | Kaxatah | JAPAY | OP-JAPAY-006-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 6095822.88 | 38.42 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
79 | Última etapa de tres para la construcción de 58 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Tanyá del municipio de Motul del estado de Yucatan. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Tanya del municipio de Motul del estado de Yucatán. | 52 | Motul | 18 | Tanyá | JAPAY | OP-JAPAY-007-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 3849357.08 | 98.9 | 48 | EN CONSTRUCCIÓN
80 | Última etapa de cinco para la construcción de 91 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Kiní del municipio de Motul del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Kini del municipio de Motul del estado de Yucatán. | 52 | Motul | 23 | Kiní | JAPAY | OP-JAPAY-005-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 6005199.65 | 51.69 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
81 | Última etapa de cuatro para la construcción de 90 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Emiliano Zapata del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Emiliano zapata del Valladolid municipio de del estado de yucatán | 56 | Oxkutzcab | 4 | Emiliano Zapata | JAPAY | OP-JAPAY-016-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 5822595.92 | 22.41 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
82 | Última etapa de cuatro para la construcción de 21 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Xoy del municipio de Peto del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Xoy del municipio de Peto del estado de yucatán. | 58 | Peto | 48 | Xoy | JAPAY | OP-JAPAY-017-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 1383238.46 | 99.62 | 42 | EN CONSTRUCCIÓN
83 | Última etapa de cinco para la construcción de 17 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Yaxcopil del municipio de peto del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Yaxcopoil del municipio de Peto del estado de yucatán. | 58 | Peto | 51 | Yaxcopil | JAPAY | OP-JAPAY-017-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 1119764.46 | 99.76 | 53 | EN CONSTRUCCIÓN
84 | Última etapa de tres para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Chibilub del municipio de Tekom del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Chibilub del municipio de Tekom del estado de yucatán. | 81 | Tekom | 2 | Chibilub | JAPAY | OP-JAPAY-014-2019 | 2019-06-21 | 2019-11-23 | 474499.32 | 31.48 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
85 | Última etapa de dos para la construcción de 8 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de X-cocmil del municipio de Tekom del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de X-Cocmil del municipio de Tekom del estado de Yucatán. | 81 | Tekom | 11 | X-Cocmil | JAPAY | OP-JAPAY-014-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 268973.35 | 17.47 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
86 | Última etapa de cuatro para la construcción de 25 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Euán del municipio de Tixkokob del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Euan del municipio de Tixkokob del estado de yucatán. | 93 | Tixkokob | 5 | Euán | JAPAY | OP-JAPAY-002-2019 | 2019-06-27 | 2019-10-24 | 1656057.82 | 77.46 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
87 | Última etapa de cuatro para la construcción de 36 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de chan San Antonio del municipio de Tizimín del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de chan San Antonio del municipio de Tizimin del estado de yucatán. | 96 | Tizimín | 11 | Chan San Antonio | JAPAY | OP-JAPAY-008-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 2254050.65 | 72.52 | 39 | EN CONSTRUCCIÓN
88 | Construcción del centro del adulto mayor en la localidad y municipio de Tekax. | 2019 | 2019 | Infraestructura cultural | Calle 61 x Calle 34 Tekax, Tekax | 79 | Tekax | 1 | Tekax de Álvaro Obregón | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1PRO-017 | 2019-06-22 | 2019-11-03 | 6107062.13 | 35.51 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
89 | Última etapa de dos para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Kkikil del municipio de Tizimín del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de San Arturo del municipio de Tizimin del estado de yucatán. | 96 | Tizimín | 26 | Kikil | JAPAY | OP-JAPAY-009-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 608934.19 | 64.42 | 40 | EN CONSTRUCCIÓN
90 | Primera y última etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de San Arturo del municipio de Tizimín del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de San arturo del municipio de Tizimin del estado de yucatán. | 96 | Tizimín | 41 | San Arturo | JAPAY | OP-JAPAY-009-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 608934.19 | 13.87 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
91 | Primera y última etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de El Limonar del municipio de Tizimín del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de el Limonar del municipio de Tizimin del estado de Yucatán. | 96 | Tizimín | 329 | El Limonar | JAPAY | OP-JAPAY-012-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 338296.76 | 13.87 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
92 | Última etapa de tres para la construcción de 28 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Dzitnup del municipio de Valladolid del estado de Yucatan. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de dzitnup del municipio de vallaldolid del estado de yucatán. | 102 | Valladolid | 45 | Dzitnup | JAPAY | OP-JAPAY-014-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 1897997.42 | 42.32 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
93 | Última etapa de tres para la construcción de 16 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Ebtún del municipio de Valladolid del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Ebtun del municipio de valladolid del estado de yucatán. | 102 | Valladolid | 47 | Ebtún | JAPAY | OP-JAPAY-014-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 1084569.97 | 52.25 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
94 | Última etapa de tres para la construcción de 135 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Xocén del municipio de Valladolid del estado de Yucatán | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Xocen del municipio de Valladolid del estado de Yucatán. | 102 | Valladolid | 174 | Xocén | JAPAY | OP-JAPAY-015-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 8848974 | 44.74 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
95 | Última etapa de dos para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Chan Yokdzonot del municipio de Valladolid del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Chan Yokdzonot del municipio de Valladolid del estado de Yucatán. | 102 | Valladolid | 263 | Chan Yokdzonot | JAPAY | OP-JAPAY-014-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 338928.08 | 76.33 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
96 | Última etapa de dos para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Popolá del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Acciones de vivienda | Domicilio conocido de la localidad de Popola del municipio de Yaxcaba del estado de Yucatán. | 104 | Yaxcabá | 56 | Popolá | JAPAY | OP-JAPAY-014-2019 | 2019-06-27 | 2019-11-23 | 813427.4 | 53.03 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
97 | Detección y reparación de fugas en 48.28 km de red de distribución en diametros de 2 1/2", 4", 6", 8", 10", 12" y 16" y en 24 km de linea de conducción de 18", suministro e instalación de 2,420 micromedidores en la zona poniente y centro y suministro e instalación de 15 macromedidores en la zona de captación y rebombeo de la localidad de Progreso, Yucatán. | 2019 | 2019 | Agua potable | Domicilio conocido de la localidad de Progreso del municipio de Progreso del estado de Yucatán. | 59 | Progreso | 1 | Progreso | JAPAY | OP-JAPAY-023-2019 | 2019-08-29 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
98 | Mantenimiento y conservación de la iluminación vial de la carretera Mérida-Uman, tramo del km 8+00 al km 14+00, en el estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Construcción y modernización de carreteras | Carretera Mérida-Umán, tramo del km. 8+00 al km. 14+00, Mérida en el estado de Yucatán. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1PRO-015 | 2019-06-11 | 2019-07-08 | 2287093.02 | 100 | 70.12 | EN CONSTRUCCIÓN
99 | Mantenimiento y conservación de la iluminación vial del periférico de Mérida Lic. Manuel Berzuna y Berzunza,en el estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Construcción y modernización de carreteras | Periférico de Mérida lic. Manuel Berzunza y Berzunza del km 0+000 al 50+000, Mérida, Yucatán | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1PRO-014 | 2019-06-11 | 2019-07-08 | 5302077.86 | 100 | 88.7 | EN CONSTRUCCIÓN
100 | Mantenimiento y conservación de la iluminación de la carretera Progreso-Chicxulub Puerto del km 0+500 al km 6+600, y entrada a Chicxulub Puerto, Yucatán. | 2019 | 2019 | Construcción y modernización de carreteras | carretera Progreso-Chicxulub Puerto del km 0+500 al km 6+600, y entrada a Chicxulub Puerto, Yucatán. | 59 | Progreso | 4 | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | INCCOPY | OBP19-AD-INCCOPY-1PRO-032 | 2019-07-22 | 2019-08-11 | 892688.79 | 100 | 80.53 | EN CONSTRUCCIÓN
101 | Construcción de parque infantil Uayalceh (Abalá). | 2019 | 2019 | Infraestructura urbana | Domicilio conocido, Uayalceh, Abala, Yucatán | 1 | Abalá | 7 | Uayalceh | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1PRO-019 | 2019-06-22 | 2019-09-19 | 1257978.4 | 95.88 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
102 | Mantenimiento de la iluminación del campo de béisbol de la Unidad Deportiva Kukulcán en la localidad y municipio de Mérida. | 2019 | 2019 | Infraestructura deportiva | Circuito Colonias por calle 28 s/n, Unidad Habitacional Morelos, C.P. 97174, Mérida, Yucatán. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-AD-INCCOPY-1PRO-034 | 2019-07-22 | 2019-08-18 | 1249791.19 | 100 | 100 | CONCLUIDA
103 | Mantenimiento de cubierta en el Polifórum Zamná en la localidad y municipio de Mérida. | 2019 | 2019 | Infraestructura cultural | Calle 14 No. 313 por Circuito Colonias y Calle 77, Morelos Oriente, C.P. 97174 | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-AD-INCCOPY-1PRO-033 | 2019-07-22 | 2019-08-18 | 544180.79 | 100 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
104 | Reconstrucción del malecón en la localidad y municipio de Dzilám de Bravo, Yucatán. | 2019 | 2019 | Infraestructura turística | Dzilam de Bravo, Yucatán | 28 | Dzilam de Bravo | 1 | Dzilam de Bravo | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1FAF-049 | 2019-08-30 | 2019-12-17 | 9616942.49 | 11.71 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
105 | Mantenimiento y conservación del mercado en la localidad y municipio de Telchac Pueblo, Yucatán. | 2019 | 2019 | Infraestructura urbana | Calle 18 S/N por Calle 21, en Telchac Pueblo, Telchac Pueblo | 82 | Telchac Pueblo | 1 | Telchac | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1FAF-018 | 2019-06-22 | 2019-11-03 | 4570004.23 | 69.38 | 43.5 | EN CONSTRUCCIÓN
106 | Construcción y mantenimiento del Zoológico de Tizimín. | 2019 | 2019 | Infraestructura turística | Calle 41 No. 493-A, Tizimín, Yucatan | 96 | Tizimín | 1 | Tizimín | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1FAF-050 | 2019-08-30 | 2019-12-17 | 24000008 | 7.22 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
107 | Mantenimiento y conservación de la iluminación vial de la carretera Mérida-Progreso, tramo del km 11+380 al 34+400, en el estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Construcción y modernización de carreteras | Carretera Mérida-Progreso, tramo del km 11+380 al 34+400 | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1PRO-048 | 2019-08-30 | 2019-10-17 | 9769166.55 | 75.36 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
108 | Continuación de la construcción del Teatro José María Iturralde en la localidad y Municipio de Valladolid. | 2019 | 2019 | Infraestructura cultural | Calle 42 No. 203 x 41 y 43 col. Centro, Valladolid, Valladolid | 102 | Valladolid | 1 | Valladolid | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1PRO-047 | 2019-08-30 | 2019-12-17 | 15025387.44 | 2.87 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
109 | Construcción de 1 aula didáctica Escuela primaria “Francisco Bates” | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 14 s/n entre 23 y 25. Caucel." | 50 | Mérida | 75 | Caucel | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-024-A | 2019-06-24 | 2019-08-25 | 442700.14 | 100 | 95 | CONCLUIDA
110 | Construcción de 1 aula didáctica. planta alta Escuela primaria “Quintana Roo” | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 136 NUM. 717 FRACC. LOS HEROES X 135 Y 133 | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-024-B | 2019-06-24 | 2019-08-25 | 963508.09 | 100 | 30 | CONCLUIDA
111 | Construcción de 2 aulas didácticas. Escuela secundaria “Técnica núm. 76” | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 145 NUM. 731 (FRACC. LOS HEROES) | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-031 | 2019-06-27 | 2019-09-04 | 996457.39 | 77.74 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
112 | Rehabilitación Escuela Primaria “Santiago Meneses” | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | " Calle 52 s/n, Colonia Centro entre 73 y 54. " | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-025 | 2019-06-24 | 2019-08-25 | 3095865.33 | 81.95 | 45 | EN CONSTRUCCIÓN
113 | Construcción de 2 aulas didácticas Escuela Primaria “América” | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 61-63 s/n, Hacienda San Pedro Nohpat, entre 2C y 4" | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-026 | 2019-06-24 | 2019-09-01 | 1245754.47 | 100 | 94 | CONCLUIDA
114 | Construcción de dirección ( 3x8m) Escuela preescolar “Agustín Franco Villanueva” | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | " Calle 84A s/n, Colonia Nueva Renacimiento, entre 167 y 169 " | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-027 | 2019-06-25 | 2019-08-26 | 396712.55 | 100 | 62 | CONCLUIDA
115 | Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios (m6), plaza cívica y barda perímetral Escuela preescolar “Nueva Creación Fidelio Quintal Martín” | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 25 SN x C.28 y C.30 C.P. 97840 | 53 | Muna | 1 | Muna | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-028 | 2019-06-25 | 2019-09-02 | 3899682.71 | 73.8 | 49 | EN CONSTRUCCIÓN
116 | Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios (m6), plaza cívica, barda perimetral y pórtico Escuela Preescolar “Gabriel Garcia Marquez” | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 45-A No. 393 | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-029 | 2019-06-25 | 2019-09-02 | 3396008.68 | 50.83 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
117 | Mejoramiento y techumbre escuela Primaria 5 de Mayo | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Domicilio conocido | 21 | Chichimilá | 8 | Dzitox | IDEFEY | LO-931037999-E13-2019 | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 1136862.95 | 7.5 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
118 | Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios(m6), dirección, barda y plaza cívica Escuela Preescolar Nueva Creación en terreno de la “Nery Ojeda” | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 59 N.781C x C.98 y C.100 C.P.97314 | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-030 | 2019-06-27 | 2019-09-04 | 3996038.08 | 58.76 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
119 | Mejoramiento y Techumbre Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 4 S/N X CALLE 21 Y CALLE 19 (HUHI) C.P.97590 | 37 | Huhí | 1 | Huhí | IDEFEY | LO-931037999-E14-2019 | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 1145845.4 | 40.62 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
120 | Mejoramiento y techumbre escuela Primaria Guillermo Prieto | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 8-A S/N X CALLE 19 Y CALLE 17 (TEKOM) C.P.97768 | 81 | Tekom | 1 | Tekom | IDEFEY | LO-931037999-E11-2019 | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 1131624.61 | 9.94 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
121 | Mejoramiento y techumbre escuela Primaria Justo Sierra Mendez | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 28 S/N X CALLE 11 Y CALLE 28 (CHEMAX)C.P.97770 | 19 | Chemax | 1 | Chemax | IDEFEY | LO-931037999-E12-2019 | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 1379283.34 | 64.3 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
122 | Techumbre escuela Secundaria Manuel Jesus Cervera Capistran | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 20 No. 87, Colonia Miguel Alemán, entre 13 y 15." | 68 | Sinanché | 1 | Sinanché | IDEFEY | LO-931037999-E10-2019 | 2019-08-05 | 2019-10-14 | 1119283.44 | 19.35 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
123 | Impermeabilización de techos Escuela Normal Juan de Dios Rodriguez Heredia | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Calle 49 No. 103 x 14 y 16 Col. San Francisco. Valladolid | 102 | Valladolid | 1 | Valladolid | IDEFEY | AO-931037999-E9-2019 | 2019-07-27 | 2019-08-31 | 359958.47 | 100 | 100 | CONCLUIDA
124 | Construcción de 1 aula Escuela Normal de Dzidzantún | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | CALLE 21 X 15, DZIDZANTÚN | 27 | Dzidzantún | 1 | Dzidzantún | IDEFEY | IO-931037999-E6-2019 | 2019-06-27 | 2019-07-31 | 754724.98 | 100 | 100 | CONCLUIDA
125 | Mantenimiento de aulas y remodelación de dos baños escuela normal superior Ticúl | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Calle 15 Num. 175 | 89 | Ticul | 1 | Ticul | IDEFEY | IO-931037999-E8-2019 | 2019-06-27 | 2019-07-31 | 799967.37 | 100 | 100 | CONCLUIDA
126 | Mantenimiento del taller de danza, taller de teatro y auditorios Escuela Normal de Educación Primaria Rodolfo Menendez de la Peña | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | "Km. 8 carretera Mérida – Progreso, Unidad Habitacional Cordemex" | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IO-931037999-E5-2019 | 2019-06-27 | 2019-07-31 | 719928.69 | 100 | 100 | CONCLUIDA
127 | Remodelación de 15 aulas y 3 áreas de apoyo a la educación Escuela Normal Superior de Yucatán profesor Antonio Betancourt Pérez | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Calle 118 X, Calle 71, Yucalpetén, | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IO-931037999-E7-2019 | 2019-06-27 | 2019-07-31 | 1488190.6 | 100 | 100 | CONCLUIDA
128 | Construcción de 2 aulas didácticas Escuela Primaria "EMILIANO ZAPATA" | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 17 A s/n X 12D, centro Kanasín. | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-006-B | 2019-06-06 | 2019-08-14 | 1106000.63 | 100 | 90 | CONCLUIDA
129 | Elaboración de Estudio Costo-Beneficio y diseño conceptual para la Remodelación y Ampliación del centro de Convenciones Yucatán siglo XXI | 2019 | 2019 | Estudios y proyectos | Calle 60 299E, Zona Industrial, Revolucion, 97118 Mérida, Yuc. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | SRV19-I3-INCCOPY-2PRO-010 | 2019-05-07 | 2019-05-21 | 1500000 | 100 | 100 | CONCLUIDA
130 | Elaboración de Proyecto ejecutivo para la Remodelación y Ampliación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI | 2019 | 2019 | Estudios y proyectos | Calle 60 299E, Zona Industrial, Revolucion, 97118 Mérida, Yuc. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | SRV19-LP-INCCOPY-2PRO-020 | 2019-05-30 | 2019-06-19 | 8500000 | 100 | 100 | CONCLUIDA
131 | Programa de Servicios integrales Para la conservación y el mantenimiento del Estado de Yucatán (SICEY) | 2019 | 2019 | Conservación de carreteras | Diversos Municipios del Estado de Yucatán | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | Por Administración Directa | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 45115843 | 60.75 | 60.75 | EN CONSTRUCCIÓN
132 | Programa de Servicios integrales para la conservación y el mantenimiento del Estado de Yucatán (SICEY) | 2019 | 2019 | Conservación de carreteras | Diversos Municipios del estado de Yucatán | 102 | Valladolid | 1 | Valladolid | INCCOPY | Por Administración Directa | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 14410399 | 60.75 | 60.75 | EN CONSTRUCCIÓN
133 | Construcción de línea de distribución de la subestación Tamanche a la localidad de Sierra Papacal, Municipio de Mérida (primera, segunda y tercera etapa). | 2019 | 2019 | Infraestructura urbana | SIERRA PAPACAL | 50 | Mérida | 120 | Sierra Papacal | JEDEY | SG-02-LP-19-JEDEY-FISE-001 | 2019-08-12 | 2019-12-19 | 18442996.59 | 23 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
SG-02-LP-19-JEDEY-FISE-002
SG-02-LP-19-JEDEY-FISE-FAFEF-003
134 | Ampliación del Sistema Fotovoltaíco Universidad de Oriente | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Av. Chanyokdzonot tablaje catastral 10344-10345 Valladolid Yucatán | 102 | Valladolid | 1 | Valladolid | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-032 | 2019-07-11 | 2019-08-29 | 5697080.02 | 98.09 | 83 | EN CONSTRUCCIÓN
135 | Remodelación y ampliación del Centro de Convenciones y exposiciones Yucatán Sglo XXI. (ampliación, reconstrucción y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Convensiones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.) (recosntrucción y mantenimiento Centro de Convensiones Yucatán Siglo XXI.) | 2019 | 2019 | Infraestructura cultural | Calle 60 No. 299-E, Zona Industrial, Col. Revolución, Mérida, Yucatán | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2PRO-030 | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 209912644.44 | 15.48 | 50.19 | EN CONSTRUCCIÓN
136 | Mantenimiento y conservación del Centro Cultural Iberica en la Localidad y Municipio de Mérida | 2019 | 2019 | Infraestructura cultural | Calle 37 no. 526 entre 74 y 74-a Garcia Gineres, c.p. 97070, Mérida, Yucatán. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2FAF-035 | 2019-08-15 | 2019-11-27 | 3783904.56 | 23.64 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
137 | Consolidación del Teatro José María Iturralde y Traconis en Valladolid, Yucatán (Teatro de Valladolid) | 2019 | 2019 | Infraestructura cultural | Calle 42 No. 203 x 41 y 43 col. Centro, Valladolid, Valladolid | 102 | Valladolid | 1 | Valladolid | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2SCF-051 (LO-931059970-E1-2019) | 2019-08-23 | 2019-12-17 | 7593673.86 | 7.14 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
138 | Modernización del Inmueble Ubicado en la calle 22 No. 264-A Col. Miguel Alemán en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán para albergar las oficinas de la SEPASY | 2019 | 2019 | Infraestructura gubernamental | Calle 22 no. 264-a entre 31-a y 31-c col. Miguel alemán | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2PRO-025 | 2019-07-02 | 2019-11-25 | 4738588.97 | 61.09 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
139 | Sala de crisis, Administración y comunicación del Estado de Yucatán | 2019 | 2019 | Infraestructura gubernamental | Calle 20-A, Número 284-B por 3-C, Col. Xcumpich, Mérida, Yucatán | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-AD-INCCOPY-1PRO-031 | 2019-08-19 | 2019-10-05 | 13109500.85 | 91.15 | 50 | EN CONSTRUCCIÓN
140 | Construcción y reconstrucción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida. (Primera etapa) | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles | Ampliación Pedregales de Lindavista: Calles 21 A x 48 y 44 E, 44 E x 21 A y 21 B, 44E x 21 B y 21 C, 44 E x 21 C1 y 21 C, 44 E x 21 C1 y 25. Fracc. Lindavista II: Calle 44 F x 25 y 27. Fracc. Paseos de Chenkú II: Calles 48 x 11 A y 13, 48 x 13 y 13 A, 48 x 13 A y 15, 48 x 15 y 15 A, 48 x 19 y 19 C, 48 x 19 C y 21, 48 x 21 y 21 A, en la localidad y municipio de Mérida. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-001-2019 | 2019-06-19 | 2019-08-12 | 3002901.49 | 100 | 100 | EN CONSTRUCCIÓN
141 | Construcción y reconstrucción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida. (Segunda etapa) | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles | Fracc. Francisco de Montejo: Calles 60 x 41 Av. y 41 A, 60 x 41 A y 41 B, 60 x 41 B y 41 C, 60 x 41 C y 43, 60 x 43 y 43 A, 60 x 43 A y 43 B, 60 X 43 B y 45, 60 x 45 y 45 A, 60 x 45 A y 45 B, 60 x 45 B y 47, 60 x 47 y 49, 60 x 49 y 49 A, 60 x 49 A y 49 B, 60 x 49 B y 49 C, 60 x 49 C y 49 D, 49 D x 60 y 58, 60 x 49 D y 51 Av., 60 x 51 y 53, 60 x 53 y 53 A, 60 x 53 A y 53 B, 60 x 53 B y 53 C, 60 x 53 C y 53 D, 60 x 53 D y 53 E, 60 x 53 E y 53 F, 60 x 53 F y 53 G, 60 x 53 G y 53 H, 60 x 53 H y 55, 60 x 55 y 55 A, 60 x 55 A y 55 B, 60 x 55 B y 55 C, 60 x 55 C y 55 D, 60 x 55 D y 57, 60 x 57 y 57 A, 60 x 57 A y 57 B, 40 x 53 H y 55, en la localidad y municipio de Mérida. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-002-2019 | 2019-06-19 | 2019-08-22 | 7402400.39 | 100 | 100 | EN CONSTRUCCIÓN
142 | Construcción y reconstrucción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida. (Tercera etapa) | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles | Fracc. Bugambilias: Calles 3 D x 22 A y 22 B, 3 D x 22 y 22 A. Col. Amapolita: Calles 54 x 27 D y 27 C, 54 x 27C y 27 B, 54 x 27B y 27A, 27C x 54 y 52, 27B x 54 y 52, 27A x 50 Y 54, 29 x 46 y 48, 54 x 27D y 27E, en la localidad y municipio de Mérida. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-003-2019 | 2019-06-19 | 2019-08-29 | 2306678.36 | 100 | 97.73 | EN CONSTRUCCIÓN
143 | Construcción y reconstrucción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida. (Cuarta etapa) | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles | Col. El Porvenir: Calles 47 x 138 y 140, 138 x 47 y 49, 55 Per. X 138 y 140, 136A x 51 y 53 , 51 x 136 y 136A, 136 x49 y 51,134B x 47 y 49, 136x 43A y 45, 136x 41A y 41B, 41A x 136 y 138, 134B x 45 y 47, 136x 43 y 43A, 136 x 47 y 49, 136A x49 y 51, en la localidad y municipio de Mérida. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-004-2019 | 2019-06-19 | 2019-08-12 | 5042301.75 | 100 | 100 | EN CONSTRUCCIÓN
144 | Construcción y reconstrucción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida. (Quinta etapa) | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles | Fracc. Paseo de las Fuentes: Calles 47 x 100 y 102. Col. Miguel Hidalgo: Calles 39 x 46 y 48, 39 x 48 y 50. Fracc. Pedregales de Lindavista: Calles 44 A x 19 y 19 A, 44 A x 19 A y 19 B, 42 x 21 A y 21 B, 19 A x 40 y 40 B, 19 A x 40 B y 42. Fracc. El Rosario: Calles 28 B x 27 A y 29 A, 26 B x 27 A y 29 A, 30 B x 27 A y 29 A, 32 B x 29 A y 31 A, 29 A x 30 B y 32 B, 32B y 31A y 33 en la localidad y municipio de Mérida. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-005-2019 | 2019-06-20 | 2019-08-19 | 4487526.58 | 100 | 95.33 | EN CONSTRUCCIÓN
145 | Construcción y reconstrucción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida. (Sexta etapa) | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles | Col. Emiliano Zapata Sur: Calles 88 x 169 B y 171, 88 x 169 A y 169, 169 B x 86 y 88. Col. Roble Agrícola. Calles 65 x 30 y 32, 69 x 16 y 26, 69 x 26 y 28, 69 x 28 y 30, 69 x 30 y 32, 73 x 16 y 28, 73 x 28 y 30, 28 x 63 y 65. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-006-2019 | 2019-06-20 | 2019-08-12 | 4276858.06 | 100 | 97.05 | EN CONSTRUCCIÓN
146 | Construcción y reconstrucción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida. (Septima etapa) | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles | Col. San Luis Chuburná: Calles 38 x 29 Diag. y 31 Diag., 38 x 31 Diag. y 33 Diag. , 38A x 29 Diag. y 31 Diag., 38A x 31 Diag. y 33 Diag. Col. San Pedro Uxmal: Calles 38A x 19A y 21, 19A x 32 y 34, 17 x 34 y 36. Col. San Pablo Uxmal: Calle 13 x 48 y 48 A. Fracc. Colonia Mérida: Calles 52 x 35 Diag. y 33 Diag., 52 x 33 Diag. y 31 Diag., 52 x 31 Diag. y 29. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-007-2019 | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 3419357.1 | 100 | 100 | EN CONSTRUCCIÓN
147 | Construcción de 1 aula didáctica preescolar Hun-Ol | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 29-A 614 POR 10 A Y 12 SAN PABLO ORIENTE ZONA DE TRASLAPE, KANASÍN | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-033-A | 2019-08-08 | 2019-10-09 | 479015.79 | 64.1 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
148 | Construcción de 3 aulas didácticas preescolar María Dolores Ramírez de Regil | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 181 S/N AV. 30 CALLE 30A CIELO ALTO, KANASÍN | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-033-B | 2019-08-08 | 2019-10-31 | 1398724.59 | 54.4 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
149 | Construcción de 1 aula didáctica preescolar José María Medina Ayora | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 19 ENTRE C. 26 C. 28 S/N CENTRO | 89 | Ticul | 1 | Ticul | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-035 | 2019-08-08 | 2019-10-18 | 450533.48 | 14.47 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
150 | Adaptación de Dirección para una aula primaria Julian M. Castillo | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Domicilio Conocido | 79 | Tekax | 15 | Pencuyut | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-035-B | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 297290.15 | 47.22 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
151 | Construcción de 1 aula didáctica secundaria Ernesto Novelo Torres | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Domicilio Conocido | 102 | Valladolid | 127 | Tahmuy | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-036 | 2019-08-12 | 2019-10-14 | 447245.04 | 93.28 | 59 | EN CONSTRUCCIÓN
152 | Construcción de 1 aula didáctica preescolar Andres Quintana Roo | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 77 NÚM. 614 X C. 40 C. 42 TIXCACAL OPICHÉN | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-037 | 2019-08-12 | 2019-10-14 | 449900 | 51.94 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
153 | Construcción de 4 aulas didácticas primaria Centenario de la Constitución 1917 | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 44 NUM. 815 POR CALLE 45A Y 44B (FRACC. PIEDRA DE AGUA II) | 101 | Umán | 1 | Umán | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-038 | 2019-08-22 | 2019-11-11 | 1947840.16 | 18.11 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
154 | Construcción de 2 aulas didácticas primaria Rodolfo Alcocer Andrade | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 24 S/N POR 15 y 17, SAN RAFAEL | 48 | Maxcanú | 17 | San Rafael | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-039 | 2019-08-22 | 2019-10-30 | 976851.47 | 24.96 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
155 | Construcción de 2 aulas didácticas preescolar Remigio Aguilar Sosa | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 32 POR C. 51 C Y 59 S/N STO. DOMINGO ORIENTE | 96 | Tizimín | 1 | Tizimín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-040 | 2019-08-22 | 2019-10-30 | 1004039.03 | 39.37 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
156 | Techumbre Primaria Niños Héroes | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 10 219 POR 39 Y 41. COL. SAN JUAN GRANDE | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-041 | 2019-08-26 | 2019-11-04 | 1284574.83 | 35.35 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
157 | Construcción de un aula didáctica Preescolar Agustín Melgar | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 25 S/N C. 26 - C. 26-A SACALUM, YUCATÁN | 62 | Sacalum | 1 | Sacalum | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-042 | 2019-08-26 | 2019-10-28 | 539527.69 | 27.58 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
157 | Construcción y equipamiento del centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial (CEVIDE) | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | CALLE 28 POR 13 S/N, AMPLIACIÓN CUIDAD INDUSTRIAL MÉRIDA | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-047 | 2019-09-04 | 2019-12-12 | 3662961.69 | 6.55 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
159 | Construcción de un aula didáctica preescolar 20 de noviembre | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO | 87 | Tetiz | 2 | Nohuayún | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-034 | 2019-08-08 | 2019-10-09 | 499577.95 | 26.52 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
160 | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Kanasín | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles |  | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | INCAY | No aplica | 2019-09-02 | 2019-10-06 | 3600615 | 55.1 | 17.39 | EN CONSTRUCCIÓN
161 | Conservación del Anillo Periférico, tramo: 0+000-49+500, ambos cuerpos, en el municipio de Mérida. | 2019 | 2019 | Conservación de carreteras | Inicia en el km 0+000 y concluye en el km 49+500 del Anillo Periférico de Mérida. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCAY | No aplica | 2019-07-22 | 2019-10-13 | 2750000 | 86.7 | 81.63 | EN CONSTRUCCIÓN
162 | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio Telchac Pueblo | 2019 | 2019 | Construcción y reconstrucción de calles | 10 x 27 y 29, 10 x 25 y 27, 10 x 21 y 17, 24 x 21 y 23, 24 x 23 y 25, 26 x 19 y 21, 26 x 21 y 23, 30 x 19 y 19A, 30 x 19A y 21, 30 x 21 y 23,7 x 16A y 16B, 7 x 16B y 18, 9 x 16A y 18, en la localidad y municipio de Telchac Pueblo. | 82 | Telchac Pueblo | 1 | Telchac | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-002-2019 | 2019-07-18 | 2019-09-04 | 2150180 | 98.5 | 94.97 | EN CONSTRUCCIÓN
163 | Electrificación Preescolar Gabriel García Marquez | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 45-A N.393 x C.22 y C.20 El Roble C.P.97255 | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-043-A | 2019-08-26 | 2019-10-17 | 243503.87 | 1.24 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
164 | Electrificación Preescolar Nueva Creación | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 59 N.781C x C.98 y C.100 C.P.97314 | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-043 | 2019-08-26 | 2019-10-17 | 259358.72 | 0.05 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
165 | Infraestructura Agrícola: Construcción de caminos sacacosechas a la U.P. Independencia No. 2, Ramal 1: 0+000-0+304 y Ramal 2: Tramo: 0+000-1+137 en la localidad y municipio de Akil. | 2019 | 2019 | Caminos sacacosechas | Se ubicará entre los kms 0+000 al 0+304 y 0+000 al 1+137, en la U.P. Independencia No. 2, en la localidad y municipio de Akil. | 3 | Akil | 1 | Akil | INCAY | GE-INCAY-OB-13-005-2019 | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 2362884.16 | 19.85 | 29.8 | EN CONSTRUCCIÓN
166 | Construcción de estacionamiento del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI | 2019 | 2019 | Infraestructura urbana | Estacionamiento Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. Calle 5-B #293 x 60, Col. Revolución C.P. 97118, Mérida, Yucatán. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCAY | No aplica | 2019-07-29 | 2019-10-06 | 10000000 | 28.46 | 20.45 | EN CONSTRUCCIÓN
167 | Impermeabilización servicios sanitarios instalación eléctrica, albañilería cancelería Candelaria Ruz Patrón | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 80 S/N X CALLE 33 Y CALLE 31 (PROGRESO) C.P.97320 | 59 | Progreso | 1 | Progreso | IDEFEY | IDE-19-OP-13P-001 | 2019-07-29 | 2019-09-02 | 1891487.65 | 100 | 30 | CONCLUIDA
168 | Construcción de 2 aulas didácticas Cobach plantel Kanasín | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | C.-33 S/N X 12 COL. CUAUHTEMOC II | 41 | Kanasín | 1 | Kanasín | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-044 | 2019-09-04 | 2019-11-12 | 1579898.71 | 23.93 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
169 | Construcción de 1 aula didáctica COBACH plantel Ticul | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 41 S/N X CALLE 22B Y CALLE 24 (TICUL) C.P.97860 | 89 | Ticul | 1 | Ticul | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-045 | 2019-09-04 | 2019-11-12 | 824573.32 | 1.17 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
170 | Construcción de 1 aula didáctica COBACH plantel Caucel | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle: Carretera A Hunucmá Kilometro 1.5 Sn " | 50 | Mérida | 75 | Caucel | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-046 | 2019-09-04 | 2019-11-12 | 847599.12 | 22.27 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
171 | Mantenimiento , Rehabilitación y Reparaciones de Edificios Universidad Tecnológica Regional del Sur | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Tablaje Catastral 792 Vía del Ferrocarril Mérida - Peto Tekax, Yucatán" | 79 | Tekax | 1 | Tekax de Álvaro Obregón | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-048 | 2019-09-04 | 2019-12-12 | 3897453.72 | 20.42 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
172 | Construcción de Módulo para orientación y tutoría CECYTEY plantel 01 Espita | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Calle 25 S/N por calle 12 | 32 | Espita | 1 | Espita | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-049 | 2019-09-06 | 2019-11-14 | 533640.39 | 19.38 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
173 | Rehabilitación del nodo de creatividad para la innovación y el emprendimiento Instituto Tecnológico de Mérida | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Av. Tecnológico km. 4.5 Calle 60, Col. Plan de Ayala | 50 | Mérida | 1 | Mérida | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-050 | 2019-09-06 | 2019-12-06 | 3189427.59 | 3.31 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
174 | Conclusión de obra edificio de laboratorio (continuidad universidad Oriente) | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral 10344-10345. Valladolid Yucatán | 102 | Valladolid | 1 | Valladolid | IDEFEY | IDE-19-OP-LP-051 | 2019-09-06 | 2019-12-16 | 10000460.33 | 3.05 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
175 | Rehabilitación de equipamiento electromecánico en los pozos 1,6,7,8, y 9 de la zona de captación de la planta potabilizadora Mérida IV de la junta de agua potable y alcantarillado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Ampliación de la red eléctrica | Planta potabilizadora Mérida IV de la junta de agua potable y alcantarillado de Yucatán. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | JAPAY | OP-JAPAY-001-2019 | 2019-01-28 | 2019-07-16 | 2250389.48 | 100 | 92 | CONCLUIDA
176 | Mantenimiento y conservación del estadio Salvador Alvarado, ubicado en el municipio de Mérida del estado de Yucatán. | 2019 | 2019 | Infraestructura deportiva | Calle 60, S/N, Col. Yucatán. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2FAF-038 | 2019-08-15 | 2019-12-25 | 69750217.31 | 4.14 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
177 | Mantenimiento y Conservación del Campo de Futbol Carlos Iturralde, ubicado en el municipio de Mérida del estado de Yucatán | 2019 | 2019 | Infraestructura deportiva | Calle 77, Col. Morelos Oriente. | 50 | Mérida | 1 | Mérida | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2FAF-026 | 2019-07-02 | 2019-07-29 | 4848851.31 | 100 | 100 | CONCLUIDA
178 | Implementación de Sistema Bypass para el trasvase de arena en la escollera de puertro de abrigo de Telchac Puerto, Yucatán. | 2019 | 2019 | Infraestructura para el medio ambiente | Puertos de Abrigo de Telchac y de Cuburná | 59 | Progreso | 5 | Chuburná | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2PRO-037 | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 7923779.7 | 38.11 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
[6 empty] | 83 | Telchac Puerto | 1 | Telchac Puerto
179 | Conservación integral de la imagen urbana del polígono de acceso turístico del Municipio y Localidad de Progreso, Yucatán. PRIMERA ETAPA. | 2019 | 2019 | Infraestructura turística | Calles 80 entre 19 y 25, 21 entre 80 y 82, 23 entre 78 y 80, 25 entre 80 y 82, 21, 78 entre 19 y 21 y 19 entre 78 y 80 Progreso, Yuc. | 59 | Progreso | 1 | Progreso | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2FAF-039 | 2019-08-15 | 2019-12-25 | 7339887.44 | 3.88 | 30 | EN CONSTRUCCIÓN
180 | Servicio de mantenimiento de naves tipo bodega del Hotel Costa Club | 2019 | 2019 | Infraestructura turística | Km 4.5 de la carretera Progreso-Yucalpetén, Yucatán | 59 | Progreso | 1 | Progreso | ISSTEY | ISSTEY/SA-017/047/2019 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 356795.12 | 100 | 100 | CONCLUIDA
181 | Mantenimiento y reparación de daños causados por fenómenos natural en bodegas del Hotel Costa Club | 2019 | 2019 | Infraestructura turística | Km 4.5 de la carretera Progreso-Yucalpetén, Yucatán | 59 | Progreso | 1 | Progreso | ISSTEY | ISSTEY/SA-016/046/2019 | 2019-03-08 | 2019-04-08 | 336346.14 | 100 | 100 | CONCLUIDA
182 | Conservación Integral de la Imagen Urbana del Polígono de acceso Turístico del Municipio y Localidad de Progreso, Yucatán, Segunda Etapa | 2019 | 2019 | Infraestructura turística | Calles 80 x Malecón y Calle 27 Malecón x 78 y 80, Calle 23 x 78 y 80, Calle 25 x 80 y 82, Calle 21 x 80 y 82 (API) Ciudad de Progreso, Yucatán. | 59 | Progreso | 1 | Progreso | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2FAF-058 | 2019-09-09 | 2019-12-29 | 53400004 | 0.35 | 20.5 | EN CONSTRUCCIÓN
183 | Reconstrucción del Malecón en la Localidad y Municipio de Río Lagartos | 2019 | 2019 | Infraestructura turística |  | 61 | Río Lagartos | 1 | Río Lagartos | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-1FAF-059 | 2019-09-09 | 2019-12-14 | 7775240 | 0.29 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
[6 empty] | 59 | Progreso | 4 | Chicxulub (Chicxulub Puerto)
[6 empty] | 59 | Progreso | 0 | Uaymitún
[6 empty] | 83 | Telchac Puerto | 1 | Telchac Puerto
184 | Mantenimiento de equipos electromecánicos del Centro de Salud con servicios ampliados de Progreso, Yucatán | 2019 | 2019 | Infraestructura de salud | Calle 37 S/N x 14 y 16 C.P. 97320 Progreso, Yuc. | 59 | Progreso | 1 | Progreso | INCCOPY | OBP19-LP-INCCOPY-2SSY-057 | 2019-09-09 | 2019-12-01 | 3298298.32 | 0 | 0 | EN CONSTRUCCIÓN
185 | Mantenimiento Primaria Manuel Avila Camacho | 2019 | 2019 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | C. 56 Num. 541 x 25 y 27 Fracc. Flamboyanes | 59 | Progreso | 26 | Campestre Flamboyanes | IDEFEY | MANTENIMIENTO-19-79A | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 8004 | 100 | 100 | CONCLUIDA