## Formato
"Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas"
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: |  |  | Evaluación de Procesos |  |  |  | 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): |  |  |  |  | 1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: |  | Javier Castro del Río |  |  |  |  | Unidad administrativa: |  |  | Dirección de Planeación Territorial
1.5 Objetivo general de la evaluación: |  |  | Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Fondo que permita valorar si ésta cumple con lo necesario para el logro de objetivos y metas, y con ello, emitirrecomendaciones que permitan la isntrumentación de mejoras.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: |  |  | • Describir la gestión operativa del Fondo, en los distintos niveles de desagregación institucional donde se lleva a cabo; • Detectar aquellos procesos operativos en los cuales se estén presentando fallas que afecten en alguna medida el desempeño del Fondo; • Identificar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión para mejorar la articulación de los procesos; • Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Fondo; • Identificar en qué medida y de qué manera los procesos identificados en la operación son eficaces y eficientes; • Identificar y describir fortalezas y debilidades internas; y • Elaborar recomendaciones específicas por debilidad identificada para coadyuvar a la mejora de la entrega de bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, con el fin de alcanzar sus objetivos.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información: |  |  | Cuestionarios |  |  | En caso de otros, especificar: |  |  |  |  | Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Instrumentos de recolección de información: |  |  | Formatos |  |  | En caso de otros, especificar: |  |  |  |  | La Metodología de Evaluación de Procesos consiste en realizar un análisis de gabinete y responder de manera argumentada, sustentada y congruente, a las preguntas metodológicas que la conforman. La información que sustenta esta evaluación es proporcionada por el Ente Público responsable de la ejecución del Fondo. Asimismo, se realizó un análisis de las principales fortalezas, debilidades y/o amenazas, y recomendaciones sugeridas para cada área de oportunidad identificada, en cada uno de los tres temas evaluados, al tiempo que se incluye un capítulo de conclusiones.
Instrumentos de recolección de información: |  |  | Otros (especificar) |  |  | En caso de otros, especificar: |  | Sitios web y documentos oficiales
Instrumentos de recolección de información: | [5 empty] | En caso de otros, especificar:
2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: |  |  |  No se cuenta con la evidencia documental de la existencia de mecanismos para saber la percepción de la población que recibe los bienes y/o servicios (Componentes). Relativo a la falta de los mecanismos antes mencionados, no se puede determinar si los bienes y/o servicios que reciben los beneficiarios se entregan con oportunidad, por lo que es recomendable establecer un indicador que mida la dimensión de calidad como aporte marginal.  Tras el análisis interno respecto a la eficiencia en la transferencia de los recursos y verificar si éstos son los suficientes para garantizar una correcta operación del proceso del Programa en tiempo y forma, lo cual se identificó un cuello de botella entre la Secretaría de Administración y Finanzas SAF y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán en cuestión de la recepción, destino y ejercicio de los recursos del Fondo.  No se distribuyeron los recursos por parte de la SAF al IVEY en tiempo y forma para la ejecución de las obras y/o proyectos del Programa. Además, no se cuenta con la evidencia documental sobre la recepción de los recursos derivados de la Federación por parte de la SAF.  Se encontró que no se da el seguimiento adecuado a los reportes del avance de las obras y/o proyectos, así como el avance de las metas del Programa de manera trimestral. Además, no se da el seguimiento en los reportes de información financiera, por lo que no se puede proporcionar información oportuna para la toma de decisiones por los responsables de los ejecutores del Programa.  Se observó que la MIR del Programa no cuenta con la columna de Dimensión, es así como los indicadores plasmados no se identifican a qué dimensión pertenecen, además de que no se cuenta con indicadores de economía, calidad y eficiencia.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: | [8 empty] | 2.2.2 Oportunidades:
1. Se identifican procesos claros para la entrega de bienes y/o servicios (Componentes), el seguimiento y la evaluación de la operación del Programa que opera con recursos del Fondo.
2. Hay articulaciones claras entre las diferentes áreas involucradas, en este sentido, se establece una coordinación interinstitucional para fortalecer los procesos y operación del Programa que opera con recursos del Fondo.
3. Los bienes y/o servicios (Componentes), son adecuados para solucionar la problemática establecida en la Matriz de Indicadores para Resultados MIR del Programa (Propósito y Fin), así también los procesos de gestión son suficientes para realizar su entrega. Cabe señalar, que por las características del Fondo, sólo el Componente dos es entregado con los recursos, los demás son mediante una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONHAPO.
4. Hay un cumplimiento pleno de la normatividad aplicable al Programa y el Fondo, entre esta normatividad está: la Ley de Coordinación Fiscal LCF, Lineamentos de Operación del FAIS, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria LFPRH y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que coadyuva a seguir los procesos en tiempo y forma.
5. Se cuenta con los recursos necesarios para operar el Programa, en este caso se realizó un convenio con Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU para la entrega de recurso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONHAPO (Derivados de los Programas Vivienda Digna y Vivienda Rural), esto con la finalidad de eficientar la utilización de los recursos y generar mayores impactos en la sociedad.
6. Se cuenta con los controles internos para la operación del Programa como: Manuales de Organización y Procedimientos, y se les da cumplimiento a los documentos normativos para el Fondo y el Programa, asimismo, los documentos sobre el avance físico financiero.
7. Se encuentran documentados los procesos que se llevan a cabo por el Programa de distintas maneras por el IVEY, por lo que se concluye que los procesos son de pleno conocimiento para el personal encargado de operar el Programa
8. El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán cuenta con edificios e instalaciones adecuadas, con los equipos de cómputo y sistemas, papelería, equipos y artículos de oficina, así como los equipos de reparto; los cuales son de utilidad para operar el Programa en tiempo y forma.
9. Se cuenta con distintos Sistemas de Integración de Información Financiera, así mismo se identificó que se lleva a cabo la práctica de administración financiera para proporcionar información oportuna y confiable para la toma de decisiones del Programa.
10. El Programa cuenta con la adecuada planeación estratégica, la cual se encuentra vinculada desde el Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo Sustentable, y el Plan Estatal de Desarrollo (2012 – 2018) con el Plan Nacional de Desarrollo (2013 – 2018).
11. Se hace referencia a que se cumple con la normatividad aplicable en materia de rendición de cuentas y transparencia, ya que se publican los documentos y las acciones en los sitios oficiales del Estado de Yucatán.
2.2.3 Debilidades: | [8 empty] | 2.2.4 Amenazas:
1. Se identificó un cuello de botella entre la Secretaría de Administración y Finanzas SAF y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán en cuestión de la recepción, destino y ejercicio de los recursos del Programa que es financiado por el Fondo.
2. No se cuenta con mecanismos para saber la percepción de la población que recibe los bienes y/o servicios (Componentes), relativo a lo anterior, tampoco se identificó indicadores que midan la Calidad.
3. No se distribuyeron los recursos por parte de la SAF al IVEY en tiempo y forma para la ejecución de las obras y/o proyectos del Programa. Además, no se cuenta con la evidencia documental sobre la recepción de los recursos derivados de la Federación por parte de la SAF.
4. No se identificó algún documento el cual nos indique la medición de la percepción de los beneficiarios del Programa respecto a los bienes y servicios.
5. No se da el seguimiento adecuado del avance de las obras y/o proyectos, así como el avance de las metas de manera trimestral. Además, no se da el seguimiento en los reportes de información financiera, por lo que no se puede proporcionar información oportuna.
6. No se da el seguimiento en los reportes de información financiera, por lo que no se puede proporcionar información oportuna.
7. En la MIR del Programa no cuenta con la columna de Dimensión, es así como los indicadores plasmados no se identifican a qué dimensión pertenecen. Además de que no se cuenta con indicadores de economía y eficiencia.
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: |  |  | I. Características del Fondo Los recursos destinados al Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social en su vertiente de entidades FISE se justifica correctamente conforme al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y la normatividad aplicable para los recursos del Fondo. Asimismo, se identifica correctamente el problema central del Programa que es: “Las Condiciones precarias de las viviendas de las familias de escasos recursos en el Estado” el cual se intenta resolver con los siguientes Componentes: • Vivienda nueva entregada en terreno urbanizado; • Vivienda mejorada y ampliada; y • Créditos para mejoramientos de vivienda entregados. II. Identificación y Clasificación de los Procesos En dicho diagrama de flujo se identificaron los procesos que se llevan a cabo para obtener el Propósito del Programa. Asimismo, se encontraron las principales acciones que realiza la dependencia encargada de la ejecución de los recursos, los cuales son: • Recepción de los Recursos del Fondo en la Cuenta de Cheques Productiva. • Promoción solicitud y recepción de expedientes. • Planificación y Desarrollo de las acciones para la entrega de bienes y/o servicios. • Seguimiento y vigilancia de obra, monitoreo y elaboración de informes por parte del Área de Evaluación y seguimiento de Programas. III. Descripción y Análisis de los Procesos Operativos La descripción de los procesos se encuentran identificados en manuales de procedimientos del IVEY; además, se cuenta con las Reglas de Operación del programa Vivienda Digna y Vivienda Rural, donde se estipulan las acciones y responsabilidades de cada dirección y ente responsable en la operación de los Programas antes mencionados. En cuanto a la suficiencia de los recursos para que se lleve a cabo una correcta operación de los procesos en tiempo y forma se concluye que son los suficientes, ya que el Programa además de los recursos provenientes del FISE recibe recursos por medio de convenios de coordinación interinstitucional entre los municipios, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONHAPO, y recibe recursos estatales y de los beneficiarios. IV. Análisis y Medición de los Atributos de los Procesos Las acciones llevadas a cabo por el Programa se apegan a la Normatividad aplicable. Asimismo, los procesos se encuentran documentados para que los encargados de su ejecución tengan pleno conocimiento de dichos procesos, al igual que el personal a cargo cuente con los conocimientos y habilidades suficientes para llevarlos a cabo a expensas de que el IVEY cuenta con activos fijos para la operación del Programa. En cuanto a la medición de los procesos, sí se cuenta con los reportes conforme lo estipulado en la normatividad; se cuenta con sistemas de integración financiera, sin embrago, no se le da el seguimiento adecuado, por lo que no se obtiene la información necesaria para la toma de decisiones para el Programa. Asimismo, se encontró un cuello de botella en el proceso de la entrega-recepción de los recursos por parte de la SAF a la IVEY, además de que no se encontró información documental de la transferencia de los recursos de la Federación a la SAF. Conclusión General Dentro del análisis exhaustivo para esta evaluación se identificaron procesos claros para la entrega de bienes y/o servicios (Componentes), el seguimiento y la evaluación de la operación del Programa que opera con recursos del Fondo, al igual, se identificaron las articulaciones claras entre las diferentes áreas involucradas, fortaleciendo la coordinación interinstitucional en los procesos y operación del Programa. En este sentido, los procesos para la entrega de los bienes y/o servicios, se llevan a cabo con los mecanismos esenciales para llevar el control sobre la recepción, el destino y ejercicio de los recursos desde la planeación estratégica hasta los reportes de información trimestral. Cabe señalar que se necesita mejorar estos procesos y dar el adecuado seguimiento. No obstante, se identificó un cuello de botella en el proceso de la entrega de los recursos por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas SAF y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán en cuestión de la recepción, destino y ejercicio de los recursos del Fondo.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1.- | Documentar, dar seguimiento de manera adecuada y publicar las acciones que se realicen para fortalecer el Proceso de recepción, destino y ejercicio de los recursos del Fondo, esto dará claridad de la utilización de los recursos, así como la entrega en tiempo, en forma y el cumplimiento de la normatividad aplicable.
2.- | Establecer un mecanismo para saber la percepción de la población (Encuesta, Cuestionario o Entrevista), así como al menos un indicador con base en la información obtenida por el mecanismo, esto ayudará a mejorar los atributos de los Componentes y los Procesos de Gestión de manera directa y mejorar la implementación del Programa que es financiado con recursos del Fondo.
3.- | Se debe verificar las causas del porqué se entregó el recurso fuera de lo programado ya que el recurso fue recibido por el IVEY en Diciembre del 2014.
4.- | Se recomienda realizar con base en un cuestionario, entrevista o encuesta el levantamiento de información por beneficiario del Programa para conocer la situación que genera el entregar un bien y/o servicio, y así coadyuvar a la mejora en el diseño e implementación.
5.- | Se recomienda llevar a cabo el seguimiento a los indicadores de las obras y/o proyectos del Programa, así también, a sus metas.
6.- | Se recomienda realizar los avances en los reportes trimestrales, completar el registro de los proyectos y solicitud de los recursos y darle seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados MIR del Programa con base en la normatividad, por otro lado realizar el cierre del ejercicio para el análisis de ejercicio presupuestario al termino del ejercicio fiscal.
7.- | Se recomienda agregar una columna con la dimensión del objetivo, ya sea: Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad, así como completar los indicadores faltantes con base en el análisis de involucrados.
8.-
9.-
4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: |  |  | Mtro. José de Jesús Guizar Jiménez |  |  |  | 4.2 Cargo: |  |  | Consultor Investigador
4.3 Institución a la que pertenece: |  |  | Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: |  |  | jguizarj@indetec.gob.mx |  |  |  | 4.4 Principales colaboradores: |  |  | 1.- | Lic. Camilo Roberto García Carmona.
2.-
4.6 Teléfono (con clave lada): |  |  | (33) 36695550 Ext. 136 | [6 empty] | 3.-
4.-
5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): |  |  |  |  | Fondo para la Infraestructura Social Estatal | [6 empty] | 5.2 Siglas: |  | FISE
5.3 Ente público coordinador del programa: |  |  | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán |  |  |  | 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): |  |  |  | Poder Ejecutivo |  | 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n): |  | Estatal
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): | [6 empty] | 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
[7 empty] | Nombre completo: |  |  | Correo electrónico: |  | Teléfono con clave lada |  | Unidad administrativa:
1.- | Dirección General | [5 empty] | César Armando Escobedo May |  |  | cesar.escobedo@yucatan.gob.mx |  | (01 999) 9303070 |  | Dirección General
2.- | Dirección de Vivienda | [5 empty] | Danery Grissel Trejo Frías |  |  | danery.trejo@yucatan.gob.mx |  | (01 999) 9303070 |  | Dirección de Vivienda
3.- | Dirección de Planeación Territorial | [5 empty] | Benjamín Marcos Vicencio Zamora |  |  | benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx |  | (01 999) 9303070 |  | Dirección de Planeación Territorial
4.-
5.-
6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación: |  |  | Otro (señalar): |  |  |  | *Especificar otros: |  | Aportación al presupuesto del organismo público Indetec
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: |  |  |  | Secretaría de Administración y Finanzas
6.3 Costo total de la evaluación: |  |  | 80000 |  |  | 6.4 Fuente de Financiamiento: |  |  | Recursos propios
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: |  |  |  |  | http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php
7.2 Difusión en internet del formato: |  |  |  |  | http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php

## Listas (hidden)
Evaluación de Diseño | Cuestionarios | Secretaría General de Gobierno | Poder Ejecutivo | Federal | Adjudicación Directa
Evaluación de Procesos | Entrevistas | Secretaría de Administración y Finanzas | Poder Legislativo | Estatal | Invitación a tres
Evaluación de Indicadores | Formatos | Consejería Jurídica | Poder Judicial | Local | Licitación Pública Nacional
Evaluación de Consistencia y Resultados | Otros (especificar) | Secretaría de Salud | Ente Autónomo |  | Licitación Pública Internacional
Evaluación Específica |  | Secretaría de Educación |  |  | Otro (señalar):
Evaluación de Impacto |  | Secretaría de Desarrollo Social
Evaluación Estratégica |  | Secretaría de Obras Públicas
Evaluación Complementaria |  | Secretaría de la Juventud
Secretaría de Seguridad Pública
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Fomento Económico
Secretaría de Fomento Turístico
Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Secretaría de la Contraloría General
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de la Cultura y las Artes
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán
Escuela Superior de Artes de Yucatán
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán
Hospital de la Amistad Corea-México
Instituto de Becas del Estado de Yucatán
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán
Instituto de Historia y Museos de Yucatán
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán
Instituto del Deporte de Yucatán
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán
Instituto Tecnológico Superior de Motul
Instituto Tecnológico Superior de Progreso
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid
Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Instituto Yucateco de Emprendedores
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán
Junta de Electrificación de Yucatán
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán
Servicios de Salud de Yucatán
Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán, Fondo Yucatán
Universidad de Oriente
Universidad Tecnológica del Centro
Universidad Tecnológica del Mayab
Universidad Tecnológica del Poniente
Universidad Tecnológica Metropolitana
Universidad Tecnológica Regional del Sur