## Formato
"Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas"
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: |  |  | Evaluación Específica |  |  |  | 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): |  |  |  |  | 1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: |  | Benjamín Vicencio Zamora |  |  |  |  | Unidad administrativa: |  |  | Director de Apoyo a la Economía Familiar, SEDESOL
1.5 Objetivo general de la evaluación: |  |  | Evaluar el desempeño del Fondo para generar información que retroalimente la gestión y mejore la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: |  |  |  Verificar el cumplimiento de los objetivos mediante un análisis de indicadores de desempeño.  Analizar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.  Identificar las principales fortalezas y debilidades para emitir las recomendaciones pertinentes.  Analizar el avance de las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015, respecto de años anteriores, y su relación con el avance en las metas establecidas.  Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).  Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información: |  |  | Cuestionarios |  |  | En caso de otros, especificar: |  |  |  |  | Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Instrumentos de recolección de información: |  |  | Formatos |  |  | En caso de otros, especificar: |  |  |  |  | La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en la información proporcionada por la dependencia responsable, así con información adicional obtenida a través de medios de información secundaria tales como portales de transparencia fiscal y páginas web oficiales.
Instrumentos de recolección de información: |  |  | Otros (especificar) |  |  | En caso de otros, especificar: |  | Sitios web y documentos oficiales
2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: |  |  | En este capítulo se enlistan los hallazgos que se obtuvieron en el proceso de revisión, los cuales se ordenan de acuerdo a la prioridad de atención, así como de su nivel de aportación al Desempeño del Programa: 1. Los recursos no son transferidos en tiempo y forma a las ejecutoras y por tanto la aplicación de estos tampoco cumple con la programación realizada para la ejecución de los proyectos. Cabe mencionar que uno de los factores que pudieran influenciar en el atraso de estos recursos, se debe principalmente a la falta de planeación anticipada de los mismos proyectos. 2. Se detectó un índice de eficiencia débil en la aplicación de recursos. Esto se debe principalmente a que no se están alcanzando las metas planteadas y a que el avance físico-financiero de los recursos no se está capturando debidamente. 3. No se encontró evidencia de una planeación estratégica que defina las acciones, obras a entregar con el recurso del Fondo. 4. Se considera que no se realizó un buena planeación para el recurso FISE en 2015, pues las metas en su mayoría no se encuentran lógicas con el resultado que se alcanzó. 5. Los componentes de los programas presupuestarios estatales no aportan información suficiente sobre los bienes y servicios que ofrecen. Asimismo, algunos indicadores carecen de información completa sobre sus metadatos 6. El presupuesto aprobado y ejercido que publica la Federación, difiere de lo reportado por el estado.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: | [8 empty] | 2.2.2 Oportunidades:
Es posible identificar el problema que pretende atender el FAIS con sus subfondos. | [8 empty] | Existen diferentes sistemas informáticos para la administración y operación del fondo.
Se delimitan los alcances de sus subfondos, es decir, mencionan los bienes y servicios que ofrece el fondo y estos guardan concordancia con el problema identificado.
Dentro de su problemática establece la población objetivo y con ello plantea una delimitación geográfica y del entorno económico y social.
Existe una alineación directa entre la planeación federal y estatal, por tanto el FAIS y el FISE mantienen una coherencia y vinculación entre los objetivos nacionales y estatales.
Las UBP’s de los Programas Presupuestarios sí están vinculados a los objetivos del FISE y a los bienes y servicios que ofrece el Fondo.
Los componentes del PP 117 son claros y cumplen con las características para utilizar recursos del FISE.
Los objetivos planteados en el nivel Fin de los PP’s estatales se consideran apropiados, así como los supuestos asociados a los Propósitos.
Existe un reporte en el PASH de casi el 100% para los proyectos de tipo vivienda, educación y comunicaciones.
En 2014 no se capturaron todas las metas de los indicadores y tampoco se dio seguimiento al avance del indicador, pero en 2015 sí se realizaron estas dos observaciones.
Se cuentan con Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, lo que permite contar con mecanismos, procedimientos y responsabilidades de las entidades y municipios para la operación eficaz y eficiente de este Fondo.
El recurso FISE fue ministrado, por parte de la Federación a la entidad federativa, en el tiempo y la forma programada en el Calendario de asignación presupuestal federal.
Los proyectos a los cuales se les destinó recursos del FISE son consistentes con el objetivo del Fondo.
Se cuentan con fichas de las Unidades Básicas de Presupuestación que aportan información específica sobre el proyecto a desarrollar.
2.2.3 Debilidades: | [8 empty] | 2.2.4 Amenazas:
El problema se encontró en un Diagnóstico de 2009, pero no se cuenta con información más reciente, y tampoco se cuentan con árboles de problemas y objetivos del Fondo.
En la población objetivo planteada en el problema, no se hace una diferenciación entre hombres y mujeres, y tampoco es posible conocer el entorno político y jurídico.
El presupuesto reportado por la federación difiere al reportado por el estado.
Las poblaciones objetivos de los tres programas presupuestarios, así como sus propósitos, no son claros ni específicos. Carecen de sustento estadístico.
Los componentes de los programas presupuestarios 100 y 56 son genéricos y no aportan información suficiente de los bienes y servicios que entregan.
Las actividades de los Programas Presupuestarios se consideran genéricas.
Es posible que no exista un pleno entendimiento de la importancia que radica en los supuestos para cada uno de los niveles de los PP’s estatales, ya que estos o no se encuentran completos, están repetidos o no hay.
No se cuentan con indicadores a nivel de actividad y tampoco se tiene la información completa de los indicadores a nivel de Fin, tales como las líneas bases, metas y plazos de cumplimiento.
Sólo se reporta el 67.8% del avance físico-financiero del PASH y que algunos de los proyectos presentan duplicidad cuando estos se capturan en conjunción con otros Convenios Federales.
Se considera que no se realizó un buena planeación para el recurso FISE en 2015, pues las metas en su mayoría no se encuentran lógicas con el resultado que se alcanzó.
De acuerdo a los reportes publicados por la entidad federativa, no se ejerció el total del recurso aprobado.
Existen inconsistencias entre los presupuestos publicados por la entidad federativa y los reportados por las dependencias, estas inconsistencias se deben principalmente a que algunos de estos recursos llegan directamente a las dependencias y no se encuentran vinculados a los Programas Presupuestarios.
Se detectó un índice de eficiencia débil en la aplicación de los recursos.
Si bien los recursos de FISE fueron ministrados en tiempo y forma por la Federación, estos no fueron transferidos en las fechas programadas a las Dependencias ejecutoras.
No se encontró evidencia de una planeación estratégica que defina las acciones, obras a entregar con el recurso del Fondo.
Los recursos al no ser transferidos en tiempo y forma a las Dependencias, estos no fueron ejecutados en los tiempos establecidos.
Se considera que las Dependencias tienen conocimiento de la normatividad aplicable en términos de transparencia y rendición de cuentas, pero no realizan las publicaciones requeridas.
No se ha realizado la captura de información de los componentes en el SFU y por tanto no cumplen con las normatividad aplicable en materia de información financiera.
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: |  |  | Como se mencionó en el principio del documento, el objetivo de este análisis fue evaluar el desempeño del Fondo para generar información que retroalimente la gestión y mejore la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y para ello fue necesario indagar sobre el cumplimiento de los objetivos del Fondo, derivado de la revisión de los indicadores del desempeño, así como de la verificación del avance respecto a las metas de la MIR y la evolución del presupuesto. En este sentido, se procede a describir las conclusiones obtenidas para cada apartado de la Evaluación: En las características del fondo fue posible determinar la problemática y la población objetivo a la cual pretende atender el Fondo evaluado, los cuales fueron determinados por un Diagnóstico sobre el FAIS elaborado en el año 2009, para lo cual es importante destacar la constante actualización de los documentos bases, así como de la publicación de todos los elementos de la Metodología del Marco Lógico, tales como los árboles de problemas y objetivos. Es relevante mencionar que estas atribuciones le corresponden a la Federación, sin embargo la entidad federativa debe abrirse paso a entablar una vinculación directa con la coordinadora nacional para hacerle llegar estas observaciones. Del mismo modo fue posible identificar que el presupuesto aprobado, modificado y ejercido que reporta la entidad federativa difieren de lo que publica la Federación. En este sentido, se recalca que al menos el presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) debe ser consistente con el manifestado en el Presupuesto de Egresos del Estado, toda vez que el PEF es aprobado antes de que se emita el Presupuesto de Egresos Estatal. Asimismo, en la Planeación Estratégica fue posible constatar que existe una estrecha vinculación entre la planeación federal y estatal. En este mismo apartado se realizó una revisión somera de la MIR de los Programas Presupuestarios seleccionados para esta evaluación y lo que se pudo observar es que no se cuentan con resúmenes narrativos completos, que no se cuentan con indicadores en todos los niveles de objetivos de la MIR, así como información insuficiente de los metadatos de estos indicadores. Un tema que también se debe de corregir es el del establecimiento de supuestos, pues estos deben de considerar un análisis de riesgos que perjudiquen el buen funcionamiento del Programa Presupuestario. Por otra parte, se observó que la MIR no aporta suficiente información sobre los componentes y los bienes y servicios que entregan, por lo que se procedió a la revisión de las Unidades Básicas de Presupuestación, en las cuales se pudo corroborar que los recursos de FISE se aplicaron a proyectos que sí cumplen con los objetivos del Fondo. En cuanto al Avance en el Cumplimiento de los Resultados se identificó que de 2014 a 2015 se capturaron las metas de los indicadores en el PASH y también se les dio seguimiento, sin embargo se observó que dichas metas carecen de una planeación y que estas no fueron alcanzadas en su totalidad. De la misma forma se señaló que en el apartado de Avance Físico-Financiero no se realiza la captura en los tiempos establecidos por la Federación. Algunas de estas capturas faltantes se debió a que existe una duplicidad de los proyectos cargados en el sistema, pues algunos aparecen como proyectos FISE y otros aparecen como Proyectos de Convenios con FISE, por lo cual se recomendó que se revisara esta información a fin de dar un adecuado seguimiento al apartado mencionado. Por último se analizó la Gestión y Administración Financiera, capítulo en el cual se revisó que la normatividad se estuviese aplicando de manera consistente en la aplicación de los recursos y en el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas. En este apartado se corroboró que el recurso FISE se está destinando a proyectos que se relacionan con el objetivo del Fondo, sin embargo se presentó un índice de eficiencia débil en la aplicación de los recursos que se debió al incumplimiento de las metas y al reporte presupuestal de este. En este sentido se verificó que las ejecutoras no están recibiendo ni aplicando los recursos en tiempo y forma, lo cual podría deberse a un problema en la planeación de los proyectos, pues se contó con evidencia que avala que los recursos se transfieren a la entidad federativa en los tiempos dispuestos por la Federación. No debe dejarse a un lado la obligatoriedad de realizar los reportes tanto federales como estatales en los tiempos que establezca la normatividad, pues no se está cumpliendo con la publicación de estos en los sitios electrónicos de las instancias ejecutoras, aunque sí se encuentran en la página del Gobierno Estatal. Es importante recordar que la claridad y especificidad de la información permitirán contar con instrumentos de transparencia y rendición de cuentas para la ciudadanía.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1.- | Solicitar a la Dependencia coordinadora la actualización del diagnóstico del FAIS y a su vez publicar los árboles de problemas y objetivos correspondientes a cada ejercicio fiscal.
2.- | Sugerir a la Dependencia coordinadora que dentro del diagnóstico del FAIS, incluya la caracterización de la población, así como la identificación del entorno político y jurídico, lo que les permitirá diseñar programas dirigidos a la promoción de la igualdad de sexos.
3.- | Para el caso del presupuesto aprobado, se recomienda que el Gobierno del Estado establezca procedimientos de seguimiento al proceso presupuestario que se lleva en el Poder Legislativo estatal. De igual manera, se recomienda un debido seguimiento a la actualización de la información que se captura en los sistemas estatal y federal del avance físico y financiero, con el objeto de que los presupuestos modificado y ejercido sean congruentes.
4.- | Se recomienda el análisis de los Programas y la realización de diagnósticos donde se establezcan las problemáticas del estado y la población a la cual afectan y desean atender. Se debe considerar que la población objetivo debe definirse de manera cualitativa y cuantitativa.
5.- | Realizar una revisión del diseño de los programas presupuestarios en los que se establezca de manera específica los bienes y servicios que proporciona.
6.- | Realizar una revisión a profundidad de la lógica vertical del programa para verificar la pertinencia de las actividades y hacerlas más específicas y enfocadas al bien o servicio que se pretende entregar.
7.- | Se recomienda realizar una capacitación centrada en la lógica vertical de los PP’s que enfatice la función de los supuestos y los objetivos de cada nivel de objetivos dentro de la MIR, y que con esta información se verifiquen las matrices y se ajusten a la Metodología del Marco Lógico.
8.- | Se recomienda hacer una revisión de los indicadores de los Programas Presupuestarios para que estos cuenten con todos los metadatos que permitan darle un buen seguimiento al avance que se reporte.
9.- | Verificar que los proyectos que se estén financiando con otros Convenios se suban al sistema en una sola ocasión para evitar duplicidades. Asimismo, se recomienda a las Dependencias ejecutoras que cumplan con subir la información del avance físico-financiero de sus proyectos en los tiempos establecidos.
10.- | Se recomienda realizar mesas de trabajo con los ejecutores de FISE para determinar los proyectos a los cuales se les darán prioridad en los próximos años, y con ello establecer metas pertinentes y dar un seguimiento adecuado a los indicadores.
11.- | Se recomienda establecer mecanismos que permitan la comunicación e interconexión de los mismos de manera oportuna y en tiempo real.
12.- | Se sugiere establecer mecanismos o disposiciones que coadyuven al ejercicio total de los recursos provenientes de este financiamiento.
13.- | Se encontró que las Dependencias realizan el reporte de recursos a la SAF, por lo que se recomienda que esta última vincule presupuestalmente estos recursos a los Programas debidos.
14.- | Se recomienda realizar un análisis de las razones por las que el recurso no se está ministrando adecuadamente, pues podría derivarse de un mal diseño del proceso de ministración de recursos, o una inadecuada planeación de las actividades.
15.- | Para que el recurso pueda ejecutarse en tiempo y forma es necesario contar con una planeación apropiada para solicitar el recurso con anticipación y de esta forma evitar retrasos en la entrega de proyectos, pues esto puede perjudicar a la población beneficiada. La información debe estar contenida de manera clara y precisa, por lo que es indispensable que las Dependencias y Entidades mantengan un orden donde se establezca el calendario de ejecución del proyecto, el calendario de pagos así como la evidencia de ejecución tanto de los proyectos como del recurso.
16.- | Se recomienda el establecimiento de procedimientos y mecanismos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, así como la publicación de los informes por parte de cada una de las ejecutoras.
17.-
18.-
4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: |  |  | Dr. Felipe Alonzo Solís |  |  |  | 4.2 Cargo: |  |  | Consultor Investigador
4.3 Institución a la que pertenece: |  |  | Desso Consultoría, S.A de C.V
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: |  |  | asolis@correo.uady.mx |  |  |  | 4.4 Principales colaboradores: |  |  | 1.- | NA
2.-
4.6 Teléfono (con clave lada): |  |  | NA | [6 empty] | 3.-
4.-
5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social de Entidades Federativas | [6 empty] | 5.2 Siglas: |  | FISE
5.3 Ente público coordinador del Fondo: |  |  | Secretaría de Administración y Finanzas |  |  |  | 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): |  |  |  | Poder Ejecutivo |  | 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n): |  | Estatal
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): | [6 empty] | 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
[7 empty] | Nombre completo: |  |  | Correo electrónico: |  | Teléfono con clave lada |  | Unidad administrativa:
1.- | Secretaría de Administración y Finanzas | [5 empty] | Alfredó Dájer Abimerhi |  |  | alfredo.daje@yucatan.gob.mx |  | (999) 930 33 40 |  | Secretario de la SAF
2.- | Secretaría de Desarrollo Social | [5 empty] | Mauricio Sahuí Rivero |  |  | mauricio.sahui@yucatan.gob.mx |  | (999) 930 3170 |  | Secretario de la SEDESOL
3.- | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | [5 empty] | Carlos Hernando Sobrino Argáez |  |  | carlos.sobrino@yucatan.gob.mx |  | (999) 930 34 50 |  | Director General de la JAPAY
4.- | Servicios de Salud de Yucatán | [5 empty] | Jorge Mendoza Mézquita |  |  | jorge.mendoza@ssy.gob.mx |  | (999) 930 30 70 |  | Secretario de los SSY
5.- | Secretaría de Desarrollo Rural | [5 empty] | Juan José Canul Pérez |  |  | juan.canul@yucatan.gob.mx |  | (999) 930 30 70 |  | Secretario de la SEDER
6.- | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | [5 empty] | Gilberto Herbé Enriquez y Soberanis |  |  | gilberto.enriquez@yucatan.gob.mx |  | (999) 930 33 00 |  | Director General del INCCOPY
7.- | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | [5 empty] | Javier Osante Solís |  |  | javier.osante@yucatan.gob.mx |  | (999) 946 12 00 |  | Director General del INCAY
6.1 Tipo de contratación: |  |  | Adjudicación Directa |  |  |  | *Especificar otros: |  | -
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: |  |  |  | Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
6.3 Costo total de la evaluación: |  |  | 116000 |  |  | 6.4 Fuente de Financiamiento: |  |  | Recursos propios
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: |  |  |  |  | http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php
7.2 Difusión en internet del formato: |  |  |  |  | http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php

## Listas (hidden)
Evaluación de Diseño | Cuestionarios | Secretaría General de Gobierno | Poder Ejecutivo | Federal | Adjudicación Directa
Evaluación de Procesos | Entrevistas | Secretaría de Administración y Finanzas | Poder Legislativo | Estatal | Invitación a tres
Evaluación de Indicadores | Formatos | Consejería Jurídica | Poder Judicial | Local | Licitación Pública Nacional
Evaluación de Consistencia y Resultados | Otros (especificar) | Secretaría de Salud | Ente Autónomo |  | Licitación Pública Internacional
Evaluación Específica |  | Secretaría de Educación |  |  | Otro (señalar):
Evaluación de Impacto |  | Secretaría de Desarrollo Social
Evaluación Estratégica |  | Secretaría de Obras Públicas
Evaluación Complementaria |  | Secretaría de la Juventud
Secretaría de Seguridad Pública
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Fomento Económico
Secretaría de Fomento Turístico
Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Secretaría de la Contraloría General
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de la Cultura y las Artes
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán
Escuela Superior de Artes de Yucatán
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán
Hospital de la Amistad Corea-México
Instituto de Becas del Estado de Yucatán
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán
Instituto de Historia y Museos de Yucatán
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán
Instituto del Deporte de Yucatán
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán
Instituto Tecnológico Superior de Motul
Instituto Tecnológico Superior de Progreso
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid
Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Instituto Yucateco de Emprendedores
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán
Junta de Electrificación de Yucatán
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán
Servicios de Salud de Yucatán
Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán, Fondo Yucatán
Universidad de Oriente
Universidad Tecnológica del Centro
Universidad Tecnológica del Mayab
Universidad Tecnológica del Poniente
Universidad Tecnológica Metropolitana
Universidad Tecnológica Regional del Sur