## II TRI
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PLURIANUALES
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(PESOS)
Num. | Etapa | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | Eje tranversal | Municipio | Localidad | Dirección | Dependencia Ejecutora | Contrato | % Avance Físico | % Avance Financiero | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Monto Contratado | Fuente de Financiamiento
1 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, ZONA CONURBANA E INTERIOR DEL ESTADO. | INCAY | N/A | 89.01% | 60.23% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 7502217.63 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
2 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMOS CARRETEROS Y PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, PROGRESO, UMAN Y KANASÍN | INCAY | N/A | 68.34% | 56.66% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 17517787 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
3 | EJECUCIÓN | REHABILITACIÓN DE CUNETAS RECOLECTORAS DE AGUA PLUVIAL EN LOS DERECHOS DE VÍA EN TRAMOS CARRETEROS EN EL ESTADO. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | VARIOS | VARIOS | SE REALIZARÁ EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | INCAY | N/A | 71.22% | 67.61% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 22711500 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
4 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES EN EL ANILLO PERIFÉRICO DE MÉRIDA DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | INCAY | N/A | 55.33% | 52.92% | 2026-05-04 | 2026-12-23 | 11999453.66 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
Fuente de Información: Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB) Fecha de actualización: 29 de julio de 2026.