## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | YUC250202534175 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:129807.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DE REGIL, MUNICIPIO DE TIMUCUY YUCATAN - 33955 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 33955 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 52 Pueblo TEKIT DE REGIL 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY ENTRE Calle 43 Y Calle 45 Calle 50 LA VIVIENDA SE UBICA A LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO NORTE HACIA EL POBLADO DE SAN PEDRO CHIMAY, A ESPALADAS DE LA CARNICERIA LA REY, lon:-89.56049315, lat:20.8196524}} | 2025-06-24 | 2025-08-24 | 129807.81 | 129807.81 | 129807.81 | 129807.81 | 129807.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:3048515.25, importe_modificado:3048515.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.44}} | {2534175/proyecto_FIN, 2534175/proyecto_INICIO, 2534175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534239 | Proyecto de inversión | 3099163.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3099163.69, modificado:2525178.45}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. EL ROBLE AGRICOLA IV, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0023. - 29853 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29853 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3001.0, meta_modificada:3001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34 Colonia EL ROBLE AGRICOLA IV 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 57 Y Calle 59 Calle 34-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.117 KM AL SUR DEL PARQUE BICENTENARIO UBICADO EN LA CALLE 45-A X 34-D Y34-E, POSTERIORMENTE S, lon:-89.68283094, lat:20.9123137}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2525178.45 | 2525178.45 | 2525178.45 | 2525178.45 | 2525178.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-051, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2929492.88, importe_modificado:2929492.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3001.0}} | {2534239/proyecto_INICIO, 2534239/proyecto_PROCESO, 2534239/proyecto_INICIO, 2534239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534241 | Proyecto de inversión | 307347.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307347.23, modificado:209434.59}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0229. - 29795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29795 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 45-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 47 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH, CON DIRECCION CALLE 10 X 49 Y 51, DIRIGIRSE H, lon:-89.66391121, lat:20.92058576}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 209434.59 | 209434.59 | 209434.59 | 209434.59 | 209434.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-050, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1899651.39, importe_modificado:1899651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.0}} | {2534241/proyecto_INICIO, 2534241/proyecto_PROCESO, 2534241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534243 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:156883.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0228. - 29720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29720 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 45-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 47 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH, CON DIRECCION CALLE 10 X 49 Y 51, DIRIGIRSE H, lon:-89.66390427, lat:20.92060663}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 156883.19 | 156883.19 | 156883.19 | 156883.19 | 156883.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-040, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2032623.36, importe_modificado:2032623.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2534243/proyecto_INICIO, 2534243/proyecto_PROCESO, 2534243/proyecto_FIN, 2534243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534261 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125186.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0065 - 47462 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47462 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-B 512 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-A-1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 420 MT, lon:-89.65748272, lat:20.90876396}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 125186.82 | 125186.82 | 125186.82 | 125186.82 | 125186.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2534261/proyecto_INICIO, 2534261/proyecto_FIN, 2534261/proyecto_PROCESO, 2534261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534279 | Proyecto de inversión | 212470.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212470.54, modificado:151541.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0133, 224-02-0132 - 45770 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45770 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.05, meta_modificada:100.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 118 MTS SOBRE LA CALLE 21 HACIA EL PONIENTE HASTA L, lon:-89.70720653, lat:21.01584257}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 151541.25 | 151541.25 | 151541.25 | 151541.25 | 151541.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.05}} | {2534279/proyecto_INICIO, 2534279/proyecto_FIN, 2534279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534281 | Proyecto de inversión | 130546.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130546.78, modificado:112366.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0075, 224-02-0074 - 46331 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46331 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.77, meta_modificada:59.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 35 334 Colonia EMILIANO ZAPATA ORIENTE 97144 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 37 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE a 490 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 37 X 20 Y 22 EMILIANO ZAPATA ORIENTE, A, lon:-89.57715869, lat:20.98609372}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 112366.3 | 112366.3 | 112366.3 | 112366.3 | 112366.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.77}} | {2534281/proyecto_INICIO, 2534281/proyecto_FIN, 2534281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534286 | Proyecto de inversión | 776067.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776067.26, modificado:575258.73}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0018 - 45002 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45002 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.13, meta_modificada:909.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 44-A Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 185 Y Calle 185-A Calle 44 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVANZ, lon:-89.61677891, lat:20.89811136}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 575258.73 | 575258.73 | 575258.73 | 575258.73 | 575258.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-050, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1899651.39, importe_modificado:1899651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.13}} | {2534286/proyecto_INICIO, 2534286/proyecto_PROCESO, 2534286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534312 | Proyecto de inversión | 2196843.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2196843.01, modificado:2195953.68}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN. - 29049 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Homún | 29049 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 30 Y Calle 30-A Calle 23 SE TIENEN 4 ZONAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, NORTE, SUR, ESTE Y OESTE. LAS CISTERNAS DEL NORTE ESTAN UBICADAS EN LA CALLE 20, DESDE LA CALLE 11 A , lon:-89.27474959, lat:20.73602298}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 2195953.68 | 2195953.68 | 2195953.68 | 2195953.68 | 2195953.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:2195953.68, importe_modificado:2195953.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2534312/proyecto_INICIO, 2534312/proyecto_PROCESO, 2534312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534363 | Proyecto de inversión | 3550001.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3550001.92, modificado:3522008.94}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 16801 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 16801 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5060.0, meta_modificada:5060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal AKIL - AKIL, AKIL - XOHUAYAN 0 0 97990 AKIL, AKIL CARRETERA DE ACCESO A UNIDADES DE AKIL, YUCATAN EN CERRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO., lon:-89.35442439, lat:20.24688322}} | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 3522008.94 | 3522008.94 | 3522008.94 | 3522008.94 | 3522008.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.01, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Akil, monto:3522008.94, importe_modificado:3522008.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5060.0}} | {2534363/proyecto_INICIO, 2534363/proyecto_PROCESO, 2534363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542163 | Proyecto de inversión | 100843.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100843.27, modificado:79611.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS COPO MUNICIPIO MERIDA 224-01-0079 - 27378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27378 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 9 Colonia SANTA GERTRUDIS COPO 97305 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 22 Calle 7-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 255.67 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 16 X , lon:-89.59817104, lat:21.03947696}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 79611.87 | 79611.87 | 79611.87 | 79611.87 | 79611.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2542163/proyecto_INICIO, 2542163/proyecto_FIN, 2542163/proyecto_PROCESO, 2542163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542165 | Proyecto de inversión | 280185.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280185.39, modificado:231265.17}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III , LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0020 - 45106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45106 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.9, meta_modificada:278.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 153-1 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84 Calle 153-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 600.68 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 157 Y 159, POSTER, lon:-89.64325477, lat:20.91803552}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 231265.17 | 231265.17 | 231265.17 | 231265.17 | 231265.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-050, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1899651.39, importe_modificado:1899651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.9}} | {2542165/proyecto_INICIO, 2542165/proyecto_PROCESO, 2542165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542648 | Proyecto de inversión | 886915.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886915.51, modificado:886915.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0056Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-031 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion: CALLE 15 SAN PEDRO CHIMAY , lon:-89.582284, lat:20.869152}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 886915.5 | 886915.5 | 886915.5 | 886915.5 | 886915.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-036, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:886915.51, importe_modificado:886915.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542710 | Proyecto de inversión | 1578894.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578894.21, modificado:1578894.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0112T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-021 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 No. 1S/NS/N C.P. 97315, lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1578894.18 | 1578894.18 | 1578894.18 | 1578894.18 | 1578894.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-024, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1578894.21, importe_modificado:1578894.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542740 | Proyecto de inversión | 868453.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868453.07, modificado:868453.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ, CCT. 31DPR0865S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-024 | S | 38 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CONOCIDO No. S/N C.P. 97920, lon:-88.672213, lat:20.540624}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 868453.06 | 868453.06 | 868453.06 | 868453.06 | 868453.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-028, contratista:MANUEL JESÚS RIVERA ARJONA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:868453.07, importe_modificado:868453.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542746 | Proyecto de inversión | 799594.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799594.68, modificado:796963.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN, MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0169P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-002 | S | 60 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:sisbichen, lon:-87.924247, lat:20.823395}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 796963.78 | 796963.78 | 796963.78 | 796963.78 | 796963.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-002, contratista:TAPAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799594.68, importe_modificado:799594.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INICIO POR LO TANTO ES DEL 08 DE MAYO 2025, SON FECHAS DIFERENTES., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543055 | Proyecto de inversión | 4439867.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4439867.66, modificado:5130284.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER, ANDADOR, ILUMINACIÓN EXTERIOR, ACOMETIDA, CERCA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 17 ROGER HERVÉ AGUILAR SALAZAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DES0026R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-025 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-B FRACC. SANTA ANA. C.P. 97370, lon:-89.570574, lat:20.910848}} | 2025-05-09 | 2025-09-05 | 5130284.61 | 5130284.61 | 4024397.78 | 4024397.78 | 3986805.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-029, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4439867.66, importe_modificado:4439867.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543890 | Proyecto de inversión | 621316.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434921.35, modificado:434921.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186394.86, modificado:186394.86}} | Construcción de 6 sanitarios con biodigestor en la localidad de San Pedro del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 38440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 38440 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:Pueblo San Pedro 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202325.755 norte y una longitud de 8, lon:-88.72227634, lat:20.39047785}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 619621.33 | 619621.33 | 619621.33 | 619621.33 | 619621.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-014-2025, contratista:GRUPO DIEJAV SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1755597.14, importe_modificado:1755597.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2543890/proyecto_INICIO, 2543890/proyecto_FIN, 2543890/proyecto_PROCESO, 2543890/proyecto_FIN, 2543890/proyecto_PROCESO, 2543890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 433,734.93 FISE 185,886.40 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543892 | Proyecto de inversión | 2339846.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2339846.54, modificado:2339846.54}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Teya del municipio de Teya del estado de Yucatán. - 41488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41488 | S | 962 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Pueblo TEYA 97524 TEYA, TEYA La localidad y cabecera municipal de Teya está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2002 y 2003 de latitud norte y los meridianos -8904 y -8905 de longitud , lon:-89.07374309, lat:21.0495151}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2339415.82 | 2339415.82 | 2339415.82 | 2339415.82 | 2339415.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-041-2025, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2339415.82, importe_modificado:2339415.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543892/proyecto_INICIO, 2543892/proyecto_FIN, 2543892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543894 | Proyecto de inversión | 871968.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:871968.42, modificado:871968.42}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Santa María Aznar del municipio de Uayma del estado de Yucatán. - 41635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41635 | S | 320 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:Pueblo Santa María Aznar 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA La localidad de Santa María Aznar está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2049 y 2050 de latitud norte y los meridianos -8918 y, lon:-88.32000783, lat:20.82531554}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 871856 | 871856 | 871856 | 871856 | 871856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-071-2025, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:871856.0, importe_modificado:871856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543894/proyecto_PROCESO, 2543894/proyecto_INICIO, 2543894/proyecto_PROCESO, 2543894/proyecto_FIN, 2543894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543904 | Proyecto de inversión | 1194469.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1194469.12, modificado:1194469.12}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de X-Ualtez del municipio de Espita del estado de Yucatán. - 44474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44474 | S | 144 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:Pueblo X-Ualtez 97730 X-UALTEZ, ESPITA La localidad de X-Ualtez, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8828 y -8829 de longitud oeste. , lon:-88.47172925, lat:21.1241417}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1194469.12 | 1194469.12 | 1194469.12 | 1045305.53 | 1045305.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-053-2025, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1194469.12, importe_modificado:1194469.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543904/proyecto_PROCESO, 2543904/proyecto_INICIO, 2543904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543908 | Proyecto de inversión | 1121938.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1121938.63, modificado:1121938.63}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de X-Uch del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 44665 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44665 | S | 161 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:Pueblo x-Uch 97743 X-UCH, TEMOZÓN La localidad de X-Uch, está ubicada en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los lím, lon:-88.1356533, lat:20.80541468}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1119541.83 | 1119541.83 | 1119541.83 | 1119541.83 | 1119541.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-064-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1119541.83, importe_modificado:1119541.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543908/proyecto_INICIO, 2543908/proyecto_PROCESO, 2543908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543919 | Proyecto de inversión | 1084160.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1084160.21, modificado:1084160.21}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Ticul del municipio de Ticul del estado de Yucatán. - 45951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45951 | S | 17868 | 17315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Colonia Ticul 97860 TICUL, TICUL La localidad de Ticul, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2023 y 2024 de latitud norte y los meridianos -8931 y -8933 de longitud oeste. Los límites, lon:-89.52797453, lat:20.40414059}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1083383.9 | 1083383.9 | 1083383.9 | 1083383.9 | 1083383.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-078-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1083383.9, importe_modificado:1083383.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543919/proyecto_PROCESO, 2543919/proyecto_FIN, 2543919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553195 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1141588.62}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88175 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte , lon:-89.19792019, lat:20.85984713}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 723489.09 | 723489.09 | 723489.09 | 723489.09 | 723489.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5086038.05, importe_modificado:5086038.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2553195/proyecto_INICIO, 2553195/proyecto_FIN, 2553195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553200 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126843.02}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88360 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88360 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Domicilio Conocido Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud , lon:-89.20737044, lat:20.86973169}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38052.91 | 38052.91 | 38052.91 | 38052.91 | 38052.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5086038.05, importe_modificado:5086038.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553200/proyecto_INICIO, 2553200/proyecto_FIN, 2553200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553213 | Proyecto de inversión | 1007700.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1007700.61, modificado:1007700.61}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Francisco del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 44822 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44822 | S | 103 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:Pueblo San Francisco 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ La localidad de San Francisco, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8819 y -8820 de l, lon:-88.32926267, lat:21.3918499}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1006613.52 | 1006613.52 | 1006613.52 | 1006613.52 | 1006613.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-056-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1006613.52, importe_modificado:1006613.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553213/proyecto_INICIO, 2553213/proyecto_PROCESO, 2553213/proyecto_INICIO, 2553213/proyecto_PROCESO, 2553213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553218 | Proyecto de inversión | 724868.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507408.24, modificado:507408.24}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:217460.67, modificado:217460.67}} | Construcción de 7 sanitarios con biodigestor en la localidad de Huechen Balam del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 61724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 61724 | S | 16 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:31, direccion:Pueblo Huechen Balam 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ La localidad de Huechen Balam se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202334.376 norte y u, lon:-88.68125822, lat:20.39394247}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 710751.57 | 710751.57 | 710751.57 | 710751.57 | 710751.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2553218/proyecto_PROCESO, 2553218/proyecto_INICIO, 2553218/proyecto_PROCESO, 2553218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUTORIZADO SEGUN ANEXO PROAGUA 2025 FED 434,921.35 ESTATAL: 289,947.56 (FISE 217,460.67 GIC 72,486.89) RAD/EJERCIDO/PAGADO : FED 426,450.94 FISE 213,154.40 GIC 71146.23 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553219 | Proyecto de inversión | 4816381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4816381.2, modificado:4816381.2}} | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Dzoyolá, para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en el municipio de Kanasín, Yucatán. - 63992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 63992 | S | 1380 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 18 C Fraccionamiento Dzoyolá 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 89 B Y Calle 91 La PTAR Dzoyolá está en el fraccionamiento Dzoyolá que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, en el municipio de Kanasín,la cual pe, lon:-89.57955674, lat:20.90486935}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 4814270.86 | 4814270.86 | 4814270.86 | 4814270.86 | 4814270.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-026-2025, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4814270.86, importe_modificado:4814270.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553219/proyecto_INICIO, 2553219/proyecto_FIN, 2553219/proyecto_PROCESO, 2553219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553225 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:138745.59}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Nohuayún del municipio de Tetiz - 93436 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93436 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad, lon:-89.96647068, lat:20.9730812}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41623.68 | 41623.68 | 41623.68 | 41623.68 | 41623.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830689.14, importe_modificado:3830689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.24}} | {2553225/proyecto_PROCESO, 2553225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553232 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 89491 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89491 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de, lon:-89.10161184, lat:21.16257346}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 182589.7 | 182589.7 | 182589.7 | 182589.7 | 182589.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2025, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2839997.01, importe_modificado:2839997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.05}} | {2553232/proyecto_INICIO, 2553232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553244 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507476.64}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 90002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90002 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri, lon:-89.32779768, lat:20.53836819}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 152242.99 | 152242.99 | 152242.99 | 152242.99 | 152242.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3855040.1, importe_modificado:3979880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.08}} | {2553244/proyecto_INICIO, 2553244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553245 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:132516.45}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Ichmul del municipio de Chikindzonot - 90008 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90008 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo Ichmul 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latit, lon:-88.60565921, lat:20.16401186}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 39754.94 | 39754.94 | 39754.94 | 39754.94 | 39754.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2025, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5009793.56, importe_modificado:5009793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553247 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126855.56}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 90078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90078 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 23 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 205, lon:-89.19197167, lat:20.83141045}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 85686.27 | 85686.27 | 85686.27 | 85686.27 | 85686.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2025, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830348.35, importe_modificado:3955188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} | {2553247/proyecto_PROCESO, 2553247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553271 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126886.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 86369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86369 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 27 Y Calle 23 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo, lon:-89.89482708, lat:20.64451507}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38065.8 | 38065.8 | 38065.8 | 38065.8 | 38065.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3806579.86, importe_modificado:3806579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2553271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553281 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126542.3}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 87127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste., lon:-89.23625614, lat:20.82016071}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 37962.69 | 37962.69 | 37962.69 | 37962.69 | 37962.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2025, contratista:MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5071493.53, importe_modificado:5071493.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2553281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553290 | Proyecto de inversión | 1649700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1649700.0, modificado:1625759.07}} | Construcción de trece cuartos dormitorio en la localidad de Chikindzonot del municipio de Chikindzonot - 95276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95276 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Pueblo CHIKINDZONOT 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de , lon:-88.48924393, lat:20.34114075}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 487727.72 | 487727.72 | 487727.72 | 487727.72 | 487727.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2025, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5009793.56, importe_modificado:5009793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553298 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126831.05}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekax del municipio de Tekax - 97034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 33 Pueblo Tekax 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 35 La localidad de Tekax se ubica aproximadamente a 120km al sur de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2012, lon:-89.28041145, lat:20.21183323}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.16}} | {2553298/proyecto_INICIO, 2553298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553299 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1268860.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de San Bernardo del municipio de Kopomá - 97113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97113 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:Pueblo San Bernardo 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ La localidad de San Bernardo se encuentra a aproximadamente 4 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Kopomá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2032 nor, lon:-89.95246207, lat:20.63409779}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 646937.38 | 646937.38 | 646937.38 | 646937.38 | 646937.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3806579.86, importe_modificado:3806579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.7}} | {2553299/proyecto_INICIO, 2553299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553308 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:376861.41}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 97802 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97802 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L, lon:-88.79216956, lat:21.19542588}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 113058.42 | 113058.42 | 113058.42 | 113058.42 | 113058.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.37}} | {2553308/proyecto_PROCESO, 2553308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553312 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507440.56}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tixkochoh del municipio de Tekantó - 90931 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90931 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:5, direccion:Pueblo Tixkochoh 97522 TIXKOCHOH, TEKANTÓ La localidad de Tixcochoh se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tekantó, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud , lon:-89.0835021, lat:21.01404811}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 152232.17 | 152232.17 | 152232.17 | 152232.17 | 152232.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2025, contratista:RUDY ALEJANDRO CETZ CIME, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3956939.64, importe_modificado:3956939.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.32}} | {2553312/proyecto_INICIO, 2553312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553315 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1141822.44}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 90978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90978 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici, lon:-89.32459897, lat:20.53205675}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 443616.22 | 443616.22 | 443616.22 | 443616.22 | 443616.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3855040.1, importe_modificado:3979880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.75}} | {2553315/proyecto_INICIO, 2553315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553316 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126547.68}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de San Pedro del municipio de Yaxcabá - 91002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91002 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:Pueblo SAN PEDRO 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Yaxcabá, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud, lon:-88.72084941, lat:20.38931128}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 83741.15 | 83741.15 | 83741.15 | 83741.15 | 83741.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2025, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3935630.47, importe_modificado:3935630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553316/proyecto_PROCESO, 2553316/proyecto_INICIO, 2553316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553320 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126869.04}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 91261 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91261 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici, lon:-89.32795171, lat:20.54602405}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38060.71 | 38060.71 | 38060.71 | 38060.71 | 38060.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3855040.1, importe_modificado:3979880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.78}} | {2553320/proyecto_PROCESO, 2553320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553329 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:137291.89}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91754 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91754 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 12 Y Calle 14 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coorde, lon:-88.94436618, lat:21.01245107}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41187.57 | 41187.57 | 41187.57 | 41187.57 | 41187.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2025, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4326418.47, importe_modificado:4326418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.32}} | {2553329/proyecto_PROCESO, 2553329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553331 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1013378.72}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Chichimilá del municipio de Chichimilá - 91805 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91805 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u, lon:-88.21210628, lat:20.63273677}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 794758.57 | 794758.57 | 794758.57 | 794758.57 | 794758.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2025, contratista:JOSE ENRIQUE AYORA SOSA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3811225.89, importe_modificado:3811225.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2553331/proyecto_INICIO, 2553331/proyecto_FIN, 2553331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553332 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:122782.87}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91826 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91826 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una lati, lon:-88.94286729, lat:21.0111963}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 36834.86 | 36834.86 | 36834.86 | 36834.86 | 36834.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2025, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4326418.47, importe_modificado:4326418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} | {2553332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592573 | Proyecto de inversión | 2103986.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103986.08, modificado:2.103926703E7}} | Construccion de techo firme en la localidad de Nenela del municipio de Cantamayec Yucatan - 88780 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cantamayec | 88780 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.34, meta_modificada:696.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Calle 3 Pueblo Nenela 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC ENTRE Calle 2 Y Calle 4 Calle 5 Ubicadoa en el centro de la localidad de Nenela, sobre la calle 3 frente a la zona de captacion de agua potable se avanza hacia el poniente aproximadam, lon:-89.02054203, lat:20.34895839}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 2103267.03 | 2103267.03 | 2103267.03 | 2103267.03 | 2103267.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/03, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, monto:2103267.03, importe_modificado:2103267.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.34}} | {2592573/proyecto_PROCESO, 2592573/proyecto_FIN, 2592573/proyecto_PROCESO, 2592573/proyecto_INICIO, 2592573/proyecto_FIN, 2592573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592577 | Proyecto de inversión | 2008583.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008583.23, modificado:2005149.58}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN CENOTILLO, LOCALIDAD CENOTILLO, ASENTAMIENTO CENOTILLO. - 77657 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 77657 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.5, meta_modificada:703.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 20 A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.6047518, lat:20.96765644}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 2005149.58 | 2005149.58 | 2005149.58 | 2005149.58 | 2005149.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31012.01.2025.05, contratista:RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENOTILLO, monto:2005149.58, importe_modificado:2005149.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.5}} | {2592577/proyecto_INICIO, 2592577/proyecto_PROCESO, 2592577/proyecto_FIN, 2592577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592603 | Proyecto de inversión | 4602240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4602240.0, modificado:4591570.0}} | CONSTRUCCION DE 1,836 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 103405 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chemax | 103405 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.36, meta_modificada:1836.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo USPIBIL, MUNICIPIO DE CHEMAX 97773 USPIBIL, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL A 50 METROS SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MARTIRES DE CHICAGO, lon:-88.00438443, lat:20.76858469}} | 2025-09-24 | 2025-11-24 | 4591570 | 4591570 | 4591570 | 4591570 | 4591570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-05-2025, contratista:ING. NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:4591570.0, importe_modificado:4591570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.36}} | {2592603/proyecto_INICIO, 2592603/proyecto_PROCESO, 2592603/proyecto_FIN, 2592603/proyecto_PROCESO, 2592603/proyecto_FIN, 2592603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592653 | Proyecto de inversión | 720000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.01, modificado:719991.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE, MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN. - 90095 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 90095 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo KUNCHE, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 KUNCHÉ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE DEL MUNICIPIO DE ESPITA HACIA EL SURESTE DE LA POBLACION, lon:-88.30456831, lat:20.90971197}} | 2025-08-04 | 2025-10-03 | 719991.08 | 719991.08 | 719991.08 | 71999.11 | 71999.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2592653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592661 | Proyecto de inversión | 239999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239999.91, modificado:239996.93}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X-UALTEZ, MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN. - 84673 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 84673 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo X-UALTEZ, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 X-UALTEZ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA HACIA EL OESTE DE LA ÓBLACION LLENDO A CARRETERA CENOTILLO , lon:-88.47212994, lat:21.1256287}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 239996.93 | 239996.93 | 239996.93 | 23999.69 | 23999.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2592661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592678 | Proyecto de inversión | 2100066.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100066.13, modificado:2098204.06}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 89254 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 89254 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4351.73, meta_modificada:4351.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X20Y22, CALLE 20X19Y21, CALLE 19X18Y20, CALLE 19X16Y18 DE, lon:-90.08187415, lat:20.4787541}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 2098204.06 | 2098204.06 | 2098204.06 | 2098204.06 | 2098204.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN- 033-LP-08-2025, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:2098204.06, importe_modificado:2098204.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4351.73}} | {2592678/proyecto_INICIO, 2592678/proyecto_PROCESO, 2592678/proyecto_FIN, 2592678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592679 | Proyecto de inversión | 1061963.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061963.59, modificado:1060299.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNCIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 53433 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 53433 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.16, meta_modificada:470.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Calle 12 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 11 Y Calle 13 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 17X8Y10, CALLE 15X17, CALLE 12X11Y13, CALLE 10X9Y11, CALLE 17X12Y14, CALLE , lon:-90.11031352, lat:20.50618372}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1060299.03 | 1060299.03 | 1060299.03 | 1060299.03 | 1060299.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-LP-02-2025, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:1060299.03, importe_modificado:1060299.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.16}} | {2592679/proyecto_PROCESO, 2592679/proyecto_INICIO, 2592679/proyecto_FIN, 2592679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592700 | Proyecto de inversión | 755281.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755281.21, modificado:754991.13}} | Equipamiento de la Red o Sistema de Agua entubada de la zona de captacion pozo No. 3 de la localidad de Huhi municipio de Huhi Yucatan - 113013 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huhí | 113013 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 7 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 20 Y Calle 18 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capital, lon:-89.16077609, lat:20.73166762}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 528493.79 | 528493.79 | 528493.79 | 528493.79 | 528493.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-04, contratista:GONAPE, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUHI, monto:3099155.85, importe_modificado:3099155.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2592700/proyecto_INICIO, 2592700/proyecto_PROCESO, 2592700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592704 | Proyecto de inversión | 755798.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755798.26, modificado:755826.93}} | Equipamiento de la Red o Sistema de Agua entubada de la zona de captacion pozo No. 4 de la localidad de Huhi municipio de Huhi Yucatan - 113150 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huhí | 113150 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 15a Y Calle 17 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capit, lon:-89.16333224, lat:20.72702928}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 529078.85 | 529078.85 | 529078.85 | 529078.85 | 529078.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-04, contratista:GONAPE, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUHI, monto:3099155.85, importe_modificado:3099155.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2592704/proyecto_PROCESO, 2592704/proyecto_INICIO, 2592704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592789 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:125875.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SUSULA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0520,224-02-0519 - 70068 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70068 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle 20 Pueblo SUSULA 97315 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y EL CRUZAMIENTO DE ESTA obra ES LA 21 (QUE ES LA CARRETERA chalmuch ) LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 18 X 23 Y 23-A SUSULA, AVANZAR 3, lon:-89.69792977, lat:20.97007842}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125875.28 | 125875.28 | 37762.58 | 37762.58 | 37762.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592792 | Proyecto de inversión | 140766.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140766.92, modificado:121194.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0165 - 60624 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60624 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.83, meta_modificada:38.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:Calle 40 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 42 X 45 TAHDZIBICHEN, AVNZAR 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 45 HASTA LLEGAR A, lon:-89.5966806, lat:20.88746086}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 121194.17 | 121194.17 | 121194.17 | 121194.17 | 121194.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.83}} | {2592792/proyecto_INICIO, 2592792/proyecto_PROCESO, 2592792/proyecto_FIN, 2592792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592802 | Proyecto de inversión | 2682934.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682934.2, modificado:2202541.78}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0232 - 105546 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 105546 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2767.27, meta_modificada:2767.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 80-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-1 Y Calle 187-2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL ESTE DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, CON DIRRECION DE CALLE 86 X 187 (PERIFERIC, lon:-89.64895974, lat:20.89514733}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 2202541.78 | 2202541.78 | 2202541.78 | 2202541.78 | 2202541.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-193, contratista:C. YESSICA JUDITH RUIZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2554948.46, importe_modificado:2554948.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2767.27}} | {2592802/proyecto_INICIO, 2592802/proyecto_PROCESO, 2592802/proyecto_FIN, 2592802/proyecto_PROCESO, 2592802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592806 | Proyecto de inversión | 311785.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311785.17, modificado:116868.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0111, 225-01-0110 - 67917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67917 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.99, meta_modificada:41.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-D 198 Colonia DZUNUNCAN 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.6455063, lat:20.89166343}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 116868.73 | 116868.73 | 116868.73 | 116868.73 | 116868.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.99}} | {2592806/proyecto_INICIO, 2592806/proyecto_FIN, 2592806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592808 | Proyecto de inversión | 515127.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515127.67, modificado:465368.53}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD DZIDZILCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0475 - 74524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74524 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 18 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19-A Y Calle 19-B Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA, UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 21., lon:-89.68959071, lat:21.15297025}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 465368.53 | 465368.53 | 139610.56 | 139610.56 | 139610.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-147, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2659716.94, importe_modificado:2659716.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592809 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:132185.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0130, 224-01-0129 - 60822 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60822 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 297-D Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B Calle 187-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 650 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A DE LA COLONI, lon:-89.64958609, lat:20.89295037}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 132185.95 | 132185.95 | 132185.95 | 132185.95 | 132185.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2592809/proyecto_INICIO, 2592809/proyecto_FIN, 2592809/proyecto_PROCESO, 2592809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592817 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:123848.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0100 - 91775 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 14 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 14 X 17 Y 15 SEGUIR 200 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR AL LUGAR D, lon:-89.57313504, lat:21.10121548}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592817/proyecto_INICIO, 2592817/proyecto_PROCESO, 2592817/proyecto_FIN, 2592817/proyecto_PROCESO, 2592817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592821 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127883.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0054 - 81473 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81473 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 3 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19-A SEGUIR 1.45 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE, lon:-89.70787374, lat:21.02895411}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127883.45 | 127883.45 | 101364.8 | 101364.8 | 101364.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.47}} | {2592821/proyecto_INICIO, 2592821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592827 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:129061.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0306 - 70562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70562 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159047.0, meta_modificada:159047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63-B 328 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-C Y Calle 8-B Calle 63-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 287 MTS HACIA EL ORIENTE SOB, lon:-89.67168936, lat:20.912697}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 129061.18 | 129061.18 | 38718.35 | 38718.35 | 38718.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592829 | Proyecto de inversión | 175479.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175479.08, modificado:148466.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0047 - 91670 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91670 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.29, meta_modificada:52.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 6 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 25 X 10 Y 12 SEGUIR 317 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 , lon:-89.69756179, lat:21.00766348}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 148466.73 | 148466.73 | 148466.73 | 148466.73 | 148466.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.29}} | {2592829/proyecto_INICIO, 2592829/proyecto_FIN, 2592829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592841 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:128876.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0260,225-01-0261 - 71596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71596 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 58 524 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B1 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.63577459, lat:20.8972395}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 128876.99 | 128876.99 | 38663.1 | 38663.1 | 38663.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592854 | Proyecto de inversión | 154354.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154354.17, modificado:106211.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EL ROBLE , LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0325 - 59886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59886 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.15, meta_modificada:41.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 24 418 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 39 Y Calle 41 Calle 26 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN LA CALLE 41 X 26 C Y 26 B AVANZAR 435 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 41 H, lon:-89.67924648, lat:20.92282034}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 106211.6 | 106211.6 | 106211.6 | 106211.6 | 106211.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.15}} | {2592854/proyecto_INICIO, 2592854/proyecto_PROCESO, 2592854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592862 | Proyecto de inversión | 135218.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135218.29, modificado:105990.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRACC. PEDREGALES DE LINDAVISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0323 - 72585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72585 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.63, meta_modificada:37.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 19-C 422 Fraccionamiento PEDREGALES DE LINDAVISTA 97219 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-B Y Calle 44-C Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE PEDREGALES DE LINDAVISTA UBICADO EN LA CALLE 19-B X 44-A Y 44-B SEGUIR, lon:-89.65894663, lat:21.0131154}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 105990.9 | 105990.9 | 31797.29 | 31797.29 | 31797.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592868 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:129061.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0018 - 67786 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67786 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 58-A 534 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-C Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 145 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.63657883, lat:20.8969118}} | 2025-10-10 | 2025-12-10 | 129061.18 | 129061.18 | 38718.35 | 38718.35 | 38718.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592870 | Proyecto de inversión | 1172997.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172997.6, modificado:1040954.2}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0011 - 64122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64122 | S | 2140 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 21 TABLAJE 35154 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 12-A Y Calle 16 LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 670 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y, lon:-89.65506488, lat:20.82455655}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 1040954.2 | 1040954.2 | 1040954.2 | 1040954.2 | 1040954.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-145, contratista:COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1207506.87, importe_modificado:1207506.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592870/proyecto_INICIO, 2592870/proyecto_PROCESO, 2592870/proyecto_FIN, 2592870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592875 | Proyecto de inversión | 135136.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135136.1, modificado:116113.43}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0420 - 81227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81227 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.9, meta_modificada:36.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 21 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 18-A SEGUIR 216 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.65553852, lat:20.75214659}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 116113.43 | 116113.43 | 34834.03 | 34834.03 | 34834.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592877 | Proyecto de inversión | 120757.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120757.6, modificado:104945.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0215 - 35716 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35716 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA A 264.68 MTS AL SUR DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 17 X 16 Y 22, POSTE, lon:-89.73380404, lat:21.12131934}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 104945.45 | 104945.45 | 31483.64 | 31483.64 | 31483.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592883 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:128869.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, COL. NUEVA KUKULCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0092 - 93959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93959 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 376 Colonia NUEVA KUKULCAN 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 87 Y Calle 89 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA KUKULKAN UBICADO EN LA CALLE 85 X 4-B DIAG Y 8 SEGUIR 235 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 85 HASTA, lon:-89.58877593, lat:20.93911691}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592883/proyecto_INICIO, 2592883/proyecto_PROCESO, 2592883/proyecto_FIN, 2592883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592884 | Proyecto de inversión | 121493.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121493.45, modificado:92899.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0239 - 80417 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80417 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.97, meta_modificada:31.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 385 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 78 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 SEGUIR 120 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 64 , lon:-89.63377038, lat:20.89989111}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 92899.77 | 92899.77 | 27869.93 | 27869.93 | 27869.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592895 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127883.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0036 - 91556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91556 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRPARATORIA COBAY PLANTEL CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 157 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS, lon:-89.71720597, lat:21.01989531}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127883.45 | 127883.45 | 103434.11 | 103434.11 | 103434.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.77}} | {2592895/proyecto_INICIO, 2592895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592897 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54960.06}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO LOCALIDAD ONCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0298 - 59905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59905 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 18 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE SAVALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 45 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.4823975, lat:20.96021999}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 54960.06 | 54960.06 | 54960.06 | 54960.06 | 54960.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592897/proyecto_INICIO, 2592897/proyecto_PROCESO, 2592897/proyecto_FIN, 2592897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592902 | Proyecto de inversión | 1341684.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1341684.49, modificado:1120746.59}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0566. - 34158 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34158 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.14, meta_modificada:1415.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 8 LA OBRA SE REALIZARÁ A 591.96 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 Y 10, POSTERIORMENTE AVANZ, lon:-89.51908213, lat:21.02358348}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1120746.59 | 1120746.59 | 1120746.59 | 1120746.59 | 1120746.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-062, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1300270.94, importe_modificado:1300270.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1415.14}} | {2592902/proyecto_INICIO, 2592902/proyecto_PROCESO, 2592902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592912 | Proyecto de inversión | 1105335.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105335.77, modificado:861042.91}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD SAN ANTONIO HOOL MUNICIPIO MERIDA 223-02-0005 - 94239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94239 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:103, direccion:Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO HOOL 97302 SAN ANTONIO HOOL, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN ANTONIO HOOL UBICADO EN LA CALLE 19 X 22 Y 20 SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.67431184, lat:21.06561984}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 861042.91 | 861042.91 | 861042.91 | 861042.91 | 861042.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-180, contratista:C. ARMANDO RENÉ ANCONA AYORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:998809.78, importe_modificado:998809.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2592912/proyecto_INICIO, 2592912/proyecto_PROCESO, 2592912/proyecto_FIN, 2592912/proyecto_PROCESO, 2592912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592921 | Proyecto de inversión | 119254.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119254.92, modificado:86199.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME COL. CENTRO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0296,225-01-0295 - 71464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71464 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.58, meta_modificada:47.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 81 525 Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64-A Y Calle 66 Calle 79 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA ERMITA UBICADO EN LA CALLE 66 X 77 Y 77-A SEGUIR 308 MTS SOBRE LA CALLE 66 HASTA LLEGAR A LA CALLE 81 , lon:-89.63072582, lat:20.95472973}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 86199.96 | 86199.96 | 86199.96 | 86199.96 | 86199.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.58}} | {2592921/proyecto_INICIO, 2592921/proyecto_FIN, 2592921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592926 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:126277.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COM. SODZIL NORTE LOCALIDAD MERIDA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0594 - 63418 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63418 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38-A Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 31-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 31-A Y 38 SODZIL NORTE, AVANZAR 163 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HASTA LLEGA, lon:-89.62381878, lat:21.04232015}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126277.06 | 126277.06 | 126277.06 | 126277.06 | 126277.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592926/proyecto_INICIO, 2592926/proyecto_FIN, 2592926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592929 | Proyecto de inversión | 313970.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313970.45, modificado:257899.25}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 223-01-0301 - 94050 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94050 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 25 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19-B X 20 Y 22 COM. DZUNUNCAN, AVANZAR 370 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65215845, lat:20.86256216}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 257899.25 | 257899.25 | 77369.76 | 77369.76 | 77369.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-191, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2094141.91, importe_modificado:2094141.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592932 | Proyecto de inversión | 145861.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145861.78, modificado:104782.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0354,225-01-0353 - 75389 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75389 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.58, meta_modificada:64.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 20 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 19-A X 20 Y 22 SEGUIR 28 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-89.62983534, lat:20.82023146}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 104782.74 | 104782.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592948 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130525.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. AMPLIACION NUEVA MULSAY, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0417 - 78687 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78687 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 114 738 Colonia AMPLIACION NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 67-E Y Calle 67-F LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE AMPLIACION NUEVA MULSAY 1 UBICADO EN LA CALLE 114 X 67-F Y 67-E SEGUIR 50 MTS HACIA EL NORTE, lon:-89.6561404, lat:20.95570949}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130525.39 | 130525.39 | 96426.41 | 96426.41 | 96426.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.61}} | {2592948/proyecto_INICIO, 2592948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592972 | Proyecto de inversión | 119748.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119748.32, modificado:98299.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0231,225-01-0230 - 84837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84837 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.07, meta_modificada:53.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 165-A 280 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 95 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64280562, lat:20.91117142}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 98299.59 | 98299.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592995 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130525.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. JUAN PABLO II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0408 - 80002 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80002 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 35 447 Fraccionamiento JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO VIGOTSKY UBICADO EN LA CALLE 35 X 30 Y 32 SEGUIR 140 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.68452968, lat:20.97061589}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130525.39 | 130525.39 | 77449.95 | 77449.95 | 77449.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.36}} | {2592995/proyecto_INICIO, 2592995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592998 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127722.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0422 - 88272 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 88272 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 48-A 333 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 161-A Y Calle 161-DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL MODULO DE PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE 167 X 50-C Y 50-B SEGUIR 282 MTS HACIA EL ORIENTE HAST, lon:-89.61873528, lat:20.91080396}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127722.73 | 127722.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593013 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127883.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0058 - 91732 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91732 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 11 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 16-A Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 764 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 11 AVA, lon:-89.70427504, lat:21.02388369}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127883.45 | 127883.45 | 103593.77 | 103593.77 | 103593.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.79}} | {2593013/proyecto_INICIO, 2593013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593030 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:131186.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. AMAPOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0049 - 91531 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91531 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 27-E 468 Colonia AMAPOLA 97219 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50 Y Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO AMAPOLA UBICADO EN LA CALLE 48 X 27-A Y 27-B SEGUIR 134 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 48 HASTA LL, lon:-89.66293662, lat:21.00685267}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 131186.79 | 131186.79 | 39356.04 | 39356.04 | 39356.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-154, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1894563.18, importe_modificado:1894563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593049 | Proyecto de inversión | 109699.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109699.8, modificado:93106.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME FRACC. NUEVA MULSAY, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0425,225-01-0424 - 71202 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71202 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.06, meta_modificada:33.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67-I 932 Fraccionamiento NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 116 Y Calle 118 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO EN LA CALLE 114 X 67-J Y 73 SEGUIR 85 MTS SOBRE LA CALLE 114 HASTA LLEGAR A, lon:-89.65759971, lat:20.95259462}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 93106.89 | 93106.89 | 27932.07 | 27932.07 | 27932.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-154, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1894563.18, importe_modificado:1894563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593051 | Proyecto de inversión | 138626.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138626.15, modificado:111965.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA REFORMA AGRARIA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0493 - 59126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59126 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75 224-A Colonia NUEVA REFORMA AGRARIA 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 140 Y Calle 138-B DIAG. Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 55.66 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ELVIA MAGANDA AVILA UBIC, lon:-89.68274434, lat:20.95304834}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 111965.36 | 111965.36 | 98619.04 | 98619.04 | 98619.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.7}} | {2593051/proyecto_INICIO, 2593051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593053 | Proyecto de inversión | 185015.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185015.72, modificado:155359.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0411, 225-01-0410 - 80382 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80382 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.32, meta_modificada:32.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 62 313-A Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 153 Y Calle 155 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 62 X 159 Y 157 SEGUIR 328 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.62431358, lat:20.91376455}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 155359.46 | 155359.46 | 46607.84 | 46607.84 | 46607.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593060 | Proyecto de inversión | 1057682.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057682.69, modificado:901226.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0005 - 75962 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75962 | S | 2479 | 2555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 19 100 Pueblo CHABLEKAL 97203 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL MERCADO DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL, UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, lon:-89.57631155, lat:21.09671702}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 901226.06 | 901226.06 | 646870.95 | 646870.95 | 646870.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-127, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2130124.81, importe_modificado:2130124.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.71}} | {2593060/proyecto_INICIO, 2593060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593064 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:120762.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0350 - 75189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75189 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 16 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 33 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19-A Y 19-B SEGUIR 770 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.6525638, lat:20.85873459}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 120762.07 | 120762.07 | 36228.63 | 36228.63 | 36228.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593067 | Proyecto de inversión | 161667.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161667.44, modificado:118242.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0142 - 68599 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68599 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.8, meta_modificada:39.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 679 Colonia SAN ANTONIO XLUCH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 145 Y Calle 149 Calle 78 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 149 X 74 Y 76 DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH AVANZAR 85 MTS AL N, lon:-89.64023555, lat:20.92026926}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 118242.82 | 118242.82 | 35472.85 | 35472.85 | 35472.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593071 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0142 - 71180 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71180 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 37-A 821 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 Calle 37 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 39 X 108 Y 106 SEGUIR 94 MTS HACIA EL ORIENTE , lon:-89.71487453, lat:21.00648117}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 99414.54 | 99414.54 | 99414.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.48}} | {2593071/proyecto_INICIO, 2593071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593084 | Proyecto de inversión | 81222.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81222.64, modificado:61471.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DELIO MORENO CANTON, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0056 - 91936 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91936 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.11, meta_modificada:20.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-B 574-B Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99-A Y Calle 101 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE MELITON SALAZAR UBICADO EN LA CALLE 103 X 64-I Y 64-H SEGUIR 446 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.63444007, lat:20.94375034}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 61471.09 | 61471.09 | 61471.09 | 61471.09 | 61471.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.11}} | {2593084/proyecto_INICIO, 2593084/proyecto_FIN, 2593084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593093 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125422.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COM. CAUCEL LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0328 - 78703 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78703 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 12 Pueblo CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 10 X 29 SEGUIR 130 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 AVANZAR 91 MT, lon:-89.70087807, lat:21.00801178}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125422.84 | 125422.84 | 37626.85 | 37626.85 | 37626.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593105 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:129530.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0077 - 97905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97905 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 194 Colonia DZUNUNCAN 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 74-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.64215371, lat:20.89532173}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 129530.31 | 129530.31 | 38859.09 | 38859.09 | 38859.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593110 | Proyecto de inversión | 421363.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421363.92, modificado:357052.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0044 - 77424 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77424 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.97, meta_modificada:727.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 44-E Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 199 Y Calle 201 Calle 44-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE BODEGAS JL FERRAEZ UBICADA EN LA CALLE 50 X 195 Y 199 SEGUIR 100 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 50 HA, lon:-89.61918122, lat:20.88887773}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 357052.37 | 357052.37 | 357052.37 | 357052.37 | 357052.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-139, contratista:C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1189942.31, importe_modificado:1189942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.97}} | {2593110/proyecto_INICIO, 2593110/proyecto_PROCESO, 2593110/proyecto_FIN, 2593110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593117 | Proyecto de inversión | 1180176.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180176.78, modificado:991859.16}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA - 57752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57752 | S | 1146 | 1223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 19-A 108 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 50 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 19 Y 21 DE COMISARIA DZI, lon:-89.67965862, lat:21.05032522}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 991859.16 | 991859.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-178, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1150556.63, importe_modificado:1150556.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593120 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:128869.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0064 - 93176 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93176 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-C 80 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 58-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D Y 187-C SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 HA, lon:-89.63596072, lat:20.89697986}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 128869.08 | 128869.08 | 38660.74 | 38660.74 | 38660.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593130 | Proyecto de inversión | 132443.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132443.53, modificado:106582.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0071 - 93343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93343 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.53, meta_modificada:37.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 74 445 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.63149292, lat:20.90214612}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 106582.27 | 106582.27 | 106582.27 | 106582.27 | 106582.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.53}} | {2593130/proyecto_INICIO, 2593130/proyecto_FIN, 2593130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593141 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:205993.2}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-02-0568 - 51881 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51881 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 50-B Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 205 (203) Y Calle 205 (203) Calle 205 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 382.89 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 209 X 50, POSTERIORMENT, lon:-89.62558411, lat:20.88799832}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 205993.2 | 205993.2 | 205993.2 | 205993.2 | 205993.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-042, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1930654.54, importe_modificado:1930654.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2593141/proyecto_INICIO, 2593141/proyecto_PROCESO, 2593141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593162 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:152890.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0027 - 71446 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71446 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L, lon:-89.66693579, lat:20.78951425}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 152890.5 | 152890.5 | 152890.5 | 152890.5 | 152890.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593162/proyecto_INICIO, 2593162/proyecto_FIN, 2593162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593177 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:126779.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0264 - 85803 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85803 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLE, lon:-89.66783042, lat:20.79052041}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593177/proyecto_INICIO, 2593177/proyecto_PROCESO, 2593177/proyecto_FIN, 2593177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593199 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130986.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0057 - 82828 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82828 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 22 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 24 X 23 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.70931152, lat:21.0104042}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130986.65 | 130986.65 | 130986.65 | 130986.65 | 130986.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-210, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029435.52, importe_modificado:1029435.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593199/proyecto_INICIO, 2593199/proyecto_FIN, 2593199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593209 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127722.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0077 - 82899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82899 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 801 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 127 Y Calle 129 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EL BATE UBICADO EN LA CALLE 129 X 70 Y 72 SEGUIR 289 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.63779071, lat:20.92820577}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127722.73 | 127722.73 | 127722.73 | 127722.73 | 127722.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593209/proyecto_INICIO, 2593209/proyecto_FIN, 2593209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593235 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125204.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0186 - 75148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75148 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X21 SEGUIR 27 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 21, lon:-89.590569, lat:20.79047754}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593235/proyecto_INICIO, 2593235/proyecto_FIN, 2593235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593240 | Proyecto de inversión | 180059.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180059.45, modificado:147227.47}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0437 - 74249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74249 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 54 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 207 Y Calle 209 Calle 52 LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 890 MTS AL PONIENTE DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 211 Y 215 DE LA COLONIA PLAN DE A, lon:-89.63045142, lat:20.88666975}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 147227.47 | 147227.47 | 147227.47 | 147227.47 | 147227.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-143, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1157384.51, importe_modificado:1157384.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2593240/proyecto_INICIO, 2593240/proyecto_FIN, 2593240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593246 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:118430.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD ONCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0052 - 59923 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59923 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 23 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 293.38 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22, POSTERIORMENTE AVANZ, lon:-89.48239716, lat:20.96313843}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 118430.46 | 118430.46 | 118430.46 | 118430.46 | 118430.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593246/proyecto_INICIO, 2593246/proyecto_FIN, 2593246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593256 | Proyecto de inversión | 203862.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203862.75, modificado:166243.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD CHALMUCH, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0096 - 76373 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76373 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.52, meta_modificada:364.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 26 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 15 AL NORTE HASTA LA CASA DE MARIA CONCEPCION EK SULU Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA CALLE 26 X 19 SEGUIR , lon:-89.73026897, lat:20.97650853}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 166243.71 | 166243.71 | 166243.71 | 166243.71 | 166243.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-162, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1218831.16, importe_modificado:1218831.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.52}} | {2593256/proyecto_INICIO, 2593256/proyecto_FIN, 2593256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593258 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:123710.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0286,225-01-0287 - 72271 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72271 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 466 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 302 MTS , lon:-89.65725868, lat:20.9095523}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 123710.03 | 123710.03 | 123710.03 | 123710.03 | 123710.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593258/proyecto_INICIO, 2593258/proyecto_FIN, 2593258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593267 | Proyecto de inversión | 280981 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280981.0, modificado:223841.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0038 - 77380 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77380 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.74, meta_modificada:459.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 DE SAN ANTONIO XLUCH III Y Calle 84-D LA OBBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 34 MTS HACIA EL SUR HASTA L, lon:-89.6485388, lat:20.89933139}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 223841.65 | 223841.65 | 223841.65 | 223841.65 | 223841.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-139, contratista:C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1189942.31, importe_modificado:1189942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.74}} | {2593267/proyecto_INICIO, 2593267/proyecto_FIN, 2593267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593276 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:111297.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. BELLAVISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0387 - 70294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 155 199 Fraccionamiento BELLAVISTA 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 40 Y Calle 44 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 100 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN CALLE 157 X 40-A Y 42 DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA,, lon:-89.61447272, lat:20.91251078}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593276/proyecto_INICIO, 2593276/proyecto_FIN, 2593276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593282 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:128876.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. MARIA LUISA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0361,225-01-0360 - 68553 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68553 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 200 Colonia MARIA LUISA 97199 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 26 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL KINDER PRIMARIA FELIZ UBICADO EN LA CALLE 21 X 42 Y 26 SEGUIR 89 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.60807368, lat:20.93297095}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 128876.99 | 128876.99 | 128876.99 | 128876.99 | 128876.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593282/proyecto_INICIO, 2593282/proyecto_FIN, 2593282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593292 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127722.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0380 - 88330 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 88330 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 167 265 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 34 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA , lon:-89.64217275, lat:20.91075118}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127722.73 | 127722.73 | 127722.73 | 127722.73 | 127722.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593292/proyecto_INICIO, 2593292/proyecto_FIN, 2593292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593319 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:127478.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0373,225-01-0372 - 74122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74122 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 92 438-K Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 167 Y Calle 169-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 101 MTS HACIA EL ORIENTE, lon:-89.65208608, lat:20.91181644}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127478.05 | 127478.05 | 127478.05 | 127478.05 | 127478.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-211, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1679157.16, importe_modificado:1679157.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593319/proyecto_INICIO, 2593319/proyecto_FIN, 2593319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593327 | Proyecto de inversión | 128844.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128844.22, modificado:110758.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SANTA MARIA CHI, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0427 - 85789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85789 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.63, meta_modificada:34.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:Calle 21 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 Y 20 SEGUIR 66 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 , lon:-89.48419098, lat:21.0316025}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 110758.69 | 110758.69 | 110758.69 | 110758.69 | 110758.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIASI-4414-246, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:375686.53, importe_modificado:375686.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.63}} | {2593327/proyecto_INICIO, 2593327/proyecto_PROCESO, 2593327/proyecto_FIN, 2593327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593344 | Proyecto de inversión | 115363.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115363.14, modificado:91058.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0143 - 85766 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85766 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.33, meta_modificada:31.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 20 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 19 SEGUIR 95 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL , lon:-89.58021448, lat:20.86355044}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 91058.69 | 91058.69 | 91058.69 | 91058.69 | 91058.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.33}} | {2593344/proyecto_INICIO, 2593344/proyecto_FIN, 2593344/proyecto_PROCESO, 2593344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593365 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130525.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAMBULA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0014 - 85356 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85356 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 79-A 591 Colonia SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 98 Y Calle 100 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C SEGUIR 135 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.65042605, lat:20.95623458}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593365/proyecto_INICIO, 2593365/proyecto_FIN, 2593365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593381 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130525.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAMBULA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0016 - 85283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85283 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 77 733 Colonia NUEVA SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JUAN ESCUTIA UBICADA EN LA CALLE 106 X 75 Y 73 SEGUIR 166 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 106 HA, lon:-89.6564617, lat:20.94918907}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593381/proyecto_INICIO, 2593381/proyecto_FIN, 2593381/proyecto_PROCESO, 2593381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593442 | Proyecto de inversión | 1930491.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1930491.22, modificado:1929834.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHEN, YUCATÁN - 81457 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Opichén | 81457 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.1, meta_modificada:692.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 21 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 19 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN, QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN EL APARTADO SUPERIOR., lon:-89.85814297, lat:20.55118128}} | 2025-09-03 | 2025-11-03 | 1929834.65 | 1929834.65 | 1929834.65 | 1929834.65 | 1929384.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:GLORIA MARGARITA PECH ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1929834.65, importe_modificado:1929834.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.1}} | {2593442/proyecto_INICIO, 2593442/proyecto_PROCESO, 2593442/proyecto_FIN, 2593442/proyecto_PROCESO, 2593442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593519 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199684.1}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN EL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYE, YUCATAN. - 83559 | 31 | Yucatán | 67 | Seyé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seyé | 83559 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo SEYE 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 32, EN EL CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL. A UNOS METROS DE LA GASOLINERA DE PEMEX., lon:-89.37424441, lat:20.84869737}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 1199684.1 | 1199684.1 | 1199684.1 | 1199684.1 | 1121057.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECYOS DEL SUR SAEN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SEYE, monto:1199684.1, importe_modificado:1199684.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2593519/proyecto_PROCESO, 2593519/proyecto_FIN, 2593519/proyecto_INICIO, 2593519/proyecto_FIN, 2593519/proyecto_INICIO, 2593519/proyecto_PROCESO, 2593519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593544 | Proyecto de inversión | 1402765.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402765.88, modificado:1402765.88}} | CONSTRUCCION DE 2 CARCAMOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN - 115022 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sudzal | 115022 | S | 265 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 11 Y Calle 2 Calle 2-A LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 CARCAMOS, UNO EN LA CALLE 11 X 2 Y 2-A SE ENCUENTRA EN LA SALIDA HACIA LA COMISARIA DE TZALAM LA ENTRE LA PRIM, lon:-88.98645598, lat:20.86749021}} | 2025-10-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE VA REALIZAR, POR ESO SE PIDE LA CANCELACION, SE CAMBIO CON EL NOMBRE DE CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE ABSORCION PORQUE ASI LO DICTAMINO LA JAPAY., trimestre:4.0, usuario:raulavalenciah, fecha:2026-01-08}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO)(2), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO)(2), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO)(2), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO)(2), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | YUC250302593610 | Proyecto de inversión | 741999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741999.97, modificado:740930.66}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT, YUCATAN. - 91273 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekit | 91273 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 26 Y Calle 28 Calle 23 EL PROYECTO DE UBICA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y AL ESTE DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA , lon:-89.33319683, lat:20.53395057}} | 2025-10-10 | 2025-12-08 | 740930.66 | 740930.66 | 740930.66 | 740930.66 | 364754.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-10-25, contratista:JOSE FERNANDO OJEDA PUCH, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:740930.66, importe_modificado:740930.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2593610/proyecto_INICIO, 2593610/proyecto_PROCESO, 2593610/proyecto_INICIO, 2593610/proyecto_FIN, 2593610/proyecto_PROCESO, 2593610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593626 | Proyecto de inversión | 1780860.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1780860.24, modificado:1780860.24}} | CONSTRUCCION DE 684.42 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN - 105059 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 105059 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.42, meta_modificada:684.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN FRENTE A LA TIENDA LUZ CLARITA PINTADO DE ROJO , lon:-88.20283315, lat:20.80338332}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 1779360.24 | 1779360.24 | 1779360.24 | 1779360.24 | 1779360.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-03-2025, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2388240.0, importe_modificado:2388240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.42}} | {2593626/proyecto_INICIO, 2593626/proyecto_FIN, 2593626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593668 | Proyecto de inversión | 892811.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892811.4, modificado:891750.0}} | Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de San Felipe nuevo, asentamiento San Felipe Nuevo del municipio de Tinum Yucatán. - 98950 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 98950 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:Camino Carretera a Chichen Itzá - Localidad San Felipe Nuevo 15 1500 97756 SAN FELIPE NUEVO, TINUM La obra se realizará en el camino de acceso a la localidad de San Felipe Nuevo que entronca con la carretera va ala zona arqueológi, lon:-88.56324365, lat:20.68405354}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 891750 | 891750 | 891750 | 891750 | 891750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-IR-02/2025, contratista:REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:891750.0, importe_modificado:891750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2593668/proyecto_PROCESO, 2593668/proyecto_FIN, 2593668/proyecto_INICIO, 2593668/proyecto_PROCESO, 2593668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593681 | Proyecto de inversión | 355680.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355680.06, modificado:355200.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHE ASENTAMIENTO SABACCHE, SEIS TECHOS FIRMES - 111877 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 111877 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Calle TRES Pueblo SABACCHE 97953 SABACCHÉ, TIXMÉHUAC ENTRE Calle DOS Y Calle CUATRO Calle CINCO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 3X2Y4 ALADO DE UN MOLINO DE TORTILLERIA Y CERCA DEL DOMO DEL PARQUE DEL PUEBLI, A UNOS 800 METROS DEL TANQ, lon:-89.02628618, lat:20.31575097}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 355200.48 | 355200.48 | 355200.48 | 355200.48 | 355200.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/09, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:2003212.05, importe_modificado:2003212.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2593681/proyecto_PROCESO, 2593681/proyecto_INICIO, 2593681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593720 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375000.0, modificado:1371617.85}} | CONSTRUCCION DE 11 CUATOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X-KOBIAKAL, MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. - 96125 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 96125 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.84, meta_modificada:158.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:39, direccion:Pueblo x cobiakal XCOBIAKAL (XCOBILAKAL), TZUCACAB tomando en cuenta el centro educativo de xcobiacal, una calle al sur se encuentra un beneficiario, una calle al sur y otra al este se encuentran dos beneficiarios, dos calles al e, lon:-88.98362261, lat:19.83800083}} | 2025-10-12 | 2025-12-20 | 1371617.85 | 1371617.85 | 1371617.85 | 1371617.85 | 1371617.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-07-25, contratista:MARCO ALEJANDRO CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1371617.85, importe_modificado:1371617.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.84}} | {2593720/proyecto_INICIO, 2593720/proyecto_PROCESO, 2593720/proyecto_FIN, 2593720/proyecto_INICIO, 2593720/proyecto_PROCESO, 2593720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593729 | Proyecto de inversión | 3079733.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3079733.14, modificado:3078326.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA CANCHA DE LA COLONIA LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. - 94492 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 94492 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo tzucacab 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 36 Y Calle 34 Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB, CALLE 19 X 36 Y 34., lon:-89.05145333, lat:20.07972377}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 3078326.23 | 3078326.23 | 3078326.23 | 1719175.13 | 1719175.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-10-25, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4356133.82, importe_modificado:4356133.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} | {2593729/proyecto_INICIO, 2593729/proyecto_PROCESO, 2593729/proyecto_INICIO, 2593729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596826 | Proyecto de inversión | 1420801.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420801.28, modificado:1361317.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA (CD.CAUCEL), MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DJN0252D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-047 | S | 32 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 51 LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL , lon:-89.698713, lat:20.998715}} | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1361317.38 | 1361317.38 | 1361317.38 | 1361317.38 | 1361317.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-054, contratista:ESTRUCTURAS, PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1361317.39, importe_modificado:1361317.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596836 | Proyecto de inversión | 1020928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020928.8, modificado:920977.13}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN. CCT. 31DPR1016Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-010 | S | 150 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion: CALLE 20 MAYAPÁN , lon:-89.215422, lat:20.462561}} | 2025-08-15 | 2026-02-15 | 920977.13 | 920977.13 | 788513.08 | 788513.08 | 788513.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-010, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:920977.13, importe_modificado:920977.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DETALLES DE REGISTRO, NOMBRE CORRECTO: INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN. CCT. 31DPR1016Y , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597883 | Proyecto de inversión | 5650000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650000.05, modificado:5645100.65}} | REHABILITACIÓN SEGUNDA PARTE DE LA RECONVERSIÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-007 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18 CHABLEKAL C.P. 97302 , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-08-18 | 2025-11-16 | 5645100.65 | 5645100.65 | 5645100.65 | 5645100.65 | 5645100.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-006, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:645278.45, importe_modificado:645278.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-074, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4999822.2, importe_modificado:4999822.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597904 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2108738.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CASA OTOCH DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT.31EPR0098Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-004 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.84, meta_modificada:270.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 29 N° 578 CAUCEL II C.P. 97314 , lon:-89.724935, lat:21.013377}} | 2025-08-04 | 2025-11-11 | 2108738.09 | 2108738.09 | 2108738.09 | 2108738.09 | 2108738.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-059, contratista:E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2230801.6, importe_modificado:2230801.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302601623 | Proyecto de inversión | 3479662.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes, monto:1739831.36, modificado:1739831.36}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739831.37, modificado:1739831.37}} | Rehabilitación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y equipamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales alemán de 20lps, para el cumplimiento de la NOM -001-SEMARNAT-2021, en la ciudad de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 1 | S | 3815 | 3620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 NUMERO 255 B POR 24 Y 26 COLONIA ALEMAN, lon:-89.6004394, lat:20.9904342}} | 2025-08-13 | 2025-12-20 | 3378222.77 | 3378222.77 | 3378222.77 | 3378222.77 | 3378222.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-021-2025, contratista:SAUJA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3378222.77, importe_modificado:3378222.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {2601623/proyecto_INICIO, 2601623/proyecto_FIN, 2601623/proyecto_PROCESO, 2601623/proyecto_FIN, 2601623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Ministrado y ejercido federal $1,689,111.38 Ministrado y ejercido estatal FF 113 $1,689,111.39, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Meta 20 LPS, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604036 | Proyecto de inversión | 134251.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134251.58, modificado:126855.58}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 134329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134329 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 13 Y Calle CARRETERA KANTUNIL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima, lon:-89.18556619, lat:20.83827858}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} | {2604036/proyecto_INICIO, 2604036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614751 | Proyecto de inversión | 477056.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477056.45, modificado:477045.02}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN - 126958 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 126958 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo CHACMAY, MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97647 CHACMAY, DZONCAUICH Se encuentra ubicado al suroeste de la escuela Preescolar Itzamna a unos 204 metros., lon:-88.89326576, lat:21.05021967}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 477045.02 | 477045.02 | 477045.02 | 333931.51 | 333931.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-08-IR, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:477045.02, importe_modificado:477045.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2614751/proyecto_INICIO, 2614751/proyecto_PROCESO, 2614751/proyecto_INICIO, 2614751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618180 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHIKINDZONOT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, CCT. 31ECB0028Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-011 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22, lon:-88.486189, lat:20.341782}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (E), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitd de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitd de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitd de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitd de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618448 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SEYÉ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ, CCT. 31ECB0038X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-026 | S | 171 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion: CARRETERA SEYE-KANICAB KILOMETRO 2 , lon:-89.386105, lat:20.844083}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (S), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618465 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SOTUTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA, CCT. 31ECB0058K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-028 | S | 109 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion: CALLE 20 , lon:-89.003281, lat:20.60509}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (U), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependica, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependica, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependica, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependica, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618870 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46511.64}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHACSINKÍN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKÍN, CCT. 31EMS0001Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-038 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: CALLE 19 , lon:-89.011438, lat:20.170805}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.64 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AE), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencias, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencias, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencias, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencias, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402619872 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA CCT. 31ECB0058K" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-004 | S | 109 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion: CALLE 20 , lon:-89.003281, lat:20.60509}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(D), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620073 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA CCT. 31ECB0055N" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-013 | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion: CALLE 27 , lon:-89.065516, lat:21.047221}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(M), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620143 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN Y MUNICIPIO DE DZONOT CARRETERO CCT. 31EMS0007K" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-019 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion: CONOCIDO , lon:-87.879027, lat:21.4027}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(R), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620593 | Adquisición | 2002002 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002002.0, modificado:2002002.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL (PEMI) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 2025 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. | 214/PEMI/003/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:51.0, meta_modificada:51.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:44.0, meta_modificada:44.0}, meta3: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta4: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta5: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta6: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 90 498, Bojórquez, 97000 Mérida, Yucatán, lon:-89.6431, lat:20.96988}} | 2025-06-18 | 2025-12-31 | 2002002 | 1512026.58 | 1512026.58 | 1512026.58 | 1512026.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:51.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:44.0}, meta3: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:2.0}, meta4: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:11.0}, meta5: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:12.0}, meta6: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250402620798 | Proyecto de inversión | 1438131.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438131.78, modificado:1438131.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, CCT. 31 DPR0621X | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-006 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: CALLE 21 , lon:-88.884949, lat:21.127941}} | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 1437999.66 | 1437999.66 | 643943.57 | 643943.57 | 643943.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-003, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1437999.66, importe_modificado:1437999.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.51}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621582 | Adquisición | 1393805.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393805.32, modificado:1393805.32}} | Equipamiento de cinco ubr de municipios del estado de Yucatan | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán | DIF2025 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 59 Diag., Centro, 97000 Mérida, Yuc., lon:-89.64265, lat:20.97279}} | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 1393805.32 | 1239178.64 | 1238178.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF/845/2025, contratista:ORMED SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTREGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN, monto:1239178.63, importe_modificado:1239178.63}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {2621582/proyecto_FIN, 2621582/proyecto_PROCESO, 2621582/proyecto_FIN, 2621582/proyecto_INICIO, 2621582/proyecto_PROCESO, 2621582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EJEUCUION CONVENIO 4 TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:manuelaleonsi, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622179 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1199200.5}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHAC MOOL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN, CCT. 31DJN0110F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-058 | S | 65 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: CALLE 18 NUM. EXT. 91 , lon:-89.224924, lat:20.985731}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 1199200.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-020, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1199200.5, importe_modificado:1199200.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS IMPORTES MODIFICADO Y COMPROMETIDO, NO COINCIDE CON SU REPORTE ENVIADO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250402622192 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME NUNÓ DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DJN0019Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-059 | S | 107 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion: CALLE 25 CAUCEL , lon:-89.702689, lat:21.012407}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 349800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-019, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:349800.0, importe_modificado:349800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622557 | Proyecto de inversión | 4233033.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4233033.3, modificado:4233033.3}} | EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y EL LABORATORIO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SEMICONDUCTORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DIT0008N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMSUP-2025-03 | S | 78 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 KILOMETRO 5 CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO C.P. 97118, lon:-89.66515, lat:21.01311}} | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 4233033.3 | 4233002 | 903300 | 903300 | 903300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-003, contratista:COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:348667.0, importe_modificado:348667.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-003, contratista:COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2003000.0, importe_modificado:2003000.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-002, contratista:COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:873335.0, importe_modificado:873335.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-002, contratista:COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1008000.0, importe_modificado:1008000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622670 | Proyecto de inversión | 373925.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373925.36, modificado:373925.36}} | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS MOGUEL DE LA LOCALIDAD UAYALCEH, MUNICIPIO DE ABALÁ, CCT. 31DPR0850Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-075 | S | 172 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion: CONOCIDO , lon:-89.593743, lat:20.69517}} | 2026-01-05 | 2026-03-08 | 0 | 373925.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-043, contratista:TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:373925.36, importe_modificado:373925.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250102523116 | Adquisición | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | Equipamiento Mobiliario del C3 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza |  | N | 0 | 0 | 2703 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 46.5 Periférico Poniente Polígono Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1680000 | 1644881.11 | 1644881.11 | 1644881.11 | 1644881.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto Concluido, trimestre:4.0, usuario:armidamesquivelm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250102523142 | Adquisición | 27020127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.70201279E7, modificado:3.254406658E7}} | Equipamiento del Centro de Control y Comando | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal C4 |  | S | 1261567 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3254406.58 | 32505702.16 | 32505702.16 | 15066359.91 | 15066359.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534179 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405000.0, modificado:404140.7}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY - 32462 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 32462 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.37, meta_modificada:13.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 17 LAS 3 VIVIENDAS SE UBICAN EN LAS DIRECCIONES SIGUENTES CALLE 16X19, CALLE 25X14Y16 Y CALLE 28X19Y21. LA VIVIENDA REFERENCIADA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-89.51085931, lat:20.81307814}} | 2025-06-24 | 2025-08-24 | 404140.7 | 404140.7 | 404140.7 | 404140.7 | 404140.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:3048515.25, importe_modificado:3048515.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.37}} | {2534179/proyecto_FIN, 2534179/proyecto_PROCESO, 2534179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534204 | Proyecto de inversión | 1286067.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286067.87, modificado:1284541.78}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 47257 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teabo | 47257 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 28-A Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 39-B Y LA AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 28-AX39-B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN., lon:-89.28732565, lat:20.38970463}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1284541.78 | 1284541.78 | 1284541.78 | 1284541.78 | 1284541.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-CI-02-2025, contratista:VICTANA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1284541.78, importe_modificado:1284541.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.0}} | {2534204/proyecto_INICIO, 2534204/proyecto_PROCESO, 2534204/proyecto_INICIO, 2534204/proyecto_PROCESO, 2534204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202534247 | Proyecto de inversión | 413730.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413730.18, modificado:320590.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0226 - 31330 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31330 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58-A Y Calle 60 Calle 187-A DIAG. LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y 187 D1 AVANZAR 270 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.63777835, lat:20.89924423}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 320590.23 | 320590.23 | 320590.23 | 320590.23 | 320590.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-050, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1899651.39, importe_modificado:1899651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.0}} | {2534247/proyecto_INICIO, 2534247/proyecto_FIN, 2534247/proyecto_PROCESO, 2534247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534267 | Proyecto de inversión | 375388.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375388.98, modificado:184856.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0104, 224-02-0105 - 47742 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47742 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.65, meta_modificada:25.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 45 206 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 45-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DEL SINDICATO DE LA BINBO UBICADO EN LA CALLE 39 X 6 Y 4 SEGUIR 56 MTS HACIA EL ORIEN, lon:-89.66427523, lat:20.9208415}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 184856.71 | 184856.71 | 184856.71 | 184856.71 | 184856.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.65}} | {2534267/proyecto_INICIO, 2534267/proyecto_PROCESO, 2534267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534271 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:114759.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0040, 224-01-0041 - 47600 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47600 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-1 524 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS DE LA CALLE 171-A X 92 Y 94-A AVANZAR 230 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.65570686, lat:20.90827996}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 114759.84 | 114759.84 | 114759.84 | 114759.84 | 114759.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2534271/proyecto_INICIO, 2534271/proyecto_FIN, 2534271/proyecto_PROCESO, 2534271/proyecto_FIN, 2534271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534305 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2598420.04}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 49950 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maní | 49950 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.33, meta_modificada:1262.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 20X23Y25 PARQUE LA CANDELARIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN, lon:-89.38715656, lat:20.38622826}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2598420.04 | 2598420.04 | 2598420.04 | 2598420.04 | 2598420.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-02-2025, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:2598420.04, importe_modificado:2598420.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.33}} | {2534305/proyecto_INICIO, 2534305/proyecto_FIN, 2534305/proyecto_PROCESO, 2534305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202534319 | Proyecto de inversión | 1403919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403919.01, modificado:1400001.03}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 43628 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 43628 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2235.95, meta_modificada:2235.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 12 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 12X21Y23, CALLE 16X13Y15 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HAL, lon:-90.07881643, lat:20.48225978}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1400001.03 | 1400001.03 | 1400001.03 | 1400001.03 | 1400001.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-LP-04-2025, contratista:YUCMONT S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:1400001.03, importe_modificado:1400001.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2235.95}} | {2534319/proyecto_FIN, 2534319/proyecto_INICIO, 2534319/proyecto_FIN, 2534319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202534347 | Proyecto de inversión | 2409403.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2409403.64, modificado:2408261.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUBTERRANEO) EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN, MUNICIPIO DE CELESTÚN - 15535 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celestún | 15535 | S | 650 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Andador S/N Puerto CELESTUN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 19 Y Calle 3 B Calle 12 LA OBRA SE UBICA EN LA ULTIMA CALLE DE LA ZONA VIAL COSTERA LLAMADA PLAYA NORTE Y PLAYA PLATINO, SE ENCUENTRA UBICADA PARTIENDO DE LA CALLE , lon:-90.40077556, lat:20.86124185}} | 2025-05-19 | 2025-07-18 | 2408261.64 | 2408261.64 | 2408261.64 | 2408261.64 | 2408261.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CELESTUN-FAISMUN-OU-02/2025, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN, monto:2408261.64, importe_modificado:2408261.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1335.0}} | {2534347/proyecto_FIN, 2534347/proyecto_INICIO, 2534347/proyecto_PROCESO, 2534347/proyecto_FIN, 2534347/proyecto_PROCESO, 2534347/proyecto_FIN, 2534347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202537706 | Proyecto de inversión | 3009226.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3009226.91, modificado:3009226.91}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Ixil del municipio de Ixil del estado de Yucatán. - 42510 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42510 | S | 2055 | 2060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad y cabecera municipal de Ixil está ubicado en la región II noroeste del estado se localiza aproximadamente a 26 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, tiene de coordenadas geográfica, lon:-89.4816645, lat:21.15062076}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3006994.64 | 3006994.64 | 3006994.64 | 3006994.64 | 3006994.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-032-2025, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3006994.64, importe_modificado:3006994.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2537706/proyecto_INICIO, 2537706/proyecto_FIN, 2537706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542120 | Proyecto de inversión | 345000.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345000.61, modificado:330765.34}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN AKIL, LOCALIDAD DE AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 50582 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Akil | 50582 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE Colonia BENITO JUAREZ 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 12 Y Calle 15 Calle 21 SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA FARMACIA BIENESTAR DE AKIL, lon:-89.34262305, lat:20.26664487}} | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 330765.32 | 330765.32 | 330765.32 | 330765.32 | 330765.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.09, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AKIL, monto:330765.32, importe_modificado:330765.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2542120/proyecto_INICIO, 2542120/proyecto_FIN, 2542120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542142 | Proyecto de inversión | 2548134.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2548134.21, modificado:2539089.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHICHIMILA ASENTAMIENTO CHICHIMILA. - 34018 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 34018 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.83, meta_modificada:937.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 16 13 15 Pueblo chichimila 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 15 Y 20.637817472986583, -88.21338279378668, LA PRIMERA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 X 13 Y 15 DE LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA Y DE IGUAL MANERA E, lon:-88.21333032, lat:20.63780866}} | 2025-06-25 | 2025-10-22 | 2539089.39 | 2539089.39 | 2539089.39 | 2539089.39 | 2539089.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-002-LP, contratista:AYAPI CONSTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:2539089.39, importe_modificado:2539089.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.83}} | {2542142/proyecto_FIN, 2542142/proyecto_INICIO, 2542142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542154 | Proyecto de inversión | 813927.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813927.03, modificado:813927.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 40194 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 40194 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.82, meta_modificada:365.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:Calle 4 Pueblo SAN MATEO 97837 SAN MATEO, HALACHÓ ENTRE Calle 3 Y Calle 5 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 3X2, CALLE 4X7, CALLE 4X5, CALLE 4X3Y5, CALLE 3X4, CALLE 1X4, CALLE 2AX5, lon:-90.21328083, lat:20.59015471}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 813927.03 | 813927.03 | 813927.03 | 813927.03 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-LP-07-2025, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:2976535.52, importe_modificado:2976535.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.82}} | {2542154/proyecto_PROCESO, 2542154/proyecto_INICIO, 2542154/proyecto_FIN, 2542154/proyecto_INICIO, 2542154/proyecto_FIN, 2542154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202542208 | Proyecto de inversión | 4831431.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898858.85, modificado:2894403.09}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932572.56, modificado:1929602.06}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 44672 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 44672 | S | 450 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2320.4, meta_modificada:2320.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 25 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 27 LA OBRA SE DESARROLLARA EN 5 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, QUE ABARCA UN TOTAL DE 14 CALLES. EL PUNTO REERENCIADO SE UB, lon:-89.18437692, lat:20.82639962}} | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 4824005.15 | 4824005.15 | 4824005.15 | 4824005.15 | 4824005.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXY-103-PROAGUA-FAISMUN-02-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCCHEL, monto:4824005.15, importe_modificado:4824005.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2320.4}} | {2542208/proyecto_INICIO, 2542208/proyecto_PROCESO, 2542208/proyecto_FIN, 2542208/proyecto_PROCESO, 2542208/proyecto_FIN, 2542208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542759 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989979.32}} | AMPLIACIÓN DE DOMO EXISTENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HÉROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31DJN0028F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-036 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 15 SAN FELIPE , lon:-88.231501, lat:21.564826}} | 2025-05-09 | 2025-07-07 | 989979.32 | 989979.32 | 989979.32 | 989979.32 | 989979.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-041, contratista:TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:989979.33, importe_modificado:989979.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543891 | Proyecto de inversión | 2302053.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2302053.18, modificado:2302053.18}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel del estado de Yucatán. - 39564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 39564 | S | 1644 | 1593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad y municipio de Chumayel, está ubicado en la Región VII Sur del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2026 y 2031 de latitud Norte; los meridianos 8915 y 8919 de longitu, lon:-89.30259105, lat:20.42996359}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2296408.78 | 2296408.78 | 2296408.78 | 2296408.78 | 2296408.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-076-2025, contratista:CARDORIA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2296408.78, importe_modificado:2296408.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543891/proyecto_FIN, 2543891/proyecto_PROCESO, 2543891/proyecto_INICIO, 2543891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El periodo de ejecución se registró en el SIFAIS, Ejecución según contrato OP-JAPAY-076-2025 inicio 9-OCT-25 termino 10-dic-25 , trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | YUC250202543901 | Proyecto de inversión | 2772317.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2772317.27, modificado:2772317.27}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Dzemul del municipio de Dzemul del estado de Yucatán. - 42366 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42366 | S | 1748 | 1719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pueblo Dzemul 97404 DZEMUL, DZEMUL La localidad y cabecera municipal de Dzemul, está ubicado en la región IV litoral centro del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2121 de latitud norte; los meridianos 8915 y 8928, lon:-89.31226319, lat:21.20550818}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2772231.17 | 2772231.17 | 2772231.17 | 2772231.17 | 2772231.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-033-2025, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2772231.17, importe_modificado:2772231.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543901/proyecto_PROCESO, 2543901/proyecto_FIN, 2543901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543903 | Proyecto de inversión | 795591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:795591.1, modificado:795591.1}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Pedro Chenchelá del municipio de Espita del estado de Yucatán. - 44288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44288 | S | 156 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:Pueblo San Pedro Chenchelá 97734 SAN PEDRO CHENCHELÁ, ESPITA La localidad de San Pedro Chenchelá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2052 y 2053 de latitud norte y los meridianos , lon:-88.31374433, lat:20.87518739}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 795473.76 | 795473.76 | 795473.76 | 795473.76 | 795473.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-086-2025, contratista:ELÍAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:795473.76, importe_modificado:795473.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543903/proyecto_FIN, 2543903/proyecto_INICIO, 2543903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543915 | Proyecto de inversión | 3095152.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3095152.12, modificado:3095152.12}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Dzán del municipio de Dzán del estado de Yucatán. - 45048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45048 | S | 3064 | 2937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pueblo Dzan 97854 DZAN, DZAN La localidad de Dzan, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2022 y 2023 de latitud norte y los meridianos -8927 y -8928 de longitud oeste. Los límites terr, lon:-89.46874339, lat:20.39083783}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3093784.95 | 3093784.95 | 3093784.95 | 3093784.95 | 3093784.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-079-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3093784.98, importe_modificado:3093784.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543915/proyecto_INICIO, 2543915/proyecto_PROCESO, 2543915/proyecto_FIN, 2543915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543930 | Proyecto de inversión | 3644319.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186591.75, modificado:2186591.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1457727.83, modificado:1457727.83}} | Construcción de 35 sanitarios con biodigestor en la localidad de Yokdzonot del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34270 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34270 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:35, direccion:Pueblo Yokdzonot 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Yokdzonot se encuentra aproximadamente a 98 kilómetros al Noroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204239.000 norte y una longitud de 885150.696 , lon:-88.73158073, lat:20.70945229}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3574685.9 | 3574685.9 | 3574685.9 | 3574685.9 | 3574685.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-016-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3574685.9, importe_modificado:3574685.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2543930/proyecto_INICIO, 2543930/proyecto_FIN, 2543930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 2´144,811.54 FISE 1´429,874.36 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543933 | Proyecto de inversión | 7268664.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361198.47, modificado:4361198.47}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2907465.65, modificado:2907465.65}} | Construcción de 70 sanitarios con biodigestor en la localidad de Libre Unión del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34400 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:Pueblo Libre Unión 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ La localidad de Libre Unión se encuentra aproximadamente a 18 kilómetros al Norte de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204226.477 norte y una longi, lon:-88.80983923, lat:20.7061378}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 7268437.64 | 7268437.64 | 7268437.64 | 7268437.64 | 7268437.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-015-2025, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7268437.64, importe_modificado:7268437.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2543933/proyecto_INICIO, 2543933/proyecto_PROCESO, 2543933/proyecto_INICIO, 2543933/proyecto_PROCESO, 2543933/proyecto_FIN, 2543933/proyecto_PROCESO, 2543933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 4´361,062.58 FISE 2´907,375.06 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543937 | Proyecto de inversión | 1242632.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745579.45, modificado:745579.45}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:497052.96, modificado:497052.96}} | Construcción de 12 sanitarios con biodigestor en la localidad de San Marcos del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34571 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34571 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:54, direccion:Pueblo San Marcos 97924 SAN MARCOS, YAXCABÁ La localidad de San Marcos se encuentra aproximadamente a 52 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201525.913 norte y una longitud d, lon:-88.65007457, lat:20.25600669}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1236903.57 | 1236903.57 | 1236903.57 | 1236903.57 | 1236903.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-019-2025, contratista:GRUPO CHECHEN SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1236903.57, importe_modificado:1236903.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2543937/proyecto_INICIO, 2543937/proyecto_PROCESO, 2543937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJERCIDO/PAGADO FED :742,142.14 FISE 494,761.43, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553180 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634427.95}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Cenote Yalsihón Buena Fé del municipio de Panabá - 87353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87353 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:Pueblo CENOTE YALSIHÓN BUENA FE 97610 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fé se encuentra aproximadamente a 27 km al noroeste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene coordenadas geográficas una, lon:-88.50465093, lat:21.41019223}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 190328.39 | 190328.39 | 190328.39 | 190328.39 | 190328.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6598050.52, importe_modificado:7993791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.8}} | {2553180/proyecto_PROCESO, 2553180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553184 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:136089.46}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87447 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87447 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 2 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada , lon:-89.33747854, lat:20.26290919}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 40826.84 | 40826.84 | 40826.84 | 40826.84 | 40826.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.69}} | {2553184/proyecto_PROCESO, 2553184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553187 | Proyecto de inversión | 1522800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1522800.0, modificado:1522118.16}} | Construcción de doce cuartos dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 87926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87926 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte , lon:-89.20144034, lat:20.87442333}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 708980.64 | 708980.64 | 708980.64 | 708980.64 | 708980.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5086038.05, importe_modificado:5086038.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2553187/proyecto_INICIO, 2553187/proyecto_FIN, 2553187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553197 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126843.18}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88262 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 8 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf, lon:-89.19187896, lat:20.86287667}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38052.95 | 38052.95 | 38052.95 | 38052.95 | 38052.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5086038.05, importe_modificado:5086038.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553197/proyecto_PROCESO, 2553197/proyecto_INICIO, 2553197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553223 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126899.85}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 93188 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93188 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada , lon:-89.93888511, lat:20.97032809}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38069.95 | 38069.95 | 38069.95 | 38069.95 | 38069.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830689.14, importe_modificado:3830689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2553223/proyecto_PROCESO, 2553223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553228 | Proyecto de inversión | 788000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:788000.0, modificado:787049.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 93829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93829 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l, lon:-90.39686017, lat:20.86457538}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 443095.35 | 443095.35 | 443095.35 | 443095.35 | 443095.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2025, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737625.44, importe_modificado:4737625.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.35}} | {2553228/proyecto_PROCESO, 2553228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553246 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:121726.47}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 90016 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90016 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas ge, lon:-89.10931076, lat:21.15089159}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 36517.94 | 36517.94 | 36517.94 | 36517.94 | 36517.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2025, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2839997.01, importe_modificado:2839997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {2553246/proyecto_INICIO, 2553246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553255 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380580.42}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90508 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 4, lon:-89.10852112, lat:21.0118026}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 114174.12 | 114174.12 | 114174.12 | 114174.12 | 114174.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2025, contratista:RUDY ALEJANDRO CETZ CIME, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3956939.64, importe_modificado:3956939.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2553255/proyecto_PROCESO, 2553255/proyecto_FIN, 2553255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553262 | Proyecto de inversión | 1395900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1395900.0, modificado:1391482.4}} | Construcción de once cuartos dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 90761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90761 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límite, lon:-89.48049423, lat:21.15756329}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 417444.72 | 417444.72 | 417444.72 | 417444.72 | 417444.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2025, contratista:ONIX MID CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3668453.64, importe_modificado:3668453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.62}} | {2553262/proyecto_PROCESO, 2553262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553273 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:502481.88}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Santo Domingo del municipio de Buctzotz - 86837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86837 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Pueblo SANTO DOMINGO 97620 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ La localidad de Santo Domingo se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2, lon:-88.66608632, lat:21.1421468}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 150744.57 | 150744.57 | 150744.57 | 150744.57 | 150744.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.08}} | {2553273/proyecto_INICIO, 2553273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553284 | Proyecto de inversión | 192293 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:192293.0, modificado:172741.32}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 110272 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 110272 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 4 Pueblo CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan de, lon:-90.39868324, lat:20.85424736}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 51822.39 | 51822.39 | 51822.39 | 51822.39 | 51822.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2025, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737625.44, importe_modificado:4737625.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.62}} | {2553284/proyecto_INICIO, 2553284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553293 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761160.84}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 95653 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95653 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 48 nort, lon:-89.12024609, lat:21.0087196}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 313410.44 | 313410.44 | 313410.44 | 313410.44 | 313410.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2025, contratista:RUDY ALEJANDRO CETZ CIME, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3956939.64, importe_modificado:3956939.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2553293/proyecto_PROCESO, 2553293/proyecto_FIN, 2553293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553296 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Yaxkukul del municipio de Yaxkukul - 96907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 96907 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 , lon:-89.41715182, lat:21.06029379}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 304560 | 304560 | 304560 | 304560 | 304560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5722587.77, importe_modificado:5722587.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2553296/proyecto_PROCESO, 2553296/proyecto_FIN, 2553296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553297 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507540.56}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún - 97024 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97024 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo DZIDZANTÚN 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-89.03995007, lat:21.25462041}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 152262.17 | 152262.17 | 152262.17 | 152262.17 | 152262.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2025, contratista:"CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI S.A. DE C.V. ", convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2537702.87, importe_modificado:3164042.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {2553297/proyecto_PROCESO, 2553297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553302 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1141790.67}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Dzeal del municipio de Kaua - 97301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97301 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Pueblo DZEAL 97765 DZEAL, KAUA La localidad de Dzeal se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Kaua. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 norte y una longitud de , lon:-88.4330545, lat:20.5665375}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 342537.2 | 342537.2 | 342537.2 | 342537.2 | 342537.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2025, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3818264.11, importe_modificado:3818264.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.91}} | {2553302/proyecto_INICIO, 2553302/proyecto_FIN, 2553302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553306 | Proyecto de inversión | 169900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169900.0, modificado:192073.87}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de San Felipe del municipio de San Felipe - 97642 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97642 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 15 Pueblo San Felipe 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordena, lon:-88.23172891, lat:21.56500094}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 50949.48 | 50949.48 | 50949.48 | 50949.48 | 50949.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2025, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4740013.68, importe_modificado:5312537.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.93}} | {2553306/proyecto_PROCESO, 2553306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553307 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:125620.47}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 97784 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97784 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 14 102 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Buctzotz se encuentra aproximadamente a 89 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2106 , lon:-88.7922079, lat:21.1999303}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 37686.14 | 37686.14 | 37686.14 | 37686.14 | 37686.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.89}} | {2553307/proyecto_INICIO, 2553307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553310 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:502481.88}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 98168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 98168 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L, lon:-88.79642866, lat:21.21033504}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 150744.56 | 150744.56 | 150744.56 | 150744.56 | 150744.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.24}} | {2553310/proyecto_PROCESO, 2553310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553313 | Proyecto de inversión | 1776600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1776600.0, modificado:1776104.12}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 90941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90941 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891, lon:-89.30251487, lat:20.42740651}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 532831.24 | 532831.24 | 532831.24 | 532831.24 | 532831.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5085937.6, importe_modificado:5085937.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.86}} | {2553313/proyecto_INICIO, 2553313/proyecto_FIN, 2553313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553317 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380593.74}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 91031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91031 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919, lon:-89.2993367, lat:20.43679797}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 238277.81 | 238277.81 | 238277.81 | 238277.81 | 238277.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5085937.6, importe_modificado:5085937.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2553317/proyecto_INICIO, 2553317/proyecto_FIN, 2553317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553341 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126547.68}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 92275 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92275 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 12 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA ENTRE Calle 27 A Y La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites ter, lon:-89.00283537, lat:20.59006307}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 70891.63 | 70891.63 | 70891.63 | 70891.63 | 70891.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2025, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3935630.47, importe_modificado:3935630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553341/proyecto_PROCESO, 2553341/proyecto_INICIO, 2553341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553343 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:138745.59}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92586 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 11 La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfi, lon:-89.93572818, lat:20.96794485}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41623.68 | 41623.68 | 41623.68 | 41623.68 | 41623.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830689.14, importe_modificado:3830689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.72}} | {2553343/proyecto_PROCESO, 2553343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553345 | Proyecto de inversión | 2521600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2521600.0, modificado:2593823.81}} | Construcción de dieciseis cuartos dormitorio en la localidad de Río Lagartos del municipio de Río Lagartos - 92680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92680 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Pueblo RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS La localidad de Río Lagartos se encuentra a aproximadamente 125 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latit, lon:-88.15455619, lat:21.58866878}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 756291.75 | 756291.75 | 756291.75 | 756291.75 | 756291.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2025, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4896564.22, importe_modificado:4969415.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.88}} | {2553345/proyecto_PROCESO, 2553345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592565 | Proyecto de inversión | 700230.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700230.44, modificado:700120.4}} | REHABILITACION DE BANQUETAS CALLE 12 X SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN - 107220 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 107220 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.44, meta_modificada:884.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 12 Colonia CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 12 Y Calle 9 Calle 11 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 POR 9 Y 11 SALIDA CACALCHEN-BOKOBA, LA ULTMA CALLE SALIDA A BOKOBA, lon:-89.21657067, lat:20.98789818}} | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 700120.4 | 700120.4 | 700120.4 | 700120.4 | 700120.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-04-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:700120.4, importe_modificado:700120.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.44}} | {2592565/proyecto_PROCESO, 2592565/proyecto_FIN, 2592565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592575 | Proyecto de inversión | 2093576.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:189.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2093386.93, modificado:2092463.25}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CELESTUN DEL MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN - 114911 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celestún | 114911 | S | 3850 | 3920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Avenida 11 Puerto CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN EL CARCAMO DE REBOMBEO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DEL PUERTO A UNOS 100 MTS DEL PARADOR TURISTICO DE LA RIA CELESTUN Y DE JALTUN PARQUE TIURISTICO, lon:-90.3873305, lat:20.85880374}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 2092463.25 | 2092463.25 | 2092463.25 | 2092463.25 | 2092463.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CELESTUN-FAISMUN-OA-04/2025, contratista:GILMER RAFAEL XICUM FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN, monto:2092463.25, importe_modificado:2092463.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592575/proyecto_INICIO, 2592575/proyecto_PROCESO, 2592575/proyecto_FIN, 2592575/proyecto_PROCESO, 2592575/proyecto_FIN, 2592575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592578 | Proyecto de inversión | 555926.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555926.11, modificado:555737.83}} | REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE CENOTILLO - 98138 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 98138 | S | 440 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.3, meta_modificada:94.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 1 Y Calle 18 SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.60193543, lat:20.97569959}} | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 555737.83 | 555737.83 | 555737.83 | 555737.83 | 555737.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31012.01.2025.07, contratista:WORKMID COMERCIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENOTILLO, monto:555737.83, importe_modificado:555737.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.3}} | {2592578/proyecto_INICIO, 2592578/proyecto_PROCESO, 2592578/proyecto_INICIO, 2592578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592600 | Proyecto de inversión | 20479999.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.047999954E7, modificado:1.936723436E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SISBICHEN Y KUXEB DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 110711 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 110711 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27785.5, meta_modificada:27785.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:Calle CARRETERA A KUXEB Pueblo SISBICHEN, MUNICIPIO DE CHEMAX 97776 SISBICHÉN, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SISBIHEN CARRETERA A LLEGAR A KUXEB, lon:-87.9173869, lat:20.8277729}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 9683617.18 | 9683617.18 | 9683617.18 | 9683617.18 | 9683617.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-12-2025, contratista:AYAPI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:1.936723436E7, importe_modificado:1.936723436E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13892.75}} | {2592600/proyecto_INICIO, 2592600/proyecto_PROCESO, 2592600/proyecto_INICIO, 2592600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592602 | Proyecto de inversión | 5003312.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5003312.25, modificado:4987750.0}} | CONSTRUCCION DE 1,994 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 100284 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chemax | 100284 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1994.0, meta_modificada:1994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 25 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 A 244 METROS SOBRE LA CALLE 21-A SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE CHEMAX , lon:-87.93890301, lat:20.65469332}} | 2025-09-24 | 2025-11-24 | 2493875 | 2493875 | 2493875 | 2493875 | 2493875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-10-2025, contratista:ING. NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:4987750.0, importe_modificado:4987750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {2592602/proyecto_INICIO, 2592602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592659 | Proyecto de inversión | 1940553.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1940553.43, modificado:1938869.29}} | REHABILITACION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA XPOPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATÁN. - 116448 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Espita | 116448 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 9 Pueblo ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 20 Y Calle 16 Calle 9A LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 20 AL NORTE DE LA POBLACION DE ESPITA , lon:-88.29947455, lat:21.01898319}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 1938869.29 | 1938869.29 | 1938869.29 | 969434.65 | 969434.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-11-LP, contratista:FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1938869.29, importe_modificado:1938869.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2592659/proyecto_INICIO, 2592659/proyecto_PROCESO, 2592659/proyecto_INICIO, 2592659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592794 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:153639.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0139 - 75387 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75387 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 22 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 20 Y 22 SEGUIR 39 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21-A HASTA LLEGAR A LA CAL, lon:-89.6324575, lat:20.81469155}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 153639.47 | 153639.47 | 130612.64 | 130612.64 | 130612.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.11}} | {2592794/proyecto_INICIO, 2592794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592796 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:135171.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0086 - 92548 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92548 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96 542 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOB, lon:-89.6551304, lat:20.90732097}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 135171.39 | 135171.39 | 135171.39 | 135171.39 | 135171.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2592796/proyecto_INICIO, 2592796/proyecto_PROCESO, 2592796/proyecto_FIN, 2592796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592799 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:119508.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0282 - 72297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72297 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 469 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 295 MTS HACI, lon:-89.6572886, lat:20.90975729}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 119508.02 | 119508.02 | 119508.02 | 119508.02 | 119508.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592799/proyecto_INICIO, 2592799/proyecto_PROCESO, 2592799/proyecto_FIN, 2592799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592805 | Proyecto de inversión | 804952.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804952.45, modificado:611442.16}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0445 - 78529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78529 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 11 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 12 (CARRETERA A SAN IGNACIO TESIP) AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MARISOL DE LA CRUZ MAGAÑA Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA, lon:-89.62309018, lat:20.8205359}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 611442.16 | 611442.16 | 273151.35 | 273151.35 | 273151.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-181, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2401534.21, importe_modificado:2401534.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.6}} | {2592805/proyecto_INICIO, 2592805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592820 | Proyecto de inversión | 406885.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406885.87, modificado:331468.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0216 - 34370 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34370 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.23, meta_modificada:455.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 268.41 MTS AL SUR DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 17 , lon:-89.73376128, lat:21.12140455}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 331468.35 | 331468.35 | 331468.35 | 331468.35 | 331468.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-065, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1281081.08, importe_modificado:1281081.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.23}} | {2592820/proyecto_INICIO, 2592820/proyecto_PROCESO, 2592820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592835 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127089.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0206 - 75294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75294 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 263 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55778658, lat:20.88115458}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127089.05 | 127089.05 | 82719.24 | 82719.24 | 82719.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.27}} | {2592835/proyecto_INICIO, 2592835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592852 | Proyecto de inversión | 126249.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126249.64, modificado:110631.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. XOCLAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0377 - 76357 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76357 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.68, meta_modificada:30.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 116 571 Colonia XOCLAN 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 65-A (AV JUAN PABLO II) Y Calle 67-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ANDRES AGUILAR DE CUEVAS UBICADO EN LA CALLE 67 X 114 Y 114-A SEGUIR 162 MTS HACIA E, lon:-89.65918709, lat:20.96123418}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 110631.74 | 110631.74 | 33189.52 | 33189.52 | 33189.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-154, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1894563.18, importe_modificado:1894563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592864 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:136722.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0527 - 60434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60434 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 21 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 21 AVANZAR 36 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA, lon:-89.68408955, lat:21.05007556}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 136722.23 | 136722.23 | 136722.23 | 136722.23 | 136722.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2592864/proyecto_INICIO, 2592864/proyecto_FIN, 2592864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592874 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:131186.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. DIAMANTE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0137 - 75126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75126 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CALLE 138-A DIAG 1318 VIV 34 Fraccionamiento DIAMANTE 97312 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 143 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE GIRASOLES DE OPICHEN UBICADO EN LA CALLE 140 X 89 Y 93 SEGUIR 1.3 KM HACIA EL SUR SOBRE LA C, lon:-89.68514492, lat:20.93522535}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 131186.79 | 131186.79 | 39356.04 | 39356.04 | 39356.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-154, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1894563.18, importe_modificado:1894563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592878 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130525.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0033 - 81171 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81171 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 26-A 408 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 39 Y Calle 41 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA EL ROBEL UBICADA EN LA CALLE 41 X 26-B Y 26-C SEGUIR 202 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 41 HASTA LLEG, lon:-89.68131908, lat:20.92305018}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130525.39 | 130525.39 | 39157.62 | 39157.62 | 39157.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592880 | Proyecto de inversión | 115044.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115044.22, modificado:93200.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZITYA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0407,225-01-0406 - 85014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85014 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.95, meta_modificada:41.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 15 Pueblo DZITYA 97303 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 16 Y 18 SEGUIR 1 KM HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 HASTA LLEGAR AL, lon:-89.68695557, lat:21.05361409}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 93200.37 | 93200.37 | 27960.11 | 27960.11 | 27960.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592882 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:173393.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0442 - 77802 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77802 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 299 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE , lon:-89.63186373, lat:20.90204431}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 173393.67 | 173393.67 | 54186.82 | 54186.82 | 54186.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592892 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:135171.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0090 - 92629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92629 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-C 430 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 171-B DIAG LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 167 MTS HACIA EL PONIE, lon:-89.65569418, lat:20.90760459}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 135171.39 | 135171.39 | 135171.39 | 135171.39 | 135171.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2592892/proyecto_INICIO, 2592892/proyecto_FIN, 2592892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592908 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127092.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0091 - 93134 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93134 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 177 422 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.65682739, lat:20.90522228}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127092.78 | 127092.78 | 127092.78 | 127092.78 | 127092.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592908/proyecto_INICIO, 2592908/proyecto_FIN, 2592908/proyecto_PROCESO, 2592908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592910 | Proyecto de inversión | 313970.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313970.45, modificado:256157.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN MATIAS COSGAYA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0057 - 36206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36206 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Calle 4 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 15 Calle 6 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 270 DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SAN MATIAS COSGAYA AVANZAR 270 MTS AL , lon:-89.70208558, lat:21.09834722}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 256157.44 | 256157.44 | 76847.23 | 76847.23 | 76847.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592925 | Proyecto de inversión | 122397.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122397.99, modificado:97317.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DZIDZILCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0092 - 74283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74283 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 23 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 20 SEGUIR 121 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.68922707, lat:21.15126518}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 97317.3 | 97317.3 | 97317.3 | 97317.3 | 97317.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-206, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1429854.93, importe_modificado:1429854.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2592925/proyecto_INICIO, 2592925/proyecto_FIN, 2592925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592928 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:126779.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0265 - 85720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85720 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A HASTA, lon:-89.65593331, lat:20.75284959}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126779.37 | 126779.37 | 38033.81 | 38033.81 | 38033.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592938 | Proyecto de inversión | 94336.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94336.04, modificado:81916.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0241 - 63326 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63326 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.95, meta_modificada:22.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75 649 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64-A Y Calle 64 Calle 73 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA ING. ARMANDO PALMA PENICHE UBICADO EN LA CALLE 21 X 80 Y 77 DIAG FRACC. CIUDAD, lon:-89.69473868, lat:20.99098867}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 81916.81 | 81916.81 | 24575.04 | 24575.04 | 24575.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592939 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125204.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0197 - 75143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75143 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 25 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25, lon:-89.5918956, lat:20.78732577}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592939/proyecto_INICIO, 2592939/proyecto_PROCESO, 2592939/proyecto_FIN, 2592939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592940 | Proyecto de inversión | 107241.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107241.5, modificado:83223.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0067 - 93214 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93214 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.76, meta_modificada:28.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175 364 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.62848964, lat:20.90221908}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 83223.15 | 83223.15 | 83223.15 | 83223.15 | 83223.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.76}} | {2592940/proyecto_INICIO, 2592940/proyecto_FIN, 2592940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592944 | Proyecto de inversión | 870261.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870261.15, modificado:707919.03}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0563 - 34320 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34320 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.37, meta_modificada:977.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 8 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARÁ A 356.48 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 9 X 8 Y 10, AVANZAR LOS 356.48 MTS CON DIRECCION, lon:-89.51926761, lat:21.03104343}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 707919.03 | 707919.03 | 707919.03 | 707919.03 | 707919.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-064, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:833696.15, importe_modificado:833696.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.37}} | {2592944/proyecto_INICIO, 2592944/proyecto_FIN, 2592944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592946 | Proyecto de inversión | 231531.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231531.04, modificado:222477.78}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA MARIA CHI MUNICIPIO MERIDA 224-02-0151. - 34551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34551 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 17 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 16-A Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 207.7 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA , lon:-89.47912872, lat:21.03335322}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 222477.78 | 222477.78 | 222477.78 | 222477.78 | 222477.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-056, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1297932.72, importe_modificado:1297932.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2592946/proyecto_INICIO, 2592946/proyecto_PROCESO, 2592946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592947 | Proyecto de inversión | 84480.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84480.27, modificado:70684.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. CINCO COLONIAS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0355 - 84964 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84964 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.57, meta_modificada:18.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 42 949-B Colonia CINCO COLONIAS 97280 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 115 Y Calle 117 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO ROTGER CASTRO UBICADO EN LA CALLE 42 X 117 SEGUIR 118 MTS SOBRE LA CALLE 42 HACIA EL , lon:-89.61000316, lat:20.93529685}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 70684.3 | 70684.3 | 70684.3 | 70684.3 | 70684.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.57}} | {2592947/proyecto_INICIO, 2592947/proyecto_FIN, 2592947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592955 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:140402.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD PETAC, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0145 - 91096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 20 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 254 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20, lon:-89.65655627, lat:20.77110538}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 140402.73 | 140402.73 | 42120.82 | 42120.82 | 42120.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592957 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:116163.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0374 - 68686 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68686 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94 478 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171 Y Calle 171-A Calle 92-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 19 MTS HACIA EL P, lon:-89.65344517, lat:20.90944654}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 116163.06 | 116163.06 | 116163.06 | 116163.06 | 116163.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592957/proyecto_INICIO, 2592957/proyecto_PROCESO, 2592957/proyecto_FIN, 2592957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592968 | Proyecto de inversión | 248502.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248502.18, modificado:129734.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME COL. PINZONES, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0317,225-01-0318 - 71674 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71674 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.98, meta_modificada:22.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51 135 Colonia PINZONES 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 32-A Calle 51-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE COLONIA PINZONES UBICADO EN LA CALLE 36 X 49-C Y 51 SEGUIR 55 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 36 , lon:-89.63811984, lat:21.02451553}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 129734.95 | 129734.95 | 38920.49 | 38920.49 | 38920.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-154, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1894563.18, importe_modificado:1894563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592969 | Proyecto de inversión | 85433.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85433.36, modificado:85433.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. AMALIA SOLORZANO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0043 - 96872 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96872 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.28, meta_modificada:19.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 602 Colonia AMALIA SOLORZANO 97175 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LIVIA MENDOZA SANTANA UBICADA EN LA CALLE 16 X 17 Y 19 SEGUIR 225 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.57089366, lat:20.96232509}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 75373.3 | 75373.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-210, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029435.52, importe_modificado:1029435.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592973 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:130266.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. TIXCACAL OPICHEN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0503 - 58584 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58584 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75-C 722 VIV-2 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 75-D LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN L CALLE 42 X 77 C Y 77 SEGUIR 120 M, lon:-89.69903524, lat:20.95084305}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130266.25 | 130266.25 | 107002.8 | 107002.8 | 107002.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.94}} | {2592973/proyecto_INICIO, 2592973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592980 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:120762.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0083 - 74780 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74780 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 20 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13-A Y Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 21 Y 19-A SEGUIR 1.15 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A, lon:-89.65860259, lat:20.83563846}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 120762.07 | 120762.07 | 36228.62 | 36228.62 | 36228.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592986 | Proyecto de inversión | 126795.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126795.51, modificado:88153.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0316 - 85887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85887 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.52, meta_modificada:38.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-1 236 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64843052, lat:20.89472545}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 88153.05 | 88153.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-212, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1798683.33, importe_modificado:1798683.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593010 | Proyecto de inversión | 58557.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58557.81, modificado:46459.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SALVADOR ALVARADO SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0070 - 85348 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85348 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.63, meta_modificada:17.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 35 324 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 SUR Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 39-A Y 37 SEGUIR 126 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.60008569, lat:20.93272966}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 46459.57 | 46459.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-211, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1679157.16, importe_modificado:1679157.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.63}} | {2593010/proyecto_INICIO, 2593010/proyecto_PROCESO, 2593010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593011 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:129408.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0314,225-01-0313 - 90311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 90311 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-A 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-B Y Calle 80-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.6482023, lat:20.89210409}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 129408.64 | 129408.64 | 92955.77 | 92955.77 | 92955.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-157, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1616220.25, importe_modificado:1616220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.84}} | {2593011/proyecto_INICIO, 2593011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593038 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:123448.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. VERGEL II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0234 - 60746 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60746 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 25-A 241 Colonia VERGEL II 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 10-B Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA VERGEL II, UBICADA EN LA CALLE 10 B X 27 Y 25 SEGUIR 68 MTS HACIA EL, lon:-89.5839145, lat:20.95076711}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 123448.29 | 123448.29 | 95565.22 | 95565.22 | 95565.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.27}} | {2593038/proyecto_INICIO, 2593038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593066 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:121594.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0129 - 62834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62834 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 30 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 19 Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 36 Y 34 AVANZAR 410 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 , lon:-89.71472214, lat:21.02098736}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 121594.56 | 121594.56 | 99920.22 | 99920.22 | 99920.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.97}} | {2593066/proyecto_INICIO, 2593066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593074 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:181899.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0108 - 75133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75133 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 202 HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 25 HASTALLEGAR DONDE SE R, lon:-89.59064349, lat:20.78513142}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 181899.76 | 181899.76 | 181899.76 | 181899.76 | 181899.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2593074/proyecto_INICIO, 2593074/proyecto_FIN, 2593074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593077 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:111601.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0443, 224-02-0444 - 73118 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73118 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 Calle 175 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 LA GUADALUPANA, AVANZAR 85 MTS, lon:-89.63184571, lat:20.90206912}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 111601.25 | 111601.25 | 111601.25 | 111601.25 | 111601.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593077/proyecto_INICIO, 2593077/proyecto_FIN, 2593077/proyecto_PROCESO, 2593077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593091 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127089.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0194 - 75317 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75317 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMÁN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMILIO ABREU UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 71 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LU, lon:-89.55884229, lat:20.88318943}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127089.05 | 127089.05 | 82719.24 | 82719.24 | 82719.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.27}} | {2593091/proyecto_INICIO, 2593091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593097 | Proyecto de inversión | 132256.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132256.65, modificado:108492.43}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0398 - 80129 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80129 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.04, meta_modificada:34.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-B 515-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D Calle 80-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NOR, lon:-89.64805198, lat:20.89138764}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 108492.43 | 108492.43 | 32547.73 | 32547.73 | 32547.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-157, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1616220.25, importe_modificado:1616220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593104 | Proyecto de inversión | 85322.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85322.49, modificado:66779.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0220 - 75729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75729 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.8, meta_modificada:22.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 20 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.65400961, lat:20.74812215}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 66779.98 | 66779.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593116 | Proyecto de inversión | 76391.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76391.89, modificado:61113.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0176 - 85241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85241 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.79, meta_modificada:22.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 145 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE R, lon:-89.55797338, lat:20.88234696}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 61113.74 | 61113.74 | 61113.74 | 61113.74 | 61113.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.79}} | {2593116/proyecto_INICIO, 2593116/proyecto_PROCESO, 2593116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593124 | Proyecto de inversión | 349066.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349066.39, modificado:319464.27}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0045 - 74685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74685 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 11-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 28 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X 15 Y 17 SEGUIR 262 MTS HACI, lon:-89.58153415, lat:21.10333583}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 319464.27 | 319464.27 | 319464.27 | 319464.27 | 319464.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-206, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1429854.93, importe_modificado:1429854.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2593124/proyecto_INICIO, 2593124/proyecto_FIN, 2593124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593125 | Proyecto de inversión | 111230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111230.56, modificado:85561.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0418 - 75710 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75710 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.56, meta_modificada:31.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 25 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.65544675, lat:20.74900199}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 85561.08 | 85561.08 | 85561.08 | 85561.08 | 85561.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.56}} | {2593125/proyecto_INICIO, 2593125/proyecto_PROCESO, 2593125/proyecto_FIN, 2593125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593127 | Proyecto de inversión | 324926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324926.82, modificado:264675.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0450 - 77722 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77722 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.76, meta_modificada:567.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 21-A Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 24 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE LUIS JORGE CANCHE LOPEZ Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE LA 1RA ESTACION UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 Y 16 SEG, lon:-89.63417441, lat:20.81650477}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 264675.27 | 264675.27 | 264675.27 | 264675.27 | 264675.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-162, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1218831.16, importe_modificado:1218831.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.76}} | {2593127/proyecto_INICIO, 2593127/proyecto_FIN, 2593127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593136 | Proyecto de inversión | 941911.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941911.36, modificado:736137.52}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0012 - 51763 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51763 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.54 KM AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN LA , lon:-89.65922552, lat:20.83627134}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 736137.52 | 736137.52 | 736137.52 | 736137.52 | 736137.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-042, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1930654.54, importe_modificado:1930654.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2593136/proyecto_PROCESO, 2593136/proyecto_INICIO, 2593136/proyecto_PROCESO, 2593136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593146 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:140402.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0026 - 85813 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85813 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE, lon:-89.66857205, lat:20.78835639}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 140402.73 | 140402.73 | 140402.73 | 140402.73 | 140402.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593146/proyecto_INICIO, 2593146/proyecto_FIN, 2593146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593147 | Proyecto de inversión | 203901.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203901.2, modificado:183818.7}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0459 - 77786 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77786 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1.5 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.65996326, lat:20.83833152}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 183818.7 | 183818.7 | 183818.7 | 183818.7 | 183818.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-132, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1977443.03, importe_modificado:1977443.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2593147/proyecto_INICIO, 2593147/proyecto_FIN, 2593147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593156 | Proyecto de inversión | 152717.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152717.25, modificado:105644.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0310,225-01-0309 - 80545 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80545 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.98, meta_modificada:72.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 137 552 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL LOS MUERTOS UBICADO EN LA CALLE 137 X 78 Y 80 SEGUIR 705 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE , lon:-89.63346168, lat:20.92237351}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 105644.96 | 105644.96 | 105644.96 | 105644.96 | 105644.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.98}} | {2593156/proyecto_INICIO, 2593156/proyecto_PROCESO, 2593156/proyecto_FIN, 2593156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593183 | Proyecto de inversión | 1255881.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255881.77, modificado:928597.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0306 - 53122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53122 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 89 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 11 SEGUIR 32 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 11 AVANZAR 440 , lon:-89.65430505, lat:21.04721681}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 928597.19 | 928597.19 | 928597.19 | 928597.19 | 928597.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-039, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389036.24, importe_modificado:2389036.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2593183/proyecto_INICIO, 2593183/proyecto_PROCESO, 2593183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593198 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:126959.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0251,225-01-0252 - 75740 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75740 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 150 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.65299531, lat:20.74819684}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126959.23 | 126959.23 | 126959.23 | 126959.23 | 126959.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593198/proyecto_INICIO, 2593198/proyecto_FIN, 2593198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593213 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:124619.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD YAXNIC, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0047 - 85874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85874 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:Calle 21 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUIR 302 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR DOND, lon:-89.62144333, lat:20.79275358}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 124619.46 | 124619.46 | 124619.46 | 124619.46 | 124619.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-184, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759822.66, importe_modificado:1759822.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593213/proyecto_INICIO, 2593213/proyecto_FIN, 2593213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593219 | Proyecto de inversión | 184541.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184541.03, modificado:134808.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,PISO FIRME LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0526,224-02-0525 - 60451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60451 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.89, meta_modificada:26.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 18 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA LA NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 16 Y 18 SEGUIR 340 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HA, lon:-89.6770631, lat:21.05659717}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134808.01 | 134808.01 | 134808.01 | 134808.01 | 134808.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.89}} | {2593219/proyecto_INICIO, 2593219/proyecto_FIN, 2593219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593229 | Proyecto de inversión | 3539957.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3539957.64, modificado:2930667.39}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. SANTA GERTRUDIS COPO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0065 - 82500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82500 | S | 774 | 761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6958.56, meta_modificada:6958.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia SANTA GERTRUDIS COPO 97305 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 7-B Y Calle 11 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA, UBICADO EN CALLE 7C POR 16 Y 18 , lon:-89.59414337, lat:21.03934847}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 2930667.39 | 2930667.39 | 2930667.39 | 2930667.39 | 2930667.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-166, contratista:C. SARAI OJEDA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3399574.17, importe_modificado:3399574.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6958.56}} | {2593229/proyecto_INICIO, 2593229/proyecto_FIN, 2593229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593245 | Proyecto de inversión | 627940.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627940.89, modificado:487377.24}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0418 - 51807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51807 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 15-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 20 C X 19 Y 17 SEGUIR 37 MTS HACIA EL NORTE SOB, lon:-89.66324776, lat:20.830949}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 487377.24 | 487377.24 | 487377.24 | 487377.24 | 487377.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-042, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1930654.54, importe_modificado:1930654.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2593245/proyecto_PROCESO, 2593245/proyecto_INICIO, 2593245/proyecto_PROCESO, 2593245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593248 | Proyecto de inversión | 134865.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134865.27, modificado:116421.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD XCUNYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0305 - 75784 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75784 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:Calle 20 Pueblo XCUNYA 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUAN ALVAREZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTEN SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CAL, lon:-89.61409098, lat:21.13156661}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 116421.35 | 116421.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIASI-4414-246, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:375686.53, importe_modificado:375686.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593251 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:194069.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0190 - 79844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 79844 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 88 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.55669339, lat:20.88420102}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 194069.02 | 194069.02 | 194069.02 | 194069.02 | 194069.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2593251/proyecto_INICIO, 2593251/proyecto_FIN, 2593251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593257 | Proyecto de inversión | 468041.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468041.25, modificado:398085.53}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SAN ANTONIO HOOL MUNICIPIO MERIDA 223-02-0007. - 34127 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34127 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.09, meta_modificada:379.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:103, direccion:Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO HOOL 97302 SAN ANTONIO HOOL, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 24 LA OBRA SE REALIZRA AL NORTE DEL PARQUE SAN ANTONIO HOOL UBICADO EN LA CALLE 19 X 22 Y 20 SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEG, lon:-89.67425516, lat:21.06570881}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 398085.53 | 398085.53 | 398085.53 | 398085.53 | 398085.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-066, contratista:ING. JOSE ASUNCION CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:754824.18, importe_modificado:754824.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.09}} | {2593257/proyecto_INICIO, 2593257/proyecto_PROCESO, 2593257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593269 | Proyecto de inversión | 1618839.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1618839.52, modificado:1291507.98}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. DOLORES OTERO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0005 - 81803 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81803 | S | 1080 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3232.16, meta_modificada:3232.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 101 Colonia DOLORES OTERO 97270 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54-A Y Calle 60 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 54 A X 105 Y 103 SEGUIR 183 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 54 A HASTA LLEGA, lon:-89.62512654, lat:20.94252727}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1291507.98 | 1291507.98 | 1291507.98 | 1291507.98 | 1291507.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-163, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1546224.7, importe_modificado:1546224.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3232.16}} | {2593269/proyecto_INICIO, 2593269/proyecto_FIN, 2593269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593283 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:124708.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD YAXNIC MUNICIPIO MERIDA 224-02-0579,224-02-0578 - 80979 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80979 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:Calle 25 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUIR 585 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL L, lon:-89.61645592, lat:20.7885351}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 124708.8 | 124708.8 | 124708.8 | 124708.8 | 124708.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-184, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759822.66, importe_modificado:1759822.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593283/proyecto_INICIO, 2593283/proyecto_FIN, 2593283/proyecto_PROCESO, 2593283/proyecto_FIN, 2593283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593286 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:196020.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-01-0192 - 36224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36224 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 5 AL NORTE HASTA LA CASA DE YENNI CHAN MEDINA Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 10 X 9 Y 11 SITPACH, AVANZAR 42, lon:-89.52392195, lat:21.03154389}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 196020.91 | 196020.91 | 196020.91 | 196020.91 | 196020.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2593286/proyecto_INICIO, 2593286/proyecto_PROCESO, 2593286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593303 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:136204.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0060 - 81051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-K 733 Fraccionamiento SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 114 Y Calle 116 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 112 X 187-G SEGUIR 260 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.67418072, lat:20.89444762}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593303/proyecto_INICIO, 2593303/proyecto_FIN, 2593303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593326 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:123482.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0181,225-01-0178 - 68522 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68522 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 53 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63497518, lat:20.89750479}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 123482.42 | 123482.42 | 123482.42 | 123482.42 | 123482.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-158, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1757698.71, importe_modificado:1757698.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593326/proyecto_INICIO, 2593326/proyecto_FIN, 2593326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593340 | Proyecto de inversión | 183734.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183734.27, modificado:153245.64}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0033 - 77826 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77826 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 36-A Y Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 632 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HAST, lon:-89.66839442, lat:21.10582897}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 153245.64 | 153245.64 | 153245.64 | 153245.64 | 153245.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-206, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1429854.93, importe_modificado:1429854.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2593340/proyecto_INICIO, 2593340/proyecto_FIN, 2593340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593366 | Proyecto de inversión | 3024951.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3024951.69, modificado:2476456.14}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0020. - 51556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51556 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3207.15, meta_modificada:3207.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64883124, lat:20.89280132}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2476456.14 | 2476456.14 | 2476456.14 | 2476456.14 | 2476456.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-045, contratista:FORMAX CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2874925.95, importe_modificado:2874925.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3207.15}} | {2593366/proyecto_INICIO, 2593366/proyecto_PROCESO, 2593366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593373 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127883.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0343 - 68543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68543 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 77 679 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 86 Calle 75 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LOS ALMENDOS II UBICADO E LA CALLE 86 X 79 Y 81 SEGUIR 81 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.70315033, lat:20.99199768}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127883.45 | 127883.45 | 127883.45 | 127883.45 | 127883.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593373/proyecto_INICIO, 2593373/proyecto_PROCESO, 2593373/proyecto_FIN, 2593373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593377 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:129530.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0423 - 80025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80025 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 167 Y Calle 169 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 64 X 171 Y 169 SEGUIR 68 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.62642365, lat:20.9048857}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 129530.31 | 129530.31 | 129530.31 | 129530.31 | 129530.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593377/proyecto_INICIO, 2593377/proyecto_PROCESO, 2593377/proyecto_FIN, 2593377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593386 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:136509.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0213,225-01-0212 - 79993 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 79993 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 130 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR , lon:-89.55773695, lat:20.88247647}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136509.52 | 136509.52 | 136509.52 | 136509.52 | 136509.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593386/proyecto_INICIO, 2593386/proyecto_FIN, 2593386/proyecto_PROCESO, 2593386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593397 | Proyecto de inversión | 1600044.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600044.67, modificado:1599314.46}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN - 85485 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 85485 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5243.7, meta_modificada:5243.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo MOCOCHA 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 25 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISOL DE MOCOCHA, lon:-89.44699592, lat:21.10601611}} | 2025-10-10 | 2025-12-08 | 1599314.46 | 1599314.46 | 1599314.46 | 762680 | 762680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA, monto:1599314.46, importe_modificado:1599314.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}} | {2593397/proyecto_INICIO, 2593397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593402 | Proyecto de inversión | 591882.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591882.71, modificado:591754.45}} | Construcción de techos firmes en la localidad y municipio de Mocochá Yucatán - 94386 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 94386 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.68, meta_modificada:205.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo MOCOCHA 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 20 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 X 21 Y 19, EL SEGUNDO EN LA CALLE 25X16Y14, LA TERCERA EN LA CALLE 23 X 18 Y 20, LA CUARTA EN LA , lon:-89.45667389, lat:21.10790082}} | 2025-10-10 | 2025-11-23 | 591754.45 | 591754.45 | 591754.45 | 591754.45 | 306768.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVEMTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA, monto:808751.13, importe_modificado:808751.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.68}} | {2593402/proyecto_INICIO, 2593402/proyecto_PROCESO, 2593402/proyecto_FIN, 2593402/proyecto_PROCESO, 2593402/proyecto_FIN, 2593402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593504 | Proyecto de inversión | 720016.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720016.37, modificado:719087.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM. - 101404 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 101404 | S | 2594 | 2368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 22 Barrio SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 23 Y Calle 25 COMO REFERENCIA DE UBICACION DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES ENFRENTE DEL BANCO BIENESTAR SACALUM, HASTA LLEGAR A LA ESQUINA DE LA 23. , lon:-89.59655151, lat:20.50054178}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 719087.65 | 719087.65 | 431452.59 | 431452.59 | 431452.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-06, contratista:L.C.F. FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:719087.65, importe_modificado:719087.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.4}} | {2593504/proyecto_INICIO, 2593504/proyecto_PROCESO, 2593504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593509 | Proyecto de inversión | 993307.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993307.87, modificado:993307.87}} | Rehabilitación de sistema de agua entubada de zona de captación No 1 en la localidad y municipio de Sanahcat, Yucatán. - 72746 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sanahcat | 72746 | S | 422 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Catorce Colonia Sanahcat 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Once Y Calle Trece Calle Dieciséis Del palacio municipal ubicado en la calle 15 x 16 y 14, dirigirse al por la calle 15, hacia la intersección con la calle 14 y g, lon:-89.21403095, lat:20.77306076}} | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 419589.7 | 419589.7 | 419589.7 | 419589.7 | 419589.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-03, contratista:MULTISERVICIOS QUIVANGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, monto:1205294.17, importe_modificado:1205294.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2593509/proyecto_INICIO, 2593509/proyecto_PROCESO, 2593509/proyecto_INICIO, 2593509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593598 | Proyecto de inversión | 218176.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218176.44, modificado:218075.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ CUTZA, TICUM Y TEKAX, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. - 103055 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 103055 | S | 1175 | 1234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:Calle 9 Pueblo TICUM 97970 TICUM, TEKAX ENTRE Calle 14 Y LA OBRA DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA, SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LAS ESPALDAS DE LA IGLESIA, DONDE SE ENCUENTRA EL TALLER DE ELECTRODOMESTICOS SE ENCUENTRA A LA VUELT, lon:-89.21272721, lat:20.15019789}} | 2025-10-03 | 2025-11-04 | 218075.1 | 218075.1 | 174460.08 | 174460.08 | 174460.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-27, contratista:FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5696654.58, importe_modificado:5696654.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2593598/proyecto_INICIO, 2593598/proyecto_PROCESO, 2593598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593602 | Proyecto de inversión | 4882610.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4882610.14, modificado:4208514.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ CUTZA, TICUM Y TEKAX, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. - 102741 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 102741 | S | 22981 | 22081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1249.0, meta_modificada:1249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 37 Barrio COLONIA NUEVA YUCATAN 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 14 Y Calle 16 UNA DE LAS CALLES DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES A LA VUELTA DEL CAMPO DE BEISBOL LLAMADO SELECCION MIELERA UBICADA SOBRE , lon:-89.26753479, lat:20.20407259}} | 2025-10-03 | 2025-11-04 | 4208514.47 | 4208514.47 | 3366811.58 | 3366811.58 | 3366811.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-27, contratista:FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5696654.58, importe_modificado:5696654.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:999.2}} | {2593602/proyecto_INICIO, 2593602/proyecto_PROCESO, 2593602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593625 | Proyecto de inversión | 1563702.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563702.84, modificado:1563702.84}} | CONSTRUCCION DE 606.08 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOHDEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 105189 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 105189 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.08, meta_modificada:606.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:Calle 7 Pueblo ACTUNCOH 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN ENTRE Calle 7 Y Calle 6 EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMNCLATURA COMO TAL POR SER RELATIVAMENTE PEQUEÑA PERO SE ASIGNA COMO REFERENCIA AL BENEFICIARIO NUM 13 DE LA LISTA DE NOMBRE CRIST, lon:-88.11457613, lat:20.91312996}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1559702.84 | 1559702.84 | 1559702.84 | 1559702.84 | 1559702.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-07-2025, contratista:JORGE MARTIN RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2694180.0, importe_modificado:2694180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.08}} | {2593625/proyecto_INICIO, 2593625/proyecto_FIN, 2593625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593665 | Proyecto de inversión | 148072.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148072.61, modificado:148072.61}} | Rehabilitación de pavimento (Bacheo) en la localidad de San Francisco Grande municipio de Tinum Yucatan. - 52505 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 52505 | S | 840 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.13, meta_modificada:319.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:Calle calle 13 ENTRE 6 Y 8 Pueblo SAN FRANCISCO GRANDE 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM ENTRE Calle CALLE 6 Y Calle CALLE 8 Calle CALLE 15 LAS CALLES EN LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES, (C-15x8, C-13x8y6, lon:-88.47299339, lat:20.70054881}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 148072.61 | 148072.61 | 44421.78 | 44421.78 | 44421.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-04/2025, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:2227766.03, importe_modificado:2227766.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {2593665/proyecto_INICIO, 2593665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593750 | Proyecto de inversión | 554243.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554243.24, modificado:554036.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO A BASE DE POZOS DE ABSORCION Y REJILLAS COLECTORAS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL ,YUCATAN - 116724 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 116724 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 20 LOS POZOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIRECCIONES SIGUIENTES: CALLE 18X15 Y 17, CALLE 25X16Y18, CALLE 25X 14Y 16, CALLE 25 X12 Y 14 Y CALLE 25 X 1, lon:-89.18299306, lat:20.83551835}} | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 554036.62 | 554036.62 | 554036.62 | 554036.62 | 554036.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXY-FAISMUN-XOCCHEL-LP-03/2025, contratista:LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA, convocante:MUNICIPIO DE XOCCHEL, monto:1305495.81, importe_modificado:1305495.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2593750/proyecto_PROCESO, 2593750/proyecto_FIN, 2593750/proyecto_INICIO, 2593750/proyecto_PROCESO, 2593750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596369 | Acción | 2601300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2601300.0, modificado:2601300.0}} | Punto Mérida Limpia: Sistema itinerante de contenedores de residuos especiales - 5010 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5010-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.624392, lat:20.967537}} | 2025-10-01 | 2025-12-14 | 2601300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES (RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES (RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES (RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES (RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | YUC250302596743 | Proyecto de inversión | 858666.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858666.64, modificado:833028.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE KOCHOL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ, CCT. 31DCC0058K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-042 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion: CONOCIDO No. S/N C.P. 97804 , lon:-90.160262, lat:20.621744}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 833028.65 | 833028.65 | 833028.65 | 833028.65 | 833028.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-049, contratista:ZAPCOR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:833028.65, importe_modificado:833028.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596827 | Proyecto de inversión | 1118207.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118207.98, modificado:1118207.98}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ETV0033F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-007 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion: CALLE LAS COLORADAS , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2025-09-03 | 2025-11-11 | 1118207.98 | 1118207.98 | 1118207.98 | 1118207.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-012, contratista:WISER ELECTRIC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1118207.98, importe_modificado:1118207.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302599088 | Proyecto de inversión | 9659162.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9659162.48, modificado:9659162.48}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 305), PLANTEL MÉRIDA, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2025 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2718.42, meta_modificada:2718.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion: CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314 , lon:-89.72877, lat:21.0024}} | 2025-06-19 | 2025-12-30 | 8000763.98 | 9659162.48 | 8000763.98 | 8000763.98 | 4562154.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-31-IE-C-518-W-00-2025, contratista:LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9287656.23, importe_modificado:9287656.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604043 | Proyecto de inversión | 125390.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:125390.03, modificado:125267.86}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún - 128303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 128303 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN ENTRE Calle 25 Y Calle 25A Calle 23 DIAGONAL La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, lon:-89.03380278, lat:21.24418627}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604046 | Proyecto de inversión | 125390.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:125390.03, modificado:122782.85}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 128195 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 128195 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 14 Y Calle 20 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordena, lon:-88.94427846, lat:21.01960478}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 36834.85 | 36834.85 | 36834.85 | 36834.85 | 36834.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2025, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4326418.47, importe_modificado:4326418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604051 | Proyecto de inversión | 501560.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:501560.12, modificado:501391.72}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tecoh del municipio de Tecoh - 128021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 128021 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Pueblo Tecoh 97820 TECOH, TECOH El municipio de Tecoh en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas una latitud aproximada de 20 44 norte y longitud aproxima, lon:-89.47423671, lat:20.73983081}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.08}} | {2604051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614807 | Proyecto de inversión | 1523190.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523190.55, modificado:1521667.36}} | CONSTRUCCION DE 2 POZOS PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN - 124202 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sudzal | 124202 | S | 265 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo MUNICIPIO DE SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 11 Y Calle 2 Calle 2-A LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 POZOS PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE, UNO EN LA CALLE 11 X 2 Y 2-A SE ENCUENTRA EN LA SALIDA H, lon:-88.98668064, lat:20.86762157}} | 2025-11-22 | 2025-11-28 | 654823.77 | 654823.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SUDZAL-YUC-LP-01-2025, contratista:LUIS EDGARDO LLANES CHAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:1521667.36, importe_modificado:1521667.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2614807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614842 | Proyecto de inversión | 1545715.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545715.79, modificado:1545715.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION DE ACTUNCOH, MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 125612 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 125612 | S | 240 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:ACTUNCOH, TEMOZÓN EN LA LOCALIDAD POR SER RELATIVAMENTE PEQUEÑA NO EXISTE NOMENCLATURA POR LO GENERAL SE UBICAN LAS CALLES POR MEDIO DE REFERENCIAS: DE LA COMISARIA MUNICIPAL ESTA A 100 MTS AL SUR SE UBICA EL TRAMO 4 Y A 200 MTS M, lon:-88.11120728, lat:20.91778012}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 1544713.6 | 1544713.6 | 1544713.6 | 1544713.6 | 1544713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-09-2025, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3193994.05, importe_modificado:3193994.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2614842/proyecto_INICIO, 2614842/proyecto_PROCESO, 2614842/proyecto_FIN, 2614842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614843 | Proyecto de inversión | 1888999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888999.98, modificado:1888999.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 125699 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 125699 | S | 320 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 14 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 14 Y Calle 21 Calle 23 CERCA DEL ASERRADERO CUPUL DE LA COLONIA SANTA CLARA O COMUNICARSE CON EL PRESIDENTE DEL COMITE DANIEL KU TUYU9851226047 , lon:-88.204515, lat:20.79765083}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 1887437.55 | 1887437.55 | 1887437.55 | 1887437.55 | 1887437.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-13-2025, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1887437.55, importe_modificado:1887437.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2614843/proyecto_INICIO, 2614843/proyecto_FIN, 2614843/proyecto_INICIO, 2614843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614844 | Proyecto de inversión | 1651764.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651764.65, modificado:1651764.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION DE ACTUNCOH, MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 121182 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 121182 | S | 187 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:Pueblo actuncoh 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN en la localidad no existe nomenclatura por ser relativamente pequeño pero se pone como referencia de la calle a rehabilitar es de la entrada principal al poblado, lon:-88.11208704, lat:20.91808077}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 1649280.45 | 1649280.45 | 1649280.45 | 1649280.45 | 1649280.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-09-2025, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3193994.05, importe_modificado:3193994.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2340.0}} | {2614844/proyecto_INICIO, 2614844/proyecto_FIN, 2614844/proyecto_PROCESO, 2614844/proyecto_INICIO, 2614844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618343 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL KOMCHÉN DE LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ECB0034A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-020 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion: CALLE 14 , lon:-89.651855, lat:21.101184}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (N), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618513 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46511.64}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIXMEHUAC DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, CCT. 31ECB0060Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-033 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion: CARRETERA TIXMEHUAC-TEKAX KILOMETRO 1.5 , lon:-89.119456, lat:20.231686}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.64 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Z), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618941 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69767.46}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIXCANCAL DE LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31EMS0013V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-045 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion: CALLE 17 , lon:-87.850637, lat:21.03485}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69767.46 | 69474.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AL), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto ejercido difiere al anexo, trimestre:4.0, usuario:danielecouohp, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | YUC250402619889 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA Y MUNICIPIO DE CHOLUL CCT. 31ECB0029P" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-005 | S | 128 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion: CALLE 19 , lon:-89.574291, lat:21.049431}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(E), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620036 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ CCT. 31ECB0014N" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-011 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: CARRETERA CUZAMÁ-HOMUN KILOMETRO 2 , lon:-89.301255, lat:20.741009}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(K), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620096 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN Y MUNICIPIO DE COLONIA YUCATÁN CCT. 31ECB0044H" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-015 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion: CALLE 42 , lon:-87.724337, lat:21.209235}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(Ñ), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620863 | Proyecto de inversión | 1506728.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506728.13, modificado:1506728.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, CCT. 31DPR0429R | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-009 | S | 51 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion: CALLE 18 , lon:-89.451424, lat:21.105388}} | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 1492131.98 | 1492131.98 | 627894.51 | 627894.51 | 627894.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-006, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1492131.98, importe_modificado:1492131.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620895 | Proyecto de inversión | 1510704.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510704.94, modificado:1510704.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31EPR0136C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-011 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 10 , lon:-88.232618, lat:21.564311}} | 2025-10-28 | 2026-01-26 | 1510423.16 | 1510423.16 | 698121.4 | 698121.4 | 696009.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-008, contratista:RÁUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1510423.16, importe_modificado:1510423.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se corrige anexo., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:No coicide la información con el sistema , trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250402620959 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO CARRILLO Y ANCONA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL, CCT. 31DPR0680M | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-015 | S | 161 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion: CALLE 38 NUM. EXT. 307 , lon:-89.022665, lat:20.932928}} | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1448906.89 | 1448906.89 | 833380.23 | 833380.23 | 833380.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-012, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1448906.89, importe_modificado:1448906.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620994 | Proyecto de inversión | 930326 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930326.0, modificado:930326.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ERMILO ABREU GÓMEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH, CCT. 31EES0001H | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-018 | S | 164 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE 22 , lon:-89.463504, lat:20.815347}} | 2025-12-26 | 2026-02-23 | 922240 | 922240 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-013, contratista:LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:922240.0, importe_modificado:922240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621925 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA, CCT. 31DST0051I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-026 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion: CALLE 17 , lon:-89.140953, lat:21.085543}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 3099644.85 | 3099644.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-098, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3099644.85, importe_modificado:3099644.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621984 | Proyecto de inversión | 1670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670000.0, modificado:1670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KOPOMÁ, CCT. 31DPR0691S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-029 | S | 97 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion: CALLE 21 , lon:-89.894802, lat:20.648626}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 0 | 1667999.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-101, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS MAGAÑA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1667999.99, importe_modificado:1667999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621995 | Proyecto de inversión | 1615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615000.0, modificado:1615000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL, CCT. 31DPR0969N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-030 | S | 90 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion: CALLE 24 SAMAHIL , lon:-89.89065, lat:20.886661}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 0 | 1611325.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-0P-LP-106, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS MAGAÑA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1611325.14, importe_modificado:1611325.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622020 | Proyecto de inversión | 2775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775000.0, modificado:2775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIAN SANSORES EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE TEKAX, CCT. 31EPR0146J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-031 | S | 131 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion: CALLE 59 NUM. Ext. 235 SAN FRANCISCO , lon:-89.296812, lat:20.205145}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 2773602.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-0P-LP-102, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2773602.95, importe_modificado:2773602.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622157 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES (VOZ Y DATOS) EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-056 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18 CHABLEKAL C.P. 97302 , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2026-01-05 | 2026-01-29 | 598500 | 598500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-040, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:598500.0, importe_modificado:598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622567 | Proyecto de inversión | 1997816.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997816.37, modificado:1997816.37}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ALCALÁ MARTÍN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, CCT. 31EES0113L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS-2025-073 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 21-A QUINTANA ROO, lon:-88.63145, lat:20.867115}} | 2026-01-05 | 2026-03-08 | 0 | 1997816.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-030, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1997816.37, importe_modificado:1997816.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622655 | Proyecto de inversión | 1070913.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070913.45, modificado:1070913.45}} | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA, CCT. 31EES0004E | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-074 | S | 133 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion: CALLE 20 , lon:-89.009017, lat:20.587997}} | 2026-01-05 | 2026-03-22 | 0 | 1070913.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-042, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1070913.45, importe_modificado:1070913.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240102349499 | Proyecto de inversión | 1035260 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035260.0, modificado:1035260.0}} | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUCATAN. | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 01 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2694.0, meta_modificada:2694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:MAXCANU, lon:-90.000617, lat:20.584583}} | 2024-02-19 | 2024-07-31 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-MAXCANU-YUCATAN-01-2024, contratista:ACABADOSMID Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:1035260.0, importe_modificado:1035260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2694.0}} | {2349499/proyecto_INICIO, 2349499/proyecto_PROCESO, 2349499/proyecto_INICIO, 2349499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534231 | Proyecto de inversión | 143565.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143565.83, modificado:69000.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0045, 224-01-0044. - 31993 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31993 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.6, meta_modificada:28.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-A-1 510 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171-A DE LA COLO, lon:-89.65687709, lat:20.90885598}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 69000.44 | 69000.44 | 69000.44 | 69000.44 | 69000.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.6}} | {2534231/proyecto_INICIO, 2534231/proyecto_PROCESO, 2534231/proyecto_FIN, 2534231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534244 | Proyecto de inversión | 222719.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222719.64, modificado:156258.08}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-02-0001. - 29676 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29676 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8-B Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 37 DIAGONAL Y Calle 43 Calle 8-C LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 SEGUIR 124 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.66871091, lat:20.91922828}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 156258.08 | 156258.08 | 156258.08 | 156258.08 | 156258.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-040, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2032623.36, importe_modificado:2032623.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2534244/proyecto_INICIO, 2534244/proyecto_PROCESO, 2534244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534246 | Proyecto de inversión | 941911.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941911.33, modificado:728522.23}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0222 - 31436 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31436 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 201 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-A Y Calle 44-B Calle 199-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVA, lon:-89.61739069, lat:20.8874119}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 728522.23 | 728522.23 | 728522.23 | 728522.23 | 728522.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-041, contratista:PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2703627.25, importe_modificado:2703627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2534246/proyecto_INICIO, 2534246/proyecto_PROCESO, 2534246/proyecto_FIN, 2534246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534253 | Proyecto de inversión | 108403.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108403.68, modificado:74567.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0168 - 45649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45649 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.7, meta_modificada:28.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 25 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 19 X 23 Y 25 AVANZAR 198 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 19 HAST, lon:-89.66166111, lat:20.82051312}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 74567.39 | 74567.39 | 74567.39 | 74567.39 | 74567.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.7}} | {2534253/proyecto_INICIO, 2534253/proyecto_PROCESO, 2534253/proyecto_FIN, 2534253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534270 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:135086.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0108 - 47683 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47683 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 352 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 AVANZAR 455 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.67340994, lat:20.91161777}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 135086.33 | 135086.33 | 135086.33 | 135086.33 | 135086.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2534270/proyecto_INICIO, 2534270/proyecto_PROCESO, 2534270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534280 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:127992.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0108 - 46200 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46200 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 29-DIAG 230-A Colonia FRANCISCO I. MADERO 97240 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 40 Calle 31 (AV. MADERO) LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICADO EN LA CALLE 31 X , lon:-89.66025798, lat:20.97272721}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 127992.9 | 127992.9 | 127992.9 | 127992.9 | 127992.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2534280/proyecto_INICIO, 2534280/proyecto_FIN, 2534280/proyecto_PROCESO, 2534280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534314 | Proyecto de inversión | 3359998.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3359998.24, modificado:3341272.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATÁN - 29032 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Homún | 29032 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 23 para tomar como referencia se divide en 4 zonas, noreste entre calle 19 x20, noroeste entre calle 19x20, sureste entre calle 19x20, suroeste entre calle 1, lon:-89.27458237, lat:20.73702774}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 3341272.33 | 3341272.33 | 3341272.33 | 3341272.33 | 3341272.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOMÚN, monto:3359103.59, importe_modificado:3359103.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} | {2534314/proyecto_INICIO, 2534314/proyecto_PROCESO, 2534314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534358 | Proyecto de inversión | 1122956.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122956.88, modificado:1122154.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BOKOBA LOCALIDAD BOKOBA ASENTAMIENTO BOKOBA - 48710 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bokobá | 48710 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.9, meta_modificada:349.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo BOKOBA 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 23 LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES, CALLE 21X10Y8, CALLE 22X23Y21, CALLE 22X19AY19, CALLE 24X21Y23(2 BENEFICIARIOS EN ESTA CA, lon:-89.17021353, lat:21.00713663}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 1122154.51 | 1122154.51 | 1122154.51 | 1122154.51 | 1122154.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:Ricardo Ariel Cetina Dorantes, convocante:MUNICIPIO DE BOKOBA, monto:1122154.51, importe_modificado:1122154.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.9}} | {2534358/proyecto_INICIO, 2534358/proyecto_PROCESO, 2534358/proyecto_FIN, 2534358/proyecto_INICIO, 2534358/proyecto_FIN, 2534358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534360 | Proyecto de inversión | 2283730.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2283730.74, modificado:2569197.16}} | AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL EN AKIL LOCALIDAD ASENTAMIENTO AKIL - 49007 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 49007 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE 31 Colonia AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 29 EL LUGAR ES EL MERCADO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE TIENDA DE AUTO SERVICIO OXXO, lon:-89.34858194, lat:20.26369435}} | 2025-07-04 | 2025-08-21 | 1556938.78 | 1556938.78 | 1556938.78 | 1556938.78 | 1556938.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.06, contratista:OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO S.A DE C.V., convocante:Municipio de Akil, monto:2569197.16, importe_modificado:2569197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} | {2534360/proyecto_INICIO, 2534360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202537709 | Proyecto de inversión | 1357196.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1357196.52, modificado:1357196.52}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Poop del municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. - 42786 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42786 | S | 282 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:Pueblo Poop 97763 POOP, TIXCACALCUPUL La localidad de Poop, está ubicado en la región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26.6 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas, lon:-88.40145154, lat:20.33016411}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1356931.95 | 1356931.95 | 1356931.95 | 1356931.95 | 1356931.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-059-2025, contratista:TRAZOS Y ELEMENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1356931.95, importe_modificado:1356931.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2537709/proyecto_INICIO, 2537709/proyecto_PROCESO, 2537709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542158 | Proyecto de inversión | 4013032.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4013032.41, modificado:4011133.39}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ( FÚTBOL 7) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATÁN - 31491 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Homún | 31491 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.5, meta_modificada:1610.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo homun 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 30-a Y Calle 30 Calle 21 se encuentra ubicado en la unidad multideportiva a un costado del campo de beisbol , lon:-89.29589031, lat:20.73814614}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 4011133.39 | 4011133.39 | 4011133.39 | 3050867.32 | 3050867.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:C. GENARO ROBERTO CHALÉ CAN, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:4011133.39, importe_modificado:4011133.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.0}} | {2542158/proyecto_INICIO, 2542158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542629 | Proyecto de inversión | 3810595.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810595.39, modificado:3655367.57}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-004 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18 CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 3655367.57 | 3655367.56 | 3655367.56 | 3655367.56 | 3068067.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-047, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3655367.57, importe_modificado:3655367.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542755 | Proyecto de inversión | 1800536.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800536.26, modificado:1800536.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE SIHÓ, MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31ETV0014R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-035 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion: CONOCIDO , lon:-90.164825, lat:20.484002}} | 2025-05-09 | 2025-07-31 | 1800536.23 | 1800536.23 | 1800536.23 | 1800536.23 | 1800536.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-040, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1800536.26, importe_modificado:1800536.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542774 | Proyecto de inversión | 2990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:2900079.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 62 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31DST2007I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-038 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 16 SAN FELIPE , lon:-88.234824, lat:21.567055}} | 2025-05-09 | 2025-08-07 | 2900079.33 | 2900079.33 | 2900079.33 | 2900079.33 | 2900079.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-043, contratista:GRUPO BAU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2900079.32, importe_modificado:2900079.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar importe modificado y porcentaje de avance financiero, difiere del anexo., trimestre:4.0, usuario:liliangramirezm, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542789 | Proyecto de inversión | 1554249.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554249.51, modificado:1554249.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, CCT. 31EES0081J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-028 | S | 201 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL No. S/N C.P. 97367, lon:-90.398716, lat:20.861817}} | 2025-05-09 | 2025-08-19 | 1554249.5 | 1554249.5 | 1554249.5 | 1554249.5 | 1554249.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-032, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1554249.51, importe_modificado:1554249.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542908 | Proyecto de inversión | 14986755.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.498675528E7, modificado:1.450705016E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-040 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18, CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 14507050.16 | 14507050.16 | 14477442.52 | 14477442.52 | 14446352.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-046, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.450705016E7, importe_modificado:1.450705016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543059 | Proyecto de inversión | 1017123.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017123.45, modificado:1017123.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE XAYA, MUNICIPIO DE TEKAX, CCT. 31DCC0105E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-008 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:xaya, lon:-89.184087, lat:20.295293}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 1017123.43 | 1017123.43 | 1017123.43 | 1017123.43 | 1017123.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-009, contratista:MC SERVICES & TECNOLOGY, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1017123.45, importe_modificado:1017123.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:07 DE MAYO DE 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INCIO QUE ES 8 DE MAYO 2025., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543920 | Proyecto de inversión | 3152138.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3152138.99, modificado:3152138.99}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Hunucmá del municipio de Hunucmá del estado de Yucatán - 46084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46084 | S | 14386 | 14026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pueblo Hunucmá 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ La localidad de Hunucmá, está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8918 y -8919 de longitud oeste. L, lon:-89.87531771, lat:21.016263}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 3151599.15 | 3151599.15 | 3151599.15 | 3151599.15 | 3151599.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-030-2025, contratista:CALYPSA S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3151599.15, importe_modificado:3151599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543920/proyecto_INICIO, 2543920/proyecto_FIN, 2543920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543922 | Proyecto de inversión | 1208408.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1208408.48, modificado:1208408.48}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Kiní del municipio de Motul del estado de Yucatán. - 46101 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46101 | S | 863 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:Pueblo Kiní 97437 KINÍ, MOTUL La localidad de Kiní, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8951 y -8953 de longitud oeste. Los lí, lon:-89.31519294, lat:21.13421587}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1193288.68 | 1193288.68 | 1193288.68 | 1193288.68 | 1193288.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-038-2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1193288.68, importe_modificado:1193288.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543922/proyecto_INICIO, 2543922/proyecto_FIN, 2543922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543925 | Proyecto de inversión | 1139079.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683447.83, modificado:683447.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455631.88, modificado:455631.88}} | Construcción de 11 sanitarios con biodigestor en la localidad de Plan Chac del municipio de Sacalum del estado de Yucatán. Etapa única. - 33318 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33318 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:Pueblo Plan Chac 97845 PLAN CHAC, SACALUM La localidad de Plan Chac se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202708.733 norte y una longitud de 89, lon:-89.62554701, lat:20.45210708}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1116895.33 | 1116895.33 | 1116895.33 | 1116895.33 | 1116895.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2543925/proyecto_INICIO, 2543925/proyecto_PROCESO, 2543925/proyecto_INICIO, 2543925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJERCIDO/PAGADO FED 670,137.20 FISE 446,758.13 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543929 | Proyecto de inversión | 6543795.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926277.13, modificado:3926277.13}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2617518.08, modificado:2617518.08}} | Construcción de 63 sanitarios con biodigestor en la localidad de Santa María Acú del municipio de Halachó del estado de Yucatán. Etapa única. - 34182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34182 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:Hacienda Santa Maria Acú 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ La localidad de Santa María Acú se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al este de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2032, lon:-90.16402592, lat:20.5463508}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 6413489.33 | 6413489.33 | 6413489.33 | 6413489.33 | 6413489.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-007-2025, contratista:BARI INTERNACIONAL SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6413489.33, importe_modificado:6413489.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2543929/proyecto_PROCESO, 2543929/proyecto_INICIO, 2543929/proyecto_PROCESO, 2543929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 3´848,093.60 FISE 2´565,395.73 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543936 | Proyecto de inversión | 3624344.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174606.72, modificado:2174606.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1449737.82, modificado:1449737.82}} | Construcción de 35 Sanitarios con Biodigestor en la localidad de Kancabdzonot del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34539 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34539 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:Pueblo Kancabdzonot 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Kancabdzonot se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203034.121 norte y una , lon:-88.70988927, lat:20.50872974}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3621343.91 | 3621343.91 | 3621343.91 | 3621343.91 | 3621343.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-018-2025, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3621343.91, importe_modificado:3621343.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2543936/proyecto_PROCESO, 2543936/proyecto_INICIO, 2543936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 2´172,806.35 FISE 1´448,537.56 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553193 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139154.19}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88097 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88097 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 25 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-89.19484838, lat:20.86275066}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 110244.64 | 110244.64 | 110244.64 | 110244.64 | 110244.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5086038.05, importe_modificado:5086038.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553193/proyecto_PROCESO, 2553193/proyecto_INICIO, 2553193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553196 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 27 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del muni, lon:-89.01939113, lat:20.59217412}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2025, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3935630.47, importe_modificado:3935630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553196/proyecto_INICIO, 2553196/proyecto_FIN, 2553196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553203 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:138997.76}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tahmek del municipio de Tahmek - 89453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89453 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo Tahmek 97490 TAHMEK, TAHMEK ENTRE Calle 22 Y Calle 24 La localidad de Tahmek se encuentra aproximadamente a 39 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas, lon:-89.25782521, lat:20.87889254}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41699.33 | 41699.33 | 41699.33 | 41699.33 | 41699.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2025, contratista:RUDY ALEJANDRO CETZ CIME, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3956939.64, importe_modificado:3956939.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.72}} | {2553203/proyecto_PROCESO, 2553203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553212 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126885.59}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 85881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85881 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfica, lon:-88.31897529, lat:21.15708787}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 67419 | 67419 | 67419 | 67419 | 67419 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6598050.52, importe_modificado:7993791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553212/proyecto_INICIO, 2553212/proyecto_PROCESO, 2553212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553214 | Proyecto de inversión | 999415.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999415.22, modificado:999415.22}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Juan del Río del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 46154 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46154 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:Rancho San Juan del Río 97614 SAN JUAN DEL RÍO, PANABÁ La localidad de San Juan del Río, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2126 y 2127 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8, lon:-88.15703655, lat:21.44687408}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 999340.84 | 999340.84 | 999340.84 | 999340.84 | 999340.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-088-2025, contratista:FERNANDO GARIDO ÉVORA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:999340.84, importe_modificado:999340.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553214/proyecto_PROCESO, 2553214/proyecto_FIN, 2553214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553220 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507599.72}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92862 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92862 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y , lon:-89.94052389, lat:20.96074811}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 152279.92 | 152279.92 | 152279.92 | 152279.92 | 152279.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830689.14, importe_modificado:3830689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.28}} | {2553220/proyecto_PROCESO, 2553220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553229 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:735170.04}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de San Diego del municipio de Cuncunul - 94758 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 94758 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:Pueblo San Diego 97766 SAN DIEGO, CUNCUNUL La localidad de San Diego se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Cuncunul. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2035 nor, lon:-88.33425275, lat:20.640126}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 220551.01 | 220551.01 | 220551.01 | 220551.01 | 220551.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2025, contratista:MANUEL JESUS RIVERA ARJONA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4288491.9, importe_modificado:4288491.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553234 | Proyecto de inversión | 2030400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2030400.0, modificado:2029688.96}} | Construcción de dieciséis cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89645 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89645 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.17977335, lat:20.83506786}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 1098110.65 | 1098110.65 | 1098110.65 | 1098110.65 | 1098110.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2025, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830348.35, importe_modificado:3955188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.2}} | {2553234/proyecto_PROCESO, 2553234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553240 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seís cuartos dormitorio en la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip - 89836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89836 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro, lon:-89.3304479, lat:21.04163131}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 228420 | 228420 | 228420 | 228420 | 228420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5722587.77, importe_modificado:5722587.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2553240/proyecto_INICIO, 2553240/proyecto_FIN, 2553240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553243 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253711.12}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89995 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89995 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.1740266, lat:20.83140842}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 127194.24 | 127194.24 | 127194.24 | 127194.24 | 127194.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2025, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830348.35, importe_modificado:3955188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.94}} | {2553243/proyecto_INICIO, 2553243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553249 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:486905.88}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Santa María del municipio de Cansahcab - 90121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90121 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Pueblo Santa María 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-89.06910836, lat:21.15087412}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 146071.76 | 146071.76 | 146071.76 | 146071.76 | 146071.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2025, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2839997.01, importe_modificado:2839997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553250 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126885.59}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 90161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90161 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada d, lon:-88.31052248, lat:21.15201932}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 51456.7 | 51456.7 | 51456.7 | 51456.7 | 51456.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6598050.52, importe_modificado:7993791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} | {2553250/proyecto_INICIO, 2553250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553251 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253771.18}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 90181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90181 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y, lon:-88.31481054, lat:21.15919914}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 192678.99 | 192678.99 | 192678.99 | 192678.99 | 192678.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6598050.52, importe_modificado:7993791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2553251/proyecto_PROCESO, 2553251/proyecto_FIN, 2553251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553256 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Yaxkukul del municipio de Yaxkukul - 90538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90538 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 , lon:-89.42506568, lat:21.06177208}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 152280 | 152280 | 152280 | 152280 | 152280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5722587.77, importe_modificado:5722587.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2553256/proyecto_INICIO, 2553256/proyecto_FIN, 2553256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553265 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1011987.2}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 90881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90881 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit, lon:-89.48753235, lat:21.15441749}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 303596.16 | 303596.16 | 303596.16 | 303596.16 | 303596.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2025, contratista:ONIX MID CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3668453.64, importe_modificado:3668453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.92}} | {2553265/proyecto_INICIO, 2553265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553272 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126831.03}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 86828 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86828 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 43 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 18 Y Calle 16 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima, lon:-89.34811825, lat:20.25619545}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.16}} | {2553272/proyecto_INICIO, 2553272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553280 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380493.09}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87109 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87109 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.34102576, lat:20.26200209}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 114147.93 | 114147.93 | 114147.93 | 114147.93 | 114147.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.78}} | {2553280/proyecto_INICIO, 2553280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553285 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:502481.88}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de San Francisco del municipio de Buctzotz - 101144 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 101144 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:Pueblo San Francisco 97625 SAN FRANCISCO, BUCTZOTZ La localidad de San Francisco se encuentra a aproximadamente 9 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada , lon:-88.48154127, lat:21.24453839}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 150744.57 | 150744.57 | 150744.57 | 150744.57 | 150744.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.32}} | {2553285/proyecto_INICIO, 2553285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553288 | Proyecto de inversión | 2206400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2206400.0, modificado:2205850.86}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Las Coloradas del municipio de Río Lagartos - 95106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95106 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g, lon:-87.99107136, lat:21.60589741}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 661755.26 | 661755.26 | 661755.26 | 661755.26 | 661755.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2025, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4896564.22, importe_modificado:4969415.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.92}} | {2553288/proyecto_INICIO, 2553288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553295 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:879343.29}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 95694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95694 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L, lon:-88.79053403, lat:21.20862042}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 263802.99 | 263802.99 | 263802.99 | 263802.99 | 263802.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.25}} | {2553295/proyecto_INICIO, 2553295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553309 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:125620.37}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 98134 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 98134 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 6 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y , lon:-88.78480827, lat:21.20653976}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 37686.11 | 37686.11 | 37686.11 | 37686.11 | 37686.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.77}} | {2553309/proyecto_INICIO, 2553309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553318 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126864.58}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 91170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91170 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 29 Y Calle 31 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031, lon:-89.30760551, lat:20.43141046}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38059.37 | 38059.37 | 38059.37 | 38059.37 | 38059.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5085937.6, importe_modificado:5085937.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} | {2553318/proyecto_PROCESO, 2553318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553327 | Proyecto de inversión | 1395900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1395900.0, modificado:1350611.57}} | Construcción de once cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91658 | S | 11 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-88.94355079, lat:21.01317217}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 405183.47 | 405183.47 | 405183.47 | 405183.47 | 405183.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2025, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4326418.47, importe_modificado:4326418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.42}} | {2553327/proyecto_INICIO, 2553327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553346 | Proyecto de inversión | 4570400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4570400.0, modificado:5120463.56}} | Construcción de veintinueve cuartos dormitorio en la localidad de San Felipe del municipio de San Felipe - 92716 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92716 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pueblo SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox, lon:-88.23392176, lat:21.56621912}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 1845355.93 | 1845355.93 | 1845355.93 | 1845355.93 | 1845355.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2025, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4740013.68, importe_modificado:5312537.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.08}} | {2553346/proyecto_PROCESO, 2553346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592639 | Proyecto de inversión | 4179653.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4179653.63, modificado:4177738.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N0. 27 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN. - 110950 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Dzilam González | 110950 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.0, meta_modificada:1287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 35 Pueblo DZILAM GONZÁLEZ 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ ENTRE Calle 20 Y Calle 18 SOBRE LA CALLE 35 A 117 METROS PARA LLEGAR A LA CALLE 20 Y SOBRE LA CALLE 20 A 973 METROS SE ENCUENTRA EL CENTRO DEL DZILAM GONZÁLEZ., lon:-88.92992822, lat:21.27163794}} | 2025-09-26 | 2025-11-26 | 4177738.07 | 4177738.07 | 4177738.07 | 1253321.42 | 1253321.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZILAMGLEZ-2025-03-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MÚLTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, monto:4177738.07, importe_modificado:4177738.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.1}} | {2592639/proyecto_INICIO, 2592639/proyecto_PROCESO, 2592639/proyecto_INICIO, 2592639/proyecto_PROCESO, 2592639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592646 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464000.0, modificado:463986.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHENCHELA DEL MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN - 85068 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 85068 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:Calle 22 Pueblo SAN PEDRO CHENCHELA, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 SAN PEDRO CHENCHELÁ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 22 CARRETERA UAYMA -ESPITA , lon:-88.31403074, lat:20.87433318}} | 2025-08-04 | 2025-10-03 | 463986.21 | 463986.21 | 463986.21 | 46398.62 | 46398.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2592646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592650 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN. - 116207 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 116207 | S | 5500 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 24 A Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 27 Y Calle 25 A LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24 A RUMBO A LA CARRETERA SUCILA AL SURESTE DE LA POBLACION, lon:-88.30753518, lat:21.00971464}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-10-LP, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2592650/proyecto_INICIO, 2592650/proyecto_PROCESO, 2592650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592673 | Proyecto de inversión | 1142851.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142851.23, modificado:1141634.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YCUATAN. - 107901 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 107901 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 7 Y LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 20X7 ENTRADA HALACHO AVENIDA DE LA LOCALIDAD DE HALACHO, YUCATAN, lon:-90.07728221, lat:20.49153818}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1141634.85 | 1141634.85 | 1141634.85 | 1141634.85 | 1141634.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN- 033-LP-09-2025, contratista:EDIFICATAN PENINSULAR S.R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:1141634.85, importe_modificado:1141634.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2592673/proyecto_INICIO, 2592673/proyecto_FIN, 2592673/proyecto_INICIO, 2592673/proyecto_PROCESO, 2592673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592674 | Proyecto de inversión | 1904270.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1904270.46, modificado:1903137.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA UCU DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 107333 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 107333 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.44, meta_modificada:793.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:Calle 22 Pueblo SANTA MARIA UCU 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 22X15Y17, CALLE 20X15Y17, CALLE 17X118Y20, CALLE 18X17, , lon:-90.16463746, lat:20.54666123}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1903137.96 | 1903137.96 | 1903137.96 | 1903137.96 | 1903137.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-LP-10-2025, contratista:EDIFICACIONES ZIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:1903137.96, importe_modificado:1903137.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.44}} | {2592674/proyecto_INICIO, 2592674/proyecto_PROCESO, 2592674/proyecto_FIN, 2592674/proyecto_INICIO, 2592674/proyecto_FIN, 2592674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592703 | Proyecto de inversión | 834124.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834124.69, modificado:833997.93}} | Equipamiento de la Red o Sistema de Agua entubada de la zona de captacion pozo No. 1 de la localidad de Huhi municipio de Huhi Yucatan. - 110210 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huhí | 110210 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Carretera salida a Sotuta Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 21 Y Calle 2 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ci, lon:-89.1519283, lat:20.71388952}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 583798.55 | 583798.55 | 583798.55 | 583798.55 | 583798.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-04, contratista:GONAPE, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUHI, monto:3099155.85, importe_modificado:3099155.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2592703/proyecto_INICIO, 2592703/proyecto_PROCESO, 2592703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592791 | Proyecto de inversión | 302428.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302428.9, modificado:153229.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0384,225-01-0383 - 82860 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82860 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.84, meta_modificada:47.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 193 520 FRAC Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-D LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA MI PARAISO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 SEGUIR 596 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.61699533, lat:20.89188803}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 153229.04 | 153229.04 | 45968.71 | 45968.71 | 45968.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592797 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:127792.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0309,224-02-0310 - 60953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60953 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 15-B Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 16 DIAG LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 15-B Y 17 SIERRA PAPACAL AVANZAR 45 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.72872882, lat:21.12292505}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 127792.17 | 127792.17 | 127792.17 | 127792.17 | 127792.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2592797/proyecto_INICIO, 2592797/proyecto_FIN, 2592797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592801 | Proyecto de inversión | 120757.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120757.6, modificado:117866.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, FRACC. BRISAS DEL PONIENTE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-02-0016 - 35688 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35688 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 134-A Fraccionamiento BRISAS DEL PONIENTE 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79-A2 Y Cerrada CERRADA Calle 136 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 81 X 81 DIAG. Y 136 B SEGUIR 318 MTS, lon:-89.67604543, lat:20.94893815}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 117866.19 | 117866.19 | 103529.08 | 103529.08 | 103529.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.51}} | {2592801/proyecto_PROCESO, 2592801/proyecto_INICIO, 2592801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592807 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:127339.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0432 - 63362 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63362 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 21 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZIDZILCHE UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 18 AVANZAR 15 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR AL LUG, lon:-89.69013459, lat:21.15224053}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 127339.54 | 127339.54 | 127339.54 | 127339.54 | 127339.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592807/proyecto_INICIO, 2592807/proyecto_FIN, 2592807/proyecto_PROCESO, 2592807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592811 | Proyecto de inversión | 274253.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274253.35, modificado:133924.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0326,225-01-0325 - 87961 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87961 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.77, meta_modificada:33.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 29 X 10 Y 12 SEGUIR 294 MTS HACIA EL PONIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 AVANZAR 85 MT, lon:-89.70255663, lat:21.00950271}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 133924.97 | 133924.97 | 106404.99 | 106404.99 | 106404.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.83}} | {2592811/proyecto_INICIO, 2592811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592812 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:136204.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0094 - 92464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92464 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 155 PRIVADA 263 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL APRQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 159 Y 157 SEGUIR 47 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 86 , lon:-89.64214361, lat:20.91672553}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136204.38 | 136204.38 | 103867.97 | 103867.97 | 103867.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.04}} | {2592812/proyecto_INICIO, 2592812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592818 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:64652.98}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0254 - 85837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85837 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 22-B 306 Colonia XCUMPICH 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 3-B Y Calle 5 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE XCUMPICH UBICADO EN LA CALLE 5-C X 20-C SEGUIR 51 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 5-C HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-89.63589587, lat:21.03611419}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 64652.98 | 64652.98 | 19395.89 | 19395.89 | 19395.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592839 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. AMPLIACION JUAN PABLO II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0133 - 70081 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70081 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47-A 553 Fraccionamiento AMPLIACION JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 45 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA JULIA RUIZ FUENTES UBICADA EN LA CALLE 45 X 32 Y 34 SEGUIR 230 MTS SOBR, lon:-89.68779917, lat:20.96814494}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592839/proyecto_INICIO, 2592839/proyecto_FIN, 2592839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592848 | Proyecto de inversión | 327279.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327279.06, modificado:251510.04}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0435 - 77745 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77745 | S | 44 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-A Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177 Y Calle 179 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 846 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, UBICADO EN CALLE 86 X , lon:-89.6568224, lat:20.90486189}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 251510.04 | 251510.04 | 75453.01 | 75453.01 | 75453.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-143, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1157384.51, importe_modificado:1157384.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592849 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD ONCAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0052 - 75681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75681 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 27 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA LORENZO ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 SEGUIR 405 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE 27 AVANZAR , lon:-89.48453362, lat:20.96112281}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127352.53 | 127352.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-211, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1679157.16, importe_modificado:1679157.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592855 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:124708.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0180,225-01-0179 - 85084 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85084 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA ADOLFO RUIZ CORTINES UBICADA EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 SEGUIR 16 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA , lon:-89.59054108, lat:20.79083889}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 124708.8 | 124708.8 | 37412.64 | 37412.64 | 37412.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-184, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759822.66, importe_modificado:1759822.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592858 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:128869.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SANTA ROSA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0054 - 93994 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93994 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 44 662 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 97 Y Calle 99 LA OBRA SE REAALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 SEGUIR 250 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 97 HASTA LLEGAR A LA CALLE 44 AV, lon:-89.61454761, lat:20.94690026}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592858/proyecto_INICIO, 2592858/proyecto_PROCESO, 2592858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592859 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127172.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0067 - 71364 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71364 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 66 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL , lon:-89.66629534, lat:20.78939946}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127172.19 | 127172.19 | 127172.19 | 127172.19 | 127172.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592859/proyecto_INICIO, 2592859/proyecto_PROCESO, 2592859/proyecto_FIN, 2592859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592869 | Proyecto de inversión | 1147197.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147197.21, modificado:1022574.57}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 223-01-0484. - 36051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36051 | S | 67 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 21 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 DIAGONAL Y Calle 26 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 19 B SEGUIR 111 MTS HACIA , lon:-89.65685459, lat:20.86559423}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1022574.57 | 1022574.57 | 698745.38 | 698745.38 | 698745.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.14}} | {2592869/proyecto_INICIO, 2592869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592901 | Proyecto de inversión | 198467.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198467.07, modificado:171192.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0066 - 98058 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 98058 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.2, meta_modificada:61.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 50 807-A Colonia SAN JOSE TECOH 97299 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 135 Y Calle 135-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA FERNANDO VALENZUELA UBICADO EN LA CALLE 137 X 52 Y 54 SEGUIR 181 MTS HACIA EL ORIENTE SO, lon:-89.62603364, lat:20.92119375}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 171192.31 | 171192.31 | 51357.69 | 51357.69 | 51357.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592915 | Proyecto de inversión | 184140.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184140.38, modificado:144193.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0376 - 84779 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84779 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.95, meta_modificada:53.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171 328 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86-A Y Calle 88 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171-A X 94 Y 92-A SEGUIR 429 MTS HAC, lon:-89.64915419, lat:20.90866305}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 144193.71 | 144193.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-211, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1679157.16, importe_modificado:1679157.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592918 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:123848.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0098 - 91756 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91756 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 14 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA COOX MEYAJ UBICADA EN LA CALLE 25 X 20 Y 20-A SEGUIR 420 MTS HACIA EL ORIENTE SPBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR, lon:-89.57349903, lat:21.09332599}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592918/proyecto_INICIO, 2592918/proyecto_PROCESO, 2592918/proyecto_FIN, 2592918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592927 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125422.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD COSGAYA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0253 - 85757 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85757 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Calle 8 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SEGUIR 152 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 HASTA L, lon:-89.70363414, lat:21.09840794}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125422.84 | 125422.84 | 125422.84 | 125422.84 | 125422.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592927/proyecto_INICIO, 2592927/proyecto_FIN, 2592927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592931 | Proyecto de inversión | 234619 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234619.0, modificado:189135.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0238 - 68098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68098 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-C 230 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE, lon:-89.6469526, lat:20.89143944}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 189135.17 | 189135.17 | 189135.17 | 189135.17 | 189135.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2592931/proyecto_INICIO, 2592931/proyecto_FIN, 2592931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592934 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0415,225-01-0414 - 74214 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74214 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A 367 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 PRIV. Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.63075013, lat:20.90210671}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121566.83 | 121566.83 | 121566.83 | 121566.83 | 121566.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4}} | {2592934/proyecto_INICIO, 2592934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592943 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:135482.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0154 - 67949 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67949 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 167 243 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 88 Y Calle 88-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 88-A X 161 Y 163 SEGUIR 428 MTS HACIA EL SUR S, lon:-89.65078621, lat:20.91097549}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 135482.6 | 135482.6 | 135482.6 | 135482.6 | 135482.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592943/proyecto_INICIO, 2592943/proyecto_FIN, 2592943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592949 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134505.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0395,225-01-0394 - 68114 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68114 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 173 405 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 22 MTS HACIA EL PON, lon:-89.65456851, lat:20.90717684}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134505.21 | 134505.21 | 134505.21 | 134505.21 | 134505.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2592949/proyecto_INICIO, 2592949/proyecto_FIN, 2592949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592953 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:124825.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0106,225-01-0105 - 84626 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84626 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-1 248 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64872063, lat:20.89458872}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 124825.21 | 124825.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-212, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1798683.33, importe_modificado:1798683.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592960 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0073 - 93570 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93570 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 713 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 366 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR, lon:-89.65470843, lat:20.89889641}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136204.38 | 136204.38 | 103836.72 | 103836.72 | 103836.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.38}} | {2592960/proyecto_INICIO, 2592960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592964 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:123448.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. MIRAFLORES, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0188 - 59113 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59113 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23 190-K Colonia MIRAFLORES 97179 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS EL CAMPITO UBICADO EN LA CALLE 23 X 16, AVANZAR 55 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HAS, lon:-89.59357786, lat:20.95476537}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 123448.29 | 123448.29 | 84204.3 | 84204.3 | 84204.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592965 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0340 - 87415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87415 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88 536 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 191 Y Calle 191-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 12 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA LL, lon:-89.65384328, lat:20.89001124}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 147581.56 | 147581.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-212, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1798683.33, importe_modificado:1798683.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592992 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127832.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0104 - 68198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68198 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-M 688 Fraccionamiento SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 110 Y Calle 112 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 112 X 187-G SEGUIR 376 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE, lon:-89.67355711, lat:20.89130326}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127832.8 | 127832.8 | 38349.84 | 38349.84 | 38349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593001 | Proyecto de inversión | 864307.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864307.35, modificado:725345.85}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0006. - 38318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38318 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE NIDIA Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 352.37 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZOYAXCHE UBICADO EN LA CALLE 25-A X , lon:-89.59083709, lat:20.78448197}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 725345.85 | 725345.85 | 725345.85 | 725345.85 | 725345.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-057, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3111550.57, importe_modificado:3111550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {2593001/proyecto_INICIO, 2593001/proyecto_PROCESO, 2593001/proyecto_FIN, 2593001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593006 | Proyecto de inversión | 376764.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376764.53, modificado:288528.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD MOLAS MUNICIPIO MERIDA 223-01-0239. - 36140 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36140 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 16 Pueblo MOLAS 97316 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22-A, AVNZAR 350 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.63073942, lat:20.80978931}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 288528.46 | 288528.46 | 288528.46 | 288528.46 | 288528.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2593006/proyecto_INICIO, 2593006/proyecto_PROCESO, 2593006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593016 | Proyecto de inversión | 573056.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573056.7, modificado:445329.07}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0036 - 70845 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70845 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 Y 21 SEGUIR 137 MTS HACIA EL SUR SOB, lon:-89.61383852, lat:20.83834325}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 445329.07 | 445329.07 | 358120.46 | 358120.46 | 358120.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-147, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2659716.94, importe_modificado:2659716.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5}} | {2593016/proyecto_INICIO, 2593016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593025 | Proyecto de inversión | 724545.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724545.6, modificado:574000.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0565 - 36440 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36440 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 560.09 MTS CON DIRECCION AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE, lon:-89.51908861, lat:21.02357745}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 574000.13 | 574000.13 | 574000.13 | 574000.13 | 574000.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2593025/proyecto_INICIO, 2593025/proyecto_PROCESO, 2593025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593028 | Proyecto de inversión | 4188128.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4188128.46, modificado:4188128.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0025 - 85883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85883 | S | 1452 | 1417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8281.43, meta_modificada:8281.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 127 Y Calle 141 LA OBRA SE REALIZARA AL OSTE DEL CAMPO DE BEISBOL Y PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, UBICADO EN LA CALLE 133 X 90 Y 92, AVANZAR SOBRE L, lon:-89.6512411, lat:20.92796853}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 3534181.28 | 3534181.28 | 3534181.28 | 3534181.28 | 3534181.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-168, contratista:INGENIERÍA MEXICANA GAMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4099650.28, importe_modificado:4099650.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6987.87}} | {2593028/proyecto_INICIO, 2593028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593029 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:124018.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0513,224-02-0514 - 70227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70227 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 16 DIAG Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 13-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 12 X 15 B Y 17 SEGUIR 22 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.73085381, lat:21.12574969}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 124018.8 | 124018.8 | 95153.73 | 95153.73 | 95153.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.92}} | {2593029/proyecto_INICIO, 2593029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593032 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:129061.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0272 - 70547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70547 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47-A 347 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 22 X 45 Y 45-A SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA C, lon:-89.67344553, lat:20.91832753}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 129061.18 | 129061.18 | 38718.35 | 38718.35 | 38718.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593037 | Proyecto de inversión | 190951.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190951.95, modificado:179657.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0374 - 60801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60801 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.02, meta_modificada:19.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZRA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 Y 21 AVANZAR 174 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR, lon:-89.55939982, lat:20.88490716}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 179657.56 | 179657.56 | 53897.27 | 53897.27 | 53897.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593040 | Proyecto de inversión | 1111875.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111875.92, modificado:920722.17}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0010. - 34659 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34659 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 20 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 162.01 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA ADOLFO RUIZ DZOYAXCHE UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A, P, lon:-89.5900752, lat:20.78576254}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 920722.17 | 920722.17 | 920722.17 | 920722.17 | 920722.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-057, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3111550.57, importe_modificado:3111550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {2593040/proyecto_INICIO, 2593040/proyecto_FIN, 2593040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593058 | Proyecto de inversión | 329421.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329421.72, modificado:129734.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME, PISO FIRME COL. XBECH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0269,225-01-0270,225-01-0268 - 76319 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76319 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.34, meta_modificada:76.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63-A 1019 Colonia XBECH 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 122-A Y Calle 124 Calle 63 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 63-A X 126 Y 124 SEGUIR 107 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63-A, lon:-89.66742313, lat:20.96267525}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 129734.95 | 129734.95 | 38920.49 | 38920.49 | 38920.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-154, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1894563.18, importe_modificado:1894563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593075 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:202916.72}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CHABLEKAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0213. - 51650 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51650 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 11 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE FRANCISCA CHAVEZ PINEDA Y Calle 13 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 624.99 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIER, lon:-89.5776732, lat:21.10367101}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 202916.72 | 202916.72 | 202916.72 | 202916.72 | 202916.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-039, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389036.24, importe_modificado:2389036.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2593075/proyecto_INICIO, 2593075/proyecto_PROCESO, 2593075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593096 | Proyecto de inversión | 104573.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104573.43, modificado:100783.9}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA 225-02-0029 - 93416 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93416 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 16 AL ORIENTE HASTA LA CONSTRUCCION DE MANUEL JESUS ARANDA MANZANERO Y Calle 23 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA, lon:-89.61165803, lat:20.83752176}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 100783.9 | 100783.9 | 30235.17 | 30235.17 | 30235.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-179, contratista:COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069814.72, importe_modificado:1069814.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593106 | Proyecto de inversión | 243756.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243756.31, modificado:152890.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0225,225-01-0226 - 74977 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74977 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.44, meta_modificada:23.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 20-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 18 Y 23 Y 25 SEGUIR 202 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA, lon:-89.66282057, lat:20.81841215}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 152890.5 | 152890.5 | 45867.15 | 45867.15 | 45867.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593108 | Proyecto de inversión | 711425.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711425.26, modificado:594259.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0470 - 77582 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77582 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.92, meta_modificada:1256.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 89 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 86-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 86 POR 85 Y 87, DESPLAZARSE, lon:-89.65396211, lat:20.87744986}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 594259.55 | 594259.55 | 594259.55 | 594259.55 | 594259.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-214, contratista:JARREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3006236.83, importe_modificado:3006236.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1256.92}} | {2593108/proyecto_INICIO, 2593108/proyecto_FIN, 2593108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593111 | Proyecto de inversión | 269257.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269257.7, modificado:152890.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0228,225-01-0227 - 75005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75005 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.98, meta_modificada:30.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 10 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 SEGUIR 170 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLE, lon:-89.65308305, lat:20.8163851}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 152890.5 | 152890.5 | 45867.15 | 45867.15 | 45867.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593123 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:111297.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. BELLAVISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0101 - 70247 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70247 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 161 211 Fraccionamiento BELLAVISTA 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42 Y Calle 44 Calle 159 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 267 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN CALLE 159 X 40 Y 42 DEL FRACCIONAMIENTO BEL, lon:-89.61502672, lat:20.91114322}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593123/proyecto_INICIO, 2593123/proyecto_FIN, 2593123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593143 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:152890.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0024 - 71271 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71271 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA, lon:-89.66774053, lat:20.78982575}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 152890.5 | 152890.5 | 152890.5 | 152890.5 | 152890.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593143/proyecto_INICIO, 2593143/proyecto_FIN, 2593143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593163 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127089.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0195 - 75288 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75288 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 347 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.5577513, lat:20.88047685}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593163/proyecto_INICIO, 2593163/proyecto_FIN, 2593163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593180 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127089.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD EL HUERO, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0146 - 71222 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71222 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:690, direccion:Calle 18 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 EL HUERO, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 18 Y 20 SEGUIR 33 MTS SOBRE LA CALLE 17 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 , lon:-89.58055145, lat:20.87527946}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593180/proyecto_INICIO, 2593180/proyecto_FIN, 2593180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593204 | Proyecto de inversión | 211493.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211493.99, modificado:121215.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0062,224-02-0061 - 58859 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58859 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.11, meta_modificada:104.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23 421 Colonia LAZARO CARDENAS 97157 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LAZARO CARDENAS UBICADO EN LA CALLE 8 X 25-A Y 25-B LAZARO CARDENAS, AVANZAR 180 MTS AL NOR, lon:-89.59289394, lat:20.97185726}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 121215.76 | 121215.76 | 121215.76 | 121215.76 | 121215.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.11}} | {2593204/proyecto_INICIO, 2593204/proyecto_FIN, 2593204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593206 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:40715.99}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. EL ROBLE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0072 - 80202 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80202 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47 394-C Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 26-A Y Calle 26-B Calle 49 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 UBICADA EN LA CALLE 26-B X 45 Y 47 SEGUIR 103 HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.68166542, lat:20.91926155}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 40715.99 | 40715.99 | 40715.99 | 40715.99 | 40715.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-154, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1894563.18, importe_modificado:1894563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593206/proyecto_INICIO, 2593206/proyecto_FIN, 2593206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593212 | Proyecto de inversión | 435926.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435926.55, modificado:198970.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0200,225-01-0199 - 87911 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87911 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.65, meta_modificada:64.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25-A Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A , lon:-89.59047537, lat:20.78628385}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 198970.19 | 198970.19 | 198970.19 | 198970.19 | 198970.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-184, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759822.66, importe_modificado:1759822.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.65}} | {2593212/proyecto_INICIO, 2593212/proyecto_FIN, 2593212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593225 | Proyecto de inversión | 1193087.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193087.69, modificado:918472.54}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0231 - 94695 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94695 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 80-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-1 Y Calle 187-2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL ESTE DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, CON DIRRECION DE CALLE 86 X 187 (PERIFERIC, lon:-89.64897112, lat:20.89535829}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 918472.54 | 918472.54 | 918472.54 | 918472.54 | 918472.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-169, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1179782.91, importe_modificado:1179782.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2593225/proyecto_INICIO, 2593225/proyecto_FIN, 2593225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593261 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130022.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0078 - 92065 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92065 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 193-1 416 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 236 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 88 HAS, lon:-89.65918679, lat:20.88816026}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130022.56 | 130022.56 | 130022.56 | 130022.56 | 130022.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-157, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1616220.25, importe_modificado:1616220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593261/proyecto_INICIO, 2593261/proyecto_PROCESO, 2593261/proyecto_FIN, 2593261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593265 | Proyecto de inversión | 111661.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111661.04, modificado:90090.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0095 - 93603 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93603 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.06, meta_modificada:38.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 179-C 710 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 366 MTS HACIA EL PONIENTE SO, lon:-89.65463091, lat:20.89911459}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 90090.66 | 90090.66 | 90090.66 | 90090.66 | 90090.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.06}} | {2593265/proyecto_INICIO, 2593265/proyecto_FIN, 2593265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593285 | Proyecto de inversión | 157072.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157072.02, modificado:114431.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN JOSE VERGEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0235 - 59138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59138 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.08, meta_modificada:42.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 404 Colonia SAN JOSE VERGEL 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23-B Y Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE SAN JOSE VERGEL III UBICADO EN LA CALLE 14 X 21-B Y 23 SAN JOSE VERGEL, AVANZAR 130 MTS AL SUR, lon:-89.58970211, lat:20.94964448}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 114431.89 | 114431.89 | 114431.89 | 114431.89 | 114431.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.08}} | {2593285/proyecto_INICIO, 2593285/proyecto_PROCESO, 2593285/proyecto_FIN, 2593285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593289 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:123031.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0393, 225-01-0392 - 72086 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 468 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 296 MTS HA, lon:-89.65730289, lat:20.90954596}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 123031.93 | 123031.93 | 123031.93 | 123031.93 | 123031.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593289/proyecto_INICIO, 2593289/proyecto_FIN, 2593289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593318 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:129530.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0080 - 97866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97866 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-A 280 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.64947648, lat:20.89328533}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 129530.31 | 129530.31 | 129530.31 | 129530.31 | 129530.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593318/proyecto_INICIO, 2593318/proyecto_FIN, 2593318/proyecto_PROCESO, 2593318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593323 | Proyecto de inversión | 125588.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125588.18, modificado:99068.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. JACINTO CANEK , LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0206 - 54445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54445 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 44-B Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 195-A Y Calle 199 Calle 44-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 292.53 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADO EN LA CALLE 19, lon:-89.61692181, lat:20.8890575}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 99068.83 | 99068.83 | 99068.83 | 99068.83 | 99068.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-041, contratista:PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2703627.25, importe_modificado:2703627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2593323/proyecto_INICIO, 2593323/proyecto_PROCESO, 2593323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593325 | Proyecto de inversión | 232663.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232663.1, modificado:199085.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0345 - 71627 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71627 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.34, meta_modificada:8.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 35 312 Colonia MELCHOR OCAMPO 97165 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA RYTA ARACELLY MOGUEL UBICADA EN LA CALLE 25 X 14 Y 16 SEGUIR 118 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.56565917, lat:20.97579513}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 199085.35 | 199085.35 | 199085.35 | 199085.35 | 199085.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.34}} | {2593325/proyecto_INICIO, 2593325/proyecto_FIN, 2593325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593328 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:111297.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. AZCORRA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0322 - 68681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68681 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 30-A 461-B Colonia AZCORRA 97177 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 71-A Y Calle 71-B Calle 30-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE AZCORRA UBICADO EN LA CALLE 71-A X 24 Y 26 SEGUIR 329 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 71-A H, lon:-89.60538742, lat:20.95415455}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593328/proyecto_INICIO, 2593328/proyecto_FIN, 2593328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593329 | Proyecto de inversión | 134939.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134939.29, modificado:110570.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. CENTRO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0263 - 84931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84931 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.6, meta_modificada:34.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 89 478-Q Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 52 Y Calle 54 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ECUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 54 X 89-A Y 89-B SEGUIR 199 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 54 HASTA, lon:-89.62239096, lat:20.94904233}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 110570.56 | 110570.56 | 110570.56 | 110570.56 | 110570.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.6}} | {2593329/proyecto_INICIO, 2593329/proyecto_FIN, 2593329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593338 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:111297.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN JOSE TZAL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0379 - 72632 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72632 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 161-E 226 Colonia SAN JOSE TZAL 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-DIAG Calle 163 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40-A Y 42 SEGUIR 96 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.61550632, lat:20.90875236}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593338/proyecto_INICIO, 2593338/proyecto_FIN, 2593338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593343 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:126779.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0113 - 81217 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81217 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 18 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 62 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 AVANZAR 15, lon:-89.62940279, lat:20.81786103}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.79}} | {2593343/proyecto_INICIO, 2593343/proyecto_FIN, 2593343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593347 | Proyecto de inversión | 89347.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89347.64, modificado:68275.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO KAUA II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0116 - 72597 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72597 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.44, meta_modificada:26.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 81 417 Colonia SAN ANTONIO KAUA II 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 79 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA CALLE 8 X 79 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.59104691, lat:20.94385178}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 68275.79 | 68275.79 | 68275.79 | 68275.79 | 68275.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.44}} | {2593347/proyecto_INICIO, 2593347/proyecto_PROCESO, 2593347/proyecto_FIN, 2593347/proyecto_PROCESO, 2593347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593354 | Proyecto de inversión | 452178.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452178.76, modificado:364479.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. PLAN DE AYALA SUR II, LOCALIDAD XMATKUIL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0087 - 77527 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77527 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.8, meta_modificada:808.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:Calle 211 Colonia PLAN DE AYALA SUR II 97285 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 46 Y Calle 44-E LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CAPILLA DIVINA MISERICORDIA UBICADA EN LA CALLE 50 X 209 Y 207 SEGUIR 154 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.62147654, lat:20.8842214}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 364479.43 | 364479.43 | 364479.43 | 364479.43 | 364479.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-162, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1218831.16, importe_modificado:1218831.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.8}} | {2593354/proyecto_INICIO, 2593354/proyecto_FIN, 2593354/proyecto_PROCESO, 2593354/proyecto_FIN, 2593354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593382 | Proyecto de inversión | 122749.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122749.81, modificado:95794.28}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0022 - 74806 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74806 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.39, meta_modificada:33.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 21 Y 19-A SEGUIR 1.47 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A HASTA LL, lon:-89.66014988, lat:20.83848559}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 95794.28 | 95794.28 | 95794.28 | 95794.28 | 95794.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.39}} | {2593382/proyecto_INICIO, 2593382/proyecto_PROCESO, 2593382/proyecto_FIN, 2593382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593387 | Proyecto de inversión | 196821.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196821.85, modificado:80463.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0186,224-02-0185 - 70257 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70257 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.76, meta_modificada:114.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 HUNXECTAMAN, AVANZAR 140 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR DONDE SE R, lon:-89.55859343, lat:20.88451102}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 80463.79 | 80463.79 | 80463.79 | 80463.79 | 80463.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.76}} | {2593387/proyecto_INICIO, 2593387/proyecto_FIN, 2593387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593462 | Proyecto de inversión | 2741800.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2741800.12, modificado:2740181.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO PANABÁ, LOCALIDAD DE PANABÁ. - 96126 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Panabá | 96126 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle 24 87 Pueblo PANABÁ 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 15 A 3 CASAS DE ABARROTES SAN JOSE HACIA LA CALLE 15 AL NORTE, lon:-88.27289459, lat:21.3003643}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2740181.21 | 2740181.21 | 2740181.21 | 2740181.21 | 2740181.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2025-003-LP, contratista:VICTOR MANUEL LARA CEBALLOS, convocante:MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN., monto:2740181.21, importe_modificado:2740181.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2593462/proyecto_INICIO, 2593462/proyecto_PROCESO, 2593462/proyecto_INICIO, 2593462/proyecto_FIN, 2593462/proyecto_PROCESO, 2593462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593584 | Proyecto de inversión | 3730106.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3730106.92, modificado:3728658.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 54 NACHI COCOM EN TEKAX LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN. - 90313 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tekax | 90313 | S | 85 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada federal TEKAX - BECANCHEN 45 13 97970 BECANCHÉN, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TEKAX, CON RUMBO HACIA TICUM, SE PASA LA COMUNIDAD DE TICUM Y SE AVANAZA UNOS KM, HASTA AL ESTAR POR LLEGAR AL POBLADO, lon:-89.21894829, lat:19.88232946}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 3728658.11 | 3728658.11 | 1118597.43 | 1118597.43 | 1118597.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-25, contratista:WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3728658.11, importe_modificado:3728658.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.5}} | {2593584/proyecto_INICIO, 2593584/proyecto_PROCESO, 2593584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593628 | Proyecto de inversión | 2802528.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2802528.74, modificado:2802528.74}} | CONSTRUCCION DE 1081 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 67722 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 67722 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 14 Pueblo temozon 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 14 Y Calle 25 Calle 27 frente a la tienda de abarrotes el divino niño de atocha, lon:-88.20501225, lat:20.80664933}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 2793220 | 2793220 | 2793220 | 2793220 | 2793220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-01-2025, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2793220.0, importe_modificado:2793220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.0}} | {2593628/proyecto_INICIO, 2593628/proyecto_PROCESO, 2593628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593630 | Proyecto de inversión | 2926874.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2926874.48, modificado:2926874.48}} | CONSTRUCCION DE 1155.54 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 102499 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 102499 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.54, meta_modificada:1155.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:Calle 4 Pueblo SANTA RITA 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN ENTRE Calle 4 Y Calle 1 LA REFERENCIA ES LA BENEFICIARIA NUMERO 1 CON EL NOMBRE DE CANDELARIA DE JESUS POOL PECH VIVE ALADO SIX EL AMIGO, lon:-88.14729711, lat:20.86275526}} | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 2921519.07 | 2921519.07 | 2921519.07 | 2921519.07 | 2921519.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-12-2025, contratista:SUMINISTRO LC Y FT S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2921519.07, importe_modificado:2921519.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.54}} | {2593630/proyecto_PROCESO, 2593630/proyecto_FIN, 2593630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593633 | Proyecto de inversión | 1785685.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785685.79, modificado:1785685.79}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 88989 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 88989 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2636.5, meta_modificada:2636.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo TEMOZON 97744 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 3 Y Calle 10 Calle 12 UNA CUADRA ANTES DE LA AVENIDA ALA SALIDA A TIZIMIN LADO IZQUIERDO A 100 MTS., lon:-88.20093861, lat:20.81018624}} | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 1780072.12 | 1780072.12 | 1780072.12 | 1780072.12 | 1780072.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-08-2025, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1780072.12, importe_modificado:1780072.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2636.5}} | {2593633/proyecto_INICIO, 2593633/proyecto_FIN, 2593633/proyecto_PROCESO, 2593633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593651 | Proyecto de inversión | 3040994.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3040994.54, modificado:3040036.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN. - 94184 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 94184 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.36, meta_modificada:742.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 37 Colonia SAN SEBASTIAN 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 14 Y CERCA DE LA TIENDA MINI SUPER SAN SEBAS., lon:-89.52193809, lat:20.38861087}} | 2025-09-11 | 2025-12-09 | 3040036.59 | 3040036.59 | 3040036.59 | 1521127.57 | 1521127.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-04, contratista:CONCREBLOCK PROYECTOS 365 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:3040036.59, importe_modificado:3040036.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2593651/proyecto_INICIO, 2593651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593672 | Proyecto de inversión | 1432475.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432475.3, modificado:1430430.22}} | Construcción de alumbrado público en la localidad de Tohopku asentamiento Tohpku municipio de Tinum Yucatan. - 103955 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 103955 | S | 344 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:Avenida AV. principal Pueblo Tohopku 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle camino a San francisco Grande Y Calle camino carretera federal Cuncunul Calle calle s/n colinda con el comisariado La obra se llevará a cabo en la avenida princ, lon:-88.46346125, lat:20.65316506}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 1430430.22 | 1430430.22 | 1430430.22 | 1430430.22 | 1430430.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-01/2025, contratista:REMORDEX S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:1430430.22, importe_modificado:1430430.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2593672/proyecto_INICIO, 2593672/proyecto_PROCESO, 2593672/proyecto_FIN, 2593672/proyecto_PROCESO, 2593672/proyecto_FIN, 2593672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593677 | Proyecto de inversión | 871167.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871167.13, modificado:870348.6}} | Rehabilitación de pavimentación en la localidad de Xcalakoop municipio de Tinum Yucatán. - 106857 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 106857 | S | 763 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.54, meta_modificada:1102.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:Calle 18 18 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 16 La obra se va a realizar en las C - 18 x 7 y 9, C-16 X 9 Y 11, C-18 X 11 Y 13 . , lon:-88.52824047, lat:20.65187838}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 870348.6 | 870348.6 | 870348.6 | 870348.6 | 870348.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-IR-04/2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:870348.6, importe_modificado:870348.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.54}} | {2593677/proyecto_INICIO, 2593677/proyecto_PROCESO, 2593677/proyecto_INICIO, 2593677/proyecto_FIN, 2593677/proyecto_PROCESO, 2593677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593680 | Proyecto de inversión | 684800.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684800.22, modificado:684047.62}} | Rehabilitación de pavimentación en la localidad de Piste municipio de Tinum Yucatán. - 93454 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 93454 | S | 3243 | 3253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.5, meta_modificada:1201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle Calle 15A 15A Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 28 Y Calle 28A Calle 13 La obra se encuentra a 100 metros a la carretera Federal puerto Juarez, lon:-88.59674396, lat:20.69957112}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 684047.62 | 684047.62 | 684047.62 | 684047.62 | 684047.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-IR-01/2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:684047.62, importe_modificado:684047.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.5}} | {2593680/proyecto_INICIO, 2593680/proyecto_PROCESO, 2593680/proyecto_INICIO, 2593680/proyecto_FIN, 2593680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593682 | Proyecto de inversión | 1650236.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650236.68, modificado:1648011.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC QUINCE CUARTOS - 111778 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 111778 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.6, meta_modificada:216.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle VEINTIUNO Pueblo TIXMEHUAC 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC ENTRE Calle VEITIDOS Y Calle VEINTICUATRO Calle VEINTITRES LA OBRA SE REALIZA A DOS CASAS DE LA TIENDA LA PRINCIPAL Y A 5 CUADRAS A LA DERECHA DEL PALACIO MUNICIPAL, Y A , lon:-89.10813061, lat:20.23667695}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1648011.57 | 1648011.57 | 1648011.57 | 1648011.57 | 1648011.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/09, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:2003212.05, importe_modificado:2003212.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.6}} | {2593682/proyecto_INICIO, 2593682/proyecto_PROCESO, 2593682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596813 | Proyecto de inversión | 655430.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655430.08, modificado:655430.07}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RÓMULO ROZO PEÑA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0227U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-005 | S | 159 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 145 NO. 322 SAN JOSÉ TECOH , lon:-89.635396, lat:20.916702}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 655430.07 | 655430.07 | 655430.07 | 655430.07 | 655430.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-003, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:655430.08, importe_modificado:655430.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596822 | Proyecto de inversión | 1613909.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613909.02, modificado:1487232.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN CCT. 31DPR0023A | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-046 | S | 158 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: CALLE 5-E NUM. EXT. 301 SANTA ANA , KANASÍN , lon:-89.56994, lat:20.910289}} | 2025-08-04 | 2025-10-19 | 1487232.67 | 1487232.67 | 1487232.67 | 1487232.67 | 1487232.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-053, contratista:MAQUITERRA DEL MAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1487232.67, importe_modificado:1487232.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597674 | Proyecto de inversión | 2781927 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781927.0, modificado:2781927.0}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 11, FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EBH0037T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-002 | S | 122 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 114 S/N C.P. 97302, lon:-89.662124, lat:21.068329}} | 2025-08-06 | 2025-11-07 | 2781927 | 2781926.99 | 2171037.31 | 2171037.31 | 2171037.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-ADQ-AD-006, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:510689.56, importe_modificado:510689.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-069, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES GMZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2271237.44, importe_modificado:2271237.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO ES DEL 05 DE ENERO DEL 2026 AL 18 DE FEBRERO DEL 2026, trimestre:4.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604039 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270000.0, modificado:253771.18}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 134262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134262 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y, lon:-88.30937313, lat:21.15861777}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.36}} | {2604039/proyecto_INICIO, 2604039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604041 | Proyecto de inversión | 250780.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:250780.06, modificado:245565.74}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 130362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 130362 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox, lon:-88.95312871, lat:21.01470659}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 73669.72 | 73669.72 | 73669.72 | 73669.72 | 73669.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2025, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4326418.47, importe_modificado:4326418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604049 | Proyecto de inversión | 250780.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:250780.06, modificado:243452.94}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 128088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 128088 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de, lon:-89.10080985, lat:21.15134359}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 73035.88 | 73035.88 | 73035.88 | 73035.88 | 73035.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2025, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2839997.01, importe_modificado:2839997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.78}} | {2604049/proyecto_PROCESO, 2604049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614730 | Proyecto de inversión | 3397863 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3397863.0, modificado:3393469.08}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CHECMIL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 125042 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 125042 | S | 1900 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:66, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo CHECHEMIL, MUNICIPIO DE CHEMAX 97773 CHECHMIL, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A CHECHEMIL, CARRETERA HACIA XMAB-CHECHEMIL, lon:-87.96334977, lat:20.77265787}} | 2025-11-18 | 2025-12-17 | 1696734.54 | 1696734.54 | 1696734.54 | 1696734.54 | 1696734.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-14-2025, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:3393469.08, importe_modificado:3393469.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}} | {2614730/proyecto_INICIO, 2614730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614749 | Proyecto de inversión | 327282.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327282.86, modificado:151279.86}} | CONSTRUCCION DE TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN - 122785 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 122785 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 22 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 24 Y Calle 20 Calle 25 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 22, A 204 METROS SOBRE LA CALLE 25 SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE DZONCAUICH, lon:-88.89243803, lat:21.12842946}} | 2025-11-06 | 2025-12-01 | 151279.86 | 151279.86 | 151279.86 | 15127.99 | 15127.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-05-AD, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:151279.86, importe_modificado:151279.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2614749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614768 | Proyecto de inversión | 388972.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388972.63, modificado:388972.63}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES 17 X 38 Y 36, 15 X 38 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN - 134011 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mama | 134011 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.29, meta_modificada:223.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 38 Pueblo MAMA 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 40 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NOROESTE DE LA CAPILLA DE LA COLONIA LA MEJORADA, O DE LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA PORTABLE MEJOR CONOCIDO COMO EL AGU, lon:-89.36940867, lat:20.4833543}} | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 388972.63 | 388972.63 | 388972.63 | 268395.44 | 268395.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-07-25, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAMA, monto:388972.63, importe_modificado:388972.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.3}} | {2614768/proyecto_INICIO, 2614768/proyecto_PROCESO, 2614768/proyecto_INICIO, 2614768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614801 | Proyecto de inversión | 148540 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148540.0, modificado:135826.05}} | CONSTRUCCION DE 1 POZO DE ABSORCION PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, MUNICIPIO OXKUTZCAB - 124446 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 124446 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 51 Colonia CENTRO 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 50 Y Calle 52 Calle 53 EN FRENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-89.4200183, lat:20.31065351}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 135826.05 | 135826.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-025-2025-AD, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:135826.05, importe_modificado:135826.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2614801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MOMENTOS CONTABLES SE REPORTAN EN 0 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HAN PAGADO ANTICIPOS Y ESTIMACIONES, trimestre:4.0, usuario:mariavtehc, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | YUC250402618173 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CEPEDA DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31ECB0062X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-010 | S | 54 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion: CARRETERA HALACHÓ KILOMETRO 1 , lon:-90.105545, lat:20.500005}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (D), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depemdencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depemdencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depemdencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depemdencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618280 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZILÁM GONZÁLEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILÁM GONZÁLEZ, CCT. 31ECB0011Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-016 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE 33 , lon:-88.930643, lat:21.272122}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (J), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402619723 | Proyecto de inversión | 709116.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709116.38, modificado:709116.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 12 POR 17 Y PERIFERICO DE LA LOCALIDAD DE TEKOM, YUCATAN | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekom |  | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:460.5, meta_modificada:460.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 17 por 12 y periferico, lon:-88.26765895, lat:20.59715575}} | 2025-12-23 | 2026-01-21 | 709116.38 | 709116.38 | 709116.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FORTA-PROPIOS-081-001/2025, contratista:VICENTE CHIMAL COUOH, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:709116.38, importe_modificado:709116.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2619723/proyecto_INICIO, 2619723/proyecto_PROCESO, 2619723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402619835 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN CCT. 31ECB0022W" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-003 | S | 153 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion: CARRETERA TEMONÓN-TIZIMÍN KILOMETRO 1 , lon:-88.197928, lat:20.814955}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(C), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620840 | Proyecto de inversión | 1647230.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647230.24, modificado:1647230.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, CCT. 31DPR0446H | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-008 | S | 75 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion: CALLE 13 , lon:-90.005811, lat:20.590334}} | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 1599180.71 | 1599180.71 | 872332.25 | 872332.25 | 872332.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-005, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1599180.71, importe_modificado:1599180.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620918 | Proyecto de inversión | 1401497.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401497.89, modificado:1401497.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL, CCT. 31DPR0236C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-013 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion: CALLE 19 , lon:-89.422264, lat:21.064189}} | 2025-10-28 | 2026-01-26 | 1401347.99 | 1401347.99 | 912231.89 | 912231.89 | 907992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-010, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1401347.99, importe_modificado:1401347.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622428 | Proyecto de inversión | 1437982.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437982.72, modificado:1437982.72}} | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0009Z | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-063 | S | 338 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion: CALLE 23 CARRETERA MÉRIDA-CAUCEL C.P.97300 , lon:-89.694699, lat:21.008869}} | 2026-01-05 | 2026-03-22 | 0 | 1437300.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-035, contratista:MILIMETRICA INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1437300.8, importe_modificado:1437300.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622572 | Proyecto de inversión | 1498965.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498965.8, modificado:1498965.8}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ANDRADE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0079B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-066 | S | 92 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 67 NUM. EXT. 477 CENTRO, MÈRIDA , lon:-89.616882, lat:20.961966}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 1498965.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-025, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1498965.8, importe_modificado:1498965.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622594 | Proyecto de inversión | 1399470.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399470.8, modificado:1399470.8}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CHACPUCZICAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUHÍ, CCT. 31DPB0262Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-067 | S | 37 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion: CALLE 9 NUM. EXT. 107, HUHÌ , lon:-89.160287, lat:20.730501}} | 2026-01-05 | 2026-03-22 | 0 | 1399470.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-031, contratista:JUAN MANUEL MAGAÑA HUBBE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1399470.8, importe_modificado:1399470.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534234 | Proyecto de inversión | 336321.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336321.04, modificado:121474.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-01-0112, 224-01-0113 - 32390 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32390 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 20-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 209.7 MTS AL SUR DEL IMSS BIENESTAR U.M.R. NO 84 SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 2, lon:-89.66161849, lat:20.82182151}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 121474.04 | 121474.04 | 121474.04 | 121474.04 | 121474.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {2534234/proyecto_INICIO, 2534234/proyecto_FIN, 2534234/proyecto_PROCESO, 2534234/proyecto_FIN, 2534234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534259 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125315.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0048 - 47502 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47502 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-B 438 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 165-A Y Calle 167 Calle 94-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 90 X 161 Y 163 SEGUIR 320 MTS HACIA, lon:-89.65486229, lat:20.91245397}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 125315.36 | 125315.36 | 125315.36 | 125315.36 | 125315.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2534259/proyecto_INICIO, 2534259/proyecto_FIN, 2534259/proyecto_PROCESO, 2534259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534263 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:123751.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0087 - 47430 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47430 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-A 514 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 300 MTS HACIA EL, lon:-89.65628415, lat:20.90863968}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 123751.03 | 123751.03 | 123751.03 | 123751.03 | 123751.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2534263/proyecto_INICIO, 2534263/proyecto_FIN, 2534263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534264 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134545.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0063, 224-02-0064 - 47398 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47398 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-A 214 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 Calle 189-B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL CENTRO CRISTIANO PENIEL, UBICADO EN LA CALLE 80 X 189 Y 191 DIAGONAL, AVANZAR AL OESTE SOBRE , lon:-89.64643041, lat:20.89240096}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 134545.46 | 134545.46 | 134545.46 | 134545.46 | 134545.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2534264/proyecto_INICIO, 2534264/proyecto_FIN, 2534264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534266 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:139828.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DELIO MORENO CANTON, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0136 - 47354 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47354 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 105 510 DEPTO. 29 Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL LA CEIBA UBICADA EN LA CALLE 105 X 64 E Y 64 C SEGUIR 314 MTS HACIA EL ORIENTE SOBR, lon:-89.63264867, lat:20.93998509}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 139828.25 | 139828.25 | 139828.25 | 139828.25 | 139828.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2534266/proyecto_INICIO, 2534266/proyecto_FIN, 2534266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534292 | Proyecto de inversión | 66420.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66420.76, modificado:53890.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0145 - 31770 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31770 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 25 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HACIA AL SUR HASTA, lon:-89.70807882, lat:21.00953977}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 53890.41 | 53890.41 | 53890.41 | 53890.41 | 53890.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2534292/proyecto_INICIO, 2534292/proyecto_FIN, 2534292/proyecto_PROCESO, 2534292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534295 | Proyecto de inversión | 565146.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565146.8, modificado:431544.51}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD KOMCHEN MUNICIPIO MERIDA 223-03-0209 - 31608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31608 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 33 Pueblo KOMCHEN 97203 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 161.77 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA EN LA CALLE 14 , lon:-89.64887062, lat:21.10350857}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 431544.51 | 431544.51 | 431544.51 | 431544.51 | 431544.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-038, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2580146.1, importe_modificado:2580146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2534295/proyecto_INICIO, 2534295/proyecto_PROCESO, 2534295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534298 | Proyecto de inversión | 439558.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439558.63, modificado:333028.74}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0033 - 31509 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31509 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42-F Y Calle 44 Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE MATERIALES DEL SURESTE UBICADO EN LA CALLE 50 X 195 Y 199 AVANZAR 830 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.61488266, lat:20.88844725}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 333028.74 | 333028.74 | 333028.74 | 333028.74 | 333028.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-041, contratista:PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2703627.25, importe_modificado:2703627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2534298/proyecto_INICIO, 2534298/proyecto_PROCESO, 2534298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534324 | Proyecto de inversión | 804630.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804630.1, modificado:803373.99}} | AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 43958 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 43958 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.12, meta_modificada:54.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 LA AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE CALLE 21X14Y16 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN, lon:-90.07905131, lat:20.47688513}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 803373.99 | 803373.99 | 803373.99 | 803373.99 | 803373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-I3-01-2025, contratista:YUCMONT S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:803373.99, importe_modificado:803373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.12}} | {2534324/proyecto_INICIO, 2534324/proyecto_PROCESO, 2534324/proyecto_FIN, 2534324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202534357 | Proyecto de inversión | 519322.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519322.92, modificado:519242.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN BOKOBA, LOCALIDAD BOKOBA, ASENTAMIENTO BOKOBA - 49083 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bokobá | 49083 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.8, meta_modificada:646.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo BOKOBA 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ ENTRE Calle 18 Y Calle 16 Calle 29 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 27X18Y16, SI SE TOMA COMO REFERENCIA REGALOS Y NOVEDADES SAN JUDAS TADEO, IRSE DOS CALLES Y MEDIA HACIA EL ESTE, SEGUIDAME, lon:-89.17668283, lat:21.0025743}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 519242.52 | 519242.52 | 519242.52 | 519242.52 | 519242.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BOKOBA, monto:519242.52, importe_modificado:519242.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.8}} | {2534357/proyecto_INICIO, 2534357/proyecto_PROCESO, 2534357/proyecto_FIN, 2534357/proyecto_PROCESO, 2534357/proyecto_FIN, 2534357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534364 | Proyecto de inversión | 930000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930000.13, modificado:785939.82}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 50726 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Akil | 50726 | S | 76 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24.6, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA 31 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 40 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Y ENFRENTE DE LA CARPINTERIA COLLI, lon:-89.34575949, lat:20.24945351}} | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 785939.82 | 785939.82 | 785939.82 | 785939.82 | 785939.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.08, contratista:LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AKIL, monto:785939.82, importe_modificado:785939.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.6}} | {2534364/proyecto_INICIO, 2534364/proyecto_FIN, 2534364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202537703 | Proyecto de inversión | 373442.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:373442.31, modificado:373442.31}} | Ampliación de la red de distribución en la colonia San Antonio Xluch III del municipio de Mérida del estado de Yucatán. - 39552 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 39552 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Colonia Mérida 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 185 Y Calle 185 Calle 84 y 86 La colonia San Antonio Xluch III está ubicada en la ciudad y municipio de Mérida, ubicado en el sur del municipio. Queda comprendido entre los paralelos, lon:-89.65149468, lat:20.89899598}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 373026.51 | 373026.51 | 111907.95 | 111907.95 | 111907.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-085-2025, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:373026.51, importe_modificado:373026.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202537711 | Proyecto de inversión | 5104063.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5104063.38, modificado:5104063.38}} | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Cruz Palomeque IVEY, para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en la ciudad de Mérida, Yucatán - 45795 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45795 | S | 1214 | 1312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Santa Cru Palomeque Segunda Etapa 97315 MÉRIDA, MÉRIDA La PTAR IVEY Santa Cruz Palomeque está en el fraccionamiento Santa Cruz Palomeque que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a l, lon:-89.67288812, lat:20.89378566}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 5102251.46 | 5102251.46 | 5102251.46 | 5102251.46 | 5102251.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-025-2025, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5102251.46, importe_modificado:5102251.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2537711/proyecto_INICIO, 2537711/proyecto_FIN, 2537711/proyecto_INICIO, 2537711/proyecto_PROCESO, 2537711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542133 | Proyecto de inversión | 1484884.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484884.4, modificado:1480453.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHACSINKÍN LOCALIDAD CHACSINKÍN ASENTAMIENTO CHACSINKÍN - 40374 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chacsinkín | 40374 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle CALLE 21 Pueblo CHACSINKÍN 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN ENTRE Calle CALLE 18 Y Calle CALLE 20 Calle CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 19 X 26 Y 28 CALLE 19 X 24 Y 26 CALLE , lon:-89.01669725, lat:20.17169835}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 1258385.42 | 1258385.42 | 1258385.42 | 1258385.42 | 1258385.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CHACSINKIN-YUC-LP-2025/03, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN, monto:1480453.43, importe_modificado:1480453.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2542133/proyecto_INICIO, 2542133/proyecto_PROCESO, 2542133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542176 | Proyecto de inversión | 846353.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846353.37, modificado:845153.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN - 15385 | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Lagartos | 15385 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.38, meta_modificada:1656.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 14 Puerto RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Calle 16 LAS CALLES A REALIZAR SON : LA CALLE GEOREFERENCIADA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA A UNA CUADRA DEL HOTEL Y RESTAURANT MACUMBA Y TAMBIEN , lon:-88.15828368, lat:21.59848035}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 845153.37 | 845153.37 | 845153.37 | 845153.37 | 845153.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIO LAGARTOS-25-FAISMUN-I3-01-2025., contratista:WORKMID Comercializadora S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, monto:845153.37, importe_modificado:845153.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.38}} | {2542176/proyecto_PROCESO, 2542176/proyecto_INICIO, 2542176/proyecto_FIN, 2542176/proyecto_PROCESO, 2542176/proyecto_FIN, 2542176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542177 | Proyecto de inversión | 1020757.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020757.27, modificado:1019557.27}} | REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDADS DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS YUCATAN - 40544 | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Lagartos | 40544 | S | 695 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 9 Puerto RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS ENTRE Calle 12 Y Calle 10 Calle MALECON EL MERCADO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL MALECON RUMBO NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL, DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA TIENDA DE A, lon:-88.15739963, lat:21.59874092}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 1019557.27 | 1019557.27 | 1019557.27 | 1019557.27 | 1019557.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIO LAGARTOS-25-FAISMUN-I3-02-2025, contratista:WORKMID COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, monto:1019557.27, importe_modificado:1019557.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}} | {2542177/proyecto_INICIO, 2542177/proyecto_PROCESO, 2542177/proyecto_INICIO, 2542177/proyecto_FIN, 2542177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542184 | Proyecto de inversión | 5650413.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145206.72, modificado:2814237.41}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3505206.72, modificado:1686464.09}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN - 43904 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sudzal | 43904 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 1 Y Calle 3 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUDZAL-IZAMAL , DIAGONAL A LA E SCUELA HAY UN CALACAMO DE AGUA DE AGUA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 POR 1 Y 3 Y LOS LADO, lon:-88.99155428, lat:20.87870265}} | 2025-07-05 | 2025-08-30 | 1450500 | 1450500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SUDZAL-YUC-LP-02-2025, contratista:LEONEL ERNESTO CORAL MANRIQUE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:4500701.5, importe_modificado:4500701.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2542184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542730 | Proyecto de inversión | 1579652.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579652.77, modificado:1579652.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DPR0005L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-022 | S | 247 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25-A No. S/N C.P. 97390, lon:-89.698921, lat:20.915963}} | 2025-05-09 | 2025-08-14 | 1579652.78 | 1579652.78 | 1579652.78 | 1579652.78 | 1579285.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-026, contratista:GRUPO TORAV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1579652.77, importe_modificado:1579652.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543014 | Proyecto de inversión | 9846376.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9846376.87, modificado:9846376.85}} | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ACTUAL, CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, CUBO DE ESCALERA, COCINA, USAER Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0209F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-015 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.75, meta_modificada:546.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 71 azcorra, lon:-89.603777, lat:20.952608}} | 2025-05-08 | 2025-09-04 | 9846376.85 | 9846376.85 | 9846376.85 | 9846376.85 | 9846376.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-017, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9846376.87, importe_modificado:9846376.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 QUE SE VE EN EL SRFT ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA 08 MAYO 2025 DEL ANEXO EN LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543888 | Proyecto de inversión | 7145136.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287081.83, modificado:4287081.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2858054.55, modificado:2858054.55}} | Construcción de 69 sanitarios con biodigestor en la localidad de Dzidzibachi del municipio de Halachó del estado de Yucatán. Etapa única. - 34662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34662 | S | 116 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Pueblo Dzidzibachi 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ La localidad de Dzidzibachi se encuentra a 18 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203412.846 norte y una longitud d, lon:-90.12618325, lat:20.57052045}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 7099341.74 | 7099341.74 | 7099341.74 | 7099341.74 | 7099341.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-009-2025, contratista:CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7099341.74, importe_modificado:7099341.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2543888/proyecto_PROCESO, 2543888/proyecto_INICIO, 2543888/proyecto_PROCESO, 2543888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 4´259,605.04 FISE 2´839736.70 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543906 | Proyecto de inversión | 2252337.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2252337.97, modificado:2252337.97}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Hunukú del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 44548 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44548 | S | 1767 | 1782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:Pueblo Hunukú 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN La localidad de Hunukú, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806 de longitud oeste. Los , lon:-88.0898387, lat:20.8513849}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2249596.12 | 2249596.12 | 2249596.12 | 2249596.12 | 2249596.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-062-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2249596.12, importe_modificado:2249596.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543906/proyecto_INICIO, 2543906/proyecto_PROCESO, 2543906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543926 | Proyecto de inversión | 3831449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915724.97, modificado:1915724.97}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1915724.97, modificado:1915724.97}} | Construcción de 37 sanitarios con biodigestor en la localidad de Poxilá del municipio de Umán del estado de Yucatán. Etapa única. - 33341 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33341 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Pueblo Poxilá 97397 POXILÁ, UMÁN La localidad de Poxilá se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204905.814 norte y una longitud de 894815.548 oes, lon:-89.80548562, lat:20.81730482}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3735793.65 | 3735793.65 | 3735793.65 | 3735793.65 | 3735793.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-013-2025, contratista:HIRAM ARIEL QUIJANO MIS, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3735793.65, importe_modificado:3735793.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2543926/proyecto_INICIO, 2543926/proyecto_FIN, 2543926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AD/EJER/PAGADO FED 1´867,896.82 FISE 1´867,896.83 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543935 | Proyecto de inversión | 414210.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289947.56, modificado:289947.56}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124263.24, modificado:124263.24}} | Construcción de 4 sanitarios con biodigestor en la localidad de Chimay del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34431 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:45, direccion:Pueblo Chimay 97924 CHIMAY, YAXCABÁ La localidad de Chimay se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al Este de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203226.329 norte y una longitud de 884339.61, lon:-88.72896998, lat:20.54062427}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 413784.35 | 413784.35 | 413784.35 | 413784.35 | 413784.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-017-2025, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1034460.88, importe_modificado:1034460.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2543935/proyecto_PROCESO, 2543935/proyecto_INICIO, 2543935/proyecto_PROCESO, 2543935/proyecto_FIN, 2543935/proyecto_PROCESO, 2543935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 289,649.05 FISE 124,135.30 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553178 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126831.03}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87272 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87272 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 17 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 , lon:-89.33666679, lat:20.26438285}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553183 | Proyecto de inversión | 1649700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1649700.0, modificado:1649512.67}} | Construcción de trece cuartos dormitorio en la localidad de Panabá del municipio de Panabá - 87441 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87441 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste, lon:-88.27124867, lat:21.30062411}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 524365.79 | 524365.79 | 524365.79 | 524365.79 | 524365.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6598050.52, importe_modificado:7993791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.31}} | {2553183/proyecto_PROCESO, 2553183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553185 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380656.77}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Panabá del municipio de Panabá - 87472 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87472 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste, lon:-88.26951638, lat:21.29532425}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 282115.12 | 282115.12 | 282115.12 | 282115.12 | 282115.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6598050.52, importe_modificado:7993791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.88}} | {2553185/proyecto_PROCESO, 2553185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553204 | Proyecto de inversión | 1576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1576000.0, modificado:1574098.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 83172 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 83172 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 7 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de latitud norte y, lon:-90.39504321, lat:20.86128783}} | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 829560.34 | 829560.34 | 829560.34 | 829560.34 | 829560.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2025, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737625.44, importe_modificado:4737625.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2553204/proyecto_INICIO, 2553204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553207 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157600.0, modificado:157409.8}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 84144 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84144 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21, lon:-90.39347751, lat:20.86854015}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 47222.94 | 47222.94 | 47222.94 | 47222.94 | 47222.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2025, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737625.44, importe_modificado:4737625.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2553207/proyecto_PROCESO, 2553207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553216 | Proyecto de inversión | 3161911.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3161911.21, modificado:3161911.21}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Cantamayec del municipio de Cantamayec del estado de Yucatán. - 53540 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 53540 | S | 923 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Pueblo Cantamayec 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC La localidad y municipio de Cantamayec, está ubicado en la región VI Oriente del Estado. Queda comprendido entre los paralelos 2027 y 2028 de latitud norte; los meridianos 8904 y 8905, lon:-89.08106701, lat:20.46949156}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3160126.81 | 3160126.81 | 3160126.81 | 3160126.81 | 3160126.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-049-2025, contratista:ZAPCOR CONSTRUCCIONES S. DE .R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3160126.81, importe_modificado:3160126.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2553216/proyecto_INICIO, 2553216/proyecto_PROCESO, 2553216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se registro el periodo de ejecuccion en el SIFAIS, periodo de ejecución segun contrato OP-JAPAY-049-2025 Inicio 11-sep-25 Termino 11-dic-25, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250302553217 | Proyecto de inversión | 3337527.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3337527.03, modificado:3337527.03}} | Rehabilitación del sistemas de captación de agua potable de la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip del estado de Yucatán. - 61691 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 61691 | S | 1329 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2102 y 2103 de latitud norte y los meridianos -8919 y -8920 de longitud o, lon:-89.32946333, lat:21.03874825}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 3337048.68 | 3337048.68 | 3337048.68 | 3337048.68 | 3337048.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-039-2025, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3337048.68, importe_modificado:3337048.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2553217/proyecto_INICIO, 2553217/proyecto_PROCESO, 2553217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553221 | Proyecto de inversión | 169900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169900.0, modificado:169740.88}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Las Coloradas del municipio de Río Lagartos - 93115 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93115 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g, lon:-87.99363126, lat:21.60888191}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 50922.26 | 50922.26 | 50922.26 | 50922.26 | 50922.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2025, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4896564.22, importe_modificado:4969415.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2553221/proyecto_PROCESO, 2553221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553226 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157600.0, modificado:157409.8}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 93650 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93650 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 8 Y Calle 4 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan des, lon:-90.39897611, lat:20.85140685}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 47222.94 | 47222.94 | 47222.94 | 47222.94 | 47222.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2025, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737625.44, importe_modificado:4737625.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.66}} | {2553226/proyecto_PROCESO, 2553226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553227 | Proyecto de inversión | 788000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:788000.0, modificado:787049.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 93739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93739 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l, lon:-90.39259969, lat:20.87042384}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 469883.66 | 469883.66 | 469883.66 | 469883.66 | 469883.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2025, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737625.44, importe_modificado:4737625.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.7}} | {2553227/proyecto_PROCESO, 2553227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553235 | Proyecto de inversión | 2538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2538000.0, modificado:2501167.8}} | Construcción de veinte cuartos dormitorio en la localidad de Chikindzonot del municipio de Chikindzonot - 89656 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89656 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de , lon:-88.48318057, lat:20.32858898}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 750350.34 | 750350.34 | 750350.34 | 750350.34 | 750350.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2025, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5009793.56, importe_modificado:5009793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2553235/proyecto_PROCESO, 2553235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553238 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:250116.68}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Ichmul del municipio de Chikindzonot - 89772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89772 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Pueblo ICHMUL 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2009 nor, lon:-88.60733783, lat:20.16378022}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 75035 | 75035 | 75035 | 75035 | 75035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2025, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5009793.56, importe_modificado:5009793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553253 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de San Juan Koop del municipio de Muxupip - 90429 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90429 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:SAN JUAN KOOP, MUXUPIP La localidad de San Juan Koop se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Muxupip. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2101 45 norte y una longitud de 8920 41 o, lon:-89.34112082, lat:21.02936955}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 190350 | 190350 | 190350 | 190350 | 190350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5722587.77, importe_modificado:5722587.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2553253/proyecto_PROCESO, 2553253/proyecto_INICIO, 2553253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553266 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:138219.11}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 90906 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90906 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 30 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 202, lon:-89.30051788, lat:20.43220941}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41465.73 | 41465.73 | 41465.73 | 41465.73 | 41465.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5085937.6, importe_modificado:5085937.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.91}} | {2553266/proyecto_PROCESO, 2553266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553275 | Proyecto de inversión | 1649700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1649700.0, modificado:1649506.82}} | Construcción de trece cuartos dormitorio en la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún - 86887 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86887 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-89.03620539, lat:21.25220831}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 494852.05 | 494852.05 | 494852.05 | 494852.05 | 494852.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2025, contratista:"CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI S.A. DE C.V. ", convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2537702.87, importe_modificado:3164042.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.24}} | {2553275/proyecto_INICIO, 2553275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553282 | Proyecto de inversión | 1903500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1903500.0, modificado:1898133.15}} | Construcción de quince cuartos dormitorio en la localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá - 87177 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87177 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una longitud de 8, lon:-89.18186952, lat:20.78934115}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 856724.93 | 856724.93 | 856724.93 | 856724.93 | 856724.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2025, contratista:MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5071493.53, importe_modificado:5071493.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.85}} | {2553282/proyecto_PROCESO, 2553282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553286 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253711.12}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 101179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 101179 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.18900721, lat:20.83611192}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 123611.91 | 123611.91 | 123611.91 | 123611.91 | 123611.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2025, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830348.35, importe_modificado:3955188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.72}} | {2553286/proyecto_PROCESO, 2553286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553289 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:500233.56}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Chan-Chichimilá del municipio de Chikindzonot - 95180 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95180 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:Pueblo CHAN CHICHIMILÁ CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chan-Chichimilá se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apr, lon:-88.47657671, lat:20.38856487}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 150070.07 | 150070.07 | 150070.07 | 150070.07 | 150070.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2025, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5009793.56, importe_modificado:5009793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553324 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:137291.89}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91347 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenad, lon:-88.94378493, lat:21.02025574}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41187.57 | 41187.57 | 41187.57 | 41187.57 | 41187.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2025, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4326418.47, importe_modificado:4326418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.32}} | {2553324/proyecto_PROCESO, 2553324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553325 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:982262.96}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91576 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-88.94790984, lat:21.01859154}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 294678.89 | 294678.89 | 294678.89 | 294678.89 | 294678.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2025, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4326418.47, importe_modificado:4326418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553326 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507543.96}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 91587 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91587 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 203 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y 8, lon:-89.90444872, lat:20.64872517}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 158685.44 | 158685.44 | 158685.44 | 158685.44 | 158685.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3806579.86, importe_modificado:3806579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.08}} | {2553326/proyecto_PROCESO, 2553326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553337 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126542.21}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 92138 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92138 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Domicilio conocido Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 89, lon:-89.23970743, lat:20.82255792}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 69823.03 | 69823.03 | 69823.03 | 69823.03 | 69823.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2025, contratista:MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5071493.53, importe_modificado:5071493.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.79}} | {2553337/proyecto_PROCESO, 2553337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553340 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253798.32}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de X-Kanchakán del municipio de Tecoh - 92237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92237 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:Calle domicilio conocido 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH La localidad de X-Kanchakán, perteneciente al municipio de Tecoh en el estado de Yucatán, se encuentra aproximadamente a 28 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coorde, lon:-89.49864123, lat:20.62392144}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 76139.49 | 76139.49 | 76139.49 | 76139.49 | 76139.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2025, contratista:BARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4199967.08, importe_modificado:4826706.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2553340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592654 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:579982.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NACUCHE, MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN - 91770 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 91770 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo NACUCHE, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 NACUCHÉ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA UAYMA-ESPITA, A 94 M SE ENCUENTRA LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ ASAMBLEAS DE DIOS , lon:-88.29676152, lat:20.92325729}} | 2025-09-17 | 2025-11-17 | 579982.74 | 579982.74 | 579982.74 | 57998.27 | 57998.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2592654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592690 | Proyecto de inversión | 636933.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636933.84, modificado:636933.84}} | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN, YUCATÁN - 91485 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Homún | 91485 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 21 LA PRIMERA AREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 X 22 Y 24, LA SEGUNDA AREA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 X 18 Y 20, LA TERCERA AREA SE ENCUENTRA EN, lon:-89.2834699, lat:20.74025116}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 636933.84 | 636933.84 | 636933.84 | 318466.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-07-25, contratista:FAISALABAD CONSTRUCCIONES DEL SURESTE 360 SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:636933.84, importe_modificado:636933.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2592690/proyecto_INICIO, 2592690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592698 | Proyecto de inversión | 754519.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754519.2, modificado:754339.87}} | Equipamiento de la Red o Sistema de Agua entubada de la zona de captacion pozo No. 2 de la localidad de Huhi municipio de Huhi Yucatan. - 111937 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huhí | 111937 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 15a Y Calle 17 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capita, lon:-89.15355156, lat:20.72642972}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 528037.91 | 528037.91 | 528037.91 | 528037.91 | 528037.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-04, contratista:GONAPE, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUHI, monto:3099155.85, importe_modificado:3099155.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2592698/proyecto_INICIO, 2592698/proyecto_PROCESO, 2592698/proyecto_INICIO, 2592698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592723 | Proyecto de inversión | 2202182.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2202182.78, modificado:2201473.66}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUEVA CREACION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL, YUCATAN - 112212 | 31 | Yucatán | 39 | Ixil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixil | 112212 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.67, meta_modificada:102.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo MUNICIPIO DE IXIL 97343 IXIL, IXIL ENTRE Calle 20 Y Calle 18 Calle 27 SOBRE LA CALLE 29 A 109 METROS A LA CALLE 20 Y DE LA CALLE 20 A 196 METROS SE ENCUENTRA EL PARQUE TECNOLÓGICO LA ANTIGUA ESTACIÓN., lon:-89.48062264, lat:21.14683015}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 2201473.66 | 2201473.66 | 2201473.66 | 1541031.56 | 1541031.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-IXIL-2025-02-LP, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTIRCOS FACE, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXIL, monto:2201473.66, importe_modificado:2201473.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.87}} | {2592723/proyecto_PROCESO, 2592723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592765 | Proyecto de inversión | 1217212.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217212.46, modificado:1215000.91}} | REMOZAMIENTO DEL PARQUE JUNTO A CAPILLA CALLE 30 X33Y35; MAMA, YUCATAN - 77675 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mama | 77675 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo MAMA 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 33 Y Calle 35 Calle 28 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA Y A UNOS METROS DE HUERTOS Y MELIPONAS, lon:-89.36723652, lat:20.4727296}} | 2025-09-08 | 2025-11-30 | 1215000.91 | 1215000.91 | 1215000.91 | 892559.24 | 892559.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAMA, monto:1215000.91, importe_modificado:1215000.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.75}} | {2592765/proyecto_INICIO, 2592765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592804 | Proyecto de inversión | 204585.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204585.85, modificado:169066.49}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0462 - 70648 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70648 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 203 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE YESENIA ECANDEWY CAMPOS MORALES COMPLEMENTO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CA, lon:-89.63831422, lat:20.88796458}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 169066.49 | 169066.49 | 50719.95 | 50719.95 | 50719.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-143, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1157384.51, importe_modificado:1157384.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592830 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:190671.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0191 - 75215 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75215 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 112 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A , lon:-89.55668067, lat:20.88418419}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 190671.73 | 190671.73 | 111095.89 | 111095.89 | 111095.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.15}} | {2592830/proyecto_INICIO, 2592830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592832 | Proyecto de inversión | 859160.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859160.3, modificado:723759.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0032 - 82912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82912 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1519.09, meta_modificada:1519.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 33-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL SEDART EMILIO ABREU UBICADO EN LA CALLE 42 X 21 SEGUIR 410 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.66976618, lat:21.02182968}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 723759.22 | 723759.22 | 723759.22 | 723759.22 | 723759.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-161, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2049547.62, importe_modificado:2049547.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1519.09}} | {2592832/proyecto_INICIO, 2592832/proyecto_PROCESO, 2592832/proyecto_FIN, 2592832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592837 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:151086.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0019 - 72625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72625 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94 653 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 314 MTS HACIA EL PONI, lon:-89.65433187, lat:20.89892244}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 151086.44 | 151086.44 | 45325.93 | 45325.93 | 45325.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592838 | Proyecto de inversión | 120720.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120720.12, modificado:87456.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0587,224-02-0586 - 60422 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60422 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.34, meta_modificada:64.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 25 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 546.97 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 21-A, POSTERIORMENT, lon:-89.67645205, lat:21.04716054}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 87456.92 | 87456.92 | 87456.92 | 87456.92 | 87456.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.34}} | {2592838/proyecto_INICIO, 2592838/proyecto_PROCESO, 2592838/proyecto_FIN, 2592838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592840 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:161271.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0012 - 70606 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70606 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 319 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-D Y Calle 10 Calle 63-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 287 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE , lon:-89.67285643, lat:20.91192877}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 161271.36 | 161271.36 | 48381.41 | 48381.41 | 48381.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592843 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:129530.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0039 - 96919 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96919 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 70 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D1 Y 187-C SEGUIR 128 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 , lon:-89.63547386, lat:20.89738413}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 129530.31 | 129530.31 | 38859.09 | 38859.09 | 38859.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592846 | Proyecto de inversión | 712850.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712850.83, modificado:638227.16}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0451 - 70779 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70779 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.6, meta_modificada:218.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 22 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 308 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA, lon:-89.65487601, lat:20.86024846}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 638227.16 | 638227.16 | 242602.73 | 242602.73 | 242602.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-132, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1977443.03, importe_modificado:1977443.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.08}} | {2592846/proyecto_INICIO, 2592846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592853 | Proyecto de inversión | 118746.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118746.9, modificado:94380.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0109 - 75155 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75155 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.92, meta_modificada:31.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 45 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.59134538, lat:20.78661013}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 94380.4 | 94380.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592860 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125204.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0050 - 75671 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75671 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 23 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 22-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 20 Y 22 SEGUIR 39 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21-A HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.63281019, lat:20.81509401}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592860/proyecto_INICIO, 2592860/proyecto_PROCESO, 2592860/proyecto_FIN, 2592860/proyecto_PROCESO, 2592860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592876 | Proyecto de inversión | 1379971.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379971.66, modificado:1163978.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0063 - 79477 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 79477 | S | 117 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416.15, meta_modificada:2416.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 1, lon:-89.64661908, lat:20.89298132}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1163978.72 | 1163978.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-160, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5825281.3, importe_modificado:5825281.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592881 | Proyecto de inversión | 317002.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317002.47, modificado:119198.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0275, 225-01-0276 - 72321 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72321 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.79, meta_modificada:46.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 471 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 295 MTS HACI, lon:-89.65736397, lat:20.90978383}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 119198.37 | 119198.37 | 119198.37 | 119198.37 | 119198.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.79}} | {2592881/proyecto_INICIO, 2592881/proyecto_FIN, 2592881/proyecto_PROCESO, 2592881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592887 | Proyecto de inversión | 753178.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753178.38, modificado:512655.63}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COM. SAN IGNACIO TESIP, LOCALIDAD SANTA BARBARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0027 - 94677 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94677 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.2, meta_modificada:398.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:696, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 27 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SANTA BÁRBARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE MANUEL ALFREDO MENDEZ CETZ Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMSARIA DE SAN IGNACIO, lon:-89.6151265, lat:20.83255587}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 512655.63 | 512655.63 | 158230.26 | 158230.26 | 158230.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-181, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2401534.21, importe_modificado:2401534.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592894 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:162045.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. PLANTEL MEXICO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0148 - 85334 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 71 1060-C Colonia PLANTEL MEXICO 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 126 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA NUEVO AMANECER UBICADA EN LA CALLE 71 X 124 SEGUIR 200 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 71 , lon:-89.66971143, lat:20.95730213}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 162045.63 | 162045.63 | 105872.45 | 105872.45 | 105872.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.16}} | {2592894/proyecto_INICIO, 2592894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592896 | Proyecto de inversión | 196960.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196960.8, modificado:178186.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0166 - 84881 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84881 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.41, meta_modificada:49.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 183 637 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA ONBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ESTADO DE YUCATAN UBICADA EN LA CALLE 86 X 179 Y 181 SEGUIR 127 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.64819413, lat:20.89787394}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 178186.65 | 178186.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592903 | Proyecto de inversión | 5106518.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5106518.45, modificado:4216194.57}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0088 - 83358 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 83358 | S | 1343 | 1266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10249.26, meta_modificada:10249.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 177 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 HASTA LA CALLE 96 Y Calle 173 DIAGONAL X 96 Y 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 SEGUIR, lon:-89.65088232, lat:20.90125588}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 4216194.57 | 4216194.57 | 4216194.57 | 4216194.57 | 4216194.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-164, contratista:JARREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4890785.7, importe_modificado:4890785.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10249.26}} | {2592903/proyecto_INICIO, 2592903/proyecto_FIN, 2592903/proyecto_PROCESO, 2592903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592923 | Proyecto de inversión | 273888.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273888.94, modificado:73167.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO,PISO FIRME LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0307,224-02-0308,224-02-0306 - 70283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70283 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.36, meta_modificada:55.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMOSARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 12 Y 14 SEGUIR 214 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 H, lon:-89.73278242, lat:21.12467491}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 73167.12 | 73167.12 | 73167.12 | 73167.12 | 73167.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.36}} | {2592923/proyecto_INICIO, 2592923/proyecto_PROCESO, 2592923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592924 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130986.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0058 - 82844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 18 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 24 X 23 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-89.70588525, lat:21.00862008}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130986.65 | 130986.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-210, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029435.52, importe_modificado:1029435.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592936 | Proyecto de inversión | 274191.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274191.32, modificado:269230.71}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA 225-02-0028 - 93457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93457 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:696, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 20 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SANTA BÁRBARA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMSARIA DE SAN IGNACIO TESIP, UBICADO EN LA CALLE 18 X 2, lon:-89.61522088, lat:20.83265567}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 269230.71 | 269230.71 | 269230.71 | 269230.71 | 269230.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-179, contratista:COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069814.72, importe_modificado:1069814.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {2592936/proyecto_INICIO, 2592936/proyecto_PROCESO, 2592936/proyecto_FIN, 2592936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592941 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130986.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. TIXCACAL OPICHEN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0362 - 88473 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 88473 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75-B 487 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN LA CALLE 32 X 77-C SEGUIR 252 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CAKLLE 3, lon:-89.68792691, lat:20.95293145}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130986.65 | 130986.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-210, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029435.52, importe_modificado:1029435.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592942 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:127552.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0085,225-01-0084 - 71892 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71892 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 88 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 89 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE SANTRA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X 85 Y 85-A SEGUIR 225 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.65525614, lat:20.87701356}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127552.59 | 127552.59 | 127552.59 | 127552.59 | 127552.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2592942/proyecto_INICIO, 2592942/proyecto_PROCESO, 2592942/proyecto_FIN, 2592942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592950 | Proyecto de inversión | 1256111.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256111.8, modificado:1012216.18}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0017 - 65299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65299 | S | 2746 | 2852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 32 TABLAJE 44543 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 43 Y Calle 45 LA LOCALIZALIZACION DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 800 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR, UBICADA EN CALLE 32 X 33 Y 37, lon:-89.66190318, lat:21.09533135}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 1012216.18 | 1012216.18 | 345545 | 345545 | 345545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-128, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2191676.71, importe_modificado:2191676.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592956 | Proyecto de inversión | 1925551.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1925551.25, modificado:1593069.04}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. MELITON SALAZAR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0003 - 78013 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78013 | S | 739 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3926.9, meta_modificada:3926.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-I Colonia MELITON SALAZAR 97269 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 103 Y Calle 101 DIAGONAL Calle 64-H LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 103 X 64-H Y 64-I SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE, lon:-89.63958392, lat:20.9433629}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1593069.04 | 1593069.04 | 1593069.04 | 1593069.04 | 1593069.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-142, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1849820.69, importe_modificado:1849820.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3926.9}} | {2592956/proyecto_INICIO, 2592956/proyecto_FIN, 2592956/proyecto_PROCESO, 2592956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592959 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:129061.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. XOCLAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0259 - 72052 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72052 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67 1071 Colonia XOCLAN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 126 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN LA CALLE 130 X 65 Y 67 SEGUIR 60 MTS HACIA EL SUR, lon:-89.66916283, lat:20.95975133}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 129061.18 | 129061.18 | 38718.35 | 38718.35 | 38718.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592963 | Proyecto de inversión | 332310.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332310.57, modificado:127092.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0291,225-01-0289 - 93121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.99, meta_modificada:62.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 169-B 458 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 293 MTS HACIA EL PON, lon:-89.65727503, lat:20.91106801}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127092.78 | 127092.78 | 38127.83 | 38127.83 | 38127.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592967 | Proyecto de inversión | 64793.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64793.57, modificado:52201.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0112 - 72256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72256 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.05, meta_modificada:14.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63-C 312-C Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 8-B Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 282 MTS HACIA EL ORIENTE SOB, lon:-89.67018704, lat:20.9120797}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 52201.09 | 52201.09 | 15660.33 | 15660.33 | 15660.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592978 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:206319.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0320 - 82794 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82794 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE HASTA LA CASA DE REYNALDO SULUB Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20, lon:-89.65755094, lat:20.75242445}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 206319.4 | 206319.4 | 61895.82 | 61895.82 | 61895.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-191, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2094141.91, importe_modificado:2094141.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592988 | Proyecto de inversión | 5858474.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5858474.83, modificado:4907890.55}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0060 - 82436 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82436 | S | 1450 | 1371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11679.15, meta_modificada:11679.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 179-A Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97279 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 98 LA OBBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 44 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 86 HAST, lon:-89.65432511, lat:20.90191561}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 4907890.55 | 4907890.55 | 4907890.55 | 4907890.55 | 4907890.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-165, contratista:CONSTRUCTORA CAVICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5698371.27, importe_modificado:5698371.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11679.15}} | {2592988/proyecto_INICIO, 2592988/proyecto_FIN, 2592988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592990 | Proyecto de inversión | 971885.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971885.98, modificado:805005.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 224-02-0021 - 78610 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78610 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.48, meta_modificada:1736.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-B Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA DEL CARMEN TEPAL CAAMAL Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 11 X 8 Y , lon:-89.51509395, lat:21.0238832}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 805005.89 | 805005.89 | 805005.89 | 805005.89 | 805005.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-189, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5104724.32, importe_modificado:5104724.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1736.48}} | {2592990/proyecto_INICIO, 2592990/proyecto_FIN, 2592990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592997 | Proyecto de inversión | 200176.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200176.61, modificado:214442.07}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0007 - 59978 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59978 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE NIDIA CONCEPCION GIL SOBERANIS Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 354.17 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZOYAXCHE UBICADO EN , lon:-89.59078657, lat:20.78464048}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 214442.07 | 214442.07 | 214442.07 | 214442.07 | 214442.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-056, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1297932.72, importe_modificado:1297932.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2592997/proyecto_INICIO, 2592997/proyecto_PROCESO, 2592997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593000 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:130266.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. TIXCACAL OPICHEN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0496 - 58625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58625 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75-C 724 VIV-1 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO UBICADA EN LA CALLE 42 X 77 C Y 77 AVANZAR 6, lon:-89.69696462, lat:20.95085527}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130266.25 | 130266.25 | 100547.11 | 100547.11 | 100547.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.18}} | {2593000/proyecto_INICIO, 2593000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593003 | Proyecto de inversión | 1049275.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049275.81, modificado:882646.41}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0046 - 76050 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76050 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 11-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 28 Calle 13 LA OBRA SE LOCALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X 15 Y 17 SEGUIR 26, lon:-89.58210881, lat:21.10341028}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 882646.41 | 882646.41 | 594871.4 | 594871.4 | 594871.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-132, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1977443.03, importe_modificado:1977443.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.42}} | {2593003/proyecto_INICIO, 2593003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593005 | Proyecto de inversión | 156056.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156056.12, modificado:107307.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0123,225-01-0122 - 71878 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71878 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.93, meta_modificada:88.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 19 SEGUIR 56 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L, lon:-89.57549847, lat:20.86385629}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 107307.06 | 107307.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593008 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:124825.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0305,225-01-0304 - 84630 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84630 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-1 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.6486043, lat:20.8946575}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 124825.21 | 124825.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-212, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1798683.33, importe_modificado:1798683.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593014 | Proyecto de inversión | 357937.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357937.99, modificado:298401.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0443 - 77592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77592 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.4, meta_modificada:635.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle CALLE 85 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 96 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE SILVIA MARGARITA CACERES PECH Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCI, lon:-89.66032431, lat:20.88152223}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 298401.11 | 298401.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-214, contratista:JARREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3006236.83, importe_modificado:3006236.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593017 | Proyecto de inversión | 183509.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183509.48, modificado:146425.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRACC. ZAZIL-HA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0115 - 71886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71886 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.82, meta_modificada:48.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 54 856 Fraccionamiento ZAZIL-HA 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 121 Y Calle 121-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA LAS VOCALES UBICADA EN LA CALLE 117 X 56 Y 54-A SEGUIR 167 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 117 , lon:-89.62504049, lat:20.93173364}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 146425.71 | 146425.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-211, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1679157.16, importe_modificado:1679157.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593022 | Proyecto de inversión | 15693.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15693.22, modificado:14072.02}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COL. SUSULA XOCLAN, LOCALIDAD OPICHEN, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0300 - 59376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59376 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.4, meta_modificada:33.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:Calle 81 1157 Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 138 Y Calle 136 Calle 81-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 57.29 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 138 X 81 Y 81-A, POSTE, lon:-89.67929736, lat:20.94925407}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 14072.02 | 14072.02 | 4221.61 | 4221.61 | 4221.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593050 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:184227.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0224 - 71435 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71435 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L, lon:-89.6666789, lat:20.78944209}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 184227.49 | 184227.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593059 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:127027.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0020 - 81497 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81497 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 18-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29-B Y Calle 29-D LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA APRENDER ES DIVERTIDO UBICADA EN LA CALLE 94 X 31 SEGUIR 227 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 94 HASTA LLEGAR, lon:-89.70706902, lat:21.00693672}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127027.23 | 127027.23 | 127027.23 | 127027.23 | 127027.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593059/proyecto_INICIO, 2593059/proyecto_FIN, 2593059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593073 | Proyecto de inversión | 104568.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104568.46, modificado:89118.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0331 - 91989 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91989 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.22, meta_modificada:26.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-C 511-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64848062, lat:20.89172404}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 89118.42 | 89118.42 | 26735.53 | 26735.53 | 26735.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-157, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1616220.25, importe_modificado:1616220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593079 | Proyecto de inversión | 1328333.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328333.61, modificado:1034590.06}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0001 - 35952 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35952 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 42-A Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 53-A Y Calle 55 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN UBICADA EN LA CALLE 42 X 47 AVANZAR 280 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.59770474, lat:20.8828161}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1034590.06 | 1034590.06 | 1034590.06 | 1034590.06 | 1034590.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2593079/proyecto_INICIO, 2593079/proyecto_PROCESO, 2593079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593081 | Proyecto de inversión | 131823.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131823.14, modificado:99992.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0155 - 72394 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72394 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.26, meta_modificada:35.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 165-A 389-F Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 163-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN LA CALLE 90 X 161 Y 163 SEGUIR 106 MTS AL SUR , lon:-89.65370354, lat:20.91312949}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 99992.82 | 99992.82 | 99992.82 | 99992.82 | 99992.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.26}} | {2593081/proyecto_INICIO, 2593081/proyecto_FIN, 2593081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593082 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127722.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0416 - 76295 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76295 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 100 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 179 X 86 Y 88 SEGUIR 653 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE , lon:-89.65593206, lat:20.90343215}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127722.73 | 127722.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593088 | Proyecto de inversión | 88759.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88759.95, modificado:67719.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0075 - 93442 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93442 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 84 291 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 165-A Y Calle 167 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84-A X 171 Y 169 SEGUIR 43 MTS HCIA EL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.64370414, lat:20.91100707}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 67719.5 | 67719.5 | 20315.85 | 20315.85 | 20315.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593089 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:61459.91}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD CHALMUCH, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0059 - 75796 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75796 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:Calle 19 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN LA CALLE 22 X 19 Y 21 SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 22 HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.72669593, lat:20.9729063}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 61459.91 | 61459.91 | 18437.97 | 18437.97 | 18437.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593090 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:127552.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0259,224-02-0258 - 71828 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71828 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 LOTE 55 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 LA GUADALUPANA, AVANZAR 85, lon:-89.6322385, lat:20.90241036}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127552.59 | 127552.59 | 38265.78 | 38265.78 | 38265.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593094 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130022.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0079 - 92107 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92107 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 193-1 415 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 236 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 88 HAS, lon:-89.65914452, lat:20.88841024}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130022.56 | 130022.56 | 89760.68 | 89760.68 | 89760.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-157, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1616220.25, importe_modificado:1616220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.9}} | {2593094/proyecto_INICIO, 2593094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593112 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:123031.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0281,225-01-0280 - 73478 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73478 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-B 444 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 302 MTS , lon:-89.65691358, lat:20.90811275}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 123031.93 | 123031.93 | 123031.93 | 123031.93 | 123031.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593112/proyecto_INICIO, 2593112/proyecto_FIN, 2593112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593119 | Proyecto de inversión | 148216.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148216.08, modificado:132193.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0409 - 87532 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87532 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.6, meta_modificada:38.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 131 550 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN LA CALLE 131 X 72 Y 70 SEGUIR 230 MTS NHACIA EL PONIENTE SOB, lon:-89.63300914, lat:20.92534116}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 132193.33 | 132193.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593128 | Proyecto de inversión | 636751.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636751.6, modificado:536256.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-02-0574 - 81841 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81841 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.11, meta_modificada:1.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 191-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 88 Y Calle 90 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191 A SEGUIR 44 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA LLEGAR AL , lon:-89.65435994, lat:20.88893934}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 536256.5 | 536256.5 | 536256.5 | 536256.5 | 536256.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-160, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5825281.3, importe_modificado:5825281.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.11}} | {2593128/proyecto_INICIO, 2593128/proyecto_FIN, 2593128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593135 | Proyecto de inversión | 125993.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125993.89, modificado:110402.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD TEXAN CAMARA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0159 - 68255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68255 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.19, meta_modificada:32.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 295.44 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, POSTERI, lon:-89.66653679, lat:20.79170613}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 110402.18 | 110402.18 | 110402.18 | 110402.18 | 110402.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.19}} | {2593135/proyecto_INICIO, 2593135/proyecto_FIN, 2593135/proyecto_PROCESO, 2593135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593144 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:194069.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0205 - 79821 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 79821 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 293 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR EN DONDE , lon:-89.55810614, lat:20.88110228}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 194069.02 | 194069.02 | 194069.02 | 194069.02 | 194069.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2593144/proyecto_INICIO, 2593144/proyecto_FIN, 2593144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593153 | Proyecto de inversión | 9947.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9947.86, modificado:8177.64}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD TAMANCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0504 - 60943 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60943 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:Calle 20 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 91 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEG, lon:-89.64095098, lat:21.13838238}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 8177.64 | 8177.64 | 8177.64 | 8177.64 | 8177.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.4}} | {2593153/proyecto_INICIO, 2593153/proyecto_PROCESO, 2593153/proyecto_FIN, 2593153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593157 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130525.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. NUEVA MULSAY, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0375 - 85259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85259 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67-J 913 Fraccionamiento NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 116-A Y Calle 114 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EL NUCLEO UBICADO EN LA CALLE 114 X 73 DIAG. SEGUIR 50 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 114 H, lon:-89.65869817, lat:20.95202928}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593157/proyecto_INICIO, 2593157/proyecto_FIN, 2593157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593165 | Proyecto de inversión | 172276.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172276.03, modificado:105073.29}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. XOCLAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0041 - 99861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99861 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 122 Colonia XOCLAN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 65-A (AVENIDA JUAN PABLO II) Y Calle 67 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE XOCLAN XBECH, CON DIRECCION CALLE 63 # 1040 X 124 Y 126, AVANZAR 300 METROS APROXIMAD, lon:-89.66572461, lat:20.96052658}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 105073.29 | 105073.29 | 105073.29 | 105073.29 | 105073.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-179, contratista:COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069814.72, importe_modificado:1069814.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2593165/proyecto_INICIO, 2593165/proyecto_FIN, 2593165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593174 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:111601.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0216, 225-01-0217 - 73499 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73499 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A PRIV. 352 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.63116483, lat:20.90193065}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 111601.25 | 111601.25 | 111601.25 | 111601.25 | 111601.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593174/proyecto_INICIO, 2593174/proyecto_FIN, 2593174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593189 | Proyecto de inversión | 133698.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133698.31, modificado:125872.54}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0460 - 74741 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74741 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1.5 KL HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A , lon:-89.65949274, lat:20.83824271}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125872.54 | 125872.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-207, contratista:C. CARLOS IVÁN PIMENTEL RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1388449.45, importe_modificado:1388449.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593192 | Proyecto de inversión | 181136.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181136.4, modificado:151897.2}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. LEONA VICARIO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-02-0012 - 35695 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35695 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 183-A Colonia LEONA VICARIO 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42 AL PONIENTE Y Calle 44 DIAG LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA BODEGA UBICADO EN LA CALLE 42 X 177 Y 179 SEGUIR 500 MTS, lon:-89.60182913, lat:20.90863849}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 151897.2 | 151897.2 | 151897.2 | 151897.2 | 151897.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2593192/proyecto_PROCESO, 2593192/proyecto_INICIO, 2593192/proyecto_PROCESO, 2593192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593227 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:136204.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0092 - 92391 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92391 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 157 285 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR II UBICADO EN LA CALLE 84-A X 169 Y 165 SEGUIR 518 MTS HACIA EL NORTE SO, lon:-89.64389241, lat:20.91637477}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593227/proyecto_INICIO, 2593227/proyecto_FIN, 2593227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593230 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:121982.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0065 - 93266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93266 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CALLE 175-A PRIVADA 346 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.63093574, lat:20.9018757}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121982.23 | 121982.23 | 121982.23 | 121982.23 | 121982.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593230/proyecto_INICIO, 2593230/proyecto_FIN, 2593230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593242 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:111297.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0412 - 70574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70574 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 173 389 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 182 MTS HACIA EL PONIENT, lon:-89.62908075, lat:20.90316783}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593242/proyecto_INICIO, 2593242/proyecto_PROCESO, 2593242/proyecto_FIN, 2593242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593243 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:129061.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0292 - 68102 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68102 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10 415-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 59 Y Calle 59-A Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 22 X 45 Y 45-A SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.67315321, lat:20.91637663}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 129061.18 | 129061.18 | 129061.18 | 129061.18 | 129061.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593243/proyecto_INICIO, 2593243/proyecto_FIN, 2593243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593259 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:53050.23}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0111 - 60567 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60567 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 83-A Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 84 X 85 Y 83 B SEGUIR 144 MTS HACIA EL SU, lon:-89.65109848, lat:20.88084962}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 53050.23 | 53050.23 | 53050.23 | 53050.23 | 53050.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593259/proyecto_INICIO, 2593259/proyecto_FIN, 2593259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593266 | Proyecto de inversión | 2234375.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2234375.61, modificado:1897082.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0002 - 110318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110318 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.06, meta_modificada:766.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 31-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54 Y Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL SUROESTEE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B DE LA COLONIA SAN J, lon:-89.67142077, lat:21.02420629}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1897082 | 1897082 | 1897082 | 1897082 | 1897082 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-196, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3154685.59, importe_modificado:3154685.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.06}} | {2593266/proyecto_INICIO, 2593266/proyecto_FIN, 2593266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593287 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:133451.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0028 - 82993 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82993 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 30 X 31 Y 33 SEGUIR 144 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 30 HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.65740436, lat:21.10464522}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 133451.01 | 133451.01 | 133451.01 | 133451.01 | 133451.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIASI-4414-245, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:324091.22, importe_modificado:324091.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593287/proyecto_INICIO, 2593287/proyecto_FIN, 2593287/proyecto_PROCESO, 2593287/proyecto_FIN, 2593287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593308 | Proyecto de inversión | 1574143.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574143.91, modificado:1292107.02}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0004 - 80240 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80240 | S | 307 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3116.03, meta_modificada:3116.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 61 Y Calle 57 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 45 X 20 Y 22 SEGUIR 258 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 45 HASTA LL, lon:-89.676328, lat:20.91564777}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1292107.02 | 1292107.02 | 1292107.02 | 1292107.02 | 1292107.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-141, contratista:CONSTRUCTORA 888, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1504674.38, importe_modificado:1504674.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3116.03}} | {2593308/proyecto_INICIO, 2593308/proyecto_FIN, 2593308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593312 | Proyecto de inversión | 229009.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229009.4, modificado:126779.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,TECHO FIRME COM. XMATKUIL, LOCALIDAD TERRENO APÁ, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0334,225-01-0335 - 80951 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80951 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.63, meta_modificada:33.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1015, direccion:Calle 46 Pueblo XMATKUIL 97315 TERRENO APÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 215 Y Calle 217 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUAN CUPUL UBICADA EN LA CALLE 209 X 48 Y 50 SEGUIR 180 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 209 HASTA LLEGAR, lon:-89.62292019, lat:20.8802339}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.63}} | {2593312/proyecto_INICIO, 2593312/proyecto_FIN, 2593312/proyecto_PROCESO, 2593312/proyecto_FIN, 2593312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593335 | Proyecto de inversión | 174024.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174024.1, modificado:148665.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SITPACH, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0090 - 74442 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74442 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 21 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 4-E Y Calle 6 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 11 X 8 Y 10, AVANZAR HACIA EL ESTE SOBRE LA CALLE 11 25, lon:-89.51860064, lat:21.01931807}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 148665.87 | 148665.87 | 148665.87 | 148665.87 | 148665.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-206, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1429854.93, importe_modificado:1429854.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {2593335/proyecto_INICIO, 2593335/proyecto_PROCESO, 2593335/proyecto_FIN, 2593335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593374 | Proyecto de inversión | 4098048.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4098048.06, modificado:3379359.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. JARDINES DE TAHDZIBICHEN, LOCALIDAD JARDINES DE TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0219 - 78539 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78539 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7285.15, meta_modificada:7285.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:528, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 37-H Colonia JARDINES DE TAHDZIBICHEN 97315 JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 42 Y Calle 44 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 585.76 MTS AL SUR DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA, lon:-89.60289696, lat:20.89529425}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 3379359.21 | 3379359.21 | 3379359.21 | 3379359.21 | 3379359.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-189, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5104724.32, importe_modificado:5104724.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7285.15}} | {2593374/proyecto_INICIO, 2593374/proyecto_FIN, 2593374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593380 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:128879.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0173,225-01-0172 - 82786 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82786 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63524827, lat:20.89728347}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 128879.09 | 128879.09 | 128879.09 | 128879.09 | 128879.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593380/proyecto_INICIO, 2593380/proyecto_FIN, 2593380/proyecto_PROCESO, 2593380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593451 | Proyecto de inversión | 1646817.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1646817.11, modificado:1806735.53}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA CALLE 50 X 15 Y 21, DE LA POBLACION Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN. - 99659 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 99659 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 50 Colonia SAN FRANCISCO 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 15 Y Calle 21 Calle 52 LA AMPLIACION INICIA EN LA CALLE CALLE 50 X 15 Y 21 CERCA DE Aldea Zamná ANEXO COORDENADAS DE INICIO 20.32756N 89.41088W Y TERMINA EN 20., lon:-89.41095595, lat:20.32755876}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1806735.53 | 1806735.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-024-2025-LP, contratista:SHANYA MICHELLE PEREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1806735.53, importe_modificado:1806735.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MOMENTOS CONTABLES SE REPORTAN EN 0 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HAN PAGADO ANTICIPOS Y ESTIMACIONES, trimestre:4.0, usuario:mariavtehc, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | YUC250302593457 | Proyecto de inversión | 1697155.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697155.88, modificado:1692155.88}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA CALLE 33-A X 52 Y 54, DE LA POBLACION Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN. - 99225 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 99225 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 33A Colonia EL ROBLE 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 52 Y Calle 54 Calle 33 LA OBRA INICIA DESDE LA ESQUINA SE ENCUENTRA CERCA EL MODELORAMA MINITODITO, HAMBURGUESAS Y HOG DOGS EL ROBLE. ANEXO COORDENADAS DE INICIO 20, lon:-89.41375979, lat:20.31965654}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 1692155.88 | 1692155.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-022-2025-LP, contratista:JORGE ALBERTO US CAN, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1692155.88, importe_modificado:1692155.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MOMENTOS CONTABLES SE REPORTAN EN 0 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HAN PAGADO ANTICIPOS Y ESTIMACIONES, trimestre:4.0, usuario:mariavtehc, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | YUC250302593575 | Proyecto de inversión | 3143054.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143054.28, modificado:3142397.61}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TEKAX LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN. - 88833 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 88833 | S | 1385 | 1285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4422.0, meta_modificada:4422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:Pueblo BECANCHEN 97984 BECANCHÉN, TEKAX UNA DE LAS CALLES QUE SE PRETENDE REALIZAR ESTAS REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA TIENDA LLAMADA LOS TRAVIESOS, UBICADA A A ESPALDAS DE LA COMISARIA DE LA CASA EJ, lon:-89.21747688, lat:19.87605147}} | 2025-10-14 | 2025-11-12 | 3142397.61 | 3142397.61 | 2513918.09 | 2513918.09 | 2513918.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-18, contratista:WILBERTH MANUEL CAB HAU, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3142397.61, importe_modificado:3142397.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3537.6}} | {2593575/proyecto_INICIO, 2593575/proyecto_PROCESO, 2593575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593601 | Proyecto de inversión | 1528888.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528888.98, modificado:1528165.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEKAX LOCALIDAD KANCAB ASENTAMIENTO KANCAB. - 85762 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 85762 | S | 2435 | 2207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.0, meta_modificada:1699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:Calle 34 Pueblo KANCAB 97977 KANCAB, TEKAX ENTRE Calle 37 Y Calle 35 Calle 36 LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DE LA CASA DE COMIDA LLAMADA JACH KI, Y DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRA A 3 CASAS ANTE, lon:-89.34257659, lat:20.19536743}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1528165.14 | 1528165.14 | 1375348.63 | 1375348.63 | 1375348.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-20, contratista:HUGO MENENDEZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1528165.14, importe_modificado:1528165.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.1}} | {2593601/proyecto_INICIO, 2593601/proyecto_PROCESO, 2593601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593606 | Proyecto de inversión | 4535772.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4535772.84, modificado:4535152.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX - 91515 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tekax | 91515 | S | 216 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 68 Colonia SOLIDARIDAD 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA DIRECCION MENCIONADA, EN FRENTE DE LA TIENDA LLAMADA ABARROTES LA FORTALEZA. , lon:-89.29328259, lat:20.21774107}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 4535152.53 | 4535152.53 | 1360545.76 | 1360545.76 | 1360545.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-22, contratista:OMAR ALBERTO MEZQUITA GAMBOA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:4535152.53, importe_modificado:4535152.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2593606/proyecto_INICIO, 2593606/proyecto_PROCESO, 2593606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593635 | Proyecto de inversión | 878430 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878430.0, modificado:878430.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN (AVENIDA SALIDA A VALLADOLID) - 104539 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 104539 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Avenida CALLE 10 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle CALLE 12 Y Calle CALLE 8 UBICACION DE LA OBRA A UN COSTADO LOS TERRENOS DE LA EXPO FERIA RUMBO A VALLADOLID., lon:-88.20128262, lat:20.79841539}} | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 875490 | 875490 | 875490 | 875490 | 875490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-TEMOZON-01-2025, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:875490.0, importe_modificado:875490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2593635/proyecto_FIN, 2593635/proyecto_PROCESO, 2593635/proyecto_INICIO, 2593635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593638 | Proyecto de inversión | 2451666.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2451666.18, modificado:2451666.18}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 68986 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 68986 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.22, meta_modificada:952.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 3 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 3 Y Calle 8 Calle 10 200 MTS ANTES SALIDA A TIZIMIN LADO DERECHO CERCA DE TIENDA DE ABARROTES EL PROVENIR NOMBRE DE BENEFICIARIO FERNANDO DE JESUS LOZANO CNACHE. , lon:-88.19888273, lat:20.80957434}} | 2025-06-16 | 2025-09-14 | 2448072.16 | 2448072.16 | 2448072.16 | 2448072.16 | 2448072.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-05-2025, contratista:EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2726379.72, importe_modificado:2726379.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.22}} | {2593638/proyecto_INICIO, 2593638/proyecto_PROCESO, 2593638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593650 | Proyecto de inversión | 3879890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3879890.94, modificado:3878263.32}} | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN EL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD TICUL, ASENTAMIENTO TICUL. TRAMO TICUL-ESCUELA BENITO JUAREZ. - 86971 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 86971 | S | 6900 | 5200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4094.2, meta_modificada:4094.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:132, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TICUL - CHAPAB 10 1 97860 CHAYTANIA [SRI], TICUL EL SENDERO SEGURO INICIA A UN LADO DE LA CARRETERA ESTATAL TICUL-CHAPAB Y TERMINA EN LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUARE, lon:-89.51689663, lat:20.4162709}} | 2025-09-12 | 2025-11-14 | 3878263.32 | 3878263.32 | 3878263.32 | 3878263.32 | 3878263.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-07, contratista:JOSE FERNANDO OJEDA PUCH, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:3878263.32, importe_modificado:3878263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4094.2}} | {2593650/proyecto_INICIO, 2593650/proyecto_PROCESO, 2593650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593666 | Proyecto de inversión | 4679446.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4679446.56, modificado:4679446.56}} | Construcción de andador urbano en la localidad de Piste asentamiento Piste, municipio de Tinum Yucatán. - 85814 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 85814 | S | 3243 | 3253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.51, meta_modificada:1468.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle calle 2 calle 2 calle 2 Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle calle 15 Y Calle calle 15a Calle calle 2a Calle 2 x 15 y 15A, enfrente del centro de salud salida hacia Chichen Itzá , lon:-88.5828745, lat:20.69092655}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 4679446.56 | 4679446.56 | 2828903.67 | 2828903.67 | 2828903.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-05/2025, contratista:MULTISERVICIOS E INSUMOS EN REPARACIONES Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:4675075.59, importe_modificado:4675075.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2593666/proyecto_INICIO, 2593666/proyecto_PROCESO, 2593666/proyecto_INICIO, 2593666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593676 | Proyecto de inversión | 2904746.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2904746.72, modificado:2904746.72}} | Rehabilitación de la red de agua entubada en la localidad de Tinum, asentamiento Tinum del municipio de Tinum Yucatán. - 99162 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 99162 | S | 1009 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1331.0, meta_modificada:1331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle 24 24 Pueblo Tinum 97750 TINUM, TINUM ENTRE Calle 21 Y Calle 25 Calle 22 La obra se realizará en la calle: 24 X 25 Y 29, 24 X 21 Y 25, 21 X 18 Y 24, 18 X 19 Y 21, 21 X 30 X S/N , lon:-88.39415159, lat:20.76606528}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2904746.72 | 2904746.72 | 2340537.08 | 2340537.08 | 2340537.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-07/2025, contratista:REMORDEX S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:2901085.37, importe_modificado:2901085.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {2593676/proyecto_INICIO, 2593676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593730 | Proyecto de inversión | 3471600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3471600.0, modificado:3440761.95}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE VIVIENDA (22 CUARTOS DORMITORIO, 4 SANITARIOS, 3 TECHOS FIRMES) EN LA LOCALIDAD DE CATMIS, MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN - 96122 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 96122 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.68, meta_modificada:317.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Pueblo CATMIS 97969 CATMÍS, TZUCACAB NO TIENE CALLES . SE ENLISTA LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LOCALIZARLOS. ZOYLA CHAN, MARCOS SUAREZ, LORENA SUAREZ, MARCELINO CHI, MARIA PEREZ, MARIA BARCO, RODOLFO CACH, BERENICE CHI, E, lon:-88.95218275, lat:19.95300507}} | 2025-10-12 | 2025-12-20 | 3440761.95 | 3440761.95 | 3440761.95 | 1206579.12 | 1206579.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-15-25, contratista:MARTHA PATRICIA VALLE YAM, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:3440761.95, importe_modificado:3440761.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2593730/proyecto_INICIO, 2593730/proyecto_PROCESO, 2593730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593747 | Proyecto de inversión | 572274.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572274.96, modificado:570860.5}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SANTA CLARA EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 116667 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 116667 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.05, meta_modificada:262.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 25 Y Calle 23 Calle 14 EL PARQUE SE ENCUENTRA EN LA ESAUINA DEL CRUCE DE LA CALLE 16 X25 RUMBO SUR, SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESC. PRIMA CELSO PIÑA, lon:-89.1818719, lat:20.83086314}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 570860.5 | 570860.5 | 570860.5 | 570860.5 | 570860.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXY-FAISMUN-XOCCHEL-ICT-06/2025., contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCCHEL, monto:570860.5, importe_modificado:570860.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2593747/proyecto_PROCESO, 2593747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302595930 | Acción | 1291727.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291727.16, modificado:1290877.1}} | Elaboración de 14 proyectos ejecutivos para la elaboración de las obras que se realizarán con los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, en la localidad y municipio de Espita Yucatán. - 3968 | 31 | Yucatán | 32 | Espita |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Espita | 3968-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.306823, lat:21.011053}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1290877.1 | 1290877.1 | 1290877.1 | 645438.55 | 645438.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-03-IR, contratista:OBRAVIA CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1290877.1, importe_modificado:1290877.1}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2595930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596060 | Proyecto de inversión | 187180.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187180.24, modificado:147765.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0157, 225-01-0156 - 80611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80611 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.81, meta_modificada:84.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 173 397 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 12 MTS HACIA EL PON, lon:-112.25, lat:30.517}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 147765.04 | 147765.04 | 147765.04 | 147765.04 | 147765.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.81}} | {2596060/proyecto_INICIO, 2596060/proyecto_FIN, 2596060/proyecto_PROCESO, 2596060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596810 | Proyecto de inversión | 432257.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432257.27, modificado:432257.27}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR HÉROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE CCT. 31DJN0028F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-002 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 15 SAN FELIPE , lon:-88.231501, lat:21.564826}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 432257.27 | 432257.27 | 432257.27 | 432257.27 | 431809.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-002, contratista:TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:432257.27, importe_modificado:432257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597705 | Proyecto de inversión | 2294712 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294712.0, modificado:2549680.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS UBICACIONES DEL SECTOR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 21 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-08-03 | 2549680 | 2549680 | 2549680 | 2549680 | 2549680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-028, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2549680.0, importe_modificado:2549680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2597705/proyecto_INICIO, 2597705/proyecto_PROCESO, 2597705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597709 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698393.56}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO CECYTEY 05 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ. CCT. 31ETC0005V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-005 | S | 175 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 6 S/N C.P. 97610, lon:-88.263371, lat:21.294122}} | 2025-08-06 | 2025-10-07 | 698393.56 | 698393.56 | 698393.56 | 698393.56 | 698393.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-072, contratista:MAQUITERRA DEL MAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:698393.56, importe_modificado:698393.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302601683 | Proyecto de inversión | 4600755.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes, monto:2300377.52, modificado:2300377.52}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300377.52, modificado:2300377.52}} | Rehabilitación de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de la planta de tratamiento de aguas residuales San Pedro Cholul de 27.5 lps para cumplimiento de la NOM -001-SEMARNAT-2021, en la ciudad de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 3 | S | 8027 | 7409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CODIGO POSTAL 97305, lon:-89.5550539, lat:21.0411724}} | 2025-08-14 | 2025-12-21 | 4516414.24 | 4547904.1 | 4484924.38 | 4484924.38 | 4484924.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-023-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4547904.1, importe_modificado:4547904.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {2601683/proyecto_INICIO, 2601683/proyecto_FIN, 2601683/proyecto_PROCESO, 2601683/proyecto_FIN, 2601683/proyecto_PROCESO, 2601683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Ministrado y ejercido federal $2,242,462.19 Ministrado estatal FF 113 $2,273,952.05 Ejercido $2,242,462.19, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Meta 28 LPS, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604038 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:540000.0, modificado:507542.36}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 134280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134280 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y, lon:-88.31834055, lat:21.15234343}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.04}} | {2604038/proyecto_INICIO, 2604038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604044 | Proyecto de inversión | 250780.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:250780.06, modificado:245056.68}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Cuncunul del municipio de Cuncunul - 128218 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 128218 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Pueblo Cuncunul 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL La localidad de Cuncunul se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el municipio del mismo nombre. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-88.29856975, lat:20.64242417}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 73517 | 73517 | 73517 | 73517 | 73517 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2025, contratista:MANUEL JESUS RIVERA ARJONA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4288491.9, importe_modificado:4288491.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604048 | Proyecto de inversión | 125390.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:125390.03, modificado:125347.91}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chinkilá del municipio de Tecoh - 128108 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 128108 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:Calle Domicilio conocido Pueblo Chinkilá 97823 CHINKILÁ, TECOH La localidad de Chinkilá, perteneciente al municipio de Tecoh en el estado de Yucatán, se localiza aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. S, lon:-89.39129306, lat:20.69619941}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2604048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604073 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139110.5}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 91068 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91068 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Pueblo Tekit TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territorial, lon:-89.342609, lat:20.532429}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41733.15 | 41733.15 | 41733.15 | 41733.15 | 41733.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3855040.1, importe_modificado:3979880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.67}} | {2604073/proyecto_PROCESO, 2604073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614795 | Proyecto de inversión | 1256606.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256606.55, modificado:1256606.55}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA - 118997 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 118997 | S | 5980 | 5765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 23 100 I Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE GUADALUPE CHOLUL, UBICADO EN LA CALLE 21 C X 10 DE LA COMISARIA CHOLUL, UBICADO EN LA CALLE , lon:-89.55795337, lat:21.04161584}} | 2025-10-24 | 2025-12-29 | 1256606.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2614795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | YUC250402614859 | Proyecto de inversión | 1153373.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153373.55, modificado:1152442.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TICUL LOCALIDAD TICUL. EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 132128 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 132128 | S | 500 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.35, meta_modificada:1271.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 15 Colonia SAN JOAQUIN II 97860 TICUL, TICUL ENTRE Calle 46 Y LA CALLE INICIARÁ EN EL CRUCE ENTRE LA CALLE 15 Y LA CALLE 46 DE LA COLONIA SAN JOAQUIN II, lon:-89.55215831, lat:20.40287179}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 1152442.9 | 1152442.9 | 1152442.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-IR3-2025-21, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1152442.9, importe_modificado:1152442.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2614859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:HAY INCONGRUENCIA DEL AVANCE FISICO CON EL AVANCE FINANCIERO, SREPORTA EL AVANCE FISICO EN CERO ., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:HAY INCONGRUENCIA DEL AVANCE FISICO CON EL AVANCE FINANCIERO, SREPORTA EL AVANCE FISICO EN CERO ., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:HAY INCONGRUENCIA DEL AVANCE FISICO CON EL AVANCE FINANCIERO, SREPORTA EL AVANCE FISICO EN CERO ., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:HAY INCONGRUENCIA DEL AVANCE FISICO CON EL AVANCE FINANCIERO, SREPORTA EL AVANCE FISICO EN CERO ., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | YUC250402615976 | Adquisición | 4114.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4114.52, modificado:4114.52}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2272.44 | 2272.44 | 2272.44 | 2272.44 | 2272.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2615976/proyecto_INICIO, 2615976/proyecto_FIN, 2615976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618160 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CENOTILLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO, CCT. 31ECB0043I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-009 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 1, CENOTILLO , lon:-88.617678, lat:20.965153}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (C), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618216 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COLONIA YUCATÁN DE LA LOCALIDAD DE COL. YUCATÁN MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31ECB0044H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-013 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion: CALLE 42 , lon:-87.724337, lat:21.209235}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (G), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618318 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL KANTUNIL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, CCT. 31ECB0054O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-19 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: CALLE 21 , lon:-89.022083, lat:20.791597}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (M), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618352 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL OPICHÉN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN, CCT. 31ECB0065U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-021 | S | 65 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion: CALLE 11 , lon:-89.861435, lat:20.557908}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Ñ), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618901 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46511.64}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZONOT CARRETERO DE LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31EMS0007K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-40 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:CONOCIDO, lon:-87.879027, lat:21.4027}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.64 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AG), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a soliciitud de ladpencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a soliciitud de ladpencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a soliciitud de ladpencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a soliciitud de ladpencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618918 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69767.46}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PISTÉ DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31EMS0012W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-042 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion: CALLE CARRETERA A VALLADOLID KILOMETRO 1 , lon:-88.581452, lat:20.692713}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69767.46 | 69474.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AI), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto ejercido no coincide con el anexo, trimestre:4.0, usuario:danielecouohp, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | YUC250402619085 | Proyecto de inversión | 245619.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245619.39, modificado:245619.39}} | MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31DPR0903E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-016 | S | 127 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion: CALLE 7 TIXCANCAL , lon:-87.848585, lat:21.039225}} | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 245619.39 | 245619.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-039, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:245619.39, importe_modificado:245619.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402619963 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL CCT. 31ECB0020Y" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-008 | S | 111 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: CALLE 17-A , lon:-89.301641, lat:21.211061}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(H), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402619995 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ CCT. 31ECB0011Q" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-009 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE 33 , lon:-88.930643, lat:21.272122}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(I), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620061 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN CCT. 31EMS0010Y" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-012 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE 6 , lon:-90.39476, lat:20.866196}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(L), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620825 | Proyecto de inversión | 1627846.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627846.3, modificado:1627846.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD DE HOLCÁ, MUNICIPIO DE KANTUNIL, CCT. 31DPR0178C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-007 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion: CALLE 26 , lon:-88.93205, lat:20.755254}} | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 1599935.72 | 1599935.72 | 782125.91 | 782125.91 | 782125.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-004, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1599935.72, importe_modificado:1599935.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620847 | Adquisición | 3516835.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3516835.86, modificado:3517054.7}} | FORTALECIMIENTO Y/O MEJORA DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán | SU2025-01 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:65.0, meta_modificada:65.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:65.0, meta_modificada:65.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 N 299 ENTRE CALLE 54 Y 56 EDIFICIO CIOSPOA, COL SAN JOSE TECOH, lon:-89.6313, lat:20.9172}} | 2025-03-31 | 2025-12-10 | 3516835.86 | 3506021.47 | 3506021.47 | 3506021.47 | 3506021.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-2025-00126629, contratista:COMPUMAYA SA DE CV, convocante:CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1001066.95, importe_modificado:1001066.95}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-2025-00126900, contratista:DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV, convocante:CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:756351.32, importe_modificado:756351.32}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-2025-00126626, contratista:COMPUMAYA SA DE CV, convocante:CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1748603.2, importe_modificado:1748603.2}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:65.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:65.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:173.0}} | {2620847/proyecto_INICIO, 2620847/proyecto_FIN, 2620847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621706 | Proyecto de inversión | 2980246.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980246.45, modificado:2980246.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CASA INFANTIL EL ROBLE, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0097R | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-017 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 49 , lon:-89.665371, lat:20.918095}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 2980246.45 | 2980246.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-014, contratista:MILIMETRICA INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2980246.45, importe_modificado:2980246.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621874 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL, CCT. 31DPR0187K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-022 | S | 78 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: CALLE 15 , lon:-89.519665, lat:21.07951}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 1699447.73 | 1699447.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-094, contratista:PEMRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1699447.73, importe_modificado:1699447.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622034 | Proyecto de inversión | 2521356.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521356.08, modificado:2521356.08}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31DPR0230I | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-032 | S | 167 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 44 REVOLUCIÓN , lon:-89.644146, lat:21.283517}} | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 803461.19 | 2521356.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-0P-LP-103, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2521356.08, importe_modificado:2521356.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622207 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0548E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-060 | S | 63 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 54-A NUM. EXT. 580 MERCEDES BARRERA , lon:-89.62533, lat:20.936984}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 1349755.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-034, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1349755.6, importe_modificado:1349755.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622255 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA PÉREZ DE LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, CCT. 31DPB0186K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-062 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion: DOMICILIO CONOCIDO , lon:-89.083766, lat:20.295336}} | 2026-01-05 | 2026-03-22 | 0 | 1274500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-022, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1274500.0, importe_modificado:1274500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC220402175884 | Proyecto de inversión | 1423485.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423485.43, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE SIDECO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN - 321910 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Conkal | 321910 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CONKAL A 261 METROS SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO DE CONKAL., lon:-89.53011286, lat:21.07793837}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2175884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250102523119 | Adquisición | 27019349.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.701934944E7, modificado:2.002488846E7}} | Equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría Seguridad Pública | 14-01 | S | 1261567 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20024888.46 | 19975058.15 | 19975058.15 | 7337470.63 | 7337470.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250102523139 | Adquisición | 1307000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307000.0, modificado:1356201.24}} | Equipamiento del Centro Estatal de Información Sobre Seguridad Pública | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública |  | S | 1261566 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1356201.24 | 1356148.1 | 1356148.1 | 1356148.1 | 1356148.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto Concluido, trimestre:4.0, usuario:armidamesquivelm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534219 | Proyecto de inversión | 1096881.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096881.28, modificado:1096865.78}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN. - 15416 | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Lagartos | 15416 | S | 1941 | 2033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:66, direccion:Carretera libre pavimentada federal LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS - RANCHO SAN ROSENDO 5 500 97720 SAN ROSENDO, RÍO LAGARTOS CARRETERA FEDERAL 295 RIO LAGARTOS-TIZIMIN KM 5.5 MARGEN DERECHO A 10 METROS FRENTE AL RANCHO SAN ROSENDO,;, lon:-88.15244451, lat:21.54969017}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 1096865.78 | 1096865.78 | 1096865.78 | 1096865.78 | 1096865.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIO LAGARTOS-25-FAISMUN-I3-03-2025., contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, monto:1096865.78, importe_modificado:1096865.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534219/proyecto_INICIO, 2534219/proyecto_PROCESO, 2534219/proyecto_FIN, 2534219/proyecto_INICIO, 2534219/proyecto_PROCESO, 2534219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534233 | Proyecto de inversión | 121399.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121399.41, modificado:88318.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0162 - 32444 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32444 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.05, meta_modificada:31.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 23 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 SAN JOSE TZAL AVANZAR 200 MTS AL , lon:-89.66204898, lat:20.82317931}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 88318.13 | 88318.13 | 88318.13 | 88318.13 | 88318.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.05}} | {2534233/proyecto_INICIO, 2534233/proyecto_PROCESO, 2534233/proyecto_FIN, 2534233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534237 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:119694.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0179, 224-02-0178 - 32760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32760 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 DE SAN JOSE TZAL , AVANZAR 1250 MTS LA NOR, lon:-89.65705234, lat:20.83559047}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 119694.64 | 119694.64 | 119694.64 | 119694.64 | 119694.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2534237/proyecto_INICIO, 2534237/proyecto_FIN, 2534237/proyecto_PROCESO, 2534237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534240 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:153700.64}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0225 - 29818 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29818 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58-A Y Calle 60 Calle 187-A DIAG. LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y 187 D1 AVANZAR 270 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.63791665, lat:20.89909435}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 153700.64 | 153700.64 | 153700.64 | 153700.64 | 153700.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-042, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1930654.54, importe_modificado:1930654.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2534240/proyecto_INICIO, 2534240/proyecto_PROCESO, 2534240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534248 | Proyecto de inversión | 637399.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637399.8, modificado:510872.14}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0015 - 44744 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44744 | S | 31 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.3, meta_modificada:735.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y Calle 21-A Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1270 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 1050 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.69709448, lat:21.01293473}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 510872.14 | 510872.14 | 510872.14 | 510872.14 | 510872.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-046, contratista:VADICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479974.83, importe_modificado:1479974.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.3}} | {2534248/proyecto_INICIO, 2534248/proyecto_PROCESO, 2534248/proyecto_FIN, 2534248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534250 | Proyecto de inversión | 2612761.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2612761.67, modificado:1945230.82}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0307 - 45242 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45242 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.19, meta_modificada:2772.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 89 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1480 MTS AL SUR DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADO EN LA CALLE PERIFERICO X 70 Y 70 DIAG. COL. TAMARINDOS AVANZAR, lon:-89.65427798, lat:21.04721284}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1945230.82 | 1945230.82 | 1945230.82 | 1945230.82 | 1945230.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-047, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2487252.41, importe_modificado:2487252.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.19}} | {2534250/proyecto_INICIO, 2534250/proyecto_PROCESO, 2534250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534252 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:115617.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0149 - 45664 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45664 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HACIA AL SUR HASTA LA CALLE, lon:-89.70876613, lat:21.00930929}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 115617.49 | 115617.49 | 115617.49 | 115617.49 | 115617.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2534252/proyecto_INICIO, 2534252/proyecto_PROCESO, 2534252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534257 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:122997.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0112 - 47530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47530 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 26 408-E Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA TECNICA 57 UBICADO EN LA CALLE 26-B X 45 Y 47 EL ROBLE, AVANZAR 115 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.68079721, lat:20.92023448}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 122997.06 | 122997.06 | 122997.06 | 122997.06 | 122997.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2534257/proyecto_INICIO, 2534257/proyecto_PROCESO, 2534257/proyecto_FIN, 2534257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534273 | Proyecto de inversión | 251176.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.37, modificado:207861.3}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0338 - 45458 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45458 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 91 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN EL PERIFERICO DE MERIDA LIC. MANUEL BERZUNZA KM 34, AVANZAR 200, lon:-89.6555416, lat:21.04662552}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 207861.3 | 207861.3 | 207861.3 | 207861.3 | 207861.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-039, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389036.24, importe_modificado:2389036.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2534273/proyecto_INICIO, 2534273/proyecto_PROCESO, 2534273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534278 | Proyecto de inversión | 116350.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116350.54, modificado:116350.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-01-0138 - 45794 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45794 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.1, meta_modificada:29.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 18 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Cerrada CERRADA LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 132 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 A HASTA LL, lon:-89.65941515, lat:20.82605009}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 78042.4 | 78042.4 | 78042.4 | 78042.4 | 78042.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.1}} | {2534278/proyecto_INICIO, 2534278/proyecto_FIN, 2534278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534282 | Proyecto de inversión | 754379.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754379.37, modificado:632929.46}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0221 - 43738 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43738 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.8, meta_modificada:180.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-A Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1520 MTS AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE , lon:-89.61575689, lat:20.88840935}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 632929.46 | 632929.46 | 632929.46 | 632929.46 | 632929.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-036, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1774988.09, importe_modificado:1774988.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.8}} | {2534282/proyecto_INICIO, 2534282/proyecto_FIN, 2534282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534283 | Proyecto de inversión | 3808659.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3808659.85, modificado:2994816.04}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0012 - 44594 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44594 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4013.05, meta_modificada:4013.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 960 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 445 MT, lon:-89.70435522, lat:21.00994762}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2994816.04 | 2994816.04 | 2994816.04 | 2994816.04 | 2994816.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-043, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3613844.77, importe_modificado:3613844.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4013.05}} | {2534283/proyecto_INICIO, 2534283/proyecto_PROCESO, 2534283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534284 | Proyecto de inversión | 290420.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290420.58, modificado:290420.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0140, 224-02-0138, 224-02-0139 - 44541 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44541 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.34, meta_modificada:72.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 13 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12-A Calle 13-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL VIVERO VIVE CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17, AVANZAR AL NORTE HASTA LA CALLE 13A, GIRAR AL ESTE , lon:-89.69932799, lat:21.02120467}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 81899.08 | 81899.08 | 81899.08 | 81899.08 | 81899.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.34}} | {2534284/proyecto_INICIO, 2534284/proyecto_FIN, 2534284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534296 | Proyecto de inversión | 125588.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125588.18, modificado:71724.69}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD KOMCHEN MUNICIPIO MERIDA 223-02-0009 - 31599 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31599 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 25-A Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 31 X 22 Y 20 SEGUIR 150 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 HA, lon:-89.65562002, lat:21.10746497}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 71724.69 | 71724.69 | 71724.69 | 71724.69 | 71724.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-038, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2580146.1, importe_modificado:2580146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2534296/proyecto_INICIO, 2534296/proyecto_PROCESO, 2534296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202537710 | Proyecto de inversión | 1236375.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1236375.78, modificado:1236375.78}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San José del municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. - 42804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42804 | S | 276 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, La localidad de San José se encuentra aproximadamente a 25.1 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal., lon:-88.41446272, lat:20.35159928}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1233439.47 | 1233439.47 | 1233439.47 | 1233439.47 | 1233439.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-060-2025, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1233439.47, importe_modificado:1233439.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2537710/proyecto_PROCESO, 2537710/proyecto_INICIO, 2537710/proyecto_PROCESO, 2537710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542119 | Proyecto de inversión | 1785000.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785000.76, modificado:1764232.27}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 41183 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 41183 | S | 196 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida 31 X 22 Y 24 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 29 Y Calle 26 Calle 20 FRENTE A LA TIENDA SUPER WILLYS, CERCA DEL OXXO, lon:-89.34786824, lat:20.2636367}} | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 1764232.27 | 1764232.27 | 1764232.27 | 1764232.27 | 1764232.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.04, contratista:REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:Municipio de Akil, monto:1764232.27, importe_modificado:1764232.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}} | {2542119/proyecto_INICIO, 2542119/proyecto_PROCESO, 2542119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542124 | Proyecto de inversión | 2505654.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2505654.53, modificado:2504432.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CELESTUN, MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATÁN. - 40378 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celestún | 40378 | S | 480 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2926.1, meta_modificada:2926.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 6 Puerto CELESTUN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 8 LAS UBICACIONES DE LAS CALLES SON CALLES 6X 11 Y 15, 15 X 4 Y 8, 13 X 6 Y 8 Y 8 X 9 Y 11, LA CALLE REFERENCIADA SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL CENTRO , lon:-90.39757548, lat:20.85970684}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2504432.6 | 2504432.6 | 2504432.6 | 2504432.6 | 2504432.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CELESTUN-FAISMUN-OU-01/2025, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN, monto:2504432.6, importe_modificado:2504432.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2926.1}} | {2542124/proyecto_FIN, 2542124/proyecto_INICIO, 2542124/proyecto_PROCESO, 2542124/proyecto_FIN, 2542124/proyecto_INICIO, 2542124/proyecto_PROCESO, 2542124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542144 | Proyecto de inversión | 2887388.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2887388.96, modificado:2884146.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD NUEVO X-HABÍN ASENTAMIENTO NUEVO X-HABÍN - 16776 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 16776 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:Pueblo NUEVO X- HABIN 97760 NUEVO X-HABÍN, CHICHIMILÁ se dirige a la carretera Valladolid- Felipe carrillo puerto al kilometro 26 se dirige a la derecha, cruzando los poblados de Tekom y Tixcacalcupul. se llega a la explanada prin, lon:-88.26718735, lat:20.44659466}} | 2025-06-18 | 2025-09-25 | 2884146.01 | 2884146.01 | 2884146.01 | 2884146.01 | 2884146.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-001-LP, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:2884146.01, importe_modificado:2884146.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {2542144/proyecto_INICIO, 2542144/proyecto_FIN, 2542144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542157 | Proyecto de inversión | 1482316.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482316.22, modificado:1481893.02}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN,YUCATAN. - 19066 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Homún | 19066 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.0, meta_modificada:1817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo homun 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 30 EN LA CALLE 15X19Y6 SE ENCUENTRA DZONOT TOURS DE AVENTURA, EN LA CALLE 25X18Y16 SE ENCUENTRA LA COCINA ECONOMICA MI VECINA AGRIPINA, EN LA CALLE 28X13Y15 , lon:-89.27237253, lat:20.73664468}} | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1481893.02 | 1481893.02 | 1481893.02 | 1481893.02 | 1235123.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:REMORDEX SOCIEDAD DE RECURSOS LIMITADOS DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MINNICIPIO DE HOMUN, monto:1481893.02, importe_modificado:1481893.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.0}} | {2542157/proyecto_INICIO, 2542157/proyecto_PROCESO, 2542157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542162 | Proyecto de inversión | 318485.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318485.54, modificado:233212.97}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0212. - 25935 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25935 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 90-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189 Y Calle 193 Calle 92 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 426.57 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86-A X 191-A Y 193, POSTERIORME, lon:-89.65679729, lat:20.88849314}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 233212.97 | 233212.97 | 233212.97 | 233212.97 | 233212.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-034, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:821064.6, importe_modificado:821064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2542162/proyecto_INICIO, 2542162/proyecto_PROCESO, 2542162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542198 | Proyecto de inversión | 87407.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87407.89, modificado:86165.2}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN - 32723 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 32723 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 22 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Calle 20 LAS DIRECCCIONES DONDE SE REALIZARA LA S FOSAS SON: CALLE 19X16Y18 Y CALLE 22X29Y31. LA VIVIENDA GEOREFERENCIADA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE, lon:-89.51574922, lat:20.80454221}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 86165.2 | 86165.2 | 86165.2 | 86165.2 | 86165.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:3048515.25, importe_modificado:3048515.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2542198/proyecto_PROCESO, 2542198/proyecto_FIN, 2542198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542643 | Proyecto de inversión | 1864624.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864624.77, modificado:1864624.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO M12 EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DPR0158P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-017 | S | 205 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 No. 315 C.P. 97370, lon:-89.567064, lat:20.933691}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1864624.76 | 1864624.76 | 1864624.76 | 1864624.76 | 1864624.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-020, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1864624.77, importe_modificado:1864624.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542767 | Proyecto de inversión | 3015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015000.0, modificado:3013898.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ETV0033F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-037 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion: CONOCIDO , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2025-05-09 | 2025-08-07 | 3013898.72 | 3013898.72 | 3013898.72 | 3013898.72 | 3013898.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-042, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3013898.72, importe_modificado:3013898.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar importe modificado y porcentaje de avance financiero, difieren del anexo., trimestre:4.0, usuario:liliangramirezm, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542777 | Proyecto de inversión | 771314.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771314.67, modificado:769973.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUNCUNUL, CCT. 31DCC0108B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-027 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE 12B No. S/N C.P. 97766 , lon:-88.295211, lat:20.640008}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 769973.09 | 769973.09 | 769973.09 | 769973.09 | 769973.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-031, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:771314.67, importe_modificado:771314.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542780 | Proyecto de inversión | 15329560.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.53295605E7, modificado:1.51841318E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-039 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 15184131.8 | 15184131.8 | 15184131.8 | 15184131.8 | 15184131.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-044, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.518413182E7, importe_modificado:1.518413182E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542896 | Proyecto de inversión | 876576.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876576.11, modificado:876576.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31DCC2001X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-004 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 33 No. 583, lon:-90.079793, lat:20.468062}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 876576.1 | 876576.1 | 876576.1 | 876576.1 | 876576.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-004, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:876576.11, importe_modificado:876576.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO ORIGINAL ESTIPULADO DEL CONTRATO ES DEL 08 MAYO 2025 AL 16 DEJULIO 2025, COMO EN EL ANEXO Y CAPTURADO. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:LA FECHA QUE 07 MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO EL PERIODO DEL CONTRATO ES DEL 08 MAYO 2025 AL 16 JULIO 2025 COMO EN EL ANEXO., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo. , trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543887 | Proyecto de inversión | 931974.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652382.02, modificado:652382.02}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:279592.29, modificado:279592.29}} | Construcción de 9 sanitarios con biodigestor en la localidad de Cisteil del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34629 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:67, direccion:Pueblo Cisteil 97926 CISTEIL, YAXCABÁ La localidad de Cisteil se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201912.565 norte y una longitud de 885042., lon:-88.84490724, lat:20.32014648}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 928462.19 | 928462.19 | 928462.19 | 928462.19 | 928462.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-020-2025, contratista:GRUPO CHECHEN SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:928462.19, importe_modificado:928462.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2543887/proyecto_INICIO, 2543887/proyecto_PROCESO, 2543887/proyecto_INICIO, 2543887/proyecto_PROCESO, 2543887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 649,923.53 FISE 278,538.66 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543897 | Proyecto de inversión | 2825791.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2825791.69, modificado:2825791.69}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá del estado de Yucatán. - 41859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41859 | S | 2208 | 2189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad y municipio de Hocabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8914 y -8915 de longitud o, lon:-89.24537699, lat:20.81642615}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2823584.7 | 2823584.7 | 2823584.7 | 2823584.7 | 2823584.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-042-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2823584.7, importe_modificado:2823584.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543897/proyecto_INICIO, 2543897/proyecto_PROCESO, 2543897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543911 | Proyecto de inversión | 1172718.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1172718.72, modificado:1172718.72}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 44754 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44754 | S | 262 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:Pueblo Cenote Yalsihón Buena Fe 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2124 y 2125 de latitud norte y , lon:-88.50313548, lat:21.40579905}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1171706.85 | 1171706.85 | 1171706.85 | 1171706.85 | 1171706.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-055-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1171706.85, importe_modificado:1171706.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543911/proyecto_INICIO, 2543911/proyecto_PROCESO, 2543911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543912 | Proyecto de inversión | 2409960.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2409960.23, modificado:2409960.23}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá del estado de Yucatán. - 44882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44882 | S | 1945 | 1910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2110 de latitud norte y los meridianos -8818 y -8819 de longitud oeste. Los lí, lon:-88.31446975, lat:21.15556042}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2408872.89 | 2408872.89 | 2408872.89 | 2408872.89 | 2408872.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-052-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2408872.89, importe_modificado:2408872.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543912/proyecto_INICIO, 2543912/proyecto_PROCESO, 2543912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543914 | Proyecto de inversión | 2647505.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2647505.72, modificado:2647505.72}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún del estado de Yucatán. - 45040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45040 | S | 3746 | 3784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8901 y -8902 d, lon:-89.03623111, lat:21.2545189}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2647066.21 | 2647066.21 | 2647066.21 | 2647066.21 | 2647066.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-084-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2647066.21, importe_modificado:2647066.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543914/proyecto_FIN, 2543914/proyecto_INICIO, 2543914/proyecto_FIN, 2543914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543918 | Proyecto de inversión | 1470891.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1470891.14, modificado:1470891.14}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Akil del municipio de Akil del estado de Yucatán. - 45920 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45920 | S | 6062 | 5960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo Akil 97990 AKIL, AKIL El municipio de Akil, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2015 y 2016 de latitud norte y los meridianos -8920 y -8921 de longitud oeste. Los límites terr, lon:-89.34677658, lat:20.26138468}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1469246.35 | 1469246.35 | 1469246.35 | 1469246.35 | 1469246.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-080-2025, contratista:CARDORIA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1469246.35, importe_modificado:1469246.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543918/proyecto_INICIO, 2543918/proyecto_FIN, 2543918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se registró el periodo de ejecución en el SIFAIS, periodo de ejecución según contrato OP-JAPAY-080-2025 Inicio 27-oct-25 Termino 14-12-25, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar el periodo de ejecución, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543927 | Proyecto de inversión | 1967501.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180500.79, modificado:1180500.79}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:787000.53, modificado:787000.53}} | Construcción de 19 sanitarios con biodigestor en la localidad de San Antonio Sodzil del municipio de Sacalum del estado de Yucatán. Etapa única. - 33412 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33412 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:Pueblo San Antonio Sodzil 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM La localidad de San Antonio Sodzil se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205300.30, lon:-89.60642632, lat:20.53860278}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1967074.78 | 1967074.78 | 1967074.78 | 1967074.78 | 1967074.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-065-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1967074.78, importe_modificado:1967074.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2543927/proyecto_INICIO, 2543927/proyecto_FIN, 2543927/proyecto_PROCESO, 2543927/proyecto_FIN, 2543927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 1´180,244.87 FISE 786,829.91 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543934 | Proyecto de inversión | 621316.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434921.35, modificado:434921.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186394.86, modificado:186394.86}} | Construcción de 6 sanitarios con biodigestor en la localidad de Santa María del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34416 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:169, direccion:Pueblo Santa María 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al Suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202344.775 norte y una lo, lon:-88.90454756, lat:20.39567569}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 620676.53 | 620676.53 | 620676.53 | 620676.23 | 620676.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-017-2025, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1034460.88, importe_modificado:1034460.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2543934/proyecto_PROCESO, 2543934/proyecto_INICIO, 2543934/proyecto_PROCESO, 2543934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJERCIDO/PAGADO FED 434,473.57 FISE 186,202.96 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553176 | Proyecto de inversión | 1522800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1522800.0, modificado:1522627.08}} | Construcción de doce cuartos dormitorio en la localidad de Panabá del municipio de Panabá - 87242 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87242 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste, lon:-88.26627855, lat:21.29527342}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 858671.93 | 858671.93 | 858671.93 | 858671.93 | 858671.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6598050.52, importe_modificado:7993791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.88}} | {2553176/proyecto_INICIO, 2553176/proyecto_FIN, 2553176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553182 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:760986.18}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87393 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.35383258, lat:20.26330405}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 228295.85 | 228295.85 | 228295.85 | 228295.85 | 228295.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.42}} | {2553182/proyecto_PROCESO, 2553182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553190 | Proyecto de inversión | 1776600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1776600.0, modificado:1775804.52}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88033 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88033 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte , lon:-89.20038303, lat:20.87438987}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 853573.47 | 853573.47 | 853573.47 | 853573.47 | 853573.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5086038.05, importe_modificado:5086038.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2553190/proyecto_PROCESO, 2553190/proyecto_INICIO, 2553190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553198 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126843.18}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88310 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88310 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 29 Y Calle 35 Calle 12 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-89.19526205, lat:20.85787147}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 83703.48 | 83703.48 | 83703.48 | 83703.48 | 83703.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5086038.05, importe_modificado:5086038.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553198/proyecto_FIN, 2553198/proyecto_PROCESO, 2553198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553215 | Proyecto de inversión | 3272147.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3272147.65, modificado:3272147.65}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Panabá del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 51511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 51511 | S | 2734 | 2584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad y cabecera municipal de Panabá, está ubicado en la región V noreste del estado, se localiza aproximadamente a 188 kilómetros al noreste de la cabecera municipal, tiene de coordenadas, lon:-88.27028748, lat:21.29754042}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3271062.26 | 3271062.26 | 3271062.26 | 3271062.26 | 3271062.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-054-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3271062.26, importe_modificado:3271062.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2553215/proyecto_INICIO, 2553215/proyecto_PROCESO, 2553215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553222 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126899.93}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 93145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93145 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 14 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud ap, lon:-89.92809034, lat:20.95492453}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38069.98 | 38069.98 | 38069.98 | 38069.98 | 38069.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830689.14, importe_modificado:3830689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2553222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553224 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1268999.3}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Nohuayún del municipio de Tetiz - 93279 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93279 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad, lon:-89.96716293, lat:20.9771063}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 380699.79 | 380699.79 | 380699.79 | 380699.79 | 380699.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830689.14, importe_modificado:3830689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.2}} | {2553224/proyecto_PROCESO, 2553224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553231 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126831.03}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 94998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 94998 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 37 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 24 Y Calle 26 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima, lon:-89.35074949, lat:20.26066149}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.76}} | {2553231/proyecto_PROCESO, 2553231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553237 | Proyecto de inversión | 417600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:417600.0, modificado:395395.56}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 89703 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89703 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de, lon:-89.10327146, lat:21.159108}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 118618.67 | 118618.67 | 118618.67 | 118618.67 | 118618.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2025, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2839997.01, importe_modificado:2839997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.51}} | {2553237/proyecto_INICIO, 2553237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553242 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139110.52}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 89890 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89890 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 29 219 C Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los, lon:-89.33561696, lat:20.53317335}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41733.17 | 41733.17 | 41733.17 | 41733.17 | 41733.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3855040.1, importe_modificado:3979880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.71}} | {2553242/proyecto_INICIO, 2553242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553264 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761160.9}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90845 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048, lon:-89.10848494, lat:21.00695913}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 508327.14 | 508327.14 | 508327.14 | 508327.14 | 508327.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2025, contratista:RUDY ALEJANDRO CETZ CIME, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3956939.64, importe_modificado:3956939.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2553264/proyecto_INICIO, 2553264/proyecto_PROCESO, 2553264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553278 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:502481.88}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de X-Bec del municipio de Buctzotz - 87017 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87017 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Pueblo X-BEC 97623 X-BEC, BUCTZOTZ La localidad de X-Bec se encuentra a aproximadamente a 7 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Buctzotz. Sus coordenadas geográficas son 21 19 de latitud norte y 88 81 de longitud oe, lon:-88.82522751, lat:21.24814571}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 150744.56 | 150744.56 | 150744.56 | 150744.56 | 150744.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.48}} | {2553278/proyecto_INICIO, 2553278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553287 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507324.12}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 95103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95103 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.35419925, lat:20.27242655}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 152197.23 | 152197.23 | 152197.23 | 152197.23 | 152197.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.64}} | {2553287/proyecto_INICIO, 2553287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553304 | Proyecto de inversión | 1903500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1903500.0, modificado:1889878.36}} | Construcción de quince cuartos dormitorio en la localidad de San José del municipio de Tixcacalcupul - 97397 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97397 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográfica, lon:-88.41307264, lat:20.35732277}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 566963.51 | 566963.51 | 566963.51 | 566963.51 | 566963.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2025, contratista:ICE PROYECTOS DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3149797.26, importe_modificado:3149797.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.75}} | {2553304/proyecto_INICIO, 2553304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553321 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1268859.9}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 91282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91282 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra aproximadamente a 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y , lon:-89.89546482, lat:20.65451834}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 390388.2 | 390388.2 | 390388.2 | 390388.2 | 390388.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3806579.86, importe_modificado:3806579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.1}} | {2553321/proyecto_PROCESO, 2553321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553333 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126885.21}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de San Francisco Manzanilla del municipio de Dzidzantún - 91845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Calle 21 Pueblo San Francisco Manzanilla 97500 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN ENTRE Calle 6 Y La localidad de San Francisco Manzanilla se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Dzidza, lon:-89.01898158, lat:21.25487536}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38065.56 | 38065.56 | 38065.56 | 38065.56 | 38065.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2025, contratista:"CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI S.A. DE C.V. ", convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2537702.87, importe_modificado:3164042.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.58}} | {2553333/proyecto_PROCESO, 2553333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592579 | Proyecto de inversión | 1614586.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614586.88, modificado:1613900.7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CENOTILLO, LOCALIDAD CENOTILLO, ASENTAMIENTO CENOTILLO., UBICADO EN CALLE 19 X 22 Y 24, CALLE 19 X 20 Y 22, CALLE 19 X 18 Y 20, CENOTILLO YUCATAN C.P. 97640. - 73568 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 73568 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2059.45, meta_modificada:2059.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 17 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO YUCATAN., lon:-88.60613968, lat:20.96607183}} | 2025-08-20 | 2025-10-08 | 1613900.7 | 1613900.7 | 1613900.7 | 1613900.7 | 1613900.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31012.01.2025.06, contratista:EDIFICATAN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENOTILLO, monto:1613900.7, importe_modificado:1613900.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2059.45}} | {2592579/proyecto_INICIO, 2592579/proyecto_PROCESO, 2592579/proyecto_FIN, 2592579/proyecto_INICIO, 2592579/proyecto_PROCESO, 2592579/proyecto_INICIO, 2592579/proyecto_PROCESO, 2592579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592599 | Proyecto de inversión | 3587158.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3587158.29, modificado:3585958.29}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SAN ROMAN COMISARIA DE CHEMAX, YUCATAN - 113541 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 113541 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.5, meta_modificada:226.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo SAN ROMAN, MUNICIPIO DE CHEMAX 97774 SAN ROMÁN, CHEMAX SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMAN AL OESTE DE LA POBLACION, lon:-87.73004759, lat:20.9576958}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 358595.83 | 358595.83 | 358595.83 | 358595.83 | 358595.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-11-2025, contratista:CONTRUCTURA PRODIVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:3585958.29, importe_modificado:3585958.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.65}} | {2592599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592693 | Proyecto de inversión | 999856.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999856.54, modificado:999021.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 18 X 19 Y 21 Y CALLE 8 X 19 Y 21 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN,YUCATAN. - 91491 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Homún | 91491 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.62, meta_modificada:1225.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 22 LA PRIMERA CALLE SE ENCUENTRA EN LA 18 X 19 Y 21 Y LA SEGUNDA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 8 X 19 Y 21, lon:-89.28358255, lat:20.73745545}} | 2025-10-15 | 2025-11-28 | 999021.79 | 999021.79 | 999021.79 | 499510.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-08-25, contratista:GENARO ROBERTO CHALE CAN, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:999021.79, importe_modificado:999021.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.81}} | {2592693/proyecto_INICIO, 2592693/proyecto_PROCESO, 2592693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592769 | Proyecto de inversión | 1361512.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361512.66, modificado:1360676.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN - 92637 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mama | 92637 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.5, meta_modificada:44.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo MAMA 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 25 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27X22 Y 24, EL SEGUNDO EN LA CALLE 24 X 23Y 25, EL TERCERO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22, EL CUARTO EN LA CALLE 21, lon:-89.36376057, lat:20.47744188}} | 2025-09-08 | 2025-11-30 | 1360676.89 | 1360676.89 | 1360676.89 | 807389.87 | 807389.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAMA, monto:1360676.89, importe_modificado:1360676.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.7}} | {2592769/proyecto_INICIO, 2592769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592793 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:121316.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0168,225-01-0169 - 68370 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68370 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 73 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63562234, lat:20.89766911}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121316.61 | 121316.61 | 121316.61 | 121316.61 | 121316.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-158, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1757698.71, importe_modificado:1757698.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2592793/proyecto_INICIO, 2592793/proyecto_FIN, 2592793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592815 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:135388.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0009 - 68562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68562 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 58 534 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B1 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.63566464, lat:20.89688569}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 135388.77 | 135388.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592833 | Proyecto de inversión | 388794.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388794.09, modificado:150158.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0192,225-01-0193 - 75311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75311 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.8, meta_modificada:24.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 107 MTS SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE RE, lon:-89.55896631, lat:20.8840386}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 150158.35 | 150158.35 | 87913.77 | 87913.77 | 87913.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.52}} | {2592833/proyecto_INICIO, 2592833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592847 | Proyecto de inversión | 2422208.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2422208.18, modificado:2038407.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0327 - 84663 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84663 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4168.72, meta_modificada:4168.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 187-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 86 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, DIRIGIRSE AL SUR DEL PUENTE POR LA CALLE 86 SURANTE, lon:-89.65122998, lat:20.89340477}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 2038407.11 | 2038407.11 | 2038407.11 | 2038407.11 | 2038407.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-160, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5825281.3, importe_modificado:5825281.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4168.72}} | {2592847/proyecto_INICIO, 2592847/proyecto_PROCESO, 2592847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592856 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:131186.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. LOMAS DEL SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0378 - 75368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75368 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 81-E 737 Fraccionamiento LOMAS DEL SUR 97284 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 Calle 81-D1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA MEXICO UBICADA EN LA CALLE 94 X 81-E SEGUIR 146 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.64764125, lat:20.94638372}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 131186.79 | 131186.79 | 39356.04 | 39356.04 | 39356.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-154, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1894563.18, importe_modificado:1894563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592866 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127092.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0093 - 80279 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80279 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 177 420 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 164 MTS HACIA EL P, lon:-89.65670304, lat:20.90522881}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127092.78 | 127092.78 | 127092.78 | 127092.78 | 127092.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592866/proyecto_INICIO, 2592866/proyecto_PROCESO, 2592866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592867 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:140402.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD PETAC, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0144 - 91110 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 85 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.6600655, lat:20.77023051}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 140402.73 | 140402.73 | 140402.73 | 140402.73 | 140402.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2592867/proyecto_INICIO, 2592867/proyecto_FIN, 2592867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592872 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:135320.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAMBULA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0097 - 60927 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60927 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 79-B 583 Colonia NUEVA SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 98 Y Calle 100 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 79.67 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADO EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C, P, lon:-89.65047339, lat:20.95561765}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 135320.22 | 135320.22 | 135320.22 | 135320.22 | 135320.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592872/proyecto_INICIO, 2592872/proyecto_FIN, 2592872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592879 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127092.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0089 - 93153 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93153 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-B DIAG. 434 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 300 MTS HACIA EL PONIENTE S, lon:-89.65640395, lat:20.90788622}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127092.78 | 127092.78 | 38127.83 | 38127.83 | 38127.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592885 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0076 - 71054 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71054 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 707 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 Calle 179-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 354 MTS HACIA, lon:-89.65450368, lat:20.89890962}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125759.13 | 125759.13 | 37727.74 | 37727.74 | 37727.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592890 | Proyecto de inversión | 94433.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94433.89, modificado:75122.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD TEXAN CAMARA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0312, 224-02-0311 - 59960 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59960 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.51, meta_modificada:39.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 264.8 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, POSTERIO, lon:-89.66790742, lat:20.7905691}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 75122.81 | 75122.81 | 75122.81 | 75122.81 | 75122.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.51}} | {2592890/proyecto_INICIO, 2592890/proyecto_FIN, 2592890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592905 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:130047.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0067, 224-02-0066 - 64939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64939 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 297-E Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-B Y Calle 82-B Calle 187-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE, lon:-89.64970077, lat:20.89289729}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 130047.04 | 130047.04 | 130047.04 | 130047.04 | 130047.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2592905/proyecto_INICIO, 2592905/proyecto_PROCESO, 2592905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592907 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:130266.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. AMPLIACION TIXCACAL OPICHEN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0487 - 58535 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58535 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 79-A 590 VIV-1 Fraccionamiento AMPLIACION TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 42 Calle 81 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN LA CALLE 42 X 77 Y 77 C AVANZAR, lon:-89.69272156, lat:20.94806731}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130266.25 | 130266.25 | 107781.63 | 107781.63 | 107781.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.06}} | {2592907/proyecto_INICIO, 2592907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592914 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:111601.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0399, 224-02-0400 - 59272 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59272 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 LOTE 91 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DELPARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 161 X 181 Y 179 AVANZAR 162 MTS HACIA EL NO, lon:-89.63228525, lat:20.90231293}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 111601.25 | 111601.25 | 111601.25 | 111601.25 | 111601.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2592914/proyecto_INICIO, 2592914/proyecto_PROCESO, 2592914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592916 | Proyecto de inversión | 88459.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88459.21, modificado:73925.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD NOC-AC MUNICIPIO MERIDA 224-02-0148 - 60592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60592 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.16, meta_modificada:24.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:Calle 31 Pueblo NOC-AC 97303 NOC AC, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 334.53 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA EN LA CALLE 28 X 29 Y 31, POSTERIORMENTE AVANZAR 110.04 MTS, lon:-89.71550814, lat:21.0783108}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 73925.58 | 73925.58 | 73925.58 | 73925.58 | 73925.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.16}} | {2592916/proyecto_INICIO, 2592916/proyecto_FIN, 2592916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592930 | Proyecto de inversión | 70733.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70733.97, modificado:60399.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0042 - 91699 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.74, meta_modificada:22.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle CALLE 21 PRIVADA Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO EN LA CALLE 4-A X 25 Y 23 SEGUIR 635 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 4-A HASTA , lon:-89.69289054, lat:21.01351249}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 60399.84 | 60399.84 | 60399.84 | 60399.84 | 60399.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.74}} | {2592930/proyecto_INICIO, 2592930/proyecto_PROCESO, 2592930/proyecto_FIN, 2592930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592954 | Proyecto de inversión | 77024.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77024.09, modificado:66816.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0084 - 97985 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97985 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.85, meta_modificada:19.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-B 424 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SO, lon:-89.65581154, lat:20.90807851}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 66816.42 | 66816.42 | 20044.93 | 20044.93 | 20044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592966 | Proyecto de inversión | 73355.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73355.63, modificado:73355.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0072 - 76283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76283 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.73, meta_modificada:22.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 143-A PRIVADA 688 Colonia SAN ANTONIO XLUCH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO LOS MUETOS UBICADO EN LA CALLE 139 X 76 Y 78 SEGUIR 285 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 HASTA, lon:-89.64319222, lat:20.92179421}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 63801.2 | 63801.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592974 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:145503.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0189 - 75301 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75301 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 23 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-89.55745827, lat:20.88211435}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 145503.96 | 145503.96 | 62487.81 | 62487.81 | 62487.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.07}} | {2592974/proyecto_INICIO, 2592974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592977 | Proyecto de inversión | 565146.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565146.8, modificado:433329.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0324 - 51564 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51564 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 13-A Y Calle 15 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL, AVANZAR 610 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 H, lon:-89.69660175, lat:21.02056933}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 433329.19 | 433329.19 | 433329.19 | 433329.19 | 433329.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-037, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2225213.7, importe_modificado:2225213.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2592977/proyecto_INICIO, 2592977/proyecto_PROCESO, 2592977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592979 | Proyecto de inversión | 181736.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181736.74, modificado:147814.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0554,224-02-0553 - 60457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60457 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.94, meta_modificada:68.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA , lon:-89.58901634, lat:20.78867254}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 147814.08 | 147814.08 | 147814.08 | 147814.08 | 147814.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.94}} | {2592979/proyecto_INICIO, 2592979/proyecto_FIN, 2592979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592983 | Proyecto de inversión | 690734.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690734.98, modificado:567378.35}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0010 - 78498 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78498 | S | 358 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 20 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SAN ANTONIO TZACALA HASTA DONDE SE RE, lon:-89.6540976, lat:20.75032169}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 567378.35 | 567378.35 | 170213.51 | 170213.51 | 170213.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-191, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2094141.91, importe_modificado:2094141.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593012 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:130374.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. SUSULA XOCLAN, LOCALIDAD OPICHEN, MUNICIPIO MERIDA, 224-02-0584, 224-02-0583 - 58820 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58820 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:Calle 79-B Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 136 Y Calle 138 Calle 81 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 160.05 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 138 X 81 Y 81-A POSTERIORM, lon:-89.67891712, lat:20.94954575}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130374.51 | 130374.51 | 105599.3 | 105599.3 | 105599.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.86}} | {2593012/proyecto_INICIO, 2593012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593021 | Proyecto de inversión | 302369.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302369.29, modificado:147581.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME, PISO FIRME COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0400,225-01-0402,225-01-0399 - 84702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84702 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.88, meta_modificada:79.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-C 257 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.64782407, lat:20.89167702}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 147581.56 | 147581.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-212, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1798683.33, importe_modificado:1798683.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593033 | Proyecto de inversión | 185406.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185406.25, modificado:157137.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0229 - 89230 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 89230 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.37, meta_modificada:48.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 472-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 59-A Y Calle 61 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 30 X 59 Y 61 SEGUIR 90 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 30 H, lon:-89.67610419, lat:20.91514718}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 157137.86 | 157137.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-210, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029435.52, importe_modificado:1029435.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593034 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127832.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0011 - 76404 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76404 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94 655 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 314 MTS HACIA EL PONI, lon:-89.65433093, lat:20.89887672}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127832.8 | 127832.8 | 38349.84 | 38349.84 | 38349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593035 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:135171.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0385 - 76031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76031 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175 438 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 177 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 165 MTS HACIA EL , lon:-89.65730907, lat:20.90575806}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 135171.39 | 135171.39 | 114758.92 | 114758.92 | 114758.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593035/proyecto_INICIO, 2593035/proyecto_FIN, 2593035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593043 | Proyecto de inversión | 89827.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89827.99, modificado:69442.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0079 - 71582 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71582 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.09, meta_modificada:27.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 69 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63549463, lat:20.89762952}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 69442.76 | 69442.76 | 69442.76 | 69442.76 | 69442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-158, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1757698.71, importe_modificado:1757698.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.09}} | {2593043/proyecto_INICIO, 2593043/proyecto_PROCESO, 2593043/proyecto_FIN, 2593043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593044 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:123482.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0182,225-01-0183 - 70099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70099 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 65 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63536978, lat:20.89758046}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 123482.42 | 123482.42 | 123482.42 | 123482.42 | 123482.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-158, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1757698.71, importe_modificado:1757698.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593044/proyecto_INICIO, 2593044/proyecto_FIN, 2593044/proyecto_PROCESO, 2593044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593068 | Proyecto de inversión | 88985.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88985.78, modificado:77404.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0088 - 98023 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 98023 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-1 478 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171 Y Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 221 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR, lon:-89.65549106, lat:20.90990109}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 77404.54 | 77404.54 | 23221.36 | 23221.36 | 23221.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593069 | Proyecto de inversión | 314172.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314172.59, modificado:255132.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0439 - 80640 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80640 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 14 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA DEL SOCORRO SULUB KU Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 398 MTS , lon:-89.65575231, lat:20.81979406}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 255132.6 | 255132.6 | 255132.6 | 255132.6 | 255132.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-162, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1218831.16, importe_modificado:1218831.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2593069/proyecto_INICIO, 2593069/proyecto_FIN, 2593069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593078 | Proyecto de inversión | 1015150.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015150.73, modificado:822474.54}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0030 - 94905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94905 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 33-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) ERMILO ABREU GOMEZ, UBICADO EN LA CALLE 21 PO, lon:-89.66978705, lat:21.0218753}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 822474.54 | 822474.54 | 246742.37 | 246742.37 | 246742.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-196, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3154685.59, importe_modificado:3154685.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593098 | Proyecto de inversión | 721282.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721282.47, modificado:624560.79}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0127 - 110839 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110839 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 40 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, AVANZAR 750 METROS APROXIMADOS HACIA EL OESTE SOBRE LA CALLE 31, HASTA LLEGAR A LA CALLE 40, , lon:-89.66924382, lat:21.10405204}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 624560.79 | 624560.79 | 187368.24 | 187368.24 | 187368.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-198, contratista:C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1368142.35, importe_modificado:1368142.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593114 | Proyecto de inversión | 927000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927000.3, modificado:799241.79}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0436 - 73760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73760 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 54 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 207 Y Calle 209 Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CAPILLA DIVINA MISERICORDIA UBICADA EN LA CALLE 50 X 209 Y 207 SEGUIR 75 MTS HACIA EL NORTE SOBRE , lon:-89.63047889, lat:20.88673723}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 799241.79 | 799241.79 | 399034.06 | 399034.06 | 399034.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-146, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3649772.43, importe_modificado:3649772.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.28}} | {2593114/proyecto_INICIO, 2593114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593115 | Proyecto de inversión | 71060.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71060.61, modificado:55779.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0111 - 80362 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80362 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.75, meta_modificada:20.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 24 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A Y 22-A SEGUIR 172 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A , lon:-89.63325441, lat:20.8172633}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 55779.34 | 55779.34 | 16733.8 | 16733.8 | 16733.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593121 | Proyecto de inversión | 333093.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333093.77, modificado:135915.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,CUARTOS DORMITORIO COL. AVILA CAMACHO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0391,225-01-0390 - 70024 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70024 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.08, meta_modificada:62.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 315 Colonia AVILA CAMACHO 97159 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN UBICADA EN LA CALLE 16 X 45 Y 47 SEGUIR 28 MTSA HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.58426931, lat:20.97571912}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 135915.02 | 135915.02 | 40774.51 | 40774.51 | 40774.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593126 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:121566.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0214,225-01-0215 - 71653 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A 399 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 LA OBRA DE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 295 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE , lon:-89.63215963, lat:20.90215147}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121566.83 | 121566.83 | 36470.05 | 36470.05 | 36470.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593132 | Proyecto de inversión | 147068.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147068.91, modificado:127089.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0202 - 75248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75248 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 281 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55809972, lat:20.8810982}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593132/proyecto_INICIO, 2593132/proyecto_PROCESO, 2593132/proyecto_FIN, 2593132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593142 | Proyecto de inversión | 124024.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124024.22, modificado:98165.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COM. SAN PEDRO CHIMAY, LOCALIDAD SAN MARTIN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0048 - 71833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71833 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.85, meta_modificada:34.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:873, direccion:Calle 12 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN MARTÍN, MÉRIDA ENTRE Calle 15 DIAG. Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 18 SEGUIR 87 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.57214731, lat:20.87112254}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 98165.86 | 98165.86 | 98165.86 | 98165.86 | 98165.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.85}} | {2593142/proyecto_INICIO, 2593142/proyecto_FIN, 2593142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593148 | Proyecto de inversión | 1616740.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616740.96, modificado:1036303.13}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0002. - 35869 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35869 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE DALIA MARGARITA CHI COB Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVA, lon:-89.59028233, lat:20.79223615}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1036303.13 | 1036303.13 | 1036303.13 | 1036303.13 | 1036303.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-057, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3111550.57, importe_modificado:3111550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2593148/proyecto_INICIO, 2593148/proyecto_FIN, 2593148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593150 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:122982.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0371 - 73205 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73205 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-B 436 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 430 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DEPORTIVA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR,, lon:-89.65665114, lat:20.90809726}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 122982.69 | 122982.69 | 122982.69 | 122982.69 | 122982.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593150/proyecto_INICIO, 2593150/proyecto_FIN, 2593150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593197 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:124245.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0082 - 68538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68538 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 58 516 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B Y Calle 187-B1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.63576796, lat:20.89765916}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 124245.65 | 124245.65 | 124245.65 | 124245.65 | 124245.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-158, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1757698.71, importe_modificado:1757698.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593197/proyecto_INICIO, 2593197/proyecto_PROCESO, 2593197/proyecto_FIN, 2593197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593201 | Proyecto de inversión | 462146.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462146.32, modificado:345001.02}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0463 - 71574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71574 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 203 AL SUR HASTA LA CASA DE ERNESTO PEREZ ROJAS Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 1, lon:-89.64086299, lat:20.88851353}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 345001.02 | 345001.02 | 345001.02 | 345001.02 | 345001.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-146, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3649772.43, importe_modificado:3649772.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2593201/proyecto_INICIO, 2593201/proyecto_FIN, 2593201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593215 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:131426.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COM. CHICHI SUAREZ, LOCALIDAD MERIDA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0600 - 59349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59349 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia CHICHI SUAREZ 97306 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 31 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DDE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 16 Y 14 SEGUIR 103 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.55461422, lat:21.00296622}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 131426.59 | 131426.59 | 131426.59 | 131426.59 | 131426.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593215/proyecto_INICIO, 2593215/proyecto_FIN, 2593215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593221 | Proyecto de inversión | 309035.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309035.63, modificado:122982.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0159,225-01-0158 - 72443 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72443 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.54, meta_modificada:57.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-A 473 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 410 MTS HA, lon:-89.65749021, lat:20.90921185}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 122982.69 | 122982.69 | 122982.69 | 122982.69 | 122982.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.54}} | {2593221/proyecto_INICIO, 2593221/proyecto_FIN, 2593221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593223 | Proyecto de inversión | 84442.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84442.78, modificado:79088.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0136 - 81792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81792 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.55, meta_modificada:27.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 25 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 10 X 25 Y 29 SEGUIR 80 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-89.69627, lat:21.00830194}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 79088.72 | 79088.72 | 79088.72 | 79088.72 | 79088.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.55}} | {2593223/proyecto_INICIO, 2593223/proyecto_FIN, 2593223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593224 | Proyecto de inversión | 199309.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199309.95, modificado:168525.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0030 - 76312 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76312 | S | 302 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.55, meta_modificada:327.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 26 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 25 PRIVADA COMPLEMENTO Calle 28 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 48 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 32 HASTA, lon:-89.56151937, lat:21.04000367}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 168525.88 | 168525.88 | 168525.88 | 168525.88 | 168525.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-140, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1595228.46, importe_modificado:1595228.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.55}} | {2593224/proyecto_INICIO, 2593224/proyecto_FIN, 2593224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593231 | Proyecto de inversión | 1239629.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239629.86, modificado:1043092.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0001 - 85719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85719 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.02, meta_modificada:2184.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 89-A Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32-A Y Calle 34 Calle 89 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD (CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO), UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO, KM 345, lon:-89.65244365, lat:21.04588204}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1043092.18 | 1043092.18 | 1043092.18 | 1043092.18 | 1043092.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-161, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2049547.62, importe_modificado:2049547.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.02}} | {2593231/proyecto_INICIO, 2593231/proyecto_PROCESO, 2593231/proyecto_FIN, 2593231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593232 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:136285.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0044 - 96934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96934 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICAD AEN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 200 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55800276, lat:20.88184495}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136285.56 | 136285.56 | 136285.56 | 136285.56 | 136285.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593232/proyecto_INICIO, 2593232/proyecto_PROCESO, 2593232/proyecto_FIN, 2593232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593268 | Proyecto de inversión | 129815.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129815.77, modificado:104591.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. XOCLAN SANTOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0126 - 85861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85861 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.86, meta_modificada:32.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55-A 294 Colonia XOCLAN SANTOS 97245 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 132 Y Calle 134 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL COBAY PLANTEL XOCLAN UBICADO EN LA CALLE 132 X 53 Y 49 SEGUIR 167 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 132 HASTA LLEG, lon:-89.66698085, lat:20.96916454}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 104591.15 | 104591.15 | 104591.15 | 104591.15 | 104591.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.86}} | {2593268/proyecto_INICIO, 2593268/proyecto_FIN, 2593268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593272 | Proyecto de inversión | 61072.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61072.12, modificado:53074.71}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, PISO FIRME LOCALIDAD ONCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0604, 224-02-0603 - 59917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59917 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.45, meta_modificada:20.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 23 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE SAVALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 45 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.48154202, lat:20.96313498}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 53074.71 | 53074.71 | 53074.71 | 53074.71 | 53074.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.45}} | {2593272/proyecto_INICIO, 2593272/proyecto_FIN, 2593272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593275 | Proyecto de inversión | 850660.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850660.53, modificado:643610.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-01-0190 - 36166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36166 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO 3-A Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 8-A Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 10 X 9 Y 11 SITPACH, AVANZAR 850 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR DONDE SE, lon:-89.52043718, lat:21.03494365}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 643610.6 | 643610.6 | 643610.6 | 643610.6 | 643610.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2593275/proyecto_PROCESO, 2593275/proyecto_INICIO, 2593275/proyecto_PROCESO, 2593275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593298 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:123350.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0007 - 68384 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68384 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 63 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63529513, lat:20.89758728}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 123350.77 | 123350.77 | 123350.77 | 123350.77 | 123350.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-158, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1757698.71, importe_modificado:1757698.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593298/proyecto_INICIO, 2593298/proyecto_PROCESO, 2593298/proyecto_FIN, 2593298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593299 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:145937.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0021 - 75769 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75769 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97306 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA EN LA CALLE 17 X 10-A Y 14 SEGUIR 421 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.73221282, lat:21.12367176}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 145937.97 | 145937.97 | 145937.97 | 145937.97 | 145937.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIASI-4414-245, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:324091.22, importe_modificado:324091.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593299/proyecto_INICIO, 2593299/proyecto_FIN, 2593299/proyecto_PROCESO, 2593299/proyecto_FIN, 2593299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593301 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:128869.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. MERCEDES BARRERA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0118 - 68470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68470 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 111-B 457 Colonia MERCEDES BARRERA 97277 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50 Y Calle 50-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN UBICADA EN LA CALLE 111-B X 54-A Y 54 SEGUIR 517 MTS HACIA EL ORIENTE S, lon:-89.62017466, lat:20.93655092}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593301/proyecto_INICIO, 2593301/proyecto_FIN, 2593301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593302 | Proyecto de inversión | 731807.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731807.55, modificado:617580.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0016 - 81822 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81822 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.49, meta_modificada:1288.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-D Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 80-A LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA, lon:-89.6464206, lat:20.89118751}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 617580.38 | 617580.38 | 617580.38 | 617580.38 | 617580.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-160, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5825281.3, importe_modificado:5825281.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.49}} | {2593302/proyecto_INICIO, 2593302/proyecto_FIN, 2593302/proyecto_PROCESO, 2593302/proyecto_FIN, 2593302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593310 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:121566.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0240,225-01-0241 - 71665 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71665 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 445 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175-1 Y Calle 175-A LA OBRA DE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 295 MTS HACIA EL PONIENTE SOB, lon:-89.63266515, lat:20.90201431}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121566.83 | 121566.83 | 121566.83 | 121566.83 | 121566.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593310/proyecto_INICIO, 2593310/proyecto_FIN, 2593310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593324 | Proyecto de inversión | 2774013.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2774013.88, modificado:2264334.98}} | REHABILITACION DE PARQUE, FRACC. SAN ANTONIO KAUA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0115 - 68747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68747 | S | 4121 | 3798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.36, meta_modificada:1262.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 69 320 Fraccionamiento SAN ANTONIO KAUA 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 72 Y Calle 72-A Calle 71 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA CALLE 10 X 77 Y 79 DE LA COLO, lon:-89.58570916, lat:20.94571827}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 2264334.98 | 2264334.98 | 2264334.98 | 2264334.98 | 2264334.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-6224-126, contratista:C. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2626628.58, importe_modificado:2626628.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.36}} | {2593324/proyecto_INICIO, 2593324/proyecto_FIN, 2593324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593331 | Proyecto de inversión | 301894 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301894.0, modificado:245813.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD XMATKUIL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0333 - 35903 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35903 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 247-A Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 52-A Y Calle 52-B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, LOCALIZADA EN LA CALLE 50 X 249, AVANZAR HACIE EL OESTE 420M , lon:-89.62887435, lat:20.86346271}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 245813.44 | 245813.44 | 245813.44 | 245813.44 | 245813.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2593331/proyecto_INICIO, 2593331/proyecto_PROCESO, 2593331/proyecto_INICIO, 2593331/proyecto_FIN, 2593331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593339 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:140402.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD PETAC, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0132 - 85312 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85312 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-B SEGUIR 70 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LU, lon:-89.65980765, lat:20.77045622}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 140402.73 | 140402.73 | 140402.73 | 140402.73 | 140402.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593339/proyecto_INICIO, 2593339/proyecto_FIN, 2593339/proyecto_PROCESO, 2593339/proyecto_FIN, 2593339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593341 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:128879.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0170,225-01-0171 - 82784 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82784 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 61 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63522748, lat:20.89762514}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 128879.09 | 128879.09 | 128879.09 | 128879.09 | 128879.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593341/proyecto_INICIO, 2593341/proyecto_FIN, 2593341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593348 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127172.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0023 - 71380 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71380 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 18-A Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA CALLE 18 X 23 SEGUIR 59 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA, lon:-89.66527074, lat:20.78934179}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127172.19 | 127172.19 | 127172.19 | 127172.19 | 127172.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593348/proyecto_INICIO, 2593348/proyecto_FIN, 2593348/proyecto_PROCESO, 2593348/proyecto_FIN, 2593348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593353 | Proyecto de inversión | 1243758.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243758.07, modificado:946190.32}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COM. SAN PEDRO CHIMAY, LOCALIDAD DON AUGUSTO, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0257 - 93930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93930 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:894, direccion:Calle 17-A Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 DON AUGUSTO, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle CAMINO AL PARQUE PAKAL KÁAX COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 18 SEGUIR 243 MTS, lon:-89.58953966, lat:20.86797376}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 946190.32 | 946190.32 | 946190.32 | 946190.32 | 946190.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-181, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2401534.21, importe_modificado:2401534.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2593353/proyecto_INICIO, 2593353/proyecto_FIN, 2593353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593356 | Proyecto de inversión | 872229.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872229.76, modificado:749305.75}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SUSULA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0444 - 82789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82789 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.45, meta_modificada:1657.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle 18 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 18 POR 21 , lon:-89.69592511, lat:20.97506128}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 749305.75 | 749305.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-190, contratista:DESARROLLADORA RICSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999981.42, importe_modificado:1999981.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593362 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:134325.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0598 - 68277 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68277 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 24 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 29 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19, AVANZAR 580 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR, lon:-89.65557055, lat:20.86226609}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 134325.81 | 134325.81 | 134325.81 | 134325.81 | 134325.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593362/proyecto_INICIO, 2593362/proyecto_FIN, 2593362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593372 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:124825.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0307,225-01-0308 - 85906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85906 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-2 247 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64857885, lat:20.8944433}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 124825.21 | 124825.21 | 124825.21 | 124825.21 | 124825.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-212, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1798683.33, importe_modificado:1798683.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593372/proyecto_INICIO, 2593372/proyecto_FIN, 2593372/proyecto_PROCESO, 2593372/proyecto_FIN, 2593372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593388 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:504605.27}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:504605.27}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN MATIAS COSGAYA MUNICIPIO MERIDA - 57469 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57469 | S | 392 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Calle 10 91 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 21 Calle 12 EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA MIGUEL JORGE Y EL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADOS EN CALLE 10 X 17 Y 21 DE LA COMISARI, lon:-89.70453894, lat:21.09697424}} | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 1009210.54 | 1009210.54 | 1009210.54 | 1009210.54 | 1009210.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-098, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1149402.1, importe_modificado:1149402.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593388/proyecto_INICIO, 2593388/proyecto_PROCESO, 2593388/proyecto_FIN, 2593388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593505 | Proyecto de inversión | 1052098.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052098.95, modificado:1046737.58}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL, YUCATAN - 82217 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Samahil | 82217 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL 97810 KUCHEL, SAMAHIL LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 32 METROS DEL PARQUE DE KUCHEL, lon:-89.89802481, lat:20.84917627}} | 2025-07-29 | 2025-09-29 | 1046737.58 | 1046737.58 | 1046737.58 | 1046737.58 | 1046737.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-063-FAISMUN-DIR-MEV-IR-05/2025, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAMAHIL, monto:1046737.58, importe_modificado:1046737.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2593505/proyecto_INICIO, 2593505/proyecto_PROCESO, 2593505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593523 | Proyecto de inversión | 1390122.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390122.78, modificado:1389867.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ, YUCATÁN - 95806 | 31 | Yucatán | 67 | Seyé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Seyé | 95806 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.8, meta_modificada:539.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 34 LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES CALLES, C. 32 X 25 Y 27, C.32 X 27 Y 25, C. 23X36Y38, C. 31 X 40 174, C. 31 X 36 Y 38, C. 33 X 40 Y 42, C. , lon:-89.36853953, lat:20.83633404}} | 2025-10-14 | 2025-11-12 | 1389867.3 | 1389867.3 | 1389867.3 | 1389867.3 | 850820.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-25, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYE, monto:1389867.3, importe_modificado:1389867.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.8}} | {2593523/proyecto_INICIO, 2593523/proyecto_PROCESO, 2593523/proyecto_FIN, 2593523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593545 | Proyecto de inversión | 569681.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569681.35, modificado:569681.35}} | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN - 111531 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sudzal | 111531 | S | 800 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 13 Y Calle 8 Calle 10 SON 2 REHABILITACIONES QUE SE VAN A REALIZAR, UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 3 X 8 Y 10 DE LA ENTRADA IZAMAL-SUDZAL EN LA SEGUNDA CUADRA DOBLA A LA IZQUIE, lon:-88.98939996, lat:20.87718498}} | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE MODIFICO LOS CONCEPTO Y SE VOLVIO A CAPTURAR, POR LO TANTO ESTE SE CANCELA, trimestre:4.0, usuario:raulavalenciah, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593632 | Proyecto de inversión | 4084330.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4084330.05, modificado:4084330.05}} | CONSTRUCCION DE 1614 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU Y TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 102734 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 102734 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:Calle 8 Pueblo hunuku 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN ENTRE Calle 8 Y Calle 11-a Calle 13 la referecncia el la ubicacion de la beneficiaria con el numero 1 de nombre irma yolanda dzib ciau vive a dos cuadras del centro preguntar en comisari, lon:-88.08988161, lat:20.8546133}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 4082235 | 4082235 | 4082235 | 4082235 | 4082235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-11-2025, contratista:JOSE FERNANDO MAY EK, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4082235.0, importe_modificado:4082235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.0}} | {2593632/proyecto_INICIO, 2593632/proyecto_FIN, 2593632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593634 | Proyecto de inversión | 1676885.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676885.55, modificado:1676885.55}} | CONSTRUCCION DE 648.40 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 104787 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 104787 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.4, meta_modificada:648.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 11 Y Calle 14 Calle 16 SE PONE COMO REFERENCIA ALA BENEFICIARIA CON EL NUMERO 22 DE NOMBRE JACINTA CHAN CAAMAL VIVEX EL TANQUE DE CAPTACION NUM. 2, lon:-88.20532003, lat:20.80625067}} | 2025-06-05 | 2025-09-02 | 1671885.53 | 1671885.53 | 1671885.53 | 1671885.53 | 1671885.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-02-2025, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3552400.0, importe_modificado:3552400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.4}} | {2593634/proyecto_INICIO, 2593634/proyecto_PROCESO, 2593634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593669 | Proyecto de inversión | 107436.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107436.51, modificado:107436.51}} | Rehabilitación de pavimento (Bacheo) en la localidad de Tohopku municipio de Tinum Yucatan. - 52591 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 52591 | S | 344 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.55, meta_modificada:231.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:Calle CALLE 28 Pueblo TOPHOPKU 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle CALLE 21 Y Calle CALLE 19 Calle CALLE 19 LAS CALLES EN LAS CUALES SE REALIZARÁ LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES; (C-28X21y19, C-4X5y3, C-4X1y6, C-1X4y6, C-6X1y3,C-6X3y5, , lon:-88.46315548, lat:20.65398326}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 107436.51 | 107436.51 | 32230.95 | 32230.95 | 32230.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-04/2025, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:2227766.03, importe_modificado:2227766.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2593669/proyecto_INICIO, 2593669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593670 | Proyecto de inversión | 2214674.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2214674.57, modificado:2212256.64}} | Construcción de sistema de captación de agua pluvial en la localidad piste, asentamiento piste municipio de Tinum. - 104657 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 104657 | S | 3253 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 17 17 Pueblo Piste 97756 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 15 La obra se realizará las calles :C.14 X 7 Y 9, C.16 X 9 Y 11, C.15-A X 28 Y 28-A, C. 7 X 8 Y 10, C.5X 8 Y 10, C.17 X18 Y 14, C. 17 X 22, lon:-88.58743895, lat:20.70334847}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2212256.64 | 2212256.64 | 2212256.64 | 2212256.64 | 2212256.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-03/2025, contratista:REMORDEX S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:2212256.64, importe_modificado:2212256.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2593670/proyecto_FIN, 2593670/proyecto_PROCESO, 2593670/proyecto_INICIO, 2593670/proyecto_FIN, 2593670/proyecto_PROCESO, 2593670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593673 | Proyecto de inversión | 400672.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400672.55, modificado:400672.55}} | Rehabilitación de pavimento (Bacheo) en la localidad de San Felipe Nuevo municipio de Tinum Yucatan. - 52610 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 52610 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.54, meta_modificada:63.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:Calle CALLE 1 Pueblo SAN FELIPE NUEVO 97756 SAN FELIPE NUEVO, TINUM ENTRE Calle CALLE 3 Y Calle CALLE 5 Calle CALLE 2 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES 2,3 Y 4 , lon:-88.5629647, lat:20.68474109}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 400672.55 | 400672.55 | 120201.77 | 120201.77 | 120201.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-04/2025, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:2227766.03, importe_modificado:2227766.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2593673/proyecto_PROCESO, 2593673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593675 | Proyecto de inversión | 2421836.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2421836.99, modificado:2419886.35}} | Construcción de pavimentación en la localidad de Piste municipio de Tinum Yucatán. - 93553 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 93553 | S | 3243 | 3253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2667.0, meta_modificada:2667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 28A 28A Pueblo CALLE 28A 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 28 Y Calle 26 Calle 11 La obra se va a realizar en las siguientes calles : 28A x 15A Y 11, 28A x 11 Y CERRADA, 11 x 28 Y 28A y 23 x 22 y 26, de igual ma, lon:-88.59715165, lat:20.69890872}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2419886.35 | 2419886.35 | 2419886.35 | 2419886.35 | 2419886.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-08/2025, contratista:LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:2419886.35, importe_modificado:2419886.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2667.0}} | {2593675/proyecto_FIN, 2593675/proyecto_PROCESO, 2593675/proyecto_INICIO, 2593675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593693 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2099097.88}} | Construcción de Techo Firme en Tizimin 1 - 83467 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 83467 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 57 Colonia CENTRO 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 46-A Y Calle 46 Calle 59 DEL CENTRO DE LA CIUDAD PARQUE JUAREZ CALLE 51 CON DIRECCION A TIENDA SORIANA EN LA GASOLINERA GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCION A LA ESCUELA PRIMA, lon:-88.15002994, lat:21.14044844}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2099097.88 | 2099097.88 | 629729.36 | 629729.36 | 629729.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-TECHOS-029-2025, contratista:Tapak Construcciones SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2099097.88, importe_modificado:2099097.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2593693/proyecto_INICIO, 2593693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593718 | Proyecto de inversión | 942200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942200.0, modificado:936241.87}} | OBRA: CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE VIVIENDA (7 CUARTOS DORMITORIO, 1 TECHO FIRME) EN LA LICALIDAD DE POLHUACXIL) DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. - 96060 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 96060 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.08, meta_modificada:101.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:Pueblo Polhuacxil 97964 POLHUACXIL, TZUCACAB TOMANDO DE REFERENCIA EL CONAFE, EN LA CALLE HACIA EL OESTE SE ENCUENTRAN DOS BENEFICIARIOS, EN LA CALLE HACIA EL NORTE SE ENCUENTRAN 2 BENEFICIARIOS. EN LA CALLE HACIA EL SUR LUEGO HAC, lon:-88.99636148, lat:19.89608925}} | 2025-10-12 | 2025-12-10 | 936241.87 | 936241.87 | 936241.87 | 556579.12 | 556579.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-16-25, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:936241.87, importe_modificado:936241.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.5}} | {2593718/proyecto_PROCESO, 2593718/proyecto_INICIO, 2593718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593732 | Proyecto de inversión | 665280.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665280.37, modificado:664165.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 43 X 24 Y 22 DE LA COLONIA LA PLACITA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATÁN. - 95957 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 95957 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 43 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 45 LA PRIMERA CALLE ES 43 X 22 Y 24A, LA SEGUNDA CALLE ES LA 43 X 24A Y 24, lon:-89.04776776, lat:20.06638237}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 664165.66 | 664165.66 | 664165.66 | 664165.66 | 199249.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-09-25, contratista:LIDIA DE JESUS ALFONZO ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:664165.66, importe_modificado:664165.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {2593732/proyecto_INICIO, 2593732/proyecto_PROCESO, 2593732/proyecto_INICIO, 2593732/proyecto_FIN, 2593732/proyecto_PROCESO, 2593732/proyecto_FIN, 2593732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593748 | Proyecto de inversión | 82526.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82526.68, modificado:82124.5}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 116779 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 116779 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle S/N Y Calle 29 EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE 20 AL SUR DE LA POBLACION RUMBO SALIDA CARRETERA A SAHCABA. OTRA REFERENCIA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL CAMPO DEPOR, lon:-89.18444493, lat:20.82627223}} | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 82124.5 | 82124.5 | 82124.5 | 82124.5 | 82124.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXY-FAISMUN-XOCCHEL-AD-05/2025, contratista:ACES ELECTROMECANICA PENINSULAR S de R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCCHEL, monto:82124.5, importe_modificado:82124.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593748/proyecto_INICIO, 2593748/proyecto_PROCESO, 2593748/proyecto_FIN, 2593748/proyecto_INICIO, 2593748/proyecto_FIN, 2593748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593749 | Proyecto de inversión | 752812.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752812.53, modificado:751459.18}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL YUCATAN CALLE 14 X 15 Y 17 Y CALLE 14 X 23 Y 25. - 116630 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 116630 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.35, meta_modificada:1090.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 14 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 14 LA OBRA CONSISTE EN DOS GRAMOS DE CALLES UBICADAS EN CALLE 14 X 15 Y 17 Y CALLE 14X 23 Y 25 LAS CUALES ESTAN UBICADAS A DOS CUADRAS AL ORIENTE DE LA, lon:-89.18038595, lat:20.83474124}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 751459.18 | 751459.18 | 751459.18 | 751459.18 | 751459.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXY-FAISMUN-XOCCHEL-LP-03/2025, contratista:LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA, convocante:MUNICIPIO DE XOCCHEL, monto:1305495.81, importe_modificado:1305495.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.35}} | {2593749/proyecto_INICIO, 2593749/proyecto_PROCESO, 2593749/proyecto_INICIO, 2593749/proyecto_FIN, 2593749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597659 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE LA PREPARATORIA ESTATAL No. 9 VICTOR CERVERA PACHECO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, CCT: 31EBH0036U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-001 | S | 304 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.77, meta_modificada:82.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CARRETERA OXKUTZCAB-EMILIANO ZAPATA (COOPERATIVA) KILOMETRO 4.5 C.P. 97880, lon:-89.441016, lat:20.269323}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 1230000 | 1230000 | 950081.16 | 950081.16 | 939432.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-005, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:147328.6, importe_modificado:147328.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-068, contratista:OPERADORA BOC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1082671.4, importe_modificado:1082671.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.77}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL EQUIPAMENTO ES DEL 05 DE ENERO DEL 2026 AL 18 DE FEBRERO 2026, trimestre:4.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597683 | Proyecto de inversión | 1138428 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138428.0, modificado:1138428.0}} | MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 5, AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EBH0001E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-003 | S | 181 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 No. 477 C.P. 9700, lon:-89.616779, lat:20.962015}} | 2025-08-06 | 2025-11-07 | 1138428 | 1138259.16 | 1138259.16 | 1138259.16 | 1138259.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-070, contratista:FERNANDO GARRIDO EVORA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1138259.16, importe_modificado:1138259.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597890 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498706.82}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-008 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN C.P. 97315 , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 498706.82 | 498706.82 | 498706.82 | 498706.82 | 498706.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-007, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:498706.82, importe_modificado:498706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302598869 | Proyecto de inversión | 107281875 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03781875E8, modificado:1.03781875E8}} | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMSUP-2025-02 | S | 540 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2681.52, meta_modificada:2681.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 82 NO.233 FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL BIENESTAR, lon:-89.59843, lat:20.92622}} | 2025-08-14 | 2026-03-16 | 107281875 | 107174025 | 40456342.46 | 40456342.46 | 40403460.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-LP-004, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.988740639E7, importe_modificado:1.988740639E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-LP-007, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:200882.88, importe_modificado:200882.88}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-078, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8.369358573E7, importe_modificado:8.369358573E7}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-008, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3492150.0, importe_modificado:3492150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302601715 | Proyecto de inversión | 14572035.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5806862.42, modificado:5806862.42}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes, monto:8765172.73, modificado:8765172.73}} | Rehabilitación, rediseño y ampliación de capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales paseos de opichen para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 5 | S | 3070 | 2831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CODIGO POSTAL 97249, lon:-89.618, lat:21.038}} | 2025-09-18 | 2025-12-18 | 14131055.56 | 14131055.56 | 14131055.56 | 11925083.34 | 11925083.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-066-2025, contratista:TYGAR MEXICO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1.413105556E7, importe_modificado:1.413105556E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.29}} | {2601715/proyecto_INICIO, 2601715/proyecto_PROCESO, 2601715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Ministrado federal 5,652,422.22 Ejercido $4,770,033.33 Ministrado estatal FF 113 $8,478,633.34 Ejercido $7,155,050.01, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Meta 13 LPS Avance meta 5.2936 LPS, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604045 | Proyecto de inversión | 125390.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:125390.03, modificado:121726.46}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 128209 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 128209 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 26 Y Calle 28 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas ge, lon:-89.10648827, lat:21.15047779}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 36517.94 | 36517.94 | 36517.94 | 36517.94 | 36517.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2025, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2839997.01, importe_modificado:2839997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.61}} | {2604045/proyecto_INICIO, 2604045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614727 | Proyecto de inversión | 3032792.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3032792.73, modificado:3027271.11}} | CONSTRUCCION DE 1199 M2 DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN - 126250 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chemax | 126250 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.0, meta_modificada:1199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 22 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20, A 215 METROS SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA , lon:-87.93771703, lat:20.65700933}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 302727.11 | 302727.11 | 302727.11 | 302727.11 | 302727.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-17-2025, contratista:JUANCA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:3027271.11, importe_modificado:3027271.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.9}} | {2614727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614806 | Proyecto de inversión | 195852.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195852.08, modificado:195656.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATÁN. - 125606 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sudzal | 125606 | S | 790 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 3 Pueblo MUNICIPIO DE SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 3 Y Calle 10 Calle 8 SON 2 REHABILITACIONES QUE SE VAN A REALIZAR, UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 3 X 8 Y 10 DE LA ENTRADA IZAMAL-SUDZAL EN LA SEGUNDA CUADRA DOBLA , lon:-88.98938924, lat:20.87722508}} | 2025-11-19 | 2025-12-22 | 195656.23 | 195656.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SUDZAL-YUC-AD-01-2025, contratista:MANUEL HOSPISIO BAEZ LARA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:195656.23, importe_modificado:195656.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2614806/proyecto_PROCESO, 2614806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614839 | Proyecto de inversión | 609558.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609558.88, modificado:609558.88}} | CONSTRUCCION DE 237.54 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X TUT Y TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 121343 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 121343 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.54, meta_modificada:237.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:214, direccion:Pueblo x tut 97743 X-TUT, TEMOZÓN POR SER UNA LOCALIDAD RELATIVAMENTE PEQUEÑA Y NO CONTAR CON NOMENCLATURA, SE PUEDE PREGUNTAR AL COMISARIO MUNICIPAL O LOCALIZAR ALA BENEFICIARIOS LISARDO CANUL HAU AGUSTIN CAHUN CHUC MARIA ANGELIC, lon:-87.97941866, lat:20.97665507}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 608879.76 | 608879.76 | 608879.76 | 608879.76 | 608879.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-03-2025, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2388240.0, importe_modificado:2388240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.54}} | {2614839/proyecto_PROCESO, 2614839/proyecto_FIN, 2614839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614858 | Proyecto de inversión | 1052521.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052521.57, modificado:1051775.71}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN YOTHOLIN LOCALIDAD YOTHOLIN MUNICIPIO TICUL, YUCATÁN. - 130225 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 130225 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.5, meta_modificada:1236.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:Calle 15 YOTHOLÍN, TICUL LA CALLE SE UBICA EN LA CALLE 15 DE LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN, MUNICIPIO DE TICUL., lon:-89.44828227, lat:20.3287049}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 1051775.71 | 1051775.71 | 1051775.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-IR3-2025-19, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1051775.71, importe_modificado:1051775.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2614858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618111 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ABALÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ, CCT. 31ECB0053P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-007 | S | 54 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 11, lon:-89.67479, lat:20.644669}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (A), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependemcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependemcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependemcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependemcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618227 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CUZAMÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ, CCT. 31ECB0014N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-014 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: CARRETERA CUZAMÁ-HOMUN KILOMETRO 2 , lon:-89.301255, lat:20.741009}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (H), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618378 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SACALUM DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM, CCT. 31ECB0036Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-023 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion: PROLONGACIÓN CALLE 26 , lon:-89.585121, lat:20.484878}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (P), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618399 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SAN JOSE TZAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ECB0037Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-024 | S | 129 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion: CALLE 14 , lon:-89.655989, lat:20.821182}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Q), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618845 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46511.64}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIXPÉHUAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL, CCT. 31ECB0063W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-034 | S | 71 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion: CALLE 26 , lon:-89.447354, lat:20.980076}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.64 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AA), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solcitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solcitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solcitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solcitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618880 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46511.64}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHANKOM DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM, CCT. 31EMS0002P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-039 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 32 , lon:-88.513295, lat:20.569358}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.64 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AF), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618910 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69767.46}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL KAUA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KAUA, CCT. 31EMS0003O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-041 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: CALLE 10 , lon:-88.415019, lat:20.619957}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69767.46 | 69474.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AH), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto ejercido no coincide con el anexo, trimestre:4.0, usuario:danielecouohp, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | YUC250402618924 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69767.46}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL POPOLNÁH DE LA LOCALIDAD DE POPOLNÁH MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31EMS0008J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-043 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion: CALLE 48 , lon:-87.561755, lat:20.99382}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69767.46 | 69474.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AJ), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto ejercido no coincide con el anexo, trimestre:4.0, usuario:danielecouohp, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | YUC250402618934 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69767.46}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIXCACALCUPUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, CCT. 31EMS0005M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-044 | S | 103 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion: CALLE 12-A , lon:-88.270656, lat:20.536771}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69767.46 | 69474.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AK), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto ejercido difiere al anexo, trimestre:4.0, usuario:danielecouohp, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | YUC250402619810 | Proyecto de inversión | 29002.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.31, modificado:29002.31}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN CCT. 31ECB0051R" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-001 | S | 142 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion: CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA HOMUN-CUZAMA , lon:-89.297251, lat:20.738514}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(A), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620082 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT CCT. 31ECB0028Q" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-014 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE 22 , lon:-88.486189, lat:20.341782}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(N), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620177 | Proyecto de inversión | 29002.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.16, modificado:29002.16}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM CCT. 31EMS0002P" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-020 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 32 , lon:-88.513295, lat:20.569358}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(S), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.16, importe_modificado:29002.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620888 | Proyecto de inversión | 1564505.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564505.34, modificado:1564505.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO ARANA CABRERA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, CCT. 31DPR0849A | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-010 | S | 148 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE 23 , lon:-89.720439, lat:20.487018}} | 2025-10-28 | 2026-01-26 | 1524490.33 | 1524490.33 | 911780.89 | 911780.89 | 911780.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-007, contratista:CARLOS MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1524490.33, importe_modificado:1524490.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.63}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621886 | Proyecto de inversión | 1655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655000.0, modificado:1655000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT, CCT. 31DPR0424W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-023 | S | 76 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion: CALLE 13 , lon:-89.214473, lat:20.77257}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 1654344.45 | 1654344.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-095, contratista:NAVESCO DESARROLLOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1654344.45, importe_modificado:1654344.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621937 | Proyecto de inversión | 1865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865000.0, modificado:1865000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSTITUCIÓN DE 1857 DE LA LOCALIDAD DE TEXÁN PALOMEQUE MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, CCT. 31DCC0227P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-027 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion: CONOCIDO, TEXÁN PALOMEQUE , lon:-89.83444, lat:20.934232}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 0 | 1863499.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-099, contratista:BRUNO ALEJANDRO COOL CANCHE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1863499.97, importe_modificado:1863499.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622073 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB KU DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN, CCT. 31DCC0160Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-035 | S | 121 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 19 NUM. EXT.87, HOMÚN, lon:-89.281906, lat:20.737873}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 1197965.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-027, contratista:LORENZO CHAN SOBERANIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1197965.4, importe_modificado:1197965.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622086 | Proyecto de inversión | 998505.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998505.86, modificado:998505.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA EN LA ESCUELA PREESCOLAR U´ NAJIL U XOOK DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ, CCT. 31DJN2027U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-036 | S | 66 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.84, meta_modificada:68.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion: CALLE 25 DE GUADALUPE, CHOCHOLÀ , lon:-89.829831, lat:20.747851}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 998505.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-029, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:998505.86, importe_modificado:998505.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622112 | Proyecto de inversión | 2501500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501500.0, modificado:2501500.0}} | REHABILITACIÓN SEGUNDA PARTE DE LA RECONVERSIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-053 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN C.P. 97315 , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2026-01-05 | 2026-01-29 | 2501500 | 2501500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-018, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2501500.0, importe_modificado:2501500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC230402288004 | Proyecto de inversión | 5537934.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5537934.82, modificado:5537934.82}} | CONSTRUCCION DE PREPARATORIA U HOMOLOGO TELEBACHILLER EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN - 297896 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Halachó | 297896 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE 3 PUEBLO CUCH HOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE EN ECUENTRA EN LA CALLE 3 X 12 A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCAIDAD DE CUCH HOLOCH, lon:-90.0976698, lat:20.43539628}} | 2023-11-11 | 2023-12-25 | 5537934.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2288004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250102523128 | Adquisición | 17906914 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7906914E7, modificado:1.9276461E7}} | Equipamiento de las Instalaciones y Agencias de la Fiscalía General del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | S | 1261567 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 19276461 | 17060805.35 | 17060805.35 | 16011565.35 | 16011565.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:530.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250102523137 | Proyecto de inversión | 5075528.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075528.22, modificado:5075528.22}} | Mejoramiento de los Centros Penitenciarios Mérida y Femenil | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | S | 21 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5075528.22 | 5050753.07 | 5050753.07 | 5050753.07 | 5050753.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto Concluido, trimestre:4.0, usuario:armidamesquivelm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534232 | Proyecto de inversión | 340648.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340648.57, modificado:117962.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO,PISO FIRME COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0060,224-02-0058,224-02-0059. - 31848 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31848 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-A 243 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 850 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEGUIR, lon:-89.64810115, lat:20.89242301}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 117962.82 | 117962.82 | 117962.82 | 117962.82 | 117962.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2534232/proyecto_INICIO, 2534232/proyecto_FIN, 2534232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534235 | Proyecto de inversión | 110014.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110014.59, modificado:82295.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. MIL PIEDRAS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0089 - 33064 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33064 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 436 Colonia MIL PIEDRAS 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 63 Y Calle 65 Calle 62 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 60 X 153 Y 155 AVANZAR 600 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 60 HASTA LLEGAR, lon:-89.63710492, lat:20.90674452}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 82295.72 | 82295.72 | 82295.72 | 82295.72 | 82295.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2534235/proyecto_INICIO, 2534235/proyecto_PROCESO, 2534235/proyecto_FIN, 2534235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534242 | Proyecto de inversión | 175118.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175118.11, modificado:77470.46}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0203. - 29757 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29757 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 (COMPLEMENTO LADO SUR) Calle 67 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 475.67 MTS AL NORTE DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 3, lon:-89.67935212, lat:20.91111661}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 77470.46 | 77470.46 | 77470.46 | 77470.46 | 77470.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-050, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1899651.39, importe_modificado:1899651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {2534242/proyecto_INICIO, 2534242/proyecto_PROCESO, 2534242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534251 | Proyecto de inversión | 913588.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913588.15, modificado:756264.74}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-02-0579 - 45224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45224 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.95, meta_modificada:996.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 274.09 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADA EN LA CALLE 25 X 10, POSTERIORMENTE AVAN, lon:-89.69941357, lat:21.008234}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 756264.74 | 756264.74 | 756264.74 | 756264.74 | 756264.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-046, contratista:VADICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479974.83, importe_modificado:1479974.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.95}} | {2534251/proyecto_INICIO, 2534251/proyecto_PROCESO, 2534251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534256 | Proyecto de inversión | 317100.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317100.72, modificado:110778.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-01-0111, 224-01-0109, 224-01-0110 - 35044 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35044 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 5 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 7 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 DE LA COMISARIA CAUCEL AVANZAR 1350 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.70686141, lat:21.02810536}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 110778.68 | 110778.68 | 110778.68 | 110778.68 | 110778.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {2534256/proyecto_INICIO, 2534256/proyecto_PROCESO, 2534256/proyecto_FIN, 2534256/proyecto_PROCESO, 2534256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534268 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:117007.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0113, 224-02-0114 - 47734 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47734 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 319-F Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-C Y Calle 10 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 AVANZAR 455 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.67281489, lat:20.91196428}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 117007.99 | 117007.99 | 117007.99 | 117007.99 | 117007.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2534268/proyecto_INICIO, 2534268/proyecto_PROCESO, 2534268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534269 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:116829.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0107,224-02-0106 - 47688 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47688 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 45 212 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 45-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE CAMPO DE FUTBOL DEL SINDICATO DE LA BIMBO UBICADO EN LA CALLE 39 X 4 Y 6 AVANZAR 60 MTS HACIA EL ORIEN, lon:-89.66446248, lat:20.92075363}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 116829.64 | 116829.64 | 116829.64 | 116829.64 | 116829.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2534269/proyecto_INICIO, 2534269/proyecto_PROCESO, 2534269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534275 | Proyecto de inversión | 323203.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323203.09, modificado:104418.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0143, 224-02-0141, 224-02-0142 - 45986 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45986 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.33, meta_modificada:89.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 13-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12-A Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL AVANZAR 615 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.69942675, lat:21.02064045}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 104418.49 | 104418.49 | 104418.49 | 104418.49 | 104418.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.33}} | {2534275/proyecto_INICIO, 2534275/proyecto_FIN, 2534275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534365 | Proyecto de inversión | 1590000.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590000.53, modificado:1562480.1}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AKIL LOCALIDAD AKIL ASENTAMIENTO AKIL - 41494 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 41494 | S | 76 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2083.4, meta_modificada:2083.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 20 SE ENCUENTRA UBICADO A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ENFRENTE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA ABARROTERA DEL CENTRO Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA TORTILL, lon:-89.34633711, lat:20.26716022}} | 2025-07-02 | 2025-08-12 | 1562480.1 | 1562480.1 | 1562480.1 | 1562480.1 | 1562480.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.05, contratista:INCORPOMAT S.A DE C.V., convocante:Municipio de Akil, monto:1562480.1, importe_modificado:1562480.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2083.4}} | {2534365/proyecto_INICIO, 2534365/proyecto_PROCESO, 2534365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202537704 | Proyecto de inversión | 2451392.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2451392.61, modificado:2451392.61}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá del estado de Yucatán. - 41150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41150 | S | 1077 | 1134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ Rehabilitación del sistema de agua potable, consistente en aforo de pozo de abastecimiento, obra civil en caseta de operación y control y en cercado, colocación de malla de protección en cercados, lon:-89.90109924, lat:20.64787707}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2450823.84 | 2450823.84 | 2450823.84 | 2450823.84 | 2450823.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-075-2025, contratista:INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2450823.84, importe_modificado:2450823.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2537704/proyecto_INICIO, 2537704/proyecto_PROCESO, 2537704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202537713 | Proyecto de inversión | 3830835.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3830835.96, modificado:3830835.96}} | Construcción de zona de captación y red de conducción de 8 en la colonia San Antonio Xluch III del municipio de Mérida del estado de Yucatán - 45909 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45909 | S | 3534 | 3268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Colonia San Antonio Xluch III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA La zona de captación y la red de conducción están en la colonia San Antonio Xluch III que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a la Región II Noro, lon:-89.65489687, lat:20.90023595}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3830720.46 | 3830720.46 | 3830720.46 | 3830720.46 | 3830720.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-027-2025, contratista:TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3830720.46, importe_modificado:3830720.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2537713/proyecto_INICIO, 2537713/proyecto_FIN, 2537713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202537714 | Proyecto de inversión | 60000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6.0E7, modificado:5.618907977E7}} | Rehabilitación de la carretera Emiliano Zapata-Xul en el municipio de Oxkutzcab - 30944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 30944 | S | 1597 | 1507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14693.0, meta_modificada:14693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Emiliano Zapata - Xul 0 14693 97880 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB Comienza en la localidad de Emiliano Zapata (0+000) y concluye en la localidad de Xul (14+693)., lon:-89.46711321, lat:20.22746461}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 56189079.77 | 56189079.77 | 56189079.77 | 56189079.77 | 55607170.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2025, contratista:PRODUCCION GI, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:5.991479916E7, importe_modificado:5.6185907977E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14693.0}} | {2537714/proyecto_INICIO, 2537714/proyecto_PROCESO, 2537714/proyecto_INICIO, 2537714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FECHAS: Contrato inicio: 06-08-25 Termino:03-12-25 OBRA CON PENALIZACION Inicio:06-08-25 Termino:14-12-25 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:Fecha de Inicio:06-08-25 Fecha de Termino:03-12-25 fecha Real por Penalización: inicio 06-08-25 termino: 14-12-25, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución mencionada en el anexo, no coincide con la mencionada en las observaciones del sistema., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Falta mencionar la localidad en el anexo. , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | YUC250202542125 | Proyecto de inversión | 1559969.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1559969.13, modificado:1523450.79}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CELESTUN, MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN - 43276 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celestún | 43276 | S | 1550 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.21, meta_modificada:308.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 11 Puerto CELESTUN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 13 EL PARQUE SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL (CALLE 11 )DE ENTRADA AL PUERTO A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL Y ADJUNTO A LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-90.39860768, lat:20.86043105}} | 2025-07-07 | 2025-08-23 | 1523450.79 | 1523450.79 | 1523450.79 | 1523450.79 | 1523450.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CELESTUN-FAISMUN-OU-03/2025, contratista:ZUHAUSE MERIDA S DE R.L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN, monto:2573282.56, importe_modificado:2573282.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.21}} | {2542125/proyecto_FIN, 2542125/proyecto_INICIO, 2542125/proyecto_PROCESO, 2542125/proyecto_FIN, 2542125/proyecto_INICIO, 2542125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542139 | Proyecto de inversión | 2306791.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2306791.89, modificado:2292267.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHAN X-CAIL ASENTAMIENTO CHAN X-CAIL - 41088 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 41088 | S | 90 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:Pueblo CHAN X-CAIL CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ LA COORDENADA GEOGRAFICA DE INICIO ES LA SIGUIENTE: 20.35676079538456, -88.13913716681, LA CUAL SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y DZITOX. LA REHABILITACION DE ESTA CALLE INIC, lon:-88.13914143, lat:20.35676496}} | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 2292267.2 | 2292267.2 | 2292267.2 | 2292267.2 | 2292267.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-003-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:2292267.2, importe_modificado:2292267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {2542139/proyecto_PROCESO, 2542139/proyecto_INICIO, 2542139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542585 | Proyecto de inversión | 985138.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985138.87, modificado:985138.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR2022P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-016 | S | 206 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 No. S/N C.P. 97290, lon:-89.651335, lat:20.898997}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 985138.86 | 985138.86 | 985138.86 | 985138.86 | 985138.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-018, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:985138.87, importe_modificado:985138.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INCIO POR LO TANTO ES EL 08 DE MAYO 2025, SON FECHAS DIFERENTES., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542601 | Proyecto de inversión | 3848815.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848815.61, modificado:3848815.61}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-003 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 3733305.8 | 3733305.8 | 3733305.8 | 3733305.8 | 3167698.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-045, contratista:HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3733305.8, importe_modificado:3733305.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542654 | Proyecto de inversión | 1083001.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083001.02, modificado:1082997.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0092W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-018 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158 No. S/N C.P. 97306, lon:-89.622826, lat:20.976274}} | 2025-05-08 | 2025-07-30 | 1082997.56 | 1082997.56 | 1082997.56 | 1082997.56 | 1082997.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-021, contratista:PEMRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1083001.02, importe_modificado:1083001.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542709 | Proyecto de inversión | 2153272.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153272.16, modificado:2153272.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 73 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DST2018O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-033 | S | 152 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: CALLE 42 PASEOS DE ITZINCAB , lon:-89.694564, lat:20.917127}} | 2025-05-09 | 2025-08-21 | 2153272.15 | 2153272.15 | 2153272.15 | 2153272.15 | 2152910.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-038, contratista:CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2153272.16, importe_modificado:2153272.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542892 | Proyecto de inversión | 993435.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993435.59, modificado:993435.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB, CCT. 31EES0092P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-029 | S | 57 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 25 CARRETERA MAMA No. S/N C.P. 97857, lon:-89.451644, lat:20.460082}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 884442.53 | 884442.53 | 884442.53 | 884442.53 | 884442.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-033, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:993435.59, importe_modificado:993435.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543893 | Proyecto de inversión | 3707190.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3707190.69, modificado:3707190.69}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún del estado de Yucatán. - 41525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41525 | S | 2604 | 2547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún HOCTÚN, HOCTÚN La localidad y municipio de Hoctún, está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8912 y -8913 de longitud oeste., lon:-89.20105386, lat:20.86526704}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3704134.42 | 3704134.42 | 3704134.42 | 3704134.42 | 3704134.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-044-2025, contratista:CONASE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3704134.42, importe_modificado:3704134.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2543893/proyecto_INICIO, 2543893/proyecto_FIN, 2543893/proyecto_PROCESO, 2543893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543899 | Proyecto de inversión | 1198204.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1198204.5, modificado:1198204.5}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de San José Oriente del municipio de Hoctún del estado de Yucatán. - 41927 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41927 | S | 601 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Pueblo San José Oriente 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN La localidad de San José Oriente está ubicada en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8906 y -, lon:-89.10235002, lat:20.86152143}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1193144.11 | 1193144.11 | 1193144.11 | 1193144.11 | 1193144.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-074-2025, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1193144.11, importe_modificado:1193144.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543899/proyecto_FIN, 2543899/proyecto_INICIO, 2543899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543905 | Proyecto de inversión | 2477343.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2477343.83, modificado:2477343.83}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Temozón del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 44546 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44546 | S | 3709 | 3656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Pueblo Temozón 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN La localidad y cabecera municipal de Temozón, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806, lon:-88.20022718, lat:20.80432255}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2477317.87 | 2477317.87 | 2477317.87 | 2477317.87 | 2477317.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-061-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2477317.87, importe_modificado:2477317.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543905/proyecto_INICIO, 2543905/proyecto_FIN, 2543905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543913 | Proyecto de inversión | 1154865.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1154865.71, modificado:1154865.71}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Tahdziú del municipio de Tahdziú del estado de Yucatán. - 44912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44912 | S | 2420 | 2543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Pueblo Tahdziú 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ La localidad de Thadziú, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2011 y 2012 de latitud norte y los meridianos -8856 y -8857 de longitud oeste. Los , lon:-88.94534696, lat:20.2013827}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1144633.8 | 1144633.8 | 1144633.8 | 1144633.8 | 1144633.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-081-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1144633.8, importe_modificado:1144633.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543913/proyecto_PROCESO, 2543913/proyecto_FIN, 2543913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543931 | Proyecto de inversión | 341723.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341723.91, modificado:341723.91}} | Construcción de 11 sanitarios con biodigestor en la localidad de Xlapak del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34298 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:21, direccion:Pueblo Xlapak 97929 XLAPAK, YAXCABÁ La localidad de Xlapak se encuentra aproximadamente a 54 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201522.730 norte y una longitud de 883744.285, lon:-88.62823928, lat:20.25627421}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 340792.74 | 340792.74 | 340792.74 | 340792.74 | 340792.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-014-2025, contratista:GRUPO DIEJAV SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1755597.14, importe_modificado:1755597.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2543931/proyecto_INICIO, 2543931/proyecto_PROCESO, 2543931/proyecto_INICIO, 2543931/proyecto_PROCESO, 2543931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO/EJER/PAGADO FED 795,183.07 FISE 340,792.74* APROBADO 1´139,079.71 FED 797,355.80 FISE 341,723.91 REGISTRO DELPROYECTO EN SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553179 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126831.03}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87339 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 2 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014, lon:-89.33652556, lat:20.26714991}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.16}} | {2553179/proyecto_PROCESO, 2553179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553181 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1141970.31}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Loché del municipio de Panabá - 87379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87379 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché se encuentra aproximadamente a 16.5 km al noreste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2123 norte y una longitud de 8, lon:-88.14510377, lat:21.38610117}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 342591.09 | 342591.09 | 342591.09 | 342591.09 | 342591.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6598050.52, importe_modificado:7993791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.95}} | {2553181/proyecto_INICIO, 2553181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553188 | Proyecto de inversión | 3426300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3426300.0, modificado:3308265.18}} | Construcción de veintisiete cuartos dormitorio en la localidad de Cuncunul del municipio de Cuncunul - 87970 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87970 | S | 54 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Pueblo Cuncunul 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL La localidad de Cuncunul se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el municipio del mismo nombre. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-88.29579902, lat:20.64408227}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 992479.56 | 992479.56 | 992479.56 | 992479.56 | 992479.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2025, contratista:MANUEL JESUS RIVERA ARJONA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4288491.9, importe_modificado:4288491.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.24}} | {2553188/proyecto_PROCESO, 2553188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553189 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126843.18}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 87978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87978 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 31 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-89.19576352, lat:20.8585136}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38052.95 | 38052.95 | 38052.95 | 38052.95 | 38052.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5086038.05, importe_modificado:5086038.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553189/proyecto_FIN, 2553189/proyecto_PROCESO, 2553189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553206 | Proyecto de inversión | 945600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:945600.0, modificado:944458.8}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 84076 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84076 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 4 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21, lon:-90.39868462, lat:20.8542679}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 283337.64 | 283337.64 | 283337.64 | 283337.64 | 283337.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2025, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737625.44, importe_modificado:4737625.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.26}} | {2553206/proyecto_PROCESO, 2553206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553209 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:251240.94}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 85021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85021 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918, lon:-88.79879724, lat:21.20733705}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 75372.28 | 75372.28 | 75372.28 | 75372.28 | 75372.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.34}} | {2553209/proyecto_INICIO, 2553209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553211 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1268991.6}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Eknakán del municipio de Cuzamá - 85342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85342 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Pueblo Eknakán 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ La localidad de Eknakán se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Cuzamá, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima, lon:-89.3701778, lat:20.75853249}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 380697.48 | 380697.48 | 380697.48 | 380697.48 | 380697.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2025, contratista:BARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4199967.08, importe_modificado:4826706.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.8}} | {2553211/proyecto_PROCESO, 2553211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553230 | Proyecto de inversión | 1522800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1522800.0, modificado:1522789.92}} | Construcción de doce cuartos dormitorio en la localidad de Cuzamá del municipio de Cuzamá - 94956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 94956 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26 km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Lo, lon:-89.31877043, lat:20.73334974}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 456836.98 | 456836.98 | 456836.98 | 456836.98 | 456836.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2025, contratista:BARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4199967.08, importe_modificado:4826706.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.04}} | {2553230/proyecto_INICIO, 2553230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553236 | Proyecto de inversión | 2411100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2411100.0, modificado:2411100.0}} | Construcción de diecinueve cuartos dormitorio en la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip - 89699 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89699 | S | 38 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro, lon:-89.32988124, lat:21.04527153}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 723330 | 723330 | 723330 | 723330 | 723330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5722587.77, importe_modificado:5722587.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2553236/proyecto_FIN, 2553236/proyecto_INICIO, 2553236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553252 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015193.2}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Cuzamá del municipio de Cuzamá - 90373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90373 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pueblo Cuzamá 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Los, lon:-89.3192264, lat:20.74479586}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 304557.96 | 304557.96 | 304557.96 | 304557.96 | 304557.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2025, contratista:BARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4199967.08, importe_modificado:4826706.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.12}} | {2553252/proyecto_INICIO, 2553252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553257 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761160.84}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90566 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048, lon:-89.10371144, lat:21.01556636}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 262464.32 | 262464.32 | 262464.32 | 262464.32 | 262464.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2025, contratista:RUDY ALEJANDRO CETZ CIME, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3956939.64, importe_modificado:3956939.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.76}} | {2553257/proyecto_PROCESO, 2553257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553259 | Proyecto de inversión | 2538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2538000.0, modificado:2537291.6}} | Construcción de veinte cuartos dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 90631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90631 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919, lon:-89.29894669, lat:20.43353553}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 1433381.51 | 1433381.51 | 1433381.51 | 1433381.51 | 1433381.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5085937.6, importe_modificado:5085937.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2553259/proyecto_FIN, 2553259/proyecto_PROCESO, 2553259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553260 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:138997.76}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90648 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf, lon:-89.10371101, lat:21.01391993}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41699.33 | 41699.33 | 41699.33 | 41699.33 | 41699.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2025, contratista:RUDY ALEJANDRO CETZ CIME, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3956939.64, importe_modificado:3956939.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.91}} | {2553260/proyecto_INICIO, 2553260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553261 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507440.56}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90711 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90711 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048, lon:-89.1013825, lat:21.0065249}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 169148.1 | 169148.1 | 169148.1 | 169148.1 | 169148.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2025, contratista:RUDY ALEJANDRO CETZ CIME, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3956939.64, importe_modificado:3956939.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.76}} | {2553261/proyecto_PROCESO, 2553261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553268 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126885.43}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 86035 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86035 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 12 A 88 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-88.31042862, lat:21.15434934}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 89204.8 | 89204.8 | 89204.8 | 89204.8 | 89204.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6598050.52, importe_modificado:7993791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553268/proyecto_INICIO, 2553268/proyecto_FIN, 2553268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553270 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126886.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 86299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86299 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lon, lon:-89.89375968, lat:20.65104039}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 39661.67 | 39661.67 | 39661.67 | 39661.67 | 39661.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3806579.86, importe_modificado:3806579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2553270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553279 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507324.12}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87054 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.34489428, lat:20.26088657}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 152197.23 | 152197.23 | 152197.23 | 152197.23 | 152197.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.36}} | {2553279/proyecto_PROCESO, 2553279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553300 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380493.09}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 97153 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97153 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.3519216, lat:20.26997485}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 114147.93 | 114147.93 | 114147.93 | 114147.93 | 114147.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} | {2553300/proyecto_INICIO, 2553300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553303 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126855.56}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 97335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97335 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052, lon:-89.1744536, lat:20.82979842}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38056.67 | 38056.67 | 38056.67 | 38056.67 | 38056.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2025, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830348.35, importe_modificado:3955188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.86}} | {2553303/proyecto_PROCESO, 2553303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553311 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:502481.88}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 98174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 98174 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. , lon:-88.79312189, lat:21.19397112}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 150744.56 | 150744.56 | 150744.56 | 150744.56 | 150744.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.24}} | {2553311/proyecto_PROCESO, 2553311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553314 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1138485.6}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 90968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90968 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit, lon:-89.47832716, lat:21.14809321}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 341545.68 | 341545.68 | 341545.68 | 341545.68 | 341545.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2025, contratista:ONIX MID CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3668453.64, importe_modificado:3668453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.68}} | {2553314/proyecto_INICIO, 2553314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553328 | Proyecto de inversión | 1776600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1776600.0, modificado:1773413.04}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Chichimilá del municipio de Chichimilá - 91730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91730 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u, lon:-88.21828991, lat:20.63059841}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 1049520.14 | 1049520.14 | 1049520.14 | 1049520.14 | 1049520.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2025, contratista:JOSE ENRIQUE AYORA SOSA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3811225.89, importe_modificado:3811225.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2553328/proyecto_INICIO, 2553328/proyecto_FIN, 2553328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553334 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:137727.68}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chichimilá del municipio de Chichimilá - 91892 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91892 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21A La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal má, lon:-88.21423902, lat:20.63233419}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 108438.83 | 108438.83 | 108438.83 | 108438.83 | 108438.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2025, contratista:JOSE ENRIQUE AYORA SOSA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3811225.89, importe_modificado:3811225.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553334/proyecto_FIN, 2553334/proyecto_PROCESO, 2553334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592576 | Proyecto de inversión | 1100857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100857.71, modificado:1099774.39}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CELESTUN, MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN - 115096 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celestún | 115096 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 2-A Puerto CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 3 C Y Calle 3 D Calle 2-A EL PROYECTO SE DIVIDE EN TRES SECCIONES CONSIDERANDO LA CALLE 2-A, LA CALLE 3-D Y LA CALLE 4, TODAS ESTAS CALLES SE ENCUENTRAN AL NORTE DE LA, lon:-90.39111467, lat:20.86739608}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 1099774.39 | 1099774.39 | 1099774.39 | 1099774.39 | 1099774.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICMTP-CELESTUN-FAISMUN-OA-05/2025, contratista:JOSE FERNANDO OJEDA PUCH, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN, monto:1099774.39, importe_modificado:1099774.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.0}} | {2592576/proyecto_INICIO, 2592576/proyecto_PROCESO, 2592576/proyecto_INICIO, 2592576/proyecto_FIN, 2592576/proyecto_INICIO, 2592576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592580 | Proyecto de inversión | 1035450.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035450.42, modificado:1023068.09}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 4 POR 23 Y 21. CAMINO TECNOLOGICO DE CONKAL. EN CONKAL, YUCATAN - 106533 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Conkal | 106533 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.14, meta_modificada:1186.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 4 Pueblo Conkal 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 23 Y Calle 21 Calle 2 Calle 4 x 23 y 21. Camino salida hacia el Tecnológico de Conkal y hacia la localidad vecina de Tekat.Vialidad al oriente del centro de la Población., lon:-89.50878175, lat:21.07027521}} | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 1023068.09 | 1023068.09 | 1023068.09 | 1023068.09 | 1023068.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP25-LP-CKL-1FAIS-022, contratista:CONSTRUCTORA DR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:1023068.09, importe_modificado:1023068.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.14}} | {2592580/proyecto_INICIO, 2592580/proyecto_FIN, 2592580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592609 | Proyecto de inversión | 2565227.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2565227.98, modificado:2556953.82}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHICHIMILA ASENTAMIENTO CHICHIMILA - 53419 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 53419 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ Al entrar al municipio llegando de la carretera que conecta con Valladolid Yucatán, es necesario dirigirse al Este de la comunidad, rumbo al campo dé futbol cerca del centro clínica f, lon:-88.21152191, lat:20.63093729}} | 2025-07-07 | 2025-10-25 | 2556953.82 | 2556953.82 | 2556953.82 | 2556053.82 | 2556053.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-004-LP, contratista:KARIME NAYELLI RAMIREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:2556953.82, importe_modificado:2556953.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.0}} | {2592609/proyecto_INICIO, 2592609/proyecto_FIN, 2592609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592648 | Proyecto de inversión | 2000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.01, modificado:1999481.82}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO LOS REYES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN - 117312 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 117312 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 15 Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle SIN NOMENCLATURA Y Calle SIN NOMENCLATURA Calle 17 A LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 15 AL ESTE DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO D EESPITA , lon:-88.2944612, lat:21.01472402}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 1999481.82 | 1999481.82 | 1999481.82 | 999740.91 | 999740.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-12-LP, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1999481.82, importe_modificado:1999481.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {2592648/proyecto_INICIO, 2592648/proyecto_PROCESO, 2592648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592655 | Proyecto de inversión | 479999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479999.97, modificado:479994.02}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOLCA, MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN. - 84470 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 84470 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo HOLCA, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 HOLCÁ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENECUENTRA EN HOLCA ASI EL NORTE, A 109 METROS AL SUR SE ENCUENRTA LA ESCUELA PRIMARIA MULTIGRADO EMILIANO ZAPATA , lon:-88.26896514, lat:21.09236716}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 479994.02 | 479994.02 | 479994.02 | 47999.4 | 47999.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2592655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592658 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464000.0, modificado:463986.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XUILUB MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN - 85202 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 85202 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo XUILUB, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 XUILUB, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN XUILUB AL NORTE DE LAPOBLACION A 334 METROS 2 CUADRAS AL NORTE, 3 AL ESTE A MANO DERECHA SE UBICA LA ESCUELA TBCEY X, lon:-88.41879083, lat:20.91756758}} | 2025-08-04 | 2025-10-03 | 463986.21 | 463986.21 | 463986.21 | 46398.62 | 46398.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2592658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592675 | Proyecto de inversión | 203020.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203020.44, modificado:202536.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 107565 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 107565 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.67, meta_modificada:77.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Calle 6 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 6X13Y15, CALLE 2X15Y17, CALLE 19X6 DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO , lon:-90.11066918, lat:20.50241731}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 202536.83 | 202536.83 | 202536.83 | 202536.83 | 202536.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-ASIG-02-2025, contratista:EDIFICACIONES ZIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:202536.83, importe_modificado:202536.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.67}} | {2592675/proyecto_FIN, 2592675/proyecto_INICIO, 2592675/proyecto_FIN, 2592675/proyecto_PROCESO, 2592675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592803 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:154739.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0322 - 82805 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82805 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE HASTA LA CASA DE PLACIDO PEREZ DZUL Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 49 , lon:-89.65576459, lat:20.75237178}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 154739.55 | 154739.55 | 46421.87 | 46421.87 | 46421.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-191, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2094141.91, importe_modificado:2094141.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592810 | Proyecto de inversión | 533551.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533551.55, modificado:447836.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0094 - 77568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77568 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.67, meta_modificada:961.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 15-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 24 COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 685 MTS HACIA , lon:-89.66337798, lat:20.83100854}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 447836.92 | 447836.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-214, contratista:JARREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3006236.83, importe_modificado:3006236.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592814 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:134808.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0429 - 63340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63340 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 20 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 SEGUIR 65 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL L, lon:-89.69057713, lat:21.15193649}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134808.01 | 134808.01 | 134808.01 | 134808.01 | 134808.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2592814/proyecto_INICIO, 2592814/proyecto_PROCESO, 2592814/proyecto_FIN, 2592814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592819 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:141453.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD TEXAN CAMARA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0163 - 59966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59966 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 TEXAN CAMARA, AVANZAR 73 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.66528691, lat:20.78946452}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 141453.71 | 141453.71 | 141453.71 | 141453.71 | 141453.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2592819/proyecto_INICIO, 2592819/proyecto_PROCESO, 2592819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592822 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125859.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COM. CHICHI SUAREZ, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0084 - 59359 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59359 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 20 Colonia CHICHI SUAREZ 97306 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 14 Y 16 AVANZAR 124 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CELL, lon:-89.55006085, lat:21.00668186}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125859.64 | 125859.64 | 125859.64 | 125859.64 | 125859.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592822/proyecto_INICIO, 2592822/proyecto_FIN, 2592822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592844 | Proyecto de inversión | 300972.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300972.73, modificado:249449.32}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. MANUEL CRESCENCIO REJON, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0196 - 34098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34098 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.2, meta_modificada:301.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 24 Colonia MANUEL CRESCENCIO REJON 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 26-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL MODULO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA UBICADO EN LA CALLE 25 X 24 AVANZAR 120 MTS AL PONIEN, lon:-89.66831613, lat:20.93006747}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 249449.32 | 249449.32 | 249449.32 | 249449.32 | 249449.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-066, contratista:ING. JOSE ASUNCION CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:754824.18, importe_modificado:754824.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.2}} | {2592844/proyecto_INICIO, 2592844/proyecto_PROCESO, 2592844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592857 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127832.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0010 - 68173 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68173 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 72 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63556912, lat:20.89740955}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127832.8 | 127832.8 | 38349.84 | 38349.84 | 38349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592871 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:52083.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0207 - 75273 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75273 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 260 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55780397, lat:20.88136947}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 52083.5 | 52083.5 | 15625.05 | 15625.05 | 15625.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592889 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:124018.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SANTA MARIA CHI, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0389,225-01-0388 - 71256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71256 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:Calle 20 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 SEGUIR 220 MTS SOBRE LA CALLE 20 HACIA EL SUR HASTA LLE, lon:-89.4821042, lat:21.0315497}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 124018.8 | 124018.8 | 37205.64 | 37205.64 | 37205.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592891 | Proyecto de inversión | 285811.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285811.74, modificado:153173.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0103,225-01-0102 - 84645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84645 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.92, meta_modificada:36.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 14 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 SEGUIR 272 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR AL LU, lon:-89.65578536, lat:20.81897753}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 153173.25 | 153173.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592893 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:125334.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0337,225-01-0336 - 75664 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75664 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 20-DIAG. Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 19-A X 20 Y 22 SEGUIR 28 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA, lon:-89.63093766, lat:20.82022404}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125334.73 | 125334.73 | 110380.68 | 110380.68 | 110380.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.42}} | {2592893/proyecto_INICIO, 2592893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592900 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130986.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. JESUS CARRANZA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0113 - 71608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71608 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34 441 Colonia JESUS CARRANZA 97155 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 39 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA CALLE 35 X 22 Y 26 SEGUIR 542 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.60362696, lat:20.98153051}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130986.65 | 130986.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-210, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029435.52, importe_modificado:1029435.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592911 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:122982.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0297 - 73913 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73913 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 461 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 294 MTS HA, lon:-89.65697514, lat:20.90975242}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 122982.69 | 122982.69 | 122982.69 | 122982.69 | 122982.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592911/proyecto_INICIO, 2592911/proyecto_FIN, 2592911/proyecto_PROCESO, 2592911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592945 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. SAMBULA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0262 - 84639 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84639 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 98 700-B Colonia SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79-E Y Calle 79-D LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C SEGUIR 414 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 100, lon:-89.65099804, lat:20.95149482}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 162045.63 | 162045.63 | 107417.04 | 107417.04 | 107417.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.1}} | {2592945/proyecto_INICIO, 2592945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592951 | Proyecto de inversión | 497192.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497192.36, modificado:387751.66}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD DZIDZILCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0091 - 72012 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72012 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 23 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 20 SEGUIR 121 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.6892283, lat:21.15125178}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 387751.66 | 387751.66 | 310972.43 | 310972.43 | 310972.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-147, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2659716.94, importe_modificado:2659716.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.3}} | {2592951/proyecto_INICIO, 2592951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592961 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:126068.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0433 - 63368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63368 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 27 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 350 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A , lon:-89.69242934, lat:21.14977704}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126068.35 | 126068.35 | 126068.35 | 126068.35 | 126068.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592961/proyecto_INICIO, 2592961/proyecto_PROCESO, 2592961/proyecto_FIN, 2592961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592962 | Proyecto de inversión | 156121.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156121.77, modificado:120238.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0315 - 75204 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75204 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.6, meta_modificada:38.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 26 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 AVAN, lon:-89.66063725, lat:20.86775743}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 120238.8 | 120238.8 | 36071.64 | 36071.64 | 36071.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592984 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125422.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0035 - 96887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96887 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51-A 815-A Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES DE CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 106 X 59 Y 51-A SEGUIR 100 MTS HACIA EL NORTE, lon:-89.71603415, lat:21.0013061}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125422.84 | 125422.84 | 125422.84 | 125422.84 | 125422.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592984/proyecto_INICIO, 2592984/proyecto_FIN, 2592984/proyecto_PROCESO, 2592984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592991 | Proyecto de inversión | 2252237.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252237.16, modificado:1809705.77}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0026 - 110704 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110704 | S | 994 | 969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2726.2, meta_modificada:2726.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-B Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 153-A Y Calle 159-A LADO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR MAYEL NICTE, UBICADO EN LA CALLE 88 A X 155 Y 159, AV, lon:-89.65389397, lat:20.91781753}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1809705.77 | 1809705.77 | 1312235.7 | 1312235.7 | 1312235.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-192, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2099258.69, importe_modificado:2099258.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1976.76}} | {2592991/proyecto_INICIO, 2592991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592996 | Proyecto de inversión | 82657.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82657.03, modificado:74905.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0082 - 97947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97947 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.94, meta_modificada:18.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-C 229 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-2 Y Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.64653685, lat:20.89177041}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 74905.87 | 74905.87 | 22471.76 | 22471.76 | 22471.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593023 | Proyecto de inversión | 113171.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113171.66, modificado:96687.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD TIXCUYTUN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0266 - 80942 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80942 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:Calle 17 Pueblo TIXCUYTUN 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X21 Y 19 SEGUIR 460 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.56906335, lat:21.07051822}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 96687.66 | 96687.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIASI-4414-246, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:375686.53, importe_modificado:375686.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593026 | Proyecto de inversión | 306479.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306479.82, modificado:151909.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0076, 224-02-0078, 224-02-0077 - 35018 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35018 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.75, meta_modificada:70.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 11-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 A Y 19 AVANZAR 390 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA , lon:-89.70039621, lat:21.02258285}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 151909.63 | 151909.63 | 100620.26 | 100620.26 | 100620.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.86}} | {2593026/proyecto_INICIO, 2593026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593031 | Proyecto de inversión | 109688.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109688.93, modificado:136979.32}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0464 - 74230 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74230 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 203 AL SUR HASTA LA CASA DE ERNESTO PEREZ ROJAS Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 1, lon:-89.64088445, lat:20.88850951}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136979.32 | 136979.32 | 41093.79 | 41093.79 | 41093.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-143, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1157384.51, importe_modificado:1157384.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593036 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:136285.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0109 - 81395 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81395 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA, lon:-89.57511398, lat:20.86387276}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136285.56 | 136285.56 | 40885.67 | 40885.67 | 40885.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593039 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:122587.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0174, 225-01-0175 - 68163 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68163 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 60 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63518198, lat:20.89729698}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 122587.54 | 122587.54 | 62959.97 | 62959.97 | 62959.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-158, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1757698.71, importe_modificado:1757698.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.33}} | {2593039/proyecto_INICIO, 2593039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593054 | Proyecto de inversión | 1130293.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130293.62, modificado:848953.9}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0018. - 52129 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52129 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 720 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64886074, lat:20.89216984}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 848953.9 | 848953.9 | 848953.9 | 848953.9 | 848953.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-041, contratista:PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2703627.25, importe_modificado:2703627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2593054/proyecto_INICIO, 2593054/proyecto_PROCESO, 2593054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593056 | Proyecto de inversión | 70896.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70896.31, modificado:44070.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME COL. SALVADOR ALVARADO SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0274,225-01-0273 - 71819 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71819 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.19, meta_modificada:26.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 33 337 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 SUR PRIV. Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 39-A Y 37 SEGUIR 193 MTS HACIA EL PONIENTE S, lon:-89.60086381, lat:20.93268355}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 44070.78 | 44070.78 | 44070.78 | 44070.78 | 44070.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.19}} | {2593056/proyecto_INICIO, 2593056/proyecto_FIN, 2593056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593063 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:135171.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0085 - 92604 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92604 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96 509 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 167 MTS HACIA EL PONIENTE S, lon:-89.65528627, lat:20.90869634}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 135171.39 | 135171.39 | 114762.23 | 114762.23 | 114762.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.1}} | {2593063/proyecto_INICIO, 2593063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593076 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0129 - 71185 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71185 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 37 820 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 Calle 37-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 39 X 108 Y 106 SEGUIR 94 MTS HACIA EL ORIENTE , lon:-89.71476763, lat:21.00670722}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 100436.33 | 100436.33 | 100436.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.61}} | {2593076/proyecto_INICIO, 2593076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593100 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127883.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CAUCEL II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0342 - 68499 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68499 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 117-A DIAG. 859 Fraccionamiento CAUCEL II 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 104-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE BALCONES CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 69 X 106 Y 102-A SEGUIR 336 MTS HACIA EL SUR SOBR, lon:-89.71675986, lat:20.99640676}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127883.45 | 127883.45 | 127883.45 | 127883.45 | 127883.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593100/proyecto_INICIO, 2593100/proyecto_PROCESO, 2593100/proyecto_FIN, 2593100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593113 | Proyecto de inversión | 104334.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104334.75, modificado:78486.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0083,224-02-0082 - 69299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 69299 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.79, meta_modificada:51.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39 667-B Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 78 Calle 37-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENDI NOEL UBICADO EN LA CALLE 31 X 78 Y 80 SEGUIR 108 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 H, lon:-89.69714143, lat:21.00262802}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 78486.95 | 78486.95 | 78486.95 | 78486.95 | 78486.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.79}} | {2593113/proyecto_INICIO, 2593113/proyecto_PROCESO, 2593113/proyecto_FIN, 2593113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593129 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:153229.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. CASTILLA CAMARA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0320 - 70048 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70048 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-K 717 Colonia CASTILLA CAMARA 97278 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 113 Y Calle 121 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA ELDA MARGARITA AGUILAR UBICADA EN LA CALLE 64-J X 109 Y 107 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.64274242, lat:20.93637484}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 153229.04 | 153229.04 | 153229.04 | 153229.04 | 153229.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593129/proyecto_INICIO, 2593129/proyecto_FIN, 2593129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593138 | Proyecto de inversión | 948538.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948538.83, modificado:767665.45}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COM. SAN PEDRO CHIMAY, LOCALIDAD FRANCISCO, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0258 - 74333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74333 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:893, direccion:Calle 17-A Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 FRANCISCO, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle CAMINO AL PARQUE PAKAL KÁAX COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 POR 17-A Y 19, DESPL, lon:-89.58615042, lat:20.86717437}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 767665.45 | 767665.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-207, contratista:C. CARLOS IVÁN PIMENTEL RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1388449.45, importe_modificado:1388449.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593160 | Proyecto de inversión | 268877.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268877.36, modificado:203981.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0562 - 36415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36415 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 8 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 3 Y Calle 5 LA OBRA SE REALIZARÁ A 474.85 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADO EN LA CALLE 9 X 4-E Y 6, POSTERIORMENTE AVANZA, lon:-89.51927636, lat:21.03104819}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 203981.46 | 203981.46 | 203981.46 | 203981.46 | 203981.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2593160/proyecto_INICIO, 2593160/proyecto_FIN, 2593160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593164 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:126652.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0397,225-01-0396 - 76003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76003 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96 545 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-C Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 173 MTS SOBRE LA CALLE 171 A, lon:-89.65537537, lat:20.90718109}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126652.81 | 126652.81 | 126652.81 | 126652.81 | 126652.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593164/proyecto_INICIO, 2593164/proyecto_FIN, 2593164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593182 | Proyecto de inversión | 253148.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253148.11, modificado:217171.55}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SITPACH, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0098 - 74355 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74355 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-B Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 AL SUR HASTA LA CASA DE LARISA ALEJANDRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 11 X 8 Y 10, AVANZAR , lon:-89.51545698, lat:21.02106474}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 217171.55 | 217171.55 | 217171.55 | 217171.55 | 217171.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-206, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1429854.93, importe_modificado:1429854.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2593182/proyecto_INICIO, 2593182/proyecto_PROCESO, 2593182/proyecto_FIN, 2593182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593188 | Proyecto de inversión | 84468.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84468.72, modificado:56807.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0222,225-01-0221 - 85746 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85746 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.55, meta_modificada:43.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle 20 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 SEGUIR 368 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGA, lon:-89.61280103, lat:20.83898582}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 56807.87 | 56807.87 | 56807.87 | 56807.87 | 56807.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-184, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759822.66, importe_modificado:1759822.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.55}} | {2593188/proyecto_INICIO, 2593188/proyecto_FIN, 2593188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593190 | Proyecto de inversión | 6391854.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6391854.59, modificado:5258126.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. TAMARINDOS II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0023 - 108002 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 108002 | S | 102 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11549.98, meta_modificada:11549.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 94-B Colonia TAMARINDOS II 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 69 (CARRETERA A DZITYA) Y Calle 79 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO DE LAS AMERICAS,CALLE 69 X 74, DIRI, lon:-89.65408628, lat:21.05277791}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 5258126.37 | 5258126.37 | 5258126.37 | 5258126.37 | 5258126.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-188, contratista:C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6099426.59, importe_modificado:6099426.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11549.98}} | {2593190/proyecto_INICIO, 2593190/proyecto_FIN, 2593190/proyecto_PROCESO, 2593190/proyecto_FIN, 2593190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593194 | Proyecto de inversión | 1263754.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263754.78, modificado:994410.17}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD SUSULA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0476 - 70851 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70851 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL, UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 250 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 , lon:-89.6987986, lat:20.97491846}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 994410.17 | 994410.17 | 994410.17 | 994410.17 | 994410.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-147, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2659716.94, importe_modificado:2659716.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}} | {2593194/proyecto_INICIO, 2593194/proyecto_PROCESO, 2593194/proyecto_FIN, 2593194/proyecto_PROCESO, 2593194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593208 | Proyecto de inversión | 307649.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307649.45, modificado:201852.44}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0009. - 34405 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34405 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 20 COMPLEMENTO, 27 X 14 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ANGEL ALONSO COB TZAB Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 172.16 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PR, lon:-89.59012079, lat:20.78576505}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 201852.44 | 201852.44 | 201852.44 | 201852.44 | 201852.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-056, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1297932.72, importe_modificado:1297932.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2593208/proyecto_INICIO, 2593208/proyecto_PROCESO, 2593208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593214 | Proyecto de inversión | 240017.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240017.68, modificado:209732.92}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0446 - 72031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72031 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 11 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 12 (CARRETERA A SAN IGNACIO TESIP) AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MARISOL DE LA CRUZ MAGAÑA Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA, lon:-89.62317929, lat:20.8205359}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 209732.92 | 209732.92 | 209732.92 | 209732.92 | 209732.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-207, contratista:C. CARLOS IVÁN PIMENTEL RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1388449.45, importe_modificado:1388449.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2593214/proyecto_INICIO, 2593214/proyecto_FIN, 2593214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593218 | Proyecto de inversión | 60378.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60378.8, modificado:57980.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 223-03-0025 - 35918 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35918 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:Calle 55 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 42 AL PONIENTE (COMPLEMENTO) Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 648.48 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN ANTONIO TAHDZIBICHEN UBICADA EN LA CALLE 42 X 47, POSTE, lon:-89.60082415, lat:20.88207495}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 57980.96 | 57980.96 | 57980.96 | 57980.96 | 57980.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2593218/proyecto_INICIO, 2593218/proyecto_FIN, 2593218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593222 | Proyecto de inversión | 67956.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67956.05, modificado:52738.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0413 - 82883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.8, meta_modificada:20.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 389 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 161-DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 SEGUIR 120 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.63363374, lat:20.90120117}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 52738.83 | 52738.83 | 52738.83 | 52738.83 | 52738.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.8}} | {2593222/proyecto_INICIO, 2593222/proyecto_FIN, 2593222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593226 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:123848.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD XCANATUN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0053 - 71901 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71901 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Calle 17 Pueblo XCANATUN 97302 XCANATÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 SEGUIR 226 MTS SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVANZAR 9, lon:-89.62718933, lat:21.07829811}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593226/proyecto_INICIO, 2593226/proyecto_FIN, 2593226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593233 | Proyecto de inversión | 180304.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180304.96, modificado:132783.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0120,225-01-0119 - 71286 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71286 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.6, meta_modificada:88.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 139 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA, lon:-89.66641336, lat:20.79128013}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 132783.3 | 132783.3 | 132783.3 | 132783.3 | 132783.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.6}} | {2593233/proyecto_INICIO, 2593233/proyecto_PROCESO, 2593233/proyecto_FIN, 2593233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593234 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:136285.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0106 - 81403 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81403 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 14 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA, lon:-89.57590453, lat:20.86331446}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136285.56 | 136285.56 | 136285.56 | 136285.56 | 136285.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593234/proyecto_INICIO, 2593234/proyecto_PROCESO, 2593234/proyecto_FIN, 2593234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593241 | Proyecto de inversión | 388794.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388794.09, modificado:150646.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA,CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0233,225-01-0232 - 68146 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.57, meta_modificada:25.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 470 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 296 MTS HACIA EL PONIE, lon:-89.6573691, lat:20.90955256}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 150646.76 | 150646.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-211, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1679157.16, importe_modificado:1679157.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593254 | Proyecto de inversión | 119787.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119787.23, modificado:87513.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CONSTRUCCION DE PISO FIRME COL. SAN LUIS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0250, 225-01-0249 - 81259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81259 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.07, meta_modificada:64.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38 291 Colonia SAN LUIS 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 DIAG Y Calle 25 DIAG. LA ONBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN LA CALLE 27 DIAG. X 34 Y 36 SEGUIR 173 HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65030603, lat:21.01459464}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 87513.27 | 87513.27 | 87513.27 | 87513.27 | 87513.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.07}} | {2593254/proyecto_INICIO, 2593254/proyecto_FIN, 2593254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593293 | Proyecto de inversión | 826435.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826435.35, modificado:583740.33}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0434 - 71062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71062 | S | 44 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-A Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177 Y Calle 179 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 168 MTS HACIA EL ORIENTE , lon:-89.65681755, lat:20.90485923}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 583740.33 | 583740.33 | 583740.33 | 583740.33 | 583740.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-146, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3649772.43, importe_modificado:3649772.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2593293/proyecto_INICIO, 2593293/proyecto_FIN, 2593293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593317 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:136204.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0069 - 93479 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93479 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94-A1 720 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 405 MTS HACIA EL PONIENTE S, lon:-89.65493799, lat:20.89912549}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593317/proyecto_INICIO, 2593317/proyecto_FIN, 2593317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593336 | Proyecto de inversión | 380505.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380505.45, modificado:320947.2}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0326 - 52169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52169 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 191-A Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-C Y Calle 44-D Calle 193 LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PRESUR, CON DIRECCION DE CALLE 50 X 195, DIRIGIRSE HACIA E, lon:-89.61779363, lat:20.89307856}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 320947.2 | 320947.2 | 320947.2 | 320947.2 | 320947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-034, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:821064.6, importe_modificado:821064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2593336/proyecto_INICIO, 2593336/proyecto_PROCESO, 2593336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593345 | Proyecto de inversión | 565893.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565893.41, modificado:447166.17}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0432 - 91155 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91155 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.5, meta_modificada:624.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE JOSE TIRSO KU COCOM Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 PO, lon:-89.66339673, lat:20.78824855}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 447166.17 | 447166.17 | 447166.17 | 447166.17 | 447166.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-179, contratista:COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069814.72, importe_modificado:1069814.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:624.5}} | {2593345/proyecto_INICIO, 2593345/proyecto_FIN, 2593345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593350 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:37959.38}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0025 - 71420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71420 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 25 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL sur DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL sur SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L, lon:-89.66825067, lat:20.78837386}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 37959.38 | 37959.38 | 37959.38 | 37959.38 | 37959.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593350/proyecto_INICIO, 2593350/proyecto_FIN, 2593350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593351 | Proyecto de inversión | 107814 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107814.0, modificado:95114.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0087 - 93106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93106 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.7, meta_modificada:28.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171 431 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR, lon:-89.65580509, lat:20.91019076}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 95114.3 | 95114.3 | 95114.3 | 95114.3 | 95114.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.7}} | {2593351/proyecto_INICIO, 2593351/proyecto_FIN, 2593351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593364 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:121982.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0068 - 93300 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93300 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A PRIVADA 336 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.63056487, lat:20.90171836}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121982.23 | 121982.23 | 121982.23 | 121982.23 | 121982.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593364/proyecto_INICIO, 2593364/proyecto_FIN, 2593364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593378 | Proyecto de inversión | 122525.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122525.64, modificado:97791.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SALVADOR ALVARADO SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0382 - 80924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80924 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.72, meta_modificada:31.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 SUR 376 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL INSTITUTO FROEBEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 14 NTE Y 12 NTE SEGUIR 513 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 29 , lon:-89.60216726, lat:20.93357914}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 97791.81 | 97791.81 | 97791.81 | 97791.81 | 97791.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-211, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1679157.16, importe_modificado:1679157.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.72}} | {2593378/proyecto_INICIO, 2593378/proyecto_PROCESO, 2593378/proyecto_FIN, 2593378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593445 | Proyecto de inversión | 4021146.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4021146.52, modificado:3998827.4}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHEN, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 90987 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 90987 | S | 978 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:YAXHACHÉN, OXKUTZCAB Esta a la salida del pueblo, hay una tienda de abarrotes a una cuadra antes de la obra, esta al final de la carretera anexo las coordenadas Latitud: 20.053008386986853 Longitud: -89.57159087023942 , lon:-89.57178317, lat:20.05300979}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 3998827.4 | 3998827.4 | 3315538.73 | 3315538.73 | 3315538.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-012-2025-LP, contratista:LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:3998827.4, importe_modificado:3998827.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2593445/proyecto_INICIO, 2593445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593600 | Proyecto de inversión | 2995763.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995763.49, modificado:2994558.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEKAX LOCALIDAD XAYA ASENTAMIENTO XAYA. - 86477 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 86477 | S | 937 | 898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3512.0, meta_modificada:3512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:XAYA, TEKAX UNA DE LAS CALLES A INICIAR DENTRO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA GILESITA CATOLIZA DE LA LOCALIDAD DE XAYA Y A UN COSTADO Y PASANDO LA ESQUINA DE LA TIENDA LLAMADA RUSSEL COLLI, Y A SU VEZ A UN COSTADO DE LA TI, lon:-89.18540502, lat:20.29731999}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 2994558.97 | 2994558.97 | 2096191.28 | 2096191.28 | 2096191.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-24, contratista:MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2994558.97, importe_modificado:2994558.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2458.4}} | {2593600/proyecto_INICIO, 2593600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593627 | Proyecto de inversión | 1390805.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390805.54, modificado:1390805.54}} | CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE TIERRA, EQUIPO DE RIEGO E ILUMINACION PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 67880 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 67880 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5888.0, meta_modificada:5888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TEMOZON - VALLADOLID 12 500 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN SALIDA DEL MUNICIPIO DE TEMOZON HACIA VALLADOLID, lon:-88.20298905, lat:20.7913872}} | 2025-05-01 | 2025-06-14 | 1389305 | 1389305 | 1389305 | 1389305 | 1389305 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-04-2025, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1389305.0, importe_modificado:1389305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5888.0}} | {2593627/proyecto_INICIO, 2593627/proyecto_FIN, 2593627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593629 | Proyecto de inversión | 3481555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3481555.56, modificado:3481555.56}} | CONSTRUCCION DE 1345 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 69027 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 69027 | S | 106 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 12 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 12 Y Calle 5 Calle 7 EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA ALADO DE TEMPLO DE LA DIVINA GRACIA CASA DE LABARRADAS MATA DE NARANJA EN LA PUERTA. , lon:-88.20172956, lat:20.80813142}} | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 3469720 | 3469720 | 3469720 | 3469720 | 3469720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-06-2025, contratista:ALVARO ARTURO VEGA AYALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3469720.0, importe_modificado:3469720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.0}} | {2593629/proyecto_INICIO, 2593629/proyecto_FIN, 2593629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593631 | Proyecto de inversión | 1886208.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1886208.14, modificado:1886208.14}} | CONSTRUCCION DE 723.77 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 104422 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 104422 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.77, meta_modificada:723.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:Calle 1 Pueblo YOKDZONOT PRESENTADO 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN ENTRE Calle 1 Y Calle 12 POR SER UNA LOCALIDAD RELATIVAMENTE PEQUEÑA NO EXISTE NOMENCLATURA SE ASIGNA COMO REFERENCIA AL BENEFICIARIA NUM. 1 DE LA LISTA DE NO, lon:-87.86057866, lat:20.93951552}} | 2025-06-05 | 2025-09-02 | 1880514.47 | 1880514.47 | 1880514.47 | 1880514.47 | 1880514.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-02-2025, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3552400.0, importe_modificado:3552400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.77}} | {2593631/proyecto_INICIO, 2593631/proyecto_FIN, 2593631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593637 | Proyecto de inversión | 280307.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280307.56, modificado:280307.56}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CANCHECHEN DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 68967 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 68967 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.58, meta_modificada:105.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:Pueblo X KANCHECHEN 97743 X-KANCHECHÉN, TEMOZÓN EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURA POR LO QUE SE PONE DE REFERENCIA SALIDA AL POBLADO DE X TUT Y DE LA BENEFICIARIA GELMI NOEMI UC CUPUL. , lon:-88.01920185, lat:20.88348112}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 278307.56 | 278307.56 | 278307.56 | 278307.56 | 278307.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-05-2025, contratista:EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2726379.72, importe_modificado:2726379.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.58}} | {2593637/proyecto_FIN, 2593637/proyecto_PROCESO, 2593637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593655 | Proyecto de inversión | 1131091.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131091.32, modificado:1129841.86}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN - 115251 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 115251 | S | 195 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 54 Pueblo TEKIK DE REGIL 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY ENTRE Calle 49 Y Calle 45 A Calle 56 LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO GEOREFENCIADO SE ENCUENTRA A LA MITAD DEL TRAMO DE CALLES A REHABILITAR EN LA INTE, lon:-89.56217814, lat:20.8177432}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 1129841.86 | 1129841.86 | 1129841.86 | 1129841.86 | 1129841 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICTP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-04/2025, contratista:OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:1129841.86, importe_modificado:1129841.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0}} | {2593655/proyecto_INICIO, 2593655/proyecto_FIN, 2593655/proyecto_PROCESO, 2593655/proyecto_FIN, 2593655/proyecto_INICIO, 2593655/proyecto_PROCESO, 2593655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593664 | Proyecto de inversión | 306385.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306385.48, modificado:306385.48}} | Rehabilitación de pavimento (Bacheo) en la localidad de X-calakoop municipio de Tinum Yucatan. - 52547 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 52547 | S | 763 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.33, meta_modificada:660.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:Calle CALLE 14 Pueblo XCALAKOOP 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle CALLE 11 Y Calle CALLE 9 Calle CALLE 12 LAS CALLES EN LAS CUALES SE REALIZARA LA OBRA SON LAS SIGUIENTES, (C-14x13y11, C-14x11y9, C-14x9y7, C-14x7yCERRADA, C-12x9, lon:-88.52667245, lat:20.65026202}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 306048.42 | 306048.42 | 91915.64 | 91915.64 | 91915.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-04/2025, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:2227766.03, importe_modificado:2227766.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2593664/proyecto_INICIO, 2593664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596749 | Proyecto de inversión | 862693.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862693.14, modificado:837046.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31DJN0177N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-043 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion: CALLE 81 No. S/N C.P. 97700 , lon:-88.15901, lat:21.126665}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 837046.22 | 837046.22 | 837046.22 | 837046.22 | 837046.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-050, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:837046.24, importe_modificado:837046.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596824 | Proyecto de inversión | 624129.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624129.7, modificado:507857.84}} | TRÁMITE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, CCT. 31EES0076Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-006 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: CALLE 11 , lon:-89.305209, lat:21.217786}} | 2025-08-14 | 2026-02-14 | 507857.84 | 507857.84 | 433079.96 | 433079.96 | 433079.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-004, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:507857.84, importe_modificado:507857.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DETALLES DEL REGISTRO, NOMBRE CORRECTO: CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, CCT. 31EES0076Y. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597788 | Proyecto de inversión | 10420411.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.042041169E7, modificado:9995368.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, REHABILITACIÓN GENERAL Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL, CCT. 31DIN2080Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-001 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.67, meta_modificada:102.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion: CALLE 25 , lon:-89.512278, lat:20.368644}} | 2025-08-04 | 2025-12-01 | 9995368.85 | 9995368.85 | 9995368.82 | 9995368.82 | 9991766.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-055, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2296862.26, importe_modificado:2296862.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-058, contratista:REMOLCADORES PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7019910.07, importe_modificado:7019910.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597799 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3328437.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO Y PÓRTICO, TRÁMITE Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0209F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-002 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.76, meta_modificada:260.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 71-A N° 373 COL. AZCORRA C.P. 97177 , lon:-89.603777, lat:20.952608}} | 2025-08-04 | 2026-02-11 | 3328437.14 | 3328437.14 | 2918239.87 | 2918239.87 | 2739096.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-001, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1330488.73, importe_modificado:1330488.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-056, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1997948.41, importe_modificado:1997948.41}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-004, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:162235.05, importe_modificado:162235.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597877 | Proyecto de inversión | 6926435 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6926435.0, modificado:7554332.74}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31EES0009Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-006 | S | 338 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 23 CARRETERA MÉRIDA-CAUCEL C.P.97300 , lon:-89.694699, lat:21.008869}} | 2025-08-05 | 2025-12-02 | 7532340.78 | 7554332.74 | 5909921.92 | 5909921.92 | 5905863.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-066, contratista:CALYPSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6926289.15, importe_modificado:7554332.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597895 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:894593.14}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0112T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-009 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 19 N° 100 DZUNUNCAN C.P. 97315 , lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 894593.14 | 894593.14 | 894593.14 | 894593.14 | 894593.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-009, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:894593.14, importe_modificado:894593.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302598180 | Proyecto de inversión | 69798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69798.12, modificado:69798.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0564W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-017 | S | 29 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 18-A TANLUM C.P. 97210 , lon:-89.633222, lat:20.997864}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 69798.12 | 69775.33 | 69775.33 | 69775.33 | 69775.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69775.33, importe_modificado:69775.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604040 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135000.0, modificado:126885.57}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 134257 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134257 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 31 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas g, lon:-88.31166078, lat:21.15139266}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614731 | Proyecto de inversión | 6326364.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6326364.34, modificado:6321072.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 125033 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 125033 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7335.0, meta_modificada:7335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 24 Y Calle SIN NOMENCLATURA Calle 32 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX AL SUR DE LA POBLACIN, A 460 METROS SOBRE LA CALLLE 26 SE ENCUENTR, lon:-87.94387876, lat:20.6512766}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 3160536 | 3160536 | 3160536 | 3160536 | 3160536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-13-2025, contratista:JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:6321072.0, importe_modificado:6321072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3667.5}} | {2614731/proyecto_INICIO, 2614731/proyecto_PROCESO, 2614731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614898 | Proyecto de inversión | 1131386.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131386.28, modificado:1131386.28}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL, YUCATÁN - 126195 | 31 | Yucatán | 105 | Yaxkukul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yaxkukul | 126195 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo MUNICIPIO DE YAXKUKUL 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL ENTRE Calle 22 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA ASIA EL OESTE DE LA POBLACION DE YAXKUKUL SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.41927648, lat:21.06291779}} | 2025-11-18 | 2025-12-17 | 1131386.28 | 1131386.28 | 1131386.28 | 678831.77 | 678831.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI-MYY-105-2025-04-IR, contratista:JOAQUIN DELGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAXKUKUL, monto:1131386.28, importe_modificado:1131386.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2614898/proyecto_INICIO, 2614898/proyecto_PROCESO, 2614898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615974 | Adquisición | 3945.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945.16, modificado:3945.16}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO ORIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 24 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 3196.96 | 3196.96 | 3196.96 | 3196.96 | 3196.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2615974/proyecto_INICIO, 2615974/proyecto_FIN, 2615974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615975 | Adquisición | 19047.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19047.2, modificado:19047.2}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 26 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 4114.52 | 4114.52 | 4114.52 | 4114.52 | 4114.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2615975/proyecto_INICIO, 2615975/proyecto_FIN, 2615975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618077 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CECYTEY 06 EMILIANO ZAPATA MÉRIDA CCT. 31ETC0006U, UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-006 | S | 397 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 92 S/N C.P. 97297 , lon:-89.64814, lat:20.922662}} | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 600000 | 599500.06 | 599500.06 | 599500.06 | 599500.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-001, contratista:COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599500.06, importe_modificado:599500.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618307 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL HOMÚN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN, CCT. 31ECB0051R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-018 | S | 142 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion: CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA HOMUN-CUZAMA , lon:-89.297251, lat:20.738514}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (L), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618364 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL RÍO LAGARTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ECB0049C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-022 | S | 53 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion: CALLE 10 CARRETERA TIZIMÍN-RÍO LAGARTOS , lon:-88.155957, lat:21.587948}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (O), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618458 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SINANCHÉ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ, CCT. 31ECB0039W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-27 | S | 52 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion: CALLE 11 , lon:-89.186309, lat:21.233158}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (T), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618495 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TINUM DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31ECB0064V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-032 | S | 56 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion: CALLE 20-A , lon:-88.391337, lat:20.766759}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Y), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618857 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46511.64}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BECANCHÉN DE LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN MUNICIPIO DE TEKAX, CCT. 31EMS0009I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-036 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CONOCIDO, lon:-89.217646, lat:19.883702}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.64 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AC), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618950 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69767.46}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL X-CAN DE LA LOCALIDAD DE X-CAN MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31EMS0011X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-046 | S | 92 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion: CALLE 29 , lon:-87.660621, lat:20.85949}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69767.46 | 69474.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AM), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el importe ejercido difiere al anexo, trimestre:4.0, usuario:danielecouohp, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:A solicitud del Ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | YUC250402619825 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ CCT. 31ECB0038X" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-002 | S | 171 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion: CARRETERA SEYE-KANICAB KILOMETRO 2 , lon:-89.386105, lat:20.844083}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(B), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620137 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM CCT. 31ECB0036Z" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-018 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion: PROLONGACIÓN CALLE 26 , lon:-89.585121, lat:20.484878}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(Q), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621862 | Proyecto de inversión | 904158.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904158.71, modificado:904158.71}} | SEGUNDA ETAPA DEL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO DE LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0067Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-017 | S | 136 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 14 KOMCHÉN C.P. 97302, lon:-89.651303, lat:21.101595}} | 2026-01-05 | 2026-03-22 | 904158.71 | 904158.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-041, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:904158.71, importe_modificado:904158.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621904 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUNCUNUL, CCT. 31EPR0011V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-024 | S | 86 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE 11 NO. EXT. 49 , lon:-88.301182, lat:20.64087}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 3094516.24 | 3094516.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-096, contratista:AYAPI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3094516.24, importe_modificado:3094516.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621917 | Proyecto de inversión | 5357330.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5357330.59, modificado:5357330.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 22 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO, CCT. 31DST0022N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-025 | S | 109 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CARRETERA CHICXULUB -CONKAL KM 5 , lon:-89.516674, lat:21.12537}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 5356805.05 | 5356805.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-097, contratista:THORNTON CONSTRUCTORAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5356805.05, importe_modificado:5356805.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622132 | Proyecto de inversión | 789999.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789999.72, modificado:789999.72}} | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO DE LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0067Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-054 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion: CALLE 14 KOMCHÉN C.P. 97302 , lon:-89.651409, lat:21.10238}} | 2025-12-26 | 2026-02-09 | 789915.47 | 789915.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-014, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:789915.47, importe_modificado:789915.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622143 | Proyecto de inversión | 692748.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692748.96, modificado:692748.96}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN CON TRANSFORMADOR) EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE CITILCUM MUNICIPIO DE IZAMAL, CCT. 31EPR0162A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-055 | S | 60 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion: CALLE 20 CITILCUM , lon:-89.121919, lat:20.942627}} | 2026-01-05 | 2026-03-22 | 692465.3 | 692465.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-017, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:692465.3, importe_modificado:692465.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622241 | Proyecto de inversión | 1644966.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644966.13, modificado:1644966.13}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA PARRA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0039A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-061 | S | 168 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 20 EMILIANO ZAPATA ORIENTE , lon:-89.574147, lat:20.985191}} | 2026-01-05 | 2026-03-22 | 0 | 1544100.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-021, contratista:MILIMETRICA INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1544100.6, importe_modificado:1544100.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622422 | Proyecto de inversión | 1749200.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749200.75, modificado:1749200.75}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DST2011V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS-2025-070 | S | 359 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 NUM. EXT. 650 SANTA ROSA, MÈRIDA, lon:-89.613264, lat:20.941243}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 1749200.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622536 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, CCT. 31EES0093O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-064 | S | 79 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: CALLE 32 NUM. EXT. 207 , lon:-89.368607, lat:20.475713}} | 2026-01-05 | 2026-03-22 | 0 | 1048975.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-023, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1048975.6, importe_modificado:1048975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622537 | Proyecto de inversión | 1198756.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198756.89, modificado:1198756.89}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMIRO RODRÍGUEZ AGUAYO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, CCT. 31EES0051P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS-2025-071 | S | 150 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 26 CARRETERA A TEKAL DE VENEGAS, TEMAX, lon:-88.938335, lat:21.138868}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 1198756.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-032, contratista:BIOSFERA MAYA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1198756.89, importe_modificado:1198756.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622554 | Proyecto de inversión | 1599215.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599215.38, modificado:1599215.38}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA AURELIANO PINTO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0118G. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS-2025-072 | S | 298 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 NUM. EXT. 435 FRANCISCO DE MONTEJO II, MÈRIDA, lon:-89.64868, lat:21.041682}} | 2026-01-05 | 2026-03-22 | 0 | 1599215.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-033, contratista:KARSE ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1599215.38, importe_modificado:1599215.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240402515890 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:449999.92}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 26, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DST0029G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2023 | S | 302 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 NO.538 SAN JOSE TECOH, lon:-89.624933, lat:20.916751}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 449999.92 | 449999.92 | 449999.92 | 449999.92 | 449999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-243-2024, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449946.7, importe_modificado:432692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250102523132 | Adquisición | 3793432.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793432.81, modificado:3623766.63}} | Equipamiento y Mobiliario de los Centros Penitenciarios del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | S | 21 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3623766.63 | 3615756.58 | 3615756.58 | 1419479.99 | 1419479.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534180 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649039.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY YUCATAN - 32545 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 32545 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.2, meta_modificada:72.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Calle 22 LAS VIVIENDAS SE ENCUANTRAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 23X14Y16, CALLE 21X30Y32, CALLE 31X26, CALLE 24X31Y33 Y CALLE 20X17. LA VIVIENDA GER, lon:-89.51703701, lat:20.80553649}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 649039.01 | 649039.01 | 649039.01 | 649039.01 | 649039.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:3048515.25, importe_modificado:3048515.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.2}} | {2534180/proyecto_PROCESO, 2534180/proyecto_INICIO, 2534180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534258 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:168502.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0084 - 47524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47524 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-A1 509 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR AVANZAR 3, lon:-89.65710119, lat:20.9088145}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 130643.34 | 130643.34 | 130643.34 | 130643.34 | 130643.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2534258/proyecto_INICIO, 2534258/proyecto_FIN, 2534258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534260 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:154419.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0071 - 47500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47500 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B 246 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 960 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A AVANZAR 180 MTS AL NORTE, lon:-89.64747796, lat:20.89188462}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 154419.75 | 154419.75 | 154419.75 | 154419.75 | 154419.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2534260/proyecto_INICIO, 2534260/proyecto_FIN, 2534260/proyecto_PROCESO, 2534260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534272 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:156213.09}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0576 - 48224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48224 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18 A SEGUIR 700 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.69979894, lat:21.01512616}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 156213.09 | 156213.09 | 156213.09 | 156213.09 | 156213.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-037, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2225213.7, importe_modificado:2225213.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2534272/proyecto_INICIO, 2534272/proyecto_PROCESO, 2534272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534274 | Proyecto de inversión | 232327.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232327.62, modificado:167829.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0130 - 46039 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46039 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 34 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL CAUCEL, UBICADO EN UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 (SOBRE CARRETERA HUNUCMA - CAU, lon:-89.71583767, lat:21.02316709}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 167829.82 | 167829.82 | 167829.82 | 167829.82 | 167829.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2534274/proyecto_INICIO, 2534274/proyecto_FIN, 2534274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534277 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:122535.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0080, 224-02-0079 - 45860 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45860 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 28 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y Calle 30 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 36 Y 34 AVANZAR 410 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS, lon:-89.71415468, lat:21.01645775}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 122535.69 | 122535.69 | 122535.69 | 122535.69 | 122535.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2534277/proyecto_INICIO, 2534277/proyecto_PROCESO, 2534277/proyecto_FIN, 2534277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534287 | Proyecto de inversión | 516244.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516244.46, modificado:429388.96}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0339 - 44926 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44926 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.29, meta_modificada:540.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 91 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 93 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN EL PERIFERICO DE MERIDA LIC. MANUEL BERZUNZA KM 34, AV, lon:-89.65554194, lat:21.04662818}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 429388.96 | 429388.96 | 429388.96 | 429388.96 | 429388.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-049, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1129022.47, importe_modificado:1129022.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.29}} | {2534287/proyecto_INICIO, 2534287/proyecto_PROCESO, 2534287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534288 | Proyecto de inversión | 140977.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140977.97, modificado:122110.24}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0220 - 25938 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25938 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-A Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVANZAR, lon:-89.61583685, lat:20.88846053}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 122110.24 | 122110.24 | 122110.24 | 122110.24 | 122110.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-034, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:821064.6, importe_modificado:821064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2534288/proyecto_INICIO, 2534288/proyecto_PROCESO, 2534288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534289 | Proyecto de inversión | 651092.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651092.14, modificado:524660.37}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0002 - 31213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31213 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31-A Y Calle 33 Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CEDART UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B COL. SAN JUAN BAUTISTA, AVANZAR 50 MTS, lon:-89.66855517, lat:21.02265653}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 524660.37 | 524660.37 | 524660.37 | 524660.37 | 524660.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-049, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1129022.47, importe_modificado:1129022.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0}} | {2534289/proyecto_INICIO, 2534289/proyecto_PROCESO, 2534289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534290 | Proyecto de inversión | 203095.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203095.74, modificado:153715.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0091, 224-02-0090 - 31830 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31830 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.43, meta_modificada:103.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MEMDEZ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 AVANZAR 546 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR, lon:-89.70976336, lat:21.00954957}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 153715.36 | 153715.36 | 153715.36 | 153715.36 | 153715.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.43}} | {2534290/proyecto_INICIO, 2534290/proyecto_PROCESO, 2534290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534300 | Proyecto de inversión | 71279.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71279.74, modificado:61294.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0136 - 32368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32368 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.33, meta_modificada:20.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 21-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO EL BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 227 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEG, lon:-89.71654954, lat:21.01909442}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 61294.1 | 61294.1 | 61294.1 | 61294.1 | 61294.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.33}} | {2534300/proyecto_INICIO, 2534300/proyecto_PROCESO, 2534300/proyecto_FIN, 2534300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534301 | Proyecto de inversión | 88202.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88202.83, modificado:73295.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0137 - 32132 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32132 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.74, meta_modificada:23.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 21-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO EL BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 227 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEG, lon:-89.7165777, lat:21.01898113}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 73295.53 | 73295.53 | 73295.53 | 73295.53 | 73295.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.74}} | {2534301/proyecto_INICIO, 2534301/proyecto_FIN, 2534301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534306 | Proyecto de inversión | 2993332.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993332.45, modificado:2993332.45}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 45941 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maní | 45941 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4481.05, meta_modificada:4481.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MANI SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES CALLE 30X23Y25, CALLE 30X21Y23, CALLE 23X22Y24, CAL, lon:-89.39497025, lat:20.38871156}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 2993332.45 | 2993332.45 | 2993332.45 | 2993332.45 | 2993332.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-01-2025, contratista:ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:3766595.91, importe_modificado:3766595.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4481.05}} | {2534306/proyecto_INICIO, 2534306/proyecto_PROCESO, 2534306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202534361 | Proyecto de inversión | 2930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2930000.0, modificado:2909833.02}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 25812 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Akil | 25812 | S | 176 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE SN 18 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 20 LA UBICACION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y TAMBIEN SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA TIENDA LLAMADA ABARROTERA DEL CENTRO, lon:-89.34633857, lat:20.26703714}} | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2909833.01 | 2909833.01 | 2909833.01 | 2909833.01 | 2909833.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.03, contratista:REMORDEX S DE RL DE CV., convocante:Municipio de Akil, monto:2909833.02, importe_modificado:2909833.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} | {2534361/proyecto_INICIO, 2534361/proyecto_PROCESO, 2534361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202537707 | Proyecto de inversión | 2706779.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2706779.5, modificado:2706779.5}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Nahbalam del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 42591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42591 | S | 1126 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:Ranchería Nahbalam 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN La localidad de Nahbalán, está ubicado en la Región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al noreste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geogr, lon:-88.00869832, lat:20.93502247}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2703173.59 | 2703173.59 | 2703173.59 | 2703173.59 | 2703173.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-063-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2703173.59, importe_modificado:2703173.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2537707/proyecto_INICIO, 2537707/proyecto_PROCESO, 2537707/proyecto_INICIO, 2537707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542141 | Proyecto de inversión | 814669.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814669.26, modificado:808102.81}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHICHIMILA ASENTAMIENTO CHICHIMILA (CEIBA) - 34283 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 34283 | S | 1250 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 19 20 22 Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 25 Y 20.632674659206167, -88.21630618507037, LLEGANDO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL NORTE DE LA LOCALIDAD, RUMBO AL ESPACIO CONOCIDO COMO LA CEIBA,, lon:-88.21670439, lat:20.63276367}} | 2025-06-25 | 2025-10-22 | 808102.81 | 808102.81 | 808102.81 | 808102.81 | 808102.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-005-LP, contratista:ISAIAS ROSADO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1888010.83, importe_modificado:1888010.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2542141/proyecto_INICIO, 2542141/proyecto_FIN, 2542141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542664 | Proyecto de inversión | 2200336.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200336.3, modificado:2200336.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN, CCT. 31DPB0048I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-019 | S | 20 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 No. 54 C.P. 97740, lon:-88.117222, lat:20.803056}} | 2025-05-08 | 2025-07-23 | 2200336.3 | 2200336.3 | 1974589.46 | 1974589.46 | 1969570.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-022, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2200336.3, importe_modificado:2200336.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542670 | Proyecto de inversión | 1048420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048420.4, modificado:1048420.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRA. AMELGA MARÍA MOGUEL AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR2095H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-020 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-G No. S/N C.P. 97315, lon:-89.670882, lat:20.892869}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1048420.4 | 1048420.4 | 1027484.31 | 1027484.31 | 1027484.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-023, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA SA DE CV, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1048420.4, importe_modificado:1048420.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542771 | Proyecto de inversión | 4362651.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4362651.05, modificado:4672234.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, UN BAÑO M6, ÁREA ADMINISTRATIVA Y PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN PÍO PÉREZ VERMONT DE LA LOCALIDAD DEL LOL-BÉ, MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31ETV0183M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-026 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:98, direccion: CONOCIDO No. S/N C.P. 97770 , lon:-87.9254472, lat:20.6128179}} | 2025-05-09 | 2025-08-21 | 4672234.09 | 4672234.09 | 4672234.09 | 4672234.09 | 4669809.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-030, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4362651.05, importe_modificado:4362651.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543889 | Proyecto de inversión | 7766452.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4659871.55, modificado:4659871.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3106581.04, modificado:3106581.04}} | Construcción de 75 sanitarios con biodigestor en la localidad de Sihó del municipio de Halachó del estado de Yucatán. Etapa única. - 34665 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34665 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:Hacienda Sihó 97835 SIHÓ, HALACHÓ La localidad de Sihó se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Oeste de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202911.845 norte y una longitud de 90, lon:-90.16433033, lat:20.48666721}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 7610914.07 | 7610914.07 | 7610914.07 | 7610914.07 | 7610914.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-008-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7610914.07, importe_modificado:7610914.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2543889/proyecto_INICIO, 2543889/proyecto_PROCESO, 2543889/proyecto_INICIO, 2543889/proyecto_PROCESO, 2543889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 4´566,548.44 FISE 3´044,365.63 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543896 | Proyecto de inversión | 2702784.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2702784.84, modificado:2702784.84}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Yobaín del municipio de Yobaín del estado de Yucatán. - 41744 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41744 | S | 941 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Pueblo Yobaín 97425 YOBAÍN, YOBAÍN La localidad y cabecera municipal de Yobaín, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8906 y -89, lon:-89.11526288, lat:21.2323918}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2700272.53 | 2700272.53 | 2700272.53 | 2700272.53 | 2700272.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-034-2025, contratista:INTEGRADORA SOS S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2700272.53, importe_modificado:2700272.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543896/proyecto_PROCESO, 2543896/proyecto_FIN, 2543896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543898 | Proyecto de inversión | 1148724.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1148724.07, modificado:1148724.07}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá del estado de Yucatán. - 41876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41876 | S | 1043 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2047 y 2048 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste. Los, lon:-89.18207404, lat:20.79083164}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1146705.92 | 1146705.92 | 1146705.92 | 1146705.92 | 1146705.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-043-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1146705.92, importe_modificado:1146705.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543898/proyecto_INICIO, 2543898/proyecto_FIN, 2543898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543900 | Proyecto de inversión | 2982675.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2982675.37, modificado:2982675.37}} | Construción de zona de captación en la colonia El Roble Agrícola del municipio de Mérida del estado de Yucatán - 42297 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42297 | S | 4381 | 4051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Colonia El roble agrícola 97255 MÉRIDA, MÉRIDA La colonia El Roble Agrícola se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida del estado de Yucatán con las coordenadas 89 3956.52 O, 205513.59 N. La construcción de la zona de capt, lon:-89.66587555, lat:20.9200084}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2980826.96 | 2980826.96 | 2980826.96 | 2980826.96 | 2980826.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-028-2025, contratista:PEMRA S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2980826.96, importe_modificado:2980826.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543900/proyecto_INICIO, 2543900/proyecto_FIN, 2543900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543907 | Proyecto de inversión | 1177095.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1177095.2, modificado:1177095.2}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab del estado de Yucatán. - 44648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44648 | S | 2086 | 1979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2108 y 2109 de latitud norte y los meridianos -8906 y -8907 de lo, lon:-89.10194108, lat:21.15614634}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1175760.31 | 1175760.31 | 1175760.31 | 1175760.31 | 1175760.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-036-2025, contratista:ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1175760.31, importe_modificado:1175760.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543907/proyecto_INICIO, 2543907/proyecto_PROCESO, 2543907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El periodo de ejecución se registró en el SIFAIS. Ejecucion según contrato OP-JAPAY-036-2025 Inicio 9-sep-25 Termino 9-dic-25, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar el periodo de ejecución, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543910 | Proyecto de inversión | 1091112.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1091112.18, modificado:1091112.18}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Chikindzonot del municipio de Chikindzonot del estado de Yucatán. - 44705 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44705 | S | 1499 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2020 y 2021 de latitud norte y los meridianos -8829 y -8830 , lon:-88.48761059, lat:20.33352255}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1089968.99 | 1089968.99 | 1089968.99 | 1089968.99 | 1089968.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-050-2025, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1089968.99, importe_modificado:1089968.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543910/proyecto_INICIO, 2543910/proyecto_FIN, 2543910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El periodo de ejecucuion se registró en el SIFAIS, Ejecucion segun contrato OP-JAPAY-050-2025 Inicio 11-sep-25 Termio 11-dic-25, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | YUC250202543923 | Proyecto de inversión | 1942207.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1942207.06, modificado:1942207.06}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Loché del municipio de Panabá del estado de Yucatán - 46116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46116 | S | 745 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los límite, lon:-88.14558724, lat:21.38813514}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1940878.53 | 1940878.53 | 1940878.53 | 1940878.53 | 1940878.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-057-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1940878.53, importe_modificado:1940878.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543923/proyecto_PROCESO, 2543923/proyecto_INICIO, 2543923/proyecto_PROCESO, 2543923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543928 | Proyecto de inversión | 517763.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310658.11, modificado:310658.11}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:207105.4, modificado:207105.4}} | Construcción de 5 sanitarios con biodigestor en la localidad de Yunkú del municipio de Sacalum del estado de Yucatán. Etapa única. - 33511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33511 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:Pueblo Yunkú 97848 YUNKÚ, SACALUM La localidad de Yunkú se encuentra aproximadamente a 9.4 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203441.834 norte y una longitud de 893611.793 o, lon:-89.60363549, lat:20.57878748}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 507679.68 | 507679.68 | 507679.68 | 507679.68 | 507679.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2543928/proyecto_INICIO, 2543928/proyecto_PROCESO, 2543928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 304,607.81 FISE 203,071.87 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553191 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253095.36}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88038 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: , lon:-89.01335523, lat:20.60385198}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 170939.71 | 170939.71 | 170939.71 | 170939.71 | 170939.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2025, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3935630.47, importe_modificado:3935630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2553191/proyecto_INICIO, 2553191/proyecto_PROCESO, 2553191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553194 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:885833.83}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88113 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: , lon:-89.01298103, lat:20.59006606}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 295220.06 | 295220.06 | 295220.06 | 295220.06 | 295220.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2025, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3935630.47, importe_modificado:3935630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2553194/proyecto_INICIO, 2553194/proyecto_FIN, 2553194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553201 | Proyecto de inversión | 1903500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1903500.0, modificado:1902984.45}} | Construcción de quince cuartos dormitorio en la localidad de Kaua del municipio de Kaua - 88482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88482 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-88.41604034, lat:20.62345688}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 936020.2 | 936020.2 | 936020.2 | 936020.2 | 936020.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2025, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3818264.11, importe_modificado:3818264.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2553201/proyecto_FIN, 2553201/proyecto_PROCESO, 2553201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553202 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634328.25}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Kaua del municipio de Kaua - 88685 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88685 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-88.41011228, lat:20.6229037}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 219476.32 | 219476.32 | 219476.32 | 219476.32 | 219476.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2025, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3818264.11, importe_modificado:3818264.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2553202/proyecto_PROCESO, 2553202/proyecto_FIN, 2553202/proyecto_PROCESO, 2553202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553210 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:251240.94}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 85049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85049 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 891, lon:-88.79424727, lat:21.20401557}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 75372.28 | 75372.28 | 75372.28 | 75372.28 | 75372.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.14}} | {2553210/proyecto_PROCESO, 2553210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553239 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139196.33}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89829 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 10 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052, lon:-89.17520286, lat:20.83370415}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41758.9 | 41758.9 | 41758.9 | 41758.9 | 41758.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2025, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830348.35, importe_modificado:3955188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} | {2553239/proyecto_FIN, 2553239/proyecto_INICIO, 2553239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553241 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:131798.53}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 89888 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89888 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 31 Y Calle 29 Calle 26 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coord, lon:-89.10487341, lat:21.14896565}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 39539.56 | 39539.56 | 39539.56 | 39539.56 | 39539.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2025, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2839997.01, importe_modificado:2839997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.32}} | {2553241/proyecto_PROCESO, 2553241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553254 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Yaxkukul del municipio de Yaxkukul - 90486 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90486 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 , lon:-89.42037718, lat:21.06487579}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 76140 | 76140 | 76140 | 76140 | 76140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5722587.77, importe_modificado:5722587.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2553254/proyecto_FIN, 2553254/proyecto_INICIO, 2553254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553269 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126498.44}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 86177 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86177 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. , lon:-89.48195335, lat:21.14395502}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 37949.53 | 37949.53 | 37949.53 | 37949.53 | 37949.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2025, contratista:ONIX MID CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3668453.64, importe_modificado:3668453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2553269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553274 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:885795.47}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 86843 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86843 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. , lon:-89.23975452, lat:20.81821541}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 400203.18 | 400203.18 | 400203.18 | 400203.18 | 400203.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2025, contratista:MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5071493.53, importe_modificado:5071493.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.04}} | {2553274/proyecto_PROCESO, 2553274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553276 | Proyecto de inversión | 1395900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1395900.0, modificado:1391964.31}} | Construcción de once cuartos dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 86908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86908 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste., lon:-89.24706341, lat:20.80967756}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 481745.83 | 481745.83 | 481745.83 | 481745.83 | 481745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2025, contratista:MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5071493.53, importe_modificado:5071493.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.15}} | {2553276/proyecto_INICIO, 2553276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553277 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:506168.84}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 87004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87004 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. Los lími, lon:-89.23861251, lat:20.81920425}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 280686.32 | 280686.32 | 280686.32 | 280686.32 | 280686.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2025, contratista:MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5071493.53, importe_modificado:5071493.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.16}} | {2553277/proyecto_PROCESO, 2553277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553283 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507324.12}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87185 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87185 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longitu, lon:-89.34066333, lat:20.27013239}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 152197.24 | 152197.24 | 152197.24 | 152197.24 | 152197.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.16}} | {2553283/proyecto_PROCESO, 2553283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553292 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1014953.28}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 95420 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95420 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territ, lon:-89.33436488, lat:20.53123724}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 576911.09 | 576911.09 | 576911.09 | 576911.09 | 576911.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3855040.1, importe_modificado:3979880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.48}} | {2553292/proyecto_PROCESO, 2553292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553294 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:138987.77}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip - 95673 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95673 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una lat, lon:-89.33093507, lat:21.03995767}} | 2025-11-11 | 2025-11-30 | 41696.33 | 41696.33 | 41696.33 | 41696.33 | 41696.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5722587.77, importe_modificado:5722587.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2553294/proyecto_PROCESO, 2553294/proyecto_INICIO, 2553294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553319 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126864.45}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 91206 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91206 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891, lon:-89.30769038, lat:20.431325}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38059.34 | 38059.34 | 38059.34 | 38059.34 | 38059.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5085937.6, importe_modificado:5085937.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {2553319/proyecto_PROCESO, 2553319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553322 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253770.28}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún - 91290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91290 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-89.04550525, lat:21.25134673}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 76131.08 | 76131.08 | 76131.08 | 76131.08 | 76131.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2025, contratista:"CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI S.A. DE C.V. ", convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2537702.87, importe_modificado:3164042.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.34}} | {2553322/proyecto_INICIO, 2553322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553335 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:886706.45}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Chan X-Cail del municipio de Chichimilá - 91925 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91925 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:Pueblo Chan X-Cail 97761 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ La localidad de Chan X-Cail se encuentra a aproximadamente 31 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Chichimilá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de , lon:-88.13829908, lat:20.35677187}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 510400.92 | 510400.92 | 510400.92 | 510400.92 | 510400.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2025, contratista:JOSE ENRIQUE AYORA SOSA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3811225.89, importe_modificado:3811225.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2553335/proyecto_PROCESO, 2553335/proyecto_INICIO, 2553335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553336 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139194.04}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tecoh del municipio de Tecoh - 92131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92131 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 34 Pueblo Tecoh 97824 TECOH, TECOH ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 28-A El municipio de Tecoh en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas una latitud, lon:-89.47218073, lat:20.75373279}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41758.21 | 41758.21 | 41758.21 | 41758.21 | 41758.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2025, contratista:BARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4199967.08, importe_modificado:4826706.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2553336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553342 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634499.65}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92342 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y , lon:-89.93502274, lat:20.96652504}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 190349.89 | 190349.89 | 190349.89 | 190349.89 | 190349.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830689.14, importe_modificado:3830689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.8}} | {2553342/proyecto_INICIO, 2553342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592647 | Proyecto de inversión | 2639999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2639999.94, modificado:2639942.77}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA, MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN. - 84087 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 84087 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 5 Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 24 Y Calle 22A Calle 7 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALE 5, A 225 METROS SOBRE LA CALLE 22 SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BESIBO ALVARO ROSADO CETINA., lon:-88.30509098, lat:21.02292716}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2639942.77 | 2639942.77 | 2639942.77 | 263994.28 | 263994.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.2}} | {2592647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592651 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464000.0, modificado:463986.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TUZIK MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN - 85149 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 85149 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo TUZIK, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 TUZIK, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN TUZIK A 125 METROS SE ENCUENTRA LA CANCHA Y LA COMISARIA MUNICIPAL DE TUZIK RUMBO A LA CARRETERA CENOTILLO , lon:-88.47103891, lat:21.11353796}} | 2025-08-04 | 2025-10-03 | 463986.21 | 463986.21 | 463986.21 | 46398.62 | 46398.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2592651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592652 | Proyecto de inversión | 599999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599999.98, modificado:599992.53}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACUCHE, MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN. - 84511 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 84511 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMENCATURA Pueblo NACUCHE, MUNICIPIO DE ESPITA 97733 NACUCHÉ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE DE LA POBLACION A 105 METROS SOBRE LA CARRETERA UAYMA-ESPITA SE UBICA LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, lon:-88.29560289, lat:20.92591977}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 599992.53 | 599992.53 | 599992.53 | 59999.25 | 59999.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2592652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592656 | Proyecto de inversión | 1111116.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111116.06, modificado:1110733.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE 24 X 24-A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATÁN - 118013 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 118013 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.35, meta_modificada:370.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 24-A Y SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24-A A 95 METROS SE ENCUETRA EL PARQUE CENTRAL MELCHOR OCAMPO. , lon:-88.30782009, lat:21.01043454}} | 2025-09-26 | 2025-10-26 | 1110733.71 | 1110733.71 | 1110733.71 | 555366.85 | 555366.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-14-IR, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1110733.71, importe_modificado:1110733.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.18}} | {2592656/proyecto_INICIO, 2592656/proyecto_PROCESO, 2592656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592662 | Proyecto de inversión | 2436000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2436000.09, modificado:2435948.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN. - 84752 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 84752 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle SIN NOMENCLATURA Y Calle 30 Calle 39 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 30 A 271 METROS SOBRE LA CALLE 41 SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE LA VIRGEN FATIMA, lon:-88.3126894, lat:21.00113315}} | 2025-07-29 | 2025-09-29 | 2435948.78 | 2435948.78 | 2435948.78 | 1217974.39 | 1217974.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.5}} | {2592662/proyecto_INICIO, 2592662/proyecto_PROCESO, 2592662/proyecto_INICIO, 2592662/proyecto_PROCESO, 2592662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592663 | Proyecto de inversión | 479999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479999.97, modificado:479994.02}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XUILUB, MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN. - 84693 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 84693 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo XUILUB, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 XUILUB, ESPITA LA OBRA AREALIZAR SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA POBLACION, EN 222 METROS A Y CUADRA SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE XUILUB, lon:-88.41902724, lat:20.91614069}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 479994.02 | 479994.02 | 479994.02 | 47999.4 | 47999.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2592663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592670 | Proyecto de inversión | 2608775.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2608775.25, modificado:2607635.4}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL PARQUE LOS REYES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN - 115865 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Espita | 115865 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 15 Pueblo COLONIA LOS REYES, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 8 Y Calle 4 Calle 17 A SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 15 AL EL ESTE DE LA POBLACION , lon:-88.29486151, lat:21.01492821}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 2607635.4 | 2607635.4 | 2607635.4 | 1303817.7 | 1303817.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-09-LP, contratista:FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:2607635.4, importe_modificado:2607635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2592670/proyecto_PROCESO, 2592670/proyecto_INICIO, 2592670/proyecto_PROCESO, 2592670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592695 | Proyecto de inversión | 1149871.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149871.05, modificado:1148751.69}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CALLE 5AX 20 Y 22A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN,YUCATAN - 94510 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Homún | 94510 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 5A Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 20 Y Calle 22A TOMANDO COMO REFERENCIA HOTEL POSADA HOMUN, SE AVANZA UNOS METROS AL NORTE, LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA EN LA CALLE 5A, AHI COMIENZA LA OBRA., lon:-89.28229473, lat:20.74930685}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 1148751.69 | 1148751.69 | 1148751.69 | 1148751.69 | 1002639.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-11-25, contratista:GENARO ROBERTO CHALE CAN, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:1148751.69, importe_modificado:1148751.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2592695/proyecto_INICIO, 2592695/proyecto_PROCESO, 2592695/proyecto_FIN, 2592695/proyecto_PROCESO, 2592695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592701 | Proyecto de inversión | 1749267.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749267.89, modificado:1748943.9}} | Construccion de Pavimentacion de la calle s/n carretera a Homun de la localidad de Huhi municipio de Huhi Yucatan - 68116 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huhí | 68116 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 38 Pueblo huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capita, lon:-89.17021478, lat:20.72650372}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 1224260.73 | 1224260.73 | 1224260.73 | 1224260.73 | 1224260.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-02, contratista:LUUMNAJ, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUHI, monto:1748943.9, importe_modificado:1748943.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {2592701/proyecto_INICIO, 2592701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592787 | Proyecto de inversión | 92010.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92010.62, modificado:69426.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0223 - 85733 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85733 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle 23 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 SEGUIR 310 MTS HACIA EL PONI9ENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA, lon:-89.61159595, lat:20.84071237}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 69426.73 | 69426.73 | 20828.02 | 20828.02 | 20828.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-184, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759822.66, importe_modificado:1759822.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:aun no hay avance fisico, solo financiero por ser anticipo, trimestre:4.0, usuario:edgaramexd, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592800 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:126779.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0426 - 85725 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A H, lon:-89.65253521, lat:20.74940206}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126779.37 | 126779.37 | 38033.81 | 38033.81 | 38033.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592813 | Proyecto de inversión | 673236.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673236.68, modificado:554872.27}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0034 - 103937 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 103937 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 36-A Y Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 632 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HAST, lon:-89.66842493, lat:21.10583571}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 554872.27 | 554872.27 | 166461.68 | 166461.68 | 166461.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-198, contratista:C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1368142.35, importe_modificado:1368142.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592816 | Proyecto de inversión | 301894 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301894.0, modificado:244336.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0559 - 36344 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36344 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-C (4-A) Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 389.57 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4-F Y , lon:-89.51521791, lat:21.02883801}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 244336.6 | 244336.6 | 244336.6 | 244336.6 | 244336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2592816/proyecto_INICIO, 2592816/proyecto_FIN, 2592816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592823 | Proyecto de inversión | 181136.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181136.4, modificado:169240.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAC NICTE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0335 - 36124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:Calle 22 Pueblo SAC NICTE 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE CINDY NAYELI CHIN BLANCO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAC NICTE, UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22, DE, lon:-89.584487, lat:21.14407009}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 169240.4 | 169240.4 | 169240.4 | 169240.4 | 169240.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2592823/proyecto_INICIO, 2592823/proyecto_PROCESO, 2592823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592825 | Proyecto de inversión | 845704.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845704.57, modificado:652639.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, - 109546 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 109546 | S | 5980 | 5765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 28 205 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 35 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA UBICADA EN LA CALLE 27 X 24 Y 26 SEGUIR 233 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 AVA, lon:-89.56460955, lat:21.03526415}} | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 652639.45 | 652639.45 | 15463.99 | 15463.99 | 15463.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-195, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2594175.67, importe_modificado:2594175.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592845 | Proyecto de inversión | 197429.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197429.01, modificado:154169.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0201,225-01-0203 - 85064 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85064 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.78, meta_modificada:68.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 14 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 26 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-89.58812279, lat:20.78709578}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 154169.73 | 154169.73 | 46250.92 | 46250.92 | 46250.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-184, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759822.66, importe_modificado:1759822.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592861 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:129984.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0074 - 68706 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68706 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94-A 534 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 119 MTS HACIA EL PO, lon:-89.65463692, lat:20.90746907}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 129984.88 | 129984.88 | 129984.88 | 129984.88 | 129984.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592861/proyecto_INICIO, 2592861/proyecto_FIN, 2592861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592865 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:126713.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0561,224-02-0559 - 58825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58825 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34-C 334-B Colonia EMILIANO ZAPATA ORIENTE 97144 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 37 Y Calle 39 Calle 39 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 372.37 MTS AL ORIENTE DEL MODULO MEDICO EMILIANO ZAPATA ORIENTE UBICADO EN LA CALLE 41, lon:-89.57866919, lat:20.98536165}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 126713.42 | 126713.42 | 126713.42 | 126713.42 | 126713.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2592865/proyecto_INICIO, 2592865/proyecto_FIN, 2592865/proyecto_PROCESO, 2592865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592873 | Proyecto de inversión | 178182.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178182.6, modificado:158627.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0324 - 80307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80307 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.6, meta_modificada:49.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 177 437 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 164 MTS HACIA EL , lon:-89.65732165, lat:20.90544646}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 158627.04 | 158627.04 | 158627.04 | 158627.04 | 158627.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.6}} | {2592873/proyecto_INICIO, 2592873/proyecto_FIN, 2592873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592888 | Proyecto de inversión | 334315.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334315.58, modificado:289090.44}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0003. - 34521 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34521 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE DALIA MARGARITA CHI COB Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 102.85 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CASTRO UBICA, lon:-89.59028173, lat:20.79228476}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 289090.44 | 289090.44 | 289090.44 | 289090.44 | 289090.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-056, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1297932.72, importe_modificado:1297932.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2592888/proyecto_INICIO, 2592888/proyecto_PROCESO, 2592888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592904 | Proyecto de inversión | 104330.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104330.47, modificado:80663.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0285,225-01-0284 - 76090 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76090 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.77, meta_modificada:47.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 197 LT-09 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50-B Y Calle 50-E LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 50 X 185 SEGUIR 821 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.62532746, lat:20.89212571}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 80663.42 | 80663.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592917 | Proyecto de inversión | 203823.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203823.15, modificado:173709.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0347 - 93875 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.16, meta_modificada:54.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-B 515-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64803944, lat:20.89129214}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 173709.92 | 173709.92 | 173709.92 | 173709.92 | 173709.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-157, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1616220.25, importe_modificado:1616220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.16}} | {2592917/proyecto_INICIO, 2592917/proyecto_FIN, 2592917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592919 | Proyecto de inversión | 257752.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257752.66, modificado:153173.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0218,225-01-0219 - 75701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75701 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.63, meta_modificada:27.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 16 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.65163819, lat:20.74898262}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 153173.25 | 153173.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592933 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:135388.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0298 - 88500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 88500 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 167 285 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 84 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 34 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA , lon:-89.64335061, lat:20.91089094}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 135388.77 | 135388.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592935 | Proyecto de inversión | 121622.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121622.29, modificado:103886.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0599 - 60513 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60513 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 24-DIAG. Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN LA CALLE 24 X 17 Y 19 AVANZAR 208 MTS SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-89.65789813, lat:20.86310422}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 103886.15 | 103886.15 | 103886.15 | 103886.15 | 103886.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.5}} | {2592935/proyecto_INICIO, 2592935/proyecto_FIN, 2592935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592937 | Proyecto de inversión | 100365.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100365.59, modificado:87050.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0081 - 93082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.73, meta_modificada:25.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-A 537 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.64843906, lat:20.89366109}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 87050.95 | 87050.95 | 26115.29 | 26115.29 | 26115.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-157, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1616220.25, importe_modificado:1616220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592958 | Proyecto de inversión | 11016344.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.10163442E7, modificado:9049598.01}} | REHABILITACION DE PARQUE, COL. SANTA ROSA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0006 - 68694 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68694 | S | 3483 | 3158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.63, meta_modificada:1269.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 97 TABLAJE 10118 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 46 Y Calle 46-A Calle 95 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADA EN CALLE 97 X 46 Y 46 A, COLONIA SANTA ROSA, lon:-89.61707008, lat:20.9464796}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 9049598.01 | 9049598.01 | 4041012.67 | 4041012.67 | 4041012.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-6224-125, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1.049753369E7, importe_modificado:1.049753369E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.88}} | {2592958/proyecto_INICIO, 2592958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592976 | Proyecto de inversión | 6223192.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6223192.36, modificado:5082857.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0032 - 110609 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110609 | S | 360 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11038.34, meta_modificada:11038.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 24 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 108 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 32 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 , lon:-89.55899934, lat:21.04750935}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 5082857.63 | 5082857.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-199, contratista:GRUPO URBAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5896114.85, importe_modificado:5896114.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592981 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127883.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0038 - 91584 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91584 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 214 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVAN, lon:-89.69660908, lat:21.01917089}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127883.45 | 127883.45 | 103434.11 | 103434.11 | 103434.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.77}} | {2592981/proyecto_INICIO, 2592981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592993 | Proyecto de inversión | 650981.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650981.49, modificado:533245.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0256 - 77571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77571 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.18, meta_modificada:1169.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 195 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 60 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 163 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.63836669, lat:20.89201075}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 533245.66 | 533245.66 | 361253.9 | 361253.9 | 361253.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-138, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2367258.41, importe_modificado:2367258.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.11}} | {2592993/proyecto_INICIO, 2592993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592994 | Proyecto de inversión | 176605.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176605.6, modificado:122454.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0035,224-02-0036 - 60491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60491 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.3, meta_modificada:87.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 27 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 24 DIAG. Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN LA CALLE 24 X 17 Y 19 SEGUIR 561 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA , lon:-89.65711623, lat:20.86261624}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 122454.67 | 122454.67 | 36736.4 | 36736.4 | 36736.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593007 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:130266.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. TIXCACAL OPICHEN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0238 - 58609 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58609 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75-D 659 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 326.78 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN LA CALLE 42 X, lon:-89.69694528, lat:20.95083509}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130266.25 | 130266.25 | 109409.56 | 109409.56 | 109409.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.26}} | {2593007/proyecto_INICIO, 2593007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593015 | Proyecto de inversión | 115869.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115869.11, modificado:103703.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0110 - 81190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81190 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.78, meta_modificada:29.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 23 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 62 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 AVANZAR 149 , lon:-89.63041664, lat:20.81453918}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 103703.21 | 103703.21 | 31110.96 | 31110.96 | 31110.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593019 | Proyecto de inversión | 1028582.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028582.45, modificado:945274.26}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, - 108910 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 108910 | S | 5980 | 5765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 21-B 74-I Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE GUADALUPE CHOLUL, UBICADO EN LA CALLE 21 C X 10 DE LA COMISARIA CHOLUL, lon:-89.55004658, lat:21.04251872}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 945274.26 | 945274.26 | 390723.91 | 390723.91 | 390723.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-195, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2594175.67, importe_modificado:2594175.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.41}} | {2593019/proyecto_INICIO, 2593019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593041 | Proyecto de inversión | 1823855.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823855.87, modificado:1507494.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0468 - 77902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77902 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3253.87, meta_modificada:3253.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 201 Y Calle 203 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 163 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.63997803, lat:20.88832674}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1507494.35 | 1507494.35 | 1012523.46 | 1012523.46 | 1012523.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-138, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2367258.41, importe_modificado:2367258.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2185.62}} | {2593041/proyecto_INICIO, 2593041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593047 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:111297.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0385 - 37242 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37242 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 LOTE 88 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 855.8 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 64 X 169 Y , lon:-89.63236633, lat:20.90224552}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | 111297.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593047/proyecto_INICIO, 2593047/proyecto_FIN, 2593047/proyecto_PROCESO, 2593047/proyecto_FIN, 2593047/proyecto_PROCESO, 2593047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593048 | Proyecto de inversión | 18700.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18700.3, modificado:15301.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD TAMANCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0516 - 60928 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60928 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.8, meta_modificada:39.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:Calle 20 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 180 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 , lon:-89.64093718, lat:21.13753739}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 15301.25 | 15301.25 | 15301.25 | 15301.25 | 15301.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.8}} | {2593048/proyecto_INICIO, 2593048/proyecto_FIN, 2593048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593052 | Proyecto de inversión | 119605.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119605.37, modificado:94846.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0311 - 72411 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72411 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 173 420 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 173 DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 298 MTS , lon:-89.65713118, lat:20.90708191}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 94846.63 | 94846.63 | 94846.63 | 94846.63 | 94846.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.6}} | {2593052/proyecto_INICIO, 2593052/proyecto_PROCESO, 2593052/proyecto_FIN, 2593052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593080 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0069 - 72606 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72606 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 100 LOTE 15 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177-A Y Calle 179 Calle 98 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 179 X 86 Y 88 SEGUIR 645 MTS HACIA E, lon:-89.65492826, lat:20.90370356}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 125759.13 | 125759.13 | 37727.74 | 37727.74 | 37727.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593083 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:123448.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. MIRAFLORES, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0347 - 59109 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59109 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23 190-B Colonia MIRAFLORES 97179 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS EL CAMPITO UBICADO EN LA CALLE 23 X 16, AVANZAR 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HAS, lon:-89.59358049, lat:20.95476358}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 123448.29 | 123448.29 | 99582.88 | 99582.88 | 99582.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.73}} | {2593083/proyecto_INICIO, 2593083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593092 | Proyecto de inversión | 1088466.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088466.22, modificado:908187.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0441 - 77576 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77576 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.02, meta_modificada:1927.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 15 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A HAST, lon:-89.66030793, lat:20.83337902}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 908187.83 | 908187.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-214, contratista:JARREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3006236.83, importe_modificado:3006236.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593095 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:194069.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0188 - 79999 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 79999 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR E, lon:-89.55805264, lat:20.88288242}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 194069.02 | 194069.02 | 126423.62 | 126423.62 | 126423.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.47}} | {2593095/proyecto_INICIO, 2593095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593099 | Proyecto de inversión | 122815.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122815.03, modificado:90704.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD YAXCHE CASARES MUNICIPIO MERIDA 224-02-0346,224-02-0345 - 59400 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59400 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.41, meta_modificada:40.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:Calle 21 Pueblo YAXCHE CASARES 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 SEGUIR 60 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALIZ, lon:-89.49833539, lat:21.03434261}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 90704.44 | 90704.44 | 72907.69 | 72907.69 | 72907.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.48}} | {2593099/proyecto_INICIO, 2593099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593101 | Proyecto de inversión | 130872.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130872.39, modificado:108509.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DOLORES OTERO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0403 - 84979 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84979 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.59, meta_modificada:32.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 54 718-A Colonia DOLORES OTERO 97270 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 105 Y Calle 107 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DOLORES OTERO UBICADO EN LA CALLE 105 X 56 Y 54-A SEGUIR 174 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 105 , lon:-89.62408705, lat:20.9399267}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 108509.85 | 108509.85 | 32552.96 | 32552.96 | 32552.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593102 | Proyecto de inversión | 210432.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210432.87, modificado:173491.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0081 - 72251 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72251 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.69, meta_modificada:56.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-A 276 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 82-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 172 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.6490535, lat:20.89328845}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 173491.34 | 173491.34 | 173491.34 | 173491.34 | 173491.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.69}} | {2593102/proyecto_INICIO, 2593102/proyecto_FIN, 2593102/proyecto_PROCESO, 2593102/proyecto_FIN, 2593102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593103 | Proyecto de inversión | 246957.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246957.78, modificado:156051.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME,PISO FIRME COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0370,225-01-0369,225-01-0368 - 87483 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87483 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96 543 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-C Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 170 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.65540615, lat:20.90724525}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 156051.21 | 156051.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-211, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1679157.16, importe_modificado:1679157.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593131 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:123848.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0102 - 91799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91799 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 21 72-D Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 6-B Y Calle 8 (COL GUADALUPE CHOLUL) LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN PEDRO CHOLUL UBICADO EN LA CALLE 8 X 21-C Y 21-B SEGUIR 154 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.54866323, lat:21.04334779}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | 123848.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593131/proyecto_INICIO, 2593131/proyecto_FIN, 2593131/proyecto_PROCESO, 2593131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593134 | Proyecto de inversión | 1216399.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216399.54, modificado:974816.16}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP MUNICIPIO MERIDA 224-02-0210 - 78623 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78623 | S | 204 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.17, meta_modificada:2430.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle 18 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 19-A Y Calle 21 LA OBRA A REALIZARA APROXIMADAMENTE A 44.07 MTS CON DIRECCION AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS UBICADO EN LA CALLE 18 X, lon:-89.61167182, lat:20.84297658}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 974816.16 | 974816.16 | 974816.16 | 974816.16 | 974816.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-190, contratista:DESARROLLADORA RICSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999981.42, importe_modificado:1999981.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.17}} | {2593134/proyecto_INICIO, 2593134/proyecto_PROCESO, 2593134/proyecto_FIN, 2593134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593145 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:131186.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0071 - 92145 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92145 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 77 LT 59 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SEGUIR 809 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 28 HASTA L, lon:-89.67241818, lat:20.90597237}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 131186.79 | 131186.79 | 131186.79 | 131186.79 | 131186.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-154, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1894563.18, importe_modificado:1894563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593145/proyecto_INICIO, 2593145/proyecto_FIN, 2593145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593149 | Proyecto de inversión | 78211.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78211.21, modificado:61767.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0245,225-01-0244 - 84804 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84804 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.71, meta_modificada:35.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171 364 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 72 Y Calle 76 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 171 Y 171-A SEGUIR 32 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64214693, lat:20.90930712}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 61767.38 | 61767.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593166 | Proyecto de inversión | 116004.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116004.92, modificado:95252.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SUSULA XOCLAN, LOCALIDAD OPICHEN, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0502 - 87363 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87363 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.8, meta_modificada:28.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:Calle 136-A 1130 Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 85 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 412.81 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 81-A X 81 DIAG Y 136-B, POSTERIORMENTE A, lon:-89.67766237, lat:20.94694397}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 95252.81 | 95252.81 | 95252.81 | 95252.81 | 95252.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {2593166/proyecto_INICIO, 2593166/proyecto_FIN, 2593166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593172 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:128869.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN JOSE VERGEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0114 - 70543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 320 Colonia SAN JOSE VERGEL 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 19-B Y Calle 21 Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE VERGEL UBICADO EN LA CALLE 19 X 18 Y 16 SEGUIR 44 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.58920085, lat:20.95492765}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | 128869.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593172/proyecto_INICIO, 2593172/proyecto_PROCESO, 2593172/proyecto_FIN, 2593172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593173 | Proyecto de inversión | 261777.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261777.06, modificado:216259.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0454 - 77467 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77467 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.84, meta_modificada:445.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 27 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 14 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ANA BEATRIZ ACOSTA MOO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 12 X 23 SEGUIR 241 MTS HACIA EL S, lon:-89.65028345, lat:20.86110824}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 216259.31 | 216259.31 | 216259.31 | 216259.31 | 216259.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-189, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5104724.32, importe_modificado:5104724.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.84}} | {2593173/proyecto_INICIO, 2593173/proyecto_PROCESO, 2593173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593187 | Proyecto de inversión | 122545.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122545.42, modificado:105206.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0147 - 91568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91568 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.64, meta_modificada:32.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 17 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 214 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVANZAR 793 MTS HACIA EL , lon:-89.69733455, lat:21.01839757}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 105206.64 | 105206.64 | 105206.64 | 105206.64 | 105206.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.64}} | {2593187/proyecto_INICIO, 2593187/proyecto_FIN, 2593187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593200 | Proyecto de inversión | 74955.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74955.64, modificado:62140.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. CENTRO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0013 - 84912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84912 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.89, meta_modificada:17.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-A 555 Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 81 Y Calle 83 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PEQUEÑINES UBICADA EN LA CALLE 79 X 70 Y 72 SEGUIR 302 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 79 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.63074722, lat:20.95428937}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 62140.16 | 62140.16 | 62140.16 | 62140.16 | 62140.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.89}} | {2593200/proyecto_INICIO, 2593200/proyecto_FIN, 2593200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593216 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:121566.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0243,225-01-0242 - 74181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74181 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A PRIV. 350 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.63111119, lat:20.90189369}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121566.83 | 121566.83 | 121566.83 | 121566.83 | 121566.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593216/proyecto_INICIO, 2593216/proyecto_FIN, 2593216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593220 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:181899.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0196 - 75168 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75168 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.59173928, lat:20.78566182}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 181899.76 | 181899.76 | 181899.76 | 181899.76 | 181899.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2593220/proyecto_INICIO, 2593220/proyecto_FIN, 2593220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593249 | Proyecto de inversión | 101227.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101227.71, modificado:79917.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0211 - 85115 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85115 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.89, meta_modificada:26.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 207 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALIZARA , lon:-89.55799975, lat:20.88176198}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 79917.69 | 79917.69 | 79917.69 | 79917.69 | 79917.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.89}} | {2593249/proyecto_INICIO, 2593249/proyecto_FIN, 2593249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593262 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130525.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SUSULA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0351 - 80036 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80036 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle 18 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle CARRETERA A CHALMUCH LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23-A X 18 Y 20 SEGUIR 41 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23-A H, lon:-89.69681006, lat:20.97076668}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | 130525.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593262/proyecto_INICIO, 2593262/proyecto_FIN, 2593262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593263 | Proyecto de inversión | 50670.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50670.86, modificado:39687.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0051 - 93377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93377 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.23, meta_modificada:10.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175 374 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.62891666, lat:20.90224414}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 39687.35 | 39687.35 | 39687.35 | 39687.35 | 39687.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.23}} | {2593263/proyecto_INICIO, 2593263/proyecto_PROCESO, 2593263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593264 | Proyecto de inversión | 164606.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164606.31, modificado:127722.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,PISO FIRME COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0294,225-01-0293 - 85958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85958 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.99, meta_modificada:29.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171 309 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 84-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84-A X 169 Y 171 SEGUIR 37 MTS HACIA EL SUR S, lon:-89.64466221, lat:20.90989175}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127722.73 | 127722.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-213, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1799845.97, importe_modificado:1799845.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593271 | Proyecto de inversión | 842911.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842911.59, modificado:638444.63}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA - 109165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 109165 | S | 5980 | 5765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 25 90 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 16 FRACCIONAMIENTO CHOLUL Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE 25 X 18 Y 20 SEGUIR 230 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.55405611, lat:21.03953957}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 638444.63 | 638444.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-195, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2594175.67, importe_modificado:2594175.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593291 | Proyecto de inversión | 138511.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138511.35, modificado:97252.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0095,224-02-0094 - 60464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.79, meta_modificada:53.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA , lon:-89.58882856, lat:20.7887226}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 97252.7 | 97252.7 | 97252.7 | 97252.7 | 97252.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.79}} | {2593291/proyecto_INICIO, 2593291/proyecto_PROCESO, 2593291/proyecto_FIN, 2593291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593306 | Proyecto de inversión | 241515.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241515.2, modificado:196020.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0540 - 36305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36305 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 14 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 415.69 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 10 X 9 Y 11, POSTERIORMENTE SEGUI, lon:-89.52438731, lat:21.02927568}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 196020.91 | 196020.91 | 196020.91 | 196020.91 | 196020.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2593306/proyecto_INICIO, 2593306/proyecto_PROCESO, 2593306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593311 | Proyecto de inversión | 2008986.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008986.22, modificado:1688523.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0011 - 51602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51602 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2092.11, meta_modificada:2092.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.54 KM AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN L, lon:-89.65931135, lat:20.83632148}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1688523.38 | 1688523.38 | 1688523.38 | 1688523.38 | 1688523.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-048, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1960533.84, importe_modificado:1960533.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2092.11}} | {2593311/proyecto_INICIO, 2593311/proyecto_PROCESO, 2593311/proyecto_FIN, 2593311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593342 | Proyecto de inversión | 109994.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109994.63, modificado:83686.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0074 - 93718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93718 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.76, meta_modificada:30.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80 819-A Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 129 Y Calle 131 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN LA CALLE 131 X 72 Y 70 SEGUIR 527 MTS HACIA EL PONIENTE S, lon:-89.64009416, lat:20.9274074}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 83686.1 | 83686.1 | 83686.1 | 83686.1 | 83686.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.76}} | {2593342/proyecto_INICIO, 2593342/proyecto_FIN, 2593342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593359 | Proyecto de inversión | 131047.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131047.76, modificado:101638.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0100 - 71340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71340 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.9, meta_modificada:37.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 139 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA, lon:-89.6659088, lat:20.79142752}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 101638.71 | 101638.71 | 101638.71 | 101638.71 | 101638.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.9}} | {2593359/proyecto_INICIO, 2593359/proyecto_FIN, 2593359/proyecto_PROCESO, 2593359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593360 | Proyecto de inversión | 690734.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690734.98, modificado:531868.06}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD XMATKUIL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0216 - 35873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35873 | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 52-A Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 247-A Y Calle 249 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 50 X 249, AVANZAR 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.62878584, lat:20.8626657}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 531868.06 | 531868.06 | 531868.06 | 531868.06 | 531868.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2593360/proyecto_PROCESO, 2593360/proyecto_INICIO, 2593360/proyecto_PROCESO, 2593360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593361 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:126779.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0419 - 85715 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85715 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 18-A Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 185 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.65274577, lat:20.75360957}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | 126779.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-182, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1924636.75, importe_modificado:1924636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593361/proyecto_INICIO, 2593361/proyecto_PROCESO, 2593361/proyecto_FIN, 2593361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593368 | Proyecto de inversión | 84045.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84045.68, modificado:65775.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0141 - 77776 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77776 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.36, meta_modificada:22.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X 21 SEGUIR 44 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A HASTA LLE, lon:-89.65272231, lat:20.75121864}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 65775.15 | 65775.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593399 | Proyecto de inversión | 226113.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226113.86, modificado:225676.08}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN - 90079 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 90079 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo mococha 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 21 en la calle 19 x 16 y 22 se encuentran 8 luminarias, en la calle 16 x 19 y 21 se encuentran 2 luminarias, en la calle 23 x 14 y 22 se encuentran 8 l, lon:-89.45280624, lat:21.10745281}} | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 225676.08 | 225676.08 | 225676.08 | 79650.39 | 79650.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA, monto:298688.92, importe_modificado:298688.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2593399/proyecto_INICIO, 2593399/proyecto_PROCESO, 2593399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593522 | Proyecto de inversión | 353540.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353540.81, modificado:351934.31}} | AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE DE LA CALLE 35 ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYE, YUCATÁN - 95788 | 31 | Yucatán | 67 | Seyé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seyé | 95788 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 35 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 34 Y Calle 36 Calle 37 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 35 X 34 36. A UNOS METROS DEL GIMNASIO MONSTER., lon:-89.37583192, lat:20.83526347}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 351934.31 | 351934.31 | 351934.31 | 351934.31 | 326431.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SEYE, monto:436652.15, importe_modificado:436652.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2593522/proyecto_PROCESO, 2593522/proyecto_INICIO, 2593522/proyecto_FIN, 2593522/proyecto_PROCESO, 2593522/proyecto_FIN, 2593522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593597 | Proyecto de inversión | 596849.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596849.71, modificado:514398.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ CUTZA, TICUM Y TEKAX, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. - 107936 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 107936 | S | 83 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:31, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN DIEGO BUENA VISTA - NUEVA SANTA CRUZ CUTZA 5 300 97970 NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENA VISTA Y CONTINUANDO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL , lon:-89.32351412, lat:19.83935509}} | 2025-10-03 | 2025-11-04 | 514398.87 | 514398.87 | 411519.1 | 411519.1 | 411519.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-27, contratista:FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5696654.58, importe_modificado:5696654.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.6}} | {2593597/proyecto_INICIO, 2593597/proyecto_PROCESO, 2593597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593636 | Proyecto de inversión | 2629782.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2629782.94, modificado:2629782.94}} | CONSTRUCCION DE 1037.73 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM DEL MUNICPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 101952 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 101952 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.73, meta_modificada:1037.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:Calle 23 Pueblo nahbalam 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN ENTRE Calle 23 Y Calle 10 Calle 12 la referencia que se asigna es ala beneficiaria alicia herrera canche q vive cerca de tienda de abarrotes el divino niño., lon:-88.0103509, lat:20.93560742}} | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 2623763.98 | 2623763.98 | 2623763.98 | 2623763.98 | 2623763.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-10-2025, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2623763.98, importe_modificado:2623763.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.73}} | {2593636/proyecto_FIN, 2593636/proyecto_PROCESO, 2593636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593667 | Proyecto de inversión | 2320037.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320037.91, modificado:2323868.48}} | Ampliación de red de electrificación en localidad piste asentamiento piste municipio de Tinum - 104281 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 104281 | S | 3243 | 3253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 3 3 Pueblo Piste 97755 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 5 La ampliación se realizará en las calles 3 x 10 y 16 y 16 x 3 y 5a de esta localidad, como referencia se ubica a 70 metros de la escuela s, lon:-88.58715016, lat:20.70547754}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2323868.48 | 2323868.48 | 1913648.12 | 1913648.12 | 1913648.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-02/2025, contratista:LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:2316858.71, importe_modificado:2316858.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2593667/proyecto_INICIO, 2593667/proyecto_PROCESO, 2593667/proyecto_INICIO, 2593667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593725 | Proyecto de inversión | 2498438.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249219.03, modificado:1249219.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249219.04, modificado:1249152.86}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. - 64153 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 64153 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:Calle SIN NUMERO Ejido BLANCA FLOR BLANCA FLOR, TZUCACAB LA OBRA SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD ASÍ COMO TAMBIÉN PODEMOS TOMAR COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD BLANCA FLOR, YA QUE SE ENCUENTRA , lon:-89.10484663, lat:19.79738817}} | 2025-08-04 | 2025-11-03 | 1249152.86 | 1249152.86 | 1249152.86 | 1249152.86 | 1249152.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FED-01-25, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2498305.72, importe_modificado:2498305.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593725/proyecto_INICIO, 2593725/proyecto_PROCESO, 2593725/proyecto_INICIO, 2593725/proyecto_PROCESO, 2593725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596736 | Proyecto de inversión | 900440.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900440.94, modificado:889957.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, CCT. 31EES0070D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-041 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: CALLE 20 No. S/N C.P. 97854 , lon:-89.471956, lat:20.379373}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 889957.92 | 889957.92 | 889957.92 | 889957.92 | 888995.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-048, contratista:JOSÉ MANUEL BARRERA PERERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:889957.93, importe_modificado:889957.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596830 | Proyecto de inversión | 413933.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413933.62, modificado:305527.91}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR U NÉEK SAAMAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0307A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-008 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE 25 SAN FRANCISCO DE ASIS , lon:-87.945698, lat:20.653934}} | 2025-08-14 | 2026-04-14 | 305527.91 | 305527.91 | 239118.32 | 239118.32 | 239118.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-005, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:305527.91, importe_modificado:305527.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DETALLES DEL REGISTRO, NOMBRE CORRECTO: INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR U NÉEK SAAMAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0307A. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596866 | Proyecto de inversión | 749928.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749928.52, modificado:749928.52}} | INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL, CCT. 31DPR0882I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-015 | S | 141 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion: CALLE 25 NO. 189 PUSTUNICH , lon:-89.509635, lat:20.367476}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 749928.51 | 749928.51 | 749928.51 | 749928.51 | 749928.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-008, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:749928.52, importe_modificado:749928.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597699 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:687617.98}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO CECYTEY 03 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. CCT. 31ETC0003X | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-004 | S | 262 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N C.P. 97800, lon:-90.014017, lat:20.584894}} | 2025-08-06 | 2025-10-14 | 687617.98 | 687617.98 | 687617.98 | 687617.98 | 687617.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-071, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:687618.08, importe_modificado:687618.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597862 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5499685.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PRIETO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ. CCT. 31EES0036X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-005 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion: CALLE 20 TEKANTÓ C.P.97520 , lon:-89.104864, lat:21.003553}} | 2025-08-06 | 2025-11-04 | 5499685.48 | 5499685.48 | 4903046.66 | 4903046.66 | 4885198.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-073, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5499685.48, importe_modificado:5499685.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302598859 | Proyecto de inversión | 40063645.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.96136457E7, modificado:3.96136457E7}} | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA CLIMATIZACIÓN DE ÁREAS ACADÉMICAS, CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, CCT.31ESU0200Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMSUP-2025-001 | S | 732 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5647.7, meta_modificada:5647.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 No. 103 C.P. 97780, lon:-88.18688, lat:20.70863}} | 2025-07-08 | 2026-02-01 | 39913645.7 | 40063644.62 | 26587025.7 | 26587025.7 | 26557549.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-077, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4014435.18, importe_modificado:4483775.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-076, contratista:HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.917635608E7, importe_modificado:2.201412004E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-075, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.31157506E7, importe_modificado:1.31157506E7}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-001, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449998.8, importe_modificado:449998.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.48}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4221.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los montos aprobados, modificados y ejercidos, difieren a la información del anexo., trimestre:4.0, usuario:danielecouohp, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A solicitud de la ejecutora, de acuerdo al correo enviado el día 19 de enero 2026 , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | YUC250302601668 | Proyecto de inversión | 3064949.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes, monto:1532474.77, modificado:1532474.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532474.78, modificado:1532474.78}} | Rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de la planta de tratamiento de aguas residuales Fidel Velázquez de 8.0 lps para cumplimiento de la NOM -001-SEMARNAT-2021, en la ciudad de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán |  | S | 2392 | 2208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CODIGO POSTAL 97166, lon:-89.5751094, lat:20.9786751}} | 2025-08-14 | 2025-12-21 | 3018727.02 | 3018727.02 | 3018727.02 | 3018727.02 | 3018727.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-022-2025, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3018727.02, importe_modificado:3018727.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {2601668/proyecto_INICIO, 2601668/proyecto_FIN, 2601668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Ministrado y ejercido federal $1,509,363.51 Ministrado y ejercido estatal FF 113 $1,509,363.51, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Meta 8 LPS, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604042 | Proyecto de inversión | 125390.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:125390.05, modificado:124840.27}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 128314 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 128314 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 34 La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y un, lon:-89.3360865, lat:20.53888929}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2604042/proyecto_INICIO, 2604042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614729 | Proyecto de inversión | 9048088.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9048088.55, modificado:9048088.55}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN XCAN, MUNICIPIO CHEMAX - 125048 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 125048 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2397.0, meta_modificada:2397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:Calle 17 Pueblo X-CAN, MUNICIPIO DE CHEMAX 97774 X-CAN, CHEMAX ENTRE Calle 10 Y Calle SIN NOMENCLATURA Calle 19 LA OBR A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLLE 17, A 478 METROS SOBRE LA CALLE 18 SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL X-C, lon:-87.66464354, lat:20.8603492}} | 2025-11-18 | 2025-12-17 | 4523444.28 | 4523444.28 | 4523444.28 | 4523444.28 | 4523444.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-16-2025, contratista:CONSTRUCTORA PRODIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:9046888.55, importe_modificado:9046888.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1198.5}} | {2614729/proyecto_INICIO, 2614729/proyecto_PROCESO, 2614729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614732 | Proyecto de inversión | 1445488.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445488.3, modificado:1443800.5}} | CONSTRUCCION DE DE VASO REGULADOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 125016 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chemax | 125016 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 28 Y Calle 24 Calle 17 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA POBLACION Y SOBRE LA CALLE 26, A 327 METROS SE ENCUENTRA EL DIF MUNICIPAL DE CHEMAX , lon:-87.93974062, lat:20.6592578}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 144380.05 | 144380.05 | 144380.05 | 144380.05 | 144380.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-15-2025, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:1443800.5, importe_modificado:1443800.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.3}} | {2614732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614750 | Proyecto de inversión | 1207927.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207927.08, modificado:1207458.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 122789 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 122789 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 22 Y Calle 18 Calle 19 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, A 45 METROS SOBRE LA CALLLE 21 SE ENCUNE, lon:-88.89130606, lat:21.12962036}} | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 1207458.75 | 1207458.75 | 1207458.75 | 120745.88 | 120745.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-06-LP, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1207458.75, importe_modificado:1207458.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {2614750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614787 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 225-03-0035 - 134238 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134238 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 471 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 69 Y Calle 71 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30, AVANZAR DIRECCION AL ESTE, SOB, lon:-89.67027557, lat:20.90917606}} | 2025-12-15 | 2026-02-16 | 133356.81 | 133356.81 | 133356.81 | 133356.81 | 133356.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIINV-4414-252, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:785248.25, importe_modificado:785248.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2614787/proyecto_INICIO, 2614787/proyecto_PROCESO, 2614787/proyecto_FIN, 2614787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614840 | Proyecto de inversión | 607083.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607083.48, modificado:607083.48}} | CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 121324 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temozón | 121324 | S | 250 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 11 Y Calle 14 Calle 16 A DOS CUASDRAS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL SURESTE CERCA DE TIENDA DE MATERIALES , lon:-88.20372462, lat:20.80446513}} | 2025-10-23 | 2025-11-23 | 605579.58 | 605579.58 | 605579.58 | 605579.58 | 605579.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-TEMOZON-02-2025, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:605579.58, importe_modificado:605579.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2614840/proyecto_FIN, 2614840/proyecto_PROCESO, 2614840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618152 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CALOTMUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL, CCT. 31ECB0025T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-08 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CALOTMUL-TIZIMIN KILOMETRO 1, lon:-88.17453, lat:21.028728}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (B), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependemcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependemcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependemcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependemcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618852 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46511.64}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL YAXCABÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ, CCT. 31ECB0017K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-035 | S | 84 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion: CARRETERA YAXCABA-LIBRE UNION KILOMETRO 1.2 , lon:-88.825498, lat:20.559146}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.64 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AB), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depenciqa, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depenciqa, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depenciqa, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depenciqa, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402620014 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ CCT. 31ECB0017K" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-010 | S | 84 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion: CARRETERA YAXCABA-LIBRE UNION KILOMETRO 1.2 , lon:-88.825498, lat:20.559146}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(J), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620903 | Proyecto de inversión | 1518553.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518553.45, modificado:1518553.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH, CCT. 31EPR0082P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-012 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion: CALLE 34 , lon:-89.482364, lat:20.740827}} | 2025-10-28 | 2026-01-26 | 1499041.31 | 1499041.31 | 609232.19 | 609232.19 | 609232.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-009, contratista:GRUPO TORAV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1499041.31, importe_modificado:1499041.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621760 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE DÍAZ VILLAMIL, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB, CCT. 31DJN0014C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-019 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion: CALLE 26 NO.93 , lon:-89.396906, lat:21.003991}} | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 1617714.92 | 1617714.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-092, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1617714.92, importe_modificado:1617714.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621866 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, CCT. 31DPR0915J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-021 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion: CALLE 14 NO. EXT. 106 , lon:-89.266779, lat:21.200274}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 1547234.3 | 1547234.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-104, contratista:ZAPCOR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1547234.3, importe_modificado:1547234.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621970 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, CCT. 31DPR0607D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-028 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion: CONOCIDO, SAN PEDRO , lon:-88.218519, lat:20.352696}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 0 | 1697432.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-100, contratista:OPCION AVANZA MX S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1697432.2, importe_modificado:1697432.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622094 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ, CCT. 31DST0034S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-037 | S | 199 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion: CALLE 21, SEYÈ , lon:-89.375388, lat:20.847634}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 1198105.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-028, contratista:MAQUINARIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1198105.25, importe_modificado:1198105.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622169 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN SEXENAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM, CCT. 31DPR0619I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-057 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 30 , lon:-88.513147, lat:20.566335}} | 2026-01-05 | 2026-03-05 | 1197477.95 | 1197477.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-105, contratista:TAPAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1197477.95, importe_modificado:1197477.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302430860 | Proyecto de inversión | 1247005.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247005.8, modificado:1247005.8}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN - 295541 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cantamayec | 295541 | S | 1185 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 23 ENTRANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA MAYAPAN CANTAMAYEC QUE ES LA CALLE 19 Y CRUZANDO LO QUE ES EL CAMPO DE FUTBOL Y CAMP, lon:-89.08460226, lat:20.47189481}} | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 1246942.53 | 1246942.53 | 1246942.53 | 1246942.53 | 1246942.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-R33-I3-2024/02, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, monto:1246942.53, importe_modificado:1246942.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:248.0}} | {2430860/proyecto_FIN, 2430860/proyecto_PROCESO, 2430860/proyecto_INICIO, 2430860/proyecto_FIN, 2430860/proyecto_INICIO, 2430860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534178 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649039.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY YUCATAN - 34869 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 34869 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.2, meta_modificada:72.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 20 Y Calle 18 Calle 25 LOS DOMICILIOS DONDE SE REALIZARN LOS 5 CUARTOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: CALLE 21X26Y28, CALLE 26X27Y31, CALLE 27X18Y20, CALLE , lon:-89.51285408, lat:20.80849745}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 649039.01 | 649039.01 | 649039.01 | 649039.01 | 649039.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:3048515.25, importe_modificado:3048515.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.2}} | {2534178/proyecto_PROCESO, 2534178/proyecto_INICIO, 2534178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534236 | Proyecto de inversión | 112426.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112426.45, modificado:86048.43}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0499 - 32768 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32768 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 293-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 780 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.64832241, lat:20.89330109}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 86048.43 | 86048.43 | 86048.43 | 86048.43 | 86048.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2534236/proyecto_INICIO, 2534236/proyecto_PROCESO, 2534236/proyecto_FIN, 2534236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534238 | Proyecto de inversión | 1507058.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507058.13, modificado:1164607.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. EL ROBLE AGRICOLA IV, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0022. - 30050 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 30050 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34 Colonia EL ROBLE AGRICOLA IV 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 57 Y Calle 59 Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 621.43 MTS AL SUR DE TELEBODEGA UBICADA EN LA CALLE 59 X 45-A Y 53-A, POSTERIORMENTE AVANZAR 510., lon:-89.68286701, lat:20.91238253}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1164607.99 | 1164607.99 | 1164607.99 | 1164607.99 | 1164607.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-040, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2032623.36, importe_modificado:2032623.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2534238/proyecto_INICIO, 2534238/proyecto_PROCESO, 2534238/proyecto_FIN, 2534238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534245 | Proyecto de inversión | 3443175.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443175.44, modificado:2663030.29}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0212 - 31051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31051 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3967.0, meta_modificada:3967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 35-A Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 769.36 MTS AL SUR DEL CEDAR (CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA) UBICADO EN LA CALLE 21 X 29-B Y 29, PO, lon:-89.66809114, lat:21.02032058}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2663030.29 | 2663030.29 | 2663030.29 | 2663030.29 | 2663030.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-044, contratista:C. YESSICA JUDITH RUIZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3269926.59, importe_modificado:3269926.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3967.0}} | {2534245/proyecto_INICIO, 2534245/proyecto_PROCESO, 2534245/proyecto_FIN, 2534245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534249 | Proyecto de inversión | 1067499.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067499.52, modificado:798826.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0011 - 45420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45420 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 445 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.70431662, lat:21.00989401}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 798826.13 | 798826.13 | 798826.13 | 798826.13 | 798826.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-037, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2225213.7, importe_modificado:2225213.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2534249/proyecto_INICIO, 2534249/proyecto_PROCESO, 2534249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534254 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:114597.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0131 - 45606 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45606 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 18 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-B Calle 20 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 18 HACIA EL SUR APR, lon:-89.70588719, lat:21.00773884}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 114597.93 | 114597.93 | 114597.93 | 114597.93 | 114597.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2534254/proyecto_INICIO, 2534254/proyecto_FIN, 2534254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534255 | Proyecto de inversión | 1090591.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090591.71, modificado:897232.65}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0211 - 43760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43760 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 90-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189 Y Calle 193 Calle 92 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 427.15 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86-A X 191-A Y 193, POSTERIORME, lon:-89.65679703, lat:20.88852781}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 897232.65 | 897232.65 | 897232.65 | 897232.65 | 897232.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-036, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1774988.09, importe_modificado:1774988.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2534255/proyecto_INICIO, 2534255/proyecto_FIN, 2534255/proyecto_PROCESO, 2534255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534262 | Proyecto de inversión | 232327.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232327.62, modificado:180165.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0123 - 47451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47451 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B 240 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 942 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 A X 191 A Y 191 SEGUIR 172 , lon:-89.64729199, lat:20.89187761}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 180165.24 | 180165.24 | 180165.24 | 180165.24 | 180165.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2534262/proyecto_INICIO, 2534262/proyecto_FIN, 2534262/proyecto_PROCESO, 2534262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534265 | Proyecto de inversión | 502352.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502352.71, modificado:387654.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-02-0577 - 47368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47368 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 10 AVANZAR 130 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 29 HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.69941151, lat:21.00822029}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 387654.34 | 387654.34 | 387654.34 | 387654.34 | 387654.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-037, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2225213.7, importe_modificado:2225213.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2534265/proyecto_INICIO, 2534265/proyecto_PROCESO, 2534265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534285 | Proyecto de inversión | 1287221.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1287221.06, modificado:1060258.18}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0106 - 44532 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44532 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.06, meta_modificada:309.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 75 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN CALLE 181 X 94 A 1 DE LA COL, lon:-89.65651346, lat:20.8991825}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1060258.18 | 1060258.18 | 1060258.18 | 1060258.18 | 1060258.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-035, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229900.25, importe_modificado:1229900.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.06}} | {2534285/proyecto_INICIO, 2534285/proyecto_FIN, 2534285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534291 | Proyecto de inversión | 177639.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177639.2, modificado:137462.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0070 - 31809 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31809 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.15, meta_modificada:48.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-1 220 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 Calle 189-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 956 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEG, lon:-89.64699933, lat:20.89278414}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 137462.49 | 137462.49 | 137462.49 | 137462.49 | 137462.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.15}} | {2534291/proyecto_INICIO, 2534291/proyecto_FIN, 2534291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534293 | Proyecto de inversión | 164095.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164095.54, modificado:123442.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0144 - 31711 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.54, meta_modificada:45.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 4 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-B Y Calle 4-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA, UBICADA EN LA CALLE 23 X 4A Y 4, AVANZAR SOBRE LA CALLE 4 AL NORTE 300M, lon:-89.69304943, lat:21.01073232}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 123442.67 | 123442.67 | 123442.67 | 123442.67 | 123442.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.54}} | {2534293/proyecto_INICIO, 2534293/proyecto_FIN, 2534293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534294 | Proyecto de inversión | 1695440.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1695440.44, modificado:1305069.62}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0211. - 31691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31691 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 35-A Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 753.8 MTS AL SUR DEL CEDART (CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA) UBICADO EN LA CALLE 21 X 29-B Y 29, PO, lon:-89.66809412, lat:21.02038477}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1305069.62 | 1305069.62 | 1305069.62 | 1305069.62 | 1305069.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-038, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2580146.1, importe_modificado:2580146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2534294/proyecto_INICIO, 2534294/proyecto_PROCESO, 2534294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534297 | Proyecto de inversión | 313970.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313970.45, modificado:241089.02}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0001 - 31562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31562 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31-A Y Calle 33 Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CEDART UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B COL. SAN JUAN BAUTISTA, AVANZAR 50 MTS , lon:-89.66852298, lat:21.02262398}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 241089.02 | 241089.02 | 241089.02 | 241089.02 | 241089.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-038, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2580146.1, importe_modificado:2580146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2534297/proyecto_INICIO, 2534297/proyecto_PROCESO, 2534297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534299 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:147751.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. JACINTO CANEK , LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0214 - 31487 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31487 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 193 Y Calle 195 Calle 48 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 242.71 MTS AL NORTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADO EN LA CALLE 197 X 44-, lon:-89.61915619, lat:20.89240626}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 147751.46 | 147751.46 | 147751.46 | 147751.46 | 147751.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-041, contratista:PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2703627.25, importe_modificado:2703627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2534299/proyecto_INICIO, 2534299/proyecto_PROCESO, 2534299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202537705 | Proyecto de inversión | 1165160.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1165160.89, modificado:1165160.89}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Chan-Chichimilá del municipio de Chikindzonot del estado de Yucatán. - 42403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42403 | S | 206 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:Pueblo Chan-Chichimilá 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la región VI del oriente del estado. Se encuentra aproximadamente a 6.10 kilómetros al sureste de la cabecera municipal. Tien, lon:-88.47533887, lat:20.38520952}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1163206.43 | 1163206.43 | 1163206.43 | 1163206.43 | 1163206.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-051-2025, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1163206.43, importe_modificado:1163206.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2537705/proyecto_INICIO, 2537705/proyecto_FIN, 2537705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El periodo de ejecución se registro en SIFAIS, Ejecución según contrato OP-JAPAY-051-2025 Inicio 11-sep-25 Termino 11-dic-25, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar el periodo de ejecución, no coincide con el anexo enviado, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202537708 | Proyecto de inversión | 1295799.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1295799.69, modificado:1295799.69}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Mahas del municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. - 42708 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42708 | S | 210 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:Pueblo Mahas 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas, está ubicado en la región VI oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas un, lon:-88.33217797, lat:20.31030924}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1293502 | 1293502 | 1293502 | 1293502 | 1293502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-058-2025, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1293502.0, importe_modificado:1293502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2537708/proyecto_INICIO, 2537708/proyecto_PROCESO, 2537708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542121 | Proyecto de inversión | 3970000.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3970000.99, modificado:3935626.58}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. BENITO JUAREZ EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 40890 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 40890 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 19 X 21 Y 8 Colonia BENITO JUAREZ 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 2 Y Calle 23 Calle 17 A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-89.33863826, lat:20.26688441}} | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 3935626.58 | 3935626.58 | 3935626.58 | 3935626.58 | 3935626.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.07, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AKIL, monto:3935626.58, importe_modificado:3935626.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2542121/proyecto_INICIO, 2542121/proyecto_PROCESO, 2542121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542128 | Proyecto de inversión | 1787892.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1787892.89, modificado:1785439.08}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE 8 X 25 BLANCA ROSA EN CONKAL YUCATAN - 40447 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Conkal | 40447 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo CONKAL 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 23 B Y Calle 25 Calle 8 COL BLANCA ROSA. FRENTE A ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, lon:-89.51080761, lat:21.07079559}} | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1785439.08 | 1785439.08 | 1785439.08 | 1785439.08 | 1785439.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP25-LP-CKL-1FAIS-013, contratista:OCTAVIO OSORIO ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:1787090.5, importe_modificado:1787090.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2542128/proyecto_INICIO, 2542128/proyecto_PROCESO, 2542128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542164 | Proyecto de inversión | 292283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292283.6, modificado:160573.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0192, 224-02-0191 - 45968 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45968 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.34, meta_modificada:34.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 27 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTEA 890 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 DE SAN JOSE TZAL, AVANZAR 490 , lon:-89.66378776, lat:20.81834034}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 160573.11 | 160573.11 | 160573.11 | 160573.11 | 160573.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.34}} | {2542164/proyecto_INICIO, 2542164/proyecto_PROCESO, 2542164/proyecto_FIN, 2542164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542658 | Proyecto de inversión | 1609260.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609260.83, modificado:1609260.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ EMILIO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ, MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31ETV0191V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-032 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CONOCIDO, lon:-88.464258, lat:20.654049}} | 2025-05-09 | 2025-07-24 | 1609260.81 | 1609260.81 | 1609260.81 | 1609260.81 | 1609260.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-037, contratista:MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1609260.83, importe_modificado:1609260.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542920 | Proyecto de inversión | 793827.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793827.3, modificado:793827.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA DEL SOCORRO TRINCHÁN AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DJN2063Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-006 | S | 93 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 112 No. S/N C.P. 97315 , lon:-89.671462, lat:20.892921}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 793827.28 | 793827.28 | 793827.28 | 793827.28 | 793827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-007, contratista:HIRAM ARIEL QUIJANO MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:793827.3, importe_modificado:793827.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA DE INICIO POR LO TANTO ES EL 08 DE MAYO 2025., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542931 | Proyecto de inversión | 1766914.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766914.14, modificado:1726290.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY, CCT. 31DJN0201X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-009 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion: CALLE 20-A No. 95 C.P. 97377 , lon:-89.513913, lat:20.812609}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1726290.17 | 1726290.17 | 1726290.16 | 1726290.16 | 1725406.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-010, contratista:DEI CONSTRUCCIONES YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1726290.17, importe_modificado:1726290.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INICIO POR LO TANTO ES LA DEL 08 DE MAYO 2025., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543011 | Proyecto de inversión | 1584392.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584392.18, modificado:1584210.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CHABIHAU, MUNICIPIO DE YOBAÍN, CCT. 31DPR0837W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-014 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:conocido, lon:-89.117867, lat:21.355693}} | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 1584210.03 | 1584210.03 | 1584210.03 | 1584210.03 | 1584210.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-016, contratista:SERGIO RUBEN BOLIO AMBROSIO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1584392.18, importe_modificado:1584392.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INICIO QUE ES EL 08 DE MAYO 2025, SON FECHAS DIFERENTES., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543895 | Proyecto de inversión | 2481182.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2481182.75, modificado:2481182.75}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Kinchil del municipio de Kinchil del estado de Yucatán. - 41698 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41698 | S | 3578 | 3612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Pueblo Kinchil 97360 KINCHIL, KINCHIL La localidad y cabecera municipal de Kinchil está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2054 y 2055 de latitud norte y los meridianos -8956 y -8957 , lon:-89.95091854, lat:20.91396704}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2480009.99 | 2480009.99 | 2480009.99 | 2480009.99 | 2480009.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-031-2025, contratista:CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2480009.99, importe_modificado:2480009.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543895/proyecto_INICIO, 2543895/proyecto_PROCESO, 2543895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543902 | Proyecto de inversión | 1087970.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1087970.66, modificado:1087970.66}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Ucú del municipio de Ucú del estado de Yucatán - 42889 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42889 | S | 1565 | 1554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Pueblo Ucú 97357 UCÚ, UCÚ La localidad y cabecera municipal de Ucú, está ubicado en la Región II Noroeste del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2050 y 2110 de latitud norte; los meridianos 8944 y 8951 de longitud oeste, lon:-89.74368258, lat:21.03102188}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1086722.17 | 1086722.17 | 682411.94 | 682411.94 | 682411.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-029-2025, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1086722.17, importe_modificado:1086722.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543902/proyecto_INICIO, 2543902/proyecto_PROCESO, 2543902/proyecto_INICIO, 2543902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543909 | Proyecto de inversión | 837898.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:837898.8, modificado:837898.8}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Antonio Xiat del municipio de Cansahcab del estado de Yucatán. - 44684 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44684 | S | 102 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Pueblo San Antonio Xiat 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB La localidad de San Antonio Xiat, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridiano, lon:-89.16039574, lat:21.13072879}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 837868 | 837868 | 837868 | 837868 | 837868 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-068-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:837868.0, importe_modificado:837868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543909/proyecto_PROCESO, 2543909/proyecto_INICIO, 2543909/proyecto_PROCESO, 2543909/proyecto_FIN, 2543909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El periodo de ejecución se registró en el SIFAIS, Ejecución según contrato OP-JAPAY-068-2025 Inicio 30-sep-25 Termino 8-dic-25, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543917 | Proyecto de inversión | 1365671.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1365671.12, modificado:1365671.12}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Bokobá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán. - 45847 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45847 | S | 1078 | 1089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pueblo Bokobá 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ El municipio de Bokobá, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2101 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste, lon:-89.18031449, lat:21.00669916}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1338727.95 | 1338727.95 | 1338727.95 | 1338727.95 | 1338727.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-040-2025, contratista:CONSTRUCTORA REMATCON S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1338727.95, importe_modificado:1338727.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543917/proyecto_FIN, 2543917/proyecto_PROCESO, 2543917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se registro el periodo de ejecucion en el SIFAIS, Periodo de ejecucion segun contrato OP-JAPAY-040-2025 Inicio 9-sep-25 Termino 9-dic-25, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar el periodo de ejecución, no coincide con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543921 | Proyecto de inversión | 1191136.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1191136.91, modificado:1191136.91}} | Rehabilitación deL sistema de captación de agua potable de la localidad de Ucí del municipio de Motul del estado de Yucatán. - 46086 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46086 | S | 601 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:Pueblo Ucí 97440 UCÍ, MOTUL La localidad de Ucí, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2102 de latitud norte y los meridianos -8916 y -8917 de longitud oeste. Los lími, lon:-89.26805306, lat:21.12542146}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1189305.5 | 1189305.5 | 1189305.5 | 1189305.5 | 1189305.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-037-2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1189305.5, importe_modificado:1189305.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543921/proyecto_INICIO, 2543921/proyecto_PROCESO, 2543921/proyecto_FIN, 2543921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543924 | Proyecto de inversión | 2278159.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366895.66, modificado:1366895.66}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:911263.77, modificado:911263.77}} | Construcción de 22 sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuauhtémoc del municipio de Izamal del estado de Yucatán. Etapa única. - 33151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33151 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:Pueblo Cuauhtémoc 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL La localidad de Cuauhtémoc se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205315.300 norte y una longitud de , lon:-88.99930641, lat:20.88680732}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2250133.27 | 2250133.27 | 2250133.27 | 2250133.27 | 2250133.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-010-2025, contratista:CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2250133.27, importe_modificado:2250133.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2543924/proyecto_PROCESO, 2543924/proyecto_INICIO, 2543924/proyecto_FIN, 2543924/proyecto_PROCESO, 2543924/proyecto_FIN, 2543924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD/EJER/PAGADO FED 1´350,079.96 FISE 900,053.31 META SANITARIO BIODIGESTOR, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553177 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:136347.25}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá - 87265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87265 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Calle 14 Pueblo SAHCABA 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una long, lon:-89.18029238, lat:20.79744541}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 40904.18 | 40904.18 | 40904.18 | 40904.18 | 40904.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2025, contratista:MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5071493.53, importe_modificado:5071493.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}} | {2553177/proyecto_PROCESO, 2553177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553186 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126831.03}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Plan Chac Pozo Tres del municipio de Akil - 87485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo PLAN CHAC POZO TRES 97990 PLAN CHAC POZO TRES, AKIL La localidad de Plan Chac Pozo Tres se encuentra a aproximadamente 7 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Akil, en el estado de Yucat, lon:-89.32374306, lat:20.24847575}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | 38049.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3941020.38, importe_modificado:3941020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553192 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:379643.04}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88071 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: , lon:-89.00871961, lat:20.60453553}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 238373.92 | 238373.92 | 238373.92 | 238373.92 | 238373.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2025, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3935630.47, importe_modificado:3935630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2553192/proyecto_INICIO, 2553192/proyecto_FIN, 2553192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553199 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1138929.12}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Tabí del municipio de Sotuta - 88356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88356 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:Pueblo TABÍ 97695 TABÍ, SOTUTA La localidad de Tabí se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2030 norte y una longitud d, lon:-88.89900208, lat:20.59808616}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 626358.81 | 626358.81 | 626358.81 | 626358.81 | 626358.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2025, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3935630.47, importe_modificado:3935630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2553199/proyecto_INICIO, 2553199/proyecto_FIN, 2553199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553205 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157600.0, modificado:157409.72}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 84034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 2A Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 1 Y El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 2, lon:-90.38950174, lat:20.86877586}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 47222.92 | 47222.92 | 47222.92 | 47222.92 | 47222.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2025, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737625.44, importe_modificado:4737625.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.83}} | {2553205/proyecto_PROCESO, 2553205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553208 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:502481.88}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de La Gran Lucha del municipio de Buctzotz - 84174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84174 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Pueblo La Gran Lucha 97624 LA GRAN LUCHA, BUCTZOTZ La localidad de La Gran Lucha se encuentra a aproximadamente 12 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada, lon:-88.55396732, lat:21.20820557}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 150744.57 | 150744.57 | 150744.57 | 150744.57 | 150744.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5024818.7, importe_modificado:5024818.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.2}} | {2553208/proyecto_INICIO, 2553208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553233 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761133.36}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89558 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.18401302, lat:20.83431784}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 469582.52 | 469582.52 | 469582.52 | 469582.52 | 469582.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2025, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830348.35, importe_modificado:3955188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.7}} | {2553233/proyecto_PROCESO, 2553233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553248 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:278400.0, modificado:278221.04}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 90082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90082 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del municip, lon:-89.33045446, lat:20.53782952}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 83466.31 | 83466.31 | 83466.31 | 83466.31 | 83466.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3855040.1, importe_modificado:3979880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.42}} | {2553248/proyecto_PROCESO, 2553248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553258 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1259918.9}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Mahas del municipio de Tixcacalcupul - 90630 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90630 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:Pueblo MAHAS 97762 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 26 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográficas aproximadas , lon:-88.33069169, lat:20.30824216}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 377975.67 | 377975.67 | 377975.67 | 377975.67 | 377975.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2025, contratista:ICE PROYECTOS DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3149797.26, importe_modificado:3149797.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.8}} | {2553258/proyecto_PROCESO, 2553258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553263 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139196.34}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 90802 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90802 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 24 95 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a , lon:-89.18593416, lat:20.83365588}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 41758.9 | 41758.9 | 41758.9 | 41758.9 | 41758.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2025, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830348.35, importe_modificado:3955188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.86}} | {2553263/proyecto_PROCESO, 2553263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553267 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634427.95}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 85914 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85914 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y, lon:-88.31188233, lat:21.16409386}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 502362.95 | 502362.95 | 502362.95 | 502362.95 | 502362.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6598050.52, importe_modificado:7993791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2553267/proyecto_INICIO, 2553267/proyecto_FIN, 2553267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553291 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507476.64}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 95277 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95277 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri, lon:-89.33640702, lat:20.5390415}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 220273.6 | 220273.6 | 220273.6 | 220273.6 | 220273.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3855040.1, importe_modificado:3979880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.12}} | {2553291/proyecto_PROCESO, 2553291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553301 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126886.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 97235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97235 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo, lon:-89.89642441, lat:20.64452691}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 39681.05 | 39681.05 | 39681.05 | 39681.05 | 39681.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3806579.86, importe_modificado:3806579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2553301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553305 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139160.74}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kaua del municipio de Kaua - 97560 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97560 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle 6 7 Pueblo KAUA 97764 KAUA, KAUA ENTRE Calle 11 A Y La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas g, lon:-88.41210272, lat:20.62304801}} | 2025-11-13 | 2025-12-31 | 85531.81 | 85531.81 | 85531.81 | 85531.81 | 85531.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2025, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3818264.11, importe_modificado:3818264.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.91}} | {2553305/proyecto_INICIO, 2553305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553323 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:982262.96}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91325 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox, lon:-88.94574947, lat:21.01889188}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 294678.89 | 294678.89 | 294678.89 | 294678.89 | 294678.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2025, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4326418.47, importe_modificado:4326418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553330 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380658.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 91785 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91785 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y, lon:-89.90696345, lat:20.64439721}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 119062.51 | 119062.51 | 119062.51 | 119062.51 | 119062.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3806579.86, importe_modificado:3806579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.77}} | {2553330/proyecto_PROCESO, 2553330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553338 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:885833.76}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Tibolón del municipio de Sotuta - 92146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92146 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:Pueblo Tibolón 97694 TIBOLÓN, SOTUTA La localidad de Tibolón se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2028 norte y una longi, lon:-88.94137761, lat:20.66950319}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 504653.35 | 504653.35 | 504653.35 | 504653.35 | 504653.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2025, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3935630.47, importe_modificado:3935630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2553338/proyecto_INICIO, 2553338/proyecto_PROCESO, 2553338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553339 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:730358.82}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 92153 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92153 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo CANSAHCAB CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 06, lon:-89.10906168, lat:21.15366349}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 219107.65 | 219107.65 | 219107.65 | 219107.65 | 219107.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2025, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2839997.01, importe_modificado:2839997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.72}} | {2553339/proyecto_PROCESO, 2553339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302553344 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888299.51}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92670 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92670 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y , lon:-89.93375941, lat:20.96506576}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 266489.85 | 266489.85 | 266489.85 | 266489.85 | 266489.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3830689.14, importe_modificado:3830689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.57}} | {2553344/proyecto_PROCESO, 2553344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592554 | Proyecto de inversión | 125331.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125331.27, modificado:125250.34}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN AKIL, LOCALIDAD DE AKIL Y MUNICIPIO DE AKIL - 112882 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Akil | 112882 | S | 125 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE 24 15 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL Calle CALLE 26 SE ENCUENTRA UBICADO A 400 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, TAMBIEN SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CAMPO LA PLACITA Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA TIENDA MATERIALES EL , lon:-89.34899211, lat:20.26925191}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 125250.34 | 125250.34 | 125250.34 | 125250.34 | 125250.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.10, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AKIL, monto:125250.34, importe_modificado:125250.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2592554/proyecto_INICIO, 2592554/proyecto_FIN, 2592554/proyecto_PROCESO, 2592554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592582 | Proyecto de inversión | 151439.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151439.74, modificado:150452.27}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CUTZ 2 EN CONKAL, YUCATAN. - 106572 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Conkal | 106572 | S | 126 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Calle 27-A Exhacienda SAN DIEGO CUTZ DOS 97345 SAN DIEGO CUTZ DOS, CONKAL ENTRE Calle 26 Y Calle 24-A Calle 29 Calle 27-A x 24-A y 26, cerca del predio marcado con el numero 247. Calle 25-A x 24-A y 26, cerca la predio 232. Calle , lon:-89.56243785, lat:21.08568249}} | 2025-09-22 | 2025-10-26 | 150452.27 | 150452.27 | 150452.27 | 150452.27 | 150452.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP25-AD-CKL-1FAIS-026, contratista:GACOMX DESARROLLADORES DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:150452.27, importe_modificado:150452.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2592582/proyecto_INICIO, 2592582/proyecto_FIN, 2592582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592632 | Proyecto de inversión | 499999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.97, modificado:499999.97}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN - 102997 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzidzantún | 102997 | S | 600 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Colonia SANTA CLARA 97504 SANTA CLARA, DZIDZANTÚN DIVERSAS CALLES , lon:-89.01345902, lat:21.37344512}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 499305.18 | 499305.18 | 499305.18 | 499305.18 | 499305.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FAISMUN-02-2025, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:499305.18, importe_modificado:499305.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.0}} | {2592632/proyecto_INICIO, 2592632/proyecto_PROCESO, 2592632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592649 | Proyecto de inversión | 116000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116000.02, modificado:115996.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ REGADIO, DEL MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN. - 85108 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 85108 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo SANTA CRUZ REGADIO 97730 SANTA CRUZ REGADÍO, ESPITA SE ENCEUNTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ REGADIO MUNICIPIO DE ESPITA, AL ESTE DE LA POBLACION RUMBO A LA CARRETERA A HOLCA , lon:-88.29610991, lat:21.0925851}} | 2025-07-29 | 2025-09-29 | 115996.57 | 115996.57 | 115996.57 | 11599.66 | 11599.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2592649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592657 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464000.0, modificado:463986.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOLCA, MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN - 84943 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Espita | 84943 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo HOLCA, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 HOLCÁ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOLCA MUNICIPIO DE ESPITA A 55M SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA MULTIGRADO EMILIANO ZAPATA , lon:-88.26890876, lat:21.0921286}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 463986.21 | 463986.21 | 463986.21 | 46398.62 | 46398.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP, contratista:CORMOCON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1.238773639E7, importe_modificado:1.238773639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2592657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592696 | Proyecto de inversión | 1374811.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374811.28, modificado:1374472.84}} | Rehabilitacion de Pavimentacion de la calle 13 x 2 y 4 de la localidad de Huhi municipio de Huhi Yucatan. - 68113 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huhí | 68113 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.5, meta_modificada:1072.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 2 Y Calle 4 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capital , lon:-89.15349798, lat:20.72190056}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 962130.98 | 962130.98 | 962130.98 | 962130.98 | 962130.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-01, contratista:GONAPE, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUHI, monto:1374472.84, importe_modificado:1374472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.75}} | {2592696/proyecto_PROCESO, 2592696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592788 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130986.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0096 - 84750 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84750 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63-B 279 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 6-DIAG Y Calle 8 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SEGUIR 67 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 28 , lon:-89.66811981, lat:20.91242432}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130986.65 | 130986.65 | 39295.99 | 39295.99 | 39295.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-210, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029435.52, importe_modificado:1029435.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( RECAUDADO), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | YUC250302592795 | Proyecto de inversión | 4354055.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4354055.14, modificado:3612760.54}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0024 - 82476 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82476 | S | 1151 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8777.78, meta_modificada:8777.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-B Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 147 Y Calle 163-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 UBICADA EN LA CALLE 143 X 88-A Y 90 SEGUIR 435 MTS HACIA EL , lon:-89.65478705, lat:20.92269982}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 3612760.54 | 3612760.54 | 3612760.54 | 3612760.54 | 3612760.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-167, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4190802.23, importe_modificado:4190802.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8777.78}} | {2592795/proyecto_INICIO, 2592795/proyecto_FIN, 2592795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592798 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:120228.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. CENTRO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0564 - 58620 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58620 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 66 623-A Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79 Y Calle 81 Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 250 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA ERMITA UBICADO EN LA CALLE 66 X 77 Y 77 A, AVANZAR 250 MTS HACIA EL SUR SOB, lon:-89.63144407, lat:20.9555944}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 120228.83 | 120228.83 | 120228.83 | 120228.83 | 120228.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592798/proyecto_INICIO, 2592798/proyecto_FIN, 2592798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592824 | Proyecto de inversión | 69654.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69654.53, modificado:57072.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRACC. SAN CARLOS DEL SUR II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0359 - 80929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80929 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.76, meta_modificada:13.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 135-B 223 Fraccionamiento SAN CARLOS DEL SUR II 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 46-C Y Calle 46-E LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA SAN CARLOS UBICADA EN LA CALLE 135-B X 46-E Y 46-C SEGUIR 100 MTS HACIA EL ORIEN, lon:-89.61632304, lat:20.92420608}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 57072.57 | 57072.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-211, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1679157.16, importe_modificado:1679157.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592828 | Proyecto de inversión | 273192.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273192.64, modificado:197461.96}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0040 - 70800 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70800 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 84-D Calle 187 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 66 MTS AL NORTE DEL PAQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, UBICADO EN CALLE 86 X 177 Y 179 DE LA , lon:-89.64903434, lat:20.90042939}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 197461.96 | 197461.96 | 59238.59 | 59238.59 | 59238.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-143, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1157384.51, importe_modificado:1157384.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592831 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:142459.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. XOCLAN SANTOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0131 - 60810 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60810 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 45 802 Colonia XOCLAN SANTOS 97240 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 124-A Calle 40 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 800 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA SAN VICENTE DE PAUL UBICADA EN LA CALLE 32 X 31 Y 33 DE LA COL, lon:-89.66340862, lat:20.9723053}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 142459.73 | 142459.73 | 142459.73 | 142459.73 | 142459.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592831/proyecto_INICIO, 2592831/proyecto_FIN, 2592831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592834 | Proyecto de inversión | 3638334.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3638334.11, modificado:3170709.44}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0433 - 94807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94807 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1667.19, meta_modificada:1667.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE JOSE TIRSO KU COCOM Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 PO, lon:-89.66363336, lat:20.78833241}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 3170709.44 | 3170709.44 | 951212.84 | 951212.84 | 951212.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-197, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3678022.95, importe_modificado:3678022.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592836 | Proyecto de inversión | 232663.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232663.1, modificado:193146.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0080 - 75211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75211 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.34, meta_modificada:8.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 19 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 AVAN, lon:-89.66067882, lat:20.86764339}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 193146.14 | 193146.14 | 57943.84 | 57943.84 | 57943.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592842 | Proyecto de inversión | 186315.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186315.46, modificado:155639.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0237,225-01-0236 - 81239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81239 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.99, meta_modificada:63.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 131 343 Colonia SAN JOSE TECOH 97299 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA GUSTAVO DIAZ ORDAZ UBICADO EN LA CALLE 131 X 56 Y 54 SEGUIR 616 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.62228634, lat:20.92291528}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 155639.58 | 155639.58 | 46691.87 | 46691.87 | 46691.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592850 | Proyecto de inversión | 248974.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248974.38, modificado:145503.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0208, 225-01-0210, 225-01-0209 - 75264 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75264 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.56, meta_modificada:42.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 275 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55776806, lat:20.88123097}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 145503.96 | 145503.96 | 62487.81 | 62487.81 | 62487.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.27}} | {2592850/proyecto_INICIO, 2592850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592863 | Proyecto de inversión | 124082.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124082.16, modificado:99355.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRACC. MULSAY, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0299 - 58579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58579 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.95, meta_modificada:31.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 1 168 Fraccionamiento MULSAY 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 3 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO EDUCATIVO AMERICA UBICADO EN LA CALLE 5 X 14 A Y 16 AVANZAR 70 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.67191217, lat:20.97589572}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 99355.34 | 99355.34 | 29806.6 | 29806.6 | 29806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592886 | Proyecto de inversión | 107260.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107260.34, modificado:83509.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SUSULA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0565 - 60601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60601 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.05, meta_modificada:35.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle 22 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 20 AVANZAR 153 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR LA CALLE 22, lon:-89.69856028, lat:20.97239211}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 83509.79 | 83509.79 | 83509.79 | 83509.79 | 83509.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.05}} | {2592886/proyecto_INICIO, 2592886/proyecto_PROCESO, 2592886/proyecto_FIN, 2592886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592898 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:61459.91}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. NUEVA REFORMA AGRARIA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0053 - 97131 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97131 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 79 211 Colonia NUEVA REFORMA AGRARIA 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 138-B DIAG. Y Calle 140 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA ELVIA MAGANDA AVILA UBICADA EN LA CALLE 75 X 138-DIAG SEGUIR 88 MTS HACIA EL ORIENTE SOB, lon:-89.68290459, lat:20.95093067}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 61459.91 | 61459.91 | 38248.07 | 38248.07 | 38248.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-185, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1810218.01, importe_modificado:1810218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.62}} | {2592898/proyecto_INICIO, 2592898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592899 | Proyecto de inversión | 793429.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793429.19, modificado:665571.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0457 - 80590 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80590 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.55, meta_modificada:1349.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 80-A Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR, lon:-89.64658958, lat:20.89202158}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 665571.51 | 665571.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-160, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5825281.3, importe_modificado:5825281.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592906 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:131186.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0070 - 94028 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94028 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38 608 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 89 Y Calle 91 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADA EN LA CALLE TABLAJE 13615 ANILLO PERIFERICO X 70 DIAG. SEGUIR 740 MTS HACIA EL S, lon:-89.65518757, lat:21.0470452}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 131186.79 | 131186.79 | 39356.04 | 39356.04 | 39356.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-154, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1894563.18, importe_modificado:1894563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592913 | Proyecto de inversión | 109600.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109600.67, modificado:93668.27}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0035 - 74316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74316 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 Y 21 SEGUIR 137 MTS HACIA EL SUR SOB, lon:-89.61384806, lat:20.83834144}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 93668.27 | 93668.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-207, contratista:C. CARLOS IVÁN PIMENTEL RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1388449.45, importe_modificado:1388449.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592920 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0161 - 71022 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71022 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 687 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 Calle 183 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 110 MTS HACIA EL PONIEN, lon:-89.65267982, lat:20.89676403}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592920/proyecto_INICIO, 2592920/proyecto_PROCESO, 2592920/proyecto_FIN, 2592920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592952 | Proyecto de inversión | 126727.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126727.1, modificado:99148.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0099 - 71349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71349 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.45, meta_modificada:33.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-89.6681863, lat:20.78956198}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 99148.16 | 99148.16 | 29744.45 | 29744.45 | 29744.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592970 | Proyecto de inversión | 216838.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216838.99, modificado:178413.47}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAC NICTE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0313 - 36099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36099 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:Calle 25 Pueblo SAC NICTE 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 AVANZAR, 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HA, lon:-89.58520141, lat:21.13938722}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 178413.47 | 178413.47 | 53524.04 | 53524.04 | 53524.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592971 | Proyecto de inversión | 241515.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241515.2, modificado:196020.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0538 - 36258 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36258 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 6-A Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 438.08 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 , lon:-89.51814447, lat:21.02355492}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 196020.91 | 196020.91 | 196020.91 | 196020.91 | 196020.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2592971/proyecto_INICIO, 2592971/proyecto_FIN, 2592971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592975 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125204.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0049 - 71213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71213 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle 23 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 18 MTS SOBRE LA CALLE 21 HACIA EL PONIENTE H, lon:-89.61197184, lat:20.84045601}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | 125204.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592975/proyecto_INICIO, 2592975/proyecto_PROCESO, 2592975/proyecto_FIN, 2592975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592982 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125422.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0037 - 96899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 37 804-A Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 102 Y Calle 104 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES DE CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 106 X 59 Y 51-A SEGUIR 754 MTS HACIA EL NORTE S, lon:-89.71338882, lat:21.0060705}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125422.84 | 125422.84 | 125422.84 | 125422.84 | 125422.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2592982/proyecto_INICIO, 2592982/proyecto_FIN, 2592982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592985 | Proyecto de inversión | 105177.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105177.43, modificado:77554.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0429,225-01-0428 - 81125 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.64, meta_modificada:44.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51 776 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 98 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES CD. CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 51-A X 106 Y 102-A SEGUIR 517 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE , lon:-89.71070511, lat:21.00065439}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 77554.98 | 77554.98 | 77554.98 | 77554.98 | 77554.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-187, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1389968.77, importe_modificado:1389968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.64}} | {2592985/proyecto_INICIO, 2592985/proyecto_FIN, 2592985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592987 | Proyecto de inversión | 106510.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106510.89, modificado:81667.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COM. SODZIL NORTE LOCALIDAD MERIDA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0605 - 69318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 69318 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.24, meta_modificada:37.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38 Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDANA UBICADO EN LA CALLE 36 X 25 AVANZAR 207 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 36 HASTA LLEGAR AL LU, lon:-89.62258943, lat:21.04432028}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 81667.91 | 81667.91 | 24500.37 | 24500.37 | 24500.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592989 | Proyecto de inversión | 132793.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132793.13, modificado:109713.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0431 - 63331 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63331 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.57, meta_modificada:38.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 20 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 SEGUIR 306 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL , lon:-89.6911082, lat:21.14981154}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 109713.32 | 109713.32 | 109713.32 | 109713.32 | 109713.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.57}} | {2592989/proyecto_INICIO, 2592989/proyecto_FIN, 2592989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592999 | Proyecto de inversión | 2662487.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2662487.3, modificado:2198230.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0448 - 77981 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77981 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4664.28, meta_modificada:4664.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 15-B Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 802 MTS HACIA EL NORTE S, lon:-89.66009872, lat:20.83133342}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 2198230.87 | 2198230.87 | 2198230.87 | 2198230.87 | 2198230.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-137, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS BARCAM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2549947.81, importe_modificado:2549947.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4664.28}} | {2592999/proyecto_INICIO, 2592999/proyecto_FIN, 2592999/proyecto_PROCESO, 2592999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593002 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:55346.21}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. CANTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0401 - 68209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68209 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34 720 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 111 Y Calle 113 Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA HACIA EL NORTE DEL KINDER FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO EN LA CALLE 34 X 113 Y 115 SEGUIR 41 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLE, lon:-89.60679431, lat:20.94031984}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 55346.21 | 55346.21 | 16603.86 | 16603.86 | 16603.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593018 | Proyecto de inversión | 1170782.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170782.69, modificado:971322.96}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0012 - 88564 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 88564 | S | 2140 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 21 107 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA CAMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 53 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.66140723, lat:20.8249962}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 971322.96 | 971322.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-208, contratista:TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1126734.63, importe_modificado:1126734.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593027 | Proyecto de inversión | 88464.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88464.65, modificado:66928.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME, COL. SUSULA XOCLAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0498, 224-02-0497 - 58858 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58858 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.65, meta_modificada:32.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67-A 1166 Colonia SUSULA XOCLAN 97245 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 132 Y Calle 136 Calle 71 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 137.77 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL PARQUE XOCLAN SUSULA 1, UBICADO EN LA CALLE 67-A X 132, lon:-89.6744723, lat:20.95808207}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 66928.81 | 66928.81 | 55661.25 | 55661.25 | 55661.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.15}} | {2593027/proyecto_INICIO, 2593027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593046 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:126652.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0152, 225-01-0151 - 73898 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73898 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 177 767 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 170 MTS HACIA EL PONIENTE SO, lon:-89.65759264, lat:20.90530342}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126652.81 | 126652.81 | 126652.81 | 126652.81 | 126652.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593046/proyecto_INICIO, 2593046/proyecto_FIN, 2593046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593061 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:129408.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0234,225-01-0235 - 74047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74047 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-C 270 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 84 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.64945716, lat:20.89150043}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 129408.64 | 129408.64 | 99166.84 | 99166.84 | 99166.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-157, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1616220.25, importe_modificado:1616220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.9}} | {2593061/proyecto_INICIO, 2593061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593065 | Proyecto de inversión | 769198.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769198.97, modificado:617225.72}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0461 - 70825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70825 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 203 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE YESENIA ECANDEWY CAMPOS MORALES COMPLEMENTO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CA, lon:-89.63832656, lat:20.88797214}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 617225.72 | 617225.72 | 283695.11 | 283695.11 | 283695.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-146, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3649772.43, importe_modificado:3649772.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.19}} | {2593065/proyecto_INICIO, 2593065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593070 | Proyecto de inversión | 117157.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117157.44, modificado:103233.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0057 - 91543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91543 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.78, meta_modificada:37.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 22 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19-A X 18-A Y 20 SEGUIR 48 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA LLEGAR A , lon:-89.70839998, lat:21.02167906}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 103233.03 | 103233.03 | 103233.03 | 103233.03 | 103233.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-153, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1975649.57, importe_modificado:1975649.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.78}} | {2593070/proyecto_INICIO, 2593070/proyecto_PROCESO, 2593070/proyecto_FIN, 2593070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593086 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:129061.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. UXMAL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0138 - 70352 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70352 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 42 376-A Colonia UXMAL 97203 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 19 Calle 40 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN PEDRO UXMAL UBICADO EN LA CALLE 15 X 38 Y 40 SEGUIR 200 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 HASTA , lon:-89.64841667, lat:21.01625221}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 129061.18 | 129061.18 | 38718.35 | 38718.35 | 38718.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593107 | Proyecto de inversión | 154679.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154679.33, modificado:121228.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0283 - 74058 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74058 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.47, meta_modificada:48.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 151 306 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 UBICADA EN LA CALLE 90 X 141 Y 143 SEGUIR 350 HACIA EL SUR SOBRE, lon:-89.65430894, lat:20.92060296}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121228.86 | 121228.86 | 121228.86 | 121228.86 | 121228.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.47}} | {2593107/proyecto_INICIO, 2593107/proyecto_PROCESO, 2593107/proyecto_FIN, 2593107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593109 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:124825.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0247,225-01-0248 - 87383 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87383 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-1 234 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64828489, lat:20.89474368}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 124825.21 | 124825.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-212, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1798683.33, importe_modificado:1798683.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593122 | Proyecto de inversión | 1172997.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172997.6, modificado:935088.43}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0004 - 68865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68865 | S | 2479 | 2555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 35-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y LA OBRA SE UBICARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20, AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL ENTRONQUE CON LA CALLE 20A, lon:-89.58320266, lat:21.08559435}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 935088.43 | 935088.43 | 767951.14 | 767951.14 | 767951.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-127, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2130124.81, importe_modificado:2130124.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.82}} | {2593122/proyecto_INICIO, 2593122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593133 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:120762.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0078 - 71236 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71236 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 88 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 85 Y Calle 87 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FRANCISCO J. MUJICA UBICADA EN LA CALLE 85 X 86 Y 88 SEGUIR 80 MTS SOBRE LA CALLE 85 , lon:-89.65496757, lat:20.88024526}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 120762.07 | 120762.07 | 120762.07 | 120762.07 | 120762.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-152, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1999050.31, importe_modificado:1999050.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593133/proyecto_INICIO, 2593133/proyecto_FIN, 2593133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593139 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:180294.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0187 - 87941 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87941 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.59126864, lat:20.78587761}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 180294.52 | 180294.52 | 180294.52 | 180294.52 | 180294.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-184, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759822.66, importe_modificado:1759822.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2593139/proyecto_INICIO, 2593139/proyecto_FIN, 2593139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593151 | Proyecto de inversión | 112563.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112563.31, modificado:107431.28}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0083 - 92571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92571 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.16, meta_modificada:42.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-1 517 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 235 MTS HACIA EL PONIENTE, lon:-89.65589923, lat:20.90851125}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 107431.28 | 107431.28 | 107431.28 | 107431.28 | 107431.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-150, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2599377.38, importe_modificado:2599377.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.16}} | {2593151/proyecto_INICIO, 2593151/proyecto_FIN, 2593151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593154 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:153173.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0421 - 75755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75755 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 21 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO TZACALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18-A Y 20 SEGUIR 125 MTS HACIA EL PONIENTE SO, lon:-89.65479751, lat:20.75243881}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 153173.25 | 153173.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593161 | Proyecto de inversión | 181136.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181136.4, modificado:143959.04}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD YAXNIC MUNICIPIO MERIDA 223-03-0010 - 35699 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35699 | S | 60 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:Calle 20 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE Y Ninguno HASTA LA CASA DE LAURA ELIANA YAM CHAN LA OBRA SE REALIZARA A 103.74 MTS AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXNIC UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23, , lon:-89.61907711, lat:20.79174633}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 143959.04 | 143959.04 | 143959.04 | 143959.04 | 143959.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2593161/proyecto_INICIO, 2593161/proyecto_FIN, 2593161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593169 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:121982.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0063 - 93402 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93402 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 179 325 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6274629, lat:20.90132329}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121982.23 | 121982.23 | 121982.23 | 121982.23 | 121982.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-149, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2523636.72, importe_modificado:2523636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593169/proyecto_INICIO, 2593169/proyecto_PROCESO, 2593169/proyecto_FIN, 2593169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593171 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:33390.92}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN MATIAS COSGAYA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0176. - 38349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38349 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Calle 8 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SAN MATIAS COSGAYA, DESPLAZARSE 9, lon:-89.70376152, lat:21.09865676}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 33390.92 | 33390.92 | 33390.92 | 33390.92 | 33390.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2593171/proyecto_INICIO, 2593171/proyecto_FIN, 2593171/proyecto_PROCESO, 2593171/proyecto_FIN, 2593171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593175 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:126848.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0267 - 75721 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75721 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.65581236, lat:20.74843301}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126848.71 | 126848.71 | 126848.71 | 126848.71 | 126848.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-209, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949955.14, importe_modificado:1949955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593175/proyecto_INICIO, 2593175/proyecto_FIN, 2593175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593176 | Proyecto de inversión | 1005924.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005924.07, modificado:801146.68}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0039 - 85755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85755 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 84-D Calle 187 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 109 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-89.64912721, lat:20.90051834}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 801146.68 | 801146.68 | 801146.68 | 801146.68 | 801146.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-146, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3649772.43, importe_modificado:3649772.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2593176/proyecto_INICIO, 2593176/proyecto_FIN, 2593176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593202 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:127382.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CHEUMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0563 - 63320 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63320 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:Calle 21 Pueblo CHEUMAN 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 A Y 18 A SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.70631995, lat:21.06732626}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 127382.13 | 127382.13 | 127382.13 | 127382.13 | 127382.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593202/proyecto_INICIO, 2593202/proyecto_FIN, 2593202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593217 | Proyecto de inversión | 309051.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309051.46, modificado:259554.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0130 - 77535 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77535 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.41, meta_modificada:518.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 40 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 720 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.66922594, lat:21.10414574}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 259554.13 | 259554.13 | 259554.13 | 259554.13 | 259554.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-140, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1595228.46, importe_modificado:1595228.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.41}} | {2593217/proyecto_INICIO, 2593217/proyecto_FIN, 2593217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593228 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127172.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD XMATKUIL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0117 - 71945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71945 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:Calle 52-B Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 227 Y Calle 229 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 253 X 50 Y 50-E SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 253 HASTA LLE, lon:-89.6305623, lat:20.87553784}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127172.19 | 127172.19 | 127172.19 | 127172.19 | 127172.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593228/proyecto_INICIO, 2593228/proyecto_PROCESO, 2593228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593247 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:136204.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DELIO MORENO CANTON, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0055 - 91908 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91908 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-E 661 Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 103 Y Calle 105 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN LA CALLE 105 X 64-H Y 64-G SEGUIR 279 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE, lon:-89.63583884, lat:20.94142192}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | 136204.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-159, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1575996.51, importe_modificado:1575996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593247/proyecto_INICIO, 2593247/proyecto_PROCESO, 2593247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593253 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:129530.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0041 - 96906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96906 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 64 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D1 Y 187-C SEGUIR 128 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 , lon:-89.63529648, lat:20.89736355}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 129530.31 | 129530.31 | 129530.31 | 129530.31 | 129530.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-186, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1974972.64, importe_modificado:1974972.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593253/proyecto_INICIO, 2593253/proyecto_FIN, 2593253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593273 | Proyecto de inversión | 234619 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234619.0, modificado:167338.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0075 - 67754 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67754 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 177 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA 2 UBICADO EN LA CALLE 68 X 187 Y 189 SEGUIR 168 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 68 HASTA LLEGAR, lon:-89.64180395, lat:20.89618183}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 167338.93 | 167338.93 | 167338.93 | 167338.93 | 167338.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2593273/proyecto_INICIO, 2593273/proyecto_FIN, 2593273/proyecto_PROCESO, 2593273/proyecto_FIN, 2593273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593274 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:136285.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0114 - 81373 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81373 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA, lon:-89.5754996, lat:20.86390152}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 136285.56 | 136285.56 | 136285.56 | 136285.56 | 136285.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-183, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029032.27, importe_modificado:2029032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593274/proyecto_INICIO, 2593274/proyecto_PROCESO, 2593274/proyecto_FIN, 2593274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593280 | Proyecto de inversión | 747648.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747648.41, modificado:572456.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0228 - 51668 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51668 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 93 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Periférico ANILLO PERIFERICO Y Calle 34 Calle 91 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADO EN LA CALLE PERIFERICO X 70 Y 7, lon:-89.65249746, lat:21.04448781}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 572456.96 | 572456.96 | 572456.96 | 572456.96 | 572456.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-039, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389036.24, importe_modificado:2389036.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2593280/proyecto_INICIO, 2593280/proyecto_PROCESO, 2593280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593281 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:121445.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0245 - 61802 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61802 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 73 649 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64 Y Calle 64-A Calle 71-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1200 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ING. ARMANDO PALMA PENICHE UBICADO EN LA CAL, lon:-89.69468888, lat:20.99141306}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 121445.21 | 121445.21 | 121445.21 | 121445.21 | 121445.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593281/proyecto_INICIO, 2593281/proyecto_FIN, 2593281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593304 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0198 - 75281 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75281 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 347 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55818649, lat:20.88054181}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | 127089.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-155, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1949986.26, importe_modificado:1949986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593304/proyecto_INICIO, 2593304/proyecto_FIN, 2593304/proyecto_PROCESO, 2593304/proyecto_FIN, 2593304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593314 | Proyecto de inversión | 1143612.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1143612.02, modificado:944879.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0431 - 77588 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77588 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2032.64, meta_modificada:2032.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 33 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54 Y Calle 52 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) ERMILO ABREU GOMEZ, UBICADO EN LA CALLE 21 POR , lon:-89.67056414, lat:21.02302784}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 944879.87 | 944879.87 | 944879.87 | 944879.87 | 944879.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-140, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1595228.46, importe_modificado:1595228.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2032.64}} | {2593314/proyecto_INICIO, 2593314/proyecto_FIN, 2593314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593315 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:130022.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0097 - 92033 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92033 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-A 282 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.64954278, lat:20.89327723}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 130022.56 | 130022.56 | 130022.56 | 130022.56 | 130022.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-157, contratista:ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1616220.25, importe_modificado:1616220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593315/proyecto_INICIO, 2593315/proyecto_FIN, 2593315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593320 | Proyecto de inversión | 753529.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753529.06, modificado:618958.2}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 223-01-0355 - 78507 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78507 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 46 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 45 AL NORTE HASTA LA CASA DE SAN LEOPOLDO BALAM BALAM Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 45 X 42, AVANZAR 4, lon:-89.6018516, lat:20.8873737}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 618958.2 | 618958.2 | 618958.2 | 618958.2 | 618958.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-191, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2094141.91, importe_modificado:2094141.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2593320/proyecto_INICIO, 2593320/proyecto_PROCESO, 2593320/proyecto_FIN, 2593320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593332 | Proyecto de inversión | 60484.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60484.05, modificado:46799.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD PETAC, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0140 - 74770 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74770 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.39, meta_modificada:15.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 SEGUIR 46 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUG, lon:-89.65967524, lat:20.77015952}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 46799.36 | 46799.36 | 46799.36 | 46799.36 | 46799.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.39}} | {2593332/proyecto_INICIO, 2593332/proyecto_FIN, 2593332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593357 | Proyecto de inversión | 383488.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383488.19, modificado:296768.93}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SUSULA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0477 - 74461 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74461 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL PARQUE Y CAMPO DE SUSULA, CON DIRECCION CALLE 18 POR 21, AVANZAR 260 METROS APROXIMADOS HASTA, lon:-89.69882348, lat:20.97474558}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 296768.93 | 296768.93 | 296768.93 | 296768.93 | 296768.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-206, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1429854.93, importe_modificado:1429854.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0}} | {2593357/proyecto_INICIO, 2593357/proyecto_PROCESO, 2593357/proyecto_FIN, 2593357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593363 | Proyecto de inversión | 410583.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410583.51, modificado:342898.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0473 - 77494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77494 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.28, meta_modificada:720.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 18 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL UBICADA EN LA CALLE 19 X 24 Y 20 SEGUIR 180 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.6518166, lat:20.86669907}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 342898.06 | 342898.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-214, contratista:JARREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3006236.83, importe_modificado:3006236.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593367 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:162854.02}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III , LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0017 - 52055 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52055 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 153-1 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84 Calle 153-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 576.8 MTS DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 157 Y 159, POSTERIORMENTE AVA, lon:-89.64337542, lat:20.91804131}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 162854.02 | 162854.02 | 162854.02 | 162854.02 | 162854.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-040, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2032623.36, importe_modificado:2032623.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2593367/proyecto_PROCESO, 2593367/proyecto_INICIO, 2593367/proyecto_PROCESO, 2593367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593370 | Proyecto de inversión | 70875.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70875.49, modificado:53685.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COM. SODZIL NORTE LOCALIDAD MERIDA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0585 - 69309 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 69309 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.48, meta_modificada:20.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34-A Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA JUAN ALDAMA UBICADO EN LA CALLE 38 X 23 Y 25 SODZIL NORTE, AVANZAR 183 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA, lon:-89.62056838, lat:21.04674597}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 53685.01 | 53685.01 | 53685.01 | 53685.01 | 53685.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.48}} | {2593370/proyecto_INICIO, 2593370/proyecto_PROCESO, 2593370/proyecto_FIN, 2593370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593376 | Proyecto de inversión | 520066.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520066.49, modificado:444918.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0135 - 77856 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77856 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.65, meta_modificada:906.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86-A Y Calle 88 Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.652933, lat:20.89183364}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 444918.14 | 444918.14 | 444918.14 | 444918.14 | 444918.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-139, contratista:C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1189942.31, importe_modificado:1189942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.65}} | {2593376/proyecto_INICIO, 2593376/proyecto_FIN, 2593376/proyecto_PROCESO, 2593376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593383 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:126906.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0017 - 68572 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68572 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 67 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63542282, lat:20.89760454}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 126906.46 | 126906.46 | 126906.46 | 126906.46 | 126906.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-158, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1757698.71, importe_modificado:1757698.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593383/proyecto_INICIO, 2593383/proyecto_FIN, 2593383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593385 | Proyecto de inversión | 122668.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122668.33, modificado:87699.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN JOSE TZAL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0349 - 81016 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81016 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.33, meta_modificada:34.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 161-E 252 Colonia SAN JOSE TZAL 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40 Y 42 SEGUIR 266 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 157 HASTA LLEGAR, lon:-89.61671538, lat:20.9088216}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 87699 | 87699 | 87699 | 87699 | 87699 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.33}} | {2593385/proyecto_INICIO, 2593385/proyecto_FIN, 2593385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593449 | Proyecto de inversión | 1984337.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984337.88, modificado:1978337.88}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA CALLE 61-A X 62 Y 64, DE LA POBLACION Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN. - 99815 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 99815 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 61 A Colonia COLONIA SAN DIEGO 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 62 Y Calle 64 Calle 61 LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL Campo de Beisbol de San Diego ANEXO LAS COORDENADAS DE INICIO 20.29844N 89.43125W Y DE TERMINO 20.29, lon:-89.43102333, lat:20.29881709}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1978337.88 | 1978337.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-023-2025-LP, contratista:JORGE ALBERTO US CAN, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1978337.88, importe_modificado:1978337.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MOMENTOS CONTABLES SE REPORTAN EN 0 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HAN PAGADO ANTICIPOS Y ESTIMACIONES, trimestre:4.0, usuario:mariavtehc, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, DE ACUERDO A LA FECHA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÍA TENER AL MENOS EL 30% DE AVANCE QUE TIENE RELACIÓN CON EL ANTICIPO., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | YUC250302593517 | Proyecto de inversión | 2705982.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2598.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2703383.64, modificado:2702004.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE SANTA ELENA CON C.C.T. 31ECB0046F LOCALIDAD SANTA ELENA SANTA ELENA - 93623 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Elena | 93623 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.76, meta_modificada:725.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle CALLE 30 Pueblo Santa Elena 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA ENTRE Calle Calle 19 Y Calle Calle 21 EL PROYECTO SE REALIZARA EN COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) UBICADO EN LA CALLE 30 X 19 Y 21 , lon:-89.64984886, lat:20.32994582}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1993008.85 | 1993008.85 | 1993008.85 | 1993008.85 | 1993008.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SANTA ELENA-YUC-LP-2025/03, contratista:LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ELENA, monto:2702004.53, importe_modificado:2702004.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2593517/proyecto_INICIO, 2593517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593520 | Proyecto de inversión | 2775575.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2775575.99, modificado:2774349.54}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 41 X 26 Y 30, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ YUC - 82652 | 31 | Yucatán | 67 | Seyé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seyé | 82652 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3776.0, meta_modificada:3776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 41 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 30 Y Calle 26 Calle 39 en esta calle se encuentra la casa de la cultura vitaliano. , lon:-89.37051137, lat:20.83044619}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 2774349.54 | 2774349.54 | 2774349.54 | 2774349.54 | 2480083.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:GENARO ROBERTO CHALE CAN, convocante:MUNICIPIO DE SEYE, monto:2774349.54, importe_modificado:2774349.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3776.0}} | {2593520/proyecto_INICIO, 2593520/proyecto_PROCESO, 2593520/proyecto_FIN, 2593520/proyecto_INICIO, 2593520/proyecto_PROCESO, 2593520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593524 | Proyecto de inversión | 2814793.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2814793.8, modificado:2813793.8}} | REHABILITACION DE LA RED AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 28 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYE, YUCATÁN - 95843 | 31 | Yucatán | 67 | Seyé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seyé | 95843 | S | 208 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.5, meta_modificada:869.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 33 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 18 Y Calle 28 Calle 35 CALLE 33 X 18 Y 28, EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA TALLER Y REFACCIONARIA JAVI. , lon:-89.36307676, lat:20.8346488}} | 2025-10-14 | 2025-11-12 | 2813793.8 | 2813793.8 | 2813793.8 | 2813793.8 | 2509514.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SEYE, monto:436652.15, importe_modificado:436652.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:869.5}} | {2593524/proyecto_INICIO, 2593524/proyecto_PROCESO, 2593524/proyecto_INICIO, 2593524/proyecto_FIN, 2593524/proyecto_INICIO, 2593524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593543 | Proyecto de inversión | 1188205.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:614311.0, modificado:614311.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573894.97, modificado:573499.13}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUCILA, YUCATÁN - 97576 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sucilá | 97576 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 22 Colonia CENTRO SUCILA 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 20 PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ YUCATÁN, lon:-88.31436342, lat:21.1562356}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 1187810.13 | 1187810.13 | 1187810.13 | 1187810.13 | 1187810.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-070-ALUMBRADO-006-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:Municipio de Sucila, monto:1187810.13, importe_modificado:1187810.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2593543/proyecto_INICIO, 2593543/proyecto_FIN, 2593543/proyecto_PROCESO, 2593543/proyecto_INICIO, 2593543/proyecto_FIN, 2593543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593583 | Proyecto de inversión | 8222690.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8222690.33, modificado:8221836.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA CIRILO J.MONTES DE OCA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. - 111435 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tekax | 111435 | S | 11234 | 11138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 41 Colonia CHOBENCHE 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 78 Y Calle 82 Calle 47 SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A TEKAX, TOMANDO EL LADO IZQUIERDO CON DIRECCION A LA AVENIDA, PASANDO EL SIX LLAMADO EL PEPE JUSTAMANET, lon:-89.29985541, lat:20.21551158}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 8221836.09 | 8221836.09 | 2466550.83 | 2466550.83 | 2466550.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-28, contratista:Víctor Miguel Castro Quijano, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:8221836.09, importe_modificado:8221836.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.5}} | {2593583/proyecto_INICIO, 2593583/proyecto_PROCESO, 2593583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593608 | Proyecto de inversión | 2399902.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2399902.4, modificado:2396970.12}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT, YUCATAN ETAPA I. - 86895 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekit | 86895 | S | 95 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 24 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL SEGURO SOCIAL A UN COSTADO DEL CAFE MI LINDA VILLA. EN EL SECTOR SAN RAFAEL SE UBICAN 4 BEN, lon:-89.33269472, lat:20.5355465}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2396970.12 | 2396970.12 | 2396970.12 | 2396970.12 | 2303433.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-25, contratista:MARTHA PATRICIA VALLE YAM, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:2396970.12, importe_modificado:2396970.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}} | {2593608/proyecto_FIN, 2593608/proyecto_INICIO, 2593608/proyecto_FIN, 2593608/proyecto_PROCESO, 2593608/proyecto_FIN, 2593608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593671 | Proyecto de inversión | 815901.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815901.81, modificado:815037.77}} | Construcción de pavimentación en la localidad de Xcalakoop municipio de Tinum Yucatán. - 93571 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 93571 | S | 763 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.9, meta_modificada:900.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:Calle CALLE 10 10 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle calle 19 Y Calle calle 21 Calle calle 8 La obra se va a realizar en la calle 10 x 19 y 21 y en la calle 21 x 10 y 12; se ubica a 50 metros del taller de costur, lon:-88.52566555, lat:20.64858542}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 815037.77 | 815037.77 | 815037.77 | 815037.77 | 815037.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-IR-03/2025, contratista:REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:815037.77, importe_modificado:815037.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.9}} | {2593671/proyecto_INICIO, 2593671/proyecto_FIN, 2593671/proyecto_PROCESO, 2593671/proyecto_FIN, 2593671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593678 | Proyecto de inversión | 3512421.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3512421.33, modificado:3512421.33}} | Construcción de señalética en la localidad de Piste, Asentamiento Piste municipio de Tinum - 91870 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 91870 | S | 3253 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle calle 10 calle 10 Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle calle 13 Y Calle calle 17 Calle calle 8 El proyecto se encuentra ubicado a 200 metros de la plaza principal, a 100 metros sobre la misma calle del, lon:-88.58825554, lat:20.69838017}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 3512421.33 | 3512421.33 | 2116604.04 | 2116604.04 | 2116604.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-06/2025, contratista:MULTISERVICIOS E INSUMOS EN REPARACIONES Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:3508379.43, importe_modificado:3508379.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2593678/proyecto_INICIO, 2593678/proyecto_PROCESO, 2593678/proyecto_INICIO, 2593678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593692 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2099197.27}} | Construcción de Techo Firme en Tizimin 2 - 83484 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 83484 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 48 Colonia 8 CALLES 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 35 Y Calle 37 Calle 48-A DEL CENTRO DE LA CIUDAD LLEGAMOS A LA CALLE 47 Y GIRAMOS A LA DERECHA LLEGANDO AL MERCADO MUNICIPAL, SEGUIMOS 200 METROS HASTA LLEGAR CONTRAESQU, lon:-88.14788056, lat:21.15148781}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2099197.27 | 2099197.27 | 629759.18 | 629759.18 | 629759.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-TECHOS-030-2025, contratista:Tapak Construcciones SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2099197.27, importe_modificado:2099197.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2593692/proyecto_INICIO, 2593692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593722 | Proyecto de inversión | 2560975 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2560975.0, modificado:2578764.52}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE VIVIENDA (18 CUARTOS DORMITORIO, 1 SANITARIO, 2 TECHOS FIRMES, 3 PISOS FIRMES) EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC, DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. - 96059 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 96059 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.92, meta_modificada:259.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:Pueblo NOH BEC 97964 NOH-BEC, TZUCACAB DEL CENTRO DE SALUD, 1 C. AL SUR SE ENCUENTRAN 2 BENEFICIARIO, 2 C. AL SUR SE ENCUENTRA 2 BENEFICIARIOS, 1 C. AL OESTE Y 1 AL SUR SE ENCUENTRAN 2 BENEFICIARIOS, 1 C. AL OESTE SE ENCUENTRAN 2 , lon:-89.04339875, lat:19.86964513}} | 2025-10-12 | 2025-12-20 | 2578764.52 | 2578764.52 | 2578764.52 | 1288192.92 | 1288192.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-13-25, contratista:KARLA CASTILLO GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2578764.52, importe_modificado:2578764.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2593722/proyecto_INICIO, 2593722/proyecto_PROCESO, 2593722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593724 | Proyecto de inversión | 1282021.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1282021.62, modificado:1277807.59}} | REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE LA COLONIA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. - 94444 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 94444 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo tzucacab 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 34 Y Calle 36 Calle 17 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB, CALLE 19 X 36 Y 34., lon:-89.05138583, lat:20.07968368}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 1277807.59 | 1277807.59 | 1277807.59 | 715572.25 | 715572.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-10-25, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4356133.82, importe_modificado:4356133.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2593724/proyecto_INICIO, 2593724/proyecto_PROCESO, 2593724/proyecto_INICIO, 2593724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593751 | Proyecto de inversión | 2528690.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2528690.72, modificado:2525190.45}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS (DOMO) EN LA CANCHA PRINCIPAL AREA DEL DIF MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL YUCATAN - 116597 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 116597 | S | 1450 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.72, meta_modificada:685.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 21 EL PROYECTO SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL DE LA POBLACION Y ESTA SITUADO A AUN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPA, lon:-89.18395421, lat:20.8320351}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 2525190.45 | 2525190.45 | 2525190.45 | 2525190.45 | 2525190.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXY-FAISMUN-XOCCHEL-LP-02/2025, contratista:LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCCHEL, monto:2525190.45, importe_modificado:2525190.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.72}} | {2593751/proyecto_INICIO, 2593751/proyecto_FIN, 2593751/proyecto_INICIO, 2593751/proyecto_FIN, 2593751/proyecto_PROCESO, 2593751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596759 | Proyecto de inversión | 905543.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905543.56, modificado:862531.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL, MUNICIPIO DE CHAKOM, CCT. 31DPR0630E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-044 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion: CALLE CONOCIDO No. S/N C.P. 97758 , lon:-88.552229, lat:20.595809}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 862531.97 | 862531.97 | 862531.97 | 862531.97 | 862531.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-051, contratista:JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:862531.97, importe_modificado:862531.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596768 | Proyecto de inversión | 849696.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849696.14, modificado:808276.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0047J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-045 | S | 159 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion: CALLE 14 No. S/N C.P. 97300 , lon:-89.7023, lat:21.013188}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 808276.16 | 808276.16 | 808276.16 | 808276.16 | 808276.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-052, contratista:JOSÉ MANUEL BARRERA PERERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:808276.16, importe_modificado:808276.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596841 | Proyecto de inversión | 677274.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677274.93, modificado:677274.92}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCÍA AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31DPR2099D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-011 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 39 NO. 810 LAS TORRES II CIUDAD CAUCEL , lon:-89.715301, lat:21.004917}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 677274.92 | 677274.88 | 677274.88 | 677274.88 | 677274.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-062, contratista:SISTEMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:677274.93, importe_modificado:677274.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596853 | Proyecto de inversión | 4172983.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4172983.68, modificado:4172983.68}} | REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN VADILLO CICERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31EES0021V | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-013 | S | 360 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 41 FRACC EL FENIX , lon:-89.605326, lat:20.978052}} | 2025-08-05 | 2025-11-06 | 4172983.68 | 4172983.68 | 4172983.68 | 4172983.68 | 4169235.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-064, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4172983.68, importe_modificado:4172983.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596859 | Proyecto de inversión | 3362453.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362453.43, modificado:3362453.43}} | REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. CCT. 31DST0008U | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-014 | S | 111 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 15 NO. 202 PUERTO DE ABRIGO YUCALPETÉN , lon:-89.709814, lat:21.27656}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 3362453.43 | 3362453.43 | 2933881.56 | 2933881.56 | 2933881.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-065, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3362453.43, importe_modificado:3362453.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597851 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999814.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31DPR0903E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-003 | S | 127 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion: CALLE 7, TIXCANCAL , lon:-87.848667, lat:21.039227}} | 2025-08-04 | 2025-11-02 | 2999814.36 | 2999814.36 | 2999814.36 | 2999814.36 | 2999814.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-057, contratista:PEMRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2999814.36, importe_modificado:2999814.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604037 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:405000.0, modificado:380656.77}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 134281 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134281 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y, lon:-88.3114373, lat:21.15889996}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.51}} | {2604037/proyecto_INICIO, 2604037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604047 | Proyecto de inversión | 501560.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:501560.12, modificado:501071.44}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de San Francisco Manzanilla del municipio de Dzidzantún - 128127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 128127 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Pueblo San Francisco Manzanilla 97500 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN La localidad de San Francisco Manzanilla se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Dzidzantún. Tiene de coordenada, lon:-89.01933436, lat:21.25451479}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.76}} | {2604047/proyecto_PROCESO, 2604047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402604050 | Proyecto de inversión | 250780.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:250780.06, modificado:245565.74}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 128025 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 128025 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox, lon:-88.94336759, lat:21.01386562}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 73669.72 | 73669.72 | 73669.72 | 73669.72 | 73669.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2025, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4326418.47, importe_modificado:4326418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.36}} | {2604050/proyecto_INICIO, 2604050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614872 | Proyecto de inversión | 1920065.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1920065.54, modificado:1918357.77}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE VIVIENDA (13 CUARTOS DORMITORIO, 1 SANITARIO, 2 TECHOS FIRMES Y 3 PISOS FIRMES) EN LA LOCALIDAD DE SACBECAN, MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. - 122798 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 122798 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.45, meta_modificada:317.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:28, direccion:Pueblo SACBECAN 97964 SACBECÁN, TZUCACAB LA COMUNIDAD NO CUENTA CON LUGARES CONCURRIDOS. NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS PARA ENCONTRARLOS. JOSE IVAN XIU ALONZO, SUEMI MAGALI ALONZO MUKUL, IRENE BERENICE KANTUN ZAPATA, IRENDI ZULEMI C, lon:-89.03697766, lat:19.91212668}} | 2025-11-03 | 2026-01-01 | 1918357.77 | 1918357.77 | 1918357.77 | 1246470.74 | 1246470.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-12-25, contratista:LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1918357.77, importe_modificado:1918357.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.56}} | {2614872/proyecto_INICIO, 2614872/proyecto_PROCESO, 2614872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618205 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHOLUL DE LA LOCALIDAD DE CHOLUL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ECB0029P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-012 | S | 128 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion: CALLE 19 , lon:-89.574291, lat:21.049431}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (F), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependecia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependecia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependecia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependecia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618257 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZEMUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, CCT. 31ECB0020Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-015 | S | 111 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: CALLE 17-A , lon:-89.30124, lat:21.211385}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (I), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618292 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZITÁS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS, CCT. 31ECB0030E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-017 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: CALLE 25 CARRETERA DZITAS-QUINTANA ROO , lon:-88.538378, lat:20.841179}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (K), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618438 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SANTA ELENA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, CCT. 31ECB0046F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-025 | S | 58 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: CALLE 30 , lon:-89.649784, lat:20.330342}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (R), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618474 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SUCILÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ, CCT. 31ECB0059J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-029 | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion: CALLE 13 , lon:-88.309549, lat:21.160501}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (V), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618480 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEMOZÓN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN, CCT. 31ECB0022W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-030 | S | 153 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion: CARRETERA TEMONÓN-TIZIMÍN KILOMETRO 1 , lon:-88.197928, lat:20.814955}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (W), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618492 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46511.62}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEYA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA, CCT. 31ECB0055N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-031 | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion: CALLE 27 , lon:-89.065516, lat:21.047221}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.62 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (X), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402618866 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46511.64}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CELESTÚN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, CCT. 31EMS0010Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-037 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE 6 , lon:-90.39476, lat:20.866196}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46511.64 | 46316.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AD), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | YUC250402619911 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA Y MUNICIPIO DE KOMCHÉN CCT. 31ECB0034A" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-006 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion: CALLE 14 , lon:-89.651855, lat:21.101184}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(F), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402619948 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA Y MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TZAL CCT. 31ECB0037Y" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-007 | S | 129 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion: CALLE 14 , lon:-89.655989, lat:20.821182}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(G), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620113 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL CCT. 31ECB0063W" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-016 | S | 71 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion: CALLE 26 , lon:-89.447354, lat:20.980076}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(O), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620121 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC CCT. 31ECB0060Z" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-017 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion: CARRETERA TIXMEHUAC-TEKAX KILOMETRO 1.5 , lon:-89.119456, lat:20.231686}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 0 | 29002.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(P), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620943 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK, CCT. 31DPR0153U | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-014 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion: CALLE 27-A LIBERTAD , lon:-89.254366, lat:20.868201}} | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1449993.16 | 1449993.16 | 685337.23 | 685337.23 | 685337.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-011, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1449993.16, importe_modificado:1449993.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.26}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620975 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA, CCT. 31DPR0105K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-016 | S | 127 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion: CALLE 23 CENTRO , lon:-88.312943, lat:20.715711}} | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1448906.89 | 1448906.89 | 807084.65 | 807084.65 | 807084.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-013, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1448906.89, importe_modificado:1448906.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.49}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621857 | Proyecto de inversión | 1665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665000.0, modificado:1665000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUÁREZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, CCT. 31DCC0071E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-020 | S | 60 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: CALLE 15 , lon:-89.64464, lat:20.33206}} | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 1664500 | 1664500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-093, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1664500.0, importe_modificado:1664500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622064 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RÍO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH, CCT. 31DJN0017Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-034 | S | 109 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. SN, COLONIA CENTRO , ACANCEH , lon:-89.45438, lat:20.811853}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 1198668.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-026, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1198668.35, importe_modificado:1198668.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622210 | Proyecto de inversión | 2398500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398500.3, modificado:2398500.3}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31EES0028O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación |  | S | 290 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 NUM. EXT. 333 SANTA MARIA, TIZIMÍN, lon:-88.151251, lat:21.15528}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 2398500.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-024, contratista:CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2398500.3, importe_modificado:2398500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622247 | Proyecto de inversión | 2225750.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225750.6, modificado:2225750.6}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 4 JOSÉ VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DES0010Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS-2025-69 | S | 377 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 NUM. EXT. 355 CINCO COLONIAS, MERIDA, lon:-89.616121, lat:20.934623}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 2225750.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-036, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2225750.6, importe_modificado:2225750.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622563 | Proyecto de inversión | 4650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650000.0, modificado:4650000.0}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DPR0023A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-065 | S | 158 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: CALLE 5-E NO. EXT. 301 SANTA ANA , lon:-89.570874, lat:20.909698}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 0 | 1748960.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-037, contratista:TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1748960.3, importe_modificado:1748960.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593737 | Proyecto de inversión | 910858.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910858.98, modificado:910231.94}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN UMÁN, LOCALIDAD TEBEC - 40833 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 40833 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:Calle S/N Exhacienda TEBEC 97394 TEBEC, UMÁN ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N TOMAR LA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE, DESVIARSE A LA CALLE 21 DIRECTO A LA HACIENDA TEBEC, DOBLAR A LA DERECHA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL PARQUE D, lon:-89.70959921, lat:20.84488072}} | 2025-07-15 | 2025-09-12 | 910231.94 | 910231.94 | 910231.94 | 910231.94 | 910231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-IR-R33-04-25, contratista:ISRAEL ADRÁN AGUILAR MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:910231.94, importe_modificado:910231.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}} | {2593737/proyecto_INICIO, 2593737/proyecto_PROCESO, 2593737/proyecto_INICIO, 2593737/proyecto_PROCESO, 2593737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402617561 | Adquisición | 3993.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993.88, modificado:3993.88}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 3993.88 | 3993.88 | 3993.88 | 3993.88 | 3993.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2617561/proyecto_FIN, 2617561/proyecto_INICIO, 2617561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596869 | Proyecto de inversión | 1453006.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453006.96, modificado:1453006.97}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ, MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31DPR0959G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-016 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion: CALLE 20 TAMANCHÉ , lon:-89.641192, lat:21.13901}} | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 1453006.97 | 1453006.97 | 1453006.97 | 1453006.97 | 1453006.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-067, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1453006.96, importe_modificado:1453006.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302414758 | Proyecto de inversión | 769659.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769659.09, modificado:768944.49}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ASETAMIENTO DZITOX - 201480 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 201480 | S | 35 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE CRUZANDO SAN PEDRO Y CHAN XCAIL. PARA L, lon:-88.08663636, lat:20.38398404}} | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 768944.49 | 768944.49 | 768944.49 | 768944.49 | 768944.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-006-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:2087135.05, importe_modificado:2087135.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2414758/proyecto_PROCESO, 2414758/proyecto_FIN, 2414758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.374132524E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 12970984.16 | 13741325.24 | 12970984.16 | 12970984.16 | 12970984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E203-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1149440.18, importe_modificado:1149440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592770 | Proyecto de inversión | 600876.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600876.59, modificado:599714.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 117347 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maní | 117347 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.04, meta_modificada:311.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 16 Y LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE 23X16 EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN, lon:-89.38167198, lat:20.3862886}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 599714.36 | 599714.36 | 599714.36 | 599714.36 | 599714.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-CI-01-2025, contratista:VICTANA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:599714.36, importe_modificado:599714.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.04}} | {2592770/proyecto_FIN, 2592770/proyecto_INICIO, 2592770/proyecto_FIN, 2592770/proyecto_PROCESO, 2592770/proyecto_FIN, 2592770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592771 | Proyecto de inversión | 3343513.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3343513.22, modificado:3342370.25}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 87689 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maní | 87689 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 37 Y LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 26X37 DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN., lon:-89.39473434, lat:20.37892179}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 3342370.25 | 3342370.25 | 3342370.25 | 3342370.25 | 3342370.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-03-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:3342370.25, importe_modificado:3342370.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:876.0}} | {2592771/proyecto_PROCESO, 2592771/proyecto_INICIO, 2592771/proyecto_FIN, 2592771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592772 | Proyecto de inversión | 684937.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684937.54, modificado:683622.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 117410 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maní | 117410 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X28Y30, CALLE 27X26Y28, CALLE 25X26Y28, CALLE 26X25Y27, CALLE 26X23Y25 D, lon:-89.393066, lat:20.38794294}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 683622.88 | 683622.88 | 683622.88 | 683622.88 | 683622.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-CI-02-2025, contratista:DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:683622.88, importe_modificado:683622.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2592772/proyecto_INICIO, 2592772/proyecto_FIN, 2592772/proyecto_PROCESO, 2592772/proyecto_FIN, 2592772/proyecto_INICIO, 2592772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250402618872 | Proyecto de inversión | 229680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229680.0, modificado:229680.0}} | INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA VEHICULAR PARA EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ YUCATÁN | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 05 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-90.00059, lat:20.584618}} | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-FORTAMUN-MAXCANU-05-2025, contratista:SERVICIOS TAMESIS DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:229680.0, importe_modificado:229680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:110.0}} | {2618872/proyecto_FIN, 2618872/proyecto_PROCESO, 2618872/proyecto_FIN, 2618872/proyecto_PROCESO, 2618872/proyecto_INICIO, 2618872/proyecto_FIN, 2618872/proyecto_INICIO, 2618872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250302593696 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112230.9}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112500.0, modificado:112230.91}} | ELECTRIFICACION HIBRIDA FOTOVOLTAICA Y RED ELECTRICA PARA INCREMENTAR EL TIEMPO DEL SERVICIO DEL BOMBEO EN POZO CON TITULO DE CONCESIÓN: 6YUC102433/32HLGE94 EN DZONOT CARRETERO COMISARÍA DE TIZIMÍN YUCATÁN - 74213 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 74213 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT CARRETERO 61 5 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 295 CON DIRECCION A RIO LAGARTOS A 27 KM DE TIZIMIN ANTES DE LLEGAR , lon:-87.87249553, lat:21.40106052}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 224461.81 | 224461.81 | 224461.81 | 224461.81 | 224461.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-PANELES-PROAGUA-002-2025, contratista:Constructora Yucateca Social, S de RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:112230.91, importe_modificado:112230.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2593696/proyecto_INICIO, 2593696/proyecto_PROCESO, 2593696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302598181 | Proyecto de inversión | 10596.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10596.7, modificado:10596.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0399N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-018 | S | 123 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 65-A COL. MULSAY C.P. 97249 , lon:-89.648845, lat:20.963775}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 10596.7 | 10596.7 | 10596.7 | 10596.7 | 10596.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10596.7, importe_modificado:10596.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593614 | Proyecto de inversión | 1604585.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1604585.21, modificado:1660437.91}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 17 ENTRE 8 Y PERIFERICO Y CALLE 1 ENTRE 8 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE TEKOM, MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. - 104419 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekom | 104419 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo TEKOM 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 8 Y Calle PERIFERICO CALLE RUMBO A CHIBILUB INICIANDO DESDE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO HASTA LA SALIDA A PERIFERICO PASANDO POR LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA Y EL CAM, lon:-88.26637218, lat:20.59847582}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1660437.91 | 1660437.91 | 1660437.91 | 1660437.91 | 1660437.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-005/2025, contratista:ISAIAS ROSADO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:1660437.91, importe_modificado:1660437.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2593614/proyecto_INICIO, 2593614/proyecto_PROCESO, 2593614/proyecto_FIN, 2593614/proyecto_INICIO, 2593614/proyecto_PROCESO, 2593614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302601351 | Proyecto de inversión | 596947.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596947.6, modificado:596947.6}} | COMPRA, INSTALACION E INTERCONEXION DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INTELIGENCIA Y MONITOREO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tekom |  | S | 335 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:14.0, meta_modificada:14.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 11 x 8 y 10, lon:-88.26448274, lat:20.60221638}} | 2025-09-02 | 2025-10-11 | 596947.6 | 596947.6 | 596947.6 | 596947.6 | 596947.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TES/TEL/FM-INV-01/2025, contratista:MARIO JOSE KOH CACHON, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:596947.6, importe_modificado:596947.6}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:14.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} | {2601351/proyecto_INICIO, 2601351/proyecto_PROCESO, 2601351/proyecto_INICIO, 2601351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593662 | Proyecto de inversión | 1055474.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055474.34, modificado:1038117.04}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (POZO 2) EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN. - 76861 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 76861 | S | 1650 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 14 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 12 LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA YNA CUADRA ANTES DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-89.50960786, lat:20.81190321}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1038117.04 | 1038117.04 | 1038117.04 | 1038117.04 | 1038117.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY- FAISMUN-TIMUCUY-02/2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:2762670.08, importe_modificado:2762670.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC220102063110 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4001482.3}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31MSU0026Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0102-18 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA, lon:-89.616016, lat:20.938525}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3880547.37 | 3994096.66 | 3880547.37 | 3880547.37 | 3880547.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E1-2022, contratista:HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2838731.8, importe_modificado:2838731.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E016-2022, contratista:DARSICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:859838.56, importe_modificado:1049201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620198 | Proyecto de inversión | 2597164.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597164.63, modificado:2597164.63}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN UMÁN LOCALIDAD ITZINCAB, CALLE 46 Y 29 DIAG. Y 27 DIAG; CALLE 27-B DIAG. 31 DIAG. Y 48, CALLE 50 X 27-A DIAG. Y 29 DIAG; CALLE 29-B DIAG. X 50 Y 52, CALLE 52 X 29-B DIAG. Y 31 DIAG. FRACCIONAMIENTO PASEOS DE ITZINCAB. UMÁN, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 06 | S | 915 | 915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4057.0, meta_modificada:4057.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 27-B X 48 Y 31 DIAG, lon:-89.69751, lat:20.91518}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 50 X 27-A Y 29 DIAG, lon:-89.69873, lat:20.91502}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 46 X 27- B Y 27 DIAG, lon:-89.69657, lat:20.91511}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 50 X 27-A Y 29 DIAG, lon:-89.69867, lat:20.91551}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 27-B X 48 Y 31 DIAG, lon:-89.69588, lat:20.91497}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 29-B DIAG X 52 Y 50, lon:-89.69891, lat:20.91387}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 46 X 27 B DIAG X 29 DIAG, lon:-89.69663, lat:20.91463}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 46 X 27 B DIAG X 29 DIAG, lon:-89.69657, lat:20.91503}, geo9: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 52 X 29- B Y 31 DIAG, lon:-89.70009, lat:20.9136}, geo10: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 29-B DIAG X 52 Y 50, lon:-89.70004, lat:20.91401}, geo11: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 46 X 27- B Y 27 DIAG, lon:-89.69651, lat:20.91548}, geo12: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE 52 X 29- B Y 31 DIAG, lon:-89.70004, lat:20.91398}} | 2025-12-28 | 2026-01-26 | 2597164.63 | 2597164.63 | 2597164.63 | 2597164.63 | 2597164.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-06-25, contratista:ANTUNA CORAL VIDAL ORTÍZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2597164.63, importe_modificado:2597164.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4057.0}} | {2620198/proyecto_PROCESO, 2620198/proyecto_FIN, 2620198/proyecto_INICIO, 2620198/proyecto_PROCESO, 2620198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250302598182 | Proyecto de inversión | 18946.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.74, modificado:18946.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-019 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion: CALLE 15 C.P. 97315 , lon:-89.582284, lat:20.869152}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 18946.74 | 18946.74 | 18946.74 | 18946.74 | 18946.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18946.74, importe_modificado:18946.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593616 | Proyecto de inversión | 447707.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447707.75, modificado:409075.95}} | CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDA DE XCOCMIL DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 86917 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 86917 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.36, meta_modificada:13.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:Calle RUMBO A CHIKINDZONOT Pueblo X-COCMIL 97768 X-COCMIL, TEKOM ENTRE Calle SIN NOMBRE Y FRENTE LA CHANCHA UBICADA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO RUMBO A CHIKINDZONOT, lon:-88.48398281, lat:20.34701273}} | 2025-09-17 | 2025-12-16 | 409075.95 | 409075.95 | 409075.95 | 409075.95 | 409075.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-004/2025, contratista:BACKTIE SOLUCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2559642.78, importe_modificado:2559642.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.36}} | {2593616/proyecto_PROCESO, 2593616/proyecto_INICIO, 2593616/proyecto_FIN, 2593616/proyecto_PROCESO, 2593616/proyecto_FIN, 2593616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597923 | Proyecto de inversión | 27659.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27659.61, modificado:27659.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPA POOT, CCT 31DDI0003A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-001 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 20 PEDREGALES DE TANLUM C.P. 97210 , lon:-89.628135, lat:21.001536}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 27659.61 | 27659.61 | 27659.61 | 27659.61 | 27659.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27659.61, importe_modificado:27659.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618881 | Proyecto de inversión | 521940.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521940.96, modificado:521940.96}} | BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAXCANU Y SUS COMISARIAS, YUCATAN | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 05 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N , , lon:-90.00059, lat:20.584618}} | 2025-11-03 | 2025-11-27 | 521940.96 | 521940.96 | 521940.96 | 521940.96 | 521940.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FORTAMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-03-2025, contratista:KARSE ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:521940.96, importe_modificado:521940.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2618881/proyecto_INICIO, 2618881/proyecto_FIN, 2618881/proyecto_PROCESO, 2618881/proyecto_FIN, 2618881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250302597928 | Proyecto de inversión | 43682.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43682.77, modificado:43682.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA, CCT 31EJN0012D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-002 | S | 68 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 4 SUR N° 328 SALVADOR ALVARADO SUR C.P. 97196 , lon:-89.598254, lat:20.934678}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 43682.77 | 43682.77 | 43682.77 | 43682.77 | 43682.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43682.77, importe_modificado:43682.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302598183 | Proyecto de inversión | 98871.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98871.74, modificado:98871.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DST0023M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-020 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion: CALLE 18 C.P. 97816 , lon:-89.828468, lat:20.75974}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 98871.74 | 98871.74 | 98871.74 | 98871.74 | 98871.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98871.74, importe_modificado:98871.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593613 | Proyecto de inversión | 2126670.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126670.97, modificado:2150566.83}} | CONSTRUCCION DE 16 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM - 86860 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 86860 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.28, meta_modificada:71.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 12 Pueblo TEKOM 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 9 Y Calle 10 Calle 14 A LA VUELTA DEL TEMPLO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LAS 5 CALLES, lon:-88.2664151, lat:20.60504718}} | 2025-09-17 | 2025-12-16 | 2150566.83 | 2150566.83 | 2150566.83 | 2150566.83 | 2150566.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-004/2025, contratista:BACKTIE SOLUCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2559642.78, importe_modificado:2559642.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.28}} | {2593613/proyecto_INICIO, 2593613/proyecto_PROCESO, 2593613/proyecto_FIN, 2593613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202546771 | Proyecto de inversión | 14469423.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.446942364E7, modificado:1.456268107E7}} | Construcción de los sistemas de instalaciones en el Centro de Investigaciones Regionales ¿Dr. Hideyo Noguchi¿ (segunda fase constructiva del segundo edificio) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21554-OE | S | 197 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.9, meta_modificada:3016.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Itzáes, Centro, 97000 Mérida, Yuc., lon:-89.64018, lat:20.97208}} | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 14562681.07 | 14562681.07 | 14562681.07 | 14562681.07 | 14562681.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3016.9}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En el momento que se da de alta el proyecto, solo se contaba con el dato capturado. Como el sistema no permite modificaciones, se captura el dato correcto en el apartado de observaciones. La fecha de inicio del proceso de la obra es: 08/09/2025 y la fecha final es el 31/12/2025, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:El monto asignado al proyecto fue de 14,469,423.64. Al final de cuarto trimestre el proyecto conto con un total de 14,562,681.07, el cual esta integrado por los 14,469,423.64 asignado inicialmente y por el importe de 93,257.43 correspondientes a intereses UADY, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:No aplica. Se puede considerar como buenas prácticas, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:No aplica. Se puede considerar como buenas prácticas, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs5: {observación:No aplica para captura en la plataforma, pero se puede considerar como buenas prácticas, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Falta capturar los datos del contrato mencionados en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | YUC250302593508 | Proyecto de inversión | 980299.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980299.23, modificado:936495.04}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL, YUCATAN. - 61282 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Samahil | 61282 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL 97812 KUCHEL, SAMAHIL ENTRE Calle CARRETERA PRINCIPAL A SAMAHIL Y LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL A 90 METROS SE ECNCUENTRA EL UNICO PARQUE CARRE, lon:-89.8977525, lat:20.84970431}} | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 936495.04 | 936495.04 | 936495.04 | 936495.04 | 936495.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-063-FAISMUN-DIR-URB-IR-04/2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAMAHIL, monto:936495.04, importe_modificado:936495.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2593508/proyecto_INICIO, 2593508/proyecto_PROCESO, 2593508/proyecto_INICIO, 2593508/proyecto_PROCESO, 2593508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593698 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:544401.29}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento San Isidro Km 14 - 76915 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 76915 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:72.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LUIS TZUKTUC 61 20 97717 SAN ISIDRO KILÓMETRO CATORCE (SAN ISIDRO), TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 AL KM 47.4 COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCIONA LA SIERRA EN LA, lon:-87.67196701, lat:21.09750536}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 544401.29 | 544401.29 | 544401.29 | 544401.29 | 544401.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2041504.84, importe_modificado:2041504.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.96}} | {2593698/proyecto_INICIO, 2593698/proyecto_FIN, 2593698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593691 | Proyecto de inversión | 2175408.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175408.15, modificado:2070076.54}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Tixcancal 1 - 83150 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 83150 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - TIXCANCAL 44 2 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 44.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA POBLACION DE TIXCANCAL, AL KM 24.5 GIRAR A LA DERECHA CON DIRECC, lon:-87.85261783, lat:21.03670304}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2070076.54 | 2070076.54 | 2070076.54 | 2070076.54 | 2070076.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-025-2025, contratista:Ingeniería Corporativa del Golfo SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2070076.54, importe_modificado:2070076.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.6}} | {2593691/proyecto_INICIO, 2593691/proyecto_FIN, 2593691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534162 | Proyecto de inversión | 15979650.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.597965053E7, modificado:1.562965053E7}} | Equipamiento de Electrificación no convencional de paneles Solares en cárcamos de Agua potable en Tizimin - 17609 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 17609 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 54-A Colonia SANTA ROSA DE LIMA 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 67 Y Calle 69-B Calle 54-B CARRETERA FEDERAL N. 176 SALIDA TIZIMIN MERIDA A LA ALTURA DEL MONUMENTO DEL MAESTRO GIRAR EN LA ROTONDA Y SEGUIR SOBRE LA CALLE 6, lon:-88.16170282, lat:21.1360558}} | 2025-05-30 | 2025-07-28 | 15629650.53 | 15629650.53 | 15629650.53 | 15629650.53 | 15629650.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-PANELES-011-2025, contratista:Constructora Yucateca Social, S de RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1.562965053E7, importe_modificado:1.562965053E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:609.0}} | {2534162/proyecto_INICIO, 2534162/proyecto_PROCESO, 2534162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592563 | Proyecto de inversión | 154948.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154948.25, modificado:154948.25}} | CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN - 117547 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 117547 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 16 LA OBRA SE VA REALIZAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, CALLE 19 X 14 Y 16 1 POZO, CALLE 23 X 2 Y 34 1 POZO Y EN LA CALLE 16 X 23 Y 25 1 , lon:-89.22344875, lat:20.98245169}} | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 154948.25 | 154948.25 | 154948.25 | 154948.25 | 154948.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-02-2025, contratista:CONSTRUYCOM MSQ S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN YUCATAN, monto:154948.25, importe_modificado:154948.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2592563/proyecto_PROCESO, 2592563/proyecto_INICIO, 2592563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592564 | Proyecto de inversión | 340652 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340652.0, modificado:346635.65}} | REHABILITACION DE BANQUETAS CALLE 22 X COBAY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN - 117102 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 117102 | S | 130 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.16, meta_modificada:483.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 22 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 22 Y Calle 9 Calle SALIDA MOTUL (ULTIMA CALLE) LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 SALIDA A MOTUL, LA OBRA TERMINA CERCA DEL COBAY., lon:-89.22880244, lat:20.99361129}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 346635.65 | 346635.65 | 346635.65 | 346635.65 | 346635.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-03-2025, contratista:CONSTRUYCOM MSQ S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:346635.65, importe_modificado:346635.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.16}} | {2592564/proyecto_INICIO, 2592564/proyecto_FIN, 2592564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202546797 | Proyecto de inversión | 983216.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983216.67, modificado:983216.67}} | Rehabilitación de la losa central de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativa y Humanidades. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-22470-OE | S | 4559 | 3712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.52, meta_modificada:388.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Km. 1 Car.. Mérida - Tizimin, Gran San Pedro Cholul, 97305 Cholul, Yuc., lon:-89.55685, lat:21.02451}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 983216.67 | 983216.67 | 983216.67 | 983216.67 | 983216.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.52}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En el momento que se da de alta el proyecto, solo se contaba con el dato capturado. Como el sistema no permite modificaciones, se captura el dato correcto en el apartado de observaciones. La fecha de inicio del proceso de la obra es: 21/11/2025 y la fecha final es el 31/12/2025, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No aplica. Pero se puede llevar a buenas prácticas a un corto plazo, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:No aplica. Pero se puede llevar a buenas prácticas a un corto plazo, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:El lugar donde se aplico el recurso es en el Campus de Ciencias Sociales, Económico - Administrativas y Humanidades, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:No se aplica para captura en plataforma, pero se puede llevar a buenas prácticas, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Falta mencionar la localidad en el anexo., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Falta capturar los datos del contrato mencionados en el anexo enviado, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302593510 | Proyecto de inversión | 212018.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212018.42, modificado:211986.3}} | Rehabilitación de sistema de agua entubada de zona de captación No 2 en la localidad y municipio de Sanahcat, Yucatán. - 90732 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sanahcat | 90732 | S | 315 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Catorce Colonia Sanahcat 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Veintitrés Y Calle Sin nombre o número Calle Dieciséis Del palacio municipal ubicado en la calle 15, avanzar hacia el este hacia la calle 14 y girar a la derecha , lon:-89.2149496, lat:20.76612005}} | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 211986.3 | 211986.3 | 211986.3 | 211986.3 | 211986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-03, contratista:MULTISERVICIOS QUIVANGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, monto:1205294.17, importe_modificado:1205294.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2593510/proyecto_PROCESO, 2593510/proyecto_INICIO, 2593510/proyecto_FIN, 2593510/proyecto_PROCESO, 2593510/proyecto_FIN, 2593510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593513 | Proyecto de inversión | 156450.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156450.08, modificado:158318.85}} | Equipamiento de parque público principal en la localidad y municipio de Sanahcat, Yucatán. - 73048 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sanahcat | 73048 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Catorce Colonia Sanahcat Centro 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Quince Y Calle Trece Calle Dieciséis La obra se ubica en el centro de la localidad, en el parque principal, frente al palacio municipal, a un costado de la, lon:-89.21439143, lat:20.77195078}} | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 158318.85 | 158318.85 | 158318.85 | 158318.85 | 158318.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-04, contratista:MULTISERVICIOS QUIVANGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, monto:296211.97, importe_modificado:296211.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2593513/proyecto_INICIO, 2593513/proyecto_PROCESO, 2593513/proyecto_INICIO, 2593513/proyecto_FIN, 2593513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593705 | Proyecto de inversión | 1450272.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450272.1, modificado:1360551.83}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento El Eden - 76933 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 76933 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.4, meta_modificada:182.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - EL EDEN YAXIC 67 10 97716 EL EDÉN (YAXIC), TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUERO 15 DE LA CABECERA A 47.4 KM LLEGAMOS A COLONIA YUCATAN Y GIRAMOS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA SIERRA EN LA, lon:-87.67829002, lat:21.04486618}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 1360551.83 | 1360551.83 | 1360551.83 | 1360551.83 | 1360551.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-024-2025, contratista:CORMOCON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040827.75, importe_modificado:2040827.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.4}} | {2593705/proyecto_INICIO, 2593705/proyecto_PROCESO, 2593705/proyecto_FIN, 2593705/proyecto_PROCESO, 2593705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597932 | Proyecto de inversión | 27710.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27710.25, modificado:27710.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR K´AB PAAL (MANOS DE NIÑO), CCT 31DJN2036B, EN LA LOCALIDAD DE TAMANCHE, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-003 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion: CALLE 23 TAMANCHE C.P. 97304 , lon:-89.641502, lat:21.139001}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 27710.25 | 27710.25 | 27710.25 | 27710.25 | 27710.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27710.25, importe_modificado:27710.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597963 | Proyecto de inversión | 11994.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11994.83, modificado:11994.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EJÉRCITO NACIONAL, CCT 31DPR0224Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-009 | S | 68 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 66 N° 757 COL. OBRERA C.P. 97260 , lon:-89.641252, lat:20.943063}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 11994.83 | 11994.83 | 11994.83 | 11994.83 | 11994.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11994.83, importe_modificado:11994.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593506 | Proyecto de inversión | 280072.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280072.84, modificado:280072.84}} | CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN - 110406 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Samahil | 110406 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo MUNICIPIO DE SAMAHIL 97810 SAMAHIL, SAMAHIL ENTRE Calle 18 Y Calle 14 Calle 21 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 A 111 METROS SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE SAMAHAIL , lon:-89.88674665, lat:20.8845365}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 280072.84 | 280072.84 | 280072.84 | 280072.84 | 280072.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-63-FAISMUN-DIR-DRE-AD-06-2025, contratista:DORANTES MAY BELEM ANAHI, convocante:MUNICIPIO DE SAMAHIL, monto:280072.84, importe_modificado:280072.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2593506/proyecto_PROCESO, 2593506/proyecto_FIN, 2593506/proyecto_INICIO, 2593506/proyecto_FIN, 2593506/proyecto_PROCESO, 2593506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542126 | Proyecto de inversión | 527784.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527784.29, modificado:548285.98}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CELESTUN, MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN - 43360 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celestún | 43360 | S | 390 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.08, meta_modificada:192.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 6 Puerto CELESTUN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 3-A Y Calle 3-B Calle 10 EL PAARQUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 6 RUMBO A LA ESCUELA COBAY; ASIMISMO EL AREA DEL PARQUE SE ENCUENTRA ADJUNTO AL , lon:-90.39509014, lat:20.86542389}} | 2025-07-07 | 2025-08-16 | 548285.98 | 548285.98 | 548285.98 | 548285.98 | 548285.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CELESTUN-FAISMUN-OU-03/2025, contratista:ZUHAUSE MERIDA S DE R.L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN, monto:2573282.56, importe_modificado:2573282.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.08}} | {2542126/proyecto_FIN, 2542126/proyecto_PROCESO, 2542126/proyecto_INICIO, 2542126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302595931 | Acción | 170882 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170882.0, modificado:170882.0}} | ELABORACIÓN DE 6 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMHIL YUCATÁN. - 4245 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Samahil | 4245-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.888816, lat:20.883418}} | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 170882 | 170882 | 170882 | 170882 | 170882 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-63-FAISMUN-3000-332-AD-01/2025, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE SAMHIL, monto:170882.0, importe_modificado:170882.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:36.0}} | {2595931/proyecto_INICIO, 2595931/proyecto_PROCESO, 2595931/proyecto_INICIO, 2595931/proyecto_FIN, 2595931/proyecto_PROCESO, 2595931/proyecto_FIN, 2595931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593700 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:680275.92}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Felipe Carrillo Puerto 1 - 82848 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 82848 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:319, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - FELIPE CARRILLO PUERTO UNO 69 70 97716 FELIPE CARRILLO PUERTO NÚMERO UNO, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 69.70 KM SE ENCUENTRA LA POBLACION DE FELIPE CARRILLO PUERTO UNO, A 46.6, lon:-87.65813151, lat:21.03736007}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 680275.92 | 680275.92 | 680275.92 | 680275.92 | 680275.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-024-2025, contratista:CORMOCON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040827.75, importe_modificado:2040827.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.2}} | {2593700/proyecto_INICIO, 2593700/proyecto_FIN, 2593700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597938 | Proyecto de inversión | 23627.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23627.81, modificado:23627.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CCT 31DJN0251E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-004 | S | 43 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 68-B CIUDAD CAUCEL C.P. 97314 , lon:-89.700816, lat:20.987034}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 23627.81 | 23627.81 | 23627.81 | 23627.81 | 23627.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23627.81, importe_modificado:23627.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597967 | Proyecto de inversión | 18386.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18386.32, modificado:18386.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0268V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-010 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 20 COL JUAN B. SOSA C.P. 97205 , lon:-89.631226, lat:21.021712}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 18386.32 | 18386.32 | 18386.32 | 18386.32 | 18386.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18386.32, importe_modificado:18386.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592570 | Proyecto de inversión | 3096515.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096515.37, modificado:3095049.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESHECHO NI LAMINA DE CARTON EN CANSAHCAB LOCALIDAD CANSAHCAB ASENTAMIENTO CANSAHCAB - 82194 | 31 | Yucatán | 9 | Cansahcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cansahcab | 82194 | S | 92 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificada:1102.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 21 A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.09899621, lat:21.15560955}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 3095049.2 | 3095049.2 | 3095049.2 | 3095049.2 | 3095049.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSB-FISM-LP-02-2025, contratista:"MULTISERVICIOS E INSUMOS EN REPARACIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.", convocante:H AYUNTAMIENTO CANSAHCAB, monto:3095049.2, importe_modificado:3095049.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.88}} | {2592570/proyecto_INICIO, 2592570/proyecto_PROCESO, 2592570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202546835 | Proyecto de inversión | 733743.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733743.43, modificado:833743.43}} | Adecuación de espacio para salones de conferencias en el edificio de la ex biblioteca de la Facultad de Ingeniería del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-22470-OE | S | 1240 | 3134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.16, meta_modificada:859.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 13615, Sin Nombre de Col 27, 97180 Mérida, Yuc., lon:-89.64168, lat:21.04903}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 833743.43 | 833743.43 | 833743.43 | 833743.43 | 833743.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.16}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En el momento que se da de alta el proyecto, solo se contaba con el dato capturado. Como el sistema no permite modificaciones, se captura el dato correcto en el apartado de observaciones. La fecha de inicio del proceso de la obra es: 15/10/2025 y la fecha final es el 31/12/2025, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:El monto asignado al proyecto fue de 733,743.43. Al final de cuarto trimestre el proyecto conto con un total de 833,743.43, el cual esta integrado por los 733,743.43 asignado inicialmente y por el importe de 100,000 correspondientes a intereses UADY, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:No aplica. Pero se puede llevar a buenas prácticas a un corto plazo, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:No aplica. Pero se puede llevar a buenas prácticas a un corto plazo, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs5: {observación: En el momento que se da de alta el proyecto, solo se contaba con el dato capturado. Como el sistema no permite modificaciones, se captura el dato correcto en el apartado de observaciones. La fecha de inicio del proceso de la obra es: 15/10/2025 y la fecha final es el 09/12/2025, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:No aplica para captura en plataforma, pero se puede llevar a buenas prácticas, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Verificar en el anexo la fecha final. , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Falta capturar los datos del contrato mencionados en el anexo enviado, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | YUC250302592763 | Proyecto de inversión | 471101.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471101.42, modificado:470281.96}} | MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCIÓN EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL - 97661 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kinchil | 97661 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 20 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-89.94587761, lat:20.91883139}} | 2025-09-26 | 2025-10-17 | 470281.96 | 470281.96 | 470281.96 | 470281.96 | 470281.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-I3-02-2025, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:470281.96, importe_modificado:470281.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2592763/proyecto_INICIO, 2592763/proyecto_PROCESO, 2592763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543842 | Proyecto de inversión | 662690.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662690.89, modificado:662690.89}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHICHIMILA ASENTAMIENTO CHICHIMILA (SECTOR SAN FRANCISCO) - 34121 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 34121 | S | 3216 | 3324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 27 20 18 Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 29 Y 20.626722932807585, -88.21816763798616, SE LLEGA AL PARQUE PRINCIPAL DE CHICHIMILA SE DIRIGE AL SUR RUMBO AL KINDER MARGARITA MAZA DE JUAREZ, SE CONTIN, lon:-88.21821588, lat:20.62672192}} | 2025-06-25 | 2025-10-22 | 662690.89 | 662690.89 | 662690.89 | 662690.89 | 662690.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-005-LP, contratista:ISAIAS ROSADO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1888010.83, importe_modificado:1888010.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543842/proyecto_FIN, 2543842/proyecto_PROCESO, 2543842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302599513 | Proyecto de inversión | 1580922.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580922.24, modificado:1580922.24}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE KANACHEN COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 73405 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 73405 | S | 169 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:Calle kopoma-calcetoc Pueblo kanachen 97803 KANACHÉN, MAXCANÚ se encuntra en la plaza principal delpoblado,a lado del parque infantil,alado delkinder y del comedor comunitario, lon:-89.88820361, lat:20.60563528}} | 2025-07-31 | 2025-09-12 | 1580922.24 | 1580922.24 | 1580922.24 | 1580922.24 | 1580922.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-03-2025, contratista:KARSE ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:1580922.24, importe_modificado:1580922.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2599513/proyecto_INICIO, 2599513/proyecto_PROCESO, 2599513/proyecto_FIN, 2599513/proyecto_INICIO, 2599513/proyecto_PROCESO, 2599513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592777 | Proyecto de inversión | 1109409.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109409.64, modificado:1109409.64}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE S/N A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA SELECCIÓN KOCHOL EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 113994 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 113994 | S | 32 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:Pueblo KOCHOL 97804 KOCHOL, MAXCANÚ AUN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE KOCHOL CON GEOREFERENCIA Kochol 97804 Yuc. 20.617649, -90.155673 , lon:-90.15595554, lat:20.61762954}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1109409.64 | 1109409.64 | 1109409.64 | 1109409.64 | 1109409.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025., contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4483910.83, importe_modificado:4483910.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2592777/proyecto_INICIO, 2592777/proyecto_FIN, 2592777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592779 | Proyecto de inversión | 262592.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262592.42, modificado:262592.42}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE S/N A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 115933 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 115933 | S | 12 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Pueblo santo domingo 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ CALLE S/N A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO Información del punto: 90 6 41.79 W, 20 36 3.06 N-90.111609447670318, 20.60, lon:-90.11200758, lat:20.60088674}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 262592.42 | 262592.42 | 262592.42 | 262592.42 | 262592.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025., contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4483910.83, importe_modificado:4483910.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2592779/proyecto_INICIO, 2592779/proyecto_FIN, 2592779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592774 | Proyecto de inversión | 487026.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487026.58, modificado:487026.58}} | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 70449 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 70449 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 97804 SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA), MAXCANÚ SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA HACIA PARAISO, CALLE DE LA ESCUELA PREEESCORLAR IGNACIO ALLENDE Y LA ESCUELA Escuela Primaria Matutina Defensores De La Patri, lon:-90.08767601, lat:20.61022017}} | 2025-07-25 | 2025-09-12 | 487026.58 | 487026.58 | 487026.58 | 487026.58 | 487026.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-01-2025, contratista:jose albertokoh lopez, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:2700591.36, importe_modificado:2700591.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2592774/proyecto_INICIO, 2592774/proyecto_PROCESO, 2592774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592780 | Proyecto de inversión | 1339323.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339323.1, modificado:1339323.1}} | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 112403 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 112403 | S | 75 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:Calle 2 Pueblo KOCHOL 97804 KOCHOL, MAXCANÚ ENTRE Calle 2 Y Calle 9 Calle 11 TRAMO 3 CALLE 2 X 11 Y 9, TRAMO 10 CALLE 17,TRAMO 9 CALLE 17 X 12, lon:-90.15627251, lat:20.61926157}} | 2025-07-25 | 2025-09-12 | 1339323.1 | 1339323.1 | 1339323.1 | 1339323.1 | 1339323.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-01-2025, contratista:jose albertokoh lopez, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:2700591.36, importe_modificado:2700591.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {2592780/proyecto_INICIO, 2592780/proyecto_PROCESO, 2592780/proyecto_FIN, 2592780/proyecto_PROCESO, 2592780/proyecto_FIN, 2592780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592776 | Proyecto de inversión | 796673.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796673.88, modificado:796673.88}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO FELIPE CARRILLO PUERTO - 65126 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 65126 | S | 145 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.81, meta_modificada:1710.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 15 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 16-A Y Calle 13 Periférico LIB. MERIDA-CAMPECHE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL BANCO BIENESTAR, lon:-89.99813881, lat:20.59090697}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 796673.88 | 796673.88 | 796673.88 | 796673.88 | 796673.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FAISMUN-MAXCANU-04-2025, contratista:jose albertokoh lopez, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:795430.3, importe_modificado:795430.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.81}} | {2592776/proyecto_INICIO, 2592776/proyecto_PROCESO, 2592776/proyecto_FIN, 2592776/proyecto_PROCESO, 2592776/proyecto_INICIO, 2592776/proyecto_PROCESO, 2592776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592781 | Proyecto de inversión | 491254.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491254.2, modificado:491254.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 113759 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 113759 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Pueblo SANTO DOMINGO 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ PRIMERA CALLE DE LA ENTRADA DE MAXCANU-SANTO DOMINGO DOBLAR A MANO IZQUIERDA ES EN LA CALLE DONDE ESTA LA ESCUELA PRIMARIA FEDRAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 31DPR0697M, SANTO, lon:-90.11200296, lat:20.60090056}} | 2025-07-25 | 2025-09-12 | 491254.2 | 491254.2 | 491254.2 | 491254.2 | 491254.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-02-2025, contratista:jose albertokoh lopez, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4466119.29, importe_modificado:4466119.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2592781/proyecto_INICIO, 2592781/proyecto_PROCESO, 2592781/proyecto_FIN, 2592781/proyecto_INICIO, 2592781/proyecto_PROCESO, 2592781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593704 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:816601.94}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento San Pedro Juárez - 76573 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 76573 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:109.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN PEDRO JUAREZ 28 10 97710 SAN PEDRO JUÁREZ, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24.6 KM CON DIRECCION A LA COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA 3.5 KM AL PR, lon:-87.9006584, lat:21.15841461}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 816601.94 | 816601.94 | 816601.94 | 816601.94 | 816601.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2041504.84, importe_modificado:2041504.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.44}} | {2593704/proyecto_INICIO, 2593704/proyecto_PROCESO, 2593704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597974 | Proyecto de inversión | 10720.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10720.35, modificado:10720.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO, CCT 31DPR0444J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-011 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 46 MIGUEL HIDALGO C.P. 97229 , lon:-89.653818, lat:20.987139}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 10720.35 | 10720.35 | 10720.35 | 10720.35 | 10720.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10720.35, importe_modificado:10720.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597980 | Proyecto de inversión | 37475.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37475.66, modificado:37475.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES, CCT 31DPR2031X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-012 | S | 192 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 45 JUAN PABLO II C.P. 97246 , lon:-89.685231, lat:20.967924}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 37475.66 | 37475.66 | 37475.66 | 37475.66 | 37475.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37475.66, importe_modificado:37475.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202546844 | Proyecto de inversión | 1408211 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408211.0, modificado:1422932.74}} | Rehabilitación del edificio ¿D¿ de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21553-OE | S | 580 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.74, meta_modificada:388.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 S/N x 90-B y 92, 97290 Mérida, Yuc., lon:-89.6551, lat:20.89804}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1422932.74 | 1422932.74 | 1422932.74 | 1422932.74 | 1422932.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.74}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En el momento que se da de alta el proyecto, solo se contaba con el dato capturado. Como el sistema no permite modificaciones, se captura el dato correcto en el apartado de observaciones. La fecha de inicio del proceso de la obra es: 03/11/2025 y la fecha final es el 17/12/2025, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:El monto asignado al proyecto fue de 1,408,211. Al final de cuarto trimestre el proyecto conto con un total de 1,422,932.74, el cual esta integrado por 1,408,211 asignado inicialmente y por el importe de 14,721.74 correspondientes a intereses UADY, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:No aplica. Pero se puede llevar a buenas prácticas a un corto plazo, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:No aplica. Pero se puede llevar a buenas prácticas a un corto plazo, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-13}, obs5: {observación:No aplica para captura en plataforma, pero se puede llevar a buenas prácticas, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Falta capturar los datos del contrato mencionados en el anexo enviado. , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592761 | Proyecto de inversión | 1115316.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115316.29, modificado:1115316.29}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL - 116989 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kinchil | 116989 | S | 589 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 18 A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.94735819, lat:20.91913204}} | 2025-09-30 | 2025-11-10 | 1115316.29 | 1115316.29 | 1115316.29 | 1115316.29 | 1115316.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-I3-01-2025, contratista:IBERNARDO MEX COCOM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:1115316.29, importe_modificado:1115316.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2592761/proyecto_INICIO, 2592761/proyecto_PROCESO, 2592761/proyecto_INICIO, 2592761/proyecto_PROCESO, 2592761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592762 | Proyecto de inversión | 2263962.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2263962.06, modificado:2261800.07}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUT 7 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL - 55671 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kinchil | 55671 | S | 721 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 27 Y Calle 25 Calle 30 A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 18, lon:-89.9601255, lat:20.91113573}} | 2025-08-25 | 2025-10-18 | 2261800.07 | 2261800.07 | 2261800.07 | 2261800.07 | 2261800.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-LP-02-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:2261800.07, importe_modificado:2261800.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {2592762/proyecto_INICIO, 2592762/proyecto_PROCESO, 2592762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542138 | Proyecto de inversión | 684664.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684664.12, modificado:684664.12}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO NO CONVENCIONAL EN CHICHIMILA ,LOCALIDAD TIXCANCAL DZONOT ASENTAMIENTO TIXCANCAL DZONOT - 33391 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 33391 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:Pueblo TIXCACAL DZONOT TIXCANCAL DZONOT, CHICHIMILÁ 20.36759126454631, -88.19190983449445 SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA VALLADOLID FELIPE CARRILLO PUERTO, SE DIRIGE HACIA EÑ ESTE DEL KM 40 HACIA, CRUZANDO LA LOCALIDADES DE SAN MONT, lon:-88.19149473, lat:20.36656112}} | 2025-06-18 | 2025-10-15 | 684664.12 | 684664.12 | 684664.12 | 684664.12 | 684664.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-006-LP, contratista:ESTEBAN RAFAEL VILLANUEVA DENIS, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1849870.32, importe_modificado:1849870.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2542138/proyecto_INICIO, 2542138/proyecto_FIN, 2542138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593701 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:680501.61}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento San Luis Tzuc Tuk - 76731 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 76731 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LUIS TZUCTUK 38 90 97712 SAN LUIS TZUCTUK, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24.6 KM CON DIRECCION A LA COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA 14, lon:-87.85219399, lat:21.08402036}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 680501.61 | 680501.61 | 680501.61 | 680501.61 | 680501.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2041504.84, importe_modificado:2041504.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.2}} | {2593701/proyecto_INICIO, 2593701/proyecto_FIN, 2593701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597942 | Proyecto de inversión | 62898.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62898.91, modificado:62898.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER, CCT 31DJN0214A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-005 | S | 71 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 48 N° 240 DEL SUR C.P. 97287 , lon:-89.609938, lat:20.922829}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 62898.91 | 62898.91 | 62898.91 | 62898.91 | 62898.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62898.91, importe_modificado:62898.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302598007 | Proyecto de inversión | 31597.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31597.87, modificado:31597.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-013 | S | 67 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 57 N° 464 CENTRO C.P. 97000 , lon:-89.61544, lat:20.968715}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 31597.87 | 31597.87 | 31597.87 | 31597.87 | 31597.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31597.97, importe_modificado:31597.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593507 | Proyecto de inversión | 618897.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618897.12, modificado:649326.24}} | REHABILITACION DE BACHEO DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMHIL, YUCATAN - 99066 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Samahil | 99066 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle CALLE 12 Pueblo MUNICIPIO DE SAMAHIL 97810 SAMAHIL, SAMAHIL ENTRE Calle 14 Y Calle 25 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 SOBRE ESA MISMA DIRECCION A 32 METROS SE ENCUENTRA EL PARQUE EL CEIBO , lon:-89.88394605, lat:20.88354243}} | 2025-09-23 | 2025-11-24 | 649326.24 | 649326.24 | 649326.24 | 649326.24 | 649326.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-063-FAISMUN-COM-URB-IR-07/2025, contratista:GRUPO TIRATANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAMHIL, monto:649326.24, importe_modificado:649326.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2593507/proyecto_INICIO, 2593507/proyecto_PROCESO, 2593507/proyecto_FIN, 2593507/proyecto_PROCESO, 2593507/proyecto_FIN, 2593507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542140 | Proyecto de inversión | 417217.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417217.13, modificado:417217.13}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CHCICHIMILA LOCALIDAD CHICHIMILA ASENTAMIENTO CHICHIMILA (SALIDA A VALLADOLID) - 34495 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 34495 | S | 1250 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 17 20 22 Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 15 Y 20.634315045659854, -88.21590787699216, SE LLEGA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y SE DIREGE AL NORTE, RUMBO A LA SALIDA DE VALLADOLID, CRUZADO EL PARQUE LA , lon:-88.21589436, lat:20.63448415}} | 2025-06-25 | 2025-10-22 | 417217.13 | 417217.13 | 417217.13 | 417217.13 | 417217.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-005-LP, contratista:ISAIAS ROSADO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1888010.83, importe_modificado:1888010.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {2542140/proyecto_INICIO, 2542140/proyecto_FIN, 2542140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597946 | Proyecto de inversión | 13228.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13228.84, modificado:13228.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIRA DE LA NIÑEZ, CCT 31EJN0044W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN . | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-006 | S | 159 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: CALLE 30-D N°179 PABLO MORENO C.P. 97370 , lon:-89.56399, lat:20.940237}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 13228.84 | 13228.84 | 13228.84 | 13228.84 | 13228.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13228.84, importe_modificado:13228.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302598177 | Proyecto de inversión | 47905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47905.29, modificado:47905.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERERO, CCT 31EPR0196R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-014 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 81-A N° 500 SAN JOSE C.P. 97189 , lon:-89.609319, lat:20.947959}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 47905.29 | 47905.29 | 47905.29 | 47905.29 | 47905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47905.29, importe_modificado:47905.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593712 | Proyecto de inversión | 239134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239134.5, modificado:239134.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE ONICHEN ,MUNICIPIO DE TUNKAS - 101673 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 101673 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.56, meta_modificada:78.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:68, direccion:Calle S/N Pueblo ONICHEN 97654 ONICHÉN, TUNKÁS ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE AL PRINCIPIO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-88.84061023, lat:20.83415636}} | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 239134.5 | 239134.5 | 239134.5 | 239134.5 | 239134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-LP-03-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:1600672.17, importe_modificado:1600672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.56}} | {2593712/proyecto_INICIO, 2593712/proyecto_FIN, 2593712/proyecto_PROCESO, 2593712/proyecto_FIN, 2593712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593714 | Proyecto de inversión | 215749.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215749.56, modificado:215749.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PIBTUCH ,MUNICIPIO DE TUNKAS - 101893 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 101893 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.88, meta_modificada:70.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:Calle S/N Pueblo SAN JOSE PIBTUC 97653 SAN JOSÉ PIBTUCH, TUNKÁS ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67465595, lat:20.94695349}} | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 215749.56 | 215749.56 | 215749.56 | 215749.56 | 215749.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-LP-03-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:1600672.17, importe_modificado:1600672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.88}} | {2593714/proyecto_INICIO, 2593714/proyecto_PROCESO, 2593714/proyecto_FIN, 2593714/proyecto_PROCESO, 2593714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593716 | Proyecto de inversión | 322375.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322375.98, modificado:322375.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC ,MUNICIPIO DE TUNKAS - 101763 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 101763 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.91, meta_modificada:105.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:Calle S/N Pueblo SAN ANTONIO CHUC 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-88.78065564, lat:20.81328813}} | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 322375.98 | 322375.98 | 322375.98 | 322375.98 | 322375.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-LP-03-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:1600672.17, importe_modificado:1600672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.91}} | {2593716/proyecto_INICIO, 2593716/proyecto_PROCESO, 2593716/proyecto_INICIO, 2593716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593717 | Proyecto de inversión | 825411.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825411.11, modificado:823412.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIVERSAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TUNKAS LOCALIDAD TUNKAS - 93314 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 93314 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.17, meta_modificada:271.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 33 SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE PRINCIPAL E IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-88.75398425, lat:20.90347562}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 823412.13 | 823412.13 | 823412.13 | 823412.13 | 823412.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-LP-03-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:1600672.17, importe_modificado:1600672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.17}} | {2593717/proyecto_INICIO, 2593717/proyecto_PROCESO, 2593717/proyecto_FIN, 2593717/proyecto_INICIO, 2593717/proyecto_PROCESO, 2593717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597953 | Proyecto de inversión | 9194.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9194.66, modificado:9194.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SEGURIDAD PÚBLICA, CCT 31DJN0016A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-007 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 10 PEDREGALES DE TANLUM C.P. 97210 , lon:-89.628387, lat:20.998983}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 9194.66 | 9194.66 | 9194.66 | 9194.66 | 9194.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9194.66, importe_modificado:9194.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302598178 | Proyecto de inversión | 28985.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28985.59, modificado:28985.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MONTES DE OCA, CCT 31DPR0726R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-015 | S | 159 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 36 N° 259 PENSIONES C.P. 97219 , lon:-89.642424, lat:21.000036}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 28985.59 | 28985.59 | 28985.59 | 28985.59 | 28985.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28985.59, importe_modificado:28985.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593689 | Proyecto de inversión | 2175408.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175408.15, modificado:2040154.97}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Tixcancal 2 - 79933 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 79933 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - TIXCANCAL 44 2 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 44.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA TIXCANCAL, AL KM 24.5 GIRAR CON DIRECCION A COLONIA YUCATAN GIRA A L, lon:-87.85214576, lat:21.04193013}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2040154.97 | 2040154.97 | 2040154.97 | 2040154.97 | 2040154.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-026-2025, contratista:Inmobiliaria Reyto SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040154.97, importe_modificado:2040154.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.6}} | {2593689/proyecto_INICIO, 2593689/proyecto_FIN, 2593689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302598179 | Proyecto de inversión | 69636.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69636.83, modificado:69636.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO LÓPEZ MANZANERO, CCT 31EPR0070K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-016 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 62 N° 588 COL. CENTRO C.P. 97000 , lon:-89.625921, lat:20.959372}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 69636.83 | 69636.83 | 69636.83 | 69636.83 | 69636.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69636.83, importe_modificado:69636.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592702 | Proyecto de inversión | 616304.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:616304.44, modificado:616102.94}} | Rehabilitacion de Pavimentacion de la calle 24x7y9 de la localidad de Huhi municipio de Huhi Yucatan. - 94606 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huhí | 94606 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capital , lon:-89.1625383, lat:20.73176427}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 616102.94 | 616102.94 | 616102.94 | 616102.94 | 616102.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-02, contratista:LUUMNAJ, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUHI, monto:616102.94, importe_modificado:616102.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {2592702/proyecto_INICIO, 2592702/proyecto_FIN, 2592702/proyecto_PROCESO, 2592702/proyecto_FIN, 2592702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592699 | Proyecto de inversión | 587365.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587365.21, modificado:587128.26}} | Construccion de pavimentacion en la calle 9x32y34 de la localidad de Huhi municipio de Huhi Yucatan - 89082 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huhí | 89082 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.2, meta_modificada:447.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 9 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capital, lon:-89.16523481, lat:20.73206844}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 587128.26 | 587128.26 | 587128.26 | 587128.26 | 587128.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-01, contratista:EDIFESTRU, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUHI, monto:587128.26, importe_modificado:587128.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.2}} | {2592699/proyecto_PROCESO, 2592699/proyecto_INICIO, 2592699/proyecto_FIN, 2592699/proyecto_INICIO, 2592699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534362 | Proyecto de inversión | 1675629.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1675629.04, modificado:1679281.49}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. SAN DIEGO EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 21126 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 21126 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.14, meta_modificada:921.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Calle COLONIA Colonia SAN DIEGO 97990 SAN DIEGO, AKIL ENTRE Calle 26 Y SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BARRERA VAQUEZ Y TAMBIEN SE ENCUENTRA A 2.5 KILOMETROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE AKIL., lon:-89.36230755, lat:20.25567323}} | 2025-07-04 | 2025-08-20 | 1679281.49 | 1679281.49 | 1679281.49 | 1679281.49 | 1679281.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.02, contratista:OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO S.A DE C.V., convocante:Municipio de Akil, monto:1679281.49, importe_modificado:1679281.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.14}} | {2534362/proyecto_INICIO, 2534362/proyecto_PROCESO, 2534362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593787 | Proyecto de inversión | 1085291.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085291.44, modificado:1085291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL, YUCATÁN. - 115160 | 31 | Yucatán | 105 | Yaxkukul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yaxkukul | 115160 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.58, meta_modificada:424.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo YAXKUKUL 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 22 82 METROS SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNCIPAL DE YAXKUKUL., lon:-89.4189628, lat:21.06450658}} | 2025-09-26 | 2025-11-21 | 1085291.44 | 1085291.44 | 1085291.44 | 1085291.44 | 1085291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI-MYY-105-2025-003-IR, contratista:FRANCISCO DELGADO ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE YAXKUKUL, monto:1085291.44, importe_modificado:1085291.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.58}} | {2593787/proyecto_PROCESO, 2593787/proyecto_FIN, 2593787/proyecto_INICIO, 2593787/proyecto_PROCESO, 2593787/proyecto_INICIO, 2593787/proyecto_FIN, 2593787/proyecto_PROCESO, 2593787/proyecto_INICIO, 2593787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542143 | Proyecto de inversión | 395473.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395473.12, modificado:395473.12}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO NO CONVENCIONAL EN CHICHIMILA LOCALIDAD DE SAN JOSE ASENTAMIENTO SAN JOSE - 33702 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 33702 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:Pueblo SAN JOSE SAN JOSÉ, CHICHIMILÁ 20.38501085421268, -88.19371228944115, SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA VALLADOLID FELIPE CARRILLO PUERTO, SE DIRIGE HACIA EÑ ESTE DEL KM 40 HACIA, CRUZANDO LA LOCALIDADES DE SAN MONTE VERTE, SAN P, lon:-88.19377168, lat:20.38478906}} | 2025-06-18 | 2025-10-15 | 395473.12 | 395473.12 | 395473.12 | 395473.12 | 395473.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-006-LP, contratista:ESTEBAN RAFAEL VILLANUEVA DENIS, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1849870.32, importe_modificado:1849870.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2542143/proyecto_INICIO, 2542143/proyecto_FIN, 2542143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592605 | Proyecto de inversión | 1784602.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1784602.79, modificado:1752232.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILA LOCALIDAD CELTUN ASENTAMIENTO CELTUN - 73098 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 73098 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:Calle CARRT. CHAN PICH Pueblo CELTUN 97760 CELTÚN, CHICHIMILÁ LA OBRA ESTA UBICADA EN 15 PUNTOS DE REFERENCIA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CELTUN, LLEGANDO SOBRE LA CARRETERA CHAN PICH, LA GEOREFERENCIA DE LA COMUNIDAD ES LA SIGUIENT, lon:-88.21092637, lat:20.45955365}} | 2025-09-15 | 2025-12-23 | 1752232.02 | 1752232.02 | 1752232.02 | 1752232.02 | 1752232.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-009-LP, contratista:LIC. JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1752232.02, importe_modificado:1752232.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2592605/proyecto_PROCESO, 2592605/proyecto_INICIO, 2592605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592607 | Proyecto de inversión | 1541630.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1541630.48, modificado:1526024.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHICHIMILA LOCALIDAD DE CHICHIMILA ASENTAMIENTO CHICHIMILA - 78374 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 78374 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.5, meta_modificada:484.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle Carrt. Chichimila Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 16 Y Calle 20 Calle 21 LA OBRA CONSTA DE 2 ZONAS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS LAS CUALES ESTAN UBICADAS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: CALLE( , lon:-88.21434896, lat:20.6389764}} | 2025-09-15 | 2025-12-23 | 1526024 | 1526024 | 1526024 | 1526024 | 1526024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-007-LP, contratista:FOTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1526024.0, importe_modificado:1526024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.5}} | {2592607/proyecto_INICIO, 2592607/proyecto_FIN, 2592607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593703 | Proyecto de inversión | 2175408.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175408.15, modificado:2040300.87}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Chan Cenote 1 - 82989 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 82989 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - CHAN CENOTE 52 70 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 52.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUANTRA LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE, AL KM 24.50 CON DIRECCION A COLONI, lon:-87.78514156, lat:20.99436917}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2040300.87 | 2040300.87 | 2040300.87 | 2040300.87 | 2040300.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-027-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040300.87, importe_modificado:2040300.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.6}} | {2593703/proyecto_INICIO, 2593703/proyecto_FIN, 2593703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593699 | Proyecto de inversión | 2175408.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175408.15, modificado:2040377.16}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Chan Cenote 2 - 80131 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 80131 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - CHAN CENOTE 52 7 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 52.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL POBLADO DE CHAN CENOTE, SOBRE LA CARRETERA TIZIMIN COLONIA YU, lon:-87.78546343, lat:20.99054277}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2040377.16 | 2040377.16 | 2040377.16 | 2040377.16 | 2040377.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-028-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040377.16, importe_modificado:2040377.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.6}} | {2593699/proyecto_INICIO, 2593699/proyecto_FIN, 2593699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534174 | Proyecto de inversión | 116514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116514.61, modificado:116717.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DE REGIL, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN - 34006 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 34006 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.26, meta_modificada:46.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 52 Pueblo TEKIT DE REGIL 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY ENTRE Calle 47 Y Calle 49 Calle 54 LAS UBICACIONES DE LOS VIVIENDAS SON: CALLE 47X50Y48 Y CALLE 52X47Y49 DE LA LOCALIDADC DE TEKIT DE REGIL. LA VIVIENDA GEOREFERENCIADA , lon:-89.56101699, lat:20.81706626}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 116717 | 116717 | 116717 | 116717 | 116717 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:3048515.25, importe_modificado:3048515.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.26}} | {2534174/proyecto_FIN, 2534174/proyecto_PROCESO, 2534174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592697 | Proyecto de inversión | 1551730.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551730.78, modificado:1551518.85}} | Rehabilitacion del Alumbrado Publico en diversas calles de la localidad de Huhi municipio de Huhi Yucatan. - 68143 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huhí | 68143 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 3 Pueblo huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 20 Y Calle 28 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capital, lon:-89.1616417, lat:20.73370673}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 1551518.85 | 1551518.85 | 1551518.85 | 1551518.85 | 1551518.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-03, contratista:ZAPEV, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUHI, monto:1551518.85, importe_modificado:1551518.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}} | {2592697/proyecto_INICIO, 2592697/proyecto_FIN, 2592697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534176 | Proyecto de inversión | 126224.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126224.32, modificado:126683.9}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN - 33990 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 33990 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.5, meta_modificada:50.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:Calle 3 Pueblo SUBINCANCAB 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY ENTRE Calle 4 Y Calle 2 LAS VIVIENDAS DONDE SE REALIZARAN LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LA S UBICACIONES SIGUIENTES: CALLE 3X 4 Y 2 Y CALLE 3X4Y6. LA VIVIENDA REFERENCIADA SE EN, lon:-89.53208644, lat:20.86759686}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 126683.9 | 126683.9 | 126683.9 | 126683.9 | 126683.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:3048515.25, importe_modificado:3048515.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.5}} | {2534176/proyecto_INICIO, 2534176/proyecto_PROCESO, 2534176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402620083 | Proyecto de inversión | 1929498.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929498.53, modificado:1929498.53}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN UMÁN, LOCALIDAD UMÁN, CALLE 19-A X 16 Y 10, CALLE 19 X 12 Y 10-A, COLONIA CEPEDA PERAZA UMÁN, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 05 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3020.0, meta_modificada:3020.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19-A X 16 Y 10, lon:-89.7403, lat:20.88884}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19-A X 16 Y 10, lon:-89.7404, lat:20.88886}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19-A X 16 Y 10, lon:-89.74137, lat:20.88895}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:19 X 12 Y 10-A , lon:-89.74051, lat:20.88785}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19-A X 16 Y 10, lon:-89.73807, lat:20.88882}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19-A X 16 Y 10, lon:-89.73921, lat:20.88894}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19-A X 16 Y 10, lon:-89.73932, lat:20.88894}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:19 X 12 Y 10-A , lon:-89.73915, lat:20.88797}} | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 1929498.53 | 1929498.53 | 1929498.53 | 1929498.53 | 1929498.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-05-25, contratista:VICTOR HUGO KANTÚN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:1929498.53, importe_modificado:1929498.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3020.0}} | {2620083/proyecto_INICIO, 2620083/proyecto_FIN, 2620083/proyecto_PROCESO, 2620083/proyecto_FIN, 2620083/proyecto_PROCESO, 2620083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250302592610 | Proyecto de inversión | 771723.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771723.11, modificado:769733.08}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHICHIMILA , LOCALIDAD CHICHIMILA ASENTAMIENTO CHICHIMILA - 52708 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 52708 | S | 1250 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 16-A 21-A 21 Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 25 Y LA COORDENADA INICIAL DEL PROYECTO ES 20.631517994333088, -88.2153138402269, 3102101 LA CUAL ES EN LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE HARA 200 METRO, lon:-88.2170258, lat:20.63129373}} | 2025-06-30 | 2025-10-31 | 769733.08 | 769733.08 | 769733.08 | 769733.08 | 769733.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-006-LP, contratista:ESTEBAN RAFAEL VILLANUEVA DENIS, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1849870.32, importe_modificado:1849870.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {2592610/proyecto_PROCESO, 2592610/proyecto_INICIO, 2592610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542205 | Proyecto de inversión | 4496872.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4496872.4, modificado:4459872.4}} | Construccion de Techado de Bienes Públicos en Tizimin Asentamiento Chan san Antonio - 24439 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 24439 | S | 560 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada federal TIZIMIN - CHAN SAN ANTONIO 14 4 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN -KIKIL GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A CARRETERA 295 CON DIRECCION A A CHAN SAN ANTONIO LUGAR D, lon:-88.2398678, lat:21.22234578}} | 2025-06-02 | 2025-08-10 | 4459872.4 | 4459872.4 | 4459872.4 | 4459872.4 | 4459872.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-015-2025, contratista:LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4459872.4, importe_modificado:4459872.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {2542205/proyecto_INICIO, 2542205/proyecto_PROCESO, 2542205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534177 | Proyecto de inversión | 373186.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373186.47, modificado:375857.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN - 34581 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 34581 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.52, meta_modificada:151.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 32 LAS UBICACIONES DE LOS 5 TECHOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN CALLE 22X31Y33, CALLE 31X20Y22, CALLE 26X27, CALLE 30X25 Y 27 Y CALLE 28X19Y21. LA VIVIE, lon:-89.52025347, lat:20.80976111}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 375857.3 | 375857.3 | 375857.3 | 375857.3 | 375857.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:3048515.25, importe_modificado:3048515.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.52}} | {2534177/proyecto_INICIO, 2534177/proyecto_FIN, 2534177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534181 | Proyecto de inversión | 512581.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512581.66, modificado:514622.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN - 32681 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 32681 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.3, meta_modificada:205.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 16 LAS UBICACIONES DE LOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY SON: CALLE 20X27Y29, CALLE 22X29Y31, CALLE 26X27, CALLE 21X22Y24, CALLE 20X15, CALLE 26X, lon:-89.51231227, lat:20.80926854}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 514622.67 | 514622.67 | 514622.67 | 514622.67 | 514622.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:3048515.25, importe_modificado:3048515.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.3}} | {2534181/proyecto_INICIO, 2534181/proyecto_FIN, 2534181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202546753 | Proyecto de inversión | 17637639.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.763763927E7, modificado:1.763763927E7}} | Construcción de la obra civil del Centro de Investigaciones Regionales ¿Dr. Hideyo Noguchi¿ (segunda fase constructiva del segundo edificio) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21554-OE | S | 197 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.9, meta_modificada:3016.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Itzáes, Centro, 97000 Mérida, Yuc., lon:-89.64018, lat:20.97208}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 17637639.27 | 17637639.27 | 17637639.27 | 17637639.27 | 17637639.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3016.9}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica, pero se puede llevar como buenas prácticas a corto plazo, trimestre:4.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Falta capturar los datos del contrato mencionados en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592612 | Proyecto de inversión | 243438.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243438.47, modificado:226543.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHAN PICH ASENTAMIENTO CHAN PICH - 73113 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 73113 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:Calle Carrt CHAN PICH Pueblo CHAN PICH 97760 CHAN PICH, CHICHIMILÁ LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE CHAN PICH LLEGANDO POR LA CARRETERA CHAN PICH, SE COLOCA COMO REFERENCIA ADICIONAL LA SIGU, lon:-88.15137319, lat:20.44686057}} | 2025-09-15 | 2025-12-23 | 226543.85 | 226543.85 | 226543.85 | 226543.85 | 226543.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-001-CI, contratista:VICENTE CHIMAL COUOH, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:918461.65, importe_modificado:918461.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2592612/proyecto_INICIO, 2592612/proyecto_FIN, 2592612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592764 | Proyecto de inversión | 368207.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368207.94, modificado:368231.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA, MUNICIPIO KOPOMA, YUCATAN - 114616 | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kopomá | 114616 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.84, meta_modificada:117.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 22 Pueblo KOPOMA 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 24 LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES DE TECHO FIRMES SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUINTES DIRECCIONES CALLE 15 X 16 Y 18, CALLE 29 FRENTE AL BALNEARIO OASIS, CALL, lon:-89.90157796, lat:20.64995446}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 0 | 368231.68 | 368231.68 | 368231.68 | 368231.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICT-MKY-FAISMUN-KOPOMA-02-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN, monto:686376.84, importe_modificado:686376.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.84}} | {2592764/proyecto_FIN, 2592764/proyecto_INICIO, 2592764/proyecto_PROCESO, 2592764/proyecto_FIN, 2592764/proyecto_INICIO, 2592764/proyecto_PROCESO, 2592764/proyecto_FIN, 2592764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618837 | Proyecto de inversión | 841034.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841034.8, modificado:841034.8}} | SEMÁFORIZACIÓN DE LA CALLE 19 POR 22 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 08 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:c. 19 x 22, col centro, lon:-90.001972, lat:20.58515}} | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 841034.8 | 841034.8 | 841034.8 | 841034.8 | 841034.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FORTAMUN-MAXCANU-06-2025, contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:841034.8, importe_modificado:841034.8}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:4.0}} | {2618837/proyecto_INICIO, 2618837/proyecto_PROCESO, 2618837/proyecto_FIN, 2618837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250302593615 | Proyecto de inversión | 2562836.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2562836.16, modificado:2547688.29}} | Rehabilitacion de calles en la localidad de pocbichen, municipio de Tekom - 44471 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekom | 44471 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3594.0, meta_modificada:3594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:13, direccion:Calle CONOCIDO Pueblo Pocbichen 97769 POCBICHÉN, TEKOM La comunidad se encuentra despues del pueblo de muchucux, La obra inicia desde la entrada del puedo frente la escuela primaria y continua al entrar y rodear una cancha publica, lon:-88.48137938, lat:20.46316027}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 2547688.29 | 2547688.29 | 2547688.29 | 2547688.29 | 2547688.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-003/2025, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2547688.29, importe_modificado:2547688.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3594.0}} | {2593615/proyecto_INICIO, 2593615/proyecto_PROCESO, 2593615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593654 | Proyecto de inversión | 738454.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738454.21, modificado:916646.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (POZO 3) EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN. - 76884 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 76884 | S | 920 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 30 EL POZO SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE TIMUCUY RUMBO A LA SALIDA CARRETARA TIMUCUY- MERIDA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA MCI LIDS TIMUCUY, lon:-89.51910144, lat:20.80926499}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 916646 | 916646 | 916646 | 916646 | 916646 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY- FAISMUN-TIMUCUY-02/2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:2762670.08, importe_modificado:2762670.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593654/proyecto_FIN, 2593654/proyecto_PROCESO, 2593654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593656 | Proyecto de inversión | 512581.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512581.66, modificado:512581.66}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN - 118565 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 118565 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.3, meta_modificada:205.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 16 LA VIVIENDA GEOREFERNCIADA SE UBICA A DOS CUADRAS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL A ESPALDAS DE LA TIENDA DUNOSUSA, lon:-89.51196415, lat:20.81206339}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 512581.66 | 512581.66 | 512581.66 | 512581.66 | 512581.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-06/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:1564360.59, importe_modificado:1564360.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592608 | Proyecto de inversión | 470981.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470981.51, modificado:470981.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHAN PICH ASENTAMIENTO CHAN PICH - 77010 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 77010 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.29, meta_modificada:53.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:Calle S/N Pueblo CHAN PICH 97760 CHAN PICH, CHICHIMILÁ LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE CHAN PICH LLEGANDO POR LA CARRETERA CHAN PICH. EN EL PROYECTO EJECUTIVO SE ANEXA UNA VISTA CON LOS MAR, lon:-88.15032713, lat:20.44629761}} | 2025-09-15 | 2025-12-23 | 470981.51 | 470981.51 | 470981.51 | 470981.51 | 470981.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-001-CI, contratista:VICENTE CHIMAL COUOH, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:918461.65, importe_modificado:918461.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.29}} | {2592608/proyecto_INICIO, 2592608/proyecto_FIN, 2592608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618853 | Proyecto de inversión | 226894.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226894.05, modificado:226894.05}} | CONSTRUCCION DE TOPE VEHICULAR CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DE MAXCANU Y COMISARIAS. | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 04 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N , lon:-90.00059, lat:20.584618}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 226894.05 | 226894.05 | 226894.05 | 226894.05 | 226894.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FORTAMUN-MAXCANU-04-2025, contratista:SERVICIOS TAMESIS DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:226894.05, importe_modificado:226894.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2618853/proyecto_FIN, 2618853/proyecto_INICIO, 2618853/proyecto_FIN, 2618853/proyecto_PROCESO, 2618853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250302593702 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:680300.55}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento San Isidro Kancabdzonot - 79367 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 79367 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:142, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN ISIDRO KANCABDZONOT 53 5 97717 SAN ISIDRO KANCABDZONOT, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 53.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIONA LA COLONIA YUCATAN AL KM 24.4 GIRAR A , lon:-87.93271856, lat:21.00778983}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 680300.55 | 680300.55 | 680300.55 | 680300.55 | 680300.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025, contratista:Francisco Prudencio Patrón Garrido, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040901.66, importe_modificado:2040901.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.2}} | {2593702/proyecto_INICIO, 2593702/proyecto_FIN, 2593702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593657 | Proyecto de inversión | 105241.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105241.5, modificado:105146.59}} | REHABILITACION DE BACHEO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY,YUCATAN. - 115385 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 115385 | S | 485 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.84, meta_modificada:181.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 25 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 20 EL PUNTO REFERENCIADO CORRESPONDE A LAS CALLES DEL SECTOR 1 Y SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL. SON VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DONDE, lon:-89.51490256, lat:20.80992122}} | 2025-10-01 | 2025-10-25 | 105146.59 | 105146.59 | 105146.59 | 105146.59 | 105146.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-03/2025, contratista:OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:105146.59, importe_modificado:105146.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.84}} | {2593657/proyecto_PROCESO, 2593657/proyecto_FIN, 2593657/proyecto_INICIO, 2593657/proyecto_FIN, 2593657/proyecto_PROCESO, 2593657/proyecto_FIN, 2593657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593658 | Proyecto de inversión | 890754.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890754.94, modificado:890276.69}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO TIMUCUY, YUCATAN - 115318 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 115318 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.51, meta_modificada:275.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 20 102 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 27 Y Calle 25 Calle 22 LA CALLE GEOREFERNCIADA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL SUR TOMANDO LA CALLE DE LA VIA AL MUNICIPIO DE TECOH. LAS VIVI, lon:-89.51285102, lat:20.80868151}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 890276.69 | 890276.69 | 890276.69 | 890276.69 | 890276.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICTP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-05/2025, contratista:OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:890276.69, importe_modificado:890276.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.51}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593659 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY YUCATAN - 118403 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 118403 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.2, meta_modificada:72.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 31 Y Calle 27 Calle 22 LA VIVIENDA GEOREFERNCIADA SE ENCUENTRA AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA TIENDA MAYO, lon:-89.51629114, lat:20.80808389}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-06/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:1564360.59, importe_modificado:1564360.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593660 | Proyecto de inversión | 970650.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970650.01, modificado:807907.04}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (POZO 1) EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN - 76833 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 76833 | S | 1800 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 23-A Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 20 A Y Calle 25 EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUCATAN, lon:-89.51372319, lat:20.81057162}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 807907.04 | 807907.04 | 807907.04 | 807907.04 | 807907.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY- FAISMUN-TIMUCUY-02/2025, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:2762670.08, importe_modificado:2762670.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593660/proyecto_FIN, 2593660/proyecto_PROCESO, 2593660/proyecto_FIN, 2593660/proyecto_PROCESO, 2593660/proyecto_FIN, 2593660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593661 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405000.0, modificado:401778.93}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY - 118296 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 118296 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.36, meta_modificada:13.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 26 Y Calle 26 Calle 25 LA VIVIENDA GEOREFERNCIADA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL CON DIRECCION AL PONIENTE, lon:-89.51604834, lat:20.8119115}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 401778.93 | 401778.93 | 401778.93 | 401778.93 | 401778.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-06/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:1564360.59, importe_modificado:1564360.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592773 | Proyecto de inversión | 777893.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777893.2, modificado:777893.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 57372 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maní | 57372 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.55, meta_modificada:1050.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:Calle 19 Pueblo TIPIKAL 97851 TIPIKAL, MANÍ ENTRE Calle 24 Y Calle 26 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X24Y26, CALLE 19X24Y22 DE LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICI, lon:-89.34326671, lat:20.40873241}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 777893.2 | 777893.2 | 777893.2 | 777893.2 | 777893.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-01-2025, contratista:ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:3766595.91, importe_modificado:3766595.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.55}} | {2592773/proyecto_PROCESO, 2592773/proyecto_INICIO, 2592773/proyecto_FIN, 2592773/proyecto_INICIO, 2592773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302595935 | Acción | 510400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510400.0, modificado:510400.0}} | SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCCION DE OBRA - 4804 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 4804-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.109001, lat:20.235721}} | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2025/10, contratista:OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:510400.0, importe_modificado:510400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:65.0}} | {2595935/proyecto_INICIO, 2595935/proyecto_PROCESO, 2595935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597959 | Proyecto de inversión | 9291.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9291.74, modificado:9291.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNÁ, CCT 31DJN0057A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-008 | S | 72 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 53 N° 241 CORDEMEX C.P. 97110 , lon:-89.626304, lat:21.035873}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 9291.74 | 9291.74 | 9291.74 | 9291.74 | 9291.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9291.74, importe_modificado:9291.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593694 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:680300.55}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Dzonot Mezo - 80436 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 80436 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT MEZO 57 5 97717 DZONOT MEZO, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 57.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO, A 24.5 KM DE LA CARRETERA TIZIMIN-C, lon:-87.94738052, lat:21.04138574}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 680300.55 | 680300.55 | 680300.55 | 680300.55 | 680300.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025, contratista:Francisco Prudencio Patrón Garrido, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040901.66, importe_modificado:2040901.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.2}} | {2593694/proyecto_INICIO, 2593694/proyecto_FIN, 2593694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402619048 | Proyecto de inversión | 223636.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223636.4, modificado:223636.4}} | MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE DEL CERRO DE MAXCANU, YUCATAN. | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 07 | N | 0 | 0 | 752 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BARRIO ZARAGOSA , lon:-90.008318, lat:20.567907}} | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 223636.4 | 223636.4 | 223636.4 | 223636.4 | 223636.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FORTAMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-07-2025, contratista:CONSTRUBLOCK 247, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:223636.4, importe_modificado:223636.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2619048/proyecto_FIN, 2619048/proyecto_PROCESO, 2619048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250302593690 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:680300.56}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento San Lorenzo Chiquila - 80254 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 80254 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LORENZO CHIQUILA 50 20 97717 SAN LORENZO CHIQUILÁ, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 50.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA SAN LORENZO CHIQUILA, AL KM 24.5 GIRAR A LA , lon:-87.89897829, lat:21.00872153}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 680300.56 | 680300.56 | 680300.56 | 680300.56 | 680300.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025, contratista:Francisco Prudencio Patrón Garrido, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040901.66, importe_modificado:2040901.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.2}} | {2593690/proyecto_INICIO, 2593690/proyecto_FIN, 2593690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302426969 | Proyecto de inversión | 442157.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442157.5, modificado:439396.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHAN X CAIL ASENTAMIENTO CHAN X CAIL - 277625 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 277625 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO CHAN X-CAIL, 97761 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PASANDO TEKOM TIXCACALCUPUL AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE CRUZANDO SAN PEDRO PARA LLEGARA AL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-88.13869998, lat:20.35732951}} | 2024-08-28 | 2024-10-16 | 439396.85 | 439396.85 | 439396.85 | 439396.85 | 439396.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-006-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:2087135.05, importe_modificado:2087135.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2426969/proyecto_INICIO, 2426969/proyecto_FIN, 2426969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592540 | Proyecto de inversión | 761963.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761963.53, modificado:769296.45}} | Construcción de 5 sanitarios con biodigestor en la localidad y municipio de Abalá, Yucatán. - 103874 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abalá | 103874 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Seis S/N Colonia Abalá 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Siete Y Calle Cinco Calle Ocho Del palacio municipal ubicado en la C. 10 x 13 y 11, avanzar sobre la C. 10 dos cuadras hacia el sur, hacia la C. 9 y en la glorieta girar , lon:-89.67926024, lat:20.64421678}} | 2025-09-29 | 2025-11-29 | 769296.45 | 769296.45 | 769296.45 | 769296.45 | 769296.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-08, contratista:CONSTRUCCIONES METALURGIAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:1836045.43, importe_modificado:1836045.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.5}} | {2592540/proyecto_PROCESO, 2592540/proyecto_INICIO, 2592540/proyecto_FIN, 2592540/proyecto_INICIO, 2592540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592545 | Proyecto de inversión | 1397126.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397126.1, modificado:1396922.94}} | Rehabilitación de parque público principal en la localidad y municipio de Abalá, Yucatán. - 72722 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abalá | 72722 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10004.98, meta_modificada:10004.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Diez Colonia Abalá Centro 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Trece Y Calle Once Calle Ocho El parque principal se encuentra frente al palacio municipal, a un costado de la iglesia principal en el centro de la población. Para lle, lon:-89.68050237, lat:20.64749742}} | 2025-08-18 | 2025-10-18 | 1396922.94 | 1396922.94 | 1396922.94 | 1396922.94 | 1396922.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-07, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:2512600.44, importe_modificado:2512600.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10004.98}} | {2592545/proyecto_PROCESO, 2592545/proyecto_INICIO, 2592545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402618777 | Proyecto de inversión | 712354.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712354.76, modificado:712354.76}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 04 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 17 X 8 Y 22, lon:-89.735054, lat:20.889119}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 17 X 8 Y 22, lon:-89.73671, lat:20.889356}} | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 712354.76 | 712354.76 | 712354.76 | 712354.76 | 712354.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-04-25, contratista:DAVID ALEJANDRO VELÁZQUEZ UICAB, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:712354.76, importe_modificado:712354.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.0}} | {2618777/proyecto_INICIO, 2618777/proyecto_FIN, 2618777/proyecto_PROCESO, 2618777/proyecto_FIN, 2618777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250202543009 | Proyecto de inversión | 2982500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982500.1, modificado:2982500.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDA Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0874Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-013 | S | 168 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 27 miguel aleman, lon:-89.601065, lat:20.989492}} | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 2982500.1 | 2982500.1 | 2982500.1 | 2982500.1 | 2982500.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-015, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2982500.1, importe_modificado:2982500.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA DE INICIO POR LO TANTO ES 08 DE MAYO 2025, SON FECHAS DIFERENTES., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250302593514 | Proyecto de inversión | 654195 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654195.0, modificado:653896.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, YUCATÁN - 94723 | 31 | Yucatán | 65 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 94723 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.54, meta_modificada:248.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 17 Puerto SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Sobre la Calle 17 Iraide Contreras Mena a 63 metros se dobla a la izquierda con dirección a la calle 8 a 360 metros se encuentra el Palacio Municipal., lon:-88.23246128, lat:21.56349308}} | 2025-09-17 | 2025-11-10 | 653896 | 653896 | 653896 | 653896 | 653896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-SAN FELIPE-065-2025-02-IA3, contratista:CONSULTORIA Y PRECISION DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:SAN FELIPE, monto:653896.0, importe_modificado:653896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.54}} | {2593514/proyecto_INICIO, 2593514/proyecto_PROCESO, 2593514/proyecto_INICIO, 2593514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542173 | Proyecto de inversión | 4595614 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4595614.0, modificado:4263396.88}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 53 X 26 Y FRENTE A LA SUBESTACION OXKUTZCAB Y CITRICOS DE LA PENINSULA DE LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN - 25366 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 25366 | S | 17544 | 16310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5484.0, meta_modificada:5484.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 53 Colonia MEJORADA 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 26 Y Calle 55 LA PRIMERA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 53 X 26 HASTA EMPACADORA CITRICOS DE LA PENINSULA, HASTA CONAGUA Y LA SEGUNDA CALLE 53 X 24 Y OFICINAS, lon:-89.40190229, lat:20.29605154}} | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 4263396.88 | 4263396.88 | 4263396.88 | 4263396.88 | 4263396.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-006-2025-LP, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:4263396.88, importe_modificado:4263396.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5484.05}} | {2542173/proyecto_INICIO, 2542173/proyecto_PROCESO, 2542173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593511 | Proyecto de inversión | 137893.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137893.12, modificado:137893.12}} | Construcción de señalética en la localidad y municipio de Sanahcat, Yucatán. - 73120 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sanahcat | 73120 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.19, meta_modificada:32.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Catorce Colonia Sanahcat Centro 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Quince Y Calle Trece Calle Dieciséis Del palacio municipal, dirigirse al este rumbo a la calle 14 y al llega a la intersección, girar a la izquierda, avanz, lon:-89.21427771, lat:20.77191968}} | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 137893.12 | 137893.12 | 137893.12 | 137893.12 | 137893.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-04, contratista:MULTISERVICIOS QUIVANGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, monto:296211.97, importe_modificado:296211.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.19}} | {2593511/proyecto_INICIO, 2593511/proyecto_PROCESO, 2593511/proyecto_FIN, 2593511/proyecto_PROCESO, 2593511/proyecto_FIN, 2593511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593118 | Proyecto de inversión | 174654.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174654.07, modificado:131468.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0135, 224-02-0134 - 34998 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34998 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 13 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 Calle 13-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DEL VIVERO VIVE CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17, AVANZAR AL NORTE 150M HASTA LLEGAR A LA CALLE 13-A, , lon:-89.69767511, lat:21.02106649}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 131468.05 | 131468.05 | 131468.05 | 131468.05 | 131468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2593118/proyecto_INICIO, 2593118/proyecto_FIN, 2593118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593277 | Proyecto de inversión | 91902.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91902.81, modificado:68818.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SALVADOR ALVARADO SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0315 - 59132 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59132 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.83, meta_modificada:25.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 SUR 349 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 10 SUR LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 37 X 10 SUR Y 8 SUR SEGUIR 41 MTS HACIA EL NORTE SO, lon:-89.60301733, lat:20.93379632}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 68818.27 | 68818.27 | 68818.27 | 68818.27 | 68818.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.83}} | {2593277/proyecto_INICIO, 2593277/proyecto_PROCESO, 2593277/proyecto_FIN, 2593277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593278 | Proyecto de inversión | 627940.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627940.89, modificado:535380.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 223-01-0226. - 36014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36014 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 29 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 24-A Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86, AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 86 HASTA LL, lon:-89.65701552, lat:20.86058153}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 535380 | 535380 | 535380 | 535380 | 535380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2593278/proyecto_PROCESO, 2593278/proyecto_INICIO, 2593278/proyecto_PROCESO, 2593278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593284 | Proyecto de inversión | 287672.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287672.21, modificado:90110.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0163, 225-01-0162 - 73789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73789 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.95, meta_modificada:37.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94 657 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 181 Y Calle 179-C Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRESCOLAR ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 383 MTS , lon:-89.6543445, lat:20.89882816}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 90110.59 | 90110.59 | 90110.59 | 90110.59 | 90110.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.95}} | {2593284/proyecto_INICIO, 2593284/proyecto_FIN, 2593284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593294 | Proyecto de inversión | 312629.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312629.25, modificado:127812.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME COL. EL ROBLE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0323, 224-02-0322 - 57978 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57978 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.94, meta_modificada:54.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 26 408-F Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 Calle 24 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA IGLESIA PREBITERIANA PUERTA DEL CIELO, UBICADA EN LA CALLE 26 X 39 Y 41, AVANZAR 350M APROXIMADOS HA, lon:-89.68076961, lat:20.92012127}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 127812.81 | 127812.81 | 127812.81 | 127812.81 | 127812.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.94}} | {2593294/proyecto_PROCESO, 2593294/proyecto_INICIO, 2593294/proyecto_PROCESO, 2593294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615931 | Adquisición | 19047.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19047.2, modificado:19047.2}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 26 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 19047.2 | 19047.2 | 19047.2 | 19047.2 | 19047.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2615931/proyecto_INICIO, 2615931/proyecto_FIN, 2615931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593295 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134415.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0055,224-02-0053 - 71172 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71172 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B 248 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE, lon:-89.64754528, lat:20.89183388}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593295/proyecto_INICIO, 2593295/proyecto_FIN, 2593295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593296 | Proyecto de inversión | 1038553.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038553.09, modificado:877160.29}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0018 - 54202 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54202 | S | 2746 | 2852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 33 88 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 35 LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 30 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 33 X 28 Y 30 COMISARIA KOMCHEN, DESPL, lon:-89.66154221, lat:21.10325092}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 877160.29 | 877160.29 | 877160.29 | 877160.29 | 877160.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-128, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2191676.71, importe_modificado:2191676.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593296/proyecto_INICIO, 2593296/proyecto_PROCESO, 2593296/proyecto_FIN, 2593296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593305 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:216071.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0170. - 38378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38378 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 83-A Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 84 AL ORIENTE Y Calle 86 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86 SANTA , lon:-89.65168918, lat:20.88096245}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 216071.16 | 216071.16 | 216071.16 | 216071.16 | 216071.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2593305/proyecto_INICIO, 2593305/proyecto_FIN, 2593305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593307 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:127552.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. MANUEL CRESCENCIO REJON, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0236,224-02-0237 - 66569 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 66569 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 26-A 308 Colonia MANUEL CRESCENCIO REJON 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADA EN LA CALLE 28 X 25 Y 23 AVANZAR 78 MTS HACIA EL ORIENT, lon:-89.66669116, lat:20.93112548}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127552.59 | 127552.59 | 127552.59 | 127552.59 | 127552.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593307/proyecto_INICIO, 2593307/proyecto_PROCESO, 2593307/proyecto_FIN, 2593307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593309 | Proyecto de inversión | 101810.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101810.05, modificado:78601.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD TEXAN CAMARA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0161, 224-02-0160 - 59912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59912 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.71, meta_modificada:51.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 241.1 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 19 Y 20, POSTERIO, lon:-89.66644199, lat:20.79162922}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 78601.14 | 78601.14 | 78601.14 | 78601.14 | 78601.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.71}} | {2593309/proyecto_INICIO, 2593309/proyecto_PROCESO, 2593309/proyecto_FIN, 2593309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593313 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SANTA ROSA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0358 - 68746 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68746 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-A 528-B Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99 Y Calle 101 Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SANTA ROSA UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 Y 46-A SEGUIR 53 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 97 HA, lon:-89.61644842, lat:20.94475674}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593313/proyecto_INICIO, 2593313/proyecto_FIN, 2593313/proyecto_PROCESO, 2593313/proyecto_FIN, 2593313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302427009 | Proyecto de inversión | 2120576.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120576.9, modificado:2117025.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHICHIMILÁ ASENTAMIENTO CHICHIMILÁ - 277814 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 277814 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.82, meta_modificada:868.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20, CALLE 17 SE LLEGA AL CENTRO DEL ASENTAMIENTO SE ENCUENTRA LA IGLESIA EL PALACIO MUNICIPAL Y MERCADO A 1000 M, lon:-88.21516906, lat:20.63281464}} | 2024-08-28 | 2024-10-16 | 2117025.48 | 2117025.48 | 2117025.48 | 2117025.48 | 2117025.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-007-LP, contratista:UNMOBILIARIA REYTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:2117025.48, importe_modificado:2117025.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.82}} | {2427009/proyecto_INICIO, 2427009/proyecto_FIN, 2427009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593333 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. AMPLIACION JUAN PABLO II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0341 - 70203 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70203 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51-A 505 Fraccionamiento AMPLIACION JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 Calle 49 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE JUAN PABLO II UBICADO EN LA CALLE 51-A X 32 Y 34 SEGUIR 182 MTS HACIA EL OR, lon:-89.68394659, lat:20.96546925}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593333/proyecto_INICIO, 2593333/proyecto_PROCESO, 2593333/proyecto_FIN, 2593333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593334 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:121076.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0302, 225-01-0303 - 73877 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73877 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 82 492 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB, lon:-89.64869998, lat:20.89393624}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121076.96 | 121076.96 | 121076.96 | 121076.96 | 121076.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593334/proyecto_INICIO, 2593334/proyecto_FIN, 2593334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593337 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:122888.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0376 - 60781 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60781 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 70 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.55761407, lat:20.88439179}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 122888.6 | 122888.6 | 122888.6 | 122888.6 | 122888.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593337/proyecto_INICIO, 2593337/proyecto_FIN, 2593337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302413939 | Proyecto de inversión | 576360.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576360.6, modificado:572344.24}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHICHIMILA ASENTAMIENTO DE CHICHIMILA. - 194052 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 194052 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO , 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A UN PROMEDIO DE 1 KILOMETRO A LA REDONDA DE CENTRO DE LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A MANUEL ANTONIO AY. RUPERTO TUZ KAUIL ELOISA CHI NAHUAT , lon:-88.21722519, lat:20.63131716}} | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 572344.24 | 572344.24 | 572344.24 | 572344.24 | 572344.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-004-LP, contratista:CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:1681018.38, importe_modificado:1681018.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2413939/proyecto_INICIO, 2413939/proyecto_FIN, 2413939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302416750 | Proyecto de inversión | 82984.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82984.14, modificado:92426.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHICHIMILA LOCALIDAD DE TIXCANCAL DZONOT ASENTAMIENTO TIXCANCAL DZONOT. - 213896 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 213896 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.72, meta_modificada:108.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:PUEBLO TIXCANCAL DZONOT, 97760 TIXCANCAL DZONOT, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE PASANDO SAN PEDRO ., lon:-88.19150106, lat:20.3665419}} | 2024-07-02 | 2024-09-10 | 92426.06 | 92426.06 | 92426.06 | 92426.06 | 92426.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:959443.86, importe_modificado:959443.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.72}} | {2416750/proyecto_INICIO, 2416750/proyecto_FIN, 2416750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302414548 | Proyecto de inversión | 145857.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145857.39, modificado:136883.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHICHIMILA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO X.HABIN ASENTAMIENTO NUEVO X.HABIN - 199904 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 199904 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.59, meta_modificada:197.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:PUEBLO NUEVO X HABIN, 97760 NUEVO X-HABÍN, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 30 SE DOBLA AL OESTE . PARA LLEGARA AL CENTRO, lon:-88.26630445, lat:20.44724432}} | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 136883.56 | 136883.56 | 136883.56 | 136883.56 | 136883.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:959443.86, importe_modificado:959443.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.59}} | {2414548/proyecto_INICIO, 2414548/proyecto_PROCESO, 2414548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302414469 | Proyecto de inversión | 364350.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364350.86, modificado:353523.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHICHIMILA LOCALIDAD DE CELTUN ASENTAMIENTO CELTUN - 199161 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 199161 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.79, meta_modificada:515.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:PUEBLO CELTUN, 97760 CELTÚN, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , EUFRAIN TUZ POOL OSCAR ABDAIAS MAY HAU MAYRA NAURI MAY HAU ARGELIA MARBELLA POOT POOT JACOB ABIGAIL TUZ KAUIL GONZALO TUZ POOL DONATA POOL TUZ GELMY IRASEMA SE ENCU, lon:-88.21066223, lat:20.45931052}} | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 353523.03 | 353523.03 | 353523.03 | 353523.03 | 353523.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:959443.86, importe_modificado:959443.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.79}} | {2414469/proyecto_PROCESO, 2414469/proyecto_INICIO, 2414469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302414501 | Proyecto de inversión | 324970.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324970.85, modificado:332365.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHICHIMILA LOCALIDAD DE CHICHIMILA.ASENTAMIENTO CHICHIMILA - 199421 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 199421 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.08, meta_modificada:454.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , MOISÉS EK KU FABIANA UITZIL TUZ ROSA TUZ POOT JORGE ADRIÁN UITZIL EK CARMELA NÁHUAT POOL FLORICELY POOT TSE UBICA EN 1 KILOMETRO DE DISTANCIA AL REDEDOR DE , lon:-88.21734678, lat:20.63158491}} | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 332365.4 | 332365.4 | 332365.4 | 332365.4 | 332365.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:959443.86, importe_modificado:959443.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.08}} | {2414501/proyecto_INICIO, 2414501/proyecto_FIN, 2414501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302414409 | Proyecto de inversión | 779368.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779368.02, modificado:780890.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHICHIMILA LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 198517 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 198517 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA PARA LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD MAR, lon:-88.2158899, lat:20.35196746}} | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 780890.73 | 780890.73 | 780890.73 | 780890.73 | 780890.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-005-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:2672649.32, importe_modificado:2672649.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2414409/proyecto_FIN, 2414409/proyecto_PROCESO, 2414409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302416765 | Proyecto de inversión | 337723.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337723.06, modificado:338064.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHIBILUB ASENTAMIENTO CHIBILUB - 213974 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 213974 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:64, direccion:PUEBLO CHIBILUB, 97760 CHIBILUB, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE CRUZANDO SAN PEDRO CHAN XCAIL Y DZI, lon:-88.08633603, lat:20.37051477}} | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 338064.33 | 338064.33 | 338064.33 | 338064.33 | 338064.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-005-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:2672649.32, importe_modificado:2672649.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2416765/proyecto_PROCESO, 2416765/proyecto_FIN, 2416765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302414357 | Proyecto de inversión | 890128.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890128.48, modificado:891597.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ASENTAMIENTO DZITOX - 197939 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 197939 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE CRUZANDO SAN PEDRO Y CHAN XCAIL. PARA L, lon:-88.08687582, lat:20.38369351}} | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 891597.32 | 891597.32 | 891597.32 | 891597.32 | 891597.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-005-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:2672649.32, importe_modificado:2672649.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2414357/proyecto_INICIO, 2414357/proyecto_FIN, 2414357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592778 | Proyecto de inversión | 1947727.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1947727.01, modificado:1947727.01}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 29 X 24 Y COSTADO ESCUELA PREPARATORIA GUILBARDO LOPEZ LARA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 113865 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 113865 | S | 256 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 29 Y Calle 24 CALLE 29 X 24 Y COSTADO ESCUELA PREPARATORIA GUILBARDO LOPEZ LARA , lon:-90.00589831, lat:20.57837033}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1947727.01 | 1947727.01 | 1947727.01 | 1947727.01 | 1947727.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025., contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4483910.83, importe_modificado:4483910.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {2592778/proyecto_FIN, 2592778/proyecto_PROCESO, 2592778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592775 | Proyecto de inversión | 2252491.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252491.48, modificado:2252491.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LOCALIDAD DE KOCHOL, COMISARIA MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 112605 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 112605 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3095.0, meta_modificada:3095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:Calle 9 Pueblo KOCHOL 97804 KOCHOL, MAXCANÚ ENTRE Calle 9 Y Calle 4 Calle 6 TRAMO 1Y 2 EN LA CALLE 9 X 8 Y 4, TRAMO 4, 5 Y6 EN LA CALLE 4 X 11 Y 17, TRAMO 8 Y 7 EN LA CALLE 14 X 17 Y 13., lon:-90.15736224, lat:20.61876103}} | 2025-07-25 | 2025-09-12 | 2252491.48 | 2252491.48 | 2252491.48 | 2252491.48 | 2252491.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-02-2025, contratista:jose albertokoh lopez, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4466119.29, importe_modificado:4466119.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3095.0}} | {2592775/proyecto_INICIO, 2592775/proyecto_PROCESO, 2592775/proyecto_FIN, 2592775/proyecto_INICIO, 2592775/proyecto_PROCESO, 2592775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592782 | Proyecto de inversión | 775089.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775089.96, modificado:775089.96}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE SANTA ROSA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 112897 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 112897 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 97804 SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA), MAXCANÚ SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA HACIA PARAISO, CALLE DE LA ESCUELA PREEESCORLAR IGNACIO ALLENDE Y LA ESCUELA Escuela Primaria Matutina Defensores De La Patri, lon:-90.08819688, lat:20.60888812}} | 2025-07-25 | 2025-09-12 | 775089.96 | 775089.96 | 775089.96 | 775089.96 | 775089.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-02-2025, contratista:jose albertokoh lopez, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4466119.29, importe_modificado:4466119.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}} | {2592782/proyecto_INICIO, 2592782/proyecto_PROCESO, 2592782/proyecto_FIN, 2592782/proyecto_INICIO, 2592782/proyecto_PROCESO, 2592782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592826 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:59647.91}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0177 - 75129 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75129 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 14 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 25 X 20 Y 22 SEGUIR 252 HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 1, lon:-89.58798767, lat:20.78660458}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 59647.91 | 59647.91 | 59647.91 | 59647.91 | 59647.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592826/proyecto_INICIO, 2592826/proyecto_PROCESO, 2592826/proyecto_FIN, 2592826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593352 | Proyecto de inversión | 214038.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214038.76, modificado:127523.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0014, 224-01-0013 - 60379 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.29, meta_modificada:23.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187 484 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50-B Y Calle 50-C Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR, AV, lon:-89.62338654, lat:20.89754233}} | 2025-07-29 | 2025-10-17 | 127523.62 | 127523.62 | 127523.62 | 127523.62 | 127523.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.29}} | {2593352/proyecto_INICIO, 2593352/proyecto_FIN, 2593352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593355 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127832.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0008 - 68184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68184 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 59 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.6350477, lat:20.89751529}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127832.8 | 127832.8 | 127832.8 | 127832.8 | 127832.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593355/proyecto_INICIO, 2593355/proyecto_PROCESO, 2593355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534145 | Proyecto de inversión | 599261.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599261.32, modificado:596741.26}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN UMÁN LOCALIDAD YAXCOPOIL - 26185 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 26185 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Exhacienda YAXCOPOIL 97390 YAXCOPOIL, UMÁN ENTRE Calle DOMICILIO CONOCIDO Y Calle DOMICILIO CONOCIDO Calle DOMICILIO CONOCIDO DESDE LA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE, DESVIARSE A LA CARRETERA UMÁN HOPELCHEN, HA, lon:-89.72273269, lat:20.74600322}} | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 596741.26 | 596741.26 | 596741.26 | 596741.26 | 596741.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-IR-R33-03-25, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S. DEL R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:596741.26, importe_modificado:596741.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534145/proyecto_INICIO, 2534145/proyecto_PROCESO, 2534145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240402465803 | Proyecto de inversión | 919421.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919421.99, modificado:918799.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHICHIMILA LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 389915 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 389915 | S | 35 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.52, meta_modificada:115.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAL DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA HACIA EL NORTE CONTINÚA POR ESTA VÍA DURANTE APROXIMADAMENTE 30.9 KILÓMETROS Y TRAS UN RECORRIDO DE ALREDEDOR DE 45 MINUTOS, lon:-88.21660516, lat:20.35295744}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 918799.08 | 918799.08 | 918799.08 | 918799.08 | 918799.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2024-010-LP, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1276597.48, importe_modificado:1276597.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.52}} | {2465803/proyecto_INICIO, 2465803/proyecto_FIN, 2465803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534346 | Proyecto de inversión | 490325.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490325.77, modificado:501545.78}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LA CONCHA DE LA LOCALIDAD DE CELESTUN, MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN - 46839 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celestún | 46839 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 2 Puerto CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 2A EL PARQUE DE LA CONCHA ACUSTICA SE UBICA TRANSITANDO POR LA CALLE PRINCIPAL (CALLE 11) DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD LLEGANDO A CALLE 2 ESQUINA D, lon:-90.39505355, lat:20.85809472}} | 2025-07-07 | 2025-08-21 | 501545.78 | 501545.78 | 501545.78 | 501545.78 | 501545.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CELESTUN-FAISMUN-OU-03/2025, contratista:ZUHAUSE MERIDA S DE R.L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN, monto:2573282.56, importe_modificado:2573282.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2534346/proyecto_FIN, 2534346/proyecto_PROCESO, 2534346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593140 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:125425.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COM. CAUCEL, LOCALIDAD CANUTILLO MUNICIPIO MERIDA 224-02-0092, 224-02-0093 - 64974 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64974 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:852, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CANUTILLO, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300M AL OESTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 (SOBRE CARRETERA HUNUCMA - CAUCEL) , lon:-89.72093398, lat:21.02213626}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125425.49 | 125425.49 | 125425.49 | 125425.49 | 125425.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593140/proyecto_INICIO, 2593140/proyecto_PROCESO, 2593140/proyecto_FIN, 2593140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593358 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:141453.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0550 - 60483 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60483 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA , lon:-89.58918839, lat:20.78871113}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 141453.71 | 141453.71 | 141453.71 | 141453.71 | 141453.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593358/proyecto_INICIO, 2593358/proyecto_FIN, 2593358/proyecto_PROCESO, 2593358/proyecto_FIN, 2593358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592667 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999725.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA Y REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA DE X-POPE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATÁN - 95213 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 95213 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 9A Y Calle 9 Calle 16 LAS OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 16 X 9 Y 20 , lon:-88.29977562, lat:21.01900196}} | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 2999725.32 | 2999725.32 | 2999725.32 | 2999725.32 | 2999725.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-07-LP, contratista:ESQUEMA Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN CONSULTORÍAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:2999725.32, importe_modificado:2999725.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2592667/proyecto_INICIO, 2592667/proyecto_PROCESO, 2592667/proyecto_FIN, 2592667/proyecto_PROCESO, 2592667/proyecto_FIN, 2592667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592664 | Proyecto de inversión | 1250671.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250671.23, modificado:1249370.18}} | CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN - 117533 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Espita | 117533 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 15 Pueblo municipio de espita 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 22 A Y Calle 28 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA AL NORTE DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE 15, lon:-88.30224259, lat:21.01651256}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 1249370.18 | 1249370.18 | 1249370.18 | 1249370.18 | 1249370.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-13-IR, contratista:FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1249370.18, importe_modificado:1249370.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2592664/proyecto_FIN, 2592664/proyecto_PROCESO, 2592664/proyecto_INICIO, 2592664/proyecto_FIN, 2592664/proyecto_PROCESO, 2592664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240402458227 | Proyecto de inversión | 123506.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123506.72, modificado:125191.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHAN XCAIL ASENTAMIENTO CHAN XCAIL - 367524 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 367524 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.46, meta_modificada:4.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SALIR DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA HACIA EL NORTE CONTINÚA POR ESTA VÍA DURANTE APROXIMADAMENTE 31.4 KILÓMETROS. MANTÉN EL RUMBO INDICADO Y DESPUÉS DE U, lon:-88.14209298, lat:20.35723562}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 125191.8 | 125191.8 | 125191.8 | 125191.8 | 125191.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2024-009-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1156716.68, importe_modificado:1156716.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.46}} | {2458227/proyecto_INICIO, 2458227/proyecto_FIN, 2458227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240402465877 | Proyecto de inversión | 1033499.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033499.31, modificado:1031524.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHAN XCAIL ASENTAMIENTO CHAN XCAIL - 390065 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 390065 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.96, meta_modificada:129.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SALIR DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA HACIA EL NORTE CONTINÚA POR ESTA VÍA DURANTE APROXIMADAMENTE 31.4 KILÓMETROS. MANTÉN EL RUMBO INDICADO Y DESPUÉS DE U, lon:-88.13885466, lat:20.35689363}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 1031524.88 | 1031524.88 | 1031524.88 | 1031524.88 | 1031524.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2024-009-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1156716.68, importe_modificado:1156716.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.96}} | {2465877/proyecto_INICIO, 2465877/proyecto_FIN, 2465877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615977 | Adquisición | 34274.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34274.52, modificado:35422.08}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 28 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 35422.08 | 35422.08 | 35422.08 | 35422.08 | 35422.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2615977/proyecto_INICIO, 2615977/proyecto_FIN, 2615977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615986 | Adquisición | 181540 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181540.0, modificado:181540.0}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 181540 | 181540 | 181540 | 181540 | 181540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2615986/proyecto_PROCESO, 2615986/proyecto_INICIO, 2615986/proyecto_FIN, 2615986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615987 | Adquisición | 19425.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19425.36, modificado:21495.96}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 21495.96 | 21495.96 | 21495.96 | 21495.96 | 21495.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2615987/proyecto_INICIO, 2615987/proyecto_PROCESO, 2615987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615988 | Adquisición | 42254.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42254.16, modificado:42254.16}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 42254.16 | 42254.16 | 42254.16 | 42254.16 | 42254.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2615988/proyecto_PROCESO, 2615988/proyecto_INICIO, 2615988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615989 | Adquisición | 28119.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28119.24, modificado:32461.53}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ALUMBRADO PÚBLICO PONIENTE (TALADRO ROTOMARTILLO, TORNILLO INDUSTRIAL, PINZA PONCHADORA, PÉRTIGA TELESCÓPICA Y ESCALERAS). | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 32461.53 | 32461.53 | 32461.53 | 32461.53 | 32461.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2615989/proyecto_INICIO, 2615989/proyecto_FIN, 2615989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592909 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:128896.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. CHUBURNA DE HIDALGO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0314,224-02-0313 - 60721 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60721 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17 98-U INTERIOR Colonia CHUBURNA DE HIDALGO 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 235 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JULIA MARTIN ALONSO, UBICADA EN CALLE 17 X 16 Y 18, DESP, lon:-89.63086681, lat:21.0147903}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 128896.38 | 128896.38 | 128896.38 | 128896.38 | 128896.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2592909/proyecto_INICIO, 2592909/proyecto_FIN, 2592909/proyecto_PROCESO, 2592909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593369 | Proyecto de inversión | 247444.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247444.22, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0279, 225-01-0278 - 73013 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73013 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.97, meta_modificada:41.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 179-A1 717 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 Calle 179 LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 140 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR, UBICADA EN CALLE 181 X 94, DE LA COLO, lon:-89.65436333, lat:20.90122717}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.97}} | {2593369/proyecto_INICIO, 2593369/proyecto_FIN, 2593369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593371 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0167 - 72629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72629 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 68 861 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 137 Y Calle 141 Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LOS MUERTO SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 137 X 78 Y 76 SEGUIR 628 MTS SOBRE, lon:-89.63438525, lat:20.92223354}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593371/proyecto_INICIO, 2593371/proyecto_PROCESO, 2593371/proyecto_FIN, 2593371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593375 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:63574.89}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. CANTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0321 - 75026 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75026 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 24 907 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 81-A Y Calle 83 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA MI MUNDO MARAVILLOSO UBICADO EN LA CALLE 107-A X 40 SEGUIR 371 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 107-A HASTA LLE, lon:-89.60580806, lat:20.94418588}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 63574.89 | 63574.89 | 63574.89 | 63574.89 | 63574.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-151, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199998.96, importe_modificado:2199998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593375/proyecto_INICIO, 2593375/proyecto_FIN, 2593375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615999 | Adquisición | 22957.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22957.56, modificado:22957.56}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 22957.56 | 22957.56 | 22957.56 | 22957.56 | 22957.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2615999/proyecto_INICIO, 2615999/proyecto_FIN, 2615999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616001 | Adquisición | 25358.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25358.76, modificado:25358.76}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO PERSONAL | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 25358.76 | 25358.76 | 25358.76 | 25358.76 | 25358.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2616001/proyecto_INICIO, 2616001/proyecto_FIN, 2616001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592922 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:60013.78}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0101 - 93075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93075 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 26 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 94 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 32 HASTA LLEGAR A LA CALLE AVANZAR 489 M, lon:-89.56077255, lat:21.04443741}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 60013.78 | 60013.78 | 60013.78 | 60013.78 | 60013.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-148, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2239896.83, importe_modificado:2239896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592922/proyecto_INICIO, 2592922/proyecto_PROCESO, 2592922/proyecto_FIN, 2592922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593155 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:122888.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0194 - 60775 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60775 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 23 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 186.96 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23, POSTERIORMENTE AVANZAR 164.11 MTS CON DIR, lon:-89.55808072, lat:20.88211546}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 122888.6 | 122888.6 | 122888.6 | 122888.6 | 122888.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593155/proyecto_INICIO, 2593155/proyecto_FIN, 2593155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593167 | Proyecto de inversión | 76230.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76230.92, modificado:58235.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0184 - 32332 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32332 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 10 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL COBAY UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 SEGUIR 360, lon:-89.65312528, lat:20.81660076}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 58235.34 | 58235.34 | 58235.34 | 58235.34 | 58235.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} | {2593167/proyecto_INICIO, 2593167/proyecto_PROCESO, 2593167/proyecto_FIN, 2593167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593379 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134145.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0110,224-02-0109 - 58683 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58683 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 393-C Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 41 Y Calle 43 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 45 X 22 Y 20 AVANZAR 107 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.6765423, lat:20.921387}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 134145.64 | 134145.64 | 134145.64 | 134145.64 | 134145.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593379/proyecto_INICIO, 2593379/proyecto_PROCESO, 2593379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616004 | Adquisición | 11946 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11946.0, modificado:11946.0}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ALUMBRADO PÚBLICO PONIENTE (TALADRO ROTOMARTILLO, TORNILLO INDUSTRIAL, PINZA PONCHADORA, PÉRTIGA TELESCÓPICA Y ESCALERAS). | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 11946 | 11946 | 11946 | 11946 | 11946 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2616004/proyecto_INICIO, 2616004/proyecto_FIN, 2616004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616005 | Adquisición | 111680.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111680.86, modificado:111680.86}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ALUMBRADO PÚBLICO PONIENTE (TALADRO ROTOMARTILLO, TORNILLO INDUSTRIAL, PINZA PONCHADORA, PÉRTIGA TELESCÓPICA Y ESCALERAS). | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 111680.86 | 111680.86 | 111680.86 | 111680.86 | 111680.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2616005/proyecto_INICIO, 2616005/proyecto_FIN, 2616005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616012 | Adquisición | 5956.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5956.11, modificado:5956.11}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 5956.11 | 5956.11 | 5956.11 | 5956.11 | 5956.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2616012/proyecto_INICIO, 2616012/proyecto_FIN, 2616012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616013 | Adquisición | 4037.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037.5, modificado:4037.5}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 49 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 4037.5 | 4037.5 | 4037.5 | 4037.5 | 4037.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2616013/proyecto_PROCESO, 2616013/proyecto_FIN, 2616013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616014 | Adquisición | 7230.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7230.01, modificado:7230.01}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 50 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 7230.01 | 7230.01 | 7230.01 | 7230.01 | 7230.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2616014/proyecto_INICIO, 2616014/proyecto_FIN, 2616014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616016 | Adquisición | 3897.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897.89, modificado:3897.89}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ALUMBRADO PÚBLICO PONIENTE (TALADRO ROTOMARTILLO, TORNILLO INDUSTRIAL, PINZA PONCHADORA, PÉRTIGA TELESCÓPICA Y ESCALERAS). | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 3897.89 | 3897.89 | 3897.89 | 3897.89 | 3897.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2616016/proyecto_INICIO, 2616016/proyecto_PROCESO, 2616016/proyecto_INICIO, 2616016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593570 | Proyecto de inversión | 369990.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:217554.65, modificado:217554.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152436.25, modificado:152436.25}} | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN. - 106230 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 106230 | S | 669 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN DIEGO BUENA VISTA - POCOBOCH 4 788 97970 POCOBOCH, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENA VISTA, SE ENTRA EN EL ENTRONQUE DE LADO IZQUIERDO POCOS METROS ANTES DE LLEGAR A LA ZONA, lon:-89.30809032, lat:19.90265463}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 369990.9 | 369990.9 | 369990.9 | 369990.9 | 369990.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP012-JAPAY-OP-2025, contratista:JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:659869.27, importe_modificado:659869.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {2593570/proyecto_INICIO, 2593570/proyecto_PROCESO, 2593570/proyecto_INICIO, 2593570/proyecto_FIN, 2593570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593605 | Proyecto de inversión | 786638.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:462543.26, modificado:462543.26}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324094.93, modificado:324094.93}} | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINIL, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN - 106051 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 106051 | S | 975 | 985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:Calle 29 Pueblo KINIL 97975 KINIL, TEKAX ENTRE Calle 26 Y Calle 24 UNA DE LAS DIVERSAS CALLES DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA AMPLIACION DE ESTA OBRA ES LA CALLE MENCIONADA UBICADA JUSTAMENTE AL FRENTE DE LA TORTILLERIA DEL CENTRO D, lon:-89.13318074, lat:20.32263301}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 786638.19 | 786638.19 | 786638.19 | 786638.19 | 786638.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP011-JAPAY-OP-2025, contratista:GRUPO OMCAS DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:888606.64, importe_modificado:888606.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {2593605/proyecto_FIN, 2593605/proyecto_PROCESO, 2593605/proyecto_INICIO, 2593605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593004 | Proyecto de inversión | 374161.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374161.06, modificado:334261.5}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD MOLAS MUNICIPIO MERIDA 223-01-0298. - 36187 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36187 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 27 Pueblo MOLAS 97316 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 22 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 22 MOLAS, AVANZAR 470 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.6340479, lat:20.81078062}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 334261.5 | 334261.5 | 334261.5 | 334261.5 | 334261.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2593004/proyecto_INICIO, 2593004/proyecto_PROCESO, 2593004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593179 | Proyecto de inversión | 386726.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386726.49, modificado:145723.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0127, 224-02-0128 - 64999 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64999 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.8, meta_modificada:24.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97315 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA OBRA SE REALIZARÁ A 305.08 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34, POSTERIORMENTE SEGUIR 229.99 MTS CON DIRECCI, lon:-89.71614302, lat:21.01931621}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 145723.28 | 145723.28 | 145723.28 | 145723.28 | 145723.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.8}} | {2593179/proyecto_INICIO, 2593179/proyecto_FIN, 2593179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593181 | Proyecto de inversión | 2358036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2358036.2, modificado:2012756.34}} | REHABILITACION DE PARQUE, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0125 - 82490 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82490 | S | 2746 | 2852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 30 98-E Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN, UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 , lon:-89.66196168, lat:21.10357858}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 2012756.34 | 2012756.34 | 2012756.34 | 2012756.34 | 2012756.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-6224-111, contratista:C. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2334797.35, importe_modificado:2334797.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.09}} | {2593181/proyecto_INICIO, 2593181/proyecto_FIN, 2593181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593390 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD YAXNIC MUNICIPIO MERIDA - 57497 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57497 | S | 433 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:Calle 22 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 20 LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 150 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 Y 23 COMISARIA YAXNIC, DESPLAZARSE AL PO, lon:-89.61999543, lat:20.79094059}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-103, contratista:C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1096959.39, importe_modificado:1096959.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593390/proyecto_INICIO, 2593390/proyecto_PROCESO, 2593390/proyecto_FIN, 2593390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593393 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA - 68059 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68059 | S | 261 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 20 TABLAJE 35143 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 18-A EL LUGAR DE OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 35 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CASTRO, UBICADA EN CALLE 19 X 14 DE LA COM, lon:-89.58996692, lat:20.79145073}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-097, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1149402.1, importe_modificado:1149402.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593393/proyecto_INICIO, 2593393/proyecto_FIN, 2593393/proyecto_PROCESO, 2593393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593395 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SUSULA MUNICIPIO MERIDA - 68063 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68063 | S | 255 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle 23 TABLAJE 41736 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 23-A EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 A, DESPLAZARSE APROXIMADAMENTE 15 , lon:-89.697073, lat:20.97307398}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-099, contratista:TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094101.42, importe_modificado:1094101.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593395/proyecto_INICIO, 2593395/proyecto_FIN, 2593395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616036 | Proyecto de inversión | 251296.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251296.6, modificado:251296.6}} | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR IV DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-08-03 | 251296.6 | 251296.6 | 251296.6 | 251296.6 | 251296.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-026, contratista:C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2512966.0, importe_modificado:2512966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2616036/proyecto_FIN, 2616036/proyecto_PROCESO, 2616036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616038 | Proyecto de inversión | 254968 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254968.0, modificado:254968.0}} | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR IX DEL MUICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-08-03 | 254968 | 254968 | 254968 | 254968 | 254968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-028, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2549680.0, importe_modificado:2549680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2616038/proyecto_INICIO, 2616038/proyecto_PROCESO, 2616038/proyecto_FIN, 2616038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616039 | Proyecto de inversión | 1430981.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430981.81, modificado:1430981.81}} | REPAVIMENTACION DE CALLE 7 AV. ALFREDO BARRERA VAZQUEZ X 42 Y 54 DEL FRACC. RESIDENCIAL PENSIONES MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-08-03 | 1430981.81 | 1430981.81 | 1430981.81 | 1430981.81 | 1430981.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-023, contratista:JARREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7071128.29, importe_modificado:7071128.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2616039/proyecto_INICIO, 2616039/proyecto_PROCESO, 2616039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616043 | Proyecto de inversión | 1254685 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254685.0, modificado:1254685.0}} | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR VII DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-18 | 2025-09-18 | 1254685 | 1254685 | 1254685 | 1254685 | 1254685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-077, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2659932.2, importe_modificado:2659932.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2616043/proyecto_INICIO, 2616043/proyecto_PROCESO, 2616043/proyecto_FIN, 2616043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593020 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:140995.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD PETAC MUNICIPIO MERIDA 224-02-0166 - 60530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60530 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 SEGUIR 66 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA , lon:-89.65857898, lat:20.77023145}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 140995.15 | 140995.15 | 140995.15 | 140995.15 | 140995.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593020/proyecto_INICIO, 2593020/proyecto_FIN, 2593020/proyecto_PROCESO, 2593020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593186 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. CANTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0015 - 70168 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70168 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 111 348 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 40 Calle 113 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FERNANDO BARBACHANO UBICADA EN LA CALLE 34 X 111 Y 113 SEGUIR 85 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.60965321, lat:20.94039905}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593186/proyecto_INICIO, 2593186/proyecto_FIN, 2593186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593193 | Proyecto de inversión | 234619 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234619.0, modificado:179657.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0300 - 68717 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68717 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-C 510-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D Calle 80-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NOR, lon:-89.64828455, lat:20.89196706}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 179657.56 | 179657.56 | 179657.56 | 179657.56 | 179657.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2593193/proyecto_INICIO, 2593193/proyecto_PROCESO, 2593193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593195 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:134129.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0068 - 67873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67873 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-2 237 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64827233, lat:20.89449817}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134129.25 | 134129.25 | 134129.25 | 134129.25 | 134129.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593195/proyecto_INICIO, 2593195/proyecto_FIN, 2593195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593203 | Proyecto de inversión | 483030.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483030.4, modificado:421260.37}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CHABLEKAL MUNICIPIO MERIDA 223-03-0157. - 35920 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35920 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 941.74 MTS AL ORIENTE DE A ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17-A X 14 Y , lon:-89.5689912, lat:21.09857737}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 421260.37 | 421260.37 | 421260.37 | 421260.37 | 421260.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2593203/proyecto_PROCESO, 2593203/proyecto_INICIO, 2593203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593579 | Proyecto de inversión | 928817.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:928817.54, modificado:926974.24}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. - 111615 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 111615 | S | 22981 | 22081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 41 Colonia CHOBENCHE 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 84 Y Calle 86 Calle 43 UNA DE LAS UBICACIONES EN DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA CALLE 41 EN LA ENTRADA A TEKAX, TOMANDO EL DESVIO HACIA LA AV, lon:-89.30246864, lat:20.21735049}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 926974.24 | 926974.24 | 926974.24 | 926974.24 | 926974.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-29, contratista:CRISTAL UGALDE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:926974.24, importe_modificado:926974.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2593579/proyecto_INICIO, 2593579/proyecto_FIN, 2593579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593045 | Proyecto de inversión | 290710.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290710.48, modificado:80589.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME, COM. CAUCEL, LOCALIDAD CANUTILLO, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0122, 224-01-0120, 224-01-0121 - 63633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63633 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.68, meta_modificada:71.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:852, direccion:Calle 30 Pueblo CAUCEL 97314 CANUTILLO, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1500 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL AVANZAR 970 MTA AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.7141549, lat:21.02406519}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 80589.8 | 80589.8 | 80589.8 | 80589.8 | 80589.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.68}} | {2593045/proyecto_INICIO, 2593045/proyecto_FIN, 2593045/proyecto_PROCESO, 2593045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593205 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:219644.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD TAMANCHE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0331 - 35709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35709 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 16 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL SUR HASTA LA CASA DE TERESITA GOMEZ RIVERO Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LATERAL DE LA CANCHA UBICADA EN LA CALLE 21 X 16 DE LA, lon:-89.63844351, lat:21.13885259}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 219644.39 | 219644.39 | 219644.39 | 219644.39 | 219644.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2593205/proyecto_INICIO, 2593205/proyecto_PROCESO, 2593205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593210 | Proyecto de inversión | 90809.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90809.87, modificado:95499.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0452 - 74302 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74302 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 22 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA CAROLINA NARVAEZ PECH Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 308 MTS, lon:-89.65487032, lat:20.86026573}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 95499.99 | 95499.99 | 95499.99 | 95499.99 | 95499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-143, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1157384.51, importe_modificado:1157384.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2593210/proyecto_INICIO, 2593210/proyecto_FIN, 2593210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593211 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134415.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0299,225-01-0301 - 72071 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72071 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B 252 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 172 MTS HACIA EL NORTE, lon:-89.64767053, lat:20.89185219}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593211/proyecto_INICIO, 2593211/proyecto_FIN, 2593211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596816 | Proyecto de inversión | 1077018.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077018.92, modificado:1077018.92}} | PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31DJN0018Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-009 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 39A PROGRESO , lon:-89.653997, lat:21.280906}} | 2025-08-04 | 2025-09-28 | 1077018.92 | 1077018.92 | 1077018.92 | 1077018.92 | 1077018.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-060, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1077018.92, importe_modificado:1077018.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593549 | Proyecto de inversión | 1604399.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1604399.16, modificado:1519481.28}} | Construccion de 15 techos firmes en la localidad de Tahdziu municipio de Tahdziu Yucatan - 95131 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 95131 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.48, meta_modificada:453.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle 5 Pueblo Tahdziu 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Tahdziú se localiza al sur del estado de Yucatán. para llegar desde Mérida se toma la carretera salida Chetumal México 184 Valladolid. Tahdziu se ubica aprox, lon:-88.94525326, lat:20.20798337}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 1519481.28 | 1519481.28 | 1519481.28 | 1519481.28 | 1519481.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-04, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:1924676.28, importe_modificado:1924676.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.48}} | {2593549/proyecto_INICIO, 2593549/proyecto_PROCESO, 2593549/proyecto_FIN, 2593549/proyecto_INICIO, 2593549/proyecto_PROCESO, 2593549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593554 | Proyecto de inversión | 249904.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249904.01, modificado:249804.52}} | Construccion de 2 cuarto dormitorio en la localidad de San Lorenzo municipio de Tahdziu Yucatan - 63528 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 63528 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:Calle Carretera San lorenzo Km4 Pueblo San Lorenzo 97947 SAN LORENZO, TAHDZIÚ ENTRE Calle Carretera a Timul Y Calle Carretera a Tahdziu La localidad de San Lorenzo (Yucatán) pertenece al Municipio de Tahdziú. Hay 31 habitantes y e, lon:-88.9482374, lat:20.24581892}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 249804.52 | 249804.52 | 249804.52 | 249804.52 | 249804.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-05, contratista:REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:2622947.46, importe_modificado:2622947.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2593554/proyecto_FIN, 2593554/proyecto_INICIO, 2593554/proyecto_FIN, 2593554/proyecto_PROCESO, 2593554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615696 | Proyecto de inversión | 638867.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638867.12, modificado:638867.12}} | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP, YUCATAN. - 58122 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Muxupip | 58122 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP ENTRE Calle 26 Y Ciclovía CICLOVIA A SAN JUAN KOOP UBICACION EN CALLE 26 SN, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y TELEBACHILLERATO., lon:-89.33115501, lat:21.03288543}} | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 638867.12 | 638867.12 | 638867.12 | 638867.12 | 638867.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-R33-FAISMUN-I3-25-03, contratista:GENARO ROBERTO CHALE CAN, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:638867.12, importe_modificado:638867.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2615696/proyecto_INICIO, 2615696/proyecto_PROCESO, 2615696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615697 | Proyecto de inversión | 1300020.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300020.39, modificado:1298704.9}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 81949 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 81949 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 31A Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE REALIZARÁ EN LA DIRECCION DE LA CALLE 31AX30Y32 DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN., lon:-89.284792, lat:20.400107}} | 2025-08-28 | 2025-10-11 | 1298704.9 | 1298704.9 | 1298704.9 | 1298704.9 | 1298704.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-06-2025, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1298704.9, importe_modificado:1298704.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2615697/proyecto_INICIO, 2615697/proyecto_PROCESO, 2615697/proyecto_INICIO, 2615697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302593236 | Proyecto de inversión | 62794.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62794.09, modificado:68432.41}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN MATIAS COSGAYA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0178 - 36358 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36358 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Calle 13 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 11 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 170 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 DESPLAZARSE 90 MTS AL SUR , lon:-89.70541152, lat:21.09960424}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 68432.41 | 68432.41 | 68432.41 | 68432.41 | 68432.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2593236/proyecto_INICIO, 2593236/proyecto_FIN, 2593236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593252 | Proyecto de inversión | 280366.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280366.05, modificado:146244.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0301,224-02-0303,224-02-0302 - 60560 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60560 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.02, meta_modificada:62.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 85 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X 85 Y 87 SEGUIR 267 MTS HACIA EL N, lon:-89.66049292, lat:20.88165992}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 146244.5 | 146244.5 | 146244.5 | 146244.5 | 146244.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.02}} | {2593252/proyecto_INICIO, 2593252/proyecto_FIN, 2593252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593594 | Proyecto de inversión | 2601314.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2601314.66, modificado:2600223.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. ETAPA VII - 111377 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 111377 | S | 22981 | 22081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3663.0, meta_modificada:3663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 45 Barrio SAN FRANCISCO 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 60 Y Calle 62 Calle 47 UNA DE LAS CALLES DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA MENCIONADA, A LA VUELTA DEL RESTAURANT LLAMADO DOÑA HONORIA, Y A S, lon:-89.29166394, lat:20.20989909}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 2600223.29 | 2600223.29 | 2600223.29 | 2600223.29 | 2600223.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-21, contratista:LOURDES CAROLINA FLOTA ALPUCHE, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2600223.29, importe_modificado:2600223.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3663.0}} | {2593594/proyecto_PROCESO, 2593594/proyecto_INICIO, 2593594/proyecto_FIN, 2593594/proyecto_PROCESO, 2593594/proyecto_FIN, 2593594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592583 | Proyecto de inversión | 24931.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24931.35, modificado:24931.35}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONKAL YUCATAN - 94482 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Conkal | 94482 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 34 Pueblo CONKAL 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 19-A Y Calle 21 CALLE 34 X 19-A DE VERDE LIMON. CAMINO A SIDECO Y COLEGIO MANO AMIGA, lon:-89.53005334, lat:21.07774679}} | 2025-09-29 | 2025-10-20 | 24931.35 | 24931.35 | 24931.35 | 24931.35 | 24931.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027, contratista:NAHAIBY DE LOS ANGELES BAUTISTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:24931.35, importe_modificado:24931.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2592583/proyecto_INICIO, 2592583/proyecto_FIN, 2592583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534276 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:65222.14}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-01-0137 - 45900 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45900 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 12-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACION COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 21 SEGUIR 162 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.65421345, lat:20.82726619}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 65222.14 | 65222.14 | 65222.14 | 65222.14 | 65222.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534276/proyecto_INICIO, 2534276/proyecto_PROCESO, 2534276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593255 | Proyecto de inversión | 439558.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439558.63, modificado:383956.89}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0214 - 38395 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38395 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 92 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 83 AL NORTE HASTA LA CASA DE MARIA FIDELIA COCOM BACAB Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 86 X 85 Y 85-A C, lon:-89.65722351, lat:20.88238822}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 383956.89 | 383956.89 | 383956.89 | 383956.89 | 383956.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2593255/proyecto_INICIO, 2593255/proyecto_FIN, 2593255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534337 | Proyecto de inversión | 2035246.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2035246.9, modificado:1988348.1}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 20X27Y31, RUMBO A CHULUTAN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 30043 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 30043 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 22 Y Calle 18 Calle 27 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUETRA A 270 METROS SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICPAL DE CHEMAX , lon:-87.93732939, lat:20.65311592}} | 2025-06-13 | 2025-07-14 | 1988348.1 | 1988348.1 | 1988348.1 | 1988348.1 | 1988348.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-03-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:6357080.64, importe_modificado:6357080.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2534337/proyecto_INICIO, 2534337/proyecto_FIN, 2534337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593553 | Proyecto de inversión | 1624375.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624375.98, modificado:1622977.15}} | Construcción de 13 cuartos dormitorio en la Localidad de Timul Municipio de Tahdziu Yucatan - 63327 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 63327 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:Calle calle principal Pueblo Timul 97947 TIMUL, TAHDZIÚ ENTRE Calle Salida a Tixcacaltuyub Y Calle Salida a Nenela Calle Salida a Tiholop Timul se localiza aproximadamente a 12 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tahdz, lon:-88.93595719, lat:20.31236465}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 1622977.15 | 1622977.15 | 1622977.15 | 1622977.15 | 1622977.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-03, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:1872665.94, importe_modificado:1872665.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2593553/proyecto_INICIO, 2593553/proyecto_PROCESO, 2593553/proyecto_FIN, 2593553/proyecto_PROCESO, 2593553/proyecto_INICIO, 2593553/proyecto_PROCESO, 2593553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593426 | Proyecto de inversión | 1217547.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217547.11, modificado:1216915.37}} | Construccion de cancha publica en la calle 31x8y6 de la localidad de Muna municipio de Muna Yucatan - 92687 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Muna | 92687 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.39, meta_modificada:623.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 31 Colonia Benito Juarez 97840 MUNA, MUNA ENTRE Calle 8 Y Calle 6 El municipio de Muna se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, ubicada a 64 kilómetros al sur de la capital Mérida. Colindando en el sur c, lon:-89.70137353, lat:20.47719174}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 1216915.37 | 1216915.37 | 1216915.37 | 1216915.37 | 1216915.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-MUNA-YUC/2025-04, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUNA, monto:1216915.37, importe_modificado:1216915.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.39}} | {2593426/proyecto_INICIO, 2593426/proyecto_PROCESO, 2593426/proyecto_FIN, 2593426/proyecto_PROCESO, 2593426/proyecto_FIN, 2593426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593085 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:140995.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD PETAC MUNICIPIO MERIDA 224-02-0167 - 60551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60551 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 B SEGUIR 38 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGA, lon:-89.65939721, lat:20.77039663}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 140995.15 | 140995.15 | 140995.15 | 140995.15 | 140995.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593085/proyecto_INICIO, 2593085/proyecto_FIN, 2593085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593087 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:126068.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0434 - 63353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 18 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 237 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.69023953, lat:21.15006719}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126068.35 | 126068.35 | 126068.35 | 126068.35 | 126068.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593087/proyecto_INICIO, 2593087/proyecto_FIN, 2593087/proyecto_PROCESO, 2593087/proyecto_FIN, 2593087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593152 | Proyecto de inversión | 389634.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389634.96, modificado:343516.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0494. - 35966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35966 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 20 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 21 SEGUIR 482 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA , lon:-89.67939166, lat:21.04593393}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 343516.4 | 343516.4 | 343516.4 | 343516.4 | 343516.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2593152/proyecto_INICIO, 2593152/proyecto_PROCESO, 2593152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615979 | Adquisición | 3420 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420.0, modificado:4524.0}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2615979/proyecto_INICIO, 2615979/proyecto_FIN, 2615979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615983 | Adquisición | 31746.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31746.88, modificado:34468.44}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 34468.44 | 34468.44 | 34468.44 | 34468.44 | 34468.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2615983/proyecto_INICIO, 2615983/proyecto_FIN, 2615983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615984 | Adquisición | 15280.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15280.88, modificado:15280.88}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 15280.88 | 15280.88 | 15280.88 | 15280.88 | 15280.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2615984/proyecto_INICIO, 2615984/proyecto_FIN, 2615984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615985 | Adquisición | 181540 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181540.0, modificado:181540.0}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 181540 | 181540 | 181540 | 181540 | 181540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2615985/proyecto_INICIO, 2615985/proyecto_PROCESO, 2615985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593009 | Proyecto de inversión | 79414.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79414.44, modificado:143865.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0164 - 70246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70246 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 166.41 MTS AL NORTE DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOZALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20, POSTERIORMENTE AVANZAR, lon:-89.55956713, lat:20.88527653}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 143865.49 | 143865.49 | 143865.49 | 143865.49 | 143865.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.5}} | {2593009/proyecto_INICIO, 2593009/proyecto_PROCESO, 2593009/proyecto_FIN, 2593009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593024 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:134811.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0428 - 63348 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63348 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 25 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 237 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A , lon:-89.69032141, lat:21.15041342}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134811 | 134811 | 134811 | 134811 | 134811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593024/proyecto_INICIO, 2593024/proyecto_FIN, 2593024/proyecto_PROCESO, 2593024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614713 | Proyecto de inversión | 2248017.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2248017.77, modificado:2247680.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (NO LAMINA DE CARTON, NO LAMINA DE ASBESTO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, DEL ESTADO DE YUCATÁN. - 128997 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Buctzotz | 128997 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo MUNICIPIO DE BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ SOBRE LA CALLE 24, A 112 METROS SOBRE LA CALLE 22 SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL , lon:-88.79700398, lat:21.20241329}} | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 2247680.16 | 2247680.16 | 2247680.16 | 2247680.16 | 2247680.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP25-LP-BTZ-IFAIS-002, contratista:CARLOS HERBERT ZAPATA CHAN, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:2247680.16, importe_modificado:2247680.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2614713/proyecto_PROCESO, 2614713/proyecto_FIN, 2614713/proyecto_PROCESO, 2614713/proyecto_INICIO, 2614713/proyecto_FIN, 2614713/proyecto_INICIO, 2614713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614714 | Proyecto de inversión | 1718282.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1718282.48, modificado:1718800.3}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 120625 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 120625 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.0, meta_modificada:2293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo CALOTMUL 97745 CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 32 Y Calle 34 Calle 21 SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA IGLESIA Y 600 DEL PALACIO MUNICIPAL SE EJECUTARAN 3 CALLES CALLE 19 X 32 Y CALLE 29 X 16 Y 18, CALLE 16 X 23 Y 21 , lon:-88.18321038, lat:21.02291353}} | 2025-11-18 | 2025-12-26 | 1718800.3 | 1718800.3 | 1718800.3 | 1718800.3 | 1718800.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-I3-03-2025, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:1718800.3, importe_modificado:1718800.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2293.0}} | {2614714/proyecto_PROCESO, 2614714/proyecto_FIN, 2614714/proyecto_PROCESO, 2614714/proyecto_INICIO, 2614714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614715 | Proyecto de inversión | 668508.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668508.16, modificado:666899.9}} | CONSTRUCION DE 10 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 129213 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 129213 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo CALOTMUL 97745 CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 23 SE ENCUENTRA A 400 MTS DE LA IGLESIA Y A 500 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-88.1739263, lat:21.01990687}} | 2025-11-18 | 2025-12-19 | 666899.9 | 666899.9 | 666899.9 | 666899.9 | 666899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-I3-05-2025, contratista:LOURDES CAROLINA FLOTA ALPUCHE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:666899.9, importe_modificado:666899.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2614715/proyecto_INICIO, 2614715/proyecto_PROCESO, 2614715/proyecto_FIN, 2614715/proyecto_INICIO, 2614715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614716 | Proyecto de inversión | 1126496.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126496.89, modificado:1126496.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESHECHO NI LAMINA DE CARTON EN CANSAHCAB LOCALIDAD CANSAHCAB ASENTAMIENTO CANSAHCAB - 122341 | 31 | Yucatán | 9 | Cansahcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cansahcab | 122341 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.99, meta_modificada:409.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 14 A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10008593, lat:21.1563257}} | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 1126496.89 | 1126496.89 | 1126496.89 | 1126496.89 | 1126496.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSB-FISM-LP-03-2025, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, monto:2095654.98, importe_modificado:2095654.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.83}} | {2614716/proyecto_INICIO, 2614716/proyecto_PROCESO, 2614716/proyecto_INICIO, 2614716/proyecto_FIN, 2614716/proyecto_PROCESO, 2614716/proyecto_FIN, 2614716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614717 | Proyecto de inversión | 637619.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637619.03, modificado:624884.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 122557 | 31 | Yucatán | 9 | Cansahcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cansahcab | 122557 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.34, meta_modificada:227.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Calle S/N Pueblo SANTA MARIA 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, lon:-89.07305845, lat:21.15167953}} | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 624884.9 | 624884.9 | 624884.9 | 624884.9 | 624884.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSB-FISM-LP-03-2025, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, monto:2095654.98, importe_modificado:2095654.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.34}} | {2614717/proyecto_INICIO, 2614717/proyecto_PROCESO, 2614717/proyecto_FIN, 2614717/proyecto_INICIO, 2614717/proyecto_PROCESO, 2614717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614718 | Proyecto de inversión | 334091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334091.94, modificado:344273.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XIAT, MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 129095 | 31 | Yucatán | 9 | Cansahcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cansahcab | 129095 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.15, meta_modificada:125.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Calle S/N Pueblo SAN ANTONIO XIAT 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N A UNA CUADRA DE LA CARRETERA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-89.15972816, lat:21.13216744}} | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 344273.19 | 344273.19 | 344273.19 | 344273.19 | 344273.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSB-FISM-LP-03-2025, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, monto:2095654.98, importe_modificado:2095654.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.25}} | {2614718/proyecto_INICIO, 2614718/proyecto_PROCESO, 2614718/proyecto_FIN, 2614718/proyecto_INICIO, 2614718/proyecto_PROCESO, 2614718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614719 | Proyecto de inversión | 496610.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496610.99, modificado:496610.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO A BASE DE POZOS DE ABSORCION Y REJILLAS COLECTORAS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL, MUNICIPIO CUNCUNUL; YUCATAN - 127843 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuncunul | 127843 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle CALLE 14 Pueblo CUNCUNUL 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL ENTRE Calle CALLE 16 Y Calle CALLE 12 Calle CALLE 15 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE 15 A 20 MTS DE LA TIENDA LOS 3 HERMANOS EN LA CARRETE MERIDA TEKOM, lon:-88.29842846, lat:20.63787053}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 496610.99 | 496610.99 | 496610.99 | 496610.99 | 496610.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICTP-CUNCUNUL-FAISMUN-03/2025, contratista:EDDIE MANUEL RIVAS BLANCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL, monto:619413.63, importe_modificado:619413.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2614719/proyecto_FIN, 2614719/proyecto_PROCESO, 2614719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614721 | Proyecto de inversión | 339903.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339903.66, modificado:339857.62}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CUZAMÁ LOCALIDAD CUZAMÁ ASENTAMIENTO CUZAMÁ. CAPTACIÓN 2. - 130561 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuzamá | 130561 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 15 Colonia CUZAMÁ 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 26 Calle 17 DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO VINIENDO DE NOHCHACÁN, SOBRE LA CALLE 15 AVANZAR Y EN ESQUINA CON LA 28 SE ENCUENTRA EL POZO A REHABILITAR., lon:-89.32659128, lat:20.74279691}} | 2025-11-17 | 2025-12-23 | 339857.62 | 339857.62 | 339857.62 | 339857.62 | 339857.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-03-25, contratista:Julio Cesar Dzib Castillo, convocante:MUNICIPIO DE CUZAMA, monto:339850.26, importe_modificado:339850.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2614721/proyecto_PROCESO, 2614721/proyecto_FIN, 2614721/proyecto_INICIO, 2614721/proyecto_PROCESO, 2614721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614723 | Proyecto de inversión | 7088693.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7088693.32, modificado:8217335.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE LOCALIDADES DE CHANKOM - 131273 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 131273 | S | 168 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Calle 33x28y26 Pueblo chankom 97758 CHANKOM, CHANKOM ENTRE Calle calle 33 x 28y26 Y Calle calle 32x29y31 Calle calle 35x30x32 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.51149976, lat:20.56795132}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 8217335.6 | 8217335.6 | 8217335.6 | 8217335.6 | 8217335.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM25-MCY-2024-2027-0002-LP, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES, convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:8217335.6, importe_modificado:8217335.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2614723/proyecto_PROCESO, 2614723/proyecto_INICIO, 2614723/proyecto_PROCESO, 2614723/proyecto_FIN, 2614723/proyecto_INICIO, 2614723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614724 | Proyecto de inversión | 1065785.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065785.44, modificado:1065785.44}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE LOCALIDADES - 131754 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chankom | 131754 | S | 215 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:Calle ENTRADA CHANKOM XANLAH Pueblo XANLAH 97758 XANLÁ, CHANKOM ENTRE Calle ENTRADA CHANKOM XANLAH Y Calle SALIDA XANLAH ACABCHEN Calle EN EL CENTRO CADA ACCION ESTA CERCA UNA DE OTRS, lon:-88.49413616, lat:20.51729236}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 1065785.44 | 1065785.44 | 1065785.44 | 1065785.44 | 1065785.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM25-MCY-2024-2027-0001-LP, contratista:SUMINISTRO LC Y FT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:1.000442001E7, importe_modificado:1.000442001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2614724/proyecto_INICIO, 2614724/proyecto_FIN, 2614724/proyecto_INICIO, 2614724/proyecto_PROCESO, 2614724/proyecto_FIN, 2614724/proyecto_PROCESO, 2614724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614725 | Proyecto de inversión | 902896.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902896.69, modificado:902896.69}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE LOCALIDADES - 131745 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chankom | 131745 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Calle SALIDA A XUXCAB Pueblo MUCHUCUXCAH 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM ENTRE Calle SALIDA A XUXCAB Y Calle SALIDA A POCBICHEN Calle SALIDA A XANLAH LAS ACCIONES ESTAN CERCA UNA DE OTRAS, lon:-88.45170586, lat:20.47816054}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 902896.69 | 902896.69 | 902896.69 | 902896.69 | 902896.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM25-MCY-2024-2027-0001-LP, contratista:SUMINISTRO LC Y FT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:1.000442001E7, importe_modificado:1.000442001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2614725/proyecto_INICIO, 2614725/proyecto_PROCESO, 2614725/proyecto_INICIO, 2614725/proyecto_FIN, 2614725/proyecto_INICIO, 2614725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614726 | Proyecto de inversión | 915426.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915426.59, modificado:915426.59}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE LOCALIDADES - 131723 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chankom | 131723 | S | 190 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:Calle CERCA DEL CENTRO Pueblo TZUCMUC 97758 TZUKMUC, CHANKOM ENTRE Calle CERCA DEL CENTRO Y Calle CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA Calle ENTRADA ESTAS ACCIONES ESTAN CERCA UNA DE OTRAS, lon:-88.45658775, lat:20.59134783}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 915426.59 | 915426.59 | 915426.59 | 915426.59 | 915426.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM25-MCY-2024-2027-0001-LP, contratista:SUMINISTRO LC Y FT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:1.000442001E7, importe_modificado:1.000442001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2614726/proyecto_INICIO, 2614726/proyecto_PROCESO, 2614726/proyecto_INICIO, 2614726/proyecto_FIN, 2614726/proyecto_PROCESO, 2614726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614728 | Proyecto de inversión | 2979354.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2979354.7, modificado:2970470.0}} | CONSTRUCCION DE 1,181 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 119053 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chemax | 119053 | S | 112 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1181.0, meta_modificada:1181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:46, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHEMAX 97774 SANTA CRUZ, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN SANTA CRUZ AL ESTE DE LA POBLACION, A 45 METROS SE ENCUENTRA UNA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON, lon:-87.7486517, lat:20.85002079}} | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2970470 | 2970470 | 2970470 | 2970470 | 2970470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-09-2025, contratista:JULIO ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:2970470.0, importe_modificado:2970470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1181.0}} | {2614728/proyecto_INICIO, 2614728/proyecto_FIN, 2614728/proyecto_PROCESO, 2614728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614733 | Proyecto de inversión | 4860508.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4860508.19, modificado:4847906.8}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE X-CATZIN MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 124984 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chemax | 124984 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo LOCALIDAD DE X-CATZIN, CHEMAX 97775 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX LA OBRA A REALIZA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE X CATZIN, lon:-87.86886543, lat:20.71670974}} | 2025-11-13 | 2025-12-12 | 4847906.8 | 4847906.8 | 4847906.8 | 4847906.8 | 4847906.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-07-2025, contratista:LIC. JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:4847906.8, importe_modificado:4847906.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2614733/proyecto_INICIO, 2614733/proyecto_PROCESO, 2614733/proyecto_FIN, 2614733/proyecto_INICIO, 2614733/proyecto_FIN, 2614733/proyecto_PROCESO, 2614733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593042 | Proyecto de inversión | 150237.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150237.01, modificado:128627.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0153 - 72470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72470 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 165-A 349 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 84-A Calle 167 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR II UBICADO EN LA CALLE 165 X 84-B Y 84-A AEGUIR 56 MTS SOBRE, lon:-89.64403286, lat:20.91133064}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 128627.31 | 128627.31 | 128627.31 | 128627.31 | 128627.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2593042/proyecto_INICIO, 2593042/proyecto_FIN, 2593042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614742 | Proyecto de inversión | 2548893.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2548893.56, modificado:2547852.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ, YUCATAN - 129198 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chocholá | 129198 | S | 120 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 15 Pueblo CHOCHOLA 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 17 SE ANEXA EN EL PROYECTO EJECUTIVO LOS DOMICILIOS DE CADA BENEFICIARIO, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA EN EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUAD, lon:-89.83114147, lat:20.75500042}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 2547852.01 | 2547852.01 | 2547852.01 | 2547852.01 | 2547852.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MCHY-INFRA-VIV-002/2025, contratista:JOSE ALBERTO KOH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN, monto:2547852.01, importe_modificado:2547852.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2614742/proyecto_INICIO, 2614742/proyecto_PROCESO, 2614742/proyecto_INICIO, 2614742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614743 | Proyecto de inversión | 170473.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170473.91, modificado:170311.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO A BASE DE POZOS DE ABSORCION Y REJILLAS COLECTORAS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA, MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN - 129314 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chocholá | 129314 | S | 240 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo CHOCHOLA 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 30 EN EL PROYECTO EJECUTIVO SE SEÑALAN LAS DIRECCIONES DE LAS UBICACIONES FISICAS DE CADA POZO DE DRENAJE, EL PUNTO REFERNCIADO SEÑALA LA UBICACION , lon:-89.8362975, lat:20.75235786}} | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 170311.2 | 170311.2 | 170311.2 | 170311.2 | 170311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MCHY-INFRA-URB-003/2025, contratista:JOSE ALBERTO KOH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN, monto:170311.2, importe_modificado:170311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2614743/proyecto_INICIO, 2614743/proyecto_PROCESO, 2614743/proyecto_FIN, 2614743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614748 | Proyecto de inversión | 737773.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737773.92, modificado:736145.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 125084 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 125084 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle SIN NOMENCLATURA Y Calle 21 Calle 12 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 DE DZONCAUICH ASIA EL SUR DE LA POBLACION, lon:-88.88389974, lat:21.12745798}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 736145.28 | 736145.28 | 736145.28 | 736145.28 | 736145.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-07-IR, contratista:CONSTRUCDIS HMS.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:736145.28, importe_modificado:736145.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2614748/proyecto_INICIO, 2614748/proyecto_PROCESO, 2614748/proyecto_FIN, 2614748/proyecto_PROCESO, 2614748/proyecto_FIN, 2614748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614752 | Proyecto de inversión | 374967.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374967.56, modificado:403152.55}} | REHABILITACION DE BACHEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 133015 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 133015 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1041.57, meta_modificada:1041.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA REHABILITACION DE BACHEO SE REALIZARA EN CALLES VARIAS DE LA LOCALIDAD DE HALACHO YUCATAN, lon:-90.08016198, lat:20.48123232}} | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 403152.55 | 403152.55 | 403152.55 | 403152.55 | 403152.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-I3-04-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:403152.55, importe_modificado:403152.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.57}} | {2614752/proyecto_INICIO, 2614752/proyecto_PROCESO, 2614752/proyecto_FIN, 2614752/proyecto_PROCESO, 2614752/proyecto_FIN, 2614752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250402614756 | Proyecto de inversión | 1671357.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671357.22, modificado:1670993.42}} | CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE IXIL, YUCATAN. - 119183 | 31 | Yucatán | 39 | Ixil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixil | 119183 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2863.0, meta_modificada:2863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:Calle CALLE 20 X 31 Pueblo SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE IXIL 97343 SANTA CRUZ, IXIL SOBRE LA CALLE 20 A 850 METROS SE ENCUENTRA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE IXIL, YUCATAN., lon:-89.4808511, lat:21.13922119}} | 2025-10-24 | 2025-11-28 | 1670993.42 | 1670993.42 | 1670993.42 | 1670993.42 | 1670993.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-IXIL-2025-01-LP, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXIL, monto:1670993.42, importe_modificado:1670993.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2863.0}} | {2614756/proyecto_INICIO, 2614756/proyecto_PROCESO, 2614756/proyecto_FIN, 2614756/proyecto_PROCESO, 2614756/proyecto_FIN, 2614756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614759 | Proyecto de inversión | 291781.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:264579.72, modificado:264427.5}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27201.86, modificado:27201.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KANTUIL, MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 123059 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 123059 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo KANTUNIL 97670 KANTUNIL, KANTUNIL ENTRE Calle 18 Y Calle 20 VARIOS DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS, lon:-89.03450901, lat:20.79677096}} | 2025-11-18 | 2025-12-20 | 291629.36 | 291629.36 | 291629.36 | 291629.36 | 291629.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-R33-LP-2025-05, contratista:MONTY CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:6334297.6, importe_modificado:6334297.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2614759/proyecto_PROCESO, 2614759/proyecto_INICIO, 2614759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614760 | Proyecto de inversión | 2533000.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2533000.89, modificado:2531679.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ, MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 125430 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 125430 | S | 49 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle 18 Colonia COMISARÍA DE HOLCÁ 97675 HOLCÁ, KANTUNIL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 VARIOS DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS EN LA COMISARÍA DE HOLCÁ, lon:-88.92854137, lat:20.75660165}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 2531679.47 | 2531679.47 | 2531679.47 | 2531679.47 | 2531679.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-R33-LP-2025-05, contratista:MONTY CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:6334297.6, importe_modificado:6334297.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2614760/proyecto_INICIO, 2614760/proyecto_PROCESO, 2614760/proyecto_FIN, 2614760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614763 | Proyecto de inversión | 720837.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720837.43, modificado:720786.22}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN,MUNICIPIO DE KINCHIL, YUCATAN - 112304 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kinchil | 112304 | S | 77 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle CARRETERA KINCHIL Pueblo TAMCHEN 97362 TAMCHÉN, KINCHIL ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA QUE SALE A LA LOCALIDAD DE KINCHIL, lon:-89.93246448, lat:20.87613062}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 720786.22 | 720786.22 | 720786.22 | 720786.22 | 720786.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-I3-03-2025, contratista:THORTON CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:720786.22, importe_modificado:720786.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2614763/proyecto_INICIO, 2614763/proyecto_PROCESO, 2614763/proyecto_FIN, 2614763/proyecto_PROCESO, 2614763/proyecto_FIN, 2614763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614764 | Proyecto de inversión | 1488929.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488929.75, modificado:1487641.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL - 130872 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kinchil | 130872 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.7, meta_modificada:509.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 22 A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-89.9515621, lat:20.91486844}} | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 1487641.19 | 1487641.19 | 1487641.19 | 1487641.19 | 1487641.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-LP-03-2025, contratista:ECOSTRUCTORA VERDEMAYA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:1487641.19, importe_modificado:1487641.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.7}} | {2614764/proyecto_INICIO, 2614764/proyecto_PROCESO, 2614764/proyecto_FIN, 2614764/proyecto_INICIO, 2614764/proyecto_PROCESO, 2614764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614765 | Proyecto de inversión | 1140130.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140130.39, modificado:1140034.88}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE KOPOMA,MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN - 128333 | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kopomá | 128333 | S | 320 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo KOPOMA 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 13 Y Calle 11 EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRAN AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL Y EN LA ESQUINA DE LA UBICACION SE ENCUENTA EL LOCAL ALBERTOS. SE REGI, lon:-89.89620042, lat:20.65376854}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 1140034.88 | 1140034.88 | 1140034.88 | 1140034.88 | 1140034.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MKY-FAISMUN-KOPOMA-03-2025, contratista:ADECSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN, monto:1140034.88, importe_modificado:1140034.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2614765/proyecto_INICIO, 2614765/proyecto_PROCESO, 2614765/proyecto_FIN, 2614765/proyecto_PROCESO, 2614765/proyecto_FIN, 2614765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614766 | Proyecto de inversión | 274877.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274877.98, modificado:273892.17}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN. - 119085 | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kopomá | 119085 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:Calle 15 Pueblo SAN BERNARDO 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ES SOBRE LA CALLE 15 DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA TIENDA DI, lon:-89.95260724, lat:20.63399035}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 273892.17 | 273892.17 | 273892.17 | 273892.17 | 273892.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MKY-FAISMUN-KOPOMA-04-2025, contratista:ADECSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN, monto:273892.17, importe_modificado:273892.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2614766/proyecto_FIN, 2614766/proyecto_INICIO, 2614766/proyecto_FIN, 2614766/proyecto_PROCESO, 2614766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614767 | Proyecto de inversión | 317905.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317905.54, modificado:318145.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO KOPOMA, YUCATAN - 114706 | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kopomá | 114706 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.32, meta_modificada:102.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:Calle 21 Pueblo SAN BERNARDO 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ ENTRE Y Calle 26 Calle 23 LA VIVIENDA REFERENCIADA SE ENCUENTRA A LA ENTRDA DE LA POBLACION A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO. LAS UBICACIONES DE CADA VIVIE, lon:-89.95555319, lat:20.63755162}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 318145.16 | 318145.16 | 318145.16 | 318145.16 | 318145.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICT-MKY-FAISMUN-KOPOMA-02-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN, monto:686376.84, importe_modificado:686376.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.32}} | {2614767/proyecto_INICIO, 2614767/proyecto_FIN, 2614767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614769 | Proyecto de inversión | 448465.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448465.28, modificado:448465.28}} | MANTENIMIENTO DE RED ALCANTARILLADO EN PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MAXCANU MUNICIPIO MAXCANU, YUCATAN - 131864 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 131864 | S | 120 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 20 Y Calle 19 Calle 21 PARQUE PRINCIPAL DE MAXCANU, PLAZA PRINCIPAL, ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-90.00072134, lat:20.58443597}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 448465.28 | 448465.28 | 448465.28 | 448465.28 | 448465.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FORTAMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-03-2025, contratista:KARSE ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:521940.96, importe_modificado:521940.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2614769/proyecto_INICIO, 2614769/proyecto_PROCESO, 2614769/proyecto_FIN, 2614769/proyecto_PROCESO, 2614769/proyecto_INICIO, 2614769/proyecto_PROCESO, 2614769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614770 | Proyecto de inversión | 180511.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180511.73, modificado:180511.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANACHEN COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, DEL ESTADO DE YUCATAN. - 131860 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 131860 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:Pueblo kanachen 97800 KANACHÉN, MAXCANÚ se encuentra a una esquina de la plaza principal, sobre elc erro que va a las parcelas en la georreferencia: 20.607035, -89.887848 finalizando 20.608758, -89.887541, lon:-89.88774474, lat:20.60731653}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 180511.73 | 180511.73 | 180511.73 | 180511.73 | 180511.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FAISMUN-MAXCANU-09-2025, contratista:DESARROLLOS PENINSULARES DINSU S.R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:180511.73, importe_modificado:180511.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2614770/proyecto_INICIO, 2614770/proyecto_PROCESO, 2614770/proyecto_INICIO, 2614770/proyecto_FIN, 2614770/proyecto_INICIO, 2614770/proyecto_PROCESO, 2614770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614771 | Proyecto de inversión | 1610639.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1610639.73, modificado:1610639.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KOCHOL COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, DEL ESTADO DE YUCATAN. - 131598 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 131598 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:Calle 12 Pueblo KOCHOL 97804 KOCHOL, MAXCANÚ ENTRE Calle 12 Y Calle COAHUILA C. 12 X SALIDA A COAHUILA, CALLE 17 X 2, CALLE 11, CALLE 11 X2, CALLE 11 X4, lon:-90.15914064, lat:20.61985035}} | 2025-11-10 | 2025-12-13 | 1610639.73 | 1610639.73 | 1610639.73 | 1610639.73 | 1610639.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-06-2025, contratista:DESARROLLOS PENINSULARES DINSU S.R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:1610639.73, importe_modificado:1610639.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:966.0}} | {2614771/proyecto_INICIO, 2614771/proyecto_PROCESO, 2614771/proyecto_INICIO, 2614771/proyecto_FIN, 2614771/proyecto_PROCESO, 2614771/proyecto_FIN, 2614771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614772 | Proyecto de inversión | 874241.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:874241.68, modificado:874241.68}} | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 124789 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 124789 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Pueblo SANTO DOMINGO 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUELHIDALGO Y COSTILLA CLAVE C.C.T. 31DPR0697M GEOREFERENCIA 20.601456, -90.111944, Santo Domingo 97804 Yuc. , lon:-90.11197078, lat:20.6009003}} | 2025-07-25 | 2025-09-12 | 874241.68 | 874241.68 | 874241.68 | 874241.68 | 874241.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-01-2025, contratista:jose albertokoh lopez, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:2700591.36, importe_modificado:2700591.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2614772/proyecto_INICIO, 2614772/proyecto_PROCESO, 2614772/proyecto_FIN, 2614772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614773 | Proyecto de inversión | 947283.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947283.65, modificado:947283.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES C. 18 X 15 Y 15B Y C. 18X15B Y 17 DEL MUNICIPIO DE MAXCANU - 124753 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 124753 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.6, meta_modificada:1301.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 18 Y Calle 15 Calle 17 SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL, ES SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA 17, lon:-89.99884737, lat:20.58637306}} | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 947283.65 | 947283.65 | 947283.65 | 947283.65 | 947283.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-02-2025, contratista:jose albertokoh lopez, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4466119.29, importe_modificado:4466119.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.6}} | {2614773/proyecto_INICIO, 2614773/proyecto_PROCESO, 2614773/proyecto_FIN, 2614773/proyecto_INICIO, 2614773/proyecto_PROCESO, 2614773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614775 | Proyecto de inversión | 160189.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160189.34, modificado:160189.34}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAXCANU, DEL ESTADO DE YUCATAN. - 130033 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 130033 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 11 Y Calle 28 Calle 30 EN LA CALLE 11 X 28 Y 30, POR LA SALIDA A PARAISO, COL. LAZARO, lon:-90.00852045, lat:20.59210264}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 160189.34 | 160189.34 | 160189.34 | 160189.34 | 160189.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FAISMUN-MAXCANU-08-2025, contratista:DESARROLLOS PENINSULARES DINSU S.R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:160189.34, importe_modificado:160189.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2614775/proyecto_INICIO, 2614775/proyecto_PROCESO, 2614775/proyecto_FIN, 2614775/proyecto_INICIO, 2614775/proyecto_PROCESO, 2614775/proyecto_FIN, 2614775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614776 | Proyecto de inversión | 165290.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165290.87, modificado:165290.87}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION CALLE S/N SALIDA A CELESTUN EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 121500 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 121500 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:Pueblo chunchucmil 97805 CHUNCHUCMIL, MAXCANÚ CALL S/N SALIDA A CELESTUN, CHUNCHUCMIL, YUCATAN. PUNTO DE SUMINISTRO 20.600870, -90.111990, lon:-90.21517598, lat:20.64682328}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 165290.87 | 165290.87 | 165290.87 | 165290.87 | 165290.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025., contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4483910.83, importe_modificado:4483910.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2614776/proyecto_PROCESO, 2614776/proyecto_FIN, 2614776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614777 | Proyecto de inversión | 701768.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701768.75, modificado:701768.75}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE S/N SALIDA A SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 122303 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 122303 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:Pueblo COAHUILA 97804 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ C. S/N SALIDA A SAN RAFAEL, COAHUILA, YUCATAN. PUNTO SUMINISTRO COORDENADAS DECIMALES 20.705139, -89.159010, lon:-90.17190428, lat:20.66851749}} | 2025-10-06 | 2025-11-30 | 701768.75 | 701768.75 | 701768.75 | 701768.75 | 701768.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025., contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4483910.83, importe_modificado:4483910.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2614777/proyecto_INICIO, 2614777/proyecto_FIN, 2614777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614778 | Proyecto de inversión | 299073.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299073.1, modificado:299073.1}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE S/N SALIDA A MAXCANU EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 121838 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 121838 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:Pueblo SAN RAFAEL 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ C. S/N SALIDA A MAXCANU, A LADO DEL CAMPO DE FUTBOL GEOREFERENCIA: 20.702564, -90.156123 , lon:-90.15610026, lat:20.70291081}} | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 299073.1 | 299073.1 | 299073.1 | 299073.1 | 299073.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025., contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4483910.83, importe_modificado:4483910.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2614778/proyecto_INICIO, 2614778/proyecto_FIN, 2614778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614779 | Proyecto de inversión | 329881.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329881.16, modificado:329881.16}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, DEL ESTADO DE YUCATAN. - 125877 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 125877 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:18, direccion:Pueblo santa cruz 97803 SANTA CRUZ, MAXCANÚ se encuentra la calle enfrente del campo de la comuinidad,la calle que esta en la tienda jacquelyn georreferencia 20.586593, -89.959415 , lon:-89.95872663, lat:20.58588956}} | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 329881.16 | 329881.16 | 329881.16 | 329881.16 | 329881.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FAISMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-06-2025, contratista:KARSE ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:329881.16, importe_modificado:329881.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2614779/proyecto_INICIO, 2614779/proyecto_PROCESO, 2614779/proyecto_INICIO, 2614779/proyecto_FIN, 2614779/proyecto_PROCESO, 2614779/proyecto_FIN, 2614779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614781 | Proyecto de inversión | 297818.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297818.4, modificado:297818.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUCATAN. - 129876 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 129876 | S | 45 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 30 Y Calle 19 Calle 21 CALLE 30 X 19 Y 21, C.11 X 28 Y 30,C. 18 X17Y 15, CALLE 21 X 16, lon:-89.99885581, lat:20.58700259}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 297818.4 | 297818.4 | 297818.4 | 297818.4 | 297818.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FAISMUN-MAXCANU-07-2025, contratista:jose albertokoh lopez, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:297818.4, importe_modificado:297818.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2614781/proyecto_INICIO, 2614781/proyecto_PROCESO, 2614781/proyecto_FIN, 2614781/proyecto_INICIO, 2614781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614782 | Proyecto de inversión | 1190882.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190882.25, modificado:1189382.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN, MUNICIPIO MAYAPAN, YUCATAN - 125362 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mayapán | 125362 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.28, meta_modificada:408.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 20 Colonia MAYAPÁN 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 18 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN EN 14 DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL SISTEMA, lon:-89.21441612, lat:20.46752379}} | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 1189382.2 | 1189382.2 | 1189382.2 | 1189382.2 | 1189382.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-25, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1189392.2, importe_modificado:1189392.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.28}} | {2614782/proyecto_INICIO, 2614782/proyecto_PROCESO, 2614782/proyecto_FIN, 2614782/proyecto_INICIO, 2614782/proyecto_PROCESO, 2614782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614783 | Proyecto de inversión | 1015920.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015920.7, modificado:853323.98}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0458 - 112282 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 112282 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.66, meta_modificada:1005.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 15 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 POR 17-A Y 19, DESPLAZARSE SOBRE LA CALL, lon:-89.57847021, lat:20.86741218}} | 2025-10-27 | 2025-12-29 | 853323.98 | 853323.98 | 853323.98 | 853323.98 | 853323.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-229, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:989855.82, importe_modificado:989855.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.66}} | {2614783/proyecto_FIN, 2614783/proyecto_INICIO, 2614783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614784 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:133356.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 225-03-0005 - 134254 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134254 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8-A PRIVADA 410 Colonia SAN MARCOS NOCOH 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 39 Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL PARQUE DE SAN MARCOS NOCOH I, UBICADO EN LA CALLE 10 X 39 DIAGONAL DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH, AVAN, lon:-89.67278069, lat:20.92727715}} | 2025-12-15 | 2026-02-16 | 133356.81 | 133356.81 | 133356.81 | 133356.81 | 133356.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIINV-4414-252, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:785248.25, importe_modificado:785248.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2614784/proyecto_FIN, 2614784/proyecto_PROCESO, 2614784/proyecto_FIN, 2614784/proyecto_PROCESO, 2614784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614785 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:143971.21, modificado:143971.21}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13963.13, modificado:13963.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD TIXCACAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0052 - 97758 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97758 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 19 Pueblo TIXCACAL 97312 TIXCACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 14 Y 16 SEGUIR 63 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.71217602, lat:20.94420532}} | 2025-11-03 | 2025-12-29 | 157934.34 | 157934.34 | 157934.34 | 157934.34 | 157934.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIASI-4414-247, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:244604.39, importe_modificado:244604.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2614785/proyecto_INICIO, 2614785/proyecto_FIN, 2614785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614786 | Proyecto de inversión | 76998.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:6962.78, modificado:6962.78}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70035.44, modificado:70035.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0034 - 96974 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96974 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICAD AEN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 109 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.55775465, lat:20.88433223}} | 2025-11-03 | 2025-12-29 | 76998.22 | 76998.22 | 76998.22 | 76998.22 | 76998.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIASI-4414-247, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:244604.39, importe_modificado:244604.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.2}} | {2614786/proyecto_INICIO, 2614786/proyecto_PROCESO, 2614786/proyecto_FIN, 2614786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614788 | Proyecto de inversión | 153109.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153109.34, modificado:140626.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 225-03-0003 - 134226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134226 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.72, meta_modificada:40.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39 280 Colonia SAN MARCOS NOCOH 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 8-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 140 METROS APROXIMADOS, HACIA EL NORTE DEL PARQUE DE SAN MARCOS NOCOH I, UBICADO EN LA CALLE 10 X 39 DIAGONAL DE L, lon:-89.67261439, lat:20.92769283}} | 2025-12-15 | 2026-02-16 | 140626.85 | 140626.85 | 140626.85 | 140626.85 | 140626.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIINV-4414-252, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:785248.25, importe_modificado:785248.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.72}} | {2614788/proyecto_PROCESO, 2614788/proyecto_INICIO, 2614788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614789 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:136730.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 225-03-0083, 225-03-0084 - 134215 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134215 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94 467 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 660 METROS HACIA EL SUR, DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA SUR, UBICADO EN LA CALLE 161 X 88 A Y 88B, , lon:-89.65386868, lat:20.90854889}} | 2025-12-15 | 2026-02-16 | 136730.95 | 136730.95 | 136730.95 | 136730.95 | 136730.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FIINV-4414-252, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:785248.25, importe_modificado:785248.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2614789/proyecto_INICIO, 2614789/proyecto_PROCESO, 2614789/proyecto_FIN, 2614789/proyecto_PROCESO, 2614789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614790 | Proyecto de inversión | 4596650.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4596650.2, modificado:3868882.66}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA 225-03-0027 - 124517 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 124517 | S | 1275 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9023.6, meta_modificada:9023.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 8 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES ALREDEDOR y ALEDAÑAS AL PARQUE GUADALUPE CHOLUL, UBICADO EN LA CALLE 21 B X 8 Y 10 DE LA COMISARIA CHOLUL., lon:-89.55031212, lat:21.04161246}} | 2025-11-03 | 2025-12-29 | 3868882.66 | 3868882.66 | 3868882.66 | 3868882.66 | 3868882.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-239, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4487903.89, importe_modificado:4487903.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9023.6}} | {2614790/proyecto_FIN, 2614790/proyecto_INICIO, 2614790/proyecto_PROCESO, 2614790/proyecto_FIN, 2614790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614791 | Proyecto de inversión | 207440.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207440.62, modificado:175445.33}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0208 - 108263 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 108263 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:Calle 49 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA A REALIZARSE A 43.17 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE TAHDZIBICHEN UBICADO EN LA CALLE 49 X 42 Y 46 SEGUIR SOBRE L, lon:-89.59866188, lat:20.88510401}} | 2025-11-03 | 2025-12-29 | 175445.33 | 175445.33 | 175445.33 | 175445.33 | 175445.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FIINV-6141-243, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:675716.84, importe_modificado:675716.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2614791/proyecto_INICIO, 2614791/proyecto_PROCESO, 2614791/proyecto_FIN, 2614791/proyecto_PROCESO, 2614791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614792 | Proyecto de inversión | 477474.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477474.42, modificado:407069.19}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0331 - 108206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 108206 | S | 357 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.45, meta_modificada:552.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 18-A Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL SUR Y Calle 20 LA OBRA SE CUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COMISARIA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18A, AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL, lon:-89.65334999, lat:20.75233271}} | 2025-11-03 | 2025-12-29 | 407069.19 | 407069.19 | 407069.19 | 407069.19 | 407069.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FIINV-6141-243, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:675716.84, importe_modificado:675716.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.45}} | {2614792/proyecto_FIN, 2614792/proyecto_INICIO, 2614792/proyecto_PROCESO, 2614792/proyecto_FIN, 2614792/proyecto_PROCESO, 2614792/proyecto_FIN, 2614792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614793 | Proyecto de inversión | 1999773.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999773.75, modificado:1665499.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO MERIDA 225-03-0021 - 121588 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 121588 | S | 133 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3579.6, meta_modificada:3579.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 22 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 23-A AL SUR HASTA LA CASA DE SUEMY LUCELY MONTALVO BRICEÑO Y LA OBRA SE ENCUENTR UBICADA AL SUROESTE DEL LOCAL DE LA COMISARA, UBICADO EN LA, lon:-89.66508025, lat:20.82022316}} | 2025-10-27 | 2025-12-29 | 1665499.74 | 1665499.74 | 1665499.74 | 1665499.74 | 1665499.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-228, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2326456.13, importe_modificado:2326456.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3579.6}} | {2614793/proyecto_PROCESO, 2614793/proyecto_INICIO, 2614793/proyecto_PROCESO, 2614793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614794 | Proyecto de inversión | 395301.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395301.15, modificado:340065.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA 225-03-0030 - 121602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 121602 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.66, meta_modificada:671.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 20 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20, SOBRE LA CALLE 20, AVANZAR HACIA EL SUR 600 M APROXIMADOS HA, lon:-89.57821961, lat:21.09130043}} | 2025-10-27 | 2025-12-29 | 340065.89 | 340065.89 | 340065.89 | 340065.89 | 340065.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-228, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2326456.13, importe_modificado:2326456.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.66}} | {2614794/proyecto_INICIO, 2614794/proyecto_FIN, 2614794/proyecto_INICIO, 2614794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614796 | Proyecto de inversión | 130795.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130795.13, modificado:110637.9}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0207 - 101544 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 101544 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:Calle 49 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 42.91 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE TAHDZIBICHEN UBICADO EN LA CALLE 49 X 42 Y 4, lon:-89.59862356, lat:20.88509828}} | 2025-10-27 | 2025-12-29 | 110637.9 | 110637.9 | 110637.9 | 110637.9 | 110637.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FIASI-6142-248, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:255541.86, importe_modificado:255541.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2614796/proyecto_PROCESO, 2614796/proyecto_INICIO, 2614796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614797 | Proyecto de inversión | 125588.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125588.18, modificado:109656.81}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0332 - 105445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 105445 | S | 358 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 18-A Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL SUR Y LA OBRA SE CUENTRA LOCALIZADA AUN COSTADO DEL PARQUE DE LA COMISARIA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18A, AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL ESTE 73M , lon:-89.65333238, lat:20.75230606}} | 2025-10-27 | 2025-12-29 | 109656.81 | 109656.81 | 109656.81 | 109656.81 | 109656.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FIASI-6142-248, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:255541.86, importe_modificado:255541.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2614797/proyecto_INICIO, 2614797/proyecto_FIN, 2614797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614803 | Proyecto de inversión | 148025.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148022.0, modificado:148019.94}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, YUACTAN - 128794 | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Lagartos | 128794 | S | 260 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Avenida 10 Puerto RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS ENTRE Calle 29 Y Calle 31 Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUERTO, INICIANDO A 20 MTS DE LA GASOLINERA PEMEX Y TERMINANDO SOBR, lon:-88.15630678, lat:21.58837209}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 148019.94 | 148019.94 | 148019.94 | 148019.94 | 148019.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIO LAGARTOS-25-FAISMUN-AD-04-2025, contratista:INMOBILIARIA REYTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, monto:148019.94, importe_modificado:148019.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2614803/proyecto_PROCESO, 2614803/proyecto_INICIO, 2614803/proyecto_PROCESO, 2614803/proyecto_FIN, 2614803/proyecto_PROCESO, 2614803/proyecto_FIN, 2614803/proyecto_INICIO, 2614803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614804 | Proyecto de inversión | 589456.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589456.51, modificado:665467.17}} | CONSTRUCCION DE VASOS REGULADORES EN LAS CALLES: C.17X18Y20; C.20X27; C.21X22Y24; C.28X27; C.21X16Y18; C. 25X24Y26; C. 24X21Y17; C. 24X23Y25; C.25X16Y18; C.20X11Y13; C.20 DIAGONALX9 Y C. 19X18Y20 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ, YUCATÁN. - 122719 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sinanché | 122719 | S | 1532 | 1664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle VEINTIUNO Pueblo SINANCHE 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ ENTRE Calle VEINTIDOS Y Calle VEINTICUATRO AVENIDA PRINCIPAL, EN LA ENTRADA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-89.18616841, lat:21.2254683}} | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 665467.17 | 665467.17 | 665467.17 | 665467.17 | 665467.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2025-05, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE, monto:588567.17, importe_modificado:665467.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2614804/proyecto_INICIO, 2614804/proyecto_FIN, 2614804/proyecto_INICIO, 2614804/proyecto_PROCESO, 2614804/proyecto_FIN, 2614804/proyecto_INICIO, 2614804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616003 | Adquisición | 127468.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127468.92, modificado:127468.92}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO PERSONAL | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 127468.92 | 127468.92 | 127468.92 | 127468.92 | 127468.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2616003/proyecto_INICIO, 2616003/proyecto_PROCESO, 2616003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616006 | Adquisición | 17951.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17951.93, modificado:17951.93}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ALUMBRADO PÚBLICO PONIENTE (TALADRO ROTOMARTILLO, TORNILLO INDUSTRIAL, PINZA PONCHADORA, PÉRTIGA TELESCÓPICA Y ESCALERAS). | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 17951.93 | 17951.93 | 17951.93 | 17951.93 | 17951.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2616006/proyecto_PROCESO, 2616006/proyecto_FIN, 2616006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616011 | Adquisición | 21005 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21005.0, modificado:21005.0}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ALUMBRADO PÚBLICO PONIENTE (TALADRO ROTOMARTILLO, TORNILLO INDUSTRIAL, PINZA PONCHADORA, PÉRTIGA TELESCÓPICA Y ESCALERAS). | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 21005 | 21005 | 21005 | 21005 | 21005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2616011/proyecto_FIN, 2616011/proyecto_INICIO, 2616011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616015 | Adquisición | 1501.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501.04, modificado:1501.04}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1501.04 | 1501.04 | 1501.04 | 1501.04 | 1501.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2616015/proyecto_FIN, 2616015/proyecto_PROCESO, 2616015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616017 | Adquisición | 7895.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895.01, modificado:7895.01}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ALUMBRADO PÚBLICO PONIENTE (TALADRO ROTOMARTILLO, TORNILLO INDUSTRIAL, PINZA PONCHADORA, PÉRTIGA TELESCÓPICA Y ESCALERAS). | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 7895.01 | 7895.01 | 7895.01 | 7895.01 | 7895.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2616017/proyecto_INICIO, 2616017/proyecto_FIN, 2616017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616019 | Adquisición | 5276.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5276.04, modificado:5276.04}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 5276.04 | 5276.04 | 5276.04 | 5276.04 | 5276.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2616019/proyecto_FIN, 2616019/proyecto_INICIO, 2616019/proyecto_PROCESO, 2616019/proyecto_FIN, 2616019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593599 | Proyecto de inversión | 780005.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:458643.43, modificado:458643.43}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321362.4, modificado:321362.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOUITZ, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. - 111298 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 111298 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:119, direccion:Carretera libre pavimentada estatal KANCAB - HOUITZ 13 650 97970 HOUITZ, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE KANCAB CON RUMBO A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMULTUN, SE TOMA EN ENTRONQUE A MENCIONADA ZONA Y SE AVANZA UNO 7 KM, PASAND, lon:-89.33733389, lat:20.16385545}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 780005.83 | 780005.83 | 780005.83 | 780005.83 | 780005.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP011-JAPAY-OP-2025, contratista:GRUPO OMCAS DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:888606.64, importe_modificado:888606.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2593599/proyecto_INICIO, 2593599/proyecto_PROCESO, 2593599/proyecto_FIN, 2593599/proyecto_INICIO, 2593599/proyecto_PROCESO, 2593599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593603 | Proyecto de inversión | 2756164.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1620624.65, modificado:1620624.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135539.72, modificado:1135539.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. - 104137 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 104137 | S | 375 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:Carretera libre pavimentada estatal BENITO JUAREZ - CHANDZINUP 5 750 97983 CHAN DZINUP, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SE AVANZA 2KM Y SE LLEGA A UN CRUCERO CON ENTRADA A LA POBLACION DE LA CHANDZINUP, GIRANDO A, lon:-89.4802372, lat:19.87141027}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 2756164.37 | 2756164.37 | 2756164.37 | 2756164.37 | 2756164.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP008-JAPAY-OP-2025, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1135539.72, importe_modificado:1135539.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.0}} | {2593603/proyecto_FIN, 2593603/proyecto_PROCESO, 2593603/proyecto_INICIO, 2593603/proyecto_PROCESO, 2593603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593571 | Proyecto de inversión | 3051583.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3051583.68, modificado:3050099.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEKAX LOCALIDAD KANCAB ASENTAMIENTO KANCAB. - 85809 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 85809 | S | 2435 | 2207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4035.0, meta_modificada:4035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:Calle 33 Pueblo KANCAB 97977 KANCAB, TEKAX ENTRE Calle 42 Y Calle 44 UNA DE LAS CALLES DE REFERENCIA A INICIAR ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENFRENRTE DEL SIX LLAMADO MINI SUPER CANUL Y A SU VEZ A UN COSTADO DE UNA CASA DE 2 PISOS , lon:-89.34683732, lat:20.19684616}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 3050099.43 | 3050099.43 | 3050099.43 | 3050099.43 | 3050099.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-19, contratista:HUGO MENENDEZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3050099.43, importe_modificado:3050099.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4035.0}} | {2593571/proyecto_INICIO, 2593571/proyecto_PROCESO, 2593571/proyecto_FIN, 2593571/proyecto_PROCESO, 2593571/proyecto_FIN, 2593571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593055 | Proyecto de inversión | 130634.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130634.35, modificado:89576.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0073,224-02-0072 - 60500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.65, meta_modificada:71.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 23 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 84.06 MTS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DZUNUNCAN UBICADA EN LA CALLE 22 X 23 Y 25, POSTERIORMENTE AV, lon:-89.65520533, lat:20.86378602}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 89576.82 | 89576.82 | 89576.82 | 89576.82 | 89576.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.65}} | {2593055/proyecto_INICIO, 2593055/proyecto_PROCESO, 2593055/proyecto_FIN, 2593055/proyecto_PROCESO, 2593055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593057 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:121490.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0124 - 70342 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70342 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 193-1 413 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 Calle 193 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 680 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN, UBICADO EN CALE 193 X 86-A Y 88, DESPLAZARSE, lon:-89.6590708, lat:20.88836596}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 121490.18 | 121490.18 | 121490.18 | 121490.18 | 121490.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593057/proyecto_INICIO, 2593057/proyecto_FIN, 2593057/proyecto_PROCESO, 2593057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593062 | Proyecto de inversión | 122295.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122295.82, modificado:103114.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0073 - 72379 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72379 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.5, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94-A 523 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 117 MTS HACIA EL PO, lon:-89.65485488, lat:20.90786953}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 103114.55 | 103114.55 | 103114.55 | 103114.55 | 103114.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.5}} | {2593062/proyecto_INICIO, 2593062/proyecto_FIN, 2593062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614841 | Proyecto de inversión | 1137877.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137877.75, modificado:1137877.75}} | CONSTRUCCION DE 438.59 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EK BALAM DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 120869 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 120869 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.59, meta_modificada:438.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:Pueblo EK BALAM 97740 EKBALAM, TEMOZÓN POR SER UNA LOCALIDAD RELATIVAMENTE PEQUEÑA NO CUENTA CON NOMENCLATURAS SE PONE COMO REFERENCIA A LA BENEFICIARIA NUMERO 12 QUE VIVE CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL Y QUE ES PRESIDENTE DEL COMITE, lon:-88.14519317, lat:20.89302235}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1137877.75 | 1137877.75 | 1137877.75 | 1137877.75 | 1137877.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-07-2025, contratista:JORGE MARTIN RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2694180.0, importe_modificado:2694180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.59}} | {2614841/proyecto_PROCESO, 2614841/proyecto_FIN, 2614841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614849 | Proyecto de inversión | 194231.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194231.87, modificado:193720.0}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN - 131087 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 131087 | S | 800 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle CALLE 25A Colonia CENTRO 97860 TICUL, TICUL ENTRE Calle 26A Y Calle 26 EL TRANSFORMADOR SE UBICA EN LA CONCHA ACUSTICA DEL MUNICIPIO DE TICUL., lon:-89.53491516, lat:20.39642189}} | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 193720 | 193720 | 193720 | 193720 | 193720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-AD-2025-20, contratista:OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:193720.0, importe_modificado:193720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2614849/proyecto_INICIO, 2614849/proyecto_FIN, 2614849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614850 | Proyecto de inversión | 1525903.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1525903.56, modificado:1540913.38}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, ETAPA II. - 129791 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ticul | 129791 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.3, meta_modificada:864.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 50 Colonia san joaquin II 97860 TICUL, TICUL LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SAN JOAQUIN II, INICIA EN LA CALLE 50., lon:-89.55296996, lat:20.40751131}} | 2025-10-11 | 2025-12-24 | 1540913.38 | 1540913.38 | 1540913.38 | 1540913.38 | 1540913.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-16, contratista:COMERCIALIZACION YUCSTAR S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1540913.38, importe_modificado:1540913.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.3}} | {2614850/proyecto_INICIO, 2614850/proyecto_PROCESO, 2614850/proyecto_FIN, 2614850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO¿SE PAGO ELPROYECTO SIN AVANCE DE LA OBRA?, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO¿SE PAGO ELPROYECTO SIN AVANCE DE LA OBRA?, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO¿SE PAGO ELPROYECTO SIN AVANCE DE LA OBRA?, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO¿SE PAGO ELPROYECTO SIN AVANCE DE LA OBRA?, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250402614851 | Proyecto de inversión | 2836045.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2836045.53, modificado:2834924.79}} | REHABILITACIÓN DE VASO REGULADOR EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD TICUL. - 125536 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ticul | 125536 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 36 Colonia MEJORADA 97860 TICUL, TICUL ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LOS VASOS REGULADORES SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TICUL., lon:-89.54446105, lat:20.40247194}} | 2025-10-30 | 2025-12-13 | 2834924.79 | 2834924.79 | 2834924.79 | 2834924.79 | 2834924.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-17, contratista:COMERCIALIZACION YUCSTAR S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2834924.79, importe_modificado:2834924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2614851/proyecto_INICIO, 2614851/proyecto_FIN, 2614851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614852 | Proyecto de inversión | 2642448.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2642448.45, modificado:2641952.9}} | BACHEO DE DIVERSAS CALLES CON MEZCLA CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD TICUL. - 126753 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 126753 | S | 3200 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3560.0, meta_modificada:3560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia SAN JUAN 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 21 Y Calle 25 LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD TICUL., lon:-89.52383454, lat:20.39918354}} | 2025-10-30 | 2025-12-13 | 2641952.9 | 2641952.9 | 2641952.9 | 2641952.9 | 2641952.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-18, contratista:EDIFICATAN PENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2641952.9, importe_modificado:2641952.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3560.0}} | {2614852/proyecto_INICIO, 2614852/proyecto_FIN, 2614852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614853 | Proyecto de inversión | 340078.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340078.17, modificado:340036.29}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD PUSTUNICH - 127021 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ticul | 127021 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:Calle CALLE 27 PUSTUNICH, TICUL ENTRE Calle CALLE 20 Y Calle SALIDA HACIA YOTHOLIN LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA SALIDA DE PUSTUNICH HACIA YOTHOLIN, lon:-89.50870493, lat:20.36713676}} | 2025-10-30 | 2025-12-13 | 340036.29 | 340036.29 | 340036.29 | 340036.29 | 340036.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-15, contratista:EDIFICATAN PENINSULAR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1395686.31, importe_modificado:1395686.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2614853/proyecto_INICIO, 2614853/proyecto_PROCESO, 2614853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRADO No.: FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-15 CONTEMPLA TRES OBRAS CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE REGISRO: 127021;124106;124065, trimestre:4.0, usuario:renerbalanm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614854 | Proyecto de inversión | 2117317.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117317.64, modificado:2116357.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TRAMO TICUL-ESCUELA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN. - 119477 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 119477 | S | 6900 | 5200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:132, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TICUL - CHAPAB 10 1 97860 CHAYTANIA [SRI], TICUL LA RED DE ELECTRIFICACIÓN INICIA A UN LADO DE LA CARRETERA ESTATAL TICUL-CHAPAB Y TERMINA EN LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENI, lon:-89.51677358, lat:20.41640913}} | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 2116357.75 | 2116357.75 | 2116357.75 | 2116357.75 | 2116357.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-12, contratista:RENALD ANTONIO GONZALEZ ABAN, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2116357.75, importe_modificado:2116357.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2614854/proyecto_INICIO, 2614854/proyecto_PROCESO, 2614854/proyecto_FIN, 2614854/proyecto_PROCESO, 2614854/proyecto_FIN, 2614854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614855 | Proyecto de inversión | 3014010 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3014010.0, modificado:3013521.15}} | CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATAN - 120410 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ticul | 120410 | S | 3500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:TICUL, TICUL ENTRE Calle 19 X 26 Y 28 Y Calle 15 A X 16 Calle 18 X 15 Y 13 LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 20 POZOS PLUVIALES UBICADOS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN., lon:-89.53568143, lat:20.40029445}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 3013521.15 | 3013521.15 | 3013521.15 | 3013521.15 | 3013521.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-14, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL HOUSE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:3013521.15, importe_modificado:3013521.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2614855/proyecto_INICIO, 2614855/proyecto_FIN, 2614855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO¿SE PAGO ELPROYECTO SIN AVANCE DE LA OBRA?, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO¿SE PAGO ELPROYECTO SIN AVANCE DE LA OBRA?, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO¿SE PAGO ELPROYECTO SIN AVANCE DE LA OBRA?, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO¿SE PAGO ELPROYECTO SIN AVANCE DE LA OBRA?, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250402614856 | Proyecto de inversión | 759672.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759672.02, modificado:759300.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD PLAN CHAC - 124106 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ticul | 124106 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:66, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COLONIA SAN JOAQUIN II DE TIC - PARCELAS DE PLAN CHAC 1 1 PLAN CHAC POZO CINCO, TICUL LA AMPLIACIÓN CONTEMPLA 600 METROS AL INICIO DE LA LOCALIDAD PLAN CHAC, lon:-89.54819397, lat:20.41409122}} | 2025-10-30 | 2025-12-13 | 759300.02 | 759300.02 | 759300.02 | 759300.02 | 759300.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-15, contratista:EDIFICATAN PENINSULAR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1395686.31, importe_modificado:1395686.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2614856/proyecto_PROCESO, 2614856/proyecto_INICIO, 2614856/proyecto_FIN, 2614856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRADO No.: FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-15 CONTEMPLA TRES OBRAS CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE REGISRO: 127021;124106;124065, trimestre:4.0, usuario:renerbalanm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614857 | Proyecto de inversión | 296591.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296591.58, modificado:296350.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA OBRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL - 124065 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ticul | 124065 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.8, meta_modificada:205.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle CALLE 17 Colonia COLONIA OBRERA TICUL, TICUL ENTRE Calle CALLE 16 Y Calle CALLE 14 LA AMPLIACION CONTEMPLA PARTE DE LA CALLE 17, HASTA LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN DETRÁS DEL GIMNASIO DE BOX DEL MUNICIPIO DE TICUL, lon:-89.52527783, lat:20.40284678}} | 2025-10-30 | 2025-12-13 | 296350 | 296350 | 296350 | 296350 | 296350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-15, contratista:EDIFICATAN PENINSULAR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1395686.31, importe_modificado:1395686.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.8}} | {2614857/proyecto_PROCESO, 2614857/proyecto_FIN, 2614857/proyecto_INICIO, 2614857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRADO No.: FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-15 CONTEMPLA TRES OBRAS CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE REGISRO: 127021;124106;124065, trimestre:4.0, usuario:renerbalanm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614860 | Proyecto de inversión | 132905.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:58645.47, modificado:9351.87}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74260.07, modificado:74260.07}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA (ANDADOR PEATONAL) EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN - 124023 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 124023 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Avenida 18 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 21 Y Calle 24 Calle 16 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL EN EL FRENTE DE IGLESIA CATOLICA PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-89.51325262, lat:20.81154744}} | 2025-11-03 | 2025-11-24 | 83611.94 | 83611.94 | 83611.94 | 83611.94 | 83611.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-07/2025, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN, monto:132905.54, importe_modificado:132905.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614868 | Proyecto de inversión | 1089180.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089180.51, modificado:1097865.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD CHICAN ASENTAMIENTO CHIICAN, DIEZ CUARTOS - 127606 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 127606 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.4, meta_modificada:144.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:Calle SIETE Pueblo CHICAN 97953 CHICÁN, TIXMÉHUAC ENTRE Calle DOS Y Calle CUATRO Calle NUEVE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL TEMPLO LA ESTRELLA DE BELEN, A TRES ESQUINAS DEL DOMO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA, lon:-89.15601757, lat:20.33772982}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 1097865.51 | 1097865.51 | 1097865.51 | 1097865.51 | 1097865.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/06, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:1427225.16, importe_modificado:1427225.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.4}} | {2614868/proyecto_PROCESO, 2614868/proyecto_FIN, 2614868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614869 | Proyecto de inversión | 1902749.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1902749.14, modificado:1899460.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN TIXPEUAL, LOCALIDAD TIXPEUAL ASENTAMIENTO TIXPEUAL. - 120252 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixpéhual | 120252 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 22 Pueblo TIXPEUAL 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 24 A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.44362809, lat:20.97820883}} | 2025-10-31 | 2025-12-08 | 1899460.27 | 1899460.27 | 1899460.27 | 1899460.27 | 1899460.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-FISM-LP-02-2025, contratista:"IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV,", convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXPEUAL, monto:1899460.27, importe_modificado:1899460.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2614869/proyecto_INICIO, 2614869/proyecto_FIN, 2614869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614870 | Proyecto de inversión | 2854106.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2854106.86, modificado:2850155.87}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIXPEUAL LOCALIDAD TIXPEUAL - 90783 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixpéhual | 90783 | S | 1680 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.66, meta_modificada:3662.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo TIXPEUAL 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL ENTRE Calle 18 Y Calle 16 Calle 19 A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.44000677, lat:20.97742552}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2850155.87 | 2850155.87 | 2850155.87 | 2850155.87 | 2850155.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-FISM-LP-01-2025, contratista:"MULTISERVICIOS E INSUMOS EN REPARACIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.", convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXPEUAL, monto:2850155.87, importe_modificado:2850155.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3662.4}} | {2614870/proyecto_INICIO, 2614870/proyecto_FIN, 2614870/proyecto_PROCESO, 2614870/proyecto_FIN, 2614870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614873 | Proyecto de inversión | 651846 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651846.0, modificado:649802.23}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE VIVIENDA (5 CUARTOS DORMITORIO, 2 PISOS FIRMES) EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB, MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. - 124019 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 124019 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.5, meta_modificada:115.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 36 Pueblo tzucacab 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 45 Y Calle 47 Calle 38 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 36 X 45 Y 47. EL SEGUNDO EN LA CALLE 39 X34 Y 36. EL TERCERO EN LA CALLE 44 X 31 Y 36. EL CUARTO , lon:-89.05783951, lat:20.07305508}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 649802.23 | 649802.23 | 649802.23 | 649802.23 | 649802.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-11-25, contratista:ZAZTAL DE JESUS PÉREZ DZIB, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:742741.47, importe_modificado:742741.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.5}} | {2614873/proyecto_INICIO, 2614873/proyecto_PROCESO, 2614873/proyecto_FIN, 2614873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593072 | Proyecto de inversión | 376764.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376764.53, modificado:117097.5}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0219 - 80933 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80933 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 87 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86 SANTA CRUZ PALOMEQU, lon:-89.65648607, lat:20.87895506}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 117097.5 | 117097.5 | 117097.5 | 117097.5 | 117097.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2593072/proyecto_INICIO, 2593072/proyecto_PROCESO, 2593072/proyecto_FIN, 2593072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402614897 | Proyecto de inversión | 165461.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165461.24, modificado:164999.99}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL, YUCATÁN - 126162 | 31 | Yucatán | 105 | Yaxkukul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yaxkukul | 126162 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle 12 Pueblo MUNICIPIO DE YAXKUKUL 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL ENTRE Calle 14 Y Calle 10 Calle 23 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLLE 12, A 110 METOR SOBRE LA CALLE 21 S E ENCUENTRA EL CENTRO CULTURA GREEN NEEK, lon:-89.41365573, lat:21.06304109}} | 2025-11-18 | 2025-12-17 | 164999.99 | 164999.99 | 164999.99 | 164999.99 | 164999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI-MYY-105-2025-05-IR, contratista:OSVALDO MENA QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO DE YAXKUKUL, monto:164999.99, importe_modificado:164999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2614897/proyecto_FIN, 2614897/proyecto_INICIO, 2614897/proyecto_PROCESO, 2614897/proyecto_FIN, 2614897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616037 | Proyecto de inversión | 473786.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473786.68, modificado:473786.68}} | REPAVIMENTACION DE CALLES EN LA GLORIETA DE LA CALLE 7 AV REPUBLICA DE COREA X 18 DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-06-29 | 473786.68 | 473786.68 | 473786.68 | 473786.68 | 473786.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1014925.09, importe_modificado:1014925.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2616037/proyecto_FIN, 2616037/proyecto_INICIO, 2616037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616040 | Proyecto de inversión | 1668472.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668472.08, modificado:1668472.08}} | MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DEL SECTOR I DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-08-03 | 1668472.08 | 1668472.08 | 1668472.08 | 1668472.08 | 1668472.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-025, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2527988.0, importe_modificado:2527988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2616040/proyecto_INICIO, 2616040/proyecto_PROCESO, 2616040/proyecto_FIN, 2616040/proyecto_PROCESO, 2616040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616041 | Proyecto de inversión | 1555773.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555773.44, modificado:1555773.44}} | MANTEMNIMIENTO VIAL DIVERSAS CALLES DEL SECTOR IX DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-21 | 2025-09-21 | 1555773.44 | 1555773.44 | 1555773.44 | 1555773.44 | 1555773.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-079, contratista:C. YESSICA JUDITH RUIZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2659870.72, importe_modificado:2659870.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2616041/proyecto_INICIO, 2616041/proyecto_PROCESO, 2616041/proyecto_FIN, 2616041/proyecto_PROCESO, 2616041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616042 | Proyecto de inversión | 3324454.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324454.15, modificado:3324454.15}} | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR VI DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-18 | 2025-09-18 | 3324454.15 | 3324454.15 | 3324454.15 | 3324454.15 | 3324454.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-076, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2659563.32, importe_modificado:2659563.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2616042/proyecto_PROCESO, 2616042/proyecto_INICIO, 2616042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616044 | Proyecto de inversión | 2659132.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659132.96, modificado:2659132.96}} | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR VIII DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-21 | 2025-09-21 | 2659132.96 | 2659132.96 | 2659132.96 | 2659132.96 | 2659132.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-078, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2659132.96, importe_modificado:2659132.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2616044/proyecto_FIN, 2616044/proyecto_PROCESO, 2616044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402616045 | Proyecto de inversión | 5916486.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5916486.71, modificado:5916486.71}} | REMODELACION DE LA BASE SAN BENITO PERTENECIENTE A LA POLICIA MUNICIPAL EN LA CALLE 69 X 54 Y 56 DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-08-25 | 2025-12-25 | 5916486.71 | 5916486.71 | 5916486.71 | 5916486.71 | 5916486.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FFASI-6221-115, contratista:CONSEDI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7044093.61, importe_modificado:7044093.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2616045/proyecto_INICIO, 2616045/proyecto_PROCESO, 2616045/proyecto_FIN, 2616045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593573 | Proyecto de inversión | 3003882.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3003882.55, modificado:3002331.74}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEKAX LOCALIDAD KINIL ASENTAMIENTO KINIL. - 86781 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 86781 | S | 685 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4230.0, meta_modificada:4230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:Calle 25 Pueblo KINIL 97975 KINIL, TEKAX ENTRE Calle 22 Y Calle 24 C. 25 X 22 Y 24, UNA DE LAS DIVERSAS CALLES A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COMISARIA DE KINIL, EN LA DIRECCION MENCIONADA., lon:-89.13184701, lat:20.32373185}} | 2025-09-14 | 2025-10-13 | 3002331.74 | 3002331.74 | 3002331.74 | 3002331.74 | 3002331.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-26, contratista:LOURDES CAROLINA FLOTA ALPUCHE, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3002331.74, importe_modificado:3002331.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4230.0}} | {2593573/proyecto_INICIO, 2593573/proyecto_PROCESO, 2593573/proyecto_FIN, 2593573/proyecto_PROCESO, 2593573/proyecto_FIN, 2593573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534182 | Proyecto de inversión | 2974743.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2974743.92, modificado:2973644.28}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN TICUL, LOCALIDAD TICUL, ASENTAMIENTO TICUL PARQUE SANTIAGO. - 45401 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 45401 | S | 3800 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:121.79, meta_modificada:121.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 22b Colonia santiago 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 35 adelante del jardin de eventos LOO- HA , lon:-89.53128269, lat:20.38840993}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 2973644.28 | 2973644.28 | 2973644.28 | 2973644.28 | 2973644.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-03, contratista:OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2973644.28, importe_modificado:2973644.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:121.79}} | {2534182/proyecto_INICIO, 2534182/proyecto_PROCESO, 2534182/proyecto_FIN, 2534182/proyecto_PROCESO, 2534182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592581 | Proyecto de inversión | 1218136.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218136.46, modificado:1257584.19}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CONKAL, YUCATAN - 91981 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Conkal | 91981 | S | 611 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 22 Pueblo Conkal 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 20 Calle 22 x 25 y 27, calle principal salida a Merida. Calle 24 x 19y 21. Calle 21 x 24. Calle 17 x 22 y 24. Calle 17 x 18. Calle 15 x 16 y 18. Calle 16 , lon:-89.52147638, lat:21.0715443}} | 2025-09-22 | 2025-11-09 | 1257584.19 | 1257584.19 | 1257584.19 | 1257584.19 | 1257584.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP25-LP-CKL-1FAIS-023, contratista:GIDESA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:1217624.0, importe_modificado:1257584.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2592581/proyecto_INICIO, 2592581/proyecto_FIN, 2592581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593582 | Proyecto de inversión | 252715.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252715.89, modificado:249434.01}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN TEKAX LOCALIDAD TIXCUYTUN ASENTAMIENTO TIXCUYTUN. - 90450 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 90450 | S | 405 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:Calle 45 Pueblo TIXCUYTUN TIXCUYTÚN, TEKAX SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 45, Y ASI MISMO SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA COMISARIA DE TIXCUYTUN Y AL FRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA., lon:-89.2042079, lat:20.20925246}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 249434.01 | 249434.01 | 249434.01 | 249434.01 | 249434.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-31, contratista:JOSE ANDRES MAY BASTO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:249434.01, importe_modificado:249434.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {2593582/proyecto_INICIO, 2593582/proyecto_PROCESO, 2593582/proyecto_FIN, 2593582/proyecto_PROCESO, 2593582/proyecto_FIN, 2593582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615499 | Proyecto de inversión | 161799.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161799.71, modificado:160704.31}} | BACHEO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN - 112661 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 112661 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.18, meta_modificada:294.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Calle FRENTA A LA HACIENDA Hacienda NOHUAYÚN 97365 NOHUAYÚN, TETIZ SE REALIZARÁ EL BACHEO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD Y CERCANO AL CASCO DE LA HACIENDA DE NOHUAYÚN, lon:-89.96898946, lat:20.97539792}} | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 160704.31 | 160704.31 | 160704.31 | 160704.31 | 160704.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-02-25, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:160704.31, importe_modificado:160704.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.18}} | {2615499/proyecto_PROCESO, 2615499/proyecto_FIN, 2615499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593586 | Proyecto de inversión | 2212840.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2212840.77, modificado:2212782.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEKAX LOCALIDAD PENCUYUT ASENTAMIENTO PENCUYUT. - 85985 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 85985 | S | 883 | 918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2595.0, meta_modificada:2595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Calle 4 Pueblo PENCUYUT 97973 PENCUYUT, TEKAX ENTRE Calle 11 Y Calle 13 LA OBRA TIENE COMO PUNTO DE REFERENCIA COMO INICIO A UN COSTADO DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA LLAMADO IGNACIO ZARAGOZA, JUNTO CON EL RESTO DE LA, lon:-89.29350565, lat:20.2924756}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 2212782.39 | 2212782.39 | 2212782.39 | 2212782.39 | 2212782.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-23, contratista:PEDRO LEONEL CHIN PUC, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2212782.39, importe_modificado:2212782.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2595.0}} | {2593586/proyecto_INICIO, 2593586/proyecto_PROCESO, 2593586/proyecto_FIN, 2593586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593593 | Proyecto de inversión | 517763.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:304444.94, modificado:304444.94}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213318.57, modificado:213318.57}} | CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN. ETAPA UNICA. - 106557 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 106557 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:476, direccion:Carretera libre pavimentada estatal XOHUAYAN - SAN ANTONIO TUK 8 985 97970 SAN ANTONIO TUK, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE XOHUAYAN, SE TOMA EN ENTRONQUE A LA IZQUIERDA CON RUMBO A LA POBLACION DE SAN ANTONIO TUK, UN CAMINO DE, lon:-89.39437778, lat:20.14507692}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 517763.51 | 517763.51 | 517763.51 | 517763.51 | 517763.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP007-JAPAY-OP-2025, contratista:JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:739964.23, importe_modificado:739964.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {2593593/proyecto_INICIO, 2593593/proyecto_FIN, 2593593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542174 | Proyecto de inversión | 3428269 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3428269.0, modificado:3426815.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 51 x 28 y 26 ,CALLE 47X42Y46, CALLE 42X45 Y 49, CALLE 37 DIAG X 33A Y 38, CALLE 38X43Y 33A, CALLE 36AX36Y57, CALLE 57X30Y 36A EN LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 15583 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 15583 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5695.0, meta_modificada:5694.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 36A Colonia SAN JUAN 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 36 Y Calle 57 Calle 30 LA PRIMERA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BANCO BIENESTAR C-36A x 36 y 57, LA SEGUNDA EN LA ESQUINA DE LA TORTILLERIA DEL FRACCIONAMIENTO D, lon:-89.40713796, lat:20.29651778}} | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 3426815.82 | 3426815.82 | 3426815.82 | 3426815.82 | 3426815.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-004-2025-LP, contratista:EDUARDO LUGO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:3426815.82, importe_modificado:3426815.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5694.75}} | {2542174/proyecto_INICIO, 2542174/proyecto_PROCESO, 2542174/proyecto_INICIO, 2542174/proyecto_PROCESO, 2542174/proyecto_INICIO, 2542174/proyecto_PROCESO, 2542174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593448 | Proyecto de inversión | 1533849 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1533849.0, modificado:1530125.04}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LAS CALLES C36A x 57 y 59, C-59 x 30 y 36A, C-59 x 42 y 44, C-50 x 55 y 59 Y C- S/N x 45 LATERAL DOMO CENDI No. 11 EN LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 54364 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 54364 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2547.9, meta_modificada:2547.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 59 Colonia SAN JUAN 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 30 Y Calle 36A Calle 61 LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 36A X 57 Y 59 TRAMO VIVERO SAN JUAN HACIA EL SUR, CALLE 59 X 30 Y 36A TRAMO VIVERO SAN JUAN HACIA EL EST, lon:-89.40566773, lat:20.29346726}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 1530125.04 | 1530125.04 | 1530125.04 | 1530125.04 | 1530125.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-005-2025-LP, contratista:EDUARDO LUGO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1530125.04, importe_modificado:1530125.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2547.9}} | {2593448/proyecto_INICIO, 2593448/proyecto_PROCESO, 2593448/proyecto_INICIO, 2593448/proyecto_PROCESO, 2593448/proyecto_INICIO, 2593448/proyecto_PROCESO, 2593448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593459 | Proyecto de inversión | 1432695.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432695.13, modificado:1432695.13}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION 3F-3H SA ACSR-3 0 35 KV CALLE S N A 0 MAS 766 KM AL OESTE DE LA COMISARIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHEN DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN - 97297 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 97297 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:Pueblo YAXHACHEN 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB Esta a la salida del pueblo, hay una tienda de abarrotes a una cuadra antes de la obra, esta al final de la carretera anexo las coordenadas Latitud: 20.053008386986853 Longitud: -89.5715, lon:-89.563938, lat:20.05223599}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1432695.13 | 1432695.13 | 1432695.13 | 1432695.13 | 1432695.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-017-2025-LP, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1432695.13, importe_modificado:1432695.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2593459/proyecto_INICIO, 2593459/proyecto_PROCESO, 2593459/proyecto_FIN, 2593459/proyecto_PROCESO, 2593459/proyecto_FIN, 2593459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593452 | Proyecto de inversión | 1497692.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497692.3, modificado:1486748.56}} | CONSTRUCCION DE 15 POZOS DE ABSORCION PLUVIAL EN DIVERSAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, MUNICIPIO OXKUTZCAB - 110737 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 110737 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 50 Colonia CENTRO 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 51 Y Calle 53 Calle 52 CALLE 41 X 46, CALLE 46 X 43 Y 45, CALLE 44 X 45 Y 47, CALLE 45 AV. X 42 Y 44 FRENTE A COMIDA CHINA, CALLE 49 X 38 Y 40 FRENTE A R. COLUMBUS, CA, lon:-89.41385388, lat:20.30544405}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1486748.56 | 1486748.56 | 1486748.56 | 1486748.56 | 1486748.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-018-2025-LP, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V., convocante:MOY8501019K3, monto:1486748.56, importe_modificado:1486748.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2593452/proyecto_INICIO, 2593452/proyecto_PROCESO, 2593452/proyecto_FIN, 2593452/proyecto_INICIO, 2593452/proyecto_PROCESO, 2593452/proyecto_FIN, 2593452/proyecto_INICIO, 2593452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402615930 | Adquisición | 3945.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945.16, modificado:3945.16}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO ORIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 24 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 3945.16 | 3945.16 | 3945.16 | 3945.16 | 3945.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2615930/proyecto_INICIO, 2615930/proyecto_FIN, 2615930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593502 | Proyecto de inversión | 907357.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907357.62, modificado:912000.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM - 109835 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 109835 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 29 Y Calle 27 Calle 26 SE UBICA EN LA CALLE MENCIONADA JUSTAMENTE A CONTRA ESQUINA DE MUEBLERIA MARISOL AVANZANDO APROXIMADAMENTE 50 METROS SE ENCUENTRA UNO DE LOS TECHOS , lon:-89.58824622, lat:20.49476011}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 912000.7 | 912000.7 | 912000.7 | 912000.7 | 912000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-07, contratista:LUIS ALBERTO PECH POOT, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:912000.7, importe_modificado:912000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2593502/proyecto_INICIO, 2593502/proyecto_PROCESO, 2593502/proyecto_FIN, 2593502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593137 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:121076.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0288, 225-01-0290 - 73660 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73660 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 82 490 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB, lon:-89.64865398, lat:20.89402733}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121076.96 | 121076.96 | 121076.96 | 121076.96 | 121076.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593137/proyecto_INICIO, 2593137/proyecto_PROCESO, 2593137/proyecto_FIN, 2593137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593184 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:153758.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0150 - 61754 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61754 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-C 513-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-D Y Calle 189-A Calle 82 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE, lon:-89.6485075, lat:20.89154015}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 153758.94 | 153758.94 | 153758.94 | 153758.94 | 153758.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593184/proyecto_INICIO, 2593184/proyecto_FIN, 2593184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593185 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:133230.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. JACINTO CANEK LOCALIDAD MERIDA MUNICIPIO MERIDA 224-01-0019, 224-01-0018 - 56323 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56323 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 191 524 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 48-A Calle 191-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR IBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE LA COLONIA PLAN DE A, lon:-89.61974215, lat:20.89465691}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 133230.39 | 133230.39 | 133230.39 | 133230.39 | 133230.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593185/proyecto_INICIO, 2593185/proyecto_PROCESO, 2593185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593191 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:126068.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD XCUNYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0096 - 63372 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63372 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:Calle 21 Pueblo XCUNYA 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 307 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR DO, lon:-89.61631935, lat:21.13275377}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126068.35 | 126068.35 | 126068.35 | 126068.35 | 126068.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593191/proyecto_INICIO, 2593191/proyecto_PROCESO, 2593191/proyecto_FIN, 2593191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593196 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:121076.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0357,225-01-0356 - 68089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68089 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 90 522 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 191-A Y Calle 193 Calle 88 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 131 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.65547869, lat:20.8889708}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 121076.96 | 121076.96 | 121076.96 | 121076.96 | 121076.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593196/proyecto_INICIO, 2593196/proyecto_FIN, 2593196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534339 | Proyecto de inversión | 4346789.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4346789.98, modificado:4368732.54}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20X27Y31, RUMBO A CHULUTAN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 30738 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 30738 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 20A Y Calle DECIMO OCTAVA Calle 23 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 134 METROS SOBRE LA CALLE 21 SE UBICA LA IGLESIA CATOLICA DE CHEMAX, lon:-87.93711659, lat:20.65441379}} | 2025-06-26 | 2025-08-26 | 4368732.54 | 4368732.54 | 4368732.54 | 4368732.54 | 4368732.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-03-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:6357080.64, importe_modificado:6357080.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2928.0}} | {2534339/proyecto_INICIO, 2534339/proyecto_PROCESO, 2534339/proyecto_INICIO, 2534339/proyecto_PROCESO, 2534339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592543 | Proyecto de inversión | 1066748.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066748.98, modificado:1066748.98}} | Construcción de 7 sanitarios con biodigestor en la localidad de Uayalceh, del municipio de Abalá, Yucatán. - 103886 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abalá | 103886 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.77, meta_modificada:26.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:Calle Sin nombre o número Pueblo Uayalceh 97825 UAYALCEH, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número La localidad de Uayalceh se encuentra a 14 kms de la cabecera municipal. Por el , lon:-89.59551733, lat:20.69241628}} | 2025-09-29 | 2025-11-29 | 1066748.98 | 1066748.98 | 1066748.98 | 1066748.98 | 1066748.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-08, contratista:CONSTRUCCIONES METALURGIAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:1836045.43, importe_modificado:1836045.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.77}} | {2592543/proyecto_PROCESO, 2592543/proyecto_INICIO, 2592543/proyecto_FIN, 2592543/proyecto_INICIO, 2592543/proyecto_FIN, 2592543/proyecto_PROCESO, 2592543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592546 | Proyecto de inversión | 1115677.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115677.5, modificado:1115677.5}} | Rehabilitación de parque público infantil en la localidad y municipio de Abalá, Yucatán. - 75890 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abalá | 75890 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.39, meta_modificada:676.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ocho Colonia Abalá Centro 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Trece Y Calle Once Calle Diez El parque infantil se encuentra a espaldas del parque principal que está frente al palacio municipal, frente al Clínica del IMSS en el ce, lon:-89.68025561, lat:20.64742614}} | 2025-08-21 | 2025-10-10 | 1115677.5 | 1115677.5 | 1115677.5 | 1115677.5 | 1115677.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-07, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:2512600.44, importe_modificado:2512600.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.39}} | {2592546/proyecto_PROCESO, 2592546/proyecto_INICIO, 2592546/proyecto_PROCESO, 2592546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593207 | Proyecto de inversión | 6786.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6786.27, modificado:6612.79}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME, FRACC. BRISAS DE SAN JOSE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0348 - 80055 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80055 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.2, meta_modificada:13.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 155-1 240 Fraccionamiento BRISAS DE SAN JOSE 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 58-A Calle 155-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LOS CARDENALES UBICADO EN LA CALLE 149 X 50 Y 52 SEGUIR 92 MTS HACIA EL ORI, lon:-89.62717147, lat:20.91268342}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 6612.79 | 6612.79 | 6612.79 | 6612.79 | 6612.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2}} | {2593207/proyecto_INICIO, 2593207/proyecto_FIN, 2593207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592790 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:125875.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0164,225-01-0165 - 71046 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71046 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 179-B 712 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 Calle 179-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 320 MTS HAC, lon:-89.65443414, lat:20.89961652}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125875.28 | 125875.28 | 125875.28 | 125875.28 | 125875.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2592790/proyecto_INICIO, 2592790/proyecto_PROCESO, 2592790/proyecto_FIN, 2592790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593237 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:126713.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0362,224-02-0361 - 60406 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60406 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 17 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 18 Y 16 SEGUIR 232 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 15 , lon:-89.67505505, lat:21.0522728}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126713.42 | 126713.42 | 126713.42 | 126713.42 | 126713.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593237/proyecto_INICIO, 2593237/proyecto_PROCESO, 2593237/proyecto_FIN, 2593237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593238 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0046 - 80080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80080 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 6 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA CALLE 18 X 19 Y 19-A SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 , lon:-89.69522544, lat:21.01879701}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | 125704.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593238/proyecto_INICIO, 2593238/proyecto_PROCESO, 2593238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593239 | Proyecto de inversión | 169448.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169448.02, modificado:135986.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. MULSAY, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0490 - 59122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59122 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.8, meta_modificada:44.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 108 645 Colonia MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 67-D Y Calle 67-C LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA CALLE 112 X 67 E Y 67 D AVANZAR 258 MTS HACIA EL NORTE SOBRE, lon:-89.6542075, lat:20.95878769}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 135986.31 | 135986.31 | 135986.31 | 135986.31 | 135986.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.8}} | {2593239/proyecto_INICIO, 2593239/proyecto_FIN, 2593239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593244 | Proyecto de inversión | 127235.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127235.15, modificado:129061.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SANTA ROSA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0319 - 81073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81073 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-A 546 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99 Y Calle 101 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 Y 46-A SEGUIR 48 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 97 HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.61650637, lat:20.94483675}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 129061.18 | 129061.18 | 129061.18 | 129061.18 | 129061.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2593244/proyecto_INICIO, 2593244/proyecto_FIN, 2593244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593250 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:141453.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0375 - 60789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60789 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 Y 21 AVANZAR 185 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGA, lon:-89.55943525, lat:20.88510085}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 141453.71 | 141453.71 | 141453.71 | 141453.71 | 141453.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} | {2593250/proyecto_INICIO, 2593250/proyecto_FIN, 2593250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593738 | Proyecto de inversión | 4146455.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4146455.58, modificado:4140000.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN UMÁN, LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO SAN LORENZO, UMÁN, YUCATÁN. - 40931 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Umán | 40931 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.08, meta_modificada:652.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 24 Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 33 Y Calle 41 TOMAR CARRETERA MERIDA-UMÁN HASTA LLEGAR AL SEMAFORO QUE SE ENCUENTRA ENDRENTE DESPUES DE EMPAQUES NOVA, DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE C, lon:-89.73276768, lat:20.89258577}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 4140000.76 | 4140000.76 | 4140000.76 | 4140000.76 | 4140000.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-11-25, contratista:MARTHA PATRICIA VALLE YAM, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:4140000.76, importe_modificado:4140000.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.08}} | {2593738/proyecto_INICIO, 2593738/proyecto_PROCESO, 2593738/proyecto_INICIO, 2593738/proyecto_PROCESO, 2593738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402617192 | Proyecto de inversión | 1654545.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654545.18, modificado:1654220.8}} | REHABILITACION DE VASO REGULADOR EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN - 118970 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 118970 | S | 800 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 22 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 22 Y Calle 31 Calle 9 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO: EN LA C, 10 X 21 Y 7 HAY 12, C. 30X15Y25 HAY 10, C. 14 X 31 Y 9 HAY 8, C. 26 X 31 Y 9 , lon:-89.237199, lat:20.978452}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 1654220.8 | 1654220.8 | 1654220.8 | 1654220.8 | 1654220.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-CACALCHEN-YUC/2025-02, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN YUCATAN, monto:1654220.8, importe_modificado:1654220.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:101.0}} | {2617192/proyecto_FIN, 2617192/proyecto_PROCESO, 2617192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402617549 | Adquisición | 3196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196.96, modificado:3196.96}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 3196.96 | 3196.96 | 3196.96 | 3196.96 | 3196.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2617549/proyecto_PROCESO, 2617549/proyecto_INICIO, 2617549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592660 | Proyecto de inversión | 2193729.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2193729.98, modificado:2193721.47}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN - 107393 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 107393 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6738.0, meta_modificada:6738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Y Calle 11 Calle 13 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE L CALLE 11, A 57O METROS SOBRE ESA MISMA CALLE SE ENCUENTRA LA ESCUELA ESTADO DE MICHOACAN , lon:-88.31004926, lat:21.0187387}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 2193721.47 | 2193721.47 | 2193721.47 | 2193721.47 | 2193721.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-08-LP, contratista:WORKMID COMERCIAL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:2193721.47, importe_modificado:2193721.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6738.0}} | {2592660/proyecto_INICIO, 2592660/proyecto_PROCESO, 2592660/proyecto_FIN, 2592660/proyecto_PROCESO, 2592660/proyecto_FIN, 2592660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402617557 | Adquisición | 50601.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50601.52, modificado:50601.52}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 30 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 50601.52 | 50601.52 | 50601.52 | 50601.52 | 50601.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2617557/proyecto_PROCESO, 2617557/proyecto_INICIO, 2617557/proyecto_PROCESO, 2617557/proyecto_FIN, 2617557/proyecto_INICIO, 2617557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593260 | Proyecto de inversión | 351081.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351081.82, modificado:136755.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO,PISO FIRME COL. SANTA ROSA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0321,224-02-0320,224-02-0319 - 59151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59151 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.2, meta_modificada:102.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 103 426 Colonia SANTA ROSA 97279 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48-B Y Calle 50 Calle 103-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PALMA UBICADA EN LA CALLE 46 X 95 Y 97 SEGUIR 360 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4, lon:-89.61955934, lat:20.94171828}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 136755.89 | 136755.89 | 136755.89 | 136755.89 | 136755.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.2}} | {2593260/proyecto_INICIO, 2593260/proyecto_FIN, 2593260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593270 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134415.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0339, 225-01-0338 - 68084 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68084 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-A 294 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-B Y Calle 84 Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB, lon:-89.65005851, lat:20.89323623}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593270/proyecto_INICIO, 2593270/proyecto_PROCESO, 2593270/proyecto_FIN, 2593270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593279 | Proyecto de inversión | 132587.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132587.65, modificado:107912.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0066 - 72306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72306 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.3, meta_modificada:35.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 173 429 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN LA CALLE 171-A X 62-A Y 64 SEGUIR 300 MTS HACIA, lon:-89.65728371, lat:20.90730393}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 107912.12 | 107912.12 | 107912.12 | 107912.12 | 107912.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.3}} | {2593279/proyecto_INICIO, 2593279/proyecto_PROCESO, 2593279/proyecto_FIN, 2593279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593288 | Proyecto de inversión | 344638.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344638.61, modificado:140995.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME LOCALIDAD PETAC MUNICIPIO MERIDA 224-02-0576,224-02-0575 - 60522 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60522 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.69, meta_modificada:50.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 23 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 20-A Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 A SEGUIR 237 MTS HACIA REL PONIENTE SOBRRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR AL, lon:-89.65987732, lat:20.76980989}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 140995.15 | 140995.15 | 140995.15 | 140995.15 | 140995.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.69}} | {2593288/proyecto_INICIO, 2593288/proyecto_FIN, 2593288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593290 | Proyecto de inversión | 120757.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120757.6, modificado:118836.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0341 - 35717 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35717 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES, UBICADA EN LA CALLE 17 X 22 ESQUINA, AVANZAR 160M APROXIMADOS SOBR, lon:-89.73286125, lat:21.12480983}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 118836.4 | 118836.4 | 118836.4 | 118836.4 | 118836.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2593290/proyecto_INICIO, 2593290/proyecto_FIN, 2593290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593297 | Proyecto de inversión | 920769.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920769.07, modificado:772740.66}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0560 - 34272 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34272 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.01, meta_modificada:957.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-C (4-A) Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 380.18 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4-F Y , lon:-89.51520809, lat:21.0289104}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 772740.66 | 772740.66 | 772740.66 | 772740.66 | 772740.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-065, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1281081.08, importe_modificado:1281081.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.01}} | {2593297/proyecto_INICIO, 2593297/proyecto_PROCESO, 2593297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402617568 | Adquisición | 6127.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6127.53, modificado:6127.53}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ALUMBRADO PÚBLICO PONIENTE (TALADRO ROTOMARTILLO, TORNILLO INDUSTRIAL, PINZA PONCHADORA, PÉRTIGA TELESCÓPICA Y ESCALERAS). | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 6127.53 | 6127.53 | 6127.53 | 6127.53 | 6127.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2617568/proyecto_PROCESO, 2617568/proyecto_FIN, 2617568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402617570 | Adquisición | 145709.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145709.69, modificado:145709.69}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ALUMBRADO PÚBLICO PONIENTE (TALADRO ROTOMARTILLO, TORNILLO INDUSTRIAL, PINZA PONCHADORA, PÉRTIGA TELESCÓPICA Y ESCALERAS). | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 145709.69 | 145709.69 | 145709.69 | 145709.69 | 145709.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2617570/proyecto_INICIO, 2617570/proyecto_PROCESO, 2617570/proyecto_INICIO, 2617570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302416780 | Proyecto de inversión | 878826.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878826.27, modificado:878793.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILA LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 214046 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 214046 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE . PARA LLEGARA AL CENTRO DE LA LO, lon:-88.21595427, lat:20.35196746}} | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 878793.7 | 878793.7 | 878793.7 | 878793.7 | 878793.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-006-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:2087135.05, importe_modificado:2087135.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2416780/proyecto_FIN, 2416780/proyecto_PROCESO, 2416780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592635 | Proyecto de inversión | 1048237.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048237.17, modificado:1048192.67}} | Rehabilitación de espacio público multideportivo (campo de futbol), en la localidad y municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán - 64245 | 31 | Yucatán | 28 | Dzilam de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzilam de Bravo | 64245 | S | 738 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.55, meta_modificada:65.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Once Puerto Dzilam de Bravo 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO ENTRE Calle Treinta y cuatro Y Calle Treinta y seis Calle Nueve Entrando al municipio de Dzilam de Bravo, viniendo desde el municipio de Dzilam González, sob, lon:-88.90204256, lat:21.39116487}} | 2025-07-28 | 2025-09-27 | 1048192.67 | 1048192.67 | 1048192.67 | 1048192.67 | 1048192.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/DZILAM DE BRAVO-YUC/2025-03, contratista:DESARROLLOS PENINSULARES DINSU, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, monto:1048192.67, importe_modificado:1048192.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.55}} | {2592635/proyecto_INICIO, 2592635/proyecto_FIN, 2592635/proyecto_PROCESO, 2592635/proyecto_FIN, 2592635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593300 | Proyecto de inversión | 159682.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159682.66, modificado:110123.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0056, 225-01-0055 - 80103 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80103 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.58, meta_modificada:88.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA CALLE 18 X 19 Y 19-A SEGUIR 128 MTS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A LA CALLE 21 , lon:-89.69420155, lat:21.01429509}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 110123.59 | 110123.59 | 110123.59 | 110123.59 | 110123.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.58}} | {2593300/proyecto_INICIO, 2593300/proyecto_PROCESO, 2593300/proyecto_FIN, 2593300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593316 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:123448.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD YAXCHE CASARES MUNICIPIO MERIDA 224-02-0597 - 59379 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:Calle 21 Pueblo YAXCHE CASARES 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 AVANZAR 47 MTS HACIA EL PONIENTE HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALI, lon:-89.49838715, lat:21.03394627}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 123448.29 | 123448.29 | 123448.29 | 123448.29 | 123448.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593316/proyecto_INICIO, 2593316/proyecto_FIN, 2593316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593321 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:132187.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0150, 225-01-0149 - 73692 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94-A 545 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 120 MTS HACIA , lon:-89.65488047, lat:20.90716449}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 132187.71 | 132187.71 | 132187.71 | 132187.71 | 132187.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593321/proyecto_INICIO, 2593321/proyecto_FIN, 2593321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302411780 | Proyecto de inversión | 1105393.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105393.75, modificado:1108674.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHICHIMILA ASENTAMIENTO CHICHIMILA - 181560 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 181560 | S | 40 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A UN PROMEDIO DE 1 KILOMETRO A LA REDONDA DE CENTRO DE LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A MANUEL ANTONIO AY. JACINTA TUZ NAHUAT MARIA H, lon:-88.21729251, lat:20.63095769}} | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 1108674.14 | 1108674.14 | 1108674.14 | 1108674.14 | 1108674.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-004-LP, contratista:CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:1681018.38, importe_modificado:1681018.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2411780/proyecto_FIN, 2411780/proyecto_PROCESO, 2411780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302411620 | Proyecto de inversión | 1096048.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096048.22, modificado:1094668.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHICHIMILA ASENTAMIENTO CHICHIMILA - 180652 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 180652 | S | 40 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA UBICACION PROMEDIO DEL CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL EN PROMEDIO A UN KILOMETRO DE LA MISMA SE ENCUENTRAS EL AREA DONDE SE VA CONSTRUIR LOS CUARTOS ADRIAN, lon:-88.21754728, lat:20.63120337}} | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 1094668.68 | 1094668.68 | 1094668.68 | 1094668.68 | 1094668.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-004-CI, contratista:ISAIAS ROSADO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:1094668.68, importe_modificado:1094668.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2411620/proyecto_INICIO, 2411620/proyecto_FIN, 2411620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302410154 | Proyecto de inversión | 43959.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43959.58, modificado:44245.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHICHIMILA LOCALIDAD DE SAN JOSE ASETAMIENTO SAN JOSE - 143514 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 143514 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.14, meta_modificada:53.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 55 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DESTINA EN LA CARRETERRA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KILOMETRO 39.500 KM SE DOBLA, lon:-88.19371943, lat:20.38471259}} | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 44245.82 | 44245.82 | 44245.82 | 44245.82 | 44245.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:959443.86, importe_modificado:959443.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.14}} | {2410154/proyecto_INICIO, 2410154/proyecto_FIN, 2410154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240302414455 | Proyecto de inversión | 668956.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668956.79, modificado:662096.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHAN XCAIL ASENTAMIENTO CHAN XCAIL - 199085 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 199085 | S | 25 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE CRUZANDO SAN PEDRO PARA LLEGA, lon:-88.13868926, lat:20.35682657}} | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 662096.93 | 662096.93 | 662096.93 | 662096.93 | 662096.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-005-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, monto:2672649.32, importe_modificado:2672649.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2414455/proyecto_INICIO, 2414455/proyecto_PROCESO, 2414455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593503 | Proyecto de inversión | 1514923.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514923.25, modificado:1512974.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM. - 94356 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 94356 | S | 2594 | 2368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo Sacalum 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 30 COMO REFERENCIA DE LA OBRA QUE SE PRETENDE REALIZAR ES DESDE LA ENTRADA DE LA CARRETERA DE TICUL HASTA SACALUM Y SIGUIENDO LA MISMA CALLE Y REDONDEA, lon:-89.59094426, lat:20.49478198}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 1512974.71 | 1512974.71 | 1512974.71 | 1512974.71 | 1512974.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-05, contratista:ING. LUIS ALBERTO PECH POOT, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:1512974.71, importe_modificado:1512974.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}} | {2593503/proyecto_PROCESO, 2593503/proyecto_INICIO, 2593503/proyecto_PROCESO, 2593503/proyecto_INICIO, 2593503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593322 | Proyecto de inversión | 21349.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21349.43, modificado:15995.57}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD ONCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0051 - 59933 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59933 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.59, meta_modificada:43.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 20 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 190.26 MTS CON DIRECCION AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBIACADA EN LA CALLE 20 X 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR D, lon:-89.48291852, lat:20.96370684}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 15995.57 | 15995.57 | 15995.57 | 15995.57 | 15995.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.59}} | {2593322/proyecto_INICIO, 2593322/proyecto_FIN, 2593322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240402466246 | Proyecto de inversión | 358207.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358207.12, modificado:357798.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILA LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 390856 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 390856 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SALIR DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA HACIA EL NORTE CONTINÚA POR ESTA VÍA DURANTE APROXIMADAMENTE 30.9 KILÓMETROS Y TRAS UN RECORRIDO DE ALREDEDOR DE 45 MINUT, lon:-88.21593281, lat:20.35203452}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 357798.4 | 357798.4 | 357798.4 | 357798.4 | 357798.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2024-010-LP, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1276597.48, importe_modificado:1276597.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2466246/proyecto_PROCESO, 2466246/proyecto_FIN, 2466246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240402457341 | Proyecto de inversión | 691267.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691267.31, modificado:679668.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ASENTAMIENTO DZITOX - 362855 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 362855 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.64, meta_modificada:86.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE SALE DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA HACIA XUILUB CONTINÚA POR ESTA VÍA APROXIMADAMENTE 42.44 KILÓMETROS SIGUIENDO LAS SEÑALES QUE INDICAN LA DIRECCIÓN HACIA DZIT, lon:-88.0886653, lat:20.38388124}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 679668.74 | 679668.74 | 679668.74 | 679668.74 | 679668.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2024-008-LP, contratista:KARIME NAYELLI RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1246516.66, importe_modificado:1246516.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.64}} | {2457341/proyecto_INICIO, 2457341/proyecto_FIN, 2457341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240402466950 | Proyecto de inversión | 2228102.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2228102.8, modificado:2226837.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHICHIMILA ASENTAMIENTO CHICHIMILA - 393052 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 393052 | S | 135 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.44, meta_modificada:940.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAL DE VALLADOLID POR LA CARRETERA VALLADOLIDCHICHIMILÁ. SIGUE LA CARRETERA HACIA EL NORTE DURANTE APROXIMADAMENTE 7.9 KILÓMETROS. CONTINÚA POR LA CARRETERA, lon:-88.21694802, lat:20.63195977}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 2226837.97 | 2226837.97 | 2226837.97 | 2226837.97 | 2226837.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2024-012-LP, contratista:AYAPI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:2226837.97, importe_modificado:2226837.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.44}} | {2466950/proyecto_PROCESO, 2466950/proyecto_INICIO, 2466950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240402466289 | Proyecto de inversión | 1766409.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1766409.6, modificado:1764341.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILA LOCALIDAD CELTUN ASENTAMIENTO CELTUN - 390958 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 390958 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:PUEBLO CELTUN, 97760 CELTÚN, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SALIR DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA MEX295 HACIA EL NORTE CONTINÚA POR ESTA VÍA DURANTE APROXIMADAMENTE 26.36 KILÓMETROS. MANTÉN EL RUMBO INDICADO Y DESPUÉS DE UN , lon:-88.2101853, lat:20.45901231}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 1764341.23 | 1764341.23 | 1764341.23 | 1764341.23 | 1764341.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2024-011-LP, contratista:NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1764341.23, importe_modificado:1764341.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2466289/proyecto_INICIO, 2466289/proyecto_FIN, 2466289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593330 | Proyecto de inversión | 391309.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391309.91, modificado:153412.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA,CUARTO PARA BAÑO COL. LA REJA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0484,224-02-0485. - 37276 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37276 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.8, meta_modificada:24.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 114-A 893 Colonia LA REJA 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 61 Y Calle 63 Calle 116 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENTRO MEDICO MULSAY UBICADO EN LA CALLE 114 A X 63 Y 61 AVANZAR 105 MTS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL LUGAR D, lon:-89.6587079, lat:20.964459}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 153412.32 | 153412.32 | 153412.32 | 153412.32 | 153412.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.8}} | {2593330/proyecto_INICIO, 2593330/proyecto_FIN, 2593330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593739 | Proyecto de inversión | 2637659.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2637659.43, modificado:2632529.58}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 52074 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 52074 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 27-A Colonia SANTA CRUZ 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 27 LLEGANDO D LA CARRETERA MÉRIDA UMÁN, PASANDO FRENTE A LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, HASTA LLEGAR EN LA CALLE 27, DOBLAR A MANO IZQUIERDA, LLE, lon:-89.74249021, lat:20.87581875}} | 2025-08-01 | 2025-10-24 | 2632529.58 | 2632529.58 | 2632529.58 | 2632529.58 | 2632529.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-08-25, contratista:DISEÑO E INGENIERA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:2632529.58, importe_modificado:2632529.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2593739/proyecto_PROCESO, 2593739/proyecto_INICIO, 2593739/proyecto_PROCESO, 2593739/proyecto_INICIO, 2593739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534144 | Proyecto de inversión | 1846391.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846391.31, modificado:1842812.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN UMAN, LOCALIDAD UMAN ASENTAMIENTO ACIM II, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN UMAN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO ACIMII.. - 38495 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 38495 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 15-D Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO ACIM II 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 52 Y Calle 54 Calle 17 SOBRE LA CARRETERA MÉRIDA- UMÁN , LLEGAR HASTA LA ALTURA DE LA AUTOMOTRIZ ¿AUTOTAB VEHÍCULOS MÉRIDA¿, DOBLAR A LA DERECHA, CRUZ, lon:-89.71293477, lat:20.921701}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1842812.2 | 1842812.2 | 1842812.2 | 1842812.2 | 1842812.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-07-25, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1842812.2, importe_modificado:1842812.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2370.0}} | {2534144/proyecto_INICIO, 2534144/proyecto_PROCESO, 2534144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593346 | Proyecto de inversión | 313970.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313970.45, modificado:270048.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0030 - 36008 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36008 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 19-B Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 19B X 18 Y 20 DE LA COMISARIA DZIDZILCHE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 20 , lon:-89.69063443, lat:21.15266887}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 270048.39 | 270048.39 | 270048.39 | 270048.39 | 270048.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2593346/proyecto_INICIO, 2593346/proyecto_PROCESO, 2593346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593349 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0160 - 71038 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71038 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 689 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 Calle 183 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 110 MTS HACIA EL PONIEN, lon:-89.65273066, lat:20.89672172}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | 125759.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593349/proyecto_INICIO, 2593349/proyecto_FIN, 2593349/proyecto_PROCESO, 2593349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593550 | Proyecto de inversión | 391445.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391445.42, modificado:389749.83}} | Construccion de 3 sanitarios con biodigestor en la localidad de San Lorenzo municipio de Tahdziu Yucatan. - 90224 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 90224 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:Calle principal Ranchería San Lorenzo 97945 SAN LORENZO, TAHDZIÚ ENTRE Calle carretera a Timul Y Calle carretera a Tahdziu La localidad de San Lorenzo (Yucatán) pertenece al Municipio de Tahdziú. Hay 31 habitantes y está a 19 metr, lon:-88.94822681, lat:20.24581003}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 389749.83 | 389749.83 | 389749.83 | 389749.83 | 389749.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-08, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:2728248.82, importe_modificado:2728248.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2593550/proyecto_INICIO, 2593550/proyecto_PROCESO, 2593550/proyecto_FIN, 2593550/proyecto_PROCESO, 2593550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593552 | Proyecto de inversión | 2342201.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342201.08, modificado:2338498.99}} | Construccion de 18 sanitarios con biodigestor en la localidad de Tahdziu municipio de Tahdziu Yucatan - 63794 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 63794 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle 12 Pueblo Tahdziu 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ ENTRE Calle 3a Y Calle 5 Tahdziú se localiza al sur del estado de Yucatán. para llegar desde Mérida se toma la carretera salida Chetumal México 184 Valladolid. Tahdziu se ubica aproxi, lon:-88.94453858, lat:20.20867623}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 2338498.99 | 2338498.99 | 2338498.99 | 2338498.99 | 2338498.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-08, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:2728248.82, importe_modificado:2728248.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2593552/proyecto_INICIO, 2593552/proyecto_PROCESO, 2593552/proyecto_FIN, 2593552/proyecto_PROCESO, 2593552/proyecto_FIN, 2593552/proyecto_PROCESO, 2593552/proyecto_INICIO, 2593552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593548 | Proyecto de inversión | 320837.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320837.54, modificado:405195.0}} | Construccion de 4 techo firme en la localidad de Timul municipio de Tahdziu Yucatan - 63479 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 63479 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.83, meta_modificada:88.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:Calle Sin numero Pueblo Timul 97947 TIMUL, TAHDZIÚ ENTRE Calle a un costado de la escuela primaria Y Calle carretera a tiholop Timul se localiza aproximadamente a 12 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tahdziú. entre l, lon:-88.93797504, lat:20.31190361}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 405195 | 405195 | 405195 | 405195 | 405195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-04, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:1924676.28, importe_modificado:1924676.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.83}} | {2593548/proyecto_PROCESO, 2593548/proyecto_FIN, 2593548/proyecto_INICIO, 2593548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534227 | Proyecto de inversión | 1119836.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119836.22, modificado:1081305.22}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN. - 10447 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panabá | 10447 | S | 550 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle 9 Pueblo PANABA 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA RED DE AGUA COMIENZA EN LA CALLE 9 QUE SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE EN LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO A LA COMISARIA DE LOCHE MARGEN IZQUIERDO A 60 MTS., lon:-88.26497771, lat:21.30221728}} | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 1081305.22 | 1081305.22 | 1081305.22 | 1081305.22 | 1081305.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2025-001-LP, contratista:FEPSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN, monto:3274769.22, importe_modificado:3274769.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {2534227/proyecto_INICIO, 2534227/proyecto_PROCESO, 2534227/proyecto_INICIO, 2534227/proyecto_PROCESO, 2534227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302595929 | Acción | 187642.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187642.92, modificado:187642.92}} | ELABORACIÓN DE 6 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATÁN. - 4093 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 4093-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.890931, lat:21.129164}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 187642.92 | 187642.92 | 187642.92 | 187642.92 | 187642.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-04-AD, contratista:RALOCES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:187642.92, importe_modificado:187642.92}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:36.0}} | {2595929/proyecto_FIN, 2595929/proyecto_INICIO, 2595929/proyecto_FIN, 2595929/proyecto_INICIO, 2595929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542148 | Proyecto de inversión | 565352.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565352.37, modificado:565206.16}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN. - 40323 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 40323 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 17 SOBRE LA CALLE 18 PASANDO POR LA CALLE 21 A 139 METROS SE ENCUENTRA ELPARQUE PRINCIPAL., lon:-88.88914077, lat:21.12936348}} | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 565206.16 | 565206.16 | 565206.16 | 565206.16 | 565206.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-01-LP, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:2336716.39, importe_modificado:2336716.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2542148/proyecto_INICIO, 2542148/proyecto_FIN, 2542148/proyecto_PROCESO, 2542148/proyecto_INICIO, 2542148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534328 | Proyecto de inversión | 696548 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696548.0, modificado:906088.3}} | REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 40204 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 40204 | S | 685 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 20 Y Calle 16 Calle 18 SE ENCIENTRA SOBRE LA CALLE 21 A 15 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DZONCAUICH., lon:-88.89108862, lat:21.12867499}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 906088.3 | 906088.3 | 906088.3 | 906088.3 | 906088.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-02-IR, contratista:CONSTRUCTORA YZACA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:906088.3, importe_modificado:906088.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2534328/proyecto_INICIO, 2534328/proyecto_PROCESO, 2534328/proyecto_INICIO, 2534328/proyecto_PROCESO, 2534328/proyecto_FIN, 2534328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534329 | Proyecto de inversión | 251667.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251667.99, modificado:251387.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 40040 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 40040 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 25 SOBRE LA CALLE 24 A 331 METROS SE LLEGA A LA CALLE 23 A 252 METROS DE LA CALLE 23 SE ENCUENTRA EL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL DE , lon:-88.89422787, lat:21.12575738}} | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 251387.48 | 251387.48 | 251387.48 | 251387.48 | 251387.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-03-AD, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL ORIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:251387.48, importe_modificado:251387.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.2}} | {2534329/proyecto_INICIO, 2534329/proyecto_PROCESO, 2534329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593558 | Proyecto de inversión | 2374090.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2374090.92, modificado:2373142.94}} | Construccion de 19 cuarto dormitorio en la localidad de Tahdziu municipio de Tahdziu Yucatan. - 63504 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 63504 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle 7 Pueblo Tahdziu 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Tahdziú se localiza al sur del estado de Yucatán. para llegar desde Mérida se toma la carretera salida Chetumal México 184 Valladolid. Tahdziu se ubica aproxi, lon:-88.94594929, lat:20.20675796}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 2373142.94 | 2373142.94 | 2373142.94 | 2373142.94 | 2373142.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-05, contratista:REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:2622947.46, importe_modificado:2622947.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2593558/proyecto_FIN, 2593558/proyecto_INICIO, 2593558/proyecto_FIN, 2593558/proyecto_PROCESO, 2593558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593555 | Proyecto de inversión | 1103703.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103703.08, modificado:1102917.48}} | Rehabilitacion de Pavimentacion de calles diversas en la localidad de Timul municipio de Tahdziu Yucatan - 63793 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 63793 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:Calle UNO Pueblo Timul 97947 TIMUL, TAHDZIÚ ENTRE Calle dos Y Calle frente iglesia catolica Timul se localiza aproximadamente a 12 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tahdziú. entre la carretera a Nenela y la carretera, lon:-88.93868862, lat:20.31197066}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 1102917.48 | 1102917.48 | 1102917.48 | 1102917.48 | 1102917.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-07, contratista:REMORDEX S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:1102917.48, importe_modificado:1102917.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2593555/proyecto_INICIO, 2593555/proyecto_PROCESO, 2593555/proyecto_FIN, 2593555/proyecto_PROCESO, 2593555/proyecto_FIN, 2593555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593559 | Proyecto de inversión | 2672123.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2672123.23, modificado:2671961.88}} | Rehabilitacion de pavimentacion en calles diversas de la localidad de Tahdziu municipio de Tahdziu Yucatan - 63791 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 63791 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle 9a Pueblo Tahdziu 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Tahdziú se localiza al sur del estado de Yucatán. para llegar desde Mérida se toma la carretera salida Chetumal México 184 Valladolid. Tahdziu se ubica aprox, lon:-88.94887266, lat:20.20479745}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 2671961.88 | 2671961.88 | 2671961.88 | 2671961.88 | 2671961.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-06, contratista:REMORDEX S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:2671961.88, importe_modificado:2671961.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3220.0}} | {2593559/proyecto_FIN, 2593559/proyecto_INICIO, 2593559/proyecto_FIN, 2593559/proyecto_INICIO, 2593559/proyecto_PROCESO, 2593559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593384 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:60375.39}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. MAYAPAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0531 - 58896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58896 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47 541 Colonia MAYAPAN 97159 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 4 Y Calle 6 Calle 47-A LA OBRA DE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA UBICADA EN LA CALLE 45 X 4 Y 6 MAYAPAN, AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 HASTA LLEGAR A, lon:-89.58994137, lat:20.97452385}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 60375.39 | 60375.39 | 60375.39 | 60375.39 | 60375.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593384/proyecto_INICIO, 2593384/proyecto_FIN, 2593384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593423 | Proyecto de inversión | 1978397.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1978397.4, modificado:1977341.8}} | Construccion de Camino saca cosechas en unidad productiva de la localidad de Muna del municipio de Muna Yucatan. - 91040 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Muna | 91040 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 35 Pueblo Muna 97840 MUNA, MUNA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 El municipio de Muna se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, ubicada a 64 kilómetros al sur de la capital Mérida. Colindando en el sur con la Si, lon:-89.71086776, lat:20.47663016}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 1977341.8 | 1977341.8 | 1977341.8 | 1977341.8 | 1977341.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-MUNA-YUC/2025-06, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUNA, monto:1977341.8, importe_modificado:1977341.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2593423/proyecto_INICIO, 2593423/proyecto_FIN, 2593423/proyecto_INICIO, 2593423/proyecto_FIN, 2593423/proyecto_PROCESO, 2593423/proyecto_FIN, 2593423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593422 | Proyecto de inversión | 694436.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694436.22, modificado:693527.37}} | Construccion de red de alcantarillado en calles diversas de la localidad de Muna municipio de Muna Yucatan - 85581 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Muna | 85581 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 28a Pueblo Muna 97840 MUNA, MUNA ENTRE Calle 11 Y Calle 13 El municipio de Muna se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, ubicada a 64 kilómetros al sur de la capital Mérida. Colindando en el sur con la S, lon:-89.71344234, lat:20.4928976}} | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 693527.37 | 693527.37 | 693527.37 | 693527.37 | 693527.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-MUNA-YUC/2025-08, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUNA, monto:693527.37, importe_modificado:693527.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2593422/proyecto_INICIO, 2593422/proyecto_FIN, 2593422/proyecto_PROCESO, 2593422/proyecto_FIN, 2593422/proyecto_PROCESO, 2593422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593425 | Proyecto de inversión | 2163499.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163499.64, modificado:2178783.97}} | Construccion de Techado en Areas de Uso Multiple en la Escuela Secundaria Estatal No.16 Dr. Jaime Torres Bodet con CCT:31EES0034Z de la localidad de Muna municipio de Muna Yucatan. - 16225 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Muna | 16225 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.92, meta_modificada:808.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo Muna 97840 MUNA, MUNA ENTRE Calle 40 Y Calle 42 El municipio de Muna se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, ubicada a 64 kilómetros al sur de la capital Mérida. Colindando en el sur con la Si, lon:-89.72398796, lat:20.48572445}} | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 2178783.97 | 2178783.97 | 2178783.97 | 2178783.97 | 2178783.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-MUNA-YUC/2025-03, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE MUNA, monto:2178783.97, importe_modificado:2178783.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.92}} | {2593425/proyecto_INICIO, 2593425/proyecto_PROCESO, 2593425/proyecto_FIN, 2593425/proyecto_PROCESO, 2593425/proyecto_FIN, 2593425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593427 | Proyecto de inversión | 2287543.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2287543.84, modificado:2286879.91}} | Construccion de parque publico en la calle 31x8y6 de la localidad de Muna municipio de Muna Yucatan - 29653 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Muna | 29653 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo Muna 97840 MUNA, MUNA ENTRE Calle 8 Y Calle 6 El municipio de Muna se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, ubicada a 64 kilómetros al sur de la capital Mérida. Colindando en el sur con la Sier, lon:-89.70141904, lat:20.47714902}} | 2025-09-01 | 2025-10-18 | 2286879.91 | 2286879.91 | 2286879.91 | 2286879.91 | 2286879.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-MUNA-YUC/2025-05, contratista:RICARDO MANUEL FLORES MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE MUNA, monto:2286879.91, importe_modificado:2286879.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.0}} | {2593427/proyecto_FIN, 2593427/proyecto_INICIO, 2593427/proyecto_FIN, 2593427/proyecto_PROCESO, 2593427/proyecto_FIN, 2593427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593158 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:136747.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0327 - 68697 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68697 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 98-D 301 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 137 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I UBICADO EN LA CALLE 135 X 90 Y 92 SEGUIR 448 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.65423892, lat:20.92894306}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 136747.94 | 136747.94 | 136747.94 | 136747.94 | 136747.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593158/proyecto_INICIO, 2593158/proyecto_PROCESO, 2593158/proyecto_FIN, 2593158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593159 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134415.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0088, 224-02-0089 - 63827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63827 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 950 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A DZUNUNCAN, A, lon:-89.64741397, lat:20.89188671}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.06}} | {2593159/proyecto_INICIO, 2593159/proyecto_FIN, 2593159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593168 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:59647.91}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0204 - 75136 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75136 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 25 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25, lon:-89.59176884, lat:20.78736679}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 59647.91 | 59647.91 | 59647.91 | 59647.91 | 59647.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-156, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1789881.04, importe_modificado:1789881.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593168/proyecto_INICIO, 2593168/proyecto_FIN, 2593168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593170 | Proyecto de inversión | 502352.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502352.71, modificado:421260.37}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SUYTUNCHEN MUNICIPIO MERIDA 223-01-0185 - 36068 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36068 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:Calle 19 Pueblo SUYTUNCHEN 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20-A LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SUYTUNCHEN, AVANZAR 320 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR DO, lon:-89.73166008, lat:21.10408033}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 421260.37 | 421260.37 | 421260.37 | 421260.37 | 421260.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2593170/proyecto_INICIO, 2593170/proyecto_PROCESO, 2593170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593178 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:128037.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0324 - 59881 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59881 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39 407 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 41 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 248.19 MTS AL SUR DEL PARQUE LA LIBERTAD II UBICADO EN LA CALLE 20 DIAG X 31 Y 33, POSTERIORMENTE AVANZAR, lon:-89.67971466, lat:20.92365241}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 128037.54 | 128037.54 | 128037.54 | 128037.54 | 128037.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2593178/proyecto_INICIO, 2593178/proyecto_PROCESO, 2593178/proyecto_FIN, 2593178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593389 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD CHALMUCH MUNICIPIO MERIDA - 57488 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57488 | S | 285 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:Calle 18 TABLAJE 35133 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON, UBICADO EN CALLE 21 X 24 EN LA COMISARIA C, lon:-89.72625906, lat:20.97200546}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-096, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1129509.21, importe_modificado:1129509.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593389/proyecto_INICIO, 2593389/proyecto_PROCESO, 2593389/proyecto_FIN, 2593389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593391 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TIXCACAL MUNICIPIO MERIDA - 57668 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57668 | S | 555 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 21 TABLAJE 41741 Pueblo TIXCACAL 97312 TIXCACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 14-A Calle 19-A EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 225 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN CALLE 2, lon:-89.71235722, lat:20.94350692}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-101, contratista:TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094101.42, importe_modificado:1094101.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593391/proyecto_INICIO, 2593391/proyecto_FIN, 2593391/proyecto_PROCESO, 2593391/proyecto_FIN, 2593391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593392 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TEXAN CAMARA MUNICIPIO MERIDA - 57720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57720 | S | 329 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 18 EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DEL LOCAL DE LA COMISARIA (SOBRE EL ANDADOR), UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 DE LA COMISARIA TEXA, lon:-89.6655482, lat:20.78932012}} | 2025-09-10 | 2025-10-12 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-100, contratista:C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1096959.39, importe_modificado:1096959.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593392/proyecto_INICIO, 2593392/proyecto_FIN, 2593392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593394 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TIXCUYTUN MUNICIPIO MERIDA - 68061 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68061 | S | 292 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:Calle 19 Pueblo TIXCUYTUN 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 310 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DE LA COMISARIA TIXCUYTUN, DESPLAZARSE 4, lon:-89.56952095, lat:21.06864884}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | 1128119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-102, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1099205.54, importe_modificado:1099205.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593394/proyecto_INICIO, 2593394/proyecto_FIN, 2593394/proyecto_PROCESO, 2593394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593556 | Proyecto de inversión | 249904.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249904.01, modificado:249688.79}} | Construccion de 2 cuartos dormitorio en la localidad de San Cristobal municipio de Tahdziu Yucatan - 89175 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 89175 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:103, direccion:Calle carretera a timul Pueblo San Cristobal 97945 SAN CRISTÓBAL, TAHDZIÚ ENTRE Calle carretera a nenela Y Calle carretera a tiholop La localidad de San Cristóbal (Yucatán) pertenece al Municipio de Tahdziú. Hay 10 habitantes y es, lon:-88.96685283, lat:20.3137246}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 249688.79 | 249688.79 | 249688.79 | 249688.79 | 249688.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-03, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:1872665.94, importe_modificado:1872665.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2593556/proyecto_INICIO, 2593556/proyecto_FIN, 2593556/proyecto_PROCESO, 2593556/proyecto_FIN, 2593556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534311 | Proyecto de inversión | 1292003.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1292003.43, modificado:1292003.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN - 27949 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 27949 | S | 335 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.46, meta_modificada:79.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 4 Colonia FRANCISCO VILLA 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 57 Y Calle 67 ESTA A UN COSTADO DE LA TIENDA MABEL 2 Y EL RESTAURANTE JULIOS , lon:-89.56287349, lat:20.9581294}} | 2025-03-10 | 2025-04-08 | 1292003.43 | 1292003.43 | 1292003.43 | 1292003.43 | 1292003.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-03-2025, contratista:TANISLAO GUTIERREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:1292003.43, importe_modificado:1292003.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.46}} | {2534311/proyecto_INICIO, 2534311/proyecto_PROCESO, 2534311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592588 | Proyecto de inversión | 756213.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756213.14, modificado:756130.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CUZAMA LOCALIDAD CUZAMA ASENTAMIENTO CUZAMA - 80821 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuzamá | 80821 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.2, meta_modificada:927.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 16 Colonia CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 14 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 15 DE CUZAMÁ AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 Y DOBLAR A MANO DERECHA AVANZAR 3 CUADRAS Y DE AHÍ DOBLAR LIGE, lon:-89.31858368, lat:20.73791847}} | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 756130.65 | 756130.65 | 756130.65 | 756130.65 | 756130.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-25, contratista:LT Construcción y Remodelación de la Península S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUZAMA, monto:756130.65, importe_modificado:756130.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.2}} | {2592588/proyecto_INICIO, 2592588/proyecto_PROCESO, 2592588/proyecto_FIN, 2592588/proyecto_INICIO, 2592588/proyecto_PROCESO, 2592588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534208 | Proyecto de inversión | 1300000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.06, modificado:1300000.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 48351 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 48351 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.4, meta_modificada:144.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 26 Y Calle 28 LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X26Y28, CALLE 34X29Y31, CALLE 29X28Y30, CALLE 25X28Y30, CALLE 32X35Y37, lon:-89.28399971, lat:20.39910074}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1300000.06 | 1300000.06 | 1300000.06 | 1300000.06 | 1300000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-04-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:3322949.43, importe_modificado:3322949.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.4}} | {2534208/proyecto_INICIO, 2534208/proyecto_FIN, 2534208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592586 | Proyecto de inversión | 440638.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440638.7, modificado:440638.7}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL, MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATAN - 111232 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuncunul | 111232 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle CALLE 15 X 14 Y 12A Pueblo CUNCUNUL 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL ENTRE Y Calle CALLE 13 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 RUMBO A TEKOM A UNA CUADRA DE RANCHO SAN LORENZO, lon:-88.29840296, lat:20.63777717}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 440638.7 | 440638.7 | 440638.7 | 440638.7 | 440638.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICTP-CUNCUNUL-FAISMUN-02-2025, contratista:YAIR JOSE RIOS AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL, monto:803620.26, importe_modificado:803620.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592586/proyecto_PROCESO, 2592586/proyecto_INICIO, 2592586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592571 | Proyecto de inversión | 124847.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124847.95, modificado:124845.1}} | Construccion de guarniciones y banquetas en la loclaidad y municipio de Cantamayec Yucatan - 103696 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cantamayec | 103696 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.48, meta_modificada:123.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo Cantamayec 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 24 Ubicados enfrente de la iglesia catolica, mirando hacia el norte, se encuentra la techumbre de la cancha de usos muliples, a un costado de , lon:-89.08157677, lat:20.47127578}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 124845.1 | 124845.1 | 124845.1 | 124845.1 | 124845.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/01C, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GOZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, monto:124845.1, importe_modificado:124845.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.48}} | {2592571/proyecto_PROCESO, 2592571/proyecto_FIN, 2592571/proyecto_PROCESO, 2592571/proyecto_INICIO, 2592571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593607 | Proyecto de inversión | 298673.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298673.37, modificado:298673.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT, YUC. - 84491 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekit | 84491 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 19 Y Calle 17 Calle 28 EL PRIMER POZO SE UBICA UNA CUADRA AL PONIENTE DEL PARQUE DE MEJORADA, EL SEGUNDO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 X 21 A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONFECCION, lon:-89.33283432, lat:20.53714263}} | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 298673.37 | 298673.37 | 298673.37 | 298673.37 | 298673.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-02-25, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:298643.37, importe_modificado:298673.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2593607/proyecto_INICIO, 2593607/proyecto_PROCESO, 2593607/proyecto_FIN, 2593607/proyecto_INICIO, 2593607/proyecto_FIN, 2593607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593443 | Proyecto de inversión | 980529.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980529.66, modificado:979695.92}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN OPICHEN LOCALIDAD OPICHEN ASENTAMIENTO OPICHEN. TRES CANCHAS - 69794 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Opichén | 69794 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.5, meta_modificada:1658.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 21 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 18 Y Calle 18A Calle 19 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OPICHÉN AVANZAR TODO DERECHO SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL PALACIO MUNICIPAL Y DEL LADO IZQUIERDO S, lon:-89.85615592, lat:20.55099059}} | 2025-08-04 | 2025-08-28 | 979695.92 | 979695.92 | 979695.92 | 979695.92 | 979695.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-01-25, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:979695.92, importe_modificado:979695.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.5}} | {2593443/proyecto_INICIO, 2593443/proyecto_PROCESO, 2593443/proyecto_FIN, 2593443/proyecto_INICIO, 2593443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593441 | Proyecto de inversión | 172639.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172639.11, modificado:171773.16}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN, YUCATÁN - 81684 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Opichén | 81684 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.25, meta_modificada:229.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calle 22 Hacienda CALCEHTOK 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 24 SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 Y EN LA CALLE 20 X 17 Y SALIDA A KANACHÉN EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTO, lon:-89.91431081, lat:20.56720185}} | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 171773.16 | 171773.16 | 171773.16 | 171773.16 | 171773.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-25, contratista:GLORIA MARGARITA PECH ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1790049.43, importe_modificado:1790049.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.25}} | {2593441/proyecto_INICIO, 2593441/proyecto_PROCESO, 2593441/proyecto_FIN, 2593441/proyecto_PROCESO, 2593441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402623036 | Adquisición | 1194100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194100.0, modificado:1194100.0}} | ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Progreso | 8 | N | 0 | 0 | 53958 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA, lon:-89.69846, lat:21.27574}} | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 1194100 | 1194100 | 1194100 | 1194100 | 1194100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2623036/proyecto_PROCESO, 2623036/proyecto_INICIO, 2623036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593723 | Proyecto de inversión | 87790.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87790.18, modificado:92939.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZI DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATÁN - 100982 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 100982 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:Calle 36 Ranchería DZI 97960 DZÍ, TZUCACAB ENTRE Calle 5 Y Calle 3A LA UBICACIÓN DEL TECHO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 36 X 5 Y 3A Y SE ENCUENTRA MEDIA CUADRA AL SUR, A 250 M DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE DZI, lon:-89.04974946, lat:20.08853125}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 92939.24 | 92939.24 | 92939.24 | 92939.24 | 92939.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-11-25, contratista:ZAZTAL DE JESUS PÉREZ DZIB, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:742741.47, importe_modificado:742741.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2593723/proyecto_PROCESO, 2593723/proyecto_FIN, 2593723/proyecto_INICIO, 2593723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593542 | Proyecto de inversión | 690200.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690200.15, modificado:690189.1}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SUCILA, YUCATAN - 87406 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sucilá | 87406 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.48, meta_modificada:953.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 24 Calle 15 A una cuadra de la Escuela Primaria Mauro Monforte Mena, lon:-88.31574045, lat:21.1615137}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 690189.1 | 690189.1 | 690189.1 | 690189.1 | 690189.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-070-VT-004-2025, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV,, convocante:Municipio de Sucila, monto:690189.1, importe_modificado:690189.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.48}} | {2593542/proyecto_INICIO, 2593542/proyecto_FIN, 2593542/proyecto_PROCESO, 2593542/proyecto_FIN, 2593542/proyecto_PROCESO, 2593542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593404 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364000.0, modificado:363968.41}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN. - 77642 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 77642 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo mococha 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 18 La obra se encuentra en el centro de mococha, se puede tomar como referencia la pizzeria don jose y la cancha de futbol, lon:-89.45309886, lat:21.10646836}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 363968.41 | 363968.41 | 363968.41 | 363968.41 | 363968.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-01-25, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA, monto:363968.41, importe_modificado:363968.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2593404/proyecto_INICIO, 2593404/proyecto_PROCESO, 2593404/proyecto_FIN, 2593404/proyecto_PROCESO, 2593404/proyecto_FIN, 2593404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593398 | Proyecto de inversión | 159337.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159337.21, modificado:158983.45}} | Construcción de techos firmes en la localidad de Too, en el municipio de Mocochá Yucatán - 94373 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 94373 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.96, meta_modificada:54.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:Calle CARRETERA IXIL Hacienda TOO 97455 TOÓ, MOCOCHÁ LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETERA QUE CONECTA CON IXIL, A UNOS METROS DE LICORERIA EL TOPECITO. , lon:-89.45448363, lat:21.14431768}} | 2025-10-10 | 2025-11-23 | 158983.45 | 158983.45 | 158983.45 | 158983.45 | 158983.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVEMTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA, monto:808751.13, importe_modificado:808751.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.96}} | {2593398/proyecto_INICIO, 2593398/proyecto_PROCESO, 2593398/proyecto_FIN, 2593398/proyecto_PROCESO, 2593398/proyecto_FIN, 2593398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534351 | Proyecto de inversión | 683203.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683203.38, modificado:683203.38}} | CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 5108 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 5108 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo calotmul 97745 CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 27 se encuentra a 700 mts del palacio municipal y a 650 mts de la iglesia, lon:-88.17408215, lat:21.01658722}} | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 683203.38 | 683203.38 | 683203.38 | 683203.38 | 683203.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-LP-09-2025, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA E CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:3193471.94, importe_modificado:3193471.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2534351/proyecto_INICIO, 2534351/proyecto_FIN, 2534351/proyecto_INICIO, 2534351/proyecto_FIN, 2534351/proyecto_PROCESO, 2534351/proyecto_FIN, 2534351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592566 | Proyecto de inversión | 244460.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244460.95, modificado:243421.1}} | SEGUNDO TRAMO DE CONSTRUCCION DE CAMINO SACOSECHAS ENTRE TAHCABO Y YONZONOT MENESES DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 75886 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 75886 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:tahcabo - yonzonot meneses 1 1 97746 TAHCABO, CALOTMUL se encuentra a 1 km de la iglesia de tahcabo y a 1.1 km del palacio municipal, lon:-88.0803369, lat:21.05244878}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 243421.1 | 243421.1 | 243421.1 | 243421.1 | 243421.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-I3-08-2025, contratista:GENNY ILIANA SEGOVIA PINELO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:243421.1, importe_modificado:243421.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2592566/proyecto_PROCESO, 2592566/proyecto_INICIO, 2592566/proyecto_FIN, 2592566/proyecto_PROCESO, 2592566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592692 | Proyecto de inversión | 374445.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374445.43, modificado:373049.06}} | AMPLIACION DEL SITEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HOMUN DEL MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN - 91497 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Homún | 91497 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 26 EL PRIMER TRAMO SE ENCUENTRA A UNOSMETROS DE CENOTES TOURS JACINTO PISTE, EL SEGUNDO TRAMO SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE MARAVILLAS DE HOMUN TOUR FRANCISC, lon:-89.29548333, lat:20.7421903}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 373049.06 | 373049.06 | 373049.06 | 373049.06 | 373049.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-09-25, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:373049.06, importe_modificado:373049.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2592692/proyecto_FIN, 2592692/proyecto_INICIO, 2592692/proyecto_FIN, 2592692/proyecto_PROCESO, 2592692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592553 | Proyecto de inversión | 392631.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392631.49, modificado:391915.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH,YUCATAN. - 107009 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 107009 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:97380 ACANCEH, ACANCEH Se encuentra atras del campo de beisbol pablo hoil, lon:-89.44154123, lat:20.81276506}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 391915.88 | 391915.88 | 391915.88 | 391915.88 | 391915.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-002, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL HOUSE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, monto:391915.88, importe_modificado:391915.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2592553/proyecto_PROCESO, 2592553/proyecto_FIN, 2592553/proyecto_INICIO, 2592553/proyecto_PROCESO, 2592553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593644 | Proyecto de inversión | 476833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476833.67, modificado:475979.24}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN MUNICIPIO DE TETIZ - 115051 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 115051 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Calle CALLE FRENTE AL CASCO DE LA HACIEND Colonia NOHUAYÚN 97365 NOHUAYÚN, TETIZ DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD AVANZAR HASTA LLEGAR AL CASCO DE LA HACIENDA, DA AHÍ DOBLAR LIGERAMENTE A LA IZQUIERDA Y AHÍ SE ENCUENTRA EL P, lon:-89.96938911, lat:20.97456142}} | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 475979.24 | 475979.24 | 475979.24 | 475979.24 | 475979.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-02-25, contratista:LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:475979.24, importe_modificado:475979.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593644/proyecto_FIN, 2593644/proyecto_INICIO, 2593644/proyecto_PROCESO, 2593644/proyecto_INICIO, 2593644/proyecto_PROCESO, 2593644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593430 | Proyecto de inversión | 217481.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217481.2, modificado:217481.2}} | REHABILITACION Y BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MUXUPIP, YUCATAN - 58091 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Muxupip | 58091 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.39, meta_modificada:446.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle CALLE 28 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP ENTRE Calle 30 Y Calle 24 Calle 27 TRAMO CALLE 28 ENTRE CALLES 25 Y 27, lon:-89.33060059, lat:21.04419557}} | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 217481.2 | 217481.2 | 217481.2 | 217481.2 | 217481.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-R33-FAISMUN-AD-25-01, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MEGOMA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:217481.2, importe_modificado:217481.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.39}} | {2593430/proyecto_INICIO, 2593430/proyecto_FIN, 2593430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592613 | Proyecto de inversión | 4142108.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899475.62, modificado:2899475.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242632.41, modificado:1241659.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS RURALES DE 2.4 X 1.55 X 2.72MTS. EN LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA DEL ESTADO DE YUCATÁN. ETAPA ÚNICA - 61706 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 61706 | S | 90 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:Calle S/N Pueblo DZITOX DZITOX, CHICHIMILÁ EL PROYECTO CONSTA DE 40 SANITARIOS DISTRIBUIDOS EN LA COMUNIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATÁN., lon:-88.08664135, lat:20.38347603}} | 2025-07-28 | 2025-11-25 | 4141134.87 | 4141134.87 | 4141134.87 | 4141134.87 | 4141134.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-90-015-831021958-N-001-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE SV, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:4141134.87, importe_modificado:4141134.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2592613/proyecto_PROCESO, 2592613/proyecto_FIN, 2592613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534210 | Proyecto de inversión | 1239000.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239000.28, modificado:1239000.28}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 45869 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 45869 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.4, meta_modificada:1588.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 36 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 33 Y Calle 35 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 28-AX35Y37, CALLE 36X33Y35 DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN, lon:-89.28418961, lat:20.39662694}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1239000.28 | 1239000.28 | 1239000.28 | 1239000.28 | 1239000.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-01-2025, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1966273.43, importe_modificado:1966273.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.4}} | {2534210/proyecto_INICIO, 2534210/proyecto_PROCESO, 2534210/proyecto_FIN, 2534210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302593715 | Proyecto de inversión | 749999.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749999.75, modificado:749499.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC, DEL MUNICIPIO DE TUNKAS - 92515 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 92515 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:Calle S/N Pueblo SAN ANTONIO CHUC 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N CALLE ENTRONCA CON LA CARRETERA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TUNKAS, lon:-88.77925821, lat:20.81549443}} | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 749499.16 | 749499.16 | 749499.16 | 749499.16 | 749499.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-LP-01-2025, contratista:OSCAR DZIB LEON, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:1998664.44, importe_modificado:1998664.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2593715/proyecto_INICIO, 2593715/proyecto_PROCESO, 2593715/proyecto_FIN, 2593715/proyecto_PROCESO, 2593715/proyecto_FIN, 2593715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592550 | Proyecto de inversión | 1135999.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135999.11, modificado:1133973.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ACANCEH LOCALIDAD ACANCEH ASENTAMIENTO ACANCEH. - 106763 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 106763 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.13, meta_modificada:416.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:97380 ACANCEH, ACANCEH son diversas ubicaciones se anexa croquis de ubicacion, lon:-89.46748903, lat:20.82168187}} | 2025-09-15 | 2025-11-01 | 1133973.33 | 1133973.33 | 1133973.33 | 1133973.33 | 1133973.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-007, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE DE R.L. FR C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, monto:1133973.33, importe_modificado:1133973.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.13}} | {2592550/proyecto_INICIO, 2592550/proyecto_FIN, 2592550/proyecto_PROCESO, 2592550/proyecto_INICIO, 2592550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302597742 | Proyecto de inversión | 360328.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360328.25, modificado:358666.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT YUCATAN. - 90240 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekit | 90240 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 29 Y Calle 31 Calle 30 EL PRIMER BENEFICIARIO SE UBICA EN LA ESQUINA DEL CAMPO DE SAN JUAN, SEGUNDO BENEFICIARIO SE UBUCA UNA CUADRA AL OESTE DE LA CAPILLA DE SAN JUAN. EL TERCE, lon:-89.342609, lat:20.532429}} | 2025-10-31 | 2025-11-29 | 358666.83 | 358666.83 | 358666.83 | 358666.83 | 358666.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-09-25, contratista:JOSE FERNANDO OJEDA PUCH, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:358666.83, importe_modificado:358666.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2597742/proyecto_FIN, 2597742/proyecto_INICIO, 2597742/proyecto_PROCESO, 2597742/proyecto_FIN, 2597742/proyecto_INICIO, 2597742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593663 | Proyecto de inversión | 207724.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207724.94, modificado:207724.94}} | Construcción de pavimentacion en la localidad de Tohopku, asentamiento Tohopku municipio de Tinum Yucatán. - 92183 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 92183 | S | 344 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:Calle calle 1 1 Pueblo Tohopkú 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle 6 Y Calle 4 Calle 3 La obra se encuentra ubicada a 80 metros de la comisaría ejidal a un costado de la bomba de agua potable y a 100 metros de la tienda la bendición , lon:-88.46358999, lat:20.65331565}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 207724.94 | 207724.94 | 207724.94 | 207724.94 | 207724.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-IR-05/2025, contratista:LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:207304.99, importe_modificado:207304.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2593663/proyecto_PROCESO, 2593663/proyecto_FIN, 2593663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593721 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:89712.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE DZI MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATÁN - 100998 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 100998 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:Calle 30 prolongacion Hacienda DZI 97960 DZÍ, TZUCACAB ENTRE Calle 3 Y Calle 3a EL POZO QUE SE REALIZARÁ SE ENCUENTRA EN LA CALLE 30 PROLONGACION, A UNA CUADRA AL SUR DEL PALACIO DE LA HACIENDA, lon:-89.04655227, lat:20.08934237}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 89712.01 | 89712.01 | 89712.01 | 89712.01 | 89712.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-08-25, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:538272.06, importe_modificado:538272.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593721/proyecto_INICIO, 2593721/proyecto_PROCESO, 2593721/proyecto_FIN, 2593721/proyecto_INICIO, 2593721/proyecto_PROCESO, 2593721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542983 | Proyecto de inversión | 1744423.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744423.88, modificado:1744423.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES CON ESPACIO INDEPENDIENTE PARA USAER EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0267W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-012 | S | 160 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 19, lon:-89.635337, lat:20.927067}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1744423.88 | 1744423.88 | 1744423.88 | 1744423.88 | 1744423.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-014, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1744423.88, importe_modificado:1744423.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INICIO POR LO TANTO ES 08 DE MAYO 2025. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250302592585 | Proyecto de inversión | 363871.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363871.97, modificado:363871.97}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL, MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATAN - 115637 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuncunul | 115637 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle CALLE 15 Pueblo CUNCUNUL 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL ENTRE Calle CALLE 16 Y Calle CALLE 12 B LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 ENFRENTE DE LA TIENDA LOS 3 HERMANOS RUMBO A TEKOM , lon:-88.29838534, lat:20.63780318}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 363871.97 | 363871.97 | 363871.97 | 363871.97 | 363871.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICTP-CUNCUNUL-FAISMUN-02-2025, contratista:YAIR JOSE RIOS AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL, monto:803620.26, importe_modificado:803620.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2592585/proyecto_FIN, 2592585/proyecto_PROCESO, 2592585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593436 | Proyecto de inversión | 538167.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538167.91, modificado:537281.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 81788 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Opichén | 81788 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.41, meta_modificada:656.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calle 20 Hacienda CALCEHTOK 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN ENTRE Calle 23 Y Calle 21 Calle 22 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 32 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK MUNICIPIO DE OPICHÉN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS , lon:-89.91293551, lat:20.56653021}} | 2025-08-28 | 2025-09-30 | 537281.2 | 537281.2 | 537281.2 | 537281.2 | 537281.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-01-25, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:979695.92, importe_modificado:979695.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.41}} | {2593436/proyecto_PROCESO, 2593436/proyecto_INICIO, 2593436/proyecto_FIN, 2593436/proyecto_INICIO, 2593436/proyecto_PROCESO, 2593436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592574 | Proyecto de inversión | 1775814.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775814.72, modificado:1773833.93}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 24 X 31 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN - 80873 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cantamayec | 80873 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo CANTAMAYEC 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC ENTRE Calle 26 Y Calle 28 Calle 33 UBICADOS EN LOS ENTRONQUES DE LA CALLE 31 CON 24 SE AVANAZA SOBRE LA CALLE 31 HACIA EL PONIENTE SE ENCUENTRA OBICADO EL PROYECTO DE LA AMPL, lon:-89.08587567, lat:20.46531846}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 1773833.93 | 1773833.93 | 1773833.93 | 1773833.93 | 1773833.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/02, contratista:INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, monto:1773833.93, importe_modificado:1773833.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2592574/proyecto_INICIO, 2592574/proyecto_PROCESO, 2592574/proyecto_FIN, 2592574/proyecto_PROCESO, 2592574/proyecto_INICIO, 2592574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592731 | Proyecto de inversión | 534346.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534346.52, modificado:533199.19}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE KANASIN. - 78818 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 78818 | S | 378 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.22, meta_modificada:755.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia AMALIA SOLORZANO 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 59 DIAGONAL Y Calle 37 A UN COSTADO DE LA TIENDAS DE ROPA LAYLAU., lon:-89.56306465, lat:20.96842304}} | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 533199.19 | 533199.19 | 533199.19 | 533199.19 | 533199.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-09-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ACABADOS Y REMODELACIONES DEL MAYAB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2405452.35, importe_modificado:2405452.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.22}} | {2592731/proyecto_INICIO, 2592731/proyecto_FIN, 2592731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592734 | Proyecto de inversión | 1872253.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1872253.16, modificado:1872253.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE KANASIN. - 78757 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 78757 | S | 452 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2152.02, meta_modificada:2152.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 75B Colonia MULCHECHEN 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 62 Y Calle 64 SOBRE LA CALLE SE LOCALIZA LA TIENDA Y PAPELERÍA GUARDIAN., lon:-89.58202793, lat:20.91788609}} | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1872253.16 | 1872253.16 | 1872253.16 | 1872253.16 | 1872253.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-09-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ACABADOS Y REMODELACIONES DEL MAYAB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2405452.35, importe_modificado:2405452.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2152.02}} | {2592734/proyecto_INICIO, 2592734/proyecto_FIN, 2592734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592746 | Proyecto de inversión | 1169249.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169249.12, modificado:1169249.12}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE KANASÍN, ASENTAMIENTO KANASÍN. - 80317 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 80317 | S | 448 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.5, meta_modificada:1582.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 63 A Colonia ALAMOS DE MULCHECHEN 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 62 A Y Calle 64 SOBRE LA CALLE SE LOCALIZA LA TORTILLERÍA ISRAEL., lon:-89.58761972, lat:20.91941334}} | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1169249.12 | 1169249.12 | 1169249.12 | 1169249.12 | 1169249.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-10-2025, contratista:FEBLES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3393611.87, importe_modificado:3393611.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.5}} | {2592746/proyecto_INICIO, 2592746/proyecto_FIN, 2592746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593674 | Proyecto de inversión | 774099.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774099.09, modificado:774099.09}} | Rehabilitación de sistema de agua entubada en la localidad de Xcalakoop asentamiento Xcalakoop, municipio Tinum - 98656 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 98656 | S | 763 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:Calle calle 21 21 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 19 La obra de rehabilitación se en la calle 21 entre 10 y 12 de la localidad de Xcalakoop, la rehabilitación de la bomba se ubica en la cal, lon:-88.52795079, lat:20.64854526}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 774099.09 | 774099.09 | 774099.09 | 774099.09 | 774099.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-IR-06/2025, contratista:LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:774099.09, importe_modificado:774099.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2593674/proyecto_FIN, 2593674/proyecto_INICIO, 2593674/proyecto_PROCESO, 2593674/proyecto_FIN, 2593674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592691 | Proyecto de inversión | 1003443.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003443.06, modificado:1003164.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATÁN. SEGUNDA ETAPA - 92546 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Homún | 92546 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.29, meta_modificada:325.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 18 el primer beneficiario se encuentra en la calle 20x23 y 25, el segundo en la c 8 x 17 y 15, el tercero en la c 15 x 12 y 14, el cuarto en la c 13 x 22a y , lon:-89.28570114, lat:20.73483863}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 1003164.37 | 1003164.37 | 1003164.37 | 1003164.37 | 1003164.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-10-25, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:1003164.37, importe_modificado:1003164.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.29}} | {2592691/proyecto_INICIO, 2592691/proyecto_PROCESO, 2592691/proyecto_FIN, 2592691/proyecto_PROCESO, 2592691/proyecto_INICIO, 2592691/proyecto_PROCESO, 2592691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592784 | Proyecto de inversión | 1259896.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259896.01, modificado:1259216.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL MAYAPAN CON CLAVE CCT31ETK0091Q EN EL MUNICIPIO DE MAYAPAN, YUCATÁN - 81711 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mayapán | 81711 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 23 Colonia MAYAPÁN 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 8 Y Calle 10 Calle 21 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 23 AVANZAR A LA CALLE 10 Y EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN., lon:-89.20870407, lat:20.46659446}} | 2025-08-29 | 2025-10-13 | 1259216.64 | 1259216.64 | 1259216.64 | 1259216.64 | 1259216.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:C. MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1259216.64, importe_modificado:1259216.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2592784/proyecto_INICIO, 2592784/proyecto_FIN, 2592784/proyecto_INICIO, 2592784/proyecto_PROCESO, 2592784/proyecto_FIN, 2592784/proyecto_PROCESO, 2592784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592672 | Proyecto de inversión | 96000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96000.16, modificado:96000.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 110107 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 110107 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.2, meta_modificada:41.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 19X32Y34 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN, lon:-90.09218468, lat:20.48021416}} | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 96000.16 | 96000.16 | 96000.16 | 96000.16 | 96000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-I3-03-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:391578.47, importe_modificado:391578.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.2}} | {2592672/proyecto_INICIO, 2592672/proyecto_PROCESO, 2592672/proyecto_FIN, 2592672/proyecto_INICIO, 2592672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592694 | Proyecto de inversión | 356907.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356907.9, modificado:355213.77}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 19 X 34 Y 36 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN - 91479 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Homún | 91479 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 34 Y Calle 36 Calle SN LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA TECNICA NUMERO 45, lon:-89.29899703, lat:20.74063545}} | 2025-10-15 | 2025-11-28 | 355213.77 | 355213.77 | 355213.77 | 355213.77 | 355213.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-25, contratista:EDMAR DESARROLLOS SE DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:355213.77, importe_modificado:355213.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {2592694/proyecto_FIN, 2592694/proyecto_INICIO, 2592694/proyecto_PROCESO, 2592694/proyecto_INICIO, 2592694/proyecto_PROCESO, 2592694/proyecto_FIN, 2592694/proyecto_INICIO, 2592694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592786 | Proyecto de inversión | 580022.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580022.14, modificado:578975.2}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN, YUCATAN - 115937 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mayapán | 115937 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.02, meta_modificada:37.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 16 Colonia MAYAPÁN 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 23 Y Calle 27 Calle 20 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 4 SANITARIOS UNO EN LA CALLE 16, OTRO EN LA CALLE 31 Y DOS EN LA CALLE 22, TODOS SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN, lon:-89.21332162, lat:20.46678956}} | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 578975.2 | 578975.2 | 578975.2 | 578975.2 | 578975.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:ZUHAUSE MERIDA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:578975.2, importe_modificado:578975.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.02}} | {2592786/proyecto_PROCESO, 2592786/proyecto_FIN, 2592786/proyecto_PROCESO, 2592786/proyecto_INICIO, 2592786/proyecto_PROCESO, 2592786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542186 | Proyecto de inversión | 1731415.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731415.08, modificado:1728687.16}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 38319 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 38319 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.74, meta_modificada:147.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 31-A Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO SE REALIZAR EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 31-A X 30 Y 32 FRENTE AL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YU, lon:-89.2842969, lat:20.40044572}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1728687.16 | 1728687.16 | 1728687.16 | 1728687.16 | 1728687.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-02-2025, contratista:INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1728687.16, importe_modificado:1728687.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.74}} | {2542186/proyecto_INICIO, 2542186/proyecto_PROCESO, 2542186/proyecto_FIN, 2542186/proyecto_PROCESO, 2542186/proyecto_FIN, 2542186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302593562 | Proyecto de inversión | 3819992.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3819992.31, modificado:3817940.48}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 72317 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 72317 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 25 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 28 Y Calle 26 LA REHABILITACION DEL PARQUE SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE C-25X26Y28 PARQUE SAN COSME DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN., lon:-89.28047321, lat:20.40388969}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 3817940.48 | 3817940.48 | 3817940.48 | 3817940.48 | 3817940.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-05-2025, contratista:E.S. OBRAS DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:3817940.48, importe_modificado:3817940.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2593562/proyecto_FIN, 2593562/proyecto_INICIO, 2593562/proyecto_FIN, 2593562/proyecto_PROCESO, 2593562/proyecto_FIN, 2593562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592733 | Proyecto de inversión | 1028452.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028452.47, modificado:1028452.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN KANASÍN, ASENTAMIENTO KANASÍN. - 84234 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 84234 | S | 648 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 58 Colonia SANTA ISABEL 97373 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 75 Y Calle 77 CERCA DEL ESTUDIO DE MAQUILLAJE MAFFER GUERRA., lon:-89.57872325, lat:20.92343276}} | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1028452.47 | 1028452.47 | 1028452.47 | 1028452.47 | 1028452.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-12-2025, contratista:MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHEITA, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3085357.42, importe_modificado:3085357.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2592733/proyecto_PROCESO, 2592733/proyecto_FIN, 2592733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240402458128 | Proyecto de inversión | 2238888.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2238888.68, modificado:2236303.56}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN - 367134 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cantamayec | 367134 | S | 1530 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 A PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 23 EN EL CENTRO DE LA POBLACION UBICADOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLASIA CATOLICA QUE ES LA CALLE 18 A EN FRENTE DE CCA SE , lon:-89.0805966, lat:20.47054119}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 2236303.56 | 2236303.56 | 2236303.56 | 2236303.56 | 2236303.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2024/08, contratista:INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCCIONES S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, monto:2236303.56, importe_modificado:2236303.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:179.0}} | {2458128/proyecto_PROCESO, 2458128/proyecto_FIN, 2458128/proyecto_PROCESO, 2458128/proyecto_INICIO, 2458128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622973 | Adquisición | 796421.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796421.2, modificado:796421.2}} | ADQUISISIÓN DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Progreso | 02 | N | 0 | 0 | 53958 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA, lon:-89.69846, lat:21.27574}} | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 796421.2 | 796421.2 | 796421.2 | 796421.2 | 796421.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:85.0}} | {2622973/proyecto_INICIO, 2622973/proyecto_PROCESO, 2622973/proyecto_FIN, 2622973/proyecto_INICIO, 2622973/proyecto_FIN, 2622973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593438 | Proyecto de inversión | 483686.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483686.26, modificado:483261.61}} | BACHEO DE CALLES EN OPICHEN LOCALIDAD OPICHEN ASENTAMIENTO OPICHEN - 77666 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Opichén | 77666 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.31, meta_modificada:963.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 24 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 11 Y Calle 19 Calle 22 SE REALIZARÁ EL BACHEO EN LA CALLE 21 X 11 Y 19, AL IGUAL QUE EN LA CALLE 16 X 19 Y 11, EN LA CALLE 24 X 21 Y 23, CALLE 23 X 20 Y 22, CALLE 14 X 25, lon:-89.859517, lat:20.55282323}} | 2025-08-14 | 2025-08-28 | 483261.61 | 483261.61 | 483261.61 | 483261.61 | 483261.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-03-25, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:483261.61, importe_modificado:483261.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.31}} | {2593438/proyecto_INICIO, 2593438/proyecto_FIN, 2593438/proyecto_INICIO, 2593438/proyecto_PROCESO, 2593438/proyecto_INICIO, 2593438/proyecto_FIN, 2593438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593437 | Proyecto de inversión | 1308500.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308500.11, modificado:1307719.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN, YUCATÁN - 69813 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Opichén | 69813 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.15, meta_modificada:465.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 17 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 15 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERIOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN, lon:-89.85627294, lat:20.55285595}} | 2025-08-04 | 2025-09-18 | 1307719.82 | 1307719.82 | 1307719.82 | 1307719.82 | 1307719.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1307719.82, importe_modificado:1307719.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.15}} | {2593437/proyecto_INICIO, 2593437/proyecto_FIN, 2593437/proyecto_PROCESO, 2593437/proyecto_FIN, 2593437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593527 | Proyecto de inversión | 1223873.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223873.46, modificado:1222350.63}} | AMPLIACION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES C.19X22Y24; C11X16Y18; C.20X27; C.9X16Y18; C.9X16Y20 DIAG.; C.16X18; C.24X21Y23; C. 9BX20DIAG.Y11 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ, YUCATÁN - 117529 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sinanché | 117529 | S | 1532 | 1664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle ONCE Pueblo SINANCHE 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ ENTRE Calle DIECIOCHO Y Calle DIECISEIS POR UNA PANADERIA TRES HERMANOS, DENTRO DE LA COLONIA ALEMAN EN LA LOCALIDAD., lon:-89.18263837, lat:21.23100926}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1222350.63 | 1222350.63 | 1222350.63 | 1222350.63 | 1222350.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2025-03, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE, monto:1222350.63, importe_modificado:1222350.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {2593527/proyecto_INICIO, 2593527/proyecto_PROCESO, 2593527/proyecto_FIN, 2593527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534205 | Proyecto de inversión | 1450000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.41, modificado:1450000.41}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 49747 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 49747 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 33X22, CALLE 30X21Y23, CALLE 30X35Y37, CALLE 24X25Y27, CALL, lon:-89.28397825, lat:20.39972421}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1450000.41 | 1450000.41 | 1450000.41 | 1450000.41 | 1450000.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-04-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:3322949.43, importe_modificado:3322949.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.6}} | {2534205/proyecto_INICIO, 2534205/proyecto_PROCESO, 2534205/proyecto_INICIO, 2534205/proyecto_PROCESO, 2534205/proyecto_FIN, 2534205/proyecto_PROCESO, 2534205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202534206 | Proyecto de inversión | 574307.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574307.23, modificado:574307.23}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 49859 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 49859 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.29, meta_modificada:229.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 28 Y Calle 30 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X28Y30, CALLE 39X28Y30, CALLE 30X37Y39, CALLE 28X33Y35, CALLE 25X30Y32, CALLE, lon:-89.28380659, lat:20.39976443}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 574307.23 | 574307.23 | 574307.23 | 574307.23 | 574307.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-04-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:3322949.43, importe_modificado:3322949.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.29}} | {2534206/proyecto_INICIO, 2534206/proyecto_PROCESO, 2534206/proyecto_FIN, 2534206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302593563 | Proyecto de inversión | 415487.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415487.77, modificado:415487.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 100220 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 100220 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.58, meta_modificada:156.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 26X31Y33, CALLE 32X35Y37, CALLE 33X36, CALLE 32X35Y37, CALLE 31X28Y30, CALLE 26, lon:-89.28336671, lat:20.39968399}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 415487.77 | 415487.77 | 415487.77 | 415487.77 | 415487.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-CI-03-2025, contratista:VICTANA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:806181.48, importe_modificado:806181.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.58}} | {2593563/proyecto_INICIO, 2593563/proyecto_PROCESO, 2593563/proyecto_INICIO, 2593563/proyecto_FIN, 2593563/proyecto_PROCESO, 2593563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302593709 | Proyecto de inversión | 1249999.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249999.58, modificado:1249165.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS - 93251 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 93251 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 37 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 34 A UNA CUADRA DE LA CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA A IZAMAL, lon:-88.75391988, lat:20.90018814}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1249165.28 | 1249165.28 | 1249165.28 | 1249165.28 | 1249165.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-LP-01-2025, contratista:OSCAR DZIB LEON, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:1998664.44, importe_modificado:1998664.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2593709/proyecto_INICIO, 2593709/proyecto_PROCESO, 2593709/proyecto_FIN, 2593709/proyecto_INICIO, 2593709/proyecto_PROCESO, 2593709/proyecto_FIN, 2593709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592722 | Proyecto de inversión | 1314005.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1314005.25, modificado:1310410.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA COLONIA NAHOX EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN - 100971 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 100971 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia NAHOX 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 32-B Y Calle SIN NOMBRE Calle CALLE S/N CEDE HUNUCMA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LAS GEOREFERENCIAS 21.038218, -89.879116 ENTRE CALLE 32-B DE LA , lon:-89.87916219, lat:21.0382151}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 1310410.79 | 1310410.79 | 1310410.79 | 1310410.79 | 1310410.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-LP-FISM-2025-12, contratista:SANDY ROSSANA MORENO LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:1310410.79, importe_modificado:1359982.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1078.0}} | {2592722/proyecto_INICIO, 2592722/proyecto_FIN, 2592722/proyecto_PROCESO, 2592722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592721 | Proyecto de inversión | 548229.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548229.25, modificado:544441.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE SANTIAGUITO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA YUCATAN - 95352 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 95352 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 48 Colonia COLONIA SANTIAGUITO 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Y Calle 13 A UN COSTADO DE LA ZONA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, ESQUINA DE LA TIENDA SAN ANDRES, lon:-89.88924179, lat:21.02849643}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 544441.45 | 544441.45 | 544441.45 | 544441.45 | 544441.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-I3-FISM-2025-06, contratista:Genaro Roberto Chale Can, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:544441.45, importe_modificado:544441.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2592721/proyecto_INICIO, 2592721/proyecto_PROCESO, 2592721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402623017 | Adquisición | 708296 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708296.0, modificado:708296.0}} | ADQUISICIÓN DE 2 CUATRIMOTOS TIPO PATRULLA | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Progreso | 3 | N | 0 | 0 | 53958 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA, lon:-89.69846, lat:21.27574}} | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 708296 | 708296 | 708296 | 708296 | 708296 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2623017/proyecto_INICIO, 2623017/proyecto_PROCESO, 2623017/proyecto_FIN, 2623017/proyecto_PROCESO, 2623017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592719 | Proyecto de inversión | 577484.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577484.08, modificado:574468.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE FATIMA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ YUCATÁN. - 88212 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 88212 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CALLE 40 Colonia COLONIA FATIMA 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 37 Y Calle 37A LA UBICACION DEL PARQUE FATIMA SE ENCUENTRA EN LA DIRECIÓN CALLE 40 X 37 Y 37A COLONIA FATIMA ENFRENTE DE LA TIENDA DE ABARROTES LA VIRGEN DE , lon:-89.88954953, lat:21.01479051}} | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 574468.03 | 574468.03 | 574468.03 | 574468.03 | 574468.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-I3-FISM-2025-03, contratista:CRISTAL UGALDE PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:574468.03, importe_modificado:574468.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2592719/proyecto_FIN, 2592719/proyecto_INICIO, 2592719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593516 | Proyecto de inversión | 1697875.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697875.99, modificado:1695426.9}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA ELENALOCALIDAD SANTA ELENAASENTAMIENTO SANTA ELENA - 64205 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Elena | 64205 | S | 158 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle CALLE 12 Pueblo SANTA ELENA 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA ENTRE Calle CALLE 14 Y Calle CALLE 16 Calle CALLE 18 CALLE 12 POR 13 HASTA EL FINAL, EN LA CALLE 15 POR 12 HASTA LLEGAR A LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA, EN LA CA, lon:-89.6373393, lat:20.3308626}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 1695426.9 | 1695426.9 | 1695426.9 | 1695426.9 | 1695426.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SANTAELENA-YUC-LP-2025/02, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ELENA, monto:1695426.9, importe_modificado:1695426.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.0}} | {2593516/proyecto_PROCESO, 2593516/proyecto_FIN, 2593516/proyecto_PROCESO, 2593516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593639 | Proyecto de inversión | 192500.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192500.84, modificado:191489.9}} | BACHEO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN - 109589 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 109589 | S | 200 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 19 Colonia TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 SE REALIZARÁ EL BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TETIZ QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADAS EN EL APARTADO SUPERIOR., lon:-89.93294178, lat:20.96309556}} | 2025-09-30 | 2025-10-25 | 191489.9 | 191489.9 | 191489.9 | 191489.9 | 191489.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-01-25, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:191489.9, importe_modificado:191489.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2593639/proyecto_INICIO, 2593639/proyecto_PROCESO, 2593639/proyecto_FIN, 2593639/proyecto_PROCESO, 2593639/proyecto_FIN, 2593639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593706 | Proyecto de inversión | 1193478.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193478.68, modificado:1192313.12}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKAS. - 74902 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 74902 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.35, meta_modificada:1356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 40 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 39 Y Calle 37 Calle 38 A UNA CUADRA DE LA CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA VALLADOLID-IZAMAL, lon:-88.75580815, lat:20.89940635}} | 2025-09-10 | 2025-10-15 | 1192313.12 | 1192313.12 | 1192313.12 | 1192313.12 | 1192313.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-I3-02-2025, contratista:ROBERTO ALEJANDRO HOIL HERRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:1192313.12, importe_modificado:1192313.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.0}} | {2593706/proyecto_FIN, 2593706/proyecto_INICIO, 2593706/proyecto_FIN, 2593706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593642 | Proyecto de inversión | 597767.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597767.45, modificado:596511.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN - 77717 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 77717 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 32 Colonia TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 27 Y Calle 29 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE NOHUAYÚN AVANZAR HASTA LA CALLE 23 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR 10 CUADRAS LLEGANDO A LA CALLE 32 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y E, lon:-89.94147979, lat:20.95824543}} | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 596511.06 | 596511.06 | 596511.06 | 596511.06 | 596511.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-01-25, contratista:ARRENDADORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:596511.06, importe_modificado:596511.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {2593642/proyecto_FIN, 2593642/proyecto_PROCESO, 2593642/proyecto_INICIO, 2593642/proyecto_FIN, 2593642/proyecto_INICIO, 2593642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402623088 | Adquisición | 1194100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194100.0, modificado:1194100.0}} | ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Progreso | 2 | N | 0 | 0 | 53958 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA, lon:-89.69846, lat:21.27574}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 1194100 | 1194100 | 1194100 | 1194100 | 1194100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2623088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593529 | Proyecto de inversión | 1981703.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1981703.09, modificado:1979849.71}} | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DE CALLES, C16X23Y25, C10X17Y21, C24X13Y15, C18X19Y21 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ, YUCATÁN - 42991 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sinanché | 42991 | S | 1532 | 1664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2526.5, meta_modificada:2526.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle DIECISEIS Pueblo SINANCHE 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ ENTRE Calle VEINTITRES Y Calle VEINTICINCO LA CALLE 16 VIVE DOÑA FLORENTINA RECONOCIDA POR VENTA DE ANTOJITOS, CALLE 10 ULTIMA CALLE FRENTE AL TANQUE ELEVADO DE SAN JUAN, CA, lon:-89.1822673, lat:21.22339357}} | 2025-09-12 | 2025-10-16 | 1979849.71 | 1979849.71 | 1979849.71 | 1979849.71 | 1979849.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2025-01, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE, monto:1979849.71, importe_modificado:1979849.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2526.5}} | {2593529/proyecto_PROCESO, 2593529/proyecto_INICIO, 2593529/proyecto_FIN, 2593529/proyecto_PROCESO, 2593529/proyecto_INICIO, 2593529/proyecto_PROCESO, 2593529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592752 | Proyecto de inversión | 788318.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788318.2, modificado:728579.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN KANTUNIL, LOCALIDAD HOLCÁ, ASENTAMIENTO HOLCÁ - 75454 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 75454 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle CALLE 21 Pueblo COMISARÍA HOLCÁ 97675 HOLCÁ, KANTUNIL VARIOS DOMICILIOS: CALLE 19 POR 18 Y 20; CALLE 12 POR 13 Y 15; CALLE 14 POR 27 Y 29; CALLE 14 POR 13; CALLE 18 POR 17 Y 19, lon:-88.928152, lat:20.75661649}} | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 728579.77 | 728579.77 | 728579.77 | 728579.77 | 728579.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY.R33.LP.2025.03, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:3127331.57, importe_modificado:3127331.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2592752/proyecto_INICIO, 2592752/proyecto_PROCESO, 2592752/proyecto_FIN, 2592752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592766 | Proyecto de inversión | 811989.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811989.62, modificado:811786.84}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA ( 5 TECHOS, 2 BAÑOS, 2 PISOS Y 1 RECAMARA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN - 99728 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mama | 99728 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.22, meta_modificada:129.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo mama 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 31 LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES CALLES. C. 29 X 28 Y 30 (2 BENEFICIARIOS), C. 24 X 31 Y 33 1 BENEFICIARIO, C. 29 X 18 Y 20 1 BENEFICIARIO, C. 1, lon:-89.3706469, lat:20.46987981}} | 2025-10-10 | 2025-12-18 | 811786.84 | 811786.84 | 811786.84 | 811786.84 | 811786.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-06-25, contratista:PROYECTOS, ACABADOS, Y PREFABRICADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAMA, monto:811786.84, importe_modificado:811786.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.22}} | {2592766/proyecto_INICIO, 2592766/proyecto_FIN, 2592766/proyecto_PROCESO, 2592766/proyecto_FIN, 2592766/proyecto_INICIO, 2592766/proyecto_PROCESO, 2592766/proyecto_FIN, 2592766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622590 | Proyecto de inversión | 580203.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580203.27, modificado:580203.27}} | ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR , POSTE Y CAJA DE ACOMETIDA E INATACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO DE LA POLICIA | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Progreso | 01 | N | 0 | 0 | 53958 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA, lon:-89.69844, lat:21.27555}} | 2025-11-13 | 2025-12-31 | 580203.27 | 580203.27 | 580203.27 | 580203.27 | 580203.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPY-FORTA-01-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO, monto:580203.27, importe_modificado:580203.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2622590/proyecto_INICIO, 2622590/proyecto_PROCESO, 2622590/proyecto_INICIO, 2622590/proyecto_PROCESO, 2622590/proyecto_FIN, 2622590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs4: {observación:CORREGIR, ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2026-01-23}, obs5: {observación:CORREGIR, ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN(2), trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | YUC250302593428 | Proyecto de inversión | 476616.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476616.53, modificado:476616.53}} | REHABILITACION DE ZONA DE CAPATACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MUXUPIP, YUCATAN - 58098 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Muxupip | 58098 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 39 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP ENTRE Calle 28 Y Calle 26 CALLE 39 POR 26 Y 28 PROXIMO AL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-89.33173973, lat:21.03366903}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 476616.53 | 476616.53 | 476616.53 | 476616.53 | 476616.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-R33-FAISMUN-I3-25-02, contratista:CONSTRUCTORA VIZCAYAA 20, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:476616.53, importe_modificado:476616.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2593428/proyecto_INICIO, 2593428/proyecto_PROCESO, 2593428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593641 | Proyecto de inversión | 385996.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385996.68, modificado:382435.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN - 114722 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 114722 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Calle SIN NÚMERO Hacienda NOHUAYÚN 97365 NOHUAYÚN, TETIZ SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE CAPTACIÓN QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN EL APARTADO SUPERIOR, lon:-89.96698565, lat:20.97414289}} | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 382435.46 | 382435.46 | 382435.46 | 382435.46 | 382435.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:2455990.32, importe_modificado:2455990.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2593641/proyecto_PROCESO, 2593641/proyecto_FIN, 2593641/proyecto_PROCESO, 2593641/proyecto_INICIO, 2593641/proyecto_FIN, 2593641/proyecto_PROCESO, 2593641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593431 | Proyecto de inversión | 1674651.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1674651.6, modificado:1674651.6}} | REHABILITACION DE 2,246.60 M2 DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES DE LA LCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUXUPIP, YUCATAN - 100822 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Muxupip | 100822 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2246.6, meta_modificada:2246.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 24A, 21 Y 22 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 21 CALLE 24A POR 19 Y 21 ZONA PRIMARIA M.H.C., lon:-89.32764178, lat:21.04851289}} | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 1674651.6 | 1674651.6 | 1674651.6 | 1674651.6 | 1674651.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-R33-FAISMUN-LP-25-01, contratista:GENARO ROBERTO CHALE CAN, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:1674651.6, importe_modificado:1674651.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2246.6}} | {2593431/proyecto_PROCESO, 2593431/proyecto_INICIO, 2593431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592589 | Proyecto de inversión | 393975.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393975.68, modificado:393090.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CUZAMA LOCALIDAD EKNAKAN ASENTAMIENTO EKNAKAN - 47024 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuzamá | 47024 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.5, meta_modificada:232.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Pueblo EKNAKAN 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ LA PRIMERA OBRA DE GUARNICIONES COMIENZA A UNA CALLE AL OESTE DEL SALON DEL REINO LOS TESTIGOS DE JEHOVA, LA SEGUNDA OBRA COMIENZA A UNA CALLE AL ESTE DEL MISMO SALON., lon:-89.37109733, lat:20.75488907}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 393090.8 | 393090.8 | 393090.8 | 393090.8 | 393090.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-02-25, contratista:Julio Cesar Dzib Castillo, convocante:MUNICIPIO DE CUZAMA, monto:393090.8, importe_modificado:393090.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.5}} | {2592589/proyecto_INICIO, 2592589/proyecto_PROCESO, 2592589/proyecto_FIN, 2592589/proyecto_INICIO, 2592589/proyecto_PROCESO, 2592589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592625 | Proyecto de inversión | 169734.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169734.8, modificado:169128.64}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN - 107841 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzán | 107841 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN ENTRE Calle 16 Y Calle 24 LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN, ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 19 EN ADELANTE., lon:-89.46939123, lat:20.38896367}} | 2025-10-20 | 2025-11-29 | 169128.64 | 169128.64 | 169128.64 | 169128.64 | 169128.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-04, contratista:MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:169128.64, importe_modificado:169128.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2592625/proyecto_INICIO, 2592625/proyecto_FIN, 2592625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592753 | Proyecto de inversión | 821415.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821415.65, modificado:759169.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN KANTUNIL, LOCALIDAD KANTUNIL, ASENTAMIENTO KANTUNIL - 78456 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 78456 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle CALLE 21 Pueblo KANTUNIL 97670 KANTUNIL, KANTUNIL ENTRE Calle 20 Y DOMICILIOS VARIOS: CALLE 20 POR 33; CALLE 12 POR 33; CALLE 28 POR 25; CALLE 13 POR 16 Y 20; CALLE 6 POR 19 Y 21, lon:-89.03549139, lat:20.79654748}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 759169.11 | 759169.11 | 759169.11 | 759169.11 | 759169.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY.R33.LP.2025.03, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:3127331.57, importe_modificado:3127331.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2592753/proyecto_PROCESO, 2592753/proyecto_INICIO, 2592753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592677 | Proyecto de inversión | 808560.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808560.03, modificado:807165.4}} | REHABILITACION DE VASO REGULADOR EN LA LOCALIDAD Y MUICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 111859 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Halachó | 111859 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y Calle 21 LA REHABILITACION DE VASO REGULADOR DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZAR EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 20X18Y21, CALLE 20X19Y18, CALLE 19X18Y20, CALLE 20, lon:-90.08102657, lat:20.47858324}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 807165.4 | 807165.4 | 807165.4 | 807165.4 | 807165.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-I3-02-2025, contratista:VICENTE RICARDO LOPEZ CETINA, convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:807165.4, importe_modificado:807165.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2592677/proyecto_INICIO, 2592677/proyecto_FIN, 2592677/proyecto_PROCESO, 2592677/proyecto_INICIO, 2592677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302593728 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:448560.05}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TZUCACAB, MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. - 102843 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 102843 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 43 Pueblo tzucacab 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 45 EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 43 X 24 Y 26, EL SEGUNDO EN LA CALLLE 36 X 27 Y 29, EL TERCERO EN LA CALLE 20 X 31 Y 33, EL CUARTO EN LA , lon:-89.04923505, lat:20.06658455}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 448560.05 | 448560.05 | 448560.05 | 448560.05 | 448560.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-08-25, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:538272.06, importe_modificado:538272.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2593728/proyecto_INICIO, 2593728/proyecto_PROCESO, 2593728/proyecto_FIN, 2593728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402623145 | Proyecto de inversión | 102822.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102822.9, modificado:102822.9}} | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DE OFICINA | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Kopomá | KOPOMA_001 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN, lon:-89.899575, lat:20.648837}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 102822.9 | 102822.9 | 102822.9 | 102822.9 | 102822.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2623145/proyecto_INICIO, 2623145/proyecto_PROCESO, 2623145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250202534322 | Proyecto de inversión | 350566.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350566.69, modificado:350087.98}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 44078 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 44078 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.46, meta_modificada:100.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Calle 10 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 11 Y Calle 15 LA REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 10X11Y15 DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN., lon:-90.11017565, lat:20.50626411}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 350087.98 | 350087.98 | 350087.98 | 350087.98 | 350087.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-ASIG-01-2025, contratista:SUMINISTROS LC Y FT S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:350087.98, importe_modificado:350087.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.46}} | {2534322/proyecto_INICIO, 2534322/proyecto_FIN, 2534322/proyecto_PROCESO, 2534322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202534320 | Proyecto de inversión | 4059661.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4059661.47, modificado:4056472.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 43667 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 43667 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5384.6, meta_modificada:5384.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 22 Y Calle 24 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 23X22Y24, CALLE 24X19Y21, CALLE 20X21Y23, CALLE 20X23Y25, , lon:-90.08027187, lat:20.48127998}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 4056472.64 | 4056472.64 | 4056472.64 | 4056472.64 | 4056472.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN- 033-LP-01-2025, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:4056472.64, importe_modificado:4056472.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5384.6}} | {2534320/proyecto_PROCESO, 2534320/proyecto_FIN, 2534320/proyecto_INICIO, 2534320/proyecto_FIN, 2534320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202534318 | Proyecto de inversión | 2504040.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504040.48, modificado:2499846.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 43796 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 43796 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.25, meta_modificada:594.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 31X18 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN., lon:-90.07970692, lat:20.47010038}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 2499846.98 | 2499846.98 | 2499846.98 | 2499846.98 | 2499846.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-LP-03-2025, contratista:ZUHAUSE MERIDA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:2499846.98, importe_modificado:2499846.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.25}} | {2534318/proyecto_FIN, 2534318/proyecto_PROCESO, 2534318/proyecto_INICIO, 2534318/proyecto_PROCESO, 2534318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592749 | Proyecto de inversión | 1937000.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937000.28, modificado:1935989.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 116505 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 116505 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo KANTUNIL 97670 KANTUNIL, KANTUNIL ENTRE Calle 20 Y DIVERSOS DOMICILIOS EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, lon:-89.03541897, lat:20.79645847}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 1935989.78 | 1935989.78 | 1935989.78 | 1935989.78 | 1935989.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-R33-LP-2025-05, contratista:MONTY CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:6334297.6, importe_modificado:6334297.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2592749/proyecto_INICIO, 2592749/proyecto_FIN, 2592749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592593 | Proyecto de inversión | 837989.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837989.7, modificado:835292.79}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO CHACSINKIN - 73463 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chacsinkín | 73463 | S | 300 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle CALLE 13 Pueblo CHACSINKÍN 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN ENTRE Calle CALLE 16 Y Calle CALLE 14 Calle CALLE 12 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES EN LA CALLE EMPEZANDO SOBRE LA, lon:-89.01096295, lat:20.175115}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 835292.79 | 835292.79 | 835292.79 | 835292.79 | 835292.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CHACSINKIN-YUC-IR3-2025/05, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN, monto:835292.79, importe_modificado:835292.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.0}} | {2592593/proyecto_INICIO, 2592593/proyecto_FIN, 2592593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542132 | Proyecto de inversión | 1342290.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342290.21, modificado:1341104.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO CHACSINKIN - 31537 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chacsinkín | 31537 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle CALLE 21 Pueblo CHACSINKIN 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN ENTRE Calle CALLE 19 Y Calle CALLE 21 Calle CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CALLE 18 X 31 Y CARRETERAL FEDERAL, CALLE 18 X 29 Y 31 CALL, lon:-89.01747567, lat:20.17103972}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 1341104.02 | 1341104.02 | 1341104.02 | 1341104.02 | 1341104.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CHACSINKIN-YUC-LP-2025/04, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN, monto:1341104.02, importe_modificado:1341104.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2542132/proyecto_PROCESO, 2542132/proyecto_INICIO, 2542132/proyecto_PROCESO, 2542132/proyecto_INICIO, 2542132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593400 | Proyecto de inversión | 73154.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73154.48, modificado:73012.84}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN - 90038 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 90038 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo mococha 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 20 dos luminarias se encuentran en la calle 18 x 17y 19, 9 luminarias se encuentran en la calle 16 entre 13 y 19., lon:-89.45143725, lat:21.10845504}} | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 73012.84 | 73012.84 | 73012.84 | 73012.84 | 73012.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA, monto:298688.92, importe_modificado:298688.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2593400/proyecto_INICIO, 2593400/proyecto_PROCESO, 2593400/proyecto_FIN, 2593400/proyecto_PROCESO, 2593400/proyecto_FIN, 2593400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593403 | Proyecto de inversión | 58780.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58780.03, modificado:58013.23}} | Construcción de techos firmes en la localidad de Tekat, en el municipio de Mocochá Yucatán - 94352 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 94352 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.64, meta_modificada:19.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:Pueblo TEKAT 97456 TEKAT, MOCOCHÁ EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA UNICA TIENDA SIX EXISTENTE. , lon:-89.47302086, lat:21.09573837}} | 2025-10-10 | 2025-11-23 | 58013.23 | 58013.23 | 58013.23 | 58013.23 | 58013.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVEMTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA, monto:808751.13, importe_modificado:808751.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.64}} | {2593403/proyecto_PROCESO, 2593403/proyecto_INICIO, 2593403/proyecto_FIN, 2593403/proyecto_PROCESO, 2593403/proyecto_FIN, 2593403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592751 | Proyecto de inversión | 744185.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744185.95, modificado:743797.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KANTUIL, MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 116867 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 116867 | S | 44 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo KANTUNIL 97670 KANTUNIL, KANTUNIL ENTRE Calle 20 Y DIVERSOS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, lon:-89.03514002, lat:20.79645847}} | 2025-11-18 | 2025-12-20 | 743797.72 | 743797.72 | 743797.72 | 743797.72 | 743797.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-R33-LP-2025-05, contratista:MONTY CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:6334297.6, importe_modificado:6334297.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2592751/proyecto_INICIO, 2592751/proyecto_FIN, 2592751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593405 | Proyecto de inversión | 299995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299995.48, modificado:294879.78}} | BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MOCOCHA, YUCATAN - 100057 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 100057 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.67, meta_modificada:520.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 21a Pueblo mococha 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 DEBIDO A LA CANTIDAD DE CARACTERES DE DESCRIPCION PERMITIDOS, SE HA INCLUIDO LAS CALLES DEL BACHEO EN EL CROQUIS DEL PROYECTO EJECUTIVO. LA UBICACI, lon:-89.45375539, lat:21.10757641}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 294879.78 | 294879.78 | 294879.78 | 294879.78 | 294879.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ALPER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA, monto:294879.78, importe_modificado:294879.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.67}} | {2593405/proyecto_FIN, 2593405/proyecto_INICIO, 2593405/proyecto_PROCESO, 2593405/proyecto_INICIO, 2593405/proyecto_PROCESO, 2593405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593396 | Proyecto de inversión | 146914.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146914.37, modificado:146204.38}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN - 100290 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 100290 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo MOCOCHA 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19A X 20 Y 22, EL SEGUNDO EN LA C. 21 X 20 Y 18, EL TERCERO EN LA C. 18 X 21 Y 23, EL CUARTO EN LA C. 23 X 1, lon:-89.45388038, lat:21.10690355}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 146204.38 | 146204.38 | 146204.38 | 146204.38 | 146204.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:CIMENTACIONES WOOOWOOL S. DE R.L. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA, monto:399517.43, importe_modificado:399517.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2593396/proyecto_PROCESO, 2593396/proyecto_FIN, 2593396/proyecto_PROCESO, 2593396/proyecto_INICIO, 2593396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542156 | Proyecto de inversión | 1438442.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438442.63, modificado:1438442.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SIHO DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 40236 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 40236 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.9, meta_modificada:641.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:Calle 23 Pueblo SIHO 97835 SIHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 23X18Y20, CALLE 23X24, CALLE 23X18Y24, CALLE 25X24, CALLE, 23X24, CALLE 18X23Y2, lon:-90.16426529, lat:20.48617877}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1438442.63 | 1438442.63 | 1438442.63 | 1438442.63 | 1438442.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-LP-07-2025, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:2976535.52, importe_modificado:2976535.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.9}} | {2542156/proyecto_FIN, 2542156/proyecto_PROCESO, 2542156/proyecto_INICIO, 2542156/proyecto_FIN, 2542156/proyecto_INICIO, 2542156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592549 | Proyecto de inversión | 1080138.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080138.74, modificado:1080080.58}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ACANCEH LOCALIDAD ACANCEH ASENTAMIENTO ACANCEH - 71777 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 71777 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 24 Y CALLE 18 97380 ACANCEH, ACANCEH EL PRIMER TRAMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 24 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J LOPE Y EL SEGUNDO TRAMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 X 35, lon:-89.45685968, lat:20.82038641}} | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 1080080.58 | 1080080.58 | 1080080.58 | 1080080.58 | 1080080.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-005, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, monto:1080080.58, importe_modificado:1080080.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592549/proyecto_PROCESO, 2592549/proyecto_FIN, 2592549/proyecto_PROCESO, 2592549/proyecto_INICIO, 2592549/proyecto_PROCESO, 2592549/proyecto_FIN, 2592549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596845 | Proyecto de inversión | 684858.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684858.1, modificado:695437.6}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. CCT. 31DES0021W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-012 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion: CALLE 30 NO. 274 CENTRO, MOTUL DE CARRILLO PUERTO , lon:-89.285611, lat:21.102918}} | 2025-09-02 | 2026-03-05 | 695437.6 | 695437.6 | 695437.6 | 695437.6 | 695437.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-011, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:584968.96, importe_modificado:695437.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DETALLES DEL REGISTRO, NOMBRE CORRECTO: INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. CCT. 31DES0021W , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592568 | Proyecto de inversión | 1208086.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208086.79, modificado:1206026.99}} | CONSTRUCCION DE 19 DRENAJES PLUVIALES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 66849 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 66849 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo CALOTMUL 97745 CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 22 SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA IGLESIA Y A 250 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-88.17733567, lat:21.017264}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1206026.99 | 1206026.99 | 1206026.99 | 1206026.99 | 1206026.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-LP-06-2025, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA E CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:1206026.99, importe_modificado:1206026.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2592568/proyecto_PROCESO, 2592568/proyecto_INICIO, 2592568/proyecto_FIN, 2592568/proyecto_INICIO, 2592568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534323 | Proyecto de inversión | 725884.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725884.78, modificado:725884.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 43613 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 43613 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.68, meta_modificada:325.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:Calle SIN NUMERO Pueblo KANCABCHEN 97836 KANCABCHÉN, HALACHÓ ENTRE Calle SIN NUMERO Y Calle SIN NUMERO LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES DE DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE KANCABCH, lon:-90.13774608, lat:20.52595334}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 725884.78 | 725884.78 | 725884.78 | 725884.78 | 725884.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-LP-07-2025, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:2976535.52, importe_modificado:2976535.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.68}} | {2534323/proyecto_PROCESO, 2534323/proyecto_FIN, 2534323/proyecto_INICIO, 2534323/proyecto_FIN, 2534323/proyecto_PROCESO, 2534323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302593679 | Proyecto de inversión | 511575 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511575.0, modificado:511575.0}} | Rehabilitación de pavimento (Bacheo) en la localidad de Piste municipio de Tinum Yucatan. - 52622 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 52622 | S | 3253 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.56, meta_modificada:1102.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle CALLE 5 Pueblo PISTE 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle CALLE 9 ENTRE 4 Y 2 Y Calle CALLE 11 ENTRE 2 Y 4 Calle CALLE 5 ENTRE 10 Y 8 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES SIGUIENTES, (C-5x10y8, C-5x6y4, C-7x6y4, C-5A, lon:-88.59096962, lat:20.69897416}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 511575 | 511575 | 511575 | 511575 | 511575 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-04/2025, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN, monto:2227766.03, importe_modificado:2227766.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.56}} | {2593679/proyecto_PROCESO, 2593679/proyecto_INICIO, 2593679/proyecto_PROCESO, 2593679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593612 | Proyecto de inversión | 994342.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994342.64, modificado:993262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT, YUCATAN. ETAPA II. - 90146 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekit | 90146 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.27, meta_modificada:361.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo TEKT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 32A EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA DOS CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE PARQUE PRINCIPAL DE TEKIT EN LA TIENDA DE ROPA TÍPICA AMALIA, 1 EN EL SECTOR SAN JUAN,, lon:-89.33473708, lat:20.53513046}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 993262.25 | 993262.25 | 993262.25 | 993262.25 | 993262.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-07-25, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:993262.25, importe_modificado:993262.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.27}} | {2593612/proyecto_INICIO, 2593612/proyecto_PROCESO, 2593612/proyecto_FIN, 2593612/proyecto_PROCESO, 2593612/proyecto_FIN, 2593612/proyecto_INICIO, 2593612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593521 | Proyecto de inversión | 220039.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220039.84, modificado:218922.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE LA CALLE 41 X 26 Y 30 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ, YUCATÁN. - 85436 | 31 | Yucatán | 67 | Seyé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seyé | 85436 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 41 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 30 Y Calle 26 Calle 37 la obra se encuentra en la misma calle que la casa de la cultura vitaliano gonzalez ake, lon:-89.37017639, lat:20.83044697}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 218922.48 | 218922.48 | 218922.48 | 218922.48 | 218922.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:CONSTRUCTORA VIZCAYAA 20 SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SEYE, monto:218922.48, importe_modificado:218922.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2593521/proyecto_INICIO, 2593521/proyecto_FIN, 2593521/proyecto_PROCESO, 2593521/proyecto_INICIO, 2593521/proyecto_PROCESO, 2593521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593518 | Proyecto de inversión | 1799896.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799896.63, modificado:1798868.6}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ, YUCATÁN. - 85447 | 31 | Yucatán | 67 | Seyé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seyé | 85447 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.5, meta_modificada:572.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 31 el parque se encuentra a unos metros de la capilla san jose, lon:-89.3628778, lat:20.83728233}} | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 1798868.6 | 1798868.6 | 1798868.6 | 1798868.6 | 1798868.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:CONSTRUCCION, DISEÑO Y MAQUINARIA TL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYE, monto:1798868.6, importe_modificado:1798868.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.5}} | {2593518/proyecto_INICIO, 2593518/proyecto_PROCESO, 2593518/proyecto_FIN, 2593518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593611 | Proyecto de inversión | 780683.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780683.85, modificado:779180.74}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIDIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT, YUCATÁN. - 90193 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekit | 90193 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 38 Y Calle 36 Calle 23 LA BENEFICIARIA SE ENCUENTRA SOBRE LACALLE 21 QUE ES LA VIALIDAD PRINCIPAL DEL PUEBLO, A UN COSTADO DEL TALLER EUANES, EL SEGUNDO BENEFICIARIO SE ENCUENTR, lon:-89.33907172, lat:20.53795088}} | 2025-10-31 | 2025-11-29 | 779180.74 | 779180.74 | 779180.74 | 779180.74 | 779180.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-08-25, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:779180.74, importe_modificado:779180.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2593611/proyecto_INICIO, 2593611/proyecto_FIN, 2593611/proyecto_INICIO, 2593611/proyecto_FIN, 2593611/proyecto_PROCESO, 2593611/proyecto_FIN, 2593611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542123 | Proyecto de inversión | 882765.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882765.2, modificado:882765.2}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 14282 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 14282 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo CALOTMUL 97745 CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 18 SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA IGLESIA, lon:-88.18258634, lat:21.02357298}} | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 882765.2 | 882765.2 | 882765.2 | 882765.2 | 882765.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-LP-09-2025, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA E CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:3193471.94, importe_modificado:3193471.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2542123/proyecto_INICIO, 2542123/proyecto_FIN, 2542123/proyecto_PROCESO, 2542123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534353 | Proyecto de inversión | 839344.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839344.39, modificado:837411.75}} | CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD POCOBOCH MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 4655 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 4655 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Calle 9 Pueblo POCOBOCH 97747 POCOBOCH, CALOTMUL ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 11 SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA IGLESIA Y A 360 MTS DE PALACION MUNICIPAL, lon:-88.11507813, lat:20.97555701}} | 2025-05-13 | 2025-06-20 | 837411.75 | 837411.75 | 837411.75 | 837411.75 | 837411.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-LP-09-2025, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA E CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:3193471.94, importe_modificado:3193471.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {2534353/proyecto_INICIO, 2534353/proyecto_FIN, 2534353/proyecto_INICIO, 2534353/proyecto_PROCESO, 2534353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534352 | Proyecto de inversión | 2337441.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337441.2, modificado:2335764.0}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOCIMILIARIAS EN DIVERSAS CALLES EN CALOTMUL YUCATAN - 4877 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 4877 | S | 400 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo CALOTMUL CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 34 Y Calle 20 Calle 30 SE ENCUENTRA A 1200 MTS DEL AIGLESIA Y A 1300 DEL PALOCIO MUNICIPAL, lon:-88.18377848, lat:21.02095536}} | 2025-06-22 | 2025-07-24 | 2335764 | 2335764 | 2335764 | 2335764 | 2335764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-LP-02-2025, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:2335764.0, importe_modificado:2335764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2534352/proyecto_INICIO, 2534352/proyecto_PROCESO, 2534352/proyecto_FIN, 2534352/proyecto_INICIO, 2534352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592634 | Proyecto de inversión | 1896611.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896611.55, modificado:1890198.66}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN - 115270 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzidzantún | 115270 | S | 3200 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 21 Y CALLE 27 Pueblo DZIDZANTÚN 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN CALLES 21 ENTRADA YOBAÍN Y CALLE 27 ENTRADA CANSAHCAB, lon:-89.04281608, lat:21.24704983}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 1890198.66 | 1890198.66 | 1890198.66 | 1890198.66 | 1890198.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-DZIDYUC-2025-03-LP, contratista:EDGFR, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:1890198.66, importe_modificado:1890198.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2592634/proyecto_INICIO, 2592634/proyecto_FIN, 2592634/proyecto_PROCESO, 2592634/proyecto_FIN, 2592634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592745 | Proyecto de inversión | 1015328.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015328.81, modificado:1015239.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL DEL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN. - 82971 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 82971 | S | 266 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 21 Colonia SAN ANGEL 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 8 D Y Calle 6 H INICIA CERCA DE LA QUINTA TERRAZA KANASÍN Y FINALIZA DONDE SE UBICA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VENTA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES LOS PELUDITOS., lon:-89.54703741, lat:20.9234621}} | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1015239.31 | 1015239.31 | 1015239.31 | 1015239.31 | 1015239.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-11-2025, contratista:CONSTRUCTORA ERGEY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:1015239.31, importe_modificado:1015239.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2592745/proyecto_INICIO, 2592745/proyecto_FIN, 2592745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592590 | Proyecto de inversión | 1123018.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123018.23, modificado:1120567.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO CHACSINKIN - 90115 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chacsinkín | 90115 | S | 212 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle CALLE 15 Pueblo CHACSINKIN 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN ENTRE Calle CALLE 14 Y Calle CALLE 12 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 15 X14 HASTA EL FINAL, EN LA CALLE 24 X 15 HASTA EL FINAL, EN LA CALLE 26 X 15 HASTA EL FINAL, lon:-89.01154013, lat:20.1741884}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1120567.63 | 1120567.63 | 1120567.63 | 1120567.63 | 1120567.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CHACSINKIN-YUC-LP-2025/07, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN, monto:1120567.63, importe_modificado:1120567.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2592590/proyecto_INICIO, 2592590/proyecto_FIN, 2592590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402623207 | Proyecto de inversión | 5479 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479.0, modificado:5479.0}} | COMPRA DE TELEFONO CELULAR | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Kopomá | KOPOMA 06 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN, lon:-89.899575, lat:20.648794}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2623207/proyecto_PROCESO, 2623207/proyecto_INICIO, 2623207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250402623213 | Proyecto de inversión | 14570 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14570.0, modificado:14570.0}} | COMPRA DE LITERA DE DESCANSO | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Kopomá | KOPOMA 08 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN, lon:-89.899575, lat:20.648794}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 14570 | 14570 | 14570 | 14570 | 14570 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2623213/proyecto_PROCESO, 2623213/proyecto_INICIO, 2623213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250302592611 | Proyecto de inversión | 220936.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220936.29, modificado:220936.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHAN PICH ASENTAMIENTO CHAN PICH - 79186 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 79186 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.22, meta_modificada:88.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:Pueblo CHAN PICH 97760 CHAN PICH, CHICHIMILÁ LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE CHAN PICH LLEGANDO POR LA CARRETERA CHAN PICH, SE COLOCA COMO REFERENCIA ADICIONAL LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA LA, lon:-88.15037005, lat:20.4467902}} | 2025-09-15 | 2025-12-23 | 220936.29 | 220936.29 | 220936.29 | 220936.29 | 220936.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-001-CI, contratista:VICENTE CHIMAL COUOH, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:918461.65, importe_modificado:918461.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.22}} | {2592611/proyecto_FIN, 2592611/proyecto_PROCESO, 2592611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592714 | Proyecto de inversión | 1800000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.01, modificado:1794443.68}} | REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE HUNKANAB, MUNICIPIO DE HUNUCMÁ YUCATÁN. - 99044 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 99044 | S | 266 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:Pueblo HUNCANAB 97353 HUNKANAB, HUNUCMÁ DE FRENTE UNA TIENDA DE ABARROTES DE NOMBRE LOS ANGELITOS, Y A SUS ESPALDAS ESCUELA TELE SECUNDARIA ELVIA CARRILLO PUERTO, lon:-89.85830145, lat:20.96542325}} | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 1794443.68 | 1794443.68 | 1794443.68 | 1794443.68 | 1794443.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-LP-FISM-2025-09, contratista:HECOM PROCESOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:1794443.68, importe_modificado:1794443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592714/proyecto_FIN, 2592714/proyecto_PROCESO, 2592714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592708 | Proyecto de inversión | 601172.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601172.05, modificado:599124.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE BALTAZAR CEBALLOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA YUCATAN - 91019 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 91019 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 22 Colonia BALTAZAR CEBALLOS 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 37 Y Calle 39 AUN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COLONIA BALTAZAR CEBALLOS, lon:-89.87182027, lat:21.01011008}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 599124 | 599124 | 599124 | 599124 | 599124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-13-FISM-2025-04, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:599124.0, importe_modificado:599124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2592708/proyecto_INICIO, 2592708/proyecto_FIN, 2592708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593541 | Proyecto de inversión | 1221010.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221010.5, modificado:1221007.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SUCILA LOCALIDAD SUCILA. - 95048 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sucilá | 95048 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.4, meta_modificada:144.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 27 Calle 30 C28X23Y27, C8X23YSN, C27X18Y16, C4XSNYSN, C10X8Y12, C16X13Y15,C17X12Y14, C8X15Y19, C19X12YSN, C17X16Y18, lon:-88.31210142, lat:21.15880622}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 1221007.92 | 1221007.92 | 1221007.92 | 1221007.92 | 1221007.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-070-VIVIENDA-005-2025, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Sucila, monto:1221007.92, importe_modificado:1221007.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.4}} | {2593541/proyecto_FIN, 2593541/proyecto_PROCESO, 2593541/proyecto_INICIO, 2593541/proyecto_PROCESO, 2593541/proyecto_FIN, 2593541/proyecto_INICIO, 2593541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542188 | Proyecto de inversión | 728866.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728866.47, modificado:1966273.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 45777 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 45777 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.88, meta_modificada:847.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 21 Y LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 30X21, CALLE 29AX31B DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN, lon:-89.28178478, lat:20.40764579}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1966273.43 | 1966273.43 | 1966273.43 | 1966273.43 | 1966273.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-01-2025, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1966273.43, importe_modificado:1966273.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.88}} | {2542188/proyecto_INICIO, 2542188/proyecto_PROCESO, 2542188/proyecto_FIN, 2542188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202534209 | Proyecto de inversión | 1818940.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818940.01, modificado:1817260.66}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 39BX32Y28A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 16029 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 16029 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 39-B Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 32 Y Calle 28-A LA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE 39-B X 32 Y 28-A SALIDA CARRETERA TEABO PETO DE LA LOCALIDAD DE TEABO YUCATAN, lon:-89.28733569, lat:20.38973265}} | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 1817260.66 | 1817260.66 | 1817260.66 | 1817260.66 | 1817260.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-03-2025, contratista:DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1817260.66, importe_modificado:1817260.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {2534209/proyecto_INICIO, 2534209/proyecto_FIN, 2534209/proyecto_PROCESO, 2534209/proyecto_FIN, 2534209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592715 | Proyecto de inversión | 669539.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669539.04, modificado:665047.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA YUCATAN - 95036 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 95036 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 40 Colonia COLONIA SANTIAGO 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 31 Y Calle 29 SOBRE LA CALLE 31 HAY UNA AGENCIA DE CERVEZA ( SIX ) Y EN UNA ESQUINA UNA TIENDA DE NOMBRE LA PALAPA , lon:-89.88803584, lat:21.02076836}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 665047.65 | 665047.65 | 665047.65 | 665047.65 | 665047.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-13-FISM-2025-05, contratista:CONSTRUCTORA VIZCAYAA 20 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:665047.65, importe_modificado:665047.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2592715/proyecto_INICIO, 2592715/proyecto_PROCESO, 2592715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593560 | Proyecto de inversión | 135000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.01, modificado:135000.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 100386 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 100386 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 22 Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 31x22 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN., lon:-89.275602, lat:20.39709038}} | 2025-09-15 | 2025-10-04 | 135000.01 | 135000.01 | 135000.01 | 135000.01 | 135000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-CI-03-2025, contratista:VICTANA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:806181.48, importe_modificado:806181.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.44}} | {2593560/proyecto_INICIO, 2593560/proyecto_FIN, 2593560/proyecto_PROCESO, 2593560/proyecto_FIN, 2593560/proyecto_PROCESO, 2593560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302593561 | Proyecto de inversión | 148000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148000.01, modificado:148000.01}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 100347 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 100347 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.46, meta_modificada:4.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE REALIZARAN EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 26X31Y33 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN, lon:-89.28055039, lat:20.39805994}} | 2025-09-15 | 2025-10-04 | 148000.01 | 148000.01 | 148000.01 | 148000.01 | 148000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-CI-03-2025, contratista:VICTANA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:806181.48, importe_modificado:806181.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.46}} | {2593561/proyecto_FIN, 2593561/proyecto_INICIO, 2593561/proyecto_FIN, 2593561/proyecto_PROCESO, 2593561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592614 | Proyecto de inversión | 2348339.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2348339.49, modificado:2326155.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHICHIMILA LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 78396 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 78396 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.1, meta_modificada:89.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:Pueblo SAN PEDRO 97761 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ La obra de sanitarios con biodigestor se encuentra distribuida en diferentes sitios de la comunidad de san pedro llegando por la carretera E.C Valladolid, se coloca como referencia adic, lon:-88.22172795, lat:20.35195112}} | 2025-09-15 | 2025-12-23 | 2326155.48 | 2326155.48 | 2326155.48 | 2326155.48 | 2326155.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2025-008-LP, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:2326155.48, importe_modificado:2326155.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.1}} | {2592614/proyecto_INICIO, 2592614/proyecto_FIN, 2592614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593695 | Proyecto de inversión | 424000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:211744.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212000.0, modificado:211744.81}} | ELECTRIFICACION HIBRIDA FOTOVOLTAICA Y RED ELECTRICA PARA INCREMENTAR EL TIEMPO DEL SERVICIO DEL BOMBEO EN POZO CON TITULO DE CONCESIÓN: 12YUC109196/32HMGR99 EN DZONOT CARRETERO COMISARÍA DE TIZIMÍN YUCATÁN - 73396 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 73396 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT CARRETERO 61 5 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 295 AL KM 28.10 GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL HACIA , lon:-87.88427043, lat:21.40196802}} | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 423489.61 | 423489.61 | 423489.61 | 423489.61 | 423489.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-PANELES-PROAGUA-001-2025, contratista:Constructora Yucateca Social, S de RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:211744.81, importe_modificado:211744.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2593695/proyecto_INICIO, 2593695/proyecto_PROCESO, 2593695/proyecto_FIN, 2593695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592768 | Proyecto de inversión | 749242.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749242.08, modificado:749159.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN - 77690 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mama | 77690 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.1, meta_modificada:279.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 40 Pueblo mama 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 42 EL PRIMER TECHO FIRME SE ENCUENTRA EN LA CALLE 40 X 25 Y 29, EL SEGUNDO EN LA CALLE 34 X 31 Y 32, EL TERCERO EN LA CALLE 36 X 25 Y 27, EL CUARO EN LA CALLE 2, lon:-89.36168208, lat:20.47371124}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 749159.62 | 749159.62 | 749159.62 | 749159.62 | 749159.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE MAMA, monto:749159.62, importe_modificado:749159.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.1}} | {2592768/proyecto_INICIO, 2592768/proyecto_PROCESO, 2592768/proyecto_FIN, 2592768/proyecto_INICIO, 2592768/proyecto_PROCESO, 2592768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534350 | Proyecto de inversión | 1100279.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100279.96, modificado:1097834.96}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 33319 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 33319 | S | 450 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.5, meta_modificada:478.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Calle 11 Pueblo POCOBOCH 97747 POCOBOCH, CALOTMUL ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 12 SE ENCUENTRA A 10 MTS DE LA IGLESIA Y A 100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-88.11527615, lat:20.97388065}} | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 1097834.96 | 1097834.96 | 1097834.96 | 1097834.96 | 1097834.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-LP-04-2025, contratista:GENNY ILIANA SEGOVIA PINELO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:1097834.96, importe_modificado:1097834.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.5}} | {2534350/proyecto_PROCESO, 2534350/proyecto_INICIO, 2534350/proyecto_FIN, 2534350/proyecto_PROCESO, 2534350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593401 | Proyecto de inversión | 253962.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253962.21, modificado:253313.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN. - 100312 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 100312 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 21a Pueblo mococha 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 26 Y Calle 21a Calle 23 EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21A X 26 Y 21, EL SEGUNDO EN LA CALLE 21 X 24 Y 22, EL TERCERO EN LA CALLE 21 X 22 Y 20. EL CUARO EN LA CA, lon:-89.45834231, lat:21.10641394}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 253313.05 | 253313.05 | 253313.05 | 253313.05 | 253313.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:CIMENTACIONES WOOOWOOL S. DE R.L. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA, monto:399517.43, importe_modificado:399517.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2593401/proyecto_INICIO, 2593401/proyecto_FIN, 2593401/proyecto_PROCESO, 2593401/proyecto_INICIO, 2593401/proyecto_PROCESO, 2593401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592633 | Proyecto de inversión | 3594122.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3594122.48, modificado:3588459.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 52350 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzidzantún | 52350 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle CALLE 21 Pueblo DZIDZANTÚN 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN ENTRE Calle 28 Y SALIDA A YOBAÍN, lon:-89.0511012, lat:21.24687317}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 3588459.98 | 3588459.98 | 3588459.98 | 3588459.98 | 3588459.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-027-FAISMUN-LP-2025/01, contratista:ZUHAUSE MERIDA, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:3588459.98, importe_modificado:3588459.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592633/proyecto_PROCESO, 2592633/proyecto_INICIO, 2592633/proyecto_PROCESO, 2592633/proyecto_FIN, 2592633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592584 | Proyecto de inversión | 584377.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584377.1, modificado:584377.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL Y SAN DIEGO, MUNICIPIO CUNCUNUL - 111284 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuncunul | 111284 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle CALLE 9B Pueblo CUNCUNUL 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL ENTRE Calle CALLE 6 Y Calle CALLE 4 Calle CALLE 11 LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TANQUE DE AGUA POTABLE , lon:-88.29235306, lat:20.64211105}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 584377.1 | 584377.1 | 584377.1 | 584377.1 | 584377.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICTP-CUNCUNUL-FAISMUN-04/2025, contratista:EDDIE MANUEL RIVAS BLANCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL, monto:804890.2, importe_modificado:804890.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2592584/proyecto_INICIO, 2592584/proyecto_FIN, 2592584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592567 | Proyecto de inversión | 518959.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518959.44, modificado:516825.12}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD POCOBOCH MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 52443 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 52443 | S | 600 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Calle calle 10 Pueblo POCOBOCH 97747 POCOBOCH, CALOTMUL ENTRE Calle 13 Y Calle 11 Calle 15 SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 100 MTS DE LA IGLESIA, lon:-88.11573944, lat:20.97400492}} | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 516825.12 | 516825.12 | 516825.12 | 516825.12 | 516825.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-I3-07-2025, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:516825.12, importe_modificado:516825.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2592567/proyecto_INICIO, 2592567/proyecto_FIN, 2592567/proyecto_PROCESO, 2592567/proyecto_FIN, 2592567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543837 | Proyecto de inversión | 790091.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790091.61, modificado:790091.61}} | CONSTRUCCION DE 34 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 4061 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 4061 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Calle CALLE 9 Pueblo POCOBOCH 97747 POCOBOCH, CALOTMUL ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 11 SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 22O MTS DEL PALACIO MUNICAL DE LOCALIDAD, lon:-88.11503889, lat:20.9741889}} | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 790091.61 | 790091.61 | 790091.61 | 790091.61 | 790091.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-LP-09-2025, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA E CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:3193471.94, importe_modificado:3193471.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {2543837/proyecto_PROCESO, 2543837/proyecto_INICIO, 2543837/proyecto_FIN, 2543837/proyecto_INICIO, 2543837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402622840 | Proyecto de inversión | 3338480 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338480.0, modificado:3338480.0}} | SISTEMA TECNOLOGICO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS E INTEGRACION DE LOS SERVIOS CATASTRALES | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Progreso | 03 | N | 0 | 0 | 53958 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 SIN NUMERO POR 31 Y 33 CENTRO PROGRESO YUCATAN, lon:-89.6635, lat:21.28272}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 3338480 | 3338480 | 3338480 | 3338480 | 3338480 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPY-FORTA-03-2025, contratista:ROCKETTE ENTERPRISE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO, monto:3338480.0, importe_modificado:3338480.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2622840/proyecto_INICIO, 2622840/proyecto_PROCESO, 2622840/proyecto_FIN, 2622840/proyecto_INICIO, 2622840/proyecto_FIN, 2622840/proyecto_PROCESO, 2622840/proyecto_FIN, 2622840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250302592620 | Proyecto de inversión | 2719076.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2719076.05, modificado:2717165.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ, YUCATAN - 55703 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chocholá | 55703 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo CHOCHOLA 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 26 SE ANEXA LISTADO DE TODAS LAS DIRECCIONES DE LOS TECHOS A REALIZAR, LA VIVIENDA GEOREFERENCIADA SE ENCUENTRA RUMBO NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CU, lon:-89.83266124, lat:20.75475732}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 2717165.81 | 2717165.81 | 2717165.81 | 2717165.81 | 2717165.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MCHY-INFRA-VIV-001/2025, contratista:JOSE ALBERTO KOH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN, monto:2717165.81, importe_modificado:2717165.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2592620/proyecto_INICIO, 2592620/proyecto_PROCESO, 2592620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302595925 | Acción | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345000.0, modificado:345000.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECTOS ENEL MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN - 4378 | 31 | Yucatán | 8 | Calotmul |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Calotmul | 4378-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.177046, lat:21.019289}} | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CALOTMUL-FISM-01-2025, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VOLVERDE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2595925/proyecto_INICIO, 2595925/proyecto_FIN, 2595925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593439 | Proyecto de inversión | 477029.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477029.2, modificado:477011.66}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN OPICHEN LOCALIDAD CALCEHTOK ASENTAMIENTO CALCEHTOK. UNA CANCHA - 69798 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Opichén | 69798 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia CALCEHTOK 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK AVANZAR 3 CUADRAS Y DEL LADO DERECHO JUSTO ENTRE EL PARQUE Y LA PRIMARIA JOSÉ EUGENIO CHABLE SE ENCUENTRA LA CANCHA A , lon:-89.91202356, lat:20.5680325}} | 2025-08-04 | 2025-08-25 | 477011.66 | 477011.66 | 477011.66 | 477011.66 | 477011.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-02-25, contratista:MARTHA PATRICIA VALLE YAM, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:477011.66, importe_modificado:477011.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2593439/proyecto_PROCESO, 2593439/proyecto_FIN, 2593439/proyecto_PROCESO, 2593439/proyecto_INICIO, 2593439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593435 | Proyecto de inversión | 1091473.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091473.86, modificado:1090665.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OPICHEN LOCALIDAD OPICHEN ASENTAMIENTO OPICHEN - 77671 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Opichén | 77671 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.37, meta_modificada:396.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 13 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 11 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERIOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN, lon:-89.85569497, lat:20.55523187}} | 2025-08-14 | 2025-10-14 | 1090665.18 | 1090665.18 | 1090665.18 | 1090665.18 | 1090665.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1090665.18, importe_modificado:1090665.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.37}} | {2593435/proyecto_INICIO, 2593435/proyecto_FIN, 2593435/proyecto_PROCESO, 2593435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534321 | Proyecto de inversión | 3497473.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3497473.83, modificado:3496059.75}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 50197 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 50197 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 19X32Y34 CAMPO EL CEIBO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALA, lon:-90.09173824, lat:20.47969887}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 3496059.75 | 3496059.75 | 3496059.75 | 3496059.75 | 3496059.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-LP-06-2025, contratista:VICENTE RICARDO LOPEZ CETINA, convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:3496059.75, importe_modificado:3496059.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4350.0}} | {2534321/proyecto_PROCESO, 2534321/proyecto_INICIO, 2534321/proyecto_FIN, 2534321/proyecto_PROCESO, 2534321/proyecto_FIN, 2534321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250302592572 | Proyecto de inversión | 898078.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898078.9, modificado:898036.08}} | Construccion de techo firme en la localidad de Cholul del municipio de Cantamayec Yucatan - 80856 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cantamayec | 80856 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.47, meta_modificada:293.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:Calle 9 Pueblo Cholul 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 11 entrando a la localidad viniendo de la localdidad de Mayapan, que es la calle 9, se cruza la primaria, a media cuadra avanzando hacia el centro de l, lon:-89.15596041, lat:20.44280236}} | 2025-09-25 | 2025-10-31 | 898036.08 | 898036.08 | 898036.08 | 898036.08 | 898036.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/03A, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, monto:898036.08, importe_modificado:898036.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.47}} | {2592572/proyecto_PROCESO, 2592572/proyecto_INICIO, 2592572/proyecto_FIN, 2592572/proyecto_PROCESO, 2592572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593440 | Proyecto de inversión | 1228869.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228869.1, modificado:1223987.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OPICHEN LOCALIDAD OPICHEN ASENTAMIENTO OPICHEN, DIECISEIS TECHOS FIRME - 77686 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Opichén | 77686 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.81, meta_modificada:436.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 17 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 15 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN EL APARTADO SUPERIOR EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN, lon:-89.85618831, lat:20.55286436}} | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 1223987.06 | 1223987.06 | 1223987.06 | 1223987.06 | 1223987.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:RAÚL ARMANDO BALAM CHIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OPICHEN, YUCATAN, monto:1223987.06, importe_modificado:1223987.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.81}} | {2593440/proyecto_INICIO, 2593440/proyecto_PROCESO, 2593440/proyecto_FIN, 2593440/proyecto_INICIO, 2593440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593526 | Proyecto de inversión | 1177098.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177098.92, modificado:1174398.72}} | Ampliación de Red de Electrificación en la calle 29 x 28 y 30 en la localidad de San Crisanto, Municipio de Sinanché, Yucatán - 98605 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sinanché | 98605 | S | 1532 | 1664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:Calle Veintinueve Puerto San Crisanto 97424 SAN CRISANTO, SINANCHÉ ENTRE Calle Veintiocho Y Calle Treinta Cerca de la escuela Jardín de niños Jaime Torres Bodet y del campo deportivo., lon:-89.17144806, lat:21.35128906}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1174398.72 | 1174398.72 | 1174398.72 | 1174398.72 | 1174398.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2025-02, contratista:SAUL TERRONES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE, monto:1174398.72, importe_modificado:1174398.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2593526/proyecto_FIN, 2593526/proyecto_INICIO, 2593526/proyecto_PROCESO, 2593526/proyecto_FIN, 2593526/proyecto_INICIO, 2593526/proyecto_PROCESO, 2593526/proyecto_FIN, 2593526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593434 | Proyecto de inversión | 1618276.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1618276.27, modificado:1618276.27}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN, YUCATÁN - 81674 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Opichén | 81674 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2087.3, meta_modificada:2087.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 21-A Colonia OPICHEN OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 SE REALIZARÁ LA PAVIMENTACIÓN DE 3 CALLES LA PRIMERA CALLE 21-A X 20 Y 22, CALLE 23 X 18 Y 18-A Y CALLE 17 X 18 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN., lon:-89.8584179, lat:20.55090577}} | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 1618276.27 | 1618276.27 | 1618276.27 | 1618276.27 | 1618276.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-25, contratista:GLORIA MARGARITA PECH ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1790049.43, importe_modificado:1790049.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2087.3}} | {2593434/proyecto_FIN, 2593434/proyecto_INICIO, 2593434/proyecto_PROCESO, 2593434/proyecto_INICIO, 2593434/proyecto_FIN, 2593434/proyecto_INICIO, 2593434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592748 | Proyecto de inversión | 4041930.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4041930.07, modificado:4035791.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN HOLCA, LOCALIDAD KANTUNIL, ASENTAMIENTO HOLCA - 72315 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 72315 | S | 1465 | 1390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4490.5, meta_modificada:4490.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle CALLE 21 Colonia COMISARÍA HOLCÁ 97675 HOLCÁ, KANTUNIL ENTRE Calle CALLE 18 Y Calle CALLE 20 DIVERSAS CALLES: CALLE 13 ENTRE 22 Y 24; CALLE 17 ENTRE 22 Y 24; CALLE 20 ENTRE 13 HASTA LA 17; CALLE 18 ENTRE 13 Y 15; CALLE 14 EN, lon:-88.92817882, lat:20.76004254}} | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 4035791.26 | 4035791.26 | 4035791.26 | 4035791.26 | 4035791.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY.R33.LP.2025.04, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:4035791.26, importe_modificado:4035791.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4490.5}} | {2592748/proyecto_FIN, 2592748/proyecto_PROCESO, 2592748/proyecto_INICIO, 2592748/proyecto_FIN, 2592748/proyecto_INICIO, 2592748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592547 | Proyecto de inversión | 346935.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346935.96, modificado:457361.89}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL EN ACANCEH LOCALIDAD ACANCEH YUCATAN - 103407 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 103407 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACANCEH, ACANCEH se realizaran en diversas ubicaciones de la localidad,se anexa en proyecto ejecutivo tabla de ubicaciones, lon:-89.45082131, lat:20.81120691}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 457361.89 | 457361.89 | 457361.89 | 457361.89 | 457361.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-001, contratista:ZUHAUSE MERIDA, S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, monto:457361.89, importe_modificado:457361.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2592547/proyecto_INICIO, 2592547/proyecto_FIN, 2592547/proyecto_PROCESO, 2592547/proyecto_FIN, 2592547/proyecto_PROCESO, 2592547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593711 | Proyecto de inversión | 1050105.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050105.08, modificado:1049796.65}} | REHABILITACION CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS - 94021 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 94021 | S | 912 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 33 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 42 Y Calle 40 Calle 25 ESTA SOBRE LA CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRERTERA A LA LOCALIDAD DE IZAMAL, lon:-88.75733165, lat:20.90247335}} | 2025-09-18 | 2025-11-12 | 1049796.65 | 1049796.65 | 1049796.65 | 1049796.65 | 1049796.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-I3-04-2025, contratista:Workmid Comercial SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:1049796.65, importe_modificado:1049796.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {2593711/proyecto_INICIO, 2593711/proyecto_FIN, 2593711/proyecto_PROCESO, 2593711/proyecto_INICIO, 2593711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593707 | Proyecto de inversión | 3198434.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3198434.37, modificado:3197272.16}} | REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PIBTUCH - 88384 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 88384 | S | 235 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.5, meta_modificada:541.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:Calle S/N Pueblo SAN JOSE PIBTUCH 97653 SAN JOSÉ PIBTUCH, TUNKÁS ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67532114, lat:20.94673806}} | 2025-09-30 | 2025-11-11 | 3197272.16 | 3197272.16 | 3197272.16 | 3197272.16 | 3197272.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-LP-02-2025, contratista:DIANA PAOLA BASTO BAÑOS, convocante:h H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:3197272.16, importe_modificado:3197272.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.5}} | {2593707/proyecto_PROCESO, 2593707/proyecto_INICIO, 2593707/proyecto_FIN, 2593707/proyecto_INICIO, 2593707/proyecto_PROCESO, 2593707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593433 | Proyecto de inversión | 1329386.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1329386.52, modificado:1328861.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OPICHEN LOCALIDAD CALCEHTOK ASENTAMIENTO CALCEHTOK, DIECISEIS TECHOS FIRME - 77685 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Opichén | 77685 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.77, meta_modificada:482.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calle 20 Hacienda CALCEHTOK 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN ENTRE Calle 25 Y SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK MUNICIPIO DE OPICHÉN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPER, lon:-89.91349837, lat:20.56577306}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 1328861.2 | 1328861.2 | 1328861.2 | 1328861.2 | 1328861.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-25, contratista:GLORIA MARGARITA PECH ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1790049.43, importe_modificado:1790049.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.77}} | {2593433/proyecto_INICIO, 2593433/proyecto_PROCESO, 2593433/proyecto_FIN, 2593433/proyecto_PROCESO, 2593433/proyecto_FIN, 2593433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592676 | Proyecto de inversión | 296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296000.0, modificado:296000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 111829 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 111829 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X32Y34, CALLE 28X19Y21 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, Y, lon:-90.09226503, lat:20.48010894}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-I3-03-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:391578.47, importe_modificado:391578.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2592676/proyecto_PROCESO, 2592676/proyecto_INICIO, 2592676/proyecto_PROCESO, 2592676/proyecto_INICIO, 2592676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250202542155 | Proyecto de inversión | 1572629.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572629.38, modificado:1570944.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 40412 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 40412 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.78, meta_modificada:694.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:Calle 4 Pueblo CUCH HOLOCH 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ ENTRE Calle 13 Y Calle 11 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LA DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 4X13Y11, CALLE 2X17Y19, CALLE 10X15Y19, CALLE 10X15Y19, CALLE 12X13, lon:-90.09788946, lat:20.43525929}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1570944.92 | 1570944.92 | 1570944.92 | 1570944.92 | 1570944.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-033-LP-05-2025, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE HALACHO, monto:1570944.92, importe_modificado:1570944.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.78}} | {2542155/proyecto_FIN, 2542155/proyecto_INICIO, 2542155/proyecto_PROCESO, 2542155/proyecto_INICIO, 2542155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | YUC250402623069 | Adquisición | 5885678.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5885678.06, modificado:5885678.06}} | ADQUISICION DE POSTE,CAMARA IP,UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDODE ENERGIA, COMUTADOR, GABINETE Y ENLACE INALAMBRICO | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Progreso | 1 | N | 0 | 0 | 53958 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA, lon:-89.69846, lat:21.27574}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 5885678.06 | 5885678.06 | 5885678.06 | 5885678.06 | 5885678.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:77.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592735 | Proyecto de inversión | 720485.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720485.4, modificado:720483.98}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE KANASÍN, ASENTAMIENTO KANASÍN. - 82087 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 82087 | S | 650 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.21, meta_modificada:1018.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 23 Colonia JARDINES DE SAN PEDRO 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 2C Y Calle 2B SOBRE LA CALLE SE LOCALIZA LA BARBERÍA EL CHINO., lon:-89.54577446, lat:20.95410593}} | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 720483.98 | 720483.98 | 720483.98 | 720483.98 | 720483.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-08-2025, contratista:GENARO ROBERTO CHALÉ CAN, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2290068.39, importe_modificado:2290068.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.21}} | {2592735/proyecto_PROCESO, 2592735/proyecto_INICIO, 2592735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592742 | Proyecto de inversión | 1569584.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569584.41, modificado:1569584.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE KANASÍN. - 80076 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 80076 | S | 420 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.12, meta_modificada:1804.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 61 A Colonia FRANCISCO VILLA 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 10 Y Calle 6 A un costado de la panadería La Bendición de Dios., lon:-89.56119996, lat:20.95380613}} | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1569584.41 | 1569584.41 | 1569584.41 | 1569584.41 | 1569584.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-08-2025, contratista:GENARO ROBERTO CHALÉ CAN, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2290068.39, importe_modificado:2290068.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1804.12}} | {2592742/proyecto_INICIO, 2592742/proyecto_FIN, 2592742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592754 | Proyecto de inversión | 788318.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788318.2, modificado:728579.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN KANTUNIL, LOCALIDAD KANTUNIL, ASENTAMIENTO KANTUNIL - 78399 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 78399 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo KANTUNIL 97670 KANTUNIL, KANTUNIL ENTRE Calle 21 Y DOMICILIOS VARIOS EN CALLES: CALLE 22 ENTRE 25 Y 27; CALLE 11 ENTRE 16 Y 20; CALLE 13A ENTRE 20 Y 22; CALLE 20 ENTRE 9 Y 11; CALLE 23 ENTRE 12 Y 14, lon:-89.03540957, lat:20.79652417}} | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 728579.76 | 728579.76 | 728579.76 | 728579.76 | 728579.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY.R33.LP.2025.03, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:3127331.57, importe_modificado:3127331.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2592754/proyecto_INICIO, 2592754/proyecto_FIN, 2592754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC240402459927 | Proyecto de inversión | 400248.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400248.26, modificado:399786.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NENELA DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN. - 374539 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cantamayec | 374539 | S | 175 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE 2 PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 7 ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE NENELA SOBRE CALLE CANTAMAYEC NENELA QUE ES LA CALLE 2 HASTA LLEGAR AL PARQUE PRINCIPAL CRZANDO POR LA ENTRADA , lon:-89.02019222, lat:20.34883726}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 399786.12 | 399786.12 | 399786.12 | 399786.12 | 399786.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2024/08A, contratista:INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCCIONES S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, monto:399786.12, importe_modificado:399786.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2459927/proyecto_PROCESO, 2459927/proyecto_FIN, 2459927/proyecto_INICIO, 2459927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592744 | Proyecto de inversión | 2222196.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2222196.6, modificado:2224362.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE KANASÍN, ASENTAMIENTO KANASÍN. - 80377 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 80377 | S | 934 | 1110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2269.3, meta_modificada:2269.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 79 Colonia CECILIO CHI 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 74 Y CERCA DE LA TIENDA LOS 3 HERMANOS., lon:-89.59394355, lat:20.91844852}} | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 2224362.75 | 2224362.75 | 2224362.75 | 2224362.75 | 2224362.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-10-2025, contratista:FEBLES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3393611.87, importe_modificado:3393611.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2269.3}} | {2592744/proyecto_INICIO, 2592744/proyecto_FIN, 2592744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592743 | Proyecto de inversión | 2056904.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2056904.95, modificado:2056904.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN KANASÍN, LOCALIDAD KANASÍN, ASENTAMIENTO KANASÍN. - 85161 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 85161 | S | 796 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 19 Fraccionamiento LA FINCA 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 12 E Y Calle 12 D CERCA DE LA ESTABLECIMIENTO DE FRUTAS, VERDURAS Y CARNE DANIEL EL TRAVIESO., lon:-89.55168055, lat:20.93205771}} | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 2056904.95 | 2056904.95 | 2056904.95 | 2056904.95 | 2056904.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-12-2025, contratista:MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHEITA, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3085357.42, importe_modificado:3085357.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2592743/proyecto_INICIO, 2592743/proyecto_FIN, 2592743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593727 | Proyecto de inversión | 540450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540450.0, modificado:540241.83}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE VIVIENDA (3 CUARTOS DORMITORIO, 2 TECHOS FIRMES Y 2 PISOS FIRMES) EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB, MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN - 96062 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 96062 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.32, meta_modificada:43.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 34 Pueblo tzucacab 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 36 LOS BENEFICIARIOS DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES CALLES, C. 34 X 19 Y 21, C. 42 X 33 Y 35, C. 24 X 47 Y 49. LOS BENEFICIA, lon:-89.05602723, lat:20.07143327}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 540241.83 | 540241.83 | 540241.83 | 540241.83 | 540241.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-14-25, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:540241.83, importe_modificado:540241.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.32}} | {2593727/proyecto_PROCESO, 2593727/proyecto_FIN, 2593727/proyecto_INICIO, 2593727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593643 | Proyecto de inversión | 2073554.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2073554.86, modificado:2073554.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN - 115686 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 115686 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 21A Colonia TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 21 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TETIZ QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERI, lon:-89.93332587, lat:20.96242883}} | 2025-10-01 | 2025-11-20 | 2073554.86 | 2073554.86 | 2073554.86 | 2073554.86 | 2073554.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:2455990.32, importe_modificado:2455990.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2593643/proyecto_PROCESO, 2593643/proyecto_FIN, 2593643/proyecto_INICIO, 2593643/proyecto_FIN, 2593643/proyecto_PROCESO, 2593643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302593640 | Proyecto de inversión | 166614.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166614.71, modificado:166614.71}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN - 115755 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 115755 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 19 Colonia TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 21 SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN EN CINCO PUNTOS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERIOR, lon:-89.93088184, lat:20.96259462}} | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 166614.71 | 166614.71 | 166614.71 | 166614.71 | 166614.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-03-25, contratista:LOURDES CAROLINA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:166614.71, importe_modificado:166614.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2593640/proyecto_INICIO, 2593640/proyecto_PROCESO, 2593640/proyecto_INICIO, 2593640/proyecto_FIN, 2593640/proyecto_PROCESO, 2593640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592750 | Proyecto de inversión | 985698.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985698.78, modificado:911002.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOLCÁ, LOCALIDAD KANTUNIL, ASENTAMIENTO HOLCÁ - 78459 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 78459 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle 21 Pueblo HOLCÁ 97675 HOLCÁ, KANTUNIL ENTRE Calle 20 Y VARIOS DOMICILIOS: CALLE 14 POR 25 Y 27; CALLE 27 POR 18 Y 20; CALLE 16 POR 25 Y 27; CALLE 17 POR 12 Y 14; CALLE 21 POR 10 Y 12; CALLE 25 POR 24 Y 26, lon:-88.92917303, lat:20.75642169}} | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 911002.93 | 911002.93 | 911002.93 | 911002.93 | 911002.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY.R33.LP.2025.03, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:3127331.57, importe_modificado:3127331.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2592750/proyecto_PROCESO, 2592750/proyecto_FIN, 2592750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302592736 | Proyecto de inversión | 3101627.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3101627.41, modificado:3099987.83}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN KANASIN, LOCALIDAD KANASIN, ASENTAMIENTO KANASIN - 73390 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 73390 | S | 478 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.19, meta_modificada:544.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 54 541 C Fraccionamiento REPARTO GRANJAS 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 59 Y SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE UN LOCAL DE VENTA DE BOTAS LLAMADO PONCE DE LEON, lon:-89.58679951, lat:20.93128391}} | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 3099987.83 | 3099987.83 | 3099987.83 | 3099987.83 | 3099987.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-13-2025, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3099987.83, importe_modificado:3099987.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.19}} | {2592736/proyecto_INICIO, 2592736/proyecto_FIN, 2592736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202534341 | Proyecto de inversión | 609208.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609208.67, modificado:609055.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUZAMA LOCALIDAD CUZAMA ASENTAMIENTO CUZAMA. - 50734 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuzamá | 50734 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 17 Colonia CUZAMÁ 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 19 DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO LLEGANDO CASI AL FINAL POR LA CARRETERA A HOMÚN, LLEGAR A LA CALLE 8 Y DOBLAR A MANO DERECHA, DE AHÍ AVANZAR UNA CU, lon:-89.3123269, lat:20.74043464}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 609055.74 | 609055.74 | 609055.74 | 609055.74 | 609055.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:Ricardo Ariel Cetina Dorantes, convocante:MUNICIPIO DE CUZAMA, monto:609055.74, importe_modificado:609055.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2534341/proyecto_INICIO, 2534341/proyecto_FIN, 2534341/proyecto_PROCESO, 2534341/proyecto_FIN, 2534341/proyecto_INICIO, 2534341/proyecto_PROCESO, 2534341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402623175 | Proyecto de inversión | 98891.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98891.63, modificado:98891.63}} | ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Kopomá | KOPOMA_02 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN, lon:-89.899575, lat:20.648837}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 98891.63 | 98891.63 | 98891.63 | 98891.63 | 98891.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:3.0}} | {2623175/proyecto_INICIO, 2623175/proyecto_FIN, 2623175/proyecto_INICIO, 2623175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250402623187 | Proyecto de inversión | 62795 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62795.0, modificado:62795.0}} | ADQUISICION DE BIENES AUDIOVISUALES | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Kopomá | KOPOMA_03 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN, lon:-89.899875, lat:20.648837}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 62795 | 62795 | 62795 | 62795 | 62795 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2623187/proyecto_FIN, 2623187/proyecto_PROCESO, 2623187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | YUC250302597721 | Proyecto de inversión | 831635.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831635.12, modificado:831201.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ, MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 116124 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 116124 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle 20 Colonia HOLCÁ 97675 HOLCÁ, KANTUNIL ENTRE Calle 18 Y Calle 20 DIVERSOS DOMICILIOS EN LA COMISARÍA DE HOLCÁ, lon:-88.927946, lat:20.759131}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 831201.27 | 831201.27 | 831201.27 | 831201.27 | 831201.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-R33-LP-2025-05, contratista:MONTY CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:6334297.6, importe_modificado:6334297.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2597721/proyecto_INICIO, 2597721/proyecto_PROCESO, 2597721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402623194 | Proyecto de inversión | 3690 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3690.0, modificado:3690.0}} | Compra de aire acondicionado | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Kopomá | KOPOMA 05 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN, lon:-89.899575, lat:20.648794}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2623194/proyecto_INICIO, 2623194/proyecto_FIN, 2623194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250202534175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130000 | 129807.81
YUC250202534239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3099163.69 | 2525178.45
YUC250202534241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307347.23 | 209434.59
YUC250202534243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 156883.19
YUC250202534261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125186.82
YUC250202534279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212470.54 | 151541.25
YUC250202534281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130546.78 | 112366.3
YUC250202534286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776067.26 | 575258.73
YUC250202534312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2196843.01 | 2195953.68
YUC250202534363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3550001.92 | 3522008.94
YUC250202542163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100843.27 | 79611.87
YUC250202542165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280185.39 | 231265.17
YUC250202542648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886915.51 | 886915.5
YUC250202542710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1578894.21 | 1578894.18
YUC250202542740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868453.07 | 868453.06
YUC250202542746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799594.68 | 796963.78
YUC250202543055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4439867.66 | 5130284.61
YUC250202543890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 434921.35 | 434921.35
YUC250202543890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 186394.86 | 186394.86
YUC250202543892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2339846.54 | 2339846.54
YUC250202543894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 871968.42 | 871968.42
YUC250202543904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1194469.12 | 1194469.12
YUC250202543908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1121938.63 | 1121938.63
YUC250202543919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1084160.21 | 1084160.21
YUC250302553195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1141588.62
YUC250302553200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126843.02
YUC250302553213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1007700.61 | 1007700.61
YUC250302553218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 507408.24 | 507408.24
YUC250302553218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 217460.67 | 217460.67
YUC250302553219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4816381.2 | 4816381.2
YUC250302553225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 138745.59
YUC250302553232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507476.64
YUC250302553245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 132516.45
YUC250302553247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126855.56
YUC250302553271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126886
YUC250302553281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126542.3
YUC250302553290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1649700 | 1625759.07
YUC250302553298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126831.05
YUC250302553299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1268860
YUC250302553308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 376861.41
YUC250302553312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507440.56
YUC250302553315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1141822.44
YUC250302553316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126547.68
YUC250302553320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126869.04
YUC250302553329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 137291.89
YUC250302553331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1013378.72
YUC250302553332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 122782.87
YUC250302592573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2103986.08 | 21039267.03
YUC250302592577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2008583.23 | 2005149.58
YUC250302592603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4602240 | 4591570
YUC250302592653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720000.01 | 719991.08
YUC250302592661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239999.91 | 239996.93
YUC250302592678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100066.13 | 2098204.06
YUC250302592679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1061963.59 | 1060299.03
YUC250302592700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 755281.21 | 754991.13
YUC250302592704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 755798.26 | 755826.93
YUC250302592789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 125875.28
YUC250302592792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140766.92 | 121194.17
YUC250302592802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2682934.2 | 2202541.78
YUC250302592806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311785.17 | 116868.73
YUC250302592808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515127.67 | 465368.53
YUC250302592809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 132185.95
YUC250302592817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 123848.9
YUC250302592821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127883.45
YUC250302592827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 129061.18
YUC250302592829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175479.08 | 148466.73
YUC250302592841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 128876.99
YUC250302592854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154354.17 | 106211.6
YUC250302592862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135218.29 | 105990.9
YUC250302592868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 129061.18
YUC250302592870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172997.6 | 1040954.2
YUC250302592875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135136.1 | 116113.43
YUC250302592877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120757.6 | 104945.45
YUC250302592883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 128869.08
YUC250302592884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121493.45 | 92899.77
YUC250302592895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127883.45
YUC250302592897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54960.06
YUC250302592902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1341684.49 | 1120746.59
YUC250302592912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105335.77 | 861042.91
YUC250302592921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119254.92 | 86199.96
YUC250302592926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 126277.06
YUC250302592929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313970.45 | 257899.25
YUC250302592932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145861.78 | 104782.74
YUC250302592948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130525.39
YUC250302592972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119748.32 | 98299.59
YUC250302592995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130525.39
YUC250302592998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127722.73
YUC250302593013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127883.45
YUC250302593030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 131186.79
YUC250302593049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109699.8 | 93106.89
YUC250302593051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138626.15 | 111965.36
YUC250302593053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185015.72 | 155359.46
YUC250302593060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057682.69 | 901226.06
YUC250302593064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 120762.07
YUC250302593067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161667.44 | 118242.82
YUC250302593071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302593084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81222.64 | 61471.09
YUC250302593093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125422.84
YUC250302593105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 129530.31
YUC250302593110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 421363.92 | 357052.37
YUC250302593117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1180176.78 | 991859.16
YUC250302593120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 128869.08
YUC250302593130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132443.53 | 106582.27
YUC250302593141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 205993.2
YUC250302593162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 152890.5
YUC250302593177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 126779.37
YUC250302593199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130986.65
YUC250302593209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127722.73
YUC250302593235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125204.1
YUC250302593240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180059.45 | 147227.47
YUC250302593246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 118430.46
YUC250302593256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203862.75 | 166243.71
YUC250302593258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 123710.03
YUC250302593267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280981 | 223841.65
YUC250302593276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 111297.61
YUC250302593282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 128876.99
YUC250302593292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127722.73
YUC250302593319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 127478.05
YUC250302593327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128844.22 | 110758.69
YUC250302593344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115363.14 | 91058.69
YUC250302593365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130525.39
YUC250302593381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130525.39
YUC250302593442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1930491.22 | 1929834.65
YUC250302593519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1199684.1
YUC250302593544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1402765.88 | 1402765.88
YUC250302593610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741999.97 | 740930.66
YUC250302593626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1780860.24 | 1780860.24
YUC250302593668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 892811.4 | 891750
YUC250302593681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355680.06 | 355200.48
YUC250302593720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1375000 | 1371617.85
YUC250302593729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3079733.14 | 3078326.23
YUC250302596826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1420801.28 | 1361317.38
YUC250302596836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020928.8 | 920977.13
YUC250302597883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5650000.05 | 5645100.65
YUC250302597904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 2108738.09
YUC250302601623 | ESTATAL | 2025 |  |  | Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes | 1739831.36 | 1739831.36
YUC250302601623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1739831.37 | 1739831.37
YUC250402604036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 134251.58 | 126855.58
YUC250402614751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477056.45 | 477045.02
YUC250402618180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46511.64
YUC250402619872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 2002002 | 2002002
YUC250402620798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438131.78 | 1438131.78
YUC250402621582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 1393805.32 | 1393805.32
YUC250402622179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1199200.5
YUC250402622192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
YUC250402622557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4233033.3 | 4233033.3
YUC250402622670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373925.36 | 373925.36
YUC250102523116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1680000 | 1680000
YUC250102523142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27020127.9 | 32544066.58
YUC250202534179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405000 | 404140.7
YUC250202534204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1286067.87 | 1284541.78
YUC250202534247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 413730.18 | 320590.23
YUC250202534267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375388.98 | 184856.71
YUC250202534271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 114759.84
YUC250202534305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 2598420.04
YUC250202534319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1403919.01 | 1400001.03
YUC250202534347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2409403.64 | 2408261.64
YUC250202537706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3009226.91 | 3009226.91
YUC250202542120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345000.61 | 330765.34
YUC250202542142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2548134.21 | 2539089.39
YUC250202542154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813927.03 | 813927.03
YUC250202542208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2898858.85 | 2894403.09
YUC250202542208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1932572.56 | 1929602.06
YUC250202542759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 989979.32
YUC250202543891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2302053.18 | 2302053.18
YUC250202543901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2772317.27 | 2772317.27
YUC250202543903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 795591.1 | 795591.1
YUC250202543915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3095152.12 | 3095152.12
YUC250202543930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2186591.75 | 2186591.75
YUC250202543930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1457727.83 | 1457727.83
YUC250202543933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4361198.47 | 4361198.47
YUC250202543933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2907465.65 | 2907465.65
YUC250202543937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 745579.45 | 745579.45
YUC250202543937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 497052.96 | 497052.96
YUC250302553180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634427.95
YUC250302553184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 136089.46
YUC250302553187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1522800 | 1522118.16
YUC250302553197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126843.18
YUC250302553223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126899.85
YUC250302553228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 788000 | 787049
YUC250302553246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 121726.47
YUC250302553255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380580.42
YUC250302553262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1395900 | 1391482.4
YUC250302553273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 502481.88
YUC250302553284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 192293 | 172741.32
YUC250302553293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761160.84
YUC250302553296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507540.56
YUC250302553302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1141790.67
YUC250302553306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 169900 | 192073.87
YUC250302553307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 125620.47
YUC250302553310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 502481.88
YUC250302553313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1776600 | 1776104.12
YUC250302553317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380593.74
YUC250302553341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126547.68
YUC250302553343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 138745.59
YUC250302553345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2521600 | 2593823.81
YUC250302592565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700230.44 | 700120.4
YUC250302592575 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 189.63 | 0
YUC250302592575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2093386.93 | 2092463.25
YUC250302592578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555926.11 | 555737.83
YUC250302592600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20479999.54 | 19367234.36
YUC250302592602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5003312.25 | 4987750
YUC250302592659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1940553.43 | 1938869.29
YUC250302592794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 153639.47
YUC250302592796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 135171.39
YUC250302592799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 119508.02
YUC250302592805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804952.45 | 611442.16
YUC250302592820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406885.87 | 331468.35
YUC250302592835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127089.05
YUC250302592852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126249.64 | 110631.74
YUC250302592864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 136722.23
YUC250302592874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 131186.79
YUC250302592878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130525.39
YUC250302592880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115044.22 | 93200.37
YUC250302592882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 173393.67
YUC250302592892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 135171.39
YUC250302592908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127092.78
YUC250302592910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313970.45 | 256157.44
YUC250302592925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122397.99 | 97317.3
YUC250302592928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 126779.37
YUC250302592938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94336.04 | 81916.81
YUC250302592939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125204.1
YUC250302592940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107241.5 | 83223.15
YUC250302592944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870261.15 | 707919.03
YUC250302592946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231531.04 | 222477.78
YUC250302592947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84480.27 | 70684.3
YUC250302592955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 140402.73
YUC250302592957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 116163.06
YUC250302592968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248502.18 | 129734.95
YUC250302592969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85433.36 | 85433.36
YUC250302592973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 130266.25
YUC250302592980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 120762.07
YUC250302592986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126795.51 | 88153.05
YUC250302593010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58557.81 | 46459.57
YUC250302593011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 129408.64
YUC250302593038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 123448.29
YUC250302593066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 121594.56
YUC250302593074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 181899.76
YUC250302593077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 111601.25
YUC250302593091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127089.05
YUC250302593097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132256.65 | 108492.43
YUC250302593104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85322.49 | 66779.98
YUC250302593116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76391.89 | 61113.74
YUC250302593124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349066.39 | 319464.27
YUC250302593125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111230.56 | 85561.08
YUC250302593127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324926.82 | 264675.27
YUC250302593136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941911.36 | 736137.52
YUC250302593146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 140402.73
YUC250302593147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203901.2 | 183818.7
YUC250302593156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152717.25 | 105644.96
YUC250302593183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1255881.77 | 928597.19
YUC250302593198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 126959.23
YUC250302593213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 124619.46
YUC250302593219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184541.03 | 134808.01
YUC250302593229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3539957.64 | 2930667.39
YUC250302593245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 627940.89 | 487377.24
YUC250302593248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134865.27 | 116421.35
YUC250302593251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 194069.02
YUC250302593257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468041.25 | 398085.53
YUC250302593269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1618839.52 | 1291507.98
YUC250302593283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 124708.8
YUC250302593286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 196020.91
YUC250302593303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 136204.38
YUC250302593326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 123482.42
YUC250302593340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183734.27 | 153245.64
YUC250302593366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3024951.69 | 2476456.14
YUC250302593373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127883.45
YUC250302593377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 129530.31
YUC250302593386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 136509.52
YUC250302593397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600044.67 | 1599314.46
YUC250302593402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 591882.71 | 591754.45
YUC250302593504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720016.37 | 719087.65
YUC250302593509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 993307.87 | 993307.87
YUC250302593598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218176.44 | 218075.1
YUC250302593602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4882610.14 | 4208514.47
YUC250302593625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1563702.84 | 1563702.84
YUC250302593665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148072.61 | 148072.61
YUC250302593750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 554243.24 | 554036.62
YUC250302596369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2601300 | 2601300
YUC250302596743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858666.64 | 833028.65
YUC250302596827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118207.98 | 1118207.98
YUC250302599088 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9659162.48 | 9659162.48
YUC250402604043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 125390.03 | 125267.86
YUC250402604046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 125390.03 | 122782.85
YUC250402604051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 501560.12 | 501391.72
YUC250402614807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523190.55 | 1521667.36
YUC250402614842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1545715.79 | 1545715.79
YUC250402614843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1888999.98 | 1888999.98
YUC250402614844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1651764.65 | 1651764.65
YUC250402618343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46511.64
YUC250402618941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69767.46
YUC250402619889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1506728.13 | 1506728.13
YUC250402620895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1510704.94 | 1510704.94
YUC250402620959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
YUC250402620994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930326 | 930326
YUC250402621925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
YUC250402621984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1670000 | 1670000
YUC250402621995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615000 | 1615000
YUC250402622020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2775000 | 2775000
YUC250402622157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
YUC250402622567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1997816.37 | 1997816.37
YUC250402622655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070913.45 | 1070913.45
YUC240102349499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1035260 | 1035260
YUC250202534231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143565.83 | 69000.44
YUC250202534244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222719.64 | 156258.08
YUC250202534246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941911.33 | 728522.23
YUC250202534253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108403.68 | 74567.39
YUC250202534270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 135086.33
YUC250202534280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 127992.9
YUC250202534314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3359998.24 | 3341272.33
YUC250202534358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122956.88 | 1122154.51
YUC250202534360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2283730.74 | 2569197.16
YUC250202537709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1357196.52 | 1357196.52
YUC250202542158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4013032.41 | 4011133.39
YUC250202542629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3810595.39 | 3655367.57
YUC250202542755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800536.26 | 1800536.23
YUC250202542774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990000 | 2900079.33
YUC250202542789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1554249.51 | 1554249.5
YUC250202542908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14986755.28 | 14507050.16
YUC250202543059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017123.45 | 1017123.45
YUC250202543920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3152138.99 | 3152138.99
YUC250202543922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1208408.48 | 1208408.48
YUC250202543925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 683447.83 | 683447.83
YUC250202543925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 455631.88 | 455631.88
YUC250202543929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3926277.13 | 3926277.13
YUC250202543929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2617518.08 | 2617518.08
YUC250202543936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2174606.72 | 2174606.72
YUC250202543936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1449737.82 | 1449737.82
YUC250302553193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139154.19
YUC250302553196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 138997.76
YUC250302553212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126885.59
YUC250302553214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 999415.22 | 999415.22
YUC250302553220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507599.72
YUC250302553229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 735170.04
YUC250302553234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2030400 | 2029688.96
YUC250302553240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253711.12
YUC250302553249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 486905.88
YUC250302553250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126885.59
YUC250302553251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253771.18
YUC250302553256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1011987.2
YUC250302553272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126831.03
YUC250302553280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380493.09
YUC250302553285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 502481.88
YUC250302553288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2206400 | 2205850.86
YUC250302553295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 879343.29
YUC250302553309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 125620.37
YUC250302553318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126864.58
YUC250302553327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1395900 | 1350611.57
YUC250302553346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4570400 | 5120463.56
YUC250302592639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4179653.63 | 4177738.07
YUC250302592646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464000 | 463986.21
YUC250302592650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
YUC250302592673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1142851.23 | 1141634.85
YUC250302592674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1904270.46 | 1903137.96
YUC250302592703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 834124.69 | 833997.93
YUC250302592791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302428.9 | 153229.04
YUC250302592797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 127792.17
YUC250302592801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120757.6 | 117866.19
YUC250302592807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 127339.54
YUC250302592811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274253.35 | 133924.97
YUC250302592812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 136204.38
YUC250302592818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 64652.98
YUC250302592839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302592848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327279.06 | 251510.04
YUC250302592849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 124708.8
YUC250302592858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 128869.08
YUC250302592859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127172.19
YUC250302592869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147197.21 | 1022574.57
YUC250302592901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198467.07 | 171192.31
YUC250302592915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184140.38 | 144193.71
YUC250302592918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 123848.9
YUC250302592927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125422.84
YUC250302592931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234619 | 189135.17
YUC250302592934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302592943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 135482.6
YUC250302592949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134505.21
YUC250302592953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 124825.21
YUC250302592960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 123448.29
YUC250302592965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127832.8
YUC250302593001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 864307.35 | 725345.85
YUC250302593006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376764.53 | 288528.46
YUC250302593016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573056.7 | 445329.07
YUC250302593025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724545.6 | 574000.13
YUC250302593028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4188128.46 | 4188128.46
YUC250302593029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 124018.8
YUC250302593032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 129061.18
YUC250302593037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190951.95 | 179657.56
YUC250302593040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1111875.92 | 920722.17
YUC250302593058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329421.72 | 129734.95
YUC250302593075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 202916.72
YUC250302593096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104573.43 | 100783.9
YUC250302593106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243756.31 | 152890.5
YUC250302593108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711425.26 | 594259.55
YUC250302593111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 269257.7 | 152890.5
YUC250302593123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 111297.61
YUC250302593143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 152890.5
YUC250302593163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127089.05
YUC250302593180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127089.05
YUC250302593204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211493.99 | 121215.76
YUC250302593206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 40715.99
YUC250302593212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435926.55 | 198970.19
YUC250302593225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193087.69 | 918472.54
YUC250302593261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130022.56
YUC250302593265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111661.04 | 90090.66
YUC250302593285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157072.02 | 114431.89
YUC250302593289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 123031.93
YUC250302593318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 129530.31
YUC250302593323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125588.18 | 99068.83
YUC250302593325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232663.1 | 199085.35
YUC250302593328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 111297.61
YUC250302593329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134939.29 | 110570.56
YUC250302593338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 111297.61
YUC250302593343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 126779.37
YUC250302593347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89347.64 | 68275.79
YUC250302593354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452178.76 | 364479.43
YUC250302593382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122749.81 | 95794.28
YUC250302593387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196821.85 | 80463.79
YUC250302593462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2741800.12 | 2740181.21
YUC250302593584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3730106.92 | 3728658.11
YUC250302593628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2802528.74 | 2802528.74
YUC250302593630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2926874.48 | 2926874.48
YUC250302593633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785685.79 | 1785685.79
YUC250302593651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3040994.54 | 3040036.59
YUC250302593672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1432475.3 | 1430430.22
YUC250302593677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 871167.13 | 870348.6
YUC250302593680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684800.22 | 684047.62
YUC250302593682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650236.68 | 1648011.57
YUC250302596813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655430.08 | 655430.07
YUC250302596822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1613909.02 | 1487232.67
YUC250302597674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2781927 | 2781927
YUC250402604039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 270000 | 253771.18
YUC250402604041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 250780.06 | 245565.74
YUC250402604049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 250780.06 | 243452.94
YUC250402614730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3397863 | 3393469.08
YUC250402614749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327282.86 | 151279.86
YUC250402614768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388972.63 | 388972.63
YUC250402614801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148540 | 135826.05
YUC250402618173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402619723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 709116.38 | 709116.38
YUC250402619835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1647230.24 | 1647230.24
YUC250402620918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1401497.89 | 1401497.89
YUC250402622428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437982.72 | 1437982.72
YUC250402622572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1498965.8 | 1498965.8
YUC250402622594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1399470.8 | 1399470.8
YUC250202534234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336321.04 | 121474.04
YUC250202534259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125315.36
YUC250202534263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 123751.03
YUC250202534264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134545.46
YUC250202534266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 139828.25
YUC250202534292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66420.76 | 53890.41
YUC250202534295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565146.8 | 431544.51
YUC250202534298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439558.63 | 333028.74
YUC250202534324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804630.1 | 803373.99
YUC250202534357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 519322.92 | 519242.52
YUC250202534364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930000.13 | 785939.82
YUC250202537703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 373442.31 | 373442.31
YUC250202537711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5104063.38 | 5104063.38
YUC250202542133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1484884.4 | 1480453.43
YUC250202542176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846353.37 | 845153.37
YUC250202542177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1020757.27 | 1019557.27
YUC250202542184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145206.72 | 2814237.41
YUC250202542184 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 3505206.72 | 1686464.09
YUC250202542184 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1000000 | 0
YUC250202542730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1579652.77 | 1579652.78
YUC250202543014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9846376.87 | 9846376.85
YUC250202543888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4287081.83 | 4287081.83
YUC250202543888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2858054.55 | 2858054.55
YUC250202543906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2252337.97 | 2252337.97
YUC250202543926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1915724.97 | 1915724.97
YUC250202543926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1915724.97 | 1915724.97
YUC250202543935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 289947.56 | 289947.56
YUC250202543935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 124263.24 | 124263.24
YUC250302553178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126831.03
YUC250302553183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1649700 | 1649512.67
YUC250302553185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380656.77
YUC250302553204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1576000 | 1574098
YUC250302553207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 157600 | 157409.8
YUC250302553216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3161911.21 | 3161911.21
YUC250302553217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3337527.03 | 3337527.03
YUC250302553221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 169900 | 169740.88
YUC250302553226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 157600 | 157409.8
YUC250302553227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 788000 | 787049
YUC250302553235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2538000 | 2501167.8
YUC250302553238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 250116.68
YUC250302553253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 138219.11
YUC250302553275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1649700 | 1649506.82
YUC250302553282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1903500 | 1898133.15
YUC250302553286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253711.12
YUC250302553289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 500233.56
YUC250302553324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 137291.89
YUC250302553325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 982262.96
YUC250302553326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507543.96
YUC250302553337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126542.21
YUC250302553340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253798.32
YUC250302592654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580000 | 579982.74
YUC250302592690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636933.84 | 636933.84
YUC250302592698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 754519.2 | 754339.87
YUC250302592723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2202182.78 | 2201473.66
YUC250302592765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1217212.46 | 1215000.91
YUC250302592804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204585.85 | 169066.49
YUC250302592830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 190671.73
YUC250302592832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 859160.3 | 723759.22
YUC250302592837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 151086.44
YUC250302592838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120720.12 | 87456.92
YUC250302592840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 161271.36
YUC250302592843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 129530.31
YUC250302592846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 712850.83 | 638227.16
YUC250302592853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118746.9 | 94380.4
YUC250302592860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125204.1
YUC250302592876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1379971.66 | 1163978.72
YUC250302592881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317002.47 | 119198.37
YUC250302592887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753178.38 | 512655.63
YUC250302592894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 162045.63
YUC250302592896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196960.8 | 178186.65
YUC250302592903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5106518.45 | 4216194.57
YUC250302592923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273888.94 | 73167.12
YUC250302592924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130986.65
YUC250302592936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274191.32 | 269230.71
YUC250302592941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130986.65
YUC250302592942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 127552.59
YUC250302592950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1256111.8 | 1012216.18
YUC250302592956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1925551.25 | 1593069.04
YUC250302592959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 129061.18
YUC250302592963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332310.57 | 127092.78
YUC250302592967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64793.57 | 52201.09
YUC250302592978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 206319.4
YUC250302592988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5858474.83 | 4907890.55
YUC250302592990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 971885.98 | 805005.89
YUC250302592997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200176.61 | 214442.07
YUC250302593000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 130266.25
YUC250302593003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049275.81 | 882646.41
YUC250302593005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156056.12 | 107307.06
YUC250302593008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 124825.21
YUC250302593014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357937.99 | 298401.11
YUC250302593017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183509.48 | 146425.71
YUC250302593022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15693.22 | 14072.02
YUC250302593050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 184227.49
YUC250302593059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 127027.23
YUC250302593073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104568.46 | 89118.42
YUC250302593079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1328333.61 | 1034590.06
YUC250302593081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131823.14 | 99992.82
YUC250302593082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127722.73
YUC250302593088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88759.95 | 67719.5
YUC250302593089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 61459.91
YUC250302593090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 127552.59
YUC250302593094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130022.56
YUC250302593112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 123031.93
YUC250302593119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148216.08 | 132193.33
YUC250302593128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636751.6 | 536256.5
YUC250302593135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125993.89 | 110402.18
YUC250302593144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 194069.02
YUC250302593153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9947.86 | 8177.64
YUC250302593157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130525.39
YUC250302593165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172276.03 | 105073.29
YUC250302593174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 111601.25
YUC250302593189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133698.31 | 125872.54
YUC250302593192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181136.4 | 151897.2
YUC250302593227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 136204.38
YUC250302593230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 121982.23
YUC250302593242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 111297.61
YUC250302593243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 129061.18
YUC250302593259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 53050.23
YUC250302593266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2234375.61 | 1897082
YUC250302593287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 133451.01
YUC250302593308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1574143.91 | 1292107.02
YUC250302593312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229009.4 | 126779.37
YUC250302593335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174024.1 | 148665.87
YUC250302593374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4098048.06 | 3379359.21
YUC250302593380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 128879.09
YUC250302593451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1646817.11 | 1806735.53
YUC250302593457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1697155.88 | 1692155.88
YUC250302593575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3143054.28 | 3142397.61
YUC250302593601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1528888.98 | 1528165.14
YUC250302593606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4535772.84 | 4535152.53
YUC250302593635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878430 | 878430
YUC250302593638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2451666.18 | 2451666.18
YUC250302593650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3879890.94 | 3878263.32
YUC250302593666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4679446.56 | 4679446.56
YUC250302593676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2904746.72 | 2904746.72
YUC250302593730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3471600 | 3440761.95
YUC250302593747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 572274.96 | 570860.5
YUC250302595930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1291727.16 | 1290877.1
YUC250302596060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187180.24 | 147765.04
YUC250302596810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432257.27 | 432257.27
YUC250302597705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2294712 | 2549680
YUC250302597709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 698393.56
YUC250302601683 | ESTATAL | 2025 |  |  | Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes | 2300377.52 | 2300377.52
YUC250302601683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2300377.52 | 2300377.52
YUC250402604038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 540000 | 507542.36
YUC250402604044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 250780.06 | 245056.68
YUC250402604048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 125390.03 | 125347.91
YUC250402604073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139110.5
YUC250402614795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1256606.55 | 1256606.55
YUC250402614859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1153373.55 | 1152442.9
YUC250402615976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4114.52 | 4114.52
YUC250402618160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46511.64
YUC250402618918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69767.46
YUC250402619085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245619.39 | 245619.39
YUC250402619963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402619995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1627846.3 | 1627846.3
YUC250402620847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 3516835.86 | 3517054.7
YUC250402621706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2980246.45 | 2980246.45
YUC250402621874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1725000
YUC250402622034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2521356.08 | 2521356.08
YUC250402622207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC250402622255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
YUC220402175884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423485.43 | 0
YUC250102523119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27019349.44 | 20024888.46
YUC250102523139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1307000 | 1356201.24
YUC250202534219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1096881.28 | 1096865.78
YUC250202534233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121399.41 | 88318.13
YUC250202534237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 119694.64
YUC250202534240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 153700.64
YUC250202534248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637399.8 | 510872.14
YUC250202534250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2612761.67 | 1945230.82
YUC250202534252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 115617.49
YUC250202534257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 122997.06
YUC250202534273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.37 | 207861.3
YUC250202534278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116350.54 | 116350.54
YUC250202534282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 754379.37 | 632929.46
YUC250202534283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3808659.85 | 2994816.04
YUC250202534284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290420.58 | 290420.58
YUC250202534296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125588.18 | 71724.69
YUC250202537710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1236375.78 | 1236375.78
YUC250202542119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785000.76 | 1764232.27
YUC250202542124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2505654.53 | 2504432.6
YUC250202542144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2887388.96 | 2884146.01
YUC250202542157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1482316.22 | 1481893.02
YUC250202542162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318485.54 | 233212.97
YUC250202542198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87407.89 | 86165.2
YUC250202542643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1864624.77 | 1864624.76
YUC250202542767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3015000 | 3013898.72
YUC250202542777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771314.67 | 769973.09
YUC250202542780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15329560.5 | 15184131.8
YUC250202542896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876576.11 | 876576.1
YUC250202543887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 652382.02 | 652382.02
YUC250202543887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 279592.29 | 279592.29
YUC250202543897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2825791.69 | 2825791.69
YUC250202543911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1172718.72 | 1172718.72
YUC250202543912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2409960.23 | 2409960.23
YUC250202543914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2647505.72 | 2647505.72
YUC250202543918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1470891.14 | 1470891.14
YUC250202543927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1180500.79 | 1180500.79
YUC250202543927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 787000.53 | 787000.53
YUC250202543934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 434921.35 | 434921.35
YUC250202543934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 186394.86 | 186394.86
YUC250302553176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1522800 | 1522627.08
YUC250302553182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 760986.18
YUC250302553190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1776600 | 1775804.52
YUC250302553198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126843.18
YUC250302553215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3272147.65 | 3272147.65
YUC250302553222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126899.93
YUC250302553224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1268999.3
YUC250302553231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126831.03
YUC250302553237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 417600 | 395395.56
YUC250302553242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139110.52
YUC250302553264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761160.9
YUC250302553278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 502481.88
YUC250302553287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507324.12
YUC250302553304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1903500 | 1889878.36
YUC250302553321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1268859.9
YUC250302553333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126885.21
YUC250302592579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1614586.88 | 1613900.7
YUC250302592599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3587158.29 | 3585958.29
YUC250302592693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999856.54 | 999021.79
YUC250302592769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1361512.66 | 1360676.89
YUC250302592793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 121316.61
YUC250302592815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 135388.77
YUC250302592833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388794.09 | 150158.35
YUC250302592847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2422208.18 | 2038407.11
YUC250302592856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 131186.79
YUC250302592866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127092.78
YUC250302592867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 140402.73
YUC250302592872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 135320.22
YUC250302592879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127092.78
YUC250302592885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125759.13
YUC250302592890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94433.89 | 75122.81
YUC250302592905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 130047.04
YUC250302592907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 130266.25
YUC250302592914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 111601.25
YUC250302592916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88459.21 | 73925.58
YUC250302592930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70733.97 | 60399.84
YUC250302592954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77024.09 | 66816.42
YUC250302592966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73355.63 | 73355.63
YUC250302592974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 145503.96
YUC250302592977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565146.8 | 433329.19
YUC250302592979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181736.74 | 147814.08
YUC250302592983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690734.98 | 567378.35
YUC250302593012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 130374.51
YUC250302593021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302369.29 | 147581.56
YUC250302593033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185406.25 | 157137.86
YUC250302593034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127832.8
YUC250302593035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 135171.39
YUC250302593043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89827.99 | 69442.76
YUC250302593044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 123482.42
YUC250302593068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88985.78 | 77404.54
YUC250302593069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314172.59 | 255132.6
YUC250302593078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015150.73 | 822474.54
YUC250302593098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 721282.47 | 624560.79
YUC250302593114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 927000.3 | 799241.79
YUC250302593115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71060.61 | 55779.34
YUC250302593121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333093.77 | 135915.02
YUC250302593126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 121566.83
YUC250302593132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147068.91 | 127089.05
YUC250302593142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124024.22 | 98165.86
YUC250302593148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1616740.96 | 1036303.13
YUC250302593150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 122982.69
YUC250302593197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 124245.65
YUC250302593201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462146.32 | 345001.02
YUC250302593215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 131426.59
YUC250302593221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309035.63 | 122982.69
YUC250302593223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84442.78 | 79088.72
YUC250302593224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199309.95 | 168525.88
YUC250302593231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239629.86 | 1043092.18
YUC250302593232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 136285.56
YUC250302593268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129815.77 | 104591.15
YUC250302593272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61072.12 | 53074.71
YUC250302593275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850660.53 | 643610.6
YUC250302593298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 123350.77
YUC250302593299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 145937.97
YUC250302593301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 128869.08
YUC250302593302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 731807.55 | 617580.38
YUC250302593310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 121566.83
YUC250302593324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2774013.88 | 2264334.98
YUC250302593331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301894 | 245813.44
YUC250302593339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 140402.73
YUC250302593341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 128879.09
YUC250302593348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127172.19
YUC250302593353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1243758.07 | 946190.32
YUC250302593356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 872229.76 | 749305.75
YUC250302593362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 134325.81
YUC250302593372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 124825.21
YUC250302593388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 504605.27
YUC250302593388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 504605.27
YUC250302593505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052098.95 | 1046737.58
YUC250302593523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390122.78 | 1389867.3
YUC250302593545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569681.35 | 569681.35
YUC250302593632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4084330.05 | 4084330.05
YUC250302593634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1676885.55 | 1676885.55
YUC250302593669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107436.51 | 107436.51
YUC250302593670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2214674.57 | 2212256.64
YUC250302593673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400672.55 | 400672.55
YUC250302593675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2421836.99 | 2419886.35
YUC250302593693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2099097.88
YUC250302593718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 942200 | 936241.87
YUC250302593732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 665280.37 | 664165.66
YUC250302593748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82526.68 | 82124.5
YUC250302593749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 752812.53 | 751459.18
YUC250302597659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1230000 | 1230000
YUC250302597683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1138428 | 1138428
YUC250302597890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 498706.82
YUC250302598869 | ESTATAL | 2025 |  |  | INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS | 3500000 | 3500000
YUC250302598869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 103781875 | 103781875
YUC250302601715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5806862.42 | 5806862.42
YUC250302601715 | ESTATAL | 2025 |  |  | Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes | 8765172.73 | 8765172.73
YUC250402604045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 125390.03 | 121726.46
YUC250402614727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3032792.73 | 3027271.11
YUC250402614806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195852.08 | 195656.23
YUC250402614839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609558.88 | 609558.88
YUC250402614858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052521.57 | 1051775.71
YUC250402618111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46511.64
YUC250402618880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46511.64
YUC250402618910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69767.46
YUC250402618924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69767.46
YUC250402618934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69767.46
YUC250402619810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.31 | 29002.31
YUC250402620082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.16 | 29002.16
YUC250402620888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1564505.34 | 1564505.34
YUC250402621886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655000 | 1655000
YUC250402621937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1865000 | 1865000
YUC250402622073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250402622086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998505.86 | 998505.86
YUC250402622112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2501500 | 2501500
YUC230402288004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5537934.82 | 5537934.82
YUC250102523128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17906914 | 19276461
YUC250102523137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5075528.22 | 5075528.22
YUC250202534232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340648.57 | 117962.82
YUC250202534235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110014.59 | 82295.72
YUC250202534242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175118.11 | 77470.46
YUC250202534251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 913588.15 | 756264.74
YUC250202534256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317100.72 | 110778.68
YUC250202534268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 117007.99
YUC250202534269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 116829.64
YUC250202534275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 323203.09 | 104418.49
YUC250202534365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1590000.53 | 1562480.1
YUC250202537704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2451392.61 | 2451392.61
YUC250202537713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3830835.96 | 3830835.96
YUC250202537714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60000000 | 56189079.77
YUC250202542125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1559969.13 | 1523450.79
YUC250202542139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2306791.89 | 2292267.2
YUC250202542585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985138.87 | 985138.86
YUC250202542601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3848815.61 | 3848815.61
YUC250202542654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1083001.02 | 1082997.56
YUC250202542709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2153272.16 | 2153272.15
YUC250202542892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993435.59 | 993435.59
YUC250202543893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3707190.69 | 3707190.69
YUC250202543899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1198204.5 | 1198204.5
YUC250202543905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2477343.83 | 2477343.83
YUC250202543913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1154865.71 | 1154865.71
YUC250202543931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 341723.91 | 341723.91
YUC250302553179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126831.03
YUC250302553181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1141970.31
YUC250302553188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3426300 | 3308265.18
YUC250302553189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126843.18
YUC250302553206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 945600 | 944458.8
YUC250302553209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 251240.94
YUC250302553211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1268991.6
YUC250302553230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1522800 | 1522789.92
YUC250302553236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2411100 | 2411100
YUC250302553252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015193.2
YUC250302553257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761160.84
YUC250302553259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2538000 | 2537291.6
YUC250302553260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 138997.76
YUC250302553261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507440.56
YUC250302553268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126885.43
YUC250302553270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126886
YUC250302553279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507324.12
YUC250302553300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380493.09
YUC250302553303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126855.56
YUC250302553311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 502481.88
YUC250302553314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1138485.6
YUC250302553328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1776600 | 1773413.04
YUC250302553334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 137727.68
YUC250302592576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100857.71 | 1099774.39
YUC250302592580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1035450.42 | 1023068.09
YUC250302592609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2565227.98 | 2556953.82
YUC250302592648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000.01 | 1999481.82
YUC250302592655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479999.97 | 479994.02
YUC250302592658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464000 | 463986.21
YUC250302592675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203020.44 | 202536.83
YUC250302592803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 154739.55
YUC250302592810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 533551.55 | 447836.92
YUC250302592814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 134808.01
YUC250302592819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 141453.71
YUC250302592822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125859.64
YUC250302592844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300972.73 | 249449.32
YUC250302592857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127832.8
YUC250302592871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 52083.5
YUC250302592889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 124018.8
YUC250302592891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285811.74 | 153173.25
YUC250302592893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 125334.73
YUC250302592900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130986.65
YUC250302592911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 122982.69
YUC250302592945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497192.36 | 387751.66
YUC250302592961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 126068.35
YUC250302592962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156121.77 | 120238.8
YUC250302592984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125422.84
YUC250302592991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2252237.16 | 1809705.77
YUC250302592996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82657.03 | 74905.87
YUC250302593023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113171.66 | 96687.66
YUC250302593026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 306479.82 | 151909.63
YUC250302593031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109688.93 | 136979.32
YUC250302593036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 136285.56
YUC250302593039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 122587.54
YUC250302593054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130293.62 | 848953.9
YUC250302593056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70896.31 | 44070.78
YUC250302593063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 135171.39
YUC250302593076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302593100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127883.45
YUC250302593113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104334.75 | 78486.95
YUC250302593129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 153229.04
YUC250302593138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 948538.83 | 767665.45
YUC250302593160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268877.36 | 203981.46
YUC250302593164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 126652.81
YUC250302593182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 253148.11 | 217171.55
YUC250302593188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84468.72 | 56807.87
YUC250302593190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6391854.59 | 5258126.37
YUC250302593194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1263754.78 | 994410.17
YUC250302593208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307649.45 | 201852.44
YUC250302593214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240017.68 | 209732.92
YUC250302593218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60378.8 | 57980.96
YUC250302593222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67956.05 | 52738.83
YUC250302593226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 123848.9
YUC250302593233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180304.96 | 132783.3
YUC250302593234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 136285.56
YUC250302593241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388794.09 | 150646.76
YUC250302593254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119787.23 | 87513.27
YUC250302593293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826435.35 | 583740.33
YUC250302593317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 136204.38
YUC250302593336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380505.45 | 320947.2
YUC250302593345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565893.41 | 447166.17
YUC250302593350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 37959.38
YUC250302593351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107814 | 95114.3
YUC250302593364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 121982.23
YUC250302593378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122525.64 | 97791.81
YUC250302593445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4021146.52 | 3998827.4
YUC250302593600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2995763.49 | 2994558.97
YUC250302593627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390805.54 | 1390805.54
YUC250302593629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3481555.56 | 3481555.56
YUC250302593631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1886208.14 | 1886208.14
YUC250302593637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280307.56 | 280307.56
YUC250302593655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131091.32 | 1129841.86
YUC250302593664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 306385.48 | 306385.48
YUC250302596749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862693.14 | 837046.22
YUC250302596824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624129.7 | 507857.84
YUC250302597788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10420411.69 | 9995368.85
YUC250302597799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3328437.14
YUC250302597877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6926435 | 7554332.74
YUC250302597895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 894593.14
YUC250302598180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69798.12 | 69798.12
YUC250402604040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135000 | 126885.57
YUC250402614731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6326364.34 | 6321072
YUC250402614898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131386.28 | 1131386.28
YUC250402615974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3945.16 | 3945.16
YUC250402615975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19047.2 | 19047.2
YUC250402618077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 600000
YUC250402618307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46511.64
YUC250402618950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69767.46
YUC250402619825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402621862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904158.71 | 904158.71
YUC250402621904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
YUC250402621917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5357330.59 | 5357330.59
YUC250402622132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789999.72 | 789999.72
YUC250402622143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692748.96 | 692748.96
YUC250402622241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1644966.13 | 1644966.13
YUC250402622422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1749200.75 | 1749200.75
YUC250402622536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
YUC250402622537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198756.89 | 1198756.89
YUC250402622554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599215.38 | 1599215.38
YUC240402515890 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 449999.92
YUC250102523132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3793432.81 | 3623766.63
YUC250202534180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 649039.01
YUC250202534258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 168502.45
YUC250202534260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 154419.75
YUC250202534272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 156213.09
YUC250202534274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232327.62 | 167829.82
YUC250202534277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 122535.69
YUC250202534287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 516244.46 | 429388.96
YUC250202534288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140977.97 | 122110.24
YUC250202534289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651092.14 | 524660.37
YUC250202534290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203095.74 | 153715.36
YUC250202534300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71279.74 | 61294.1
YUC250202534301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88202.83 | 73295.53
YUC250202534306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2993332.45 | 2993332.45
YUC250202534361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2930000 | 2909833.02
YUC250202537707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2706779.5 | 2706779.5
YUC250202542141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 814669.26 | 808102.81
YUC250202542664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200336.3 | 2200336.3
YUC250202542670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048420.4 | 1048420.4
YUC250202542771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4362651.05 | 4672234.09
YUC250202543889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4659871.55 | 4659871.55
YUC250202543889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3106581.04 | 3106581.04
YUC250202543896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2702784.84 | 2702784.84
YUC250202543898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1148724.07 | 1148724.07
YUC250202543900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2982675.37 | 2982675.37
YUC250202543907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1177095.2 | 1177095.2
YUC250202543910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1091112.18 | 1091112.18
YUC250202543923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1942207.06 | 1942207.06
YUC250202543928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 310658.11 | 310658.11
YUC250202543928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 207105.4 | 207105.4
YUC250302553191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253095.36
YUC250302553194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 885833.83
YUC250302553201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1903500 | 1902984.45
YUC250302553202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634328.25
YUC250302553210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 251240.94
YUC250302553239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139196.33
YUC250302553241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 131798.53
YUC250302553254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126498.44
YUC250302553274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 885795.47
YUC250302553276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1395900 | 1391964.31
YUC250302553277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 506168.84
YUC250302553283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507324.12
YUC250302553292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1014953.28
YUC250302553294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 138987.77
YUC250302553319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126864.45
YUC250302553322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253770.28
YUC250302553335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 886706.45
YUC250302553336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139194.04
YUC250302553342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634499.65
YUC250302592647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2639999.94 | 2639942.77
YUC250302592651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464000 | 463986.21
YUC250302592652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599999.98 | 599992.53
YUC250302592656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1111116.06 | 1110733.71
YUC250302592662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2436000.09 | 2435948.78
YUC250302592663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479999.97 | 479994.02
YUC250302592670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2608775.25 | 2607635.4
YUC250302592695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1149871.05 | 1148751.69
YUC250302592701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1749267.89 | 1748943.9
YUC250302592787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92010.62 | 69426.73
YUC250302592800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 126779.37
YUC250302592813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 673236.68 | 554872.27
YUC250302592816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301894 | 244336.6
YUC250302592823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181136.4 | 169240.4
YUC250302592825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845704.57 | 652639.45
YUC250302592845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197429.01 | 154169.73
YUC250302592861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 129984.88
YUC250302592865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 126713.42
YUC250302592873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178182.6 | 158627.04
YUC250302592888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334315.58 | 289090.44
YUC250302592904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104330.47 | 80663.42
YUC250302592917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203823.15 | 173709.92
YUC250302592919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257752.66 | 153173.25
YUC250302592933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 135388.77
YUC250302592935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121622.29 | 103886.15
YUC250302592937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100365.59 | 87050.95
YUC250302592958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11016344.2 | 9049598.01
YUC250302592976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6223192.36 | 5082857.63
YUC250302592981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127883.45
YUC250302592993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650981.49 | 533245.66
YUC250302592994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176605.6 | 122454.67
YUC250302593007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 130266.25
YUC250302593015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115869.11 | 103703.21
YUC250302593019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1028582.45 | 945274.26
YUC250302593041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1823855.87 | 1507494.35
YUC250302593047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 111297.61
YUC250302593048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18700.3 | 15301.25
YUC250302593052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119605.37 | 94846.63
YUC250302593080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125759.13
YUC250302593083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 123448.29
YUC250302593092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088466.22 | 908187.83
YUC250302593095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 194069.02
YUC250302593099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122815.03 | 90704.44
YUC250302593101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130872.39 | 108509.85
YUC250302593102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210432.87 | 173491.34
YUC250302593103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246957.78 | 156051.21
YUC250302593131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 123848.9
YUC250302593134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1216399.54 | 974816.16
YUC250302593145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 131186.79
YUC250302593149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78211.21 | 61767.38
YUC250302593166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116004.92 | 95252.81
YUC250302593172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 128869.08
YUC250302593173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261777.06 | 216259.31
YUC250302593187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122545.42 | 105206.64
YUC250302593200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74955.64 | 62140.16
YUC250302593216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 121566.83
YUC250302593220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 181899.76
YUC250302593249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101227.71 | 79917.69
YUC250302593262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130525.39
YUC250302593263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50670.86 | 39687.35
YUC250302593264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164606.31 | 127722.73
YUC250302593271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 842911.59 | 638444.63
YUC250302593291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138511.35 | 97252.7
YUC250302593306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241515.2 | 196020.91
YUC250302593311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2008986.22 | 1688523.38
YUC250302593342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109994.63 | 83686.1
YUC250302593359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131047.76 | 101638.71
YUC250302593360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690734.98 | 531868.06
YUC250302593361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 126779.37
YUC250302593368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84045.68 | 65775.15
YUC250302593399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226113.86 | 225676.08
YUC250302593522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 353540.81 | 351934.31
YUC250302593597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 596849.71 | 514398.87
YUC250302593636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2629782.94 | 2629782.94
YUC250302593667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2320037.91 | 2323868.48
YUC250302593725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1249219.03 | 1249219.03
YUC250302593725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1249219.04 | 1249152.86
YUC250302596736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900440.94 | 889957.92
YUC250302596830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413933.62 | 305527.91
YUC250302596866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749928.52 | 749928.52
YUC250302597699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 687617.98
YUC250302597862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5499685.48
YUC250302598859 | ESTATAL | 2025 |  |  | INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS | 450000 | 450000
YUC250302598859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 39613645.7 | 39613645.7
YUC250302601668 | ESTATAL | 2025 |  |  | Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes | 1532474.77 | 1532474.77
YUC250302601668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1532474.78 | 1532474.78
YUC250402604042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 125390.05 | 124840.27
YUC250402614729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9048088.55 | 9048088.55
YUC250402614732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1445488.3 | 1443800.5
YUC250402614750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1207927.08 | 1207458.75
YUC250402614787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250402614840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607083.48 | 607083.48
YUC250402618152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46511.64
YUC250402620014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1518553.45 | 1518553.45
YUC250402621760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1620000 | 1620000
YUC250402621866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC250402621970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
YUC250402622094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250402622169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC240302430860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1247005.8 | 1247005.8
YUC250202534178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 649039.01
YUC250202534236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112426.45 | 86048.43
YUC250202534238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1507058.13 | 1164607.99
YUC250202534245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3443175.44 | 2663030.29
YUC250202534249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1067499.52 | 798826.13
YUC250202534254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 114597.93
YUC250202534255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090591.71 | 897232.65
YUC250202534262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232327.62 | 180165.24
YUC250202534265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502352.71 | 387654.34
YUC250202534285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1287221.06 | 1060258.18
YUC250202534291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177639.2 | 137462.49
YUC250202534293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164095.54 | 123442.67
YUC250202534294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1695440.44 | 1305069.62
YUC250202534297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313970.45 | 241089.02
YUC250202534299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 147751.46
YUC250202537705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1165160.89 | 1165160.89
YUC250202537708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1295799.69 | 1295799.69
YUC250202542121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3970000.99 | 3935626.58
YUC250202542128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1787892.89 | 1785439.08
YUC250202542164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292283.6 | 160573.11
YUC250202542658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1609260.83 | 1609260.81
YUC250202542920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793827.3 | 793827.3
YUC250202542931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766914.14 | 1726290.17
YUC250202543011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1584392.18 | 1584210.03
YUC250202543895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2481182.75 | 2481182.75
YUC250202543902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1087970.66 | 1087970.66
YUC250202543909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 837898.8 | 837898.8
YUC250202543917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1365671.12 | 1365671.12
YUC250202543921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1191136.91 | 1191136.91
YUC250202543924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1366895.66 | 1366895.66
YUC250202543924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 911263.77 | 911263.77
YUC250302553177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 136347.25
YUC250302553186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126831.03
YUC250302553192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 379643.04
YUC250302553199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1138929.12
YUC250302553205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 157600 | 157409.72
YUC250302553208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 502481.88
YUC250302553233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761133.36
YUC250302553248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 278400 | 278221.04
YUC250302553258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1259918.9
YUC250302553263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139196.34
YUC250302553267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634427.95
YUC250302553291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507476.64
YUC250302553301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126886
YUC250302553305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139160.74
YUC250302553323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 982262.96
YUC250302553330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380658
YUC250302553338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 885833.76
YUC250302553339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 730358.82
YUC250302553344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888299.51
YUC250302592554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125331.27 | 125250.34
YUC250302592582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151439.74 | 150452.27
YUC250302592632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499999.97 | 499999.97
YUC250302592649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116000.02 | 115996.57
YUC250302592657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464000 | 463986.21
YUC250302592696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1374811.28 | 1374472.84
YUC250302592788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130986.65
YUC250302592795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4354055.14 | 3612760.54
YUC250302592798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 120228.83
YUC250302592824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69654.53 | 57072.57
YUC250302592828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273192.64 | 197461.96
YUC250302592831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 142459.73
YUC250302592834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3638334.11 | 3170709.44
YUC250302592836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232663.1 | 193146.14
YUC250302592842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186315.46 | 155639.58
YUC250302592850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248974.38 | 145503.96
YUC250302592863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124082.16 | 99355.34
YUC250302592886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107260.34 | 83509.79
YUC250302592898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 61459.91
YUC250302592899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 793429.19 | 665571.51
YUC250302592906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 131186.79
YUC250302592913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109600.67 | 93668.27
YUC250302592920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125759.13
YUC250302592952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126727.1 | 99148.16
YUC250302592970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216838.99 | 178413.47
YUC250302592971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241515.2 | 196020.91
YUC250302592975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125204.1
YUC250302592982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125422.84
YUC250302592985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105177.43 | 77554.98
YUC250302592987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106510.89 | 81667.91
YUC250302592989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132793.13 | 109713.32
YUC250302592999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2662487.3 | 2198230.87
YUC250302593002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 55346.21
YUC250302593018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170782.69 | 971322.96
YUC250302593027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88464.65 | 66928.81
YUC250302593046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 126652.81
YUC250302593061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 129408.64
YUC250302593065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769198.97 | 617225.72
YUC250302593070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117157.44 | 103233.03
YUC250302593086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 129061.18
YUC250302593107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154679.33 | 121228.86
YUC250302593109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 124825.21
YUC250302593122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172997.6 | 935088.43
YUC250302593133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 120762.07
YUC250302593139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 180294.52
YUC250302593151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112563.31 | 107431.28
YUC250302593154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 153173.25
YUC250302593161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181136.4 | 143959.04
YUC250302593169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 121982.23
YUC250302593171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 33390.92
YUC250302593175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 126848.71
YUC250302593176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1005924.07 | 801146.68
YUC250302593202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 127382.13
YUC250302593217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309051.46 | 259554.13
YUC250302593228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127172.19
YUC250302593247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 136204.38
YUC250302593253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 129530.31
YUC250302593273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234619 | 167338.93
YUC250302593274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 136285.56
YUC250302593280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 747648.41 | 572456.96
YUC250302593281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 121445.21
YUC250302593304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1143612.02 | 944879.87
YUC250302593315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 130022.56
YUC250302593320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753529.06 | 618958.2
YUC250302593332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60484.05 | 46799.36
YUC250302593357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383488.19 | 296768.93
YUC250302593363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 410583.51 | 342898.06
YUC250302593367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 162854.02
YUC250302593370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70875.49 | 53685.01
YUC250302593376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520066.49 | 444918.14
YUC250302593383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 126906.46
YUC250302593385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122668.33 | 87699
YUC250302593449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1984337.88 | 1978337.88
YUC250302593517 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 2598.91 | 0
YUC250302593517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2703383.64 | 2702004.53
YUC250302593520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2775575.99 | 2774349.54
YUC250302593524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2814793.8 | 2813793.8
YUC250302593543 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 614311 | 614311
YUC250302593543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573894.97 | 573499.13
YUC250302593583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8222690.33 | 8221836.09
YUC250302593608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2399902.4 | 2396970.12
YUC250302593671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 815901.81 | 815037.77
YUC250302593678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3512421.33 | 3512421.33
YUC250302593692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2099197.27
YUC250302593722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2560975 | 2578764.52
YUC250302593724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1282021.62 | 1277807.59
YUC250302593751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2528690.72 | 2525190.45
YUC250302596759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905543.56 | 862531.97
YUC250302596768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849696.14 | 808276.16
YUC250302596841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677274.93 | 677274.92
YUC250302596853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4172983.68 | 4172983.68
YUC250302596859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3362453.43 | 3362453.43
YUC250302597851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 2999814.36
YUC250402604037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 405000 | 380656.77
YUC250402604047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 501560.12 | 501071.44
YUC250402604050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 250780.06 | 245565.74
YUC250402614872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1920065.54 | 1918357.77
YUC250402618205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46511.62
YUC250402618866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46511.64
YUC250402619911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402619948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
YUC250402620975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
YUC250402621857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1665000 | 1665000
YUC250402622064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250402622210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2398500.3 | 2398500.3
YUC250402622247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2225750.6 | 2225750.6
YUC250402622563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4650000 | 4650000
YUC250302593737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910858.98 | 910231.94
YUC250402617561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3993.88 | 3993.88
YUC250302596869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1453006.96 | 1453006.97
YUC240302414758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769659.09 | 768944.49
YUC210101887801 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13000000 | 13741325.24
YUC250302592770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600876.59 | 599714.36
YUC250302592771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3343513.22 | 3342370.25
YUC250302592772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684937.54 | 683622.88
YUC250402618872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 229680 | 229680
YUC250302593696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 112500 | 112230.9
YUC250302593696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112500 | 112230.91
YUC250302598181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10596.7 | 10596.7
YUC250302593614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1604585.21 | 1660437.91
YUC250302601351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 596947.6 | 596947.6
YUC250302593662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055474.34 | 1038117.04
YUC220102063110 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4001482.3
YUC250402620198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2597164.63 | 2597164.63
YUC250302598182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18946.74 | 18946.74
YUC250302593616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 447707.75 | 409075.95
YUC250302597923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27659.61 | 27659.61
YUC250402618881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 521940.96 | 521940.96
YUC250302597928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43682.77 | 43682.77
YUC250302598183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98871.74 | 98871.74
YUC250302593613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2126670.97 | 2150566.83
YUC250202546771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14469423.64 | 14562681.07
YUC250302593508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980299.23 | 936495.04
YUC250302593698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 544401.29
YUC250302593691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175408.15 | 2070076.54
YUC250202534162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15979650.53 | 15629650.53
YUC250302592563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154948.25 | 154948.25
YUC250302592564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340652 | 346635.65
YUC250202546797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 983216.67 | 983216.67
YUC250302593510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212018.42 | 211986.3
YUC250302593513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156450.08 | 158318.85
YUC250302593705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450272.1 | 1360551.83
YUC250302597932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27710.25 | 27710.25
YUC250302597963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11994.83 | 11994.83
YUC250302593506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280072.84 | 280072.84
YUC250202542126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 527784.29 | 548285.98
YUC250302595931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170882 | 170882
YUC250302593700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 680275.92
YUC250302597938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23627.81 | 23627.81
YUC250302597967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18386.32 | 18386.32
YUC250302592570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3096515.37 | 3095049.2
YUC250202546835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 733743.43 | 833743.43
YUC250302592763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471101.42 | 470281.96
YUC250202543842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662690.89 | 662690.89
YUC250302599513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1580922.24 | 1580922.24
YUC250302592777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1109409.64 | 1109409.64
YUC250302592779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262592.42 | 262592.42
YUC250302592774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487026.58 | 487026.58
YUC250302592780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1339323.1 | 1339323.1
YUC250302592776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 796673.88 | 796673.88
YUC250302592781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491254.2 | 491254.2
YUC250302593704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 816601.94
YUC250302597974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10720.35 | 10720.35
YUC250302597980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37475.66 | 37475.66
YUC250202546844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1408211 | 1422932.74
YUC250302592761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1115316.29 | 1115316.29
YUC250302592762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2263962.06 | 2261800.07
YUC250202542138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684664.12 | 684664.12
YUC250302593701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 680501.61
YUC250302597942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62898.91 | 62898.91
YUC250302598007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31597.87 | 31597.87
YUC250302593507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618897.12 | 649326.24
YUC250202542140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 417217.13 | 417217.13
YUC250302597946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13228.84 | 13228.84
YUC250302598177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47905.29 | 47905.29
YUC250302593712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239134.5 | 239134.5
YUC250302593714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215749.56 | 215749.56
YUC250302593716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322375.98 | 322375.98
YUC250302593717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825411.11 | 823412.13
YUC250302597953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9194.66 | 9194.66
YUC250302598178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28985.59 | 28985.59
YUC250302593689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175408.15 | 2040154.97
YUC250302598179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69636.83 | 69636.83
YUC250302592702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 616304.44 | 616102.94
YUC250302592699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587365.21 | 587128.26
YUC250202534362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1675629.04 | 1679281.49
YUC250302593787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1085291.44 | 1085291.44
YUC250202542143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395473.12 | 395473.12
YUC250302592605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1784602.79 | 1752232.02
YUC250302592607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1541630.48 | 1526024
YUC250302593703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175408.15 | 2040300.87
YUC250302593699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175408.15 | 2040377.16
YUC250202534174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116514.61 | 116717
YUC250302592697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1551730.78 | 1551518.85
YUC250202534176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126224.32 | 126683.9
YUC250402620083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1929498.53 | 1929498.53
YUC250302592610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771723.11 | 769733.08
YUC250202542205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4496872.4 | 4459872.4
YUC250202534177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373186.47 | 375857.3
YUC250202534181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512581.66 | 514622.67
YUC250202546753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17637639.27 | 17637639.27
YUC250302592612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243438.47 | 226543.85
YUC250302592764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368207.94 | 368231.68
YUC250402618837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 841034.8 | 841034.8
YUC250302593615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2562836.16 | 2547688.29
YUC250302593654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 738454.21 | 916646
YUC250302593656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512581.66 | 512581.66
YUC250302592608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470981.51 | 470981.51
YUC250402618853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 226894.05 | 226894.05
YUC250302593702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 680300.55
YUC250302593657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105241.5 | 105146.59
YUC250302593658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890754.94 | 890276.69
YUC250302593659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
YUC250302593660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 970650.01 | 807907.04
YUC250302593661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405000 | 401778.93
YUC250302592773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 777893.2 | 777893.2
YUC250302595935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510400 | 510400
YUC250302597959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9291.74 | 9291.74
YUC250302593694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 680300.55
YUC250402619048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 223636.4 | 223636.4
YUC250302593690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 680300.56
YUC240302426969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442157.5 | 439396.85
YUC250302592540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 761963.53 | 769296.45
YUC250302592545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1397126.1 | 1396922.94
YUC250402618777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 712354.76 | 712354.76
YUC250202543009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2982500.1 | 2982500.1
YUC250302593514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654195 | 653896
YUC250202542173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4595614 | 4263396.88
YUC250302593511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 137893.12 | 137893.12
YUC250302593118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174654.07 | 131468.05
YUC250302593277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91902.81 | 68818.27
YUC250302593278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 627940.89 | 535380
YUC250302593284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287672.21 | 90110.59
YUC250302593294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312629.25 | 127812.81
YUC250402615931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19047.2 | 19047.2
YUC250302593295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134415.21
YUC250302593296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1038553.09 | 877160.29
YUC250302593305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 216071.16
YUC250302593307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 127552.59
YUC250302593309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101810.05 | 78601.14
YUC250302593313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125759.13
YUC240302427009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2120576.9 | 2117025.48
YUC250302593333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302593334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 121076.96
YUC250302593337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 122888.6
YUC240302413939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576360.6 | 572344.24
YUC240302416750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82984.14 | 92426.06
YUC240302414548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145857.39 | 136883.56
YUC240302414469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364350.86 | 353523.03
YUC240302414501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324970.85 | 332365.4
YUC240302414409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779368.02 | 780890.73
YUC240302416765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337723.06 | 338064.33
YUC240302414357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890128.48 | 891597.32
YUC250302592778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1947727.01 | 1947727.01
YUC250302592775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2252491.48 | 2252491.48
YUC250302592782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 775089.96 | 775089.96
YUC250302592826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 59647.91
YUC250302593352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214038.76 | 127523.62
YUC250302593355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127832.8
YUC250202534145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599261.32 | 596741.26
YUC240402465803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 919421.99 | 918799.08
YUC250202534346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490325.77 | 501545.78
YUC250302593140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 125425.49
YUC250302593358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 141453.71
YUC250302592667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2999725.32
YUC250302592664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250671.23 | 1249370.18
YUC240402458227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123506.72 | 125191.8
YUC240402465877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1033499.31 | 1031524.88
YUC250402615977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34274.52 | 35422.08
YUC250402615986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 181540 | 181540
YUC250402615987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19425.36 | 21495.96
YUC250402615988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 42254.16 | 42254.16
YUC250402615989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 28119.24 | 32461.53
YUC250302592909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 128896.38
YUC250302593369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247444.22 | 125759.13
YUC250302593371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125759.13
YUC250302593375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 63574.89
YUC250402615999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 22957.56 | 22957.56
YUC250402616001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25358.76 | 25358.76
YUC250302592922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 60013.78
YUC250302593155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 122888.6
YUC250302593167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76230.92 | 58235.34
YUC250302593379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134145.64
YUC250402616004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11946 | 11946
YUC250402616005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 111680.86 | 111680.86
YUC250402616012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5956.11 | 5956.11
YUC250402616013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4037.5 | 4037.5
YUC250402616014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7230.01 | 7230.01
YUC250402616016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3897.89 | 3897.89
YUC250302593570 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 217554.65 | 217554.65
YUC250302593570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152436.25 | 152436.25
YUC250302593605 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 462543.26 | 462543.26
YUC250302593605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324094.93 | 324094.93
YUC250302593004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 374161.06 | 334261.5
YUC250302593179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386726.49 | 145723.28
YUC250302593181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2358036.2 | 2012756.34
YUC250302593390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250402616036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 251296.6 | 251296.6
YUC250402616038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 254968 | 254968
YUC250402616039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1430981.81 | 1430981.81
YUC250402616043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1254685 | 1254685
YUC250302593020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 140995.15
YUC250302593186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302593193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234619 | 179657.56
YUC250302593195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 134129.25
YUC250302593203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483030.4 | 421260.37
YUC250302593579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 928817.54 | 926974.24
YUC250302593045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290710.48 | 80589.8
YUC250302593205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 219644.39
YUC250302593210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90809.87 | 95499.99
YUC250302593211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134415.21
YUC250302596816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077018.92 | 1077018.92
YUC250302593549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1604399.16 | 1519481.28
YUC250302593554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249904.01 | 249804.52
YUC250402615696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 638867.12 | 638867.12
YUC250402615697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300020.39 | 1298704.9
YUC250302593236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62794.09 | 68432.41
YUC250302593252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280366.05 | 146244.5
YUC250302593594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2601314.66 | 2600223.29
YUC250302592583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24931.35 | 24931.35
YUC250202534276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 65222.14
YUC250302593255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439558.63 | 383956.89
YUC250202534337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2035246.9 | 1988348.1
YUC250302593553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1624375.98 | 1622977.15
YUC250302593426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1217547.11 | 1216915.37
YUC250302593085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 140995.15
YUC250302593087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 126068.35
YUC250302593152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389634.96 | 343516.4
YUC250402615979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3420 | 4524
YUC250402615983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31746.88 | 34468.44
YUC250402615984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15280.88 | 15280.88
YUC250402615985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 181540 | 181540
YUC250302593009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79414.44 | 143865.49
YUC250302593024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 134811
YUC250402614713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2248017.77 | 2247680.16
YUC250402614714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1718282.48 | 1718800.3
YUC250402614715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668508.16 | 666899.9
YUC250402614716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1126496.89 | 1126496.89
YUC250402614717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637619.03 | 624884.9
YUC250402614718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334091.94 | 344273.19
YUC250402614719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496610.99 | 496610.99
YUC250402614721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339903.66 | 339857.62
YUC250402614723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7088693.32 | 8217335.6
YUC250402614724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065785.44 | 1065785.44
YUC250402614725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 902896.69 | 902896.69
YUC250402614726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915426.59 | 915426.59
YUC250402614728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2979354.7 | 2970470
YUC250402614733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4860508.19 | 4847906.8
YUC250302593042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150237.01 | 128627.31
YUC250402614742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2548893.56 | 2547852.01
YUC250402614743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170473.91 | 170311.2
YUC250402614748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 737773.92 | 736145.28
YUC250402614752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 374967.56 | 403152.55
YUC250402614756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1671357.22 | 1670993.42
YUC250402614759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 264579.72 | 264427.5
YUC250402614759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27201.86 | 27201.86
YUC250402614760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2533000.89 | 2531679.47
YUC250402614763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720837.43 | 720786.22
YUC250402614764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1488929.75 | 1487641.19
YUC250402614765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1140130.39 | 1140034.88
YUC250402614766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274877.98 | 273892.17
YUC250402614767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317905.54 | 318145.16
YUC250402614769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 448465.28 | 448465.28
YUC250402614770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180511.73 | 180511.73
YUC250402614771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1610639.73 | 1610639.73
YUC250402614772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 874241.68 | 874241.68
YUC250402614773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 947283.65 | 947283.65
YUC250402614775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160189.34 | 160189.34
YUC250402614776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165290.87 | 165290.87
YUC250402614777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 701768.75 | 701768.75
YUC250402614778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299073.1 | 299073.1
YUC250402614779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329881.16 | 329881.16
YUC250402614781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297818.4 | 297818.4
YUC250402614782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190882.25 | 1189382.2
YUC250402614783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015920.7 | 853323.98
YUC250402614784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 133356.81
YUC250402614785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 143971.21 | 143971.21
YUC250402614785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13963.13 | 13963.13
YUC250402614786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 6962.78 | 6962.78
YUC250402614786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70035.44 | 70035.44
YUC250402614788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153109.34 | 140626.85
YUC250402614789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 136730.95
YUC250402614790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4596650.2 | 3868882.66
YUC250402614791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207440.62 | 175445.33
YUC250402614792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477474.42 | 407069.19
YUC250402614793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999773.75 | 1665499.74
YUC250402614794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395301.15 | 340065.89
YUC250402614796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130795.13 | 110637.9
YUC250402614797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125588.18 | 109656.81
YUC250402614803 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 3.86 | 0
YUC250402614803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148022 | 148019.94
YUC250402614804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589456.51 | 665467.17
YUC250402616003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 127468.92 | 127468.92
YUC250402616006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17951.93 | 17951.93
YUC250402616011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 21005 | 21005
YUC250402616015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1501.04 | 1501.04
YUC250402616017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7895.01 | 7895.01
YUC250402616019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5276.04 | 5276.04
YUC250302593599 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 458643.43 | 458643.43
YUC250302593599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321362.4 | 321362.4
YUC250302593603 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1620624.65 | 1620624.65
YUC250302593603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135539.72 | 1135539.72
YUC250302593571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3051583.68 | 3050099.43
YUC250302593055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130634.35 | 89576.82
YUC250302593057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 121490.18
YUC250302593062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122295.82 | 103114.55
YUC250402614841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1137877.75 | 1137877.75
YUC250402614849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194231.87 | 193720
YUC250402614850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1525903.56 | 1540913.38
YUC250402614851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2836045.53 | 2834924.79
YUC250402614852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2642448.45 | 2641952.9
YUC250402614853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340078.17 | 340036.29
YUC250402614854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2117317.64 | 2116357.75
YUC250402614855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3014010 | 3013521.15
YUC250402614856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 759672.02 | 759300.02
YUC250402614857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296591.58 | 296350
YUC250402614860 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 58645.47 | 9351.87
YUC250402614860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74260.07 | 74260.07
YUC250402614868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1089180.51 | 1097865.51
YUC250402614869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1902749.14 | 1899460.27
YUC250402614870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2854106.86 | 2850155.87
YUC250402614873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651846 | 649802.23
YUC250302593072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376764.53 | 117097.5
YUC250402614897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165461.24 | 164999.99
YUC250402616037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 473786.68 | 473786.68
YUC250402616040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1668472.08 | 1668472.08
YUC250402616041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1555773.44 | 1555773.44
YUC250402616042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3324454.15 | 3324454.15
YUC250402616044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2659132.96 | 2659132.96
YUC250402616045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5916486.71 | 5916486.71
YUC250302593573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3003882.55 | 3002331.74
YUC250202534182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2974743.92 | 2973644.28
YUC250302592581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1218136.46 | 1257584.19
YUC250302593582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252715.89 | 249434.01
YUC250402615499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161799.71 | 160704.31
YUC250302593586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2212840.77 | 2212782.39
YUC250302593593 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 304444.94 | 304444.94
YUC250302593593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213318.57 | 213318.57
YUC250202542174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3428269 | 3426815.82
YUC250302593448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1533849 | 1530125.04
YUC250302593459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1432695.13 | 1432695.13
YUC250302593452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1497692.3 | 1486748.56
YUC250402615930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3945.16 | 3945.16
YUC250302593502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 907357.62 | 912000.7
YUC250302593137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 121076.96
YUC250302593184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 153758.94
YUC250302593185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 133230.39
YUC250302593191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 126068.35
YUC250302593196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 121076.96
YUC250202534339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4346789.98 | 4368732.54
YUC250302592543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1066748.98 | 1066748.98
YUC250302592546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1115677.5 | 1115677.5
YUC250302593207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6786.27 | 6612.79
YUC250302592790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 125875.28
YUC250302593237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 126713.42
YUC250302593238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302593239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169448.02 | 135986.31
YUC250302593244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127235.15 | 129061.18
YUC250302593250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 141453.71
YUC250302593738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4146455.58 | 4140000.76
YUC250402617192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1654545.18 | 1654220.8
YUC250402617549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3196.96 | 3196.96
YUC250302592660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2193729.98 | 2193721.47
YUC250402617557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50601.52 | 50601.52
YUC250302593260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351081.82 | 136755.89
YUC250302593270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134415.21
YUC250302593279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132587.65 | 107912.12
YUC250302593288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344638.61 | 140995.15
YUC250302593290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120757.6 | 118836.4
YUC250302593297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920769.07 | 772740.66
YUC250402617568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6127.53 | 6127.53
YUC250402617570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 145709.69 | 145709.69
YUC240302416780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878826.27 | 878793.7
YUC250302592635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1048237.17 | 1048192.67
YUC250302593300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159682.66 | 110123.59
YUC250302593316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 123448.29
YUC250302593321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 132187.71
YUC240302411780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105393.75 | 1108674.14
YUC240302411620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1096048.22 | 1094668.68
YUC240302410154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43959.58 | 44245.82
YUC240302414455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668956.79 | 662096.93
YUC250302593503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1514923.25 | 1512974.71
YUC250302593322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21349.43 | 15995.57
YUC240402466246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358207.12 | 357798.4
YUC240402457341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 691267.31 | 679668.74
YUC240402466950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2228102.8 | 2226837.97
YUC240402466289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1766409.6 | 1764341.23
YUC250302593330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391309.91 | 153412.32
YUC250302593739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2637659.43 | 2632529.58
YUC250202534144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1846391.31 | 1842812.2
YUC250302593346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313970.45 | 270048.39
YUC250302593349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125759.13
YUC250302593550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391445.42 | 389749.83
YUC250302593552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2342201.08 | 2338498.99
YUC250302593548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320837.54 | 405195
YUC250202534227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1119836.22 | 1081305.22
YUC250302595929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187642.92 | 187642.92
YUC250202542148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565352.37 | 565206.16
YUC250202534328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696548 | 906088.3
YUC250202534329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251667.99 | 251387.48
YUC250302593558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2374090.92 | 2373142.94
YUC250302593555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1103703.08 | 1102917.48
YUC250302593559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2672123.23 | 2671961.88
YUC250302593384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 60375.39
YUC250302593423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1978397.4 | 1977341.8
YUC250302593422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694436.22 | 693527.37
YUC250302593425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2163499.64 | 2178783.97
YUC250302593427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2287543.84 | 2286879.91
YUC250302593158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 136747.94
YUC250302593159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134415.21
YUC250302593168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 59647.91
YUC250302593170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502352.71 | 421260.37
YUC250302593178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 128037.54
YUC250302593389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249904.01 | 249688.79
YUC250202534311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1292003.43 | 1292003.43
YUC250302592588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 756213.14 | 756130.65
YUC250202534208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000.06 | 1300000.06
YUC250302592586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 440638.7 | 440638.7
YUC250302592571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124847.95 | 124845.1
YUC250302593607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298673.37 | 298673.37
YUC250302593443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980529.66 | 979695.92
YUC250302593441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172639.11 | 171773.16
YUC250402623036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1194100 | 1194100
YUC250302593723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87790.18 | 92939.24
YUC250302593542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690200.15 | 690189.1
YUC250302593404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364000 | 363968.41
YUC250302593398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159337.21 | 158983.45
YUC250202534351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 683203.38 | 683203.38
YUC250302592566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 244460.95 | 243421.1
YUC250302592692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 374445.43 | 373049.06
YUC250302592553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392631.49 | 391915.88
YUC250302593644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476833.67 | 475979.24
YUC250302593430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217481.2 | 217481.2
YUC250302592613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2899475.62 | 2899475.62
YUC250302592613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1242632.41 | 1241659.25
YUC250202534210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239000.28 | 1239000.28
YUC250302593715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749999.75 | 749499.16
YUC250302592550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135999.11 | 1133973.33
YUC250302597742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360328.25 | 358666.83
YUC250302593663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207724.94 | 207724.94
YUC250302593721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90000 | 89712.01
YUC250202542983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1744423.88 | 1744423.88
YUC250302592585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 363871.97 | 363871.97
YUC250302593436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 538167.91 | 537281.2
YUC250302592574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775814.72 | 1773833.93
YUC250302592731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534346.52 | 533199.19
YUC250302592734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1872253.16 | 1872253.16
YUC250302592746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1169249.12 | 1169249.12
YUC250302593674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774099.09 | 774099.09
YUC250302592691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1003443.06 | 1003164.37
YUC250302592784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1259896.01 | 1259216.64
YUC250302592672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96000.16 | 96000.16
YUC250302592694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356907.9 | 355213.77
YUC250302592786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580022.14 | 578975.2
YUC250202542186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1731415.08 | 1728687.16
YUC250302593562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3819992.31 | 3817940.48
YUC250302592733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1028452.47 | 1028452.47
YUC240402458128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2238888.68 | 2236303.56
YUC250402622973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 796421.2 | 796421.2
YUC250302593438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483686.26 | 483261.61
YUC250302593437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1308500.11 | 1307719.82
YUC250302593527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1223873.46 | 1222350.63
YUC250202534205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450000.41 | 1450000.41
YUC250202534206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574307.23 | 574307.23
YUC250302593563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415487.77 | 415487.77
YUC250302593709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1249999.58 | 1249165.28
YUC250302592722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1314005.25 | 1310410.79
YUC250302592721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548229.25 | 544441.45
YUC250402623017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 708296 | 708296
YUC250302592719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 577484.08 | 574468.03
YUC250302593516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1697875.99 | 1695426.9
YUC250302593639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192500.84 | 191489.9
YUC250302593706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193478.68 | 1192313.12
YUC250302593642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 597767.45 | 596511.06
YUC250402623088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1194100 | 1194100
YUC250302593529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1981703.09 | 1979849.71
YUC250302592752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 788318.2 | 728579.77
YUC250302592766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 811989.62 | 811786.84
YUC250402622590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 580203.27 | 580203.27
YUC250302593428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476616.53 | 476616.53
YUC250302593641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385996.68 | 382435.46
YUC250302593431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1674651.6 | 1674651.6
YUC250302592589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393975.68 | 393090.8
YUC250302592625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169734.8 | 169128.64
YUC250302592753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 821415.65 | 759169.11
YUC250302592677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 808560.03 | 807165.4
YUC250302593728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 448560.05
YUC250402623145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 102822.9 | 102822.9
YUC250202534322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350566.69 | 350087.98
YUC250202534320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4059661.47 | 4056472.64
YUC250202534318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2504040.48 | 2499846.98
YUC250302592749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1937000.28 | 1935989.78
YUC250302592593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 837989.7 | 835292.79
YUC250202542132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1342290.21 | 1341104.02
YUC250302593400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73154.48 | 73012.84
YUC250302593403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58780.03 | 58013.23
YUC250302592751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 744185.95 | 743797.72
YUC250302593405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299995.48 | 294879.78
YUC250302593396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146914.37 | 146204.38
YUC250202542156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1438442.63 | 1438442.63
YUC250302592549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080138.74 | 1080080.58
YUC250302596845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684858.1 | 695437.6
YUC250302592568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1208086.79 | 1206026.99
YUC250202534323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725884.78 | 725884.78
YUC250302593679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 511575 | 511575
YUC250302593612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994342.64 | 993262.25
YUC250302593521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220039.84 | 218922.48
YUC250302593518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1799896.63 | 1798868.6
YUC250302593611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780683.85 | 779180.74
YUC250202542123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 882765.2 | 882765.2
YUC250202534353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 839344.39 | 837411.75
YUC250202534352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2337441.2 | 2335764
YUC250302592634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1896611.55 | 1890198.66
YUC250302592745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015328.81 | 1015239.31
YUC250302592590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123018.23 | 1120567.63
YUC250402623207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5479 | 5479
YUC250402623213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14570 | 14570
YUC250302592611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220936.29 | 220936.29
YUC250302592714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000.01 | 1794443.68
YUC250302592708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 601172.05 | 599124
YUC250302593541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1221010.5 | 1221007.92
YUC250202542188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 728866.47 | 1966273.43
YUC250202534209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1818940.01 | 1817260.66
YUC250302592715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 669539.04 | 665047.65
YUC250302593560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135000.01 | 135000.01
YUC250302593561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148000.01 | 148000.01
YUC250302592614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2348339.49 | 2326155.48
YUC250302593695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 212000 | 211744.8
YUC250302593695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212000 | 211744.81
YUC250302592768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749242.08 | 749159.62
YUC250202534350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100279.96 | 1097834.96
YUC250302593401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 253962.21 | 253313.05
YUC250302592633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3594122.48 | 3588459.98
YUC250302592584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584377.1 | 584377.1
YUC250302592567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518959.44 | 516825.12
YUC250202543837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 790091.61 | 790091.61
YUC250402622840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3338480 | 3338480
YUC250302592620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2719076.05 | 2717165.81
YUC250302595925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345000 | 345000
YUC250302593439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477029.2 | 477011.66
YUC250302593435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1091473.86 | 1090665.18
YUC250202534321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3497473.83 | 3496059.75
YUC250302592572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898078.9 | 898036.08
YUC250302593440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228869.1 | 1223987.06
YUC250302593526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1177098.92 | 1174398.72
YUC250302593434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1618276.27 | 1618276.27
YUC250302592748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4041930.07 | 4035791.26
YUC250302592547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346935.96 | 457361.89
YUC250302593711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050105.08 | 1049796.65
YUC250302593707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3198434.37 | 3197272.16
YUC250302593433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1329386.52 | 1328861.2
YUC250302592676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296000 | 296000
YUC250202542155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1572629.38 | 1570944.92
YUC250402623069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5885678.06 | 5885678.06
YUC250302592735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720485.4 | 720483.98
YUC250302592742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1569584.41 | 1569584.41
YUC250302592754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 788318.2 | 728579.76
YUC240402459927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400248.26 | 399786.12
YUC250302592744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2222196.6 | 2224362.75
YUC250302592743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2056904.95 | 2056904.95
YUC250302593727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 540450 | 540241.83
YUC250302593643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2073554.86 | 2073554.86
YUC250302593640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166614.71 | 166614.71
YUC250302592750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 985698.78 | 911002.93
YUC250302592736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3101627.41 | 3099987.83
YUC250202534341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609208.67 | 609055.74
YUC250402623175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 98891.63 | 98891.63
YUC250402623187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 62795 | 62795
YUC250302597721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831635.12 | 831201.27
YUC250402623194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3690 | 3690

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC250202534175 | Metros Cuadrados | 14.44 | 14.44
YUC250202534239 | Metros Cuadrados | 3001 | 3001
YUC250202534241 | Metros Cuadrados | 309 | 309
YUC250202534243 | Piezas | 6 | 6
YUC250202534261 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534279 | Metros Cuadrados | 100.05 | 100.05
YUC250202534281 | Metros Cuadrados | 59.77 | 59.77
YUC250202534286 | Metros Cuadrados | 909.13 | 909.13
YUC250202534312 | Piezas | 100 | 100
YUC250202534363 | Metros Cuadrados | 5060 | 5060
YUC250202542163 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC250202542165 | Metros Cuadrados | 278.9 | 278.9
YUC250202542648 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542710 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC250202542740 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542746 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543055 | Metros Cuadrados | 137 | 137
YUC250202543890 | Piezas | 6 | 6
YUC250202543892 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543894 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543904 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543908 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543919 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553195 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553200 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553213 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553218 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553219 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553225 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553232 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553244 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553245 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553247 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553271 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553281 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553290 | Piezas | 13 | 13
YUC250302553298 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553299 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553308 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553312 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553315 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553316 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553320 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553329 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553331 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553332 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592573 | Metros Cuadrados | 696.34 | 696.34
YUC250302592577 | Metros Cuadrados | 703.5 | 703.5
YUC250302592603 | Metros Cuadrados | 1836.36 | 1836.36
YUC250302592653 | Piezas | 6 | 6
YUC250302592661 | Piezas | 2 | 2
YUC250302592678 | Metros Cuadrados | 4351.73 | 4351.73
YUC250302592679 | Metros Cuadrados | 470.16 | 470.16
YUC250302592700 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592704 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592789 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592792 | Metros Cuadrados | 38.83 | 38.83
YUC250302592802 | Metros Cuadrados | 2767.27 | 2767.27
YUC250302592806 | Metros Cuadrados | 41.99 | 41.99
YUC250302592808 | Metros lineales | 190 | 190
YUC250302592809 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592817 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592821 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592827 | Metros Cuadrados | 159047 | 159047
YUC250302592829 | Metros Cuadrados | 52.29 | 52.29
YUC250302592841 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592854 | Metros Cuadrados | 41.15 | 41.15
YUC250302592862 | Metros Cuadrados | 37.63 | 37.63
YUC250302592868 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592870 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592875 | Metros Cuadrados | 36.9 | 36.9
YUC250302592877 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592883 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592884 | Metros Cuadrados | 31.97 | 31.97
YUC250302592895 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592897 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592902 | Metros Cuadrados | 1415.14 | 1415.14
YUC250302592912 | Metros lineales | 150 | 150
YUC250302592921 | Metros Cuadrados | 47.58 | 47.58
YUC250302592926 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592929 | Piezas | 10 | 10
YUC250302592932 | Metros Cuadrados | 64.58 | 64.58
YUC250302592948 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592972 | Metros Cuadrados | 53.07 | 53.07
YUC250302592995 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592998 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593013 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593030 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593049 | Metros Cuadrados | 33.06 | 33.06
YUC250302593051 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC250302593053 | Metros Cuadrados | 32.32 | 32.32
YUC250302593060 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593064 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593067 | Metros Cuadrados | 39.8 | 39.8
YUC250302593071 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593084 | Metros Cuadrados | 20.11 | 20.11
YUC250302593093 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593105 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593110 | Metros Cuadrados | 727.97 | 727.97
YUC250302593117 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593120 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593130 | Metros Cuadrados | 37.53 | 37.53
YUC250302593141 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593162 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593177 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593199 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593209 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593235 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593240 | Metros lineales | 216 | 216
YUC250302593246 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593256 | Metros Cuadrados | 364.52 | 364.52
YUC250302593258 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593267 | Metros Cuadrados | 459.74 | 459.74
YUC250302593276 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593282 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593292 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593319 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593327 | Metros Cuadrados | 34.63 | 34.63
YUC250302593344 | Metros Cuadrados | 31.33 | 31.33
YUC250302593365 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593381 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593442 | Metros Cuadrados | 692.1 | 692.1
YUC250302593519 | Piezas | 6 | 6
YUC250302593544 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593610 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC250302593626 | Metros Cuadrados | 684.42 | 684.42
YUC250302593668 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
YUC250302593681 | Metros Cuadrados | 144 | 144
YUC250302593720 | Metros Cuadrados | 158.84 | 158.84
YUC250302593729 | Metros Cuadrados | 22.5 | 22.5
YUC250302596826 | Metros Cuadrados | 104 | 104
YUC250302596836 | Lote | 1 | 1
YUC250302597883 | Lote | 2 | 2
YUC250302597904 | Metros Cuadrados | 270.84 | 270.84
YUC250302601623 | Otros | 20 | 20
YUC250402604036 | Piezas | 1 | 1
YUC250402614751 | Piezas | 1 | 1
YUC250402618180 | Lote | 1 | 1
YUC250402618448 | Lote | 1 | 1
YUC250402618465 | Lote | 1 | 1
YUC250402618870 | Lote | 1 | 1
YUC250402619872 | Lote | 1 | 1
YUC250402620073 | Lote | 1 | 1
YUC250402620143 | Lote | 1 | 1
YUC250402620593 | Computadoras | 51 | 51
YUC250402620593 | Equipamiento | 44 | 44
YUC250402620593 | EQUIPO(S) | 2 | 2
YUC250402620593 | ESCANER(S) | 11 | 11
YUC250402620593 | IMPRESORA(S) | 12 | 12
YUC250402620593 | LICENCIA(S) | 1 | 1
YUC250402620798 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402621582 | Equipamiento | 5 | 5
YUC250402622179 | Lote | 1 | 1
YUC250402622192 | Lote | 1 | 1
YUC250402622557 | Lote | 4 | 4
YUC250402622670 | Lote | 1 | 1
YUC250102523116 | Piezas | 43 | 43
YUC250102523142 | Piezas | 80 | 80
YUC250202534179 | Metros Cuadrados | 13.37 | 13.37
YUC250202534204 | Metros lineales | 766 | 766
YUC250202534247 | Metros Cuadrados | 433 | 433
YUC250202534267 | Metros Cuadrados | 25.65 | 25.65
YUC250202534271 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534305 | Metros Cuadrados | 1262.33 | 1262.33
YUC250202534319 | Metros Cuadrados | 2235.95 | 2235.95
YUC250202534347 | Metros lineales | 1335 | 1335
YUC250202537706 | Piezas | 3 | 3
YUC250202542120 | Metros lineales | 120 | 120
YUC250202542142 | Metros Cuadrados | 937.83 | 937.83
YUC250202542154 | Metros Cuadrados | 365.82 | 365.82
YUC250202542208 | Metros lineales | 2320.4 | 2320.4
YUC250202542759 | Metros Cuadrados | 65 | 65
YUC250202543891 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543901 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543903 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543915 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543930 | Piezas | 35 | 35
YUC250202543933 | Piezas | 70 | 70
YUC250202543937 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553180 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553184 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553187 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553197 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553223 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553228 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553246 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553255 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553262 | Piezas | 11 | 11
YUC250302553273 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553284 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553293 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553296 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553297 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553302 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553306 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553307 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553310 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553313 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553317 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553341 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553343 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553345 | Piezas | 16 | 16
YUC250302592565 | Metros Cuadrados | 884.44 | 884.44
YUC250302592575 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592578 | Metros Cuadrados | 94.3 | 94.3
YUC250302592600 | Metros Cuadrados | 27785.5 | 27785.5
YUC250302592602 | Metros Cuadrados | 1994 | 1994
YUC250302592659 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592794 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592796 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592799 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592805 | Metros lineales | 270 | 270
YUC250302592820 | Metros Cuadrados | 455.23 | 455.23
YUC250302592835 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592852 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68
YUC250302592864 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592874 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592878 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592880 | Metros Cuadrados | 41.95 | 41.95
YUC250302592882 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302592892 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592908 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592910 | Piezas | 10 | 10
YUC250302592925 | Metros lineales | 129 | 129
YUC250302592928 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592938 | Metros Cuadrados | 22.95 | 22.95
YUC250302592939 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592940 | Metros Cuadrados | 28.76 | 28.76
YUC250302592944 | Metros Cuadrados | 977.37 | 977.37
YUC250302592946 | Metros lineales | 200 | 200
YUC250302592947 | Metros Cuadrados | 18.57 | 18.57
YUC250302592955 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592957 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592968 | Metros Cuadrados | 22.98 | 22.98
YUC250302592969 | Metros Cuadrados | 19.28 | 19.28
YUC250302592973 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592980 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592986 | Metros Cuadrados | 38.52 | 38.52
YUC250302593010 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63
YUC250302593011 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593038 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593066 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593074 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593077 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593091 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593097 | Metros Cuadrados | 34.04 | 34.04
YUC250302593104 | Metros Cuadrados | 22.8 | 22.8
YUC250302593116 | Metros Cuadrados | 22.79 | 22.79
YUC250302593124 | Metros lineales | 360 | 360
YUC250302593125 | Metros Cuadrados | 31.56 | 31.56
YUC250302593127 | Metros Cuadrados | 567.76 | 567.76
YUC250302593136 | Piezas | 30 | 30
YUC250302593146 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593147 | Metros lineales | 100 | 100
YUC250302593156 | Metros Cuadrados | 72.98 | 72.98
YUC250302593183 | Piezas | 40 | 40
YUC250302593198 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593213 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593219 | Metros Cuadrados | 26.89 | 26.89
YUC250302593229 | Metros Cuadrados | 6958.56 | 6958.56
YUC250302593245 | Piezas | 20 | 20
YUC250302593248 | Metros Cuadrados | 40.5 | 40.5
YUC250302593251 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593257 | Metros Cuadrados | 379.09 | 379.09
YUC250302593269 | Metros Cuadrados | 3232.16 | 3232.16
YUC250302593283 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593286 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593303 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593326 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593340 | Metros lineales | 172 | 172
YUC250302593366 | Metros Cuadrados | 3207.15 | 3207.15
YUC250302593373 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593377 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593386 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593397 | Metros Cuadrados | 5243.7 | 5243.7
YUC250302593402 | Metros Cuadrados | 205.68 | 205.68
YUC250302593504 | Metros lineales | 274 | 274
YUC250302593509 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC250302593598 | Metros lineales | 70 | 70
YUC250302593602 | Metros lineales | 1249 | 1249
YUC250302593625 | Metros Cuadrados | 606.08 | 606.08
YUC250302593665 | Metros Cuadrados | 319.13 | 319.13
YUC250302593750 | Piezas | 18 | 18
YUC250302596369 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
YUC250302596743 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302596827 | Lote | 1 | 1
YUC250302599088 | Metros Cuadrados | 2718.42 | 2718.42
YUC250402604043 | Piezas | 1 | 1
YUC250402604046 | Piezas | 1 | 1
YUC250402604051 | Piezas | 4 | 4
YUC250402614807 | Piezas | 2 | 2
YUC250402614842 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160
YUC250402614843 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
YUC250402614844 | Metros Cuadrados | 2340 | 2340
YUC250402618343 | Lote | 1 | 1
YUC250402618513 | Lote | 1 | 1
YUC250402618941 | Lote | 1 | 1
YUC250402619889 | Lote | 1 | 1
YUC250402620036 | Lote | 1 | 1
YUC250402620096 | Lote | 1 | 1
YUC250402620863 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402620895 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402620959 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402620994 | Metros lineales | 200 | 200
YUC250402621925 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250402621984 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC250402621995 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC250402622020 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250402622157 | Lote | 1 | 1
YUC250402622567 | Lote | 1 | 1
YUC250402622655 | Lote | 1 | 1
YUC240102349499 | Metros Cuadrados | 2694 | 2694
YUC250202534231 | Metros Cuadrados | 28.6 | 28.6
YUC250202534244 | Piezas | 7 | 7
YUC250202534246 | Piezas | 30 | 30
YUC250202534253 | Metros Cuadrados | 28.7 | 28.7
YUC250202534270 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534280 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534314 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130
YUC250202534358 | Metros Cuadrados | 349.9 | 349.9
YUC250202534360 | Metros Cuadrados | 682 | 682
YUC250202537709 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542158 | Metros Cuadrados | 1610.5 | 1610.5
YUC250202542629 | Lote | 1 | 1
YUC250202542755 | Metros Cuadrados | 613.11 | 613.11
YUC250202542774 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250202542789 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542908 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45
YUC250202543059 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543920 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543922 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543925 | Piezas | 11 | 11
YUC250202543929 | Piezas | 63 | 63
YUC250202543936 | Piezas | 35 | 35
YUC250302553193 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553196 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553203 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553212 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553214 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553220 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553229 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553234 | Piezas | 16 | 16
YUC250302553240 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553243 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553249 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553250 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553251 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553256 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553265 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553272 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553280 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553285 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553288 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553295 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553309 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553318 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553327 | Piezas | 11 | 11
YUC250302553346 | Piezas | 29 | 29
YUC250302592639 | Metros Cuadrados | 1287 | 1287
YUC250302592646 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592650 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
YUC250302592673 | Piezas | 40 | 40
YUC250302592674 | Metros Cuadrados | 793.44 | 793.44
YUC250302592703 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592791 | Metros Cuadrados | 47.84 | 47.84
YUC250302592797 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592801 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592807 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592811 | Metros Cuadrados | 33.77 | 33.77
YUC250302592812 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592818 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592839 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592848 | Metros lineales | 262 | 262
YUC250302592849 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592855 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592858 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592859 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592869 | Piezas | 38 | 38
YUC250302592901 | Metros Cuadrados | 61.2 | 61.2
YUC250302592915 | Metros Cuadrados | 53.95 | 53.95
YUC250302592918 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592927 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592931 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302592934 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592943 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592949 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592953 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592960 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592964 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592965 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592992 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593001 | Metros lineales | 248 | 248
YUC250302593006 | Piezas | 12 | 12
YUC250302593016 | Metros lineales | 120 | 120
YUC250302593025 | Piezas | 24 | 24
YUC250302593028 | Metros Cuadrados | 8281.43 | 8281.43
YUC250302593029 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593032 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593037 | Metros Cuadrados | 19.02 | 19.02
YUC250302593040 | Metros lineales | 346 | 346
YUC250302593058 | Metros Cuadrados | 76.34 | 76.34
YUC250302593075 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593096 | Metros lineales | 102 | 102
YUC250302593106 | Metros Cuadrados | 23.44 | 23.44
YUC250302593108 | Metros Cuadrados | 1256.92 | 1256.92
YUC250302593111 | Metros Cuadrados | 30.98 | 30.98
YUC250302593123 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593143 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593163 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593180 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593204 | Metros Cuadrados | 104.11 | 104.11
YUC250302593206 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593212 | Metros Cuadrados | 64.65 | 64.65
YUC250302593225 | Piezas | 38 | 38
YUC250302593261 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593265 | Metros Cuadrados | 38.06 | 38.06
YUC250302593285 | Metros Cuadrados | 42.08 | 42.08
YUC250302593289 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593318 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593323 | Piezas | 4 | 4
YUC250302593325 | Metros Cuadrados | 8.34 | 8.34
YUC250302593328 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593329 | Metros Cuadrados | 34.6 | 34.6
YUC250302593338 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593343 | Metros cúbicos | 15.79 | 15.79
YUC250302593347 | Metros Cuadrados | 26.44 | 26.44
YUC250302593354 | Metros Cuadrados | 808.8 | 808.8
YUC250302593382 | Metros Cuadrados | 33.39 | 33.39
YUC250302593387 | Metros Cuadrados | 114.76 | 114.76
YUC250302593462 | Metros Cuadrados | 960 | 960
YUC250302593584 | Metros Cuadrados | 715 | 715
YUC250302593628 | Metros Cuadrados | 1081 | 1081
YUC250302593630 | Metros Cuadrados | 1155.54 | 1155.54
YUC250302593633 | Metros Cuadrados | 2636.5 | 2636.5
YUC250302593651 | Metros Cuadrados | 742.36 | 742.36
YUC250302593672 | Piezas | 22 | 22
YUC250302593677 | Metros Cuadrados | 1102.54 | 1102.54
YUC250302593680 | Metros Cuadrados | 1201.5 | 1201.5
YUC250302593682 | Metros Cuadrados | 216.6 | 216.6
YUC250302596813 | Lote | 1 | 1
YUC250302596822 | Metros Cuadrados | 55 | 55
YUC250302597674 | Lote | 1 | 1
YUC250302597674 | Metros Cuadrados | 153.6 | 153.6
YUC250402604039 | Piezas | 2 | 2
YUC250402604041 | Piezas | 2 | 2
YUC250402604049 | Piezas | 2 | 2
YUC250402614730 | Metros Cuadrados | 1932 | 1932
YUC250402614749 | Piezas | 20 | 20
YUC250402614768 | Metros lineales | 223.29 | 223.29
YUC250402614801 | Metros lineales | 30 | 30
YUC250402618173 | Lote | 1 | 1
YUC250402618280 | Lote | 1 | 1
YUC250402619723 | Metros | 460.5 | 460.5
YUC250402619835 | Lote | 1 | 1
YUC250402620840 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402620918 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402622428 | Lote | 1 | 1
YUC250402622572 | Lote | 1 | 1
YUC250402622594 | Lote | 1 | 1
YUC250202534234 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250202534259 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534263 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534264 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534266 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534292 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC250202534295 | Piezas | 18 | 18
YUC250202534298 | Piezas | 15 | 15
YUC250202534324 | Metros Cuadrados | 54.12 | 54.12
YUC250202534357 | Metros Cuadrados | 646.8 | 646.8
YUC250202534364 | Metros cúbicos | 24.6 | 24.6
YUC250202537703 | Metros lineales | 170 | 170
YUC250202537711 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542133 | Metros Cuadrados | 49 | 49
YUC250202542176 | Metros Cuadrados | 1656.38 | 1656.38
YUC250202542177 | Metros Cuadrados | 229.5 | 229.5
YUC250202542184 | Metros Cuadrados | 646 | 646
YUC250202542730 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC250202543014 | Metros Cuadrados | 546.75 | 546.75
YUC250202543888 | Piezas | 69 | 69
YUC250202543906 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543926 | Piezas | 37 | 37
YUC250202543935 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553178 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553183 | Piezas | 13 | 13
YUC250302553185 | Metros Cuadrados | 3 | 3
YUC250302553204 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250302553207 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553216 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553217 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553221 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553226 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553227 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553235 | Piezas | 20 | 20
YUC250302553238 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553253 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553266 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553275 | Piezas | 13 | 13
YUC250302553282 | Piezas | 15 | 15
YUC250302553286 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553289 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553324 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553325 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553326 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553337 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553340 | Piezas | 2 | 2
YUC250302592654 | Piezas | 5 | 5
YUC250302592690 | Piezas | 10 | 10
YUC250302592698 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592723 | Metros Cuadrados | 102.67 | 102.67
YUC250302592765 | Metros Cuadrados | 505 | 505
YUC250302592804 | Metros lineales | 258 | 258
YUC250302592830 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302592832 | Metros Cuadrados | 1519.09 | 1519.09
YUC250302592837 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592838 | Metros Cuadrados | 64.34 | 64.34
YUC250302592840 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592843 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592846 | Metros lineales | 218.6 | 218.6
YUC250302592853 | Metros Cuadrados | 31.92 | 31.92
YUC250302592860 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592876 | Metros Cuadrados | 2416.15 | 2416.15
YUC250302592881 | Metros Cuadrados | 46.79 | 46.79
YUC250302592887 | Metros lineales | 398.2 | 398.2
YUC250302592894 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592896 | Metros Cuadrados | 49.41 | 49.41
YUC250302592903 | Metros Cuadrados | 10249.26 | 10249.26
YUC250302592923 | Metros Cuadrados | 55.36 | 55.36
YUC250302592924 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592936 | Metros lineales | 414 | 414
YUC250302592941 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592942 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592950 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592956 | Metros Cuadrados | 3926.9 | 3926.9
YUC250302592959 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592963 | Metros Cuadrados | 62.99 | 62.99
YUC250302592967 | Metros Cuadrados | 14.05 | 14.05
YUC250302592978 | Piezas | 8 | 8
YUC250302592988 | Metros Cuadrados | 11679.15 | 11679.15
YUC250302592990 | Metros Cuadrados | 1736.48 | 1736.48
YUC250302592997 | Metros lineales | 200 | 200
YUC250302593000 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593003 | Metros lineales | 330 | 330
YUC250302593005 | Metros Cuadrados | 88.93 | 88.93
YUC250302593008 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593014 | Metros Cuadrados | 635.4 | 635.4
YUC250302593017 | Metros Cuadrados | 48.82 | 48.82
YUC250302593022 | Metros Cuadrados | 33.4 | 33.4
YUC250302593050 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593059 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593073 | Metros Cuadrados | 26.22 | 26.22
YUC250302593079 | Piezas | 44 | 44
YUC250302593081 | Metros Cuadrados | 35.26 | 35.26
YUC250302593082 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593088 | Metros Cuadrados | 24.25 | 24.25
YUC250302593089 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593090 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593094 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593112 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593119 | Metros Cuadrados | 38.6 | 38.6
YUC250302593128 | Metros Cuadrados | 1.11 | 1.11
YUC250302593135 | Metros Cuadrados | 32.19 | 32.19
YUC250302593144 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593153 | Metros Cuadrados | 19.4 | 19.4
YUC250302593157 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593165 | Metros lineales | 96 | 96
YUC250302593174 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593189 | Metros lineales | 120 | 120
YUC250302593192 | Piezas | 6 | 6
YUC250302593227 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593230 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593242 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593243 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593259 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593266 | Metros lineales | 766.06 | 766.06
YUC250302593287 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593308 | Metros Cuadrados | 3116.03 | 3116.03
YUC250302593312 | Metros Cuadrados | 33.63 | 33.63
YUC250302593335 | Metros lineales | 173 | 173
YUC250302593374 | Metros Cuadrados | 7285.15 | 7285.15
YUC250302593380 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593451 | Piezas | 9 | 9
YUC250302593457 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593575 | Metros Cuadrados | 4422 | 4422
YUC250302593601 | Metros Cuadrados | 1699 | 1699
YUC250302593606 | Metros Cuadrados | 660 | 660
YUC250302593635 | Piezas | 26 | 26
YUC250302593638 | Metros Cuadrados | 952.22 | 952.22
YUC250302593650 | Metros Cuadrados | 4094.2 | 4094.2
YUC250302593666 | Metros Cuadrados | 1468.51 | 1468.51
YUC250302593676 | Metros lineales | 1331 | 1331
YUC250302593730 | Metros Cuadrados | 317.68 | 317.68
YUC250302593747 | Metros Cuadrados | 262.05 | 262.05
YUC250302595930 | SERVICIO(S) | 70 | 70
YUC250302596060 | Metros Cuadrados | 84.81 | 84.81
YUC250302596810 | Lote | 1 | 1
YUC250302597705 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
YUC250302597709 | Lote | 1 | 1
YUC250302601683 | Otros | 28 | 28
YUC250402604038 | Piezas | 4 | 4
YUC250402604044 | Piezas | 2 | 2
YUC250402604048 | Piezas | 1 | 1
YUC250402604073 | Piezas | 1 | 1
YUC250402614795 | Piezas | 1 | 1
YUC250402614859 | Metros Cuadrados | 1271.35 | 1271.35
YUC250402615976 | Piezas | 1 | 1
YUC250402618160 | Lote | 1 | 1
YUC250402618216 | Lote | 1 | 1
YUC250402618318 | Lote | 1 | 1
YUC250402618352 | Lote | 1 | 1
YUC250402618901 | Lote | 1 | 1
YUC250402618918 | Lote | 1 | 1
YUC250402619085 | Lote | 1 | 1
YUC250402619963 | Lote | 1 | 1
YUC250402619995 | Lote | 1 | 1
YUC250402620061 | Lote | 1 | 1
YUC250402620825 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402620847 | Computadoras | 65 | 65
YUC250402620847 | LICENCIA(S) | 65 | 65
YUC250402620847 | Mobiliario y equipo | 173 | 173
YUC250402621706 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402621874 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC250402622034 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC250402622207 | Lote | 1 | 1
YUC250402622255 | Lote | 1 | 1
YUC220402175884 | Metros Cuadrados | 600 | 600
YUC250102523119 | Piezas | 749 | 749
YUC250102523139 | Piezas | 24 | 24
YUC250202534219 | Piezas | 1 | 1
YUC250202534233 | Metros Cuadrados | 31.05 | 31.05
YUC250202534237 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC250202534240 | Piezas | 6 | 6
YUC250202534248 | Metros Cuadrados | 735.3 | 735.3
YUC250202534250 | Metros Cuadrados | 2772.19 | 2772.19
YUC250202534252 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534257 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534273 | Piezas | 8 | 8
YUC250202534278 | Metros Cuadrados | 29.1 | 29.1
YUC250202534282 | Metros lineales | 180.8 | 180.8
YUC250202534283 | Metros Cuadrados | 4013.05 | 4013.05
YUC250202534284 | Metros Cuadrados | 72.34 | 72.34
YUC250202534296 | Piezas | 4 | 4
YUC250202537710 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542119 | Metros Cuadrados | 417 | 417
YUC250202542124 | Metros Cuadrados | 2926.1 | 2926.1
YUC250202542144 | Metros Cuadrados | 556 | 556
YUC250202542157 | Metros Cuadrados | 1817 | 1817
YUC250202542162 | Metros lineales | 282 | 282
YUC250202542198 | Piezas | 2 | 2
YUC250202542643 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542767 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250202542777 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542780 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45
YUC250202542896 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543887 | Piezas | 9 | 9
YUC250202543897 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543911 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543912 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543914 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543918 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543927 | Piezas | 19 | 19
YUC250202543934 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553176 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553182 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553190 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553198 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553215 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553222 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553224 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553231 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553237 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553242 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553264 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553278 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553287 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553304 | Piezas | 15 | 15
YUC250302553321 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553333 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592579 | Metros Cuadrados | 2059.45 | 2059.45
YUC250302592599 | Metros Cuadrados | 226.5 | 226.5
YUC250302592693 | Metros Cuadrados | 1225.62 | 1225.62
YUC250302592769 | Metros Cuadrados | 44.5 | 44.5
YUC250302592793 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592815 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592833 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8
YUC250302592847 | Metros lineales | 4168.72 | 4168.72
YUC250302592856 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592866 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592867 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592872 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592879 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592885 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592890 | Metros Cuadrados | 39.51 | 39.51
YUC250302592905 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592907 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592914 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592916 | Metros Cuadrados | 24.16 | 24.16
YUC250302592930 | Metros Cuadrados | 22.74 | 22.74
YUC250302592954 | Metros Cuadrados | 19.85 | 19.85
YUC250302592966 | Metros Cuadrados | 22.73 | 22.73
YUC250302592974 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592977 | Piezas | 18 | 18
YUC250302592979 | Metros Cuadrados | 68.94 | 68.94
YUC250302592983 | Piezas | 22 | 22
YUC250302593012 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593021 | Metros Cuadrados | 79.88 | 79.88
YUC250302593033 | Metros Cuadrados | 48.37 | 48.37
YUC250302593034 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593035 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593043 | Metros Cuadrados | 27.09 | 27.09
YUC250302593044 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593068 | Metros Cuadrados | 20.05 | 20.05
YUC250302593069 | Metros Cuadrados | 537.6 | 537.6
YUC250302593078 | Metros lineales | 357 | 357
YUC250302593098 | Metros lineales | 220 | 220
YUC250302593114 | Metros lineales | 311 | 311
YUC250302593115 | Metros Cuadrados | 20.75 | 20.75
YUC250302593121 | Metros Cuadrados | 62.08 | 62.08
YUC250302593126 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593132 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593142 | Metros Cuadrados | 34.85 | 34.85
YUC250302593148 | Metros lineales | 430 | 430
YUC250302593150 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593197 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593201 | Metros lineales | 90 | 90
YUC250302593215 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593221 | Metros Cuadrados | 57.54 | 57.54
YUC250302593223 | Metros Cuadrados | 27.55 | 27.55
YUC250302593224 | Metros Cuadrados | 327.55 | 327.55
YUC250302593231 | Metros Cuadrados | 2184.02 | 2184.02
YUC250302593232 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593268 | Metros Cuadrados | 32.86 | 32.86
YUC250302593272 | Metros Cuadrados | 20.45 | 20.45
YUC250302593275 | Piezas | 27 | 27
YUC250302593298 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593299 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593301 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593302 | Metros Cuadrados | 1288.49 | 1288.49
YUC250302593310 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593324 | Metros Cuadrados | 1262.36 | 1262.36
YUC250302593331 | Piezas | 10 | 10
YUC250302593339 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593341 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593348 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593353 | Metros lineales | 620 | 620
YUC250302593356 | Metros Cuadrados | 1657.45 | 1657.45
YUC250302593362 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593372 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593388 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593505 | Piezas | 9 | 9
YUC250302593523 | Metros Cuadrados | 539.8 | 539.8
YUC250302593545 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593632 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614
YUC250302593634 | Metros Cuadrados | 648.4 | 648.4
YUC250302593669 | Metros Cuadrados | 231.55 | 231.55
YUC250302593670 | Piezas | 15 | 15
YUC250302593673 | Metros Cuadrados | 63.54 | 63.54
YUC250302593675 | Metros Cuadrados | 2667 | 2667
YUC250302593693 | Metros Cuadrados | 750 | 750
YUC250302593718 | Metros Cuadrados | 101.08 | 101.08
YUC250302593732 | Metros Cuadrados | 924 | 924
YUC250302593748 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593749 | Metros Cuadrados | 1090.35 | 1090.35
YUC250302597659 | Lote | 1 | 1
YUC250302597659 | Metros Cuadrados | 82.77 | 82.77
YUC250302597683 | Lote | 1 | 1
YUC250302597890 | Lote | 1 | 1
YUC250302598869 | Estudio de preinversión | 1 | 1
YUC250302598869 | Metros Cuadrados | 2681.52 | 2681.52
YUC250302601715 | Otros | 13 | 13
YUC250402604045 | Piezas | 1 | 1
YUC250402614727 | Metros Cuadrados | 1199 | 1199
YUC250402614806 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC250402614839 | Metros Cuadrados | 237.54 | 237.54
YUC250402614858 | Metros Cuadrados | 1236.5 | 1236.5
YUC250402618111 | Lote | 1 | 1
YUC250402618227 | Lote | 1 | 1
YUC250402618378 | Lote | 1 | 1
YUC250402618399 | Lote | 1 | 1
YUC250402618845 | Lote | 1 | 1
YUC250402618880 | Lote | 1 | 1
YUC250402618910 | Lote | 1 | 1
YUC250402618924 | Lote | 1 | 1
YUC250402618934 | Lote | 1 | 1
YUC250402619810 | Lote | 1 | 1
YUC250402620082 | Lote | 1 | 1
YUC250402620177 | Lote | 1 | 1
YUC250402620888 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402621886 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC250402621937 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC250402622073 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250402622086 | Metros lineales | 68.84 | 68.84
YUC250402622112 | Lote | 2 | 2
YUC230402288004 | Metros Cuadrados | 297 | 297
YUC250102523128 | Piezas | 588 | 588
YUC250102523137 | Metros Cuadrados | 300 | 300
YUC250202534232 | Metros Cuadrados | 84 | 84
YUC250202534235 | Metros Cuadrados | 29 | 29
YUC250202534242 | Metros Cuadrados | 155 | 155
YUC250202534251 | Metros Cuadrados | 996.95 | 996.95
YUC250202534256 | Metros Cuadrados | 89 | 89
YUC250202534268 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534269 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534275 | Metros Cuadrados | 89.33 | 89.33
YUC250202534365 | Metros Cuadrados | 2083.4 | 2083.4
YUC250202537704 | Piezas | 2 | 2
YUC250202537713 | Piezas | 1 | 1
YUC250202537714 | Metros lineales | 14693 | 14693
YUC250202542125 | Metros Cuadrados | 308.21 | 308.21
YUC250202542139 | Metros lineales | 441 | 441
YUC250202542585 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542601 | Lote | 1 | 1
YUC250202542654 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542709 | Metros Cuadrados | 144 | 144
YUC250202542892 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543893 | Piezas | 3 | 3
YUC250202543899 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543905 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543913 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543931 | Piezas | 11 | 11
YUC250302553179 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553181 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553188 | Piezas | 27 | 27
YUC250302553189 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553206 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553209 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553211 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553230 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553236 | Piezas | 19 | 19
YUC250302553252 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553257 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553259 | Piezas | 20 | 20
YUC250302553260 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553261 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553268 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553270 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553279 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553300 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553303 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553311 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553314 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553328 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553334 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592576 | Metros lineales | 747 | 747
YUC250302592580 | Metros Cuadrados | 1186.14 | 1186.14
YUC250302592609 | Metros Cuadrados | 1047 | 1047
YUC250302592648 | Metros Cuadrados | 1390 | 1390
YUC250302592655 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592658 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592675 | Metros Cuadrados | 77.67 | 77.67
YUC250302592803 | Piezas | 6 | 6
YUC250302592810 | Metros Cuadrados | 961.67 | 961.67
YUC250302592814 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592819 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592822 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592844 | Metros Cuadrados | 301.2 | 301.2
YUC250302592857 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592871 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592889 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592891 | Metros Cuadrados | 36.92 | 36.92
YUC250302592893 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592900 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592911 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592945 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592951 | Metros lineales | 150 | 150
YUC250302592961 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592962 | Metros Cuadrados | 38.6 | 38.6
YUC250302592984 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592991 | Metros Cuadrados | 2726.2 | 2726.2
YUC250302592996 | Metros Cuadrados | 18.94 | 18.94
YUC250302593023 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC250302593026 | Metros Cuadrados | 70.75 | 70.75
YUC250302593031 | Metros lineales | 90 | 90
YUC250302593036 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593039 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593054 | Piezas | 36 | 36
YUC250302593056 | Metros Cuadrados | 26.19 | 26.19
YUC250302593063 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593076 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593100 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593113 | Metros Cuadrados | 51.79 | 51.79
YUC250302593129 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593138 | Metros lineales | 990 | 990
YUC250302593160 | Piezas | 9 | 9
YUC250302593164 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593182 | Metros lineales | 282 | 282
YUC250302593188 | Metros Cuadrados | 43.55 | 43.55
YUC250302593190 | Metros Cuadrados | 11549.98 | 11549.98
YUC250302593194 | Metros lineales | 387 | 387
YUC250302593208 | Metros lineales | 270 | 270
YUC250302593214 | Metros lineales | 270 | 270
YUC250302593218 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593222 | Metros Cuadrados | 20.8 | 20.8
YUC250302593226 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593233 | Metros Cuadrados | 88.6 | 88.6
YUC250302593234 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593241 | Metros Cuadrados | 25.57 | 25.57
YUC250302593254 | Metros Cuadrados | 64.07 | 64.07
YUC250302593293 | Metros lineales | 205 | 205
YUC250302593317 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593336 | Metros lineales | 420 | 420
YUC250302593345 | Metros lineales | 624.5 | 624.5
YUC250302593350 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593351 | Metros Cuadrados | 28.7 | 28.7
YUC250302593364 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593378 | Metros Cuadrados | 31.72 | 31.72
YUC250302593445 | Metros lineales | 100 | 100
YUC250302593600 | Metros Cuadrados | 3512 | 3512
YUC250302593627 | Metros Cuadrados | 5888 | 5888
YUC250302593629 | Metros Cuadrados | 1345 | 1345
YUC250302593631 | Metros Cuadrados | 723.77 | 723.77
YUC250302593637 | Metros Cuadrados | 105.58 | 105.58
YUC250302593655 | Metros Cuadrados | 1584 | 1584
YUC250302593664 | Metros Cuadrados | 660.33 | 660.33
YUC250302596749 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302596824 | Lote | 1 | 1
YUC250302597788 | Lote | 1 | 1
YUC250302597788 | Metros Cuadrados | 102.67 | 102.67
YUC250302597799 | Lote | 1 | 1
YUC250302597799 | Metros Cuadrados | 260.76 | 260.76
YUC250302597877 | Lote | 1 | 1
YUC250302597895 | Lote | 1 | 1
YUC250302598180 | Lote | 1 | 1
YUC250402604040 | Piezas | 1 | 1
YUC250402614731 | Metros Cuadrados | 7335 | 7335
YUC250402614898 | Piezas | 1 | 1
YUC250402615974 | Piezas | 1 | 1
YUC250402615975 | Piezas | 4 | 4
YUC250402618077 | Lote | 1 | 1
YUC250402618307 | Lote | 1 | 1
YUC250402618364 | Lote | 1 | 1
YUC250402618458 | Lote | 1 | 1
YUC250402618495 | Lote | 1 | 1
YUC250402618857 | Lote | 1 | 1
YUC250402618950 | Lote | 1 | 1
YUC250402619825 | Lote | 1 | 1
YUC250402620137 | Lote | 1 | 1
YUC250402621862 | Lote | 1 | 1
YUC250402621904 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250402621917 | Metros Cuadrados | 806 | 806
YUC250402622132 | Lote | 1 | 1
YUC250402622143 | Lote | 1 | 1
YUC250402622241 | Lote | 1 | 1
YUC250402622422 | Lote | 1 | 1
YUC250402622536 | Lote | 1 | 1
YUC250402622537 | Lote | 1 | 1
YUC250402622554 | Lote | 1 | 1
YUC240402515890 | Lote | 1 | 1
YUC250102523132 | Piezas | 467 | 467
YUC250202534180 | Metros Cuadrados | 72.2 | 72.2
YUC250202534258 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250202534260 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250202534272 | Piezas | 6 | 6
YUC250202534274 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250202534277 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534287 | Metros Cuadrados | 540.29 | 540.29
YUC250202534288 | Metros lineales | 137 | 137
YUC250202534289 | Metros Cuadrados | 673 | 673
YUC250202534290 | Metros Cuadrados | 103.43 | 103.43
YUC250202534300 | Metros Cuadrados | 20.33 | 20.33
YUC250202534301 | Metros Cuadrados | 23.74 | 23.74
YUC250202534306 | Metros Cuadrados | 4481.05 | 4481.05
YUC250202534361 | Metros lineales | 1080 | 1080
YUC250202537707 | Piezas | 2 | 2
YUC250202542141 | Metros Cuadrados | 215 | 215
YUC250202542664 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542670 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542771 | Metros Cuadrados | 324 | 324
YUC250202543889 | Piezas | 75 | 75
YUC250202543896 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543898 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543900 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543907 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543910 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543923 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543928 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553191 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553194 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553201 | Piezas | 15 | 15
YUC250302553202 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553210 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553239 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553241 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553254 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553269 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553274 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553276 | Piezas | 11 | 11
YUC250302553277 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553283 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553292 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553294 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553319 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553322 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553335 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553336 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553342 | Piezas | 5 | 5
YUC250302592647 | Piezas | 22 | 22
YUC250302592651 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592652 | Piezas | 5 | 5
YUC250302592656 | Metros Cuadrados | 370.35 | 370.35
YUC250302592662 | Piezas | 21 | 21
YUC250302592663 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592670 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592695 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
YUC250302592701 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
YUC250302592787 | Metros Cuadrados | 24.5 | 24.5
YUC250302592800 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592813 | Metros lineales | 195 | 195
YUC250302592816 | Piezas | 10 | 10
YUC250302592823 | Piezas | 6 | 6
YUC250302592825 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592845 | Metros Cuadrados | 68.78 | 68.78
YUC250302592861 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592865 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592873 | Metros Cuadrados | 49.6 | 49.6
YUC250302592888 | Metros lineales | 370 | 370
YUC250302592904 | Metros Cuadrados | 47.77 | 47.77
YUC250302592917 | Metros Cuadrados | 54.16 | 54.16
YUC250302592919 | Metros Cuadrados | 27.63 | 27.63
YUC250302592933 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592935 | Metros Cuadrados | 33.5 | 33.5
YUC250302592937 | Metros Cuadrados | 25.73 | 25.73
YUC250302592958 | Metros Cuadrados | 1269.63 | 1269.63
YUC250302592976 | Metros Cuadrados | 11038.34 | 11038.34
YUC250302592981 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592993 | Metros Cuadrados | 1169.18 | 1169.18
YUC250302592994 | Metros Cuadrados | 87.3 | 87.3
YUC250302593007 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593015 | Metros Cuadrados | 29.78 | 29.78
YUC250302593019 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593041 | Metros Cuadrados | 3253.87 | 3253.87
YUC250302593047 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593048 | Metros Cuadrados | 39.8 | 39.8
YUC250302593052 | Metros Cuadrados | 33.6 | 33.6
YUC250302593080 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593083 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593092 | Metros Cuadrados | 1927.02 | 1927.02
YUC250302593095 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593099 | Metros Cuadrados | 40.41 | 40.41
YUC250302593101 | Metros Cuadrados | 32.59 | 32.59
YUC250302593102 | Metros Cuadrados | 56.69 | 56.69
YUC250302593103 | Metros Cuadrados | 35.38 | 35.38
YUC250302593131 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593134 | Metros Cuadrados | 2430.17 | 2430.17
YUC250302593145 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593149 | Metros Cuadrados | 35.71 | 35.71
YUC250302593166 | Metros Cuadrados | 28.8 | 28.8
YUC250302593172 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593173 | Metros Cuadrados | 445.84 | 445.84
YUC250302593187 | Metros Cuadrados | 32.64 | 32.64
YUC250302593200 | Metros Cuadrados | 17.89 | 17.89
YUC250302593216 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593220 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593249 | Metros Cuadrados | 26.89 | 26.89
YUC250302593262 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593263 | Metros Cuadrados | 10.23 | 10.23
YUC250302593264 | Metros Cuadrados | 29.99 | 29.99
YUC250302593271 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593291 | Metros Cuadrados | 53.79 | 53.79
YUC250302593306 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593311 | Metros Cuadrados | 2092.11 | 2092.11
YUC250302593342 | Metros Cuadrados | 30.76 | 30.76
YUC250302593359 | Metros Cuadrados | 37.9 | 37.9
YUC250302593360 | Piezas | 22 | 22
YUC250302593361 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593368 | Metros Cuadrados | 22.36 | 22.36
YUC250302593399 | Piezas | 34 | 34
YUC250302593522 | Metros lineales | 155 | 155
YUC250302593597 | Metros lineales | 142 | 142
YUC250302593636 | Metros Cuadrados | 1037.73 | 1037.73
YUC250302593667 | Metros lineales | 435 | 435
YUC250302593725 | Piezas | 1 | 1
YUC250302596736 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302596830 | Lote | 1 | 1
YUC250302596866 | Lote | 1 | 1
YUC250302597699 | Lote | 1 | 1
YUC250302597862 | Metros Cuadrados | 945 | 945
YUC250302598859 | Estudio de preinversión | 1 | 1
YUC250302598859 | Lote | 1 | 1
YUC250302598859 | Metros Cuadrados | 5647.7 | 5647.7
YUC250302601668 | Otros | 8 | 8
YUC250402604042 | Piezas | 1 | 1
YUC250402614729 | Metros lineales | 2397 | 2397
YUC250402614732 | Piezas | 13 | 13
YUC250402614750 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC250402614787 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250402614840 | Piezas | 10 | 10
YUC250402618152 | Lote | 1 | 1
YUC250402618852 | Lote | 1 | 1
YUC250402620014 | Lote | 1 | 1
YUC250402620903 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402621760 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC250402621866 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC250402621970 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC250402622094 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250402622169 | Lote | 1 | 1
YUC240302430860 | Piezas | 248 | 248
YUC250202534178 | Metros Cuadrados | 72.2 | 72.2
YUC250202534236 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC250202534238 | Piezas | 48 | 48
YUC250202534245 | Metros Cuadrados | 3967 | 3967
YUC250202534249 | Piezas | 34 | 34
YUC250202534254 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534255 | Metros lineales | 305 | 305
YUC250202534262 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250202534265 | Piezas | 16 | 16
YUC250202534285 | Metros lineales | 309.06 | 309.06
YUC250202534291 | Metros Cuadrados | 48.15 | 48.15
YUC250202534293 | Metros Cuadrados | 45.54 | 45.54
YUC250202534294 | Piezas | 54 | 54
YUC250202534297 | Piezas | 10 | 10
YUC250202534299 | Piezas | 6 | 6
YUC250202537705 | Piezas | 1 | 1
YUC250202537708 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542121 | Metros Cuadrados | 528 | 528
YUC250202542128 | Metros Cuadrados | 420 | 420
YUC250202542164 | Metros Cuadrados | 34.34 | 34.34
YUC250202542658 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542920 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542931 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC250202543011 | Metros Cuadrados | 230 | 230
YUC250202543895 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543902 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543909 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543917 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543921 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543924 | Piezas | 22 | 22
YUC250302553177 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553186 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553192 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553199 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553205 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553208 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553233 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553248 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553258 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553263 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553267 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553291 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553301 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553305 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553323 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553330 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553338 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553339 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553344 | Piezas | 7 | 7
YUC250302592554 | Metros lineales | 60 | 60
YUC250302592582 | Piezas | 3 | 3
YUC250302592632 | Piezas | 81 | 81
YUC250302592649 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592657 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592696 | Metros Cuadrados | 1072.5 | 1072.5
YUC250302592788 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592795 | Metros Cuadrados | 8777.78 | 8777.78
YUC250302592798 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592824 | Metros Cuadrados | 13.76 | 13.76
YUC250302592828 | Metros lineales | 192 | 192
YUC250302592831 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592834 | Metros lineales | 1667.19 | 1667.19
YUC250302592836 | Metros Cuadrados | 8.34 | 8.34
YUC250302592842 | Metros Cuadrados | 63.99 | 63.99
YUC250302592850 | Metros Cuadrados | 42.56 | 42.56
YUC250302592863 | Metros Cuadrados | 31.95 | 31.95
YUC250302592886 | Metros Cuadrados | 35.05 | 35.05
YUC250302592898 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592899 | Metros Cuadrados | 1349.55 | 1349.55
YUC250302592906 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592913 | Metros lineales | 114 | 114
YUC250302592920 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592952 | Metros Cuadrados | 33.45 | 33.45
YUC250302592970 | Piezas | 7 | 7
YUC250302592971 | Piezas | 8 | 8
YUC250302592975 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592982 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592985 | Metros Cuadrados | 44.64 | 44.64
YUC250302592987 | Metros Cuadrados | 37.24 | 37.24
YUC250302592989 | Metros Cuadrados | 38.57 | 38.57
YUC250302592999 | Metros Cuadrados | 4664.28 | 4664.28
YUC250302593002 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593018 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593027 | Metros Cuadrados | 32.65 | 32.65
YUC250302593046 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593061 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593065 | Metros lineales | 255 | 255
YUC250302593070 | Metros Cuadrados | 37.78 | 37.78
YUC250302593086 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593107 | Metros Cuadrados | 48.47 | 48.47
YUC250302593109 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593122 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593133 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593139 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593151 | Metros Cuadrados | 42.16 | 42.16
YUC250302593154 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593161 | Piezas | 6 | 6
YUC250302593169 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593171 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593175 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593176 | Metros lineales | 190 | 190
YUC250302593202 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593217 | Metros Cuadrados | 518.41 | 518.41
YUC250302593228 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593247 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593253 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593273 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593274 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593280 | Piezas | 24 | 24
YUC250302593281 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593304 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593314 | Metros Cuadrados | 2032.64 | 2032.64
YUC250302593315 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593320 | Piezas | 24 | 24
YUC250302593332 | Metros Cuadrados | 15.39 | 15.39
YUC250302593357 | Metros Cuadrados | 393 | 393
YUC250302593363 | Metros Cuadrados | 720.28 | 720.28
YUC250302593367 | Piezas | 6 | 6
YUC250302593370 | Metros Cuadrados | 20.48 | 20.48
YUC250302593376 | Metros Cuadrados | 906.65 | 906.65
YUC250302593383 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593385 | Metros Cuadrados | 34.33 | 34.33
YUC250302593449 | Piezas | 9 | 9
YUC250302593517 | Metros Cuadrados | 725.76 | 725.76
YUC250302593520 | Metros Cuadrados | 3776 | 3776
YUC250302593524 | Metros lineales | 869.5 | 869.5
YUC250302593543 | Metros lineales | 100 | 100
YUC250302593583 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295
YUC250302593608 | Metros Cuadrados | 883 | 883
YUC250302593671 | Metros Cuadrados | 900.9 | 900.9
YUC250302593678 | Piezas | 5 | 5
YUC250302593692 | Metros Cuadrados | 750 | 750
YUC250302593722 | Metros Cuadrados | 259.92 | 259.92
YUC250302593724 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250302593751 | Metros Cuadrados | 685.72 | 685.72
YUC250302596759 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302596768 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302596841 | Lote | 1 | 1
YUC250302596853 | Lote | 1 | 1
YUC250302596859 | Lote | 1 | 1
YUC250302597851 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250402604037 | Piezas | 3 | 3
YUC250402604047 | Piezas | 4 | 4
YUC250402604050 | Piezas | 2 | 2
YUC250402614872 | Metros Cuadrados | 317.45 | 317.45
YUC250402618205 | Lote | 1 | 1
YUC250402618257 | Lote | 1 | 1
YUC250402618292 | Lote | 1 | 1
YUC250402618438 | Lote | 1 | 1
YUC250402618474 | Lote | 1 | 1
YUC250402618480 | Lote | 1 | 1
YUC250402618492 | Lote | 1 | 1
YUC250402618866 | Lote | 1 | 1
YUC250402619911 | Lote | 1 | 1
YUC250402619948 | Lote | 1 | 1
YUC250402620113 | Lote | 1 | 1
YUC250402620121 | Lote | 1 | 1
YUC250402620943 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402620975 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250402621857 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC250402622064 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250402622210 | Lote | 1 | 1
YUC250402622247 | Lote | 1 | 1
YUC250402622563 | Lote | 1 | 1
YUC250302593737 | Metros lineales | 466 | 466
YUC250402617561 | Piezas | 1 | 1
YUC250302596869 | Lote | 1 | 1
YUC240302414758 | Piezas | 7 | 7
YUC210101887801 | Lote | 1 | 1
YUC250302592770 | Metros Cuadrados | 311.04 | 311.04
YUC250302592771 | Metros lineales | 876 | 876
YUC250302592772 | Piezas | 40 | 40
YUC250402618872 | Señalética(s) | 110 | 110
YUC250302593696 | Piezas | 17 | 17
YUC250302598181 | Lote | 1 | 1
YUC250302593614 | Piezas | 23 | 24
YUC250302601351 | CAMARA(S) | 14 | 14
YUC250302601351 | Equipamiento | 6 | 6
YUC250302593662 | Piezas | 1 | 1
YUC220102063110 | Lote | 1 | 2
YUC250402620198 | Metros Cuadrados | 4057 | 4057
YUC250302598182 | Lote | 1 | 1
YUC250302593616 | Metros Cuadrados | 13.36 | 13.36
YUC250302597923 | Lote | 1 | 1
YUC250402618881 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
YUC250302597928 | Lote | 1 | 1
YUC250302598183 | Lote | 1 | 1
YUC250302593613 | Metros Cuadrados | 71.28 | 71.28
YUC250202546771 | Metros Cuadrados | 3016.9 | 3016.9
YUC250302593508 | Piezas | 14 | 14
YUC250302593698 | Metros Cuadrados | 91.2 | 72.96
YUC250302593691 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6
YUC250202534162 | Piezas | 609 | 609
YUC250302592563 | Piezas | 3 | 3
YUC250302592564 | Metros Cuadrados | 483.16 | 483.16
YUC250202546797 | Metros Cuadrados | 388.52 | 388.52
YUC250302593510 | Piezas | 10 | 10
YUC250302593513 | Piezas | 4 | 4
YUC250302593705 | Metros Cuadrados | 182.4 | 182.4
YUC250302597932 | Lote | 1 | 1
YUC250302597963 | Lote | 1 | 1
YUC250302593506 | Piezas | 5 | 5
YUC250202542126 | Metros Cuadrados | 192.08 | 192.08
YUC250302595931 | SERVICIO(S) | 36 | 36
YUC250302593700 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2
YUC250302597938 | Lote | 1 | 1
YUC250302597967 | Kilómetro lineal | 1 | 1
YUC250302592570 | Metros Cuadrados | 1.1 | 1102.88
YUC250202546835 | Metros Cuadrados | 859.16 | 859.16
YUC250302592763 | Metros lineales | 310 | 310
YUC250202543842 | Piezas | 1 | 1
YUC250302599513 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250302592777 | Metros lineales | 232 | 232
YUC250302592779 | Metros lineales | 120 | 120
YUC250302592774 | Metros Cuadrados | 500 | 500
YUC250302592780 | Metros Cuadrados | 1375 | 1375
YUC250302592776 | Metros Cuadrados | 1710.81 | 1710.81
YUC250302592781 | Metros Cuadrados | 675 | 675
YUC250302593704 | Metros Cuadrados | 91.2 | 109.44
YUC250302597974 | Lote | 1 | 1
YUC250302597980 | Lote | 1 | 1
YUC250202546844 | Metros Cuadrados | 388.74 | 388.74
YUC250302592761 | Metros lineales | 630 | 630
YUC250302592762 | Metros Cuadrados | 123 | 123
YUC250202542138 | Piezas | 13 | 13
YUC250302593701 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2
YUC250302597942 | Lote | 1 | 1
YUC250302598007 | Lote | 1 | 1
YUC250302593507 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
YUC250202542140 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC250302597946 | Lote | 1 | 1
YUC250302598177 | Lote | 1 | 1
YUC250302593712 | Metros Cuadrados | 78.56 | 78.56
YUC250302593714 | Metros Cuadrados | 70.88 | 70.88
YUC250302593716 | Metros Cuadrados | 105.91 | 105.91
YUC250302593717 | Metros Cuadrados | 271.17 | 271.17
YUC250302597953 | Lote | 1 | 1
YUC250302598178 | Lote | 1 | 1
YUC250302593689 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6
YUC250302598179 | Lote | 1 | 1
YUC250302592702 | Metros Cuadrados | 564 | 564
YUC250302592699 | Metros Cuadrados | 447.2 | 447.2
YUC250202534362 | Metros Cuadrados | 921.14 | 921.14
YUC250302593787 | Metros Cuadrados | 424.58 | 424.58
YUC250202542143 | Piezas | 7 | 7
YUC250302592605 | Piezas | 15 | 15
YUC250302592607 | Metros lineales | 484.5 | 484.5
YUC250302593703 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6
YUC250302593699 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6
YUC250202534174 | Metros Cuadrados | 46.26 | 46.26
YUC250302592697 | Piezas | 145 | 145
YUC250202534176 | Metros Cuadrados | 50.5 | 50.5
YUC250402620083 | Metros Cuadrados | 3020 | 3020
YUC250302592610 | Metros lineales | 338 | 338
YUC250202542205 | Metros Cuadrados | 684 | 684
YUC250202534177 | Metros Cuadrados | 151.52 | 151.52
YUC250202534181 | Metros Cuadrados | 205.3 | 205.3
YUC250202546753 | Metros Cuadrados | 3016.9 | 3016.9
YUC250302592612 | Piezas | 2 | 2
YUC250302592764 | Metros Cuadrados | 117.84 | 117.84
YUC250402618837 | EQUIPO(S) | 4 | 4
YUC250302593615 | Metros Cuadrados | 3594 | 3594
YUC250302593654 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593656 | Metros Cuadrados | 205.3 | 205.3
YUC250302592608 | Metros Cuadrados | 53.29 | 53.29
YUC250402618853 | Piezas | 12 | 12
YUC250302593702 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2
YUC250302593657 | Metros Cuadrados | 181.84 | 181.84
YUC250302593658 | Metros Cuadrados | 275.51 | 275.51
YUC250302593659 | Metros Cuadrados | 72.2 | 72.2
YUC250302593660 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593661 | Metros Cuadrados | 13.36 | 13.36
YUC250302592773 | Metros Cuadrados | 1050.55 | 1050.55
YUC250302595935 | SERVICIO(S) | 65 | 65
YUC250302597959 | Lote | 1 | 1
YUC250302593694 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2
YUC250402619048 | SERVICIO(S) | 1 | 1
YUC250302593690 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2
YUC240302426969 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592540 | Metros Cuadrados | 19.5 | 19.5
YUC250302592545 | Metros Cuadrados | 10004.98 | 10004.98
YUC250402618777 | Metros Cuadrados | 1112 | 1112
YUC250202543009 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250302593514 | Metros Cuadrados | 248.54 | 248.54
YUC250202542173 | Metros Cuadrados | 5484 | 5484.05
YUC250302593511 | Metros Cuadrados | 32.19 | 32.19
YUC250302593118 | Metros Cuadrados | 75 | 75
YUC250302593277 | Metros Cuadrados | 25.83 | 25.83
YUC250302593278 | Piezas | 20 | 20
YUC250302593284 | Metros Cuadrados | 37.95 | 37.95
YUC250302593294 | Metros Cuadrados | 54.94 | 54.94
YUC250402615931 | Piezas | 4 | 4
YUC250302593295 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593296 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593305 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593307 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593309 | Metros Cuadrados | 51.71 | 51.71
YUC250302593313 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC240302427009 | Metros Cuadrados | 868.82 | 868.82
YUC250302593333 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593334 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593337 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC240302413939 | Piezas | 12 | 12
YUC240302416750 | Metros Cuadrados | 108.72 | 108.72
YUC240302414548 | Metros Cuadrados | 197.59 | 197.59
YUC240302414469 | Metros Cuadrados | 515.79 | 515.79
YUC240302414501 | Metros Cuadrados | 454.08 | 454.08
YUC240302414409 | Piezas | 7 | 7
YUC240302416765 | Piezas | 3 | 3
YUC240302414357 | Piezas | 8 | 8
YUC250302592778 | Metros lineales | 229 | 229
YUC250302592775 | Metros Cuadrados | 3095 | 3095
YUC250302592782 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065
YUC250302592826 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593352 | Metros Cuadrados | 23.29 | 23.29
YUC250302593355 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534145 | Piezas | 1 | 1
YUC240402465803 | Metros Cuadrados | 115.52 | 115.52
YUC250202534346 | Metros Cuadrados | 150 | 150
YUC250302593140 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593358 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592667 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
YUC250302592664 | Piezas | 11 | 11
YUC240402458227 | Metros Cuadrados | 4.46 | 4.46
YUC240402465877 | Metros Cuadrados | 129.96 | 129.96
YUC250402615977 | Piezas | 1 | 1
YUC250402615986 | Piezas | 5 | 5
YUC250402615987 | Piezas | 1 | 1
YUC250402615988 | Piezas | 2 | 2
YUC250402615989 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592909 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593369 | Metros Cuadrados | 41.97 | 41.97
YUC250302593371 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593375 | Piezas | 1 | 1
YUC250402615999 | Piezas | 9 | 9
YUC250402616001 | Piezas | 3 | 3
YUC250302592922 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593155 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593167 | Metros Cuadrados | 18.5 | 18.5
YUC250302593379 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250402616004 | Piezas | 1 | 1
YUC250402616005 | Piezas | 6 | 6
YUC250402616012 | Piezas | 1 | 1
YUC250402616013 | Piezas | 1 | 1
YUC250402616014 | Piezas | 3 | 3
YUC250402616016 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593570 | Metros lineales | 394 | 394
YUC250302593605 | Metros lineales | 468 | 468
YUC250302593004 | Piezas | 12 | 12
YUC250302593179 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8
YUC250302593181 | Metros Cuadrados | 1.09 | 1.09
YUC250302593390 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593393 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593395 | Piezas | 1 | 1
YUC250402616036 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250402616038 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250402616039 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250402616043 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250302593020 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593186 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593193 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593195 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593203 | Piezas | 16 | 16
YUC250302593579 | Metros lineales | 120 | 120
YUC250302593045 | Metros Cuadrados | 71.68 | 71.68
YUC250302593205 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593210 | Metros lineales | 90 | 90
YUC250302593211 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302596816 | Lote | 1 | 1
YUC250302593549 | Metros Cuadrados | 453.48 | 453.48
YUC250302593554 | Piezas | 2 | 2
YUC250402615696 | Metros Cuadrados | 690 | 690
YUC250402615697 | Metros Cuadrados | 480 | 480
YUC250302593236 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593252 | Metros Cuadrados | 62.02 | 62.02
YUC250302593594 | Metros Cuadrados | 3663 | 3663
YUC250302592583 | Metros lineales | 23 | 23
YUC250202534276 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593255 | Piezas | 14 | 14
YUC250202534337 | Piezas | 31 | 31
YUC250302593553 | Piezas | 13 | 13
YUC250302593426 | Metros Cuadrados | 623.39 | 623.39
YUC250302593085 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593087 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593152 | Piezas | 13 | 13
YUC250402615979 | Piezas | 6 | 6
YUC250402615983 | Piezas | 1 | 1
YUC250402615984 | Piezas | 1 | 1
YUC250402615985 | Piezas | 5 | 5
YUC250302593009 | Metros Cuadrados | 20.5 | 20.5
YUC250302593024 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250402614713 | Piezas | 28 | 28
YUC250402614714 | Metros Cuadrados | 2293 | 2293
YUC250402614715 | Metros Cuadrados | 250 | 250
YUC250402614716 | Metros Cuadrados | 365.99 | 409.83
YUC250402614717 | Metros Cuadrados | 227.34 | 227.34
YUC250402614718 | Metros Cuadrados | 108.15 | 125.25
YUC250402614719 | Piezas | 8 | 8
YUC250402614721 | Piezas | 1 | 1
YUC250402614723 | Piezas | 67 | 67
YUC250402614724 | Piezas | 85 | 85
YUC250402614725 | Piezas | 72 | 72
YUC250402614726 | Piezas | 73 | 73
YUC250402614728 | Metros Cuadrados | 1181 | 1181
YUC250402614733 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593042 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC250402614742 | Metros Cuadrados | 760 | 760
YUC250402614743 | Metros lineales | 72 | 72
YUC250402614748 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
YUC250402614752 | Metros Cuadrados | 1041.57 | 1041.57
YUC250402614756 | Metros Cuadrados | 2863 | 2863
YUC250402614759 | Piezas | 3 | 3
YUC250402614760 | Piezas | 17 | 17
YUC250402614763 | Piezas | 13 | 13
YUC250402614764 | Metros Cuadrados | 509.7 | 509.7
YUC250402614765 | Metros lineales | 32 | 32
YUC250402614766 | Metros lineales | 100 | 100
YUC250402614767 | Metros Cuadrados | 102.32 | 102.32
YUC250402614769 | Metros lineales | 320 | 320
YUC250402614770 | Metros lineales | 100 | 100
YUC250402614771 | Metros lineales | 966 | 966
YUC250402614772 | Metros Cuadrados | 900 | 900
YUC250402614773 | Metros Cuadrados | 1301.6 | 1301.6
YUC250402614775 | Metros lineales | 60 | 60
YUC250402614776 | Metros lineales | 100 | 100
YUC250402614777 | Metros lineales | 400 | 400
YUC250402614778 | Metros lineales | 69 | 69
YUC250402614779 | Metros lineales | 200 | 200
YUC250402614781 | Piezas | 6 | 6
YUC250402614782 | Metros Cuadrados | 408.28 | 408.28
YUC250402614783 | Metros Cuadrados | 1005.66 | 1005.66
YUC250402614784 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250402614785 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250402614786 | Metros Cuadrados | 18.2 | 18.2
YUC250402614788 | Metros Cuadrados | 40.72 | 40.72
YUC250402614789 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250402614790 | Metros Cuadrados | 9023.6 | 9023.6
YUC250402614791 | Metros Cuadrados | 200 | 200
YUC250402614792 | Metros Cuadrados | 552.45 | 552.45
YUC250402614793 | Metros Cuadrados | 3579.6 | 3579.6
YUC250402614794 | Metros Cuadrados | 671.66 | 671.66
YUC250402614796 | Piezas | 4 | 4
YUC250402614797 | Piezas | 4 | 4
YUC250402614803 | Piezas | 10 | 10
YUC250402614804 | Metros lineales | 144 | 144
YUC250402616003 | Piezas | 1 | 1
YUC250402616006 | Piezas | 2 | 2
YUC250402616011 | Piezas | 1 | 1
YUC250402616015 | Piezas | 1 | 1
YUC250402616017 | Piezas | 1 | 1
YUC250402616019 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593599 | Metros lineales | 230 | 230
YUC250302593603 | Metros lineales | 504 | 504
YUC250302593571 | Metros Cuadrados | 4035 | 4035
YUC250302593055 | Metros Cuadrados | 71.65 | 71.65
YUC250302593057 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593062 | Metros Cuadrados | 32.5 | 32.5
YUC250402614841 | Metros Cuadrados | 438.59 | 438.59
YUC250402614849 | Piezas | 1 | 1
YUC250402614850 | Metros lineales | 864.3 | 864.3
YUC250402614851 | Metros lineales | 1300 | 1300
YUC250402614852 | Metros Cuadrados | 3560 | 3560
YUC250402614853 | Metros lineales | 216 | 216
YUC250402614854 | Piezas | 41 | 41
YUC250402614855 | Metros lineales | 440 | 440
YUC250402614856 | Metros lineales | 600 | 600
YUC250402614857 | Metros lineales | 205.8 | 205.8
YUC250402614860 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC250402614868 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4
YUC250402614869 | Metros lineales | 300 | 300
YUC250402614870 | Metros Cuadrados | 3.66 | 3662.4
YUC250402614873 | Metros Cuadrados | 115.5 | 115.5
YUC250302593072 | Piezas | 12 | 12
YUC250402614897 | Piezas | 49 | 49
YUC250402616037 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250402616040 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250402616041 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250402616042 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250402616044 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250402616045 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250302593573 | Metros Cuadrados | 4230 | 4230
YUC250202534182 | Metros cúbicos | 121.79 | 121.79
YUC250302592581 | Piezas | 23 | 25
YUC250302593582 | Metros Cuadrados | 158 | 158
YUC250402615499 | Metros Cuadrados | 294.18 | 294.18
YUC250302593586 | Metros Cuadrados | 2595 | 2595
YUC250302593593 | Metros Cuadrados | 179 | 179
YUC250202542174 | Metros Cuadrados | 5695 | 5694.75
YUC250302593448 | Metros Cuadrados | 2547.9 | 2547.9
YUC250302593459 | Piezas | 5 | 5
YUC250302593452 | Metros lineales | 450 | 450
YUC250402615930 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593502 | Metros Cuadrados | 408 | 408
YUC250302593137 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593184 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593185 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593191 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593196 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534339 | Metros Cuadrados | 2928 | 2928
YUC250302592543 | Metros Cuadrados | 26.77 | 26.77
YUC250302592546 | Metros Cuadrados | 676.39 | 676.39
YUC250302593207 | Metros Cuadrados | 13.2 | 13.2
YUC250302592790 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593237 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593238 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593239 | Metros Cuadrados | 44.8 | 44.8
YUC250302593244 | Metros Cuadrados | 32 | 32
YUC250302593250 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593738 | Metros Cuadrados | 652.08 | 652.08
YUC250402617192 | Piezas | 101 | 101
YUC250402617549 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592660 | Metros Cuadrados | 6738 | 6738
YUC250402617557 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593260 | Metros Cuadrados | 102.2 | 102.2
YUC250302593270 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593279 | Metros Cuadrados | 35.3 | 35.3
YUC250302593288 | Metros Cuadrados | 50.69 | 50.69
YUC250302593290 | Piezas | 4 | 4
YUC250302593297 | Metros Cuadrados | 957.01 | 957.01
YUC250402617568 | Piezas | 1 | 1
YUC250402617570 | Piezas | 6 | 6
YUC240302416780 | Piezas | 8 | 8
YUC250302592635 | Metros Cuadrados | 65.55 | 65.55
YUC250302593300 | Metros Cuadrados | 88.58 | 88.58
YUC250302593316 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593321 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC240302411780 | Piezas | 10 | 10
YUC240302411620 | Piezas | 10 | 10
YUC240302410154 | Metros cuadrados de construcción | 53.14 | 53.14
YUC240302414455 | Piezas | 6 | 6
YUC250302593503 | Piezas | 94 | 94
YUC250302593322 | Metros Cuadrados | 43.59 | 43.59
YUC240402466246 | Piezas | 4 | 4
YUC240402457341 | Metros Cuadrados | 86.64 | 86.64
YUC240402466950 | Metros Cuadrados | 940.44 | 940.44
YUC240402466289 | Piezas | 16 | 16
YUC250302593330 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8
YUC250302593739 | Metros Cuadrados | 516 | 516
YUC250202534144 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370
YUC250302593346 | Piezas | 10 | 10
YUC250302593349 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593550 | Piezas | 3 | 3
YUC250302593552 | Piezas | 18 | 18
YUC250302593548 | Metros Cuadrados | 88.83 | 88.83
YUC250202534227 | Metros lineales | 492 | 492
YUC250302595929 | SERVICIO(S) | 36 | 36
YUC250202542148 | Metros Cuadrados | 185 | 185
YUC250202534328 | Metros Cuadrados | 275 | 275
YUC250202534329 | Metros Cuadrados | 54.2 | 54.2
YUC250302593558 | Piezas | 19 | 19
YUC250302593555 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330
YUC250302593559 | Metros Cuadrados | 3220 | 3220
YUC250302593384 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593423 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
YUC250302593422 | Metros lineales | 96 | 96
YUC250302593425 | Metros Cuadrados | 808.92 | 808.92
YUC250302593427 | Metros Cuadrados | 639 | 639
YUC250302593158 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593159 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593168 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593170 | Piezas | 16 | 16
YUC250302593178 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593389 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593391 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593392 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593394 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593556 | Metros Cuadrados | 2 | 2
YUC250202534311 | Metros lineales | 79.46 | 79.46
YUC250302592588 | Metros Cuadrados | 927.2 | 927.2
YUC250202534208 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4
YUC250302592586 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592571 | Metros lineales | 123.48 | 123.48
YUC250302593607 | Piezas | 6 | 6
YUC250302593443 | Metros Cuadrados | 1658.5 | 1658.5
YUC250302593441 | Metros Cuadrados | 229.25 | 229.25
YUC250402623036 | Vehículos | 1 | 1
YUC250302593723 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
YUC250302593542 | Metros Cuadrados | 953.48 | 953.48
YUC250302593404 | Metros Cuadrados | 156 | 156
YUC250302593398 | Metros Cuadrados | 54.96 | 54.96
YUC250202534351 | Piezas | 6 | 6
YUC250302592566 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
YUC250302592692 | Metros lineales | 204 | 204
YUC250302592553 | Metros lineales | 140 | 140
YUC250302593644 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593430 | Metros Cuadrados | 446.39 | 446.39
YUC250302592613 | Piezas | 40 | 40
YUC250202534210 | Metros Cuadrados | 1588.4 | 1588.4
YUC250302593715 | Piezas | 6 | 6
YUC250302592550 | Metros Cuadrados | 416.13 | 416.13
YUC250302597742 | Piezas | 3 | 3
YUC250302593663 | Metros Cuadrados | 144 | 144
YUC250302593721 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542983 | Metros Cuadrados | 104 | 104
YUC250302592585 | Metros lineales | 190 | 190
YUC250302593436 | Metros Cuadrados | 656.41 | 656.41
YUC250302592574 | Metros lineales | 280 | 280
YUC250302592731 | Metros Cuadrados | 755.22 | 755.22
YUC250302592734 | Metros Cuadrados | 2152.02 | 2152.02
YUC250302592746 | Metros Cuadrados | 1582.5 | 1582.5
YUC250302593674 | Piezas | 2 | 2
YUC250302592691 | Metros Cuadrados | 325.29 | 325.29
YUC250302592784 | Metros Cuadrados | 624 | 624
YUC250302592672 | Metros Cuadrados | 41.2 | 41.2
YUC250302592694 | Metros Cuadrados | 297 | 297
YUC250302592786 | Metros Cuadrados | 37.02 | 37.02
YUC250202542186 | Metros Cuadrados | 147.74 | 147.74
YUC250302593562 | Metros Cuadrados | 624 | 624
YUC250302592733 | Piezas | 16 | 16
YUC240402458128 | Piezas | 179 | 179
YUC250402622973 | Mobiliario y equipo | 85 | 85
YUC250302593438 | Metros Cuadrados | 963.31 | 963.31
YUC250302593437 | Metros Cuadrados | 465.15 | 465.15
YUC250302593527 | Metros lineales | 276 | 276
YUC250202534205 | Metros Cuadrados | 44.6 | 44.6
YUC250202534206 | Metros Cuadrados | 229.29 | 229.29
YUC250302593563 | Metros Cuadrados | 156.58 | 156.58
YUC250302593709 | Piezas | 10 | 10
YUC250302592722 | Metros lineales | 1078 | 1078
YUC250302592721 | Piezas | 10 | 10
YUC250402623017 | Vehículos | 2 | 2
YUC250302592719 | Piezas | 11 | 11
YUC250302593516 | Metros Cuadrados | 443 | 443
YUC250302593639 | Metros Cuadrados | 350 | 350
YUC250302593706 | Metros Cuadrados | 1.35 | 1356
YUC250302593642 | Metros Cuadrados | 582 | 582
YUC250402623088 | Vehículos | 1 | 1
YUC250302593529 | Metros Cuadrados | 2526.5 | 2526.5
YUC250302592752 | Piezas | 5 | 5
YUC250302592766 | Metros Cuadrados | 129.22 | 129.22
YUC250402622590 | SERVICIO(S) | 1 | 1
YUC250302593428 | Metros lineales | 132 | 132
YUC250302593641 | Piezas | 4 | 4
YUC250302593431 | Metros Cuadrados | 2246.6 | 2246.6
YUC250302592589 | Metros Cuadrados | 232.5 | 232.5
YUC250302592625 | Piezas | 35 | 35
YUC250302592753 | Piezas | 5 | 5
YUC250302592677 | Piezas | 72 | 72
YUC250302593728 | Piezas | 5 | 5
YUC250402623145 | Piezas | 15 | 15
YUC250202534322 | Metros lineales | 100.46 | 100.46
YUC250202534320 | Metros Cuadrados | 5384.6 | 5384.6
YUC250202534318 | Metros Cuadrados | 594.25 | 594.25
YUC250302592749 | Piezas | 13 | 13
YUC250302592593 | Metros lineales | 736 | 736
YUC250202542132 | Metros Cuadrados | 543 | 543
YUC250302593400 | Piezas | 11 | 11
YUC250302593403 | Metros Cuadrados | 19.64 | 19.64
YUC250302592751 | Piezas | 12 | 12
YUC250302593405 | Metros Cuadrados | 520.67 | 520.67
YUC250302593396 | Piezas | 6 | 6
YUC250202542156 | Metros Cuadrados | 641.9 | 641.9
YUC250302592549 | Piezas | 1 | 1
YUC250302596845 | Lote | 1 | 1
YUC250302592568 | Piezas | 19 | 19
YUC250202534323 | Metros Cuadrados | 325.68 | 325.68
YUC250302593679 | Metros Cuadrados | 1102.56 | 1102.56
YUC250302593612 | Metros Cuadrados | 361.27 | 361.27
YUC250302593521 | Piezas | 4 | 4
YUC250302593518 | Metros Cuadrados | 572.5 | 572.5
YUC250302593611 | Piezas | 6 | 6
YUC250202542123 | Piezas | 8 | 8
YUC250202534353 | Metros Cuadrados | 322 | 322
YUC250202534352 | Metros lineales | 1700 | 1700
YUC250302592634 | Piezas | 56 | 56
YUC250302592745 | Metros Cuadrados | 462 | 462
YUC250302592590 | Piezas | 7 | 7
YUC250402623207 | Piezas | 1 | 1
YUC250402623213 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592611 | Metros Cuadrados | 88.22 | 88.22
YUC250302592714 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592708 | Piezas | 10 | 10
YUC250302593541 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4
YUC250202542188 | Metros Cuadrados | 847.88 | 847.88
YUC250202534209 | Metros lineales | 465 | 465
YUC250302592715 | Piezas | 11 | 11
YUC250302593560 | Metros Cuadrados | 14.44 | 14.44
YUC250302593561 | Metros Cuadrados | 4.46 | 4.46
YUC250302592614 | Metros Cuadrados | 89.1 | 89.1
YUC250302593695 | Piezas | 32 | 32
YUC250302592768 | Metros Cuadrados | 279.1 | 279.1
YUC250202534350 | Metros Cuadrados | 478.5 | 478.5
YUC250302593401 | Metros lineales | 48 | 48
YUC250302592633 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592584 | Piezas | 9 | 9
YUC250302592567 | Metros Cuadrados | 200 | 200
YUC250202543837 | Metros Cuadrados | 812 | 812
YUC250402622840 | SERVICIO(S) | 1 | 1
YUC250302592620 | Metros Cuadrados | 820 | 820
YUC250302595925 | PROYECTO(S) | 10 | 10
YUC250302593439 | Metros Cuadrados | 624 | 624
YUC250302593435 | Metros Cuadrados | 396.37 | 396.37
YUC250202534321 | Metros Cuadrados | 4350 | 4350
YUC250302592572 | Metros Cuadrados | 293.47 | 293.47
YUC250302593440 | Metros Cuadrados | 436.81 | 436.81
YUC250302593526 | Metros lineales | 305 | 305
YUC250302593434 | Metros Cuadrados | 2087.3 | 2087.3
YUC250302592748 | Metros Cuadrados | 4490.5 | 4490.5
YUC250302592547 | Metros lineales | 64 | 64
YUC250302593711 | Metros Cuadrados | 326 | 326
YUC250302593707 | Metros Cuadrados | 541.5 | 541.5
YUC250302593433 | Metros Cuadrados | 482.77 | 482.77
YUC250302592676 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC250202542155 | Metros Cuadrados | 694.78 | 694.78
YUC250402623069 | EQUIPO(S) | 77 | 77
YUC250302592735 | Metros Cuadrados | 1018.21 | 1018.21
YUC250302592742 | Metros Cuadrados | 1804.12 | 1804.12
YUC250302592754 | Piezas | 5 | 5
YUC240402459927 | Piezas | 32 | 32
YUC250302592744 | Metros Cuadrados | 2269.3 | 2269.3
YUC250302592743 | Piezas | 32 | 32
YUC250302593727 | Metros Cuadrados | 43.32 | 43.32
YUC250302593643 | Piezas | 18 | 18
YUC250302593640 | Piezas | 5 | 5
YUC250302592750 | Piezas | 6 | 6
YUC250302592736 | Metros Cuadrados | 544.19 | 544.19
YUC250202534341 | Metros lineales | 400 | 400
YUC250402623175 | Computadoras | 3 | 3
YUC250402623175 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3
YUC250402623187 | CAMARA(S) | 1 | 1
YUC250402623187 | Piezas | 3 | 3
YUC250302597721 | Piezas | 13 | 13
YUC250402623194 | EQUIPO(S) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC250202534175 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | Calle 52 Pueblo TEKIT DE REGIL 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY ENTRE Calle 43 Y Calle 45 Calle 50 LA VIVIENDA SE UBICA A LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO NORTE HACIA EL POBLADO DE SAN PEDRO CHIMAY, A ESPALADAS DE LA CARNICERIA LA REY | -89.5605 | 20.8197
YUC250202534239 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34 Colonia EL ROBLE AGRICOLA IV 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 57 Y Calle 59 Calle 34-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.117 KM AL SUR DEL PARQUE BICENTENARIO UBICADO EN LA CALLE 45-A X 34-D Y34-E, POSTERIORMENTE S | -89.6828 | 20.9123
YUC250202534241 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 45-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 47 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH, CON DIRECCION CALLE 10 X 49 Y 51, DIRIGIRSE H | -89.6639 | 20.9206
YUC250202534243 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 45-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 47 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH, CON DIRECCION CALLE 10 X 49 Y 51, DIRIGIRSE H | -89.6639 | 20.9206
YUC250202534261 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-B 512 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-A-1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 420 MT | -89.6575 | 20.9088
YUC250202534279 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 118 MTS SOBRE LA CALLE 21 HACIA EL PONIENTE HASTA L | -89.7072 | 21.0158
YUC250202534281 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 35 334 Colonia EMILIANO ZAPATA ORIENTE 97144 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 37 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE a 490 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 37 X 20 Y 22 EMILIANO ZAPATA ORIENTE, A | -89.5772 | 20.9861
YUC250202534286 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 44-A Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 185 Y Calle 185-A Calle 44 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVANZ | -89.6168 | 20.8981
YUC250202534312 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 21 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 30 Y Calle 30-A Calle 23 SE TIENEN 4 ZONAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, NORTE, SUR, ESTE Y OESTE. LAS CISTERNAS DEL NORTE ESTAN UBICADAS EN LA CALLE 20, DESDE LA CALLE 11 A | -89.2747 | 20.736
YUC250202534363 | Yucatán | Akil | Akil | Carretera libre pavimentada municipal AKIL - AKIL, AKIL - XOHUAYAN 0 0 97990 AKIL, AKIL CARRETERA DE ACCESO A UNIDADES DE AKIL, YUCATAN EN CERRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO. | -89.3544 | 20.2469
YUC250202542163 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 9 Colonia SANTA GERTRUDIS COPO 97305 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 22 Calle 7-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 255.67 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 16 X | -89.5982 | 21.0395
YUC250202542165 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 153-1 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84 Calle 153-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 600.68 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 157 Y 159, POSTER | -89.6433 | 20.918
YUC250202542648 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 SAN PEDRO CHIMAY | -89.5823 | 20.8692
YUC250202542710 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 No. 1S/NS/N C.P. 97315 | -89.6533 | 20.8669
YUC250202542740 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | CONOCIDO No. S/N C.P. 97920 | -88.6722 | 20.5406
YUC250202542746 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | sisbichen | -87.9242 | 20.8234
YUC250202543055 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 5-B FRACC. SANTA ANA. C.P. 97370 | -89.5706 | 20.9108
YUC250202543890 | Yucatán | Yaxcabá | San Pedro | Pueblo San Pedro 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202325.755 norte y una longitud de 8 | -88.7223 | 20.3905
YUC250202543892 | Yucatán | Teya | Teya | Pueblo TEYA 97524 TEYA, TEYA La localidad y cabecera municipal de Teya está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2002 y 2003 de latitud norte y los meridianos -8904 y -8905 de longitud | -89.0737 | 21.0495
YUC250202543894 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | Pueblo Santa María Aznar 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA La localidad de Santa María Aznar está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2049 y 2050 de latitud norte y los meridianos -8918 y | -88.32 | 20.8253
YUC250202543904 | Yucatán | Espita | X-Ualtez | Pueblo X-Ualtez 97730 X-UALTEZ, ESPITA La localidad de X-Ualtez, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8828 y -8829 de longitud oeste. | -88.4717 | 21.1241
YUC250202543908 | Yucatán | Temozón | X-Uch | Pueblo x-Uch 97743 X-UCH, TEMOZÓN La localidad de X-Uch, está ubicada en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los lím | -88.1357 | 20.8054
YUC250202543919 | Yucatán | Ticul | Ticul | Colonia Ticul 97860 TICUL, TICUL La localidad de Ticul, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2023 y 2024 de latitud norte y los meridianos -8931 y -8933 de longitud oeste. Los límites | -89.528 | 20.4041
YUC250302553195 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte | -89.1979 | 20.8598
YUC250302553200 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle Domicilio Conocido Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud | -89.2074 | 20.8697
YUC250302553213 | Yucatán | Panabá | San Francisco | Pueblo San Francisco 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ La localidad de San Francisco, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8819 y -8820 de l | -88.3293 | 21.3918
YUC250302553218 | Yucatán | Yaxcabá | Huechen Balam | Pueblo Huechen Balam 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ La localidad de Huechen Balam se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202334.376 norte y u | -88.6813 | 20.3939
YUC250302553219 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 18 C Fraccionamiento Dzoyolá 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 89 B Y Calle 91 La PTAR Dzoyolá está en el fraccionamiento Dzoyolá que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, en el municipio de Kanasín,la cual pe | -89.5796 | 20.9049
YUC250302553225 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad | -89.9665 | 20.9731
YUC250302553232 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de | -89.1016 | 21.1626
YUC250302553244 | Yucatán | Tekit | Tekit | Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri | -89.3278 | 20.5384
YUC250302553245 | Yucatán | Chikindzonot | Ichmul | Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo Ichmul 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latit | -88.6057 | 20.164
YUC250302553247 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 30 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 23 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 205 | -89.192 | 20.8314
YUC250302553271 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 27 Y Calle 23 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo | -89.8948 | 20.6445
YUC250302553281 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle 11 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -89.2363 | 20.8202
YUC250302553290 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | Pueblo CHIKINDZONOT 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de | -88.4892 | 20.3411
YUC250302553298 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 33 Pueblo Tekax 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 35 La localidad de Tekax se ubica aproximadamente a 120km al sur de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2012 | -89.2804 | 20.2118
YUC250302553299 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | Pueblo San Bernardo 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ La localidad de San Bernardo se encuentra a aproximadamente 4 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Kopomá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2032 nor | -89.9525 | 20.6341
YUC250302553308 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L | -88.7922 | 21.1954
YUC250302553312 | Yucatán | Tekantó | Tixkochoh | Pueblo Tixkochoh 97522 TIXKOCHOH, TEKANTÓ La localidad de Tixcochoh se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tekantó, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud | -89.0835 | 21.014
YUC250302553315 | Yucatán | Tekit | Tekit | TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici | -89.3246 | 20.5321
YUC250302553316 | Yucatán | Yaxcabá | San Pedro | Pueblo SAN PEDRO 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Yaxcabá, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud | -88.7208 | 20.3893
YUC250302553320 | Yucatán | Tekit | Tekit | TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici | -89.328 | 20.546
YUC250302553329 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 23 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 12 Y Calle 14 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coorde | -88.9444 | 21.0125
YUC250302553331 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u | -88.2121 | 20.6327
YUC250302553332 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 27 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una lati | -88.9429 | 21.0112
YUC250302592573 | Yucatán | Cantamayec | Nenelá | Calle 3 Pueblo Nenela 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC ENTRE Calle 2 Y Calle 4 Calle 5 Ubicadoa en el centro de la localidad de Nenela, sobre la calle 3 frente a la zona de captacion de agua potable se avanza hacia el poniente aproximadam | -89.0205 | 20.349
YUC250302592577 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Calle 18 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 20 A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.6048 | 20.9677
YUC250302592603 | Yucatán | Chemax | Uspibil | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo USPIBIL, MUNICIPIO DE CHEMAX 97773 USPIBIL, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL A 50 METROS SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MARTIRES DE CHICAGO | -88.0044 | 20.7686
YUC250302592653 | Yucatán | Espita | Kunché | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo KUNCHE, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 KUNCHÉ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE DEL MUNICIPIO DE ESPITA HACIA EL SURESTE DE LA POBLACION | -88.3046 | 20.9097
YUC250302592661 | Yucatán | Espita | X-Ualtez | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo X-UALTEZ, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 X-UALTEZ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA HACIA EL OESTE DE LA ÓBLACION LLENDO A CARRETERA CENOTILLO | -88.4721 | 21.1256
YUC250302592678 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X20Y22, CALLE 20X19Y21, CALLE 19X18Y20, CALLE 19X16Y18 DE | -90.0819 | 20.4788
YUC250302592679 | Yucatán | Halachó | Cepeda | Calle 12 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 11 Y Calle 13 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 17X8Y10, CALLE 15X17, CALLE 12X11Y13, CALLE 10X9Y11, CALLE 17X12Y14, CALLE | -90.1103 | 20.5062
YUC250302592700 | Yucatán | Huhí | Huhí | Calle 7 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 20 Y Calle 18 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capital | -89.1608 | 20.7317
YUC250302592704 | Yucatán | Huhí | Huhí | Calle 24 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 15a Y Calle 17 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capit | -89.1633 | 20.727
YUC250302592789 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle 20 Pueblo SUSULA 97315 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y EL CRUZAMIENTO DE ESTA obra ES LA 21 (QUE ES LA CARRETERA chalmuch ) LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 18 X 23 Y 23-A SUSULA, AVANZAR 3 | -89.6979 | 20.9701
YUC250302592792 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | Calle 40 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 42 X 45 TAHDZIBICHEN, AVNZAR 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 45 HASTA LLEGAR A | -89.5967 | 20.8875
YUC250302592802 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 80-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-1 Y Calle 187-2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL ESTE DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, CON DIRRECION DE CALLE 86 X 187 (PERIFERIC | -89.649 | 20.8951
YUC250302592806 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-D 198 Colonia DZUNUNCAN 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6455 | 20.8917
YUC250302592808 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 18 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19-A Y Calle 19-B Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA, UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 21. | -89.6896 | 21.153
YUC250302592809 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 297-D Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B Calle 187-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 650 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A DE LA COLONI | -89.6496 | 20.893
YUC250302592817 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle 14 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 14 X 17 Y 15 SEGUIR 200 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR AL LUGAR D | -89.5731 | 21.1012
YUC250302592821 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 3 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19-A SEGUIR 1.45 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE | -89.7079 | 21.029
YUC250302592827 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 63-B 328 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-C Y Calle 8-B Calle 63-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 287 MTS HACIA EL ORIENTE SOB | -89.6717 | 20.9127
YUC250302592829 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 6 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 25 X 10 Y 12 SEGUIR 317 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 | -89.6976 | 21.0077
YUC250302592841 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 58 524 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B1 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.6358 | 20.8972
YUC250302592854 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 24 418 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 39 Y Calle 41 Calle 26 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN LA CALLE 41 X 26 C Y 26 B AVANZAR 435 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 41 H | -89.6792 | 20.9228
YUC250302592862 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 19-C 422 Fraccionamiento PEDREGALES DE LINDAVISTA 97219 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-B Y Calle 44-C Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE PEDREGALES DE LINDAVISTA UBICADO EN LA CALLE 19-B X 44-A Y 44-B SEGUIR | -89.6589 | 21.0131
YUC250302592868 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 58-A 534 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-C Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 145 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.6366 | 20.8969
YUC250302592870 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 21 TABLAJE 35154 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 12-A Y Calle 16 LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 670 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y | -89.6551 | 20.8246
YUC250302592875 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 21 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 18-A SEGUIR 216 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 2 | -89.6555 | 20.7521
YUC250302592877 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA A 264.68 MTS AL SUR DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 17 X 16 Y 22, POSTE | -89.7338 | 21.1213
YUC250302592883 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8 376 Colonia NUEVA KUKULCAN 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 87 Y Calle 89 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA KUKULKAN UBICADO EN LA CALLE 85 X 4-B DIAG Y 8 SEGUIR 235 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 85 HASTA | -89.5888 | 20.9391
YUC250302592884 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 385 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 78 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 SEGUIR 120 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 64 | -89.6338 | 20.8999
YUC250302592895 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRPARATORIA COBAY PLANTEL CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 157 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS | -89.7172 | 21.0199
YUC250302592897 | Yucatán | Mérida | Oncán | Calle 18 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE SAVALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 45 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.4824 | 20.9602
YUC250302592902 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 8 LA OBRA SE REALIZARÁ A 591.96 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 Y 10, POSTERIORMENTE AVANZ | -89.5191 | 21.0236
YUC250302592912 | Yucatán | Mérida | San Antonio Hool | Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO HOOL 97302 SAN ANTONIO HOOL, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN ANTONIO HOOL UBICADO EN LA CALLE 19 X 22 Y 20 SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA | -89.6743 | 21.0656
YUC250302592921 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 81 525 Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64-A Y Calle 66 Calle 79 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA ERMITA UBICADO EN LA CALLE 66 X 77 Y 77-A SEGUIR 308 MTS SOBRE LA CALLE 66 HASTA LLEGAR A LA CALLE 81 | -89.6307 | 20.9547
YUC250302592926 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 38-A Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 31-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 31-A Y 38 SODZIL NORTE, AVANZAR 163 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HASTA LLEGA | -89.6238 | 21.0423
YUC250302592929 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 25 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19-B X 20 Y 22 COM. DZUNUNCAN, AVANZAR 370 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6522 | 20.8626
YUC250302592932 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 20 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 19-A X 20 Y 22 SEGUIR 28 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA LLEGAR A LA CA | -89.6298 | 20.8202
YUC250302592948 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 114 738 Colonia AMPLIACION NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 67-E Y Calle 67-F LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE AMPLIACION NUEVA MULSAY 1 UBICADO EN LA CALLE 114 X 67-F Y 67-E SEGUIR 50 MTS HACIA EL NORTE | -89.6561 | 20.9557
YUC250302592972 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 165-A 280 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 95 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.6428 | 20.9112
YUC250302592995 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 35 447 Fraccionamiento JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO VIGOTSKY UBICADO EN LA CALLE 35 X 30 Y 32 SEGUIR 140 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CA | -89.6845 | 20.9706
YUC250302592998 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 48-A 333 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 161-A Y Calle 161-DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL MODULO DE PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE 167 X 50-C Y 50-B SEGUIR 282 MTS HACIA EL ORIENTE HAST | -89.6187 | 20.9108
YUC250302593013 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 11 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 16-A Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 764 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 11 AVA | -89.7043 | 21.0239
YUC250302593030 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 27-E 468 Colonia AMAPOLA 97219 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50 Y Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO AMAPOLA UBICADO EN LA CALLE 48 X 27-A Y 27-B SEGUIR 134 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 48 HASTA LL | -89.6629 | 21.0069
YUC250302593049 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67-I 932 Fraccionamiento NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 116 Y Calle 118 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO EN LA CALLE 114 X 67-J Y 73 SEGUIR 85 MTS SOBRE LA CALLE 114 HASTA LLEGAR A | -89.6576 | 20.9526
YUC250302593051 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75 224-A Colonia NUEVA REFORMA AGRARIA 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 140 Y Calle 138-B DIAG. Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 55.66 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ELVIA MAGANDA AVILA UBIC | -89.6827 | 20.953
YUC250302593053 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 62 313-A Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 153 Y Calle 155 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 62 X 159 Y 157 SEGUIR 328 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA C | -89.6243 | 20.9138
YUC250302593060 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle 19 100 Pueblo CHABLEKAL 97203 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL MERCADO DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL, UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 | -89.5763 | 21.0967
YUC250302593064 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 16 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 33 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19-A Y 19-B SEGUIR 770 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.6526 | 20.8587
YUC250302593067 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 679 Colonia SAN ANTONIO XLUCH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 145 Y Calle 149 Calle 78 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 149 X 74 Y 76 DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH AVANZAR 85 MTS AL N | -89.6402 | 20.9203
YUC250302593071 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 37-A 821 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 Calle 37 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 39 X 108 Y 106 SEGUIR 94 MTS HACIA EL ORIENTE | -89.7149 | 21.0065
YUC250302593084 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-B 574-B Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99-A Y Calle 101 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE MELITON SALAZAR UBICADO EN LA CALLE 103 X 64-I Y 64-H SEGUIR 446 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA | -89.6344 | 20.9438
YUC250302593093 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 12 Pueblo CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 10 X 29 SEGUIR 130 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 AVANZAR 91 MT | -89.7009 | 21.008
YUC250302593105 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 194 Colonia DZUNUNCAN 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 74-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.6422 | 20.8953
YUC250302593110 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 44-E Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 199 Y Calle 201 Calle 44-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE BODEGAS JL FERRAEZ UBICADA EN LA CALLE 50 X 195 Y 199 SEGUIR 100 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 50 HA | -89.6192 | 20.8889
YUC250302593117 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 19-A 108 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 50 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 19 Y 21 DE COMISARIA DZI | -89.6797 | 21.0503
YUC250302593120 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-C 80 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 58-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D Y 187-C SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 HA | -89.636 | 20.897
YUC250302593130 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 74 445 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CA | -89.6315 | 20.9021
YUC250302593141 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 50-B Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 205 (203) Y Calle 205 (203) Calle 205 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 382.89 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 209 X 50, POSTERIORMENT | -89.6256 | 20.888
YUC250302593162 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L | -89.6669 | 20.7895
YUC250302593177 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLE | -89.6678 | 20.7905
YUC250302593199 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 22 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 24 X 23 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.7093 | 21.0104
YUC250302593209 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 801 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 127 Y Calle 129 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EL BATE UBICADO EN LA CALLE 129 X 70 Y 72 SEGUIR 289 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.6378 | 20.9282
YUC250302593235 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X21 SEGUIR 27 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 21 | -89.5906 | 20.7905
YUC250302593240 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 54 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 207 Y Calle 209 Calle 52 LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 890 MTS AL PONIENTE DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 211 Y 215 DE LA COLONIA PLAN DE A | -89.6305 | 20.8867
YUC250302593246 | Yucatán | Mérida | Oncán | Calle 23 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 293.38 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22, POSTERIORMENTE AVANZ | -89.4824 | 20.9631
YUC250302593256 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | Calle CONOCIDA COMO CALLE 26 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 15 AL NORTE HASTA LA CASA DE MARIA CONCEPCION EK SULU Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA CALLE 26 X 19 SEGUIR | -89.7303 | 20.9765
YUC250302593258 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 466 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 302 MTS | -89.6573 | 20.9096
YUC250302593267 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 DE SAN ANTONIO XLUCH III Y Calle 84-D LA OBBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 34 MTS HACIA EL SUR HASTA L | -89.6485 | 20.8993
YUC250302593276 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 155 199 Fraccionamiento BELLAVISTA 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 40 Y Calle 44 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 100 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN CALLE 157 X 40-A Y 42 DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, | -89.6145 | 20.9125
YUC250302593282 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 21 200 Colonia MARIA LUISA 97199 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 26 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL KINDER PRIMARIA FELIZ UBICADO EN LA CALLE 21 X 42 Y 26 SEGUIR 89 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.6081 | 20.933
YUC250302593292 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 167 265 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 34 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.6422 | 20.9108
YUC250302593319 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 92 438-K Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 167 Y Calle 169-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 101 MTS HACIA EL ORIENTE | -89.6521 | 20.9118
YUC250302593327 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | Calle 21 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 Y 20 SEGUIR 66 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 | -89.4842 | 21.0316
YUC250302593344 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 20 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 19 SEGUIR 95 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL | -89.5802 | 20.8636
YUC250302593365 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 79-A 591 Colonia SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 98 Y Calle 100 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C SEGUIR 135 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 10 | -89.6504 | 20.9562
YUC250302593381 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 77 733 Colonia NUEVA SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JUAN ESCUTIA UBICADA EN LA CALLE 106 X 75 Y 73 SEGUIR 166 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 106 HA | -89.6565 | 20.9492
YUC250302593442 | Yucatán | Opichén | Opichén | Calle 21 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 19 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN, QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN EL APARTADO SUPERIOR. | -89.8581 | 20.5512
YUC250302593519 | Yucatán | Seyé | Seyé | Calle 32 Pueblo SEYE 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 32, EN EL CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL. A UNOS METROS DE LA GASOLINERA DE PEMEX. | -89.3742 | 20.8487
YUC250302593544 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | Calle 11 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 11 Y Calle 2 Calle 2-A LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 CARCAMOS, UNO EN LA CALLE 11 X 2 Y 2-A SE ENCUENTRA EN LA SALIDA HACIA LA COMISARIA DE TZALAM LA ENTRE LA PRIM | -88.9865 | 20.8675
YUC250302593610 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 27 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 26 Y Calle 28 Calle 23 EL PROYECTO DE UBICA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y AL ESTE DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA | -89.3332 | 20.534
YUC250302593626 | Yucatán | Temozón | Temozón | Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN FRENTE A LA TIENDA LUZ CLARITA PINTADO DE ROJO | -88.2028 | 20.8034
YUC250302593668 | Yucatán | Tinum | San Felipe Nuevo | Camino Carretera a Chichen Itzá - Localidad San Felipe Nuevo 15 1500 97756 SAN FELIPE NUEVO, TINUM La obra se realizará en el camino de acceso a la localidad de San Felipe Nuevo que entronca con la carretera va ala zona arqueológi | -88.5632 | 20.6841
YUC250302593681 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | Calle TRES Pueblo SABACCHE 97953 SABACCHÉ, TIXMÉHUAC ENTRE Calle DOS Y Calle CUATRO Calle CINCO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 3X2Y4 ALADO DE UN MOLINO DE TORTILLERIA Y CERCA DEL DOMO DEL PARQUE DEL PUEBLI, A UNOS 800 METROS DEL TANQ | -89.0263 | 20.3158
YUC250302593720 | Yucatán | Tzucacab | Xcobiakal (Xcobilakal) | Pueblo x cobiakal XCOBIAKAL (XCOBILAKAL), TZUCACAB tomando en cuenta el centro educativo de xcobiacal, una calle al sur se encuentra un beneficiario, una calle al sur y otra al este se encuentran dos beneficiarios, dos calles al e | -88.9836 | 19.838
YUC250302593729 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 19 Pueblo tzucacab 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 36 Y Calle 34 Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB, CALLE 19 X 36 Y 34. | -89.0515 | 20.0797
YUC250302596826 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL | -89.6987 | 20.9987
YUC250302596836 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 20 MAYAPÁN | -89.2154 | 20.4626
YUC250302597883 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 CHABLEKAL C.P. 97302 | -89.5752 | 21.1
YUC250302597904 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29 N° 578 CAUCEL II C.P. 97314 | -89.7249 | 21.0134
YUC250302601623 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 27 NUMERO 255 B POR 24 Y 26 COLONIA ALEMAN | -89.6004 | 20.9904
YUC250402604036 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 20 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 13 Y Calle CARRETERA KANTUNIL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima | -89.1856 | 20.8383
YUC250402614751 | Yucatán | Dzoncauich | Chacmay | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo CHACMAY, MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97647 CHACMAY, DZONCAUICH Se encuentra ubicado al suroeste de la escuela Preescolar Itzamna a unos 204 metros. | -88.8933 | 21.0502
YUC250402618180 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 22 | -88.4862 | 20.3418
YUC250402618448 | Yucatán | Seyé | Seyé | CARRETERA SEYE-KANICAB KILOMETRO 2 | -89.3861 | 20.8441
YUC250402618465 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 | -89.0033 | 20.6051
YUC250402618870 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 19 | -89.0114 | 20.1708
YUC250402619872 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 | -89.0033 | 20.6051
YUC250402620073 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE 27 | -89.0655 | 21.0472
YUC250402620143 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | CONOCIDO | -87.879 | 21.4027
YUC250402620593 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 90 498, Bojórquez, 97000 Mérida, Yucatán | -89.6431 | 20.9699
YUC250402620798 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 21 | -88.8849 | 21.1279
YUC250402621582 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 59 Diag., Centro, 97000 Mérida, Yuc. | -89.6427 | 20.9728
YUC250402622179 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 18 NUM. EXT. 91 | -89.2249 | 20.9857
YUC250402622192 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 25 CAUCEL | -89.7027 | 21.0124
YUC250402622557 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60 KILOMETRO 5 CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO C.P. 97118 | -89.6651 | 21.0131
YUC250402622670 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CONOCIDO | -89.5937 | 20.6952
YUC250102523116 | Yucatán | Mérida | Mérida | km 46.5 Periférico Poniente Polígono Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC250102523142 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC250202534179 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 19 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 17 LAS 3 VIVIENDAS SE UBICAN EN LAS DIRECCIONES SIGUENTES CALLE 16X19, CALLE 25X14Y16 Y CALLE 28X19Y21. LA VIVIENDA REFERENCIADA SE ENCUENTRA UBICADA | -89.5109 | 20.8131
YUC250202534204 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 28-A Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 39-B Y LA AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 28-AX39-B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. | -89.2873 | 20.3897
YUC250202534247 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58-A Y Calle 60 Calle 187-A DIAG. LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y 187 D1 AVANZAR 270 MTS AL NORTE SOBRE | -89.6378 | 20.8992
YUC250202534267 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 45 206 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 45-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DEL SINDICATO DE LA BINBO UBICADO EN LA CALLE 39 X 6 Y 4 SEGUIR 56 MTS HACIA EL ORIEN | -89.6643 | 20.9208
YUC250202534271 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-1 524 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS DE LA CALLE 171-A X 92 Y 94-A AVANZAR 230 MTS AL PONIENTE SO | -89.6557 | 20.9083
YUC250202534305 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 20 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 20X23Y25 PARQUE LA CANDELARIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN | -89.3872 | 20.3862
YUC250202534319 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 12 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 12X21Y23, CALLE 16X13Y15 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HAL | -90.0788 | 20.4823
YUC250202534347 | Yucatán | Celestún | Celestún | Andador S/N Puerto CELESTUN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 19 Y Calle 3 B Calle 12 LA OBRA SE UBICA EN LA ULTIMA CALLE DE LA ZONA VIAL COSTERA LLAMADA PLAYA NORTE Y PLAYA PLATINO, SE ENCUENTRA UBICADA PARTIENDO DE LA CALLE | -90.4008 | 20.8612
YUC250202537706 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad y cabecera municipal de Ixil está ubicado en la región II noroeste del estado se localiza aproximadamente a 26 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, tiene de coordenadas geográfica | -89.4817 | 21.1506
YUC250202542120 | Yucatán | Akil | Akil | Calle CALLE Colonia BENITO JUAREZ 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 12 Y Calle 15 Calle 21 SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA FARMACIA BIENESTAR DE AKIL | -89.3426 | 20.2666
YUC250202542142 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Calle 16 13 15 Pueblo chichimila 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 15 Y 20.637817472986583, -88.21338279378668, LA PRIMERA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 X 13 Y 15 DE LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA Y DE IGUAL MANERA E | -88.2133 | 20.6378
YUC250202542154 | Yucatán | Halachó | San Mateo | Calle 4 Pueblo SAN MATEO 97837 SAN MATEO, HALACHÓ ENTRE Calle 3 Y Calle 5 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 3X2, CALLE 4X7, CALLE 4X5, CALLE 4X3Y5, CALLE 3X4, CALLE 1X4, CALLE 2AX5 | -90.2133 | 20.5902
YUC250202542208 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 25 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 27 LA OBRA SE DESARROLLARA EN 5 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, QUE ABARCA UN TOTAL DE 14 CALLES. EL PUNTO REERENCIADO SE UB | -89.1844 | 20.8264
YUC250202542759 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 15 SAN FELIPE | -88.2315 | 21.5648
YUC250202543891 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad y municipio de Chumayel, está ubicado en la Región VII Sur del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2026 y 2031 de latitud Norte; los meridianos 8915 y 8919 de longitu | -89.3026 | 20.43
YUC250202543901 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | Pueblo Dzemul 97404 DZEMUL, DZEMUL La localidad y cabecera municipal de Dzemul, está ubicado en la región IV litoral centro del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2121 de latitud norte; los meridianos 8915 y 8928 | -89.3123 | 21.2055
YUC250202543903 | Yucatán | Espita | San Pedro Chenchelá | Pueblo San Pedro Chenchelá 97734 SAN PEDRO CHENCHELÁ, ESPITA La localidad de San Pedro Chenchelá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2052 y 2053 de latitud norte y los meridianos | -88.3137 | 20.8752
YUC250202543915 | Yucatán | Dzan | Dzan | Pueblo Dzan 97854 DZAN, DZAN La localidad de Dzan, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2022 y 2023 de latitud norte y los meridianos -8927 y -8928 de longitud oeste. Los límites terr | -89.4687 | 20.3908
YUC250202543930 | Yucatán | Yaxcabá | Yokdzonot | Pueblo Yokdzonot 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Yokdzonot se encuentra aproximadamente a 98 kilómetros al Noroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204239.000 norte y una longitud de 885150.696 | -88.7316 | 20.7095
YUC250202543933 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | Pueblo Libre Unión 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ La localidad de Libre Unión se encuentra aproximadamente a 18 kilómetros al Norte de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204226.477 norte y una longi | -88.8098 | 20.7061
YUC250202543937 | Yucatán | Yaxcabá | San Marcos | Pueblo San Marcos 97924 SAN MARCOS, YAXCABÁ La localidad de San Marcos se encuentra aproximadamente a 52 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201525.913 norte y una longitud d | -88.6501 | 20.256
YUC250302553180 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | Pueblo CENOTE YALSIHÓN BUENA FE 97610 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fé se encuentra aproximadamente a 27 km al noroeste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene coordenadas geográficas una | -88.5047 | 21.4102
YUC250302553184 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 2 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -89.3375 | 20.2629
YUC250302553187 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte | -89.2014 | 20.8744
YUC250302553197 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 6 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 8 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf | -89.1919 | 20.8629
YUC250302553223 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -89.9389 | 20.9703
YUC250302553228 | Yucatán | Celestún | Celestún | Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l | -90.3969 | 20.8646
YUC250302553246 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 31 Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas ge | -89.1093 | 21.1509
YUC250302553255 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 4 | -89.1085 | 21.0118
YUC250302553262 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límite | -89.4805 | 21.1576
YUC250302553273 | Yucatán | Buctzotz | Santo Domingo | Pueblo SANTO DOMINGO 97620 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ La localidad de Santo Domingo se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2 | -88.6661 | 21.1421
YUC250302553284 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 4 Pueblo CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan de | -90.3987 | 20.8542
YUC250302553293 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 48 nort | -89.1202 | 21.0087
YUC250302553296 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 | -89.4172 | 21.0603
YUC250302553297 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo DZIDZANTÚN 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -89.04 | 21.2546
YUC250302553302 | Yucatán | Kaua | Dzeal | Pueblo DZEAL 97765 DZEAL, KAUA La localidad de Dzeal se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Kaua. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 norte y una longitud de | -88.4331 | 20.5665
YUC250302553306 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | Calle 15 Pueblo San Felipe 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordena | -88.2317 | 21.565
YUC250302553307 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 14 102 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Buctzotz se encuentra aproximadamente a 89 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2106 | -88.7922 | 21.1999
YUC250302553310 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L | -88.7964 | 21.2103
YUC250302553313 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891 | -89.3025 | 20.4274
YUC250302553317 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919 | -89.2993 | 20.4368
YUC250302553341 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Calle 12 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA ENTRE Calle 27 A Y La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites ter | -89.0028 | 20.5901
YUC250302553343 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 30 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 11 La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfi | -89.9357 | 20.9679
YUC250302553345 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Pueblo RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS La localidad de Río Lagartos se encuentra a aproximadamente 125 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latit | -88.1546 | 21.5887
YUC250302592565 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | Calle 12 Colonia CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 12 Y Calle 9 Calle 11 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 POR 9 Y 11 SALIDA CACALCHEN-BOKOBA, LA ULTMA CALLE SALIDA A BOKOBA | -89.2166 | 20.9879
YUC250302592575 | Yucatán | Celestún | Celestún | Avenida 11 Puerto CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN EL CARCAMO DE REBOMBEO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DEL PUERTO A UNOS 100 MTS DEL PARADOR TURISTICO DE LA RIA CELESTUN Y DE JALTUN PARQUE TIURISTICO | -90.3873 | 20.8588
YUC250302592578 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Calle 16 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 1 Y Calle 18 SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.6019 | 20.9757
YUC250302592600 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | Calle CARRETERA A KUXEB Pueblo SISBICHEN, MUNICIPIO DE CHEMAX 97776 SISBICHÉN, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SISBIHEN CARRETERA A LLEGAR A KUXEB | -87.9174 | 20.8278
YUC250302592602 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 23 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 25 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 A 244 METROS SOBRE LA CALLE 21-A SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE CHEMAX | -87.9389 | 20.6547
YUC250302592659 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 9 Pueblo ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 20 Y Calle 16 Calle 9A LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 20 AL NORTE DE LA POBLACION DE ESPITA | -88.2995 | 21.019
YUC250302592794 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 22 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 20 Y 22 SEGUIR 39 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21-A HASTA LLEGAR A LA CAL | -89.6325 | 20.8147
YUC250302592796 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96 542 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOB | -89.6551 | 20.9073
YUC250302592799 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 469 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 295 MTS HACI | -89.6573 | 20.9098
YUC250302592805 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle CONOCIDA COMO CALLE 11 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 12 (CARRETERA A SAN IGNACIO TESIP) AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MARISOL DE LA CRUZ MAGAÑA Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA | -89.6231 | 20.8205
YUC250302592820 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 268.41 MTS AL SUR DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 17 | -89.7338 | 21.1214
YUC250302592835 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 263 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5578 | 20.8812
YUC250302592852 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 116 571 Colonia XOCLAN 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 65-A (AV JUAN PABLO II) Y Calle 67-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ANDRES AGUILAR DE CUEVAS UBICADO EN LA CALLE 67 X 114 Y 114-A SEGUIR 162 MTS HACIA E | -89.6592 | 20.9612
YUC250302592864 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 21 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 21 AVANZAR 36 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA | -89.6841 | 21.0501
YUC250302592874 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CALLE 138-A DIAG 1318 VIV 34 Fraccionamiento DIAMANTE 97312 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 143 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE GIRASOLES DE OPICHEN UBICADO EN LA CALLE 140 X 89 Y 93 SEGUIR 1.3 KM HACIA EL SUR SOBRE LA C | -89.6851 | 20.9352
YUC250302592878 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 26-A 408 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 39 Y Calle 41 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA EL ROBEL UBICADA EN LA CALLE 41 X 26-B Y 26-C SEGUIR 202 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 41 HASTA LLEG | -89.6813 | 20.9231
YUC250302592880 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 15 Pueblo DZITYA 97303 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 16 Y 18 SEGUIR 1 KM HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 HASTA LLEGAR AL | -89.687 | 21.0536
YUC250302592882 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 299 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE | -89.6319 | 20.902
YUC250302592892 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-C 430 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 171-B DIAG LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 167 MTS HACIA EL PONIE | -89.6557 | 20.9076
YUC250302592908 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 177 422 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.6568 | 20.9052
YUC250302592910 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Calle 4 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 15 Calle 6 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 270 DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SAN MATIAS COSGAYA AVANZAR 270 MTS AL | -89.7021 | 21.0983
YUC250302592925 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 23 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 20 SEGUIR 121 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA | -89.6892 | 21.1513
YUC250302592928 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A HASTA | -89.6559 | 20.7528
YUC250302592938 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75 649 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64-A Y Calle 64 Calle 73 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA ING. ARMANDO PALMA PENICHE UBICADO EN LA CALLE 21 X 80 Y 77 DIAG FRACC. CIUDAD | -89.6947 | 20.991
YUC250302592939 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 25 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 | -89.5919 | 20.7873
YUC250302592940 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175 364 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6285 | 20.9022
YUC250302592944 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 8 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARÁ A 356.48 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 9 X 8 Y 10, AVANZAR LOS 356.48 MTS CON DIRECCION | -89.5193 | 21.031
YUC250302592946 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | Calle CONOCIDA COMO CALLE 17 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 16-A Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 207.7 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA | -89.4791 | 21.0334
YUC250302592947 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 42 949-B Colonia CINCO COLONIAS 97280 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 115 Y Calle 117 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO ROTGER CASTRO UBICADO EN LA CALLE 42 X 117 SEGUIR 118 MTS SOBRE LA CALLE 42 HACIA EL | -89.61 | 20.9353
YUC250302592955 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 20 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 254 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 | -89.6566 | 20.7711
YUC250302592957 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94 478 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171 Y Calle 171-A Calle 92-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 19 MTS HACIA EL P | -89.6534 | 20.9094
YUC250302592968 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 51 135 Colonia PINZONES 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 32-A Calle 51-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE COLONIA PINZONES UBICADO EN LA CALLE 36 X 49-C Y 51 SEGUIR 55 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 36 | -89.6381 | 21.0245
YUC250302592969 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 16 602 Colonia AMALIA SOLORZANO 97175 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LIVIA MENDOZA SANTANA UBICADA EN LA CALLE 16 X 17 Y 19 SEGUIR 225 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.5709 | 20.9623
YUC250302592973 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75-C 722 VIV-2 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 75-D LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN L CALLE 42 X 77 C Y 77 SEGUIR 120 M | -89.699 | 20.9508
YUC250302592980 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 20 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13-A Y Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 21 Y 19-A SEGUIR 1.15 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A | -89.6586 | 20.8356
YUC250302592986 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-1 236 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6484 | 20.8947
YUC250302593010 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 35 324 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 SUR Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 39-A Y 37 SEGUIR 126 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CAL | -89.6001 | 20.9327
YUC250302593011 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-A 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-B Y Calle 80-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6482 | 20.8921
YUC250302593038 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 25-A 241 Colonia VERGEL II 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 10-B Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA VERGEL II, UBICADA EN LA CALLE 10 B X 27 Y 25 SEGUIR 68 MTS HACIA EL | -89.5839 | 20.9508
YUC250302593066 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 30 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 19 Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 36 Y 34 AVANZAR 410 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.7147 | 21.021
YUC250302593074 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 202 HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 25 HASTALLEGAR DONDE SE R | -89.5906 | 20.7851
YUC250302593077 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 Calle 175 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 LA GUADALUPANA, AVANZAR 85 MTS | -89.6318 | 20.9021
YUC250302593091 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMÁN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMILIO ABREU UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 71 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LU | -89.5588 | 20.8832
YUC250302593097 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-B 515-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D Calle 80-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NOR | -89.6481 | 20.8914
YUC250302593104 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 20 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 1 | -89.654 | 20.7481
YUC250302593116 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 145 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE R | -89.558 | 20.8823
YUC250302593124 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 11-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 28 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X 15 Y 17 SEGUIR 262 MTS HACI | -89.5815 | 21.1033
YUC250302593125 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 25 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6554 | 20.749
YUC250302593127 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle CONOCIDA COMO CALLE 21-A Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 24 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE LUIS JORGE CANCHE LOPEZ Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE LA 1RA ESTACION UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 Y 16 SEG | -89.6342 | 20.8165
YUC250302593136 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.54 KM AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN LA | -89.6592 | 20.8363
YUC250302593146 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.6686 | 20.7884
YUC250302593147 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1.5 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.66 | 20.8383
YUC250302593156 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 137 552 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL LOS MUERTOS UBICADO EN LA CALLE 137 X 78 Y 80 SEGUIR 705 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE | -89.6335 | 20.9224
YUC250302593183 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 89 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 11 SEGUIR 32 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 11 AVANZAR 440 | -89.6543 | 21.0472
YUC250302593198 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 150 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE | -89.653 | 20.7482
YUC250302593213 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | Calle 21 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUIR 302 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR DOND | -89.6214 | 20.7928
YUC250302593219 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 18 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA LA NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 16 Y 18 SEGUIR 340 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HA | -89.6771 | 21.0566
YUC250302593229 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14 Colonia SANTA GERTRUDIS COPO 97305 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 7-B Y Calle 11 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA, UBICADO EN CALLE 7C POR 16 Y 18 | -89.5941 | 21.0393
YUC250302593245 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 15-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 20 C X 19 Y 17 SEGUIR 37 MTS HACIA EL NORTE SOB | -89.6632 | 20.8309
YUC250302593248 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | Calle 20 Pueblo XCUNYA 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUAN ALVAREZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTEN SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CAL | -89.6141 | 21.1316
YUC250302593251 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 88 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5567 | 20.8842
YUC250302593257 | Yucatán | Mérida | San Antonio Hool | Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO HOOL 97302 SAN ANTONIO HOOL, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 24 LA OBRA SE REALIZRA AL NORTE DEL PARQUE SAN ANTONIO HOOL UBICADO EN LA CALLE 19 X 22 Y 20 SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEG | -89.6743 | 21.0657
YUC250302593269 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 101 Colonia DOLORES OTERO 97270 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54-A Y Calle 60 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 54 A X 105 Y 103 SEGUIR 183 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 54 A HASTA LLEGA | -89.6251 | 20.9425
YUC250302593283 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | Calle 25 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUIR 585 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL L | -89.6165 | 20.7885
YUC250302593286 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 5 AL NORTE HASTA LA CASA DE YENNI CHAN MEDINA Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 10 X 9 Y 11 SITPACH, AVANZAR 42 | -89.5239 | 21.0315
YUC250302593303 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-K 733 Fraccionamiento SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 114 Y Calle 116 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 112 X 187-G SEGUIR 260 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE L | -89.6742 | 20.8944
YUC250302593326 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 53 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.635 | 20.8975
YUC250302593340 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 36-A Y Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 632 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HAST | -89.6684 | 21.1058
YUC250302593366 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6488 | 20.8928
YUC250302593373 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 77 679 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 86 Calle 75 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LOS ALMENDOS II UBICADO E LA CALLE 86 X 79 Y 81 SEGUIR 81 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.7032 | 20.992
YUC250302593377 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 167 Y Calle 169 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 64 X 171 Y 169 SEGUIR 68 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6264 | 20.9049
YUC250302593386 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 130 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR | -89.5577 | 20.8825
YUC250302593397 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Calle 21 Pueblo MOCOCHA 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 25 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISOL DE MOCOCHA | -89.447 | 21.106
YUC250302593402 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Calle 18 Pueblo MOCOCHA 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 20 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 X 21 Y 19, EL SEGUNDO EN LA CALLE 25X16Y14, LA TERCERA EN LA CALLE 23 X 18 Y 20, LA CUARTA EN LA | -89.4567 | 21.1079
YUC250302593504 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | Calle 22 Barrio SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 23 Y Calle 25 COMO REFERENCIA DE UBICACION DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES ENFRENTE DEL BANCO BIENESTAR SACALUM, HASTA LLEGAR A LA ESQUINA DE LA 23. | -89.5966 | 20.5005
YUC250302593509 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | Calle Catorce Colonia Sanahcat 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Once Y Calle Trece Calle Dieciséis Del palacio municipal ubicado en la calle 15 x 16 y 14, dirigirse al por la calle 15, hacia la intersección con la calle 14 y g | -89.214 | 20.7731
YUC250302593598 | Yucatán | Tekax | Ticum | Calle 9 Pueblo TICUM 97970 TICUM, TEKAX ENTRE Calle 14 Y LA OBRA DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA, SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LAS ESPALDAS DE LA IGLESIA, DONDE SE ENCUENTRA EL TALLER DE ELECTRODOMESTICOS SE ENCUENTRA A LA VUELT | -89.2127 | 20.1502
YUC250302593602 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 37 Barrio COLONIA NUEVA YUCATAN 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 14 Y Calle 16 UNA DE LAS CALLES DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES A LA VUELTA DEL CAMPO DE BEISBOL LLAMADO SELECCION MIELERA UBICADA SOBRE | -89.2675 | 20.2041
YUC250302593625 | Yucatán | Temozón | Actuncoh | Calle 7 Pueblo ACTUNCOH 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN ENTRE Calle 7 Y Calle 6 EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMNCLATURA COMO TAL POR SER RELATIVAMENTE PEQUEÑA PERO SE ASIGNA COMO REFERENCIA AL BENEFICIARIO NUM 13 DE LA LISTA DE NOMBRE CRIST | -88.1146 | 20.9131
YUC250302593665 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | Calle calle 13 ENTRE 6 Y 8 Pueblo SAN FRANCISCO GRANDE 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM ENTRE Calle CALLE 6 Y Calle CALLE 8 Calle CALLE 15 LAS CALLES EN LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES, (C-15x8, C-13x8y6 | -88.473 | 20.7005
YUC250302593750 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 18 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 20 LOS POZOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIRECCIONES SIGUIENTES: CALLE 18X15 Y 17, CALLE 25X16Y18, CALLE 25X 14Y 16, CALLE 25 X12 Y 14 Y CALLE 25 X 1 | -89.183 | 20.8355
YUC250302596369 | Yucatán | Mérida | Mérida | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.6244 | 20.9675
YUC250302596743 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | CONOCIDO No. S/N C.P. 97804 | -90.1603 | 20.6217
YUC250302596827 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | CALLE LAS COLORADAS | -87.9872 | 21.6074
YUC250302599088 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314 | -89.7288 | 21.0024
YUC250402604043 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Calle 6 Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN ENTRE Calle 25 Y Calle 25A Calle 23 DIAGONAL La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán | -89.0338 | 21.2442
YUC250402604046 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 11 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 14 Y Calle 20 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordena | -88.9443 | 21.0196
YUC250402604051 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | Pueblo Tecoh 97820 TECOH, TECOH El municipio de Tecoh en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas una latitud aproximada de 20 44 norte y longitud aproxima | -89.4742 | 20.7398
YUC250402614807 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | Calle 11 Pueblo MUNICIPIO DE SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 11 Y Calle 2 Calle 2-A LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 POZOS PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE, UNO EN LA CALLE 11 X 2 Y 2-A SE ENCUENTRA EN LA SALIDA H | -88.9867 | 20.8676
YUC250402614842 | Yucatán | Temozón | Actuncoh | ACTUNCOH, TEMOZÓN EN LA LOCALIDAD POR SER RELATIVAMENTE PEQUEÑA NO EXISTE NOMENCLATURA POR LO GENERAL SE UBICAN LAS CALLES POR MEDIO DE REFERENCIAS: DE LA COMISARIA MUNICIPAL ESTA A 100 MTS AL SUR SE UBICA EL TRAMO 4 Y A 200 MTS M | -88.1112 | 20.9178
YUC250402614843 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 14 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 14 Y Calle 21 Calle 23 CERCA DEL ASERRADERO CUPUL DE LA COLONIA SANTA CLARA O COMUNICARSE CON EL PRESIDENTE DEL COMITE DANIEL KU TUYU9851226047 | -88.2045 | 20.7977
YUC250402614844 | Yucatán | Temozón | Actuncoh | Pueblo actuncoh 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN en la localidad no existe nomenclatura por ser relativamente pequeño pero se pone como referencia de la calle a rehabilitar es de la entrada principal al poblado | -88.1121 | 20.9181
YUC250402618343 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 14 | -89.6519 | 21.1012
YUC250402618513 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CARRETERA TIXMEHUAC-TEKAX KILOMETRO 1.5 | -89.1195 | 20.2317
YUC250402618941 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | CALLE 17 | -87.8506 | 21.0348
YUC250402619889 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 19 | -89.5743 | 21.0494
YUC250402620036 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CARRETERA CUZAMÁ-HOMUN KILOMETRO 2 | -89.3013 | 20.741
YUC250402620096 | Yucatán | Tizimín | Colonia Yucatán | CALLE 42 | -87.7243 | 21.2092
YUC250402620863 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | CALLE 18 | -89.4514 | 21.1054
YUC250402620895 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 10 | -88.2326 | 21.5643
YUC250402620959 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 38 NUM. EXT. 307 | -89.0227 | 20.9329
YUC250402620994 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 22 | -89.4635 | 20.8153
YUC250402621925 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE 17 | -89.141 | 21.0855
YUC250402621984 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 21 | -89.8948 | 20.6486
YUC250402621995 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 24 SAMAHIL | -89.8906 | 20.8867
YUC250402622020 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 NUM. Ext. 235 SAN FRANCISCO | -89.2968 | 20.2051
YUC250402622157 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 CHABLEKAL C.P. 97302 | -89.5752 | 21.1
YUC250402622567 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 21-A QUINTANA ROO | -88.6315 | 20.8671
YUC250402622655 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 | -89.009 | 20.588
YUC240102349499 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | MAXCANU | -90.0006 | 20.5846
YUC250202534231 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-A-1 510 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171-A DE LA COLO | -89.6569 | 20.9089
YUC250202534244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8-B Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 37 DIAGONAL Y Calle 43 Calle 8-C LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 SEGUIR 124 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE L | -89.6687 | 20.9192
YUC250202534246 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 201 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-A Y Calle 44-B Calle 199-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVA | -89.6174 | 20.8874
YUC250202534253 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 25 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 19 X 23 Y 25 AVANZAR 198 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 19 HAST | -89.6617 | 20.8205
YUC250202534270 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 352 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 AVANZAR 455 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE | -89.6734 | 20.9116
YUC250202534280 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 29-DIAG 230-A Colonia FRANCISCO I. MADERO 97240 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 40 Calle 31 (AV. MADERO) LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICADO EN LA CALLE 31 X | -89.6603 | 20.9727
YUC250202534314 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 21 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 23 para tomar como referencia se divide en 4 zonas, noreste entre calle 19 x20, noroeste entre calle 19x20, sureste entre calle 19x20, suroeste entre calle 1 | -89.2746 | 20.737
YUC250202534358 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Calle 21 Pueblo BOKOBA 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 23 LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES, CALLE 21X10Y8, CALLE 22X23Y21, CALLE 22X19AY19, CALLE 24X21Y23(2 BENEFICIARIOS EN ESTA CA | -89.1702 | 21.0071
YUC250202534360 | Yucatán | Akil | Akil | Calle CALLE 31 Colonia AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 29 EL LUGAR ES EL MERCADO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE TIENDA DE AUTO SERVICIO OXXO | -89.3486 | 20.2637
YUC250202537709 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | Pueblo Poop 97763 POOP, TIXCACALCUPUL La localidad de Poop, está ubicado en la región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26.6 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas | -88.4015 | 20.3302
YUC250202542158 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 23 Pueblo homun 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 30-a Y Calle 30 Calle 21 se encuentra ubicado en la unidad multideportiva a un costado del campo de beisbol | -89.2959 | 20.7381
YUC250202542629 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 CHABLEKAL | -89.5752 | 21.1
YUC250202542755 | Yucatán | Halachó | Sihó | CONOCIDO | -90.1648 | 20.484
YUC250202542774 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 16 SAN FELIPE | -88.2348 | 21.5671
YUC250202542789 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL No. S/N C.P. 97367 | -90.3987 | 20.8618
YUC250202542908 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18, CHABLEKAL | -89.5752 | 21.1
YUC250202543059 | Yucatán | Tekax | Xaya | xaya | -89.1841 | 20.2953
YUC250202543920 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Pueblo Hunucmá 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ La localidad de Hunucmá, está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8918 y -8919 de longitud oeste. L | -89.8753 | 21.0163
YUC250202543922 | Yucatán | Motul | Kiní | Pueblo Kiní 97437 KINÍ, MOTUL La localidad de Kiní, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8951 y -8953 de longitud oeste. Los lí | -89.3152 | 21.1342
YUC250202543925 | Yucatán | Sacalum | Plan Chac | Pueblo Plan Chac 97845 PLAN CHAC, SACALUM La localidad de Plan Chac se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202708.733 norte y una longitud de 89 | -89.6255 | 20.4521
YUC250202543929 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | Hacienda Santa Maria Acú 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ La localidad de Santa María Acú se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al este de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2032 | -90.164 | 20.5464
YUC250202543936 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | Pueblo Kancabdzonot 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Kancabdzonot se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203034.121 norte y una | -88.7099 | 20.5087
YUC250302553193 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 27 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 25 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -89.1948 | 20.8628
YUC250302553196 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Calle 27 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del muni | -89.0194 | 20.5922
YUC250302553203 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | Calle 17 Pueblo Tahmek 97490 TAHMEK, TAHMEK ENTRE Calle 22 Y Calle 24 La localidad de Tahmek se encuentra aproximadamente a 39 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas | -89.2578 | 20.8789
YUC250302553212 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 21 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfica | -88.319 | 21.1571
YUC250302553214 | Yucatán | Panabá | San Juan del Río | Rancho San Juan del Río 97614 SAN JUAN DEL RÍO, PANABÁ La localidad de San Juan del Río, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2126 y 2127 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8 | -88.157 | 21.4469
YUC250302553220 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y | -89.9405 | 20.9607
YUC250302553229 | Yucatán | Cuncunul | San Diego | Pueblo San Diego 97766 SAN DIEGO, CUNCUNUL La localidad de San Diego se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Cuncunul. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2035 nor | -88.3343 | 20.6401
YUC250302553234 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.1798 | 20.8351
YUC250302553240 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro | -89.3304 | 21.0416
YUC250302553243 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.174 | 20.8314
YUC250302553249 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | Pueblo Santa María 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -89.0691 | 21.1509
YUC250302553250 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 29 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada d | -88.3105 | 21.152
YUC250302553251 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y | -88.3148 | 21.1592
YUC250302553256 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 | -89.4251 | 21.0618
YUC250302553265 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit | -89.4875 | 21.1544
YUC250302553272 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 43 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 18 Y Calle 16 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima | -89.3481 | 20.2562
YUC250302553280 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.341 | 20.262
YUC250302553285 | Yucatán | Buctzotz | San Francisco | Pueblo San Francisco 97625 SAN FRANCISCO, BUCTZOTZ La localidad de San Francisco se encuentra a aproximadamente 9 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -88.4815 | 21.2445
YUC250302553288 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g | -87.9911 | 21.6059
YUC250302553295 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L | -88.7905 | 21.2086
YUC250302553309 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 6 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y | -88.7848 | 21.2065
YUC250302553318 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Calle 30 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 29 Y Calle 31 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 | -89.3076 | 20.4314
YUC250302553327 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -88.9436 | 21.0132
YUC250302553346 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | Pueblo SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox | -88.2339 | 21.5662
YUC250302592639 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | Calle 35 Pueblo DZILAM GONZÁLEZ 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ ENTRE Calle 20 Y Calle 18 SOBRE LA CALLE 35 A 117 METROS PARA LLEGAR A LA CALLE 20 Y SOBRE LA CALLE 20 A 973 METROS SE ENCUENTRA EL CENTRO DEL DZILAM GONZÁLEZ. | -88.9299 | 21.2716
YUC250302592646 | Yucatán | Espita | San Pedro Chenchelá | Calle 22 Pueblo SAN PEDRO CHENCHELA, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 SAN PEDRO CHENCHELÁ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 22 CARRETERA UAYMA -ESPITA | -88.314 | 20.8743
YUC250302592650 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 24 A Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 27 Y Calle 25 A LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24 A RUMBO A LA CARRETERA SUCILA AL SURESTE DE LA POBLACION | -88.3075 | 21.0097
YUC250302592673 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 20 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 7 Y LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 20X7 ENTRADA HALACHO AVENIDA DE LA LOCALIDAD DE HALACHO, YUCATAN | -90.0773 | 20.4915
YUC250302592674 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | Calle 22 Pueblo SANTA MARIA UCU 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 22X15Y17, CALLE 20X15Y17, CALLE 17X118Y20, CALLE 18X17, | -90.1646 | 20.5467
YUC250302592703 | Yucatán | Huhí | Huhí | Calle Carretera salida a Sotuta Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 21 Y Calle 2 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ci | -89.1519 | 20.7139
YUC250302592791 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 193 520 FRAC Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-D LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA MI PARAISO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 SEGUIR 596 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE | -89.617 | 20.8919
YUC250302592797 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 15-B Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 16 DIAG LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 15-B Y 17 SIERRA PAPACAL AVANZAR 45 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL | -89.7287 | 21.1229
YUC250302592801 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 134-A Fraccionamiento BRISAS DEL PONIENTE 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79-A2 Y Cerrada CERRADA Calle 136 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 81 X 81 DIAG. Y 136 B SEGUIR 318 MTS | -89.676 | 20.9489
YUC250302592807 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 21 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZIDZILCHE UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 18 AVANZAR 15 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR AL LUG | -89.6901 | 21.1522
YUC250302592811 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 29 X 10 Y 12 SEGUIR 294 MTS HACIA EL PONIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 AVANZAR 85 MT | -89.7026 | 21.0095
YUC250302592812 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 155 PRIVADA 263 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL APRQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 159 Y 157 SEGUIR 47 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 86 | -89.6421 | 20.9167
YUC250302592818 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 22-B 306 Colonia XCUMPICH 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 3-B Y Calle 5 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE XCUMPICH UBICADO EN LA CALLE 5-C X 20-C SEGUIR 51 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 5-C HASTA LLEGAR A LA CA | -89.6359 | 21.0361
YUC250302592839 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47-A 553 Fraccionamiento AMPLIACION JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 45 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA JULIA RUIZ FUENTES UBICADA EN LA CALLE 45 X 32 Y 34 SEGUIR 230 MTS SOBR | -89.6878 | 20.9681
YUC250302592848 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-A Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177 Y Calle 179 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 846 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, UBICADO EN CALLE 86 X | -89.6568 | 20.9049
YUC250302592849 | Yucatán | Mérida | Oncán | Calle 27 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA LORENZO ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 SEGUIR 405 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE 27 AVANZAR | -89.4845 | 20.9611
YUC250302592855 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA ADOLFO RUIZ CORTINES UBICADA EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 SEGUIR 16 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA | -89.5905 | 20.7908
YUC250302592858 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 44 662 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 97 Y Calle 99 LA OBRA SE REAALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 SEGUIR 250 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 97 HASTA LLEGAR A LA CALLE 44 AV | -89.6145 | 20.9469
YUC250302592859 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 66 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL | -89.6663 | 20.7894
YUC250302592869 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle CONOCIDA COMO CALLE 21 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 DIAGONAL Y Calle 26 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 19 B SEGUIR 111 MTS HACIA | -89.6569 | 20.8656
YUC250302592901 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 50 807-A Colonia SAN JOSE TECOH 97299 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 135 Y Calle 135-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA FERNANDO VALENZUELA UBICADO EN LA CALLE 137 X 52 Y 54 SEGUIR 181 MTS HACIA EL ORIENTE SO | -89.626 | 20.9212
YUC250302592915 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171 328 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86-A Y Calle 88 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171-A X 94 Y 92-A SEGUIR 429 MTS HAC | -89.6492 | 20.9087
YUC250302592918 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle 14 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA COOX MEYAJ UBICADA EN LA CALLE 25 X 20 Y 20-A SEGUIR 420 MTS HACIA EL ORIENTE SPBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR | -89.5735 | 21.0933
YUC250302592927 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Calle 8 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SEGUIR 152 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 HASTA L | -89.7036 | 21.0984
YUC250302592931 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-C 230 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE | -89.647 | 20.8914
YUC250302592934 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A 367 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 PRIV. Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL | -89.6308 | 20.9021
YUC250302592943 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 167 243 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 88 Y Calle 88-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 88-A X 161 Y 163 SEGUIR 428 MTS HACIA EL SUR S | -89.6508 | 20.911
YUC250302592949 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 173 405 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 22 MTS HACIA EL PON | -89.6546 | 20.9072
YUC250302592953 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-1 248 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6487 | 20.8946
YUC250302592960 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181 713 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 366 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR | -89.6547 | 20.8989
YUC250302592964 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 23 190-K Colonia MIRAFLORES 97179 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS EL CAMPITO UBICADO EN LA CALLE 23 X 16, AVANZAR 55 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HAS | -89.5936 | 20.9548
YUC250302592965 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 88 536 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 191 Y Calle 191-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 12 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA LL | -89.6538 | 20.89
YUC250302592992 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-M 688 Fraccionamiento SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 110 Y Calle 112 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 112 X 187-G SEGUIR 376 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE | -89.6736 | 20.8913
YUC250302593001 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE NIDIA Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 352.37 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZOYAXCHE UBICADO EN LA CALLE 25-A X | -89.5908 | 20.7845
YUC250302593006 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle CONOCIDA COMO CALLE 16 Pueblo MOLAS 97316 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22-A, AVNZAR 350 MTS AL ORIENTE SOBRE | -89.6307 | 20.8098
YUC250302593016 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 Y 21 SEGUIR 137 MTS HACIA EL SUR SOB | -89.6138 | 20.8383
YUC250302593025 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 560.09 MTS CON DIRECCION AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE | -89.5191 | 21.0236
YUC250302593028 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 127 Y Calle 141 LA OBRA SE REALIZARA AL OSTE DEL CAMPO DE BEISBOL Y PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, UBICADO EN LA CALLE 133 X 90 Y 92, AVANZAR SOBRE L | -89.6512 | 20.928
YUC250302593029 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 16 DIAG Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 13-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 12 X 15 B Y 17 SEGUIR 22 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 12 | -89.7309 | 21.1257
YUC250302593032 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47-A 347 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 22 X 45 Y 45-A SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA C | -89.6734 | 20.9183
YUC250302593037 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZRA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 Y 21 AVANZAR 174 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR | -89.5594 | 20.8849
YUC250302593040 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 20 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 162.01 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA ADOLFO RUIZ DZOYAXCHE UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A, P | -89.5901 | 20.7858
YUC250302593058 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 63-A 1019 Colonia XBECH 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 122-A Y Calle 124 Calle 63 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 63-A X 126 Y 124 SEGUIR 107 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63-A | -89.6674 | 20.9627
YUC250302593075 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle 11 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE FRANCISCA CHAVEZ PINEDA Y Calle 13 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 624.99 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIER | -89.5777 | 21.1037
YUC250302593096 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 16 AL ORIENTE HASTA LA CONSTRUCCION DE MANUEL JESUS ARANDA MANZANERO Y Calle 23 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA | -89.6117 | 20.8375
YUC250302593106 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 20-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 18 Y 23 Y 25 SEGUIR 202 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA | -89.6628 | 20.8184
YUC250302593108 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle CONOCIDA COMO CALLE 89 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 86-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 86 POR 85 Y 87, DESPLAZARSE | -89.654 | 20.8774
YUC250302593111 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 10 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 SEGUIR 170 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLE | -89.6531 | 20.8164
YUC250302593123 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 161 211 Fraccionamiento BELLAVISTA 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42 Y Calle 44 Calle 159 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 267 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN CALLE 159 X 40 Y 42 DEL FRACCIONAMIENTO BEL | -89.615 | 20.9111
YUC250302593143 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA | -89.6677 | 20.7898
YUC250302593163 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 347 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5578 | 20.8805
YUC250302593180 | Yucatán | Mérida | El Huero | Calle 18 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 EL HUERO, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 18 Y 20 SEGUIR 33 MTS SOBRE LA CALLE 17 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 | -89.5806 | 20.8753
YUC250302593204 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 23 421 Colonia LAZARO CARDENAS 97157 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LAZARO CARDENAS UBICADO EN LA CALLE 8 X 25-A Y 25-B LAZARO CARDENAS, AVANZAR 180 MTS AL NOR | -89.5929 | 20.9719
YUC250302593206 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47 394-C Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 26-A Y Calle 26-B Calle 49 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 UBICADA EN LA CALLE 26-B X 45 Y 47 SEGUIR 103 HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6817 | 20.9193
YUC250302593212 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25-A Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A | -89.5905 | 20.7863
YUC250302593225 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 80-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-1 Y Calle 187-2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL ESTE DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, CON DIRRECION DE CALLE 86 X 187 (PERIFERIC | -89.649 | 20.8954
YUC250302593261 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 193-1 416 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 236 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 88 HAS | -89.6592 | 20.8882
YUC250302593265 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 179-C 710 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 366 MTS HACIA EL PONIENTE SO | -89.6546 | 20.8991
YUC250302593285 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18 404 Colonia SAN JOSE VERGEL 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23-B Y Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE SAN JOSE VERGEL III UBICADO EN LA CALLE 14 X 21-B Y 23 SAN JOSE VERGEL, AVANZAR 130 MTS AL SUR | -89.5897 | 20.9496
YUC250302593289 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 468 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 296 MTS HA | -89.6573 | 20.9095
YUC250302593318 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-A 280 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6495 | 20.8933
YUC250302593323 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 44-B Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 195-A Y Calle 199 Calle 44-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 292.53 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADO EN LA CALLE 19 | -89.6169 | 20.8891
YUC250302593325 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 35 312 Colonia MELCHOR OCAMPO 97165 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA RYTA ARACELLY MOGUEL UBICADA EN LA CALLE 25 X 14 Y 16 SEGUIR 118 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.5657 | 20.9758
YUC250302593328 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 30-A 461-B Colonia AZCORRA 97177 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 71-A Y Calle 71-B Calle 30-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE AZCORRA UBICADO EN LA CALLE 71-A X 24 Y 26 SEGUIR 329 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 71-A H | -89.6054 | 20.9542
YUC250302593329 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 89 478-Q Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 52 Y Calle 54 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ECUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 54 X 89-A Y 89-B SEGUIR 199 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 54 HASTA | -89.6224 | 20.949
YUC250302593338 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 161-E 226 Colonia SAN JOSE TZAL 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-DIAG Calle 163 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40-A Y 42 SEGUIR 96 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6155 | 20.9088
YUC250302593343 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 18 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 62 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 AVANZAR 15 | -89.6294 | 20.8179
YUC250302593347 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 81 417 Colonia SAN ANTONIO KAUA II 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 79 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA CALLE 8 X 79 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL | -89.591 | 20.9439
YUC250302593354 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | Calle 211 Colonia PLAN DE AYALA SUR II 97285 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 46 Y Calle 44-E LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CAPILLA DIVINA MISERICORDIA UBICADA EN LA CALLE 50 X 209 Y 207 SEGUIR 154 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6215 | 20.8842
YUC250302593382 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 21 Y 19-A SEGUIR 1.47 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A HASTA LL | -89.6601 | 20.8385
YUC250302593387 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 HUNXECTAMAN, AVANZAR 140 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR DONDE SE R | -89.5586 | 20.8845
YUC250302593462 | Yucatán | Panabá | Panabá | Calle 24 87 Pueblo PANABÁ 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 15 A 3 CASAS DE ABARROTES SAN JOSE HACIA LA CALLE 15 AL NORTE | -88.2729 | 21.3004
YUC250302593584 | Yucatán | Tekax | Becanchén | Carretera libre pavimentada federal TEKAX - BECANCHEN 45 13 97970 BECANCHÉN, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TEKAX, CON RUMBO HACIA TICUM, SE PASA LA COMUNIDAD DE TICUM Y SE AVANAZA UNOS KM, HASTA AL ESTAR POR LLEGAR AL POBLADO | -89.2189 | 19.8823
YUC250302593628 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 14 Pueblo temozon 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 14 Y Calle 25 Calle 27 frente a la tienda de abarrotes el divino niño de atocha | -88.205 | 20.8066
YUC250302593630 | Yucatán | Temozón | Santa Rita | Calle 4 Pueblo SANTA RITA 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN ENTRE Calle 4 Y Calle 1 LA REFERENCIA ES LA BENEFICIARIA NUMERO 1 CON EL NOMBRE DE CANDELARIA DE JESUS POOL PECH VIVE ALADO SIX EL AMIGO | -88.1473 | 20.8628
YUC250302593633 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 10 Pueblo TEMOZON 97744 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 3 Y Calle 10 Calle 12 UNA CUADRA ANTES DE LA AVENIDA ALA SALIDA A TIZIMIN LADO IZQUIERDO A 100 MTS. | -88.2009 | 20.8102
YUC250302593651 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 37 Colonia SAN SEBASTIAN 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 14 Y CERCA DE LA TIENDA MINI SUPER SAN SEBAS. | -89.5219 | 20.3886
YUC250302593672 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | Avenida AV. principal Pueblo Tohopku 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle camino a San francisco Grande Y Calle camino carretera federal Cuncunul Calle calle s/n colinda con el comisariado La obra se llevará a cabo en la avenida princ | -88.4635 | 20.6532
YUC250302593677 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | Calle 18 18 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 16 La obra se va a realizar en las C - 18 x 7 y 9, C-16 X 9 Y 11, C-18 X 11 Y 13 . | -88.5282 | 20.6519
YUC250302593680 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle Calle 15A 15A Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 28 Y Calle 28A Calle 13 La obra se encuentra a 100 metros a la carretera Federal puerto Juarez | -88.5967 | 20.6996
YUC250302593682 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | Calle VEINTIUNO Pueblo TIXMEHUAC 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC ENTRE Calle VEITIDOS Y Calle VEINTICUATRO Calle VEINTITRES LA OBRA SE REALIZA A DOS CASAS DE LA TIENDA LA PRINCIPAL Y A 5 CUADRAS A LA DERECHA DEL PALACIO MUNICIPAL, Y A | -89.1081 | 20.2367
YUC250302596813 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 NO. 322 SAN JOSÉ TECOH | -89.6354 | 20.9167
YUC250302596822 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 5-E NUM. EXT. 301 SANTA ANA , KANASÍN | -89.5699 | 20.9103
YUC250302597674 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 114 S/N C.P. 97302 | -89.6621 | 21.0683
YUC250402604039 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y | -88.3094 | 21.1586
YUC250402604041 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox | -88.9531 | 21.0147
YUC250402604049 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de | -89.1008 | 21.1513
YUC250402614730 | Yucatán | Chemax | Chechmil | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo CHECHEMIL, MUNICIPIO DE CHEMAX 97773 CHECHMIL, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A CHECHEMIL, CARRETERA HACIA XMAB-CHECHEMIL | -87.9633 | 20.7727
YUC250402614749 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 22 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 24 Y Calle 20 Calle 25 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 22, A 204 METROS SOBRE LA CALLE 25 SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE DZONCAUICH | -88.8924 | 21.1284
YUC250402614768 | Yucatán | Mama | Mama | Calle 38 Pueblo MAMA 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 40 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NOROESTE DE LA CAPILLA DE LA COLONIA LA MEJORADA, O DE LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA PORTABLE MEJOR CONOCIDO COMO EL AGU | -89.3694 | 20.4834
YUC250402614801 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 51 Colonia CENTRO 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 50 Y Calle 52 Calle 53 EN FRENTE DEL MERCADO MUNICIPAL | -89.42 | 20.3107
YUC250402618173 | Yucatán | Halachó | Cepeda | CARRETERA HALACHÓ KILOMETRO 1 | -90.1055 | 20.5
YUC250402618280 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 33 | -88.9306 | 21.2721
YUC250402619723 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 17 por 12 y periferico | -88.2677 | 20.5972
YUC250402619835 | Yucatán | Temozón | Temozón | CARRETERA TEMONÓN-TIZIMÍN KILOMETRO 1 | -88.1979 | 20.815
YUC250402620840 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 13 | -90.0058 | 20.5903
YUC250402620918 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 19 | -89.4223 | 21.0642
YUC250402622428 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 CARRETERA MÉRIDA-CAUCEL C.P.97300 | -89.6947 | 21.0089
YUC250402622572 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67 NUM. EXT. 477 CENTRO, MÈRIDA | -89.6169 | 20.962
YUC250402622594 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 9 NUM. EXT. 107, HUHÌ | -89.1603 | 20.7305
YUC250202534234 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 20-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 209.7 MTS AL SUR DEL IMSS BIENESTAR U.M.R. NO 84 SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 2 | -89.6616 | 20.8218
YUC250202534259 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-B 438 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 165-A Y Calle 167 Calle 94-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 90 X 161 Y 163 SEGUIR 320 MTS HACIA | -89.6549 | 20.9125
YUC250202534263 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-A 514 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 300 MTS HACIA EL | -89.6563 | 20.9086
YUC250202534264 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-A 214 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 Calle 189-B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL CENTRO CRISTIANO PENIEL, UBICADO EN LA CALLE 80 X 189 Y 191 DIAGONAL, AVANZAR AL OESTE SOBRE | -89.6464 | 20.8924
YUC250202534266 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 105 510 DEPTO. 29 Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL LA CEIBA UBICADA EN LA CALLE 105 X 64 E Y 64 C SEGUIR 314 MTS HACIA EL ORIENTE SOBR | -89.6326 | 20.94
YUC250202534292 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 25 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HACIA AL SUR HASTA | -89.7081 | 21.0095
YUC250202534295 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 33 Pueblo KOMCHEN 97203 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 161.77 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA EN LA CALLE 14 | -89.6489 | 21.1035
YUC250202534298 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42-F Y Calle 44 Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE MATERIALES DEL SURESTE UBICADO EN LA CALLE 50 X 195 Y 199 AVANZAR 830 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6149 | 20.8884
YUC250202534324 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 21 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 LA AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE CALLE 21X14Y16 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN | -90.0791 | 20.4769
YUC250202534357 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Calle 27 Pueblo BOKOBA 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ ENTRE Calle 18 Y Calle 16 Calle 29 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 27X18Y16, SI SE TOMA COMO REFERENCIA REGALOS Y NOVEDADES SAN JUDAS TADEO, IRSE DOS CALLES Y MEDIA HACIA EL ESTE, SEGUIDAME | -89.1767 | 21.0026
YUC250202534364 | Yucatán | Akil | Akil | Avenida AVENIDA 31 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 40 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Y ENFRENTE DE LA CARPINTERIA COLLI | -89.3458 | 20.2495
YUC250202537703 | Yucatán | Mérida | Mérida | Colonia Mérida 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 185 Y Calle 185 Calle 84 y 86 La colonia San Antonio Xluch III está ubicada en la ciudad y municipio de Mérida, ubicado en el sur del municipio. Queda comprendido entre los paralelos | -89.6515 | 20.899
YUC250202537711 | Yucatán | Mérida | Mérida | Fraccionamiento Santa Cru Palomeque Segunda Etapa 97315 MÉRIDA, MÉRIDA La PTAR IVEY Santa Cruz Palomeque está en el fraccionamiento Santa Cruz Palomeque que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a l | -89.6729 | 20.8938
YUC250202542133 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | Calle CALLE 21 Pueblo CHACSINKÍN 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN ENTRE Calle CALLE 18 Y Calle CALLE 20 Calle CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 19 X 26 Y 28 CALLE 19 X 24 Y 26 CALLE | -89.0167 | 20.1717
YUC250202542176 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Calle 14 Puerto RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Calle 16 LAS CALLES A REALIZAR SON : LA CALLE GEOREFERENCIADA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA A UNA CUADRA DEL HOTEL Y RESTAURANT MACUMBA Y TAMBIEN | -88.1583 | 21.5985
YUC250202542177 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Calle 9 Puerto RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS ENTRE Calle 12 Y Calle 10 Calle MALECON EL MERCADO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL MALECON RUMBO NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL, DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA TIENDA DE A | -88.1574 | 21.5987
YUC250202542184 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | Calle 10 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 1 Y Calle 3 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUDZAL-IZAMAL , DIAGONAL A LA E SCUELA HAY UN CALACAMO DE AGUA DE AGUA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 POR 1 Y 3 Y LOS LADO | -88.9916 | 20.8787
YUC250202542730 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 25-A No. S/N C.P. 97390 | -89.6989 | 20.916
YUC250202543014 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 71 azcorra | -89.6038 | 20.9526
YUC250202543888 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | Pueblo Dzidzibachi 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ La localidad de Dzidzibachi se encuentra a 18 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203412.846 norte y una longitud d | -90.1262 | 20.5705
YUC250202543906 | Yucatán | Temozón | Hunukú | Pueblo Hunukú 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN La localidad de Hunukú, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806 de longitud oeste. Los | -88.0898 | 20.8514
YUC250202543926 | Yucatán | Umán | Poxilá | Pueblo Poxilá 97397 POXILÁ, UMÁN La localidad de Poxilá se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204905.814 norte y una longitud de 894815.548 oes | -89.8055 | 20.8173
YUC250202543935 | Yucatán | Yaxcabá | Chimay | Pueblo Chimay 97924 CHIMAY, YAXCABÁ La localidad de Chimay se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al Este de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203226.329 norte y una longitud de 884339.61 | -88.729 | 20.5406
YUC250302553178 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 23 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 17 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 | -89.3367 | 20.2644
YUC250302553183 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste | -88.2712 | 21.3006
YUC250302553185 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste | -88.2695 | 21.2953
YUC250302553204 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 7 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de latitud norte y | -90.395 | 20.8613
YUC250302553207 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 6 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 | -90.3935 | 20.8685
YUC250302553216 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | Pueblo Cantamayec 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC La localidad y municipio de Cantamayec, está ubicado en la región VI Oriente del Estado. Queda comprendido entre los paralelos 2027 y 2028 de latitud norte; los meridianos 8904 y 8905 | -89.0811 | 20.4695
YUC250302553217 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2102 y 2103 de latitud norte y los meridianos -8919 y -8920 de longitud o | -89.3295 | 21.0387
YUC250302553221 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g | -87.9936 | 21.6089
YUC250302553226 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 27 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 8 Y Calle 4 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan des | -90.399 | 20.8514
YUC250302553227 | Yucatán | Celestún | Celestún | Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l | -90.3926 | 20.8704
YUC250302553235 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de | -88.4832 | 20.3286
YUC250302553238 | Yucatán | Chikindzonot | Ichmul | Pueblo ICHMUL 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2009 nor | -88.6073 | 20.1638
YUC250302553253 | Yucatán | Muxupip | San Juan Koop | SAN JUAN KOOP, MUXUPIP La localidad de San Juan Koop se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Muxupip. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2101 45 norte y una longitud de 8920 41 o | -89.3411 | 21.0294
YUC250302553266 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Calle 28 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 30 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 202 | -89.3005 | 20.4322
YUC250302553275 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -89.0362 | 21.2522
YUC250302553282 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una longitud de 8 | -89.1819 | 20.7893
YUC250302553286 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.189 | 20.8361
YUC250302553289 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | Pueblo CHAN CHICHIMILÁ CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chan-Chichimilá se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apr | -88.4766 | 20.3886
YUC250302553324 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 19 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenad | -88.9438 | 21.0203
YUC250302553325 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -88.9479 | 21.0186
YUC250302553326 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 203 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y 8 | -89.9044 | 20.6487
YUC250302553337 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle Domicilio conocido Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 89 | -89.2397 | 20.8226
YUC250302553340 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | Calle domicilio conocido 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH La localidad de X-Kanchakán, perteneciente al municipio de Tecoh en el estado de Yucatán, se encuentra aproximadamente a 28 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coorde | -89.4986 | 20.6239
YUC250302592654 | Yucatán | Espita | Nacuché | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo NACUCHE, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 NACUCHÉ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA UAYMA-ESPITA, A 94 M SE ENCUENTRA LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ ASAMBLEAS DE DIOS | -88.2968 | 20.9233
YUC250302592690 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 19 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 21 LA PRIMERA AREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 X 22 Y 24, LA SEGUNDA AREA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 X 18 Y 20, LA TERCERA AREA SE ENCUENTRA EN | -89.2835 | 20.7403
YUC250302592698 | Yucatán | Huhí | Huhí | Calle 6 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 15a Y Calle 17 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capita | -89.1536 | 20.7264
YUC250302592723 | Yucatán | Ixil | Ixil | Calle 29 Pueblo MUNICIPIO DE IXIL 97343 IXIL, IXIL ENTRE Calle 20 Y Calle 18 Calle 27 SOBRE LA CALLE 29 A 109 METROS A LA CALLE 20 Y DE LA CALLE 20 A 196 METROS SE ENCUENTRA EL PARQUE TECNOLÓGICO LA ANTIGUA ESTACIÓN. | -89.4806 | 21.1468
YUC250302592765 | Yucatán | Mama | Mama | Calle 30 Pueblo MAMA 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 33 Y Calle 35 Calle 28 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA Y A UNOS METROS DE HUERTOS Y MELIPONAS | -89.3672 | 20.4727
YUC250302592804 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 203 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE YESENIA ECANDEWY CAMPOS MORALES COMPLEMENTO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CA | -89.6383 | 20.888
YUC250302592830 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 112 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A | -89.5567 | 20.8842
YUC250302592832 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 33-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL SEDART EMILIO ABREU UBICADO EN LA CALLE 42 X 21 SEGUIR 410 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL | -89.6698 | 21.0218
YUC250302592837 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94 653 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 314 MTS HACIA EL PONI | -89.6543 | 20.8989
YUC250302592838 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 25 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 546.97 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 21-A, POSTERIORMENT | -89.6765 | 21.0472
YUC250302592840 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 319 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-D Y Calle 10 Calle 63-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 287 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE | -89.6729 | 20.9119
YUC250302592843 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 70 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D1 Y 187-C SEGUIR 128 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 | -89.6355 | 20.8974
YUC250302592846 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 22 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 308 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA | -89.6549 | 20.8602
YUC250302592853 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 45 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA C | -89.5913 | 20.7866
YUC250302592860 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 23 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 22-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 20 Y 22 SEGUIR 39 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21-A HASTA LLEGAR A LA C | -89.6328 | 20.8151
YUC250302592876 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 1 | -89.6466 | 20.893
YUC250302592881 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 471 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 295 MTS HACI | -89.6574 | 20.9098
YUC250302592887 | Yucatán | Mérida | Santa Bárbara | Calle CONOCIDA COMO CALLE 27 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SANTA BÁRBARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE MANUEL ALFREDO MENDEZ CETZ Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMSARIA DE SAN IGNACIO | -89.6151 | 20.8326
YUC250302592894 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 71 1060-C Colonia PLANTEL MEXICO 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 126 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA NUEVO AMANECER UBICADA EN LA CALLE 71 X 124 SEGUIR 200 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 71 | -89.6697 | 20.9573
YUC250302592896 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 183 637 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA ONBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ESTADO DE YUCATAN UBICADA EN LA CALLE 86 X 179 Y 181 SEGUIR 127 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6482 | 20.8979
YUC250302592903 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 177 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 HASTA LA CALLE 96 Y Calle 173 DIAGONAL X 96 Y 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 SEGUIR | -89.6509 | 20.9013
YUC250302592923 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMOSARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 12 Y 14 SEGUIR 214 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 H | -89.7328 | 21.1247
YUC250302592924 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 18 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 24 X 23 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.7059 | 21.0086
YUC250302592936 | Yucatán | Mérida | Santa Bárbara | Calle CONOCIDA COMO CALLE 20 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SANTA BÁRBARA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMSARIA DE SAN IGNACIO TESIP, UBICADO EN LA CALLE 18 X 2 | -89.6152 | 20.8327
YUC250302592941 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75-B 487 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN LA CALLE 32 X 77-C SEGUIR 252 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CAKLLE 3 | -89.6879 | 20.9529
YUC250302592942 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 88 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 89 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE SANTRA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X 85 Y 85-A SEGUIR 225 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE | -89.6553 | 20.877
YUC250302592950 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 32 TABLAJE 44543 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 43 Y Calle 45 LA LOCALIZALIZACION DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 800 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR, UBICADA EN CALLE 32 X 33 Y 37 | -89.6619 | 21.0953
YUC250302592956 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-I Colonia MELITON SALAZAR 97269 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 103 Y Calle 101 DIAGONAL Calle 64-H LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 103 X 64-H Y 64-I SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE | -89.6396 | 20.9434
YUC250302592959 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67 1071 Colonia XOCLAN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 126 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN LA CALLE 130 X 65 Y 67 SEGUIR 60 MTS HACIA EL SUR | -89.6692 | 20.9598
YUC250302592963 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 169-B 458 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 293 MTS HACIA EL PON | -89.6573 | 20.9111
YUC250302592967 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 63-C 312-C Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 8-B Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 282 MTS HACIA EL ORIENTE SOB | -89.6702 | 20.9121
YUC250302592978 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE HASTA LA CASA DE REYNALDO SULUB Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 | -89.6576 | 20.7524
YUC250302592988 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 179-A Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97279 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 98 LA OBBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 44 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 86 HAST | -89.6543 | 20.9019
YUC250302592990 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-B Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA DEL CARMEN TEPAL CAAMAL Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 11 X 8 Y | -89.5151 | 21.0239
YUC250302592997 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE NIDIA CONCEPCION GIL SOBERANIS Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 354.17 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZOYAXCHE UBICADO EN | -89.5908 | 20.7846
YUC250302593000 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75-C 724 VIV-1 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO UBICADA EN LA CALLE 42 X 77 C Y 77 AVANZAR 6 | -89.697 | 20.9509
YUC250302593003 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 11-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 28 Calle 13 LA OBRA SE LOCALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X 15 Y 17 SEGUIR 26 | -89.5821 | 21.1034
YUC250302593005 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 19 SEGUIR 56 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L | -89.5755 | 20.8639
YUC250302593008 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-1 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6486 | 20.8947
YUC250302593014 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle CALLE 85 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 96 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE SILVIA MARGARITA CACERES PECH Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCI | -89.6603 | 20.8815
YUC250302593017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 54 856 Fraccionamiento ZAZIL-HA 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 121 Y Calle 121-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA LAS VOCALES UBICADA EN LA CALLE 117 X 56 Y 54-A SEGUIR 167 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 117 | -89.625 | 20.9317
YUC250302593022 | Yucatán | Mérida | Opichén | Calle 81 1157 Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 138 Y Calle 136 Calle 81-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 57.29 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 138 X 81 Y 81-A, POSTE | -89.6793 | 20.9493
YUC250302593050 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L | -89.6667 | 20.7894
YUC250302593059 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 18-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29-B Y Calle 29-D LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA APRENDER ES DIVERTIDO UBICADA EN LA CALLE 94 X 31 SEGUIR 227 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 94 HASTA LLEGAR | -89.7071 | 21.0069
YUC250302593073 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-C 511-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.6485 | 20.8917
YUC250302593079 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 42-A Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 53-A Y Calle 55 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN UBICADA EN LA CALLE 42 X 47 AVANZAR 280 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.5977 | 20.8828
YUC250302593081 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 165-A 389-F Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 163-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN LA CALLE 90 X 161 Y 163 SEGUIR 106 MTS AL SUR | -89.6537 | 20.9131
YUC250302593082 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 100 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 179 X 86 Y 88 SEGUIR 653 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE | -89.6559 | 20.9034
YUC250302593088 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 84 291 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 165-A Y Calle 167 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84-A X 171 Y 169 SEGUIR 43 MTS HCIA EL NORTE SOBRE LA C | -89.6437 | 20.911
YUC250302593089 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | Calle 19 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN LA CALLE 22 X 19 Y 21 SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 22 HASTA LLEGAR A LA C | -89.7267 | 20.9729
YUC250302593090 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 LOTE 55 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 LA GUADALUPANA, AVANZAR 85 | -89.6322 | 20.9024
YUC250302593094 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 193-1 415 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 236 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 88 HAS | -89.6591 | 20.8884
YUC250302593112 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-B 444 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 302 MTS | -89.6569 | 20.9081
YUC250302593119 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 131 550 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN LA CALLE 131 X 72 Y 70 SEGUIR 230 MTS NHACIA EL PONIENTE SOB | -89.633 | 20.9253
YUC250302593128 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 191-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 88 Y Calle 90 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191 A SEGUIR 44 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA LLEGAR AL | -89.6544 | 20.8889
YUC250302593135 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 295.44 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, POSTERI | -89.6665 | 20.7917
YUC250302593144 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 293 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR EN DONDE | -89.5581 | 20.8811
YUC250302593153 | Yucatán | Mérida | Tamanché | Calle 20 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 91 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEG | -89.641 | 21.1384
YUC250302593157 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67-J 913 Fraccionamiento NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 116-A Y Calle 114 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EL NUCLEO UBICADO EN LA CALLE 114 X 73 DIAG. SEGUIR 50 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 114 H | -89.6587 | 20.952
YUC250302593165 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 122 Colonia XOCLAN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 65-A (AVENIDA JUAN PABLO II) Y Calle 67 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE XOCLAN XBECH, CON DIRECCION CALLE 63 # 1040 X 124 Y 126, AVANZAR 300 METROS APROXIMAD | -89.6657 | 20.9605
YUC250302593174 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A PRIV. 352 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL | -89.6312 | 20.9019
YUC250302593189 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1.5 KL HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A | -89.6595 | 20.8382
YUC250302593192 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 183-A Colonia LEONA VICARIO 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42 AL PONIENTE Y Calle 44 DIAG LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA BODEGA UBICADO EN LA CALLE 42 X 177 Y 179 SEGUIR 500 MTS | -89.6018 | 20.9086
YUC250302593227 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 157 285 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR II UBICADO EN LA CALLE 84-A X 169 Y 165 SEGUIR 518 MTS HACIA EL NORTE SO | -89.6439 | 20.9164
YUC250302593230 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CALLE 175-A PRIVADA 346 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE L | -89.6309 | 20.9019
YUC250302593242 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 173 389 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 182 MTS HACIA EL PONIENT | -89.6291 | 20.9032
YUC250302593243 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 10 415-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 59 Y Calle 59-A Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 22 X 45 Y 45-A SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE | -89.6732 | 20.9164
YUC250302593259 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 83-A Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 84 X 85 Y 83 B SEGUIR 144 MTS HACIA EL SU | -89.6511 | 20.8808
YUC250302593266 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 31-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54 Y Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL SUROESTEE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B DE LA COLONIA SAN J | -89.6714 | 21.0242
YUC250302593287 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 30 X 31 Y 33 SEGUIR 144 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 30 HASTA LLEGAR A LA C | -89.6574 | 21.1046
YUC250302593308 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 61 Y Calle 57 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 45 X 20 Y 22 SEGUIR 258 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 45 HASTA LL | -89.6763 | 20.9156
YUC250302593312 | Yucatán | Mérida | Terreno Apá | Calle 46 Pueblo XMATKUIL 97315 TERRENO APÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 215 Y Calle 217 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUAN CUPUL UBICADA EN LA CALLE 209 X 48 Y 50 SEGUIR 180 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 209 HASTA LLEGAR | -89.6229 | 20.8802
YUC250302593335 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 21 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 4-E Y Calle 6 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 11 X 8 Y 10, AVANZAR HACIA EL ESTE SOBRE LA CALLE 11 25 | -89.5186 | 21.0193
YUC250302593374 | Yucatán | Mérida | Jardines de Tahdzibichén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 37-H Colonia JARDINES DE TAHDZIBICHEN 97315 JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 42 Y Calle 44 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 585.76 MTS AL SUR DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA | -89.6029 | 20.8953
YUC250302593380 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6352 | 20.8973
YUC250302593451 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 50 Colonia SAN FRANCISCO 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 15 Y Calle 21 Calle 52 LA AMPLIACION INICIA EN LA CALLE CALLE 50 X 15 Y 21 CERCA DE Aldea Zamná ANEXO COORDENADAS DE INICIO 20.32756N 89.41088W Y TERMINA EN 20. | -89.411 | 20.3276
YUC250302593457 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 33A Colonia EL ROBLE 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 52 Y Calle 54 Calle 33 LA OBRA INICIA DESDE LA ESQUINA SE ENCUENTRA CERCA EL MODELORAMA MINITODITO, HAMBURGUESAS Y HOG DOGS EL ROBLE. ANEXO COORDENADAS DE INICIO 20 | -89.4138 | 20.3197
YUC250302593575 | Yucatán | Tekax | Becanchén | Pueblo BECANCHEN 97984 BECANCHÉN, TEKAX UNA DE LAS CALLES QUE SE PRETENDE REALIZAR ESTAS REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA TIENDA LLAMADA LOS TRAVIESOS, UBICADA A A ESPALDAS DE LA COMISARIA DE LA CASA EJ | -89.2175 | 19.8761
YUC250302593601 | Yucatán | Tekax | Kancab | Calle 34 Pueblo KANCAB 97977 KANCAB, TEKAX ENTRE Calle 37 Y Calle 35 Calle 36 LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DE LA CASA DE COMIDA LLAMADA JACH KI, Y DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRA A 3 CASAS ANTE | -89.3426 | 20.1954
YUC250302593606 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 68 Colonia SOLIDARIDAD 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA DIRECCION MENCIONADA, EN FRENTE DE LA TIENDA LLAMADA ABARROTES LA FORTALEZA. | -89.2933 | 20.2177
YUC250302593635 | Yucatán | Temozón | Temozón | Avenida CALLE 10 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle CALLE 12 Y Calle CALLE 8 UBICACION DE LA OBRA A UN COSTADO LOS TERRENOS DE LA EXPO FERIA RUMBO A VALLADOLID. | -88.2013 | 20.7984
YUC250302593638 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 3 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 3 Y Calle 8 Calle 10 200 MTS ANTES SALIDA A TIZIMIN LADO DERECHO CERCA DE TIENDA DE ABARROTES EL PROVENIR NOMBRE DE BENEFICIARIO FERNANDO DE JESUS LOZANO CNACHE. | -88.1989 | 20.8096
YUC250302593650 | Yucatán | Ticul | Chaytania [SRI] | Carretera libre pavimentada municipal TICUL - CHAPAB 10 1 97860 CHAYTANIA [SRI], TICUL EL SENDERO SEGURO INICIA A UN LADO DE LA CARRETERA ESTATAL TICUL-CHAPAB Y TERMINA EN LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUARE | -89.5169 | 20.4163
YUC250302593666 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle calle 2 calle 2 calle 2 Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle calle 15 Y Calle calle 15a Calle calle 2a Calle 2 x 15 y 15A, enfrente del centro de salud salida hacia Chichen Itzá | -88.5829 | 20.6909
YUC250302593676 | Yucatán | Tinum | Tinum | Calle 24 24 Pueblo Tinum 97750 TINUM, TINUM ENTRE Calle 21 Y Calle 25 Calle 22 La obra se realizará en la calle: 24 X 25 Y 29, 24 X 21 Y 25, 21 X 18 Y 24, 18 X 19 Y 21, 21 X 30 X S/N | -88.3942 | 20.7661
YUC250302593730 | Yucatán | Tzucacab | Catmís | Pueblo CATMIS 97969 CATMÍS, TZUCACAB NO TIENE CALLES . SE ENLISTA LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LOCALIZARLOS. ZOYLA CHAN, MARCOS SUAREZ, LORENA SUAREZ, MARCELINO CHI, MARIA PEREZ, MARIA BARCO, RODOLFO CACH, BERENICE CHI, E | -88.9522 | 19.953
YUC250302593747 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 16 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 25 Y Calle 23 Calle 14 EL PARQUE SE ENCUENTRA EN LA ESAUINA DEL CRUCE DE LA CALLE 16 X25 RUMBO SUR, SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESC. PRIMA CELSO PIÑA | -89.1819 | 20.8309
YUC250302595930 | Yucatán | Espita | Espita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.3068 | 21.0111
YUC250302596060 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 173 397 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 12 MTS HACIA EL PON | -112.25 | 30.517
YUC250302596810 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 15 SAN FELIPE | -88.2315 | 21.5648
YUC250302597705 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597709 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 6 S/N C.P. 97610 | -88.2634 | 21.2941
YUC250302601683 | Yucatán | Mérida | Mérida | CODIGO POSTAL 97305 | -89.5551 | 21.0412
YUC250402604038 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y | -88.3183 | 21.1523
YUC250402604044 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | Pueblo Cuncunul 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL La localidad de Cuncunul se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el municipio del mismo nombre. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -88.2986 | 20.6424
YUC250402604048 | Yucatán | Tecoh | Chinkilá | Calle Domicilio conocido Pueblo Chinkilá 97823 CHINKILÁ, TECOH La localidad de Chinkilá, perteneciente al municipio de Tecoh en el estado de Yucatán, se localiza aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. S | -89.3913 | 20.6962
YUC250402604073 | Yucatán | Tekit | Tekit | Pueblo Tekit TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territorial | -89.3426 | 20.5324
YUC250402614795 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 23 100 I Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE GUADALUPE CHOLUL, UBICADO EN LA CALLE 21 C X 10 DE LA COMISARIA CHOLUL, UBICADO EN LA CALLE | -89.558 | 21.0416
YUC250402614859 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 15 Colonia SAN JOAQUIN II 97860 TICUL, TICUL ENTRE Calle 46 Y LA CALLE INICIARÁ EN EL CRUCE ENTRE LA CALLE 15 Y LA CALLE 46 DE LA COLONIA SAN JOAQUIN II | -89.5522 | 20.4029
YUC250402615976 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402618160 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 1, CENOTILLO | -88.6177 | 20.9652
YUC250402618216 | Yucatán | Tizimín | Colonia Yucatán | CALLE 42 | -87.7243 | 21.2092
YUC250402618318 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 21 | -89.0221 | 20.7916
YUC250402618352 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 11 | -89.8614 | 20.5579
YUC250402618901 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | CONOCIDO | -87.879 | 21.4027
YUC250402618918 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE CARRETERA A VALLADOLID KILOMETRO 1 | -88.5815 | 20.6927
YUC250402619085 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | CALLE 7 TIXCANCAL | -87.8486 | 21.0392
YUC250402619963 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 17-A | -89.3016 | 21.2111
YUC250402619995 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 33 | -88.9306 | 21.2721
YUC250402620061 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 6 | -90.3948 | 20.8662
YUC250402620825 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 26 | -88.9321 | 20.7553
YUC250402620847 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 N 299 ENTRE CALLE 54 Y 56 EDIFICIO CIOSPOA, COL SAN JOSE TECOH | -89.6313 | 20.9172
YUC250402621706 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 | -89.6654 | 20.9181
YUC250402621874 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 15 | -89.5197 | 21.0795
YUC250402622034 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 44 REVOLUCIÓN | -89.6441 | 21.2835
YUC250402622207 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 54-A NUM. EXT. 580 MERCEDES BARRERA | -89.6253 | 20.937
YUC250402622255 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | DOMICILIO CONOCIDO | -89.0838 | 20.2953
YUC220402175884 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 34 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CONKAL A 261 METROS SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO DE CONKAL. | -89.5301 | 21.0779
YUC250102523119 | Yucatán | Mérida | Mérida | km 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC250102523139 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC250202534219 | Yucatán | Río Lagartos | San Rosendo | Carretera libre pavimentada federal LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS - RANCHO SAN ROSENDO 5 500 97720 SAN ROSENDO, RÍO LAGARTOS CARRETERA FEDERAL 295 RIO LAGARTOS-TIZIMIN KM 5.5 MARGEN DERECHO A 10 METROS FRENTE AL RANCHO SAN ROSENDO,; | -88.1524 | 21.5497
YUC250202534233 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 23 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 SAN JOSE TZAL AVANZAR 200 MTS AL | -89.662 | 20.8232
YUC250202534237 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 DE SAN JOSE TZAL , AVANZAR 1250 MTS LA NOR | -89.6571 | 20.8356
YUC250202534240 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58-A Y Calle 60 Calle 187-A DIAG. LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y 187 D1 AVANZAR 270 MTS AL NORTE SOBRE | -89.6379 | 20.8991
YUC250202534248 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y Calle 21-A Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1270 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 1050 MTS AL ORIENTE SO | -89.6971 | 21.0129
YUC250202534250 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 89 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1480 MTS AL SUR DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADO EN LA CALLE PERIFERICO X 70 Y 70 DIAG. COL. TAMARINDOS AVANZAR | -89.6543 | 21.0472
YUC250202534252 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HACIA AL SUR HASTA LA CALLE | -89.7088 | 21.0093
YUC250202534257 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 26 408-E Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA TECNICA 57 UBICADO EN LA CALLE 26-B X 45 Y 47 EL ROBLE, AVANZAR 115 MTS AL NORTE SOBRE LA | -89.6808 | 20.9202
YUC250202534273 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 91 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN EL PERIFERICO DE MERIDA LIC. MANUEL BERZUNZA KM 34, AVANZAR 200 | -89.6555 | 21.0466
YUC250202534278 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 18 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Cerrada CERRADA LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 132 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 A HASTA LL | -89.6594 | 20.8261
YUC250202534282 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-A Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1520 MTS AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE | -89.6158 | 20.8884
YUC250202534283 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 960 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 445 MT | -89.7044 | 21.0099
YUC250202534284 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 13 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12-A Calle 13-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL VIVERO VIVE CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17, AVANZAR AL NORTE HASTA LA CALLE 13A, GIRAR AL ESTE | -89.6993 | 21.0212
YUC250202534296 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 25-A Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 31 X 22 Y 20 SEGUIR 150 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 HA | -89.6556 | 21.1075
YUC250202537710 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, La localidad de San José se encuentra aproximadamente a 25.1 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. | -88.4145 | 20.3516
YUC250202542119 | Yucatán | Akil | Akil | Avenida 31 X 22 Y 24 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 29 Y Calle 26 Calle 20 FRENTE A LA TIENDA SUPER WILLYS, CERCA DEL OXXO | -89.3479 | 20.2636
YUC250202542124 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 6 Puerto CELESTUN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 8 LAS UBICACIONES DE LAS CALLES SON CALLES 6X 11 Y 15, 15 X 4 Y 8, 13 X 6 Y 8 Y 8 X 9 Y 11, LA CALLE REFERENCIADA SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL CENTRO | -90.3976 | 20.8597
YUC250202542144 | Yucatán | Chichimilá | Nuevo X-Habín | Pueblo NUEVO X- HABIN 97760 NUEVO X-HABÍN, CHICHIMILÁ se dirige a la carretera Valladolid- Felipe carrillo puerto al kilometro 26 se dirige a la derecha, cruzando los poblados de Tekom y Tixcacalcupul. se llega a la explanada prin | -88.2672 | 20.4466
YUC250202542157 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 28 Pueblo homun 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 30 EN LA CALLE 15X19Y6 SE ENCUENTRA DZONOT TOURS DE AVENTURA, EN LA CALLE 25X18Y16 SE ENCUENTRA LA COCINA ECONOMICA MI VECINA AGRIPINA, EN LA CALLE 28X13Y15 | -89.2724 | 20.7366
YUC250202542162 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 90-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189 Y Calle 193 Calle 92 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 426.57 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86-A X 191-A Y 193, POSTERIORME | -89.6568 | 20.8885
YUC250202542198 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 22 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Calle 20 LAS DIRECCCIONES DONDE SE REALIZARA LA S FOSAS SON: CALLE 19X16Y18 Y CALLE 22X29Y31. LA VIVIENDA GEOREFERENCIADA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE | -89.5157 | 20.8045
YUC250202542643 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 42 No. 315 C.P. 97370 | -89.5671 | 20.9337
YUC250202542767 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | CONOCIDO | -87.9872 | 21.6074
YUC250202542777 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 12B No. S/N C.P. 97766 | -88.2952 | 20.64
YUC250202542780 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DZUNUNCÁN | -89.6549 | 20.8678
YUC250202542896 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 33 No. 583 | -90.0798 | 20.4681
YUC250202543887 | Yucatán | Yaxcabá | Cisteil | Pueblo Cisteil 97926 CISTEIL, YAXCABÁ La localidad de Cisteil se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201912.565 norte y una longitud de 885042. | -88.8449 | 20.3201
YUC250202543897 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad y municipio de Hocabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8914 y -8915 de longitud o | -89.2454 | 20.8164
YUC250202543911 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | Pueblo Cenote Yalsihón Buena Fe 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2124 y 2125 de latitud norte y | -88.5031 | 21.4058
YUC250202543912 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2110 de latitud norte y los meridianos -8818 y -8819 de longitud oeste. Los lí | -88.3145 | 21.1556
YUC250202543914 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8901 y -8902 d | -89.0362 | 21.2545
YUC250202543918 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo Akil 97990 AKIL, AKIL El municipio de Akil, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2015 y 2016 de latitud norte y los meridianos -8920 y -8921 de longitud oeste. Los límites terr | -89.3468 | 20.2614
YUC250202543927 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | Pueblo San Antonio Sodzil 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM La localidad de San Antonio Sodzil se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205300.30 | -89.6064 | 20.5386
YUC250202543934 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | Pueblo Santa María 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al Suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202344.775 norte y una lo | -88.9045 | 20.3957
YUC250302553176 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste | -88.2663 | 21.2953
YUC250302553182 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3538 | 20.2633
YUC250302553190 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte | -89.2004 | 20.8744
YUC250302553198 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 10 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 29 Y Calle 35 Calle 12 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -89.1953 | 20.8579
YUC250302553215 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad y cabecera municipal de Panabá, está ubicado en la región V noreste del estado, se localiza aproximadamente a 188 kilómetros al noreste de la cabecera municipal, tiene de coordenadas | -88.2703 | 21.2975
YUC250302553222 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 29 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 14 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud ap | -89.9281 | 20.9549
YUC250302553224 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad | -89.9672 | 20.9771
YUC250302553231 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 37 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 24 Y Calle 26 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima | -89.3507 | 20.2607
YUC250302553237 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de | -89.1033 | 21.1591
YUC250302553242 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 29 219 C Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los | -89.3356 | 20.5332
YUC250302553264 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048 | -89.1085 | 21.007
YUC250302553278 | Yucatán | Buctzotz | X-Bec | Pueblo X-BEC 97623 X-BEC, BUCTZOTZ La localidad de X-Bec se encuentra a aproximadamente a 7 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Buctzotz. Sus coordenadas geográficas son 21 19 de latitud norte y 88 81 de longitud oe | -88.8252 | 21.2481
YUC250302553287 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3542 | 20.2724
YUC250302553304 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográfica | -88.4131 | 20.3573
YUC250302553321 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra aproximadamente a 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y | -89.8955 | 20.6545
YUC250302553333 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | Calle 21 Pueblo San Francisco Manzanilla 97500 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN ENTRE Calle 6 Y La localidad de San Francisco Manzanilla se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Dzidza | -89.019 | 21.2549
YUC250302592579 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Calle 19 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 17 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO YUCATAN. | -88.6061 | 20.9661
YUC250302592599 | Yucatán | Chemax | San Román | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo SAN ROMAN, MUNICIPIO DE CHEMAX 97774 SAN ROMÁN, CHEMAX SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMAN AL OESTE DE LA POBLACION | -87.73 | 20.9577
YUC250302592693 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 18 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 22 LA PRIMERA CALLE SE ENCUENTRA EN LA 18 X 19 Y 21 Y LA SEGUNDA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 8 X 19 Y 21 | -89.2836 | 20.7375
YUC250302592769 | Yucatán | Mama | Mama | Calle 23 Pueblo MAMA 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 25 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27X22 Y 24, EL SEGUNDO EN LA CALLE 24 X 23Y 25, EL TERCERO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22, EL CUARTO EN LA CALLE 21 | -89.3638 | 20.4774
YUC250302592793 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 73 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6356 | 20.8977
YUC250302592815 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 58 534 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B1 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.6357 | 20.8969
YUC250302592833 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 107 MTS SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE RE | -89.559 | 20.884
YUC250302592847 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 187-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 86 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, DIRIGIRSE AL SUR DEL PUENTE POR LA CALLE 86 SURANTE | -89.6512 | 20.8934
YUC250302592856 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 81-E 737 Fraccionamiento LOMAS DEL SUR 97284 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 Calle 81-D1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA MEXICO UBICADA EN LA CALLE 94 X 81-E SEGUIR 146 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.6476 | 20.9464
YUC250302592866 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 177 420 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 164 MTS HACIA EL P | -89.6567 | 20.9052
YUC250302592867 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 85 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.6601 | 20.7702
YUC250302592872 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 79-B 583 Colonia NUEVA SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 98 Y Calle 100 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 79.67 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADO EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C, P | -89.6505 | 20.9556
YUC250302592879 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-B DIAG. 434 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 300 MTS HACIA EL PONIENTE S | -89.6564 | 20.9079
YUC250302592885 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181 707 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 Calle 179-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 354 MTS HACIA | -89.6545 | 20.8989
YUC250302592890 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 264.8 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, POSTERIO | -89.6679 | 20.7906
YUC250302592905 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 297-E Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-B Y Calle 82-B Calle 187-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE | -89.6497 | 20.8929
YUC250302592907 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 79-A 590 VIV-1 Fraccionamiento AMPLIACION TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 42 Calle 81 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN LA CALLE 42 X 77 Y 77 C AVANZAR | -89.6927 | 20.9481
YUC250302592914 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 LOTE 91 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DELPARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 161 X 181 Y 179 AVANZAR 162 MTS HACIA EL NO | -89.6323 | 20.9023
YUC250302592916 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | Calle 31 Pueblo NOC-AC 97303 NOC AC, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 334.53 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA EN LA CALLE 28 X 29 Y 31, POSTERIORMENTE AVANZAR 110.04 MTS | -89.7155 | 21.0783
YUC250302592930 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle CALLE 21 PRIVADA Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO EN LA CALLE 4-A X 25 Y 23 SEGUIR 635 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 4-A HASTA | -89.6929 | 21.0135
YUC250302592954 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-B 424 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SO | -89.6558 | 20.9081
YUC250302592966 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 143-A PRIVADA 688 Colonia SAN ANTONIO XLUCH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO LOS MUETOS UBICADO EN LA CALLE 139 X 76 Y 78 SEGUIR 285 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 HASTA | -89.6432 | 20.9218
YUC250302592974 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 23 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.5575 | 20.8821
YUC250302592977 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 13-A Y Calle 15 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL, AVANZAR 610 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 H | -89.6966 | 21.0206
YUC250302592979 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA | -89.589 | 20.7887
YUC250302592983 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 20 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SAN ANTONIO TZACALA HASTA DONDE SE RE | -89.6541 | 20.7503
YUC250302593012 | Yucatán | Mérida | Opichén | Calle 79-B Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 136 Y Calle 138 Calle 81 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 160.05 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 138 X 81 Y 81-A POSTERIORM | -89.6789 | 20.9495
YUC250302593021 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-C 257 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6478 | 20.8917
YUC250302593033 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18 472-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 59-A Y Calle 61 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 30 X 59 Y 61 SEGUIR 90 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 30 H | -89.6761 | 20.9151
YUC250302593034 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94 655 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 314 MTS HACIA EL PONI | -89.6543 | 20.8989
YUC250302593035 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175 438 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 177 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 165 MTS HACIA EL | -89.6573 | 20.9058
YUC250302593043 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 69 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6355 | 20.8976
YUC250302593044 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 65 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6354 | 20.8976
YUC250302593068 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-1 478 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171 Y Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 221 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR | -89.6555 | 20.9099
YUC250302593069 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 14 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA DEL SOCORRO SULUB KU Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 398 MTS | -89.6558 | 20.8198
YUC250302593078 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 33-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) ERMILO ABREU GOMEZ, UBICADO EN LA CALLE 21 PO | -89.6698 | 21.0219
YUC250302593098 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 40 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, AVANZAR 750 METROS APROXIMADOS HACIA EL OESTE SOBRE LA CALLE 31, HASTA LLEGAR A LA CALLE 40, | -89.6692 | 21.1041
YUC250302593114 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 54 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 207 Y Calle 209 Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CAPILLA DIVINA MISERICORDIA UBICADA EN LA CALLE 50 X 209 Y 207 SEGUIR 75 MTS HACIA EL NORTE SOBRE | -89.6305 | 20.8867
YUC250302593115 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 24 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A Y 22-A SEGUIR 172 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.6333 | 20.8173
YUC250302593121 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8 315 Colonia AVILA CAMACHO 97159 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN UBICADA EN LA CALLE 16 X 45 Y 47 SEGUIR 28 MTSA HACIA EL SUR SOBRE LA CALL | -89.5843 | 20.9757
YUC250302593126 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A 399 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 LA OBRA DE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 295 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE | -89.6322 | 20.9022
YUC250302593132 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 281 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5581 | 20.8811
YUC250302593142 | Yucatán | Mérida | San Martín | Calle 12 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN MARTÍN, MÉRIDA ENTRE Calle 15 DIAG. Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 18 SEGUIR 87 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA | -89.5721 | 20.8711
YUC250302593148 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE DALIA MARGARITA CHI COB Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVA | -89.5903 | 20.7922
YUC250302593150 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-B 436 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 430 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DEPORTIVA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, | -89.6567 | 20.9081
YUC250302593197 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 58 516 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B Y Calle 187-B1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6358 | 20.8977
YUC250302593201 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 203 AL SUR HASTA LA CASA DE ERNESTO PEREZ ROJAS Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 1 | -89.6409 | 20.8885
YUC250302593215 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14 Colonia CHICHI SUAREZ 97306 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 31 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DDE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 16 Y 14 SEGUIR 103 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CAL | -89.5546 | 21.003
YUC250302593221 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-A 473 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 410 MTS HA | -89.6575 | 20.9092
YUC250302593223 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 25 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 10 X 25 Y 29 SEGUIR 80 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR A LA CA | -89.6963 | 21.0083
YUC250302593224 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 26 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 25 PRIVADA COMPLEMENTO Calle 28 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 48 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 32 HASTA | -89.5615 | 21.04
YUC250302593231 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 89-A Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32-A Y Calle 34 Calle 89 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD (CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO), UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO, KM 345 | -89.6524 | 21.0459
YUC250302593232 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICAD AEN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 200 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.558 | 20.8818
YUC250302593268 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55-A 294 Colonia XOCLAN SANTOS 97245 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 132 Y Calle 134 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL COBAY PLANTEL XOCLAN UBICADO EN LA CALLE 132 X 53 Y 49 SEGUIR 167 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 132 HASTA LLEG | -89.667 | 20.9692
YUC250302593272 | Yucatán | Mérida | Oncán | Calle 23 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE SAVALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 45 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.4815 | 20.9631
YUC250302593275 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO 3-A Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 8-A Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 10 X 9 Y 11 SITPACH, AVANZAR 850 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR DONDE SE | -89.5204 | 21.0349
YUC250302593298 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 63 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6353 | 20.8976
YUC250302593299 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97306 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA EN LA CALLE 17 X 10-A Y 14 SEGUIR 421 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.7322 | 21.1237
YUC250302593301 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 111-B 457 Colonia MERCEDES BARRERA 97277 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50 Y Calle 50-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN UBICADA EN LA CALLE 111-B X 54-A Y 54 SEGUIR 517 MTS HACIA EL ORIENTE S | -89.6202 | 20.9366
YUC250302593302 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-D Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 80-A LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA | -89.6464 | 20.8912
YUC250302593310 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 445 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175-1 Y Calle 175-A LA OBRA DE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 295 MTS HACIA EL PONIENTE SOB | -89.6327 | 20.902
YUC250302593324 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 69 320 Fraccionamiento SAN ANTONIO KAUA 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 72 Y Calle 72-A Calle 71 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA CALLE 10 X 77 Y 79 DE LA COLO | -89.5857 | 20.9457
YUC250302593331 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | Calle CONOCIDA COMO CALLE 247-A Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 52-A Y Calle 52-B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, LOCALIZADA EN LA CALLE 50 X 249, AVANZAR HACIE EL OESTE 420M | -89.6289 | 20.8635
YUC250302593339 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-B SEGUIR 70 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LU | -89.6598 | 20.7705
YUC250302593341 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 61 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6352 | 20.8976
YUC250302593348 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 18-A Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA CALLE 18 X 23 SEGUIR 59 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA | -89.6653 | 20.7893
YUC250302593353 | Yucatán | Mérida | Don Augusto | Calle 17-A Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 DON AUGUSTO, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle CAMINO AL PARQUE PAKAL KÁAX COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 18 SEGUIR 243 MTS | -89.5895 | 20.868
YUC250302593356 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle 18 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 18 POR 21 | -89.6959 | 20.9751
YUC250302593362 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 24 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 29 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19, AVANZAR 580 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR | -89.6556 | 20.8623
YUC250302593372 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-2 247 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6486 | 20.8944
YUC250302593388 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Calle 10 91 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 21 Calle 12 EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA MIGUEL JORGE Y EL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADOS EN CALLE 10 X 17 Y 21 DE LA COMISARI | -89.7045 | 21.097
YUC250302593505 | Yucatán | Samahil | Kuchel | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL 97810 KUCHEL, SAMAHIL LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 32 METROS DEL PARQUE DE KUCHEL | -89.898 | 20.8492
YUC250302593523 | Yucatán | Seyé | Seyé | Calle 32 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 34 LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES CALLES, C. 32 X 25 Y 27, C.32 X 27 Y 25, C. 23X36Y38, C. 31 X 40 174, C. 31 X 36 Y 38, C. 33 X 40 Y 42, C. | -89.3685 | 20.8363
YUC250302593545 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | Calle 13 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 13 Y Calle 8 Calle 10 SON 2 REHABILITACIONES QUE SE VAN A REALIZAR, UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 3 X 8 Y 10 DE LA ENTRADA IZAMAL-SUDZAL EN LA SEGUNDA CUADRA DOBLA A LA IZQUIE | -88.9894 | 20.8772
YUC250302593632 | Yucatán | Temozón | Hunukú | Calle 8 Pueblo hunuku 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN ENTRE Calle 8 Y Calle 11-a Calle 13 la referecncia el la ubicacion de la beneficiaria con el numero 1 de nombre irma yolanda dzib ciau vive a dos cuadras del centro preguntar en comisari | -88.0899 | 20.8546
YUC250302593634 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 11 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 11 Y Calle 14 Calle 16 SE PONE COMO REFERENCIA ALA BENEFICIARIA CON EL NUMERO 22 DE NOMBRE JACINTA CHAN CAAMAL VIVEX EL TANQUE DE CAPTACION NUM. 2 | -88.2053 | 20.8063
YUC250302593669 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | Calle CALLE 28 Pueblo TOPHOPKU 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle CALLE 21 Y Calle CALLE 19 Calle CALLE 19 LAS CALLES EN LAS CUALES SE REALIZARÁ LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES; (C-28X21y19, C-4X5y3, C-4X1y6, C-1X4y6, C-6X1y3,C-6X3y5, | -88.4632 | 20.654
YUC250302593670 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle 17 17 Pueblo Piste 97756 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 15 La obra se realizará las calles :C.14 X 7 Y 9, C.16 X 9 Y 11, C.15-A X 28 Y 28-A, C. 7 X 8 Y 10, C.5X 8 Y 10, C.17 X18 Y 14, C. 17 X 22 | -88.5874 | 20.7033
YUC250302593673 | Yucatán | Tinum | San Felipe Nuevo | Calle CALLE 1 Pueblo SAN FELIPE NUEVO 97756 SAN FELIPE NUEVO, TINUM ENTRE Calle CALLE 3 Y Calle CALLE 5 Calle CALLE 2 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES 2,3 Y 4 | -88.563 | 20.6847
YUC250302593675 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle 28A 28A Pueblo CALLE 28A 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 28 Y Calle 26 Calle 11 La obra se va a realizar en las siguientes calles : 28A x 15A Y 11, 28A x 11 Y CERRADA, 11 x 28 Y 28A y 23 x 22 y 26, de igual ma | -88.5972 | 20.6989
YUC250302593693 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 57 Colonia CENTRO 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 46-A Y Calle 46 Calle 59 DEL CENTRO DE LA CIUDAD PARQUE JUAREZ CALLE 51 CON DIRECCION A TIENDA SORIANA EN LA GASOLINERA GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCION A LA ESCUELA PRIMA | -88.15 | 21.1404
YUC250302593718 | Yucatán | Tzucacab | Polhuacxil | Pueblo Polhuacxil 97964 POLHUACXIL, TZUCACAB TOMANDO DE REFERENCIA EL CONAFE, EN LA CALLE HACIA EL OESTE SE ENCUENTRAN DOS BENEFICIARIOS, EN LA CALLE HACIA EL NORTE SE ENCUENTRAN 2 BENEFICIARIOS. EN LA CALLE HACIA EL SUR LUEGO HAC | -88.9964 | 19.8961
YUC250302593732 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 43 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 45 LA PRIMERA CALLE ES 43 X 22 Y 24A, LA SEGUNDA CALLE ES LA 43 X 24A Y 24 | -89.0478 | 20.0664
YUC250302593748 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 20 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle S/N Y Calle 29 EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE 20 AL SUR DE LA POBLACION RUMBO SALIDA CARRETERA A SAHCABA. OTRA REFERENCIA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL CAMPO DEPOR | -89.1844 | 20.8263
YUC250302593749 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 14 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 14 LA OBRA CONSISTE EN DOS GRAMOS DE CALLES UBICADAS EN CALLE 14 X 15 Y 17 Y CALLE 14X 23 Y 25 LAS CUALES ESTAN UBICADAS A DOS CUADRAS AL ORIENTE DE LA | -89.1804 | 20.8347
YUC250302597659 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CARRETERA OXKUTZCAB-EMILIANO ZAPATA (COOPERATIVA) KILOMETRO 4.5 C.P. 97880 | -89.441 | 20.2693
YUC250302597683 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67 No. 477 C.P. 9700 | -89.6168 | 20.962
YUC250302597890 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DZUNUNCÁN C.P. 97315 | -89.6549 | 20.8678
YUC250302598869 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 82 NO.233 FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL BIENESTAR | -89.5984 | 20.9262
YUC250302601715 | Yucatán | Mérida | Mérida | CODIGO POSTAL 97249 | -89.618 | 21.038
YUC250402604045 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 31 Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 26 Y Calle 28 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas ge | -89.1065 | 21.1505
YUC250402614727 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 20 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 22 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20, A 215 METROS SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA | -87.9377 | 20.657
YUC250402614806 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | Calle 3 Pueblo MUNICIPIO DE SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 3 Y Calle 10 Calle 8 SON 2 REHABILITACIONES QUE SE VAN A REALIZAR, UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 3 X 8 Y 10 DE LA ENTRADA IZAMAL-SUDZAL EN LA SEGUNDA CUADRA DOBLA | -88.9894 | 20.8772
YUC250402614839 | Yucatán | Temozón | X-Tut | Pueblo x tut 97743 X-TUT, TEMOZÓN POR SER UNA LOCALIDAD RELATIVAMENTE PEQUEÑA Y NO CONTAR CON NOMENCLATURA, SE PUEDE PREGUNTAR AL COMISARIO MUNICIPAL O LOCALIZAR ALA BENEFICIARIOS LISARDO CANUL HAU AGUSTIN CAHUN CHUC MARIA ANGELIC | -87.9794 | 20.9767
YUC250402614858 | Yucatán | Ticul | Yotholín | Calle 15 YOTHOLÍN, TICUL LA CALLE SE UBICA EN LA CALLE 15 DE LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN, MUNICIPIO DE TICUL. | -89.4483 | 20.3287
YUC250402618111 | Yucatán | Abalá | Abalá | Calle 11 | -89.6748 | 20.6447
YUC250402618227 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CARRETERA CUZAMÁ-HOMUN KILOMETRO 2 | -89.3013 | 20.741
YUC250402618378 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | PROLONGACIÓN CALLE 26 | -89.5851 | 20.4849
YUC250402618399 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 14 | -89.656 | 20.8212
YUC250402618845 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 26 | -89.4474 | 20.9801
YUC250402618880 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 32 | -88.5133 | 20.5694
YUC250402618910 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 10 | -88.415 | 20.62
YUC250402618924 | Yucatán | Tizimín | Popolnáh | CALLE 48 | -87.5618 | 20.9938
YUC250402618934 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 12-A | -88.2707 | 20.5368
YUC250402619810 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA HOMUN-CUZAMA | -89.2973 | 20.7385
YUC250402620082 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 22 | -88.4862 | 20.3418
YUC250402620177 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 32 | -88.5133 | 20.5694
YUC250402620888 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 23 | -89.7204 | 20.487
YUC250402621886 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 13 | -89.2145 | 20.7726
YUC250402621937 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | CONOCIDO, TEXÁN PALOMEQUE | -89.8344 | 20.9342
YUC250402622073 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 19 NUM. EXT.87, HOMÚN | -89.2819 | 20.7379
YUC250402622086 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 25 DE GUADALUPE, CHOCHOLÀ | -89.8298 | 20.7479
YUC250402622112 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DZUNUNCÁN C.P. 97315 | -89.6549 | 20.8678
YUC230402288004 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | CALLE 3 PUEBLO CUCH HOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE EN ECUENTRA EN LA CALLE 3 X 12 A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCAIDAD DE CUCH HOLOCH | -90.0977 | 20.4354
YUC250102523128 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC250102523137 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro | -89.6233 | 20.9677
YUC250202534232 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-A 243 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 850 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEGUIR | -89.6481 | 20.8924
YUC250202534235 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 436 Colonia MIL PIEDRAS 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 63 Y Calle 65 Calle 62 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 60 X 153 Y 155 AVANZAR 600 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 60 HASTA LLEGAR | -89.6371 | 20.9067
YUC250202534242 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 (COMPLEMENTO LADO SUR) Calle 67 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 475.67 MTS AL NORTE DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 3 | -89.6794 | 20.9111
YUC250202534251 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 274.09 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADA EN LA CALLE 25 X 10, POSTERIORMENTE AVAN | -89.6994 | 21.0082
YUC250202534256 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 5 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 7 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 DE LA COMISARIA CAUCEL AVANZAR 1350 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL | -89.7069 | 21.0281
YUC250202534268 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 319-F Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-C Y Calle 10 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 AVANZAR 455 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6728 | 20.912
YUC250202534269 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 45 212 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 45-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE CAMPO DE FUTBOL DEL SINDICATO DE LA BIMBO UBICADO EN LA CALLE 39 X 4 Y 6 AVANZAR 60 MTS HACIA EL ORIEN | -89.6645 | 20.9208
YUC250202534275 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 13-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12-A Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL AVANZAR 615 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6994 | 21.0206
YUC250202534365 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 18 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 20 SE ENCUENTRA UBICADO A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ENFRENTE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA ABARROTERA DEL CENTRO Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA TORTILL | -89.3463 | 20.2672
YUC250202537704 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ Rehabilitación del sistema de agua potable, consistente en aforo de pozo de abastecimiento, obra civil en caseta de operación y control y en cercado, colocación de malla de protección en cercados | -89.9011 | 20.6479
YUC250202537713 | Yucatán | Mérida | Mérida | Colonia San Antonio Xluch III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA La zona de captación y la red de conducción están en la colonia San Antonio Xluch III que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a la Región II Noro | -89.6549 | 20.9002
YUC250202537714 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | Carretera libre pavimentada estatal Emiliano Zapata - Xul 0 14693 97880 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB Comienza en la localidad de Emiliano Zapata (0+000) y concluye en la localidad de Xul (14+693). | -89.4671 | 20.2275
YUC250202542125 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 11 Puerto CELESTUN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 13 EL PARQUE SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL (CALLE 11 )DE ENTRADA AL PUERTO A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL Y ADJUNTO A LA IGLESIA PRINCIPAL | -90.3986 | 20.8604
YUC250202542139 | Yucatán | Chichimilá | Chan X-Cail | Pueblo CHAN X-CAIL CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ LA COORDENADA GEOGRAFICA DE INICIO ES LA SIGUIENTE: 20.35676079538456, -88.13913716681, LA CUAL SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y DZITOX. LA REHABILITACION DE ESTA CALLE INIC | -88.1391 | 20.3568
YUC250202542585 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 88 No. S/N C.P. 97290 | -89.6513 | 20.899
YUC250202542601 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DZUNUNCÁN | -89.6549 | 20.8678
YUC250202542654 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 158 No. S/N C.P. 97306 | -89.6228 | 20.9763
YUC250202542709 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 42 PASEOS DE ITZINCAB | -89.6946 | 20.9171
YUC250202542892 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 25 CARRETERA MAMA No. S/N C.P. 97857 | -89.4516 | 20.4601
YUC250202543893 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún HOCTÚN, HOCTÚN La localidad y municipio de Hoctún, está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8912 y -8913 de longitud oeste. | -89.2011 | 20.8653
YUC250202543899 | Yucatán | Hoctún | San José Oriente | Pueblo San José Oriente 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN La localidad de San José Oriente está ubicada en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8906 y - | -89.1024 | 20.8615
YUC250202543905 | Yucatán | Temozón | Temozón | Pueblo Temozón 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN La localidad y cabecera municipal de Temozón, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806 | -88.2002 | 20.8043
YUC250202543913 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | Pueblo Tahdziú 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ La localidad de Thadziú, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2011 y 2012 de latitud norte y los meridianos -8856 y -8857 de longitud oeste. Los | -88.9453 | 20.2014
YUC250202543931 | Yucatán | Yaxcabá | Xlapak | Pueblo Xlapak 97929 XLAPAK, YAXCABÁ La localidad de Xlapak se encuentra aproximadamente a 54 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201522.730 norte y una longitud de 883744.285 | -88.6282 | 20.2563
YUC250302553179 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 19 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 2 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 | -89.3365 | 20.2671
YUC250302553181 | Yucatán | Panabá | Loché | Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché se encuentra aproximadamente a 16.5 km al noreste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2123 norte y una longitud de 8 | -88.1451 | 21.3861
YUC250302553188 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | Pueblo Cuncunul 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL La localidad de Cuncunul se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el municipio del mismo nombre. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -88.2958 | 20.6441
YUC250302553189 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 13 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 31 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -89.1958 | 20.8585
YUC250302553206 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 4 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 | -90.3987 | 20.8543
YUC250302553209 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 32 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 | -88.7988 | 21.2073
YUC250302553211 | Yucatán | Cuzamá | Eknakán | Pueblo Eknakán 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ La localidad de Eknakán se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Cuzamá, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima | -89.3702 | 20.7585
YUC250302553230 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26 km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Lo | -89.3188 | 20.7333
YUC250302553236 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro | -89.3299 | 21.0453
YUC250302553252 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Pueblo Cuzamá 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Los | -89.3192 | 20.7448
YUC250302553257 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048 | -89.1037 | 21.0156
YUC250302553259 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919 | -89.2989 | 20.4335
YUC250302553260 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Calle 18 Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf | -89.1037 | 21.0139
YUC250302553261 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048 | -89.1014 | 21.0065
YUC250302553268 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 12 A 88 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -88.3104 | 21.1543
YUC250302553270 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lon | -89.8938 | 20.651
YUC250302553279 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3449 | 20.2609
YUC250302553300 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3519 | 20.27
YUC250302553303 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 6 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 | -89.1745 | 20.8298
YUC250302553311 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -88.7931 | 21.194
YUC250302553314 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit | -89.4783 | 21.1481
YUC250302553328 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u | -88.2183 | 20.6306
YUC250302553334 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Calle 19 Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21A La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal má | -88.2142 | 20.6323
YUC250302592576 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 2-A Puerto CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 3 C Y Calle 3 D Calle 2-A EL PROYECTO SE DIVIDE EN TRES SECCIONES CONSIDERANDO LA CALLE 2-A, LA CALLE 3-D Y LA CALLE 4, TODAS ESTAS CALLES SE ENCUENTRAN AL NORTE DE LA | -90.3911 | 20.8674
YUC250302592580 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 4 Pueblo Conkal 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 23 Y Calle 21 Calle 2 Calle 4 x 23 y 21. Camino salida hacia el Tecnológico de Conkal y hacia la localidad vecina de Tekat.Vialidad al oriente del centro de la Población. | -89.5088 | 21.0703
YUC250302592609 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ Al entrar al municipio llegando de la carretera que conecta con Valladolid Yucatán, es necesario dirigirse al Este de la comunidad, rumbo al campo dé futbol cerca del centro clínica f | -88.2115 | 20.6309
YUC250302592648 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 15 Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle SIN NOMENCLATURA Y Calle SIN NOMENCLATURA Calle 17 A LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 15 AL ESTE DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO D EESPITA | -88.2945 | 21.0147
YUC250302592655 | Yucatán | Espita | Holcá | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo HOLCA, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 HOLCÁ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENECUENTRA EN HOLCA ASI EL NORTE, A 109 METROS AL SUR SE ENCUENRTA LA ESCUELA PRIMARIA MULTIGRADO EMILIANO ZAPATA | -88.269 | 21.0924
YUC250302592658 | Yucatán | Espita | Xuilub | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo XUILUB, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 XUILUB, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN XUILUB AL NORTE DE LAPOBLACION A 334 METROS 2 CUADRAS AL NORTE, 3 AL ESTE A MANO DERECHA SE UBICA LA ESCUELA TBCEY X | -88.4188 | 20.9176
YUC250302592675 | Yucatán | Halachó | Cepeda | Calle 6 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 6X13Y15, CALLE 2X15Y17, CALLE 19X6 DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO | -90.1107 | 20.5024
YUC250302592803 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE HASTA LA CASA DE PLACIDO PEREZ DZUL Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 49 | -89.6558 | 20.7524
YUC250302592810 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 15-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 24 COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 685 MTS HACIA | -89.6634 | 20.831
YUC250302592814 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 20 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 SEGUIR 65 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL L | -89.6906 | 21.1519
YUC250302592819 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 TEXAN CAMARA, AVANZAR 73 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.6653 | 20.7895
YUC250302592822 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 20 Colonia CHICHI SUAREZ 97306 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 14 Y 16 AVANZAR 124 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CELL | -89.5501 | 21.0067
YUC250302592844 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 24 Colonia MANUEL CRESCENCIO REJON 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 26-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL MODULO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA UBICADO EN LA CALLE 25 X 24 AVANZAR 120 MTS AL PONIEN | -89.6683 | 20.9301
YUC250302592857 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 72 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6356 | 20.8974
YUC250302592871 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 260 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5578 | 20.8814
YUC250302592889 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | Calle 20 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 SEGUIR 220 MTS SOBRE LA CALLE 20 HACIA EL SUR HASTA LLE | -89.4821 | 21.0315
YUC250302592891 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 14 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 SEGUIR 272 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR AL LU | -89.6558 | 20.819
YUC250302592893 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 20-DIAG. Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 19-A X 20 Y 22 SEGUIR 28 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA | -89.6309 | 20.8202
YUC250302592900 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34 441 Colonia JESUS CARRANZA 97155 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 39 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA CALLE 35 X 22 Y 26 SEGUIR 542 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.6036 | 20.9815
YUC250302592911 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 461 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 294 MTS HA | -89.657 | 20.9098
YUC250302592945 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 98 700-B Colonia SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79-E Y Calle 79-D LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C SEGUIR 414 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 100 | -89.651 | 20.9515
YUC250302592951 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 23 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 20 SEGUIR 121 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA | -89.6892 | 21.1513
YUC250302592961 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 27 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 350 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A | -89.6924 | 21.1498
YUC250302592962 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 26 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 AVAN | -89.6606 | 20.8678
YUC250302592984 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 51-A 815-A Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES DE CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 106 X 59 Y 51-A SEGUIR 100 MTS HACIA EL NORTE | -89.716 | 21.0013
YUC250302592991 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-B Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 153-A Y Calle 159-A LADO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR MAYEL NICTE, UBICADO EN LA CALLE 88 A X 155 Y 159, AV | -89.6539 | 20.9178
YUC250302592996 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-C 229 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-2 Y Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6465 | 20.8918
YUC250302593023 | Yucatán | Mérida | Tixcuytún | Calle 17 Pueblo TIXCUYTUN 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X21 Y 19 SEGUIR 460 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5691 | 21.0705
YUC250302593026 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 11-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 A Y 19 AVANZAR 390 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.7004 | 21.0226
YUC250302593031 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 203 AL SUR HASTA LA CASA DE ERNESTO PEREZ ROJAS Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 1 | -89.6409 | 20.8885
YUC250302593036 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA | -89.5751 | 20.8639
YUC250302593039 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 60 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6352 | 20.8973
YUC250302593054 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 720 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOB | -89.6489 | 20.8922
YUC250302593056 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 33 337 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 SUR PRIV. Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 39-A Y 37 SEGUIR 193 MTS HACIA EL PONIENTE S | -89.6009 | 20.9327
YUC250302593063 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96 509 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 167 MTS HACIA EL PONIENTE S | -89.6553 | 20.9087
YUC250302593076 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 37 820 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 Calle 37-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 39 X 108 Y 106 SEGUIR 94 MTS HACIA EL ORIENTE | -89.7148 | 21.0067
YUC250302593100 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 117-A DIAG. 859 Fraccionamiento CAUCEL II 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 104-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE BALCONES CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 69 X 106 Y 102-A SEGUIR 336 MTS HACIA EL SUR SOBR | -89.7168 | 20.9964
YUC250302593113 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 39 667-B Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 78 Calle 37-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENDI NOEL UBICADO EN LA CALLE 31 X 78 Y 80 SEGUIR 108 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 H | -89.6971 | 21.0026
YUC250302593129 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-K 717 Colonia CASTILLA CAMARA 97278 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 113 Y Calle 121 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA ELDA MARGARITA AGUILAR UBICADA EN LA CALLE 64-J X 109 Y 107 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL | -89.6427 | 20.9364
YUC250302593138 | Yucatán | Mérida | Francisco | Calle 17-A Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 FRANCISCO, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle CAMINO AL PARQUE PAKAL KÁAX COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 POR 17-A Y 19, DESPL | -89.5862 | 20.8672
YUC250302593160 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 8 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 3 Y Calle 5 LA OBRA SE REALIZARÁ A 474.85 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADO EN LA CALLE 9 X 4-E Y 6, POSTERIORMENTE AVANZA | -89.5193 | 21.031
YUC250302593164 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96 545 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-C Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 173 MTS SOBRE LA CALLE 171 A | -89.6554 | 20.9072
YUC250302593182 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-B Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 AL SUR HASTA LA CASA DE LARISA ALEJANDRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 11 X 8 Y 10, AVANZAR | -89.5155 | 21.0211
YUC250302593188 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle 20 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 SEGUIR 368 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGA | -89.6128 | 20.839
YUC250302593190 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 94-B Colonia TAMARINDOS II 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 69 (CARRETERA A DZITYA) Y Calle 79 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO DE LAS AMERICAS,CALLE 69 X 74, DIRI | -89.6541 | 21.0528
YUC250302593194 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL, UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 250 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6988 | 20.9749
YUC250302593208 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 20 COMPLEMENTO, 27 X 14 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ANGEL ALONSO COB TZAB Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 172.16 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PR | -89.5901 | 20.7858
YUC250302593214 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle CONOCIDA COMO CALLE 11 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 12 (CARRETERA A SAN IGNACIO TESIP) AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MARISOL DE LA CRUZ MAGAÑA Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA | -89.6232 | 20.8205
YUC250302593218 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | Calle 55 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 42 AL PONIENTE (COMPLEMENTO) Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 648.48 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN ANTONIO TAHDZIBICHEN UBICADA EN LA CALLE 42 X 47, POSTE | -89.6008 | 20.8821
YUC250302593222 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181 389 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 161-DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 SEGUIR 120 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6336 | 20.9012
YUC250302593226 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | Calle 17 Pueblo XCANATUN 97302 XCANATÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 SEGUIR 226 MTS SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVANZAR 9 | -89.6272 | 21.0783
YUC250302593233 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 139 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA | -89.6664 | 20.7913
YUC250302593234 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 14 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA | -89.5759 | 20.8633
YUC250302593241 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 470 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 296 MTS HACIA EL PONIE | -89.6574 | 20.9096
YUC250302593254 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 38 291 Colonia SAN LUIS 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 DIAG Y Calle 25 DIAG. LA ONBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN LA CALLE 27 DIAG. X 34 Y 36 SEGUIR 173 HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6503 | 21.0146
YUC250302593293 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-A Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177 Y Calle 179 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 168 MTS HACIA EL ORIENTE | -89.6568 | 20.9049
YUC250302593317 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94-A1 720 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 405 MTS HACIA EL PONIENTE S | -89.6549 | 20.8991
YUC250302593336 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 191-A Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-C Y Calle 44-D Calle 193 LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PRESUR, CON DIRECCION DE CALLE 50 X 195, DIRIGIRSE HACIA E | -89.6178 | 20.8931
YUC250302593345 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle CONOCIDA COMO CALLE 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE JOSE TIRSO KU COCOM Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 PO | -89.6634 | 20.7882
YUC250302593350 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 25 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL sur DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL sur SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L | -89.6683 | 20.7884
YUC250302593351 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171 431 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR | -89.6558 | 20.9102
YUC250302593364 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A PRIVADA 336 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALL | -89.6306 | 20.9017
YUC250302593378 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8 SUR 376 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL INSTITUTO FROEBEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 14 NTE Y 12 NTE SEGUIR 513 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 29 | -89.6022 | 20.9336
YUC250302593445 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | YAXHACHÉN, OXKUTZCAB Esta a la salida del pueblo, hay una tienda de abarrotes a una cuadra antes de la obra, esta al final de la carretera anexo las coordenadas Latitud: 20.053008386986853 Longitud: -89.57159087023942 | -89.5718 | 20.053
YUC250302593600 | Yucatán | Tekax | Xaya | XAYA, TEKAX UNA DE LAS CALLES A INICIAR DENTRO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA GILESITA CATOLIZA DE LA LOCALIDAD DE XAYA Y A UN COSTADO Y PASANDO LA ESQUINA DE LA TIENDA LLAMADA RUSSEL COLLI, Y A SU VEZ A UN COSTADO DE LA TI | -89.1854 | 20.2973
YUC250302593627 | Yucatán | Temozón | Temozón | Carretera libre pavimentada estatal TEMOZON - VALLADOLID 12 500 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN SALIDA DEL MUNICIPIO DE TEMOZON HACIA VALLADOLID | -88.203 | 20.7914
YUC250302593629 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 12 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 12 Y Calle 5 Calle 7 EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA ALADO DE TEMPLO DE LA DIVINA GRACIA CASA DE LABARRADAS MATA DE NARANJA EN LA PUERTA. | -88.2017 | 20.8081
YUC250302593631 | Yucatán | Temozón | Yokdzonot Presentado | Calle 1 Pueblo YOKDZONOT PRESENTADO 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN ENTRE Calle 1 Y Calle 12 POR SER UNA LOCALIDAD RELATIVAMENTE PEQUEÑA NO EXISTE NOMENCLATURA SE ASIGNA COMO REFERENCIA AL BENEFICIARIA NUM. 1 DE LA LISTA DE NO | -87.8606 | 20.9395
YUC250302593637 | Yucatán | Temozón | X-Kanchechén | Pueblo X KANCHECHEN 97743 X-KANCHECHÉN, TEMOZÓN EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURA POR LO QUE SE PONE DE REFERENCIA SALIDA AL POBLADO DE X TUT Y DE LA BENEFICIARIA GELMI NOEMI UC CUPUL. | -88.0192 | 20.8835
YUC250302593655 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | Calle 54 Pueblo TEKIK DE REGIL 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY ENTRE Calle 49 Y Calle 45 A Calle 56 LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO GEOREFENCIADO SE ENCUENTRA A LA MITAD DEL TRAMO DE CALLES A REHABILITAR EN LA INTE | -89.5622 | 20.8177
YUC250302593664 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | Calle CALLE 14 Pueblo XCALAKOOP 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle CALLE 11 Y Calle CALLE 9 Calle CALLE 12 LAS CALLES EN LAS CUALES SE REALIZARA LA OBRA SON LAS SIGUIENTES, (C-14x13y11, C-14x11y9, C-14x9y7, C-14x7yCERRADA, C-12x9 | -88.5267 | 20.6503
YUC250302596749 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 81 No. S/N C.P. 97700 | -88.159 | 21.1267
YUC250302596824 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 11 | -89.3052 | 21.2178
YUC250302597788 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE 25 | -89.5123 | 20.3686
YUC250302597799 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71-A N° 373 COL. AZCORRA C.P. 97177 | -89.6038 | 20.9526
YUC250302597877 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 CARRETERA MÉRIDA-CAUCEL C.P.97300 | -89.6947 | 21.0089
YUC250302597895 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 N° 100 DZUNUNCAN C.P. 97315 | -89.6533 | 20.8669
YUC250302598180 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18-A TANLUM C.P. 97210 | -89.6332 | 20.9979
YUC250402604040 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 29 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 31 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas g | -88.3117 | 21.1514
YUC250402614731 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 26 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 24 Y Calle SIN NOMENCLATURA Calle 32 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX AL SUR DE LA POBLACIN, A 460 METROS SOBRE LA CALLLE 26 SE ENCUENTR | -87.9439 | 20.6513
YUC250402614898 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Calle 20 Pueblo MUNICIPIO DE YAXKUKUL 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL ENTRE Calle 22 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA ASIA EL OESTE DE LA POBLACION DE YAXKUKUL SOBRE LA CALLE 20 | -89.4193 | 21.0629
YUC250402615974 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402615975 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402618077 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92 S/N C.P. 97297 | -89.6481 | 20.9227
YUC250402618307 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA HOMUN-CUZAMA | -89.2973 | 20.7385
YUC250402618364 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | CALLE 10 CARRETERA TIZIMÍN-RÍO LAGARTOS | -88.156 | 21.5879
YUC250402618458 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 11 | -89.1863 | 21.2332
YUC250402618495 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 20-A | -88.3913 | 20.7668
YUC250402618857 | Yucatán | Tekax | Becanchén | CONOCIDO | -89.2176 | 19.8837
YUC250402618950 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 29 | -87.6606 | 20.8595
YUC250402619825 | Yucatán | Seyé | Seyé | CARRETERA SEYE-KANICAB KILOMETRO 2 | -89.3861 | 20.8441
YUC250402620137 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | PROLONGACIÓN CALLE 26 | -89.5851 | 20.4849
YUC250402621862 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 14 KOMCHÉN C.P. 97302 | -89.6513 | 21.1016
YUC250402621904 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 11 NO. EXT. 49 | -88.3012 | 20.6409
YUC250402621917 | Yucatán | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo | CARRETERA CHICXULUB -CONKAL KM 5 | -89.5167 | 21.1254
YUC250402622132 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 14 KOMCHÉN C.P. 97302 | -89.6514 | 21.1024
YUC250402622143 | Yucatán | Izamal | Citilcum | CALLE 20 CITILCUM | -89.1219 | 20.9426
YUC250402622241 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 EMILIANO ZAPATA ORIENTE | -89.5741 | 20.9852
YUC250402622422 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 NUM. EXT. 650 SANTA ROSA, MÈRIDA | -89.6133 | 20.9412
YUC250402622536 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 32 NUM. EXT. 207 | -89.3686 | 20.4757
YUC250402622537 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 26 CARRETERA A TEKAL DE VENEGAS, TEMAX | -88.9383 | 21.1389
YUC250402622554 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 NUM. EXT. 435 FRANCISCO DE MONTEJO II, MÈRIDA | -89.6487 | 21.0417
YUC240402515890 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 NO.538 SAN JOSE TECOH | -89.6249 | 20.9168
YUC250102523132 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro | -89.6233 | 20.9677
YUC250202534180 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 24 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Calle 22 LAS VIVIENDAS SE ENCUANTRAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 23X14Y16, CALLE 21X30Y32, CALLE 31X26, CALLE 24X31Y33 Y CALLE 20X17. LA VIVIENDA GER | -89.517 | 20.8055
YUC250202534258 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-A1 509 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR AVANZAR 3 | -89.6571 | 20.9088
YUC250202534260 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B 246 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 960 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A AVANZAR 180 MTS AL NORTE | -89.6475 | 20.8919
YUC250202534272 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18 A SEGUIR 700 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 2 | -89.6998 | 21.0151
YUC250202534274 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 34 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL CAUCEL, UBICADO EN UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 (SOBRE CARRETERA HUNUCMA - CAU | -89.7158 | 21.0232
YUC250202534277 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 28 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y Calle 30 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 36 Y 34 AVANZAR 410 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS | -89.7142 | 21.0165
YUC250202534287 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 91 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 93 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN EL PERIFERICO DE MERIDA LIC. MANUEL BERZUNZA KM 34, AV | -89.6555 | 21.0466
YUC250202534288 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-A Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVANZAR | -89.6158 | 20.8885
YUC250202534289 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31-A Y Calle 33 Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CEDART UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B COL. SAN JUAN BAUTISTA, AVANZAR 50 MTS | -89.6686 | 21.0227
YUC250202534290 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MEMDEZ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 AVANZAR 546 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR | -89.7098 | 21.0095
YUC250202534300 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 21-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO EL BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 227 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEG | -89.7165 | 21.0191
YUC250202534301 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 21-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO EL BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 227 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEG | -89.7166 | 21.019
YUC250202534306 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 30 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MANI SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES CALLE 30X23Y25, CALLE 30X21Y23, CALLE 23X22Y24, CAL | -89.395 | 20.3887
YUC250202534361 | Yucatán | Akil | Akil | Calle CALLE SN 18 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 20 LA UBICACION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y TAMBIEN SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA TIENDA LLAMADA ABARROTERA DEL CENTRO | -89.3463 | 20.267
YUC250202537707 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | Ranchería Nahbalam 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN La localidad de Nahbalán, está ubicado en la Región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al noreste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geogr | -88.0087 | 20.935
YUC250202542141 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Calle 19 20 22 Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 25 Y 20.632674659206167, -88.21630618507037, LLEGANDO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL NORTE DE LA LOCALIDAD, RUMBO AL ESPACIO CONOCIDO COMO LA CEIBA, | -88.2167 | 20.6328
YUC250202542664 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11 No. 54 C.P. 97740 | -88.1172 | 20.8031
YUC250202542670 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-G No. S/N C.P. 97315 | -89.6709 | 20.8929
YUC250202542771 | Yucatán | Chemax | Lol-Bé | CONOCIDO No. S/N C.P. 97770 | -87.9254 | 20.6128
YUC250202543889 | Yucatán | Halachó | Sihó | Hacienda Sihó 97835 SIHÓ, HALACHÓ La localidad de Sihó se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Oeste de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202911.845 norte y una longitud de 90 | -90.1643 | 20.4867
YUC250202543896 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | Pueblo Yobaín 97425 YOBAÍN, YOBAÍN La localidad y cabecera municipal de Yobaín, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8906 y -89 | -89.1153 | 21.2324
YUC250202543898 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2047 y 2048 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste. Los | -89.1821 | 20.7908
YUC250202543900 | Yucatán | Mérida | Mérida | Colonia El roble agrícola 97255 MÉRIDA, MÉRIDA La colonia El Roble Agrícola se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida del estado de Yucatán con las coordenadas 89 3956.52 O, 205513.59 N. La construcción de la zona de capt | -89.6659 | 20.92
YUC250202543907 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2108 y 2109 de latitud norte y los meridianos -8906 y -8907 de lo | -89.1019 | 21.1561
YUC250202543910 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2020 y 2021 de latitud norte y los meridianos -8829 y -8830 | -88.4876 | 20.3335
YUC250202543923 | Yucatán | Panabá | Loché | Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los límite | -88.1456 | 21.3881
YUC250202543928 | Yucatán | Sacalum | Yunkú | Pueblo Yunkú 97848 YUNKÚ, SACALUM La localidad de Yunkú se encuentra aproximadamente a 9.4 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203441.834 norte y una longitud de 893611.793 o | -89.6036 | 20.5788
YUC250302553191 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: | -89.0134 | 20.6039
YUC250302553194 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: | -89.013 | 20.5901
YUC250302553201 | Yucatán | Kaua | Kaua | Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -88.416 | 20.6235
YUC250302553202 | Yucatán | Kaua | Kaua | Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -88.4101 | 20.6229
YUC250302553210 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 13 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 891 | -88.7942 | 21.204
YUC250302553239 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 8 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 10 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 | -89.1752 | 20.8337
YUC250302553241 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 24 Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 31 Y Calle 29 Calle 26 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coord | -89.1049 | 21.149
YUC250302553254 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 | -89.4204 | 21.0649
YUC250302553269 | Yucatán | Ixil | Ixil | Calle 20 Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. | -89.482 | 21.144
YUC250302553274 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle 17 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -89.2398 | 20.8182
YUC250302553276 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle 18 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -89.2471 | 20.8097
YUC250302553277 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. Los lími | -89.2386 | 20.8192
YUC250302553283 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longitu | -89.3407 | 20.2701
YUC250302553292 | Yucatán | Tekit | Tekit | Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territ | -89.3344 | 20.5312
YUC250302553294 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Calle 28 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una lat | -89.3309 | 21.04
YUC250302553319 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891 | -89.3077 | 20.4313
YUC250302553322 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -89.0455 | 21.2513
YUC250302553335 | Yucatán | Chichimilá | Chan X-Cail | Pueblo Chan X-Cail 97761 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ La localidad de Chan X-Cail se encuentra a aproximadamente 31 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Chichimilá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de | -88.1383 | 20.3568
YUC250302553336 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | Calle 34 Pueblo Tecoh 97824 TECOH, TECOH ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 28-A El municipio de Tecoh en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas una latitud | -89.4722 | 20.7537
YUC250302553342 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y | -89.935 | 20.9665
YUC250302592647 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 5 Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 24 Y Calle 22A Calle 7 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALE 5, A 225 METROS SOBRE LA CALLE 22 SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BESIBO ALVARO ROSADO CETINA. | -88.3051 | 21.0229
YUC250302592651 | Yucatán | Espita | Tuzik | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo TUZIK, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 TUZIK, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN TUZIK A 125 METROS SE ENCUENTRA LA CANCHA Y LA COMISARIA MUNICIPAL DE TUZIK RUMBO A LA CARRETERA CENOTILLO | -88.471 | 21.1135
YUC250302592652 | Yucatán | Espita | Nacuché | Calle SIN NOMENCATURA Pueblo NACUCHE, MUNICIPIO DE ESPITA 97733 NACUCHÉ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE DE LA POBLACION A 105 METROS SOBRE LA CARRETERA UAYMA-ESPITA SE UBICA LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA | -88.2956 | 20.9259
YUC250302592656 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 24 Pueblo ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 24-A Y SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24-A A 95 METROS SE ENCUETRA EL PARQUE CENTRAL MELCHOR OCAMPO. | -88.3078 | 21.0104
YUC250302592662 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 30 Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle SIN NOMENCLATURA Y Calle 30 Calle 39 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 30 A 271 METROS SOBRE LA CALLE 41 SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE LA VIRGEN FATIMA | -88.3127 | 21.0011
YUC250302592663 | Yucatán | Espita | Xuilub | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo XUILUB, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 XUILUB, ESPITA LA OBRA AREALIZAR SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA POBLACION, EN 222 METROS A Y CUADRA SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE XUILUB | -88.419 | 20.9161
YUC250302592670 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 15 Pueblo COLONIA LOS REYES, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 8 Y Calle 4 Calle 17 A SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 15 AL EL ESTE DE LA POBLACION | -88.2949 | 21.0149
YUC250302592695 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 5A Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 20 Y Calle 22A TOMANDO COMO REFERENCIA HOTEL POSADA HOMUN, SE AVANZA UNOS METROS AL NORTE, LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA EN LA CALLE 5A, AHI COMIENZA LA OBRA. | -89.2823 | 20.7493
YUC250302592701 | Yucatán | Huhí | Huhí | Calle 38 Pueblo huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capita | -89.1702 | 20.7265
YUC250302592787 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle 23 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 SEGUIR 310 MTS HACIA EL PONI9ENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA | -89.6116 | 20.8407
YUC250302592800 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A H | -89.6525 | 20.7494
YUC250302592813 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 36-A Y Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 632 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HAST | -89.6684 | 21.1058
YUC250302592816 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-C (4-A) Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 389.57 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4-F Y | -89.5152 | 21.0288
YUC250302592823 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | Calle 22 Pueblo SAC NICTE 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE CINDY NAYELI CHIN BLANCO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAC NICTE, UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22, DE | -89.5845 | 21.1441
YUC250302592825 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 28 205 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 35 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA UBICADA EN LA CALLE 27 X 24 Y 26 SEGUIR 233 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 AVA | -89.5646 | 21.0353
YUC250302592845 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 14 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 26 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.5881 | 20.7871
YUC250302592861 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94-A 534 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 119 MTS HACIA EL PO | -89.6546 | 20.9075
YUC250302592865 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34-C 334-B Colonia EMILIANO ZAPATA ORIENTE 97144 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 37 Y Calle 39 Calle 39 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 372.37 MTS AL ORIENTE DEL MODULO MEDICO EMILIANO ZAPATA ORIENTE UBICADO EN LA CALLE 41 | -89.5787 | 20.9854
YUC250302592873 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 177 437 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 164 MTS HACIA EL | -89.6573 | 20.9054
YUC250302592888 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE DALIA MARGARITA CHI COB Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 102.85 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CASTRO UBICA | -89.5903 | 20.7923
YUC250302592904 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 197 LT-09 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50-B Y Calle 50-E LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 50 X 185 SEGUIR 821 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6253 | 20.8921
YUC250302592917 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-B 515-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.648 | 20.8913
YUC250302592919 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 16 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA C | -89.6516 | 20.749
YUC250302592933 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 167 285 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 84 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 34 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.6434 | 20.9109
YUC250302592935 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 24-DIAG. Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN LA CALLE 24 X 17 Y 19 AVANZAR 208 MTS SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CA | -89.6579 | 20.8631
YUC250302592937 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-A 537 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CAL | -89.6484 | 20.8937
YUC250302592958 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 97 TABLAJE 10118 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 46 Y Calle 46-A Calle 95 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADA EN CALLE 97 X 46 Y 46 A, COLONIA SANTA ROSA | -89.6171 | 20.9465
YUC250302592976 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 24 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 108 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 32 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 | -89.559 | 21.0475
YUC250302592981 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 214 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVAN | -89.6966 | 21.0192
YUC250302592993 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 195 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 60 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 163 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.6384 | 20.892
YUC250302592994 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 27 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 24 DIAG. Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN LA CALLE 24 X 17 Y 19 SEGUIR 561 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA | -89.6571 | 20.8626
YUC250302593007 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75-D 659 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 326.78 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN LA CALLE 42 X | -89.6969 | 20.9508
YUC250302593015 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 23 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 62 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 AVANZAR 149 | -89.6304 | 20.8145
YUC250302593019 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 21-B 74-I Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE GUADALUPE CHOLUL, UBICADO EN LA CALLE 21 C X 10 DE LA COMISARIA CHOLUL | -89.55 | 21.0425
YUC250302593041 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 201 Y Calle 203 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 163 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA C | -89.64 | 20.8883
YUC250302593047 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 LOTE 88 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 855.8 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 64 X 169 Y | -89.6324 | 20.9022
YUC250302593048 | Yucatán | Mérida | Tamanché | Calle 20 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 180 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6409 | 21.1375
YUC250302593052 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 173 420 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 173 DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 298 MTS | -89.6571 | 20.9071
YUC250302593080 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 100 LOTE 15 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177-A Y Calle 179 Calle 98 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 179 X 86 Y 88 SEGUIR 645 MTS HACIA E | -89.6549 | 20.9037
YUC250302593083 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 23 190-B Colonia MIRAFLORES 97179 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS EL CAMPITO UBICADO EN LA CALLE 23 X 16, AVANZAR 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HAS | -89.5936 | 20.9548
YUC250302593092 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 15 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A HAST | -89.6603 | 20.8334
YUC250302593095 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR E | -89.5581 | 20.8829
YUC250302593099 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | Calle 21 Pueblo YAXCHE CASARES 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 SEGUIR 60 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALIZ | -89.4983 | 21.0343
YUC250302593101 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 54 718-A Colonia DOLORES OTERO 97270 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 105 Y Calle 107 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DOLORES OTERO UBICADO EN LA CALLE 105 X 56 Y 54-A SEGUIR 174 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 105 | -89.6241 | 20.9399
YUC250302593102 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-A 276 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 82-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 172 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6491 | 20.8933
YUC250302593103 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96 543 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-C Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 170 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.6554 | 20.9072
YUC250302593131 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 21 72-D Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 6-B Y Calle 8 (COL GUADALUPE CHOLUL) LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN PEDRO CHOLUL UBICADO EN LA CALLE 8 X 21-C Y 21-B SEGUIR 154 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.5487 | 21.0433
YUC250302593134 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle 18 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 19-A Y Calle 21 LA OBRA A REALIZARA APROXIMADAMENTE A 44.07 MTS CON DIRECCION AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS UBICADO EN LA CALLE 18 X | -89.6117 | 20.843
YUC250302593145 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 77 LT 59 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SEGUIR 809 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 28 HASTA L | -89.6724 | 20.906
YUC250302593149 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171 364 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 72 Y Calle 76 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 171 Y 171-A SEGUIR 32 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.6421 | 20.9093
YUC250302593166 | Yucatán | Mérida | Opichén | Calle 136-A 1130 Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 85 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 412.81 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 81-A X 81 DIAG Y 136-B, POSTERIORMENTE A | -89.6777 | 20.9469
YUC250302593172 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 16 320 Colonia SAN JOSE VERGEL 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 19-B Y Calle 21 Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE VERGEL UBICADO EN LA CALLE 19 X 18 Y 16 SEGUIR 44 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.5892 | 20.9549
YUC250302593173 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 27 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 14 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ANA BEATRIZ ACOSTA MOO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 12 X 23 SEGUIR 241 MTS HACIA EL S | -89.6503 | 20.8611
YUC250302593187 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 17 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 214 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVANZAR 793 MTS HACIA EL | -89.6973 | 21.0184
YUC250302593200 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-A 555 Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 81 Y Calle 83 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PEQUEÑINES UBICADA EN LA CALLE 79 X 70 Y 72 SEGUIR 302 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 79 HASTA LLEGAR A LA | -89.6307 | 20.9543
YUC250302593216 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A PRIV. 350 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL | -89.6311 | 20.9019
YUC250302593220 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5917 | 20.7857
YUC250302593249 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 207 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALIZARA | -89.558 | 20.8818
YUC250302593262 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle 18 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle CARRETERA A CHALMUCH LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23-A X 18 Y 20 SEGUIR 41 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23-A H | -89.6968 | 20.9708
YUC250302593263 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175 374 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6289 | 20.9022
YUC250302593264 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171 309 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 84-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84-A X 169 Y 171 SEGUIR 37 MTS HACIA EL SUR S | -89.6447 | 20.9099
YUC250302593271 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 25 90 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 16 FRACCIONAMIENTO CHOLUL Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE 25 X 18 Y 20 SEGUIR 230 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA | -89.5541 | 21.0395
YUC250302593291 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA | -89.5888 | 20.7887
YUC250302593306 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 14 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 415.69 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 10 X 9 Y 11, POSTERIORMENTE SEGUI | -89.5244 | 21.0293
YUC250302593311 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.54 KM AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN L | -89.6593 | 20.8363
YUC250302593342 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80 819-A Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 129 Y Calle 131 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN LA CALLE 131 X 72 Y 70 SEGUIR 527 MTS HACIA EL PONIENTE S | -89.6401 | 20.9274
YUC250302593359 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 139 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA | -89.6659 | 20.7914
YUC250302593360 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | Calle CONOCIDA COMO CALLE 52-A Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 247-A Y Calle 249 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 50 X 249, AVANZAR 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.6288 | 20.8627
YUC250302593361 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 18-A Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 185 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.6527 | 20.7536
YUC250302593368 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X 21 SEGUIR 44 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A HASTA LLE | -89.6527 | 20.7512
YUC250302593399 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Calle 19 Pueblo mococha 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 21 en la calle 19 x 16 y 22 se encuentran 8 luminarias, en la calle 16 x 19 y 21 se encuentran 2 luminarias, en la calle 23 x 14 y 22 se encuentran 8 l | -89.4528 | 21.1075
YUC250302593522 | Yucatán | Seyé | Seyé | Calle 35 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 34 Y Calle 36 Calle 37 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 35 X 34 36. A UNOS METROS DEL GIMNASIO MONSTER. | -89.3758 | 20.8353
YUC250302593597 | Yucatán | Tekax | Nueva Santa Cruz (Santa Cruz Cutzá) | Carretera libre pavimentada estatal SAN DIEGO BUENA VISTA - NUEVA SANTA CRUZ CUTZA 5 300 97970 NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENA VISTA Y CONTINUANDO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL | -89.3235 | 19.8394
YUC250302593636 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | Calle 23 Pueblo nahbalam 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN ENTRE Calle 23 Y Calle 10 Calle 12 la referencia que se asigna es ala beneficiaria alicia herrera canche q vive cerca de tienda de abarrotes el divino niño. | -88.0104 | 20.9356
YUC250302593667 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle 3 3 Pueblo Piste 97755 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 5 La ampliación se realizará en las calles 3 x 10 y 16 y 16 x 3 y 5a de esta localidad, como referencia se ubica a 70 metros de la escuela s | -88.5872 | 20.7055
YUC250302593725 | Yucatán | Tzucacab | Blanca Flor | Calle SIN NUMERO Ejido BLANCA FLOR BLANCA FLOR, TZUCACAB LA OBRA SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD ASÍ COMO TAMBIÉN PODEMOS TOMAR COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD BLANCA FLOR, YA QUE SE ENCUENTRA | -89.1048 | 19.7974
YUC250302596736 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 20 No. S/N C.P. 97854 | -89.472 | 20.3794
YUC250302596830 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 25 SAN FRANCISCO DE ASIS | -87.9457 | 20.6539
YUC250302596866 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE 25 NO. 189 PUSTUNICH | -89.5096 | 20.3675
YUC250302597699 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 34 S/N C.P. 97800 | -90.014 | 20.5849
YUC250302597862 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 20 TEKANTÓ C.P.97520 | -89.1049 | 21.0036
YUC250302598859 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 49 No. 103 C.P. 97780 | -88.1869 | 20.7086
YUC250302601668 | Yucatán | Mérida | Mérida | CODIGO POSTAL 97166 | -89.5751 | 20.9787
YUC250402604042 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 30 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 34 La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y un | -89.3361 | 20.5389
YUC250402614729 | Yucatán | Chemax | X-Can | Calle 17 Pueblo X-CAN, MUNICIPIO DE CHEMAX 97774 X-CAN, CHEMAX ENTRE Calle 10 Y Calle SIN NOMENCLATURA Calle 19 LA OBR A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLLE 17, A 478 METROS SOBRE LA CALLE 18 SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL X-C | -87.6646 | 20.8603
YUC250402614732 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 26 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 28 Y Calle 24 Calle 17 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA POBLACION Y SOBRE LA CALLE 26, A 327 METROS SE ENCUENTRA EL DIF MUNICIPAL DE CHEMAX | -87.9397 | 20.6593
YUC250402614750 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 20 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 22 Y Calle 18 Calle 19 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, A 45 METROS SOBRE LA CALLLE 21 SE ENCUNE | -88.8913 | 21.1296
YUC250402614787 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8 471 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 69 Y Calle 71 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30, AVANZAR DIRECCION AL ESTE, SOB | -89.6703 | 20.9092
YUC250402614840 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 11 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 11 Y Calle 14 Calle 16 A DOS CUASDRAS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL SURESTE CERCA DE TIENDA DE MATERIALES | -88.2037 | 20.8045
YUC250402618152 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE CARRETERA CALOTMUL-TIZIMIN KILOMETRO 1 | -88.1745 | 21.0287
YUC250402618852 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CARRETERA YAXCABA-LIBRE UNION KILOMETRO 1.2 | -88.8255 | 20.5591
YUC250402620014 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CARRETERA YAXCABA-LIBRE UNION KILOMETRO 1.2 | -88.8255 | 20.5591
YUC250402620903 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 34 | -89.4824 | 20.7408
YUC250402621760 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 26 NO.93 | -89.3969 | 21.004
YUC250402621866 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 14 NO. EXT. 106 | -89.2668 | 21.2003
YUC250402621970 | Yucatán | Chichimilá | San Pedro | CONOCIDO, SAN PEDRO | -88.2185 | 20.3527
YUC250402622094 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 21, SEYÈ | -89.3754 | 20.8476
YUC250402622169 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 30 | -88.5131 | 20.5663
YUC240302430860 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 19 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 23 ENTRANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA MAYAPAN CANTAMAYEC QUE ES LA CALLE 19 Y CRUZANDO LO QUE ES EL CAMPO DE FUTBOL Y CAMP | -89.0846 | 20.4719
YUC250202534178 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 27 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 20 Y Calle 18 Calle 25 LOS DOMICILIOS DONDE SE REALIZARN LOS 5 CUARTOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: CALLE 21X26Y28, CALLE 26X27Y31, CALLE 27X18Y20, CALLE | -89.5129 | 20.8085
YUC250202534236 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 293-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 780 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL | -89.6483 | 20.8933
YUC250202534238 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34 Colonia EL ROBLE AGRICOLA IV 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 57 Y Calle 59 Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 621.43 MTS AL SUR DE TELEBODEGA UBICADA EN LA CALLE 59 X 45-A Y 53-A, POSTERIORMENTE AVANZAR 510. | -89.6829 | 20.9124
YUC250202534245 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 35-A Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 769.36 MTS AL SUR DEL CEDAR (CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA) UBICADO EN LA CALLE 21 X 29-B Y 29, PO | -89.6681 | 21.0203
YUC250202534249 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 445 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.7043 | 21.0099
YUC250202534254 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 18 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-B Calle 20 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 18 HACIA EL SUR APR | -89.7059 | 21.0077
YUC250202534255 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 90-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189 Y Calle 193 Calle 92 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 427.15 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86-A X 191-A Y 193, POSTERIORME | -89.6568 | 20.8885
YUC250202534262 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B 240 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 942 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 A X 191 A Y 191 SEGUIR 172 | -89.6473 | 20.8919
YUC250202534265 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 10 AVANZAR 130 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 29 HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.6994 | 21.0082
YUC250202534285 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 75 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN CALLE 181 X 94 A 1 DE LA COL | -89.6565 | 20.8992
YUC250202534291 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-1 220 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 Calle 189-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 956 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEG | -89.647 | 20.8928
YUC250202534293 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 4 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-B Y Calle 4-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA, UBICADA EN LA CALLE 23 X 4A Y 4, AVANZAR SOBRE LA CALLE 4 AL NORTE 300M | -89.693 | 21.0107
YUC250202534294 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 35-A Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 753.8 MTS AL SUR DEL CEDART (CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA) UBICADO EN LA CALLE 21 X 29-B Y 29, PO | -89.6681 | 21.0204
YUC250202534297 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31-A Y Calle 33 Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CEDART UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B COL. SAN JUAN BAUTISTA, AVANZAR 50 MTS | -89.6685 | 21.0226
YUC250202534299 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 193 Y Calle 195 Calle 48 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 242.71 MTS AL NORTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADO EN LA CALLE 197 X 44- | -89.6192 | 20.8924
YUC250202537705 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | Pueblo Chan-Chichimilá 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la región VI del oriente del estado. Se encuentra aproximadamente a 6.10 kilómetros al sureste de la cabecera municipal. Tien | -88.4753 | 20.3852
YUC250202537708 | Yucatán | Tixcacalcupul | Mahas | Pueblo Mahas 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas, está ubicado en la región VI oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas un | -88.3322 | 20.3103
YUC250202542121 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 19 X 21 Y 8 Colonia BENITO JUAREZ 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 2 Y Calle 23 Calle 17 A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | -89.3386 | 20.2669
YUC250202542128 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 8 Pueblo CONKAL 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 23 B Y Calle 25 Calle 8 COL BLANCA ROSA. FRENTE A ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | -89.5108 | 21.0708
YUC250202542164 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 27 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTEA 890 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 DE SAN JOSE TZAL, AVANZAR 490 | -89.6638 | 20.8183
YUC250202542658 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | CONOCIDO | -88.4643 | 20.654
YUC250202542920 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 112 No. S/N C.P. 97315 | -89.6715 | 20.8929
YUC250202542931 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 20-A No. 95 C.P. 97377 | -89.5139 | 20.8126
YUC250202543011 | Yucatán | Yobaín | Chabihau | conocido | -89.1179 | 21.3557
YUC250202543895 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Pueblo Kinchil 97360 KINCHIL, KINCHIL La localidad y cabecera municipal de Kinchil está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2054 y 2055 de latitud norte y los meridianos -8956 y -8957 | -89.9509 | 20.914
YUC250202543902 | Yucatán | Ucú | Ucú | Pueblo Ucú 97357 UCÚ, UCÚ La localidad y cabecera municipal de Ucú, está ubicado en la Región II Noroeste del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2050 y 2110 de latitud norte; los meridianos 8944 y 8951 de longitud oeste | -89.7437 | 21.031
YUC250202543909 | Yucatán | Cansahcab | San Antonio Xiat | Pueblo San Antonio Xiat 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB La localidad de San Antonio Xiat, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridiano | -89.1604 | 21.1307
YUC250202543917 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Pueblo Bokobá 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ El municipio de Bokobá, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2101 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste | -89.1803 | 21.0067
YUC250202543921 | Yucatán | Motul | Ucí | Pueblo Ucí 97440 UCÍ, MOTUL La localidad de Ucí, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2102 de latitud norte y los meridianos -8916 y -8917 de longitud oeste. Los lími | -89.2681 | 21.1254
YUC250202543924 | Yucatán | Izamal | Cuauhtémoc | Pueblo Cuauhtémoc 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL La localidad de Cuauhtémoc se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205315.300 norte y una longitud de | -88.9993 | 20.8868
YUC250302553177 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | Calle 14 Pueblo SAHCABA 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una long | -89.1803 | 20.7974
YUC250302553186 | Yucatán | Akil | Plan Chac Pozo Tres | Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo PLAN CHAC POZO TRES 97990 PLAN CHAC POZO TRES, AKIL La localidad de Plan Chac Pozo Tres se encuentra a aproximadamente 7 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Akil, en el estado de Yucat | -89.3237 | 20.2485
YUC250302553192 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: | -89.0087 | 20.6045
YUC250302553199 | Yucatán | Sotuta | Tabí | Pueblo TABÍ 97695 TABÍ, SOTUTA La localidad de Tabí se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2030 norte y una longitud d | -88.899 | 20.5981
YUC250302553205 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 2A Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 1 Y El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 2 | -90.3895 | 20.8688
YUC250302553208 | Yucatán | Buctzotz | La Gran Lucha | Pueblo La Gran Lucha 97624 LA GRAN LUCHA, BUCTZOTZ La localidad de La Gran Lucha se encuentra a aproximadamente 12 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -88.554 | 21.2082
YUC250302553233 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.184 | 20.8343
YUC250302553248 | Yucatán | Tekit | Tekit | TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del municip | -89.3305 | 20.5378
YUC250302553258 | Yucatán | Tixcacalcupul | Mahas | Pueblo MAHAS 97762 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 26 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográficas aproximadas | -88.3307 | 20.3082
YUC250302553263 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 24 95 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a | -89.1859 | 20.8337
YUC250302553267 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y | -88.3119 | 21.1641
YUC250302553291 | Yucatán | Tekit | Tekit | Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri | -89.3364 | 20.539
YUC250302553301 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 10 Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo | -89.8964 | 20.6445
YUC250302553305 | Yucatán | Kaua | Kaua | Calle 6 7 Pueblo KAUA 97764 KAUA, KAUA ENTRE Calle 11 A Y La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas g | -88.4121 | 20.623
YUC250302553323 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox | -88.9457 | 21.0189
YUC250302553330 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y | -89.907 | 20.6444
YUC250302553338 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | Pueblo Tibolón 97694 TIBOLÓN, SOTUTA La localidad de Tibolón se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2028 norte y una longi | -88.9414 | 20.6695
YUC250302553339 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo CANSAHCAB CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 06 | -89.1091 | 21.1537
YUC250302553344 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y | -89.9338 | 20.9651
YUC250302592554 | Yucatán | Akil | Akil | Calle CALLE 24 15 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL Calle CALLE 26 SE ENCUENTRA UBICADO A 400 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, TAMBIEN SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CAMPO LA PLACITA Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA TIENDA MATERIALES EL | -89.349 | 20.2693
YUC250302592582 | Yucatán | Conkal | San Diego Cutz Dos | Calle 27-A Exhacienda SAN DIEGO CUTZ DOS 97345 SAN DIEGO CUTZ DOS, CONKAL ENTRE Calle 26 Y Calle 24-A Calle 29 Calle 27-A x 24-A y 26, cerca del predio marcado con el numero 247. Calle 25-A x 24-A y 26, cerca la predio 232. Calle | -89.5624 | 21.0857
YUC250302592632 | Yucatán | Dzidzantún | Santa Clara | Calle DIVERSAS CALLES Colonia SANTA CLARA 97504 SANTA CLARA, DZIDZANTÚN DIVERSAS CALLES | -89.0135 | 21.3734
YUC250302592649 | Yucatán | Espita | Santa Cruz Regadío | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo SANTA CRUZ REGADIO 97730 SANTA CRUZ REGADÍO, ESPITA SE ENCEUNTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ REGADIO MUNICIPIO DE ESPITA, AL ESTE DE LA POBLACION RUMBO A LA CARRETERA A HOLCA | -88.2961 | 21.0926
YUC250302592657 | Yucatán | Espita | Holcá | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo HOLCA, MUNICIPIO DE ESPITA 97730 HOLCÁ, ESPITA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOLCA MUNICIPIO DE ESPITA A 55M SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA MULTIGRADO EMILIANO ZAPATA | -88.2689 | 21.0921
YUC250302592696 | Yucatán | Huhí | Huhí | Calle 13 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 2 Y Calle 4 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capital | -89.1535 | 20.7219
YUC250302592788 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 63-B 279 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 6-DIAG Y Calle 8 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SEGUIR 67 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 28 | -89.6681 | 20.9124
YUC250302592795 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-B Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 147 Y Calle 163-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 UBICADA EN LA CALLE 143 X 88-A Y 90 SEGUIR 435 MTS HACIA EL | -89.6548 | 20.9227
YUC250302592798 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 66 623-A Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79 Y Calle 81 Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 250 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA ERMITA UBICADO EN LA CALLE 66 X 77 Y 77 A, AVANZAR 250 MTS HACIA EL SUR SOB | -89.6314 | 20.9556
YUC250302592824 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 135-B 223 Fraccionamiento SAN CARLOS DEL SUR II 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 46-C Y Calle 46-E LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA SAN CARLOS UBICADA EN LA CALLE 135-B X 46-E Y 46-C SEGUIR 100 MTS HACIA EL ORIEN | -89.6163 | 20.9242
YUC250302592828 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 84-D Calle 187 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 66 MTS AL NORTE DEL PAQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, UBICADO EN CALLE 86 X 177 Y 179 DE LA | -89.649 | 20.9004
YUC250302592831 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 45 802 Colonia XOCLAN SANTOS 97240 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 124-A Calle 40 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 800 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA SAN VICENTE DE PAUL UBICADA EN LA CALLE 32 X 31 Y 33 DE LA COL | -89.6634 | 20.9723
YUC250302592834 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle CONOCIDA COMO CALLE 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE JOSE TIRSO KU COCOM Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 PO | -89.6636 | 20.7883
YUC250302592836 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 19 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 AVAN | -89.6607 | 20.8676
YUC250302592842 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 131 343 Colonia SAN JOSE TECOH 97299 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA GUSTAVO DIAZ ORDAZ UBICADO EN LA CALLE 131 X 56 Y 54 SEGUIR 616 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6223 | 20.9229
YUC250302592850 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 275 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5578 | 20.8812
YUC250302592863 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 1 168 Fraccionamiento MULSAY 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 3 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO EDUCATIVO AMERICA UBICADO EN LA CALLE 5 X 14 A Y 16 AVANZAR 70 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6719 | 20.9759
YUC250302592886 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle 22 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 20 AVANZAR 153 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR LA CALLE 22 | -89.6986 | 20.9724
YUC250302592898 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 79 211 Colonia NUEVA REFORMA AGRARIA 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 138-B DIAG. Y Calle 140 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA ELVIA MAGANDA AVILA UBICADA EN LA CALLE 75 X 138-DIAG SEGUIR 88 MTS HACIA EL ORIENTE SOB | -89.6829 | 20.9509
YUC250302592899 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 80-A Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR | -89.6466 | 20.892
YUC250302592906 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 38 608 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 89 Y Calle 91 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADA EN LA CALLE TABLAJE 13615 ANILLO PERIFERICO X 70 DIAG. SEGUIR 740 MTS HACIA EL S | -89.6552 | 21.047
YUC250302592913 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 Y 21 SEGUIR 137 MTS HACIA EL SUR SOB | -89.6138 | 20.8383
YUC250302592920 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 687 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 Calle 183 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 110 MTS HACIA EL PONIEN | -89.6527 | 20.8968
YUC250302592952 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CA | -89.6682 | 20.7896
YUC250302592970 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | Calle 25 Pueblo SAC NICTE 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 AVANZAR, 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HA | -89.5852 | 21.1394
YUC250302592971 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 6-A Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 438.08 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 | -89.5181 | 21.0236
YUC250302592975 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle 23 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 18 MTS SOBRE LA CALLE 21 HACIA EL PONIENTE H | -89.612 | 20.8405
YUC250302592982 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 37 804-A Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 102 Y Calle 104 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES DE CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 106 X 59 Y 51-A SEGUIR 754 MTS HACIA EL NORTE S | -89.7134 | 21.0061
YUC250302592985 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 51 776 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 98 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES CD. CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 51-A X 106 Y 102-A SEGUIR 517 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE | -89.7107 | 21.0007
YUC250302592987 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 38 Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDANA UBICADO EN LA CALLE 36 X 25 AVANZAR 207 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 36 HASTA LLEGAR AL LU | -89.6226 | 21.0443
YUC250302592989 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 20 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 SEGUIR 306 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL | -89.6911 | 21.1498
YUC250302592999 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 15-B Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 802 MTS HACIA EL NORTE S | -89.6601 | 20.8313
YUC250302593002 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34 720 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 111 Y Calle 113 Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA HACIA EL NORTE DEL KINDER FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO EN LA CALLE 34 X 113 Y 115 SEGUIR 41 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLE | -89.6068 | 20.9403
YUC250302593018 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 21 107 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA CAMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 53 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6614 | 20.825
YUC250302593027 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67-A 1166 Colonia SUSULA XOCLAN 97245 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 132 Y Calle 136 Calle 71 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 137.77 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL PARQUE XOCLAN SUSULA 1, UBICADO EN LA CALLE 67-A X 132 | -89.6745 | 20.9581
YUC250302593046 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 177 767 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 170 MTS HACIA EL PONIENTE SO | -89.6576 | 20.9053
YUC250302593061 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-C 270 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 84 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.6495 | 20.8915
YUC250302593065 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 203 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE YESENIA ECANDEWY CAMPOS MORALES COMPLEMENTO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CA | -89.6383 | 20.888
YUC250302593070 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 22 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19-A X 18-A Y 20 SEGUIR 48 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA LLEGAR A | -89.7084 | 21.0217
YUC250302593086 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 42 376-A Colonia UXMAL 97203 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 19 Calle 40 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN PEDRO UXMAL UBICADO EN LA CALLE 15 X 38 Y 40 SEGUIR 200 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 HASTA | -89.6484 | 21.0163
YUC250302593107 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 151 306 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 UBICADA EN LA CALLE 90 X 141 Y 143 SEGUIR 350 HACIA EL SUR SOBRE | -89.6543 | 20.9206
YUC250302593109 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-1 234 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6483 | 20.8947
YUC250302593122 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 35-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y LA OBRA SE UBICARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20, AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL ENTRONQUE CON LA CALLE 20A | -89.5832 | 21.0856
YUC250302593133 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 88 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 85 Y Calle 87 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FRANCISCO J. MUJICA UBICADA EN LA CALLE 85 X 86 Y 88 SEGUIR 80 MTS SOBRE LA CALLE 85 | -89.655 | 20.8802
YUC250302593139 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5913 | 20.7859
YUC250302593151 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-1 517 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 235 MTS HACIA EL PONIENTE | -89.6559 | 20.9085
YUC250302593154 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 21 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO TZACALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18-A Y 20 SEGUIR 125 MTS HACIA EL PONIENTE SO | -89.6548 | 20.7524
YUC250302593161 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | Calle 20 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE Y Ninguno HASTA LA CASA DE LAURA ELIANA YAM CHAN LA OBRA SE REALIZARA A 103.74 MTS AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXNIC UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23, | -89.6191 | 20.7917
YUC250302593169 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 179 325 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6275 | 20.9013
YUC250302593171 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Calle 8 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SAN MATIAS COSGAYA, DESPLAZARSE 9 | -89.7038 | 21.0987
YUC250302593175 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6558 | 20.7484
YUC250302593176 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 84-D Calle 187 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 109 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.6491 | 20.9005
YUC250302593202 | Yucatán | Mérida | Cheumán | Calle 21 Pueblo CHEUMAN 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 A Y 18 A SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.7063 | 21.0673
YUC250302593217 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 40 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 720 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HASTA LLEGAR A LA | -89.6692 | 21.1041
YUC250302593228 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | Calle 52-B Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 227 Y Calle 229 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 253 X 50 Y 50-E SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 253 HASTA LLE | -89.6306 | 20.8755
YUC250302593247 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-E 661 Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 103 Y Calle 105 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN LA CALLE 105 X 64-H Y 64-G SEGUIR 279 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE | -89.6358 | 20.9414
YUC250302593253 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 64 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D1 Y 187-C SEGUIR 128 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 | -89.6353 | 20.8974
YUC250302593273 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 177 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA 2 UBICADO EN LA CALLE 68 X 187 Y 189 SEGUIR 168 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 68 HASTA LLEGAR | -89.6418 | 20.8962
YUC250302593274 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA | -89.5755 | 20.8639
YUC250302593280 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 93 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Periférico ANILLO PERIFERICO Y Calle 34 Calle 91 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADO EN LA CALLE PERIFERICO X 70 Y 7 | -89.6525 | 21.0445
YUC250302593281 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 73 649 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64 Y Calle 64-A Calle 71-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1200 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ING. ARMANDO PALMA PENICHE UBICADO EN LA CAL | -89.6947 | 20.9914
YUC250302593304 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 347 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5582 | 20.8805
YUC250302593314 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 33 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54 Y Calle 52 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) ERMILO ABREU GOMEZ, UBICADO EN LA CALLE 21 POR | -89.6706 | 21.023
YUC250302593315 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-A 282 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6495 | 20.8933
YUC250302593320 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 46 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 45 AL NORTE HASTA LA CASA DE SAN LEOPOLDO BALAM BALAM Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 45 X 42, AVANZAR 4 | -89.6019 | 20.8874
YUC250302593332 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 SEGUIR 46 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUG | -89.6597 | 20.7702
YUC250302593357 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL PARQUE Y CAMPO DE SUSULA, CON DIRECCION CALLE 18 POR 21, AVANZAR 260 METROS APROXIMADOS HASTA | -89.6988 | 20.9747
YUC250302593363 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 18 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL UBICADA EN LA CALLE 19 X 24 Y 20 SEGUIR 180 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.6518 | 20.8667
YUC250302593367 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 153-1 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84 Calle 153-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 576.8 MTS DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 157 Y 159, POSTERIORMENTE AVA | -89.6434 | 20.918
YUC250302593370 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34-A Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA JUAN ALDAMA UBICADO EN LA CALLE 38 X 23 Y 25 SODZIL NORTE, AVANZAR 183 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA | -89.6206 | 21.0467
YUC250302593376 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86-A Y Calle 88 Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA C | -89.6529 | 20.8918
YUC250302593383 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 67 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6354 | 20.8976
YUC250302593385 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 161-E 252 Colonia SAN JOSE TZAL 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40 Y 42 SEGUIR 266 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 157 HASTA LLEGAR | -89.6167 | 20.9088
YUC250302593449 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 61 A Colonia COLONIA SAN DIEGO 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 62 Y Calle 64 Calle 61 LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL Campo de Beisbol de San Diego ANEXO LAS COORDENADAS DE INICIO 20.29844N 89.43125W Y DE TERMINO 20.29 | -89.431 | 20.2988
YUC250302593517 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | Calle CALLE 30 Pueblo Santa Elena 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA ENTRE Calle Calle 19 Y Calle Calle 21 EL PROYECTO SE REALIZARA EN COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) UBICADO EN LA CALLE 30 X 19 Y 21 | -89.6498 | 20.3299
YUC250302593520 | Yucatán | Seyé | Seyé | Calle 41 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 30 Y Calle 26 Calle 39 en esta calle se encuentra la casa de la cultura vitaliano. | -89.3705 | 20.8304
YUC250302593524 | Yucatán | Seyé | Seyé | Calle 33 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 18 Y Calle 28 Calle 35 CALLE 33 X 18 Y 28, EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA TALLER Y REFACCIONARIA JAVI. | -89.3631 | 20.8346
YUC250302593543 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 22 Colonia CENTRO SUCILA 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 20 PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ YUCATÁN | -88.3144 | 21.1562
YUC250302593583 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 41 Colonia CHOBENCHE 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 78 Y Calle 82 Calle 47 SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A TEKAX, TOMANDO EL LADO IZQUIERDO CON DIRECCION A LA AVENIDA, PASANDO EL SIX LLAMADO EL PEPE JUSTAMANET | -89.2999 | 20.2155
YUC250302593608 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 26 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 24 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL SEGURO SOCIAL A UN COSTADO DEL CAFE MI LINDA VILLA. EN EL SECTOR SAN RAFAEL SE UBICAN 4 BEN | -89.3327 | 20.5355
YUC250302593671 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | Calle CALLE 10 10 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle calle 19 Y Calle calle 21 Calle calle 8 La obra se va a realizar en la calle 10 x 19 y 21 y en la calle 21 x 10 y 12; se ubica a 50 metros del taller de costur | -88.5257 | 20.6486
YUC250302593678 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle calle 10 calle 10 Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle calle 13 Y Calle calle 17 Calle calle 8 El proyecto se encuentra ubicado a 200 metros de la plaza principal, a 100 metros sobre la misma calle del | -88.5883 | 20.6984
YUC250302593692 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 48 Colonia 8 CALLES 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 35 Y Calle 37 Calle 48-A DEL CENTRO DE LA CIUDAD LLEGAMOS A LA CALLE 47 Y GIRAMOS A LA DERECHA LLEGANDO AL MERCADO MUNICIPAL, SEGUIMOS 200 METROS HASTA LLEGAR CONTRAESQU | -88.1479 | 21.1515
YUC250302593722 | Yucatán | Tzucacab | Noh-Bec | Pueblo NOH BEC 97964 NOH-BEC, TZUCACAB DEL CENTRO DE SALUD, 1 C. AL SUR SE ENCUENTRAN 2 BENEFICIARIO, 2 C. AL SUR SE ENCUENTRA 2 BENEFICIARIOS, 1 C. AL OESTE Y 1 AL SUR SE ENCUENTRAN 2 BENEFICIARIOS, 1 C. AL OESTE SE ENCUENTRAN 2 | -89.0434 | 19.8696
YUC250302593724 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 19 Pueblo tzucacab 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 34 Y Calle 36 Calle 17 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB, CALLE 19 X 36 Y 34. | -89.0514 | 20.0797
YUC250302593751 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 23 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 21 EL PROYECTO SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL DE LA POBLACION Y ESTA SITUADO A AUN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPA | -89.184 | 20.832
YUC250302596759 | Yucatán | Chankom | Ticimul | CALLE CONOCIDO No. S/N C.P. 97758 | -88.5522 | 20.5958
YUC250302596768 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 14 No. S/N C.P. 97300 | -89.7023 | 21.0132
YUC250302596841 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 NO. 810 LAS TORRES II CIUDAD CAUCEL | -89.7153 | 21.0049
YUC250302596853 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 FRACC EL FENIX | -89.6053 | 20.9781
YUC250302596859 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 15 NO. 202 PUERTO DE ABRIGO YUCALPETÉN | -89.7098 | 21.2766
YUC250302597851 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | CALLE 7, TIXCANCAL | -87.8487 | 21.0392
YUC250402604037 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y | -88.3114 | 21.1589
YUC250402604047 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | Pueblo San Francisco Manzanilla 97500 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN La localidad de San Francisco Manzanilla se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Dzidzantún. Tiene de coordenada | -89.0193 | 21.2545
YUC250402604050 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox | -88.9434 | 21.0139
YUC250402614872 | Yucatán | Tzucacab | Sacbecán | Pueblo SACBECAN 97964 SACBECÁN, TZUCACAB LA COMUNIDAD NO CUENTA CON LUGARES CONCURRIDOS. NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS PARA ENCONTRARLOS. JOSE IVAN XIU ALONZO, SUEMI MAGALI ALONZO MUKUL, IRENE BERENICE KANTUN ZAPATA, IRENDI ZULEMI C | -89.037 | 19.9121
YUC250402618205 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 19 | -89.5743 | 21.0494
YUC250402618257 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 17-A | -89.3012 | 21.2114
YUC250402618292 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 CARRETERA DZITAS-QUINTANA ROO | -88.5384 | 20.8412
YUC250402618438 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 30 | -89.6498 | 20.3303
YUC250402618474 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 13 | -88.3095 | 21.1605
YUC250402618480 | Yucatán | Temozón | Temozón | CARRETERA TEMONÓN-TIZIMÍN KILOMETRO 1 | -88.1979 | 20.815
YUC250402618492 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE 27 | -89.0655 | 21.0472
YUC250402618866 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 6 | -90.3948 | 20.8662
YUC250402619911 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 14 | -89.6519 | 21.1012
YUC250402619948 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 14 | -89.656 | 20.8212
YUC250402620113 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 26 | -89.4474 | 20.9801
YUC250402620121 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CARRETERA TIXMEHUAC-TEKAX KILOMETRO 1.5 | -89.1195 | 20.2317
YUC250402620943 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 27-A LIBERTAD | -89.2544 | 20.8682
YUC250402620975 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 23 CENTRO | -88.3129 | 20.7157
YUC250402621857 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 15 | -89.6446 | 20.3321
YUC250402622064 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 25 NO. SN, COLONIA CENTRO , ACANCEH | -89.4544 | 20.8119
YUC250402622210 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 50 NUM. EXT. 333 SANTA MARIA, TIZIMÍN | -88.1513 | 21.1553
YUC250402622247 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 115 NUM. EXT. 355 CINCO COLONIAS, MERIDA | -89.6161 | 20.9346
YUC250402622563 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 5-E NO. EXT. 301 SANTA ANA | -89.5709 | 20.9097
YUC250302593737 | Yucatán | Umán | Tebec | Calle S/N Exhacienda TEBEC 97394 TEBEC, UMÁN ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N TOMAR LA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE, DESVIARSE A LA CALLE 21 DIRECTO A LA HACIENDA TEBEC, DOBLAR A LA DERECHA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL PARQUE D | -89.7096 | 20.8449
YUC250402617561 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302596869 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 TAMANCHÉ | -89.6412 | 21.139
YUC240302414758 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE CRUZANDO SAN PEDRO Y CHAN XCAIL. PARA L | -88.0866 | 20.384
YUC210101887801 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6134 | 20.9695
YUC250302592770 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 23 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 16 Y LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE 23X16 EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN | -89.3817 | 20.3863
YUC250302592771 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 26 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 37 Y LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 26X37 DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN. | -89.3947 | 20.3789
YUC250302592772 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 27 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X28Y30, CALLE 27X26Y28, CALLE 25X26Y28, CALLE 26X25Y27, CALLE 26X23Y25 D | -89.3931 | 20.3879
YUC250402618872 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | PALACIO MUNICIPAL S/N | -90.0006 | 20.5846
YUC250302593696 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT CARRETERO 61 5 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 295 CON DIRECCION A RIO LAGARTOS A 27 KM DE TIZIMIN ANTES DE LLEGAR | -87.8725 | 21.4011
YUC250302598181 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65-A COL. MULSAY C.P. 97249 | -89.6488 | 20.9638
YUC250302593614 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 17 Pueblo TEKOM 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 8 Y Calle PERIFERICO CALLE RUMBO A CHIBILUB INICIANDO DESDE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO HASTA LA SALIDA A PERIFERICO PASANDO POR LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA Y EL CAM | -88.2664 | 20.5985
YUC250302601351 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 11 x 8 y 10 | -88.2645 | 20.6022
YUC250302593662 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 14 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 12 LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA YNA CUADRA ANTES DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD | -89.5096 | 20.8119
YUC220102063110 | Yucatán | Mérida | Mérida | CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA | -89.616 | 20.9385
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 27-B X 48 Y 31 DIAG | -89.6975 | 20.9152
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 50 X 27-A Y 29 DIAG | -89.6987 | 20.915
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 46 X 27- B Y 27 DIAG | -89.6966 | 20.9151
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 50 X 27-A Y 29 DIAG | -89.6987 | 20.9155
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 27-B X 48 Y 31 DIAG | -89.6959 | 20.915
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 29-B DIAG X 52 Y 50 | -89.6989 | 20.9139
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 46 X 27 B DIAG X 29 DIAG | -89.6966 | 20.9146
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 46 X 27 B DIAG X 29 DIAG | -89.6966 | 20.915
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 52 X 29- B Y 31 DIAG | -89.7001 | 20.9136
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 29-B DIAG X 52 Y 50 | -89.7 | 20.914
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 46 X 27- B Y 27 DIAG | -89.6965 | 20.9155
YUC250402620198 | Yucatán | Umán | ITZINCAB | CALLE 52 X 29- B Y 31 DIAG | -89.7 | 20.914
YUC250302598182 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 C.P. 97315 | -89.5823 | 20.8692
YUC250302593616 | Yucatán | Tekom | X-Cocmil | Calle RUMBO A CHIKINDZONOT Pueblo X-COCMIL 97768 X-COCMIL, TEKOM ENTRE Calle SIN NOMBRE Y FRENTE LA CHANCHA UBICADA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO RUMBO A CHIKINDZONOT | -88.484 | 20.347
YUC250302597923 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 PEDREGALES DE TANLUM C.P. 97210 | -89.6281 | 21.0015
YUC250402618881 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | PALACIO MUNICIPAL S/N , | -90.0006 | 20.5846
YUC250302597928 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 4 SUR N° 328 SALVADOR ALVARADO SUR C.P. 97196 | -89.5983 | 20.9347
YUC250302598183 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 18 C.P. 97816 | -89.8285 | 20.7597
YUC250302593613 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 12 Pueblo TEKOM 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 9 Y Calle 10 Calle 14 A LA VUELTA DEL TEMPLO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LAS 5 CALLES | -88.2664 | 20.605
YUC250202546771 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Itzáes, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | -89.6402 | 20.9721
YUC250302593508 | Yucatán | Samahil | Kuchel | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL 97812 KUCHEL, SAMAHIL ENTRE Calle CARRETERA PRINCIPAL A SAMAHIL Y LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL A 90 METROS SE ECNCUENTRA EL UNICO PARQUE CARRE | -89.8978 | 20.8497
YUC250302593698 | Yucatán | Tizimín | San Isidro Kilómetro Catorce (San Isidro) | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LUIS TZUKTUC 61 20 97717 SAN ISIDRO KILÓMETRO CATORCE (SAN ISIDRO), TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 AL KM 47.4 COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCIONA LA SIERRA EN LA | -87.672 | 21.0975
YUC250302593691 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - TIXCANCAL 44 2 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 44.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA POBLACION DE TIXCANCAL, AL KM 24.5 GIRAR A LA DERECHA CON DIRECC | -87.8526 | 21.0367
YUC250202534162 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 54-A Colonia SANTA ROSA DE LIMA 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 67 Y Calle 69-B Calle 54-B CARRETERA FEDERAL N. 176 SALIDA TIZIMIN MERIDA A LA ALTURA DEL MONUMENTO DEL MAESTRO GIRAR EN LA ROTONDA Y SEGUIR SOBRE LA CALLE 6 | -88.1617 | 21.1361
YUC250302592563 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | Calle 19 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 16 LA OBRA SE VA REALIZAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, CALLE 19 X 14 Y 16 1 POZO, CALLE 23 X 2 Y 34 1 POZO Y EN LA CALLE 16 X 23 Y 25 1 | -89.2234 | 20.9825
YUC250302592564 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | Calle 22 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 22 Y Calle 9 Calle SALIDA MOTUL (ULTIMA CALLE) LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 SALIDA A MOTUL, LA OBRA TERMINA CERCA DEL COBAY. | -89.2288 | 20.9936
YUC250202546797 | Yucatán | Mérida | Cholul | Km. 1 Car.. Mérida - Tizimin, Gran San Pedro Cholul, 97305 Cholul, Yuc. | -89.5568 | 21.0245
YUC250302593510 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | Calle Catorce Colonia Sanahcat 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Veintitrés Y Calle Sin nombre o número Calle Dieciséis Del palacio municipal ubicado en la calle 15, avanzar hacia el este hacia la calle 14 y girar a la derecha | -89.2149 | 20.7661
YUC250302593513 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | Calle Catorce Colonia Sanahcat Centro 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Quince Y Calle Trece Calle Dieciséis La obra se ubica en el centro de la localidad, en el parque principal, frente al palacio municipal, a un costado de la | -89.2144 | 20.772
YUC250302593705 | Yucatán | Tizimín | El Edén (Yaxic) | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - EL EDEN YAXIC 67 10 97716 EL EDÉN (YAXIC), TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUERO 15 DE LA CABECERA A 47.4 KM LLEGAMOS A COLONIA YUCATAN Y GIRAMOS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA SIERRA EN LA | -87.6783 | 21.0449
YUC250302597932 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 23 TAMANCHE C.P. 97304 | -89.6415 | 21.139
YUC250302597963 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 66 N° 757 COL. OBRERA C.P. 97260 | -89.6413 | 20.9431
YUC250302593506 | Yucatán | Samahil | Samahil | Calle 16 Pueblo MUNICIPIO DE SAMAHIL 97810 SAMAHIL, SAMAHIL ENTRE Calle 18 Y Calle 14 Calle 21 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 A 111 METROS SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE SAMAHAIL | -89.8867 | 20.8845
YUC250202542126 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 6 Puerto CELESTUN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 3-A Y Calle 3-B Calle 10 EL PAARQUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 6 RUMBO A LA ESCUELA COBAY; ASIMISMO EL AREA DEL PARQUE SE ENCUENTRA ADJUNTO AL | -90.3951 | 20.8654
YUC250302595931 | Yucatán | Samahil | Samahil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.8888 | 20.8834
YUC250302593700 | Yucatán | Tizimín | Felipe Carrillo Puerto Número Uno | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - FELIPE CARRILLO PUERTO UNO 69 70 97716 FELIPE CARRILLO PUERTO NÚMERO UNO, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 69.70 KM SE ENCUENTRA LA POBLACION DE FELIPE CARRILLO PUERTO UNO, A 46.6 | -87.6581 | 21.0374
YUC250302597938 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 68-B CIUDAD CAUCEL C.P. 97314 | -89.7008 | 20.987
YUC250302597967 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 COL JUAN B. SOSA C.P. 97205 | -89.6312 | 21.0217
YUC250302592570 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 23 Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 21 A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.099 | 21.1556
YUC250202546835 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 13615, Sin Nombre de Col 27, 97180 Mérida, Yuc. | -89.6417 | 21.049
YUC250302592763 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 18 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 20 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -89.9459 | 20.9188
YUC250202543842 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Calle 27 20 18 Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 29 Y 20.626722932807585, -88.21816763798616, SE LLEGA AL PARQUE PRINCIPAL DE CHICHIMILA SE DIRIGE AL SUR RUMBO AL KINDER MARGARITA MAZA DE JUAREZ, SE CONTIN | -88.2182 | 20.6267
YUC250302599513 | Yucatán | Maxcanú | Kanachén | Calle kopoma-calcetoc Pueblo kanachen 97803 KANACHÉN, MAXCANÚ se encuntra en la plaza principal delpoblado,a lado del parque infantil,alado delkinder y del comedor comunitario | -89.8882 | 20.6056
YUC250302592777 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | Pueblo KOCHOL 97804 KOCHOL, MAXCANÚ AUN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE KOCHOL CON GEOREFERENCIA Kochol 97804 Yuc. 20.617649, -90.155673 | -90.156 | 20.6176
YUC250302592779 | Yucatán | Maxcanú | Santo Domingo | Pueblo santo domingo 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ CALLE S/N A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO Información del punto: 90 6 41.79 W, 20 36 3.06 N-90.111609447670318, 20.60 | -90.112 | 20.6009
YUC250302592774 | Yucatán | Maxcanú | Santa Rosa (Santa Rosa de Lima) | Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 97804 SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA), MAXCANÚ SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA HACIA PARAISO, CALLE DE LA ESCUELA PREEESCORLAR IGNACIO ALLENDE Y LA ESCUELA Escuela Primaria Matutina Defensores De La Patri | -90.0877 | 20.6102
YUC250302592780 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | Calle 2 Pueblo KOCHOL 97804 KOCHOL, MAXCANÚ ENTRE Calle 2 Y Calle 9 Calle 11 TRAMO 3 CALLE 2 X 11 Y 9, TRAMO 10 CALLE 17,TRAMO 9 CALLE 17 X 12 | -90.1563 | 20.6193
YUC250302592776 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Calle 15 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 16-A Y Calle 13 Periférico LIB. MERIDA-CAMPECHE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL BANCO BIENESTAR | -89.9981 | 20.5909
YUC250302592781 | Yucatán | Maxcanú | Santo Domingo | Pueblo SANTO DOMINGO 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ PRIMERA CALLE DE LA ENTRADA DE MAXCANU-SANTO DOMINGO DOBLAR A MANO IZQUIERDA ES EN LA CALLE DONDE ESTA LA ESCUELA PRIMARIA FEDRAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 31DPR0697M, SANTO | -90.112 | 20.6009
YUC250302593704 | Yucatán | Tizimín | San Pedro Juárez | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN PEDRO JUAREZ 28 10 97710 SAN PEDRO JUÁREZ, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24.6 KM CON DIRECCION A LA COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA 3.5 KM AL PR | -87.9007 | 21.1584
YUC250302597974 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 MIGUEL HIDALGO C.P. 97229 | -89.6538 | 20.9871
YUC250302597980 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 45 JUAN PABLO II C.P. 97246 | -89.6852 | 20.9679
YUC250202546844 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 S/N x 90-B y 92, 97290 Mérida, Yuc. | -89.6551 | 20.898
YUC250302592761 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 20 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 18 A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.9474 | 20.9191
YUC250302592762 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 32 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 27 Y Calle 25 Calle 30 A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 18 | -89.9601 | 20.9111
YUC250202542138 | Yucatán | Chichimilá | Tixcancal Dzonot | Pueblo TIXCACAL DZONOT TIXCANCAL DZONOT, CHICHIMILÁ 20.36759126454631, -88.19190983449445 SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA VALLADOLID FELIPE CARRILLO PUERTO, SE DIRIGE HACIA EÑ ESTE DEL KM 40 HACIA, CRUZANDO LA LOCALIDADES DE SAN MONT | -88.1915 | 20.3666
YUC250302593701 | Yucatán | Tizimín | San Luis Tzuctuk | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LUIS TZUCTUK 38 90 97712 SAN LUIS TZUCTUK, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24.6 KM CON DIRECCION A LA COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA 14 | -87.8522 | 21.084
YUC250302597942 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 N° 240 DEL SUR C.P. 97287 | -89.6099 | 20.9228
YUC250302598007 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 N° 464 CENTRO C.P. 97000 | -89.6154 | 20.9687
YUC250302593507 | Yucatán | Samahil | Samahil | Calle CALLE 12 Pueblo MUNICIPIO DE SAMAHIL 97810 SAMAHIL, SAMAHIL ENTRE Calle 14 Y Calle 25 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 SOBRE ESA MISMA DIRECCION A 32 METROS SE ENCUENTRA EL PARQUE EL CEIBO | -89.8839 | 20.8835
YUC250202542140 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Calle 17 20 22 Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 15 Y 20.634315045659854, -88.21590787699216, SE LLEGA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y SE DIREGE AL NORTE, RUMBO A LA SALIDA DE VALLADOLID, CRUZADO EL PARQUE LA | -88.2159 | 20.6345
YUC250302597946 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 30-D N°179 PABLO MORENO C.P. 97370 | -89.564 | 20.9402
YUC250302598177 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81-A N° 500 SAN JOSE C.P. 97189 | -89.6093 | 20.948
YUC250302593712 | Yucatán | Tunkás | Onichén | Calle S/N Pueblo ONICHEN 97654 ONICHÉN, TUNKÁS ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE AL PRINCIPIO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -88.8406 | 20.8342
YUC250302593714 | Yucatán | Tunkás | San José Pibtuch | Calle S/N Pueblo SAN JOSE PIBTUC 97653 SAN JOSÉ PIBTUCH, TUNKÁS ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -88.6747 | 20.947
YUC250302593716 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | Calle S/N Pueblo SAN ANTONIO CHUC 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA POBLACION | -88.7807 | 20.8133
YUC250302593717 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Calle 31 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 33 SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE PRINCIPAL E IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -88.754 | 20.9035
YUC250302597953 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 PEDREGALES DE TANLUM C.P. 97210 | -89.6284 | 20.999
YUC250302598178 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 N° 259 PENSIONES C.P. 97219 | -89.6424 | 21
YUC250302593689 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - TIXCANCAL 44 2 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 44.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA TIXCANCAL, AL KM 24.5 GIRAR CON DIRECCION A COLONIA YUCATAN GIRA A L | -87.8521 | 21.0419
YUC250302598179 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 62 N° 588 COL. CENTRO C.P. 97000 | -89.6259 | 20.9594
YUC250302592702 | Yucatán | Huhí | Huhí | Calle 24 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capital | -89.1625 | 20.7318
YUC250302592699 | Yucatán | Huhí | Huhí | Calle 9 Pueblo Huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capital | -89.1652 | 20.7321
YUC250202534362 | Yucatán | Akil | San Diego | Calle COLONIA Colonia SAN DIEGO 97990 SAN DIEGO, AKIL ENTRE Calle 26 Y SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BARRERA VAQUEZ Y TAMBIEN SE ENCUENTRA A 2.5 KILOMETROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE AKIL. | -89.3623 | 20.2557
YUC250302593787 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Calle 20 Pueblo YAXKUKUL 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 22 82 METROS SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNCIPAL DE YAXKUKUL. | -89.419 | 21.0645
YUC250202542143 | Yucatán | Chichimilá | San José | Pueblo SAN JOSE SAN JOSÉ, CHICHIMILÁ 20.38501085421268, -88.19371228944115, SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA VALLADOLID FELIPE CARRILLO PUERTO, SE DIRIGE HACIA EÑ ESTE DEL KM 40 HACIA, CRUZANDO LA LOCALIDADES DE SAN MONTE VERTE, SAN P | -88.1938 | 20.3848
YUC250302592605 | Yucatán | Chichimilá | Celtún | Calle CARRT. CHAN PICH Pueblo CELTUN 97760 CELTÚN, CHICHIMILÁ LA OBRA ESTA UBICADA EN 15 PUNTOS DE REFERENCIA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CELTUN, LLEGANDO SOBRE LA CARRETERA CHAN PICH, LA GEOREFERENCIA DE LA COMUNIDAD ES LA SIGUIENT | -88.2109 | 20.4596
YUC250302592607 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Calle Carrt. Chichimila Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 16 Y Calle 20 Calle 21 LA OBRA CONSTA DE 2 ZONAS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS LAS CUALES ESTAN UBICADAS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: CALLE( | -88.2143 | 20.639
YUC250302593703 | Yucatán | Tizimín | Chan Cenote | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - CHAN CENOTE 52 70 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 52.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUANTRA LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE, AL KM 24.50 CON DIRECCION A COLONI | -87.7851 | 20.9944
YUC250302593699 | Yucatán | Tizimín | Chan Cenote | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - CHAN CENOTE 52 7 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 52.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL POBLADO DE CHAN CENOTE, SOBRE LA CARRETERA TIZIMIN COLONIA YU | -87.7855 | 20.9905
YUC250202534174 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | Calle 52 Pueblo TEKIT DE REGIL 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY ENTRE Calle 47 Y Calle 49 Calle 54 LAS UBICACIONES DE LOS VIVIENDAS SON: CALLE 47X50Y48 Y CALLE 52X47Y49 DE LA LOCALIDADC DE TEKIT DE REGIL. LA VIVIENDA GEOREFERENCIADA | -89.561 | 20.8171
YUC250302592697 | Yucatán | Huhí | Huhí | Calle 3 Pueblo huhi 97590 HUHÍ, HUHÍ ENTRE Calle 20 Y Calle 28 Huhí, es una localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo, ubicada aproximadamente 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, capital | -89.1616 | 20.7337
YUC250202534176 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | Calle 3 Pueblo SUBINCANCAB 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY ENTRE Calle 4 Y Calle 2 LAS VIVIENDAS DONDE SE REALIZARAN LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LA S UBICACIONES SIGUIENTES: CALLE 3X 4 Y 2 Y CALLE 3X4Y6. LA VIVIENDA REFERENCIADA SE EN | -89.5321 | 20.8676
YUC250402620083 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 19-A X 16 Y 10 | -89.7403 | 20.8888
YUC250402620083 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 19-A X 16 Y 10 | -89.7404 | 20.8889
YUC250402620083 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 19-A X 16 Y 10 | -89.7414 | 20.889
YUC250402620083 | Yucatán | Umán | Umán | 19 X 12 Y 10-A | -89.7405 | 20.8879
YUC250402620083 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 19-A X 16 Y 10 | -89.7381 | 20.8888
YUC250402620083 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 19-A X 16 Y 10 | -89.7392 | 20.8889
YUC250402620083 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 19-A X 16 Y 10 | -89.7393 | 20.8889
YUC250402620083 | Yucatán | Umán | Umán | 19 X 12 Y 10-A | -89.7391 | 20.888
YUC250302592610 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Calle 16-A 21-A 21 Pueblo CHICHIMILA 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 25 Y LA COORDENADA INICIAL DEL PROYECTO ES 20.631517994333088, -88.2153138402269, 3102101 LA CUAL ES EN LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE HARA 200 METRO | -88.217 | 20.6313
YUC250202542205 | Yucatán | Tizimín | Chan San Antonio | Carretera libre pavimentada federal TIZIMIN - CHAN SAN ANTONIO 14 4 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN -KIKIL GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A CARRETERA 295 CON DIRECCION A A CHAN SAN ANTONIO LUGAR D | -88.2399 | 21.2223
YUC250202534177 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 30 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 32 LAS UBICACIONES DE LOS 5 TECHOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN CALLE 22X31Y33, CALLE 31X20Y22, CALLE 26X27, CALLE 30X25 Y 27 Y CALLE 28X19Y21. LA VIVIE | -89.5203 | 20.8098
YUC250202534181 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 18 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 16 LAS UBICACIONES DE LOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY SON: CALLE 20X27Y29, CALLE 22X29Y31, CALLE 26X27, CALLE 21X22Y24, CALLE 20X15, CALLE 26X | -89.5123 | 20.8093
YUC250202546753 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Itzáes, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | -89.6402 | 20.9721
YUC250302592612 | Yucatán | Chichimilá | Chan Pich | Calle Carrt CHAN PICH Pueblo CHAN PICH 97760 CHAN PICH, CHICHIMILÁ LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE CHAN PICH LLEGANDO POR LA CARRETERA CHAN PICH, SE COLOCA COMO REFERENCIA ADICIONAL LA SIGU | -88.1514 | 20.4469
YUC250302592764 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 22 Pueblo KOPOMA 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 24 LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES DE TECHO FIRMES SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUINTES DIRECCIONES CALLE 15 X 16 Y 18, CALLE 29 FRENTE AL BALNEARIO OASIS, CALL | -89.9016 | 20.65
YUC250402618837 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | c. 19 x 22, col centro | -90.002 | 20.5851
YUC250302593615 | Yucatán | Tekom | Pocbichén | Calle CONOCIDO Pueblo Pocbichen 97769 POCBICHÉN, TEKOM La comunidad se encuentra despues del pueblo de muchucux, La obra inicia desde la entrada del puedo frente la escuela primaria y continua al entrar y rodear una cancha publica | -88.4814 | 20.4632
YUC250302593654 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 28 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 30 EL POZO SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE TIMUCUY RUMBO A LA SALIDA CARRETARA TIMUCUY- MERIDA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA MCI LIDS TIMUCUY | -89.5191 | 20.8093
YUC250302593656 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 18 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 16 LA VIVIENDA GEOREFERNCIADA SE UBICA A DOS CUADRAS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL A ESPALDAS DE LA TIENDA DUNOSUSA | -89.512 | 20.8121
YUC250302592608 | Yucatán | Chichimilá | Chan Pich | Calle S/N Pueblo CHAN PICH 97760 CHAN PICH, CHICHIMILÁ LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE CHAN PICH LLEGANDO POR LA CARRETERA CHAN PICH. EN EL PROYECTO EJECUTIVO SE ANEXA UNA VISTA CON LOS MAR | -88.1503 | 20.4463
YUC250402618853 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | PALACIO MUNICIPAL S/N | -90.0006 | 20.5846
YUC250302593702 | Yucatán | Tizimín | San Isidro Kancabdzonot | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN ISIDRO KANCABDZONOT 53 5 97717 SAN ISIDRO KANCABDZONOT, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 53.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIONA LA COLONIA YUCATAN AL KM 24.4 GIRAR A | -87.9327 | 21.0078
YUC250302593657 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 25 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 20 EL PUNTO REFERENCIADO CORRESPONDE A LAS CALLES DEL SECTOR 1 Y SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL. SON VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DONDE | -89.5149 | 20.8099
YUC250302593658 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 20 102 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 27 Y Calle 25 Calle 22 LA CALLE GEOREFERNCIADA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL SUR TOMANDO LA CALLE DE LA VIA AL MUNICIPIO DE TECOH. LAS VIVI | -89.5129 | 20.8087
YUC250302593659 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 24 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 31 Y Calle 27 Calle 22 LA VIVIENDA GEOREFERNCIADA SE ENCUENTRA AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA TIENDA MAYO | -89.5163 | 20.8081
YUC250302593660 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 23-A Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 20 A Y Calle 25 EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUCATAN | -89.5137 | 20.8106
YUC250302593661 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 21 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 26 Y Calle 26 Calle 25 LA VIVIENDA GEOREFERNCIADA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL CON DIRECCION AL PONIENTE | -89.516 | 20.8119
YUC250302592773 | Yucatán | Maní | Tipikal | Calle 19 Pueblo TIPIKAL 97851 TIPIKAL, MANÍ ENTRE Calle 24 Y Calle 26 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X24Y26, CALLE 19X24Y22 DE LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICI | -89.3433 | 20.4087
YUC250302595935 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.109 | 20.2357
YUC250302597959 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 53 N° 241 CORDEMEX C.P. 97110 | -89.6263 | 21.0359
YUC250302593694 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Mezo | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT MEZO 57 5 97717 DZONOT MEZO, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 57.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO, A 24.5 KM DE LA CARRETERA TIZIMIN-C | -87.9474 | 21.0414
YUC250402619048 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | BARRIO ZARAGOSA | -90.0083 | 20.5679
YUC250302593690 | Yucatán | Tizimín | San Lorenzo Chiquilá | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LORENZO CHIQUILA 50 20 97717 SAN LORENZO CHIQUILÁ, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 50.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA SAN LORENZO CHIQUILA, AL KM 24.5 GIRAR A LA | -87.899 | 21.0087
YUC240302426969 | Yucatán | Chichimilá | Chan X-Cail | PUEBLO CHAN X-CAIL, 97761 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PASANDO TEKOM TIXCACALCUPUL AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE CRUZANDO SAN PEDRO PARA LLEGARA AL CENTRO DE LA LOCALI | -88.1387 | 20.3573
YUC250302592540 | Yucatán | Abalá | Abalá | Calle Seis S/N Colonia Abalá 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Siete Y Calle Cinco Calle Ocho Del palacio municipal ubicado en la C. 10 x 13 y 11, avanzar sobre la C. 10 dos cuadras hacia el sur, hacia la C. 9 y en la glorieta girar | -89.6793 | 20.6442
YUC250302592545 | Yucatán | Abalá | Abalá | Calle Diez Colonia Abalá Centro 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Trece Y Calle Once Calle Ocho El parque principal se encuentra frente al palacio municipal, a un costado de la iglesia principal en el centro de la población. Para lle | -89.6805 | 20.6475
YUC250402618777 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 17 X 8 Y 22 | -89.7351 | 20.8891
YUC250402618777 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 17 X 8 Y 22 | -89.7367 | 20.8894
YUC250202543009 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 27 miguel aleman | -89.6011 | 20.9895
YUC250302593514 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | Calle 17 Puerto SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Sobre la Calle 17 Iraide Contreras Mena a 63 metros se dobla a la izquierda con dirección a la calle 8 a 360 metros se encuentra el Palacio Municipal. | -88.2325 | 21.5635
YUC250202542173 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 53 Colonia MEJORADA 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 26 Y Calle 55 LA PRIMERA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 53 X 26 HASTA EMPACADORA CITRICOS DE LA PENINSULA, HASTA CONAGUA Y LA SEGUNDA CALLE 53 X 24 Y OFICINAS | -89.4019 | 20.2961
YUC250302593511 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | Calle Catorce Colonia Sanahcat Centro 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Quince Y Calle Trece Calle Dieciséis Del palacio municipal, dirigirse al este rumbo a la calle 14 y al llega a la intersección, girar a la izquierda, avanz | -89.2143 | 20.7719
YUC250302593118 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 13 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 Calle 13-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DEL VIVERO VIVE CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17, AVANZAR AL NORTE 150M HASTA LLEGAR A LA CALLE 13-A, | -89.6977 | 21.0211
YUC250302593277 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8 SUR 349 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 10 SUR LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 37 X 10 SUR Y 8 SUR SEGUIR 41 MTS HACIA EL NORTE SO | -89.603 | 20.9338
YUC250302593278 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 29 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 24-A Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86, AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 86 HASTA LL | -89.657 | 20.8606
YUC250302593284 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94 657 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 181 Y Calle 179-C Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRESCOLAR ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 383 MTS | -89.6543 | 20.8988
YUC250302593294 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 26 408-F Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 Calle 24 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA IGLESIA PREBITERIANA PUERTA DEL CIELO, UBICADA EN LA CALLE 26 X 39 Y 41, AVANZAR 350M APROXIMADOS HA | -89.6808 | 20.9201
YUC250402615931 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302593295 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B 248 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE | -89.6475 | 20.8918
YUC250302593296 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 33 88 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 35 LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 30 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 33 X 28 Y 30 COMISARIA KOMCHEN, DESPL | -89.6615 | 21.1033
YUC250302593305 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle CONOCIDA COMO CALLE 83-A Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 84 AL ORIENTE Y Calle 86 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86 SANTA | -89.6517 | 20.881
YUC250302593307 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 26-A 308 Colonia MANUEL CRESCENCIO REJON 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADA EN LA CALLE 28 X 25 Y 23 AVANZAR 78 MTS HACIA EL ORIENT | -89.6667 | 20.9311
YUC250302593309 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 241.1 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 19 Y 20, POSTERIO | -89.6664 | 20.7916
YUC250302593313 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46-A 528-B Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99 Y Calle 101 Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SANTA ROSA UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 Y 46-A SEGUIR 53 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 97 HA | -89.6164 | 20.9448
YUC240302427009 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 19 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20, CALLE 17 SE LLEGA AL CENTRO DEL ASENTAMIENTO SE ENCUENTRA LA IGLESIA EL PALACIO MUNICIPAL Y MERCADO A 1000 M | -88.2152 | 20.6328
YUC250302593333 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 51-A 505 Fraccionamiento AMPLIACION JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 Calle 49 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE JUAN PABLO II UBICADO EN LA CALLE 51-A X 32 Y 34 SEGUIR 182 MTS HACIA EL OR | -89.6839 | 20.9655
YUC250302593334 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 82 492 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB | -89.6487 | 20.8939
YUC250302593337 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 70 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5576 | 20.8844
YUC240302413939 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | PUEBLO , 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A UN PROMEDIO DE 1 KILOMETRO A LA REDONDA DE CENTRO DE LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A MANUEL ANTONIO AY. RUPERTO TUZ KAUIL ELOISA CHI NAHUAT | -88.2172 | 20.6313
YUC240302416750 | Yucatán | Chichimilá | Tixcancal Dzonot | PUEBLO TIXCANCAL DZONOT, 97760 TIXCANCAL DZONOT, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE PASANDO SAN PEDRO . | -88.1915 | 20.3665
YUC240302414548 | Yucatán | Chichimilá | Nuevo X-Habín | PUEBLO NUEVO X HABIN, 97760 NUEVO X-HABÍN, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 30 SE DOBLA AL OESTE . PARA LLEGARA AL CENTRO | -88.2663 | 20.4472
YUC240302414469 | Yucatán | Chichimilá | Celtún | PUEBLO CELTUN, 97760 CELTÚN, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , EUFRAIN TUZ POOL OSCAR ABDAIAS MAY HAU MAYRA NAURI MAY HAU ARGELIA MARBELLA POOT POOT JACOB ABIGAIL TUZ KAUIL GONZALO TUZ POOL DONATA POOL TUZ GELMY IRASEMA SE ENCU | -88.2107 | 20.4593
YUC240302414501 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , MOISÉS EK KU FABIANA UITZIL TUZ ROSA TUZ POOT JORGE ADRIÁN UITZIL EK CARMELA NÁHUAT POOL FLORICELY POOT TSE UBICA EN 1 KILOMETRO DE DISTANCIA AL REDEDOR DE | -88.2173 | 20.6316
YUC240302414409 | Yucatán | Chichimilá | San Pedro | PUEBLO SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA PARA LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD MAR | -88.2159 | 20.352
YUC240302416765 | Yucatán | Chichimilá | Chibilub | PUEBLO CHIBILUB, 97760 CHIBILUB, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE CRUZANDO SAN PEDRO CHAN XCAIL Y DZI | -88.0863 | 20.3705
YUC240302414357 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE CRUZANDO SAN PEDRO Y CHAN XCAIL. PARA L | -88.0869 | 20.3837
YUC250302592778 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Calle 29 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 29 Y Calle 24 CALLE 29 X 24 Y COSTADO ESCUELA PREPARATORIA GUILBARDO LOPEZ LARA | -90.0059 | 20.5784
YUC250302592775 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | Calle 9 Pueblo KOCHOL 97804 KOCHOL, MAXCANÚ ENTRE Calle 9 Y Calle 4 Calle 6 TRAMO 1Y 2 EN LA CALLE 9 X 8 Y 4, TRAMO 4, 5 Y6 EN LA CALLE 4 X 11 Y 17, TRAMO 8 Y 7 EN LA CALLE 14 X 17 Y 13. | -90.1574 | 20.6188
YUC250302592782 | Yucatán | Maxcanú | Santa Rosa (Santa Rosa de Lima) | Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 97804 SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA), MAXCANÚ SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA HACIA PARAISO, CALLE DE LA ESCUELA PREEESCORLAR IGNACIO ALLENDE Y LA ESCUELA Escuela Primaria Matutina Defensores De La Patri | -90.0882 | 20.6089
YUC250302592826 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 14 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 25 X 20 Y 22 SEGUIR 252 HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 1 | -89.588 | 20.7866
YUC250302593352 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187 484 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50-B Y Calle 50-C Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR, AV | -89.6234 | 20.8975
YUC250302593355 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 59 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.635 | 20.8975
YUC250202534145 | Yucatán | Umán | Yaxcopoil | Calle DOMICILIO CONOCIDO Exhacienda YAXCOPOIL 97390 YAXCOPOIL, UMÁN ENTRE Calle DOMICILIO CONOCIDO Y Calle DOMICILIO CONOCIDO Calle DOMICILIO CONOCIDO DESDE LA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE, DESVIARSE A LA CARRETERA UMÁN HOPELCHEN, HA | -89.7227 | 20.746
YUC240402465803 | Yucatán | Chichimilá | San Pedro | PUEBLO SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAL DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA HACIA EL NORTE CONTINÚA POR ESTA VÍA DURANTE APROXIMADAMENTE 30.9 KILÓMETROS Y TRAS UN RECORRIDO DE ALREDEDOR DE 45 MINUTOS | -88.2166 | 20.353
YUC250202534346 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 2 Puerto CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 2A EL PARQUE DE LA CONCHA ACUSTICA SE UBICA TRANSITANDO POR LA CALLE PRINCIPAL (CALLE 11) DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD LLEGANDO A CALLE 2 ESQUINA D | -90.3951 | 20.8581
YUC250302593140 | Yucatán | Mérida | Canutillo | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CANUTILLO, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300M AL OESTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 (SOBRE CARRETERA HUNUCMA - CAUCEL) | -89.7209 | 21.0221
YUC250302593358 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA | -89.5892 | 20.7887
YUC250302592667 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 16 Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 9A Y Calle 9 Calle 16 LAS OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 16 X 9 Y 20 | -88.2998 | 21.019
YUC250302592664 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 15 Pueblo municipio de espita 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 22 A Y Calle 28 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA AL NORTE DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE 15 | -88.3022 | 21.0165
YUC240402458227 | Yucatán | Chichimilá | Chan X-Cail | PUEBLO CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SALIR DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA HACIA EL NORTE CONTINÚA POR ESTA VÍA DURANTE APROXIMADAMENTE 31.4 KILÓMETROS. MANTÉN EL RUMBO INDICADO Y DESPUÉS DE U | -88.1421 | 20.3572
YUC240402465877 | Yucatán | Chichimilá | Chan X-Cail | PUEBLO CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SALIR DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA HACIA EL NORTE CONTINÚA POR ESTA VÍA DURANTE APROXIMADAMENTE 31.4 KILÓMETROS. MANTÉN EL RUMBO INDICADO Y DESPUÉS DE U | -88.1389 | 20.3569
YUC250402615977 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402615986 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402615987 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402615988 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402615989 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302592909 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 17 98-U INTERIOR Colonia CHUBURNA DE HIDALGO 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 235 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JULIA MARTIN ALONSO, UBICADA EN CALLE 17 X 16 Y 18, DESP | -89.6309 | 21.0148
YUC250302593369 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 179-A1 717 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 Calle 179 LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 140 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR, UBICADA EN CALLE 181 X 94, DE LA COLO | -89.6544 | 20.9012
YUC250302593371 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 68 861 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 137 Y Calle 141 Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LOS MUERTO SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 137 X 78 Y 76 SEGUIR 628 MTS SOBRE | -89.6344 | 20.9222
YUC250302593375 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 24 907 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 81-A Y Calle 83 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA MI MUNDO MARAVILLOSO UBICADO EN LA CALLE 107-A X 40 SEGUIR 371 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 107-A HASTA LLE | -89.6058 | 20.9442
YUC250402615999 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616001 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302592922 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 26 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 94 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 32 HASTA LLEGAR A LA CALLE AVANZAR 489 M | -89.5608 | 21.0444
YUC250302593155 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 23 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 186.96 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23, POSTERIORMENTE AVANZAR 164.11 MTS CON DIR | -89.5581 | 20.8821
YUC250302593167 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 10 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL COBAY UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 SEGUIR 360 | -89.6531 | 20.8166
YUC250302593379 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18 393-C Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 41 Y Calle 43 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 45 X 22 Y 20 AVANZAR 107 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA | -89.6765 | 20.9214
YUC250402616004 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616005 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616012 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616013 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616014 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616016 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302593570 | Yucatán | Tekax | Pocoboch | Carretera libre pavimentada estatal SAN DIEGO BUENA VISTA - POCOBOCH 4 788 97970 POCOBOCH, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENA VISTA, SE ENTRA EN EL ENTRONQUE DE LADO IZQUIERDO POCOS METROS ANTES DE LLEGAR A LA ZONA | -89.3081 | 19.9027
YUC250302593605 | Yucatán | Tekax | Kinil | Calle 29 Pueblo KINIL 97975 KINIL, TEKAX ENTRE Calle 26 Y Calle 24 UNA DE LAS DIVERSAS CALLES DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA AMPLIACION DE ESTA OBRA ES LA CALLE MENCIONADA UBICADA JUSTAMENTE AL FRENTE DE LA TORTILLERIA DEL CENTRO D | -89.1332 | 20.3226
YUC250302593004 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle CONOCIDA COMO CALLE 27 Pueblo MOLAS 97316 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 22 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 22 MOLAS, AVANZAR 470 MTS AL SUR SOBRE LA C | -89.634 | 20.8108
YUC250302593179 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97315 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA OBRA SE REALIZARÁ A 305.08 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34, POSTERIORMENTE SEGUIR 229.99 MTS CON DIRECCI | -89.7161 | 21.0193
YUC250302593181 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 30 98-E Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN, UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 | -89.662 | 21.1036
YUC250302593390 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | Calle 22 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 20 LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 150 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 Y 23 COMISARIA YAXNIC, DESPLAZARSE AL PO | -89.62 | 20.7909
YUC250302593393 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 20 TABLAJE 35143 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 18-A EL LUGAR DE OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 35 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CASTRO, UBICADA EN CALLE 19 X 14 DE LA COM | -89.59 | 20.7915
YUC250302593395 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle 23 TABLAJE 41736 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 23-A EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 A, DESPLAZARSE APROXIMADAMENTE 15 | -89.6971 | 20.9731
YUC250402616036 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616038 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616039 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616043 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302593020 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 SEGUIR 66 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA | -89.6586 | 20.7702
YUC250302593186 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 111 348 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 40 Calle 113 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FERNANDO BARBACHANO UBICADA EN LA CALLE 34 X 111 Y 113 SEGUIR 85 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.6097 | 20.9404
YUC250302593193 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-C 510-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D Calle 80-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NOR | -89.6483 | 20.892
YUC250302593195 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-2 237 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6483 | 20.8945
YUC250302593203 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 941.74 MTS AL ORIENTE DE A ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17-A X 14 Y | -89.569 | 21.0986
YUC250302593579 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 41 Colonia CHOBENCHE 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 84 Y Calle 86 Calle 43 UNA DE LAS UBICACIONES EN DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA CALLE 41 EN LA ENTRADA A TEKAX, TOMANDO EL DESVIO HACIA LA AV | -89.3025 | 20.2174
YUC250302593045 | Yucatán | Mérida | Canutillo | Calle 30 Pueblo CAUCEL 97314 CANUTILLO, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1500 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL AVANZAR 970 MTA AL PONIENTE SOBRE | -89.7142 | 21.0241
YUC250302593205 | Yucatán | Mérida | Tamanché | Calle CONOCIDA COMO CALLE 16 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL SUR HASTA LA CASA DE TERESITA GOMEZ RIVERO Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LATERAL DE LA CANCHA UBICADA EN LA CALLE 21 X 16 DE LA | -89.6384 | 21.1389
YUC250302593210 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 22 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA CAROLINA NARVAEZ PECH Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 308 MTS | -89.6549 | 20.8603
YUC250302593211 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B 252 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 172 MTS HACIA EL NORTE | -89.6477 | 20.8919
YUC250302596816 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 39A PROGRESO | -89.654 | 21.2809
YUC250302593549 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | Calle 5 Pueblo Tahdziu 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Tahdziú se localiza al sur del estado de Yucatán. para llegar desde Mérida se toma la carretera salida Chetumal México 184 Valladolid. Tahdziu se ubica aprox | -88.9453 | 20.208
YUC250302593554 | Yucatán | Tahdziú | San Lorenzo | Calle Carretera San lorenzo Km4 Pueblo San Lorenzo 97947 SAN LORENZO, TAHDZIÚ ENTRE Calle Carretera a Timul Y Calle Carretera a Tahdziu La localidad de San Lorenzo (Yucatán) pertenece al Municipio de Tahdziú. Hay 31 habitantes y e | -88.9482 | 20.2458
YUC250402615696 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Calle 26 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP ENTRE Calle 26 Y Ciclovía CICLOVIA A SAN JUAN KOOP UBICACION EN CALLE 26 SN, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y TELEBACHILLERATO. | -89.3312 | 21.0329
YUC250402615697 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 31A Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE REALIZARÁ EN LA DIRECCION DE LA CALLE 31AX30Y32 DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN. | -89.2848 | 20.4001
YUC250302593236 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Calle 13 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 11 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 170 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 DESPLAZARSE 90 MTS AL SUR | -89.7054 | 21.0996
YUC250302593252 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 85 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X 85 Y 87 SEGUIR 267 MTS HACIA EL N | -89.6605 | 20.8817
YUC250302593594 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 45 Barrio SAN FRANCISCO 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 60 Y Calle 62 Calle 47 UNA DE LAS CALLES DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA MENCIONADA, A LA VUELTA DEL RESTAURANT LLAMADO DOÑA HONORIA, Y A S | -89.2917 | 20.2099
YUC250302592583 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 34 Pueblo CONKAL 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 19-A Y Calle 21 CALLE 34 X 19-A DE VERDE LIMON. CAMINO A SIDECO Y COLEGIO MANO AMIGA | -89.5301 | 21.0777
YUC250202534276 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 12-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACION COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 21 SEGUIR 162 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 14 | -89.6542 | 20.8273
YUC250302593255 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 92 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 83 AL NORTE HASTA LA CASA DE MARIA FIDELIA COCOM BACAB Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 86 X 85 Y 85-A C | -89.6572 | 20.8824
YUC250202534337 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 20 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 22 Y Calle 18 Calle 27 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUETRA A 270 METROS SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICPAL DE CHEMAX | -87.9373 | 20.6531
YUC250302593553 | Yucatán | Tahdziú | Timul | Calle calle principal Pueblo Timul 97947 TIMUL, TAHDZIÚ ENTRE Calle Salida a Tixcacaltuyub Y Calle Salida a Nenela Calle Salida a Tiholop Timul se localiza aproximadamente a 12 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tahdz | -88.936 | 20.3124
YUC250302593426 | Yucatán | Muna | Muna | Calle 31 Colonia Benito Juarez 97840 MUNA, MUNA ENTRE Calle 8 Y Calle 6 El municipio de Muna se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, ubicada a 64 kilómetros al sur de la capital Mérida. Colindando en el sur c | -89.7014 | 20.4772
YUC250302593085 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 B SEGUIR 38 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGA | -89.6594 | 20.7704
YUC250302593087 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 18 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 237 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.6902 | 21.1501
YUC250302593152 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 20 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 21 SEGUIR 482 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA | -89.6794 | 21.0459
YUC250402615979 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402615983 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402615984 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402615985 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302593009 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 166.41 MTS AL NORTE DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOZALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20, POSTERIORMENTE AVANZAR | -89.5596 | 20.8853
YUC250302593024 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 25 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 237 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A | -89.6903 | 21.1504
YUC250402614713 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 24 Pueblo MUNICIPIO DE BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ SOBRE LA CALLE 24, A 112 METROS SOBRE LA CALLE 22 SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL | -88.797 | 21.2024
YUC250402614714 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | Calle 19 Pueblo CALOTMUL 97745 CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 32 Y Calle 34 Calle 21 SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA IGLESIA Y 600 DEL PALACIO MUNICIPAL SE EJECUTARAN 3 CALLES CALLE 19 X 32 Y CALLE 29 X 16 Y 18, CALLE 16 X 23 Y 21 | -88.1832 | 21.0229
YUC250402614715 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | Calle 21 Pueblo CALOTMUL 97745 CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 23 SE ENCUENTRA A 400 MTS DE LA IGLESIA Y A 500 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL | -88.1739 | 21.0199
YUC250402614716 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 16 Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 14 A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -89.1001 | 21.1563
YUC250402614717 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | Calle S/N Pueblo SANTA MARIA 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA | -89.0731 | 21.1517
YUC250402614718 | Yucatán | Cansahcab | San Antonio Xiat | Calle S/N Pueblo SAN ANTONIO XIAT 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N A UNA CUADRA DE LA CARRETERA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -89.1597 | 21.1322
YUC250402614719 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | Calle CALLE 14 Pueblo CUNCUNUL 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL ENTRE Calle CALLE 16 Y Calle CALLE 12 Calle CALLE 15 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE 15 A 20 MTS DE LA TIENDA LOS 3 HERMANOS EN LA CARRETE MERIDA TEKOM | -88.2984 | 20.6379
YUC250402614721 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Calle 15 Colonia CUZAMÁ 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 26 Calle 17 DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO VINIENDO DE NOHCHACÁN, SOBRE LA CALLE 15 AVANZAR Y EN ESQUINA CON LA 28 SE ENCUENTRA EL POZO A REHABILITAR. | -89.3266 | 20.7428
YUC250402614723 | Yucatán | Chankom | Chankom | Calle Calle 33x28y26 Pueblo chankom 97758 CHANKOM, CHANKOM ENTRE Calle calle 33 x 28y26 Y Calle calle 32x29y31 Calle calle 35x30x32 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.5115 | 20.568
YUC250402614724 | Yucatán | Chankom | Xanlá | Calle ENTRADA CHANKOM XANLAH Pueblo XANLAH 97758 XANLÁ, CHANKOM ENTRE Calle ENTRADA CHANKOM XANLAH Y Calle SALIDA XANLAH ACABCHEN Calle EN EL CENTRO CADA ACCION ESTA CERCA UNA DE OTRS | -88.4941 | 20.5173
YUC250402614725 | Yucatán | Chankom | Muchucuxcáh | Calle SALIDA A XUXCAB Pueblo MUCHUCUXCAH 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM ENTRE Calle SALIDA A XUXCAB Y Calle SALIDA A POCBICHEN Calle SALIDA A XANLAH LAS ACCIONES ESTAN CERCA UNA DE OTRAS | -88.4517 | 20.4782
YUC250402614726 | Yucatán | Chankom | Tzukmuc | Calle CERCA DEL CENTRO Pueblo TZUCMUC 97758 TZUKMUC, CHANKOM ENTRE Calle CERCA DEL CENTRO Y Calle CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA Calle ENTRADA ESTAS ACCIONES ESTAN CERCA UNA DE OTRAS | -88.4566 | 20.5913
YUC250402614728 | Yucatán | Chemax | Santa Cruz | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHEMAX 97774 SANTA CRUZ, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN SANTA CRUZ AL ESTE DE LA POBLACION, A 45 METROS SE ENCUENTRA UNA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON | -87.7487 | 20.85
YUC250402614733 | Yucatán | Chemax | X-Catzín (Catzín) | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo LOCALIDAD DE X-CATZIN, CHEMAX 97775 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX LA OBRA A REALIZA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE X CATZIN | -87.8689 | 20.7167
YUC250302593042 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 165-A 349 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 84-A Calle 167 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR II UBICADO EN LA CALLE 165 X 84-B Y 84-A AEGUIR 56 MTS SOBRE | -89.644 | 20.9113
YUC250402614742 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | Calle 15 Pueblo CHOCHOLA 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 17 SE ANEXA EN EL PROYECTO EJECUTIVO LOS DOMICILIOS DE CADA BENEFICIARIO, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA EN EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUAD | -89.8311 | 20.755
YUC250402614743 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | Calle 21 Pueblo CHOCHOLA 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 30 EN EL PROYECTO EJECUTIVO SE SEÑALAN LAS DIRECCIONES DE LAS UBICACIONES FISICAS DE CADA POZO DE DRENAJE, EL PUNTO REFERNCIADO SEÑALA LA UBICACION | -89.8363 | 20.7524
YUC250402614748 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 21 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle SIN NOMENCLATURA Y Calle 21 Calle 12 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 DE DZONCAUICH ASIA EL SUR DE LA POBLACION | -88.8839 | 21.1275
YUC250402614752 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 16 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA REHABILITACION DE BACHEO SE REALIZARA EN CALLES VARIAS DE LA LOCALIDAD DE HALACHO YUCATAN | -90.0802 | 20.4812
YUC250402614756 | Yucatán | Ixil | Santa Cruz | Calle CALLE 20 X 31 Pueblo SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE IXIL 97343 SANTA CRUZ, IXIL SOBRE LA CALLE 20 A 850 METROS SE ENCUENTRA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE IXIL, YUCATAN. | -89.4809 | 21.1392
YUC250402614759 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | Calle 21 Pueblo KANTUNIL 97670 KANTUNIL, KANTUNIL ENTRE Calle 18 Y Calle 20 VARIOS DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS | -89.0345 | 20.7968
YUC250402614760 | Yucatán | Kantunil | Holcá | Calle 18 Colonia COMISARÍA DE HOLCÁ 97675 HOLCÁ, KANTUNIL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 VARIOS DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS EN LA COMISARÍA DE HOLCÁ | -88.9285 | 20.7566
YUC250402614763 | Yucatán | Kinchil | Tamchén | Calle CARRETERA KINCHIL Pueblo TAMCHEN 97362 TAMCHÉN, KINCHIL ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA QUE SALE A LA LOCALIDAD DE KINCHIL | -89.9325 | 20.8761
YUC250402614764 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 23 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 22 A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -89.9516 | 20.9149
YUC250402614765 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 16 Pueblo KOPOMA 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 13 Y Calle 11 EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRAN AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL Y EN LA ESQUINA DE LA UBICACION SE ENCUENTA EL LOCAL ALBERTOS. SE REGI | -89.8962 | 20.6538
YUC250402614766 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | Calle 15 Pueblo SAN BERNARDO 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ES SOBRE LA CALLE 15 DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA TIENDA DI | -89.9526 | 20.634
YUC250402614767 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | Calle 21 Pueblo SAN BERNARDO 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ ENTRE Y Calle 26 Calle 23 LA VIVIENDA REFERENCIADA SE ENCUENTRA A LA ENTRDA DE LA POBLACION A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO. LAS UBICACIONES DE CADA VIVIE | -89.9556 | 20.6376
YUC250402614769 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Calle 20 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 20 Y Calle 19 Calle 21 PARQUE PRINCIPAL DE MAXCANU, PLAZA PRINCIPAL, ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -90.0007 | 20.5844
YUC250402614770 | Yucatán | Maxcanú | Kanachén | Pueblo kanachen 97800 KANACHÉN, MAXCANÚ se encuentra a una esquina de la plaza principal, sobre elc erro que va a las parcelas en la georreferencia: 20.607035, -89.887848 finalizando 20.608758, -89.887541 | -89.8877 | 20.6073
YUC250402614771 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | Calle 12 Pueblo KOCHOL 97804 KOCHOL, MAXCANÚ ENTRE Calle 12 Y Calle COAHUILA C. 12 X SALIDA A COAHUILA, CALLE 17 X 2, CALLE 11, CALLE 11 X2, CALLE 11 X4 | -90.1591 | 20.6199
YUC250402614772 | Yucatán | Maxcanú | Santo Domingo | Pueblo SANTO DOMINGO 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUELHIDALGO Y COSTILLA CLAVE C.C.T. 31DPR0697M GEOREFERENCIA 20.601456, -90.111944, Santo Domingo 97804 Yuc. | -90.112 | 20.6009
YUC250402614773 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Calle 18 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 18 Y Calle 15 Calle 17 SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL, ES SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA 17 | -89.9988 | 20.5864
YUC250402614775 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Calle 11 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 11 Y Calle 28 Calle 30 EN LA CALLE 11 X 28 Y 30, POR LA SALIDA A PARAISO, COL. LAZARO | -90.0085 | 20.5921
YUC250402614776 | Yucatán | Maxcanú | Chunchucmil | Pueblo chunchucmil 97805 CHUNCHUCMIL, MAXCANÚ CALL S/N SALIDA A CELESTUN, CHUNCHUCMIL, YUCATAN. PUNTO DE SUMINISTRO 20.600870, -90.111990 | -90.2152 | 20.6468
YUC250402614777 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | Pueblo COAHUILA 97804 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ C. S/N SALIDA A SAN RAFAEL, COAHUILA, YUCATAN. PUNTO SUMINISTRO COORDENADAS DECIMALES 20.705139, -89.159010 | -90.1719 | 20.6685
YUC250402614778 | Yucatán | Maxcanú | San Rafael | Pueblo SAN RAFAEL 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ C. S/N SALIDA A MAXCANU, A LADO DEL CAMPO DE FUTBOL GEOREFERENCIA: 20.702564, -90.156123 | -90.1561 | 20.7029
YUC250402614779 | Yucatán | Maxcanú | Santa Cruz | Pueblo santa cruz 97803 SANTA CRUZ, MAXCANÚ se encuentra la calle enfrente del campo de la comuinidad,la calle que esta en la tienda jacquelyn georreferencia 20.586593, -89.959415 | -89.9587 | 20.5859
YUC250402614781 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Calle 30 Pueblo MAXCANU 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ ENTRE Calle 30 Y Calle 19 Calle 21 CALLE 30 X 19 Y 21, C.11 X 28 Y 30,C. 18 X17Y 15, CALLE 21 X 16 | -89.9989 | 20.587
YUC250402614782 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | Calle 20 Colonia MAYAPÁN 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 18 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN EN 14 DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL SISTEMA | -89.2144 | 20.4675
YUC250402614783 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 15 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 POR 17-A Y 19, DESPLAZARSE SOBRE LA CALL | -89.5785 | 20.8674
YUC250402614784 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8-A PRIVADA 410 Colonia SAN MARCOS NOCOH 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 39 Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL PARQUE DE SAN MARCOS NOCOH I, UBICADO EN LA CALLE 10 X 39 DIAGONAL DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH, AVAN | -89.6728 | 20.9273
YUC250402614785 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | Calle 19 Pueblo TIXCACAL 97312 TIXCACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 14 Y 16 SEGUIR 63 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA | -89.7122 | 20.9442
YUC250402614786 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICAD AEN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 109 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5578 | 20.8843
YUC250402614788 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 39 280 Colonia SAN MARCOS NOCOH 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 8-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 140 METROS APROXIMADOS, HACIA EL NORTE DEL PARQUE DE SAN MARCOS NOCOH I, UBICADO EN LA CALLE 10 X 39 DIAGONAL DE L | -89.6726 | 20.9277
YUC250402614789 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94 467 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 660 METROS HACIA EL SUR, DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA SUR, UBICADO EN LA CALLE 161 X 88 A Y 88B, | -89.6539 | 20.9085
YUC250402614790 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 8 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES ALREDEDOR y ALEDAÑAS AL PARQUE GUADALUPE CHOLUL, UBICADO EN LA CALLE 21 B X 8 Y 10 DE LA COMISARIA CHOLUL. | -89.5503 | 21.0416
YUC250402614791 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | Calle 49 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA A REALIZARSE A 43.17 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE TAHDZIBICHEN UBICADO EN LA CALLE 49 X 42 Y 46 SEGUIR SOBRE L | -89.5987 | 20.8851
YUC250402614792 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 18-A Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL SUR Y Calle 20 LA OBRA SE CUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COMISARIA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18A, AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL | -89.6533 | 20.7523
YUC250402614793 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 22 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 23-A AL SUR HASTA LA CASA DE SUEMY LUCELY MONTALVO BRICEÑO Y LA OBRA SE ENCUENTR UBICADA AL SUROESTE DEL LOCAL DE LA COMISARA, UBICADO EN LA | -89.6651 | 20.8202
YUC250402614794 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle 20 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20, SOBRE LA CALLE 20, AVANZAR HACIA EL SUR 600 M APROXIMADOS HA | -89.5782 | 21.0913
YUC250402614796 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | Calle 49 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 42.91 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE TAHDZIBICHEN UBICADO EN LA CALLE 49 X 42 Y 4 | -89.5986 | 20.8851
YUC250402614797 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 18-A Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL SUR Y LA OBRA SE CUENTRA LOCALIZADA AUN COSTADO DEL PARQUE DE LA COMISARIA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18A, AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL ESTE 73M | -89.6533 | 20.7523
YUC250402614803 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Avenida 10 Puerto RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS ENTRE Calle 29 Y Calle 31 Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUERTO, INICIANDO A 20 MTS DE LA GASOLINERA PEMEX Y TERMINANDO SOBR | -88.1563 | 21.5884
YUC250402614804 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | Calle VEINTIUNO Pueblo SINANCHE 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ ENTRE Calle VEINTIDOS Y Calle VEINTICUATRO AVENIDA PRINCIPAL, EN LA ENTRADA DEL MERCADO MUNICIPAL | -89.1862 | 21.2255
YUC250402616003 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616006 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616011 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616015 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616017 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616019 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302593599 | Yucatán | Tekax | Houitz | Carretera libre pavimentada estatal KANCAB - HOUITZ 13 650 97970 HOUITZ, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE KANCAB CON RUMBO A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMULTUN, SE TOMA EN ENTRONQUE A MENCIONADA ZONA Y SE AVANZA UNO 7 KM, PASAND | -89.3373 | 20.1639
YUC250302593603 | Yucatán | Tekax | Chan Dzinup | Carretera libre pavimentada estatal BENITO JUAREZ - CHANDZINUP 5 750 97983 CHAN DZINUP, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SE AVANZA 2KM Y SE LLEGA A UN CRUCERO CON ENTRADA A LA POBLACION DE LA CHANDZINUP, GIRANDO A | -89.4802 | 19.8714
YUC250302593571 | Yucatán | Tekax | Kancab | Calle 33 Pueblo KANCAB 97977 KANCAB, TEKAX ENTRE Calle 42 Y Calle 44 UNA DE LAS CALLES DE REFERENCIA A INICIAR ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENFRENRTE DEL SIX LLAMADO MINI SUPER CANUL Y A SU VEZ A UN COSTADO DE UNA CASA DE 2 PISOS | -89.3468 | 20.1968
YUC250302593055 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 23 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 84.06 MTS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DZUNUNCAN UBICADA EN LA CALLE 22 X 23 Y 25, POSTERIORMENTE AV | -89.6552 | 20.8638
YUC250302593057 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 193-1 413 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 Calle 193 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 680 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN, UBICADO EN CALE 193 X 86-A Y 88, DESPLAZARSE | -89.6591 | 20.8884
YUC250302593062 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94-A 523 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 117 MTS HACIA EL PO | -89.6549 | 20.9079
YUC250402614841 | Yucatán | Temozón | Ekbalam | Pueblo EK BALAM 97740 EKBALAM, TEMOZÓN POR SER UNA LOCALIDAD RELATIVAMENTE PEQUEÑA NO CUENTA CON NOMENCLATURAS SE PONE COMO REFERENCIA A LA BENEFICIARIA NUMERO 12 QUE VIVE CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL Y QUE ES PRESIDENTE DEL COMITE | -88.1452 | 20.893
YUC250402614849 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle CALLE 25A Colonia CENTRO 97860 TICUL, TICUL ENTRE Calle 26A Y Calle 26 EL TRANSFORMADOR SE UBICA EN LA CONCHA ACUSTICA DEL MUNICIPIO DE TICUL. | -89.5349 | 20.3964
YUC250402614850 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 50 Colonia san joaquin II 97860 TICUL, TICUL LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SAN JOAQUIN II, INICIA EN LA CALLE 50. | -89.553 | 20.4075
YUC250402614851 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 36 Colonia MEJORADA 97860 TICUL, TICUL ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LOS VASOS REGULADORES SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TICUL. | -89.5445 | 20.4025
YUC250402614852 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 14 Colonia SAN JUAN 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 21 Y Calle 25 LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD TICUL. | -89.5238 | 20.3992
YUC250402614853 | Yucatán | Ticul | Pustunich | Calle CALLE 27 PUSTUNICH, TICUL ENTRE Calle CALLE 20 Y Calle SALIDA HACIA YOTHOLIN LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA SALIDA DE PUSTUNICH HACIA YOTHOLIN | -89.5087 | 20.3671
YUC250402614854 | Yucatán | Ticul | Chaytania [SRI] | Carretera libre pavimentada municipal TICUL - CHAPAB 10 1 97860 CHAYTANIA [SRI], TICUL LA RED DE ELECTRIFICACIÓN INICIA A UN LADO DE LA CARRETERA ESTATAL TICUL-CHAPAB Y TERMINA EN LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENI | -89.5168 | 20.4164
YUC250402614855 | Yucatán | Ticul | Ticul | TICUL, TICUL ENTRE Calle 19 X 26 Y 28 Y Calle 15 A X 16 Calle 18 X 15 Y 13 LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 20 POZOS PLUVIALES UBICADOS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN. | -89.5357 | 20.4003
YUC250402614856 | Yucatán | Ticul | Plan Chac Pozo Cinco | Carretera libre pavimentada municipal COLONIA SAN JOAQUIN II DE TIC - PARCELAS DE PLAN CHAC 1 1 PLAN CHAC POZO CINCO, TICUL LA AMPLIACIÓN CONTEMPLA 600 METROS AL INICIO DE LA LOCALIDAD PLAN CHAC | -89.5482 | 20.4141
YUC250402614857 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle CALLE 17 Colonia COLONIA OBRERA TICUL, TICUL ENTRE Calle CALLE 16 Y Calle CALLE 14 LA AMPLIACION CONTEMPLA PARTE DE LA CALLE 17, HASTA LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN DETRÁS DEL GIMNASIO DE BOX DEL MUNICIPIO DE TICUL | -89.5253 | 20.4028
YUC250402614860 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Avenida 18 Pueblo TIMUCUY 97377 TIMUCUY, TIMUCUY ENTRE Calle 21 Y Calle 24 Calle 16 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL EN EL FRENTE DE IGLESIA CATOLICA PRINCIPAL DE LA POBLACION | -89.5133 | 20.8115
YUC250402614868 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | Calle SIETE Pueblo CHICAN 97953 CHICÁN, TIXMÉHUAC ENTRE Calle DOS Y Calle CUATRO Calle NUEVE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL TEMPLO LA ESTRELLA DE BELEN, A TRES ESQUINAS DEL DOMO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA | -89.156 | 20.3377
YUC250402614869 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | Calle 22 Pueblo TIXPEUAL 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 24 A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.4436 | 20.9782
YUC250402614870 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | Calle 21 Pueblo TIXPEUAL 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL ENTRE Calle 18 Y Calle 16 Calle 19 A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.44 | 20.9774
YUC250402614873 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 36 Pueblo tzucacab 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 45 Y Calle 47 Calle 38 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 36 X 45 Y 47. EL SEGUNDO EN LA CALLE 39 X34 Y 36. EL TERCERO EN LA CALLE 44 X 31 Y 36. EL CUARTO | -89.0578 | 20.0731
YUC250302593072 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle CONOCIDA COMO CALLE 87 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86 SANTA CRUZ PALOMEQU | -89.6565 | 20.879
YUC250402614897 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Calle 12 Pueblo MUNICIPIO DE YAXKUKUL 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL ENTRE Calle 14 Y Calle 10 Calle 23 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLLE 12, A 110 METOR SOBRE LA CALLE 21 S E ENCUENTRA EL CENTRO CULTURA GREEN NEEK | -89.4137 | 21.063
YUC250402616037 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616040 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616041 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616042 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616044 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402616045 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302593573 | Yucatán | Tekax | Kinil | Calle 25 Pueblo KINIL 97975 KINIL, TEKAX ENTRE Calle 22 Y Calle 24 C. 25 X 22 Y 24, UNA DE LAS DIVERSAS CALLES A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COMISARIA DE KINIL, EN LA DIRECCION MENCIONADA. | -89.1318 | 20.3237
YUC250202534182 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 22b Colonia santiago 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 35 adelante del jardin de eventos LOO- HA | -89.5313 | 20.3884
YUC250302592581 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 22 Pueblo Conkal 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 20 Calle 22 x 25 y 27, calle principal salida a Merida. Calle 24 x 19y 21. Calle 21 x 24. Calle 17 x 22 y 24. Calle 17 x 18. Calle 15 x 16 y 18. Calle 16 | -89.5215 | 21.0715
YUC250302593582 | Yucatán | Tekax | Tixcuytún | Calle 45 Pueblo TIXCUYTUN TIXCUYTÚN, TEKAX SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 45, Y ASI MISMO SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA COMISARIA DE TIXCUYTUN Y AL FRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA. | -89.2042 | 20.2093
YUC250402615499 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Calle FRENTA A LA HACIENDA Hacienda NOHUAYÚN 97365 NOHUAYÚN, TETIZ SE REALIZARÁ EL BACHEO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD Y CERCANO AL CASCO DE LA HACIENDA DE NOHUAYÚN | -89.969 | 20.9754
YUC250302593586 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | Calle 4 Pueblo PENCUYUT 97973 PENCUYUT, TEKAX ENTRE Calle 11 Y Calle 13 LA OBRA TIENE COMO PUNTO DE REFERENCIA COMO INICIO A UN COSTADO DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA LLAMADO IGNACIO ZARAGOZA, JUNTO CON EL RESTO DE LA | -89.2935 | 20.2925
YUC250302593593 | Yucatán | Tekax | San Antonio Tuk | Carretera libre pavimentada estatal XOHUAYAN - SAN ANTONIO TUK 8 985 97970 SAN ANTONIO TUK, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE XOHUAYAN, SE TOMA EN ENTRONQUE A LA IZQUIERDA CON RUMBO A LA POBLACION DE SAN ANTONIO TUK, UN CAMINO DE | -89.3944 | 20.1451
YUC250202542174 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 36A Colonia SAN JUAN 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 36 Y Calle 57 Calle 30 LA PRIMERA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BANCO BIENESTAR C-36A x 36 y 57, LA SEGUNDA EN LA ESQUINA DE LA TORTILLERIA DEL FRACCIONAMIENTO D | -89.4071 | 20.2965
YUC250302593448 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 59 Colonia SAN JUAN 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 30 Y Calle 36A Calle 61 LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 36A X 57 Y 59 TRAMO VIVERO SAN JUAN HACIA EL SUR, CALLE 59 X 30 Y 36A TRAMO VIVERO SAN JUAN HACIA EL EST | -89.4057 | 20.2935
YUC250302593459 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | Pueblo YAXHACHEN 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB Esta a la salida del pueblo, hay una tienda de abarrotes a una cuadra antes de la obra, esta al final de la carretera anexo las coordenadas Latitud: 20.053008386986853 Longitud: -89.5715 | -89.5639 | 20.0522
YUC250302593452 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 50 Colonia CENTRO 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 51 Y Calle 53 Calle 52 CALLE 41 X 46, CALLE 46 X 43 Y 45, CALLE 44 X 45 Y 47, CALLE 45 AV. X 42 Y 44 FRENTE A COMIDA CHINA, CALLE 49 X 38 Y 40 FRENTE A R. COLUMBUS, CA | -89.4139 | 20.3054
YUC250402615930 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302593502 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | Calle 24 Pueblo SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 29 Y Calle 27 Calle 26 SE UBICA EN LA CALLE MENCIONADA JUSTAMENTE A CONTRA ESQUINA DE MUEBLERIA MARISOL AVANZANDO APROXIMADAMENTE 50 METROS SE ENCUENTRA UNO DE LOS TECHOS | -89.5882 | 20.4948
YUC250302593137 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 82 490 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB | -89.6487 | 20.894
YUC250302593184 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-C 513-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-D Y Calle 189-A Calle 82 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE | -89.6485 | 20.8915
YUC250302593185 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 191 524 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 48-A Calle 191-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR IBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE LA COLONIA PLAN DE A | -89.6197 | 20.8947
YUC250302593191 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | Calle 21 Pueblo XCUNYA 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 307 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR DO | -89.6163 | 21.1328
YUC250302593196 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 90 522 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 191-A Y Calle 193 Calle 88 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 131 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6555 | 20.889
YUC250202534339 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 20 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 20A Y Calle DECIMO OCTAVA Calle 23 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 134 METROS SOBRE LA CALLE 21 SE UBICA LA IGLESIA CATOLICA DE CHEMAX | -87.9371 | 20.6544
YUC250302592543 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | Calle Sin nombre o número Pueblo Uayalceh 97825 UAYALCEH, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número La localidad de Uayalceh se encuentra a 14 kms de la cabecera municipal. Por el | -89.5955 | 20.6924
YUC250302592546 | Yucatán | Abalá | Abalá | Calle ocho Colonia Abalá Centro 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Trece Y Calle Once Calle Diez El parque infantil se encuentra a espaldas del parque principal que está frente al palacio municipal, frente al Clínica del IMSS en el ce | -89.6803 | 20.6474
YUC250302593207 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 155-1 240 Fraccionamiento BRISAS DE SAN JOSE 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 58-A Calle 155-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LOS CARDENALES UBICADO EN LA CALLE 149 X 50 Y 52 SEGUIR 92 MTS HACIA EL ORI | -89.6272 | 20.9127
YUC250302592790 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 179-B 712 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 Calle 179-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 320 MTS HAC | -89.6544 | 20.8996
YUC250302593237 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 17 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 18 Y 16 SEGUIR 232 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 15 | -89.6751 | 21.0523
YUC250302593238 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 6 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA CALLE 18 X 19 Y 19-A SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 | -89.6952 | 21.0188
YUC250302593239 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 108 645 Colonia MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 67-D Y Calle 67-C LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA CALLE 112 X 67 E Y 67 D AVANZAR 258 MTS HACIA EL NORTE SOBRE | -89.6542 | 20.9588
YUC250302593244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46-A 546 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99 Y Calle 101 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 Y 46-A SEGUIR 48 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 97 HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.6165 | 20.9448
YUC250302593250 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 Y 21 AVANZAR 185 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGA | -89.5594 | 20.8851
YUC250302593738 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 24 Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 33 Y Calle 41 TOMAR CARRETERA MERIDA-UMÁN HASTA LLEGAR AL SEMAFORO QUE SE ENCUENTRA ENDRENTE DESPUES DE EMPAQUES NOVA, DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE C | -89.7328 | 20.8926
YUC250402617192 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | Calle 22 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 22 Y Calle 31 Calle 9 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO: EN LA C, 10 X 21 Y 7 HAY 12, C. 30X15Y25 HAY 10, C. 14 X 31 Y 9 HAY 8, C. 26 X 31 Y 9 | -89.2372 | 20.9785
YUC250402617549 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302592660 | Yucatán | Espita | Espita | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo MUNICIPIO DE ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Y Calle 11 Calle 13 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE L CALLE 11, A 57O METROS SOBRE ESA MISMA CALLE SE ENCUENTRA LA ESCUELA ESTADO DE MICHOACAN | -88.31 | 21.0187
YUC250402617557 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302593260 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 103 426 Colonia SANTA ROSA 97279 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48-B Y Calle 50 Calle 103-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PALMA UBICADA EN LA CALLE 46 X 95 Y 97 SEGUIR 360 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 | -89.6196 | 20.9417
YUC250302593270 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-A 294 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-B Y Calle 84 Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB | -89.6501 | 20.8932
YUC250302593279 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 173 429 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN LA CALLE 171-A X 62-A Y 64 SEGUIR 300 MTS HACIA | -89.6573 | 20.9073
YUC250302593288 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 23 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 20-A Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 A SEGUIR 237 MTS HACIA REL PONIENTE SOBRRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR AL | -89.6599 | 20.7698
YUC250302593290 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES, UBICADA EN LA CALLE 17 X 22 ESQUINA, AVANZAR 160M APROXIMADOS SOBR | -89.7329 | 21.1248
YUC250302593297 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-C (4-A) Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 380.18 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4-F Y | -89.5152 | 21.0289
YUC250402617568 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250402617570 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC240302416780 | Yucatán | Chichimilá | San Pedro | PUEBLO SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE . PARA LLEGARA AL CENTRO DE LA LO | -88.216 | 20.352
YUC250302592635 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | Calle Once Puerto Dzilam de Bravo 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO ENTRE Calle Treinta y cuatro Y Calle Treinta y seis Calle Nueve Entrando al municipio de Dzilam de Bravo, viniendo desde el municipio de Dzilam González, sob | -88.902 | 21.3912
YUC250302593300 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA CALLE 18 X 19 Y 19-A SEGUIR 128 MTS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A LA CALLE 21 | -89.6942 | 21.0143
YUC250302593316 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | Calle 21 Pueblo YAXCHE CASARES 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 AVANZAR 47 MTS HACIA EL PONIENTE HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALI | -89.4984 | 21.0339
YUC250302593321 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94-A 545 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 120 MTS HACIA | -89.6549 | 20.9072
YUC240302411780 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A UN PROMEDIO DE 1 KILOMETRO A LA REDONDA DE CENTRO DE LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A MANUEL ANTONIO AY. JACINTA TUZ NAHUAT MARIA H | -88.2173 | 20.631
YUC240302411620 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA UBICACION PROMEDIO DEL CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL EN PROMEDIO A UN KILOMETRO DE LA MISMA SE ENCUENTRAS EL AREA DONDE SE VA CONSTRUIR LOS CUARTOS ADRIAN | -88.2175 | 20.6312
YUC240302410154 | Yucatán | Chichimilá | San José | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 55 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DESTINA EN LA CARRETERRA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KILOMETRO 39.500 KM SE DOBLA | -88.1937 | 20.3847
YUC240302414455 | Yucatán | Chichimilá | Chan X-Cail | PUEBLO CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO AL KM 39 SE DOBLA AL ESTE CRUZANDO SAN PEDRO PARA LLEGA | -88.1387 | 20.3568
YUC250302593503 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | Calle 28 Pueblo Sacalum 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 30 COMO REFERENCIA DE LA OBRA QUE SE PRETENDE REALIZAR ES DESDE LA ENTRADA DE LA CARRETERA DE TICUL HASTA SACALUM Y SIGUIENDO LA MISMA CALLE Y REDONDEA | -89.5909 | 20.4948
YUC250302593322 | Yucatán | Mérida | Oncán | Calle 20 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 190.26 MTS CON DIRECCION AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBIACADA EN LA CALLE 20 X 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR D | -89.4829 | 20.9637
YUC240402466246 | Yucatán | Chichimilá | San Pedro | PUEBLO SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SALIR DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA HACIA EL NORTE CONTINÚA POR ESTA VÍA DURANTE APROXIMADAMENTE 30.9 KILÓMETROS Y TRAS UN RECORRIDO DE ALREDEDOR DE 45 MINUT | -88.2159 | 20.352
YUC240402457341 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE SALE DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA HACIA XUILUB CONTINÚA POR ESTA VÍA APROXIMADAMENTE 42.44 KILÓMETROS SIGUIENDO LAS SEÑALES QUE INDICAN LA DIRECCIÓN HACIA DZIT | -88.0887 | 20.3839
YUC240402466950 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAL DE VALLADOLID POR LA CARRETERA VALLADOLIDCHICHIMILÁ. SIGUE LA CARRETERA HACIA EL NORTE DURANTE APROXIMADAMENTE 7.9 KILÓMETROS. CONTINÚA POR LA CARRETERA | -88.2169 | 20.632
YUC240402466289 | Yucatán | Chichimilá | Celtún | PUEBLO CELTUN, 97760 CELTÚN, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SALIR DE CHICHIMILÁ POR LA CARRETERA MEX295 HACIA EL NORTE CONTINÚA POR ESTA VÍA DURANTE APROXIMADAMENTE 26.36 KILÓMETROS. MANTÉN EL RUMBO INDICADO Y DESPUÉS DE UN | -88.2102 | 20.459
YUC250302593330 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 114-A 893 Colonia LA REJA 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 61 Y Calle 63 Calle 116 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENTRO MEDICO MULSAY UBICADO EN LA CALLE 114 A X 63 Y 61 AVANZAR 105 MTS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL LUGAR D | -89.6587 | 20.9645
YUC250302593739 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 27-A Colonia SANTA CRUZ 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 27 LLEGANDO D LA CARRETERA MÉRIDA UMÁN, PASANDO FRENTE A LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, HASTA LLEGAR EN LA CALLE 27, DOBLAR A MANO IZQUIERDA, LLE | -89.7425 | 20.8758
YUC250202534144 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 15-D Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO ACIM II 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 52 Y Calle 54 Calle 17 SOBRE LA CARRETERA MÉRIDA- UMÁN , LLEGAR HASTA LA ALTURA DE LA AUTOMOTRIZ ¿AUTOTAB VEHÍCULOS MÉRIDA¿, DOBLAR A LA DERECHA, CRUZ | -89.7129 | 20.9217
YUC250302593346 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 19-B Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 19B X 18 Y 20 DE LA COMISARIA DZIDZILCHE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 20 | -89.6906 | 21.1527
YUC250302593349 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 689 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 Calle 183 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 110 MTS HACIA EL PONIEN | -89.6527 | 20.8967
YUC250302593550 | Yucatán | Tahdziú | San Lorenzo | Calle principal Ranchería San Lorenzo 97945 SAN LORENZO, TAHDZIÚ ENTRE Calle carretera a Timul Y Calle carretera a Tahdziu La localidad de San Lorenzo (Yucatán) pertenece al Municipio de Tahdziú. Hay 31 habitantes y está a 19 metr | -88.9482 | 20.2458
YUC250302593552 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | Calle 12 Pueblo Tahdziu 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ ENTRE Calle 3a Y Calle 5 Tahdziú se localiza al sur del estado de Yucatán. para llegar desde Mérida se toma la carretera salida Chetumal México 184 Valladolid. Tahdziu se ubica aproxi | -88.9445 | 20.2087
YUC250302593548 | Yucatán | Tahdziú | Timul | Calle Sin numero Pueblo Timul 97947 TIMUL, TAHDZIÚ ENTRE Calle a un costado de la escuela primaria Y Calle carretera a tiholop Timul se localiza aproximadamente a 12 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tahdziú. entre l | -88.938 | 20.3119
YUC250202534227 | Yucatán | Panabá | Panabá | Calle 9 Pueblo PANABA 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA RED DE AGUA COMIENZA EN LA CALLE 9 QUE SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE EN LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO A LA COMISARIA DE LOCHE MARGEN IZQUIERDO A 60 MTS. | -88.265 | 21.3022
YUC250302595929 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.8909 | 21.1292
YUC250202542148 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 19 Pueblo DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 17 SOBRE LA CALLE 18 PASANDO POR LA CALLE 21 A 139 METROS SE ENCUENTRA ELPARQUE PRINCIPAL. | -88.8891 | 21.1294
YUC250202534328 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 21 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 20 Y Calle 16 Calle 18 SE ENCIENTRA SOBRE LA CALLE 21 A 15 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DZONCAUICH. | -88.8911 | 21.1287
YUC250202534329 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 24 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 25 SOBRE LA CALLE 24 A 331 METROS SE LLEGA A LA CALLE 23 A 252 METROS DE LA CALLE 23 SE ENCUENTRA EL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL DE | -88.8942 | 21.1258
YUC250302593558 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | Calle 7 Pueblo Tahdziu 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Tahdziú se localiza al sur del estado de Yucatán. para llegar desde Mérida se toma la carretera salida Chetumal México 184 Valladolid. Tahdziu se ubica aproxi | -88.9459 | 20.2068
YUC250302593555 | Yucatán | Tahdziú | Timul | Calle UNO Pueblo Timul 97947 TIMUL, TAHDZIÚ ENTRE Calle dos Y Calle frente iglesia catolica Timul se localiza aproximadamente a 12 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tahdziú. entre la carretera a Nenela y la carretera | -88.9387 | 20.312
YUC250302593559 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | Calle 9a Pueblo Tahdziu 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Tahdziú se localiza al sur del estado de Yucatán. para llegar desde Mérida se toma la carretera salida Chetumal México 184 Valladolid. Tahdziu se ubica aprox | -88.9489 | 20.2048
YUC250302593384 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47 541 Colonia MAYAPAN 97159 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 4 Y Calle 6 Calle 47-A LA OBRA DE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA UBICADA EN LA CALLE 45 X 4 Y 6 MAYAPAN, AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 HASTA LLEGAR A | -89.5899 | 20.9745
YUC250302593423 | Yucatán | Muna | Muna | Calle 35 Pueblo Muna 97840 MUNA, MUNA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 El municipio de Muna se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, ubicada a 64 kilómetros al sur de la capital Mérida. Colindando en el sur con la Si | -89.7109 | 20.4766
YUC250302593422 | Yucatán | Muna | Muna | Calle 28a Pueblo Muna 97840 MUNA, MUNA ENTRE Calle 11 Y Calle 13 El municipio de Muna se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, ubicada a 64 kilómetros al sur de la capital Mérida. Colindando en el sur con la S | -89.7134 | 20.4929
YUC250302593425 | Yucatán | Muna | Muna | Calle 23 Pueblo Muna 97840 MUNA, MUNA ENTRE Calle 40 Y Calle 42 El municipio de Muna se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, ubicada a 64 kilómetros al sur de la capital Mérida. Colindando en el sur con la Si | -89.724 | 20.4857
YUC250302593427 | Yucatán | Muna | Muna | Calle 31 Pueblo Muna 97840 MUNA, MUNA ENTRE Calle 8 Y Calle 6 El municipio de Muna se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, ubicada a 64 kilómetros al sur de la capital Mérida. Colindando en el sur con la Sier | -89.7014 | 20.4771
YUC250302593158 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 98-D 301 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 137 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I UBICADO EN LA CALLE 135 X 90 Y 92 SEGUIR 448 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.6542 | 20.9289
YUC250302593159 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 950 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A DZUNUNCAN, A | -89.6474 | 20.8919
YUC250302593168 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 25 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 | -89.5918 | 20.7874
YUC250302593170 | Yucatán | Mérida | Suytunchén | Calle 19 Pueblo SUYTUNCHEN 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20-A LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SUYTUNCHEN, AVANZAR 320 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR DO | -89.7317 | 21.1041
YUC250302593178 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 39 407 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 41 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 248.19 MTS AL SUR DEL PARQUE LA LIBERTAD II UBICADO EN LA CALLE 20 DIAG X 31 Y 33, POSTERIORMENTE AVANZAR | -89.6797 | 20.9237
YUC250302593389 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | Calle 18 TABLAJE 35133 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON, UBICADO EN CALLE 21 X 24 EN LA COMISARIA C | -89.7263 | 20.972
YUC250302593391 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | Calle 21 TABLAJE 41741 Pueblo TIXCACAL 97312 TIXCACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 14-A Calle 19-A EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 225 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN CALLE 2 | -89.7124 | 20.9435
YUC250302593392 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 18 EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DEL LOCAL DE LA COMISARIA (SOBRE EL ANDADOR), UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 DE LA COMISARIA TEXA | -89.6655 | 20.7893
YUC250302593394 | Yucatán | Mérida | Tixcuytún | Calle 19 Pueblo TIXCUYTUN 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 310 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DE LA COMISARIA TIXCUYTUN, DESPLAZARSE 4 | -89.5695 | 21.0686
YUC250302593556 | Yucatán | Tahdziú | San Cristóbal | Calle carretera a timul Pueblo San Cristobal 97945 SAN CRISTÓBAL, TAHDZIÚ ENTRE Calle carretera a nenela Y Calle carretera a tiholop La localidad de San Cristóbal (Yucatán) pertenece al Municipio de Tahdziú. Hay 10 habitantes y es | -88.9669 | 20.3137
YUC250202534311 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 4 Colonia FRANCISCO VILLA 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 57 Y Calle 67 ESTA A UN COSTADO DE LA TIENDA MABEL 2 Y EL RESTAURANTE JULIOS | -89.5629 | 20.9581
YUC250302592588 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Calle 16 Colonia CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 14 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 15 DE CUZAMÁ AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 Y DOBLAR A MANO DERECHA AVANZAR 3 CUADRAS Y DE AHÍ DOBLAR LIGE | -89.3186 | 20.7379
YUC250202534208 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 27 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 26 Y Calle 28 LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X26Y28, CALLE 34X29Y31, CALLE 29X28Y30, CALLE 25X28Y30, CALLE 32X35Y37 | -89.284 | 20.3991
YUC250302592586 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | Calle CALLE 15 X 14 Y 12A Pueblo CUNCUNUL 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL ENTRE Y Calle CALLE 13 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 RUMBO A TEKOM A UNA CUADRA DE RANCHO SAN LORENZO | -88.2984 | 20.6378
YUC250302592571 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | Calle 19 Pueblo Cantamayec 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 24 Ubicados enfrente de la iglesia catolica, mirando hacia el norte, se encuentra la techumbre de la cancha de usos muliples, a un costado de | -89.0816 | 20.4713
YUC250302593607 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 26 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 19 Y Calle 17 Calle 28 EL PRIMER POZO SE UBICA UNA CUADRA AL PONIENTE DEL PARQUE DE MEJORADA, EL SEGUNDO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 X 21 A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONFECCION | -89.3328 | 20.5371
YUC250302593443 | Yucatán | Opichén | Opichén | Calle 21 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 18 Y Calle 18A Calle 19 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OPICHÉN AVANZAR TODO DERECHO SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL PALACIO MUNICIPAL Y DEL LADO IZQUIERDO S | -89.8562 | 20.551
YUC250302593441 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | Calle 22 Hacienda CALCEHTOK 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 24 SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 Y EN LA CALLE 20 X 17 Y SALIDA A KANACHÉN EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTO | -89.9143 | 20.5672
YUC250402623036 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA | -89.6985 | 21.2757
YUC250302593723 | Yucatán | Tzucacab | Dzí | Calle 36 Ranchería DZI 97960 DZÍ, TZUCACAB ENTRE Calle 5 Y Calle 3A LA UBICACIÓN DEL TECHO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 36 X 5 Y 3A Y SE ENCUENTRA MEDIA CUADRA AL SUR, A 250 M DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE DZI | -89.0497 | 20.0885
YUC250302593542 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 13 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 24 Calle 15 A una cuadra de la Escuela Primaria Mauro Monforte Mena | -88.3157 | 21.1615
YUC250302593404 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Calle 20 Pueblo mococha 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 18 La obra se encuentra en el centro de mococha, se puede tomar como referencia la pizzeria don jose y la cancha de futbol | -89.4531 | 21.1065
YUC250302593398 | Yucatán | Mocochá | Toó | Calle CARRETERA IXIL Hacienda TOO 97455 TOÓ, MOCOCHÁ LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETERA QUE CONECTA CON IXIL, A UNOS METROS DE LICORERIA EL TOPECITO. | -89.4545 | 21.1443
YUC250202534351 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | Calle 29 Pueblo calotmul 97745 CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 27 se encuentra a 700 mts del palacio municipal y a 650 mts de la iglesia | -88.1741 | 21.0166
YUC250302592566 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | tahcabo - yonzonot meneses 1 1 97746 TAHCABO, CALOTMUL se encuentra a 1 km de la iglesia de tahcabo y a 1.1 km del palacio municipal | -88.0803 | 21.0524
YUC250302592692 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 28 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 26 EL PRIMER TRAMO SE ENCUENTRA A UNOSMETROS DE CENOTES TOURS JACINTO PISTE, EL SEGUNDO TRAMO SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE MARAVILLAS DE HOMUN TOUR FRANCISC | -89.2955 | 20.7422
YUC250302592553 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | 97380 ACANCEH, ACANCEH Se encuentra atras del campo de beisbol pablo hoil | -89.4415 | 20.8128
YUC250302593644 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Calle CALLE FRENTE AL CASCO DE LA HACIEND Colonia NOHUAYÚN 97365 NOHUAYÚN, TETIZ DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD AVANZAR HASTA LLEGAR AL CASCO DE LA HACIENDA, DA AHÍ DOBLAR LIGERAMENTE A LA IZQUIERDA Y AHÍ SE ENCUENTRA EL P | -89.9694 | 20.9746
YUC250302593430 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Calle CALLE 28 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP ENTRE Calle 30 Y Calle 24 Calle 27 TRAMO CALLE 28 ENTRE CALLES 25 Y 27 | -89.3306 | 21.0442
YUC250302592613 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | Calle S/N Pueblo DZITOX DZITOX, CHICHIMILÁ EL PROYECTO CONSTA DE 40 SANITARIOS DISTRIBUIDOS EN LA COMUNIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATÁN. | -88.0866 | 20.3835
YUC250202534210 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 36 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 33 Y Calle 35 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 28-AX35Y37, CALLE 36X33Y35 DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN | -89.2842 | 20.3966
YUC250302593715 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | Calle S/N Pueblo SAN ANTONIO CHUC 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N CALLE ENTRONCA CON LA CARRETERA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TUNKAS | -88.7793 | 20.8155
YUC250302592550 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | 97380 ACANCEH, ACANCEH son diversas ubicaciones se anexa croquis de ubicacion | -89.4675 | 20.8217
YUC250302597742 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 32 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 29 Y Calle 31 Calle 30 EL PRIMER BENEFICIARIO SE UBICA EN LA ESQUINA DEL CAMPO DE SAN JUAN, SEGUNDO BENEFICIARIO SE UBUCA UNA CUADRA AL OESTE DE LA CAPILLA DE SAN JUAN. EL TERCE | -89.3426 | 20.5324
YUC250302593663 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | Calle calle 1 1 Pueblo Tohopkú 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle 6 Y Calle 4 Calle 3 La obra se encuentra ubicada a 80 metros de la comisaría ejidal a un costado de la bomba de agua potable y a 100 metros de la tienda la bendición | -88.4636 | 20.6533
YUC250302593721 | Yucatán | Tzucacab | Dzí | Calle 30 prolongacion Hacienda DZI 97960 DZÍ, TZUCACAB ENTRE Calle 3 Y Calle 3a EL POZO QUE SE REALIZARÁ SE ENCUENTRA EN LA CALLE 30 PROLONGACION, A UNA CUADRA AL SUR DEL PALACIO DE LA HACIENDA | -89.0466 | 20.0893
YUC250202542983 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 19 | -89.6353 | 20.9271
YUC250302592585 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | Calle CALLE 15 Pueblo CUNCUNUL 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL ENTRE Calle CALLE 16 Y Calle CALLE 12 B LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 ENFRENTE DE LA TIENDA LOS 3 HERMANOS RUMBO A TEKOM | -88.2984 | 20.6378
YUC250302593436 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | Calle 20 Hacienda CALCEHTOK 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN ENTRE Calle 23 Y Calle 21 Calle 22 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 32 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK MUNICIPIO DE OPICHÉN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS | -89.9129 | 20.5665
YUC250302592574 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | Calle 31 Pueblo CANTAMAYEC 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC ENTRE Calle 26 Y Calle 28 Calle 33 UBICADOS EN LOS ENTRONQUES DE LA CALLE 31 CON 24 SE AVANAZA SOBRE LA CALLE 31 HACIA EL PONIENTE SE ENCUENTRA OBICADO EL PROYECTO DE LA AMPL | -89.0859 | 20.4653
YUC250302592731 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 18 Colonia AMALIA SOLORZANO 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 59 DIAGONAL Y Calle 37 A UN COSTADO DE LA TIENDAS DE ROPA LAYLAU. | -89.5631 | 20.9684
YUC250302592734 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 75B Colonia MULCHECHEN 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 62 Y Calle 64 SOBRE LA CALLE SE LOCALIZA LA TIENDA Y PAPELERÍA GUARDIAN. | -89.582 | 20.9179
YUC250302592746 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 63 A Colonia ALAMOS DE MULCHECHEN 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 62 A Y Calle 64 SOBRE LA CALLE SE LOCALIZA LA TORTILLERÍA ISRAEL. | -89.5876 | 20.9194
YUC250302593674 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | Calle calle 21 21 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 19 La obra de rehabilitación se en la calle 21 entre 10 y 12 de la localidad de Xcalakoop, la rehabilitación de la bomba se ubica en la cal | -88.528 | 20.6485
YUC250302592691 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 20 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 18 el primer beneficiario se encuentra en la calle 20x23 y 25, el segundo en la c 8 x 17 y 15, el tercero en la c 15 x 12 y 14, el cuarto en la c 13 x 22a y | -89.2857 | 20.7348
YUC250302592784 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | Calle 23 Colonia MAYAPÁN 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 8 Y Calle 10 Calle 21 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 23 AVANZAR A LA CALLE 10 Y EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN. | -89.2087 | 20.4666
YUC250302592672 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 19X32Y34 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN | -90.0922 | 20.4802
YUC250302592694 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 19 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 34 Y Calle 36 Calle SN LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA TECNICA NUMERO 45 | -89.299 | 20.7406
YUC250302592786 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | Calle 16 Colonia MAYAPÁN 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 23 Y Calle 27 Calle 20 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 4 SANITARIOS UNO EN LA CALLE 16, OTRO EN LA CALLE 31 Y DOS EN LA CALLE 22, TODOS SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN | -89.2133 | 20.4668
YUC250202542186 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 31-A Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO SE REALIZAR EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 31-A X 30 Y 32 FRENTE AL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YU | -89.2843 | 20.4004
YUC250302593562 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 25 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 28 Y Calle 26 LA REHABILITACION DEL PARQUE SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE C-25X26Y28 PARQUE SAN COSME DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. | -89.2805 | 20.4039
YUC250302592733 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 58 Colonia SANTA ISABEL 97373 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 75 Y Calle 77 CERCA DEL ESTUDIO DE MAQUILLAJE MAFFER GUERRA. | -89.5787 | 20.9234
YUC240402458128 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 18 A PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 23 EN EL CENTRO DE LA POBLACION UBICADOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLASIA CATOLICA QUE ES LA CALLE 18 A EN FRENTE DE CCA SE | -89.0806 | 20.4705
YUC250402622973 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA | -89.6985 | 21.2757
YUC250302593438 | Yucatán | Opichén | Opichén | Calle 24 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 11 Y Calle 19 Calle 22 SE REALIZARÁ EL BACHEO EN LA CALLE 21 X 11 Y 19, AL IGUAL QUE EN LA CALLE 16 X 19 Y 11, EN LA CALLE 24 X 21 Y 23, CALLE 23 X 20 Y 22, CALLE 14 X 25 | -89.8595 | 20.5528
YUC250302593437 | Yucatán | Opichén | Opichén | Calle 17 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 15 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERIOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | -89.8563 | 20.5529
YUC250302593527 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | Calle ONCE Pueblo SINANCHE 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ ENTRE Calle DIECIOCHO Y Calle DIECISEIS POR UNA PANADERIA TRES HERMANOS, DENTRO DE LA COLONIA ALEMAN EN LA LOCALIDAD. | -89.1826 | 21.231
YUC250202534205 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 30 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 33X22, CALLE 30X21Y23, CALLE 30X35Y37, CALLE 24X25Y27, CALL | -89.284 | 20.3997
YUC250202534206 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 27 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 28 Y Calle 30 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X28Y30, CALLE 39X28Y30, CALLE 30X37Y39, CALLE 28X33Y35, CALLE 25X30Y32, CALLE | -89.2838 | 20.3998
YUC250302593563 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 26 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 26X31Y33, CALLE 32X35Y37, CALLE 33X36, CALLE 32X35Y37, CALLE 31X28Y30, CALLE 26 | -89.2834 | 20.3997
YUC250302593709 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Calle 37 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 34 A UNA CUADRA DE LA CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA A IZAMAL | -88.7539 | 20.9002
YUC250302592722 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle SIN NOMBRE Colonia NAHOX 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 32-B Y Calle SIN NOMBRE Calle CALLE S/N CEDE HUNUCMA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LAS GEOREFERENCIAS 21.038218, -89.879116 ENTRE CALLE 32-B DE LA | -89.8792 | 21.0382
YUC250302592721 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle 48 Colonia COLONIA SANTIAGUITO 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Y Calle 13 A UN COSTADO DE LA ZONA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, ESQUINA DE LA TIENDA SAN ANDRES | -89.8892 | 21.0285
YUC250402623017 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA | -89.6985 | 21.2757
YUC250302592719 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle CALLE 40 Colonia COLONIA FATIMA 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 37 Y Calle 37A LA UBICACION DEL PARQUE FATIMA SE ENCUENTRA EN LA DIRECIÓN CALLE 40 X 37 Y 37A COLONIA FATIMA ENFRENTE DE LA TIENDA DE ABARROTES LA VIRGEN DE | -89.8895 | 21.0148
YUC250302593516 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | Calle CALLE 12 Pueblo SANTA ELENA 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA ENTRE Calle CALLE 14 Y Calle CALLE 16 Calle CALLE 18 CALLE 12 POR 13 HASTA EL FINAL, EN LA CALLE 15 POR 12 HASTA LLEGAR A LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA, EN LA CA | -89.6373 | 20.3309
YUC250302593639 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 19 Colonia TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 SE REALIZARÁ EL BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TETIZ QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADAS EN EL APARTADO SUPERIOR. | -89.9329 | 20.9631
YUC250302593706 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Calle 40 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 39 Y Calle 37 Calle 38 A UNA CUADRA DE LA CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA VALLADOLID-IZAMAL | -88.7558 | 20.8994
YUC250302593642 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 32 Colonia TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 27 Y Calle 29 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE NOHUAYÚN AVANZAR HASTA LA CALLE 23 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR 10 CUADRAS LLEGANDO A LA CALLE 32 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y E | -89.9415 | 20.9582
YUC250402623088 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA | -89.6985 | 21.2757
YUC250302593529 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | Calle DIECISEIS Pueblo SINANCHE 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ ENTRE Calle VEINTITRES Y Calle VEINTICINCO LA CALLE 16 VIVE DOÑA FLORENTINA RECONOCIDA POR VENTA DE ANTOJITOS, CALLE 10 ULTIMA CALLE FRENTE AL TANQUE ELEVADO DE SAN JUAN, CA | -89.1823 | 21.2234
YUC250302592752 | Yucatán | Kantunil | Holcá | Calle CALLE 21 Pueblo COMISARÍA HOLCÁ 97675 HOLCÁ, KANTUNIL VARIOS DOMICILIOS: CALLE 19 POR 18 Y 20; CALLE 12 POR 13 Y 15; CALLE 14 POR 27 Y 29; CALLE 14 POR 13; CALLE 18 POR 17 Y 19 | -88.9282 | 20.7566
YUC250302592766 | Yucatán | Mama | Mama | Calle 29 Pueblo mama 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 31 LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES CALLES. C. 29 X 28 Y 30 (2 BENEFICIARIOS), C. 24 X 31 Y 33 1 BENEFICIARIO, C. 29 X 18 Y 20 1 BENEFICIARIO, C. 1 | -89.3706 | 20.4699
YUC250402622590 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA | -89.6984 | 21.2755
YUC250302593428 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Calle 39 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP ENTRE Calle 28 Y Calle 26 CALLE 39 POR 26 Y 28 PROXIMO AL BANCO DEL BIENESTAR | -89.3317 | 21.0337
YUC250302593641 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Calle SIN NÚMERO Hacienda NOHUAYÚN 97365 NOHUAYÚN, TETIZ SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE CAPTACIÓN QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN EL APARTADO SUPERIOR | -89.967 | 20.9741
YUC250302593431 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Calle 24A, 21 Y 22 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 21 CALLE 24A POR 19 Y 21 ZONA PRIMARIA M.H.C. | -89.3276 | 21.0485
YUC250302592589 | Yucatán | Cuzamá | Eknakán | Pueblo EKNAKAN 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ LA PRIMERA OBRA DE GUARNICIONES COMIENZA A UNA CALLE AL OESTE DEL SALON DEL REINO LOS TESTIGOS DE JEHOVA, LA SEGUNDA OBRA COMIENZA A UNA CALLE AL ESTE DEL MISMO SALON. | -89.3711 | 20.7549
YUC250302592625 | Yucatán | Dzan | Dzan | Calle 19 Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN ENTRE Calle 16 Y Calle 24 LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN, ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 19 EN ADELANTE. | -89.4694 | 20.389
YUC250302592753 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | Calle CALLE 21 Pueblo KANTUNIL 97670 KANTUNIL, KANTUNIL ENTRE Calle 20 Y DOMICILIOS VARIOS: CALLE 20 POR 33; CALLE 12 POR 33; CALLE 28 POR 25; CALLE 13 POR 16 Y 20; CALLE 6 POR 19 Y 21 | -89.0355 | 20.7965
YUC250302592677 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 20 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y Calle 21 LA REHABILITACION DE VASO REGULADOR DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZAR EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 20X18Y21, CALLE 20X19Y18, CALLE 19X18Y20, CALLE 20 | -90.081 | 20.4786
YUC250302593728 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 43 Pueblo tzucacab 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 45 EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 43 X 24 Y 26, EL SEGUNDO EN LA CALLLE 36 X 27 Y 29, EL TERCERO EN LA CALLE 20 X 31 Y 33, EL CUARTO EN LA | -89.0492 | 20.0666
YUC250402623145 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN | -89.8996 | 20.6488
YUC250202534322 | Yucatán | Halachó | Cepeda | Calle 10 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 11 Y Calle 15 LA REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 10X11Y15 DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. | -90.1102 | 20.5063
YUC250202534320 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 23 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 22 Y Calle 24 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 23X22Y24, CALLE 24X19Y21, CALLE 20X21Y23, CALLE 20X23Y25, | -90.0803 | 20.4813
YUC250202534318 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 31 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 31X18 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. | -90.0797 | 20.4701
YUC250302592749 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | Calle 21 Pueblo KANTUNIL 97670 KANTUNIL, KANTUNIL ENTRE Calle 20 Y DIVERSOS DOMICILIOS EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | -89.0354 | 20.7965
YUC250302592593 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | Calle CALLE 13 Pueblo CHACSINKÍN 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN ENTRE Calle CALLE 16 Y Calle CALLE 14 Calle CALLE 12 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES EN LA CALLE EMPEZANDO SOBRE LA | -89.011 | 20.1751
YUC250202542132 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | Calle CALLE 21 Pueblo CHACSINKIN 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN ENTRE Calle CALLE 19 Y Calle CALLE 21 Calle CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CALLE 18 X 31 Y CARRETERAL FEDERAL, CALLE 18 X 29 Y 31 CALL | -89.0175 | 20.171
YUC250302593400 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Calle 18 Pueblo mococha 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 20 dos luminarias se encuentran en la calle 18 x 17y 19, 9 luminarias se encuentran en la calle 16 entre 13 y 19. | -89.4514 | 21.1085
YUC250302593403 | Yucatán | Mocochá | Tekat | Pueblo TEKAT 97456 TEKAT, MOCOCHÁ EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA UNICA TIENDA SIX EXISTENTE. | -89.473 | 21.0957
YUC250302592751 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | Calle 21 Pueblo KANTUNIL 97670 KANTUNIL, KANTUNIL ENTRE Calle 20 Y DIVERSOS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL | -89.0351 | 20.7965
YUC250302593405 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Calle 21a Pueblo mococha 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 DEBIDO A LA CANTIDAD DE CARACTERES DE DESCRIPCION PERMITIDOS, SE HA INCLUIDO LAS CALLES DEL BACHEO EN EL CROQUIS DEL PROYECTO EJECUTIVO. LA UBICACI | -89.4538 | 21.1076
YUC250302593396 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Calle 19 Pueblo MOCOCHA 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19A X 20 Y 22, EL SEGUNDO EN LA C. 21 X 20 Y 18, EL TERCERO EN LA C. 18 X 21 Y 23, EL CUARTO EN LA C. 23 X 1 | -89.4539 | 21.1069
YUC250202542156 | Yucatán | Halachó | Sihó | Calle 23 Pueblo SIHO 97835 SIHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 23X18Y20, CALLE 23X24, CALLE 23X18Y24, CALLE 25X24, CALLE, 23X24, CALLE 18X23Y2 | -90.1643 | 20.4862
YUC250302592549 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Calle 24 Y CALLE 18 97380 ACANCEH, ACANCEH EL PRIMER TRAMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 24 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J LOPE Y EL SEGUNDO TRAMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 X 35 | -89.4569 | 20.8204
YUC250302596845 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 30 NO. 274 CENTRO, MOTUL DE CARRILLO PUERTO | -89.2856 | 21.1029
YUC250302592568 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | Calle 20 Pueblo CALOTMUL 97745 CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 22 SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA IGLESIA Y A 250 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL | -88.1773 | 21.0173
YUC250202534323 | Yucatán | Halachó | Kancabchén | Calle SIN NUMERO Pueblo KANCABCHEN 97836 KANCABCHÉN, HALACHÓ ENTRE Calle SIN NUMERO Y Calle SIN NUMERO LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES DE DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE KANCABCH | -90.1377 | 20.526
YUC250302593679 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle CALLE 5 Pueblo PISTE 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle CALLE 9 ENTRE 4 Y 2 Y Calle CALLE 11 ENTRE 2 Y 4 Calle CALLE 5 ENTRE 10 Y 8 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES SIGUIENTES, (C-5x10y8, C-5x6y4, C-7x6y4, C-5A | -88.591 | 20.699
YUC250302593612 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 32 Pueblo TEKT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 32A EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA DOS CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE PARQUE PRINCIPAL DE TEKIT EN LA TIENDA DE ROPA TÍPICA AMALIA, 1 EN EL SECTOR SAN JUAN, | -89.3347 | 20.5351
YUC250302593521 | Yucatán | Seyé | Seyé | Calle 41 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 30 Y Calle 26 Calle 37 la obra se encuentra en la misma calle que la casa de la cultura vitaliano gonzalez ake | -89.3702 | 20.8304
YUC250302593518 | Yucatán | Seyé | Seyé | Calle 29 Pueblo seye 97570 SEYÉ, SEYÉ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 31 el parque se encuentra a unos metros de la capilla san jose | -89.3629 | 20.8373
YUC250302593611 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 21 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 38 Y Calle 36 Calle 23 LA BENEFICIARIA SE ENCUENTRA SOBRE LACALLE 21 QUE ES LA VIALIDAD PRINCIPAL DEL PUEBLO, A UN COSTADO DEL TALLER EUANES, EL SEGUNDO BENEFICIARIO SE ENCUENTR | -89.3391 | 20.538
YUC250202542123 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | Calle 16 Pueblo CALOTMUL 97745 CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 18 SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA IGLESIA | -88.1826 | 21.0236
YUC250202534353 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | Calle 9 Pueblo POCOBOCH 97747 POCOBOCH, CALOTMUL ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 11 SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA IGLESIA Y A 360 MTS DE PALACION MUNICIPAL | -88.1151 | 20.9756
YUC250202534352 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | Calle 28 Pueblo CALOTMUL CALOTMUL, CALOTMUL ENTRE Calle 34 Y Calle 20 Calle 30 SE ENCUENTRA A 1200 MTS DEL AIGLESIA Y A 1300 DEL PALOCIO MUNICIPAL | -88.1838 | 21.021
YUC250302592634 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Calle 21 Y CALLE 27 Pueblo DZIDZANTÚN 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN CALLES 21 ENTRADA YOBAÍN Y CALLE 27 ENTRADA CANSAHCAB | -89.0428 | 21.247
YUC250302592745 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 21 Colonia SAN ANGEL 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 8 D Y Calle 6 H INICIA CERCA DE LA QUINTA TERRAZA KANASÍN Y FINALIZA DONDE SE UBICA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VENTA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES LOS PELUDITOS. | -89.547 | 20.9235
YUC250302592590 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | Calle CALLE 15 Pueblo CHACSINKIN 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN ENTRE Calle CALLE 14 Y Calle CALLE 12 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 15 X14 HASTA EL FINAL, EN LA CALLE 24 X 15 HASTA EL FINAL, EN LA CALLE 26 X 15 HASTA EL FINAL | -89.0115 | 20.1742
YUC250402623207 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN | -89.8996 | 20.6488
YUC250402623213 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN | -89.8996 | 20.6488
YUC250302592611 | Yucatán | Chichimilá | Chan Pich | Pueblo CHAN PICH 97760 CHAN PICH, CHICHIMILÁ LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE CHAN PICH LLEGANDO POR LA CARRETERA CHAN PICH, SE COLOCA COMO REFERENCIA ADICIONAL LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA LA | -88.1504 | 20.4468
YUC250302592714 | Yucatán | Hunucmá | Hunkanab | Pueblo HUNCANAB 97353 HUNKANAB, HUNUCMÁ DE FRENTE UNA TIENDA DE ABARROTES DE NOMBRE LOS ANGELITOS, Y A SUS ESPALDAS ESCUELA TELE SECUNDARIA ELVIA CARRILLO PUERTO | -89.8583 | 20.9654
YUC250302592708 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle 22 Colonia BALTAZAR CEBALLOS 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 37 Y Calle 39 AUN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COLONIA BALTAZAR CEBALLOS | -89.8718 | 21.0101
YUC250302593541 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 28 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 27 Calle 30 C28X23Y27, C8X23YSN, C27X18Y16, C4XSNYSN, C10X8Y12, C16X13Y15,C17X12Y14, C8X15Y19, C19X12YSN, C17X16Y18 | -88.3121 | 21.1588
YUC250202542188 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 30 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 21 Y LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 30X21, CALLE 29AX31B DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN | -89.2818 | 20.4076
YUC250202534209 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 39-B Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 32 Y Calle 28-A LA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE 39-B X 32 Y 28-A SALIDA CARRETERA TEABO PETO DE LA LOCALIDAD DE TEABO YUCATAN | -89.2873 | 20.3897
YUC250302592715 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle 40 Colonia COLONIA SANTIAGO 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 31 Y Calle 29 SOBRE LA CALLE 31 HAY UNA AGENCIA DE CERVEZA ( SIX ) Y EN UNA ESQUINA UNA TIENDA DE NOMBRE LA PALAPA | -89.888 | 21.0208
YUC250302593560 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 31 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 22 Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 31x22 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. | -89.2756 | 20.3971
YUC250302593561 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 26 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE REALIZARAN EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 26X31Y33 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN | -89.2806 | 20.3981
YUC250302592614 | Yucatán | Chichimilá | San Pedro | Pueblo SAN PEDRO 97761 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ La obra de sanitarios con biodigestor se encuentra distribuida en diferentes sitios de la comunidad de san pedro llegando por la carretera E.C Valladolid, se coloca como referencia adic | -88.2217 | 20.352
YUC250302593695 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT CARRETERO 61 5 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 295 AL KM 28.10 GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL HACIA | -87.8843 | 21.402
YUC250302592768 | Yucatán | Mama | Mama | Calle 40 Pueblo mama 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 42 EL PRIMER TECHO FIRME SE ENCUENTRA EN LA CALLE 40 X 25 Y 29, EL SEGUNDO EN LA CALLE 34 X 31 Y 32, EL TERCERO EN LA CALLE 36 X 25 Y 27, EL CUARO EN LA CALLE 2 | -89.3617 | 20.4737
YUC250202534350 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | Calle 11 Pueblo POCOBOCH 97747 POCOBOCH, CALOTMUL ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 12 SE ENCUENTRA A 10 MTS DE LA IGLESIA Y A 100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL | -88.1153 | 20.9739
YUC250302593401 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Calle 21a Pueblo mococha 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ ENTRE Calle 26 Y Calle 21a Calle 23 EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21A X 26 Y 21, EL SEGUNDO EN LA CALLE 21 X 24 Y 22, EL TERCERO EN LA CALLE 21 X 22 Y 20. EL CUARO EN LA CA | -89.4583 | 21.1064
YUC250302592633 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Calle CALLE 21 Pueblo DZIDZANTÚN 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN ENTRE Calle 28 Y SALIDA A YOBAÍN | -89.0511 | 21.2469
YUC250302592584 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | Calle CALLE 9B Pueblo CUNCUNUL 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL ENTRE Calle CALLE 6 Y Calle CALLE 4 Calle CALLE 11 LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TANQUE DE AGUA POTABLE | -88.2924 | 20.6421
YUC250302592567 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | Calle calle 10 Pueblo POCOBOCH 97747 POCOBOCH, CALOTMUL ENTRE Calle 13 Y Calle 11 Calle 15 SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 100 MTS DE LA IGLESIA | -88.1157 | 20.974
YUC250202543837 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | Calle CALLE 9 Pueblo POCOBOCH 97747 POCOBOCH, CALOTMUL ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 11 SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 22O MTS DEL PALACIO MUNICAL DE LOCALIDAD | -88.115 | 20.9742
YUC250402622840 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 80 SIN NUMERO POR 31 Y 33 CENTRO PROGRESO YUCATAN | -89.6635 | 21.2827
YUC250302592620 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | Calle 24 Pueblo CHOCHOLA 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 26 SE ANEXA LISTADO DE TODAS LAS DIRECCIONES DE LOS TECHOS A REALIZAR, LA VIVIENDA GEOREFERENCIADA SE ENCUENTRA RUMBO NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CU | -89.8327 | 20.7548
YUC250302595925 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.177 | 21.0193
YUC250302593439 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | Calle PRINCIPAL Colonia CALCEHTOK 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK AVANZAR 3 CUADRAS Y DEL LADO DERECHO JUSTO ENTRE EL PARQUE Y LA PRIMARIA JOSÉ EUGENIO CHABLE SE ENCUENTRA LA CANCHA A | -89.912 | 20.568
YUC250302593435 | Yucatán | Opichén | Opichén | Calle 13 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 11 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERIOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | -89.8557 | 20.5552
YUC250202534321 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 19X32Y34 CAMPO EL CEIBO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALA | -90.0917 | 20.4797
YUC250302592572 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | Calle 9 Pueblo Cholul 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 11 entrando a la localidad viniendo de la localdidad de Mayapan, que es la calle 9, se cruza la primaria, a media cuadra avanzando hacia el centro de l | -89.156 | 20.4428
YUC250302593440 | Yucatán | Opichén | Opichén | Calle 17 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 15 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN EL APARTADO SUPERIOR EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN | -89.8562 | 20.5529
YUC250302593526 | Yucatán | Sinanché | San Crisanto | Calle Veintinueve Puerto San Crisanto 97424 SAN CRISANTO, SINANCHÉ ENTRE Calle Veintiocho Y Calle Treinta Cerca de la escuela Jardín de niños Jaime Torres Bodet y del campo deportivo. | -89.1714 | 21.3513
YUC250302593434 | Yucatán | Opichén | Opichén | Calle 21-A Colonia OPICHEN OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 SE REALIZARÁ LA PAVIMENTACIÓN DE 3 CALLES LA PRIMERA CALLE 21-A X 20 Y 22, CALLE 23 X 18 Y 18-A Y CALLE 17 X 18 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN. | -89.8584 | 20.5509
YUC250302592748 | Yucatán | Kantunil | Holcá | Calle CALLE 21 Colonia COMISARÍA HOLCÁ 97675 HOLCÁ, KANTUNIL ENTRE Calle CALLE 18 Y Calle CALLE 20 DIVERSAS CALLES: CALLE 13 ENTRE 22 Y 24; CALLE 17 ENTRE 22 Y 24; CALLE 20 ENTRE 13 HASTA LA 17; CALLE 18 ENTRE 13 Y 15; CALLE 14 EN | -88.9282 | 20.76
YUC250302592547 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | ACANCEH, ACANCEH se realizaran en diversas ubicaciones de la localidad,se anexa en proyecto ejecutivo tabla de ubicaciones | -89.4508 | 20.8112
YUC250302593711 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Calle 33 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 42 Y Calle 40 Calle 25 ESTA SOBRE LA CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRERTERA A LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -88.7573 | 20.9025
YUC250302593707 | Yucatán | Tunkás | San José Pibtuch | Calle S/N Pueblo SAN JOSE PIBTUCH 97653 SAN JOSÉ PIBTUCH, TUNKÁS ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.6753 | 20.9467
YUC250302593433 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | Calle 20 Hacienda CALCEHTOK 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN ENTRE Calle 25 Y SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK MUNICIPIO DE OPICHÉN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPER | -89.9135 | 20.5658
YUC250302592676 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X32Y34, CALLE 28X19Y21 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, Y | -90.0923 | 20.4801
YUC250202542155 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | Calle 4 Pueblo CUCH HOLOCH 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ ENTRE Calle 13 Y Calle 11 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LA DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 4X13Y11, CALLE 2X17Y19, CALLE 10X15Y19, CALLE 10X15Y19, CALLE 12X13 | -90.0979 | 20.4353
YUC250402623069 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 POR 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO HECTOR VICTORIA | -89.6985 | 21.2757
YUC250302592735 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 23 Colonia JARDINES DE SAN PEDRO 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 2C Y Calle 2B SOBRE LA CALLE SE LOCALIZA LA BARBERÍA EL CHINO. | -89.5458 | 20.9541
YUC250302592742 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 61 A Colonia FRANCISCO VILLA 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 10 Y Calle 6 A un costado de la panadería La Bendición de Dios. | -89.5612 | 20.9538
YUC250302592754 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | Calle 20 Pueblo KANTUNIL 97670 KANTUNIL, KANTUNIL ENTRE Calle 21 Y DOMICILIOS VARIOS EN CALLES: CALLE 22 ENTRE 25 Y 27; CALLE 11 ENTRE 16 Y 20; CALLE 13A ENTRE 20 Y 22; CALLE 20 ENTRE 9 Y 11; CALLE 23 ENTRE 12 Y 14 | -89.0354 | 20.7965
YUC240402459927 | Yucatán | Cantamayec | Nenelá | CALLE 2 PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 7 ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE NENELA SOBRE CALLE CANTAMAYEC NENELA QUE ES LA CALLE 2 HASTA LLEGAR AL PARQUE PRINCIPAL CRZANDO POR LA ENTRADA | -89.0202 | 20.3488
YUC250302592744 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 79 Colonia CECILIO CHI 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 74 Y CERCA DE LA TIENDA LOS 3 HERMANOS. | -89.5939 | 20.9184
YUC250302592743 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 19 Fraccionamiento LA FINCA 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 12 E Y Calle 12 D CERCA DE LA ESTABLECIMIENTO DE FRUTAS, VERDURAS Y CARNE DANIEL EL TRAVIESO. | -89.5517 | 20.9321
YUC250302593727 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 34 Pueblo tzucacab 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 36 LOS BENEFICIARIOS DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES CALLES, C. 34 X 19 Y 21, C. 42 X 33 Y 35, C. 24 X 47 Y 49. LOS BENEFICIA | -89.056 | 20.0714
YUC250302593643 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 21A Colonia TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 21 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TETIZ QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERI | -89.9333 | 20.9624
YUC250302593640 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 19 Colonia TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 21 SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN EN CINCO PUNTOS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERIOR | -89.9309 | 20.9626
YUC250302592750 | Yucatán | Kantunil | Holcá | Calle 21 Pueblo HOLCÁ 97675 HOLCÁ, KANTUNIL ENTRE Calle 20 Y VARIOS DOMICILIOS: CALLE 14 POR 25 Y 27; CALLE 27 POR 18 Y 20; CALLE 16 POR 25 Y 27; CALLE 17 POR 12 Y 14; CALLE 21 POR 10 Y 12; CALLE 25 POR 24 Y 26 | -88.9292 | 20.7564
YUC250302592736 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 54 541 C Fraccionamiento REPARTO GRANJAS 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 59 Y SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE UN LOCAL DE VENTA DE BOTAS LLAMADO PONCE DE LEON | -89.5868 | 20.9313
YUC250202534341 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Calle 17 Colonia CUZAMÁ 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 19 DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO LLEGANDO CASI AL FINAL POR LA CARRETERA A HOMÚN, LLEGAR A LA CALLE 8 Y DOBLAR A MANO DERECHA, DE AHÍ AVANZAR UNA CU | -89.3123 | 20.7404
YUC250402623175 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN | -89.8996 | 20.6488
YUC250402623187 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN | -89.8999 | 20.6488
YUC250302597721 | Yucatán | Kantunil | Holcá | Calle 20 Colonia HOLCÁ 97675 HOLCÁ, KANTUNIL ENTRE Calle 18 Y Calle 20 DIVERSOS DOMICILIOS EN LA COMISARÍA DE HOLCÁ | -88.9279 | 20.7591
YUC250402623194 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 16 X21 KOPOMA YUCATAN | -89.8996 | 20.6488

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC250202534175 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 3048515.25 | 3048515.25
YUC250202534239 | Obra | VT25-FICON-6141-051 | CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2929492.88 | 2929492.88
YUC250202534241 | Obra | VT25-FICON-6141-050 | GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1899651.39 | 1899651.39
YUC250202534243 | Obra | VT25-FICON-6142-040 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2032623.36 | 2032623.36
YUC250202534261 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534279 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202534281 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534286 | Obra | VT25-FICON-6141-050 | GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1899651.39 | 1899651.39
YUC250202534312 | Obra | LP-04-25 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE HOMUN | 2195953.68 | 2195953.68
YUC250202534363 | Obra | 31003.01.2025.01 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | Municipio de Akil | 3522008.94 | 3522008.94
YUC250202542163 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202542165 | Obra | VT25-FICON-6141-050 | GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1899651.39 | 1899651.39
YUC250202542648 | Obra | IDE-25-OP-LP-036 | VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 886915.51 | 886915.51
YUC250202542710 | Obra | IDE-25-OP-LP-024 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1578894.21 | 1578894.21
YUC250202542740 | Obra | IDE-25-OP-LP-028 | MANUEL JESÚS RIVERA ARJONA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 868453.07 | 868453.07
YUC250202542746 | Obra | IDE-25-OP-LP-002 | TAPAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 799594.68 | 799594.68
YUC250202543055 | Obra | IDE-25-OP-LP-029 | GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4439867.66 | 4439867.66
YUC250202543890 | Obra | OP-JAPAY-014-2025 | GRUPO DIEJAV SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1755597.14 | 1755597.14
YUC250202543892 | Obra | OP-JAPAY-041-2025 | TRANSFORMADORA COSTAMAYA, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2339415.82 | 2339415.82
YUC250202543894 | Obra | OP-JAPAY-071-2025 | FERROMATERIALES LA PRINCIPAL, S. DE R.L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 871856 | 871856.0
YUC250202543904 | Obra | OP-JAPAY-053-2025 | ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1194469.12 | 1194469.12
YUC250202543908 | Obra | OP-JAPAY-064-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1119541.83 | 1119541.83
YUC250202543919 | Obra | OP-JAPAY-078-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1083383.9 | 1083383.9
YUC250302553195 | Obra | IVEY-LP-005-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5086038.05 | 5086038.05
YUC250302553200 | Obra | IVEY-LP-005-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5086038.05 | 5086038.05
YUC250302553213 | Obra | OP-JAPAY-056-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1006613.52 | 1006613.12
YUC250302553218 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250302553219 | Obra | OP-JAPAY-026-2025 | JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4814270.86 | 4814270.86
YUC250302553225 | Obra | IVEY-LP-015-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830689.14 | 3830689.14
YUC250302553232 | Obra | IVEY-LP-026-2025 | GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2839997.01 | 2839997.01
YUC250302553244 | Obra | IVEY-LP-014-2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3855040.1 | 3979880.37
YUC250302553245 | Obra | IVEY-LP-022-2025 | JENNER FLORES OROPEZA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5009793.56 | 5009793.56
YUC250302553247 | Obra | IVEY-LP-016-2025 | ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830348.35 | 3955188.62
YUC250302553271 | Obra | IVEY-LP-019-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3806579.86 | 3806579.86
YUC250302553281 | Obra | IVEY-LP-004-2025 | MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5071493.53 | 5071493.53
YUC250302553290 | Obra | IVEY-LP-022-2025 | JENNER FLORES OROPEZA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5009793.56 | 5009793.56
YUC250302553298 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553299 | Obra | IVEY-LP-019-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3806579.86 | 3806579.86
YUC250302553308 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553312 | Obra | IVEY-LP-011-2025 | RUDY ALEJANDRO CETZ CIME | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3956939.64 | 3956939.64
YUC250302553315 | Obra | IVEY-LP-014-2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3855040.1 | 3979880.37
YUC250302553316 | Obra | IVEY-LP-013-2025 | INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3935630.47 | 3935630.47
YUC250302553320 | Obra | IVEY-LP-014-2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3855040.1 | 3979880.37
YUC250302553329 | Obra | IVEY-LP-024-2025 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4326418.47 | 4326418.47
YUC250302553331 | Obra | IVEY-LP-017-2025 | JOSE ENRIQUE AYORA SOSA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3811225.89 | 3811225.89
YUC250302553332 | Obra | IVEY-LP-024-2025 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4326418.47 | 4326418.47
YUC250302592573 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/03 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | 2103267.03 | 2103267.03
YUC250302592577 | Obra | 31012.01.2025.05 | RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENOTILLO | 2005149.58 | 2005149.58
YUC250302592603 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-05-2025 | ING. NAZARIO KUYOC GONGORA | MUNICIPIO DE CHEMAX | 4591570 | 4591570.0
YUC250302592653 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592661 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592678 | Obra | FAISMUN- 033-LP-08-2025 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNINCIPIO DE HALACHO | 2098204.06 | 2098204.06
YUC250302592679 | Obra | FAISMUN-033-LP-02-2025 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 1060299.03 | 1060299.03
YUC250302592700 | Obra | LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-04 | GONAPE, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUHI | 3099155.85 | 3099155.85
YUC250302592704 | Obra | LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-04 | GONAPE, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUHI | 3099155.85 | 3099155.85
YUC250302592789 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302592792 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592802 | Obra | VT25-FICON-6141-193 | C. YESSICA JUDITH RUIZ AYALA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2554948.46 | 2554948.46
YUC250302592806 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302592808 | Obra | EL25-FICON-6133-147 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2659716.94 | 2659716.94
YUC250302592809 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302592817 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302592821 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302592827 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592829 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302592841 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302592854 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302592862 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592868 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592870 | Obra | AP25-FICON-6131-145 | COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1207506.87 | 1207506.87
YUC250302592875 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302592877 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302592883 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302592884 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302592895 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302592897 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592902 | Obra | VT25-FICON-6141-062 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1300270.94 | 1300270.94
YUC250302592912 | Obra | EL25-FICON-6133-180 | C. ARMANDO RENÉ ANCONA AYORA | MUNICIPIO DE MERIDA | 998809.78 | 998809.78
YUC250302592921 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302592926 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302592929 | Obra | VT25-FICON-6142-191 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2094141.91 | 2094141.91
YUC250302592932 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302592948 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302592972 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302592995 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302592998 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302593013 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302593030 | Obra | OC25-FICON-4414-154 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1894563.18 | 1894563.18
YUC250302593049 | Obra | OC25-FICON-4414-154 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1894563.18 | 1894563.18
YUC250302593051 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593053 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302593060 | Obra | AP25-FICON-6131-127 | RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2130124.81 | 2130124.81
YUC250302593064 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302593067 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593071 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593084 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302593093 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302593105 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302593110 | Obra | VT25-FICON-6151-139 | C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1189942.31 | 1189942.31
YUC250302593117 | Obra | AP25-FICON-6131-178 | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1150556.63 | 1150556.63
YUC250302593120 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302593130 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302593141 | Obra | VT25-FICON-6142-042 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1930654.54 | 1930654.54
YUC250302593162 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302593177 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302593199 | Obra | OC25-FICON-4414-210 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1029435.52 | 1029435.52
YUC250302593209 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302593235 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302593240 | Obra | AP25-FICON-6131-143 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1157384.51 | 1157384.51
YUC250302593246 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593256 | Obra | VT25-FICON-6151-162 | GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1218831.16 | 1218831.16
YUC250302593258 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302593267 | Obra | VT25-FICON-6151-139 | C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1189942.31 | 1189942.31
YUC250302593276 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593282 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302593292 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302593319 | Obra | OC25-FICON-4414-211 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1679157.16 | 1679157.16
YUC250302593327 | Obra | OC25-FIASI-4414-246 | GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 375686.53 | 375686.53
YUC250302593344 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593365 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302593381 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302593442 | Obra | LP-05-25 | GLORIA MARGARITA PECH ESTRELLA | MUNICIPIO DE OPICHEN | 1929834.65 | 1929834.65
YUC250302593519 | Obra | LP-01-25 | CONSTRUCCIONES Y PROYECYOS DEL SUR SAEN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE SEYE | 1199684.1 | 1199684.1
YUC250302593610 | Obra | LP-10-25 | JOSE FERNANDO OJEDA PUCH | MUNICIPIO DE TEKIT | 740930.66 | 740930.66
YUC250302593626 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-03-2025 | JOEL POOL TUYUB | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2388240 | 2388240.0
YUC250302593668 | Obra | MTY-INFRA-IR-02/2025 | REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 891750 | 891750.0
YUC250302593681 | Obra | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/09 | KARLA CASTILLO GONGORA | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 2003212.05 | 2003212.05
YUC250302593720 | Obra | LP-07-25 | MARCO ALEJANDRO CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 1371617.85 | 1371617.85
YUC250302593729 | Obra | LP-10-25 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 4356133.82 | 4356133.82
YUC250302596826 | Obra | IDE-25-OP-LP-054 | ESTRUCTURAS, PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1361317.39 | 1361317.39
YUC250302596836 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-010 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 920977.13 | 920977.13
YUC250302597883 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-006 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 645278.45 | 645278.45
YUC250302597883 | Obra | IDE-25-OP-LP-074 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4999822.2 | 4999822.2
YUC250302597904 | Obra | IDE-25-OP-LP-059 | E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2230801.6 | 2230801.6
YUC250302601623 | Obra | OP-JAPAY-021-2025 | SAUJA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3378222.77 | 3378222.77
YUC250402614751 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-08-IR | JENNER FLORES OROPEZA | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 477045.02 | 477045.02
YUC250402618180 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (E) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618448 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (S) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618465 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (U) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618870 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AE) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402619872 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(D) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620073 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(M) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620143 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(R) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620798 | Obra | IDE-25-OP-I3P-003 | GRUPO EDECA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1437999.66 | 1437999.66
YUC250402621582 | Adquisiciones | DIF/845/2025 | ORMED SA DE CV | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTREGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN | 1239178.63 | 1239178.63
YUC250402622179 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-020 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1199200.5 | 1199200.5
YUC250402622192 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-019 | MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 349800 | 349800.0
YUC250402622557 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-003 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 348667 | 348667.0
YUC250402622557 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-003 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2003000 | 2003000.0
YUC250402622557 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-002 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 873335 | 873335.0
YUC250402622557 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-002 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1008000 | 1008000.0
YUC250402622670 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-043 | TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 373925.36 | 373925.36
YUC250202534179 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 3048515.25 | 3048515.25
YUC250202534204 | Obra | FAISMUN-R33-075-CI-02-2025 | VICTANA S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 1284541.78 | 1284541.78
YUC250202534247 | Obra | VT25-FICON-6141-050 | GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1899651.39 | 1899651.39
YUC250202534267 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250202534271 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534305 | Obra | FAISMUN-R33-047-LP-02-2025 | RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 2598420.04 | 2598420.04
YUC250202534319 | Obra | FAISMUN-033-LP-04-2025 | YUCMONT S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 1400001.03 | 1400001.03
YUC250202534347 | Obra | LP-CELESTUN-FAISMUN-OU-02/2025 | CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN | 2408261.64 | 2408261.64
YUC250202537706 | Obra | OP-JAPAY-032-2025 | THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3006994.64 | 3006994.64
YUC250202542120 | Obra | 31003.01.2025.09 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AKIL | 330765.32 | 330765.32
YUC250202542142 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-002-LP | AYAPI CONSTRUCTURA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 2539089.39 | 2539089.39
YUC250202542154 | Obra | FAISMUN-033-LP-07-2025 | CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 2976535.52 | 2976535.52
YUC250202542208 | Obra | LP-MXY-103-PROAGUA-FAISMUN-02-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE XOCCHEL | 4824005.15 | 4824005.15
YUC250202542759 | Obra | IDE-25-OP-LP-041 | TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 989979.33 | 989979.33
YUC250202543891 | Obra | OP-JAPAY-076-2025 | CARDORIA, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2296408.78 | 2296408.78
YUC250202543901 | Obra | OP-JAPAY-033-2025 | JENNER FLORES OROPEZA | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2772231.17 | 2772231.17
YUC250202543903 | Obra | OP-JAPAY-086-2025 | ELÍAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 795473.76 | 795473.76
YUC250202543915 | Obra | OP-JAPAY-079-2025 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3093784.98 | 3093784.95
YUC250202543930 | Obra | OP-JAPAY-016-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3574685.9 | 3574685.9
YUC250202543933 | Obra | OP-JAPAY-015-2025 | ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7268437.64 | 7268437.64
YUC250202543937 | Obra | OP-JAPAY-019-2025 | GRUPO CHECHEN SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1236903.57 | 1236903.57
YUC250302553180 | Obra | IVEY-LP-001-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6598050.52 | 7993791.99
YUC250302553184 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553187 | Obra | IVEY-LP-005-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5086038.05 | 5086038.05
YUC250302553197 | Obra | IVEY-LP-005-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5086038.05 | 5086038.05
YUC250302553223 | Obra | IVEY-LP-015-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830689.14 | 3830689.14
YUC250302553228 | Obra | IVEY-LP-008-2025 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737625.44 | 4737625.44
YUC250302553246 | Obra | IVEY-LP-026-2025 | GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2839997.01 | 2839997.01
YUC250302553255 | Obra | IVEY-LP-011-2025 | RUDY ALEJANDRO CETZ CIME | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3956939.64 | 3956939.64
YUC250302553262 | Obra | IVEY-LP-025-2025 | ONIX MID CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3668453.64 | 3668453.64
YUC250302553273 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553284 | Obra | IVEY-LP-008-2025 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737625.44 | 4737625.44
YUC250302553293 | Obra | IVEY-LP-011-2025 | RUDY ALEJANDRO CETZ CIME | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3956939.64 | 3956939.64
YUC250302553296 | Obra | IVEY-LP-002-2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5722587.77 | 5722587.77
YUC250302553297 | Obra | IVEY-LP-021-2025 | "CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI S.A. DE C.V. " | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2537702.87 | 3164042.17
YUC250302553302 | Obra | IVEY-LP-018-2025 | IVAN CERVERA MIS | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3818264.11 | 3818264.11
YUC250302553306 | Obra | IVEY-LP-009-2025 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4740013.68 | 5312537.43
YUC250302553307 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553310 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553313 | Obra | IVEY-LP-003-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5085937.6 | 5085937.6
YUC250302553317 | Obra | IVEY-LP-003-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5085937.6 | 5085937.6
YUC250302553341 | Obra | IVEY-LP-013-2025 | INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3935630.47 | 3935630.47
YUC250302553343 | Obra | IVEY-LP-015-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830689.14 | 3830689.14
YUC250302553345 | Obra | IVEY-LP-007-2025 | KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4896564.22 | 4969415.55
YUC250302592565 | Obra | FISM-CACALCHEN-04-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 700120.4 | 700120.4
YUC250302592575 | Obra | LP-CELESTUN-FAISMUN-OA-04/2025 | GILMER RAFAEL XICUM FLORES | MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN | 2092463.25 | 2092463.25
YUC250302592578 | Obra | 31012.01.2025.07 | WORKMID COMERCIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENOTILLO | 555737.83 | 555737.83
YUC250302592600 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-12-2025 | AYAPI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHEMAX | 19367234.36 | 1.936723436E7
YUC250302592602 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-10-2025 | ING. NAZARIO KUYOC GONGORA | MUNICIPIO DE CHEMAX | 4987750 | 4987750.0
YUC250302592659 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-11-LP | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE ESPITA | 1938869.29 | 1938869.29
YUC250302592794 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302592796 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302592799 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302592805 | Obra | EL25-FICON-6133-181 | ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2401534.21 | 2401534.21
YUC250302592820 | Obra | VT25-FICON-6141-065 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1281081.08 | 1281081.08
YUC250302592835 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302592852 | Obra | OC25-FICON-4414-154 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1894563.18 | 1894563.18
YUC250302592864 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592874 | Obra | OC25-FICON-4414-154 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1894563.18 | 1894563.18
YUC250302592878 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302592880 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302592882 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302592892 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302592908 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302592910 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302592925 | Obra | AP25-FICON-6131-206 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1429854.93 | 1429854.93
YUC250302592928 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302592938 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302592939 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302592940 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302592944 | Obra | VT25-FICON-6141-064 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 833696.15 | 833696.15
YUC250302592946 | Obra | AP25-FICON-6131-056 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1297932.72 | 1297932.72
YUC250302592947 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302592955 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302592957 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302592968 | Obra | OC25-FICON-4414-154 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1894563.18 | 1894563.18
YUC250302592969 | Obra | OC25-FICON-4414-210 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1029435.52 | 1029435.52
YUC250302592973 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302592980 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302592986 | Obra | OC25-FICON-4414-212 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1798683.33 | 1798683.33
YUC250302593010 | Obra | OC25-FICON-4414-211 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1679157.16 | 1679157.16
YUC250302593011 | Obra | OC25-FICON-4414-157 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1616220.25 | 1616220.25
YUC250302593038 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593066 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593074 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302593077 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593091 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302593097 | Obra | OC25-FICON-4414-157 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1616220.25 | 1616220.25
YUC250302593104 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302593116 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593124 | Obra | AP25-FICON-6131-206 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1429854.93 | 1429854.93
YUC250302593125 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302593127 | Obra | VT25-FICON-6151-162 | GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1218831.16 | 1218831.16
YUC250302593136 | Obra | VT25-FICON-6142-042 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1930654.54 | 1930654.54
YUC250302593146 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302593147 | Obra | EL25-FICON-6133-132 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1977443.03 | 1977443.03
YUC250302593156 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302593183 | Obra | VT25-FICON-6142-039 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2389036.24 | 2389036.24
YUC250302593198 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302593213 | Obra | OC25-FICON-4414-184 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1759822.66 | 1759822.66
YUC250302593219 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302593229 | Obra | VT25-FICON-6152-166 | C. SARAI OJEDA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 3399574.17 | 3399574.17
YUC250302593245 | Obra | VT25-FICON-6142-042 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1930654.54 | 1930654.54
YUC250302593248 | Obra | OC25-FIASI-4414-246 | GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 375686.53 | 375686.53
YUC250302593251 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593257 | Obra | VT25-FICON-6141-066 | ING. JOSE ASUNCION CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 754824.18 | 754824.18
YUC250302593269 | Obra | VT25-FICON-6152-163 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1546224.7 | 1546224.7
YUC250302593283 | Obra | OC25-FICON-4414-184 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1759822.66 | 1759822.66
YUC250302593286 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302593303 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302593326 | Obra | OC25-FICON-4414-158 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1757698.71 | 1757698.71
YUC250302593340 | Obra | AP25-FICON-6131-206 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1429854.93 | 1429854.93
YUC250302593366 | Obra | VT25-FICON-6141-045 | FORMAX CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2874925.95 | 2874925.95
YUC250302593373 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302593377 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302593386 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593397 | Obra | LP-01-25 | QO BIENES CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCOCHA | 1599314.46 | 1599314.46
YUC250302593402 | Obra | LP-03-25 | CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVEMTI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCOCHA | 808751.13 | 808751.13
YUC250302593504 | Obra | I3/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-06 | L.C.F. FENDY PALOMA CARRILLO UH | MUNICIPIO DE SACALUM | 719087.65 | 719087.65
YUC250302593509 | Obra | LP/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-03 | MULTISERVICIOS QUIVANGO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 1205294.17 | 1205294.17
YUC250302593598 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-27 | FENDY PALOMA CARRILLO UH | MUNICIPIO DE TEKAX | 5696654.58 | 5696654.58
YUC250302593602 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-27 | FENDY PALOMA CARRILLO UH | MUNICIPIO DE TEKAX | 5696654.58 | 5696654.58
YUC250302593625 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-07-2025 | JORGE MARTIN RAMIREZ | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2694180 | 2694180.0
YUC250302593665 | Obra | MTY-INFRA-LP-04/2025 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 2227766.03 | 2227766.03
YUC250302593750 | Obra | MXY-FAISMUN-XOCCHEL-LP-03/2025 | LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA | MUNICIPIO DE XOCCHEL | 1305495.81 | 1305495.81
YUC250302596743 | Obra | IDE-25-OP-LP-049 | ZAPCOR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 833028.65 | 833028.65
YUC250302596827 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-012 | WISER ELECTRIC S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1118207.98 | 1118207.98
YUC250302599088 | Obra | 2025-31-IE-C-518-W-00-2025 | LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9287656.23 | 9287656.23
YUC250402604046 | Obra | IVEY-LP-024-2025 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4326418.47 | 4326418.47
YUC250402614807 | Obra | FAISMUN-SUDZAL-YUC-LP-01-2025 | LUIS EDGARDO LLANES CHAN | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 1521667.36 | 1521667.36
YUC250402614842 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-09-2025 | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3193994.05 | 3193994.05
YUC250402614843 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-13-2025 | ROGER CANDELARIO YAM DZUL | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 1887437.55 | 1887437.55
YUC250402614844 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-09-2025 | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3193994.05 | 3193994.05
YUC250402618343 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (N) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618513 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Z) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618941 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AL) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69474.55 | 69474.55
YUC250402619889 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(E) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620036 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(K) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620096 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(Ñ) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620863 | Obra | IDE-25-OP-I3P-006 | ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1492131.98 | 1492131.98
YUC250402620895 | Obra | IDE-25-OP-I3P-008 | RÁUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1510423.16 | 1510423.16
YUC250402620959 | Obra | IDE-25-OP-I3P-012 | MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1448906.89 | 1448906.89
YUC250402620994 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-013 | LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 922240 | 922240.0
YUC250402621925 | Obra | IDE-25-OP-LP-098 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3099644.85 | 3099644.85
YUC250402621984 | Obra | IDE-25-OP-LP-101 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS MAGAÑA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1667999.99 | 1667999.99
YUC250402621995 | Obra | IDE-25-0P-LP-106 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS MAGAÑA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1611325.14 | 1611325.14
YUC250402622020 | Obra | IDE-25-0P-LP-102 | CONINSUR S.A. DE C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2773602.95 | 2773602.95
YUC250402622157 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-040 | CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 598500 | 598500.0
YUC250402622567 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-030 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1997816.37 | 1997816.37
YUC250402622655 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-042 | CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1070913.45 | 1070913.45
YUC240102349499 | Obra | I3-MAXCANU-YUCATAN-01-2024 | ACABADOSMID Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MAXCANU | 1035260 | 1035260.0
YUC250202534231 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534244 | Obra | VT25-FICON-6142-040 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2032623.36 | 2032623.36
YUC250202534246 | Obra | VT25-FICON-6142-041 | PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2703627.25 | 2703627.25
YUC250202534253 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534270 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250202534280 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202534314 | Obra | LP-03-25 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HOMÚN | 3359103.59 | 3359103.59
YUC250202534358 | Obra | LP-04-25 | Ricardo Ariel Cetina Dorantes | MUNICIPIO DE BOKOBA | 1122154.51 | 1122154.51
YUC250202534360 | Obra | 31003.01.2025.06 | OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO S.A DE C.V. | Municipio de Akil | 2569197.16 | 2569197.16
YUC250202537709 | Obra | OP-JAPAY-059-2025 | TRAZOS Y ELEMENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1356931.95 | 1356931.95
YUC250202542158 | Obra | LP-05-25 | C. GENARO ROBERTO CHALÉ CAN | MUNICIPIO DE HOMUN | 4011133.39 | 4011133.39
YUC250202542629 | Obra | IDE-25-OP-LP-047 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3655367.57 | 3655367.57
YUC250202542755 | Obra | IDE-25-OP-LP-040 | IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1800536.26 | 1800536.26
YUC250202542774 | Obra | IDE-25-OP-LP-043 | GRUPO BAU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2900079.32 | 2900079.32
YUC250202542789 | Obra | IDE-25-OP-LP-032 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1554249.51 | 1554249.51
YUC250202542908 | Obra | IDE-25-OP-LP-046 | CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14507050.16 | 1.450705016E7
YUC250202543059 | Obra | IDE-25-OP-LP-009 | MC SERVICES & TECNOLOGY, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1017123.45 | 1017123.45
YUC250202543920 | Obra | OP-JAPAY-030-2025 | CALYPSA S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3151599.15 | 3151599.15
YUC250202543922 | Obra | OP-JAPAY-038-2025 | TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1193288.68 | 1193288.68
YUC250202543925 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250202543929 | Obra | OP-JAPAY-007-2025 | BARI INTERNACIONAL SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 6413489.33 | 6413489.33
YUC250202543936 | Obra | OP-JAPAY-018-2025 | PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3621343.91 | 3621343.91
YUC250302553193 | Obra | IVEY-LP-005-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5086038.05 | 5086038.05
YUC250302553196 | Obra | IVEY-LP-013-2025 | INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3935630.47 | 3935630.47
YUC250302553203 | Obra | IVEY-LP-011-2025 | RUDY ALEJANDRO CETZ CIME | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3956939.64 | 3956939.64
YUC250302553212 | Obra | IVEY-LP-001-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6598050.52 | 7993791.99
YUC250302553214 | Obra | OP-JAPAY-088-2025 | FERNANDO GARIDO ÉVORA | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 999340.84 | 999340.84
YUC250302553220 | Obra | IVEY-LP-015-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830689.14 | 3830689.14
YUC250302553229 | Obra | IVEY-LP-023-2025 | MANUEL JESUS RIVERA ARJONA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4288491.9 | 4288491.9
YUC250302553234 | Obra | IVEY-LP-016-2025 | ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830348.35 | 3955188.62
YUC250302553240 | Obra | IVEY-LP-002-2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5722587.77 | 5722587.77
YUC250302553243 | Obra | IVEY-LP-016-2025 | ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830348.35 | 3955188.62
YUC250302553249 | Obra | IVEY-LP-026-2025 | GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2839997.01 | 2839997.01
YUC250302553250 | Obra | IVEY-LP-001-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6598050.52 | 7993791.99
YUC250302553251 | Obra | IVEY-LP-001-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6598050.52 | 7993791.99
YUC250302553256 | Obra | IVEY-LP-002-2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5722587.77 | 5722587.77
YUC250302553265 | Obra | IVEY-LP-025-2025 | ONIX MID CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3668453.64 | 3668453.64
YUC250302553272 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553280 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553285 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553288 | Obra | IVEY-LP-007-2025 | KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4896564.22 | 4969415.55
YUC250302553295 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553309 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553318 | Obra | IVEY-LP-003-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5085937.6 | 5085937.6
YUC250302553327 | Obra | IVEY-LP-024-2025 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4326418.47 | 4326418.47
YUC250302553346 | Obra | IVEY-LP-009-2025 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4740013.68 | 5312537.43
YUC250302592639 | Obra | FISM-R33-DZILAMGLEZ-2025-03-LP | BC Y MV SERVICIOS MÚLTIPLES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ | 4177738.07 | 4177738.07
YUC250302592646 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592650 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-10-LP | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 4000000 | 4000000.0
YUC250302592673 | Obra | FAISMUN- 033-LP-09-2025 | EDIFICATAN PENINSULAR S.R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 1141634.85 | 1141634.85
YUC250302592674 | Obra | FAISMUN-033-LP-10-2025 | EDIFICACIONES ZIGO S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 1903137.96 | 1903137.96
YUC250302592703 | Obra | LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-04 | GONAPE, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUHI | 3099155.85 | 3099155.85
YUC250302592791 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302592797 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592801 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250302592807 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592811 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302592812 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302592818 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302592839 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302592848 | Obra | AP25-FICON-6131-143 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1157384.51 | 1157384.51
YUC250302592849 | Obra | OC25-FICON-4414-211 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1679157.16 | 1679157.16
YUC250302592855 | Obra | OC25-FICON-4414-184 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1759822.66 | 1759822.66
YUC250302592858 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302592859 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302592869 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250302592901 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302592915 | Obra | OC25-FICON-4414-211 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1679157.16 | 1679157.16
YUC250302592918 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302592927 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302592931 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302592934 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302592943 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302592949 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302592953 | Obra | OC25-FICON-4414-212 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1798683.33 | 1798683.33
YUC250302592960 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302592964 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302592965 | Obra | OC25-FICON-4414-212 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1798683.33 | 1798683.33
YUC250302592992 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302593001 | Obra | EL25-FICON-6133-057 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3111550.57 | 3111550.57
YUC250302593006 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593016 | Obra | EL25-FICON-6133-147 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2659716.94 | 2659716.94
YUC250302593025 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302593028 | Obra | VT25-FICON-6152-168 | INGENIERÍA MEXICANA GAMAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4099650.28 | 4099650.28
YUC250302593029 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302593032 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302593037 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593040 | Obra | EL25-FICON-6133-057 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3111550.57 | 3111550.57
YUC250302593058 | Obra | OC25-FICON-4414-154 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1894563.18 | 1894563.18
YUC250302593075 | Obra | VT25-FICON-6142-039 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2389036.24 | 2389036.24
YUC250302593096 | Obra | AP25-FICON-6131-179 | COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1069814.72 | 1069814.72
YUC250302593106 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302593108 | Obra | VT25-FICON-6151-214 | JARREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3006236.83 | 3006236.83
YUC250302593111 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302593123 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593143 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302593163 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302593180 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302593204 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593206 | Obra | OC25-FICON-4414-154 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1894563.18 | 1894563.18
YUC250302593212 | Obra | OC25-FICON-4414-184 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1759822.66 | 1759822.66
YUC250302593225 | Obra | VT25-FICON-6142-169 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1179782.91 | 1179782.91
YUC250302593261 | Obra | OC25-FICON-4414-157 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1616220.25 | 1616220.25
YUC250302593265 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302593285 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593289 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302593318 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302593323 | Obra | VT25-FICON-6142-041 | PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2703627.25 | 2703627.25
YUC250302593325 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302593328 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593329 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302593338 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593343 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302593347 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593354 | Obra | VT25-FICON-6151-162 | GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1218831.16 | 1218831.16
YUC250302593382 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302593387 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593462 | Obra | FAISMUN-R33-PANABA-2025-003-LP | VICTOR MANUEL LARA CEBALLOS | MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN. | 2740181.21 | 2740181.21
YUC250302593584 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-25 | WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO | MUNICIPIO DE TEKAX | 3728658.11 | 3728658.11
YUC250302593628 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-01-2025 | WILBERTH JESUS OSORIO LORIA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2793220 | 2793220.0
YUC250302593630 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-12-2025 | SUMINISTRO LC Y FT S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2921519.07 | 2921519.07
YUC250302593633 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-08-2025 | JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 1780072.12 | 1780072.12
YUC250302593651 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-04 | CONCREBLOCK PROYECTOS 365 SA DE CV | MUNICIPIO DE TICUL | 3040036.59 | 3040036.59
YUC250302593672 | Obra | MTY-INFRA-LP-01/2025 | REMORDEX S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 1430430.22 | 1430430.22
YUC250302593677 | Obra | MTY-INFRA-IR-04/2025 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 870348.6 | 870348.6
YUC250302593680 | Obra | MTY-INFRA-IR-01/2025 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 684047.62 | 684047.62
YUC250302593682 | Obra | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/09 | KARLA CASTILLO GONGORA | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 2003212.05 | 2003212.05
YUC250302596813 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-003 | INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 655430.08 | 655430.08
YUC250302596822 | Obra | IDE-25-OP-LP-053 | MAQUITERRA DEL MAYAB S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1487232.67 | 1487232.67
YUC250302597674 | Adquisiciones | IDEFEEY-ADQ-AD-006 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 510689.56 | 510689.56
YUC250302597674 | Obra | IDE-25-OP-LP-069 | RENTAS Y CONSTRUCCIONES GMZA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2271237.44 | 2271237.44
YUC250402604041 | Obra | IVEY-LP-024-2025 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4326418.47 | 4326418.47
YUC250402604049 | Obra | IVEY-LP-026-2025 | GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2839997.01 | 2839997.01
YUC250402614730 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-14-2025 | ELBERT RENE VEGA AYALA | MUNICIPIO DE CHEMAX | 3393469.08 | 3393469.08
YUC250402614749 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-05-AD | THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 151279.86 | 151279.86
YUC250402614768 | Obra | AD-07-25 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MAMA | 388972.63 | 388972.63
YUC250402614801 | Obra | FAISM-R33-056-025-2025-AD | JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 135826.05 | 135826.05
YUC250402618173 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (D) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618280 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (J) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402619723 | Obra | CI-FORTA-PROPIOS-081-001/2025 | VICENTE CHIMAL COUOH | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 709116.38 | 709116.38
YUC250402619835 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(C) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620840 | Obra | IDE-25-OP-I3P-005 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1599180.71 | 1599180.71
YUC250402620918 | Obra | IDE-25-OP-I3P-010 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1401347.99 | 1401347.99
YUC250402622428 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-035 | MILIMETRICA INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1437300.8 | 1437300.8
YUC250402622572 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-025 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1498965.8 | 1498965.8
YUC250402622594 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-031 | JUAN MANUEL MAGAÑA HUBBE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1399470.8 | 1399470.8
YUC250202534234 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534259 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534263 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534264 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534266 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534292 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534295 | Obra | VT25-FICON-6142-038 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2580146.1 | 2580146.1
YUC250202534298 | Obra | VT25-FICON-6142-041 | PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2703627.25 | 2703627.25
YUC250202534324 | Obra | FAISMUN-033-I3-01-2025 | YUCMONT S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 803373.99 | 803373.99
YUC250202534357 | Obra | LP-02-25 | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BOKOBA | 519242.52 | 519242.52
YUC250202534364 | Obra | 31003.01.2025.08 | LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AKIL | 785939.82 | 785939.82
YUC250202537703 | Obra | OP-JAPAY-085-2025 | ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 373026.51 | 373026.51
YUC250202537711 | Obra | OP-JAPAY-025-2025 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5102251.46 | 5102251.46
YUC250202542133 | Obra | FAISMUN-CHACSINKIN-YUC-LP-2025/03 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. | MUNICIPIO DE CHACSINKIN | 1480453.43 | 1480453.43
YUC250202542176 | Obra | RIO LAGARTOS-25-FAISMUN-I3-01-2025. | WORKMID Comercializadora S.A de C.V. | MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS | 845153.37 | 845153.37
YUC250202542177 | Obra | RIO LAGARTOS-25-FAISMUN-I3-02-2025 | WORKMID COMERCIALIZADORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS | 1019557.27 | 1019557.27
YUC250202542184 | Obra | FAISMUN-SUDZAL-YUC-LP-02-2025 | LEONEL ERNESTO CORAL MANRIQUE | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 4500701.5 | 4500701.5
YUC250202542730 | Obra | IDE-25-OP-LP-026 | GRUPO TORAV, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1579652.77 | 1579652.77
YUC250202543014 | Obra | IDE-25-OP-LP-017 | ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9846376.87 | 9846376.87
YUC250202543888 | Obra | OP-JAPAY-009-2025 | CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7099341.74 | 7099341.74
YUC250202543906 | Obra | OP-JAPAY-062-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2249596.12 | 2249596.12
YUC250202543926 | Obra | OP-JAPAY-013-2025 | HIRAM ARIEL QUIJANO MIS | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3735793.65 | 3735793.65
YUC250202543935 | Obra | OP-JAPAY-017-2025 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1034460.88 | 1034460.88
YUC250302553178 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553183 | Obra | IVEY-LP-001-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6598050.52 | 7993791.99
YUC250302553185 | Obra | IVEY-LP-001-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6598050.52 | 7993791.99
YUC250302553204 | Obra | IVEY-LP-008-2025 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737625.44 | 4737625.44
YUC250302553207 | Obra | IVEY-LP-008-2025 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737625.44 | 4737625.44
YUC250302553216 | Obra | OP-JAPAY-049-2025 | ZAPCOR CONSTRUCCIONES S. DE .R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3160126.81 | 3160126.81
YUC250302553217 | Obra | OP-JAPAY-039-2025 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3337048.68 | 3337048.68
YUC250302553221 | Obra | IVEY-LP-007-2025 | KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4896564.22 | 4969415.55
YUC250302553226 | Obra | IVEY-LP-008-2025 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737625.44 | 4737625.44
YUC250302553227 | Obra | IVEY-LP-008-2025 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737625.44 | 4737625.44
YUC250302553235 | Obra | IVEY-LP-022-2025 | JENNER FLORES OROPEZA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5009793.56 | 5009793.56
YUC250302553238 | Obra | IVEY-LP-022-2025 | JENNER FLORES OROPEZA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5009793.56 | 5009793.56
YUC250302553253 | Obra | IVEY-LP-002-2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5722587.77 | 5722587.77
YUC250302553266 | Obra | IVEY-LP-003-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5085937.6 | 5085937.6
YUC250302553275 | Obra | IVEY-LP-021-2025 | "CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI S.A. DE C.V. " | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2537702.87 | 3164042.17
YUC250302553282 | Obra | IVEY-LP-004-2025 | MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5071493.53 | 5071493.53
YUC250302553286 | Obra | IVEY-LP-016-2025 | ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830348.35 | 3955188.62
YUC250302553289 | Obra | IVEY-LP-022-2025 | JENNER FLORES OROPEZA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5009793.56 | 5009793.56
YUC250302553324 | Obra | IVEY-LP-024-2025 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4326418.47 | 4326418.47
YUC250302553325 | Obra | IVEY-LP-024-2025 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4326418.47 | 4326418.47
YUC250302553326 | Obra | IVEY-LP-019-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3806579.86 | 3806579.86
YUC250302553337 | Obra | IVEY-LP-004-2025 | MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5071493.53 | 5071493.53
YUC250302553340 | Obra | IVEY-LP-010-2025 | BARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4199967.08 | 4826706.71
YUC250302592654 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592690 | Obra | LP-07-25 | FAISALABAD CONSTRUCCIONES DEL SURESTE 360 SA DE C.V | MUNICIPIO DE HOMUN | 636933.84 | 636933.84
YUC250302592698 | Obra | LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-04 | GONAPE, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUHI | 3099155.85 | 3099155.85
YUC250302592723 | Obra | FISM-R33-IXIL-2025-02-LP | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTIRCOS FACE, S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE IXIL | 2201473.66 | 2201473.66
YUC250302592765 | Obra | LP-04-25 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MAMA | 1215000.91 | 1215000.91
YUC250302592804 | Obra | AP25-FICON-6131-143 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1157384.51 | 1157384.51
YUC250302592830 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302592832 | Obra | VT25-FICON-6151-161 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2049547.62 | 2049547.62
YUC250302592837 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302592838 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592840 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592843 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302592846 | Obra | EL25-FICON-6133-132 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1977443.03 | 1977443.03
YUC250302592853 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302592860 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302592876 | Obra | VT25-FICON-6151-160 | DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5825281.3 | 5825281.3
YUC250302592881 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302592887 | Obra | EL25-FICON-6133-181 | ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2401534.21 | 2401534.21
YUC250302592894 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302592896 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302592903 | Obra | VT25-FICON-6152-164 | JARREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4890785.7 | 4890785.7
YUC250302592923 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302592924 | Obra | OC25-FICON-4414-210 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1029435.52 | 1029435.52
YUC250302592936 | Obra | AP25-FICON-6131-179 | COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1069814.72 | 1069814.72
YUC250302592941 | Obra | OC25-FICON-4414-210 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1029435.52 | 1029435.52
YUC250302592942 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302592950 | Obra | AP25-FICON-6131-128 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2191676.71 | 2191676.71
YUC250302592956 | Obra | VT25-FICON-6152-142 | CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1849820.69 | 1849820.69
YUC250302592959 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592963 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302592967 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592978 | Obra | VT25-FICON-6142-191 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2094141.91 | 2094141.91
YUC250302592988 | Obra | VT25-FICON-6152-165 | CONSTRUCTORA CAVICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5698371.27 | 5698371.27
YUC250302592990 | Obra | VT25-FICON-6151-189 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5104724.32 | 5104724.32
YUC250302592997 | Obra | AP25-FICON-6131-056 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1297932.72 | 1297932.72
YUC250302593000 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593003 | Obra | EL25-FICON-6133-132 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1977443.03 | 1977443.03
YUC250302593005 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302593008 | Obra | OC25-FICON-4414-212 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1798683.33 | 1798683.33
YUC250302593014 | Obra | VT25-FICON-6151-214 | JARREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3006236.83 | 3006236.83
YUC250302593017 | Obra | OC25-FICON-4414-211 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1679157.16 | 1679157.16
YUC250302593022 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302593050 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302593059 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302593073 | Obra | OC25-FICON-4414-157 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1616220.25 | 1616220.25
YUC250302593079 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593081 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593082 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302593088 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302593089 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302593090 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302593094 | Obra | OC25-FICON-4414-157 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1616220.25 | 1616220.25
YUC250302593112 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302593119 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302593128 | Obra | VT25-FICON-6151-160 | DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5825281.3 | 5825281.3
YUC250302593135 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593144 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593153 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302593157 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302593165 | Obra | AP25-FICON-6131-179 | COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1069814.72 | 1069814.72
YUC250302593174 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593189 | Obra | AP25-FICON-6131-207 | C. CARLOS IVÁN PIMENTEL RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1388449.45 | 1388449.45
YUC250302593192 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593227 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302593230 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302593242 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593243 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302593259 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302593266 | Obra | EL25-FICON-6133-196 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3154685.59 | 3154685.59
YUC250302593287 | Obra | OC25-FIASI-4414-245 | GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 324091.22 | 324091.22
YUC250302593308 | Obra | VT25-FICON-6152-141 | CONSTRUCTORA 888, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1504674.38 | 1504674.38
YUC250302593312 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302593335 | Obra | AP25-FICON-6131-206 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1429854.93 | 1429854.93
YUC250302593374 | Obra | VT25-FICON-6151-189 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5104724.32 | 5104724.32
YUC250302593380 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302593451 | Obra | FAISM-R33-056-024-2025-LP | SHANYA MICHELLE PEREZ CHAN | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1806735.53 | 1806735.53
YUC250302593457 | Obra | FAISM-R33-056-022-2025-LP | JORGE ALBERTO US CAN | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1692155.88 | 1692155.88
YUC250302593575 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-18 | WILBERTH MANUEL CAB HAU | MUNICIPIO DE TEKAX | 3142397.61 | 3142397.61
YUC250302593601 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-20 | HUGO MENENDEZ VITE | MUNICIPIO DE TEKAX | 1528165.14 | 1528165.14
YUC250302593606 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-22 | OMAR ALBERTO MEZQUITA GAMBOA | MUNICIPIO DE TEKAX | 4535152.53 | 4535152.53
YUC250302593635 | Obra | IR-FISM-R33-TEMOZON-01-2025 | MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 875490 | 875490.0
YUC250302593638 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-05-2025 | EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2726379.72 | 2726379.72
YUC250302593650 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-07 | JOSE FERNANDO OJEDA PUCH | MUNICIPIO DE TICUL | 3878263.32 | 3878263.32
YUC250302593666 | Obra | MTY-INFRA-LP-05/2025 | MULTISERVICIOS E INSUMOS EN REPARACIONES Y OBRAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 4675075.59 | 4675075.59
YUC250302593676 | Obra | MTY-INFRA-LP-07/2025 | REMORDEX S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 2901085.37 | 2901085.37
YUC250302593730 | Obra | LP-15-25 | MARTHA PATRICIA VALLE YAM | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 3440761.95 | 3440761.95
YUC250302593747 | Obra | MXY-FAISMUN-XOCCHEL-ICT-06/2025. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XOCCHEL | 570860.5 | 570860.5
YUC250302595930 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-03-IR | OBRAVIA CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ESPITA | 1290877.1 | 1290877.1
YUC250302596060 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302596810 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-002 | TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 432257.27 | 432257.27
YUC250302597705 | Obra | VT25-FFCON-6152-028 | CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2549680 | 2549680.0
YUC250302597709 | Obra | IDE-25-OP-LP-072 | MAQUITERRA DEL MAYAB S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 698393.56 | 698393.56
YUC250302601683 | Obra | OP-JAPAY-023-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4547904.1 | 4547904.1
YUC250402604044 | Obra | IVEY-LP-023-2025 | MANUEL JESUS RIVERA ARJONA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4288491.9 | 4288491.9
YUC250402604073 | Obra | IVEY-LP-014-2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3855040.1 | 3979880.37
YUC250402614859 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-IR3-2025-21 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 1152442.9 | 1152442.9
YUC250402618160 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (C) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618216 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (G) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618318 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (M) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618352 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Ñ) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618901 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AG) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618918 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AI) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69474.55 | 69474.55
YUC250402619085 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-039 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 245619.39 | 245619.39
YUC250402619963 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(H) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402619995 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(I) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620061 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(L) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620825 | Obra | IDE-25-OP-I3P-004 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1599935.72 | 1599935.72
YUC250402620847 | Adquisiciones | C-2025-00126629 | COMPUMAYA SA DE CV | CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 1001066.95 | 1001066.95
YUC250402620847 | Adquisiciones | C-2025-00126900 | DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV | CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 756351.32 | 756351.32
YUC250402620847 | Adquisiciones | C-2025-00126626 | COMPUMAYA SA DE CV | CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 1748603.2 | 1748603.2
YUC250402621706 | Obra | IDE-25-OP-I3P-014 | MILIMETRICA INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2980246.45 | 2980246.45
YUC250402621874 | Obra | IDE-25-OP-LP-094 | PEMRA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1699447.73 | 1699447.73
YUC250402622034 | Obra | IDE-25-0P-LP-103 | ALEJANDRO CISNEROS DOGRE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2521356.08 | 2521356.08
YUC250402622207 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-034 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1349755.6 | 1349755.6
YUC250402622255 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-022 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1274500 | 1274500.0
YUC250202534219 | Obra | RIO LAGARTOS-25-FAISMUN-I3-03-2025. | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS | 1096865.78 | 1096865.78
YUC250202534233 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534237 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534240 | Obra | VT25-FICON-6142-042 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1930654.54 | 1930654.54
YUC250202534248 | Obra | VT25-FICON-6141-046 | VADICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1479974.83 | 1479974.83
YUC250202534250 | Obra | VT25-FICON-6141-047 | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2487252.41 | 2487252.41
YUC250202534252 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534257 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250202534273 | Obra | VT25-FICON-6142-039 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2389036.24 | 2389036.24
YUC250202534278 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534282 | Obra | EL25-FICON-6133-036 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1774988.09 | 1774988.09
YUC250202534283 | Obra | VT25-FICON-6141-043 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3613844.77 | 3613844.77
YUC250202534284 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202534296 | Obra | VT25-FICON-6142-038 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2580146.1 | 2580146.1
YUC250202537710 | Obra | OP-JAPAY-060-2025 | COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1233439.47 | 1233439.47
YUC250202542119 | Obra | 31003.01.2025.04 | REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS | Municipio de Akil | 1764232.27 | 1764232.27
YUC250202542124 | Obra | LP-CELESTUN-FAISMUN-OU-01/2025 | GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ | MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN | 2504432.6 | 2504432.6
YUC250202542144 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-001-LP | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 2884146.01 | 2884146.01
YUC250202542157 | Obra | LP-02-25 | REMORDEX SOCIEDAD DE RECURSOS LIMITADOS DE CAPITAL VARIABLE | MINNICIPIO DE HOMUN | 1481893.02 | 1481893.02
YUC250202542162 | Obra | AP25-FICON-6131-034 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 821064.6 | 821064.6
YUC250202542198 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 3048515.25 | 3048515.25
YUC250202542643 | Obra | IDE-25-OP-LP-020 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1864624.77 | 1864624.77
YUC250202542767 | Obra | IDE-25-OP-LP-042 | CONSORCIO DE INGENIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3013898.72 | 3013898.72
YUC250202542777 | Obra | IDE-25-OP-LP-031 | MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 771314.67 | 771314.67
YUC250202542780 | Obra | IDE-25-OP-LP-044 | INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15184131.82 | 1.518413182E7
YUC250202542896 | Obra | IDE-25-OP-LP-004 | JENNER FLORES OROPEZA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 876576.11 | 876576.11
YUC250202543887 | Obra | OP-JAPAY-020-2025 | GRUPO CHECHEN SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 928462.19 | 928462.19
YUC250202543897 | Obra | OP-JAPAY-042-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2823584.7 | 2823584.7
YUC250202543911 | Obra | OP-JAPAY-055-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1171706.85 | 1171706.85
YUC250202543912 | Obra | OP-JAPAY-052-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2408872.89 | 2408872.89
YUC250202543914 | Obra | OP-JAPAY-084-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2647066.21 | 2647066.21
YUC250202543918 | Obra | OP-JAPAY-080-2025 | CARDORIA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1469246.35 | 1469246.35
YUC250202543927 | Obra | OP-JAPAY-065-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1967074.78 | 1967074.78
YUC250202543934 | Obra | OP-JAPAY-017-2025 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1034460.88 | 1034460.88
YUC250302553176 | Obra | IVEY-LP-001-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6598050.52 | 7993791.99
YUC250302553182 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553190 | Obra | IVEY-LP-005-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5086038.05 | 5086038.05
YUC250302553198 | Obra | IVEY-LP-005-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5086038.05 | 5086038.05
YUC250302553215 | Obra | OP-JAPAY-054-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3271062.26 | 3271062.26
YUC250302553222 | Obra | IVEY-LP-015-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830689.14 | 3830689.14
YUC250302553224 | Obra | IVEY-LP-015-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830689.14 | 3830689.14
YUC250302553231 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553237 | Obra | IVEY-LP-026-2025 | GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2839997.01 | 2839997.01
YUC250302553242 | Obra | IVEY-LP-014-2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3855040.1 | 3979880.37
YUC250302553264 | Obra | IVEY-LP-011-2025 | RUDY ALEJANDRO CETZ CIME | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3956939.64 | 3956939.64
YUC250302553278 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553287 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553304 | Obra | IVEY-LP-020-2025 | ICE PROYECTOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3149797.26 | 3149797.26
YUC250302553321 | Obra | IVEY-LP-019-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3806579.86 | 3806579.86
YUC250302553333 | Obra | IVEY-LP-021-2025 | "CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI S.A. DE C.V. " | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2537702.87 | 3164042.17
YUC250302592579 | Obra | 31012.01.2025.06 | EDIFICATAN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENOTILLO | 1613900.7 | 1613900.7
YUC250302592599 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-11-2025 | CONTRUCTURA PRODIVE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHEMAX | 3585958.29 | 3585958.29
YUC250302592693 | Obra | LP-08-25 | GENARO ROBERTO CHALE CAN | MUNICIPIO DE HOMUN | 999021.79 | 999021.79
YUC250302592769 | Obra | LP-05-25 | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAMA | 1360676.89 | 1360676.89
YUC250302592793 | Obra | OC25-FICON-4414-158 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1757698.71 | 1757698.71
YUC250302592815 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302592833 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302592847 | Obra | VT25-FICON-6151-160 | DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5825281.3 | 5825281.3
YUC250302592856 | Obra | OC25-FICON-4414-154 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1894563.18 | 1894563.18
YUC250302592866 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302592867 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302592872 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302592879 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302592885 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302592890 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592905 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302592907 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302592914 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302592916 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592930 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302592954 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302592966 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302592974 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302592977 | Obra | VT25-FICON-6142-037 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2225213.7 | 2225213.7
YUC250302592979 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592983 | Obra | VT25-FICON-6142-191 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2094141.91 | 2094141.91
YUC250302593012 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593021 | Obra | OC25-FICON-4414-212 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1798683.33 | 1798683.33
YUC250302593033 | Obra | OC25-FICON-4414-210 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1029435.52 | 1029435.52
YUC250302593034 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302593035 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302593043 | Obra | OC25-FICON-4414-158 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1757698.71 | 1757698.71
YUC250302593044 | Obra | OC25-FICON-4414-158 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1757698.71 | 1757698.71
YUC250302593068 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302593069 | Obra | VT25-FICON-6151-162 | GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1218831.16 | 1218831.16
YUC250302593078 | Obra | EL25-FICON-6133-196 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3154685.59 | 3154685.59
YUC250302593098 | Obra | EL25-FICON-6133-198 | C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES | MUNICIPIO DE MERIDA | 1368142.35 | 1368142.35
YUC250302593114 | Obra | EL25-FICON-6133-146 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3649772.43 | 3649772.43
YUC250302593115 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302593121 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302593126 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302593132 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302593142 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593148 | Obra | EL25-FICON-6133-057 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3111550.57 | 3111550.57
YUC250302593150 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302593197 | Obra | OC25-FICON-4414-158 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1757698.71 | 1757698.71
YUC250302593201 | Obra | EL25-FICON-6133-146 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3649772.43 | 3649772.43
YUC250302593215 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593221 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302593223 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302593224 | Obra | VT25-FICON-6151-140 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1595228.46 | 1595228.46
YUC250302593231 | Obra | VT25-FICON-6151-161 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2049547.62 | 2049547.62
YUC250302593232 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593268 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302593272 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593275 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302593298 | Obra | OC25-FICON-4414-158 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1757698.71 | 1757698.71
YUC250302593299 | Obra | OC25-FIASI-4414-245 | GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 324091.22 | 324091.22
YUC250302593301 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302593302 | Obra | VT25-FICON-6151-160 | DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5825281.3 | 5825281.3
YUC250302593310 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302593324 | Obra | OC25-FICON-6224-126 | C. FERMÍN HERRERA ANCONA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2626628.58 | 2626628.58
YUC250302593331 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593339 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302593341 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302593348 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593353 | Obra | EL25-FICON-6133-181 | ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2401534.21 | 2401534.21
YUC250302593356 | Obra | VT25-FICON-6152-190 | DESARROLLADORA RICSA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999981.42 | 1999981.42
YUC250302593362 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593372 | Obra | OC25-FICON-4414-212 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1798683.33 | 1798683.33
YUC250302593388 | Obra | AP25-FICON-6131-098 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1149402.1 | 1149402.1
YUC250302593505 | Obra | MSY-063-FAISMUN-DIR-MEV-IR-05/2025 | THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 1046737.58 | 1046737.58
YUC250302593523 | Obra | LP-06-25 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYE | 1389867.3 | 1389867.3
YUC250302593632 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-11-2025 | JOSE FERNANDO MAY EK | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 4082235 | 4082235.0
YUC250302593634 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-02-2025 | IVAN CERVERA MIS | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3552400 | 3552400.0
YUC250302593669 | Obra | MTY-INFRA-LP-04/2025 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 2227766.03 | 2227766.03
YUC250302593670 | Obra | MTY-INFRA-LP-03/2025 | REMORDEX S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 2212256.64 | 2212256.64
YUC250302593673 | Obra | MTY-INFRA-LP-04/2025 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 2227766.03 | 2227766.03
YUC250302593675 | Obra | MTY-INFRA-LP-08/2025 | LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 2419886.35 | 2419886.35
YUC250302593693 | Obra | FAISMUN-096-TECHOS-029-2025 | Tapak Construcciones SA de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2099097.88 | 2099097.88
YUC250302593718 | Obra | LP-16-25 | GILMER RAFAEL XICUM GONZALES | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 936241.87 | 936241.87
YUC250302593732 | Obra | LP-09-25 | LIDIA DE JESUS ALFONZO ÁVILA | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 664165.66 | 664165.66
YUC250302593748 | Obra | MXY-FAISMUN-XOCCHEL-AD-05/2025 | ACES ELECTROMECANICA PENINSULAR S de R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE XOCCHEL | 82124.5 | 82124.5
YUC250302593749 | Obra | MXY-FAISMUN-XOCCHEL-LP-03/2025 | LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA | MUNICIPIO DE XOCCHEL | 1305495.81 | 1305495.81
YUC250302597659 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-005 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 147328.6 | 147328.6
YUC250302597659 | Obra | IDE-25-OP-LP-068 | OPERADORA BOC S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1082671.4 | 1082671.4
YUC250302597683 | Obra | IDE-25-OP-LP-070 | FERNANDO GARRIDO EVORA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1138259.16 | 1138259.16
YUC250302597890 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-007 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 498706.82 | 498706.82
YUC250302598869 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-LP-004 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19887406.39 | 1.988740639E7
YUC250302598869 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-LP-007 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 200882.88 | 200882.88
YUC250302598869 | Obra | IDE-25-OP-LP-078 | INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 83693585.73 | 8.369358573E7
YUC250302598869 | Servicios | IDE-25-SC-DIRECTA-008 | MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3492150 | 3492150.0
YUC250302601715 | Obra | OP-JAPAY-066-2025 | TYGAR MEXICO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 14131055.56 | 1.413105556E7
YUC250402604045 | Obra | IVEY-LP-026-2025 | GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2839997.01 | 2839997.01
YUC250402614727 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-17-2025 | JUANCA CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE CHEMAX | 3027271.11 | 3027271.11
YUC250402614806 | Obra | FAISMUN-SUDZAL-YUC-AD-01-2025 | MANUEL HOSPISIO BAEZ LARA | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 195656.23 | 195656.23
YUC250402614839 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-03-2025 | JOEL POOL TUYUB | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2388240 | 2388240.0
YUC250402614858 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-IR3-2025-19 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 1051775.71 | 1051775.71
YUC250402618111 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (A) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618227 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (H) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618378 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (P) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618399 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Q) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618845 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AA) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618880 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AF) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618910 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AH) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69474.55 | 69474.55
YUC250402618924 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AJ) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69474.55 | 69474.55
YUC250402618934 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AK) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69474.55 | 69474.55
YUC250402619810 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(A) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620082 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(N) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620177 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(S) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.16 | 29002.16
YUC250402620888 | Obra | IDE-25-OP-I3P-007 | CARLOS MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1524490.33 | 1524490.33
YUC250402621886 | Obra | IDE-25-OP-LP-095 | NAVESCO DESARROLLOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1654344.45 | 1654344.45
YUC250402621937 | Obra | IDE-25-OP-LP-099 | BRUNO ALEJANDRO COOL CANCHE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1863499.97 | 1863499.97
YUC250402622073 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-027 | LORENZO CHAN SOBERANIS | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1197965.4 | 1197965.4
YUC250402622086 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-029 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 998505.86 | 998505.86
YUC250402622112 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-018 | INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2501500 | 2501500.0
YUC250202534232 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534235 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534242 | Obra | VT25-FICON-6141-050 | GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1899651.39 | 1899651.39
YUC250202534251 | Obra | VT25-FICON-6141-046 | VADICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1479974.83 | 1479974.83
YUC250202534256 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534268 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250202534269 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250202534275 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202534365 | Obra | 31003.01.2025.05 | INCORPOMAT S.A DE C.V. | Municipio de Akil | 1562480.1 | 1562480.1
YUC250202537704 | Obra | OP-JAPAY-075-2025 | INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2450823.84 | 2450823.84
YUC250202537713 | Obra | OP-JAPAY-027-2025 | TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3830720.46 | 3830720.46
YUC250202537714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2025 | PRODUCCION GI | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 59914799.16 | 5.6185907977E8
YUC250202542125 | Obra | LP-CELESTUN-FAISMUN-OU-03/2025 | ZUHAUSE MERIDA S DE R.L DE CV | MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN | 2573282.56 | 2573282.56
YUC250202542139 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-003-LP | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 2292267.2 | 2292267.2
YUC250202542585 | Obra | IDE-25-OP-LP-018 | CEIBA GREEN CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 985138.87 | 985138.87
YUC250202542601 | Obra | IDE-25-OP-LP-045 | HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3733305.8 | 3733305.8
YUC250202542654 | Obra | IDE-25-OP-LP-021 | PEMRA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1083001.02 | 1083001.02
YUC250202542709 | Obra | IDE-25-OP-LP-038 | CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2153272.16 | 2153272.16
YUC250202542892 | Obra | IDE-25-OP-LP-033 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 993435.59 | 993435.59
YUC250202543893 | Obra | OP-JAPAY-044-2025 | CONASE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3704134.42 | 3704134.42
YUC250202543899 | Obra | OP-JAPAY-074-2025 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1193144.11 | 1193144.11
YUC250202543905 | Obra | OP-JAPAY-061-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2477317.87 | 2477317.87
YUC250202543913 | Obra | OP-JAPAY-081-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1144633.8 | 1144633.8
YUC250202543931 | Obra | OP-JAPAY-014-2025 | GRUPO DIEJAV SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1755597.14 | 1755597.14
YUC250302553179 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553181 | Obra | IVEY-LP-001-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6598050.52 | 7993791.99
YUC250302553188 | Obra | IVEY-LP-023-2025 | MANUEL JESUS RIVERA ARJONA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4288491.9 | 4288491.9
YUC250302553189 | Obra | IVEY-LP-005-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5086038.05 | 5086038.05
YUC250302553206 | Obra | IVEY-LP-008-2025 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737625.44 | 4737625.44
YUC250302553209 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553211 | Obra | IVEY-LP-010-2025 | BARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4199967.08 | 4826706.71
YUC250302553230 | Obra | IVEY-LP-010-2025 | BARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4199967.08 | 4826706.71
YUC250302553236 | Obra | IVEY-LP-002-2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5722587.77 | 5722587.77
YUC250302553252 | Obra | IVEY-LP-010-2025 | BARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4199967.08 | 4826706.71
YUC250302553257 | Obra | IVEY-LP-011-2025 | RUDY ALEJANDRO CETZ CIME | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3956939.64 | 3956939.64
YUC250302553259 | Obra | IVEY-LP-003-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5085937.6 | 5085937.6
YUC250302553260 | Obra | IVEY-LP-011-2025 | RUDY ALEJANDRO CETZ CIME | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3956939.64 | 3956939.64
YUC250302553261 | Obra | IVEY-LP-011-2025 | RUDY ALEJANDRO CETZ CIME | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3956939.64 | 3956939.64
YUC250302553268 | Obra | IVEY-LP-001-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6598050.52 | 7993791.99
YUC250302553270 | Obra | IVEY-LP-019-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3806579.86 | 3806579.86
YUC250302553279 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553300 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553303 | Obra | IVEY-LP-016-2025 | ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830348.35 | 3955188.62
YUC250302553311 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553314 | Obra | IVEY-LP-025-2025 | ONIX MID CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3668453.64 | 3668453.64
YUC250302553328 | Obra | IVEY-LP-017-2025 | JOSE ENRIQUE AYORA SOSA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3811225.89 | 3811225.89
YUC250302553334 | Obra | IVEY-LP-017-2025 | JOSE ENRIQUE AYORA SOSA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3811225.89 | 3811225.89
YUC250302592576 | Obra | ICMTP-CELESTUN-FAISMUN-OA-05/2025 | JOSE FERNANDO OJEDA PUCH | MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN | 1099774.39 | 1099774.39
YUC250302592580 | Obra | OBP25-LP-CKL-1FAIS-022 | CONSTRUCTORA DR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CONKAL | 1023068.09 | 1023068.09
YUC250302592609 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-004-LP | KARIME NAYELLI RAMIREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 2556953.82 | 2556953.82
YUC250302592648 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-12-LP | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 1999481.82 | 1999481.82
YUC250302592655 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592658 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592675 | Obra | FAISMUN-033-ASIG-02-2025 | EDIFICACIONES ZIGO S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 202536.83 | 202536.83
YUC250302592803 | Obra | VT25-FICON-6142-191 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2094141.91 | 2094141.91
YUC250302592810 | Obra | VT25-FICON-6151-214 | JARREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3006236.83 | 3006236.83
YUC250302592814 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592819 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592822 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302592844 | Obra | VT25-FICON-6141-066 | ING. JOSE ASUNCION CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 754824.18 | 754824.18
YUC250302592857 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302592871 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302592889 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302592891 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302592893 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302592900 | Obra | OC25-FICON-4414-210 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1029435.52 | 1029435.52
YUC250302592911 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302592945 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302592951 | Obra | EL25-FICON-6133-147 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2659716.94 | 2659716.94
YUC250302592961 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302592962 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302592984 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302592991 | Obra | VT25-FICON-6141-192 | CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2099258.69 | 2099258.69
YUC250302592996 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302593023 | Obra | OC25-FIASI-4414-246 | GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 375686.53 | 375686.53
YUC250302593026 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593031 | Obra | AP25-FICON-6131-143 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1157384.51 | 1157384.51
YUC250302593036 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593039 | Obra | OC25-FICON-4414-158 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1757698.71 | 1757698.71
YUC250302593054 | Obra | VT25-FICON-6142-041 | PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2703627.25 | 2703627.25
YUC250302593056 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302593063 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302593076 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593100 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302593113 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302593129 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302593138 | Obra | AP25-FICON-6131-207 | C. CARLOS IVÁN PIMENTEL RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1388449.45 | 1388449.45
YUC250302593160 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302593164 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302593182 | Obra | AP25-FICON-6131-206 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1429854.93 | 1429854.93
YUC250302593188 | Obra | OC25-FICON-4414-184 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1759822.66 | 1759822.66
YUC250302593190 | Obra | VT25-FICON-6151-188 | C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 6099426.59 | 6099426.59
YUC250302593194 | Obra | EL25-FICON-6133-147 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2659716.94 | 2659716.94
YUC250302593208 | Obra | AP25-FICON-6131-056 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1297932.72 | 1297932.72
YUC250302593214 | Obra | AP25-FICON-6131-207 | C. CARLOS IVÁN PIMENTEL RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1388449.45 | 1388449.45
YUC250302593218 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593222 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302593226 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302593233 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593234 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593241 | Obra | OC25-FICON-4414-211 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1679157.16 | 1679157.16
YUC250302593254 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302593293 | Obra | EL25-FICON-6133-146 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3649772.43 | 3649772.43
YUC250302593317 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302593336 | Obra | AP25-FICON-6131-034 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 821064.6 | 821064.6
YUC250302593345 | Obra | AP25-FICON-6131-179 | COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1069814.72 | 1069814.72
YUC250302593350 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593351 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302593364 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302593378 | Obra | OC25-FICON-4414-211 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1679157.16 | 1679157.16
YUC250302593445 | Obra | FAISM-R33-056-012-2025-LP | LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA SA DE CV | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 3998827.4 | 3998827.4
YUC250302593600 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-24 | MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 2994558.97 | 2994558.97
YUC250302593627 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-04-2025 | MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 1389305 | 1389305.0
YUC250302593629 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-06-2025 | ALVARO ARTURO VEGA AYALA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3469720 | 3469720.0
YUC250302593631 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-02-2025 | IVAN CERVERA MIS | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3552400 | 3552400.0
YUC250302593637 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-05-2025 | EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2726379.72 | 2726379.72
YUC250302593655 | Obra | ICTP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-04/2025 | OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 1129841.86 | 1129841.86
YUC250302593664 | Obra | MTY-INFRA-LP-04/2025 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 2227766.03 | 2227766.03
YUC250302596749 | Obra | IDE-25-OP-LP-050 | GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 837046.24 | 837046.24
YUC250302596824 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-004 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 507857.84 | 507857.84
YUC250302597788 | Obra | IDE-25-OP-LP-055 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2296862.26 | 2296862.26
YUC250302597788 | Obra | IDE-25-OP-LP-058 | REMOLCADORES PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7019910.07 | 7019910.07
YUC250302597799 | Obra | IDE-25-OP-I3P-001 | ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1330488.73 | 1330488.73
YUC250302597799 | Obra | IDE-25-OP-LP-056 | HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1997948.41 | 1997948.41
YUC250302597799 | Servicios | IDE-25-SC-DIRECTA-004 | ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 162235.05 | 162235.05
YUC250302597877 | Obra | IDE-25-OP-LP-066 | CALYPSA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6926289.15 | 7554332.74
YUC250302597895 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-009 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 894593.14 | 894593.14
YUC250302598180 | Obra | (Q) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69775.33 | 69775.33
YUC250402614731 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-13-2025 | JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE CHEMAX | 6321072 | 6321072.0
YUC250402614898 | Obra | FI-MYY-105-2025-04-IR | JOAQUIN DELGADO MARTINEZ | MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 1131386.28 | 1131386.28
YUC250402618077 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-001 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 599500.06 | 599500.06
YUC250402618307 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (L) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618364 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (O) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618458 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (T) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618495 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Y) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618857 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AC) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618950 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AM) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69474.55 | 69474.55
YUC250402619825 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(B) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620137 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(Q) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402621862 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-041 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 904158.71 | 904158.71
YUC250402621904 | Obra | IDE-25-OP-LP-096 | AYAPI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3094516.24 | 3094516.24
YUC250402621917 | Obra | IDE-25-OP-LP-097 | THORNTON CONSTRUCTORAS, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5356805.05 | 5356805.05
YUC250402622132 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-014 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 789915.47 | 789915.47
YUC250402622143 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-017 | INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 692465.3 | 692465.3
YUC250402622241 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-021 | MILIMETRICA INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1544100.6 | 1544100.6
YUC250402622536 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-023 | ICE PROYECTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1048975.6 | 1048975.6
YUC250402622537 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-032 | BIOSFERA MAYA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1198756.89 | 1198756.89
YUC250402622554 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-033 | KARSE ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1599215.38 | 1599215.38
YUC240402515890 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-243-2024 | ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 449946.7 | 432692.31
YUC250202534180 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 3048515.25 | 3048515.25
YUC250202534258 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534260 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534272 | Obra | VT25-FICON-6142-037 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2225213.7 | 2225213.7
YUC250202534274 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534277 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202534287 | Obra | VT25-FICON-6141-049 | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1129022.47 | 1129022.47
YUC250202534288 | Obra | AP25-FICON-6131-034 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 821064.6 | 821064.6
YUC250202534289 | Obra | VT25-FICON-6141-049 | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1129022.47 | 1129022.47
YUC250202534290 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534300 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534301 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534306 | Obra | FAISMUN-R33-047-LP-01-2025 | ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 3766595.91 | 3766595.91
YUC250202534361 | Obra | 31003.01.2025.03 | REMORDEX S DE RL DE CV. | Municipio de Akil | 2909833.02 | 2909833.02
YUC250202537707 | Obra | OP-JAPAY-063-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2703173.59 | 2703173.59
YUC250202542141 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-005-LP | ISAIAS ROSADO CASTRO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1888010.83 | 1888010.83
YUC250202542664 | Obra | IDE-25-OP-LP-022 | NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2200336.3 | 2200336.3
YUC250202542670 | Obra | IDE-25-OP-LP-023 | TRANSFORMADORA COSTAMAYA SA DE CV | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1048420.4 | 1048420.4
YUC250202542771 | Obra | IDE-25-OP-LP-030 | JADUSA SERVICIOS VIALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4362651.05 | 4362651.05
YUC250202543889 | Obra | OP-JAPAY-008-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7610914.07 | 7610914.07
YUC250202543896 | Obra | OP-JAPAY-034-2025 | INTEGRADORA SOS S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2700272.53 | 2700272.53
YUC250202543898 | Obra | OP-JAPAY-043-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1146705.92 | 1146705.92
YUC250202543900 | Obra | OP-JAPAY-028-2025 | PEMRA S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2980826.96 | 2980826.96
YUC250202543907 | Obra | OP-JAPAY-036-2025 | ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1175760.31 | 1175760.31
YUC250202543910 | Obra | OP-JAPAY-050-2025 | ALEJANDRO CISNEROS DOGRE | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1089968.99 | 1089968.99
YUC250202543923 | Obra | OP-JAPAY-057-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1940878.53 | 1940878.53
YUC250202543928 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250302553191 | Obra | IVEY-LP-013-2025 | INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3935630.47 | 3935630.47
YUC250302553194 | Obra | IVEY-LP-013-2025 | INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3935630.47 | 3935630.47
YUC250302553201 | Obra | IVEY-LP-018-2025 | IVAN CERVERA MIS | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3818264.11 | 3818264.11
YUC250302553202 | Obra | IVEY-LP-018-2025 | IVAN CERVERA MIS | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3818264.11 | 3818264.11
YUC250302553210 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553239 | Obra | IVEY-LP-016-2025 | ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830348.35 | 3955188.62
YUC250302553241 | Obra | IVEY-LP-026-2025 | GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2839997.01 | 2839997.01
YUC250302553254 | Obra | IVEY-LP-002-2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5722587.77 | 5722587.77
YUC250302553269 | Obra | IVEY-LP-025-2025 | ONIX MID CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3668453.64 | 3668453.64
YUC250302553274 | Obra | IVEY-LP-004-2025 | MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5071493.53 | 5071493.53
YUC250302553276 | Obra | IVEY-LP-004-2025 | MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5071493.53 | 5071493.53
YUC250302553277 | Obra | IVEY-LP-004-2025 | MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5071493.53 | 5071493.53
YUC250302553283 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553292 | Obra | IVEY-LP-014-2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3855040.1 | 3979880.37
YUC250302553294 | Obra | IVEY-LP-002-2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5722587.77 | 5722587.77
YUC250302553319 | Obra | IVEY-LP-003-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5085937.6 | 5085937.6
YUC250302553322 | Obra | IVEY-LP-021-2025 | "CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI S.A. DE C.V. " | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2537702.87 | 3164042.17
YUC250302553335 | Obra | IVEY-LP-017-2025 | JOSE ENRIQUE AYORA SOSA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3811225.89 | 3811225.89
YUC250302553336 | Obra | IVEY-LP-010-2025 | BARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4199967.08 | 4826706.71
YUC250302553342 | Obra | IVEY-LP-015-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830689.14 | 3830689.14
YUC250302592647 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592651 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592652 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592656 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-14-IR | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 1110733.71 | 1110733.71
YUC250302592662 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592663 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592670 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-09-LP | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE ESPITA | 2607635.4 | 2607635.4
YUC250302592695 | Obra | LP-11-25 | GENARO ROBERTO CHALE CAN | MUNICIPIO DE HOMUN | 1148751.69 | 1148751.69
YUC250302592701 | Obra | LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-02 | LUUMNAJ, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUHI | 1748943.9 | 1748943.9
YUC250302592787 | Obra | OC25-FICON-4414-184 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1759822.66 | 1759822.66
YUC250302592800 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302592813 | Obra | EL25-FICON-6133-198 | C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES | MUNICIPIO DE MERIDA | 1368142.35 | 1368142.35
YUC250302592816 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302592823 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302592825 | Obra | AP25-FICON-6131-195 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2594175.67 | 2594175.67
YUC250302592845 | Obra | OC25-FICON-4414-184 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1759822.66 | 1759822.66
YUC250302592861 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302592865 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302592873 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302592888 | Obra | AP25-FICON-6131-056 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1297932.72 | 1297932.72
YUC250302592904 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302592917 | Obra | OC25-FICON-4414-157 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1616220.25 | 1616220.25
YUC250302592919 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302592933 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302592935 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592937 | Obra | OC25-FICON-4414-157 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1616220.25 | 1616220.25
YUC250302592958 | Obra | OC25-FICON-6224-125 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 10497533.69 | 1.049753369E7
YUC250302592976 | Obra | VT25-FICON-6151-199 | GRUPO URBAMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5896114.85 | 5896114.85
YUC250302592981 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302592993 | Obra | VT25-FICON-6151-138 | CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2367258.41 | 2367258.41
YUC250302592994 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593007 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593015 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302593019 | Obra | AP25-FICON-6131-195 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2594175.67 | 2594175.67
YUC250302593041 | Obra | VT25-FICON-6151-138 | CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2367258.41 | 2367258.41
YUC250302593047 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593048 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302593052 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593080 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593083 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593092 | Obra | VT25-FICON-6151-214 | JARREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3006236.83 | 3006236.83
YUC250302593095 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593099 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593101 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302593102 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593103 | Obra | OC25-FICON-4414-211 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1679157.16 | 1679157.16
YUC250302593131 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302593134 | Obra | VT25-FICON-6152-190 | DESARROLLADORA RICSA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999981.42 | 1999981.42
YUC250302593145 | Obra | OC25-FICON-4414-154 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1894563.18 | 1894563.18
YUC250302593149 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302593166 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302593172 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302593173 | Obra | VT25-FICON-6151-189 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5104724.32 | 5104724.32
YUC250302593187 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302593200 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302593216 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302593220 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302593249 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593262 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302593263 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302593264 | Obra | OC25-FICON-4414-213 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1799845.97 | 1799845.97
YUC250302593271 | Obra | AP25-FICON-6131-195 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2594175.67 | 2594175.67
YUC250302593291 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593306 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302593311 | Obra | VT25-FICON-6141-048 | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1960533.84 | 1960533.84
YUC250302593342 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302593359 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302593360 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593361 | Obra | OC25-FICON-4414-182 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1924636.75 | 1924636.75
YUC250302593368 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302593399 | Obra | LP-02-25 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MOCOCHA | 298688.92 | 298688.92
YUC250302593522 | Obra | LP-05-25 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE SEYE | 436652.15 | 436652.15
YUC250302593597 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-27 | FENDY PALOMA CARRILLO UH | MUNICIPIO DE TEKAX | 5696654.58 | 5696654.58
YUC250302593636 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-10-2025 | BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2623763.98 | 2623763.98
YUC250302593667 | Obra | MTY-INFRA-LP-02/2025 | LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 2316858.71 | 2316858.71
YUC250302593725 | Obra | FED-01-25 | CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2498305.72 | 2498305.72
YUC250302596736 | Obra | IDE-25-OP-LP-048 | JOSÉ MANUEL BARRERA PERERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 889957.93 | 889957.93
YUC250302596830 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-005 | INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 305527.91 | 305527.91
YUC250302596866 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-008 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 749928.52 | 749928.51
YUC250302597699 | Obra | IDE-25-OP-LP-071 | CASAS CONDE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 687618.08 | 687618.08
YUC250302597862 | Obra | IDE-25-OP-LP-073 | THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5499685.48 | 5499685.48
YUC250302598859 | Obra | IDE-25-OP-LP-077 | INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4014435.18 | 4483775.18
YUC250302598859 | Obra | IDE-25-OP-LP-076 | HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19176356.08 | 2.201412004E7
YUC250302598859 | Obra | IDE-25-OP-LP-075 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13115750.6 | 1.31157506E7
YUC250302598859 | Servicios | IDE-25-SC-DIRECTA-001 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 449998.8 | 449998.8
YUC250302601668 | Obra | OP-JAPAY-022-2025 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3018727.02 | 3018727.02
YUC250402614729 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-16-2025 | CONSTRUCTORA PRODIVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHEMAX | 9046888.55 | 9046888.55
YUC250402614732 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-15-2025 | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHEMAX | 1443800.5 | 1443800.5
YUC250402614750 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-06-LP | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 1207458.75 | 1207458.75
YUC250402614787 | Obra | OC25-FIINV-4414-252 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 785248.25 | 785248.25
YUC250402614840 | Obra | IR-FISM-R33-TEMOZON-02-2025 | JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 605579.58 | 605579.58
YUC250402618152 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (B) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618852 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AB) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402620014 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(J) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620903 | Obra | IDE-25-OP-I3P-009 | GRUPO TORAV, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1499041.31 | 1499041.31
YUC250402621760 | Obra | IDE-25-OP-LP-092 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1617714.92 | 1617714.92
YUC250402621866 | Obra | IDE-25-OP-LP-104 | ZAPCOR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1547234.3 | 1547234.3
YUC250402621970 | Obra | IDE-25-OP-LP-100 | OPCION AVANZA MX S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1697432.2 | 1697432.2
YUC250402622094 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-028 | MAQUINARIA LOMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1198105.25 | 1198105.25
YUC250402622169 | Obra | IDE-25-OP-LP-105 | TAPAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1197477.95 | 1197477.95
YUC240302430860 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-R33-I3-2024/02 | OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | 1246942.53 | 1246942.53
YUC250202534178 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 3048515.25 | 3048515.25
YUC250202534236 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534238 | Obra | VT25-FICON-6142-040 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2032623.36 | 2032623.36
YUC250202534245 | Obra | VT25-FICON-6141-044 | C. YESSICA JUDITH RUIZ AYALA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3269926.59 | 3269926.59
YUC250202534249 | Obra | VT25-FICON-6142-037 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2225213.7 | 2225213.7
YUC250202534254 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534255 | Obra | EL25-FICON-6133-036 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1774988.09 | 1774988.09
YUC250202534262 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534265 | Obra | VT25-FICON-6142-037 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2225213.7 | 2225213.7
YUC250202534285 | Obra | EL25-FICON-6133-035 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229900.25 | 1229900.25
YUC250202534291 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534293 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534294 | Obra | VT25-FICON-6142-038 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2580146.1 | 2580146.1
YUC250202534297 | Obra | VT25-FICON-6142-038 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2580146.1 | 2580146.1
YUC250202534299 | Obra | VT25-FICON-6142-041 | PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2703627.25 | 2703627.25
YUC250202537705 | Obra | OP-JAPAY-051-2025 | ALEJANDRO CISNEROS DOGRE | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1163206.43 | 1163206.43
YUC250202537708 | Obra | OP-JAPAY-058-2025 | CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1293502 | 1293502.0
YUC250202542121 | Obra | 31003.01.2025.07 | INCORPOMAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AKIL | 3935626.58 | 3935626.58
YUC250202542128 | Obra | OBP25-LP-CKL-1FAIS-013 | OCTAVIO OSORIO ACOSTA | MUNICIPIO DE CONKAL | 1787090.5 | 1787090.5
YUC250202542164 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202542658 | Obra | IDE-25-OP-LP-037 | MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1609260.83 | 1609260.83
YUC250202542920 | Obra | IDE-25-OP-LP-007 | HIRAM ARIEL QUIJANO MIS | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 793827.3 | 793827.3
YUC250202542931 | Obra | IDE-25-OP-LP-010 | DEI CONSTRUCCIONES YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1726290.17 | 1726290.17
YUC250202543011 | Obra | IDE-25-OP-LP-016 | SERGIO RUBEN BOLIO AMBROSIO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1584392.18 | 1584392.18
YUC250202543895 | Obra | OP-JAPAY-031-2025 | CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2480009.99 | 2480009.99
YUC250202543902 | Obra | OP-JAPAY-029-2025 | ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1086722.17 | 1086722.17
YUC250202543909 | Obra | OP-JAPAY-068-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 837868 | 837868.0
YUC250202543917 | Obra | OP-JAPAY-040-2025 | CONSTRUCTORA REMATCON S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1338727.95 | 1338727.95
YUC250202543921 | Obra | OP-JAPAY-037-2025 | TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1189305.5 | 1189305.5
YUC250202543924 | Obra | OP-JAPAY-010-2025 | CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2250133.27 | 2250133.27
YUC250302553177 | Obra | IVEY-LP-004-2025 | MANTENIMIENTO E INGENIERÍA CARRILLO S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5071493.53 | 5071493.53
YUC250302553186 | Obra | IVEY-LP-012-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3941020.38 | 3941020.38
YUC250302553192 | Obra | IVEY-LP-013-2025 | INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3935630.47 | 3935630.47
YUC250302553199 | Obra | IVEY-LP-013-2025 | INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3935630.47 | 3935630.47
YUC250302553205 | Obra | IVEY-LP-008-2025 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737625.44 | 4737625.44
YUC250302553208 | Obra | IVEY-LP-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5024818.7 | 5024818.7
YUC250302553233 | Obra | IVEY-LP-016-2025 | ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830348.35 | 3955188.62
YUC250302553248 | Obra | IVEY-LP-014-2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3855040.1 | 3979880.37
YUC250302553258 | Obra | IVEY-LP-020-2025 | ICE PROYECTOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3149797.26 | 3149797.26
YUC250302553263 | Obra | IVEY-LP-016-2025 | ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830348.35 | 3955188.62
YUC250302553267 | Obra | IVEY-LP-001-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6598050.52 | 7993791.99
YUC250302553291 | Obra | IVEY-LP-014-2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3855040.1 | 3979880.37
YUC250302553301 | Obra | IVEY-LP-019-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3806579.86 | 3806579.86
YUC250302553305 | Obra | IVEY-LP-018-2025 | IVAN CERVERA MIS | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3818264.11 | 3818264.11
YUC250302553323 | Obra | IVEY-LP-024-2025 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4326418.47 | 4326418.47
YUC250302553330 | Obra | IVEY-LP-019-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3806579.86 | 3806579.86
YUC250302553338 | Obra | IVEY-LP-013-2025 | INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3935630.47 | 3935630.47
YUC250302553339 | Obra | IVEY-LP-026-2025 | GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2839997.01 | 2839997.01
YUC250302553344 | Obra | IVEY-LP-015-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3830689.14 | 3830689.14
YUC250302592554 | Obra | 31003.01.2025.10 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AKIL | 125250.34 | 125250.34
YUC250302592582 | Obra | OBP25-AD-CKL-1FAIS-026 | GACOMX DESARROLLADORES DEL SURESTE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CONKAL | 150452.27 | 150452.27
YUC250302592632 | Obra | MDY-FAISMUN-02-2025 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE | MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 499305.18 | 499305.18
YUC250302592649 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592657 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-06-LP | CORMOCON S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 12387736.39 | 1.238773639E7
YUC250302592696 | Obra | LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-01 | GONAPE, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUHI | 1374472.84 | 1374472.84
YUC250302592788 | Obra | OC25-FICON-4414-210 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1029435.52 | 1029435.52
YUC250302592795 | Obra | VT25-FICON-6152-167 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 4190802.23 | 4190802.23
YUC250302592798 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302592824 | Obra | OC25-FICON-4414-211 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1679157.16 | 1679157.16
YUC250302592828 | Obra | AP25-FICON-6131-143 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1157384.51 | 1157384.51
YUC250302592831 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302592834 | Obra | EL25-FICON-6133-197 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3678022.95 | 3678022.95
YUC250302592836 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302592842 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302592850 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302592863 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592886 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302592898 | Obra | OC25-FICON-4414-185 | I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1810218.01 | 1810218.01
YUC250302592899 | Obra | VT25-FICON-6151-160 | DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5825281.3 | 5825281.3
YUC250302592906 | Obra | OC25-FICON-4414-154 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1894563.18 | 1894563.18
YUC250302592913 | Obra | AP25-FICON-6131-207 | C. CARLOS IVÁN PIMENTEL RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1388449.45 | 1388449.45
YUC250302592920 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302592952 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302592970 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302592971 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302592975 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302592982 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302592985 | Obra | OC25-FICON-4414-187 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1389968.77 | 1389968.77
YUC250302592987 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302592989 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592999 | Obra | VT25-FICON-6151-137 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS BARCAM, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2549947.81 | 2549947.81
YUC250302593002 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593018 | Obra | AP25-FICON-6131-208 | TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1126734.63 | 1126734.63
YUC250302593027 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593046 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302593061 | Obra | OC25-FICON-4414-157 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1616220.25 | 1616220.25
YUC250302593065 | Obra | EL25-FICON-6133-146 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3649772.43 | 3649772.43
YUC250302593070 | Obra | OC25-FICON-4414-153 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1975649.57 | 1975649.57
YUC250302593086 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302593107 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302593109 | Obra | OC25-FICON-4414-212 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1798683.33 | 1798683.33
YUC250302593122 | Obra | AP25-FICON-6131-127 | RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2130124.81 | 2130124.81
YUC250302593133 | Obra | OC25-FICON-4414-152 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1999050.31 | 1999050.31
YUC250302593139 | Obra | OC25-FICON-4414-184 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1759822.66 | 1759822.66
YUC250302593151 | Obra | OC25-FICON-4414-150 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2599377.38 | 2599377.38
YUC250302593154 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302593161 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593169 | Obra | OC25-FICON-4414-149 | ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2523636.72 | 2523636.72
YUC250302593171 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593175 | Obra | OC25-FICON-4414-209 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949955.14 | 1949955.14
YUC250302593176 | Obra | EL25-FICON-6133-146 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3649772.43 | 3649772.43
YUC250302593202 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302593217 | Obra | VT25-FICON-6151-140 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1595228.46 | 1595228.46
YUC250302593228 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593247 | Obra | OC25-FICON-4414-159 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1575996.51 | 1575996.51
YUC250302593253 | Obra | OC25-FICON-4414-186 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1974972.64 | 1974972.64
YUC250302593273 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302593274 | Obra | OC25-FICON-4414-183 | ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2029032.27 | 2029032.27
YUC250302593280 | Obra | VT25-FICON-6142-039 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2389036.24 | 2389036.24
YUC250302593281 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593304 | Obra | OC25-FICON-4414-155 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1949986.26 | 1949986.26
YUC250302593314 | Obra | VT25-FICON-6151-140 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1595228.46 | 1595228.46
YUC250302593315 | Obra | OC25-FICON-4414-157 | ARQ. DAVID ANCONA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1616220.25 | 1616220.25
YUC250302593320 | Obra | VT25-FICON-6142-191 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2094141.91 | 2094141.91
YUC250302593332 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302593357 | Obra | AP25-FICON-6131-206 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1429854.93 | 1429854.93
YUC250302593363 | Obra | VT25-FICON-6151-214 | JARREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3006236.83 | 3006236.83
YUC250302593367 | Obra | VT25-FICON-6142-040 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2032623.36 | 2032623.36
YUC250302593370 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302593376 | Obra | VT25-FICON-6151-139 | C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1189942.31 | 1189942.31
YUC250302593383 | Obra | OC25-FICON-4414-158 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1757698.71 | 1757698.71
YUC250302593385 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302593449 | Obra | FAISM-R33-056-023-2025-LP | JORGE ALBERTO US CAN | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1978337.88 | 1978337.88
YUC250302593517 | Obra | FAISMUN-SANTA ELENA-YUC-LP-2025/03 | LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA | MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 2702004.53 | 2702004.53
YUC250302593520 | Obra | LP-04-25 | GENARO ROBERTO CHALE CAN | MUNICIPIO DE SEYE | 2774349.54 | 2774349.54
YUC250302593524 | Obra | LP-05-25 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE SEYE | 436652.15 | 436652.15
YUC250302593543 | Obra | FAISMUN-070-ALUMBRADO-006-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V. | Municipio de Sucila | 1187810.13 | 1187810.13
YUC250302593583 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-28 | Víctor Miguel Castro Quijano | MUNICIPIO DE TEKAX | 8221836.09 | 8221836.09
YUC250302593608 | Obra | LP-06-25 | MARTHA PATRICIA VALLE YAM | MUNICIPIO DE TEKIT | 2396970.12 | 2396970.12
YUC250302593671 | Obra | MTY-INFRA-IR-03/2025 | REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 815037.77 | 815037.77
YUC250302593678 | Obra | MTY-INFRA-LP-06/2025 | MULTISERVICIOS E INSUMOS EN REPARACIONES Y OBRAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 3508379.43 | 3508379.43
YUC250302593692 | Obra | FAISMUN-096-TECHOS-030-2025 | Tapak Construcciones SA de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2099197.27 | 2099197.27
YUC250302593722 | Obra | LP-13-25 | KARLA CASTILLO GÓNGORA | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2578764.52 | 2578764.52
YUC250302593724 | Obra | LP-10-25 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 4356133.82 | 4356133.82
YUC250302593751 | Obra | MXY-FAISMUN-XOCCHEL-LP-02/2025 | LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XOCCHEL | 2525190.45 | 2525190.45
YUC250302596759 | Obra | IDE-25-OP-LP-051 | JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 862531.97 | 862531.97
YUC250302596768 | Obra | IDE-25-OP-LP-052 | JOSÉ MANUEL BARRERA PERERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 808276.16 | 808276.16
YUC250302596841 | Obra | IDE-25-OP-LP-062 | SISTEMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 677274.93 | 677274.88
YUC250302596853 | Obra | IDE-25-OP-LP-064 | JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4172983.68 | 4172983.68
YUC250302596859 | Obra | IDE-25-OP-LP-065 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3362453.43 | 3362453.43
YUC250302597851 | Obra | IDE-25-OP-LP-057 | PEMRA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2999814.36 | 2999814.36
YUC250402604050 | Obra | IVEY-LP-024-2025 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4326418.47 | 4326418.47
YUC250402614872 | Obra | LP-12-25 | LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 1918357.77 | 1918357.77
YUC250402618205 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (F) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618257 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (I) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618292 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (K) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618438 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (R) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618474 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (V) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618480 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (W) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618492 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (X) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402618866 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AD) | SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46316.36 | 46316.36
YUC250402619911 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(F) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402619948 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(G) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620113 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(O) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620121 | Adquisiciones | IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(P) | SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620943 | Obra | IDE-25-OP-I3P-011 | GRUPO EDECA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1449993.16 | 1449993.16
YUC250402620975 | Obra | IDE-25-OP-I3P-013 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1448906.89 | 1448906.89
YUC250402621857 | Obra | IDE-25-OP-LP-093 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1664500 | 1664500.0
YUC250402622064 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-026 | JALANISO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1198668.35 | 1198668.35
YUC250402622210 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-024 | CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2398500.3 | 2398500.3
YUC250402622247 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-036 | JADUSA SERVICIOS VIALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2225750.6 | 2225750.6
YUC250402622563 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-037 | TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1748960.3 | 1748960.3
YUC250302593737 | Obra | MUY-IR-R33-04-25 | ISRAEL ADRÁN AGUILAR MONTERO | MUNICIPIO DE UMAN | 910231.94 | 910231.94
YUC250302596869 | Obra | IDE-25-OP-LP-067 | JORGE RICARDO PUERTO CASTRO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1453006.96 | 1453006.97
YUC240302414758 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-006-LP | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 2087135.05 | 2087135.05
YUC210101887801 | Obra | LO-931037999-E407-2020 | PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12063372.54 | 1.206337254E7
YUC210101887801 | Obra | LO-931037999-E203-2022 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1149440.18 | 1149440.18
YUC250302592770 | Obra | FAISMUN-R33-047-CI-01-2025 | VICTANA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 599714.36 | 599714.36
YUC250302592771 | Obra | FAISMUN-R33-047-LP-03-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 3342370.25 | 3342370.25
YUC250302592772 | Obra | FAISMUN-R33-047-CI-02-2025 | DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 683622.88 | 683622.88
YUC250402618872 | Adquisiciones | AD-FORTAMUN-MAXCANU-05-2025 | SERVICIOS TAMESIS DE LA PENINSULA SA DE CV | MUNICIPIO DE MAXCANU | 229680 | 229680.0
YUC250302593696 | Obra | FAISMUN-096-PANELES-PROAGUA-002-2025 | Constructora Yucateca Social, S de RL de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 112230.91 | 112230.91
YUC250302598181 | Obra | (R) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10596.7 | 10596.7
YUC250302593614 | Obra | LP-FISM-R33-081-005/2025 | ISAIAS ROSADO CASTRO | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 1660437.91 | 1660437.91
YUC250302601351 | Adquisiciones | TES/TEL/FM-INV-01/2025 | MARIO JOSE KOH CACHON | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 596947.6 | 596947.6
YUC250302593662 | Obra | LP-MTY- FAISMUN-TIMUCUY-02/2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 2762670.08 | 2762670.08
YUC220102063110 | Adquisiciones | LA-931037999-E1-2022 | HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2838731.8 | 2838731.8
YUC220102063110 | Obra | LO-931037999-E016-2022 | DARSICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 859838.56 | 1049201.22
YUC250402620198 | Obra | MUY-LP-FORTA-06-25 | ANTUNA CORAL VIDAL ORTÍZ | MUNICIPIO DE UMÁN | 2597164.63 | 2597164.63
YUC250302598182 | Obra | (S) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18946.74 | 18946.74
YUC250302593616 | Obra | LP-FISM-R33-081-004/2025 | BACKTIE SOLUCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2559642.78 | 2559642.78
YUC250302597923 | Obra | (A) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27659.61 | 27659.61
YUC250402618881 | Obra | I3-FORTAMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-03-2025 | KARSE ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAXCANU | 521940.96 | 521940.96
YUC250302597928 | Obra | (B) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43682.77 | 43682.77
YUC250302598183 | Obra | (T) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 98871.74 | 98871.74
YUC250302593613 | Obra | LP-FISM-R33-081-004/2025 | BACKTIE SOLUCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2559642.78 | 2559642.78
YUC250302593508 | Obra | MSY-063-FAISMUN-DIR-URB-IR-04/2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 936495.04 | 936495.04
YUC250302593698 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025 | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2041504.84 | 2041504.84
YUC250302593691 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-025-2025 | Ingeniería Corporativa del Golfo SA de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2070076.54 | 2070076.54
YUC250202534162 | Obra | FAISMUN-096-PANELES-011-2025 | Constructora Yucateca Social, S de RL de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 15629650.53 | 1.562965053E7
YUC250302592563 | Obra | FISM-CACALCHEN-02-2025 | CONSTRUYCOM MSQ S.A DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN YUCATAN | 154948.25 | 154948.25
YUC250302592564 | Obra | FISM-CACALCHEN-03-2025 | CONSTRUYCOM MSQ S.A DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 346635.65 | 346635.65
YUC250302593510 | Obra | LP/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-03 | MULTISERVICIOS QUIVANGO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 1205294.17 | 1205294.17
YUC250302593513 | Obra | AD/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-04 | MULTISERVICIOS QUIVANGO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 296211.97 | 296211.97
YUC250302593705 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-024-2025 | CORMOCON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040827.75 | 2040827.75
YUC250302597932 | Obra | (C) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27710.25 | 27710.25
YUC250302597963 | Obra | (I) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11994.83 | 11994.83
YUC250302593506 | Obra | MSY-63-FAISMUN-DIR-DRE-AD-06-2025 | DORANTES MAY BELEM ANAHI | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 280072.84 | 280072.84
YUC250202542126 | Obra | LP-CELESTUN-FAISMUN-OU-03/2025 | ZUHAUSE MERIDA S DE R.L DE CV | MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN | 2573282.56 | 2573282.56
YUC250302595931 | Obra | MSY-63-FAISMUN-3000-332-AD-01/2025 | KARLA CASTILLO GONGORA | MUNICIPIO DE SAMHIL | 170882 | 170882.0
YUC250302593700 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-024-2025 | CORMOCON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040827.75 | 2040827.75
YUC250302597938 | Obra | (D) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23627.81 | 23627.81
YUC250302597967 | Obra | (J) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18386.32 | 18386.32
YUC250302592570 | Obra | CSB-FISM-LP-02-2025 | "MULTISERVICIOS E INSUMOS EN REPARACIONES Y OBRAS S.A. DE C.V." | H AYUNTAMIENTO CANSAHCAB | 3095049.2 | 3095049.2
YUC250302592763 | Obra | KINCHIL-FISM-I3-02-2025 | BERNARDO MEX COCOM | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 470281.96 | 470281.96
YUC250202543842 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-005-LP | ISAIAS ROSADO CASTRO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1888010.83 | 1888010.83
YUC250302599513 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-03-2025 | KARSE ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAXCANU | 1580922.24 | 1580922.24
YUC250302592777 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025. | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE MAXCANU | 4483910.83 | 4483910.83
YUC250302592779 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025. | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE MAXCANU | 4483910.83 | 4483910.83
YUC250302592774 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-01-2025 | jose albertokoh lopez | MUNICIPIO DE MAXCANU | 2700591.36 | 2700591.36
YUC250302592780 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-01-2025 | jose albertokoh lopez | MUNICIPIO DE MAXCANU | 2700591.36 | 2700591.36
YUC250302592776 | Obra | I3-FAISMUN-MAXCANU-04-2025 | jose albertokoh lopez | MUNICIPIO DE MAXCANU | 795430.3 | 795430.3
YUC250302592781 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-02-2025 | jose albertokoh lopez | MUNICIPIO DE MAXCANU | 4466119.29 | 4466119.29
YUC250302593704 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025 | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2041504.84 | 2041504.84
YUC250302597974 | Obra | (K) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10720.35 | 10720.35
YUC250302597980 | Obra | (L) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37475.66 | 37475.66
YUC250302592761 | Obra | KINCHIL-FISM-I3-01-2025 | IBERNARDO MEX COCOM | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 1115316.29 | 1115316.29
YUC250302592762 | Obra | KINCHIL-FISM-LP-02-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 2261800.07 | 2261800.07
YUC250202542138 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-006-LP | ESTEBAN RAFAEL VILLANUEVA DENIS | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1849870.32 | 1849870.32
YUC250302593701 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025 | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2041504.84 | 2041504.84
YUC250302597942 | Obra | (E) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62898.91 | 62898.91
YUC250302598007 | Obra | (M) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31597.97 | 31597.97
YUC250302593507 | Obra | MSY-063-FAISMUN-COM-URB-IR-07/2025 | GRUPO TIRATANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAMHIL | 649326.24 | 649326.24
YUC250202542140 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-005-LP | ISAIAS ROSADO CASTRO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1888010.83 | 1888010.83
YUC250302597946 | Obra | (F) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13228.84 | 13228.84
YUC250302598177 | Obra | (N) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 47905.29 | 47905.29
YUC250302593712 | Obra | TUNKAS-FISM-LP-03-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 1600672.17 | 1600672.17
YUC250302593714 | Obra | TUNKAS-FISM-LP-03-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 1600672.17 | 1600672.17
YUC250302593716 | Obra | TUNKAS-FISM-LP-03-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 1600672.17 | 1600672.17
YUC250302593717 | Obra | TUNKAS-FISM-LP-03-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 1600672.17 | 1600672.17
YUC250302597953 | Obra | (G) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9194.66 | 9194.66
YUC250302598178 | Obra | (O) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28985.59 | 28985.59
YUC250302593689 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-026-2025 | Inmobiliaria Reyto SA de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040154.97 | 2040154.97
YUC250302598179 | Obra | (P) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69636.83 | 69636.83
YUC250302592702 | Obra | IR3-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-02 | LUUMNAJ, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUHI | 616102.94 | 616102.94
YUC250302592699 | Obra | IR3-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-01 | EDIFESTRU, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUHI | 587128.26 | 587128.26
YUC250202534362 | Obra | 31003.01.2025.02 | OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO S.A DE C.V. | Municipio de Akil | 1679281.49 | 1679281.49
YUC250302593787 | Obra | FI-MYY-105-2025-003-IR | FRANCISCO DELGADO ESCALANTE | MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 1085291.44 | 1085291.44
YUC250202542143 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-006-LP | ESTEBAN RAFAEL VILLANUEVA DENIS | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1849870.32 | 1849870.32
YUC250302592605 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-009-LP | LIC. JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1752232.02 | 1752232.02
YUC250302592607 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-007-LP | FOTI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1526024 | 1526024.0
YUC250302593703 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-027-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040300.87 | 2040300.87
YUC250302593699 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-028-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040377.16 | 2040377.16
YUC250202534174 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 3048515.25 | 3048515.25
YUC250302592697 | Obra | LP-R33-FAISMUN-HUHI-YUC/2025-03 | ZAPEV, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUHI | 1551518.85 | 1551518.85
YUC250202534176 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 3048515.25 | 3048515.25
YUC250402620083 | Obra | MUY-LP-FORTA-05-25 | VICTOR HUGO KANTÚN PÉREZ | MUNICIPIO DE UMÁN | 1929498.53 | 1929498.53
YUC250302592610 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-006-LP | ESTEBAN RAFAEL VILLANUEVA DENIS | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1849870.32 | 1849870.32
YUC250202542205 | Obra | FAISMUN-096-OC-015-2025 | LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4459872.4 | 4459872.4
YUC250202534177 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 3048515.25 | 3048515.25
YUC250202534181 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-01/2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 3048515.25 | 3048515.25
YUC250302592612 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-001-CI | VICENTE CHIMAL COUOH | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 918461.65 | 918461.65
YUC250302592764 | Obra | ICT-MKY-FAISMUN-KOPOMA-02-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN | 686376.84 | 686376.84
YUC250402618837 | Obra | AD-FORTAMUN-MAXCANU-06-2025 | SEMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAXCANU | 841034.8 | 841034.8
YUC250302593615 | Obra | LP-FISM-R33-081-003/2025 | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2547688.29 | 2547688.29
YUC250302593654 | Obra | LP-MTY- FAISMUN-TIMUCUY-02/2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 2762670.08 | 2762670.08
YUC250302593656 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-06/2025 | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 1564360.59 | 1564360.59
YUC250302592608 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-001-CI | VICENTE CHIMAL COUOH | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 918461.65 | 918461.65
YUC250402618853 | Obra | AD-FORTAMUN-MAXCANU-04-2025 | SERVICIOS TAMESIS DE LA PENINSULA SA DE CV | MUNICIPIO DE MAXCANU | 226894.05 | 226894.05
YUC250302593702 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025 | Francisco Prudencio Patrón Garrido | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040901.66 | 2040901.66
YUC250302593657 | Obra | AD-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-03/2025 | OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 105146.59 | 105146.59
YUC250302593658 | Obra | ICTP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-05/2025 | OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 890276.69 | 890276.69
YUC250302593659 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-06/2025 | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 1564360.59 | 1564360.59
YUC250302593660 | Obra | LP-MTY- FAISMUN-TIMUCUY-02/2025 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 2762670.08 | 2762670.08
YUC250302593661 | Obra | LP-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-06/2025 | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 1564360.59 | 1564360.59
YUC250302592773 | Obra | FAISMUN-R33-047-LP-01-2025 | ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 3766595.91 | 3766595.91
YUC250302595935 | Servicios | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2025/10 | OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 510400 | 510400.0
YUC250302597959 | Obra | (H) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9291.74 | 9291.74
YUC250302593694 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025 | Francisco Prudencio Patrón Garrido | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040901.66 | 2040901.66
YUC250402619048 | Obra | AD-FORTAMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-07-2025 | CONSTRUBLOCK 247 | MUNICIPIO DE MAXCANU | 223636.4 | 223636.4
YUC250302593690 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025 | Francisco Prudencio Patrón Garrido | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040901.66 | 2040901.66
YUC240302426969 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-006-LP | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 2087135.05 | 2087135.05
YUC250302592540 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-08 | CONSTRUCCIONES METALURGIAS, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 1836045.43 | 1836045.43
YUC250302592545 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-07 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 2512600.44 | 2512600.44
YUC250402618777 | Obra | MUY-LP-FORTA-04-25 | DAVID ALEJANDRO VELÁZQUEZ UICAB | MUNICIPIO DE UMÁN | 712354.76 | 712354.76
YUC250202543009 | Obra | IDE-25-OP-LP-015 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2982500.1 | 2982500.1
YUC250302593514 | Obra | FAISM-SAN FELIPE-065-2025-02-IA3 | CONSULTORIA Y PRECISION DEL SURESTE S DE RL DE CV | SAN FELIPE | 653896 | 653896.0
YUC250202542173 | Obra | FAISM-R33-056-006-2025-LP | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 4263396.88 | 4263396.88
YUC250302593511 | Obra | AD/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-04 | MULTISERVICIOS QUIVANGO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 296211.97 | 296211.97
YUC250302593118 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593277 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593278 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250302593284 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593294 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250302593295 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593296 | Obra | AP25-FICON-6131-128 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2191676.71 | 2191676.71
YUC250302593305 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250302593307 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302593309 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593313 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC240302427009 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-007-LP | UNMOBILIARIA REYTO SA DE CV | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 2117025.48 | 2117025.48
YUC250302593333 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593334 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593337 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC240302413939 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-004-LP | CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 1681018.38 | 1681018.38
YUC240302416750 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI | CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 959443.86 | 959443.86
YUC240302414548 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI | CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 959443.86 | 959443.86
YUC240302414469 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI | CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 959443.86 | 959443.86
YUC240302414501 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI | CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 959443.86 | 959443.86
YUC240302414409 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-005-LP | BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 2672649.32 | 2672649.32
YUC240302416765 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-005-LP | BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 2672649.32 | 2672649.32
YUC240302414357 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-005-LP | BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 2672649.32 | 2672649.32
YUC250302592778 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025. | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE MAXCANU | 4483910.83 | 4483910.83
YUC250302592775 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-02-2025 | jose albertokoh lopez | MUNICIPIO DE MAXCANU | 4466119.29 | 4466119.29
YUC250302592782 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-02-2025 | jose albertokoh lopez | MUNICIPIO DE MAXCANU | 4466119.29 | 4466119.29
YUC250302592826 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302593352 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593355 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250202534145 | Obra | MUY-IR-R33-03-25 | CHERREZ CONSTRUCCIONES S. DEL R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 596741.26 | 596741.26
YUC240402465803 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2024-010-LP | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1276597.48 | 1276597.48
YUC250202534346 | Obra | LP-CELESTUN-FAISMUN-OU-03/2025 | ZUHAUSE MERIDA S DE R.L DE CV | MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN | 2573282.56 | 2573282.56
YUC250302593140 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593358 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592667 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-07-LP | ESQUEMA Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN CONSULTORÍAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESPITA | 2999725.32 | 2999725.32
YUC250302592664 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-13-IR | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE ESPITA | 1249370.18 | 1249370.18
YUC240402458227 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2024-009-LP | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1156716.68 | 1156716.68
YUC240402465877 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2024-009-LP | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1156716.68 | 1156716.68
YUC250302592909 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302593369 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593371 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593375 | Obra | OC25-FICON-4414-151 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2199998.96 | 2199998.96
YUC250302592922 | Obra | OC25-FICON-4414-148 | ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2239896.83 | 2239896.83
YUC250302593155 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593167 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593379 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302593570 | Obra | No. LP012-JAPAY-OP-2025 | JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN | MUNICIPIO DE TEKAX | 659869.27 | 659869.27
YUC250302593605 | Obra | No. LP011-JAPAY-OP-2025 | GRUPO OMCAS DE MEXICO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 888606.64 | 888606.64
YUC250302593004 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593179 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593181 | Obra | OC25-FICON-6224-111 | C. FERMÍN HERRERA ANCONA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2334797.35 | 2334797.35
YUC250302593390 | Obra | AP25-FICON-6131-103 | C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES | MUNICIPIO DE MERIDA | 1096959.39 | 1096959.39
YUC250302593393 | Obra | AP25-FICON-6131-097 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1149402.1 | 1149402.1
YUC250302593395 | Obra | AP25-FICON-6131-099 | TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1094101.42 | 1094101.42
YUC250402616036 | Obra | VT25-FFCON-6152-026 | C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES | MUNICIPIO DE MERIDA | 2512966 | 2512966.0
YUC250402616038 | Obra | VT25-FFCON-6152-028 | CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2549680 | 2549680.0
YUC250402616039 | Obra | VT25-FFCON-6152-023 | JARREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7071128.29 | 7071128.29
YUC250402616043 | Obra | VT25-FFCON-6152-077 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2659932.2 | 2659932.2
YUC250302593020 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593186 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593193 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593195 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593203 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593579 | Obra | I3/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-29 | CRISTAL UGALDE PEREZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 926974.24 | 926974.24
YUC250302593045 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593205 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593210 | Obra | AP25-FICON-6131-143 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1157384.51 | 1157384.51
YUC250302593211 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302596816 | Obra | IDE-25-OP-LP-060 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1077018.92 | 1077018.92
YUC250302593549 | Obra | LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-04 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | MUNICIPIO DE TAHDZIU | 1924676.28 | 1924676.28
YUC250302593554 | Obra | LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-05 | REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS | MUNICIPIO DE TAHDZIU | 2622947.46 | 2622947.46
YUC250402615696 | Obra | MMY-R33-FAISMUN-I3-25-03 | GENARO ROBERTO CHALE CAN | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 638867.12 | 638867.12
YUC250402615697 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-06-2025 | KARLA CASTILLO GONGORA | MUNINCIPIO DE TEABO | 1298704.9 | 1298704.9
YUC250302593236 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593252 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302593594 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-21 | LOURDES CAROLINA FLOTA ALPUCHE | MUNICIPIO DE TEKAX | 2600223.29 | 2600223.29
YUC250302592583 | Obra | 027 | NAHAIBY DE LOS ANGELES BAUTISTA SOSA | MUNICIPIO DE CONKAL | 24931.35 | 24931.35
YUC250202534276 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250302593255 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250202534337 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-03-2025 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHEMAX | 6357080.64 | 6357080.64
YUC250302593553 | Obra | LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-03 | CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU | 1872665.94 | 1872665.94
YUC250302593426 | Obra | LP-R33-FAISMUN-MUNA-YUC/2025-04 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUNA | 1216915.37 | 1216915.37
YUC250302593085 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593087 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302593152 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593009 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593024 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250402614713 | Obra | OBP25-LP-BTZ-IFAIS-002 | CARLOS HERBERT ZAPATA CHAN | MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 2247680.16 | 2247680.16
YUC250402614714 | Obra | CALOTMUL-FISM-I3-03-2025 | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 1718800.3 | 1718800.3
YUC250402614715 | Obra | CALOTMUL-FISM-I3-05-2025 | LOURDES CAROLINA FLOTA ALPUCHE | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 666899.9 | 666899.9
YUC250402614716 | Obra | CSB-FISM-LP-03-2025 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB | 2095654.98 | 2095654.98
YUC250402614717 | Obra | CSB-FISM-LP-03-2025 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB | 2095654.98 | 2095654.98
YUC250402614718 | Obra | CSB-FISM-LP-03-2025 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB | 2095654.98 | 2095654.98
YUC250402614719 | Obra | ICTP-CUNCUNUL-FAISMUN-03/2025 | EDDIE MANUEL RIVAS BLANCO | AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL | 619413.63 | 619413.63
YUC250402614721 | Obra | IR-03-25 | Julio Cesar Dzib Castillo | MUNICIPIO DE CUZAMA | 339850.26 | 339850.26
YUC250402614723 | Obra | FAISM25-MCY-2024-2027-0002-LP | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES | MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN | 8217335.6 | 8217335.6
YUC250402614724 | Obra | FAISM25-MCY-2024-2027-0001-LP | SUMINISTRO LC Y FT SA DE CV | MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN | 10004420.01 | 1.000442001E7
YUC250402614725 | Obra | FAISM25-MCY-2024-2027-0001-LP | SUMINISTRO LC Y FT SA DE CV | MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN | 10004420.01 | 1.000442001E7
YUC250402614726 | Obra | FAISM25-MCY-2024-2027-0001-LP | SUMINISTRO LC Y FT SA DE CV | MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN | 10004420.01 | 1.000442001E7
YUC250402614728 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-09-2025 | JULIO ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHEMAX | 2970470 | 2970470.0
YUC250402614733 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-07-2025 | LIC. JOEL POOL TUYUB | MUNICIPIO DE CHEMAX | 4847906.8 | 4847906.8
YUC250302593042 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250402614742 | Obra | LP-MCHY-INFRA-VIV-002/2025 | JOSE ALBERTO KOH LOPEZ | MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN | 2547852.01 | 2547852.01
YUC250402614743 | Obra | AD-MCHY-INFRA-URB-003/2025 | JOSE ALBERTO KOH LOPEZ | MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN | 170311.2 | 170311.2
YUC250402614748 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-07-IR | CONSTRUCDIS HMS.A DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 736145.28 | 736145.28
YUC250402614752 | Obra | FAISMUN-033-I3-04-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 403152.55 | 403152.55
YUC250402614756 | Obra | FISM-R33-IXIL-2025-01-LP | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE LA PENINSULA SA DE CV | MUNICIPIO DE IXIL | 1670993.42 | 1670993.42
YUC250402614759 | Obra | MKY-R33-LP-2025-05 | MONTY CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 6334297.6 | 6334297.6
YUC250402614760 | Obra | MKY-R33-LP-2025-05 | MONTY CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 6334297.6 | 6334297.6
YUC250402614763 | Obra | KINCHIL-FISM-I3-03-2025 | THORTON CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 720786.22 | 720786.22
YUC250402614764 | Obra | KINCHIL-FISM-LP-03-2025 | ECOSTRUCTORA VERDEMAYA SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 1487641.19 | 1487641.19
YUC250402614765 | Obra | LP-MKY-FAISMUN-KOPOMA-03-2025 | ADECSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN | 1140034.88 | 1140034.88
YUC250402614766 | Obra | IR-MKY-FAISMUN-KOPOMA-04-2025 | ADECSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN | 273892.17 | 273892.17
YUC250402614767 | Obra | ICT-MKY-FAISMUN-KOPOMA-02-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN | 686376.84 | 686376.84
YUC250402614769 | Obra | I3-FORTAMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-03-2025 | KARSE ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAXCANU | 521940.96 | 521940.96
YUC250402614770 | Obra | AD-FAISMUN-MAXCANU-09-2025 | DESARROLLOS PENINSULARES DINSU S.R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE MAXCANU | 180511.73 | 180511.73
YUC250402614771 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-06-2025 | DESARROLLOS PENINSULARES DINSU S.R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE MAXCANU | 1610639.73 | 1610639.73
YUC250402614772 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-01-2025 | jose albertokoh lopez | MUNICIPIO DE MAXCANU | 2700591.36 | 2700591.36
YUC250402614773 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-02-2025 | jose albertokoh lopez | MUNICIPIO DE MAXCANU | 4466119.29 | 4466119.29
YUC250402614775 | Obra | AD-FAISMUN-MAXCANU-08-2025 | DESARROLLOS PENINSULARES DINSU S.R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE MAXCANU | 160189.34 | 160189.34
YUC250402614776 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025. | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE MAXCANU | 4483910.83 | 4483910.83
YUC250402614777 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025. | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE MAXCANU | 4483910.83 | 4483910.83
YUC250402614778 | Obra | LP-FAISMUN-MAXCANU-YUCATAN-04-2025. | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE MAXCANU | 4483910.83 | 4483910.83
YUC250402614779 | Obra | AD-FAISMUN-MAXCANÚ-YUCATAN-06-2025 | KARSE ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAXCANU | 329881.16 | 329881.16
YUC250402614781 | Obra | I3-FAISMUN-MAXCANU-07-2025 | jose albertokoh lopez | MUNICIPIO DE MAXCANU | 297818.4 | 297818.4
YUC250402614782 | Obra | LP-06-25 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAYAPAN | 1189392.2 | 1189392.2
YUC250402614783 | Obra | VT25-FICON-6141-229 | CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 989855.82 | 989855.82
YUC250402614784 | Obra | OC25-FIINV-4414-252 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 785248.25 | 785248.25
YUC250402614785 | Obra | OC25-FIASI-4414-247 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 244604.39 | 244604.39
YUC250402614786 | Obra | OC25-FIASI-4414-247 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 244604.39 | 244604.39
YUC250402614788 | Obra | OC25-FIINV-4414-252 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 785248.25 | 785248.25
YUC250402614789 | Obra | OC25-FIINV-4414-252 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 785248.25 | 785248.25
YUC250402614790 | Obra | VT25-FICON-6152-239 | DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4487903.89 | 4487903.89
YUC250402614791 | Obra | VT25-FIINV-6141-243 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 675716.84 | 675716.84
YUC250402614792 | Obra | VT25-FIINV-6141-243 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 675716.84 | 675716.84
YUC250402614793 | Obra | VT25-FICON-6151-228 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2326456.13 | 2326456.13
YUC250402614794 | Obra | VT25-FICON-6151-228 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2326456.13 | 2326456.13
YUC250402614796 | Obra | VT25-FIASI-6142-248 | GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 255541.86 | 255541.86
YUC250402614797 | Obra | VT25-FIASI-6142-248 | GRUPO CONSTRUCTOR ONI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 255541.86 | 255541.86
YUC250402614803 | Obra | RIO LAGARTOS-25-FAISMUN-AD-04-2025 | INMOBILIARIA REYTO SA DE CV | MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS | 148019.94 | 148019.94
YUC250402614804 | Obra | LP-R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2025-05 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE SINANCHE | 588567.17 | 665467.17
YUC250302593599 | Obra | No. LP011-JAPAY-OP-2025 | GRUPO OMCAS DE MEXICO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 888606.64 | 888606.64
YUC250302593603 | Obra | No. LP008-JAPAY-OP-2025 | KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 1135539.72 | 1135539.72
YUC250302593571 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-19 | HUGO MENENDEZ VITE | MUNICIPIO DE TEKAX | 3050099.43 | 3050099.43
YUC250302593055 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593057 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593062 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250402614841 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-07-2025 | JORGE MARTIN RAMIREZ | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2694180 | 2694180.0
YUC250402614849 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-AD-2025-20 | OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 193720 | 193720.0
YUC250402614850 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-16 | COMERCIALIZACION YUCSTAR S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 1540913.38 | 1540913.38
YUC250402614851 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-17 | COMERCIALIZACION YUCSTAR S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 2834924.79 | 2834924.79
YUC250402614852 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-18 | EDIFICATAN PENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 2641952.9 | 2641952.9
YUC250402614853 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-15 | EDIFICATAN PENINSULAR S. DE R.L. | MUNICIPIO DE TICUL | 1395686.31 | 1395686.31
YUC250402614854 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-12 | RENALD ANTONIO GONZALEZ ABAN | MUNICIPIO DE TICUL | 2116357.75 | 2116357.75
YUC250402614855 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-14 | INMOBILIARIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL HOUSE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TICUL | 3013521.15 | 3013521.15
YUC250402614856 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-15 | EDIFICATAN PENINSULAR S. DE R.L. | MUNICIPIO DE TICUL | 1395686.31 | 1395686.31
YUC250402614857 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-15 | EDIFICATAN PENINSULAR S. DE R.L. | MUNICIPIO DE TICUL | 1395686.31 | 1395686.31
YUC250402614860 | Obra | AD-MTY-FAISMUN-TIMUCUY-07/2025 | CONINSUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATAN | 132905.54 | 132905.54
YUC250402614868 | Obra | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/06 | GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 1427225.16 | 1427225.16
YUC250402614869 | Obra | TIXPEUAL-FISM-LP-02-2025 | "IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV," | H AYUNTAMIENTO DE TIXPEUAL | 1899460.27 | 1899460.27
YUC250402614870 | Obra | TIXPEUAL-FISM-LP-01-2025 | "MULTISERVICIOS E INSUMOS EN REPARACIONES Y OBRAS S.A. DE C.V." | H AYUNTAMIENTO DE TIXPEUAL | 2850155.87 | 2850155.87
YUC250402614873 | Obra | LP-11-25 | ZAZTAL DE JESUS PÉREZ DZIB | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 742741.47 | 742741.47
YUC250302593072 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250402614897 | Obra | FI-MYY-105-2025-05-IR | OSVALDO MENA QUIÑONES | MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 164999.99 | 164999.99
YUC250402616037 | Obra | VT25-FFCON-6152-024 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1014925.09 | 1014925.09
YUC250402616040 | Obra | VT25-FFCON-6152-025 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2527988 | 2527988.0
YUC250402616041 | Obra | VT25-FFCON-6152-079 | C. YESSICA JUDITH RUIZ AYALA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2659870.72 | 2659870.72
YUC250402616042 | Obra | VT25-FFCON-6152-076 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2659563.32 | 2659563.32
YUC250402616044 | Obra | VT25-FFCON-6152-078 | THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2659132.96 | 2659132.96
YUC250402616045 | Obra | OC25-FFASI-6221-115 | CONSEDI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7044093.61 | 7044093.61
YUC250302593573 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-26 | LOURDES CAROLINA FLOTA ALPUCHE | MUNICIPIO DE TEKAX | 3002331.74 | 3002331.74
YUC250202534182 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-03 | OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 2973644.28 | 2973644.28
YUC250302592581 | Obra | OBP25-LP-CKL-1FAIS-023 | GIDESA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CONKAL | 1217624 | 1257584.19
YUC250302593582 | Obra | AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-31 | JOSE ANDRES MAY BASTO | MUNICIPIO DE TEKAX | 249434.01 | 249434.01
YUC250402615499 | Obra | AD-02-25 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIZ | 160704.31 | 160704.31
YUC250302593586 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-23 | PEDRO LEONEL CHIN PUC | MUNICIPIO DE TEKAX | 2212782.39 | 2212782.39
YUC250302593593 | Obra | No. LP007-JAPAY-OP-2025 | JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN | MUNICIPIO DE TEKAX | 739964.23 | 739964.23
YUC250202542174 | Obra | FAISM-R33-056-004-2025-LP | EDUARDO LUGO CARRILLO | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 3426815.82 | 3426815.82
YUC250302593448 | Obra | FAISM-R33-056-005-2025-LP | EDUARDO LUGO CARRILLO | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1530125.04 | 1530125.04
YUC250302593459 | Obra | FAISM-R33-056-017-2025-LP | YANELLI ESPAÑA MOGUEL | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1432695.13 | 1432695.13
YUC250302593452 | Obra | FAISM-R33-056-018-2025-LP | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V. | MOY8501019K3 | 1486748.56 | 1486748.56
YUC250302593502 | Obra | I3/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-07 | LUIS ALBERTO PECH POOT | MUNICIPIO DE SACALUM | 912000.7 | 912000.7
YUC250302593137 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593184 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593185 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593191 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302593196 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250202534339 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-03-2025 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHEMAX | 6357080.64 | 6357080.64
YUC250302592543 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-08 | CONSTRUCCIONES METALURGIAS, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 1836045.43 | 1836045.43
YUC250302592546 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-07 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 2512600.44 | 2512600.44
YUC250302593207 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302592790 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593237 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302593238 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593239 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593244 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302593250 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593738 | Obra | MUY-LP-R33-11-25 | MARTHA PATRICIA VALLE YAM | MUNICIPIO DE UMAN | 4140000.76 | 4140000.76
YUC250402617192 | Adquisiciones | LP-R33-FISMDF-CACALCHEN-YUC/2025-02 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN YUCATAN | 1654220.8 | 1654220.8
YUC250302592660 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-08-LP | WORKMID COMERCIAL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ESPITA | 2193721.47 | 2193721.47
YUC250302593260 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593270 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593279 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593288 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593290 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593297 | Obra | VT25-FICON-6141-065 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1281081.08 | 1281081.08
YUC240302416780 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-006-LP | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 2087135.05 | 2087135.05
YUC250302592635 | Obra | LP/FAISMUN/DZILAM DE BRAVO-YUC/2025-03 | DESARROLLOS PENINSULARES DINSU, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO | 1048192.67 | 1048192.67
YUC250302593300 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593316 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593321 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC240302411780 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-004-LP | CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 1681018.38 | 1681018.38
YUC240302411620 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-004-CI | ISAIAS ROSADO CASTRO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 1094668.68 | 1094668.68
YUC240302410154 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI | CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 959443.86 | 959443.86
YUC240302414455 | Obra | FISM-CHICHIMILA-R33-2024-005-LP | BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV | MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN | 2672649.32 | 2672649.32
YUC250302593503 | Obra | LP/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-05 | ING. LUIS ALBERTO PECH POOT | MUNICIPIO DE SACALUM | 1512974.71 | 1512974.71
YUC250302593322 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC240402466246 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2024-010-LP | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1276597.48 | 1276597.48
YUC240402457341 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2024-008-LP | KARIME NAYELLI RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1246516.66 | 1246516.66
YUC240402466950 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2024-012-LP | AYAPI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 2226837.97 | 2226837.97
YUC240402466289 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2024-011-LP | NAZARIO KUYOC GONGORA | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 1764341.23 | 1764341.23
YUC250302593330 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593739 | Obra | MUY-LP-R33-08-25 | DISEÑO E INGENIERA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 2632529.58 | 2632529.58
YUC250202534144 | Obra | MUY-LP-R33-07-25 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE UMAN | 1842812.2 | 1842812.2
YUC250302593346 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593349 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593550 | Obra | LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-08 | RAUL ARMANDO BALAM CHIM | MUNICIPIO DE TAHDZIU | 2728248.82 | 2728248.82
YUC250302593552 | Obra | LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-08 | RAUL ARMANDO BALAM CHIM | MUNICIPIO DE TAHDZIU | 2728248.82 | 2728248.82
YUC250302593548 | Obra | LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-04 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | MUNICIPIO DE TAHDZIU | 1924676.28 | 1924676.28
YUC250202534227 | Obra | FAISMUN-R33-PANABA-2025-001-LP | FEPSA SA DE CV | MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN | 3274769.22 | 3274769.22
YUC250302595929 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-04-AD | RALOCES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 187642.92 | 187642.92
YUC250202542148 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-01-LP | THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 2336716.39 | 2336716.39
YUC250202534328 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-02-IR | CONSTRUCTORA YZACA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 906088.3 | 906088.3
YUC250202534329 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-03-AD | OBRA CIVIL Y VIAL ORIENTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 251387.48 | 251387.48
YUC250302593558 | Obra | LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-05 | REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS | MUNICIPIO DE TAHDZIU | 2622947.46 | 2622947.46
YUC250302593555 | Obra | LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-07 | REMORDEX S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU | 1102917.48 | 1102917.48
YUC250302593559 | Obra | LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-06 | REMORDEX S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU | 2671961.88 | 2671961.88
YUC250302593384 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593423 | Obra | LP-R33-FAISMUN-MUNA-YUC/2025-06 | GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUNA | 1977341.8 | 1977341.8
YUC250302593422 | Obra | LP-R33-FAISMUN-MUNA-YUC/2025-08 | GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUNA | 693527.37 | 693527.37
YUC250302593425 | Obra | LP-R33-FAISMUN-MUNA-YUC/2025-03 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE MUNA | 2178783.97 | 2178783.97
YUC250302593427 | Obra | LP-R33-FAISMUN-MUNA-YUC/2025-05 | RICARDO MANUEL FLORES MAGAÑA | MUNICIPIO DE MUNA | 2286879.91 | 2286879.91
YUC250302593158 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593159 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593168 | Obra | OC25-FICON-4414-156 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1789881.04 | 1789881.04
YUC250302593170 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593178 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302593389 | Obra | AP25-FICON-6131-096 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1129509.21 | 1129509.21
YUC250302593391 | Obra | AP25-FICON-6131-101 | TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1094101.42 | 1094101.42
YUC250302593392 | Obra | AP25-FICON-6131-100 | C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES | MUNICIPIO DE MERIDA | 1096959.39 | 1096959.39
YUC250302593394 | Obra | AP25-FICON-6131-102 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1099205.54 | 1099205.54
YUC250302593556 | Obra | LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2025-03 | CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU | 1872665.94 | 1872665.94
YUC250202534311 | Obra | MKY-INFRA-LP-03-2025 | TANISLAO GUTIERREZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE KANASIN | 1292003.43 | 1292003.43
YUC250302592588 | Obra | LP-06-25 | LT Construcción y Remodelación de la Península S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CUZAMA | 756130.65 | 756130.65
YUC250202534208 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-04-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 3322949.43 | 3322949.43
YUC250302592586 | Obra | ICTP-CUNCUNUL-FAISMUN-02-2025 | YAIR JOSE RIOS AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL | 803620.26 | 803620.26
YUC250302592571 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/01C | MIGUEL ANGEL MEX GOZALEZ | MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | 124845.1 | 124845.1
YUC250302593607 | Obra | AD-02-25 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR | MUNICIPIO DE TEKIT | 298643.37 | 298673.37
YUC250302593443 | Obra | IR-01-25 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OPICHEN | 979695.92 | 979695.92
YUC250302593441 | Obra | LP-06-25 | GLORIA MARGARITA PECH ESTRELLA | MUNICIPIO DE OPICHEN | 1790049.43 | 1790049.43
YUC250302593723 | Obra | LP-11-25 | ZAZTAL DE JESUS PÉREZ DZIB | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 742741.47 | 742741.47
YUC250302593542 | Obra | FAISMUN-070-VT-004-2025 | GRUPO CROMS S DE RL DE CV, | Municipio de Sucila | 690189.1 | 690189.1
YUC250302593404 | Obra | IR-01-25 | QO BIENES CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCOCHA | 363968.41 | 363968.41
YUC250302593398 | Obra | LP-03-25 | CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVEMTI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCOCHA | 808751.13 | 808751.13
YUC250202534351 | Obra | CALOTMUL-FISM-LP-09-2025 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA E CV | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 3193471.94 | 3193471.94
YUC250302592566 | Obra | CALOTMUL-FISM-I3-08-2025 | GENNY ILIANA SEGOVIA PINELO | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 243421.1 | 243421.1
YUC250302592692 | Obra | LP-09-25 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA SA DE CV | MUNICIPIO DE HOMUN | 373049.06 | 373049.06
YUC250302592553 | Obra | ADJ-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-002 | INMOBILIARIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL HOUSE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | 391915.88 | 391915.88
YUC250302593644 | Obra | IR-02-25 | LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIZ | 475979.24 | 475979.24
YUC250302593430 | Obra | MMY-R33-FAISMUN-AD-25-01 | SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MEGOMA, SA DE CV | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 217481.2 | 217481.2
YUC250302592613 | Obra | IO-90-015-831021958-N-001-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE SV | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 4141134.87 | 4141134.87
YUC250202534210 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-01-2025 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 1966273.43 | 1966273.43
YUC250302593715 | Obra | TUNKAS-FISM-LP-01-2025 | OSCAR DZIB LEON | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 1998664.44 | 1998664.44
YUC250302592550 | Obra | LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-007 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE DE R.L. FR C.V | H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | 1133973.33 | 1133973.33
YUC250302597742 | Obra | LP-09-25 | JOSE FERNANDO OJEDA PUCH | MUNICIPIO DE TEKIT | 358666.83 | 358666.83
YUC250302593663 | Obra | MTY-INFRA-IR-05/2025 | LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 207304.99 | 207304.99
YUC250302593721 | Obra | LP-08-25 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 538272.06 | 538272.06
YUC250202542983 | Obra | IDE-25-OP-LP-014 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1744423.88 | 1744423.88
YUC250302592585 | Obra | ICTP-CUNCUNUL-FAISMUN-02-2025 | YAIR JOSE RIOS AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL | 803620.26 | 803620.26
YUC250302593436 | Obra | IR-01-25 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OPICHEN | 979695.92 | 979695.92
YUC250302592574 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/02 | INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | 1773833.93 | 1773833.93
YUC250302592731 | Obra | MKY-INFRA-LP-09-2025 | CONSTRUCCIONES ACABADOS Y REMODELACIONES DEL MAYAB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 2405452.35 | 2405452.35
YUC250302592734 | Obra | MKY-INFRA-LP-09-2025 | CONSTRUCCIONES ACABADOS Y REMODELACIONES DEL MAYAB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 2405452.35 | 2405452.35
YUC250302592746 | Obra | MKY-INFRA-LP-10-2025 | FEBLES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 3393611.87 | 3393611.87
YUC250302593674 | Obra | MTY-INFRA-IR-06/2025 | LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA SA DE CV. | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 774099.09 | 774099.09
YUC250302592691 | Obra | LP-10-25 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE HOMUN | 1003164.37 | 1003164.37
YUC250302592784 | Obra | LP-04-25 | C. MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ | MUNICIPIO DE MAYAPAN | 1259216.64 | 1259216.64
YUC250302592672 | Obra | FAISMUN-033-I3-03-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 391578.47 | 391578.47
YUC250302592694 | Obra | LP-06-25 | EDMAR DESARROLLOS SE DE CV | MUNICIPIO DE HOMUN | 355213.77 | 355213.77
YUC250302592786 | Obra | LP-05-25 | ZUHAUSE MERIDA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAYAPAN | 578975.2 | 578975.2
YUC250202542186 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-02-2025 | INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 1728687.16 | 1728687.16
YUC250302593562 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-05-2025 | E.S. OBRAS DEL MAYAB S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 3817940.48 | 3817940.48
YUC250302592733 | Obra | MKY-INFRA-LP-12-2025 | MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHEITA | MUNICIPIO DE KANASIN | 3085357.42 | 3085357.42
YUC240402458128 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2024/08 | INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCCIONES S. A DE C. V. | MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | 2236303.56 | 2236303.56
YUC250302593438 | Obra | IR-03-25 | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OPICHEN | 483261.61 | 483261.61
YUC250302593437 | Obra | LP-03-25 | OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OPICHEN | 1307719.82 | 1307719.82
YUC250302593527 | Obra | LP-R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2025-03 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE SINANCHE | 1222350.63 | 1222350.63
YUC250202534205 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-04-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 3322949.43 | 3322949.43
YUC250202534206 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-04-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 3322949.43 | 3322949.43
YUC250302593563 | Obra | FAISMUN-R33-075-CI-03-2025 | VICTANA S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 806181.48 | 806181.48
YUC250302593709 | Obra | TUNKAS-FISM-LP-01-2025 | OSCAR DZIB LEON | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 1998664.44 | 1998664.44
YUC250302592722 | Obra | MHY-LP-FISM-2025-12 | SANDY ROSSANA MORENO LEÓN | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 1310410.79 | 1359982.19
YUC250302592721 | Obra | MHY-I3-FISM-2025-06 | Genaro Roberto Chale Can | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 544441.45 | 544441.45
YUC250302592719 | Obra | MHY-I3-FISM-2025-03 | CRISTAL UGALDE PÉREZ | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 574468.03 | 574468.03
YUC250302593516 | Obra | FAISMUN-SANTAELENA-YUC-LP-2025/02 | GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO | MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 1695426.9 | 1695426.9
YUC250302593639 | Obra | AD-01-25 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIZ | 191489.9 | 191489.9
YUC250302593706 | Obra | TUNKAS-FISM-I3-02-2025 | ROBERTO ALEJANDRO HOIL HERRERA | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 1192313.12 | 1192313.12
YUC250302593642 | Obra | IR-01-25 | ARRENDADORA DR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIZ | 596511.06 | 596511.06
YUC250302593529 | Obra | LP-R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2025-01 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE SINANCHE | 1979849.71 | 1979849.71
YUC250302592752 | Obra | MKY.R33.LP.2025.03 | DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 3127331.57 | 3127331.57
YUC250302592766 | Obra | IR-06-25 | PROYECTOS, ACABADOS, Y PREFABRICADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAMA | 811786.84 | 811786.84
YUC250402622590 | Servicios | MPY-FORTA-01-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO | 580203.27 | 580203.27
YUC250302593428 | Obra | MMY-R33-FAISMUN-I3-25-02 | CONSTRUCTORA VIZCAYAA 20, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 476616.53 | 476616.53
YUC250302593641 | Obra | LP-03-25 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIZ | 2455990.32 | 2455990.32
YUC250302593431 | Obra | MMY-R33-FAISMUN-LP-25-01 | GENARO ROBERTO CHALE CAN | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 1674651.6 | 1674651.6
YUC250302592589 | Obra | IR-02-25 | Julio Cesar Dzib Castillo | MUNICIPIO DE CUZAMA | 393090.8 | 393090.8
YUC250302592625 | Obra | AD/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-04 | MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA | MUNICIPIO DE DZAN | 169128.64 | 169128.64
YUC250302592753 | Obra | MKY.R33.LP.2025.03 | DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 3127331.57 | 3127331.57
YUC250302592677 | Obra | FAISMUN-033-I3-02-2025 | VICENTE RICARDO LOPEZ CETINA | MUNINCIPIO DE HALACHO | 807165.4 | 807165.4
YUC250302593728 | Obra | LP-08-25 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 538272.06 | 538272.06
YUC250202534322 | Obra | FAISMUN-033-ASIG-01-2025 | SUMINISTROS LC Y FT S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 350087.98 | 350087.98
YUC250202534320 | Obra | FAISMUN- 033-LP-01-2025 | PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 4056472.64 | 4056472.64
YUC250202534318 | Obra | FAISMUN-033-LP-03-2025 | ZUHAUSE MERIDA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 2499846.98 | 2499846.98
YUC250302592749 | Obra | MKY-R33-LP-2025-05 | MONTY CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 6334297.6 | 6334297.6
YUC250302592593 | Obra | FAISMUN-CHACSINKIN-YUC-IR3-2025/05 | GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO | MUNICIPIO DE CHACSINKIN | 835292.79 | 835292.79
YUC250202542132 | Obra | FAISMUN-CHACSINKIN-YUC-LP-2025/04 | GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ | MUNICIPIO DE CHACSINKIN | 1341104.02 | 1341104.02
YUC250302593400 | Obra | LP-02-25 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MOCOCHA | 298688.92 | 298688.92
YUC250302593403 | Obra | LP-03-25 | CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVEMTI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCOCHA | 808751.13 | 808751.13
YUC250302592751 | Obra | MKY-R33-LP-2025-05 | MONTY CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 6334297.6 | 6334297.6
YUC250302593405 | Obra | LP-04-25 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ALPER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCOCHA | 294879.78 | 294879.78
YUC250302593396 | Obra | LP-05-25 | CIMENTACIONES WOOOWOOL S. DE R.L. DE CV | MUNICIPIO DE MOCOCHA | 399517.43 | 399517.43
YUC250202542156 | Obra | FAISMUN-033-LP-07-2025 | CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 2976535.52 | 2976535.52
YUC250302592549 | Obra | LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-005 | THORNTON CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | 1080080.58 | 1080080.58
YUC250302596845 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-011 | GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 584968.96 | 695437.6
YUC250302592568 | Obra | CALOTMUL-FISM-LP-06-2025 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA E CV | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 1206026.99 | 1206026.99
YUC250202534323 | Obra | FAISMUN-033-LP-07-2025 | CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 2976535.52 | 2976535.52
YUC250302593679 | Obra | MTY-INFRA-LP-04/2025 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 2227766.03 | 2227766.03
YUC250302593612 | Obra | LP-07-25 | GILMER RAFAEL XICUM GONZALES | MUNICIPIO DE TEKIT | 993262.25 | 993262.25
YUC250302593521 | Obra | LP-03-25 | CONSTRUCTORA VIZCAYAA 20 SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE SEYE | 218922.48 | 218922.48
YUC250302593518 | Obra | LP-02-25 | CONSTRUCCION, DISEÑO Y MAQUINARIA TL S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYE | 1798868.6 | 1798868.6
YUC250302593611 | Obra | LP-08-25 | GILMER RAFAEL XICUM GONZALES | MUNICIPIO DE TEKIT | 779180.74 | 779180.74
YUC250202542123 | Obra | CALOTMUL-FISM-LP-09-2025 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA E CV | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 3193471.94 | 3193471.94
YUC250202534353 | Obra | CALOTMUL-FISM-LP-09-2025 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA E CV | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 3193471.94 | 3193471.94
YUC250202534352 | Obra | CALOTMUL-FISM-LP-02-2025 | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 2335764 | 2335764.0
YUC250302592634 | Obra | FAISM-DZIDYUC-2025-03-LP | EDGFR | MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 1890198.66 | 1890198.66
YUC250302592745 | Obra | MKY-INFRA-LP-11-2025 | CONSTRUCTORA ERGEY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 1015239.31 | 1015239.31
YUC250302592590 | Obra | FAISMUN-CHACSINKIN-YUC-LP-2025/07 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE CHACSINKIN | 1120567.63 | 1120567.63
YUC250302592611 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-001-CI | VICENTE CHIMAL COUOH | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 918461.65 | 918461.65
YUC250302592714 | Obra | MHY-LP-FISM-2025-09 | HECOM PROCESOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 1794443.68 | 1794443.68
YUC250302592708 | Obra | MHY-13-FISM-2025-04 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 599124 | 599124.0
YUC250302593541 | Obra | FAISMUN-070-VIVIENDA-005-2025 | RUDY DOMINGUEZ AGUILAR | Municipio de Sucila | 1221007.92 | 1221007.92
YUC250202542188 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-01-2025 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 1966273.43 | 1966273.43
YUC250202534209 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-03-2025 | DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 1817260.66 | 1817260.66
YUC250302592715 | Obra | MH-13-FISM-2025-05 | CONSTRUCTORA VIZCAYAA 20 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 665047.65 | 665047.65
YUC250302593560 | Obra | FAISMUN-R33-075-CI-03-2025 | VICTANA S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 806181.48 | 806181.48
YUC250302593561 | Obra | FAISMUN-R33-075-CI-03-2025 | VICTANA S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 806181.48 | 806181.48
YUC250302592614 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2025-008-LP | ROGER CANDELARIO YAM DZUL | MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN | 2326155.48 | 2326155.48
YUC250302593695 | Obra | FAISMUN-096-PANELES-PROAGUA-001-2025 | Constructora Yucateca Social, S de RL de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 211744.81 | 211744.81
YUC250302592768 | Obra | LP-03-25 | GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO | MUNICIPIO DE MAMA | 749159.62 | 749159.62
YUC250202534350 | Obra | CALOTMUL-FISM-LP-04-2025 | GENNY ILIANA SEGOVIA PINELO | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 1097834.96 | 1097834.96
YUC250302593401 | Obra | LP-05-25 | CIMENTACIONES WOOOWOOL S. DE R.L. DE CV | MUNICIPIO DE MOCOCHA | 399517.43 | 399517.43
YUC250302592633 | Obra | MDY-027-FAISMUN-LP-2025/01 | ZUHAUSE MERIDA | MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 3588459.98 | 3588459.98
YUC250302592584 | Obra | ICTP-CUNCUNUL-FAISMUN-04/2025 | EDDIE MANUEL RIVAS BLANCO | AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL | 804890.2 | 804890.2
YUC250302592567 | Obra | CALOTMUL-FISM-I3-07-2025 | KARLA CASTILLO GONGORA | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 516825.12 | 516825.12
YUC250202543837 | Obra | CALOTMUL-FISM-LP-09-2025 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA E CV | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 3193471.94 | 3193471.94
YUC250402622840 | Servicios | MPY-FORTA-03-2025 | ROCKETTE ENTERPRISE SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO | 3338480 | 3338480.0
YUC250302592620 | Obra | LP-MCHY-INFRA-VIV-001/2025 | JOSE ALBERTO KOH LOPEZ | MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN | 2717165.81 | 2717165.81
YUC250302595925 | Servicios | CALOTMUL-FISM-01-2025 | OPERADORA DEL SURESTE VOLVERDE SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL | 345000 | 345000.0
YUC250302593439 | Obra | IR-02-25 | MARTHA PATRICIA VALLE YAM | MUNICIPIO DE OPICHEN | 477011.66 | 477011.66
YUC250302593435 | Obra | LP-01-25 | MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ | MUNICIPIO DE OPICHEN | 1090665.18 | 1090665.18
YUC250202534321 | Obra | FAISMUN-033-LP-06-2025 | VICENTE RICARDO LOPEZ CETINA | MUNINCIPIO DE HALACHO | 3496059.75 | 3496059.75
YUC250302592572 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/03A | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | 898036.08 | 898036.08
YUC250302593440 | Obra | LP-04-25 | RAÚL ARMANDO BALAM CHIN | H. AYUNTAMIENTO DE OPICHEN, YUCATAN | 1223987.06 | 1223987.06
YUC250302593526 | Obra | LP-R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2025-02 | SAUL TERRONES VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SINANCHE | 1174398.72 | 1174398.72
YUC250302593434 | Obra | LP-06-25 | GLORIA MARGARITA PECH ESTRELLA | MUNICIPIO DE OPICHEN | 1790049.43 | 1790049.43
YUC250302592748 | Obra | MKY.R33.LP.2025.04 | DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 4035791.26 | 4035791.26
YUC250302592547 | Obra | IR-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-001 | ZUHAUSE MERIDA, S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | 457361.89 | 457361.89
YUC250302593711 | Obra | TUNKAS-FISM-I3-04-2025 | Workmid Comercial SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 1049796.65 | 1049796.65
YUC250302593707 | Obra | TUNKAS-FISM-LP-02-2025 | DIANA PAOLA BASTO BAÑOS | h H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 3197272.16 | 3197272.16
YUC250302593433 | Obra | LP-06-25 | GLORIA MARGARITA PECH ESTRELLA | MUNICIPIO DE OPICHEN | 1790049.43 | 1790049.43
YUC250302592676 | Obra | FAISMUN-033-I3-03-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 391578.47 | 391578.47
YUC250202542155 | Obra | FAISMUN-033-LP-05-2025 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE HALACHO | 1570944.92 | 1570944.92
YUC250302592735 | Obra | MKY-INFRA-LP-08-2025 | GENARO ROBERTO CHALÉ CAN | MUNICIPIO DE KANASIN | 2290068.39 | 2290068.39
YUC250302592742 | Obra | MKY-INFRA-LP-08-2025 | GENARO ROBERTO CHALÉ CAN | MUNICIPIO DE KANASIN | 2290068.39 | 2290068.39
YUC250302592754 | Obra | MKY.R33.LP.2025.03 | DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 3127331.57 | 3127331.57
YUC240402459927 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2024/08A | INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCCIONES S. A DE C. V. | MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | 399786.12 | 399786.12
YUC250302592744 | Obra | MKY-INFRA-LP-10-2025 | FEBLES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 3393611.87 | 3393611.87
YUC250302592743 | Obra | MKY-INFRA-LP-12-2025 | MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHEITA | MUNICIPIO DE KANASIN | 3085357.42 | 3085357.42
YUC250302593727 | Obra | LP-14-25 | GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 540241.83 | 540241.83
YUC250302593643 | Obra | LP-03-25 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIZ | 2455990.32 | 2455990.32
YUC250302593640 | Obra | AD-03-25 | LOURDES CAROLINA CABRERA | MUNICIPIO DE TETIZ | 166614.71 | 166614.71
YUC250302592750 | Obra | MKY.R33.LP.2025.03 | DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 3127331.57 | 3127331.57
YUC250302592736 | Obra | MKY-INFRA-LP-13-2025 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL MAYAB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 3099987.83 | 3099987.83
YUC250202534341 | Obra | LP-05-25 | Ricardo Ariel Cetina Dorantes | MUNICIPIO DE CUZAMA | 609055.74 | 609055.74
YUC250302597721 | Obra | MKY-R33-LP-2025-05 | MONTY CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 6334297.6 | 6334297.6

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC250202534175 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 100
YUC250202534239 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3001 | 3001 | 3001 | 100
YUC250202534241 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 309 | 309 | 309 | 100
YUC250202534243 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250202534261 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250202534279 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100
YUC250202534281 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 100
YUC250202534286 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 909.13 | 909.13 | 909.13 | 100
YUC250202534312 | 2025 | 4 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
YUC250202534363 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5060 | 5060 | 5060 | 100
YUC250202542163 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 26 | 100
YUC250202542165 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 278.9 | 278.9 | 278.9 | 100
YUC250202542648 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542710 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
YUC250202542740 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542746 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202543055 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 137 | 137 | 135.53 | 98.927
YUC250202543890 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250202543892 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543894 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543904 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543908 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543919 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553195 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
YUC250302553200 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553213 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553218 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC250302553219 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553225 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.24 | 24
YUC250302553232 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 1.05 | 21
YUC250302553244 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.08 | 77
YUC250302553245 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553247 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.85 | 85
YUC250302553271 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
YUC250302553281 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
YUC250302553290 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
YUC250302553298 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.16 | 16
YUC250302553299 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 7.7 | 77
YUC250302553308 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 2.37 | 79
YUC250302553312 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.32 | 83
YUC250302553315 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 6.75 | 75
YUC250302553316 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553320 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.78 | 78
YUC250302553329 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.32 | 32
YUC250302553331 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302553332 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.01 | 1
YUC250302592573 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 696.34 | 696.34 | 696.34 | 100
YUC250302592577 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 703.5 | 703.5 | 703.5 | 100
YUC250302592603 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1836.36 | 1836.36 | 1836.36 | 100
YUC250302592653 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0.6 | 10
YUC250302592661 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.2 | 10
YUC250302592678 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4351.73 | 4351.73 | 4351.73 | 100
YUC250302592679 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 470.16 | 470.16 | 470.16 | 100
YUC250302592700 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
YUC250302592704 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
YUC250302592789 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592792 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 100
YUC250302592802 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2767.27 | 2767.27 | 2767.27 | 100
YUC250302592806 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 100
YUC250302592808 | 2025 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
YUC250302592809 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302592817 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592821 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.47 | 78.974
YUC250302592827 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 159047 | 159047 | 0 | 0
YUC250302592829 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 52.29 | 52.29 | 52.29 | 100
YUC250302592841 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592854 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 100
YUC250302592862 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 37.63 | 37.63 | 0 | 0
YUC250302592868 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592870 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592875 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 36.9 | 36.9 | 0 | 0
YUC250302592877 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302592883 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592884 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 31.97 | 31.97 | 0 | 0
YUC250302592895 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.77 | 80.874
YUC250302592897 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592902 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1415.14 | 1415.14 | 1415.14 | 100
YUC250302592912 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
YUC250302592921 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 47.58 | 47.58 | 47.58 | 100
YUC250302592926 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592929 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302592932 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 64.58 | 64.58 | 0 | 0
YUC250302592948 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.61 | 79.8607
YUC250302592972 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53.07 | 53.07 | 0 | 0
YUC250302592995 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 9.36 | 59.278
YUC250302592998 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593013 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.79 | 81.0006
YUC250302593030 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593049 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.06 | 33.06 | 0 | 0
YUC250302593051 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 31.7 | 88.0556
YUC250302593053 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32.32 | 32.32 | 0 | 0
YUC250302593060 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.71 | 71
YUC250302593064 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593067 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 39.8 | 39.8 | 0 | 0
YUC250302593071 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.48 | 79.0374
YUC250302593084 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 100
YUC250302593093 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593105 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593110 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 727.97 | 727.97 | 727.97 | 100
YUC250302593117 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593120 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593130 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 37.53 | 37.53 | 37.53 | 100
YUC250302593141 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302593162 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593177 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593199 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593209 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593235 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593240 | 2025 | 4 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
YUC250302593246 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593256 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 364.52 | 364.52 | 364.52 | 100
YUC250302593258 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593267 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 459.74 | 459.74 | 459.74 | 100
YUC250302593276 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593282 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593292 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593319 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593327 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 100
YUC250302593344 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 31.33 | 31.33 | 31.33 | 100
YUC250302593365 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593381 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593442 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 692.1 | 692.1 | 692.1 | 100
YUC250302593519 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302593544 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302593610 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 34 | 100
YUC250302593626 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 684.42 | 684.42 | 684.42 | 100
YUC250302593668 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
YUC250302593681 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
YUC250302593720 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 158.84 | 158.84 | 158.84 | 100
YUC250302593729 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.5 | 22.5 | 13.5 | 60
YUC250302596826 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
YUC250302596836 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.86 | 86
YUC250302597883 | 2025 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302597904 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 270.84 | 270.84 | 270.84 | 100
YUC250302601623 | 2025 | 4 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
YUC250402604036 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.57 | 57
YUC250402614751 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
YUC250402618180 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618448 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618465 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618870 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402619872 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620073 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620143 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620593 | 2025 | 4 | Computadoras | 51 | 51 | 51 | 100
YUC250402620593 | 2025 | 4 | Equipamiento | 44 | 44 | 44 | 100
YUC250402620593 | 2025 | 4 | EQUIPO(S) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250402620593 | 2025 | 4 | ESCANER(S) | 11 | 11 | 11 | 100
YUC250402620593 | 2025 | 4 | IMPRESORA(S) | 12 | 12 | 12 | 100
YUC250402620593 | 2025 | 4 | LICENCIA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402620798 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 35.51 | 67
YUC250402621582 | 2025 | 4 | Equipamiento | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250402622179 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622192 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622557 | 2025 | 4 | Lote | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250402622670 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250102523116 | 2025 | 4 | Piezas | 43 | 43 | 43 | 100
YUC250102523142 | 2025 | 4 | Piezas | 80 | 80 | 38 | 47.5
YUC250202534179 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 100
YUC250202534204 | 2025 | 4 | Metros lineales | 766 | 766 | 766 | 100
YUC250202534247 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 433 | 433 | 433 | 100
YUC250202534267 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 100
YUC250202534271 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250202534305 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1262.33 | 1262.33 | 1262.33 | 100
YUC250202534319 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2235.95 | 2235.95 | 2235.95 | 100
YUC250202534347 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1335 | 1335 | 1335 | 100
YUC250202537706 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250202542120 | 2025 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
YUC250202542142 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 937.83 | 937.83 | 937.83 | 100
YUC250202542154 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 365.82 | 365.82 | 365.82 | 100
YUC250202542208 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2320.4 | 2320.4 | 2320.4 | 100
YUC250202542759 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
YUC250202543891 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543901 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543903 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543915 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543930 | 2025 | 4 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
YUC250202543933 | 2025 | 4 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
YUC250202543937 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC250302553180 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 2.8 | 56
YUC250302553184 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.69 | 69
YUC250302553187 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC250302553197 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553223 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.88 | 88
YUC250302553228 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 4.35 | 87
YUC250302553246 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.35 | 35
YUC250302553255 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302553262 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 4.62 | 42
YUC250302553273 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.08 | 77
YUC250302553284 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.62 | 62
YUC250302553293 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302553296 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302553297 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 2.4 | 60
YUC250302553302 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 8.91 | 99
YUC250302553306 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.93 | 93
YUC250302553307 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.89 | 89
YUC250302553310 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.24 | 81
YUC250302553313 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 13.86 | 99
YUC250302553317 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302553341 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553343 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.72 | 72
YUC250302553345 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 10.88 | 68
YUC250302592565 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 884.44 | 884.44 | 884.44 | 100
YUC250302592575 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592578 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 100
YUC250302592600 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 27785.5 | 27785.5 | 13892.75 | 50
YUC250302592602 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1994 | 1994 | 997 | 50
YUC250302592659 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
YUC250302592794 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.11 | 84.9174
YUC250302592796 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302592799 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592805 | 2025 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 120.6 | 44.6667
YUC250302592820 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 455.23 | 455.23 | 455.23 | 100
YUC250302592835 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 10.27 | 65.0412
YUC250302592852 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68 | 0 | 0
YUC250302592864 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302592874 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592878 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592880 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 41.95 | 41.95 | 0 | 0
YUC250302592882 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302592892 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302592908 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592910 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302592925 | 2025 | 4 | Metros lineales | 129 | 129 | 129 | 100
YUC250302592928 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592938 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.95 | 22.95 | 0 | 0
YUC250302592939 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592940 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 100
YUC250302592944 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 977.37 | 977.37 | 977.37 | 100
YUC250302592946 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
YUC250302592947 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 100
YUC250302592955 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592957 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592968 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.98 | 22.98 | 0 | 0
YUC250302592969 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.28 | 19.28 | 0 | 0
YUC250302592973 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.94 | 81.9506
YUC250302592980 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592986 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.52 | 38.52 | 0 | 0
YUC250302593010 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 100
YUC250302593011 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 15.84 | 71.8042
YUC250302593038 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 11.27 | 71.3743
YUC250302593066 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.97 | 82.1406
YUC250302593074 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100
YUC250302593077 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593091 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 10.27 | 65.0412
YUC250302593097 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34.04 | 34.04 | 0 | 0
YUC250302593104 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.8 | 22.8 | 0 | 0
YUC250302593116 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.79 | 22.79 | 22.79 | 100
YUC250302593124 | 2025 | 4 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
YUC250302593125 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 31.56 | 31.56 | 31.56 | 100
YUC250302593127 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 567.76 | 567.76 | 567.76 | 100
YUC250302593136 | 2025 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
YUC250302593146 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593147 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
YUC250302593156 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 100
YUC250302593183 | 2025 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
YUC250302593198 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593213 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593219 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 100
YUC250302593229 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6958.56 | 6958.56 | 6958.56 | 100
YUC250302593245 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
YUC250302593248 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 40.5 | 40.5 | 0 | 0
YUC250302593251 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100
YUC250302593257 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 379.09 | 379.09 | 379.09 | 100
YUC250302593269 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3232.16 | 3232.16 | 3232.16 | 100
YUC250302593283 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593286 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302593303 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593326 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593340 | 2025 | 4 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
YUC250302593366 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3207.15 | 3207.15 | 3207.15 | 100
YUC250302593373 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593377 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593386 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593397 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5243.7 | 5243.7 | 2650 | 50.5368
YUC250302593402 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 205.68 | 205.68 | 205.68 | 100
YUC250302593504 | 2025 | 4 | Metros lineales | 274 | 274 | 164.4 | 60
YUC250302593509 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 19 | 47.5
YUC250302593598 | 2025 | 4 | Metros lineales | 70 | 70 | 56 | 80
YUC250302593602 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1249 | 1249 | 999.2 | 80
YUC250302593625 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 606.08 | 606.08 | 606.08 | 100
YUC250302593665 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 319.13 | 319.13 | 97 | 30.3951
YUC250302593750 | 2025 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
YUC250302596369 | 2025 | 4 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302596743 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302596827 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302599088 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2718.42 | 2718.42 | 1141.74 | 42.0001
YUC250402604043 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402604046 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402604051 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0.08 | 2
YUC250402614807 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250402614842 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 1160 | 100
YUC250402614843 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
YUC250402614844 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2340 | 2340 | 2340 | 100
YUC250402618343 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618513 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618941 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402619889 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620036 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620096 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620863 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 27.56 | 52
YUC250402620895 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 42.4 | 80
YUC250402620959 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 26.5 | 50
YUC250402620994 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
YUC250402621925 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
YUC250402621984 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
YUC250402621995 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
YUC250402622020 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
YUC250402622157 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622567 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622655 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC240102349499 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2694 | 2694 | 2694 | 100
YUC250202534231 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 100
YUC250202534244 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC250202534246 | 2025 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
YUC250202534253 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 100
YUC250202534270 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250202534280 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250202534314 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130 | 1130 | 100
YUC250202534358 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 100
YUC250202534360 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 682 | 682 | 413 | 60.5572
YUC250202537709 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542158 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1610.5 | 1610.5 | 1285 | 79.7889
YUC250202542629 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542755 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 613.11 | 613.11 | 613.11 | 100
YUC250202542774 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
YUC250202542789 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542908 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45 | 605.45 | 100
YUC250202543059 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202543920 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543922 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543925 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
YUC250202543929 | 2025 | 4 | Piezas | 63 | 63 | 63 | 100
YUC250202543936 | 2025 | 4 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
YUC250302553193 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553196 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553203 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.72 | 72
YUC250302553212 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553214 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553220 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.28 | 82
YUC250302553229 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553234 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 15.2 | 95
YUC250302553240 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302553243 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 1.94 | 97
YUC250302553249 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553250 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.57 | 57
YUC250302553251 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302553256 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302553265 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 1.92 | 24
YUC250302553272 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.16 | 16
YUC250302553280 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0.78 | 26
YUC250302553285 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 2.32 | 58
YUC250302553288 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 10.92 | 78
YUC250302553295 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 5.25 | 75
YUC250302553309 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.77 | 77
YUC250302553318 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.57 | 57
YUC250302553327 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 2.42 | 22
YUC250302553346 | 2025 | 4 | Piezas | 29 | 29 | 15.08 | 52
YUC250302592639 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1287 | 1287 | 386.1 | 30
YUC250302592646 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0.4 | 10
YUC250302592650 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 2000 | 50
YUC250302592673 | 2025 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
YUC250302592674 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 793.44 | 793.44 | 793.44 | 100
YUC250302592703 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
YUC250302592791 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 47.84 | 47.84 | 0 | 0
YUC250302592797 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302592801 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.51 | 87.75
YUC250302592807 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592811 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.77 | 33.77 | 26.83 | 79.4492
YUC250302592812 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.04 | 76.2508
YUC250302592818 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592839 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592848 | 2025 | 4 | Metros lineales | 262 | 262 | 0 | 0
YUC250302592849 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592855 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592858 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592859 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592869 | 2025 | 4 | Piezas | 38 | 38 | 23.14 | 60.8947
YUC250302592901 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 61.2 | 61.2 | 0 | 0
YUC250302592915 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53.95 | 53.95 | 0 | 0
YUC250302592918 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592927 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592931 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100
YUC250302592934 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 8.4 | 38.078
YUC250302592943 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592949 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302592953 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592960 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 10.38 | 65.7378
YUC250302592964 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592965 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592992 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593001 | 2025 | 4 | Metros lineales | 248 | 248 | 248 | 100
YUC250302593006 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC250302593016 | 2025 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 96.5 | 80.4167
YUC250302593025 | 2025 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
YUC250302593028 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 8281.43 | 8281.43 | 6987.87 | 84.38
YUC250302593029 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 16.92 | 76.6999
YUC250302593032 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593037 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.02 | 19.02 | 0 | 0
YUC250302593040 | 2025 | 4 | Metros lineales | 346 | 346 | 346 | 100
YUC250302593058 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 76.34 | 76.34 | 0 | 0
YUC250302593075 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302593096 | 2025 | 4 | Metros lineales | 102 | 102 | 0 | 0
YUC250302593106 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 23.44 | 23.44 | 0 | 0
YUC250302593108 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1256.92 | 1256.92 | 1256.92 | 100
YUC250302593111 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 30.98 | 30.98 | 0 | 0
YUC250302593123 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593143 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593163 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593180 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593204 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 104.11 | 104.11 | 104.11 | 100
YUC250302593206 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593212 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 64.65 | 64.65 | 64.65 | 100
YUC250302593225 | 2025 | 4 | Piezas | 38 | 38 | 38 | 100
YUC250302593261 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593265 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 100
YUC250302593285 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 100
YUC250302593289 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593318 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593323 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302593325 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 100
YUC250302593328 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593329 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 100
YUC250302593338 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593343 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593347 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 100
YUC250302593354 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 808.8 | 808.8 | 808.8 | 100
YUC250302593382 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 100
YUC250302593387 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 114.76 | 114.76 | 114.76 | 100
YUC250302593462 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
YUC250302593584 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 715 | 715 | 214.5 | 30
YUC250302593628 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1081 | 1081 | 1081 | 100
YUC250302593630 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1155.54 | 1155.54 | 1155.54 | 100
YUC250302593633 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2636.5 | 2636.5 | 2636.5 | 100
YUC250302593651 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 742.36 | 742.36 | 700 | 94.2939
YUC250302593672 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
YUC250302593677 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1102.54 | 1102.54 | 1102.54 | 100
YUC250302593680 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1201.5 | 1201.5 | 1201.5 | 100
YUC250302593682 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 100
YUC250302596813 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302596822 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
YUC250302597674 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
YUC250302597674 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 100
YUC250402604039 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.36 | 18
YUC250402604041 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250402604049 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.78 | 39
YUC250402614730 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1932 | 1932 | 966 | 50
YUC250402614749 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 2 | 10
YUC250402614768 | 2025 | 4 | Metros lineales | 223.29 | 223.29 | 156.3 | 69.9987
YUC250402614801 | 2025 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
YUC250402618173 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618280 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402619723 | 2025 | 4 | Metros | 460.5 | 460.5 | 200 | 43.4311
YUC250402619835 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620840 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 33.39 | 63
YUC250402620918 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 24.91 | 47
YUC250402622428 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622572 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622594 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202534234 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 53 | 100
YUC250202534259 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250202534263 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250202534264 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250202534266 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250202534292 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
YUC250202534295 | 2025 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
YUC250202534298 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
YUC250202534324 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 100
YUC250202534357 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 646.8 | 646.8 | 646.8 | 100
YUC250202534364 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 100
YUC250202537703 | 2025 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
YUC250202537711 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542133 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 49 | 49 | 49 | 100
YUC250202542176 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1656.38 | 1656.38 | 1656.38 | 100
YUC250202542177 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 100
YUC250202542184 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 646 | 646 | 60 | 9.2879
YUC250202542730 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
YUC250202543014 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 546.75 | 546.75 | 546.75 | 100
YUC250202543888 | 2025 | 4 | Piezas | 69 | 69 | 69 | 100
YUC250202543906 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543926 | 2025 | 4 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
YUC250202543935 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302553178 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553183 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 11.31 | 87
YUC250302553185 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.88 | 96
YUC250302553204 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 7 | 70
YUC250302553207 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.95 | 95
YUC250302553216 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302553217 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302553221 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
YUC250302553226 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.66 | 66
YUC250302553227 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 4.7 | 94
YUC250302553235 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 3 | 15
YUC250302553238 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553253 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250302553266 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.91 | 91
YUC250302553275 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 6.24 | 48
YUC250302553282 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 8.85 | 59
YUC250302553286 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 1.72 | 86
YUC250302553289 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553324 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.32 | 32
YUC250302553325 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553326 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.08 | 27
YUC250302553337 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.79 | 79
YUC250302553340 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.02 | 1
YUC250302592654 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0.5 | 10
YUC250302592690 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 5 | 50
YUC250302592698 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
YUC250302592723 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 102.67 | 102.67 | 71.87 | 70.001
YUC250302592765 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 505 | 505 | 378.75 | 75
YUC250302592804 | 2025 | 4 | Metros lineales | 258 | 258 | 0 | 0
YUC250302592830 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 11.15 | 58.2245
YUC250302592832 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1519.09 | 1519.09 | 1519.09 | 100
YUC250302592837 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592838 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 100
YUC250302592840 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592843 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592846 | 2025 | 4 | Metros lineales | 218.6 | 218.6 | 83.08 | 38.0055
YUC250302592853 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 31.92 | 31.92 | 0 | 0
YUC250302592860 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592876 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2416.15 | 2416.15 | 0 | 0
YUC250302592881 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 46.79 | 46.79 | 46.79 | 100
YUC250302592887 | 2025 | 4 | Metros lineales | 398.2 | 398.2 | 0 | 0
YUC250302592894 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 3.16 | 65.2893
YUC250302592896 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 49.41 | 49.41 | 0 | 0
YUC250302592903 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10249.26 | 10249.26 | 10249.26 | 100
YUC250302592923 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 100
YUC250302592924 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592936 | 2025 | 4 | Metros lineales | 414 | 414 | 414 | 100
YUC250302592941 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592942 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302592950 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592956 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3926.9 | 3926.9 | 3926.9 | 100
YUC250302592959 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592963 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 62.99 | 62.99 | 0 | 0
YUC250302592967 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 14.05 | 14.05 | 0 | 0
YUC250302592978 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302592988 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 11679.15 | 11679.15 | 11679.15 | 100
YUC250302592990 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1736.48 | 1736.48 | 1736.48 | 100
YUC250302592997 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
YUC250302593000 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.18 | 77.1374
YUC250302593003 | 2025 | 4 | Metros lineales | 330 | 330 | 222.42 | 67.4
YUC250302593005 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 88.93 | 88.93 | 0 | 0
YUC250302593008 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593014 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 635.4 | 635.4 | 0 | 0
YUC250302593017 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48.82 | 48.82 | 0 | 0
YUC250302593022 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.4 | 33.4 | 0 | 0
YUC250302593050 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302593059 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593073 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 26.22 | 26.22 | 0 | 0
YUC250302593079 | 2025 | 4 | Piezas | 44 | 44 | 44 | 100
YUC250302593081 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 100
YUC250302593082 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593088 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 24.25 | 24.25 | 0 | 0
YUC250302593089 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593090 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593094 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 10.9 | 69.031
YUC250302593112 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593119 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.6 | 38.6 | 0 | 0
YUC250302593128 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 100
YUC250302593135 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32.19 | 32.19 | 32.19 | 100
YUC250302593144 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100
YUC250302593153 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 100
YUC250302593157 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593165 | 2025 | 4 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
YUC250302593174 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593189 | 2025 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
YUC250302593192 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302593227 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593230 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593242 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593243 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593259 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593266 | 2025 | 4 | Metros lineales | 766.06 | 766.06 | 766.06 | 100
YUC250302593287 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593308 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3116.03 | 3116.03 | 3116.03 | 100
YUC250302593312 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.63 | 33.63 | 33.63 | 100
YUC250302593335 | 2025 | 4 | Metros lineales | 173 | 173 | 173 | 100
YUC250302593374 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 7285.15 | 7285.15 | 7285.15 | 100
YUC250302593380 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593451 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302593457 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302593575 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4422 | 4422 | 3537.6 | 80
YUC250302593601 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1699 | 1699 | 1529.1 | 90
YUC250302593606 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 198 | 30
YUC250302593635 | 2025 | 4 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
YUC250302593638 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 952.22 | 952.22 | 952.22 | 100
YUC250302593650 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4094.2 | 4094.2 | 4094.2 | 100
YUC250302593666 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1468.51 | 1468.51 | 860 | 58.5628
YUC250302593676 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1331 | 1331 | 1280 | 96.1683
YUC250302593730 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 317.68 | 317.68 | 170 | 53.513
YUC250302593747 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 262.05 | 262.05 | 160 | 61.0571
YUC250302595930 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 70 | 70 | 7 | 10
YUC250302596060 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 84.81 | 84.81 | 84.81 | 100
YUC250302596810 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597705 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
YUC250302597709 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302601683 | 2025 | 4 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100
YUC250402604038 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.04 | 26
YUC250402604044 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250402604048 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
YUC250402604073 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.67 | 67
YUC250402614795 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402614859 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1271.35 | 1271.35 | 0 | 0
YUC250402615976 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402618160 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618216 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618318 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618352 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618901 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618918 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402619085 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402619963 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402619995 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620061 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620825 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 16.96 | 32
YUC250402620847 | 2025 | 4 | Computadoras | 65 | 65 | 65 | 100
YUC250402620847 | 2025 | 4 | LICENCIA(S) | 65 | 65 | 65 | 100
YUC250402620847 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 173 | 173 | 173 | 100
YUC250402621706 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 0 | 0
YUC250402621874 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
YUC250402622034 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
YUC250402622207 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622255 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC220402175884 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
YUC250102523119 | 2025 | 4 | Piezas | 749 | 749 | 270 | 36.0481
YUC250102523139 | 2025 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
YUC250202534219 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202534233 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 100
YUC250202534237 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
YUC250202534240 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250202534248 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 735.3 | 735.3 | 735.3 | 100
YUC250202534250 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2772.19 | 2772.19 | 2772.19 | 100
YUC250202534252 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250202534257 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250202534273 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250202534278 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 100
YUC250202534282 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180.8 | 180.8 | 180.8 | 100
YUC250202534283 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4013.05 | 4013.05 | 4013.05 | 100
YUC250202534284 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 100
YUC250202534296 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250202537710 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542119 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 417 | 417 | 417 | 100
YUC250202542124 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2926.1 | 2926.1 | 2926.1 | 100
YUC250202542144 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 556 | 556 | 556 | 100
YUC250202542157 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1817 | 1817 | 1817 | 100
YUC250202542162 | 2025 | 4 | Metros lineales | 282 | 282 | 282 | 100
YUC250202542198 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202542643 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542767 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
YUC250202542777 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542780 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45 | 605.45 | 100
YUC250202542896 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202543887 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
YUC250202543897 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543911 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543912 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543914 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543918 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543927 | 2025 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
YUC250202543934 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302553176 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 11.88 | 99
YUC250302553182 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 3.42 | 57
YUC250302553190 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
YUC250302553198 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553215 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302553222 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
YUC250302553224 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 8.2 | 82
YUC250302553231 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.76 | 76
YUC250302553237 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0.51 | 17
YUC250302553242 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.71 | 71
YUC250302553264 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302553278 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.48 | 37
YUC250302553287 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.64 | 41
YUC250302553304 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 12.75 | 85
YUC250302553321 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 6.1 | 61
YUC250302553333 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.58 | 58
YUC250302592579 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2059.45 | 2059.45 | 2059.45 | 100
YUC250302592599 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 226.5 | 226.5 | 22.65 | 10
YUC250302592693 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1225.62 | 1225.62 | 612.81 | 50
YUC250302592769 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 44.5 | 44.5 | 26.7 | 60
YUC250302592793 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302592815 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592833 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8 | 14.52 | 58.5484
YUC250302592847 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4168.72 | 4168.72 | 4168.72 | 100
YUC250302592856 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592866 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592867 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302592872 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592879 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592885 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592890 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 100
YUC250302592905 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302592907 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 13.06 | 82.7106
YUC250302592914 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302592916 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 100
YUC250302592930 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 100
YUC250302592954 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.85 | 19.85 | 0 | 0
YUC250302592966 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.73 | 22.73 | 0 | 0
YUC250302592974 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 2.07 | 42.7686
YUC250302592977 | 2025 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
YUC250302592979 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 100
YUC250302592983 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
YUC250302593012 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 17.86 | 80.961
YUC250302593021 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 79.88 | 79.88 | 0 | 0
YUC250302593033 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48.37 | 48.37 | 0 | 0
YUC250302593034 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593035 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593043 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 100
YUC250302593044 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593068 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.05 | 20.05 | 0 | 0
YUC250302593069 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 100
YUC250302593078 | 2025 | 4 | Metros lineales | 357 | 357 | 0 | 0
YUC250302593098 | 2025 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
YUC250302593114 | 2025 | 4 | Metros lineales | 311 | 311 | 155.28 | 49.9293
YUC250302593115 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.75 | 20.75 | 0 | 0
YUC250302593121 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 62.08 | 62.08 | 0 | 0
YUC250302593126 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593132 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593142 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 100
YUC250302593148 | 2025 | 4 | Metros lineales | 430 | 430 | 430 | 100
YUC250302593150 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593197 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593201 | 2025 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
YUC250302593215 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593221 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 100
YUC250302593223 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 100
YUC250302593224 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 327.55 | 327.55 | 327.55 | 100
YUC250302593231 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2184.02 | 2184.02 | 2184.02 | 100
YUC250302593232 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593268 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 100
YUC250302593272 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 100
YUC250302593275 | 2025 | 4 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
YUC250302593298 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593299 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593301 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593302 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1288.49 | 1288.49 | 1288.49 | 100
YUC250302593310 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593324 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1262.36 | 1262.36 | 1262.36 | 100
YUC250302593331 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250302593339 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593341 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593348 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593353 | 2025 | 4 | Metros lineales | 620 | 620 | 620 | 100
YUC250302593356 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1657.45 | 1657.45 | 0 | 0
YUC250302593362 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593372 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593388 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593505 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
YUC250302593523 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 539.8 | 539.8 | 539.8 | 100
YUC250302593545 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302593632 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614 | 1614 | 100
YUC250302593634 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 648.4 | 648.4 | 648.4 | 100
YUC250302593669 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 231.55 | 231.55 | 70 | 30.2311
YUC250302593670 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
YUC250302593673 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 63.54 | 63.54 | 20 | 31.4762
YUC250302593675 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2667 | 2667 | 2667 | 100
YUC250302593693 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 225 | 30
YUC250302593718 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 101.08 | 101.08 | 62.5 | 61.8322
YUC250302593732 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 924 | 924 | 924 | 100
YUC250302593748 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593749 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1090.35 | 1090.35 | 1090.35 | 100
YUC250302597659 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.77 | 77
YUC250302597659 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 82.77 | 82.77 | 63.93 | 77.2381
YUC250302597683 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597890 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598869 | 2025 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302598869 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2681.52 | 2681.52 | 549.59 | 20.4955
YUC250302601715 | 2025 | 4 | Otros | 13 | 13 | 5.29 | 40.6923
YUC250402604045 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.61 | 61
YUC250402614727 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1199 | 1199 | 119.9 | 10
YUC250402614806 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 4 | 16
YUC250402614839 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 237.54 | 237.54 | 237.54 | 100
YUC250402614858 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1236.5 | 1236.5 | 0 | 0
YUC250402618111 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618227 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618378 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618399 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618845 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618880 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618910 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618924 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618934 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402619810 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620082 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620177 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620888 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 37.63 | 71
YUC250402621886 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
YUC250402621937 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
YUC250402622073 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
YUC250402622086 | 2025 | 4 | Metros lineales | 68.84 | 68.84 | 0 | 0
YUC250402622112 | 2025 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402288004 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 297 | 297 | 0 | 0
YUC250102523128 | 2025 | 4 | Piezas | 588 | 588 | 530 | 90.1361
YUC250102523137 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
YUC250202534232 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
YUC250202534235 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 29 | 100
YUC250202534242 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 155 | 155 | 155 | 100
YUC250202534251 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 996.95 | 996.95 | 996.95 | 100
YUC250202534256 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 89 | 89 | 89 | 100
YUC250202534268 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250202534269 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250202534275 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 100
YUC250202534365 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2083.4 | 2083.4 | 2083.4 | 100
YUC250202537704 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202537713 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202537714 | 2025 | 4 | Metros lineales | 14693 | 14693 | 14693 | 100
YUC250202542125 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 308.21 | 308.21 | 308.21 | 100
YUC250202542139 | 2025 | 4 | Metros lineales | 441 | 441 | 441 | 100
YUC250202542585 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542601 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542654 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542709 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
YUC250202542892 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202543893 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250202543899 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543905 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543913 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543931 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
YUC250302553179 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.16 | 16
YUC250302553181 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 4.95 | 55
YUC250302553188 | 2025 | 4 | Piezas | 27 | 27 | 3.24 | 12
YUC250302553189 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553206 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 4.26 | 71
YUC250302553209 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 1.34 | 67
YUC250302553211 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 9.8 | 98
YUC250302553230 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 11.04 | 92
YUC250302553236 | 2025 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
YUC250302553252 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 7.12 | 89
YUC250302553257 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 5.76 | 96
YUC250302553259 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
YUC250302553260 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.91 | 91
YUC250302553261 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.76 | 94
YUC250302553268 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553270 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
YUC250302553279 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.36 | 34
YUC250302553300 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0.57 | 19
YUC250302553303 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.86 | 86
YUC250302553311 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.24 | 81
YUC250302553314 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 4.68 | 52
YUC250302553328 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
YUC250302553334 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592576 | 2025 | 4 | Metros lineales | 747 | 747 | 747 | 100
YUC250302592580 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1186.14 | 1186.14 | 1186.14 | 100
YUC250302592609 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1047 | 1047 | 1047 | 100
YUC250302592648 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1390 | 1390 | 695 | 50
YUC250302592655 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0.4 | 10
YUC250302592658 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0.4 | 10
YUC250302592675 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 100
YUC250302592803 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302592810 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 961.67 | 961.67 | 0 | 0
YUC250302592814 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302592819 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302592822 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592844 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 301.2 | 301.2 | 301.2 | 100
YUC250302592857 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592871 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0