YUC250302592889 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592891 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 36.92 | 36.92 | 0 | 0
YUC250302592893 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 19.42 | 88.0326
YUC250302592900 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592911 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592945 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 3.1 | 64.0496
YUC250302592951 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 120.3 | 80.2
YUC250302592961 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592962 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.6 | 38.6 | 0 | 0
YUC250302592984 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592991 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2726.2 | 2726.2 | 1976.76 | 72.5097
YUC250302592996 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18.94 | 18.94 | 0 | 0
YUC250302593023 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 31 | 31 | 0 | 0
YUC250302593026 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 70.75 | 70.75 | 46.86 | 66.2332
YUC250302593031 | 2025 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
YUC250302593036 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593039 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 11.33 | 51.3599
YUC250302593054 | 2025 | 4 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
YUC250302593056 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 100
YUC250302593063 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.1 | 84.7107
YUC250302593076 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.61 | 79.8607
YUC250302593100 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593113 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 51.79 | 51.79 | 51.79 | 100
YUC250302593129 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593138 | 2025 | 4 | Metros lineales | 990 | 990 | 0 | 0
YUC250302593160 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
YUC250302593164 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593182 | 2025 | 4 | Metros lineales | 282 | 282 | 282 | 100
YUC250302593188 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 100
YUC250302593190 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 11549.98 | 11549.98 | 11549.98 | 100
YUC250302593194 | 2025 | 4 | Metros lineales | 387 | 387 | 387 | 100
YUC250302593208 | 2025 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
YUC250302593214 | 2025 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
YUC250302593218 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302593222 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 100
YUC250302593226 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593233 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 100
YUC250302593234 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593241 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25.57 | 25.57 | 0 | 0
YUC250302593254 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 100
YUC250302593293 | 2025 | 4 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
YUC250302593317 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593336 | 2025 | 4 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
YUC250302593345 | 2025 | 4 | Metros lineales | 624.5 | 624.5 | 624.5 | 100
YUC250302593350 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593351 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 100
YUC250302593364 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593378 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 100
YUC250302593445 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 82 | 82
YUC250302593600 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3512 | 3512 | 2458.4 | 70
YUC250302593627 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5888 | 5888 | 5888 | 100
YUC250302593629 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1345 | 1345 | 1345 | 100
YUC250302593631 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 723.77 | 723.77 | 723.77 | 100
YUC250302593637 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 105.58 | 105.58 | 105.58 | 100
YUC250302593655 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1584 | 1584 | 1584 | 100
YUC250302593664 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 660.33 | 660.33 | 196 | 29.6821
YUC250302596749 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302596824 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
YUC250302597788 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597788 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 102.67 | 102.67 | 102.67 | 100
YUC250302597799 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597799 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 260.76 | 260.76 | 260.76 | 100
YUC250302597877 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597895 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598180 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402604040 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402614731 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 7335 | 7335 | 3667.5 | 50
YUC250402614898 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.6 | 60
YUC250402615974 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402615975 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250402618077 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618307 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618364 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618458 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618495 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618857 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618950 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402619825 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620137 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402621862 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402621904 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
YUC250402621917 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 806 | 806 | 0 | 0
YUC250402622132 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622143 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622241 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622422 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622536 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622537 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622554 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC240402515890 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250102523132 | 2025 | 4 | Piezas | 467 | 467 | 200 | 42.8266
YUC250202534180 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 100
YUC250202534258 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250202534260 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250202534272 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250202534274 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100
YUC250202534277 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250202534287 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 540.29 | 540.29 | 540.29 | 100
YUC250202534288 | 2025 | 4 | Metros lineales | 137 | 137 | 137 | 100
YUC250202534289 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 673 | 673 | 673 | 100
YUC250202534290 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.43 | 103.43 | 103.43 | 100
YUC250202534300 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 100
YUC250202534301 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 100
YUC250202534306 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4481.05 | 4481.05 | 4481.05 | 100
YUC250202534361 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1080 | 1080 | 1080 | 100
YUC250202537707 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202542141 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
YUC250202542664 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542670 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542771 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 324 | 100
YUC250202543889 | 2025 | 4 | Piezas | 75 | 75 | 75 | 100
YUC250202543896 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543898 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543900 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543907 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543910 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543923 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543928 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250302553191 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302553194 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC250302553201 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
YUC250302553202 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250302553210 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 1.14 | 57
YUC250302553239 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.99 | 99
YUC250302553241 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.32 | 32
YUC250302553254 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302553269 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
YUC250302553274 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 5.04 | 72
YUC250302553276 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 7.15 | 65
YUC250302553277 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.16 | 79
YUC250302553283 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.16 | 29
YUC250302553292 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 6.48 | 81
YUC250302553294 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302553319 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.35 | 35
YUC250302553322 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 1.34 | 67
YUC250302553335 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC250302553336 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
YUC250302553342 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 3.8 | 76
YUC250302592647 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 2.2 | 10
YUC250302592651 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0.4 | 10
YUC250302592652 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0.5 | 10
YUC250302592656 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 370.35 | 370.35 | 185.18 | 50.0014
YUC250302592662 | 2025 | 4 | Piezas | 21 | 21 | 10.5 | 50
YUC250302592663 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0.4 | 10
YUC250302592670 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
YUC250302592695 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
YUC250302592701 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 924 | 70
YUC250302592787 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 24.5 | 24.5 | 0 | 0
YUC250302592800 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592813 | 2025 | 4 | Metros lineales | 195 | 195 | 0 | 0
YUC250302592816 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250302592823 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302592825 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592845 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 68.78 | 68.78 | 0 | 0
YUC250302592861 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592865 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302592873 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 100
YUC250302592888 | 2025 | 4 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
YUC250302592904 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 47.77 | 47.77 | 0 | 0
YUC250302592917 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 54.16 | 54.16 | 54.16 | 100
YUC250302592919 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 27.63 | 27.63 | 0 | 0
YUC250302592933 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592935 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 100
YUC250302592937 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25.73 | 25.73 | 0 | 0
YUC250302592958 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1269.63 | 1269.63 | 566.88 | 44.6492
YUC250302592976 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 11038.34 | 11038.34 | 0 | 0
YUC250302592981 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.77 | 80.874
YUC250302592993 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1169.18 | 1169.18 | 792.11 | 67.7492
YUC250302592994 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 87.3 | 87.3 | 0 | 0
YUC250302593007 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 13.26 | 83.9772
YUC250302593015 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 29.78 | 29.78 | 0 | 0
YUC250302593019 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.41 | 41
YUC250302593041 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3253.87 | 3253.87 | 2185.62 | 67.1699
YUC250302593047 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593048 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 100
YUC250302593052 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 100
YUC250302593080 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593083 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 12.73 | 80.6206
YUC250302593092 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1927.02 | 1927.02 | 0 | 0
YUC250302593095 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 12.47 | 65.1175
YUC250302593099 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 40.41 | 40.41 | 32.48 | 80.3761
YUC250302593101 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32.59 | 32.59 | 0 | 0
YUC250302593102 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 100
YUC250302593103 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 35.38 | 35.38 | 0 | 0
YUC250302593131 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593134 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2430.17 | 2430.17 | 2430.17 | 100
YUC250302593145 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593149 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 35.71 | 35.71 | 0 | 0
YUC250302593166 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 100
YUC250302593172 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593173 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 445.84 | 445.84 | 445.84 | 100
YUC250302593187 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 100
YUC250302593200 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 100
YUC250302593216 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593220 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100
YUC250302593249 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 100
YUC250302593262 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593263 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 100
YUC250302593264 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 29.99 | 29.99 | 0 | 0
YUC250302593271 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593291 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53.79 | 53.79 | 53.79 | 100
YUC250302593306 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302593311 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2092.11 | 2092.11 | 2092.11 | 100
YUC250302593342 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 100
YUC250302593359 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 100
YUC250302593360 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
YUC250302593361 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593368 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.36 | 22.36 | 0 | 0
YUC250302593399 | 2025 | 4 | Piezas | 34 | 34 | 11 | 32.3529
YUC250302593522 | 2025 | 4 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
YUC250302593597 | 2025 | 4 | Metros lineales | 142 | 142 | 113.6 | 80
YUC250302593636 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1037.73 | 1037.73 | 1037.73 | 100
YUC250302593667 | 2025 | 4 | Metros lineales | 435 | 435 | 340 | 78.1609
YUC250302593725 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302596736 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302596830 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.78 | 78
YUC250302596866 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597699 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597862 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 945 | 100
YUC250302598859 | 2025 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302598859 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.48 | 48
YUC250302598859 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5647.7 | 5647.7 | 4221.71 | 74.751
YUC250302601668 | 2025 | 4 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250402604042 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.75 | 75
YUC250402614729 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2397 | 2397 | 1198.5 | 50
YUC250402614732 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 1.3 | 10
YUC250402614750 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 22.5 | 10
YUC250402614787 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250402614840 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402618152 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618852 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620014 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620903 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 8.48 | 16
YUC250402621760 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
YUC250402621866 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
YUC250402621970 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
YUC250402622094 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
YUC250402622169 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC240302430860 | 2025 | 4 | Piezas | 248 | 248 | 248 | 100
YUC250202534178 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 100
YUC250202534236 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
YUC250202534238 | 2025 | 4 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202534245 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3967 | 3967 | 3967 | 100
YUC250202534249 | 2025 | 4 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
YUC250202534254 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250202534255 | 2025 | 4 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100
YUC250202534262 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100
YUC250202534265 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
YUC250202534285 | 2025 | 4 | Metros lineales | 309.06 | 309.06 | 309.06 | 100
YUC250202534291 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 100
YUC250202534293 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 45.54 | 45.54 | 45.54 | 100
YUC250202534294 | 2025 | 4 | Piezas | 54 | 54 | 54 | 100
YUC250202534297 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250202534299 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250202537705 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202537708 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542121 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 528 | 100
YUC250202542128 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
YUC250202542164 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 100
YUC250202542658 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542920 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542931 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
YUC250202543011 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
YUC250202543895 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543902 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543909 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543917 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543921 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202543924 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
YUC250302553177 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.15 | 15
YUC250302553186 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553192 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302553199 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
YUC250302553205 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.83 | 83
YUC250302553208 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.2 | 80
YUC250302553233 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 5.7 | 95
YUC250302553248 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 1.42 | 71
YUC250302553258 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 9.8 | 98
YUC250302553263 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.86 | 86
YUC250302553267 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250302553291 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.12 | 78
YUC250302553301 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
YUC250302553305 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.91 | 91
YUC250302553323 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553330 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 1.77 | 59
YUC250302553338 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC250302553339 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 3.72 | 62
YUC250302553344 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 3.57 | 51
YUC250302592554 | 2025 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
YUC250302592582 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302592632 | 2025 | 4 | Piezas | 81 | 81 | 81 | 100
YUC250302592649 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
YUC250302592657 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0.4 | 10
YUC250302592696 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1072.5 | 1072.5 | 750.75 | 70
YUC250302592788 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592795 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 8777.78 | 8777.78 | 8777.78 | 100
YUC250302592798 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592824 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 13.76 | 13.76 | 0 | 0
YUC250302592828 | 2025 | 4 | Metros lineales | 192 | 192 | 0 | 0
YUC250302592831 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592834 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1667.19 | 1667.19 | 0 | 0
YUC250302592836 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 8.34 | 8.34 | 0 | 0
YUC250302592842 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 63.99 | 63.99 | 0 | 0
YUC250302592850 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 42.56 | 42.56 | 18.27 | 42.9276
YUC250302592863 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 31.95 | 31.95 | 0 | 0
YUC250302592886 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 100
YUC250302592898 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.62 | 62
YUC250302592899 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1349.55 | 1349.55 | 0 | 0
YUC250302592906 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592913 | 2025 | 4 | Metros lineales | 114 | 114 | 0 | 0
YUC250302592920 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592952 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.45 | 33.45 | 0 | 0
YUC250302592970 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302592971 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302592975 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592982 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302592985 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 100
YUC250302592987 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 37.24 | 37.24 | 0 | 0
YUC250302592989 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.57 | 38.57 | 38.57 | 100
YUC250302592999 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4664.28 | 4664.28 | 4664.28 | 100
YUC250302593002 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593018 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593027 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32.65 | 32.65 | 27.15 | 83.1547
YUC250302593046 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593061 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 16.9 | 76.6092
YUC250302593065 | 2025 | 4 | Metros lineales | 255 | 255 | 117.19 | 45.9569
YUC250302593070 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 100
YUC250302593086 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593107 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 100
YUC250302593109 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593122 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.82 | 82
YUC250302593133 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593139 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100
YUC250302593151 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 100
YUC250302593154 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593161 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302593169 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593171 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302593175 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593176 | 2025 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
YUC250302593202 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593217 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 518.41 | 518.41 | 518.41 | 100
YUC250302593228 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593247 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593253 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593273 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100
YUC250302593274 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593280 | 2025 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
YUC250302593281 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593304 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593314 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2032.64 | 2032.64 | 2032.64 | 100
YUC250302593315 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593320 | 2025 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
YUC250302593332 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 100
YUC250302593357 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 393 | 393 | 393 | 100
YUC250302593363 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720.28 | 720.28 | 0 | 0
YUC250302593367 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302593370 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 100
YUC250302593376 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 906.65 | 906.65 | 906.65 | 100
YUC250302593383 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593385 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34.33 | 34.33 | 34.33 | 100
YUC250302593449 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302593517 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 725.76 | 725.76 | 540 | 74.4048
YUC250302593520 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3776 | 3776 | 3776 | 100
YUC250302593524 | 2025 | 4 | Metros lineales | 869.5 | 869.5 | 869.5 | 100
YUC250302593543 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
YUC250302593583 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295 | 388.5 | 30
YUC250302593608 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 883 | 883 | 883 | 100
YUC250302593671 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 900.9 | 900.9 | 900.9 | 100
YUC250302593678 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 3 | 60
YUC250302593692 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 225 | 30
YUC250302593722 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 259.92 | 259.92 | 130 | 50.0154
YUC250302593724 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 364 | 59.8684
YUC250302593751 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 685.72 | 685.72 | 685.72 | 100
YUC250302596759 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302596768 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302596841 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302596853 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302596859 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597851 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
YUC250402604037 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0.51 | 17
YUC250402604047 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.76 | 44
YUC250402604050 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.36 | 18
YUC250402614872 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 317.45 | 317.45 | 215.56 | 67.9036
YUC250402618205 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618257 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618292 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618438 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618474 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618480 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618492 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402618866 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402619911 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402619948 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620113 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620121 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402620943 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 22.26 | 42
YUC250402620975 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 17.49 | 33
YUC250402621857 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
YUC250402622064 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
YUC250402622210 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622247 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250402622563 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593737 | 2025 | 4 | Metros lineales | 466 | 466 | 466 | 100
YUC250402617561 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302596869 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC240302414758 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC210101887801 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592770 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 311.04 | 311.04 | 311.04 | 100
YUC250302592771 | 2025 | 4 | Metros lineales | 876 | 876 | 876 | 100
YUC250302592772 | 2025 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
YUC250402618872 | 2025 | 4 | Señalética(s) | 110 | 110 | 110 | 100
YUC250302593696 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
YUC250302598181 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593614 | 2025 | 4 | Piezas | 23 | 24 | 24 | 100
YUC250302601351 | 2025 | 4 | CAMARA(S) | 14 | 14 | 14 | 100
YUC250302601351 | 2025 | 4 | Equipamiento | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302593662 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063110 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC250402620198 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4057 | 4057 | 4057 | 100
YUC250302598182 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593616 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 100
YUC250302597923 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402618881 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
YUC250302597928 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598183 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593613 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 100
YUC250202546771 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3016.9 | 3016.9 | 3016.9 | 100
YUC250302593508 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
YUC250302593698 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 91.2 | 72.96 | 72.96 | 100
YUC250302593691 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 100
YUC250202534162 | 2025 | 4 | Piezas | 609 | 609 | 609 | 100
YUC250302592563 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302592564 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 483.16 | 483.16 | 483.16 | 100
YUC250202546797 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 388.52 | 388.52 | 388.52 | 100
YUC250302593510 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250302593513 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302593705 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 100
YUC250302597932 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597963 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593506 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250202542126 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 192.08 | 192.08 | 192.08 | 100
YUC250302595931 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 36 | 36 | 36 | 100
YUC250302593700 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 100
YUC250302597938 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597967 | 2025 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592570 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1.1 | 1102.88 | 1102.88 | 100
YUC250202546835 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 859.16 | 859.16 | 859.16 | 100
YUC250302592763 | 2025 | 4 | Metros lineales | 310 | 310 | 310 | 100
YUC250202543842 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302599513 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
YUC250302592777 | 2025 | 4 | Metros lineales | 232 | 232 | 232 | 100
YUC250302592779 | 2025 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
YUC250302592774 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
YUC250302592780 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1375 | 1375 | 1375 | 100
YUC250302592776 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1710.81 | 1710.81 | 1710.81 | 100
YUC250302592781 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 675 | 100
YUC250302593704 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 91.2 | 109.44 | 109.44 | 100
YUC250302597974 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597980 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202546844 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 388.74 | 388.74 | 388.74 | 100
YUC250302592761 | 2025 | 4 | Metros lineales | 630 | 630 | 630 | 100
YUC250302592762 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 123 | 123 | 123 | 100
YUC250202542138 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
YUC250302593701 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 100
YUC250302597942 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598007 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593507 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
YUC250202542140 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 242 | 242 | 242 | 100
YUC250302597946 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598177 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593712 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 78.56 | 78.56 | 78.56 | 100
YUC250302593714 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 100
YUC250302593716 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 105.91 | 105.91 | 105.91 | 100
YUC250302593717 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 271.17 | 271.17 | 271.17 | 100
YUC250302597953 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598178 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593689 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 100
YUC250302598179 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592702 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 564 | 564 | 564 | 100
YUC250302592699 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 447.2 | 447.2 | 447.2 | 100
YUC250202534362 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 921.14 | 921.14 | 921.14 | 100
YUC250302593787 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 424.58 | 424.58 | 424.58 | 100
YUC250202542143 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC250302592605 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
YUC250302592607 | 2025 | 4 | Metros lineales | 484.5 | 484.5 | 484.5 | 100
YUC250302593703 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 100
YUC250302593699 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 100
YUC250202534174 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 100
YUC250302592697 | 2025 | 4 | Piezas | 145 | 145 | 145 | 100
YUC250202534176 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 100
YUC250402620083 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3020 | 3020 | 3020 | 100
YUC250302592610 | 2025 | 4 | Metros lineales | 338 | 338 | 338 | 100
YUC250202542205 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 684 | 684 | 684 | 100
YUC250202534177 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 151.52 | 151.52 | 151.52 | 100
YUC250202534181 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 205.3 | 205.3 | 205.3 | 100
YUC250202546753 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3016.9 | 3016.9 | 3016.9 | 100
YUC250302592612 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302592764 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 117.84 | 117.84 | 117.84 | 100
YUC250402618837 | 2025 | 4 | EQUIPO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302593615 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3594 | 3594 | 3594 | 100
YUC250302593654 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593656 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 205.3 | 205.3 | 205.3 | 100
YUC250302592608 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53.29 | 53.29 | 53.29 | 100
YUC250402618853 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC250302593702 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 100
YUC250302593657 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 181.84 | 181.84 | 181.84 | 100
YUC250302593658 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 275.51 | 275.51 | 275.51 | 100
YUC250302593659 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 100
YUC250302593660 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593661 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 100
YUC250302592773 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1050.55 | 1050.55 | 1050.55 | 100
YUC250302595935 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 65 | 65 | 65 | 100
YUC250302597959 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593694 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 100
YUC250402619048 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593690 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 100
YUC240302426969 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302592540 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100
YUC250302592545 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10004.98 | 10004.98 | 10004.98 | 100
YUC250402618777 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1112 | 1112 | 1112 | 100
YUC250202543009 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
YUC250302593514 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 248.54 | 248.54 | 248.54 | 100
YUC250202542173 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5484 | 5484.05 | 5484.05 | 100
YUC250302593511 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32.19 | 32.19 | 32.19 | 100
YUC250302593118 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
YUC250302593277 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 100
YUC250302593278 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
YUC250302593284 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 100
YUC250302593294 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 100
YUC250402615931 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302593295 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593296 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593305 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302593307 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593309 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 100
YUC250302593313 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC240302427009 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 868.82 | 868.82 | 868.82 | 100
YUC250302593333 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593334 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593337 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC240302413939 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC240302416750 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 108.72 | 108.72 | 108.72 | 100
YUC240302414548 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 197.59 | 197.59 | 197.59 | 100
YUC240302414469 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 515.79 | 515.79 | 515.79 | 100
YUC240302414501 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 454.08 | 454.08 | 454.08 | 100
YUC240302414409 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC240302416765 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC240302414357 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302592778 | 2025 | 4 | Metros lineales | 229 | 229 | 229 | 100
YUC250302592775 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3095 | 3095 | 3095 | 100
YUC250302592782 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065 | 1065 | 100
YUC250302592826 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593352 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 100
YUC250302593355 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250202534145 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC240402465803 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 115.52 | 115.52 | 115.52 | 100
YUC250202534346 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
YUC250302593140 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593358 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302592667 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
YUC250302592664 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
YUC240402458227 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 100
YUC240402465877 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 129.96 | 129.96 | 129.96 | 100
YUC250402615977 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402615986 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250402615987 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402615988 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250402615989 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592909 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593369 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 41.97 | 41.97 | 41.97 | 100
YUC250302593371 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593375 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402615999 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
YUC250402616001 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302592922 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593155 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593167 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 100
YUC250302593379 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250402616004 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402616005 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250402616012 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402616013 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402616014 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250402616016 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593570 | 2025 | 4 | Metros lineales | 394 | 394 | 394 | 100
YUC250302593605 | 2025 | 4 | Metros lineales | 468 | 468 | 468 | 100
YUC250302593004 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC250302593179 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 100
YUC250302593181 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 100
YUC250302593390 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593393 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593395 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402616036 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402616038 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402616039 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402616043 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250302593020 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593186 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593193 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 100
YUC250302593195 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593203 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
YUC250302593579 | 2025 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
YUC250302593045 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 71.68 | 71.68 | 71.68 | 100
YUC250302593205 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302593210 | 2025 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
YUC250302593211 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302596816 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593549 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 453.48 | 453.48 | 453.48 | 100
YUC250302593554 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250402615696 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 690 | 100
YUC250402615697 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
YUC250302593236 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302593252 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 62.02 | 62.02 | 62.02 | 100
YUC250302593594 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3663 | 3663 | 3663 | 100
YUC250302592583 | 2025 | 4 | Metros lineales | 23 | 23 | 23 | 100
YUC250202534276 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593255 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
YUC250202534337 | 2025 | 4 | Piezas | 31 | 31 | 31 | 100
YUC250302593553 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
YUC250302593426 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 623.39 | 623.39 | 623.39 | 100
YUC250302593085 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593087 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593152 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
YUC250402615979 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250402615983 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402615984 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402615985 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250302593009 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 100
YUC250302593024 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250402614713 | 2025 | 4 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
YUC250402614714 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2293 | 2293 | 2293 | 100
YUC250402614715 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
YUC250402614716 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 365.99 | 409.83 | 409.83 | 100
YUC250402614717 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 227.34 | 227.34 | 227.34 | 100
YUC250402614718 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 108.15 | 125.25 | 125.25 | 100
YUC250402614719 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250402614721 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402614723 | 2025 | 4 | Piezas | 67 | 67 | 67 | 100
YUC250402614724 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
YUC250402614725 | 2025 | 4 | Piezas | 72 | 72 | 72 | 100
YUC250402614726 | 2025 | 4 | Piezas | 73 | 73 | 73 | 100
YUC250402614728 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1181 | 1181 | 1181 | 100
YUC250402614733 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593042 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
YUC250402614742 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 760 | 100
YUC250402614743 | 2025 | 4 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
YUC250402614748 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 3900 | 100
YUC250402614752 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1041.57 | 1041.57 | 1041.57 | 100
YUC250402614756 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2863 | 2863 | 2863 | 100
YUC250402614759 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250402614760 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
YUC250402614763 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
YUC250402614764 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 509.7 | 509.7 | 509.7 | 100
YUC250402614765 | 2025 | 4 | Metros lineales | 32 | 32 | 32 | 100
YUC250402614766 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
YUC250402614767 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 102.32 | 102.32 | 102.32 | 100
YUC250402614769 | 2025 | 4 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
YUC250402614770 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
YUC250402614771 | 2025 | 4 | Metros lineales | 966 | 966 | 966 | 100
YUC250402614772 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
YUC250402614773 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1301.6 | 1301.6 | 1301.6 | 100
YUC250402614775 | 2025 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
YUC250402614776 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
YUC250402614777 | 2025 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
YUC250402614778 | 2025 | 4 | Metros lineales | 69 | 69 | 69 | 100
YUC250402614779 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
YUC250402614781 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250402614782 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 408.28 | 408.28 | 408.28 | 100
YUC250402614783 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1005.66 | 1005.66 | 1005.66 | 100
YUC250402614784 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250402614785 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250402614786 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 100
YUC250402614788 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 100
YUC250402614789 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250402614790 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9023.6 | 9023.6 | 9023.6 | 100
YUC250402614791 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
YUC250402614792 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 552.45 | 552.45 | 552.45 | 100
YUC250402614793 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3579.6 | 3579.6 | 3579.6 | 100
YUC250402614794 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 671.66 | 671.66 | 671.66 | 100
YUC250402614796 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250402614797 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250402614803 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402614804 | 2025 | 4 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
YUC250402616003 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402616006 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250402616011 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402616015 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402616017 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402616019 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593599 | 2025 | 4 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
YUC250302593603 | 2025 | 4 | Metros lineales | 504 | 504 | 504 | 100
YUC250302593571 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4035 | 4035 | 4035 | 100
YUC250302593055 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 71.65 | 71.65 | 71.65 | 100
YUC250302593057 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593062 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 100
YUC250402614841 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 438.59 | 438.59 | 438.59 | 100
YUC250402614849 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402614850 | 2025 | 4 | Metros lineales | 864.3 | 864.3 | 864.3 | 100
YUC250402614851 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
YUC250402614852 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3560 | 3560 | 3560 | 100
YUC250402614853 | 2025 | 4 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
YUC250402614854 | 2025 | 4 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
YUC250402614855 | 2025 | 4 | Metros lineales | 440 | 440 | 440 | 100
YUC250402614856 | 2025 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
YUC250402614857 | 2025 | 4 | Metros lineales | 205.8 | 205.8 | 205.8 | 100
YUC250402614860 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 34 | 100
YUC250402614868 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 100
YUC250402614869 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
YUC250402614870 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3.66 | 3662.4 | 3662.4 | 100
YUC250402614873 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 100
YUC250302593072 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC250402614897 | 2025 | 4 | Piezas | 49 | 49 | 49 | 100
YUC250402616037 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402616040 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402616041 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402616042 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402616044 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402616045 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250302593573 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4230 | 4230 | 4230 | 100
YUC250202534182 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 121.79 | 121.79 | 121.79 | 100
YUC250302592581 | 2025 | 4 | Piezas | 23 | 25 | 25 | 100
YUC250302593582 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 158 | 158 | 158 | 100
YUC250402615499 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 100
YUC250302593586 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2595 | 2595 | 2595 | 100
YUC250302593593 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 179 | 179 | 179 | 100
YUC250202542174 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5695 | 5694.75 | 5694.75 | 100
YUC250302593448 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2547.9 | 2547.9 | 2547.9 | 100
YUC250302593459 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250302593452 | 2025 | 4 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
YUC250402615930 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593502 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 408 | 100
YUC250302593137 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593184 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593185 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593191 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593196 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250202534339 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2928 | 2928 | 2928 | 100
YUC250302592543 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 100
YUC250302592546 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 676.39 | 676.39 | 676.39 | 100
YUC250302593207 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 100
YUC250302592790 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593237 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593238 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593239 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 100
YUC250302593244 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
YUC250302593250 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
YUC250302593738 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 652.08 | 652.08 | 652.08 | 100
YUC250402617192 | 2025 | 4 | Piezas | 101 | 101 | 101 | 100
YUC250402617549 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592660 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6738 | 6738 | 6738 | 100
YUC250402617557 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302593260 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 100
YUC250302593270 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593279 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 100
YUC250302593288 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50.69 | 50.69 | 50.69 | 100
YUC250302593290 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302593297 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 957.01 | 957.01 | 957.01 | 100
YUC250402617568 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402617570 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC240302416780 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302592635 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 100
YUC250302593300 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 88.58 | 88.58 | 88.58 | 100
YUC250302593316 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593321 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC240302411780 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC240302411620 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC240302410154 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 53.14 | 53.14 | 53.14 | 100
YUC240302414455 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302593503 | 2025 | 4 | Piezas | 94 | 94 | 94 | 100
YUC250302593322 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 43.59 | 43.59 | 43.59 | 100
YUC240402466246 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC240402457341 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 100
YUC240402466950 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 940.44 | 940.44 | 940.44 | 100
YUC240402466289 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
YUC250302593330 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 100
YUC250302593739 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 516 | 516 | 516 | 100
YUC250202534144 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370 | 2370 | 100
YUC250302593346 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250302593349 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593550 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302593552 | 2025 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
YUC250302593548 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 88.83 | 88.83 | 88.83 | 100
YUC250202534227 | 2025 | 4 | Metros lineales | 492 | 492 | 492 | 100
YUC250302595929 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 36 | 36 | 36 | 100
YUC250202542148 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 185 | 100
YUC250202534328 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
YUC250202534329 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 100
YUC250302593558 | 2025 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
YUC250302593555 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330 | 1330 | 100
YUC250302593559 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3220 | 3220 | 3220 | 100
YUC250302593384 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593423 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
YUC250302593422 | 2025 | 4 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
YUC250302593425 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 808.92 | 808.92 | 808.92 | 100
YUC250302593427 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 639 | 639 | 639 | 100
YUC250302593158 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593159 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 100
YUC250302593168 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593170 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
YUC250302593178 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 100
YUC250302593389 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593391 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593392 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593394 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593556 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202534311 | 2025 | 4 | Metros lineales | 79.46 | 79.46 | 79.46 | 100
YUC250302592588 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 927.2 | 927.2 | 927.2 | 100
YUC250202534208 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 100
YUC250302592586 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592571 | 2025 | 4 | Metros lineales | 123.48 | 123.48 | 123.48 | 100
YUC250302593607 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302593443 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1658.5 | 1658.5 | 1658.5 | 100
YUC250302593441 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 100
YUC250402623036 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593723 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
YUC250302593542 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 953.48 | 953.48 | 953.48 | 100
YUC250302593404 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 156 | 100
YUC250302593398 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 54.96 | 54.96 | 54.96 | 100
YUC250202534351 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302592566 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
YUC250302592692 | 2025 | 4 | Metros lineales | 204 | 204 | 204 | 100
YUC250302592553 | 2025 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
YUC250302593644 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593430 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 446.39 | 446.39 | 446.39 | 100
YUC250302592613 | 2025 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
YUC250202534210 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1588.4 | 1588.4 | 1588.4 | 100
YUC250302593715 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302592550 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 416.13 | 416.13 | 416.13 | 100
YUC250302597742 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302593663 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
YUC250302593721 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542983 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
YUC250302592585 | 2025 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
YUC250302593436 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 656.41 | 656.41 | 656.41 | 100
YUC250302592574 | 2025 | 4 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
YUC250302592731 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 755.22 | 755.22 | 755.22 | 100
YUC250302592734 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2152.02 | 2152.02 | 2152.02 | 100
YUC250302592746 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1582.5 | 1582.5 | 1582.5 | 100
YUC250302593674 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302592691 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 325.29 | 325.29 | 325.29 | 100
YUC250302592784 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 624 | 624 | 624 | 100
YUC250302592672 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 100
YUC250302592694 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 297 | 297 | 297 | 100
YUC250302592786 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 100
YUC250202542186 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 147.74 | 147.74 | 147.74 | 100
YUC250302593562 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 624 | 624 | 624 | 100
YUC250302592733 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
YUC240402458128 | 2025 | 4 | Piezas | 179 | 179 | 179 | 100
YUC250402622973 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 85 | 85 | 85 | 100
YUC250302593438 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 963.31 | 963.31 | 963.31 | 100
YUC250302593437 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 465.15 | 465.15 | 465.15 | 100
YUC250302593527 | 2025 | 4 | Metros lineales | 276 | 276 | 276 | 100
YUC250202534205 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100
YUC250202534206 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 229.29 | 229.29 | 229.29 | 100
YUC250302593563 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 156.58 | 156.58 | 156.58 | 100
YUC250302593709 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250302592722 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1078 | 1078 | 1078 | 100
YUC250302592721 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250402623017 | 2025 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302592719 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
YUC250302593516 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 443 | 443 | 443 | 100
YUC250302593639 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
YUC250302593706 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1.35 | 1356 | 1356 | 100
YUC250302593642 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 582 | 582 | 582 | 100
YUC250402623088 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593529 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2526.5 | 2526.5 | 2526.5 | 100
YUC250302592752 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250302592766 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 129.22 | 129.22 | 129.22 | 100
YUC250402622590 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593428 | 2025 | 4 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
YUC250302593641 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302593431 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2246.6 | 2246.6 | 2246.6 | 100
YUC250302592589 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 232.5 | 232.5 | 232.5 | 100
YUC250302592625 | 2025 | 4 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
YUC250302592753 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250302592677 | 2025 | 4 | Piezas | 72 | 72 | 72 | 100
YUC250302593728 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250402623145 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
YUC250202534322 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100
YUC250202534320 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5384.6 | 5384.6 | 5384.6 | 100
YUC250202534318 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 594.25 | 594.25 | 594.25 | 100
YUC250302592749 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
YUC250302592593 | 2025 | 4 | Metros lineales | 736 | 736 | 736 | 100
YUC250202542132 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 543 | 543 | 543 | 100
YUC250302593400 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
YUC250302593403 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 100
YUC250302592751 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC250302593405 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 520.67 | 520.67 | 520.67 | 100
YUC250302593396 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250202542156 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 641.9 | 641.9 | 641.9 | 100
YUC250302592549 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302596845 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592568 | 2025 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
YUC250202534323 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 325.68 | 325.68 | 325.68 | 100
YUC250302593679 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1102.56 | 1102.56 | 1102.56 | 100
YUC250302593612 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 361.27 | 361.27 | 361.27 | 100
YUC250302593521 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302593518 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 572.5 | 572.5 | 572.5 | 100
YUC250302593611 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250202542123 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250202534353 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 322 | 100
YUC250202534352 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
YUC250302592634 | 2025 | 4 | Piezas | 56 | 56 | 56 | 100
YUC250302592745 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 462 | 462 | 462 | 100
YUC250302592590 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC250402623207 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402623213 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592611 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 88.22 | 88.22 | 88.22 | 100
YUC250302592714 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592708 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250302593541 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 100
YUC250202542188 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 847.88 | 847.88 | 847.88 | 100
YUC250202534209 | 2025 | 4 | Metros lineales | 465 | 465 | 465 | 100
YUC250302592715 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
YUC250302593560 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 100
YUC250302593561 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 100
YUC250302592614 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 100
YUC250302593695 | 2025 | 4 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
YUC250302592768 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 279.1 | 279.1 | 279.1 | 100
YUC250202534350 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 100
YUC250302593401 | 2025 | 4 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302592633 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592584 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
YUC250302592567 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
YUC250202543837 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 812 | 100
YUC250402622840 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592620 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
YUC250302595925 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC250302593439 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 624 | 624 | 624 | 100
YUC250302593435 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 396.37 | 396.37 | 396.37 | 100
YUC250202534321 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4350 | 4350 | 4350 | 100
YUC250302592572 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 293.47 | 293.47 | 293.47 | 100
YUC250302593440 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 436.81 | 436.81 | 436.81 | 100
YUC250302593526 | 2025 | 4 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100
YUC250302593434 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2087.3 | 2087.3 | 2087.3 | 100
YUC250302592748 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4490.5 | 4490.5 | 4490.5 | 100
YUC250302592547 | 2025 | 4 | Metros lineales | 64 | 64 | 64 | 100
YUC250302593711 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 326 | 326 | 326 | 100
YUC250302593707 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 541.5 | 541.5 | 541.5 | 100
YUC250302593433 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 482.77 | 482.77 | 482.77 | 100
YUC250302592676 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
YUC250202542155 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 694.78 | 694.78 | 694.78 | 100
YUC250402623069 | 2025 | 4 | EQUIPO(S) | 77 | 77 | 77 | 100
YUC250302592735 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1018.21 | 1018.21 | 1018.21 | 100
YUC250302592742 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1804.12 | 1804.12 | 1804.12 | 100
YUC250302592754 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC240402459927 | 2025 | 4 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
YUC250302592744 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2269.3 | 2269.3 | 2269.3 | 100
YUC250302592743 | 2025 | 4 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
YUC250302593727 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 100
YUC250302593643 | 2025 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
YUC250302593640 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250302592750 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302592736 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 544.19 | 544.19 | 544.19 | 100
YUC250202534341 | 2025 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
YUC250402623175 | 2025 | 4 | Computadoras | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250402623175 | 2025 | 4 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250402623187 | 2025 | 4 | CAMARA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250402623187 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302597721 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
YUC250402623194 | 2025 | 4 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".