## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 1 | YUC210101887625 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TECHUMBRE EN LA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA 31EPR0228T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN189-2017 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.5, meta_modificada:349.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Lindavista, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6596047, lat:21.00874}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 891843.38 | 925032.9 | 891843.38 | 891843.38 | 891843.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E392-2020, contratista:JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:829737.39, importe_modificado:829737.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.5}} | {1887625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC210101887630 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DCC0199J, UBICADA EN LA LOCALIDAD ALFONSO CASO, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN190-2017 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.14804995, lat:20.0777894}} | 2021-01-21 | 2021-05-20 | 902869.37 | 938984.13 | 902869.37 | 902869.37 | 902869.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E396-2020, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:902869.37, importe_modificado:902869.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC210101887824 | Proyecto de inversión | 3143131.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3143131.67, modificado:3280254.75}} | Adecuación de espacios, soluciones acústicas y refuerzos estructurales en la Universidad de las Artes de yucatán (Escuela Superior de Artes de Yucatán) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN157-2017 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 3268699.42 | 3279194.75 | 3268699.42 | 3268699.42 | 3268699.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E202-2022, contratista:CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:262382.95, importe_modificado:262382.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E408-2020, contratista:Promologistics S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3022241.99, importe_modificado:3022241.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.374132524E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 11821543.99 | 12545907.44 | 11821543.99 | 11821543.99 | 11821543.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E203-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1149440.18, importe_modificado:1149440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC200401879664 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALVA RODRÍGUEZ 31DES2001W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN187-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 84 559, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6403265, lat:20.96172014}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 1365753.38 | 1433061.07 | 1365753.38 | 1365753.38 | 1365753.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E240-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1700623.2, importe_modificado:1749999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220102063110 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4001482.3}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31MSU0026Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0102-18 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA, lon:-89.616016, lat:20.938525}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3880547.37 | 4001482.3 | 3880547.37 | 3880547.37 | 3880547.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E1-2022, contratista:HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2838731.8, importe_modificado:2838731.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E016-2022, contratista:DARSICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:859838.56, importe_modificado:1049201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220102063529 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUNZA 31DPR1724Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN, MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN193-2017 | S | 214 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58B, lon:-89.578434, lat:20.922202}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1775999.96 | 1847039.97 | 1775999.96 | 1775999.96 | 1775999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E037-2022, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1523791.31, importe_modificado:1776000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220102064044 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 26 31DST0029G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN192-2017 | S | 313 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48, lon:-89.618512, lat:20.918425}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1682690.21 | 1749997.83 | 1682690.21 | 1682690.21 | 1682690.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E021-2022, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1593714.71, importe_modificado:1682690.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220202086733 | Proyecto de inversión | 3792468.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3792468.22, modificado:3792468.22}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO,YUCATÁN, CCT 31MSU0006C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN210-2017 | S | 162 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL PETO-SANTA ROSA KM 5 CP.97930, lon:-88.91561, lat:20.09574}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 3646603.79 | 3792467.95 | 3646603.79 | 3646603.79 | 3646603.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E118-2022, contratista:CUATRO CUADRANTES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3245999.77, importe_modificado:3245999.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220202086332 | Proyecto de inversión | 2016875.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:16964.53, modificado:16964.53}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1999910.91, modificado:1999910.91}} | TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DPR0144M | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-001-2022 | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 35 POR 16 MELCHOR OCAMPO, lon:-89.56641, lat:20.97584}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1895058.46 | 1971074.99 | 1895058.46 | 1895058.46 | 1895058.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E115-2022, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1900413.81, importe_modificado:1900413.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220202086727 | Proyecto de inversión | 1484620.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1484620.78, modificado:1484620.78}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MÉRIDA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN, CCT 31DJN0232Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN209-2017 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N COLONIA LEONA VICARIO 97370, lon:-89.600974, lat:20.909789}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1224880.71 | 1277638.77 | 1224880.71 | 1224880.71 | 1224880.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E117-2022, contratista:URBANIKA HR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1179879.98, importe_modificado:1179879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266706 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0064K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2022 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A, S/N , COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, lon:-89.6332, lat:21.01343}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 997538.42 | 999999.98 | 997538.42 | 997538.42 | 997538.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-159-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899998.88, importe_modificado:899998.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266750 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1430000.0, modificado:1430000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 112, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DCT0390G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-010-2022 | S | 314 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 NO. 728, PACABTÚN, lon:-89.59015, lat:20.96992}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1427123.06 | 1430000 | 1427123.06 | 1427123.06 | 1427123.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-165-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1303076.31, importe_modificado:1303076.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266714 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPÍZAR RUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0055S | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2022 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 555 CENTRO, lon:-89.61984, lat:20.95834}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 998017.82 | 999999.99 | 998017.82 | 998017.82 | 998017.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-160-2023, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:911984.52, importe_modificado:911984.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266773 | Proyecto de inversión | 2589268 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2589268.0, modificado:2589268.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ, YUCATÁN, CCT. 31EPO0630G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-014-2022 | S | 92 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:TABLAJE CATASTRAL 7193, CARRETERA MÉRIDA-TETIZ KM. 4.5, lon:-89.73718, lat:20.98918}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2585676.37 | 2589268 | 2585676.37 | 2585676.37 | 2585676.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-169-2023, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2399890.31, importe_modificado:2399890.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266684 | Proyecto de inversión | 1916706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1916706.0, modificado:1916706.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0208Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2022 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102, S/N , COLONIA NUEVA MULSAY , lon:-89.64959, lat:20.95868}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1652986.35 | 1656705.98 | 1652986.35 | 1652986.35 | 1652986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-156-2023, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1749996.1, importe_modificado:1749996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266718 | Proyecto de inversión | 1196481 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1196481.0, modificado:1196481.0}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEABO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATÁN, CCT 31ECB0057L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2022 | S | 228 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23 57, lon:-89.28505, lat:20.4098}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1193612.02 | 1195612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-161-2023, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099627.0, importe_modificado:1099627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266735 | Proyecto de inversión | 1138434.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1138434.44, modificado:1138434.44}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZILAM GONZÁLEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN, CCT 31ECB0011Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-007-2022 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 35, lon:-88.93036, lat:21.27209}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1137274.6 | 1138434.44 | 1137274.6 | 1137274.6 | 1137274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-162-2023, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1065652.7, importe_modificado:1065652.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266756 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE YOKDZONOT PRESENTADO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO, MUNICIPIO DE TEMOZÓN, YUCATÁN, CCT. 31ETK0113L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-011-2022 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:yokdzonot presentado, lon:-87.856038, lat:20.937749}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1307623.83 | 1331100.68 | 1331100.68 | 1331100.68 | 1307623.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-166-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279904.5, importe_modificado:1279904.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266761 | Proyecto de inversión | 4378853 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4378853.0, modificado:4379122.78}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-012-2022 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 29, lon:-90.00801, lat:20.57931}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 4270077.08 | 4278997.6 | 4270077.08 | 4270077.08 | 4270077.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-167-2023, contratista:ARCICONSTRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3980937.28, importe_modificado:3980937.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266770 | Proyecto de inversión | 3197870.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3197870.99, modificado:3197870.99}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31MSU0200G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-013-2022 | S | 390 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral Tablaje Catastral, lon:-88.18686, lat:20.71021}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 3190834.45 | 3197870.99 | 3190834.45 | 3190834.45 | 3190834.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-168-2023, contratista:SEINTEC DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2898962.54, importe_modificado:2898962.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230402337473 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁ, CCT. 31ETK0163T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-015-2022 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:BENITO JUAREZ TEKAX, lon:-89.497888, lat:19.921886}} | 2023-10-30 | 2024-02-16 | 1199237.68 | 1356400.31 | 1199237.68 | 1199237.68 | 1199237.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-254-2023, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1304231.07, importe_modificado:1304231.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230402333243 | Adquisición | 1223550.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223550.28, modificado:1223550.28}} | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y LOS CATASTROS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. | 214/PEMI/002/2024 | S | 195 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:40.0, meta_modificada:40.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:48.0, meta_modificada:48.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 90 498, Bojórquez, 97000 Mérida, Yuc., lon:-89.64277468, lat:20.96974327}} | 2023-10-11 | 2023-12-31 | 1223550.28 | 1223550.28 | 1223550.28 | 1223550.28 | 1223550.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:40.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:48.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:6.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITUD DE EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:luisrgonzalezm, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353423 | Proyecto de inversión | 113307.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113307.1, modificado:113307.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67384 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE BECANCHEN-NOHALAL RANCHERIA SAN DIEGO BUENAVISTA, 97984 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SAN DIEGO BUENA VISTA Y CARRETERA KILOMETRO 31, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD, lon:-89.29477539, lat:19.85877239}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 113223.66 | 113223.66 | 113223.66 | 113223.66 | 113223.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353423/proyecto_INICIO, 2353423/proyecto_PROCESO, 2353423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352831 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 41127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 20 ENTRE 13 X 11 Y 22 A 3 CASAS TIENDA MESTIZA DE IGU, lon:-89.53069805, lat:20.40707468}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137374.91 | 137374.91 | 137374.91 | 137374.91 | 137374.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352831/proyecto_PROCESO, 2352831/proyecto_INICIO, 2352831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352832 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 41168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41168 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 9A CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 9A ENTRE 20 X 22 ESTA DETRAS DEL AUDITORIO Y CE, lon:-89.53162404, lat:20.41110455}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137455.9 | 137455.9 | 137455.9 | 137455.9 | 137455.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352832/proyecto_FIN, 2352832/proyecto_PROCESO, 2352832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202385382 | Proyecto de inversión | 15499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.549999999E7, modificado:1.540107623E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 125267 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 125267 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13797.0, meta_modificada:12672.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIO LAGARTOS A LA ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO A 200 METROS INICIA LA OBRA, lon:-88.15111279, lat:21.15613905}} | 2024-06-05 | 2024-08-13 | 15401076.23 | 15401076.23 | 15401076.23 | 15401076.23 | 14401076.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-019-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1.615762187E7, importe_modificado:1.615762187E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12672.11}} | {2385382/proyecto_INICIO, 2385382/proyecto_PROCESO, 2385382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517630 | Proyecto de inversión | 24372.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24372.37, modificado:24372.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2024-12-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8513.89, importe_modificado:8513.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402515823 | Proyecto de inversión | 1485346.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1485346.48, modificado:1485346.48}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT.31DPR0265Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2023 | S | 136 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 100 sambula 97250, lon:-89.651081, lat:20.954901}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 1263960.97 | 1483579.36 | 1263960.98 | 1263960.98 | 1162001.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-240-2024, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1426518.62, importe_modificado:1426518.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517246 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA RODOLFO MENÉNDEZ DE LA PEÑA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT.31ENL0003U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | PROFEXCE31ENL003U-02 | S | 164 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.66, meta_modificada:622.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AV. MÉRIDA 2000 X 67, lon:-89.66411, lat:20.98552}} | 2024-12-31 | 2025-03-17 | 2000000 | 1989682.2 | 1989682.2 | 1989682.2 | 1977675.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-342-2024, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1989682.2, importe_modificado:1989682.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517711 | Proyecto de inversión | 127108.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127108.57, modificado:127108.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SARABIA, CCT 31DPR0518K, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0518K_563 | S | 128 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 50,145 , C.P. 97970, lon:-89.284483, lat:20.2102}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 127108.57 | 127108.57 | 127108.57 | 127108.57 | 127108.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-327, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106526.83, importe_modificado:106526.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-307, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20581.74, importe_modificado:20581.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402515863 | Proyecto de inversión | 3874119.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3874119.81, modificado:3874119.81}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE (3ERA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT. 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2023 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 29 MAXCANU, lon:-90.00814, lat:20.57854}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 2113869.88 | 3873976.03 | 2113869.88 | 2113869.88 | 1266492.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-242-2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3724976.95, importe_modificado:3724976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517326 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:925000.0}} | REMODELACIÓN DE LA FACHADA Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON ACCESOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA ESCUELA NORMAL JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, CCT. 31DNL0001X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | PROFEXCE31DNL0001X-04 | S | 216 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.6, meta_modificada:107.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO.103 SAN FRANCISCO VALLADOLID, lon:-88.18519, lat:20.67993}} | 2024-12-31 | 2025-03-17 | 925000 | 914283.88 | 914283.88 | 914283.88 | 908766.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-344-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:914283.89, importe_modificado:914283.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402516024 | Proyecto de inversión | 394686.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:394686.06, modificado:394686.06}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT. 31DJN0178M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2023 | S | 135 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45 NO.465 BENITO JUÁREZ TIZIMÍN, lon:-88.160612, lat:21.149866}} | 2024-11-25 | 2025-01-23 | 128579.48 | 393301.95 | 128579.48 | 128579.48 | 128579.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-245-2024, contratista:ING. JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:378174.95, importe_modificado:378174.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402515890 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 26, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DST0029G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2023 | S | 302 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 NO.538 SAN JOSE TECOH, lon:-89.624933, lat:20.916751}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 354402.78 | 450000 | 147115.39 | 147115.39 | 147115.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-243-2024, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449946.7, importe_modificado:432692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402516775 | Proyecto de inversión | 2147878 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147878.0, modificado:2147878.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y DOCENTES Y REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) EN LA ESCUELA NORMAL DE DZIDZANTÚN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, CCT. 31DNL0003V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | PROFEXCE31DNL0003V-01 | S | 283 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.14, meta_modificada:377.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 15, lon:-89.0313, lat:21.2504}} | 2024-12-31 | 2025-03-17 | 2147878 | 1981408.68 | 1981408.68 | 1981408.68 | 1971476.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-341-2024, contratista:JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1989296.24, importe_modificado:1989296.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517278 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE YUCATÁN PROFESOR ANTONIO BETANCOURT PÉREZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA,CCT. 31ENL0002V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | PROFEXCE31ENL0002V-03 | S | 557 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 118 X CALLE 71 YUCALPETÉN, lon:-89.65945, lat:20.97349}} | 2024-12-31 | 2025-03-17 | 2000000 | 1800035.71 | 1800035.71 | 1800035.71 | 1789173.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-343-2024, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1800035.71, importe_modificado:1800035.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402516009 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0087K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2023 | S | 162 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:SAN JOSÉ TZAL, lon:-89.659967, lat:20.822029}} | 2024-11-25 | 2025-01-23 | 340132.49 | 450000 | 281621.12 | 281621.12 | 147115.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-244-2024, contratista:ING. ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULÚ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:447174.23, importe_modificado:432692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523116 | Adquisición | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | Equipamiento Mobiliario del C3 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza |  | N | 0 | 0 | 2703 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 46.5 Periférico Poniente Polígono Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO es un Proyecto de Inversión, está marcado como ADQUISICIÓN, trimestre:1.0, usuario:armidamesquivelm, fecha:2025-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | YUC250102523119 | Adquisición | 27019349.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.701934944E7, modificado:2.701934944E7}} | Equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría Seguridad Pública | 14-01 | S | 1261567 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 8105804.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518636 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518637 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518644 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518645 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518646 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518647 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518650 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518651 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518652 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519451 | Proyecto de inversión | 13419.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13419.24, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, CCT 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31SES0001K_846 | S | 264 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B,S/N , C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13419.24, importe_modificado:13419.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519462 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519463 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519490 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519491 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518653 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518654 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518655 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518656 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518657 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518658 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518659 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518660 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518661 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518662 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518663 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518664 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518665 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518666 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518667 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518668 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518669 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518670 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518671 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518672 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518673 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518674 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518675 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519492 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519495 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519496 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519497 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519498 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519501 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519502 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519503 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519504 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519518 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519524 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519533 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519534 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519535 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519536 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519538 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519539 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519540 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519541 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519542 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519543 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519544 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519546 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402515851 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ, MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN,CCT. 31ETV0040P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2023 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:POXILÁ, lon:-89.807379, lat:20.818757}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 1423060.44 | 1998782.32 | 1423060.44 | 1423060.44 | 1418321.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-241-2024, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1921906.07, importe_modificado:1921906.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518676 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518677 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518678 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518679 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518680 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518681 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518682 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518683 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518684 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518685 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518686 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518687 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518688 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518689 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518690 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518691 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518692 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518693 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518694 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518695 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518696 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518697 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518698 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519547 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519548 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519549 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519550 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519551 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519557 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519558 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519559 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519560 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519561 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518699 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518700 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518701 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518704 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518705 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518706 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518707 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518709 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518710 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518478 | Proyecto de inversión | 66605.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66605.53, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0903E, EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 127 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 7,S/N , C.P. 97702, lon:-87.848667, lat:21.039227}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66605.53, importe_modificado:66605.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518925 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518926 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518927 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518928 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518929 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518930 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518931 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518513 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518514 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518515 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:15858.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518516 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:22721.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518517 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518518 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518932 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518935 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518936 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518937 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518938 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518939 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518940 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518941 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518942 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518943 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518944 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518945 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518947 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518948 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518949 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518950 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518951 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518952 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518953 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518954 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518955 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518956 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518957 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518519 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518520 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518521 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:15858.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518522 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:22721.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518523 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518524 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518525 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518526 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518527 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:15858.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518528 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:22721.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518530 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518531 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518958 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518959 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518960 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518961 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518962 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518963 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518964 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518965 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518966 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518967 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518968 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518969 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518981 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518982 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518986 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518987 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518988 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518989 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519011 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519021 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519023 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519024 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519025 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518532 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518533 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518534 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518535 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:15858.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518536 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:22721.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518537 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518538 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518539 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518540 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518541 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:15858.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518542 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:22721.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518543 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519028 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519029 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519030 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519041 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519042 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519043 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519044 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519045 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519046 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519052 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519053 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519057 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519058 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519059 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519064 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519068 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519072 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519073 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519076 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519081 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519082 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519083 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519085 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518544 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518545 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518548 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:22721.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518549 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518556 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:22721.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518557 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518558 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518560 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518563 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518564 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519086 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519088 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519089 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519090 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519092 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519093 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519097 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519104 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519107 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519108 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519109 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519110 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519111 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518565 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518566 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518567 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:15858.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518568 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:22721.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518569 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518570 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518571 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518572 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518573 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518574 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518575 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518576 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518577 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518578 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518579 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518580 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518581 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518582 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518583 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518584 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518585 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519237 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519243 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519244 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519247 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519253 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519255 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519256 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519257 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519258 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519260 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519261 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519262 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519263 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519264 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519265 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519268 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519269 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519270 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519272 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519275 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519279 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518594 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518595 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518596 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518597 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518598 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518599 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518600 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518601 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519280 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519281 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519282 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519284 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519285 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519286 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519287 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519301 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519302 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519303 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519308 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519309 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519310 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519311 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519313 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519319 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518602 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518603 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518604 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518605 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518606 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518607 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518608 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518613 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518615 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518616 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518617 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518618 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518619 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518620 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518621 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518622 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518632 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518633 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518634 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518635 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416713 | Proyecto de inversión | 1318816.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1318816.48, modificado:936402.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO. 223 01 0476 - 213650 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213650 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 190 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN CALLE 15 X 18 Y 16 DE LA COM, lon:-89.67488007, lat:21.05211358}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 936402.77 | 936402.77 | 936402.77 | 936402.77 | 936402.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-224, contratista:MAS´CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1145715.25, importe_modificado:1329029.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.0}} | {2416713/proyecto_INICIO, 2416713/proyecto_FIN, 2416713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102521199 | Proyecto de inversión | 130000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E8, modificado:1.3E8}} | Adecuación del Estadio de Béisbol Kukulcán Álamo - Etapa 2 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mérida |  | S | 140354 | 129691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53690.0, meta_modificada:53690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 28, Sin número, Colonia Morelos Oriente, Código Postal 97174, lon:-89.595994, lat:20.94102}} | 2025-03-20 | 2025-12-31 | 130000000 | 130000000 | 45500000 | 45500000 | 45500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5369.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La Secretaría de la Defensa Nacional es el ejecutor de esta Obra, trimestre:1.0, usuario:anavcaamalt, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523128 | Adquisición | 17906914 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7906914E7, modificado:1.7906914E7}} | Equipamiento de las Instalaciones y Agencias de la Fiscalía General del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | S | 1261567 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5372074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523132 | Adquisición | 3793432.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793432.81, modificado:3793432.81}} | Equipamiento y Mobiliario de los Centros Penitenciarios del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | S | 21 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1138029.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523137 | Proyecto de inversión | 5075528.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075528.22, modificado:5075528.22}} | Mejoramiento de los Centros Penitenciarios Mérida y Femenil | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | S | 21 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1522658.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523139 | Adquisición | 1307000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307000.0, modificado:1307000.0}} | Equipamiento del Centro Estatal de Información Sobre Seguridad Pública | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública |  | S | 1261566 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 392100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523142 | Adquisición | 27020127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.70201279E7, modificado:2.70201279E7}} | Equipamiento del Centro de Control y Comando | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal C4 |  | S | 1261567 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 8106038.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519238 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519240 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519241 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519242 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519245 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519246 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519248 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519249 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519250 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519251 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519259 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519266 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519267 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519271 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519273 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519274 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519276 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519277 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519278 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519283 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519288 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519290 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519291 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519292 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519294 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519295 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519296 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519300 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519304 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519312 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519314 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519315 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519316 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519317 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519318 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518511 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518512 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518529 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518546 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518547 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:15858.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518550 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518551 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518552 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518553 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518554 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518555 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:15858.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518559 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518586 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518587 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518588 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518589 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518590 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518591 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518592 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518593 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518609 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518610 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518614 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518639 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518640 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518641 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518642 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518648 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518649 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518702 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519220 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519221 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519222 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519229 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519232 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518703 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518708 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518711 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519457 | Proyecto de inversión | 13419.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13419.24, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, CCT 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31SES0001K_846 | S | 264 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B,S/N , C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13419.24, importe_modificado:13419.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519471 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519472 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519473 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519493 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519494 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519517 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519519 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519522 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519523 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519525 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519526 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519529 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519530 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519531 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519532 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519552 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519553 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519554 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519555 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519556 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518916 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518917 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518918 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518919 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518920 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518921 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518922 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518923 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518924 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518933 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518934 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518946 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518970 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518971 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518972 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518973 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518974 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518975 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518976 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518977 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518978 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518979 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518980 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518983 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518984 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518985 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518990 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518991 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:77369.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518992 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518993 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518994 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518995 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518996 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518997 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518998 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518999 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519000 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519001 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519002 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519003 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519004 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519005 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519006 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519007 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519008 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519009 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519010 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519012 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519013 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519014 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519015 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519033 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519034 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519035 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519036 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519037 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519038 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519039 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519040 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519047 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519049 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519050 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519051 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519054 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519056 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519069 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519070 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519071 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519074 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519075 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519078 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519079 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519080 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519087 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519098 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519099 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519100 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519101 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519102 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519103 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519112 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519113 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519114 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519115 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519116 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519117 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:15858.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519118 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:22721.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519120 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:112840.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518561 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:15858.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518562 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:22721.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518623 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518624 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518625 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518626 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518627 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518628 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518629 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518630 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518631 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518643 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518712 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519022 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519027 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519031 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519032 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519048 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519055 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519060 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519061 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519062 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519063 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519065 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519066 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519067 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519077 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519084 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519091 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519094 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519095 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519096 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519105 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519106 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519119 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:44415.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519223 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519224 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519225 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519226 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519227 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519228 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519230 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519231 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519234 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519235 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519236 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519239 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519252 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519289 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519297 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519298 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519299 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519305 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519306 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519307 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519452 | Proyecto de inversión | 13419.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13419.24, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, CCT 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31SES0001K_846 | S | 264 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B,S/N , C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13419.24, importe_modificado:13419.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519233 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519453 | Proyecto de inversión | 13419.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13419.24, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, CCT 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31SES0001K_846 | S | 264 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B,S/N , C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13419.24, importe_modificado:13419.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519454 | Proyecto de inversión | 13419.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13419.24, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, CCT 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31SES0001K_846 | S | 264 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B,S/N , C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13419.24, importe_modificado:13419.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519456 | Proyecto de inversión | 13419.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13419.24, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, CCT 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31SES0001K_846 | S | 264 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B,S/N , C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13419.24, importe_modificado:13419.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519458 | Proyecto de inversión | 13419.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13419.24, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, CCT 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31SES0001K_846 | S | 264 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B,S/N , C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13419.24, importe_modificado:13419.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519459 | Proyecto de inversión | 13419.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13419.24, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, CCT 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31SES0001K_846 | S | 264 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B,S/N , C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13419.24, importe_modificado:13419.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519464 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519465 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519466 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519467 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519468 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519469 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519470 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519474 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519475 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519476 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519477 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519478 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519479 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519480 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519481 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519455 | Proyecto de inversión | 13419.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13419.24, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, CCT 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31SES0001K_846 | S | 264 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B,S/N , C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13419.24, importe_modificado:13419.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519482 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519483 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519484 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519485 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519486 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519487 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519488 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519489 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519499 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519500 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519505 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519506 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519507 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519508 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519509 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519510 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519511 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519512 | Proyecto de inversión | 15858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858.48, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1109 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61A NO.622, lon:-89.647112, lat:21.062776}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15858.48, importe_modificado:15858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519513 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519514 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519515 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519520 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519528 | Proyecto de inversión | 44415.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44415.54, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519537 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519545 | Proyecto de inversión | 77369.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77369.77, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1108 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519026 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519254 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519293 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519516 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519521 | Proyecto de inversión | 112840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112840.43, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1106 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519527 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102519869 | Proyecto de inversión | 1610758.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610758.38, modificado:1610758.38}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN UMÁN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE UMAN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | MUY-LP-FORTA-06-24 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2695.0, meta_modificada:2695.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-C ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35-D FRACCIONAMIENTO BOSQUES , lon:-89.75033, lat:20.86923}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE 20-C ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35-D FRACCIONAMIENTO BOSQUES , lon:-89.75005, lat:20.87235}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-C ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35-B FRACCIONAMIENTO BOSQUES , lon:-89.7503, lat:20.87012}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-C ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35-B FRACCIONAMIENTO BOSQUES , lon:-89.75126, lat:20.8702}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-C ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35 FRACCIONAMIENTO BOSQUES , lon:-89.75026, lat:20.87056}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-C ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35 FRACCIONAMIENTO BOSQUES , lon:-89.75124, lat:20.87066}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 1610758.38 | 1610758.38 | 1610758.38 | 1610758.38 | 1610758.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-06-24, contratista:MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:2083261.97, importe_modificado:2083261.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2695.0}} | {2519869/proyecto_INICIO, 2519869/proyecto_PROCESO, 2519869/proyecto_FIN, 2519869/proyecto_PROCESO, 2519869/proyecto_FIN, 2519869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405075 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:114015.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 222714 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222714 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE PREESCOLAR Y CALLE 20, CALLE IGLESIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 16 ESTA A 4 CASAS DEL PREESCOOLAR ÍNDIGEN, lon:-89.18266784, lat:20.83217115}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114015.47 | 114015.47 | 114015.47 | 114015.47 | 114015.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405075/proyecto_INICIO, 2405075/proyecto_PROCESO, 2405075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404969 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:166190.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 220651 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220651 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE IGLESIA, CALLE DIF EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 24 ESTA A UN COSTADO DE LA TIENDA, lon:-89.18619189, lat:20.83288291}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 166190.2 | 166190.2 | 166190.2 | 166190.2 | 166190.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2404969/proyecto_INICIO, 2404969/proyecto_PROCESO, 2404969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355050 | Proyecto de inversión | 137041.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.17, modificado:136963.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPICH CARRILLO DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 161133 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161133 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE 1 PUEBLO TEPICH CARRILLO, 97382 TEPICH CARRILLO, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE ESCUELA NIÑOS HÉROES EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TEPICH CARRILLO EN LA CALLE 1 ENTRE C, lon:-89.49414547, lat:20.87784463}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 136963.16 | 136963.16 | 136963.16 | 136963.16 | 136963.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355050/proyecto_PROCESO, 2355050/proyecto_INICIO, 2355050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403990 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113222.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 194433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194433 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DZILAM GONZALEZ LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ EN LA CALLE 12 ENTRE 5 X 7 Y 14, lon:-88.923163, lat:21.28729749}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113222.27 | 113222.27 | 113222.27 | 113222.27 | 113222.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403990/proyecto_INICIO, 2403990/proyecto_FIN, 2403990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355229 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:273903.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOHCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 167817 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 167817 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE 10 PUEBLO NOHCHACAN, 97577 NOHCHAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE INFANTIL Y CALLE TIENDA DE TAMALES ROSARIO, CALLE MARISQUERIA ITZAKAY EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE UNA TIENDA LA BENDICION DE DIOS. SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.33605379, lat:20.74634204}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 273903.36 | 273903.36 | 273903.36 | 273903.36 | 273903.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355229/proyecto_PROCESO, 2355229/proyecto_INICIO, 2355229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403135 | Proyecto de inversión | 113646.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113646.96, modificado:113561.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65402 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65402 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE HACIENDA DZIBIKAK PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO A LADO DEL MOLINO ESPERANZA Y A UNA ESQUINA DE LA TIENDA EL DIVINO NIÑO, lon:-89.79517591, lat:20.90099489}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 113561.78 | 113561.78 | 113561.78 | 113561.78 | 113561.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403135/proyecto_INICIO, 2403135/proyecto_FIN, 2403135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355263 | Proyecto de inversión | 411123.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:411123.51, modificado:410841.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 168696 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168696 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 27 CON CALLE 18 ESTA POR LA PERIFERIA SURESTE DE LA COM, lon:-89.50880666, lat:20.80695819}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 410841.78 | 410841.78 | 410841.78 | 410841.78 | 410841.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355263/proyecto_PROCESO, 2355263/proyecto_INICIO, 2355263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403143 | Proyecto de inversión | 227293.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227293.92, modificado:227073.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65952 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:17, direccion:CALLE 9 RANCHO XCUCUL SUR, 97394 XCUCUL SUR, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE RANCHO LA FLOR Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR EN LA CALLE 9 AL FONDO ULTIMA CASA CALLE MALA A TRES CASAS DEL KINDER, lon:-89.66978466, lat:20.85367995}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 227073.2 | 227073.2 | 227073.2 | 227073.2 | 227073.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2403143/proyecto_FIN, 2403143/proyecto_PROCESO, 2403143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405273 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112240.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 226018 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 226018 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CARRETERA KANTUNIL-IZAMAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL LOCALIDAD DE SUDZAL EN LA CALLE 10 ENTRE 3 Y 5 ES LA ULTIMA CASA ANTES DEL C, lon:-88.99094439, lat:20.8773453}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112240.02 | 112240.02 | 112240.02 | 112240.02 | 112240.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405273/proyecto_INICIO, 2405273/proyecto_FIN, 2405273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352815 | Proyecto de inversión | 115089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115089.37, modificado:115072.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40735 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40735 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 87 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, CALLE 72 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN CALLE 87 ENTRE 67 Y 85 CON 72 A ESPALDAS DE LA TIENDA EL, lon:-89.57471091, lat:20.91371768}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115072.04 | 115072.04 | 115072.04 | 115072.04 | 115072.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352815/proyecto_FIN, 2352815/proyecto_INICIO, 2352815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355280 | Proyecto de inversión | 111816.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111816.58, modificado:111706.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 169046 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 169046 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE 20, ENTRE ESQUINA DE L, lon:-89.51136012, lat:20.80663726}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 111706.43 | 111706.43 | 111706.43 | 111706.43 | 111706.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355280/proyecto_INICIO, 2355280/proyecto_PROCESO, 2355280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El número de beneficiarios debe ser 6 hombres y 4 mujeres = 10 beneficiarios, tal como lo establece el anexo entregado., trimestre:1.0, usuario:juanagarridop, fecha:2025-04-16}} | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240302417762 | Proyecto de inversión | 334963.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334963.33, modificado:126384.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH PROYECTO NO. 224 02 0481, 224 02 0480 - 220389 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 220389 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 414 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, LA OBRA SE REALIZARÁ A 323.17 MTS AL ORIENTE DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO NUEVA SAN JOSE T, lon:-89.63207478, lat:20.90242617}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 126384.6 | 126384.6 | 126384.6 | 126384.6 | 126384.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-193, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2372812.35, importe_modificado:2752462.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417762/proyecto_INICIO, 2417762/proyecto_FIN, 2417762/proyecto_PROCESO, 2417762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460986 | Proyecto de inversión | 152653.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152653.51, modificado:131235.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 224 02 0086 - 214208 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 214208 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 782 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 71-A LA OBRA SE REALIZARÁ A 550.61 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA SOFIA BAEZA GARCIA UBICADA EN, lon:-89.71265704, lat:20.99522558}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 131235.93 | 131235.93 | 131235.93 | 131235.93 | 131235.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-207, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1490575.16, importe_modificado:1729067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2460986/proyecto_PROCESO, 2460986/proyecto_FIN, 2460986/proyecto_INICIO, 2460986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403148 | Proyecto de inversión | 136199.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136199.68, modificado:136133.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67369 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 29 CIUDAD ITZINCAB, 97392 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 29 SN X 42 Y 46. CERCA DEL TALLER DE BICICLETAS Y A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CRISTO DEL AMOR, lon:-89.6945962, lat:20.91419952}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 136133.87 | 136133.87 | 136133.87 | 136133.87 | 136133.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403148/proyecto_INICIO, 2403148/proyecto_FIN, 2403148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302409567 | Proyecto de inversión | 4075537.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4075537.71, modificado:3164369.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BEISBOL, EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 224 01 0005 - 105518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mérida | 105518 | S | 85 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7286.0, meta_modificada:7286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PARTE POSTERIOR DE DONDE SE UBICA LA ESCUELA DE CONAFE Y LA CASETA DE AGUA DE LA JAPAY UB, lon:-89.55808105, lat:20.88391869}} | 2024-06-22 | 2024-10-21 | 3164369.22 | 3164369.22 | 3164369.22 | 3164369.22 | 3164369.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-6225-105, contratista:DEI CONSTRUCCIONES YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4075537.71, importe_modificado:4075537.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7286.0}} | {2409567/proyecto_INICIO, 2409567/proyecto_FIN, 2409567/proyecto_PROCESO, 2409567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461079 | Proyecto de inversión | 168697.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168697.26, modificado:142039.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 224 02 0507 - 216192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 216192 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 693 J INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 43 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 571.23 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ELENA TORRES CUELLAR U, lon:-89.7025537, lat:21.00094287}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 142039.16 | 142039.16 | 142039.16 | 142039.16 | 142039.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-207, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1490575.16, importe_modificado:1729067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2461079/proyecto_INICIO, 2461079/proyecto_PROCESO, 2461079/proyecto_FIN, 2461079/proyecto_PROCESO, 2461079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354863 | Proyecto de inversión | 271821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271821.6, modificado:271575.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152561 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152561 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 26 Y 28 CON CALLE 13 SE ENCUENTRA C, lon:-89.39795402, lat:21.00457831}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 271575.32 | 271575.32 | 271575.32 | 271575.32 | 271575.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354863/proyecto_FIN, 2354863/proyecto_PROCESO, 2354863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354875 | Proyecto de inversión | 135910.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.8, modificado:135811.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152662 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 21A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 31 Y 33 CON CALLE 12A SE ENCUENTR, lon:-89.39201168, lat:20.99466468}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135811.19 | 135811.19 | 135811.19 | 135811.19 | 135811.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354875/proyecto_PROCESO, 2354875/proyecto_INICIO, 2354875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415447 | Proyecto de inversión | 269581.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269581.26, modificado:149977.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 224 01 0036, 224 01 0035 - 206400 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 206400 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.58, meta_modificada:36.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 A 385 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187 A, CALLE 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESTACION DE CFE UBICADO EN LA CALLE 185 X 92 Y 92 A AVANZAR 40 MTS HACIA EL O, lon:-89.65838337, lat:20.89468181}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 149977.95 | 149977.95 | 149977.95 | 149977.95 | 149977.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-189, contratista:C. ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1108234.16, importe_modificado:1285551.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.58}} | {2415447/proyecto_INICIO, 2415447/proyecto_FIN, 2415447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352810 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137709.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40631 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 87 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87A, CALLE 72 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 87 CON CALLE 85 Y 87A CON CALLE 72 A ESPALDAS DE L, lon:-89.57472968, lat:20.91376361}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137709.76 | 137709.76 | 137709.76 | 137709.76 | 137709.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352810/proyecto_PROCESO, 2352810/proyecto_INICIO, 2352810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403017 | Proyecto de inversión | 271821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271821.6, modificado:271539.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EUAN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5564 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 12 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 12 POR 9 Y 11 SE ENCUENTRA A 5 CASAS DE LA SALIDA A CACA, lon:-89.33524835, lat:20.99626456}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 271539.77 | 271539.77 | 271539.77 | 271539.77 | 271539.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2403017/proyecto_PROCESO, 2403017/proyecto_INICIO, 2403017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404128 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113842.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 199912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199912 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 15 ENTRE 24 X 26 Y 11 ANTES DE LLEGAR AL BANCO BI, lon:-88.17858529, lat:21.02518152}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113842.91 | 113842.91 | 113842.91 | 113842.91 | 113842.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404128/proyecto_INICIO, 2404128/proyecto_FIN, 2404128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405119 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:168688.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ONICHÉN DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 222895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222895 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:68, direccion:CALLE ONICHEN RANCHERIA ONICHEN, 97654 ONICHÉN, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CARRETERA IZAMAL-VALLADOLID Y CALLE INVERNADERO, CALLE IGLESIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS LOCALIDAD DE ONICHÉN ESTA FRENTE DEL PARQUE A UN, lon:-88.84006489, lat:20.83543854}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 168688.22 | 168688.22 | 168688.22 | 168688.22 | 168688.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405119/proyecto_INICIO, 2405119/proyecto_FIN, 2405119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416177 | Proyecto de inversión | 77592.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77592.84, modificado:66507.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.224 01 0141 - 210320 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210320 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.59, meta_modificada:25.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 360 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 165 Y CALLE 167, CALLE 90 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CENTRO COMINITARIO LAS FLORES DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 163 X , lon:-89.6487403, lat:20.91244105}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 66507.58 | 66507.58 | 66507.58 | 66507.58 | 66507.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-191, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1943358.73, importe_modificado:2254296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.59}} | {2416177/proyecto_INICIO, 2416177/proyecto_FIN, 2416177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518769 | Proyecto de inversión | 1010729.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010729.94, modificado:1010729.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH, CCT 31DES2016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DES2016Y_368 | S | 338 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28,113 , C.P. 97390, lon:-89.755432, lat:20.877894}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 1010729.94 | 1010729.94 | 1010729.94 | 1010729.94 | 1010729.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-350, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:347461.5, importe_modificado:347461.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-317, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:635089.86, importe_modificado:635089.86}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-301, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28178.58, importe_modificado:28178.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518772 | Proyecto de inversión | 243528.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243528.27, modificado:243528.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTÓNIA JIMÉNEZ TRAVA, CCT 31DES2021J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DES2021J_371 | S | 59 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-A,485 , C.P. 97000, lon:-89.638537, lat:20.978444}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 243528.27 | 243528.27 | 243528.27 | 243528.27 | 243528.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14218.79, importe_modificado:14218.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:114654.74, importe_modificado:114654.74}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-286, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:114654.74, importe_modificado:114654.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518775 | Proyecto de inversión | 29269.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29269.36, modificado:29269.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELVIA CARRILLO PUERTO, CCT 31DES2025F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DES2025F_374 | S | 47 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 29,282 , C.P. 97320, lon:-88.041688, lat:20.789191}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 29269.36 | 29269.36 | 29269.36 | 29269.36 | 29269.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-291, contratista:FABIOLA YARABEL UC PUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29269.36, importe_modificado:29269.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518778 | Proyecto de inversión | 43567.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43567.15, modificado:43567.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL CASA DE ENSEÑANZA, CCT 31DIN0008C, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH Y EL MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN0008C_377 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97840, lon:-89.670082, lat:20.461849}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 43567.19 | 43567.19 | 43567.19 | 43567.19 | 43567.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-312, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43567.14, importe_modificado:43567.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518780 | Proyecto de inversión | 140296.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140296.94, modificado:140296.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL MAYATHAAN, CCT 31DIN0020Y, EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN0020Y_379 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO,S/N , C.P. 97758, lon:-88.569492, lat:20.43968}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 140296.94 | 140296.94 | 140296.94 | 140296.94 | 140296.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-312, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:107846.59, importe_modificado:107846.59}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-285, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32450.35, importe_modificado:32450.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518787 | Proyecto de inversión | 27333.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27333.6, modificado:27333.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL IXCHEL, CCT 31DIN2059X, EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN2059X_386 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:6, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97960, lon:-89.130141, lat:20.093115}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 27333.6 | 27333.6 | 27333.6 | 27333.6 | 27333.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-292, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27333.6, importe_modificado:27333.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518789 | Proyecto de inversión | 154311.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154311.79, modificado:154311.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL GABRIELA MISTRAL, CCT 31DIN2079K, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN2079K_388 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97550, lon:-89.083436, lat:20.294946}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 154311.79 | 154311.79 | 154311.79 | 154311.79 | 154311.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-307, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75742.97, importe_modificado:75742.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78568.82, importe_modificado:78568.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518791 | Proyecto de inversión | 24393.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24393.85, modificado:24393.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL ALFREDO BARRERA VAZQUEZ, CCT 31DIN2090G, EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN2090G_390 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97390, lon:-89.803197, lat:20.818096}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 24393.85 | 24393.85 | 24393.85 | 24393.85 | 24393.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-301, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24393.85, importe_modificado:24393.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518794 | Proyecto de inversión | 67935.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67935.75, modificado:67935.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DJN0011F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0011F_393 | S | 58 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7-A,390 , C.P. 97130, lon:-89.396951, lat:21.003693}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 67935.75 | 67935.75 | 67935.75 | 67935.75 | 67935.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0102A, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67935.75, importe_modificado:67935.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518796 | Proyecto de inversión | 48969.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48969.16, modificado:48969.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RIO, CCT 31DJN0017Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0017Z_395 | S | 109 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 25,S/N , C.P. 97380, lon:-89.454349, lat:20.811834}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 48969.16 | 48969.16 | 48969.16 | 48969.16 | 48969.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-338, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33394.64, importe_modificado:33394.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-338, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4652.06, importe_modificado:4652.06}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-338, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10922.46, importe_modificado:10922.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518798 | Proyecto de inversión | 255110.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255110.45, modificado:255110.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DJN0032S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0032S_397 | S | 121 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 29,94 , C.P. 97570, lon:-89.370023, lat:20.839457}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 255110.45 | 255110.45 | 255110.45 | 255110.45 | 255110.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-339, contratista:GRUPO OMCAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:255110.45, importe_modificado:255110.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416625 | Proyecto de inversión | 2133325.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2133325.39, modificado:1609741.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO. 223 01 0479 - 213106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213106 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2006.0, meta_modificada:2007.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 115 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZITYA UBICADO EN CALLE 18 X 19A Y 21 DESPLAZARSE , lon:-89.67682711, lat:21.04979129}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 1609741.95 | 1609741.95 | 1609741.95 | 1609741.95 | 1609741.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-222, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1585408.28, importe_modificado:1839073.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2007.0}} | {2416625/proyecto_INICIO, 2416625/proyecto_PROCESO, 2416625/proyecto_FIN, 2416625/proyecto_INICIO, 2416625/proyecto_PROCESO, 2416625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONFIRMAR EL AVANCE FÍSICO. , trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-04}, obs2: {observación:CONFIRMAR EL AVANCE FÍSICO. , trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-04}, obs3: {observación:CONFIRMAR EL AVANCE FÍSICO. , trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-04}, obs4: {observación:CONFIRMAR EL AVANCE FÍSICO. , trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-04}}
2025 | 1 | YUC240302416819 | Proyecto de inversión | 894965.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894965.88, modificado:781428.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 223 01 0564 - 214297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 214297 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.96, meta_modificada:849.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 680 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICA, lon:-89.57071206, lat:21.09331881}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 781428.93 | 781428.93 | 781428.93 | 781428.93 | 781428.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-225, contratista:FREYCO MEXICO, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094559.13, importe_modificado:1269688.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.96}} | {2416819/proyecto_INICIO, 2416819/proyecto_FIN, 2416819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518801 | Proyecto de inversión | 49253.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49253.14, modificado:49253.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOAQUIN CEBALLOS MIMENZA, CCT 31DJN0049S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0049S_400 | S | 29 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53,267 , C.P. 97227, lon:-89.658174, lat:20.989458}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 49253.14 | 49253.14 | 49253.14 | 49253.14 | 49253.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49253.14, importe_modificado:49253.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518803 | Proyecto de inversión | 70367.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70367.15, modificado:70367.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTADO DE SONORA, CCT 31DJN0056B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0056B_402 | S | 64 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61,285 , C.P. 97169, lon:-89.595999, lat:20.964652}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 70367.15 | 70367.15 | 70367.15 | 70367.15 | 70367.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70367.15, importe_modificado:70367.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518804 | Proyecto de inversión | 100116.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100116.47, modificado:100116.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CCT 31DJN0060O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0060O_403 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104,443 , C.P. 97230, lon:-89.626304, lat:21.035873}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 100116.47 | 100116.47 | 100116.47 | 100116.47 | 100116.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AE) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74835.56, importe_modificado:74835.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11214.18, importe_modificado:11214.18}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14066.73, importe_modificado:14066.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518808 | Proyecto de inversión | 21387.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21387.79, modificado:21387.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON, CCT 31DJN0075Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0075Q_407 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34,721 , C.P. 97189, lon:-89.606837, lat:20.93995}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 21387.79 | 21387.79 | 21387.79 | 21387.79 | 21387.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21387.79, importe_modificado:21387.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518809 | Proyecto de inversión | 85410.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85410.1, modificado:85410.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31DJN0076P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0076P_408 | S | 111 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27,157 , C.P. 97320, lon:-89.608777, lat:20.935635}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 85410.1 | 85410.1 | 85410.1 | 85410.1 | 85410.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0212A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85410.1, importe_modificado:85410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518811 | Proyecto de inversión | 229805.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229805.11, modificado:229805.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDREA AGUILAR DE CUEVAS, CCT 31DJN0078N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0078N_410 | S | 75 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67,900 , C.P. 97246, lon:-89.657631, lat:20.961711}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 229805.11 | 229805.11 | 229805.11 | 229805.11 | 229805.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-333, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98851.05, importe_modificado:98851.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-286, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:130954.06, importe_modificado:130954.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518814 | Proyecto de inversión | 43439.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43439.37, modificado:43439.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALIANZA DE CAMIONEROS, CCT 31DJN0088U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0088U_413 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62,588 , C.P. 97000, lon:-89.625921, lat:20.959372}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 43439.37 | 43439.37 | 43439.37 | 43439.37 | 43439.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-333, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43439.37, importe_modificado:43439.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518817 | Proyecto de inversión | 91882.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91882.23, modificado:91882.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL, CCT 31DJN0098A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0098A_416 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 S/N POR CALLE 43 Y CALLE 43-A COLONIA LOURDES INDUSTRIAL CP. 97155, lon:-89.609144, lat:20.976123}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 91882.23 | 91882.23 | 91882.23 | 91882.23 | 91882.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36364.12, importe_modificado:36364.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-287, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55518.11, importe_modificado:55518.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518820 | Proyecto de inversión | 207706.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207706.61, modificado:207706.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH, CCT 31DJN0113C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0113C_419 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 19 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97560, lon:-89.241497, lat:20.815749}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 207706.61 | 207706.61 | 207706.61 | 207706.61 | 207706.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:207706.61, importe_modificado:207706.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518826 | Proyecto de inversión | 49805.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49805.45, modificado:49805.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ESCOBEDO, CCT 31DJN0132R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0132R_425 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 24 POR CALLE 15 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97386, lon:-89.440623, lat:20.979859}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 49805.45 | 49805.45 | 49805.45 | 49805.45 | 49805.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-339, contratista:GRUPO OMCAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49805.45, importe_modificado:49805.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518828 | Proyecto de inversión | 27993.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27993.36, modificado:27993.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMADO NERVO, CCT 31DJN0137M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0137M_427 | S | 121 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N POR CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA SANTA CRUZ CP. 97390, lon:-89.741996, lat:20.876387}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 27993.36 | 27993.36 | 27993.36 | 27993.36 | 27993.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-315, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27993.36, importe_modificado:27993.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518829 | Proyecto de inversión | 81283.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81283.37, modificado:81283.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERNAN CORTES, CCT 31DJN0142Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0142Y_428 | S | 49 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N POR CALLE 15A Y CALLE 15 COLONIA CP. 97816, lon:-89.832875, lat:20.756223}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 81283.37 | 81283.37 | 81283.37 | 81283.37 | 81283.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-281, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81283.37, importe_modificado:81283.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518830 | Proyecto de inversión | 483339.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483339.7, modificado:483339.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DJN0147T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0147T_429 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion: CALLE 14 NO. 203 POR CALLE 27 Y CALLE 25 COLONIA CP. 97860 , lon:-89.52384, lat:20.398352}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 483339.7 | 483339.7 | 483339.7 | 483339.7 | 483339.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-329, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-306, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:183639.7, importe_modificado:183639.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518833 | Proyecto de inversión | 64603.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64603.94, modificado:64603.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS, CCT 31DJN0156A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0156A_432 | S | 37 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 103 POR CALLE 25 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97500, lon:-89.04961, lat:21.245359}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 64603.94 | 64603.94 | 64603.94 | 64603.94 | 64603.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64603.94, importe_modificado:64603.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518834 | Proyecto de inversión | 69749.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69749.31, modificado:69749.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DJN0157Z, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0157Z_433 | S | 169 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion: CALLE 28 NO. 190 POR CALLE 47 Y CALLE 49 COLONIA YOCCHENKAX CP. 97970 , lon:-89.275847, lat:20.200447}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 69749.31 | 69749.31 | 69749.31 | 69749.31 | 69749.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17762.23, importe_modificado:17762.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20731.81, importe_modificado:20731.81}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31255.27, importe_modificado:31255.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518836 | Proyecto de inversión | 60097.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60097.17, modificado:60097.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31DJN0176O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0176O_435 | S | 85 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 18A S/N POR CALLE 31 DIAGONAL Y CALLE 33 DIAGONAL COLONIA LIBERTAD II CP. 97256 , lon:-89.679385, lat:20.926446}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 60097.17 | 60097.17 | 60097.17 | 60097.17 | 60097.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17297.32, importe_modificado:17297.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4293.76, importe_modificado:4293.76}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14471.97, importe_modificado:14471.97}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-315, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24034.12, importe_modificado:24034.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518837 | Proyecto de inversión | 165065.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165065.6, modificado:165065.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DJN0177N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN177N_436 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion: CALLE 81 S/N POR CALLE 50-B Y CALLE 50C COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP. 97700 , lon:-88.15901, lat:21.126665}} | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 165065.6 | 165065.6 | 165065.6 | 165065.6 | 165065.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0207A, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75310.52, importe_modificado:75310.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AJ) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13760.96, importe_modificado:13760.96}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0230A, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75994.12, importe_modificado:75994.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518840 | Proyecto de inversión | 102091.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102091.33, modificado:102091.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PASTEUR, CCT 31DJN0192F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0192F_439 | S | 39 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CALLE 23 S/N POR CALLE 14 Y CALLE 10 COLONIA CP. 97410 , lon:-89.097837, lat:21.155251}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 102091.33 | 102091.33 | 102091.33 | 102091.33 | 102091.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31346.87, importe_modificado:31346.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70744.46, importe_modificado:70744.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402482869 | Proyecto de inversión | 447677.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447677.8, modificado:444068.16}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TINUM LOCALIDAD TINUM ASENTAMIENTO TINUM - 429865 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 429865 | S | 1009 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 2 AGEP EN EL 3109100010072 SE UBICAN 2 POZOS EN LA CALLE 21 ENTRE 16 Y 18 Y EN LA CALLE 29 Y 32 EN EL AGEP 310, lon:-88.38900336, lat:20.76641289}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 444068.16 | 444068.16 | 444068.16 | 444068.16 | 444068.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-01/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:3480717.04, importe_modificado:3480717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2482869/proyecto_INICIO, 2482869/proyecto_FIN, 2482869/proyecto_PROCESO, 2482869/proyecto_FIN, 2482869/proyecto_PROCESO, 2482869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402482492 | Proyecto de inversión | 1023212.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023212.57, modificado:1025776.67}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ ASENTAMIENTO PISTE - 429166 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 429166 | S | 3253 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 15 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 15 ENTRE 20 Y 18 TIENE COMO VIALIDAD POSTERIOR LA 13, lon:-88.59223731, lat:20.69890621}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1025776.67 | 1025776.67 | 1025776.67 | 1025776.67 | 1025776.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-01/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:3480717.04, importe_modificado:3480717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2482492/proyecto_INICIO, 2482492/proyecto_PROCESO, 2482492/proyecto_INICIO, 2482492/proyecto_PROCESO, 2482492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402482943 | Proyecto de inversión | 1266133.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266133.59, modificado:1260481.43}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TINUM LOCALIDAD XCALAKOOP ASENTAMIENTO XCALAKOOP - 430002 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 430002 | S | 731 | 763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 13 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 15 LA OBRA SE UBICA POZO 1 EN LA CALLE 13 X10 Y 12 POZO 2 EN LA CALLE 16 Y 15 POZO 3 EN LA CALLE 21 X 10 Y 12, lon:-88.52418658, lat:20.65316793}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1260481.43 | 1260481.43 | 1260481.43 | 1260481.43 | 1260481.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-01/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:3480717.04, importe_modificado:3480717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2482943/proyecto_INICIO, 2482943/proyecto_PROCESO, 2482943/proyecto_INICIO, 2482943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402483657 | Proyecto de inversión | 181545.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181545.34, modificado:185378.39}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TINUM LOCALIDAD SAN FELIPE NUEVO ASENTAMIENTO OTRO - 431319 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 431319 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN FELIPE NUEVO, 97755 SAN FELIPE NUEVO, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE UBIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE NUEVO A 20 KILOMETROS DE PISTE A UN COSTADO DE LA CARRETERA MERIDA PUERTO JUAREZ SE ENCUENTRA A 200 MET, lon:-88.56297583, lat:20.68506843}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 185378.39 | 185378.39 | 185378.39 | 185378.39 | 185378.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-01/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:3480717.04, importe_modificado:3480717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483657/proyecto_PROCESO, 2483657/proyecto_INICIO, 2483657/proyecto_PROCESO, 2483657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240402483566 | Proyecto de inversión | 137968.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137968.65, modificado:138435.3}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TINUM LOCALIDAD CHENDZONOT ASENTAMIENTO OTRO - 431155 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 431155 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:57, direccion:PUEBLO CHENDZONOT, 97757 CHENDZONOT, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA POBLACION CHENDZONOT A 2O KILOMETROS DE PISTE EN DOMICILIO CONOCIDO A 120 METROS DE LA ESCUELA PREESCOLAR HONDZONOT Y 200 METROS DEL CENTRO, lon:-88.63651613, lat:20.63094964}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 138435.3 | 138435.3 | 138435.3 | 138435.3 | 138435.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-01/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:3480717.04, importe_modificado:3480717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483566/proyecto_INICIO, 2483566/proyecto_PROCESO, 2483566/proyecto_FIN, 2483566/proyecto_PROCESO, 2483566/proyecto_FIN, 2483566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402481127 | Proyecto de inversión | 2617600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2617600.0, modificado:2615206.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ ASENTAMIENTO PISTE - 426676 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tinum | 426676 | S | 3253 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.48, meta_modificada:133.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 15 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2A Y CALLE 4, CALLE 13 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 15 CON 2 ENTRE LAS CALLES 2A Y 4., lon:-88.58528259, lat:20.6959775}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2615206.6 | 2615206.6 | 2615206.6 | 2615206.6 | 2615206.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-03/2024, contratista:REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:2615206.6, importe_modificado:2615206.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.48}} | {2481127/proyecto_INICIO, 2481127/proyecto_PROCESO, 2481127/proyecto_INICIO, 2481127/proyecto_PROCESO, 2481127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402480499 | Proyecto de inversión | 280107.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280107.44, modificado:280107.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN TINUM LOCALIDAD TINUM ASENTAMIENTO TINUM - 425664 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tinum | 425664 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 25 A INTERIOR SN PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CLLE 25A ENTRE 25 Y 27 TIENE COMO VIALIDAD POSTERIOR LA CALLE 24 Y CALLE 26, lon:-88.39485916, lat:20.76461818}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 280107.44 | 280107.44 | 280107.44 | 280107.44 | 280107.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-AD-01/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:280107.44, importe_modificado:280107.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2480499/proyecto_FIN, 2480499/proyecto_PROCESO, 2480499/proyecto_INICIO, 2480499/proyecto_PROCESO, 2480499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402483497 | Proyecto de inversión | 191319.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191319.96, modificado:193194.79}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TINUM LOCALIDAD TOHOPKÚ ASENTAMIENTO TOHOPKU - 431028 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 431028 | S | 332 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIO PACHECO Y A 120 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-88.4645564, lat:20.65443226}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 193194.79 | 193194.79 | 193194.79 | 193194.79 | 193194.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-01/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:3480717.04, importe_modificado:3480717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483497/proyecto_INICIO, 2483497/proyecto_PROCESO, 2483497/proyecto_FIN, 2483497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402492392 | Proyecto de inversión | 5955484.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5955484.87, modificado:5955484.87}} | TRES OBRA DE UNO REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CHEMAX LOCALIDAD XALAU ASENTAMIENTO XALAU. - 411451 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 411451 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8525.0, meta_modificada:8525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 13 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XALAU MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN SOBRE LA CALLE 13X 16 Y 11 AL OESTE A 22 M SOBRE LA CALLE 14 SE ECUENTRA EL , lon:-88.00702598, lat:20.67801185}} | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 5955484.87 | 5955484.87 | 5955484.87 | 5955484.87 | 5955484.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-03-2024, contratista:ING.JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:5955484.87, importe_modificado:5955484.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8525.0}} | {2492392/proyecto_INICIO, 2492392/proyecto_PROCESO, 2492392/proyecto_FIN, 2492392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402484909 | Proyecto de inversión | 1761575.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761575.67, modificado:1760319.48}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN TEABO LOCALIDAD TEABO ASENTAMIENTO TEABO - 433745 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teabo | 433745 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE 31X30Y32 DE LA LOCALIDAD DE TEABO YUCATAN, lon:-89.2849713, lat:20.40010248}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1760319.48 | 1760319.48 | 1760319.48 | 1760319.48 | 1760319.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-02-2024-2027, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1760319.48, importe_modificado:1760319.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2484909/proyecto_INICIO, 2484909/proyecto_FIN, 2484909/proyecto_PROCESO, 2484909/proyecto_FIN, 2484909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402470392 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246000.0, modificado:238392.49}} | CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA COMISARIA DE CATMIS, YUCATAN - 354646 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354646 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.26, meta_modificada:75.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE 0 PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 EL PRIMER PREDIO SE UBICA A 5 CALLES AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 64. SEGUIDAMENTE RECORRER MEDIA ESQUINA HACIA EL SUR. EL SEGU, lon:-88.95162058, lat:19.95636317}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 238392.49 | 238392.49 | 238392.49 | 238392.49 | 238392.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4720783.4, importe_modificado:4720783.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.26}} | {2470392/proyecto_INICIO, 2470392/proyecto_PROCESO, 2470392/proyecto_INICIO, 2470392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470431 | Proyecto de inversión | 1062000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062000.0, modificado:1063667.56}} | CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS EN LA COMISARIA DE SAN SALVADOR PISTE AKAL YUCATAN. - 354707 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354707 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.96, meta_modificada:129.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:24, direccion:CALLE 0 PUEBLO SAN SALVADOR PISTE AKAL, 97966 SAN SALVADOR PISTE AKAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 PARA TODOS LOS PREDIOS SE TOMARÁ COMO REFERENCIA LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ YA QUE LA LOCALIDAD NO CU, lon:-89.10461919, lat:19.84148934}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 1063667.56 | 1063667.56 | 1063667.56 | 1063667.56 | 1063667.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4720783.4, importe_modificado:4720783.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.96}} | {2470431/proyecto_INICIO, 2470431/proyecto_PROCESO, 2470431/proyecto_INICIO, 2470431/proyecto_PROCESO, 2470431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470093 | Proyecto de inversión | 26120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26120.15, modificado:26195.24}} | CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRMES EN LA COMISARIA DE SAN SALVADOR PISTE AKAL, YUCATÁN - 353686 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 353686 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.43, meta_modificada:50.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:24, direccion:CALLE 0 PUEBLO SAN SALVADOR PISTE AKAL, 97966 SAN SALVADOR PISTE AKAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 LOS DOS PREDIOS SE ENCUENTRAN EN LA MISMA CALLE TOMANDO COMO REFERENCIA LA CARRETERA SAN SALVADOR PISTE DE, lon:-89.1043653, lat:19.84029086}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 26195.24 | 26195.24 | 26195.24 | 26195.24 | 26195.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4720783.4, importe_modificado:4720783.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.43}} | {2470093/proyecto_INICIO, 2470093/proyecto_PROCESO, 2470093/proyecto_INICIO, 2470093/proyecto_PROCESO, 2470093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355258 | Proyecto de inversión | 112712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.08, modificado:112641.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 168557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168557 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EN MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL EN LA ESQUINA DE LA TIENDA DICONSA. SOBRE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UN CAR WA, lon:-89.47734748, lat:21.14867582}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112641.02 | 112641.02 | 112641.02 | 112641.02 | 112641.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355258/proyecto_INICIO, 2355258/proyecto_PROCESO, 2355258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353234 | Proyecto de inversión | 56953.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56953.55, modificado:56652.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59381 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59381 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA ACCCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 34 X 39 Y 41 COLONIA ÁLVARO OBREGON ENFRENTE LA PELUQUERIA JUANITO A MEDIA CUADRA DEL SIX DE GIRASO, lon:-89.88373647, lat:21.01146753}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 56652.63 | 56652.63 | 56652.63 | 56652.63 | 56652.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353234/proyecto_INICIO, 2353234/proyecto_PROCESO, 2353234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353236 | Proyecto de inversión | 56953.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56953.52, modificado:56652.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59416 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE 16A PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 16 A POR 13 Y 17 A 3 CASAS DEL SIX DIEGO, lon:-89.82789006, lat:20.92919174}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 56652.65 | 56652.65 | 56652.65 | 56652.65 | 56652.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353236/proyecto_PROCESO, 2353236/proyecto_INICIO, 2353236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353238 | Proyecto de inversión | 57439.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57439.89, modificado:56476.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59468 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59468 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA ACCION ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 14 POR 13 Y 15 A LA VUELTA DE LA ESTETICA BERTHA EN EL MERO TRIANGULO DE LA CALLE 14 , lon:-89.82732992, lat:20.93108018}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 56476.86 | 56476.86 | 56476.86 | 56476.86 | 56476.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353238/proyecto_INICIO, 2353238/proyecto_PROCESO, 2353238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353252 | Proyecto de inversión | 113771.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113771.22, modificado:113666.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL DEL MUNICIPIO DE TECOH - 59707 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59707 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO MAHZUCIL, 97824 MAHZUCIL, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO ATRAS DE LA IGLESIA SAN ANTONIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL, lon:-89.46143395, lat:20.55236355}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 113666.28 | 113666.28 | 113666.28 | 113666.28 | 113666.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353252/proyecto_INICIO, 2353252/proyecto_FIN, 2353252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353256 | Proyecto de inversión | 227542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227542.46, modificado:227332.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO DEL MUNICIPIO DE TECOH - 59759 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59759 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 18 PUEBLO TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 18 POR 21 Y 23 A UNA ESQUINA DEL AGUA POTABLE, lon:-89.46194027, lat:20.64288839}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 227332.76 | 227332.76 | 227332.76 | 227332.76 | 227332.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353256/proyecto_INICIO, 2353256/proyecto_PROCESO, 2353256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403061 | Proyecto de inversión | 115089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115089.37, modificado:114936.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40772 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO SAN ANTONIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 38 CON CALLE 23 Y 25 CON CARRETERA MÉRIDSTIMUCUY ESQUI, lon:-89.60019518, lat:20.91055505}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 114936.61 | 114936.61 | 114936.61 | 114936.61 | 114936.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403061/proyecto_FIN, 2403061/proyecto_INICIO, 2403061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405324 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113857.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 227846 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227846 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 29 ENTRE CALLES 34 Y 36 AL ORIEN, lon:-89.40287138, lat:20.31744776}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113857.84 | 113857.84 | 113857.84 | 113857.84 | 113857.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405324/proyecto_INICIO, 2405324/proyecto_FIN, 2405324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405336 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:351000.0, modificado:341607.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 228018 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228018 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 ALDANAS, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 42A, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB A LAS AFUERAS DEL MUNICIPIO AL SUR ORIE, lon:-89.41328702, lat:20.28626524}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 341607.12 | 341607.12 | 341607.12 | 341607.12 | 341607.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405336/proyecto_INICIO, 2405336/proyecto_PROCESO, 2405336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405329 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113869.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 227905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227905 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE YAXHACHÉN EN UNA CALLE SIN NÚMERO A TRES CALLES , lon:-89.56537535, lat:20.05670366}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113869.63 | 113869.63 | 113869.63 | 113869.63 | 113869.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405329/proyecto_INICIO, 2405329/proyecto_PROCESO, 2405329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405327 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136472.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 227882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227882 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 42A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 65A Y CALLE 67, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 42A ENTRE CALLE 65A Y 67 POSTERIOR A LA 44, lon:-89.41906841, lat:20.29071987}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136472.83 | 136472.83 | 136472.83 | 136472.83 | 136472.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405327/proyecto_INICIO, 2405327/proyecto_PROCESO, 2405327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405325 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136489.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 227851 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227851 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26 POSTERIOR A LA , lon:-89.39772266, lat:20.31419619}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136489.67 | 136489.67 | 136489.67 | 136489.67 | 136489.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405325/proyecto_INICIO, 2405325/proyecto_PROCESO, 2405325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405319 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136492.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 227788 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227788 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 43A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 24, CALLE 43 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLLE 43A ENTRE CALLE 24A Y CALLE 24 POSTERIOR , lon:-89.39594024, lat:20.29917298}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136492.22 | 136492.22 | 136492.22 | 136492.22 | 136492.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405319/proyecto_INICIO, 2405319/proyecto_PROCESO, 2405319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405042 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146094.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 222191 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222191 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 DZIDZANTÚN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 26A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 35 Y 37, CON CALLE 26A, EST, lon:-89.39786413, lat:20.30538539}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 146094.3 | 146094.3 | 146094.3 | 146094.3 | 146094.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405042/proyecto_INICIO, 2405042/proyecto_PROCESO, 2405042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405348 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112262.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 228353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228353 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 54 ENTRE CALLE 59 Y 61 ESTA FRENTA LA , lon:-89.42344626, lat:20.29681331}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112262.12 | 112262.12 | 112262.12 | 112262.12 | 112262.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405348/proyecto_INICIO, 2405348/proyecto_FIN, 2405348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405354 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56172.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 228691 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228691 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 56 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 73A Y CARRETERA OXKUTZCAB-XUL, CALLE ABARROTES EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 56 ENTRTE CALLE 73A E, lon:-89.429082, lat:20.29379244}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56172.79 | 56172.79 | 56172.79 | 56172.79 | 56172.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405354/proyecto_INICIO, 2405354/proyecto_FIN, 2405354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518367 | Proyecto de inversión | 76455.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76455.88, modificado:76455.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EPR0142N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0142N_946 | S | 180 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion: CALLE 32 NO. 205 POR CALLE 31 Y CALLE 29 COLONIA CP. 97910 , lon:-89.285294, lat:20.400833}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 76455.88 | 76455.88 | 76455.88 | 76455.88 | 76455.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76455.88, importe_modificado:76455.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518368 | Proyecto de inversión | 66979.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66979.78, modificado:66979.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31EPR0161B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 131 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 101 POR CALLE 24 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97470, lon:-89.395121, lat:21.003517}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 66979.78 | 66979.78 | 66979.78 | 66979.78 | 66979.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66979.78, importe_modificado:66979.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518370 | Proyecto de inversión | 47089.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47089.41, modificado:47089.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. NICOLAS MOGUEL, CCT 31EPR0172H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 156 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16-B NO. 96 POR CALLE 16-A Y CALLE 13 COLONIA CP. 97390, lon:-89.743814, lat:20.887982}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 47089.41 | 47089.41 | 47089.41 | 47089.41 | 47089.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47089.41, importe_modificado:47089.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518371 | Proyecto de inversión | 61771.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61771.53, modificado:61771.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0179A, EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.2015, lat:20.697439}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 61771.53 | 61771.53 | 61771.53 | 61771.53 | 61771.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61771.53, importe_modificado:61771.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518372 | Proyecto de inversión | 15511.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15511.08, modificado:15511.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31EPR0196R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81-A NO. 500 POR CALLE 30-B Y CALLE 30-B COLONIA SAN JOSÉ CP. 97189, lon:-89.609319, lat:20.947959}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 15511.08 | 15511.08 | 15511.08 | 15511.08 | 15511.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-249, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15511.08, importe_modificado:15511.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518373 | Proyecto de inversión | 71029.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71029.43, modificado:71029.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL NOVELO BRICEÑO, CCT 31EPR0210U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 67 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 307 C.P.97206 MÉRIDA, lon:-89.644135, lat:21.009724}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 71029.43 | 71029.43 | 71029.43 | 71029.43 | 71029.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71029.43, importe_modificado:71029.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518378 | Proyecto de inversión | 22349.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22349.95, modificado:22349.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, CCT 31EPR0224X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 143 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-B NO. 672 POR CALLE 16 Y CALLE 18 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP. 97167, lon:-89.663937, lat:20.974233}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 22349.95 | 22349.95 | 22349.95 | 22349.95 | 22349.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22349.95, importe_modificado:22349.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518379 | Proyecto de inversión | 20486.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20486.84, modificado:20486.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO, CCT 31EPR0233E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 147 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N POR CALLE 4-D Y CALLE 6 COLONIA VERGEL IV CP. 97173, lon:-89.566446, lat:20.989691}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 20486.84 | 20486.84 | 20486.84 | 20486.84 | 20486.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20486.84, importe_modificado:20486.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518380 | Proyecto de inversión | 39894.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39894.22, modificado:39894.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EPR0236B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 112 NO. 735 POR CALLE 67-E Y CALLE 67-D COLONIA NUEVA MULSAY I CP. 97249, lon:-89.655523, lat:20.956124}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 39894.22 | 39894.22 | 39894.22 | 39894.22 | 39894.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-265, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:39894.22, importe_modificado:39894.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518383 | Proyecto de inversión | 89076.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89076.86, modificado:89076.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIA CARRILLO PUERTO, CCT 31EPR0251U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 1 S/N POR CALLE 10 Y CALLE 8 COLONIA CP. 97768, lon:-88.261117, lat:20.607295}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 89076.86 | 89076.86 | 89076.86 | 89076.86 | 89076.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:89076.86, importe_modificado:89076.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518399 | Proyecto de inversión | 81413.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81413.63, modificado:81413.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, CCT 31ETV0054S, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. , lon:-88.042261, lat:21.161751}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 81413.63 | 81413.63 | 81413.63 | 81413.63 | 81413.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81413.63, importe_modificado:81413.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518400 | Proyecto de inversión | 415804.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415804.38, modificado:415804.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA O'REILLY, CCT 31ETV0059N, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CARRETERA TIXCALCALTUYUB-SOTUTA KILOMETRO 1 S/N POR Y COLONIA CP. 97927, lon:-88.91962, lat:20.501952}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 415804.38 | 415804.38 | 415804.38 | 415804.38 | 415804.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-260, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:415804.38, importe_modificado:415804.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518401 | Proyecto de inversión | 25267.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25267.63, modificado:25267.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SIMON BOLIVAR, CCT 31ETV0064Z, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0064Z_1099 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 S/N POR CALLE 13 Y COLONIA CP. 97773, lon:-88.008649, lat:20.672036}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 25267.63 | 25267.63 | 25267.63 | 25267.63 | 25267.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25267.63, importe_modificado:25267.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518402 | Proyecto de inversión | 59727.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59727.75, modificado:59727.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN CANO Y CANO, CCT 31ETV0069U, EN LA LOCALIDAD DE CHABIHAU Y EL MUNICIPIO DE YOBAÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0069U_1017 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97426, lon:-89.127872, lat:21.355472}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 59727.75 | 59727.75 | 59727.75 | 59727.75 | 59727.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AC) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39865.15, importe_modificado:39865.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19862.6, importe_modificado:19862.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518403 | Proyecto de inversión | 38866.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38866.31, modificado:38866.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES, CCT 31ETV0071I, EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0071I_826 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97397, lon:-89.807199, lat:20.873741}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 38866.31 | 38866.31 | 38866.31 | 38866.31 | 38866.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38866.31, importe_modificado:38866.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518404 | Proyecto de inversión | 18417.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18417.69, modificado:18417.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31ETV0088I, EN LA LOCALIDAD DE TANYÁ Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0088I_1000 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97443, lon:-89.24628, lat:21.110262}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 18417.69 | 18417.69 | 18417.69 | 18417.69 | 18417.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18417.69, importe_modificado:18417.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518405 | Proyecto de inversión | 74202.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74202.29, modificado:74202.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EL APOSTOL DEL ARBOL, CCT 31ETV0097Q, EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0097Q_949 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97920, lon:-88.679302, lat:20.537587}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 74202.29 | 74202.29 | 74202.29 | 74202.29 | 74202.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-274, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74202.29, importe_modificado:74202.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518406 | Proyecto de inversión | 28793.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28793.95, modificado:28793.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN BARANDA, CCT 31ETV0100N, EN LA LOCALIDAD DE CANICAB Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0100N_537 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CONOCIDO No. S/N C.P. 97380, lon:-89.431524, lat:20.859885}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 28793.95 | 28793.95 | 28793.95 | 28793.95 | 28793.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28793.95, importe_modificado:28793.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518408 | Proyecto de inversión | 65552.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65552.51, modificado:65552.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, CCT 31ETV0105I, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL Y EL MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0105I_943 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97845, lon:-89.604457, lat:20.540042}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 65552.5 | 65552.5 | 65552.5 | 65552.5 | 65552.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(X) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65552.5, importe_modificado:65552.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353484 | Proyecto de inversión | 274261.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274261.32, modificado:274121.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 68689 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68689 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24A PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 24 A ENTRE , lon:-89.27248146, lat:20.20371997}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 274121.61 | 274121.61 | 274121.61 | 274121.61 | 274121.61 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353484/proyecto_INICIO, 2353484/proyecto_FIN, 2353484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353620 | Proyecto de inversión | 274261.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274261.32, modificado:274012.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 72976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 72976 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 72 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 76, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 72 ENT, lon:-89.29579961, lat:20.21606171}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 274012.32 | 274012.32 | 274012.32 | 274012.32 | 274012.32 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353620/proyecto_INICIO, 2353620/proyecto_PROCESO, 2353620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353627 | Proyecto de inversión | 272250.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272250.34, modificado:272085.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73106 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO PENKUYUT, 97974 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 7A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEPENCUYUT EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 4 Y 6 CON CALLE 7 A 30 MTS DE LA TIENDA LA FLO, lon:-89.29255489, lat:20.29456815}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 272085.64 | 272085.64 | 272085.64 | 272085.64 | 272085.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353627/proyecto_INICIO, 2353627/proyecto_PROCESO, 2353627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353632 | Proyecto de inversión | 133428.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133428.17, modificado:133356.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73179 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE 2 RANCHERIA ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA DE ALFONSO CASO, CALLE DECORACIONES BALAM EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEALFONSO CASO EN LA C, lon:-89.1479948, lat:20.07808295}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 133356.06 | 133356.06 | 133356.06 | 133356.06 | 133356.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353632/proyecto_INICIO, 2353632/proyecto_FIN, 2353632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353640 | Proyecto de inversión | 533712.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:533712.68, modificado:533424.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73280 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 19 RANCHERIA BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE CONOCIDA, CALLE REGISTRO CIVIL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEBECANCHÉN EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 18 Y CALLE SIN NOM, lon:-89.21899963, lat:19.87492842}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 533424.19 | 533424.19 | 533424.19 | 533424.19 | 533424.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2353640/proyecto_INICIO, 2353640/proyecto_PROCESO, 2353640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353647 | Proyecto de inversión | 146930.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146930.94, modificado:146798.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73348 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 47 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 49 ENTRE CAL, lon:-89.2748553, lat:20.19906175}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 146798.68 | 146798.68 | 146798.68 | 146798.68 | 146798.68 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353647/proyecto_INICIO, 2353647/proyecto_FIN, 2353647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353702 | Proyecto de inversión | 56079.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56079.8, modificado:56011.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 75891 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75891 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 40 ENTRE CALLE 61 Y, lon:-89.28467328, lat:20.1969278}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 56011.66 | 56011.66 | 56011.66 | 56011.66 | 56011.66 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353702/proyecto_INICIO, 2353702/proyecto_FIN, 2353702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353705 | Proyecto de inversión | 113025.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113025.6, modificado:112913.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 76045 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 76045 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 46 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEKANCAB EN LA CALLE 46 POR CALLE 27 RUMBO AL BALNEARIO CHUN MUUL, lon:-89.34778768, lat:20.19965233}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 112913.02 | 112913.02 | 112913.02 | 112913.02 | 112913.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353705/proyecto_PROCESO, 2353705/proyecto_INICIO, 2353705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352286 | Proyecto de inversión | 57112.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57112.18, modificado:57110.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12182 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDADA CHICHIMILÁ EN LA CALLE 22 ENTRE 17 X 19 Y 24. A TRES CASAS DE UN, lon:-88.21875806, lat:20.63371253}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57110.93 | 57110.93 | 57110.93 | 57110.93 | 57110.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352286/proyecto_INICIO, 2352286/proyecto_PROCESO, 2352286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401999 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:628092.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ DE LA LOCALIDAD MAYAPÁN Y EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN, C.C.T 31EES0115J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 25- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 87 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18,S/N , C.P. 97302, lon:-88.043299, lat:20.789064}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 628092.98 | 628092.98 | 628092.98 | 628092.98 | 628092.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-037, contratista:ING. JOSE FELIPE PEREIRA SOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:649604.22, importe_modificado:628092.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES MAYAPÁN, MAYAPÁN, COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la geolocalización, no corresponde al anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352313 | Proyecto de inversión | 457687.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:457687.4, modificado:455755.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14151 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22A, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 27 ENTRE CALLE 24 Y 22A CON , lon:-88.48844912, lat:20.33101594}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 455755.96 | 455755.96 | 455755.96 | 455755.96 | 455755.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352313/proyecto_PROCESO, 2352313/proyecto_INICIO, 2352313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202402000 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:956633.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ DE LA LOCALIDAD CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, C.C.T 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 26- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,S/N , C.P. 97780, lon:-88.244129, lat:20.65402}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 956633.31 | 956633.31 | 956633.31 | 956633.31 | 956633.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-038, contratista:ELBER RENE VEGA AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:956633.31, importe_modificado:956633.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES MÉRIDA, CHABLEKAL COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:CORREGIDO., trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la geolocalización, no coincide con el proyecto y anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352316 | Proyecto de inversión | 548430.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:548430.8, modificado:546813.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14217 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14217 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 28 Y 26 CON CA, lon:-88.49003882, lat:20.3401096}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 546813.02 | 546813.02 | 546813.02 | 546813.02 | 546813.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352316/proyecto_PROCESO, 2352316/proyecto_INICIO, 2352316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352711 | Proyecto de inversión | 113873.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113873.17, modificado:113815.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38514 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38514 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 31 ENTRE 30 X 32 Y 29 EN LA COLONIA MUN, lon:-89.71766649, lat:20.48214202}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 113815.93 | 113815.93 | 113815.93 | 113815.93 | 113815.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352711/proyecto_PROCESO, 2352711/proyecto_INICIO, 2352711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519588 | Proyecto de inversión | 2864834.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864834.01, modificado:2789238.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES Y ADECUACIONES EN LA OBRA EXTERIOR. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31EPR0098Q-AMPLIACIÓN_32 | S | 162 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.55, meta_modificada:521.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29,578 , C.P. 97314, lon:-89.724935, lat:21.013377}} | 2024-12-31 | 2025-03-17 | 2789238.97 | 2789238.97 | 2789238.97 | 2789238.97 | 2789238.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-318, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2789238.99, importe_modificado:2789238.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.55}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES Y ADECUACIONES EN LA OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CASA OTOCH DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA CCT. 31EPR0098Q, trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:CORREGIDO. GRACIAS., trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:La información del contrato no coincide con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:El nombre del proyecto esta incompleto, de acuerdo al anexo., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202352374 | Proyecto de inversión | 223305.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:223305.52, modificado:222838.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16966 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16966 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22-A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 ENTRE 19 X 21 Y 22A. LA ACCIÓN SE UBICA A MED, lon:-89.21527446, lat:20.46993904}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 222838.42 | 222838.42 | 222838.42 | 222838.42 | 222838.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352374/proyecto_PROCESO, 2352374/proyecto_INICIO, 2352374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La foto de Término ha sido modificada correctamente, sin embargo la foto de proceso no permite realizar cambio. , trimestre:1.0, usuario:juanagarridop, fecha:2025-04-16}} | {obs1: {observación:La evidencia fotográfica no coincide con la descripción del proyecto, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240202352371 | Proyecto de inversión | 134986 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134986.0, modificado:134802.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16895 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 18 ENTRE 31 X 19 Y 26. LA ACCIÓN SE UBICA A 50 MTS, lon:-89.21914617, lat:20.46478765}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 134802.48 | 134802.48 | 134802.48 | 134802.48 | 134802.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352371/proyecto_INICIO, 2352371/proyecto_FIN, 2352371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352322 | Proyecto de inversión | 137107.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137107.7, modificado:136764.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14443 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE 7 RANCHERIA ICHMUL, 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CARRETERA CRISTO DE LAS AMPOLLAS, CARRETERA ABARROTES LENY EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD DE ICHMUL EN LA CALLE 7 POR , lon:-88.60782441, lat:20.16144375}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136764.31 | 136764.31 | 136764.31 | 136764.31 | 136764.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352322/proyecto_INICIO, 2352322/proyecto_PROCESO, 2352322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352325 | Proyecto de inversión | 397082.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:397082.7, modificado:395282.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14489 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y 19 CON CA, lon:-88.48856737, lat:20.33581214}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 395282.61 | 395282.61 | 395282.61 | 395282.61 | 395282.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2352325/proyecto_PROCESO, 2352325/proyecto_INICIO, 2352325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404881 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56212.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 219356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219356 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:64, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO YAAXHOM, 97880 SAN FRANCISCO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , CAMINO SAYIL-EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM EN UNA CAL, lon:-89.47632204, lat:20.24847369}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56212.31 | 56212.31 | 56212.31 | 56212.31 | 56212.31 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404881/proyecto_INICIO, 2404881/proyecto_FIN, 2404881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404887 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8366.33}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 219404 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219404 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 60 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41 CALLE 60 A TRES, lon:-89.41919645, lat:20.31317718}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8366.33 | 8366.33 | 8366.33 | 8366.33 | 8366.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404887/proyecto_INICIO, 2404887/proyecto_PROCESO, 2404887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404893 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16732.66}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 219489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219489 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 POSTERIOR A LA , lon:-89.39844552, lat:20.31471562}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16732.66 | 16732.66 | 16732.66 | 16732.66 | 16732.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404893/proyecto_INICIO, 2404893/proyecto_PROCESO, 2404893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404902 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8366.33}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 219658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219658 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69A Y CALLE 54, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN UNA CALLE SIN NÚMERO A LAS AFUERAS DE LA CIUD, lon:-89.42848747, lat:20.29144306}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8366.33 | 8366.33 | 8366.33 | 8366.33 | 8366.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404902/proyecto_INICIO, 2404902/proyecto_PROCESO, 2404902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353760 | Proyecto de inversión | 168577.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168577.14, modificado:168457.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78304 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78304 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN DIEGO BUENAVISTA, 97984 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA EN LA CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN, lon:-89.29675121, lat:19.85902315}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 168457.49 | 168457.49 | 168457.49 | 168457.49 | 168457.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353760/proyecto_INICIO, 2353760/proyecto_FIN, 2353760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353767 | Proyecto de inversión | 224769.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224769.48, modificado:224565.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78355 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 25 PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE BECANCHÉN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 25 A Y 0 CON CALLE SIN NUMERO FRENTE AL TEMPLO TEST, lon:-89.21563912, lat:19.8716566}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 224565.05 | 224565.05 | 224565.05 | 224565.05 | 224565.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2353767/proyecto_INICIO, 2353767/proyecto_FIN, 2353767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353844 | Proyecto de inversión | 674933.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:674933.8, modificado:673696.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79558 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE 22 A UNA ES, lon:-89.11106211, lat:20.23365409}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 673696.67 | 673696.67 | 673696.67 | 673696.67 | 673696.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2353844/proyecto_INICIO, 2353844/proyecto_FIN, 2353844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353847 | Proyecto de inversión | 113904.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113904.32, modificado:113732.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79619 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 22 Y 24 CON CALLE 27 FRENTE DE LA BI, lon:-89.11063083, lat:20.23473689}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 113732.73 | 113732.73 | 113732.73 | 113732.73 | 113732.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353847/proyecto_INICIO, 2353847/proyecto_PROCESO, 2353847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353854 | Proyecto de inversión | 167273.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:167273.55, modificado:166983.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79781 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79781 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 22 Y 24 CON CALLE 17 A LA VUE, lon:-89.10284621, lat:20.23847192}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 166983.84 | 166983.84 | 166983.84 | 166983.84 | 166983.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353854/proyecto_INICIO, 2353854/proyecto_FIN, 2353854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353843 | Proyecto de inversión | 266808.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266808.64, modificado:266761.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 79556 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79556 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 3 RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE CENTRO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMKON LOCALIDAD DE XCALAKDZONOT EN LA CALLE 3 ENTRE CALLE 4 Y 6 PASANDO EL MODE, lon:-88.57027624, lat:20.43958322}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 266761.26 | 266761.26 | 266761.26 | 266761.26 | 266761.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353843/proyecto_INICIO, 2353843/proyecto_PROCESO, 2353843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353855 | Proyecto de inversión | 136357.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136357.56, modificado:134251.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 79782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79782 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:286, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA YOKDZONOT, 97770 YOKDZONOT, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE X-NOCBUTUNCHEN Y CALLE YOKDZONOT VALLADOLID, CALLE TERRENO SAN GREGARIO PUNTO B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX LOCALIDAD DE YOKDZON, lon:-87.9717888, lat:20.55868057}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 134251.08 | 134251.08 | 134251.08 | 134251.08 | 134251.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353855/proyecto_INICIO, 2353855/proyecto_FIN, 2353855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402448967 | Proyecto de inversión | 135084.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135084.18, modificado:134236.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 398500 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 398500 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CENTRO UMÁN, 97396 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UMÁN LOCALIDAD UMÁN EN LA CALLE 19 ENTRE 36 X 38 Y 17. CERCA DEL LOCAL LAS BUGAMBILIAS AL LADO DE , lon:-89.75967213, lat:20.8795525}} | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 134236.15 | 134236.15 | 134236.15 | 134236.15 | 134236.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:633013.68, importe_modificado:633013.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2448967/proyecto_FIN, 2448967/proyecto_INICIO, 2448967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402448964 | Proyecto de inversión | 135084.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135084.18, modificado:134227.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 398417 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 398417 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CENTRO UMÁN, 97396 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 25, CALLE 16A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UMÁN LOCALIDAD UMÁN EN LA CALLE 12 ENTRE 16 X 25 Y 16A. FRENTE A LA PANADERIA VELAZCO. CERCA DE L, lon:-89.74404662, lat:20.88109591}} | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 134227.71 | 134227.71 | 134227.71 | 134227.71 | 134227.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:633013.68, importe_modificado:633013.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2448964/proyecto_INICIO, 2448964/proyecto_FIN, 2448964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404517 | Proyecto de inversión | 441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, modificado:429419.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 213358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213358 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 2D EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN LOCALIDAD DE CELESTÚN EN LA CALLE 2 PERIFERICA ENTRE CALLE 11 Y 13 CON CALLE 2D POST, lon:-90.39131363, lat:20.85887791}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 429419.42 | 429419.42 | 429419.42 | 429419.42 | 429419.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2404517/proyecto_INICIO, 2404517/proyecto_FIN, 2404517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404531 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:72500.0, modificado:70357.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 213599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213599 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 9, CALLE SIX MI PEQUEÑA TRAVIESA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN LOCALIDAD DE CELESTÚN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA CALLE 25 POR 4, lon:-90.39905745, lat:20.85354342}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 70357.59 | 70357.59 | 70357.59 | 70357.59 | 70357.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404531/proyecto_INICIO, 2404531/proyecto_FIN, 2404531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404541 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8392.9}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 213772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213772 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, CALLE SIX MI PEQUEÑA TRAVIESA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN LOCALIDAD DE CELESTÚN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA CALLE 25 POR 4, lon:-90.39905, lat:20.85348618}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8392.9 | 8392.9 | 8392.9 | 8392.9 | 8392.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404541/proyecto_INICIO, 2404541/proyecto_PROCESO, 2404541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352330 | Proyecto de inversión | 170178.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170178.3, modificado:169242.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14590 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14590 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22A, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22 ENTRE 27 X 22A Y 29. EN L, lon:-88.48796783, lat:20.32982205}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 169242.22 | 169242.22 | 169242.22 | 169242.22 | 169242.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352330/proyecto_INICIO, 2352330/proyecto_PROCESO, 2352330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302442645 | Proyecto de inversión | 354352.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354352.62, modificado:285804.68}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA FIGUEROA, C.C.T 31DJN0107S DE LA LOCALIDAD SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31DJN0107S-INFRAESTRUCTURA | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 17,S/N , C.P. 97350, lon:-89.692194, lat:20.913866}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 285804.68 | 285804.68 | 285804.68 | 285804.68 | 285804.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-103, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:324713.46, importe_modificado:285804.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240302442647 | Proyecto de inversión | 995125.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995125.86, modificado:899838.21}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, C.C.T 31EPR0076E DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31EPR0076E-INFRAESTRUCTURA | S | 144 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6,64 , C.P. 97070, lon:-89.621118, lat:21.043685}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 899838.21 | 899838.21 | 899838.21 | 899838.21 | 899838.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-106, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB , S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899838.25, importe_modificado:899838.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352366 | Proyecto de inversión | 113126.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113126.37, modificado:112891.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16675 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16675 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 14 ENTRE 15 X 13 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CU, lon:-89.20994898, lat:20.47225541}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 112891.79 | 112891.79 | 112891.79 | 112891.79 | 112891.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352366/proyecto_FIN, 2352366/proyecto_PROCESO, 2352366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402487415 | Proyecto de inversión | 246520.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246520.86, modificado:246520.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEMOZÓN LOCALIDAD TEMOZÓN ASENTAMIENTO TEMOZÓN - 439264 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 439264 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, CALLE 16 A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES DIVINA PROVIDENCIA.., lon:-88.20566935, lat:20.80313722}} | 2024-03-22 | 2024-05-20 | 246520.86 | 246520.86 | 246520.86 | 246520.86 | 246520.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-TEMOZON-04-2024-LP, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2232900.8, importe_modificado:2232900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2487415/proyecto_INICIO, 2487415/proyecto_PROCESO, 2487415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402487604 | Proyecto de inversión | 1147107.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147107.24, modificado:1147107.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN TEMOZÓN LOCALIDAD TEMOZÓN ASENTAMIENTO TEMOZÓN - 439643 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 439643 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 17 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 14, CALLE 16 ANTES DEL CAMPO DE BEISBOL QUE ESTA POR LA SEGUNDARIA TECNICA, lon:-88.20586921, lat:20.80115229}} | 2024-03-22 | 2024-05-20 | 1147107.24 | 1147107.24 | 1147107.24 | 1147107.24 | 1147107.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-TEMOZON-04-2024-LP, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2232900.8, importe_modificado:2232900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2487604/proyecto_PROCESO, 2487604/proyecto_INICIO, 2487604/proyecto_FIN, 2487604/proyecto_INICIO, 2487604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518261 | Proyecto de inversión | 132945.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132945.27, modificado:132945.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL MARCELINA SILVA DE ARCEO, CCT 31EDI0002A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EDI0002A_561 | S | 39 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N POR CALLE 56-D Y CALLE 56 COLONIA SAN CARLOS CP. 97780, lon:-88.212084, lat:20.699421}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 132945.27 | 132945.27 | 132945.27 | 132945.27 | 132945.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-235, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:132945.27, importe_modificado:132945.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518021 | Proyecto de inversión | 10035.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10035.87, modificado:10035.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPB0223Y, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0223Y_562 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:conocido, lon:-87.79419, lat:20.773704}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 10035.87 | 10035.87 | 10035.87 | 10035.87 | 10035.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-235, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10035.87, importe_modificado:10035.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518031 | Proyecto de inversión | 11920.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11920.78, modificado:11920.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, CCT 31DPB2016D, EN LA LOCALIDAD DE HOTEOCH Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB2016D_563 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:460, direccion:conocido, lon:-87.816865, lat:20.694671}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 11920.77 | 11920.77 | 11920.77 | 11920.77 | 11920.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-235, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11920.78, importe_modificado:11920.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518107 | Proyecto de inversión | 126269.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126269.12, modificado:126269.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, CCT 31DPR0528R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0528R_1104 | S | 64 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 8-A S/N POR CALLE 19 Y CALLE 17 COLONIA CP. 97768, lon:-88.264972, lat:20.597928}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 126269.12 | 126269.12 | 126269.12 | 126269.12 | 126269.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26137.12, importe_modificado:26137.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-235, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:100132.0, importe_modificado:100132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404551 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113719.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 213892 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213892 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE HALACHÓ EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE 15 POR 12 Y LA CARRETERA FEDE, lon:-90.07391455, lat:20.48162838}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113719.11 | 113719.11 | 113719.11 | 113719.11 | 113719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404551/proyecto_INICIO, 2404551/proyecto_FIN, 2404551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404563 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:114200.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 213971 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213971 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE HALACHÓ EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LA CALLE 26 SN POR 15 Y 19 DE LA COLONIA, lon:-90.09209919, lat:20.48518556}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114200.72 | 114200.72 | 114200.72 | 114200.72 | 114200.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404563/proyecto_INICIO, 2404563/proyecto_PROCESO, 2404563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404575 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272871.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 214085 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214085 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 7 PUEBLO CEPEDA, 97835 CEPEDA, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16A, CALLE CELESTUN HALACHO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE CEPEDA EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 7 SN POR, lon:-90.11365776, lat:20.51017544}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272871.42 | 272871.42 | 272871.42 | 272871.42 | 272871.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404575/proyecto_INICIO, 2404575/proyecto_PROCESO, 2404575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404583 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, modificado:545718.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SIHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 214159 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214159 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE 23 PUEBLO SIHO, 97835 SIHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE TELESECUNDARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE SIHÓ EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EN LA CALL, lon:-90.16195412, lat:20.48557117}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 545718.37 | 545718.37 | 545718.37 | 545718.37 | 545718.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2404583/proyecto_INICIO, 2404583/proyecto_FIN, 2404583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404601 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:232000.0, modificado:224738.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 214330 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214330 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE HALACHÓ EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE 19 157 POR 28 Y 30 POCOS METR, lon:-90.08927393, lat:20.48009775}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 224738.21 | 224738.21 | 224738.21 | 224738.21 | 224738.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2404601/proyecto_INICIO, 2404601/proyecto_PROCESO, 2404601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404612 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56178.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 214492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214492 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 16A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE HALACHÓ EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EN LA CALLE 16 SN ENTRE 11 Y 13 DE LA C, lon:-90.07571395, lat:20.48585982}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56178.9 | 56178.9 | 56178.9 | 56178.9 | 56178.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404612/proyecto_INICIO, 2404612/proyecto_PROCESO, 2404612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405055 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112346.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 222429 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222429 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 16 A PUEBLO CEPEDA, 97835 CEPEDA, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE CEPEDA EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EN LA CALLE 16A POR 5 Y 7 EN LAS ORILLAS DE, lon:-90.1133715, lat:20.51082742}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112346.3 | 112346.3 | 112346.3 | 112346.3 | 112346.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405055/proyecto_INICIO, 2405055/proyecto_PROCESO, 2405055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405328 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:114069.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 227883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 23 POR 12 Y 14 A LADO DE, lon:-89.89838522, lat:20.64736613}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114069.52 | 114069.52 | 114069.52 | 114069.52 | 114069.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405328/proyecto_INICIO, 2405328/proyecto_PROCESO, 2405328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302442654 | Proyecto de inversión | 1308756.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308756.97, modificado:1197618.55}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, C.C.T 31EES0010P DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31EES0010P-INFRAESTRUCTURA | S | 178 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 DIAGONAL,257 , C.P. 97219, lon:-89.652447, lat:21.004732}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 1197618.55 | 1197618.55 | 1197618.55 | 1197618.55 | 1197618.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-108, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209946.33, importe_modificado:1197618.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202354857 | Proyecto de inversión | 1762103 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1762103.0, modificado:1598747.42}} | REHABILITACIÓN DE 12 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CHEMAX EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX - 152492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152492 | S | 19866 | 20183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL CHEMAX EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA CALLE 13 POR LA CALLE 14 CARRETERA VA, lon:-87.92613814, lat:20.66369423}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 1598747.42 | 1598747.42 | 1598747.42 | 1598747.42 | 1598747.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-089, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1630515.62, importe_modificado:1598747.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2354857/proyecto_INICIO, 2354857/proyecto_PROCESO, 2354857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la fecha de inicio-término no coincide con el anexo enviado vía correo, trimestre:1.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202355243 | Proyecto de inversión | 470916 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:470916.0, modificado:447685.22}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL X CAN EN LA LOCALIDAD X CAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX. - 168186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 168186 | S | 19866 | 20183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 21, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL XCAN EN LA LOCALIDAD XCAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE X CAN AUN COSTADO DE LA B, lon:-87.66039406, lat:20.85998553}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 447685.22 | 447685.22 | 447685.22 | 447685.22 | 447685.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-090, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:451911.57, importe_modificado:447685.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2355243/proyecto_INICIO, 2355243/proyecto_FIN, 2355243/proyecto_PROCESO, 2355243/proyecto_FIN, 2355243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352328 | Proyecto de inversión | 112877.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112877.82, modificado:112700.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 14533 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14533 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE 15 X 17 Y 20. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE E, lon:-88.52652439, lat:20.8433509}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 112700.81 | 112700.81 | 112700.81 | 112700.81 | 112700.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352328/proyecto_PROCESO, 2352328/proyecto_INICIO, 2352328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354918 | Proyecto de inversión | 42188 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42188.0, modificado:39625.62}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL XCAN EN LA LOCALIDAD XCAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX. - 153619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 153619 | S | 19866 | 20183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 29 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL XCAN EN LA LOCALIDAD XCAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA CALL, lon:-87.66047543, lat:20.85973763}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 39625.62 | 39625.62 | 39625.62 | 39625.62 | 39625.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-090, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39999.7, importe_modificado:39625.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2354918/proyecto_INICIO, 2354918/proyecto_FIN, 2354918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401994 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:1020957.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ALAYOLA PREVE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, C.C.T 31EPR0008H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 20- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 170 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28,113 , C.P. 97390, lon:-90.082626, lat:20.478752}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 1020957.22 | 1020957.22 | 1020957.22 | 1020957.22 | 1020957.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-087, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1020957.24, importe_modificado:1020957.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES CELESTÚN, CELESTÚN COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar geolocalización, no corresponde al proyecto., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202352893 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137789.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43384 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, BRECHA 38A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN CALLE 36 CON CALLE 21 Y 19 CON CALLE 38A EN LA ESQUINA DE , lon:-89.59889629, lat:20.91171485}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137789.39 | 137789.39 | 137789.39 | 137789.39 | 137789.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2352893/proyecto_INICIO, 2352893/proyecto_PROCESO, 2352893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402488173 | Proyecto de inversión | 1073871.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1073871.14, modificado:1073871.14}} | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE X TUT DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 440598 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 440598 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:94, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO XTUT, 97744 X TUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA LLENDO POR LA LOCALI, lon:-87.96578859, lat:20.86617404}} | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 1073871.14 | 1073871.14 | 1073871.14 | 1073871.14 | 1073871.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-03-2024, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1073871.14, importe_modificado:1073871.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {2488173/proyecto_INICIO, 2488173/proyecto_FIN, 2488173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402507578 | Proyecto de inversión | 706624.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706624.73, modificado:706624.73}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN AVENIDA SALIDA A TIZIMIN. - 456760 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 456760 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y LA GASOLINERA SALIDA A TIZIMIN., lon:-88.19670679, lat:20.81540356}} | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 706624.73 | 706624.73 | 706624.73 | 706624.73 | 706624.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-TEMOZON-01-2024, contratista:HECTOR SANTIAGO COHUO CHUC, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:706624.73, importe_modificado:706624.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2507578/proyecto_PROCESO, 2507578/proyecto_INICIO, 2507578/proyecto_FIN, 2507578/proyecto_INICIO, 2507578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402457266 | Proyecto de inversión | 2597466.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2597466.54, modificado:2574000.19}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 24 DE LA ANETRADA HASTA CALLE 28 EN ESPITA, ESPITA YUCATAN. - 362413 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 362413 | S | 200 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CARRETERA ARCO ENTRADA CARR. ESPITA SUCILA Y CALLE CALLE 28, CALLE 24 DEL ARCO DE AENTRADA DE CARR. SUCILA ESPITA HASTA CALLE 28, lon:-88.3054827, lat:21.01817252}} | 2024-11-11 | 2024-12-22 | 2574000.19 | 2574000.19 | 2574000.19 | 2574000.19 | 2574000.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP24-LP-EPA-1FAIS-003, contratista:INCORPOMAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:2574000.19, importe_modificado:2574000.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2457266/proyecto_INICIO, 2457266/proyecto_PROCESO, 2457266/proyecto_INICIO, 2457266/proyecto_FIN, 2457266/proyecto_INICIO, 2457266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352358 | Proyecto de inversión | 339379.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339379.11, modificado:338703.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 15170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15170 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 21-A PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21A ENTRE 18 X 20 Y 19. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA, lon:-89.2138653, lat:20.46893216}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 338703.29 | 338703.29 | 338703.29 | 338703.29 | 338703.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352358/proyecto_PROCESO, 2352358/proyecto_INICIO, 2352358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405349 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136045.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 228401 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228401 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 8 POR 19 Y 21 A ESPALDAS , lon:-89.89271079, lat:20.64910849}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136045.73 | 136045.73 | 136045.73 | 136045.73 | 136045.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405349/proyecto_INICIO, 2405349/proyecto_FIN, 2405349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405356 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136243.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 228710 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228710 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 26 POR 17 Y 19 CER, lon:-89.9044251, lat:20.65161036}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136243.87 | 136243.87 | 136243.87 | 136243.87 | 136243.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405356/proyecto_INICIO, 2405356/proyecto_PROCESO, 2405356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405358 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:680217.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 228761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228761 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE 24 PUEBLO SAN BERNARDO, 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EN LA CALLE 24 POR 21 Y 23 , lon:-89.95407661, lat:20.6375154}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 680217.56 | 680217.56 | 680217.56 | 680217.56 | 680217.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2405358/proyecto_INICIO, 2405358/proyecto_FIN, 2405358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405366 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:145735.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 228882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228882 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE 22 PUEBLO SAN BERNARDO, 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE 22 POR 23 Y 25 C, lon:-89.95323257, lat:20.63817058}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 145735.04 | 145735.04 | 145735.04 | 145735.04 | 145735.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405366/proyecto_INICIO, 2405366/proyecto_FIN, 2405366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405415 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:232000.0, modificado:223569.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 230542 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230542 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN LLA CALLE 22 ENTRE CALLE 23 Y 25 CON CALLE 20 ESTA FRENTE AL TALLER , lon:-89.90205099, lat:20.64679045}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 223569.31 | 223569.31 | 223569.31 | 223569.31 | 223569.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2405415/proyecto_INICIO, 2405415/proyecto_FIN, 2405415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405368 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56348.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 229164 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 229164 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE SE UBICA E LA CALLE19 POR 20 Y 22 A MEDIA , lon:-89.90193544, lat:20.65041194}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56348.76 | 56348.76 | 56348.76 | 56348.76 | 56348.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405368/proyecto_INICIO, 2405368/proyecto_FIN, 2405368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405429 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25500.0, modificado:25272.57}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 230771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230771 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE SALIDA, CALLE JARDÌN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 30 SALIDA PARA MAXCANÚ EN DONDE ESTÁ, lon:-89.90673144, lat:20.64399672}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 25272.57 | 25272.57 | 25272.57 | 25272.57 | 25272.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2405429/proyecto_INICIO, 2405429/proyecto_PROCESO, 2405429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405455 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8424.19}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 231008 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231008 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE SE UBICA E LA CALLE19 POR 20 Y 22 A MEDIA , lon:-89.90129505, lat:20.65037439}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405455/proyecto_INICIO, 2405455/proyecto_FIN, 2405455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405407 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227439.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 230448 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230448 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CALLE 14 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, CALLE CENTRO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 14 POR, lon:-90.15857933, lat:20.70241607}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227439.91 | 227439.91 | 227439.91 | 227439.91 | 227439.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405407/proyecto_INICIO, 2405407/proyecto_PROCESO, 2405407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La evidencia fotográfica no coincide con la descripción del proyecto, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-11}}
2025 | 1 | YUC240302405412 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113628.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GRANADA CHICÁN GRANADA DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 230485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE 8 PUEBLO GRANADA (CHICAN GRANADA), 97803 GRANADA (CHICAN GRANADA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE GRANADA CHICÁN GRANADA EN EL DOMICILIO CONO, lon:-90.04782393, lat:20.57860695}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113628.04 | 113628.04 | 113628.04 | 113628.04 | 113628.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405412/proyecto_INICIO, 2405412/proyecto_PROCESO, 2405412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405435 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113732.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 230866 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230866 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE 1 PUEBLO SAN FERNANDO, 97804 SAN FERNANDO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE CENTRO, CALLE POZO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE SAN FERNANDO EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE , lon:-90.06628111, lat:20.6501955}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113732.77 | 113732.77 | 113732.77 | 113732.77 | 113732.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405435/proyecto_PROCESO, 2405435/proyecto_INICIO, 2405435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352209 | Proyecto de inversión | 134514.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134514.2, modificado:134442.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8511 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN LA CALLE 19 111A POR 20 Y 22 DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA F, lon:-89.25681233, lat:20.87685438}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 134442.99 | 134442.99 | 134442.99 | 134442.99 | 134442.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352209/proyecto_PROCESO, 2352209/proyecto_INICIO, 2352209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405471 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136382.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 231195 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231195 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 23A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE MAXCANÚ EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE QUE OCUPA EN LA CALLE 23 POR, lon:-90.01306876, lat:20.58423057}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136382.41 | 136382.41 | 136382.41 | 136382.41 | 136382.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405471/proyecto_INICIO, 2405471/proyecto_PROCESO, 2405471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405446 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:290000.0, modificado:280797.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 230942 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230942 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE 7 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE KOCHOL EN LA CALLE 7 ENTRE 10 X 12 Y 10. A 100 MTS DEL SIX LA CHOZA. CERCA DE, lon:-90.16039562, lat:20.62409869}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 280797.04 | 280797.04 | 280797.04 | 280797.04 | 280797.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2405446/proyecto_INICIO, 2405446/proyecto_PROCESO, 2405446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405470 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56105.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 231182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231182 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:CALLE 5 PUEBLO SANTO DOMINGO, 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CARRETERA NOVEDADES Y AB CARMITA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN LA CALLE 5 ENTRE 6 X 8. , lon:-90.11543038, lat:20.60162288}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56105.43 | 56105.43 | 56105.43 | 56105.43 | 56105.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405470/proyecto_INICIO, 2405470/proyecto_FIN, 2405470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352344 | Proyecto de inversión | 227799.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227799.18, modificado:227314.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA - 14845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14845 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 10 RANCHERIA DZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, CALZADA TBCEY DZEAL (TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE DZEAL) EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA CALLE 10 ENTRE 3, lon:-88.43037436, lat:20.56542508}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 227314.29 | 227314.29 | 227314.29 | 227314.29 | 227314.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352344/proyecto_PROCESO, 2352344/proyecto_FIN, 2352344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352333 | Proyecto de inversión | 455598.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455598.36, modificado:454646.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14636 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14636 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 15 ENTRE 8 X 10 Y 17. COLONIA CENTRO APROXIMADAMENTE A 100 MT, lon:-88.26526711, lat:20.6002917}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 454646.24 | 454646.24 | 454646.24 | 454646.24 | 454646.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352333/proyecto_FIN, 2352333/proyecto_PROCESO, 2352333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352339 | Proyecto de inversión | 114295.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114295.55, modificado:114078.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14771 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA CHIBILÚ Y CARRETERA X-HABÍN, CARRETERA XUXCÁB EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB DEL MUNICIPIO DE TEKOM FRENTE AL PARQUE DOMICILIO CONOCI, lon:-88.39388752, lat:20.43630366}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 114078.94 | 114078.94 | 114078.94 | 114078.94 | 114078.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352339/proyecto_INICIO, 2352339/proyecto_PROCESO, 2352339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352346 | Proyecto de inversión | 272653.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272653.26, modificado:272269.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14908 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 11 ENTRE 10 X 12 Y 13. MEDIA CUADRA DEL AGUA POTABLE EMPEZAN, lon:-88.26552997, lat:20.60253123}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 272269.92 | 272269.92 | 272269.92 | 272269.92 | 272269.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352346/proyecto_INICIO, 2352346/proyecto_PROCESO, 2352346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352353 | Proyecto de inversión | 136326.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136326.63, modificado:136154.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 15014 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15014 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 13, CALLE 2 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 15 ENTRE 4 X 13 Y 2. CERCA DE LA BARBERIA GUIDO Y A DOS CUADRA, lon:-88.26113868, lat:20.59983918}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136154.88 | 136154.88 | 136154.88 | 136154.88 | 136154.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352353/proyecto_PROCESO, 2352353/proyecto_INICIO, 2352353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352359 | Proyecto de inversión | 136326.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136326.64, modificado:136114.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 15189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15189 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA RANCHERIA XUXCAB, 97769 XUXCÁB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA COMISARIA XUXCAB Y CARRETERA CHANKOM, CARRETERA X-HABÍN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE TEK, lon:-88.45656189, lat:20.44775356}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136114.96 | 136114.96 | 136114.96 | 136114.96 | 136114.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352359/proyecto_PROCESO, 2352359/proyecto_INICIO, 2352359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352356 | Proyecto de inversión | 539943.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:539943.92, modificado:539584.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 15108 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15108 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 25 ENTRE 38 Y 40. LA ACCIÓN SE UBICA A LA SALIDA DEL PUEBLO YENDO PARA C, lon:-89.37257467, lat:20.4797221}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 539584.3 | 539584.3 | 539584.3 | 539584.3 | 539584.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352356/proyecto_INICIO, 2352356/proyecto_FIN, 2352356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352386 | Proyecto de inversión | 1367816.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1367816.88, modificado:1366414.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17258 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 5 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12A, CALLE 7 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 5 ENTRE 12 X 12A Y 7. A UN COSTADO DEL RUEDO AL LADO, lon:-88.20234699, lat:20.80874309}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 1366414.32 | 1366414.32 | 1366414.32 | 1366414.32 | 1366414.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2352386/proyecto_FIN, 2352386/proyecto_INICIO, 2352386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352388 | Proyecto de inversión | 569923.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:569923.7, modificado:569365.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17361 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 13 ENTRE 16 X 18 Y 15. A ESPALDAS DEL CAMPO DE BEIS, lon:-88.20692427, lat:20.80363104}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 569365.53 | 569365.53 | 569365.53 | 569365.53 | 569365.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352388/proyecto_PROCESO, 2352388/proyecto_INICIO, 2352388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302442656 | Proyecto de inversión | 1670493 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670493.0, modificado:1670492.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CECYTEY PLANTEL CONKAL, C.C.T 31ETC0008S DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 2-MEDIA_SUPERIOR31ETC0008S | S | 85 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 21-A,S/N , C.P. 97345, lon:-89.502398, lat:21.07912}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 1670492.99 | 1670492.99 | 1670492.99 | 1670492.99 | 1670492.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-111, contratista:ESTRUCTURAS METÁLICAS TITAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1593718.85, importe_modificado:1670492.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar fecha de conclusión y estatus del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352390 | Proyecto de inversión | 113984.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113984.74, modificado:113864.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17431 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 7 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 9A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 7 ENTRE 4 X 2 Y 9A. A LADO DE LA TIENDA SAN MARCOS Y A, lon:-88.19494926, lat:20.80531938}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 113864.79 | 113864.79 | 113864.79 | 113864.79 | 113864.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352390/proyecto_INICIO, 2352390/proyecto_FIN, 2352390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403031 | Proyecto de inversión | 546381.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546381.92, modificado:545725.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32799 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN CHACSINKÍN LOCALIDAD DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 15 Y 20 CON CALLE 17. ESTA A 50 M DE UNA, lon:-89.0174996, lat:20.17683624}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 545725.42 | 545725.42 | 545725.42 | 545725.42 | 545725.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2403031/proyecto_FIN, 2403031/proyecto_INICIO, 2403031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470551 | Proyecto de inversión | 6175318 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6175318.0, modificado:6175318.0}} | UNO OBRA DE UNO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE KUXEB DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 400943 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 400943 | S | 374 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.22, meta_modificada:657.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:PUEBLO KUXEB, 97773 KUXEB, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KUXEB MUNICIPIO DE CHEMAX A 65 M SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE KUXEB AL OESTE DE LA POBLACION., lon:-87.87036476, lat:20.8574683}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 6175318 | 6175318 | 6175318 | 6175318 | 6175318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-01-2024, contratista:LIC. JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:6175318.0, importe_modificado:6175318.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.22}} | {2470551/proyecto_INICIO, 2470551/proyecto_FIN, 2470551/proyecto_PROCESO, 2470551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102519906 | Proyecto de inversión | 157888.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157888.2, modificado:157888.2}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN UMAN ASENTAMIENTO BOSQUES DE UMAN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | MUY-LP-FORTA-06-24 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-C ENTRE CALLE 33-A, lon:-89.75003, lat:20.87184}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 35 ENTRE CALLE 20-C , lon:-89.75023, lat:20.86985}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 33-B ENTRE CALLE 20-C, lon:-89.75035, lat:20.86985}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 33-B1 ENTRE CALLE 20-C, lon:-89.75009, lat:20.87118}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-C ENTRE CALLE 33-B, lon:-89.75005, lat:20.87151}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 33-A ENTRE CALLE 20-C , lon:-89.75001, lat:20.87194}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-C ENTRE CALLE 33 , lon:-89.75014, lat:20.87233}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 157888.2 | 157888.2 | 157888.2 | 157888.2 | 157888.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-06-24, contratista:MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:2083261.97, importe_modificado:2083261.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.0}} | {2519906/proyecto_FIN, 2519906/proyecto_INICIO, 2519906/proyecto_PROCESO, 2519906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs2: {observación:CORREGIR LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs3: {observación:CORREGIR LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs4: {observación:CORREGIR LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs5: {observación:LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO ES INCORRECTO DE ACUERDO AL CATALOGO LA CLASIFICACIÓN ES DRENAJE, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs6: {observación:LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO ES INCORRECTO DE ACUERDO AL CATALOGO LA CLASIFICACIÓN ES DRENAJE, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs7: {observación:LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO ES INCORRECTO DE ACUERDO AL CATALOGO LA CLASIFICACIÓN ES DRENAJE, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs8: {observación:LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO ES INCORRECTO DE ACUERDO AL CATALOGO LA CLASIFICACIÓN ES DRENAJE, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs9: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | YUC240202357730 | Proyecto de inversión | 151602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151602.52, modificado:129106.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA PROYECTO NO. 223 03 0199 - 35654 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35654 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 345 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161-A Y CALLE 155, CALLE 44-A LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 141.27 MTS AL NORTE DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 44, lon:-89.61603807, lat:20.9105656}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 129106.13 | 129106.13 | 129106.13 | 129106.13 | 129106.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-005, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1506636.36, importe_modificado:1506636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2357730/proyecto_INICIO, 2357730/proyecto_PROCESO, 2357730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202358307 | Proyecto de inversión | 125848.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125848.82, modificado:107493.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0068 - 34927 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34927 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 29 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 642.5 MTS AL NORTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CD. CAUCEL 1 UBICAD, lon:-89.70590027, lat:21.01069831}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 107493.77 | 107493.77 | 107493.77 | 107493.77 | 107493.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2358307/proyecto_PROCESO, 2358307/proyecto_FIN, 2358307/proyecto_PROCESO, 2358307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202358338 | Proyecto de inversión | 209096.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209096.89, modificado:132716.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III EL PROYECTO NO. 223 02 0321, 223 02 0320, 223 02 0319. - 37875 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37875 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 566 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 22.89 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UB, lon:-89.65513218, lat:20.90634536}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 132716.33 | 132716.33 | 132716.33 | 132716.33 | 132716.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2358338/proyecto_INICIO, 2358338/proyecto_PROCESO, 2358338/proyecto_FIN, 2358338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402482036 | Proyecto de inversión | 228864.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228864.36, modificado:228864.36}} | DOS OBRA DE UNO AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN. - 428408 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzilam González | 428408 | S | 1400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.79, meta_modificada:19.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 29 A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 1.53 KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DZILAM GONZÁLEZ SE ENCUENTRA EN EL MULTIDEPORTIVO , lon:-88.92654614, lat:21.28908585}} | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 228864.36 | 228864.36 | 228864.36 | 228864.36 | 228864.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZILAMGLEZ-2024-01-AD, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, monto:228864.36, importe_modificado:228864.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.79}} | {2482036/proyecto_INICIO, 2482036/proyecto_PROCESO, 2482036/proyecto_INICIO, 2482036/proyecto_PROCESO, 2482036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202358951 | Proyecto de inversión | 151810.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151810.01, modificado:130870.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0274 - 37315 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37315 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 516 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 285.75 MTS DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN L, lon:-89.65563624, lat:20.90854268}} | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 130870.86 | 130870.86 | 130870.86 | 130870.86 | 130870.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-103, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1944418.85, importe_modificado:1944418.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2358951/proyecto_INICIO, 2358951/proyecto_PROCESO, 2358951/proyecto_FIN, 2358951/proyecto_PROCESO, 2358951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202360443 | Proyecto de inversión | 832114.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832114.95, modificado:505638.3}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 223 01 0184 - 42789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42789 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-A Y CALLE 50-B, CALLE 179 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA COLONIA PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE 1, lon:-89.62140729, lat:20.90199291}} | 2024-05-25 | 2024-08-17 | 505638.3 | 505638.3 | 505638.3 | 505638.3 | 505638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-023, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR K&F, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1827170.1, importe_modificado:1827170.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2360443/proyecto_PROCESO, 2360443/proyecto_FIN, 2360443/proyecto_INICIO, 2360443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405326 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:271758.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 227863 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227863 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54D PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 79, CALLE 54B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 54D ENTRE 77 X 79 Y 54B A 30 M DE LA TORRE DE, lon:-88.16188691, lat:21.12959911}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 271758.15 | 271758.15 | 271758.15 | 271758.15 | 271758.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405326/proyecto_INICIO, 2405326/proyecto_FIN, 2405326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405450 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:228197.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 230986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230986 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN LOCALIDAD DE OPICHÉN EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 23 Y 21A POSTERIOR A LA CALLE 30 A LA , lon:-89.86254249, lat:20.54991024}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 228197.75 | 228197.75 | 228197.75 | 228197.75 | 228197.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405450/proyecto_INICIO, 2405450/proyecto_PROCESO, 2405450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405468 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25500.0, modificado:25272.57}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 231173 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231173 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN LOCALIDAD DE OPICHÉN EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 25 ENTRE 23 POSTERIOR A LA 14, lon:-89.85492501, lat:20.5487047}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 25272.57 | 25272.57 | 25272.57 | 25272.57 | 25272.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2405468/proyecto_INICIO, 2405468/proyecto_FIN, 2405468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352236 | Proyecto de inversión | 226207.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226207.16, modificado:226013.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 9269 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9269 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 17 , lon:-88.94362467, lat:21.01553779}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 226013.45 | 226013.45 | 226013.45 | 226013.45 | 226013.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352236/proyecto_PROCESO, 2352236/proyecto_INICIO, 2352236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405472 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8424.19}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 231196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231196 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 23, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN LOCALIDAD DE OPICHÉN EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 25 A Y 23 POSTERIOR A LA 16, lon:-89.85603821, lat:20.54881309}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405472/proyecto_INICIO, 2405472/proyecto_PROCESO, 2405472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352237 | Proyecto de inversión | 113591.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113591.03, modificado:113521.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 9305 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9305 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 14 , lon:-88.94526405, lat:21.01209277}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 113521.71 | 113521.71 | 113521.71 | 113521.71 | 113521.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352237/proyecto_PROCESO, 2352237/proyecto_INICIO, 2352237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404508 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137177.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 213244 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213244 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE BACA LOCALIDAD DE BACA N EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN L CALLE 27 117 POR 17 Y 19 A POCOS METROS DE , lon:-89.40431378, lat:21.11194311}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404508/proyecto_INICIO, 2404508/proyecto_FIN, 2404508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405225 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272463.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 225176 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225176 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN EL DOMOCILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 24 POR 11 Y 13 ENFRENTE DE LA, lon:-89.28700523, lat:20.74322256}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272463.17 | 272463.17 | 272463.17 | 272463.17 | 272463.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405225/proyecto_INICIO, 2405225/proyecto_FIN, 2405225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405239 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136215.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 225409 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225409 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 15 POR 6 Y 8 RUMBO A DZONOT TOU, lon:-89.27258472, lat:20.73745592}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136215.21 | 136215.21 | 136215.21 | 136215.21 | 136215.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405239/proyecto_INICIO, 2405239/proyecto_FIN, 2405239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405118 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 222885 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222885 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 21 POR 16 Y 18 CON CALLE POST, lon:-89.28232854, lat:20.73650757}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112240 | 112240 | 112240 | 112240 | 112240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405118/proyecto_INICIO, 2405118/proyecto_FIN, 2405118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405143 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8305.19}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 223261 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 223261 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 20 102 POR 15 Y 17 A UN COSTA, lon:-89.28354701, lat:20.74037388}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8305.19 | 8305.19 | 8305.19 | 8305.19 | 8305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405143/proyecto_INICIO, 2405143/proyecto_PROCESO, 2405143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405424 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:114183.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 230660 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230660 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22A, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SEYÉ LOCALIDAD DE SEYÉ EN LA CALLE 31 ENTRE CALLES 22A Y 26 SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE L, lon:-89.36633031, lat:20.83851168}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114183.73 | 114183.73 | 114183.73 | 114183.73 | 114183.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405424/proyecto_INICIO, 2405424/proyecto_PROCESO, 2405424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405437 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:114140.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 230869 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230869 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SEYÉ LOCALIDAD DE SEYÉ EN LA CALLE 21 A TRES CUADRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA 34, lon:-89.38115362, lat:20.84879276}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114140.39 | 114140.39 | 114140.39 | 114140.39 | 114140.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405437/proyecto_INICIO, 2405437/proyecto_FIN, 2405437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405458 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136335.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 231064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231064 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SEYÉ LOCALIDAD DE SEYÉ EN LA CALLE 24 ENTRE CALLES 33 Y 31 SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA CAPILLA SAN , lon:-89.36599957, lat:20.83733579}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136335.22 | 136335.22 | 136335.22 | 136335.22 | 136335.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405458/proyecto_INICIO, 2405458/proyecto_PROCESO, 2405458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352343 | Proyecto de inversión | 226252.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226252.74, modificado:226023.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 14844 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14844 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 21 ENTRE 30 X 32 Y 19. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA DE LA PRIMA, lon:-89.366708, lat:20.48022528}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 226023.55 | 226023.55 | 226023.55 | 226023.55 | 226023.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352343/proyecto_INICIO, 2352343/proyecto_PROCESO, 2352343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352517 | Proyecto de inversión | 57829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57829.9, modificado:57709.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32967 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHACSIKIN LOCALIDAD CHACSIKIN EN LA CALLE 26 CON 25 Y 27 ENTRE CALLE SIN NÚMERO., lon:-89.02146335, lat:20.17065956}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57709.01 | 57709.01 | 57709.01 | 57709.01 | 57709.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352517/proyecto_PROCESO, 2352517/proyecto_INICIO, 2352517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354882 | Proyecto de inversión | 119407 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:119407.0, modificado:113284.16}} | REHABILITACIÓN DE 1 SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. - 152752 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152752 | S | 3676 | 3802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN SE ENCUENTRA FRENTE A UNA CASA CON DOS PORTONES, lon:-89.86153894, lat:20.55751813}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 113284.16 | 113284.16 | 113284.16 | 113284.16 | 113284.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-094, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:113284.3, importe_modificado:113284.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2354882/proyecto_INICIO, 2354882/proyecto_FIN, 2354882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352399 | Proyecto de inversión | 410178.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:410178.75, modificado:409891.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17655 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 11 ENTRE 6 X 4 Y 13. A LADO FRUTERIA EL PAPAYAL A ESP, lon:-88.19649687, lat:20.80208579}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 409891.83 | 409891.83 | 409891.83 | 409891.83 | 409891.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352399/proyecto_INICIO, 2352399/proyecto_FIN, 2352399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354339 | Proyecto de inversión | 134852 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134852.0, modificado:126211.15}} | REHABILITACIÓN DE 3 ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. - 122492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 122492 | S | 3676 | 3802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CARRETERA MUNA-MAXCANU Y CALLE 28, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN SE UBICA EN LA CALLE 30 E, lon:-89.86129117, lat:20.55759678}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 126211.15 | 126211.15 | 126211.15 | 126211.15 | 126211.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-OP-LP-094, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:126211.31, importe_modificado:126211.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2354339/proyecto_INICIO, 2354339/proyecto_PROCESO, 2354339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352404 | Proyecto de inversión | 146174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146174.63, modificado:146035.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17849 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17849 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CARRETERA PRINCIPAL TEMOZÓN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 12 ENTR 21 X 23. A UNA CASA DEL , lon:-88.20148578, lat:20.79757247}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 146035.22 | 146035.22 | 146035.22 | 146035.22 | 146035.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352404/proyecto_FIN, 2352404/proyecto_PROCESO, 2352404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352405 | Proyecto de inversión | 146174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146174.63, modificado:146107.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17885 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17885 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CARRETERA PRINCIPAL TEMOZÓN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 12 ENTR 21 X 23. CARRETERA PRINC, lon:-88.2015361, lat:20.79718933}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 146107.14 | 146107.14 | 146107.14 | 146107.14 | 146107.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352405/proyecto_INICIO, 2352405/proyecto_FIN, 2352405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302426486 | Proyecto de inversión | 185481.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185481.17, modificado:181773.66}} | 1.CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN AKIL LOCALIDAD AKIL ASENTAMIENTO AKIL 2.CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN AKIL LOCALIDAD AKIL ASENTAMIENTO AKIL - 274601 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Akil | 274601 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 18 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE AKIL Y A 2KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.SOBRE LA CALLE 16 CASA CERCADA, lon:-89.34969224, lat:20.24977787}} | 2024-08-26 | 2024-09-10 | 181773.66 | 181773.66 | 181773.66 | 181773.66 | 181773.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.09, contratista:DANIELA CANTO MAYORQUIN, convocante:MUNICIPIO DE AKIL, monto:181773.66, importe_modificado:181773.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426486/proyecto_INICIO, 2426486/proyecto_FIN, 2426486/proyecto_PROCESO, 2426486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102520892 | Proyecto de inversión | 107363.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107363.22, modificado:107363.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA,UBICACIÓN EN PIEDRA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | MUY-IR-FORTA-02-24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE 42 X 41 Y 39, lon:-89.69536, lat:20.9071}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 107363.22 | 107363.22 | 107363.22 | 107363.22 | 107363.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-IR-FORTA-02-24, contratista:ANTUNA CORAL VIDAL ORTÍZ, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1073632.18, importe_modificado:1073632.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2520892/proyecto_INICIO, 2520892/proyecto_FIN, 2520892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}}
2025 | 1 | YUC240202353263 | Proyecto de inversión | 227542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227542.46, modificado:227332.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKANCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60009 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE 6 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 6 POR 13 EN LA ESQUINA HAY UN MOLINO Y UNA TIENDA ADDY TAMBIEN HAY UN POZO, lon:-89.50077385, lat:20.6207119}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 227332.77 | 227332.77 | 227332.77 | 227332.77 | 227332.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353263/proyecto_INICIO, 2353263/proyecto_PROCESO, 2353263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353268 | Proyecto de inversión | 818048.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:818048.82, modificado:817576.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60191 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60191 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TECOH EN LA CALLE 28 SN POR 39 A LA VUELTA DEL DIF DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.47320118, lat:20.73249933}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 817576.63 | 817576.63 | 817576.63 | 817576.63 | 817576.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2353268/proyecto_INICIO, 2353268/proyecto_PROCESO, 2353268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353276 | Proyecto de inversión | 136341.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136341.47, modificado:136287.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60326 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60326 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 KAKI [GRANJA], TECOH YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECOH EN LA CALLE 28 SN POR 15 A TRES CASAS ANTES DEL ARCO DE LA ENTRADA, lon:-89.47129724, lat:20.75380945}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 136287.97 | 136287.97 | 136287.97 | 136287.97 | 136287.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353276/proyecto_INICIO, 2353276/proyecto_FIN, 2353276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352385 | Proyecto de inversión | 269028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269028.36, modificado:268861.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17238 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17238 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 16 ENTRE 11 X 13 Y 12. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE , lon:-89.24178965, lat:20.82182972}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 268861.04 | 268861.04 | 268861.04 | 268861.04 | 268861.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352385/proyecto_INICIO, 2352385/proyecto_PROCESO, 2352385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352389 | Proyecto de inversión | 144210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144210.52, modificado:144095.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17420 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17420 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 16 X 18 Y 25. CERCA DE LA ACCIÓN SE UBICA ELBA, lon:-89.24449723, lat:20.81159108}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 144095.29 | 144095.29 | 144095.29 | 144095.29 | 144095.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352389/proyecto_PROCESO, 2352389/proyecto_INICIO, 2352389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352391 | Proyecto de inversión | 55803.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55803.95, modificado:55754.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17461 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17461 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 24 ENTRE 19 X 21 Y 24. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE UNA , lon:-89.24844689, lat:20.81708633}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 55754.21 | 55754.21 | 55754.21 | 55754.21 | 55754.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352391/proyecto_INICIO, 2352391/proyecto_PROCESO, 2352391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354904 | Proyecto de inversión | 112685.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112685.93, modificado:112455.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 153202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153202 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 35A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 35A ENTRE CALLE 10 Y 12 CON CALLE 34 SE ENCUENTRA A UNA CU, lon:-89.19637755, lat:20.85708454}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 112455.1 | 112455.1 | 112455.1 | 112455.1 | 112455.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354904/proyecto_PROCESO, 2354904/proyecto_FIN, 2354904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352150 | Proyecto de inversión | 338057.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:338057.79, modificado:337593.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5719 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 14 ENTRE 19 X 21 Y 16. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE DON , lon:-89.19654152, lat:20.866528}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 337593.51 | 337593.51 | 337593.51 | 337593.51 | 337593.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352150/proyecto_PROCESO, 2352150/proyecto_INICIO, 2352150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403156 | Proyecto de inversión | 136199.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136199.65, modificado:136133.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67747 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:CALLE CARRETERA HOPELCHEN UMÁN RANCHO YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TENDEJÓN EL DIVINO NIÑO Y CALLE TENDEJON LA GLENDITA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL A UNA ESQUINA DE LA TIENDA ELS, lon:-89.72257782, lat:20.74835293}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 136133.9 | 136133.9 | 136133.9 | 136133.9 | 136133.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403156/proyecto_INICIO, 2403156/proyecto_FIN, 2403156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403161 | Proyecto de inversión | 169202.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169202.76, modificado:169074.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67904 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 44 CIUDAD ITZINCAB, 97392 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 44 SN POR 29 Y 31 FRENTE AL BALNEARIO MICH MEY, lon:-89.69426339, lat:20.91493414}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 169074.05 | 169074.05 | 169074.05 | 169074.05 | 169074.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2403161/proyecto_PROCESO, 2403161/proyecto_FIN, 2403161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403164 | Proyecto de inversión | 56400.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56400.92, modificado:56352.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 68015 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68015 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA HUNUCMA UMÁN PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE FINCA BERTHA AURORA Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL DOMICILIO CONOCIDO ESTA DE SALIDA DEL AGUA POTABLE YENDO A TEXAN CASA DE CONCRETO SI, lon:-89.79785879, lat:20.90547065}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 56352.3 | 56352.3 | 56352.3 | 56352.3 | 56352.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403164/proyecto_INICIO, 2403164/proyecto_FIN, 2403164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403169 | Proyecto de inversión | 112801.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112801.84, modificado:112708.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 68331 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68331 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:6, direccion:CALLE KINDER CRISTOBAL COLON PUEBLO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA DEL PUEBLO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC A 30 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA FRENTE AL KINDER CRISTOBAL COLON, lon:-89.69298277, lat:20.80772106}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 112708.84 | 112708.84 | 112708.84 | 112708.84 | 112708.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2403169/proyecto_PROCESO, 2403169/proyecto_FIN, 2403169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403171 | Proyecto de inversión | 56885.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56885.75, modificado:56840.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 68402 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68402 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:CALLE CENTRO DE SALUD PUEBLO YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA DOÑA CHELI Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LA ELSITA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.72100068, lat:20.74734962}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 56840.41 | 56840.41 | 56840.41 | 56840.41 | 56840.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403171/proyecto_INICIO, 2403171/proyecto_PROCESO, 2403171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353615 | Proyecto de inversión | 115649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115649.85, modificado:115550.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 72884 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 72884 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 47 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 49 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA FRENTE A UNA COCINA ECONÓMICA. A UNA ESQUINA DE LA PRIMARIA TIBURCIO MENA, lon:-89.01874445, lat:20.92260442}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 115550.18 | 115550.18 | 115550.18 | 115550.18 | 115550.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353615/proyecto_INICIO, 2353615/proyecto_PROCESO, 2353615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353619 | Proyecto de inversión | 231299.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231299.7, modificado:231100.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 72945 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 72945 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 11 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 11 32 POR 6 A UN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. EN CASA DE FULL, lon:-89.11606128, lat:20.95145575}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 231100.49 | 231100.49 | 231100.49 | 231100.49 | 231100.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353619/proyecto_INICIO, 2353619/proyecto_PROCESO, 2353619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353621 | Proyecto de inversión | 115649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115649.85, modificado:115576.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 72983 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 72983 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA KANTUNIL IZAMAL PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 3 DIAG POR 5 Y 7 A UNAS CASAS ANTES DEL MECANICO DON ADAN A LA VUELTA DEL KINDER , lon:-88.99780772, lat:20.88476558}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 115576.72 | 115576.72 | 115576.72 | 115576.72 | 115576.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353621/proyecto_PROCESO, 2353621/proyecto_INICIO, 2353621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353630 | Proyecto de inversión | 116212.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116212.88, modificado:116129.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73137 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73137 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 38 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL LOCAL HADE AL FINAL MANO IZQUIERDA. A 100 MTS DE LA TIENDA DE ART ELECTRICOS, lon:-89.02066203, lat:20.94003919}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 116129.32 | 116129.32 | 116129.32 | 116129.32 | 116129.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353630/proyecto_INICIO, 2353630/proyecto_PROCESO, 2353630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240302405474 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:145922.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 231215 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231215 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 21, CALLE 38 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SEYÉ LOCALIDAD DE SEYÉ EN LA CALLE 36 ENTRE CALLES 21A Y 21 SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL NEGOCIO DE U, lon:-89.3768011, lat:20.84654073}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 145922.92 | 145922.92 | 145922.92 | 145922.92 | 145922.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405474/proyecto_INICIO, 2405474/proyecto_PROCESO, 2405474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405363 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55405.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 228822 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228822 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SEYÉ LOCALIDAD DE SEYÉ EN LA CALLE 26 N.98 ENTRE CALLE 29 Y 31 CERCA DE LA TIENDA LA BODEGUITA EST, lon:-89.36712403, lat:20.83916769}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55405.63 | 55405.63 | 55405.63 | 55405.63 | 55405.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405363/proyecto_INICIO, 2405363/proyecto_FIN, 2405363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405350 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:114276.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 228537 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228537 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL EN LA CALLE 16 ENTRE 19 X 21 Y 18. EN LA ESQUINA ESTA EL CE, lon:-89.43916731, lat:20.9777799}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114276.32 | 114276.32 | 114276.32 | 114276.32 | 114276.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405350/proyecto_INICIO, 2405350/proyecto_FIN, 2405350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405357 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:114075.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 228722 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228722 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL EN LA CALLE 28 ENTRE 22 X 26 Y 27. CASA AZUL A LA VUELTA DE, lon:-89.44527058, lat:20.97311706}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114075.57 | 114075.57 | 114075.57 | 114075.57 | 114075.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405357/proyecto_INICIO, 2405357/proyecto_PROCESO, 2405357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405359 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55527.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 228770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228770 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22A, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL EN LA CALLE 15 ENTRE 22 X 22A Y 13. ENFRENTE DE LAS RIELES, lon:-89.44305115, lat:20.98254553}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55527.4 | 55527.4 | 55527.4 | 55527.4 | 55527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405359/proyecto_INICIO, 2405359/proyecto_FIN, 2405359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405364 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55611.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 228829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228829 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL EN LA CALLE 21 ENTRE 14 X 16 Y 23. EN LA ESQUINA ESTA LA, lon:-89.43813591, lat:20.97725946}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55611.79 | 55611.79 | 55611.79 | 55611.79 | 55611.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405364/proyecto_INICIO, 2405364/proyecto_PROCESO, 2405364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405365 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8368.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 228837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228837 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 L PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL EN LA CALLE 21 ENTRE 14 X 16 Y 23. EN LA ESQUINA ESTA LA , lon:-89.43799643, lat:20.97712422}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405365/proyecto_INICIO, 2405365/proyecto_PROCESO, 2405365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405409 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8368.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CUCÁ DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 230468 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230468 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:CALLE TIXPÉHUAL RANCHERIA CUCA, 97388 CUCÁ, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CARRETERA PREESCOLAR CONAFE Y CARRETERA PRIMARIA 6 DE ENERO Y PREESCOLAR, CARRETERA HACIENDA SANTA ANA CUCA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL L, lon:-89.40860718, lat:20.94138448}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405409/proyecto_INICIO, 2405409/proyecto_FIN, 2405409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352240 | Proyecto de inversión | 55910.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55910.59, modificado:55869.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 11020 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11020 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 16 , lon:-88.94569857, lat:21.01595366}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 55869.63 | 55869.63 | 55869.63 | 55869.63 | 55869.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352240/proyecto_FIN, 2352240/proyecto_PROCESO, 2352240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352246 | Proyecto de inversión | 113103.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113103.58, modificado:113012.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 11107 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11107 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN EN LA CALLE 37 ENTRE 16 X 20 Y 39. A MEDIA CUADRA TIENDA TERESA Y , lon:-89.03963977, lat:21.04143507}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 113012 | 113012 | 113012 | 113012 | 113012 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352246/proyecto_INICIO, 2352246/proyecto_PROCESO, 2352246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352162 | Proyecto de inversión | 229383.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:229383.84, modificado:229347.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6013 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 16, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 16 C, lon:-89.22452005, lat:20.97497964}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 229347.42 | 229347.42 | 229347.42 | 229347.42 | 229347.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352162/proyecto_INICIO, 2352162/proyecto_PROCESO, 2352162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352434 | Proyecto de inversión | 56552.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56552.75, modificado:56514.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20630 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20630 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:AVENIDA ABARROTES Y NOVEDADES MA-LU PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA POSTRES CASEROS CACHITO DE CIELO Y CARRETERA COCINA ECONÓMICA LA CASITA DE PAJA , CARRETERA CANCHA DE BASQUET EL PROYECTO SE UBICA, lon:-88.09257591, lat:20.85644788}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 56514.99 | 56514.99 | 56514.99 | 56514.99 | 56514.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352434/proyecto_PROCESO, 2352434/proyecto_INICIO, 2352434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355102 | Proyecto de inversión | 958896 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:958896.0, modificado:899651.9}} | REHABILITACIÓN DE 11 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH - 162565 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 162565 | S | 9653 | 9726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH SE UBICA EN LA CALLE 28 EN LA LOCALIDAD DE TECOH CASI FRENTE A LA, lon:-89.47550245, lat:20.72962792}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 899651.9 | 899651.9 | 899651.9 | 899651.9 | 899651.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-096, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899863.9, importe_modificado:899651.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {2355102/proyecto_INICIO, 2355102/proyecto_PROCESO, 2355102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202402087 | Proyecto de inversión | 32901.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32901.71, modificado:21044.97}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, X-CAN DE LA LOCALIDAD X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX, C.C.T 31EMS0011X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 50-MEDIA_SUPERIOR | S | 92 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 29,S/N , C.P. 97770, lon:-87.66069, lat:20.859591}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 21044.97 | 21044.97 | 21044.97 | 21044.97 | 21044.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AX), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO CORRECTO 06/06/2024 AL 18/08/2024., trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato. , trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352436 | Proyecto de inversión | 113105.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113105.58, modificado:113013.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20668 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20668 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:AVENIDA WORLDSCHOOLING COMMUNITY EK BALAM PUEBLO HUNUKÚ, 97744 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA EN EKBALAM Y CARRETERA GENESIS ECO-OASIS, CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA JOSÉ V, lon:-88.14594821, lat:20.8931157}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 113013.96 | 113013.96 | 113013.96 | 113013.96 | 113013.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352436/proyecto_INICIO, 2352436/proyecto_PROCESO, 2352436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355113 | Proyecto de inversión | 224663 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224663.0, modificado:206840.4}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 162799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 162799 | S | 9653 | 9726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH SE UBICA EN LA CALLE 28 EN LA LOCALIDAD DE TECOH CASI FRENTE A LA, lon:-89.47553464, lat:20.72968813}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 206840.4 | 206840.4 | 206840.4 | 206840.4 | 206840.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-096, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:206889.13, importe_modificado:206840.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2355113/proyecto_INICIO, 2355113/proyecto_PROCESO, 2355113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352510 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136464.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32857 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32857 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHACSIKIN LOCALIDAD CHACSIKIN EN CALLE 14 CON 25 Y 27 ENTRE CALLE 16. ESTA A LA VUELTA, lon:-89.01485691, lat:20.16875145}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136464.21 | 136464.21 | 136464.21 | 136464.21 | 136464.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352510/proyecto_INICIO, 2352510/proyecto_PROCESO, 2352510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355118 | Proyecto de inversión | 338392 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:338392.0, modificado:294766.34}} | REHABILITACIÓN DE 1 ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 162968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 162968 | S | 9653 | 9726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH SE UBICA EN LA CALLE 28 EN LA LOCALIDAD DE TECOH CASI FRENTE A LA , lon:-89.47553464, lat:20.7297082}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 294766.34 | 294766.34 | 294766.34 | 294766.34 | 294766.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-OP-LP-096, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:294835.81, importe_modificado:294766.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2355118/proyecto_INICIO, 2355118/proyecto_PROCESO, 2355118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402459939 | Proyecto de inversión | 1138213.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138213.88, modificado:1138004.66}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL PROLONGACION CALLE 16 - 374568 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 374568 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION CALLE 16 ENTRE LA PLAZA DE TOROS LOS NAVARRETE Y PARTE DE LA UNIDAD LUIS ECHEVERRIA 2 APROXIMADAMENTE A 700 METROS DEL, lon:-89.34304722, lat:20.27320762}} | 2024-11-15 | 2024-12-25 | 1138004.66 | 1138004.66 | 1138004.66 | 1138004.66 | 1138004.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.05B, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE AKIL, monto:1138004.66, importe_modificado:1138004.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459939/proyecto_INICIO, 2459939/proyecto_FIN, 2459939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266747 | Proyecto de inversión | 1058331.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1058331.56, modificado:1008636.48}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL AKIL,UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN,CCT.31ECB0018J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-009-2022 | S | 178 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 CARRETERA A PENCUYUT, lon:-89.3372, lat:20.2722}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1008636.48 | 1008636.48 | 1008636.48 | 1008636.48 | 1008636.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-164-2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:969842.77, importe_modificado:969842.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402482906 | Proyecto de inversión | 960404.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960404.47, modificado:938406.04}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AKIL LOCALIDAD AKIL ASENTAMIENTO AKIL CENTRO - 429912 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 429912 | S | 48 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO A 900 METROS DEL PALACIO DE AKIL COLINDA CON LA FERRETERIA EL ARCO Y EL RESTAURANTE EL FERRO DE IGUAL MANERA SE , lon:-89.34192583, lat:20.26292034}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 938406.04 | 938406.04 | 938406.04 | 938406.04 | 938406.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.02B, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE AKIL, monto:938406.04, importe_modificado:938406.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2482906/proyecto_INICIO, 2482906/proyecto_FIN, 2482906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402494008 | Proyecto de inversión | 1769345.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769345.08, modificado:1769275.69}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AKIL LOCALIDAD AKIL ASENTAMIENTO AKIL - 415195 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 415195 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2866.0, meta_modificada:2866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 CERCA DE LA TIENDA LA ESPERANZA RUMBO A LA ESCUELA FORD A UNOS CIEN METROS DE MATERIALES EL, lon:-89.34746628, lat:20.2694994}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 1769275.69 | 1769275.69 | 1769275.69 | 1769275.69 | 1769275.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.03B, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AKIL, monto:1769275.69, importe_modificado:1769275.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2866.0}} | {2494008/proyecto_INICIO, 2494008/proyecto_FIN, 2494008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460204 | Proyecto de inversión | 594820.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594820.4, modificado:594373.01}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SEYE MUNICIPIO DE SEYE YUCATAN - 375220 | 31 | Yucatán | 67 | Seyé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Seyé | 375220 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 32 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 30 X 31 Y 33. FRENTE A LA TIENDA CAMPI EL CARDENAL., lon:-89.37197133, lat:20.83776491}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 594373.01 | 594373.01 | 594373.01 | 594373.01 | 594373.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:ING. RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE SEYÉ, monto:594373.01, importe_modificado:594373.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2460204/proyecto_INICIO, 2460204/proyecto_PROCESO, 2460204/proyecto_INICIO, 2460204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523083 | Proyecto de inversión | 14195 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14195.0, modificado:14195.0}} | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Kopomá | FORTAMUN 01 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 18 X21 KOPOMA YUCATAN C.P 97818, lon:-89.89956, lat:20.64894}} | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 14195 | 14195 | 14195 | 14195 | 14195 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2523083/proyecto_INICIO, 2523083/proyecto_PROCESO, 2523083/proyecto_FIN, 2523083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | YUC240202353277 | Proyecto de inversión | 136341.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136341.48, modificado:136237.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60355 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 26 PUEBLO TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 26 POR 19 Y 21 EN LA ENTRADA DE TELCHAQUILLO LA PRIMERA CALLE A MANO IZQUIERDA UNA CALLE BLANCA., lon:-89.468163, lat:20.64566945}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 136237.61 | 136237.61 | 136237.61 | 136237.61 | 136237.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353277/proyecto_INICIO, 2353277/proyecto_FIN, 2353277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403065 | Proyecto de inversión | 115089.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115089.24, modificado:115072.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42411 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42411 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 2a PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65A Y CALLE 2, CALLE 65E EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN BRECHA SIN NÚMERO AL FINAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE , lon:-89.54064989, lat:20.96425948}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115072.03 | 115072.03 | 115072.03 | 115072.03 | 115072.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403065/proyecto_INICIO, 2403065/proyecto_FIN, 2403065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353310 | Proyecto de inversión | 56385.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56385.86, modificado:56346.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 64711 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 64711 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, EL PROYECYO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 26 X 19 Y 23 A DOS CUADRAS ANTES DEL CAMPO PEDRO ZALDIVAR, lon:-89.47126955, lat:20.74818611}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 56346.21 | 56346.21 | 56346.21 | 56346.21 | 56346.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353310/proyecto_INICIO, 2353310/proyecto_FIN, 2353310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353313 | Proyecto de inversión | 112771.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112771.72, modificado:112668.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL DEL MUNICIPIO DE TECOH - 64870 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 64870 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE 5 PUEBLO MAHZUCIL, 97824 MAHZUCIL, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL EN LA CALLE 5 SN ENTRE 8 POR 10 A LADO DE TIENDA EL POZITO, lon:-89.46165243, lat:20.55355753}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 112668.02 | 112668.02 | 112668.02 | 112668.02 | 112668.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353313/proyecto_INICIO, 2353313/proyecto_FIN, 2353313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403070 | Proyecto de inversión | 275657.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275657.16, modificado:275578.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43167 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43167 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CARRETERA MÉRIDA-TIMUCUY EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE 40 Y 39 CON CARRETERA MÉRI, lon:-89.60069426, lat:20.91395979}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 275578.83 | 275578.83 | 275578.83 | 275578.83 | 275578.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2403070/proyecto_FIN, 2403070/proyecto_INICIO, 2403070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352883 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137789.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43259 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43259 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71B Y CALLE 73, CALLE 56C EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN CALLE 58 ENTRE 71B Y 73 CON 56C ENFRENTE DE LA TIEN, lon:-89.57903388, lat:20.93920504}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137789.39 | 137789.39 | 137789.39 | 137789.39 | 137789.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352883/proyecto_PROCESO, 2352883/proyecto_INICIO, 2352883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405214 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56291.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 224938 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224938 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEYA LOCALIDAD DE TEYA EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 21 Y 23 CON CALLE 16 A LA VUELTA DE LA POLLERIA BACHOC, lon:-89.07046094, lat:21.05058828}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405214/proyecto_INICIO, 2405214/proyecto_PROCESO, 2405214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404129 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113750.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 199929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 25 ENTRE 14 X 16 Y 27 A DOS ESQUINAS DEL SIX LA C, lon:-88.17302234, lat:21.01962183}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113750.36 | 113750.36 | 113750.36 | 113750.36 | 113750.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404129/proyecto_INICIO, 2404129/proyecto_FIN, 2404129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404130 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113909.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 199941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199941 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 11 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CARRETERA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE POCOBOCH EN LA CALLE 11 ENTRE 2 Y, lon:-88.11100741, lat:20.97332676}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113909.9 | 113909.9 | 113909.9 | 113909.9 | 113909.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404130/proyecto_INICIO, 2404130/proyecto_FIN, 2404130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404503 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:274016.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 213157 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213157 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 11 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE POCOBOCH EN LA CALLE 11 ENTRE 14 X 16 Y 9 A 4 CASAS DE LA TELESECUNDARI, lon:-88.11884522, lat:20.97486916}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 274016.08 | 274016.08 | 274016.08 | 274016.08 | 274016.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404503/proyecto_INICIO, 2404503/proyecto_FIN, 2404503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404513 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112571.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 213327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213327 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 28 ENTRE 27 X 25 Y 26 EN FRENTE DE LA CANCHA SAL, lon:-88.18150961, lat:21.01786464}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112571.31 | 112571.31 | 112571.31 | 112571.31 | 112571.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404513/proyecto_INICIO, 2404513/proyecto_FIN, 2404513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404519 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56343.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 213377 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213377 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CARRETERA 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 17 ENTRE 22 X 24 Y 19 FRENTE AL MODELORAMA Y , lon:-88.17718915, lat:21.02303004}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56343.35 | 56343.35 | 56343.35 | 56343.35 | 56343.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404519/proyecto_INICIO, 2404519/proyecto_PROCESO, 2404519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404533 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113411.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 213632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213632 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 6 ENTRE 7 X 9 Y 10 A LA VUELTA DEL CENTRO DE SA, lon:-88.59827423, lat:20.97164136}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113411.41 | 113411.41 | 113411.41 | 113411.41 | 113411.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404533/proyecto_INICIO, 2404533/proyecto_PROCESO, 2404533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404537 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113565.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 213737 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213737 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CARRETERA CENTRO DE SALUD EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 4 ENTRE 9 X 11 Y SIN CALLE EN, lon:-88.59587514, lat:20.96938471}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113565.85 | 113565.85 | 113565.85 | 113565.85 | 113565.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404537/proyecto_INICIO, 2404537/proyecto_PROCESO, 2404537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404544 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135775.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 213792 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213792 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 4 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 6 ENTRE 7 X 5 Y 4 A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.59883213, lat:20.97220237}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135775.66 | 135775.66 | 135775.66 | 135775.66 | 135775.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404544/proyecto_INICIO, 2404544/proyecto_PROCESO, 2404544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352153 | Proyecto de inversión | 269028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269028.36, modificado:268803.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5743 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 24 ENTRE 27 X 29 Y 26. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADR, lon:-89.20532804, lat:20.86302967}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 268803.28 | 268803.28 | 268803.28 | 268803.28 | 268803.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352153/proyecto_INICIO, 2352153/proyecto_FIN, 2352153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404553 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:111865.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 213905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213905 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 14 PROLONGACION CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y CALLE 9, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 14 ENTRE 7A X 9 Y 16 A MEDIA CUADRA DEL, lon:-88.60207584, lat:20.97020876}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 111865.99 | 111865.99 | 111865.99 | 111865.99 | 111865.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404553/proyecto_INICIO, 2404553/proyecto_FIN, 2404553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404580 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:110776.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 214130 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214130 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 24 ENTRE 19 X 21 Y 28 A MEDIA CUADRA DE LA P, lon:-88.60798871, lat:20.96561164}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 110776.78 | 110776.78 | 110776.78 | 110776.78 | 110776.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404580/proyecto_INICIO, 2404580/proyecto_PROCESO, 2404580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404554 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16797.86}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 213907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213907 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y CALLE 9, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 14 ENTRE 7A X 9 Y 16 A MEDIA CUADRA DEL BANCO, lon:-88.60209369, lat:20.970339}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16797.86 | 16797.86 | 16797.86 | 16797.86 | 16797.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404554/proyecto_INICIO, 2404554/proyecto_FIN, 2404554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404559 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:76500.0, modificado:75590.37}} | EQUIPAMIENTO DE NUEVE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 213957 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213957 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 14 ENTRE 29 X 31 Y 12 DOS ESQUINAS VUELTA TI, lon:-88.60341919, lat:20.96035694}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 75590.37 | 75590.37 | 75590.37 | 75590.37 | 75590.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2404559/proyecto_INICIO, 2404559/proyecto_PROCESO, 2404559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC00170100848220 | Proyecto de inversión | 927803.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453451.95, modificado:453451.95}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:474351.99, modificado:474351.99}} | Construccion De Pavimentos - 31107 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ | 31107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 CALLE 27 A DOS CALLES DEL PARADOR COMERCIAL, lon:-88.31866233, lat:21.15461266}} | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 927803.94 | 927803.94 | 927803.94 | 927803.94 | 927803.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISM-IR-01-2017, contratista:FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SUCILA, monto:927803.94, importe_modificado:927803.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {956471/proyecto_PROCESO, 956471/proyecto_INICIO, 956471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353631 | Proyecto de inversión | 276552.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276552.08, modificado:276410.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73173 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73173 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26C CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 26 X 11 Y 15 ENFRENTE DE LA TIENDA DICONSA A LA VUELTA DEL LOCAL IZAMAL, lon:-89.01271911, lat:20.94427344}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 276410.03 | 276410.03 | 276410.03 | 276410.03 | 276410.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353631/proyecto_INICIO, 2353631/proyecto_PROCESO, 2353631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida., trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353635 | Proyecto de inversión | 138276.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138276.04, modificado:138193.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73228 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73228 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 30 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 30 POR 49 Y 51 COLONIA ESPERANZA A LA VUELTA DE LA TIENDA MARIN. HACIENDA CHICHI HU, lon:-89.02242103, lat:20.91945427}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 138193.04 | 138193.04 | 138193.04 | 138193.04 | 138193.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353635/proyecto_INICIO, 2353635/proyecto_PROCESO, 2353635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353651 | Proyecto de inversión | 276552.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276552.08, modificado:276442.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73400 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 22 PUEBLO SITILPECH, 97545 EL JABÍN [RANCHO], IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 22 X 23 A LA VUELTA DEL CAMPO SINTETICO, lon:-88.96237313, lat:20.93796626}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 276442.01 | 276442.01 | 276442.01 | 276442.01 | 276442.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353651/proyecto_INICIO, 2353651/proyecto_PROCESO, 2353651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353653 | Proyecto de inversión | 276552.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276552.08, modificado:276402.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XANABÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73428 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73428 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE 10 PUEBLO XANABÁ, 97556 XANABÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 10 POR 17 Y 19 ENFRENTE DEL PARQUE DE DZALAM. A 100 MTS DE DICONSA, lon:-89.01415522, lat:20.83310422}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 276402.04 | 276402.04 | 276402.04 | 276402.04 | 276402.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353653/proyecto_PROCESO, 2353653/proyecto_INICIO, 2353653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353657 | Proyecto de inversión | 57134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57134.92, modificado:57083.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73534 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 11 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 11 A POR 28A Y 3O. A DOS CASAS DE LA TIENDA FLORI, lon:-89.01932674, lat:20.94529234}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 57083.51 | 57083.51 | 57083.51 | 57083.51 | 57083.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353657/proyecto_PROCESO, 2353657/proyecto_INICIO, 2353657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353658 | Proyecto de inversión | 57134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57134.92, modificado:57090.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73558 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 16 126 POR 25 Y 27 MOLINO EL VENCEDOR, lon:-89.00799476, lat:20.93498003}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 57090.41 | 57090.41 | 57090.41 | 57090.41 | 57090.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353658/proyecto_PROCESO, 2353658/proyecto_INICIO, 2353658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353884 | Proyecto de inversión | 114269.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114269.84, modificado:114185.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 81708 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81708 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 21 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO IZAMAL EN LA CALLE 21 ENTRE 16 X 18 Y 19. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE U, lon:-89.12317881, lat:20.9343122}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 114185.93 | 114185.93 | 114185.93 | 114185.93 | 114185.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353884/proyecto_PROCESO, 2353884/proyecto_INICIO, 2353884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353661 | Proyecto de inversión | 57134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57134.92, modificado:57070.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73618 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73618 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 13 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 13 35 POR 8 Y 10 DE LA FOTO QUE APARECE EN. A UNA ESQUINA DE LA TORTILLERIA HNOS CANCHE, lon:-89.1181276, lat:20.95047384}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 57070.07 | 57070.07 | 57070.07 | 57070.07 | 57070.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353661/proyecto_INICIO, 2353661/proyecto_PROCESO, 2353661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353692 | Proyecto de inversión | 231299.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231299.7, modificado:231100.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ DEL MUNICIPIO DE BOKOBÁ - 75531 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75531 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , EL PROYECTO SU UBICA EN LA CALLE 10 POR 12 COLONIA EL CEIBO A UNA CUADRA A LA VUELTA DE LA SECUNDARIA, lon:-89.17265008, lat:21.00497678}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 231100.49 | 231100.49 | 231100.49 | 231100.49 | 231100.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353692/proyecto_INICIO, 2353692/proyecto_PROCESO, 2353692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353891 | Proyecto de inversión | 460627.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:460627.28, modificado:460229.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 81815 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81815 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 5 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 7 ENTRE 28 X 30 Y 5 A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN, lon:-88.79792231, lat:21.20931564}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 460229.09 | 460229.09 | 460229.09 | 460229.09 | 460229.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2353891/proyecto_INICIO, 2353891/proyecto_PROCESO, 2353891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353216 | Proyecto de inversión | 115156.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115156.82, modificado:115096.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59064 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 34 X 36 Y 29. A UNA CUADRA DE LA TIE, lon:-88.80379417, lat:21.19979598}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 115096.97 | 115096.97 | 115096.97 | 115096.97 | 115096.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353216/proyecto_INICIO, 2353216/proyecto_PROCESO, 2353216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353224 | Proyecto de inversión | 137541.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137541.19, modificado:137466.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59209 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59209 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 15 ENTRE 16 X 18 Y 13. A 30 MTS DE LA TIENDA , lon:-88.79243986, lat:21.20425651}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 137466.03 | 137466.03 | 137466.03 | 137466.03 | 137466.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353224/proyecto_INICIO, 2353224/proyecto_PROCESO, 2353224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353225 | Proyecto de inversión | 137541.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137541.19, modificado:137474.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59234 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59234 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 29 ENTRE 28 X 30 Y 31. A UN LADO DEL COMITE D, lon:-88.79854145, lat:21.19875566}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 137474.04 | 137474.04 | 137474.04 | 137474.04 | 137474.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353225/proyecto_PROCESO, 2353225/proyecto_INICIO, 2353225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353239 | Proyecto de inversión | 137541.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137541.26, modificado:137466.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59473 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 6 ENTRE 9 X 11 Y 8. FRENTE DE LA ESCUELA INICIAL, lon:-88.78497449, lat:21.20680298}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 137466.05 | 137466.05 | 137466.05 | 137466.05 | 137466.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353239/proyecto_PROCESO, 2353239/proyecto_INICIO, 2353239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353241 | Proyecto de inversión | 57063.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57063.28, modificado:57017.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59500 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59500 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 32 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 30 ENTRE 11 X 13 Y 32. A LADO DE LA TORTILLER, lon:-88.79935724, lat:21.20681197}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 57017.02 | 57017.02 | 57017.02 | 57017.02 | 57017.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353241/proyecto_INICIO, 2353241/proyecto_PROCESO, 2353241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353250 | Proyecto de inversión | 57063.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57063.33, modificado:57019.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59692 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59692 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 7 ENTRE 8 X 10 Y 9. ALADO DEL SALON DE FIESTAS H, lon:-88.78607419, lat:21.20847835}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 57019.62 | 57019.62 | 57019.62 | 57019.62 | 57019.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353250/proyecto_INICIO, 2353250/proyecto_PROCESO, 2353250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353259 | Proyecto de inversión | 111593.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111593.94, modificado:111428.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 59840 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59840 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ENFRENTE DE LA PRIMARIA RANCHO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIENTA Y CARRETERA IUDAD CONOCIDA COMO FANTASMA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL , lon:-88.56478633, lat:20.57252637}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 111428.71 | 111428.71 | 111428.71 | 111428.71 | 111428.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353259/proyecto_INICIO, 2353259/proyecto_PROCESO, 2353259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353267 | Proyecto de inversión | 111783.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111783.32, modificado:111675.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 60097 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60097 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE TIENDA DE PADUA RANCHO XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CARRETERA PARQUE X-COPTEIL EL PROYECTO SE UBICA EN LA , lon:-88.58063349, lat:20.51653809}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 111675.08 | 111675.08 | 111675.08 | 111675.08 | 111675.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353267/proyecto_INICIO, 2353267/proyecto_PROCESO, 2353267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353270 | Proyecto de inversión | 112029.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112029.97, modificado:111935.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 60197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60197 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE 11 PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, CARRETERA COMISARIA DE TICIMUL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 11 ENTRE 6 Y 10 FRENTE A LA C, lon:-88.55217899, lat:20.59670274}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 111935.82 | 111935.82 | 111935.82 | 111935.82 | 111935.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353270/proyecto_INICIO, 2353270/proyecto_FIN, 2353270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353273 | Proyecto de inversión | 801386.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:801386.16, modificado:800974.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 60274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60274 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 29 ENTRE 34 X 36 Y 34. A LA VUELTA DE LA PURIFICAD, lon:-88.51438134, lat:20.57173207}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 800974.55 | 800974.55 | 800974.55 | 800974.55 | 800974.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2353273/proyecto_INICIO, 2353273/proyecto_PROCESO, 2353273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353889 | Proyecto de inversión | 133404.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133404.28, modificado:133278.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XANLÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 81808 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81808 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:CALLE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE XANLÁ RANCHERIA XANLÁ, 97758 XANLÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA COMISARIA XANLAH Y CARRETERA ALVARO OBREGON, CARRETERA CHANKOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XANLA DEL MUNICIPI, lon:-88.493615, lat:20.51647701}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 133278.57 | 133278.57 | 133278.57 | 133278.57 | 133278.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353889/proyecto_INICIO, 2353889/proyecto_PROCESO, 2353889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353443 | Proyecto de inversión | 333301.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:333301.86, modificado:332665.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67799 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL RANCHERIA XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA LONCHERIA EL GALLO FELIZ Y CARRETERA IGLESIA CATÓLICA, CARRETERA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D, lon:-88.57953379, lat:20.51322179}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 332665.23 | 332665.23 | 332665.23 | 332665.23 | 332665.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2353443/proyecto_INICIO, 2353443/proyecto_FIN, 2353443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352165 | Proyecto de inversión | 135910.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.81, modificado:135815.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6086 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6086 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 26 E, lon:-89.23007823, lat:20.98721605}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135815.05 | 135815.05 | 135815.05 | 135815.05 | 135815.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352165/proyecto_PROCESO, 2352165/proyecto_INICIO, 2352165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352167 | Proyecto de inversión | 271821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271821.6, modificado:271539.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6125 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6125 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA ESTE EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE36 Y 38 CO, lon:-89.23876167, lat:20.98213509}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 271539.77 | 271539.77 | 271539.77 | 271539.77 | 271539.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352167/proyecto_INICIO, 2352167/proyecto_PROCESO, 2352167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352169 | Proyecto de inversión | 56356.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56356.04, modificado:56350.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6153 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6153 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 26 E, lon:-89.23063147, lat:20.98745999}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56350.51 | 56350.51 | 56350.51 | 56350.51 | 56350.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352169/proyecto_INICIO, 2352169/proyecto_PROCESO, 2352169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352189 | Proyecto de inversión | 451121.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451121.68, modificado:450996.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8078 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 10, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 25 CON CALLE 23 CON CALLLE 10 Y 14 CERCA DE , lon:-89.09536296, lat:21.15319502}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 450996.58 | 450996.58 | 450996.58 | 450996.58 | 450996.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352189/proyecto_PROCESO, 2352189/proyecto_INICIO, 2352189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352199 | Proyecto de inversión | 270293.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270293.48, modificado:270215.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XIAT DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8361 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE CANSAHCAB-MOTUL RANCHERIA SAN ANTONIO XIAT, 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIENDA, BRECHA CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE SNA ANTONIO XIAT, lon:-89.16114608, lat:21.13223788}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 270215.27 | 270215.27 | 270215.27 | 270215.27 | 270215.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352199/proyecto_INICIO, 2352199/proyecto_PROCESO, 2352199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352204 | Proyecto de inversión | 111533.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111533.26, modificado:111480.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8421 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 25 Y 27 CN CALLE 28 EN L PERI, lon:-89.10742218, lat:21.15440705}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 111480.29 | 111480.29 | 111480.29 | 111480.29 | 111480.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352204/proyecto_INICIO, 2352204/proyecto_PROCESO, 2352204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302442175 | Proyecto de inversión | 2668839 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668839.0, modificado:2561000.86}} | EQUIPAMIENTO DE AULA VIRTUAL Y OBRAS DE REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "LA UPN" UNIDAD 311 SEDE MÉRIDA C.C.T 31DUP0001C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAM SUPERIOR-003-2024 | S | 1302 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA No. S/N MÉRIDA, lon:-89.582561, lat:20.948641}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 2561000.86 | 2561000.86 | 2561000.86 | 2561000.86 | 2561000.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-015, contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1091066.78, importe_modificado:1091066.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-113, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1469934.09, importe_modificado:1469934.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302442182 | Proyecto de inversión | 1876642 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876642.0, modificado:1866594.29}} | EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE YUCATAN "LA UPY" C.C.T 31EPO0630G. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAM SUPERIOR-004-2024 | S | 90 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MERIDA-TETIZ KILOMETRO 4.5 No. S/N CP.97357, lon:-89.737273, lat:20.988436}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 1866594.29 | 1866594.29 | 1866594.29 | 1866594.29 | 1866594.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-164, contratista:AQUA, LUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1866594.3, importe_modificado:1866594.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354891 | Proyecto de inversión | 2162134 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2162134.0, modificado:1994185.94}} | REHABILITACIÓN DE 21 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL VALLADOLID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 152949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152949 | S | 44733 | 43990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PUEBLO FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 27, CALLE 29 REHABILITACIÓN DE 21 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL VALLADOLID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VAL, lon:-88.19493415, lat:20.69764856}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 1994185.94 | 1994185.94 | 1994185.94 | 1994185.94 | 1994185.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-320, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1482439.88, importe_modificado:1482439.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-099, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1994185.95, importe_modificado:1994185.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2354891/proyecto_INICIO, 2354891/proyecto_PROCESO, 2354891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266850 | Proyecto de inversión | 957405.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957405.45, modificado:914410.78}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ (2DA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHELEM, MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT 31EPR0131H | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2018 | S | 182 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 23, NÚMERO 53, lon:-89.73809, lat:21.26854}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 914410.78 | 914410.78 | 914410.78 | 914410.78 | 914410.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-155-2023, contratista:CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879241.16, importe_modificado:879241.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202379593 | Proyecto de inversión | 720000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.1, modificado:720000.46}} | UNO OBRA DE UNO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATÁN. - 106030 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uayma | 106030 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 22 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA YUCATÁN A 21 METROS SOBRE LA CALLE 23 SE ENCUENTRA LA LONCHERÍA CHATI LOS CUARTOS SE UBICAN EN LAS SIGU, lon:-88.31733139, lat:20.71650096}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 720000.46 | 720000.46 | 720000.46 | 720000.46 | 720000.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-20224-01-LP, contratista:HERBERT GONGORA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1268001.48, importe_modificado:1268001.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2379593/proyecto_INICIO, 2379593/proyecto_PROCESO, 2379593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402491253 | Proyecto de inversión | 588882.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588882.29, modificado:587386.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN KOPOMÁ, ASENTAMIENTO KOPOMA MUNICIPIO DE KOPOMÁ YUCATAN - 408680 | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kopomá | 408680 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.5, meta_modificada:1102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE KOPOMA SE ENCUENTRA 50.3 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-89.89885175, lat:20.65346651}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 587386 | 587386 | 587386 | 587386 | 587386 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FAISMUN-KOPOMA-LP-01-2024, contratista:INPROSUR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KOPOMA, monto:1353600.58, importe_modificado:1353600.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.5}} | {2491253/proyecto_INICIO, 2491253/proyecto_PROCESO, 2491253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405206 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8353.46}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 224879 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224879 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEYA LOCALIDAD DE TEYA EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 21 Y 23 CON CALLE 16, A LA VUELTA DE LA POLLERIA BACHO, lon:-89.07044464, lat:21.05030486}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405206/proyecto_INICIO, 2405206/proyecto_FIN, 2405206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403073 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137706.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43302 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43302 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE CENTRO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN CALLE 21 ENTRE 26 Y 28 CON CALLE PRINCIPAL AL LADO DE L, lon:-89.56223527, lat:20.93560684}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137706.45 | 137706.45 | 137706.45 | 137706.45 | 137706.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403073/proyecto_FIN, 2403073/proyecto_INICIO, 2403073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405144 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8353.46}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 223265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 223265 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEYA LOCALIDAD DE TEYA EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y 14 CON CALLE 19 ESTA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA , lon:-89.06917259, lat:21.05318075}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405144/proyecto_INICIO, 2405144/proyecto_PROCESO, 2405144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405133 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113442.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 223107 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 223107 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE CANCHA, CALLE IGLESIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS LOCALIDAD DE TUNKÁS EN LA CALLE 34 ENTRE CALLE 51 ESTA FRENTE DEL PARQUE DE FUTBOL, lon:-88.75246067, lat:20.88789698}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113442.04 | 113442.04 | 113442.04 | 113442.04 | 113442.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405133/proyecto_INICIO, 2405133/proyecto_PROCESO, 2405133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405131 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:113932.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 223084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 223084 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 40 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS LOCALIDAD DE TUNKÁS EN LA CALLE 42 ENTRE CALLE 29 Y 33 CON CALLE 40 ESTA A UN COSTADO DEL C, lon:-88.75692145, lat:20.903642}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113932.31 | 113932.31 | 113932.31 | 113932.31 | 113932.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405131/proyecto_INICIO, 2405131/proyecto_PROCESO, 2405131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352888 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137782.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43358 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 58C, CALLE 50 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 80 CON 58C Y 50 AL LADO DE LA PELUQUERIA DE LA GUERA , lon:-89.56868199, lat:20.91857264}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137782.79 | 137782.79 | 137782.79 | 137782.79 | 137782.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352888/proyecto_INICIO, 2352888/proyecto_PROCESO, 2352888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405125 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135793.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 222982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222982 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS LOCALIDAD DE TUNKÁS EN LA CALLE 39 ENTRE CALLE 40 Y 38 A UNA CUADRADE QUINTA VILLA PA, lon:-88.75571982, lat:20.89834993}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135793.28 | 135793.28 | 135793.28 | 135793.28 | 135793.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405125/proyecto_INICIO, 2405125/proyecto_PROCESO, 2405125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405123 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272141.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 222952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222952 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS LOCALIDAD DE TUNKÁS EN LA CALLE 23 N.88 ENTRE CALLE 24 Y 26 CON CALLE 25 ESTA A A UNA CUADR, lon:-88.74742756, lat:20.90794924}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272141.52 | 272141.52 | 272141.52 | 272141.52 | 272141.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405123/proyecto_INICIO, 2405123/proyecto_PROCESO, 2405123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405109 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:228382.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 222809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222809 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 24 Y 26 ESTA A DOS CASAS DE LA TI, lon:-89.1859832, lat:20.83345542}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 228382.73 | 228382.73 | 228382.73 | 228382.73 | 228382.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405109/proyecto_INICIO, 2405109/proyecto_PROCESO, 2405109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404984 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, modificado:545225.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 220801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220801 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 18 Y 20 ESTA A UNA CUADRA DE LA TIENDA , lon:-89.18350292, lat:20.83728214}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 545225.09 | 545225.09 | 545225.09 | 545225.09 | 545225.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2404984/proyecto_INICIO, 2404984/proyecto_PROCESO, 2404984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404978 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, modificado:545221.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 220726 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220726 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 23 Y 25 CON CALLE 8 ENFRENTE DE LA TIENDA , lon:-89.1755075, lat:20.83126431}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 545221.8 | 545221.8 | 545221.8 | 545221.8 | 545221.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2404978/proyecto_INICIO, 2404978/proyecto_FIN, 2404978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404581 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16797.86}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 214134 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214134 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 24 PARQUE INDUSTRIAL CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, BRECHA 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 24 ENTRE 19 X 21 Y 28 A MEDIA CU, lon:-88.60786969, lat:20.96585208}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16797.86 | 16797.86 | 16797.86 | 16797.86 | 16797.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404581/proyecto_INICIO, 2404581/proyecto_FIN, 2404581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404587 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16797.86}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 214188 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214188 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 10 ENTRE 15 X 17 Y 8 A UNOS METROS DE LA FARM, lon:-88.59969444, lat:20.96661964}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16797.86 | 16797.86 | 16797.86 | 16797.86 | 16797.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404587/proyecto_INICIO, 2404587/proyecto_FIN, 2404587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404597 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8398.93}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 214274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214274 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 9 ENTRE 26 X 30 Y 26 CERCA DE LA QUINTA SAN J, lon:-88.61054493, lat:20.97165964}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8398.93 | 8398.93 | 8398.93 | 8398.93 | 8398.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404597/proyecto_INICIO, 2404597/proyecto_PROCESO, 2404597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404602 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:351000.0, modificado:340819.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 214332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214332 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 29 PROLONGACION PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12A, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 29 ENTRE 12 X 12A Y 33 ENFRENTE DEL PARQUE EL SACUCH, lon:-88.26787061, lat:21.29398077}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 340819.68 | 340819.68 | 340819.68 | 340819.68 | 340819.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2404602/proyecto_INICIO, 2404602/proyecto_PROCESO, 2404602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404613 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113793.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 214497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214497 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 18A ENTRE 33 X 35 Y 20 A TRES CASAS DE LA CLINICA DE TIXME, lon:-88.27167044, lat:21.29129292}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113793.79 | 113793.79 | 113793.79 | 113793.79 | 113793.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404613/proyecto_INICIO, 2404613/proyecto_PROCESO, 2404613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404688 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113832.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216029 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216029 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE 6 RANCHERIA CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA PARQUE INFANTIL DE YALSIHON, CARRETERA CENTRO DE SALUD YALSIHON EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA, lon:-88.50373093, lat:21.40672932}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113832.15 | 113832.15 | 113832.15 | 113832.15 | 113832.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404688/proyecto_INICIO, 2404688/proyecto_FIN, 2404688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404693 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113712.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216103 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE 4 RANCHERIA CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CARRETERA PARQUE INFANTIL DE YALSIHON, CARRETERA CENTRO DE SALUD YALSIHON EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA, lon:-88.50345198, lat:21.41021151}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113712.24 | 113712.24 | 113712.24 | 113712.24 | 113712.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404693/proyecto_INICIO, 2404693/proyecto_FIN, 2404693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404706 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:273598.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216321 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216321 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 12A PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33A, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 12A ENTRE 33 X 33A Y 14. A LA CANCHA MONTERREY A MEDIA CU, lon:-88.26824528, lat:21.29158724}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 273598.68 | 273598.68 | 273598.68 | 273598.68 | 273598.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404706/proyecto_INICIO, 2404706/proyecto_PROCESO, 2404706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404710 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137114.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216436 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216436 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 31, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 24 ENTRE 24A X 31 Y 33. A LA VUELTA DEL CAMPO VICTOR CERVE, lon:-88.27544901, lat:21.29263308}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137114.51 | 137114.51 | 137114.51 | 137114.51 | 137114.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404710/proyecto_INICIO, 2404710/proyecto_FIN, 2404710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404769 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:232000.0, modificado:225180.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 217080 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 217080 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE 10 RANCHERIA CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CARRETERA PARQUE INFANTIL DE YALSIHON EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE CENOTE YALSI, lon:-88.50502107, lat:21.40910575}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 225180.52 | 225180.52 | 225180.52 | 225180.52 | 225180.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2404769/proyecto_INICIO, 2404769/proyecto_FIN, 2404769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404867 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56833.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 219208 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219208 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, CALLE 19A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 19 ENTRE 8 X 12 Y 19A. A MEDIA CUADRA DEL LADO DERECHO ESTA, lon:-88.26597523, lat:21.29740122}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56833.54 | 56833.54 | 56833.54 | 56833.54 | 56833.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404867/proyecto_INICIO, 2404867/proyecto_PROCESO, 2404867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404877 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56722.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 219328 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219328 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19A, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 14 ENTRE 19 X 19A Y 12 EN FRENTE DEL TALLER MECANICO ACOST, lon:-88.26796033, lat:21.29789004}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56722.09 | 56722.09 | 56722.09 | 56722.09 | 56722.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404877/proyecto_INICIO, 2404877/proyecto_PROCESO, 2404877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354781 | Proyecto de inversión | 8794935.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5276961.05, modificado:5273766.3}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3517974.03, modificado:3515844.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 94 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN. - 150726 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 150726 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.12, meta_modificada:327.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAHCABÁ SE ENCUENTRA A UBICADA AL ORIENTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO SOBRE LA CARRETER XOCCHEL HUHI Y A 7.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE HOCABÁ., lon:-89.18255482, lat:20.79027935}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 8789610.52 | 8789610.52 | 8789610.52 | 8789610.52 | 8789610.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-006-2024, contratista:MVCO constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8794935.08, importe_modificado:8794935.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.12}} | {2354781/proyecto_INICIO, 2354781/proyecto_PROCESO, 2354781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ejercido federal $5´273,766.30 FISE $3´515,844.22 META PIEZA 94, trimestre:1.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-04-14}} | {obs1: {observación:el reintegro aún no se aplicado., Por lo tanto el avance financiero está al 99.94%, aun no cerrado y el contrato con el estatus de vigente. , trimestre:1.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240302404763 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8353.74}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216994 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216994 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 27 ENTRE 22 X 24 Y 25 A LA VUELTA DE LA TIENDA VALENTINA A , lon:-88.27345957, lat:21.29636408}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404763/proyecto_INICIO, 2404763/proyecto_FIN, 2404763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404958 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113704.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 220562 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220562 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 31 Y 29 DE LA COLONIA CENTRO, lon:-88.91444527, lat:20.12420442}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113704.48 | 113704.48 | 113704.48 | 113704.48 | 113704.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404958/proyecto_INICIO, 2404958/proyecto_PROCESO, 2404958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404964 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227395.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 220618 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220618 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 55, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 55 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92744139, lat:20.11357022}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227395.92 | 227395.92 | 227395.92 | 227395.92 | 227395.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404964/proyecto_INICIO, 2404964/proyecto_PROCESO, 2404964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405058 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113730.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 222463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222463 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 50 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y CALLE 19, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 50 ENTRE LAS CALLES 17A Y 19, lon:-88.9318555, lat:20.13313463}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113730.38 | 113730.38 | 113730.38 | 113730.38 | 113730.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405058/proyecto_INICIO, 2405058/proyecto_PROCESO, 2405058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405066 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113639.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE PETO - 222531 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222531 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN MATEO, 97935 SAN MATEO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE SAN MATEO EN UNA CALLE SIN NÚMERO NI NOMBRE EXACTAMENTE EN , lon:-88.71754298, lat:20.11472427}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113639.8 | 113639.8 | 113639.8 | 113639.8 | 113639.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405066/proyecto_INICIO, 2405066/proyecto_PROCESO, 2405066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405112 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137178.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 222824 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222824 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 31 Y 29 POSTERIOR A LA 18, lon:-88.91574565, lat:20.12488897}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137178.8 | 137178.8 | 137178.8 | 137178.8 | 137178.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405112/proyecto_INICIO, 2405112/proyecto_PROCESO, 2405112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405120 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137163.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 222902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222902 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 35 ENTRE CALLE 16 Y 14 POSTERIOR A LA 33, lon:-88.91600464, lat:20.12282611}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137163.28 | 137163.28 | 137163.28 | 137163.28 | 137163.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405120/proyecto_INICIO, 2405120/proyecto_PROCESO, 2405120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405135 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:411584.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 223120 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 223120 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 7A PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 7A ENTRE LA CALLE 32 Y 30, lon:-88.92297635, lat:20.14024975}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 411584.75 | 411584.75 | 411584.75 | 411584.75 | 411584.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405135/proyecto_INICIO, 2405135/proyecto_PROCESO, 2405135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352194 | Proyecto de inversión | 225560.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225560.84, modificado:225498.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8163 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8163 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 18 ENTRE 13 X 11 Y 16. LA ACCIÓN SE UBICA DESPUES DEL, lon:-89.30778726, lat:21.21569657}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 225498.31 | 225498.31 | 225498.31 | 225498.31 | 225498.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352194/proyecto_INICIO, 2352194/proyecto_FIN, 2352194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352195 | Proyecto de inversión | 113218.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113218.75, modificado:111421.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA DZEMUL-XTAMPÚ RANCHO SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA PARQUE PRINCIPAL DE DZEMUL YUCATÁN Y CARRETERA HERRERÍA MÁRQUEZ, CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ EL PROYECTO SE UBICA EN , lon:-89.30559957, lat:21.23693121}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 111421.45 | 111421.45 | 111421.45 | 111421.45 | 111421.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V. INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:394845.13, importe_modificado:394845.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352195/proyecto_INICIO, 2352195/proyecto_PROCESO, 2352195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352197 | Proyecto de inversión | 405440.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:405440.22, modificado:405322.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8290 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 11 ENTRE 14 X 16 Y 13. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE DE, lon:-89.30564216, lat:21.21767689}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 405322.89 | 405322.89 | 405322.89 | 405322.89 | 405322.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352197/proyecto_FIN, 2352197/proyecto_PROCESO, 2352197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352201 | Proyecto de inversión | 55766.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55766.63, modificado:55735.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8377 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8377 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 15 ENTRE 16 X 18 Y 13. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUA, lon:-89.30685685, lat:21.21368797}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 55735.08 | 55735.08 | 55735.08 | 55735.08 | 55735.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352201/proyecto_INICIO, 2352201/proyecto_FIN, 2352201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352207 | Proyecto de inversión | 390366.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:390366.41, modificado:390183.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8474 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 30 ENTRE 21 X 23 Y 28. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA, lon:-89.31658758, lat:21.2092791}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 390183.37 | 390183.37 | 390183.37 | 390183.37 | 390183.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2352207/proyecto_PROCESO, 2352207/proyecto_INICIO, 2352207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352213 | Proyecto de inversión | 55766.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55766.63, modificado:55740.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8585 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA DZEMUL-XTAMPÚ RANCHERIA SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA KOMCHEN DE LOS PÁJAROS Y CARRETERA PARQUE PRINCIPAL DE DZEMUL YUCATÁN, CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ EL PROYECTO SE , lon:-89.30572731, lat:21.23665371}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 55740.92 | 55740.92 | 55740.92 | 55740.92 | 55740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352213/proyecto_FIN, 2352213/proyecto_PROCESO, 2352213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355034 | Proyecto de inversión | 290786.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:290786.71, modificado:289388.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 160431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160431 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP MUNICIPIO DE MUXUPIP EN LA CALLE 26 SN ENTRE CALLE 25 Y 27 CON CALLE 28, SE ENCUENTRA A , lon:-89.32981135, lat:21.04363399}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 289388.75 | 289388.75 | 289388.75 | 289388.75 | 289388.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355034/proyecto_PROCESO, 2355034/proyecto_INICIO, 2355034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355056 | Proyecto de inversión | 135146.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135146.72, modificado:135107.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 161364 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161364 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 10 Y 13. SE , lon:-89.26202936, lat:21.20529846}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135107.63 | 135107.63 | 135107.63 | 135107.63 | 135107.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355056/proyecto_PROCESO, 2355056/proyecto_INICIO, 2355056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444875 | Proyecto de inversión | 17709820.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.77098206E7, modificado:1.743719958E7}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL DE XMATKUIL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA (PLAZA IZAMAL) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 02/24/023 | S | 130296 | 86864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41606.0, meta_modificada:41606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:XMATKUIL, lon:-89.61608, lat:20.8554}} | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 17437199.58 | 17437199.58 | 17437199.58 | 17437199.58 | 17437199.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-223, contratista:PEMRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.743719963E7, importe_modificado:1.743719958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41606.0}} | {2444875/proyecto_INICIO, 2444875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449802 | Proyecto de inversión | 17442.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17442.14, modificado:17442.14}} | REHABILITACIÓN DE 1 ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL VALLADOLID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. SEGUNDA ETAPA. - 430570 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 430570 | S | 44733 | 43990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 32 SN FERNANDO NOVELO COLONIA VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL VALLADOLID SE LOCALIZA EN LA C. 32 SN FERNANDO NOVELO 97780 VALLA, lon:-88.19478458, lat:20.69745799}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 17442.14 | 17442.14 | 17442.14 | 17442.14 | 17442.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-320, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17442.14, importe_modificado:17442.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2449802/proyecto_INICIO, 2449802/proyecto_PROCESO, 2449802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355308 | Proyecto de inversión | 723008 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:723008.0, modificado:665598.99}} | REHABILITACIÓN DE 9 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ. - 170490 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 170490 | S | 8124 | 8621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ SE UBICA EN LA CALLE 22 EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ A UNO, lon:-88.82532601, lat:20.55895376}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 665598.99 | 665598.99 | 665598.99 | 665598.99 | 665598.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-100, contratista:CARPIS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:666340.96, importe_modificado:665598.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2355308/proyecto_INICIO, 2355308/proyecto_PROCESO, 2355308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444924 | Proyecto de inversión | 8893573.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8893573.84, modificado:1.179035977E7}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL DE XMATKUIL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA (PALENQUE) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 02/24/025 | S | 130296 | 86864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12750.0, meta_modificada:12750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:321, direccion:XMATKUIL, lon:-89.61608, lat:20.8554}} | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 11790359.77 | 11790359.77 | 11790359.77 | 11790359.77 | 11790359.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-225, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.179035979E7, importe_modificado:1.179035977E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12750.0}} | {2444924/proyecto_INICIO, 2444924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518032 | Proyecto de inversión | 21887.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:21887.14, modificado:21887.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CCT 31DPB2017C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB2017C_1094 | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:conocido, lon:-88.21657, lat:20.63172}} | 2024-11-15 | 2024-12-22 | 21887.14 | 21887.14 | 21887.14 | 21887.14 | 21887.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21887.14, importe_modificado:21887.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402491287 | Proyecto de inversión | 767698.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767698.09, modificado:766214.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO ASENTAMIENTO SAN BERNARDO MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN - 408752 | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Kopomá | 408752 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.5, meta_modificada:1102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE 22 PUEBLO SAN BERNARDO, 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, CALLE 24 LA LOCALIDAD DE SAN BERBARDO SE ENCUENTRA 56.7 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 L, lon:-89.95331945, lat:20.63766053}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 766214.58 | 766214.58 | 766214.58 | 766214.58 | 766214.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FAISMUN-KOPOMA-LP-01-2024, contratista:INPROSUR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KOPOMA, monto:1353600.58, importe_modificado:1353600.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.5}} | {2491287/proyecto_INICIO, 2491287/proyecto_PROCESO, 2491287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402495997 | Proyecto de inversión | 782171.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782171.85, modificado:747446.44}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN PANABA LOCALIDAD LOCHE ASENTAMIENTO LOCHE - 420253 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panabá | 420253 | S | 800 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAL DE PANABÁ EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONECTA AMBOS POBLADOS. CONTINÚA POR ESTA CARRETERA RECTA RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 9 KILÓMETROS. EN E, lon:-88.14644935, lat:21.38876367}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 747446.44 | 747446.44 | 747446.44 | 747446.44 | 747446.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2024-002-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANABA, monto:1385346.24, importe_modificado:1385346.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2495997/proyecto_PROCESO, 2495997/proyecto_INICIO, 2495997/proyecto_PROCESO, 2495997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402486188 | Proyecto de inversión | 128353.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128353.79, modificado:134028.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PANABÁ LOCALIDAD LOCHÉ ASENTAMIENTO LOCHE - 437196 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panabá | 437196 | S | 800 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAL DE PANABÁ EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONECTA AMBOS POBLADOS. CONTINÚA POR ESTA CARRETERA RECTA RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 9 KILÓMETROS. SIN , lon:-88.1436366, lat:21.3878446}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 134028.87 | 134028.87 | 134028.87 | 134028.87 | 134028.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2024-002-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANABA, monto:1385346.24, importe_modificado:1385346.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2486188/proyecto_INICIO, 2486188/proyecto_PROCESO, 2486188/proyecto_FIN, 2486188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402486230 | Proyecto de inversión | 11448.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11448.92, modificado:18175.3}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PANABÁ LOCALIDAD LOCHÉ ASENTAMIENTO LOCHE - 437247 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panabá | 437247 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAL DE PANABÁ EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONECTA AMBOS POBLADOS. CONTINÚA POR ESTA CARRETERA RECTA RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 9 KILÓMETROS.SIN DE, lon:-88.14738231, lat:21.38703541}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 18175.3 | 18175.3 | 18175.3 | 18175.3 | 18175.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2024-002-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANABA, monto:1385346.24, importe_modificado:1385346.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2486230/proyecto_PROCESO, 2486230/proyecto_INICIO, 2486230/proyecto_PROCESO, 2486230/proyecto_FIN, 2486230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402480551 | Proyecto de inversión | 38249.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38249.7, modificado:59953.53}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PANABÁ LOCALIDAD LOCHÉ ASENTAMIENTO LOCHE - 425724 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panabá | 425724 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAL DE PANABÁ EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONECTA AMBOS POBLADOS. CONTINÚA POR ESTA CARRETERA RECTA RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 9 KILÓMETROS.SIN DE, lon:-88.14316964, lat:21.39108548}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 59953.53 | 59953.53 | 59953.53 | 59953.53 | 59953.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2024-002-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANABA, monto:1385346.24, importe_modificado:1385346.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2480551/proyecto_PROCESO, 2480551/proyecto_INICIO, 2480551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404966 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:110862.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 220621 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220621 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 18 ENTRE N.73 ENTRE CALLE 13 Y 15 CON CALLE 20 POR EL , lon:-89.18252953, lat:20.83886399}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 110862.33 | 110862.33 | 110862.33 | 110862.33 | 110862.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404966/proyecto_PROCESO, 2404966/proyecto_INICIO, 2404966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404957 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:55608.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 220498 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220498 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 13 ENTRE 16 Y 18 CON CALLE 15ESTA ENFRENTE DE TIENDA D, lon:-89.18213498, lat:20.8370465}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55608.87 | 55608.87 | 55608.87 | 55608.87 | 55608.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404957/proyecto_INICIO, 2404957/proyecto_PROCESO, 2404957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404949 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25500.0, modificado:25106.76}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 220397 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220397 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE IGLESIA, CALLE DIF EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 24 ESTA A UN COSTADO DE LA TIENDA, lon:-89.18645065, lat:20.83308323}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 25106.76 | 25106.76 | 25106.76 | 25106.76 | 25106.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2404949/proyecto_INICIO, 2404949/proyecto_PROCESO, 2404949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404945 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16737.84}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 220346 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220346 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 18 ENTRE N.73 ENTRE CALLE 13 Y 15 CON CALLE 20 POR EL , lon:-89.18240974, lat:20.8391063}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16737.84 | 16737.84 | 16737.84 | 16737.84 | 16737.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404945/proyecto_INICIO, 2404945/proyecto_FIN, 2404945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404936 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:112900.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 220257 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220257 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 17 N.114 ENTRE CALLE 28 Y 30 CON 19 EN , lon:-89.05039734, lat:21.24898098}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112900.9 | 112900.9 | 112900.9 | 112900.9 | 112900.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404936/proyecto_INICIO, 2404936/proyecto_PROCESO, 2404936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404930 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:112793.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 220081 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220081 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 12 Y 14 CON CALLE 11 EST, lon:-89.03848677, lat:21.25285779}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112793.34 | 112793.34 | 112793.34 | 112793.34 | 112793.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404930/proyecto_INICIO, 2404930/proyecto_PROCESO, 2404930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404925 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 220051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 5 Y 7 ESTA FRENTE A U, lon:-89.0416786, lat:21.25746233}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113007.56 | 113007.56 | 113007.56 | 113007.56 | 113007.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404925/proyecto_INICIO, 2404925/proyecto_PROCESO, 2404925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404921 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113160.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 219960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219960 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 21 RANCHERIA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA E, lon:-89.02211782, lat:21.25344864}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113160.28 | 113160.28 | 113160.28 | 113160.28 | 113160.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404921/proyecto_INICIO, 2404921/proyecto_FIN, 2404921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403963 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135618.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 193642 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 193642 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN LA CALLE 28 ENTRE 23 X 21 Y 26 FRENTE AL JARDIN , lon:-89.04943622, lat:21.2451551}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135618.15 | 135618.15 | 135618.15 | 135618.15 | 135618.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403963/proyecto_INICIO, 2403963/proyecto_PROCESO, 2403963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403971 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135706.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 194093 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194093 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6A Y CALLE 6, CALLE 23 DIAGONAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN LA CALLE 25 ENTRE 6A X 6 Y 23 DIAGONAL A, lon:-89.03165964, lat:21.24509654}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135706 | 135706 | 135706 | 135706 | 135706 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403971/proyecto_INICIO, 2403971/proyecto_FIN, 2403971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404886 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:114088.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 219396 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219396 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD DE SUCILA EN LA CALLE 26 ENTRE 17 X 19 Y 28. A LA VUELTA DEL CENTRO DE SALUD. A U, lon:-88.31676019, lat:21.15893636}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114088.36 | 114088.36 | 114088.36 | 114088.36 | 114088.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404886/proyecto_PROCESO, 2404886/proyecto_INICIO, 2404886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404894 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113834.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 219512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219512 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD DE SUCILA EN LA CALLE 30 ENTRE 29 X 31 Y 28 .A UNA CUADRA DEL PARADOR A UNA CUADR, lon:-88.32054965, lat:21.15279164}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113834.42 | 113834.42 | 113834.42 | 113834.42 | 113834.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404894/proyecto_INICIO, 2404894/proyecto_PROCESO, 2404894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404922 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56771.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 219970 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219970 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD DE SUCILA EN LA CALLE 24 ENTRE 15 X 17 Y22 A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD. CE, lon:-88.31523334, lat:21.15977682}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56771.8 | 56771.8 | 56771.8 | 56771.8 | 56771.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404922/proyecto_INICIO, 2404922/proyecto_PROCESO, 2404922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404906 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8353.74}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 219697 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219697 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD DE SUCILA EN LA CALLE 17 ENTRE 26 X 28 Y19. A MEDIA CUADRA CENTRO DE SALUD. CERCA, lon:-88.317361, lat:21.15826202}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404906/proyecto_INICIO, 2404906/proyecto_FIN, 2404906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404918 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8353.74}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 219944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219944 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD DE SUCILA EN LA CALLE 16 ENTRE 13 X 15 Y14 A MEDIA CUADRA DEL PARQUE SAN ANDRES. , lon:-88.31154434, lat:21.16008654}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404918/proyecto_INICIO, 2404918/proyecto_PROCESO, 2404918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405267 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113239.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 51, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 18 ENTRE 61 X 51 Y 20 A DOS CUADRAS DEL CAMPO E, lon:-88.13038574, lat:21.13519051}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113239.3 | 113239.3 | 113239.3 | 113239.3 | 113239.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405267/proyecto_INICIO, 2405267/proyecto_FIN, 2405267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405281 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135775.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 226116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 226116 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54D PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 54B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 54D ENTRE 65 X 67 Y 54B A MEDIA ESQUINA DEL M, lon:-88.15946739, lat:21.13658679}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135775.21 | 135775.21 | 135775.21 | 135775.21 | 135775.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405281/proyecto_INICIO, 2405281/proyecto_FIN, 2405281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405305 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1820000.0, modificado:1767930.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 227526 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227526 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44A PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 81, CALLE 46A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 44A ENTRE 79 X 81 Y 46A ENFRENTE DE LA CICLOP, lon:-88.15101647, lat:21.12683229}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 1767930.69 | 1767930.69 | 1767930.69 | 1767930.69 | 1767930.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.0}} | {2405305/proyecto_INICIO, 2405305/proyecto_PROCESO, 2405305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405309 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135661.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 227672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227672 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 66 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 37A, CALLE 66 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 66 ENTRE 37 X 37A Y 66 EN LA ESQUINA ESTA LA P, lon:-88.16086966, lat:21.15192672}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135661.21 | 135661.21 | 135661.21 | 135661.21 | 135661.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405309/proyecto_INICIO, 2405309/proyecto_PROCESO, 2405309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405315 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:271478.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 227760 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227760 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49B PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 49C EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 49B ENTRE 22 X 24 Y 49C. A MEDIA CUADRA DEL M, lon:-88.13323355, lat:21.14081122}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 271478.12 | 271478.12 | 271478.12 | 271478.12 | 271478.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405315/proyecto_INICIO, 2405315/proyecto_FIN, 2405315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405321 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:407245.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 227800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227800 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49D PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 49C EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 49D ENTRE 16 X 18 Y 49C. A DOS CUADRAS DEL CA, lon:-88.12947573, lat:21.13623139}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 407245.01 | 407245.01 | 407245.01 | 407245.01 | 407245.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405321/proyecto_INICIO, 2405321/proyecto_PROCESO, 2405321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444063 | Proyecto de inversión | 12327.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12327.21, modificado:12327.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TELESECUNDARIA NUM. 133, CCT 31ETV0133E, EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acanceh | FAMBASEMER-24-320 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97380, lon:-89.474315, lat:20.839323}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 12327.2 | 12327.2 | 12327.2 | 12327.2 | 12327.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-211, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:12327.21, importe_modificado:12327.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444064 | Proyecto de inversión | 35242.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35242.24, modificado:35242.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0200O, EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoh | FAMBASEMER-24-322 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97820, lon:-89.369516, lat:20.659587}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 35242.24 | 35242.24 | 35242.24 | 35242.24 | 35242.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-211, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:35242.24, importe_modificado:35242.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444066 | Proyecto de inversión | 10587.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10587.78, modificado:10587.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO, CCT 31DJN0018Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Progreso | FAMBASEMER-24-323 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 39A S/N POR CALLE 74 Y CALLE 78 COLONIA CP. 97320 , lon:-89.660008, lat:21.278904}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 10587.78 | 10587.78 | 10587.78 | 10587.78 | 10587.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-212, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:10587.78, importe_modificado:10587.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444067 | Proyecto de inversión | 32108.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.12, modificado:32108.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PETRONILO BAQUEDANO, CCT 31DPR0001P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 39 | Ixil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixil | FAMBASEMER-24-324 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 100 POR CALLE 22 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97343, lon:-89.482914, lat:21.152496}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 32108.12 | 32108.12 | 32108.12 | 32108.12 | 32108.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-212, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32108.12, importe_modificado:32108.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444068 | Proyecto de inversión | 50762.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50762.56, modificado:50762.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EES0065S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUXUPIP | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Muxupip | FAMBASEMER-24-325 | S | 61 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: CALLE 24 S/N POR Y CALLE 39 COLONIA CP. 97457 , lon:-89.33186, lat:21.032856}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 50762.56 | 50762.56 | 50762.56 | 50762.56 | 50762.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-212, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:50762.56, importe_modificado:50762.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444069 | Proyecto de inversión | 24051.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24051.72, modificado:24051.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EULOGIO PALMA Y PALMA, CCT 31EES0026Q, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motul | FAMBASEMER-24-326 | S | 139 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 S/N POR CALLE 13 Y CALLE 11 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP. 97430, lon:-89.282106, lat:21.107745}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 24051.72 | 24051.72 | 24051.72 | 24051.72 | 24051.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-212, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:24051.72, importe_modificado:24051.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444109 | Proyecto de inversión | 19422.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19422.11, modificado:19422.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CASA INFANTIL EL ROBLE, CCT 31EPR0097R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mérida | FAMBASEMER-24-342 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 230 POR Y COLONIA SAN MARCOS NOCOH I CP. 97296, lon:-89.665371, lat:20.918095}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 19422.11 | 19422.11 | 19422.11 | 19422.11 | 19422.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-215, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:19422.11, importe_modificado:19422.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444114 | Proyecto de inversión | 32252.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32252.26, modificado:32252.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GASPAR ANTONIO XIU, CCT 31DJN0215Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mérida | FAMBASEMER-24-343 | S | 116 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 133 NO. 671 POR CALLE 90 Y CALLE 88 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I CP. 97297 , lon:-89.645831, lat:20.927502}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 32252.26 | 32252.26 | 32252.26 | 32252.26 | 32252.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-215, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32252.26, importe_modificado:32252.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444116 | Proyecto de inversión | 36605.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36605.29, modificado:36605.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR2003A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mérida | FAMBASEMER-24-344 | S | 166 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65-A S/N POR CALLE 130 Y CALLE 132 COLONIA XOCLAN SUSULA CP. 97249, lon:-89.671521, lat:20.959857}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 36605.29 | 36605.29 | 36605.29 | 36605.29 | 36605.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-215, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:36605.29, importe_modificado:36605.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444122 | Proyecto de inversión | 147194.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147194.3, modificado:147194.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0189I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | FAMBASEMER-24-348 | S | 117 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion: CALLE 33 NO. 98 POR CALLE 35 Y CALLE 42 COLONIA CP. 97960 , lon:-89.056833, lat:20.072363}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 147194.3 | 147194.3 | 147194.3 | 147194.3 | 147194.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-216, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:147194.3, importe_modificado:147194.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444127 | Proyecto de inversión | 6809.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6809.46, modificado:6809.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ANDRES ESPINOSA COLONIA, CCT 31EPR0231G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | FAMBASEMER-24-352 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 105 POR CALLE 57 Y CALLE 55 COLONIA CP. 97880, lon:-89.420636, lat:20.301081}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 6809.46 | 6809.46 | 6809.46 | 6809.46 | 6809.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-217, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:6809.46, importe_modificado:6809.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444128 | Proyecto de inversión | 7544.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7544.58, modificado:7544.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGERIO CHALE, CCT 31DPR0869O, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 78 | Tekantó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tekantó | FAMBASEMER-24-353 | S | 152 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion: CALLE 44 NO. 177 POR CALLE 39 Y CALLE 37 COLONIA LAZARO CARDENAS CP. 97970 , lon:-89.280279, lat:20.209141}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 7544.58 | 7544.58 | 7544.58 | 7544.58 | 7544.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-217, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:7544.58, importe_modificado:7544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444129 | Proyecto de inversión | 59575.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59575.18, modificado:59575.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DCC0011Q, EN LA LOCALIDAD DE XUL Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | FAMBASEMER-24-354 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE 11 S/N POR CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA CP. 97880, lon:-89.462959, lat:20.10221}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 59575.18 | 59575.18 | 59575.18 | 59575.18 | 59575.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-217, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:59575.18, importe_modificado:59575.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405201 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:169195.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 224780 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224780 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 40 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 42 ENTRE 21 Y 19 POSTERIOR A LA CALLE 40, lon:-88.92898551, lat:20.13170228}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 169195.4 | 169195.4 | 169195.4 | 169195.4 | 169195.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405201/proyecto_INICIO, 2405201/proyecto_PROCESO, 2405201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405205 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56388.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 224839 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224839 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 10, CALLE 45 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 43 ENTR CALLE 37 Y CALLE 10 POSTERIOR A LA CALLE 45, lon:-88.91434268, lat:20.11855283}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56388.08 | 56388.08 | 56388.08 | 56388.08 | 56388.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405205/proyecto_INICIO, 2405205/proyecto_PROCESO, 2405205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405245 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:169164.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL DEL MUNICIPIO DE PETO - 225546 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225546 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:CALLE DZIUCHE-PETO PUEBLO KAMBUL, 97936 KAMBUL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE TIENDA GUADALUPE, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE KAMBUL SOBRE EL CAMINO DZIUCHEPETO EN , lon:-88.88671848, lat:19.98465243}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 169164.44 | 169164.44 | 169164.44 | 169164.44 | 169164.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405245/proyecto_INICIO, 2405245/proyecto_PROCESO, 2405245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449931 | Proyecto de inversión | 8353.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8353.46, modificado:8353.46}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 439823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 439823 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE BACA LOCALIDAD BACA EN LA CALLE 24 ENTRE 15 X 17 Y 20 A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UNA FERROT, lon:-89.40089139, lat:21.112701}} | 2024-09-19 | 2024-12-17 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449931/proyecto_PROCESO, 2449931/proyecto_FIN, 2449931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449731 | Proyecto de inversión | 582078.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:582078.96, modificado:549464.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 427059 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 427059 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, CARRETERA COLONIA BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN EN LA CALLE 3 X 6 Y 12 COLONIA BENITO JUA, lon:-90.39634836, lat:20.86501506}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 549464.12 | 549464.12 | 549464.12 | 549464.12 | 549464.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2024, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1615622.96, importe_modificado:1615622.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2449731/proyecto_INICIO, 2449731/proyecto_FIN, 2449731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449743 | Proyecto de inversión | 1163917.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1163917.76, modificado:1162451.58}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 427513 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 427513 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CARRETERA COLONIA CELESTUN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN EN LA CALLE 8 X 23 Y 25 COLONIA CELESTUN FREN, lon:-90.39948526, lat:20.85387372}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 1162451.58 | 1162451.58 | 1162451.58 | 1162451.58 | 1162451.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2024, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE SANTA CRUZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1469867.92, importe_modificado:1469867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.0}} | {2449743/proyecto_PROCESO, 2449743/proyecto_INICIO, 2449743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449746 | Proyecto de inversión | 436559.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:436559.22, modificado:411278.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 427604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 427604 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 21, CARRETERA COLONIA CENTRO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN EN LA CALLE 2 X 13 Y 21 COLONIA CENTRO A CUATRO, lon:-90.39567409, lat:20.85680434}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 411278.79 | 411278.79 | 411278.79 | 411278.79 | 411278.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2024, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1615622.96, importe_modificado:1615622.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2449746/proyecto_PROCESO, 2449746/proyecto_FIN, 2449746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202397130 | Proyecto de inversión | 61672.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61672.36, modificado:61672.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO PEÑA, CCT 31EPR0227U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-110 | S | 159 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 NO. 322 POR CALLE 62 Y CALLE 64 COLONIA SAN JOSE TECOH II CP. 97298, lon:-89.635667, lat:20.916286}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 61672.36 | 61672.36 | 61672.36 | 61672.36 | 61672.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-067, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61672.36, importe_modificado:61672.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240302444099 | Proyecto de inversión | 56962.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56962.77, modificado:56962.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPR1719O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mérida | FAMBASEMER-24-341 | S | 154 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 45 NO. 412 POR CALLE 26-D Y CALLE 28 COLONIA EL ROBLE CP. 97255 , lon:-89.68456, lat:20.920001}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 56962.77 | 56962.77 | 56962.77 | 56962.77 | 56962.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-215, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:56962.77, importe_modificado:56962.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353455 | Proyecto de inversión | 456442.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:456442.16, modificado:456036.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 67986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67986 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 32A, CALLE 32A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 32 ENTRE 25 X 32A Y 32A. A CONTRA ESQUINA DE LA BODEG, lon:-87.94498907, lat:20.65379805}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 456036.02 | 456036.02 | 456036.02 | 456036.02 | 456036.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2353455/proyecto_INICIO, 2353455/proyecto_PROCESO, 2353455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353464 | Proyecto de inversión | 345245.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:345245.85, modificado:344925.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68219 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68219 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 6 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 8 ENTRE 21 X 23 Y 6. A MEDIA CUADRA DEL BALNEARIO DELFINE, lon:-87.92807812, lat:20.65424402}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 344925.33 | 344925.33 | 344925.33 | 344925.33 | 344925.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353464/proyecto_PROCESO, 2353464/proyecto_INICIO, 2353464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353461 | Proyecto de inversión | 115081.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115081.95, modificado:114977.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68182 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 29 ENTRE 14 X 18 Y 12. EN LA ESQUINA ESTA EL TEMPLO EL , lon:-87.93513879, lat:20.64526831}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 114977.74 | 114977.74 | 114977.74 | 114977.74 | 114977.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353461/proyecto_INICIO, 2353461/proyecto_FIN, 2353461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355060 | Proyecto de inversión | 289334.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:289334.58, modificado:289003.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 161477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161477 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 15 Y 13. SE , lon:-89.26174505, lat:21.20620701}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 289003.59 | 289003.59 | 289003.59 | 289003.59 | 289003.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355060/proyecto_INICIO, 2355060/proyecto_PROCESO, 2355060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355073 | Proyecto de inversión | 452414.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452414.32, modificado:451764.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 161843 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161843 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 48 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37B Y CALLE 39B, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 48 ENTRE CALLE 37B Y 39B, CON CALLE 39 Y 46 ESTA A LA VUELTA DE, lon:-88.95136576, lat:21.14799147}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 451764.99 | 451764.99 | 451764.99 | 451764.99 | 451764.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2355073/proyecto_FIN, 2355073/proyecto_PROCESO, 2355073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352822 | Proyecto de inversión | 275024.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275024.12, modificado:274911.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40867 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40867 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 13A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 15 ENTRE 48 X 50 Y 13A CERCA DE LA ACCIÓN HAY UNA TI, lon:-89.55427142, lat:20.40426831}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 274911.81 | 274911.81 | 274911.81 | 274911.81 | 274911.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352822/proyecto_INICIO, 2352822/proyecto_FIN, 2352822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352820 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137455.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40819 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 22A CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 22A ENTRE 31 X 33 Y 24 A 30 MTS DE LA TIENDA LAS VEG, lon:-89.53023835, lat:20.39181371}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137455.9 | 137455.9 | 137455.9 | 137455.9 | 137455.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352820/proyecto_INICIO, 2352820/proyecto_FIN, 2352820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352809 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137455.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40629 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 17 ENTRE 44 X 46 Y 15 FRENTE AL RANCHO DEL CHINO PERA, lon:-89.55303119, lat:20.40023435}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137455.91 | 137455.91 | 137455.91 | 137455.91 | 137455.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352809/proyecto_INICIO, 2352809/proyecto_FIN, 2352809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355080 | Proyecto de inversión | 226207.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226207.16, modificado:225982.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162026 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE EN DIAGONAL 33 ENTRE CALLE 24 Y 22 CON 37 ESTA A MEDIA CUADRA DE , lon:-88.93498607, lat:21.1493489}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 225982.66 | 225982.66 | 225982.66 | 225982.66 | 225982.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355080/proyecto_INICIO, 2355080/proyecto_FIN, 2355080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352801 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115115.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40516 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40516 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 18 ENTRE 25 X 27 Y 20 ENFRENTE LA CARNICERIA JARETH E, lon:-89.52730161, lat:20.39736473}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115115.6 | 115115.6 | 115115.6 | 115115.6 | 115115.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352801/proyecto_INICIO, 2352801/proyecto_FIN, 2352801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355083 | Proyecto de inversión | 113591.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113591.04, modificado:113450.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162111 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162111 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE EL TRUCK-HOTEL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 26 SE ENCUENTRA MEDI, lon:-88.93515241, lat:21.15232121}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 113450.69 | 113450.69 | 113450.69 | 113450.69 | 113450.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355083/proyecto_FIN, 2355083/proyecto_INICIO, 2355083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352798 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115115.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40469 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40469 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 38 DIAGONAL, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 38 ENTRE 11 X Y 38 DIAGONAL A UN LADO DE LA CHATARR, lon:-89.54670865, lat:20.40789307}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115115.6 | 115115.6 | 115115.6 | 115115.6 | 115115.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352798/proyecto_INICIO, 2352798/proyecto_FIN, 2352798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352294 | Proyecto de inversión | 270082.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270082.3, modificado:269840.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 12312 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12312 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 40 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO TEMAX EN LA CALLE 38 ENTRE 31 X 33 Y 40. A LA VUELTA DE LA PAPELERIA ROSIEL Y A P, lon:-88.94490948, lat:21.15160845}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 269840.91 | 269840.91 | 269840.91 | 269840.91 | 269840.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352294/proyecto_FIN, 2352294/proyecto_PROCESO, 2352294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352752 | Proyecto de inversión | 147972.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147972.62, modificado:147718.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39161 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 25 ENTRE 30 Y 32 CON CALLE 23 A UNA CUADRA DE GUAYABERAS AUTÉNTICA , lon:-89.33540289, lat:20.53435139}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 147718.67 | 147718.67 | 147718.67 | 147718.67 | 147718.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5054519.56, importe_modificado:5054519.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352752/proyecto_INICIO, 2352752/proyecto_PROCESO, 2352752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352751 | Proyecto de inversión | 276163.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276163.98, modificado:275579.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39146 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 18A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 28 ENTRE 14 Y 16 CON CALLE 18A A UNOS METROS DLE PARQUE EL TUUP A , lon:-89.32554309, lat:20.52906997}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 275579.44 | 275579.44 | 275579.44 | 275579.44 | 275579.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5054519.56, importe_modificado:5054519.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352751/proyecto_PROCESO, 2352751/proyecto_INICIO, 2352751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355092 | Proyecto de inversión | 405123.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:405123.57, modificado:404565.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162354 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162354 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 29 Y 31 SE ENCUENTRA CASI EN LA ESQUINA, SUBIENDO , lon:-88.9328256, lat:21.15255322}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 404565.05 | 404565.05 | 404565.05 | 404565.05 | 404565.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355092/proyecto_PROCESO, 2355092/proyecto_FIN, 2355092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355111 | Proyecto de inversión | 111821.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111821.18, modificado:111679.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162719 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 31 Y 33 CON CALLE 22A, ESTA A UNAS CASAS DE PASTE, lon:-88.9334277, lat:21.15078113}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 111679.71 | 111679.71 | 111679.71 | 111679.71 | 111679.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355111/proyecto_INICIO, 2355111/proyecto_PROCESO, 2355111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352750 | Proyecto de inversión | 414245.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:414245.97, modificado:413595.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39112 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39112 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 18 ENTRE 17 Y 21 CON CALLE 16 CERCA DEL LOCAL DE GUAYABERAS FINAS K, lon:-89.32759182, lat:20.53652081}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 413595.68 | 413595.68 | 413595.68 | 413595.68 | 413595.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5054519.56, importe_modificado:5054519.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352750/proyecto_PROCESO, 2352750/proyecto_INICIO, 2352750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352747 | Proyecto de inversión | 414245.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:414245.97, modificado:413820.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39084 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 23 ENTRE 36 Y 34 CON CALLE 25 A UNA CUADRA DEL PARQUE SAN MARTÍN A , lon:-89.33824335, lat:20.53580822}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 413820.07 | 413820.07 | 413820.07 | 413820.07 | 413820.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5054519.56, importe_modificado:5054519.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352747/proyecto_PROCESO, 2352747/proyecto_INICIO, 2352747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355251 | Proyecto de inversión | 112780.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112780.42, modificado:112764.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 168348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168348 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN MUNICIPIO DE YOBAÍN EN LA CALLE 11 ENTTRE CALLE 16 Y 18 CON CALLE 13, SE ENCUENTRA A UNA ESQ, lon:-89.11525085, lat:21.23910362}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112764.9 | 112764.9 | 112764.9 | 112764.9 | 112764.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355251/proyecto_INICIO, 2355251/proyecto_PROCESO, 2355251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352743 | Proyecto de inversión | 138081.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138081.91, modificado:137351.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39060 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39060 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26A, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 15 ENTRE 26 Y 26A CON CALLE 13 A UNAS CASAS DEL LOCAL DE GUAYABERA, lon:-89.33297111, lat:20.53977466}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 137351.4 | 137351.4 | 137351.4 | 137351.4 | 137351.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5054519.56, importe_modificado:5054519.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352743/proyecto_INICIO, 2352743/proyecto_PROCESO, 2352743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352873 | Proyecto de inversión | 115659.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115659.8, modificado:115435.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42934 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42934 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y CALLE 19, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 20 ENTRE 17A X 19 Y 18 A DOS CUADRAS DE LA CAPILL, lon:-88.95006279, lat:20.20072629}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 115435.04 | 115435.04 | 115435.04 | 115435.04 | 115435.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352873/proyecto_FIN, 2352873/proyecto_PROCESO, 2352873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352870 | Proyecto de inversión | 115659.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115659.8, modificado:115471.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42797 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 7 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 9 ENTRE 16 X 18 Y 7 A TRES CASAS DESPUES DE LA TIEND, lon:-88.94736029, lat:20.20585383}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 115471.32 | 115471.32 | 115471.32 | 115471.32 | 115471.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352870/proyecto_INICIO, 2352870/proyecto_FIN, 2352870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355268 | Proyecto de inversión | 114144.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114144.26, modificado:113964.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 168790 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168790 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CARRETERA UAYMA-ESPITA, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 24 Y CARRETERA UAYMAESPITA SE E, lon:-88.30765901, lat:21.00595322}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 113964.62 | 113964.62 | 113964.62 | 113964.62 | 113964.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355268/proyecto_INICIO, 2355268/proyecto_FIN, 2355268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352851 | Proyecto de inversión | 113889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113889.24, modificado:113794.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42318 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42318 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 21 ENTRE 6 X 4 Y 23 COLONIA SAN ANTONIO A UNA CUADRA, lon:-88.94066433, lat:20.19700351}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113794.11 | 113794.11 | 113794.11 | 113794.11 | 113794.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352851/proyecto_PROCESO, 2352851/proyecto_INICIO, 2352851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352243 | Proyecto de inversión | 342432.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342432.78, modificado:342026.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11057 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 17-A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 17 ENTRE 14 X 16 Y 17A. LA ACCIÓN SE UBICA ATRAS DE L, lon:-88.3002909, lat:21.01290476}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 342026.47 | 342026.47 | 342026.47 | 342026.47 | 342026.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352243/proyecto_INICIO, 2352243/proyecto_PROCESO, 2352243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352830 | Proyecto de inversión | 227778.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227778.48, modificado:227583.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 41109 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41109 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 10 ENTRE 23 X 25 Y 8 COLONIA CENTRO A UNA CUADRA DE, lon:-88.94167711, lat:20.19282386}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 227583.96 | 227583.96 | 227583.96 | 227583.96 | 227583.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352830/proyecto_PROCESO, 2352830/proyecto_INICIO, 2352830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352247 | Proyecto de inversión | 114144.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114144.27, modificado:113937.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11116 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 22 ENTRE 53 Y 55. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA VUELTA TIENDA LOS P, lon:-88.30799792, lat:20.9925723}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 113937.54 | 113937.54 | 113937.54 | 113937.54 | 113937.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352247/proyecto_PROCESO, 2352247/proyecto_INICIO, 2352247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352465 | Proyecto de inversión | 274215.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274215.4, modificado:273422.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 22487 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22487 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL A LADO DE LA TIENDA LOS GEMELOS DE LA CALLE 12 ENTRE 5 Y 7 SE ENCUENTRA A UNAS CA, lon:-88.2696048, lat:20.53980524}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 273422.81 | 273422.81 | 273422.81 | 273422.81 | 273422.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352465/proyecto_INICIO, 2352465/proyecto_PROCESO, 2352465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403976 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55346.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 194184 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194184 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN LA CALLE 10 ENTRE 7 X 5 Y 8 CERCA DE LA CAPILLA SAN, lon:-89.03554653, lat:21.25607915}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55346.14 | 55346.14 | 55346.14 | 55346.14 | 55346.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403976/proyecto_INICIO, 2403976/proyecto_PROCESO, 2403976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403980 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55234.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 194248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194248 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN LA CALLE 7 ENTRE 20 X 24 Y SIN CALLE FRENTE AL EXLOCAL R, lon:-89.04534978, lat:21.25664413}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55234.31 | 55234.31 | 55234.31 | 55234.31 | 55234.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403980/proyecto_INICIO, 2403980/proyecto_PROCESO, 2403980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352607 | Proyecto de inversión | 275657.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275657.16, modificado:275578.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35350 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35350 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 39A PUEBLO AMALIA SOLORZANO II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 39A ENTRE CALLE 16 Y 18 POR CALLE 37 A LA VUELTA DE TALLE, lon:-89.56222963, lat:20.96695407}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 275578.82 | 275578.82 | 275578.82 | 275578.82 | 275578.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352607/proyecto_PROCESO, 2352607/proyecto_FIN, 2352607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353327 | Proyecto de inversión | 113686.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113686.53, modificado:113672.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65337 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 29 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 27 58 POR 14 Y 16. FRENTE A CASA DE DOS PISOS CERCA DEL CAMPO SANTA CRUZ, lon:-89.74394066, lat:20.87665202}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113672.41 | 113672.41 | 113672.41 | 113672.41 | 113672.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353327/proyecto_PROCESO, 2353327/proyecto_INICIO, 2353327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403987 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112121.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 194337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194337 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA EN LA CALL, lon:-89.02113323, lat:21.25334323}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112121.58 | 112121.58 | 112121.58 | 112121.58 | 112121.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2403987/proyecto_INICIO, 2403987/proyecto_PROCESO, 2403987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352611 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137789.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35409 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35409 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 14A EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE 51 Y 53 CON CALLEE 14A AL LADO TIENDA LA FAM, lon:-89.56290546, lat:20.96124663}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137789.4 | 137789.4 | 137789.4 | 137789.4 | 137789.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352611/proyecto_INICIO, 2352611/proyecto_PROCESO, 2352611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353329 | Proyecto de inversión | 227373.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227373.16, modificado:227278.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65362 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 38 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 40 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 38 SN POR 19 Y 17. A UN LADO DE LA CARPINTERIA DE JUAN EUSEBIO, lon:-89.76000737, lat:20.87952084}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 227278.98 | 227278.98 | 227278.98 | 227278.98 | 227278.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353329/proyecto_PROCESO, 2353329/proyecto_FIN, 2353329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403978 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8400.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 194208 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194208 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN LA CALLE 10 ENTRE 7 X 5 Y 8 CERCA DE LA CAPILLA SAN, lon:-89.03551019, lat:21.25598458}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403978/proyecto_INICIO, 2403978/proyecto_PROCESO, 2403978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403982 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8400.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 194257 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194257 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN LA CALLE 7 ENTRE 20 X 24 Y SIN CALLE FRENTE AL EXLOCAL R, lon:-89.04552144, lat:21.25680411}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403982/proyecto_INICIO, 2403982/proyecto_PROCESO, 2403982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352616 | Proyecto de inversión | 137828.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.62, modificado:137779.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35458 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35458 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:153, direccion:CALLE brecha RANCHERIA TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA TEYA Y CALLE IGLESIA CRISTIANA, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE TEYA SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA LA IGLESIA NUEVA VIDA EN, lon:-89.52645574, lat:20.93813504}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137779.49 | 137779.49 | 137779.49 | 137779.49 | 137779.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352616/proyecto_FIN, 2352616/proyecto_PROCESO, 2352616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403988 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16800.08}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 194352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194352 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA EN LA CALL, lon:-89.02119761, lat:21.25340323}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16800.08 | 16800.08 | 16800.08 | 16800.08 | 16800.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2403988/proyecto_INICIO, 2403988/proyecto_FIN, 2403988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352619 | Proyecto de inversión | 57073.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57073.64, modificado:56990.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35487 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35487 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAGONAL C. 38 PUEBLO LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 38 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN ENN LA CALLE 38 DIAGONAL ENTRE 19 Y 17 CON CALLE 18 A MEDIA CU, lon:-89.59921948, lat:20.91367777}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56990.72 | 56990.72 | 56990.72 | 56990.72 | 56990.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352619/proyecto_FIN, 2352619/proyecto_INICIO, 2352619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352622 | Proyecto de inversión | 57073.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57073.64, modificado:56988.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35519 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35519 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71B Y CALLE 73, CALLE 56 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLLE 58 CON CALLE 71B CON CALLE 73 CON 56 CERCA DE CAMPO DE , lon:-89.57870794, lat:20.93935238}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56988.27 | 56988.27 | 56988.27 | 56988.27 | 56988.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352622/proyecto_INICIO, 2352622/proyecto_FIN, 2352622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403998 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:111570.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 194647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194647 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29A, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DZILAM GONZALEZ LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ EN LA CALLE 30 ENTRE 29 X 29, lon:-88.93613, lat:21.27467834}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 111570.23 | 111570.23 | 111570.23 | 111570.23 | 111570.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403998/proyecto_INICIO, 2403998/proyecto_FIN, 2403998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403044 | Proyecto de inversión | 57073.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57073.64, modificado:56926.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36411 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36411 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO , 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31A, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN CALLE 40 ON 31 Y 31A A 3 CUADRAS DE SALA DE FIESTAS ARAGON Y A 2 ESQUINAS DE PA, lon:-89.59631834, lat:20.90146796}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56926.7 | 56926.7 | 56926.7 | 56926.7 | 56926.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403044/proyecto_FIN, 2403044/proyecto_PROCESO, 2403044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352639 | Proyecto de inversión | 57073.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57073.64, modificado:56990.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36461 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36461 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO AMALIA SOLORZANO II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE DIAGONAL 16 Y CALLE 39A, CALLE 61C EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 14 CON DIAGONAL 16 Y CALLE 39A Y 61C. CERCA DE LA IGL, lon:-89.56107225, lat:20.96583927}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56990.71 | 56990.71 | 56990.71 | 56990.71 | 56990.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352639/proyecto_FIN, 2352639/proyecto_PROCESO, 2352639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404953 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:232000.0, modificado:223811.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 220415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220415 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 46B PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLEJON 79, CALLE 48 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 46B ENTRE 77 X 79 Y 48 3 CASAS TIENDA LA PA, lon:-88.15396674, lat:21.12764411}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 223811.1 | 223811.1 | 223811.1 | 223811.1 | 223811.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2404953/proyecto_INICIO, 2404953/proyecto_PROCESO, 2404953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404974 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:111386.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 220682 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220682 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 39 ENTRE 24 X 26 Y 37 A LADO DE FRUTERIA FRUTAS, lon:-88.13705001, lat:21.14826639}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 111386.65 | 111386.65 | 111386.65 | 111386.65 | 111386.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404974/proyecto_INICIO, 2404974/proyecto_FIN, 2404974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405195 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:166964.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 224711 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224711 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 80 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 33, CALLE 78 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 80 ENTRE 37 X 33 Y 78 POR EL GOTCHA A LA VUELTA, lon:-88.16792488, lat:21.15589615}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 166964.17 | 166964.17 | 166964.17 | 166964.17 | 166964.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405195/proyecto_INICIO, 2405195/proyecto_PROCESO, 2405195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405226 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55802.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225179 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49D PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 SANDOVAL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 49C EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 49D ENTRE 14 X 16 Y 49C A DOS CUADRAS DEL CA, lon:-88.12895002, lat:21.13618698}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55802.98 | 55802.98 | 55802.98 | 55802.98 | 55802.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405226/proyecto_INICIO, 2405226/proyecto_PROCESO, 2405226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405232 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:168120.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225338 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225338 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54D PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 79, CALLE 54B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 54D ENTRE 77 X 79 Y 54B A UNA CUADRA Y MEDIA , lon:-88.16189764, lat:21.12960383}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 168120.94 | 168120.94 | 168120.94 | 168120.94 | 168120.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405232/proyecto_INICIO, 2405232/proyecto_FIN, 2405232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449747 | Proyecto de inversión | 291039.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291039.46, modificado:277876.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 427643 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 427643 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 6, CALLE COLONIA CELESTUN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN EN LA CALLE 10 X 12 Y 6 COLONIA CELESTUN CARRETER, lon:-90.39418029, lat:20.86944164}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 277876.25 | 277876.25 | 277876.25 | 277876.25 | 277876.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2024, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1615622.96, importe_modificado:1615622.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2449747/proyecto_PROCESO, 2449747/proyecto_FIN, 2449747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449753 | Proyecto de inversión | 153444.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:153444.21, modificado:153240.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 427734 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 427734 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CARRETERA COLONIA LOMA BONITA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN EN LA CALLE 5 X 2 Y 4 COLONIA LOMA BONITA A , lon:-90.39507361, lat:20.85367895}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 153240.3 | 153240.3 | 153240.3 | 153240.3 | 153240.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-005-2024, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1463211.5, importe_modificado:1463211.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2449753/proyecto_PROCESO, 2449753/proyecto_FIN, 2449753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517858 | Proyecto de inversión | 44525.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44525.59, modificado:44525.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U WAYAK'MEJEN PALAL, CCT 31DCC2026F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC2026F_925 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 50 S/N POR CALLE 23 Y CALLE 25 COLONIA CP. 97860, lon:-89.557714, lat:20.395128}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 44525.59 | 44525.59 | 44525.59 | 44525.59 | 44525.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44525.59, importe_modificado:44525.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517862 | Proyecto de inversión | 75523.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75523.87, modificado:75523.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO BURGOS BRITO, CCT 31DES0001I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES0001I_659 | S | 217 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 82 POR AVENIDA ALEMÁN (4) Y CALLE 16 COLONIA ITZIMNA CP. 97100, lon:-89.608914, lat:20.990496}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 75523.86 | 75523.86 | 75523.86 | 75523.86 | 75523.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75523.87, importe_modificado:75523.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517863 | Proyecto de inversión | 54121.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54121.25, modificado:54121.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HERLINDA CETINA GOMEZ, CCT 31DES0005E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES0005E_1015 | S | 180 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 18 POR CALLE 4 Y CALLE 6 COLONIA CP. 97500, lon:-89.031433, lat:21.249129}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 54121.25 | 54121.25 | 54121.25 | 54121.25 | 54121.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AA) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54121.25, importe_modificado:54121.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517864 | Proyecto de inversión | 36890.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36890.61, modificado:36890.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DES0006D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES0006D_808 | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 29 NO. 282 POR CALLE 20 Y CALLE 22 COLONIA EJIDAL BENITO JUAREZ CP. 97320, lon:-89.631874, lat:21.288495}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 36890.61 | 36890.61 | 36890.61 | 36890.61 | 36890.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36890.61, importe_modificado:36890.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517865 | Proyecto de inversión | 6679.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6679.72, modificado:6679.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DES0010Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES0010Q_1038 | S | 377 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 NO. 355 POR CALLE 46-B Y CALLE 46-A COLONIA CINCO COLONIAS CP. 97280, lon:-89.645716, lat:20.999881}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 6679.72 | 6679.72 | 6679.72 | 6679.72 | 6679.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6679.72, importe_modificado:6679.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517867 | Proyecto de inversión | 99031.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99031.39, modificado:99031.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIDIA BETANCOURT DE AYALA, CCT 31DES0015L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES0015L_788 | S | 257 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N POR CALLE 8 Y CALLE 2 (12) COLONIA SAN ANTONIO CINTA CP. 97139, lon:-89.596731, lat:21.004452}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 99031.39 | 99031.39 | 99031.39 | 99031.39 | 99031.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99031.39, importe_modificado:99031.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517895 | Proyecto de inversión | 12777.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12777.27, modificado:12777.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CRESCENCIO REJON, CCT 31DJN0038M, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0038M_786 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 NO. 86 POR CALLE 15 Y CALLE 17 COLONIA CP. 97302, lon:-89.6578, lat:21.102077}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 12777.27 | 12777.27 | 12777.27 | 12777.27 | 12777.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12777.27, importe_modificado:12777.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517897 | Proyecto de inversión | 18990.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18990.17, modificado:18990.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO, CCT 31DJN0042Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0042Z_611 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N POR CALLE 4 Y CALLE 2 COLONIA CP. 97606, lon:-88.888656, lat:21.39326}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 18990.17 | 18990.17 | 18990.17 | 18990.17 | 18990.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18990.17, importe_modificado:18990.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517898 | Proyecto de inversión | 87291.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87291.58, modificado:87291.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS, CCT 31DJN0045W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0045W_701 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N C.P.97210 MÉRIDA, lon:-89.634633, lat:20.997497}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 87291.58 | 87291.58 | 87291.58 | 87291.58 | 87291.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87291.58, importe_modificado:87291.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517900 | Proyecto de inversión | 45704.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45704.67, modificado:45704.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UH NAIL CHIICH, CCT 31DJN0055C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0055C_654 | S | 85 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-A NO. 302 POR CALLE 32 Y CALLE 36 COLONIA MIGUEL ALEMAN CP. 97148, lon:-89.625236, lat:21.036043}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 45704.67 | 45704.67 | 45704.67 | 45704.67 | 45704.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45704.67, importe_modificado:45704.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517901 | Proyecto de inversión | 10998.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10998.29, modificado:10998.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNA, CCT 31DJN0057A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0057A_772 | S | 72 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 241 POR CALLE 50 Y CALLE 42 COLONIA CORDEMEX CP. 97110, lon:-89.626304, lat:21.035873}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 10998.28 | 10998.28 | 10998.28 | 10998.28 | 10998.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10998.29, importe_modificado:10998.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517902 | Proyecto de inversión | 20296.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20296.29, modificado:20296.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DJN0058Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0058Z_476 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 511 C.P.97247 MÉRIDA, lon:-89.650159, lat:20.976332}} | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 20296.29 | 20296.29 | 20296.29 | 20296.29 | 20296.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20296.29, importe_modificado:20296.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517903 | Proyecto de inversión | 7895.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895.19, modificado:7895.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CCT 31DJN0060O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0060O_479 | S | 48 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 443 C.P.97230 MÉRIDA, lon:-89.626304, lat:21.035873}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 7895.19 | 7895.19 | 7895.19 | 7895.19 | 7895.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7895.19, importe_modificado:7895.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517904 | Proyecto de inversión | 14196.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14196.1, modificado:14196.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, CCT 31DJN0068G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0068G_1031 | S | 60 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 163 POR CALLE 19 Y CALLE 17 COLONIA MARIA LUISA CP. 97199, lon:-89.608837, lat:20.935668}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 14196.1 | 14196.1 | 14196.1 | 14196.1 | 14196.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14196.1, importe_modificado:14196.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517905 | Proyecto de inversión | 45591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45591.06, modificado:45591.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL NIÑO CAMPESINO, CCT 31DJN0072T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0072T_524 | S | 64 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 92 POR CALLE 16 Y CALLE 18 COLONIA CP. 97370, lon:-89.563964, lat:20.938066}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 45591.06 | 45591.06 | 45591.06 | 45591.06 | 45591.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45591.06, importe_modificado:45591.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517906 | Proyecto de inversión | 73089.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73089.26, modificado:73089.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON, CCT 31DJN0075Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0075Q_625 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 721 POR CALLE 113 Y CALLE 111 COLONIA CANTO CP. 97189, lon:-89.606837, lat:20.93995}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 73089.26 | 73089.26 | 73089.26 | 73089.26 | 73089.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-248, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73089.26, importe_modificado:73089.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517909 | Proyecto de inversión | 12022.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12022.8, modificado:12022.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DJN0080B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0080B_438 | S | 38 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 NO. 564 POR CALLE 80 Y CALLE 82 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.635349, lat:20.977875}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 12022.8 | 12022.8 | 12022.8 | 12022.8 | 12022.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12022.8, importe_modificado:12022.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517910 | Proyecto de inversión | 38524.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38524.8, modificado:38524.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VAZCO DE QUIROGA, CCT 31DJN0082Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0082Z_1003 | S | 72 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 86 POR CALLE 20 Y CALLE 22 COLONIA CP. 97600, lon:-88.929443, lat:21.280148}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 38524.8 | 38524.8 | 38524.8 | 38524.8 | 38524.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15838.34, importe_modificado:15838.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22686.46, importe_modificado:22686.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517911 | Proyecto de inversión | 4318.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318.91, modificado:4318.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMELA MARTINEZ HERNANDEZ DE ROCHE, CCT 31DJN0083Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS Y EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0083Z_958 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE 47 S/N POR Y COLONIA CP. 97707, lon:-87.98988, lat:21.608038}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 4318.91 | 4318.91 | 4318.91 | 4318.91 | 4318.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4318.91, importe_modificado:4318.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517912 | Proyecto de inversión | 56297.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56297.37, modificado:56297.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, CCT 31DJN0084Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0084Y_1008 | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 84 POR CALLE 26 Y CALLE 24 COLONIA CP. 97510, lon:-88.935932, lat:21.151568}} | 2024-11-15 | 2024-12-22 | 56297.36 | 56297.36 | 56297.36 | 56297.36 | 56297.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56297.37, importe_modificado:56297.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517913 | Proyecto de inversión | 44334.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44334.25, modificado:44334.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PEAGET, CCT 31DJN0086W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0086W_1004 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 103 POR CALLE 23 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97404, lon:-89.313854, lat:21.20854}} | 2024-11-15 | 2024-12-22 | 44334.25 | 44334.25 | 44334.25 | 44334.25 | 44334.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44334.25, importe_modificado:44334.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517914 | Proyecto de inversión | 55769.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55769.88, modificado:55769.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GONZALO CAMARA ZAVALA, CCT 31DJN0087V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0087V_600 | S | 60 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 22 S/N POR CALLE 19 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97345, lon:-89.520895, lat:21.075601}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 55769.88 | 55769.88 | 55769.88 | 55769.88 | 55769.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55769.88, importe_modificado:55769.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517915 | Proyecto de inversión | 69494.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69494.02, modificado:69494.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO, CCT 31DJN0095D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0095D_522 | S | 49 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 26 S/N POR CALLE 31 Y CALLE 29 COLONIA CP. 97820, lon:-89.472356, lat:20.742354}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 69494.02 | 69494.02 | 69494.02 | 69494.02 | 69494.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69494.02, importe_modificado:69494.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517916 | Proyecto de inversión | 95890.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95890.1, modificado:95890.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL, CCT 31DJN0098A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0098A_660 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 S/N POR CALLE 43 Y CALLE 43-A COLONIA LOURDES INDUSTRIAL CP. 97155, lon:-89.609144, lat:20.976123}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 95890.1 | 95890.1 | 95890.1 | 95890.1 | 95890.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95890.1, importe_modificado:95890.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353468 | Proyecto de inversión | 115081.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115081.92, modificado:114975.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68367 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68367 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 20A, BRECHA 5 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20 ENTRE 3 X 20A Y 5. FRENTE A LA CASA DE DOS PISOS A L, lon:-87.93294505, lat:20.66559522}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 114975.67 | 114975.67 | 114975.67 | 114975.67 | 114975.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353468/proyecto_PROCESO, 2353468/proyecto_INICIO, 2353468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353724 | Proyecto de inversión | 1227217.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1227217.95, modificado:1226519.96}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 77888 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77888 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 26 ENTRE 21 X 23 Y 24. CERCA DE LA CARPINTERIA DE DON E, lon:-87.94040653, lat:20.65532677}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 1226519.96 | 1226519.96 | 1226519.96 | 1226519.96 | 1226519.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {2353724/proyecto_INICIO, 2353724/proyecto_PROCESO, 2353724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353740 | Proyecto de inversión | 413595 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:413595.0, modificado:413356.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78084 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20 ENTRE 13 X 11 Y 13. MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA FRAN, lon:-87.93189514, lat:20.66260836}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 413356.45 | 413356.45 | 413356.45 | 413356.45 | 413356.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353740/proyecto_INICIO, 2353740/proyecto_PROCESO, 2353740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353731 | Proyecto de inversión | 272715.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272715.12, modificado:272579.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 77977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77977 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32A, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 24 ENTRE 30 X 32A Y 25. A DOS CASA DEL LAVADERO DE ALE, lon:-87.94475521, lat:20.65171835}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 272579.47 | 272579.47 | 272579.47 | 272579.47 | 272579.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353731/proyecto_INICIO, 2353731/proyecto_PROCESO, 2353731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444472 | Proyecto de inversión | 82853.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82853.54, modificado:82853.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DJN0094E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER-24-57 | S | 73 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 NO. 519 POR CALLE 52 Y CALLE 50 COLONIA PACABTUN CP. 97160, lon:-89.580921, lat:20.971592}} | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 82853.53 | 82853.53 | 82853.53 | 82853.53 | 82853.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-165, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000 S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82853.54, importe_modificado:82853.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353748 | Proyecto de inversión | 818145.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:818145.36, modificado:817676.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78132 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78132 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27A Y CALLE 26, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 24 ENTRE 27A X 26 Y 29. ATRAS DEL CAMPO CALLEJON ATRAS, lon:-87.93988534, lat:20.65000903}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 817676.49 | 817676.49 | 817676.49 | 817676.49 | 817676.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2353748/proyecto_PROCESO, 2353748/proyecto_INICIO, 2353748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444558 | Proyecto de inversión | 49943.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49943.9, modificado:49943.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0482M, EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER-24-148 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97970, lon:-89.204781, lat:20.20952}} | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 49943.89 | 49943.89 | 49943.89 | 49943.89 | 49943.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-170, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49943.9, importe_modificado:49943.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353745 | Proyecto de inversión | 137865 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137865.0, modificado:137812.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78109 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78109 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23B Y CALLE 8, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 27 ENTRE 23B X 8 Y 10. TIENDA LA ROSITA A LA VUELTA A L, lon:-87.93078421, lat:20.65091684}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 137812.78 | 137812.78 | 137812.78 | 137812.78 | 137812.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353745/proyecto_INICIO, 2353745/proyecto_FIN, 2353745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518012 | Proyecto de inversión | 100994.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100994.3, modificado:100994.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPB0038B, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHEMAX Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0038B_564 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-87.788485, lat:20.944998}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 100994.3 | 100994.3 | 100994.3 | 100994.3 | 100994.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-235, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13332.11, importe_modificado:13332.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87662.19, importe_modificado:87662.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352468 | Proyecto de inversión | 137107.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137107.6, modificado:136673.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 22840 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22840 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 13A, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN L A CALLE 13 ENTRE 20 CON 11 Y 13A DE LA TIENDA DE DOÑA LUISA A UNA CUADRA CERCA DEL CENOTE , lon:-88.27676222, lat:20.53617913}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136673.61 | 136673.61 | 136673.61 | 136673.61 | 136673.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352468/proyecto_PROCESO, 2352468/proyecto_INICIO, 2352468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352470 | Proyecto de inversión | 340356.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:340356.6, modificado:338490.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 22936 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22936 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE COMISARIA EJIDAL Y CALLE IGLESIA TRES REYES, CALLE CLÍNICA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL SE ENCUENTRA A UNA, lon:-88.42940258, lat:20.31697779}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 338490.87 | 338490.87 | 338490.87 | 338490.87 | 338490.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2352470/proyecto_INICIO, 2352470/proyecto_PROCESO, 2352470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352503 | Proyecto de inversión | 231484.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231484.4, modificado:231268.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32617 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32617 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 10, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 19 ENTRE 17 X 10 Y 12 . A LA VUE, lon:-88.91130754, lat:20.4938125}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 231268.54 | 231268.54 | 231268.54 | 231268.54 | 231268.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352503/proyecto_INICIO, 2352503/proyecto_PROCESO, 2352503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403137 | Proyecto de inversión | 568432.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:568432.9, modificado:568230.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXCUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65537 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65537 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE JARDÍN BOTÁNICO PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TENDEJON JANET Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL DOMICILIO CONOCIDO A MEDIA DEL TEMPLO ADVENTISTA EL SEPTIMO DIA. A MEDIA ESQUINA DE TENDEJÓN JANET, lon:-89.76179318, lat:20.94649581}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 568230.36 | 568230.36 | 568230.36 | 568230.36 | 568230.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2403137/proyecto_INICIO, 2403137/proyecto_FIN, 2403137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355259 | Proyecto de inversión | 228477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228477.1, modificado:228333.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 168585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168585 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 49 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CERRADA HACIENDA TEKIT DE REGIL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 49 ENTRE CA, lon:-89.55884239, lat:20.81630417}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 228333.2 | 228333.2 | 228333.2 | 228333.2 | 228333.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355259/proyecto_INICIO, 2355259/proyecto_PROCESO, 2355259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403140 | Proyecto de inversión | 113646.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113646.96, modificado:113548.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65646 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65646 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:6, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA HOTZUC Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL DOMICILIO CONOCIDO ATRAS DEL TEMPLO PENTECOSTES A LADO DE LA TIENDA SANTA CRUZ, lon:-89.69113406, lat:20.80613305}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 113548.87 | 113548.87 | 113548.87 | 113548.87 | 113548.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403140/proyecto_FIN, 2403140/proyecto_PROCESO, 2403140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403141 | Proyecto de inversión | 113646.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113646.96, modificado:113561.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65687 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65687 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:113, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO PETECBILTUN, 97394 PETEC BILTÚN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA DEL PUEBLO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA LOCALIDAD DE PETECBILTUN A LA SALIDA DEL LADO SUR A LADO DE UNA , lon:-89.68585788, lat:20.82612053}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 113561.75 | 113561.75 | 113561.75 | 113561.75 | 113561.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403141/proyecto_FIN, 2403141/proyecto_PROCESO, 2403141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403142 | Proyecto de inversión | 113646.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113646.96, modificado:113561.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65896 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65896 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:CALLE HACIENDA SAN MIGUEL PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL DOMICILIO CONOCIDO. A TRES CASAS DE LA TELE SECUNDARIA ENTRE LA HACIENDA SAN MIGUEL Y LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-89.68337497, lat:20.88016859}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 113561.77 | 113561.77 | 113561.77 | 113561.77 | 113561.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403142/proyecto_INICIO, 2403142/proyecto_FIN, 2403142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355273 | Proyecto de inversión | 293343.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:293343.06, modificado:293089.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 168958 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168958 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 47 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 47 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY ES UNA CALLE 47 QUE COLINDA CON LA CALLE 54 Y , lon:-89.56311246, lat:20.81840653}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 293089.26 | 293089.26 | 293089.26 | 293089.26 | 293089.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355273/proyecto_INICIO, 2355273/proyecto_PROCESO, 2355273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355283 | Proyecto de inversión | 111816.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111816.57, modificado:111680.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 169102 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 169102 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 45 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 52 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY ES UNA CALLE SIN NÚMERO QUE COLINDA CON LA CAL, lon:-89.56368109, lat:20.82017512}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 111680.83 | 111680.83 | 111680.83 | 111680.83 | 111680.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355283/proyecto_PROCESO, 2355283/proyecto_INICIO, 2355283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353358 | Proyecto de inversión | 407296.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:407296.5, modificado:406962.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66101 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66101 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE UMAN EN LA CALLE 9 103 POR 20 Y 22. FRENTE A LA PANADERIA ADY, lon:-89.74984954, lat:20.88810548}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 406962.03 | 406962.03 | 406962.03 | 406962.03 | 406962.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353358/proyecto_INICIO, 2353358/proyecto_PROCESO, 2353358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354844 | Proyecto de inversión | 114691.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114691.89, modificado:114673.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152330 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152330 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25A, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 27 Y 25A CON CALLE 25 SE ECUENTRA , lon:-89.39132676, lat:20.9987887}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354844/proyecto_PROCESO, 2354844/proyecto_FIN, 2354844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405203 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8390.28}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 224806 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224806 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 64 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 62 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 64 ENTRE 37 X 35 Y 62 A LA VUELTA DE LA IGLESIA, lon:-88.15951783, lat:21.15216562}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405203/proyecto_INICIO, 2405203/proyecto_FIN, 2405203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405208 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8390.28}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 224894 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224894 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 47B PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 34A Y CALLE 41, CALLE 49 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 47B ENTRE 41 X 34A Y 49 A UNA ESQUINA DE LA T, lon:-88.14226601, lat:21.14609803}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405208/proyecto_INICIO, 2405208/proyecto_PROCESO, 2405208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405216 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8390.28}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 224955 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224955 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 84 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 73, CALLE 86 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 84 ENTRE 51 X 73A Y 86 A ESPALDAS DEL CAMPO DE , lon:-88.17189478, lat:21.14945451}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405216/proyecto_INICIO, 2405216/proyecto_PROCESO, 2405216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405230 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8390.28}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225312 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225312 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49D PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 SANDOVAL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 49C EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 49D ENTRE 14 X 16 Y 49C A DOS CUADRAS DEL CA, lon:-88.12892856, lat:21.13609691}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405230/proyecto_INICIO, 2405230/proyecto_PROCESO, 2405230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404784 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8390.28}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 217267 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 217267 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49A Y CALLE 49B, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN LOCALIDAD DE TIZIMÍN EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 49A Y 49B CON 18 ESTA FREENTE , lon:-88.13141568, lat:21.1396054}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404784/proyecto_INICIO, 2404784/proyecto_PROCESO, 2404784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403970 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:112132.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 194085 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194085 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 21, CARRETERA IZAMAL-VALLADOLID EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO LOCALIDAD DE QUINTANA ROO SOBRE LA CALLE 17 ENTR, lon:-88.63588908, lat:20.87239482}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112132.26 | 112132.26 | 112132.26 | 112132.26 | 112132.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403970/proyecto_PROCESO, 2403970/proyecto_INICIO, 2403970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403992 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:351000.0, modificado:340563.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 194460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194460 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 13 ENT, lon:-89.00706752, lat:20.601621}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 340563.97 | 340563.97 | 340563.97 | 340563.97 | 340563.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2403992/proyecto_INICIO, 2403992/proyecto_PROCESO, 2403992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403993 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:585000.0, modificado:567433.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 194505 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194505 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA ESTA A DOS CUADRAS DE LA PERIFERIA SUR DE LA LOCALIDAD ESTA EN LA CALLE, lon:-89.01250084, lat:20.58972996}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 567433.85 | 567433.85 | 567433.85 | 567433.85 | 567433.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2403993/proyecto_INICIO, 2403993/proyecto_PROCESO, 2403993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517770 | Proyecto de inversión | 54631.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54631.93, modificado:54631.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA MIRIAM SALDIVAR RICALDE, CCT 31DJN0106T, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN Y EL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0106T_787 | S | 104 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 KOMCHÉN, lon:-89.657607, lat:21.102257}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 54631.93 | 54631.93 | 54631.93 | 54631.93 | 54631.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13026.06, importe_modificado:13026.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41605.87, importe_modificado:41605.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517918 | Proyecto de inversión | 7524.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7524.1, modificado:7524.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH, CCT 31DJN0113C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0113C_443 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 19 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97560, lon:-89.241497, lat:20.815749}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 7524.1 | 7524.1 | 7524.1 | 7524.1 | 7524.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7524.1, importe_modificado:7524.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517920 | Proyecto de inversión | 61142.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61142.42, modificado:61142.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBEN DARIO, CCT 31DJN0119X, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0119X_811 | S | 73 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 25 NO. 36 POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CENTRO CP. 97330, lon:-89.607044, lat:21.29191}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 61142.42 | 61142.42 | 61142.42 | 61142.42 | 61142.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22121.97, importe_modificado:22121.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39020.45, importe_modificado:39020.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517921 | Proyecto de inversión | 26320.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26320.75, modificado:26320.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBEN DARIO, CCT 31DJN0119X, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0119X_813 | S | 73 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 25 NO. 36 POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CENTRO CP. 97330, lon:-89.607044, lat:21.29191}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 26320.75 | 26320.75 | 26320.75 | 26320.75 | 26320.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26320.75, importe_modificado:26320.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517922 | Proyecto de inversión | 53625.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53625.03, modificado:53625.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PABLO NERUDA, CCT 31DJN0122K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0122K_1049 | S | 104 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 131 POR CALLE 12 Y CALLE 6 COLONIA SAN FRANCISCO CP. 97780, lon:-88.182098, lat:20.678519}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 53625.03 | 53625.03 | 53625.03 | 53625.03 | 53625.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-275, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53625.03, importe_modificado:53625.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517923 | Proyecto de inversión | 15939.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15939.28, modificado:15939.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURENCO FILHO, CCT 31DJN0126G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 127-B NO. 254 POR CALLE 46-C Y CALLE 46-D COLONIA SERAPIO RENDON CP. 97285, lon:-89.635434, lat:20.926178}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 15939.28 | 15939.28 | 15939.28 | 15939.28 | 15939.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15939.28, importe_modificado:15939.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517924 | Proyecto de inversión | 12995.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12995.42, modificado:12995.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN YAÑEZ, CCT 31DJN0134P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0134P_675 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N POR CALLE 37 Y CALLE 39 COLONIA CHICHI SUÁREZ CP. 97306, lon:-89.55474, lat:20.997714}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 12995.42 | 12995.42 | 12995.42 | 12995.42 | 12995.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12995.42, importe_modificado:12995.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517925 | Proyecto de inversión | 126324.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126324.17, modificado:126324.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, CCT 31DJN0135O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0135O_825 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26C S/N POR CALLE 28 Y CALLE 26B COLONIA CP. 97390, lon:-89.757608, lat:20.887787}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 126324.17 | 126324.17 | 126324.17 | 126324.17 | 126324.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:126324.17, importe_modificado:126324.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517926 | Proyecto de inversión | 60965.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60965.03, modificado:60965.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROMULO ROZO, CCT 31DJN0136N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0136N_799 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N POR CALLE 40 Y CALLE 42 COLONIA REVOLUCION CP. 97320, lon:-89.643136, lat:21.284176}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 60965.03 | 60965.03 | 60965.03 | 60965.03 | 60965.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50203.42, importe_modificado:50203.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10761.61, importe_modificado:10761.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517943 | Proyecto de inversión | 70744.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70744.46, modificado:70744.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PASTEUR, CCT 31DJN0192F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0192F_1010 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CALLE 23 S/N POR CALLE 14 Y CALLE 10, lon:-89.097688, lat:21.155232}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 70744.46 | 70744.46 | 70744.46 | 70744.46 | 70744.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70744.46, importe_modificado:70744.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517947 | Proyecto de inversión | 24310.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24310.32, modificado:24310.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSAS DE LA INFANCIA, CCT 31DJN0196B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0196B_609 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion: CALLE 33 S/N POR CALLE 40 Y CALLE 38, lon:-88.946087, lat:21.151361}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 24310.32 | 24310.32 | 24310.32 | 24310.32 | 24310.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24310.32, importe_modificado:24310.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517949 | Proyecto de inversión | 24583.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24583.25, modificado:24583.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN, CCT 31DJN0201X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0201X_714 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion: CALLE 20-A NO. 95 POR CALLE 21 Y CALLE 19, lon:-89.513913, lat:20.812609}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 24583.25 | 24583.25 | 24583.25 | 24583.25 | 24583.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24583.25, importe_modificado:24583.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517971 | Proyecto de inversión | 26808.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26808.76, modificado:26808.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MUNDO INFANTIL, CCT 31DJN2008F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2008F_690 | S | 22 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 326, lon:-89.647236, lat:21.01632}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 26808.76 | 26808.76 | 26808.76 | 26808.76 | 26808.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26808.76, importe_modificado:26808.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517973 | Proyecto de inversión | 24679.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24679.79, modificado:24679.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAYITOS DE SOL, CCT 31DJN2010U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2010U_982 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41-A S/N, lon:-89.671814, lat:20.925522}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 24679.79 | 24679.79 | 24679.79 | 24679.79 | 24679.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-262, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24679.79, importe_modificado:24679.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517975 | Proyecto de inversión | 47928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47928.86, modificado:47928.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTADO DE YUCATAN, CCT 31DJN2014Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2012S_639 | S | 80 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-A S/N POR CALLE 130 Y CALLE 132 COLONIA XOCLAN SUSULA, lon:-89.672123, lat:20.958334}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 47928.86 | 47928.86 | 47928.86 | 47928.86 | 47928.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47928.86, importe_modificado:47928.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los numeros de beneficiarios, difieren con el anexo enviado. , trimestre:1.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240402517976 | Proyecto de inversión | 10516.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10516.2, modificado:10516.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DJN2015P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2015P_491 | S | 89 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 S/N POR CALLE 153B Y CALLE 153, lon:-89.625146, lat:20.914281}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 10516.2 | 10516.2 | 10516.2 | 10516.2 | 10516.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10516.2, importe_modificado:10516.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517977 | Proyecto de inversión | 23416.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23416.99, modificado:23416.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DEMOCRACIA, CCT 31DJN2016O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2016O_730 | S | 129 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N POR CALLE 53 Y CALLE 53-A COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-89.564547, lat:20.959474}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 23416.99 | 23416.99 | 23416.99 | 23416.99 | 23416.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23416.99, importe_modificado:23416.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517978 | Proyecto de inversión | 120813.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120813.29, modificado:120813.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MAYEL NICTE, CCT 31DJN2019L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 107 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159 S/N C.P.97297 MÉRIDA, lon:-89.650003, lat:21.031481}} | 2024-11-15 | 2024-12-22 | 120813.29 | 120813.29 | 120813.29 | 120813.29 | 120813.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-262, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:120813.29, importe_modificado:120813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517980 | Proyecto de inversión | 22768.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22768.11, modificado:22768.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUN-OL, CCT 31DJN2023Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2023Y_1036 | S | 47 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-A NO. 614 POR CALLE 10-A Y CALLE 12 COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP. 97176, lon:-89.569883, lat:20.953389}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 22768.11 | 22768.11 | 22768.11 | 22768.11 | 22768.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22768.11, importe_modificado:22768.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517981 | Proyecto de inversión | 10253.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10253.53, modificado:10253.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PAIDOS, CCT 31DJN2024X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2024X_779 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 S/N POR CALLE 34 Y CALLE 32-A COLONIA SAN RAMON NORTE CP. 97117, lon:-89.60713, lat:21.025367}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 10253.53 | 10253.53 | 10253.53 | 10253.53 | 10253.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10253.53, importe_modificado:10253.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517982 | Proyecto de inversión | 49523.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49523.14, modificado:49523.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUNBEN KIN, CCT 31DJN2026V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2026V_601 | S | 82 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 76 POR CALLE 8 Y CALLE 10 COLONIA BLANCA ROSA CP. 97345, lon:-89.511125, lat:21.071787}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 49523.14 | 49523.14 | 49523.14 | 49523.14 | 49523.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49523.14, importe_modificado:49523.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517983 | Proyecto de inversión | 41466.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41466.11, modificado:41466.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U' NAJIL U XOOK, CCT 31DJN2027U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2027U_868 | S | 66 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N POR CALLE 18 Y CALLE 16 COLONIA DE GUADALUPE CP. 97816, lon:-89.829831, lat:20.747851}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 41466.11 | 41466.11 | 41466.11 | 41466.11 | 41466.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41466.11, importe_modificado:41466.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517984 | Proyecto de inversión | 11978.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11978.26, modificado:11978.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOLORES OTERO MALDONADO, CCT 31DJN2028T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2028T_474 | S | 84 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N C.P.97246 MÉRIDA, lon:-89.685635, lat:20.968114}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 11978.26 | 11978.26 | 11978.26 | 11978.26 | 11978.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11978.26, importe_modificado:11978.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517985 | Proyecto de inversión | 23176.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23176.58, modificado:23176.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS AMARO GAMBOA, CCT 31DJN2031G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2031G_745 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 238 C.P.97246 MÉRIDA, lon:-89.680195, lat:20.981721}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 23176.58 | 23176.58 | 23176.58 | 23176.58 | 23176.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23176.58, importe_modificado:23176.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517986 | Proyecto de inversión | 22788.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22788.01, modificado:22788.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEY DE GINEBRA, CCT 31DJN2032F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2032F_685 | S | 44 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 59 S/N POR CALLE 4-B Y CALLE 2A COLONIA SAN CAMILO CP. 97370, lon:-89.555426, lat:20.96989}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 22788.01 | 22788.01 | 22788.01 | 22788.01 | 22788.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22788.01, importe_modificado:22788.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517990 | Proyecto de inversión | 130197.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130197.99, modificado:130197.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER VILLAURRUTIA, CCT 31DJN2042M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2042M_716 | S | 137 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 86 POR CALLE 4 Y CALLE 2 COLONIA VIVAH CP. 97370, lon:-89.551354, lat:20.924454}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 130197.99 | 130197.99 | 130197.99 | 130197.99 | 130197.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:130197.99, importe_modificado:130197.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517991 | Proyecto de inversión | 7167.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7167.59, modificado:7167.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR, CCT 31DJN2045J, EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2045J_776 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 S/N POR CALLE 11 Y COLONIA CP. 97303, lon:-89.704763, lat:21.100284}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 7167.59 | 7167.59 | 7167.59 | 7167.59 | 7167.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7167.59, importe_modificado:7167.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517992 | Proyecto de inversión | 25913.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25913.84, modificado:25913.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIO BENEDETTI, CCT 31DJN2046I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2046I_478 | S | 82 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28-A 396 C.P.97246 MÉRIDA, lon:-89.681207, lat:20.972871}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 25913.84 | 25913.84 | 25913.84 | 25913.84 | 25913.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25913.84, importe_modificado:25913.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517993 | Proyecto de inversión | 56774.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56774.48, modificado:56774.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO BASSOLS GARCIA, CCT 31DJN2051U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2051U_705 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 35 POR CALLE 17 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97820, lon:-89.474853, lat:20.751884}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 56774.48 | 56774.48 | 56774.48 | 56774.48 | 56774.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56774.48, importe_modificado:56774.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352504 | Proyecto de inversión | 578711 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:578711.0, modificado:578102.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32737 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32737 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 12 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23B, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 12 ENTRE 23 X 23B Y 14. A DOS C, lon:-88.91302192, lat:20.49018406}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 578102.33 | 578102.33 | 578102.33 | 578102.33 | 578102.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352504/proyecto_INICIO, 2352504/proyecto_PROCESO, 2352504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352506 | Proyecto de inversión | 455556.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455556.96, modificado:455166.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32751 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32751 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CARRETERA TEYA-PETO Y CALLE 21, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN CHACSINKÍN LOCALIDAD DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 19 CON CARRETERA TEYA A PETO ESTA CERCA DE L, lon:-89.02338974, lat:20.17578891}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 455166.25 | 455166.25 | 455166.25 | 455166.25 | 455166.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352506/proyecto_INICIO, 2352506/proyecto_PROCESO, 2352506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352512 | Proyecto de inversión | 228205.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228205.22, modificado:227954.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32870 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32870 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CALLE TIENDA DE CONVENIENCIA LAS 3 HERMANAS RANCHERIA YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA LAS 3 HERMANAS Y CALLE YAXUNAH K-OTOCH, CALLE YAXUNAH COMUNIDAD INDÍGENA Y ARTESANAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCAL, lon:-88.67883724, lat:20.54182245}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 227954.13 | 227954.13 | 227954.13 | 227954.13 | 227954.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352512/proyecto_PROCESO, 2352512/proyecto_INICIO, 2352512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352570 | Proyecto de inversión | 114572.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114572.35, modificado:114490.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34704 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34704 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 25 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 25 ENTRE 20 X 18 Y 23 POR LA SALIDA, lon:-88.71132224, lat:20.50577012}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 114490.55 | 114490.55 | 114490.55 | 114490.55 | 114490.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352570/proyecto_PROCESO, 2352570/proyecto_INICIO, 2352570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352523 | Proyecto de inversión | 462968.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462968.8, modificado:462525.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 33028 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 33028 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 12 RANCHERIA TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 12 ENTRE 21 X 23 Y 14. A TRES CU, lon:-88.82661952, lat:20.44788543}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 462525.32 | 462525.32 | 462525.32 | 462525.32 | 462525.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352523/proyecto_FIN, 2352523/proyecto_PROCESO, 2352523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352524 | Proyecto de inversión | 456410.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:456410.44, modificado:455993.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 33037 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 33037 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:CALLE PIZZERÍA TRES HERMANOS RANCHERIA TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAN JUDAS TADEO Y CARRETERA DOMO MUNICIPAL, CARRETERA MUSEO COMUNITARIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP DEL MUNICIPI, lon:-88.68245025, lat:20.32995907}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 455993.51 | 455993.51 | 455993.51 | 455993.51 | 455993.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352524/proyecto_INICIO, 2352524/proyecto_PROCESO, 2352524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352443 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137455.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 20992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2A, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CARRETERA PRINCIPAL CALLE 27 CON CALLE 4 Y 2A FRENTE AL CAMPO DEPO, lon:-89.33997074, lat:20.260532}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137455.91 | 137455.91 | 137455.91 | 137455.91 | 137455.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352443/proyecto_PROCESO, 2352443/proyecto_INICIO, 2352443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352577 | Proyecto de inversión | 829135.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:829135.38, modificado:828563.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34789 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34789 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 13 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 13 ENTRE 18 X 20 Y 15. A MEDIA C, lon:-88.91638138, lat:20.4972495}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 828563.08 | 828563.08 | 828563.08 | 828563.08 | 828563.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2352577/proyecto_PROCESO, 2352577/proyecto_INICIO, 2352577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352360 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137455.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 15196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15196 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 37 CON CALLE 10 Y 14 CON CALLE 31 SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA Y ME, lon:-89.34488868, lat:20.25963414}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137455.91 | 137455.91 | 137455.91 | 137455.91 | 137455.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352360/proyecto_INICIO, 2352360/proyecto_PROCESO, 2352360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352585 | Proyecto de inversión | 552756.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552756.88, modificado:552445.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34902 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 14, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 16 ENTRE 23 X 25 Y 14. A UN COST, lon:-88.9153845, lat:20.49071211}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 552445.24 | 552445.24 | 552445.24 | 552445.24 | 552445.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352585/proyecto_INICIO, 2352585/proyecto_FIN, 2352585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402486816 | Proyecto de inversión | 3858551.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3858551.44, modificado:3858551.44}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CAMPECHE CLAVE 31DPR0859H ZONA 09 SECTOR 010 EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 438315 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temozón | 438315 | S | 154 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:CALLE 1 PUEBLO SANTA RITA, 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 6, CALLE 8 A UN COSTADO DE DEL DOMO MUNICIPAL Y EL PARQUE DE CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.14745234, lat:20.86460118}} | 2024-03-12 | 2024-05-10 | 3858551.44 | 3858551.44 | 3858551.44 | 3858551.44 | 3858551.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-TEMOZON-03-2024-LP, contratista:CONSTRUCCEL S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3858551.44, importe_modificado:3858551.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2486816/proyecto_INICIO, 2486816/proyecto_PROCESO, 2486816/proyecto_FIN, 2486816/proyecto_INICIO, 2486816/proyecto_PROCESO, 2486816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402486973 | Proyecto de inversión | 1433000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433000.0, modificado:1433000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN - 438568 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 438568 | S | 74 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.4, meta_modificada:2029.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 7A PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 14, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y A CUATRO CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A MEDIA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL., lon:-88.20571901, lat:20.80784781}} | 2024-03-22 | 2024-05-20 | 1433000 | 1433000 | 1433000 | 1433000 | 1433000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-TEMOZON-06-2024-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1433000.0, importe_modificado:1433000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.4}} | {2486973/proyecto_FIN, 2486973/proyecto_PROCESO, 2486973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402487304 | Proyecto de inversión | 1820156 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820156.0, modificado:1820156.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN - 439060 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 439060 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD POR SANTA RITA Y SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CENTRO Y A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICI, lon:-88.09341777, lat:20.85188746}} | 2024-03-22 | 2024-05-20 | 1820156 | 1820156 | 1820156 | 1820156 | 1820156 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-TEMOZON-07-2024-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1820156.0, importe_modificado:1820156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2580.0}} | {2487304/proyecto_PROCESO, 2487304/proyecto_INICIO, 2487304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518271 | Proyecto de inversión | 25636 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:25636.0, modificado:25636.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA, CCT 31EES0037W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0037W_722 | S | 251 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 37 Y CALLE 39, lon:-89.392039, lat:20.990519}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 25636 | 25636 | 25636 | 25636 | 25636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25636.0, importe_modificado:25636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352833 | Proyecto de inversión | 137512.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.04, modificado:137455.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 41247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41247 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 23A CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 23A ENTRE 52 X 54 Y 25 A ESPALDAS DEL CAMPO SAN BENI, lon:-89.56087783, lat:20.39508383}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137455.9 | 137455.9 | 137455.9 | 137455.9 | 137455.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352833/proyecto_INICIO, 2352833/proyecto_PROCESO, 2352833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352853 | Proyecto de inversión | 147363.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147363.25, modificado:147119.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42328 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42328 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 28 ENTRE 35 X 37 Y 30 A UN LADO DE LA TIENDA MARY DE , lon:-89.53522881, lat:20.38781306}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 147119.95 | 147119.95 | 147119.95 | 147119.95 | 147119.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352853/proyecto_FIN, 2352853/proyecto_INICIO, 2352853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352857 | Proyecto de inversión | 114102.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114102.66, modificado:114047.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42394 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42394 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, CALLE 13A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 13 ENTRE 42 X 46 Y 13A A LADO DE EL TEMPLO IGLESIA D, lon:-89.54976962, lat:20.40439242}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 114047.71 | 114047.71 | 114047.71 | 114047.71 | 114047.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352857/proyecto_FIN, 2352857/proyecto_PROCESO, 2352857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405314 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135927.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 227739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227739 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 10 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL LOCALIDAD DE HOLCÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 10 POR 23 Y 25 A LA VUE, lon:-88.92482115, lat:20.75419767}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135927.51 | 135927.51 | 135927.51 | 135927.51 | 135927.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405314/proyecto_PROCESO, 2405314/proyecto_INICIO, 2405314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354855 | Proyecto de inversión | 114691.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114691.89, modificado:114323.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152468 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152468 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 2B PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27A, CALLE 2A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 2B ENTRE CALLE 25A Y 27A CON CALLE 2A A ESPALDAS, lon:-89.38127946, lat:20.99669774}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114323.7 | 114323.7 | 114323.7 | 114323.7 | 114323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354855/proyecto_PROCESO, 2354855/proyecto_INICIO, 2354855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404006 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272455.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 194774 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194774 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DZILAM GONZALEZ LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ EN LA CALLE 11 ENTRE 32 X 34 , lon:-88.93629392, lat:21.28636118}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272455.39 | 272455.39 | 272455.39 | 272455.39 | 272455.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404006/proyecto_INICIO, 2404006/proyecto_PROCESO, 2404006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403008 | Proyecto de inversión | 458767.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:458767.56, modificado:458512.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EKMUL DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5271 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5271 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALLE 7 PUEBLO EKMUL, 97474 EKMUL, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD EKMUL DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 16 Y 18 ATRAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL C, lon:-89.35277772, lat:20.96841518}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 458512.19 | 458512.19 | 458512.19 | 458512.19 | 458512.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2403008/proyecto_INICIO, 2403008/proyecto_PROCESO, 2403008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404016 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113805.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 194900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194900 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.27366497, lat:21.08315931}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113805.19 | 113805.19 | 113805.19 | 113805.19 | 113805.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404016/proyecto_INICIO, 2404016/proyecto_PROCESO, 2404016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404007 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 194799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194799 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32A Y CALLE 34, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE, lon:-89.28828014, lat:21.10352005}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404007/proyecto_INICIO, 2404007/proyecto_PROCESO, 2404007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403151 | Proyecto de inversión | 136199.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136199.68, modificado:136123.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67543 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:10, direccion:CALLE CENTRO RANCHO OXHOLON, 97397 OXHOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON EN DOMICILIO CONOCIDO. A MEDIA CUADRA DE LA TELE SECUNDARIA, lon:-89.80778173, lat:20.87394941}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 136123.61 | 136123.61 | 136123.61 | 136123.61 | 136123.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403151/proyecto_PROCESO, 2403151/proyecto_FIN, 2403151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404066 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHACABAL DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 196831 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 196831 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA SANTA TERESA RANCHERIA SAN PEDRO CHACABAL, 97440 SAN PEDRO CHACABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA SCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON Y CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ROSADO VEGA, CARRETERA CANCHA DE BALONCESTO , lon:-89.18610976, lat:21.13438782}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404066/proyecto_INICIO, 2404066/proyecto_PROCESO, 2404066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403012 | Proyecto de inversión | 115108.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115108.71, modificado:115056.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RUINAS DE AKÉ DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5381 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5381 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CALLE PARQUE INFANTIL PUEBLO RUINAS DE AKE, 97474 RUINAS DE AKÉ, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE TIXKOKOB SOTUTA Y CALLE TENDEJON EL DIVINO NIÑO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE RUINAS DE AKÉ , lon:-89.30320985, lat:20.94899377}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 115056.91 | 115056.91 | 115056.91 | 115056.91 | 115056.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403012/proyecto_INICIO, 2403012/proyecto_FIN, 2403012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404071 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137177.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 197078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197078 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26B Y CALLE 26C, CALLE 5 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.27860958, lat:21.11237323}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404071/proyecto_INICIO, 2404071/proyecto_PROCESO, 2404071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404076 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137177.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 197713 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197713 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22, CALLE 49 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.28173291, lat:21.08144619}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404076/proyecto_INICIO, 2404076/proyecto_FIN, 2404076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404077 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137177.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 197918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197918 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.29365866, lat:21.10092371}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137177.86 | 137177.86 | 137177.86 | 137177.86 | 137177.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404077/proyecto_INICIO, 2404077/proyecto_PROCESO, 2404077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404080 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:274348.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 197990 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197990 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:CALLE PRIMARIA BENITO JUAREZ RANCHERIA KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL DZUNUNCAN A SUMA. Y CARRETERA GRANJA POKOL, CARRETERA HACIENDA KAMBUL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL , lon:-89.20372648, lat:21.09572017}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 274348.13 | 274348.13 | 274348.13 | 274348.13 | 274348.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404080/proyecto_INICIO, 2404080/proyecto_PROCESO, 2404080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404083 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:147040.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 198121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198121 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.28002494, lat:21.08773244}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 147040.88 | 147040.88 | 147040.88 | 147040.88 | 147040.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404083/proyecto_INICIO, 2404083/proyecto_PROCESO, 2404083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404000 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113556.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 194658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194658 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA ESTA EN LA PERIFERIA OESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 14 ENTR, lon:-89.00181192, lat:20.59058808}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113556.6 | 113556.6 | 113556.6 | 113556.6 | 113556.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404000/proyecto_PROCESO, 2404000/proyecto_INICIO, 2404000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404001 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:585000.0, modificado:567315.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIBOLÓN DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 194672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194672 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:CALLE 14 RANCHERIA TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE TIBOLÓN EN LA CALLE 14 CON CALLE 15 Y 17 CON CALLE 16 ESTA A UNA ESQUINA , lon:-88.94168821, lat:20.66354954}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 567315.16 | 567315.16 | 567315.16 | 567315.16 | 567315.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2404001/proyecto_INICIO, 2404001/proyecto_FIN, 2404001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404004 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113519.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 194722 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194722 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE 19A RANCHERIA ZAVALA, 97697 ZAVALA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE ZAVALA EN LA CALLE 19A ENTRE CALLE 22 Y 24 CON CALLE 21 ESTA EN LA ESQUINA, lon:-89.11466397, lat:20.60957015}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113519.33 | 113519.33 | 113519.33 | 113519.33 | 113519.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404004/proyecto_INICIO, 2404004/proyecto_PROCESO, 2404004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404005 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:114067.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 194770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194770 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA EN LA CALLE 14 EN CALLE 15 Y 17 CON CALLE 12 ESTA A UNA ESQUINA DEL EST, lon:-89.00120365, lat:20.59860628}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114067.05 | 114067.05 | 114067.05 | 114067.05 | 114067.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404005/proyecto_INICIO, 2404005/proyecto_PROCESO, 2404005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404011 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:114063.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 194853 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194853 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 30, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA EN LA CALLE 28 ENTRE N. 117 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 30 POSTERIOR ESTA A , lon:-89.01305572, lat:20.59432542}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114063.18 | 114063.18 | 114063.18 | 114063.18 | 114063.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404011/proyecto_INICIO, 2404011/proyecto_PROCESO, 2404011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404023 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:114085.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 195112 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 195112 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE 20 PUEBLO ZAVALA, 97697 ZAVALA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE ZAVALA EN LA CALLE 20 N.52B ENTRE CALLE 23 Y 25 COLONIA ZAVALA A LADO DE, lon:-89.11319412, lat:20.60773241}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114085.02 | 114085.02 | 114085.02 | 114085.02 | 114085.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404023/proyecto_INICIO, 2404023/proyecto_PROCESO, 2404023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404027 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:408353.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 195167 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 195167 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA EN LA CALLE 15 CON CALLE 28 Y CALLE POSTERIOR 13 ESTA A UNA CUADRA DE L, lon:-89.01132707, lat:20.60153812}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 408353.4 | 408353.4 | 408353.4 | 408353.4 | 408353.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2404027/proyecto_INICIO, 2404027/proyecto_PROCESO, 2404027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404070 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136134.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 197036 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197036 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 27, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA EN LA CALLE 30 ENTRE CALLE 30 Y 27 CON CALLE 32 POSTERIOR ESTA A DOS ES, lon:-89.01488398, lat:20.59288609}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136134.85 | 136134.85 | 136134.85 | 136134.85 | 136134.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404070/proyecto_INICIO, 2404070/proyecto_FIN, 2404070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404073 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272207.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 197371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197371 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA EN LA CALLE 35 ENTRE CALLE 24 Y 26 CON CALLE 22 ESTA A LA VUELTA DEL MO, lon:-89.0140135, lat:20.58867386}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272207.96 | 272207.96 | 272207.96 | 272207.96 | 272207.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404073/proyecto_INICIO, 2404073/proyecto_FIN, 2404073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404079 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272273.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TABÍ DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 197976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197976 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:CALLE 22 RANCHERIA TABI, 97695 TABÍ, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE TABÍ EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 22 ENTRE CALLE 21 Y 23 CON CALLE 20 A LA VUELTA, lon:-88.89995394, lat:20.59816926}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272273.17 | 272273.17 | 272273.17 | 272273.17 | 272273.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404079/proyecto_INICIO, 2404079/proyecto_PROCESO, 2404079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404082 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:114018.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 198095 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198095 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 57 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 48A, CALLE 48B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 57 ENTRE CALLE 52 Y 48A CON CA, lon:-88.21131793, lat:20.68011125}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114018.91 | 114018.91 | 114018.91 | 114018.91 | 114018.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404082/proyecto_INICIO, 2404082/proyecto_FIN, 2404082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404092 | Proyecto de inversión | 702000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:702000.0, modificado:683997.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 198385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198385 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 12 RANCHERIA POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE POPOLÁ EN LA CALLE 12 ENTRE 5 Y 7 CON CALLE 10 ESTA EN LA ESQUINA DE , lon:-88.23839649, lat:20.73895395}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 683997.45 | 683997.45 | 683997.45 | 683997.45 | 683997.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2404092/proyecto_INICIO, 2404092/proyecto_FIN, 2404092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404098 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113990.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT DOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 198875 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198875 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:745, direccion:CALLE IGLESIA VIRGEN DE LA GUADALUPANA RANCHERIA CHAN YOKDZONOT, 97793 CHANYOKDZONOT II, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CARRETERA VALLADOLID-CALOTMUL Y CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN, CALLE ESTACIÓN TREN MAYA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNIC, lon:-88.20050464, lat:20.73567754}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113990.78 | 113990.78 | 113990.78 | 113990.78 | 113990.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404098/proyecto_INICIO, 2404098/proyecto_PROCESO, 2404098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518017 | Proyecto de inversión | 73449 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73449.0, modificado:73450.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31DPB0130I, EN LA LOCALIDAD DE KANXOC Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0130I_1097 | S | 149 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:conocido, lon:-88.099764, lat:20.61646}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 73450 | 73450 | 73450 | 73450 | 73450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73450.0, importe_modificado:73449.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518018 | Proyecto de inversión | 82568.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82568.36, modificado:82568.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO, CCT 31DPB0194T, EN LA LOCALIDAD DE TICUL [UNIDAD DEL VALLE] Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0194T_931 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:12, direccion:CALLE 42 S/N POR Y COLONIA CP. 97860, lon:-89.553935, lat:20.38767}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 82568.36 | 82568.36 | 82568.36 | 82568.36 | 82568.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82568.36, importe_modificado:82568.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518019 | Proyecto de inversión | 115181.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115181.68, modificado:115181.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON, CCT 31DPB0218M, EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0218M_1045 | S | 125 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:conocido, lon:-87.918381, lat:20.820464}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 115181.68 | 115181.68 | 115181.68 | 115181.68 | 115181.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-275, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115181.68, importe_modificado:115181.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518020 | Proyecto de inversión | 63258.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63258.36, modificado:63258.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, CCT 31DPB0219L, EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTÚN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0219L_909 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, direccion:conocido, lon:-89.343784, lat:20.176422}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 63258.36 | 63258.36 | 63258.36 | 63258.36 | 63258.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63258.36, importe_modificado:63258.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518022 | Proyecto de inversión | 22192.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22192.06, modificado:22192.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DPB0226V, EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0226V_1073 | S | 138 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:conocido, lon:-88.039176, lat:20.790876}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 22192.06 | 22192.06 | 22192.06 | 22192.06 | 22192.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22192.06, importe_modificado:22192.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518023 | Proyecto de inversión | 31352.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31352.19, modificado:31352.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31DPB0228T, EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0228T_889 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:6, direccion:conocido, lon:-89.133381, lat:20.092069}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 31352.19 | 31352.19 | 31352.19 | 31352.19 | 31352.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-254, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31352.19, importe_modificado:31352.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518024 | Proyecto de inversión | 38400.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38400.1, modificado:38400.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPB0233E, EN LA LOCALIDAD DE X'TUT Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0233E_1086 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:94, direccion:conocido, lon:-87.965635, lat:20.866648}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 38400.09 | 38400.09 | 38400.09 | 38400.09 | 38400.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38400.1, importe_modificado:38400.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352161 | Proyecto de inversión | 167411.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:167411.85, modificado:167097.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5974 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 27 ENTRE 26 X 28 Y 25. LA ACCIÓN SE UBICA A UN COSTADO , lon:-89.20829993, lat:20.86374147}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 167097.41 | 167097.41 | 167097.41 | 167097.41 | 167097.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352161/proyecto_INICIO, 2352161/proyecto_FIN, 2352161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353762 | Proyecto de inversión | 808409.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:808409.05, modificado:807902.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCATZÍN CATZÍN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78333 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78333 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE 5 PUEBLO CHEMAX, 97770 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CARRETERA TELESECUNDARIA LUIS PENICHE VALLADO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 5 ENTRE 6, lon:-87.86627672, lat:20.71645639}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 807902.68 | 807902.68 | 807902.68 | 807902.68 | 807902.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4192433.46, importe_modificado:4192433.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2353762/proyecto_INICIO, 2353762/proyecto_FIN, 2353762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353791 | Proyecto de inversión | 114190.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114190.98, modificado:113999.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78724 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 27 ENTRE 10 X 12 Y 16. A DOS ESQUINAS DESPUES DE LA TIE, lon:-87.93180345, lat:20.65068593}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 113999.01 | 113999.01 | 113999.01 | 113999.01 | 113999.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353791/proyecto_INICIO, 2353791/proyecto_PROCESO, 2353791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353819 | Proyecto de inversión | 114502.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114502.73, modificado:114377.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79166 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 3 PUEBLO PISTE, 97750 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 5A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 3 ENTRE 18 X 24 Y 5A. MEDIA ESQUINA DE LA PIS, lon:-88.59440287, lat:20.7053437}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 114377.94 | 114377.94 | 114377.94 | 114377.94 | 114377.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353819/proyecto_INICIO, 2353819/proyecto_FIN, 2353819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353826 | Proyecto de inversión | 113464.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113464.47, modificado:113464.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79265 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 21 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 21 ENTRE 13 X 15 Y 19. A MEDIA CUADRA DEL TALL, lon:-88.52861777, lat:20.64867638}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113464.43 | 113464.43 | 113464.43 | 113464.43 | 113464.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353826/proyecto_INICIO, 2353826/proyecto_PROCESO, 2353826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353829 | Proyecto de inversión | 410960.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:410960.19, modificado:410680.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79365 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 11 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 11 ENTRE 20 X 22 Y 9. MOLINO TRES HERMANOS EN, lon:-88.59297139, lat:20.70082524}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 410680.33 | 410680.33 | 410680.33 | 410680.33 | 410680.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353829/proyecto_INICIO, 2353829/proyecto_PROCESO, 2353829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352357 | Proyecto de inversión | 275024.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275024.12, modificado:274911.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 15152 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15152 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 27, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 40 CON CALLE 17 Y 27 SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DE LA CALLE 34 C, lon:-89.35663291, lat:20.27173174}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 274911.83 | 274911.83 | 274911.83 | 274911.83 | 274911.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352357/proyecto_INICIO, 2352357/proyecto_PROCESO, 2352357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352354 | Proyecto de inversión | 275024.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275024.12, modificado:274911.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 15071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15071 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DIAGONAL 27 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 40, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN DIAGONAL 27 CON CALLE 31 Y 40 SE ENCUENTRA FRENTE DE LA GASOLINER, lon:-89.35829436, lat:20.27071909}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 274911.84 | 274911.84 | 274911.84 | 274911.84 | 274911.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352354/proyecto_PROCESO, 2352354/proyecto_INICIO, 2352354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352592 | Proyecto de inversión | 409861.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:409861.71, modificado:409677.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34978 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 4 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 4 ENTRE 5 X 7 Y 17. SALIDA A YAXUNA EN, lon:-88.70915591, lat:20.51147263}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 409677.8 | 409677.8 | 409677.8 | 409677.8 | 409677.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352592/proyecto_INICIO, 2352592/proyecto_PROCESO, 2352592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352352 | Proyecto de inversión | 412536.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:412536.18, modificado:412367.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 15011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15011 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 43, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN CALLE 18 ENTRE CALLE 45 Y 47 CON CALLE 16 SE ENCUENTRA A TRES ESQUINAS DEL, lon:-89.34872018, lat:20.25498315}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 412367.75 | 412367.75 | 412367.75 | 412367.75 | 412367.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352352/proyecto_INICIO, 2352352/proyecto_PROCESO, 2352352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352351 | Proyecto de inversión | 114732.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114732.96, modificado:114726.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 14989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14989 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN CALLE 23 ENTRE CALLE 26 Y 28 CON CALLE 21. SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE UNA , lon:-89.34994245, lat:20.26659597}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 114726.56 | 114726.56 | 114726.56 | 114726.56 | 114726.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352351/proyecto_PROCESO, 2352351/proyecto_INICIO, 2352351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352602 | Proyecto de inversión | 148103.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148103.13, modificado:148001.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XPOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35210 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35210 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:131, direccion:CALLE ESCUELA SECUNDARIA DE XPOM HACIENDA XPOM, 97920 X-POM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAN DEMETRIO X-POM Y CARRETERA SAN ARNULFO MUNICIPIO YAXCABA, CARRETERA TIHOLOP EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XPOM DEL MUNIC, lon:-88.86787733, lat:20.36111942}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 148001.65 | 148001.65 | 148001.65 | 148001.65 | 148001.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352602/proyecto_INICIO, 2352602/proyecto_FIN, 2352602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352606 | Proyecto de inversión | 675031.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:675031.68, modificado:673917.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35319 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 21 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 12, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 21 ENTRE 23A X 12 Y 14. A UNA ESQUINA , lon:-88.80359661, lat:20.70684323}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 673917.94 | 673917.94 | 673917.94 | 673917.94 | 673917.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2352606/proyecto_PROCESO, 2352606/proyecto_FIN, 2352606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405270 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55977.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 225955 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225955 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL LOCALIDAD DE KANTUNIL EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EN LA CALLE 30 POR 25 Y 25 CERCA DE, lon:-89.04287276, lat:20.7953843}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55977.87 | 55977.87 | 55977.87 | 55977.87 | 55977.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405270/proyecto_INICIO, 2405270/proyecto_FIN, 2405270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352861 | Proyecto de inversión | 114102.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114102.66, modificado:114040.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42543 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 34 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 32A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 34 ENTRE 29 X 31 Y 32 A LADO DEL TALLER DE AUTOMOTRI, lon:-89.54134806, lat:20.39138631}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 114040.7 | 114040.7 | 114040.7 | 114040.7 | 114040.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352861/proyecto_INICIO, 2352861/proyecto_FIN, 2352861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405279 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227417.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 226105 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 226105 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CARRETERA KANTUNIL-IZAMAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL LOCALIDAD DE SUDZAL EN LA CALLE 3 ENTRE CALLE 8 Y 10 ESTA EN LA PERIFERIA NO, lon:-88.98536827, lat:20.87789421}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227417.21 | 227417.21 | 227417.21 | 227417.21 | 227417.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405279/proyecto_INICIO, 2405279/proyecto_PROCESO, 2405279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405261 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:290000.0, modificado:280593.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 225820 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225820 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CARRETERA KANTUNIL-IZAMAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL LOCALIDAD DE SUDZAL EN LA ACLLE 4 ENTRE CALLE 15 Y 6 ESTA A MEDIA CUADRA ATR, lon:-88.98686276, lat:20.87009456}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 280593.51 | 280593.51 | 280593.51 | 280593.51 | 280593.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2405261/proyecto_INICIO, 2405261/proyecto_PROCESO, 2405261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354870 | Proyecto de inversión | 689006 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:689006.0, modificado:688659.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152617 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152617 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 PROLONGACION KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 23 ENTRE 14 X 16 Y 25. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA D, lon:-89.94353503, lat:20.91462461}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 688659.98 | 688659.98 | 688659.98 | 688659.98 | 688659.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2354870/proyecto_FIN, 2354870/proyecto_INICIO, 2354870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354879 | Proyecto de inversión | 147627.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147627.53, modificado:147522.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152695 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152695 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 27 ENTRE 26 X 28 Y 29. CERCA DE LA ACCION SE ENCUENTRA , lon:-89.95623955, lat:20.91142395}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 147522.98 | 147522.98 | 147522.98 | 147522.98 | 147522.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354879/proyecto_INICIO, 2354879/proyecto_PROCESO, 2354879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405247 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137177.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 225562 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225562 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ LOCALIDAD DE TEKANTÓ EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 11 Y 13 CON CALLE 14 ESTA A UNA CUADRA , lon:-89.106557, lat:21.01660292}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | 137177.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405247/proyecto_INICIO, 2405247/proyecto_PROCESO, 2405247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354900 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:57013.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 153141 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153141 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 20 ENTRE 25 X 27 Y 22. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DEL MOL, lon:-89.94837373, lat:20.91229324}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57013.08 | 57013.08 | 57013.08 | 57013.08 | 57013.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354900/proyecto_FIN, 2354900/proyecto_INICIO, 2354900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405244 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:274348.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 225479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225479 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ LOCALIDAD DE TEKANTÓ EN LA CALLE 34 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE 30 A LA VUELTA DEL PA, lon:-89.11342792, lat:21.00710456}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 274348.1 | 274348.1 | 274348.1 | 274348.1 | 274348.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405244/proyecto_INICIO, 2405244/proyecto_PROCESO, 2405244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354910 | Proyecto de inversión | 346315.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:346315.11, modificado:346036.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 153371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153371 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA CALLE 20 106 POR 25 X 27 Y 20 SAMAHIL CASI ENFRENTE LA FERRET, lon:-89.88936411, lat:20.87966327}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 346036.33 | 346036.33 | 346036.33 | 346036.33 | 346036.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2354910/proyecto_FIN, 2354910/proyecto_INICIO, 2354910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405243 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:274348.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANLATAH DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 225437 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225437 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:CALLE SANLATAH PUEBLO SANLATAH, 97522 SANLATAH, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CARRETERA HACIENDA Y CALLE TEKANTÒ, CALLE GASOLINERIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ LOCALIDAD DE SANLATAH ESTA OBRA ESTA JUNTO A LA CARRETE, lon:-89.14653162, lat:21.04119524}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 274348.1 | 274348.1 | 274348.1 | 274348.1 | 274348.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405243/proyecto_INICIO, 2405243/proyecto_PROCESO, 2405243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405238 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:348000.0, modificado:337748.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DZÓN DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 225407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225407 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO DZAN, 97523 SAN FRANCISCO DZÓN, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CARRETERA TIXKOKOB-IZAMAL, CALLE HACIENDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ LOCALIDAD DE SAN FRANCISC, lon:-89.14421875, lat:20.98623529}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 337748.38 | 337748.38 | 337748.38 | 337748.38 | 337748.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2405238/proyecto_INICIO, 2405238/proyecto_FIN, 2405238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404085 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:147049.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPTÉ DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 198147 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198147 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:CALLE 37 RANCHERIA KOPTE, 97444 KOPTÉ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA ESCUELA PRIMARIA KOPTE Y CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ DE LA LUZ MENA Y ALCOCER, CARRETERA IGLESIA ADVENTISTA KOPTE, MOTUL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNIC, lon:-89.22676735, lat:21.05456881}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 147049.85 | 147049.85 | 147049.85 | 147049.85 | 147049.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404085/proyecto_INICIO, 2404085/proyecto_PROCESO, 2404085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354883 | Proyecto de inversión | 135910.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.8, modificado:135728.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25A, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 27 Y 25A CON CALLE 25 SE ECUENTRA , lon:-89.39157353, lat:20.99876867}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354883/proyecto_PROCESO, 2354883/proyecto_INICIO, 2354883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404089 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56291.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCÍ DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 198356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198356 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CALLE 25 PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE UCI EN LA CALLE 25 ENTRE 22 X 24 Y 23 A LA VUELTA ANTENA TELCEL CASA DE DOS PISOS DE C, lon:-89.27545193, lat:21.12568083}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404089/proyecto_INICIO, 2404089/proyecto_PROCESO, 2404089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404087 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8353.46}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 198179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198179 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 37, CALLE 46 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.29791859, lat:21.09022765}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404087/proyecto_INICIO, 2404087/proyecto_PROCESO, 2404087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404094 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227258.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 198563 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198563 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SINANCHE LOCALIDAD DE SINANCHE EN LA CALLE 18 ENTRE 13 X 15 Y 20 A LA VUELTA DE LA FERRETERI, lon:-89.18355179, lat:21.22867384}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227258.71 | 227258.71 | 227258.71 | 227258.71 | 227258.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404094/proyecto_INICIO, 2404094/proyecto_FIN, 2404094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403154 | Proyecto de inversión | 136199.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136199.68, modificado:136118.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67722 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67722 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:17, direccion:CALLE PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS RANCHO XCUCUL SUR, 97394 XCUCUL SUR, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE QUINTA LA CEIBA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁ, lon:-89.67042534, lat:20.85542544}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 136118.5 | 136118.5 | 136118.5 | 136118.5 | 136118.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403154/proyecto_INICIO, 2403154/proyecto_FIN, 2403154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352147 | Proyecto de inversión | 271821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271821.6, modificado:271457.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5520 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 21, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB, ENLA CALLE 10, ENTRE CALLE 15 Y 21, CON 12 A MEDIA ESQUINA D, lon:-89.38493707, lat:20.9999326}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 271457.21 | 271457.21 | 271457.21 | 271457.21 | 271457.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352147/proyecto_PROCESO, 2352147/proyecto_INICIO, 2352147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354890 | Proyecto de inversión | 135910.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.8, modificado:135728.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 36A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 35 Y 37 CON CALLE 36A, JUSTO FRENT, lon:-89.3981099, lat:20.99264695}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354890/proyecto_PROCESO, 2354890/proyecto_FIN, 2354890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403019 | Proyecto de inversión | 135910.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.8, modificado:135811.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE RUINAS DE AKÉ DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5589 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5589 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CALLE PRIMARIA MARTÍN DE CHICAGO PUEBLO RUINAS DE AKE, 97474 RUINAS DE AKÉ, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA CATÓLICA Y CALLE COCINA LUCIA, CALLE CAMPO DE BEISBOL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCAL, lon:-89.3012106, lat:20.95173631}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135811.18 | 135811.18 | 135811.18 | 135811.18 | 135811.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403019/proyecto_FIN, 2403019/proyecto_INICIO, 2403019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404112 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:271689.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT DOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 199361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199361 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:745, direccion:CALLE IGLESIA VIRGEN DE LA GUADALUPANA RANCHERIA CHAN YOKDZONOT, 97793 CHANYOKDZONOT II, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CARRETERA VALLADOLID-CALOTMUL Y CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN, CALLE ESTACIÓN TREN MAYA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNI, lon:-88.20051805, lat:20.73566798}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 271689 | 271689 | 271689 | 271689 | 271689 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404112/proyecto_INICIO, 2404112/proyecto_PROCESO, 2404112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404115 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, modificado:543259.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PIXOY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 199419 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199419 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:CALLE 2 PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE CENTRO, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE PIXOY CASA VERDE ESTA EN LA PERIFERIA NOROESTE, ESTA A LA VUELTA, lon:-88.26121847, lat:20.71848491}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 543259.93 | 543259.93 | 543259.93 | 543259.93 | 543259.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2404115/proyecto_INICIO, 2404115/proyecto_FIN, 2404115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404119 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56132.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 199575 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199575 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 49 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 49 ENTRE CALLE 36 Y 34 CON CALLE, lon:-88.19772736, lat:20.68588006}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56132.45 | 56132.45 | 56132.45 | 56132.45 | 56132.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404119/proyecto_INICIO, 2404119/proyecto_FIN, 2404119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404532 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:290000.0, modificado:280615.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT DOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 213627 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213627 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:745, direccion:CALLE ANTENA DE TELMEX PUEBLO CHAN YOKDZONOT, 97793 CHANYOKDZONOT II, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CARRETERA MERIDA- CANCÚN Y CARRETERA ESTACIÓN TREN MAYA, CALLE IGLESIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD , lon:-88.20050824, lat:20.73564846}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 280615.79 | 280615.79 | 280615.79 | 280615.79 | 280615.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2404532/proyecto_INICIO, 2404532/proyecto_PROCESO, 2404532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404540 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56133.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 213771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213771 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:CALLE CENOTE SAMBULA RANCHERIA DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CARRETERA DZINUP Y CALLE PAPELERIA, CALLE TELESECUNDARIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE DZITNUP ESTA A ESPALDAS DE, lon:-88.24367929, lat:20.64699543}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56133.58 | 56133.58 | 56133.58 | 56133.58 | 56133.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404540/proyecto_INICIO, 2404540/proyecto_PROCESO, 2404540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404545 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112261.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PIXOY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 213800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213800 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:CALLE PIXOY RANCHERIA PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CARRETERA IZAMAL-VALLADOLID Y CALLE PALETERIA SISI CHUJUK, CALLE CEMENTERIO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE PIXOY ESTA FRENTE DE, lon:-88.26616553, lat:20.71405243}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112261.18 | 112261.18 | 112261.18 | 112261.18 | 112261.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404545/proyecto_INICIO, 2404545/proyecto_FIN, 2404545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404565 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8387.4}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 213986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213986 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 49 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 47 ENTRE CALLE 36 Y 34 CON CALLE, lon:-88.19758627, lat:20.68588368}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404565/proyecto_INICIO, 2404565/proyecto_PROCESO, 2404565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404568 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8387.4}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 214024 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214024 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14C, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 14 Y 16C CON CAL, lon:-88.18617815, lat:20.70174636}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404568/proyecto_INICIO, 2404568/proyecto_PROCESO, 2404568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404574 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8387.4}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 214059 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214059 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 RANCHERIA POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 15A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE POPOLÁ EN LA CALLE 10 ENTRE 15 Y 13 CON CALLE 15A DOS ESQUINAS AL , lon:-88.23733668, lat:20.73122919}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404574/proyecto_INICIO, 2404574/proyecto_PROCESO, 2404574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518146 | Proyecto de inversión | 57038.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57038.84, modificado:57038.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0736Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0736Y_428 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65-A S/N POR CALLE 98 Y CALLE 100 COLONIA MULSAY CP. 97249, lon:-89.648845, lat:20.963775}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 57038.84 | 57038.84 | 57038.84 | 57038.84 | 57038.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15308.94, importe_modificado:15308.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41729.9, importe_modificado:41729.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518147 | Proyecto de inversión | 73251.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73251.29, modificado:73251.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, CCT 31DPR0760Y, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0760Y_542 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALLE 7 51 C.P.97474 TIXKOKOB, lon:-89.349333, lat:20.966853}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 73251.29 | 73251.29 | 73251.29 | 73251.29 | 73251.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73251.29, importe_modificado:73251.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518148 | Proyecto de inversión | 38658.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38658.54, modificado:38658.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DPR0766S, EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0766S_1100 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.262232, lat:20.715944}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 38658.54 | 38658.54 | 38658.54 | 38658.54 | 38658.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38658.54, importe_modificado:38658.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518149 | Proyecto de inversión | 12594.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12594.42, modificado:12594.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR0768Q, EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKÉ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0768Q_967 | S | 21 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97710, lon:-87.934598, lat:21.237781}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 12594.42 | 12594.42 | 12594.42 | 12594.42 | 12594.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12594.42, importe_modificado:12594.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518150 | Proyecto de inversión | 25570.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25570.31, modificado:25570.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA, CCT 31DPR0774A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0774A_652 | S | 94 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 NO. 402 POR CALLE 32 Y CALLE 24 DIAGONAL COLONIA MORELOS ORIENTE CP. 97174, lon:-89.614302, lat:21.034408}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 25570.31 | 25570.31 | 25570.31 | 25570.31 | 25570.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25570.31, importe_modificado:25570.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518151 | Proyecto de inversión | 78849.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78849.81, modificado:78849.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA, CCT 31DPR0777Y, EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0777Y_847 | S | 152 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97350, lon:-89.829875, lat:20.933487}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 78849.81 | 78849.81 | 78849.81 | 78849.81 | 78849.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78849.81, importe_modificado:78849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518152 | Proyecto de inversión | 11341.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11341.33, modificado:11341.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0781K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0781K_857 | S | 118 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 135 POR CALLE 26 Y CALLE 24 COLONIA CP. 97480, lon:-89.206801, lat:20.866314}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 11341.33 | 11341.33 | 11341.33 | 11341.33 | 11341.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-252, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11341.33, importe_modificado:11341.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518153 | Proyecto de inversión | 38403.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38403.55, modificado:38403.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0782J, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0782J_450 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO S/N POR Y COLONIA CP. 97830, lon:-90.213459, lat:20.590824}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 38403.55 | 38403.55 | 38403.55 | 38403.55 | 38403.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38403.55, importe_modificado:38403.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518154 | Proyecto de inversión | 88436.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88436.06, modificado:88436.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CCT 31DPR0783I, EN LA LOCALIDAD DE DZITOX Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0783I_1101 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97760, lon:-88.086391, lat:20.382213}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 88436.06 | 88436.06 | 88436.06 | 88436.06 | 88436.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88436.06, importe_modificado:88436.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518155 | Proyecto de inversión | 25244.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25244.37, modificado:25244.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0787E, EN LA LOCALIDAD DE SIHÓ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0787E_451 | S | 84 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO S/N POR Y COLONIA CP. 97830, lon:-90.163505, lat:20.486872}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 25244.37 | 25244.37 | 25244.37 | 25244.37 | 25244.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25244.37, importe_modificado:25244.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518156 | Proyecto de inversión | 25299.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25299.07, modificado:25299.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, CCT 31DPR0788D, EN LA LOCALIDAD DE SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0788D_848 | S | 106 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 26 Y CALLE 22 COLONIA CP. 97350, lon:-90.032656, lat:21.165376}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 25299.07 | 25299.07 | 25299.07 | 25299.07 | 25299.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25299.07, importe_modificado:25299.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518157 | Proyecto de inversión | 12404.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12404.87, modificado:12404.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0817I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0817I_947 | S | 205 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 269 POR CALLE 40 Y CALLE 38 COLONIA CP. 97860, lon:-89.546608, lat:20.397087}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 12404.87 | 12404.87 | 12404.87 | 12404.87 | 12404.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12404.87, importe_modificado:12404.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518158 | Proyecto de inversión | 31892.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31892.81, modificado:31892.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0818H, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0818H_1018 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. , lon:-87.839165, lat:20.895168}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 31892.81 | 31892.81 | 31892.81 | 31892.81 | 31892.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-276, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31892.81, importe_modificado:31892.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518159 | Proyecto de inversión | 31200.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.49, modificado:31200.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA, CCT 31DPR0825R, EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0825R_1102 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97762, lon:-88.268167, lat:20.30528}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 31200.49 | 31200.49 | 31200.49 | 31200.49 | 31200.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31200.49, importe_modificado:31200.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518160 | Proyecto de inversión | 19818.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19818.39, modificado:19818.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0830C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0830C_696 | S | 118 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N C.P.97229 MÉRIDA, lon:-89.653818, lat:20.987139}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 19818.39 | 19818.39 | 19818.39 | 19818.39 | 19818.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19818.39, importe_modificado:19818.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518161 | Proyecto de inversión | 34510.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34510.37, modificado:34510.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0835Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0835Y_1023 | S | 154 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 16-A COLONIA CHICHEN ITZA CP. 97170, lon:-89.575983, lat:20.963166}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 34510.37 | 34510.37 | 34510.37 | 34510.37 | 34510.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34510.37, importe_modificado:34510.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518162 | Proyecto de inversión | 13808.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13808.37, modificado:13808.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0837W, EN LA LOCALIDAD DE CHABIHAU Y EL MUNICIPIO DE YOBAÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0837W_614 | S | 18 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97425, lon:-89.117867, lat:21.355693}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 13808.37 | 13808.37 | 13808.37 | 13808.37 | 13808.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13808.37, importe_modificado:13808.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518163 | Proyecto de inversión | 11814.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11814.87, modificado:11814.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0842H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0842H_789 | S | 50 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 NO. 392 POR CALLE 8 Y CALLE 10 COLONIA DIAZ ORDAZ CP. 97130, lon:-89.593021, lat:21.005178}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 11814.87 | 11814.87 | 11814.87 | 11814.87 | 11814.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11814.87, importe_modificado:11814.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518164 | Proyecto de inversión | 42424.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42424.59, modificado:42424.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CCT 31DPR0844F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YOBAÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0844F_1002 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 56 POR CALLE 25 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97425, lon:-89.11551, lat:21.232253}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 42424.59 | 42424.59 | 42424.59 | 42424.59 | 42424.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42424.59, importe_modificado:42424.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518165 | Proyecto de inversión | 58640.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58640.84, modificado:58640.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0862V, EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0862V_956 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97922, lon:-88.730728, lat:20.705714}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 58640.84 | 58640.84 | 58640.84 | 58640.84 | 58640.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-274, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58640.84, importe_modificado:58640.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518166 | Proyecto de inversión | 20406.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20406.14, modificado:20406.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CCT 31DPR0863U, EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0863U_1019 | S | 112 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA PUERTO-JUAREZ S/N POR Y COLONIA CP. 97780, lon:-88.11585, lat:20.702271}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 20406.14 | 20406.14 | 20406.14 | 20406.14 | 20406.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-276, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20406.14, importe_modificado:20406.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518167 | Proyecto de inversión | 37738.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37738.5, modificado:37738.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGERIO CHALE, CCT 31DPR0869O, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0869O_898 | S | 152 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 NO. 177 POR CALLE 39 Y CALLE 37 COLONIA LAZARO CARDENAS CP. 97970, lon:-89.280219, lat:20.209196}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 37738.5 | 37738.5 | 37738.5 | 37738.5 | 37738.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37738.5, importe_modificado:37738.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518168 | Proyecto de inversión | 46593.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46593.59, modificado:46593.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0873A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0873A_990 | S | 94 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 74 POR CALLE 8 Y CALLE 10 COLONIA CP. 97345, lon:-89.510866, lat:21.071583}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 46593.59 | 46593.59 | 46593.59 | 46593.59 | 46593.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46593.59, importe_modificado:46593.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518169 | Proyecto de inversión | 7783.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7783.43, modificado:7783.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ISOLINA PEREZ CASTILLO, CCT 31DPR0876Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0876Y_662 | S | 50 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 NO. 39 POR CALLE 13 Y CALLE 11 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP. 97136, lon:-89.60146, lat:20.995286}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 7783.43 | 7783.43 | 7783.43 | 7783.43 | 7783.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7783.43, importe_modificado:7783.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518170 | Proyecto de inversión | 39815.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39815.99, modificado:39815.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0883H, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0883H_918 | S | 193 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 64 S/N POR CALLE 51 Y CALLE 49 COLONIA SAN FRANCISCO CP. 97970, lon:-89.293704, lat:20.208719}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 39815.99 | 39815.99 | 39815.99 | 39815.99 | 39815.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39815.99, importe_modificado:39815.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518171 | Proyecto de inversión | 62428.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62428.14, modificado:62428.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0892P, EN LA LOCALIDAD DE TESOCO Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0892P_1057 | S | 115 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.153886, lat:20.722246}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 62428.14 | 62428.14 | 62428.14 | 62428.14 | 62428.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62428.14, importe_modificado:62428.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518172 | Proyecto de inversión | 208329.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208329.26, modificado:208329.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA U N E S C O, CCT 31DPR0904D, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0904D_1013 | S | 157 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 313 POR CALLE 33 Y CALLE 31 COLONIA CP. 97430, lon:-89.285359, lat:21.091774}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 208329.26 | 208329.26 | 208329.26 | 208329.26 | 208329.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:208329.26, importe_modificado:208329.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518173 | Proyecto de inversión | 43408.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43408.23, modificado:43408.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR0905C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMER24_31DPR0905C_752 | S | 134 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 7,S/N , C.P. 97702, lon:-87.848667, lat:21.039227}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 43408.23 | 43408.23 | 43408.23 | 43408.23 | 43408.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43408.23, importe_modificado:43408.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518174 | Proyecto de inversión | 81673.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81673.69, modificado:81673.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0911N, EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN Y EL MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMER24_31DPR0911N_753 | S | 134 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 208 C.P.97240 MÉRIDA, lon:-89.652312, lat:20.964777}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 81673.69 | 81673.69 | 81673.69 | 81673.69 | 81673.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81673.69, importe_modificado:81673.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518175 | Proyecto de inversión | 25415.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25415.22, modificado:25415.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0927O, EN LA LOCALIDAD DE SACCHICH Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0927O_519 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97380, lon:-89.475513, lat:20.843486}} | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 25415.22 | 25415.22 | 25415.22 | 25415.22 | 25415.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25415.22, importe_modificado:25415.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518187 | Proyecto de inversión | 18144.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18144.87, modificado:18144.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DPR0968O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-C 323 C.P.97204 MÉRIDA, lon:-89.63674, lat:21.032716}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 18144.87 | 18144.87 | 18144.87 | 18144.87 | 18144.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18144.87, importe_modificado:18144.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518188 | Proyecto de inversión | 83533.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83533.56, modificado:83533.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR0970C, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0970C_809 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97320, lon:-89.654269, lat:21.159908}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 83533.56 | 83533.56 | 83533.56 | 83533.56 | 83533.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83533.56, importe_modificado:83533.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518189 | Proyecto de inversión | 25558.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25558.86, modificado:25558.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO, CCT 31DPR0973Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0973Z_791 | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 163 POR CALLE 86 Y CALLE 84 COLONIA CP. 97320, lon:-89.666085, lat:21.28293}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 25558.86 | 25558.86 | 25558.86 | 25558.86 | 25558.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25558.86, importe_modificado:25558.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518194 | Proyecto de inversión | 19126.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19126.43, modificado:19126.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA, CCT 31DPR1667Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1667Z_962 | S | 60 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 392 POR CALLE 46-A Y CALLE 46-B COLONIA CP. 97700, lon:-88.150938, lat:21.13928}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 19126.43 | 19126.43 | 19126.43 | 19126.43 | 19126.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19126.43, importe_modificado:19126.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518200 | Proyecto de inversión | 74177.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74177.02, modificado:74177.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DPR1696U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1696U_497 | S | 197 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N POR CALLE 14 (CIRCUITO COLONIAS) Y CALLE 16 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP. 97173, lon:-89.590875, lat:20.958397}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 74177.01 | 74177.01 | 74177.01 | 74177.01 | 74177.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45756.77, importe_modificado:45756.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28420.25, importe_modificado:28420.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518201 | Proyecto de inversión | 46286.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46286.47, modificado:46286.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DPR1697T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1697T_437 | S | 134 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 571 POR CALLE 82 Y CALLE 80 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.635746, lat:20.97689}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 46286.47 | 46286.47 | 46286.47 | 46286.47 | 46286.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46286.47, importe_modificado:46286.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518202 | Proyecto de inversión | 45239.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45239.2, modificado:45239.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR1698S, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1698S_991 | S | 185 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N POR CALLE 22 Y CALLE 24 COLONIA CP. 97430, lon:-89.28046, lat:21.088494}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 45239.2 | 45239.2 | 45239.2 | 45239.2 | 45239.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45239.2, importe_modificado:45239.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518203 | Proyecto de inversión | 31698.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31698.16, modificado:31698.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR1699R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1699R_865 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N POR CALLE 13 Y CALLE 11 COLONIA CP. 97825, lon:-89.680035, lat:20.647537}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 31698.16 | 31698.16 | 31698.16 | 31698.16 | 31698.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31698.16, importe_modificado:31698.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518204 | Proyecto de inversión | 25382.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25382.13, modificado:25382.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO J. MONTES DE OCA RAMIREZ, CCT 31DPR1713U, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1713U_899 | S | 75 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N POR CALLE 41 Y CALLE 47 COLONIA CHOBENCHE CP. 97970, lon:-89.299162, lat:20.215295}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 25382.13 | 25382.13 | 25382.13 | 25382.13 | 25382.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25382.13, importe_modificado:25382.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518205 | Proyecto de inversión | 59038.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59038.03, modificado:59038.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, CCT 31DPR1715S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 55 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 589 POR CALLE 27 Y CALLE 25-C COLONIA NUEVA CHICHÉN CP. 97170, lon:-89.571489, lat:20.958647}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 59038.03 | 59038.03 | 59038.03 | 59038.03 | 59038.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59038.03, importe_modificado:59038.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518206 | Proyecto de inversión | 66169.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66169.06, modificado:66169.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPR1718P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1718P_496 | S | 155 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39-A S/N POR CALLE 10 SUR Y CALLE 4 SUR COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP. 97196, lon:-89.598329, lat:20.933926}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 66169.06 | 66169.06 | 66169.06 | 66169.06 | 66169.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66169.06, importe_modificado:66169.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518207 | Proyecto de inversión | 44278.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44278.98, modificado:44278.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUNZA, CCT 31DPR1724Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1724Z_711 | S | 236 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 77 S/N POR CALLE 58-B Y CALLE 58-C COLONIA SANTA ISABEL CP. 97370, lon:-89.578423, lat:20.922234}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 44278.97 | 44278.97 | 44278.97 | 44278.97 | 44278.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I ) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44278.98, importe_modificado:44278.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518208 | Proyecto de inversión | 23890.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23890.54, modificado:23890.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CCT 31DPR1725Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1725Z_682 | S | 165 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 1600 POR CALLE 57 Y CALLE 65 COLONIA FIDEL VELAZQUEZ 2A. ETAPA CP. 97166, lon:-89.67361, lat:20.970758}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 23890.54 | 23890.54 | 23890.54 | 23890.54 | 23890.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23890.54, importe_modificado:23890.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518209 | Proyecto de inversión | 13175.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13175.26, modificado:13175.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA, CCT 31DPR1727X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1727X_480 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N C.P.97246 MÉRIDA, lon:-89.673787, lat:20.970763}} | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 13175.26 | 13175.26 | 13175.26 | 13175.26 | 13175.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13175.26, importe_modificado:13175.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518210 | Proyecto de inversión | 374308.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374308.1, modificado:374308.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BUSTILLOS CARRILLO, CCT 31DPR1731J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1731J_678 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 371 POR CALLE 26-A Y CALLE 24 COLONIA POLÍGONO 108 CP. 97143, lon:-89.575719, lat:20.989111}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 374308.1 | 374308.1 | 374308.1 | 374308.1 | 374308.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:374308.1, importe_modificado:374308.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518211 | Proyecto de inversión | 56214.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56214.78, modificado:56214.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR2002B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2002B_981 | S | 185 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 423 C.P.97296 MÉRIDA, lon:-89.586632, lat:20.947548}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 56214.78 | 56214.78 | 56214.78 | 56214.78 | 56214.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-262, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56214.78, importe_modificado:56214.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518212 | Proyecto de inversión | 40411.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40411.4, modificado:40411.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR2003A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2003A_430 | S | 159 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65-A S/N POR CALLE 130 Y CALLE 132 COLONIA XOCLAN SUSULA CP. 97249, lon:-89.671503, lat:20.959816}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 40411.4 | 40411.4 | 40411.4 | 40411.4 | 40411.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40411.4, importe_modificado:40411.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518213 | Proyecto de inversión | 21855.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21855.03, modificado:21855.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DPR2004Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2004Z_1039 | S | 185 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 218 POR CALLE 8-A1 Y CALLE 8-B COLONIA VERGEL III CP. 97173, lon:-89.580001, lat:20.954462}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 21855.03 | 21855.03 | 21855.03 | 21855.03 | 21855.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21855.03, importe_modificado:21855.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353820 | Proyecto de inversión | 146783.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146783.08, modificado:146648.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79170 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 1 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 1 ENTRE 8 X 10 Y 5. EN LA ESQUINA DEL UBR UNIDA, lon:-88.58585212, lat:20.70515051}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 146648.01 | 146648.01 | 146648.01 | 146648.01 | 146648.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353820/proyecto_INICIO, 2353820/proyecto_FIN, 2353820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353811 | Proyecto de inversión | 56717.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56717.87, modificado:56622.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79062 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79062 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 2 RANCHERIA PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13B Y CALLE 13C, CALLE 2A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 2 ENTRE 13B X 13C Y 2A. ESPALDAS DEL HOT, lon:-88.58462971, lat:20.69668816}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 56622.35 | 56622.35 | 56622.35 | 56622.35 | 56622.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353811/proyecto_INICIO, 2353811/proyecto_PROCESO, 2353811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353806 | Proyecto de inversión | 113435.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113435.74, modificado:113299.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78977 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 11 RANCHERIA PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 15A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 11 ENTRE 22 X 18 Y 15A. MOLINO LOS TRES , lon:-88.59294976, lat:20.70065127}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113299.94 | 113299.94 | 113299.94 | 113299.94 | 113299.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353806/proyecto_INICIO, 2353806/proyecto_PROCESO, 2353806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353805 | Proyecto de inversión | 170153.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170153.64, modificado:169956.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78917 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78917 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 7 RANCHERIA PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 4 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 2 ENTRE 9 X 7 Y 4. LA CALLE DE LOS PINKIS Y C, lon:-88.58315919, lat:20.70062425}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 169956.2 | 169956.2 | 169956.2 | 169956.2 | 169956.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353805/proyecto_INICIO, 2353805/proyecto_PROCESO, 2353805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353777 | Proyecto de inversión | 56307.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56307.17, modificado:56307.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78473 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 4 RANCHERIA X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 4 ENTRE 7 X 6 Y 17. A MEDIA CUADRA DE TIENDA L, lon:-88.52375255, lat:20.65087181}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 56307.11 | 56307.11 | 56307.11 | 56307.11 | 56307.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353777/proyecto_INICIO, 2353777/proyecto_PROCESO, 2353777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518897 | Proyecto de inversión | 190299.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190299.43, modificado:190299.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPB0119M, EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPB0119M_496 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:conocido, lon:-89.042321, lat:19.870372}} | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 190299.43 | 190299.43 | 190299.43 | 190299.43 | 190299.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0142A, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14487.18, importe_modificado:14487.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0137A, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29490.54, importe_modificado:29490.54}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0128A, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65385.26, importe_modificado:65385.26}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0132A, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80936.45, importe_modificado:80936.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353207 | Proyecto de inversión | 412623.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:412623.57, modificado:412398.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 58688 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58688 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DEUAYMA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 20 Y 22 CON CALLE 22 ENFRENTE DEL MOLINO LA I, lon:-88.31710741, lat:20.71961768}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 412398.12 | 412398.12 | 412398.12 | 412398.12 | 412398.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353207/proyecto_INICIO, 2353207/proyecto_PROCESO, 2353207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353210 | Proyecto de inversión | 399442.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399442.96, modificado:399123.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 58904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58904 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DEUAYMA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y 19 CON CALLE 22 A LA VUELTA DE LA LONCHERA VEN, lon:-88.31899807, lat:20.71845808}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 399123.25 | 399123.25 | 399123.25 | 399123.25 | 399123.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2353210/proyecto_INICIO, 2353210/proyecto_PROCESO, 2353210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401978 | Proyecto de inversión | 927325.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927325.49, modificado:698335.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, C.C.T 31DJN0175P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 4- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 91 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B,S/N , C.P. 97314, lon:-89.578972, lat:20.954497}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 698335.02 | 698335.02 | 698335.02 | 698335.02 | 698335.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-015, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:698335.02, importe_modificado:698335.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES LA DEL ANEXO ENVIADO, KANASÍN, EN EL SISTEMA DEL SRFT YA NO SE PUEDE REALIZAR EL CAMBIO AL NO SER UN FOLIO DE NUEVA CAPTURA., trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:CORREGIDO, trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar los datos de geolocalización, no coinciden con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202384865 | Proyecto de inversión | 4450000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4450000.05, modificado:4348974.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 123314 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 123314 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2585.4, meta_modificada:2585.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIOLAGARTOS LLEGANDO A LA ESCUELA SEGUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO A 200 METROS LLEGAMOS AL PUNTO DONDE, lon:-88.15110143, lat:21.15614539}} | 2024-06-05 | 2024-08-13 | 4348974.12 | 4348974.12 | 4348974.12 | 4348974.12 | 4348974.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-017-2024, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A. P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4348974.12, importe_modificado:4348974.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2585.4}} | {2384865/proyecto_INICIO, 2384865/proyecto_FIN, 2384865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352439 | Proyecto de inversión | 341667.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341667.72, modificado:341242.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 20916 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20916 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 37 ENTRE 34 X 36 Y 35. EN LA ESQUINA E, lon:-89.0588503, lat:20.07039304}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 341242.2 | 341242.2 | 341242.2 | 341242.2 | 341242.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352439/proyecto_INICIO, 2352439/proyecto_PROCESO, 2352439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354994 | Proyecto de inversión | 137801.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137801.2, modificado:137748.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 159108 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159108 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:CALLE PANADERÍA LOS ÁNGELES HACIENDA KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CARRETERA JARDÍN DE NIÑOS EMILIO PORTES GIL Y CARRETERA TIENDA MI SOCIO Y YO, CARRETERA MOLINO Y TORTILLERIA LA ASUNCIÓN EL PROYECTO SE UBICA EN LA, lon:-89.89583466, lat:20.8492408}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137748.51 | 137748.51 | 137748.51 | 137748.51 | 137748.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354994/proyecto_PROCESO, 2354994/proyecto_FIN, 2354994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355009 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:56999.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 159488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159488 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA CALLE 29 SN POR 22 X 24 Y 29 DOMICILIO CONOCIDO A LA VUELTA B, lon:-89.89149865, lat:20.87911353}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56999.8 | 56999.8 | 56999.8 | 56999.8 | 56999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355009/proyecto_PROCESO, 2355009/proyecto_FIN, 2355009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355232 | Proyecto de inversión | 115856.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115856.43, modificado:115758.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 167918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 167918 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE HACIENDA NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CARRETERA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CUAUHTEMOC Y CARRETERA MELIPONARIO CH IUJUK KAAB, CARRETERA TIENDA DE ABARROTES TIENDA JIREH. , lon:-89.96845801, lat:20.97355809}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115758.17 | 115758.17 | 115758.17 | 115758.17 | 115758.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355232/proyecto_INICIO, 2355232/proyecto_PROCESO, 2355232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352408 | Proyecto de inversión | 273190.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273190.96, modificado:272861.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 17977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17977 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18-A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 YOBAÍN, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 18A ENTRE 27 X 25 Y 18 A 100 MTS DEL K, lon:-89.04323179, lat:20.07415846}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 272861.41 | 272861.41 | 272861.41 | 272861.41 | 272861.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352408/proyecto_INICIO, 2352408/proyecto_PROCESO, 2352408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355090 | Proyecto de inversión | 114105.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114105.24, modificado:114012.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162315 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 17 ENTRE 26 X 28 Y 15. EN LA ESQUINA TIENDA EL CAMPESINO EN FRENT, lon:-89.93549285, lat:20.96501697}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 114012.87 | 114012.87 | 114012.87 | 114012.87 | 114012.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355090/proyecto_PROCESO, 2355090/proyecto_INICIO, 2355090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352448 | Proyecto de inversión | 146148.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146148.72, modificado:143917.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 21291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 ENTRE 12 X 14 Y 37 ALADO DE PLANTA , lon:-89.04191359, lat:20.06572284}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 143917.16 | 143917.16 | 143917.16 | 143917.16 | 143917.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V. INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:394845.13, importe_modificado:394845.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352448/proyecto_INICIO, 2352448/proyecto_PROCESO, 2352448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355103 | Proyecto de inversión | 342315.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342315.72, modificado:342058.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 162611 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE HACIENDA NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CARRETERA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CUAUHTEMOC Y CARRETERA TIENDA DE ABARROTES TIENDA JIREH, CARRETERA RANCHO EL GRAN CHAPARRAL DE , lon:-89.96658566, lat:20.97578974}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 342058.79 | 342058.79 | 342058.79 | 342058.79 | 342058.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2355103/proyecto_INICIO, 2355103/proyecto_PROCESO, 2355103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355115 | Proyecto de inversión | 57648.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57648.22, modificado:57602.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162814 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162814 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 18 Y 25. A UNA ESQUINA DEL SIX Y DEL CIBER EL MUNDO, lon:-89.93200891, lat:20.96018234}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57602.17 | 57602.17 | 57602.17 | 57602.17 | 57602.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355115/proyecto_PROCESO, 2355115/proyecto_INICIO, 2355115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355071 | Proyecto de inversión | 113798.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113798.6, modificado:113678.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEBA DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 161818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161818 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 5 HACIENDA PEBA, 97826 PEBA, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CARRETERA CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PEBA MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE CALLE 5 ENTRE 8 Y 10 MEDIA CUADRA DE, lon:-89.68820199, lat:20.72039516}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 113678.7 | 113678.7 | 113678.7 | 113678.7 | 113678.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355071/proyecto_INICIO, 2355071/proyecto_FIN, 2355071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352452 | Proyecto de inversión | 146148.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146148.71, modificado:145923.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 21531 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21531 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 35 ENTRE 30 X 32 Y 37 CERCA DEL TALLER, lon:-89.05086184, lat:20.07005973}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 145923.3 | 145923.3 | 145923.3 | 145923.3 | 145923.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352452/proyecto_PROCESO, 2352452/proyecto_INICIO, 2352452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352156 | Proyecto de inversión | 56356.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56356.04, modificado:56320.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5800 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 26A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 35 Y 37 CERCA DE LOCAL DE FIESTAS LOS SAPITOS Y CERCA D, lon:-89.39808643, lat:20.99291803}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56320.51 | 56320.51 | 56320.51 | 56320.51 | 56320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352156/proyecto_INICIO, 2352156/proyecto_FIN, 2352156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404105 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8400.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 199119 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199119 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SINANCHE LOCALIDAD DE SINANCHE EN LA CALLE 26 ENTRE 23 X 25 Y 28 A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPO, lon:-89.18822956, lat:21.22345332}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404105/proyecto_INICIO, 2404105/proyecto_FIN, 2404105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404108 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:276551.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 199201 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199201 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CARRETERA ORILLA DE LA CIENEGA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO EN LA CAL, lon:-89.2580807, lat:21.33908189}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 276551.76 | 276551.76 | 276551.76 | 276551.76 | 276551.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404108/proyecto_INICIO, 2404108/proyecto_PROCESO, 2404108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404111 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, modificado:138218.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 199312 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199312 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO EN LA CALLE 29 ENTRE 36 X 34 Y , lon:-89.27258832, lat:21.33768949}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 138218.29 | 138218.29 | 138218.29 | 138218.29 | 138218.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404111/proyecto_INICIO, 2404111/proyecto_PROCESO, 2404111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404707 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136670.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216369 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 24 ENTRE 17 Y 19 CON CALLE 26 ESTA A 30 MTS DE LA TIENDA DE NOVEDADES, lon:-89.47119625, lat:20.38979633}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136670.11 | 136670.11 | 136670.11 | 136670.11 | 136670.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404707/proyecto_INICIO, 2404707/proyecto_FIN, 2404707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404713 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, modificado:546228.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216444 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 26 Y 24 CON CALLE 33 ESTA EN LA PERIFERIA SURESTE D EL, lon:-89.47404657, lat:20.38268662}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 546228.29 | 546228.29 | 546228.29 | 546228.29 | 546228.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2404713/proyecto_INICIO, 2404713/proyecto_PROCESO, 2404713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404736 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16751.58}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216653 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216653 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 19 Y 21 CON CALLE 26 ESTA A UN COSTADO DE LA TORTILLER, lon:-89.47150428, lat:20.38870948}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16751.58 | 16751.58 | 16751.58 | 16751.58 | 16751.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404736/proyecto_INICIO, 2404736/proyecto_FIN, 2404736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518215 | Proyecto de inversión | 56271.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56271.46, modificado:56271.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, CCT 31DPR2015F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2015F_691 | S | 118 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N C.P.97203 MÉRIDA, lon:-89.649538, lat:21.020057}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 56271.46 | 56271.46 | 56271.46 | 56271.46 | 56271.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56271.46, importe_modificado:56271.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518216 | Proyecto de inversión | 35944.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35944.78, modificado:35944.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELADIO NOVELO GIL, CCT 31DPR2017D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2017D_1029 | S | 101 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 218 POR CALLE 8-A1 Y CALLE 8-B COLONIA VERGEL III CP. 97173, lon:-89.579969, lat:20.95447}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 35944.78 | 35944.78 | 35944.78 | 35944.78 | 35944.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35944.78, importe_modificado:35944.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518217 | Proyecto de inversión | 40395.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40395.12, modificado:40395.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIVIA MENDOZA SANTANA, CCT 31DPR2019B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | YUC240402518217 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 S/N POR CALLE 19 Y CALLE 17 COLONIA AMALIA SOLORZANO CP. 97175, lon:-89.570761, lat:20.964481}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 40395.12 | 40395.12 | 40395.12 | 40395.12 | 40395.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40395.12, importe_modificado:40395.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518218 | Proyecto de inversión | 19270.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19270.7, modificado:19270.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE, CCT 31DPR2022P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2022P_986 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 S/N C.P.97290 MÉRIDA, lon:-89.569779, lat:20.952297}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 19270.7 | 19270.7 | 19270.7 | 19270.7 | 19270.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-262, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19270.7, importe_modificado:19270.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518219 | Proyecto de inversión | 17056.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17056.52, modificado:17056.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DPR2028J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2028J_672 | S | 98 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 503 POR CALLE 40 Y CALLE 38 COLONIA LOS REYES CP. 97156, lon:-89.575116, lat:20.977274}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 17056.52 | 17056.52 | 17056.52 | 17056.52 | 17056.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17056.52, importe_modificado:17056.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518220 | Proyecto de inversión | 21798.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21798.42, modificado:21798.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, CCT 31DPR2030Y, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2030Y_595 | S | 127 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 55E S/N POR Y CALLE 60C COLONIA CP. 97320, lon:-89.659605, lat:21.209902}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 21798.42 | 21798.42 | 21798.42 | 21798.42 | 21798.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21798.42, importe_modificado:21798.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518221 | Proyecto de inversión | 69075.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69075.99, modificado:69075.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES, CCT 31DPR2031X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2031X_766 | S | 179 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 No. S/N C.P. 97246, lon:-89.684944, lat:20.967924}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 69075.99 | 69075.99 | 69075.99 | 69075.99 | 69075.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69075.99, importe_modificado:69075.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518222 | Proyecto de inversión | 25910.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25910.64, modificado:25910.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR2039P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2039P_756 | S | 102 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 S/N C.P.97246 MÉRIDA, lon:-89.685231, lat:20.967924}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 25910.64 | 25910.64 | 25910.64 | 25910.64 | 25910.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25910.64, importe_modificado:25910.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518223 | Proyecto de inversión | 18880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18880.0, modificado:18880.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR2042C, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2042C_908 | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97970, lon:-89.325189, lat:20.196802}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 18880 | 18880 | 18880 | 18880 | 18880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18880.0, importe_modificado:18880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518224 | Proyecto de inversión | 36635.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36635.29, modificado:36635.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, CCT 31DPR2044A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2044A_483 | S | 167 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H S/N C.P.97246 MÉRIDA, lon:-89.67944, lat:20.982533}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 36635.29 | 36635.29 | 36635.29 | 36635.29 | 36635.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8919.89, importe_modificado:8919.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(X) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27715.4, importe_modificado:27715.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518225 | Proyecto de inversión | 46821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46821.29, modificado:46821.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO CLEMENTE CHAB IZQUIERDO, CCT 31DPR2051K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2051K_979 | S | 124 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 321 POR CALLE 30 Y CALLE 28 COLONIA SANTA CRUZ CP. 97700, lon:-88.137935, lat:21.135626}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 46821.29 | 46821.29 | 46821.29 | 46821.29 | 46821.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46821.29, importe_modificado:46821.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518226 | Proyecto de inversión | 71665.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71665.18, modificado:71665.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRECENCIO REJON, CCT 31DPR2063P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2063P_746 | S | 148 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28-A No. S/N C.P. 97246, lon:-89.681422, lat:20.972171}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 71665.18 | 71665.18 | 71665.18 | 71665.18 | 71665.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71665.18, importe_modificado:71665.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518227 | Proyecto de inversión | 11338.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11338.54, modificado:11338.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMILA GALINDO, CCT 31DPR2066M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2066M_481 | S | 83 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57-A No. 358 C.P. 97246, lon:-89.676745, lat:20.961148}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 11338.54 | 11338.54 | 11338.54 | 11338.54 | 11338.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11338.54, importe_modificado:11338.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518228 | Proyecto de inversión | 23375.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23375.79, modificado:23375.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUERRA DE CASTAS, CCT 31DPR2077S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2077S_1082 | S | 72 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 20-A S/N POR CALLE 25 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97760, lon:-88.224365, lat:20.626984}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 23375.79 | 23375.79 | 23375.79 | 23375.79 | 23375.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23375.79, importe_modificado:23375.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518229 | Proyecto de inversión | 13150.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13150.67, modificado:13150.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2086Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2086Z_744 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 S/N C.P.97314 MÉRIDA, lon:-89.710039, lat:20.996335}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 13150.66 | 13150.66 | 13150.66 | 13150.66 | 13150.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13150.67, importe_modificado:13150.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352177 | Proyecto de inversión | 137041.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.17, modificado:136953.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 6258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6258 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 26 ENTRE 15 X 13 Y 30. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA DE MATERIAL, lon:-89.16394523, lat:20.7294591}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 136953.4 | 136953.4 | 136953.4 | 136953.4 | 136953.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352177/proyecto_PROCESO, 2352177/proyecto_INICIO, 2352177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352183 | Proyecto de inversión | 137041.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.17, modificado:136984.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 7853 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7853 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 38 ENTRE 21 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA A UN COSTADO DE LA FABRICA. CERCA D, lon:-89.17105177, lat:20.72558608}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 136984.53 | 136984.53 | 136984.53 | 136984.53 | 136984.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352183/proyecto_PROCESO, 2352183/proyecto_INICIO, 2352183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353214 | Proyecto de inversión | 57550.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57550.45, modificado:57504.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 59023 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59023 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DE UAYMA EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 22 Y 24 CON CALLE 27 A UNA ESQUINA DE LA TIENDA DE, lon:-88.31924244, lat:20.71482091}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 57504.22 | 57504.22 | 57504.22 | 57504.22 | 57504.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353214/proyecto_INICIO, 2353214/proyecto_PROCESO, 2353214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353230 | Proyecto de inversión | 170860.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170860.65, modificado:170323.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 59314 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59314 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB LOCALIDAD DE CHAPAB EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 24 Y 26 CON CALLE 19 MEDIA CUADRA DESPUES DE, lon:-89.4563246, lat:20.46052532}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 170323.2 | 170323.2 | 170323.2 | 170323.2 | 170323.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353230/proyecto_PROCESO, 2353230/proyecto_INICIO, 2353230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353237 | Proyecto de inversión | 334557.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:334557.36, modificado:333766.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59430 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59430 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 32 Y 30 CON CALLE 21 ESQUINA CENTRO DE SALUD CERCA , lon:-89.28271717, lat:20.40644594}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 333766.91 | 333766.91 | 333766.91 | 333766.91 | 333766.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353237/proyecto_INICIO, 2353237/proyecto_PROCESO, 2353237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353261 | Proyecto de inversión | 276321.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276321.45, modificado:275770.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59990 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59990 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 29A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 29A ENTRE CALLE 24 Y 26 CON CALLE 31 CONTRA ESQUINA DE UN SIX FRE, lon:-89.27837125, lat:20.39984253}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 275770.29 | 275770.29 | 275770.29 | 275770.29 | 275770.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2353261/proyecto_INICIO, 2353261/proyecto_FIN, 2353261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353266 | Proyecto de inversión | 276321.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276321.45, modificado:275770.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 60092 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60092 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 37 Y 35 CON CALLE 34 FRENTE A LA CAPILLA DE ALICIA , lon:-89.28744129, lat:20.39447336}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 275770.29 | 275770.29 | 275770.29 | 275770.29 | 275770.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2353266/proyecto_INICIO, 2353266/proyecto_PROCESO, 2353266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352255 | Proyecto de inversión | 114375.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114375.22, modificado:114196.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11369 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 28, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 41 ENTRE 39 X 28 Y 26. LA ACCIÓN SE UBICA FRENTE A LA P, lon:-88.31092972, lat:21.00001645}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114196.22 | 114196.22 | 114196.22 | 114196.22 | 114196.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352255/proyecto_INICIO, 2352255/proyecto_PROCESO, 2352255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352260 | Proyecto de inversión | 408909.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408909.51, modificado:408361.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11598 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11598 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 34-A, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 11 ENTRE 34 X 34A Y 9. LA ACCIÓN SE UBICA A 4 CUADRAS , lon:-88.30961638, lat:21.02086363}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 408361.63 | 408361.63 | 408361.63 | 408361.63 | 408361.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352260/proyecto_PROCESO, 2352260/proyecto_INICIO, 2352260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352262 | Proyecto de inversión | 545212.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:545212.68, modificado:544648.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11626 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20-A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 5-C Y CALLE 5-A, CALLE 22-A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 20A ENTRE 5C X 5A Y 22A. LA ACCIÓN SE UBICA ORILL, lon:-88.30012867, lat:21.02185544}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 544648.95 | 544648.95 | 544648.95 | 544648.95 | 544648.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352262/proyecto_INICIO, 2352262/proyecto_PROCESO, 2352262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352826 | Proyecto de inversión | 341667.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341667.72, modificado:341264.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 41069 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41069 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 13 ENTRE 14 X 16 Y 15 COLONIA JUANA DE ASBAJE A UN, lon:-88.94675387, lat:20.2032064}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 341264.39 | 341264.39 | 341264.39 | 341264.39 | 341264.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352826/proyecto_INICIO, 2352826/proyecto_PROCESO, 2352826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352265 | Proyecto de inversión | 408909.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408909.51, modificado:408442.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11708 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11708 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 16 ENTRE 9 X 11 Y 19. LA ACCIÓN SE UBICA A ESPALDAS DE L, lon:-88.29952446, lat:21.01840429}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 408442.72 | 408442.72 | 408442.72 | 408442.72 | 408442.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352265/proyecto_PROCESO, 2352265/proyecto_INICIO, 2352265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401984 | Proyecto de inversión | 694649.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694649.94, modificado:629414.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DJN2038Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10-FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25,S/N , C.P. 97390, lon:-89.02057, lat:20.944784}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 629414.7 | 629414.7 | 629414.7 | 629414.7 | 629414.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:629414.7, importe_modificado:629414.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES UMÁN, UMÁN COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CORRECTA., trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352271 | Proyecto de inversión | 136303.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136303.17, modificado:136122.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11826 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11826 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 55 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CARRETERA MODA VA, CARRETERA VILLA DELFI EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA. LA ACCIÓN SE UBICA FINAL DE COLONIA LOS PINO, lon:-88.30796278, lat:20.99311281}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 136122.37 | 136122.37 | 136122.37 | 136122.37 | 136122.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352271/proyecto_INICIO, 2352271/proyecto_PROCESO, 2352271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401985 | Proyecto de inversión | 737542.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737542.38, modificado:639503.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICAEN LA ESCUELA PREESCOLAR MAA TU'BZCE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DJN2006H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 11- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19,S/N , C.P. 97854, lon:-87.564224, lat:20.992144}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 639503.69 | 639503.69 | 639503.69 | 639503.69 | 639503.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-023, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:639503.67, importe_modificado:639503.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES UMÁN, UMÁN COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CORRECTA., trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202352272 | Proyecto de inversión | 136303.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136303.17, modificado:136119.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11852 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 10 ENTRE 35 Y 37. LA ACCIÓN SE UBICA A 2 CASAS DEL CAMPO DE BE, lon:-88.29931991, lat:21.00329058}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 136119.57 | 136119.57 | 136119.57 | 136119.57 | 136119.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352272/proyecto_PROCESO, 2352272/proyecto_INICIO, 2352272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352274 | Proyecto de inversión | 136303.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136303.21, modificado:136077.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE 7 PUEBLO NACUCHE, 97733 NACUCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 7 ENTRE 8 Y 10. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE DE LA FERROTLAPAL, lon:-88.29652608, lat:20.92397598}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 136077.7 | 136077.7 | 136077.7 | 136077.7 | 136077.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352274/proyecto_PROCESO, 2352274/proyecto_INICIO, 2352274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352817 | Proyecto de inversión | 57538.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57538.4, modificado:57518.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40794 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40794 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 27 ENTRE 18 X 14 Y 25TIENDA LA , lon:-89.64154822, lat:20.32398457}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57518.65 | 57518.65 | 57518.65 | 57518.65 | 57518.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352817/proyecto_INICIO, 2352817/proyecto_PROCESO, 2352817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352287 | Proyecto de inversión | 168846.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168846.57, modificado:168531.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12192 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12192 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 5 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 3 ENTRE 24 X 26 Y 5. LA ACCIÓN SE UBICA A ESPALDAS DE LA , lon:-88.3063079, lat:21.02408871}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 168531.16 | 168531.16 | 168531.16 | 168531.16 | 168531.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352287/proyecto_FIN, 2352287/proyecto_INICIO, 2352287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202385066 | Proyecto de inversión | 756566.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756566.51, modificado:756545.64}} | EQUIPAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 123816 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 123816 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMINRIO LAGARTOS A LA ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO SEGUIR 200 METROS LUGAR DONDE SE, lon:-88.15111484, lat:21.1561723}} | 2024-06-05 | 2024-08-13 | 756545.64 | 756545.64 | 756545.64 | 756545.64 | 756545.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-019-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1.615762187E7, importe_modificado:1.615762187E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {2385066/proyecto_INICIO, 2385066/proyecto_FIN, 2385066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402466503 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1349589.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ETAPA 1 - 344451 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 344451 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 72 COLONIA SANTA RITA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 A, CALLE 74 CARRETERA FEDERAL 176 TIZIMIN MERIDA A LA ALTURA DEL CUARTEL MORELOS GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCION AL PERIFERICO CALLE 22 A 150, lon:-88.16455837, lat:21.15250082}} | 2024-10-23 | 2024-12-26 | 1349589.92 | 1349589.92 | 1349589.92 | 1349589.92 | 1349589.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-SAN-036-2024, contratista:Inmobiliaria Reyto SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1349589.92, importe_modificado:1349589.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.6}} | {2466503/proyecto_INICIO, 2466503/proyecto_FIN, 2466503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402464550 | Proyecto de inversión | 617158 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617158.0, modificado:617142.46}} | REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL AGUSTIN MENDEZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN. - 387038 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mocochá | 387038 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 0, CALLE 19 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 EN EL CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE PUEDE TOMAR EL SALON, lon:-89.44660354, lat:21.10641487}} | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 617142.46 | 617142.46 | 617142.46 | 617142.46 | 617142.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-03-24, contratista:C.WILBERTH HUMBERTO BORJAS VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO MOCOCHA, monto:617142.46, importe_modificado:617142.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2464550/proyecto_PROCESO, 2464550/proyecto_INICIO, 2464550/proyecto_PROCESO, 2464550/proyecto_FIN, 2464550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470413 | Proyecto de inversión | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123000.0, modificado:124080.71}} | CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA COMISARIA DE DZEMUCUT, YUCATAN - 354689 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354689 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.63, meta_modificada:37.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE 0 PUEBLO DZEMUCUT, 97960 DZEMUCUT, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA AL RECORRER UNOS METROS AL ESTE DE LA TELESECUNDARIA N 189 DE TZUCACAB., lon:-89.05634168, lat:20.11885355}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 124080.71 | 124080.71 | 124080.71 | 124080.71 | 124080.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-24, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1855576.24, importe_modificado:1855576.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.63}} | {2470413/proyecto_PROCESO, 2470413/proyecto_INICIO, 2470413/proyecto_PROCESO, 2470413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354791 | Proyecto de inversión | 546062.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546062.39, modificado:545802.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151039 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151039 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE TIENDA LA BENDICION DE DIOS PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE PAPELERIA MARTIN Y CALLE TIENDA SAN JUDAS TADEO, CALLE ESCUELA PLUTARCO ELIAS CALLES EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN L, lon:-89.59881733, lat:20.69151365}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 545802.46 | 545802.46 | 545802.46 | 545802.46 | 545802.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2354791/proyecto_PROCESO, 2354791/proyecto_INICIO, 2354791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352880 | Proyecto de inversión | 57829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57829.9, modificado:57730.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 43145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43145 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 21 ENTRE 26 X 28 Y 21A A UNA ESQUINA , lon:-89.04773226, lat:20.0783706}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57730.23 | 57730.23 | 57730.23 | 57730.23 | 57730.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352880/proyecto_INICIO, 2352880/proyecto_PROCESO, 2352880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355288 | Proyecto de inversión | 58385.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58385.62, modificado:58268.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 169263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 169263 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 18 Y 20 CON CALLE 37, SE ENC, lon:-89.04493875, lat:20.06904241}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 58268.26 | 58268.26 | 58268.26 | 58268.26 | 58268.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355288/proyecto_INICIO, 2355288/proyecto_PROCESO, 2355288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355022 | Proyecto de inversión | 342715.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342715.65, modificado:342490.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 159942 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159942 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 27 POR 14 Y 16 ENFRENTE DE LA CARNICERIA DUMI. CE, lon:-89.45060323, lat:20.80947265}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 342490.38 | 342490.38 | 342490.38 | 342490.38 | 342490.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355022/proyecto_PROCESO, 2355022/proyecto_INICIO, 2355022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355054 | Proyecto de inversión | 146671.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146671.53, modificado:146543.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 161255 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161255 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 19 POR 26 Y 30 A MEDIA ESQUINA DE LA ESTETICA EVENEC, lon:-89.45740479, lat:20.8165547}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 146543.08 | 146543.08 | 146543.08 | 146543.08 | 146543.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355054/proyecto_INICIO, 2355054/proyecto_PROCESO, 2355054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355058 | Proyecto de inversión | 146671.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146671.53, modificado:146539.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANICAB DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 161418 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161418 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA A SEYÉ PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE TELESECUNDARIA JOAQUIN BARANDA Y CALLE CÁRCAMO DE AGUA, CALLE GLOERIETA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE CANICAB, lon:-89.43190558, lat:20.85820189}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 146539.56 | 146539.56 | 146539.56 | 146539.56 | 146539.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355058/proyecto_PROCESO, 2355058/proyecto_INICIO, 2355058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403014 | Proyecto de inversión | 115089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115089.37, modificado:115072.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 5485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE UNIDAD DEPORTTIVA, CARRETERA RANCHO SAN LORENZO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CONKA LOCALIDAD DE CONKAL EN LA CALLE 20 POR CALLE 13. CERCA DE, lon:-89.51623467, lat:21.08436041}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115072.04 | 115072.04 | 115072.04 | 115072.04 | 115072.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403014/proyecto_FIN, 2403014/proyecto_INICIO, 2403014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353007 | Proyecto de inversión | 112712.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.22, modificado:112641.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 48721 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 48721 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CARRETERA MOTUL-CACALCHÉN, CARRETERA TIXKOKOB-IZAMAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA CALLE 23 ENTRE C, lon:-89.22790581, lat:20.98196729}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112641.01 | 112641.01 | 112641.01 | 112641.01 | 112641.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353007/proyecto_INICIO, 2353007/proyecto_PROCESO, 2353007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352176 | Proyecto de inversión | 115438.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115438.37, modificado:115329.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 6247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6247 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE BANQUETES TREJO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 27 Y 29 EN LA ESQUINA ESTA LA TIENDA DE ANDY CERCA DEL CEMEN, lon:-89.75338818, lat:21.02670038}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115329.58 | 115329.58 | 115329.58 | 115329.58 | 115329.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352176/proyecto_PROCESO, 2352176/proyecto_INICIO, 2352176/proyecto_PROCESO, 2352176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404113 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144000.0, modificado:138382.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 199382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199382 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO EN LA CALLE 29 ENTRE 30 X 32 Y 2, lon:-89.26989, lat:21.33786584}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 138382.14 | 138382.14 | 138382.14 | 138382.14 | 138382.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404113/proyecto_INICIO, 2404113/proyecto_FIN, 2404113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404116 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:72000.0, modificado:68572.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 199442 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199442 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO EN LA CALLE 27 ENTRE 12 X 14 Y 2, lon:-89.26012676, lat:21.34018428}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 68572.97 | 68572.97 | 68572.97 | 68572.97 | 68572.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404116/proyecto_INICIO, 2404116/proyecto_PROCESO, 2404116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404114 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16800.08}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 199398 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199398 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO EN LA CALLE 29 ENTRE 30 X 32 Y 2, lon:-89.26986629, lat:21.33792166}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16800.08 | 16800.08 | 16800.08 | 16800.08 | 16800.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404114/proyecto_INICIO, 2404114/proyecto_PROCESO, 2404114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405301 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136023.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 227489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227489 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL LOCALIDAD DE KANTUNIL EN DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 30 POR 25 Y 27 A , lon:-89.04302565, lat:20.7956168}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136023.5 | 136023.5 | 136023.5 | 136023.5 | 136023.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405301/proyecto_INICIO, 2405301/proyecto_PROCESO, 2405301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404122 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16800.08}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 199694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199694 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2A, CALLE 27A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO EN LA CALLE 29 ENTRE 2 X 2A Y 2, lon:-89.25194738, lat:21.3405609}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16800.08 | 16800.08 | 16800.08 | 16800.08 | 16800.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404122/proyecto_INICIO, 2404122/proyecto_PROCESO, 2404122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404126 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113913.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 199876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199876 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 25 ENTRE 30 X 32 Y 23 A 20 METROS ANTES DE LLEGAR, lon:-88.1838384, lat:21.018073}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113913.52 | 113913.52 | 113913.52 | 113913.52 | 113913.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404126/proyecto_INICIO, 2404126/proyecto_PROCESO, 2404126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352191 | Proyecto de inversión | 137041.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.23, modificado:136874.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 8088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8088 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 7 ENTRE 10 X 12 Y 9. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ESQUINA ESTA LA TIEND, lon:-89.15699181, lat:20.730494}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 136874.35 | 136874.35 | 136874.35 | 136874.35 | 136874.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352191/proyecto_PROCESO, 2352191/proyecto_INICIO, 2352191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352190 | Proyecto de inversión | 112685.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112685.89, modificado:112622.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 8085 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8085 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PRPYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT EN LA CALLE 14 POR 15 Y 17 SE ENCUENTRA A UNA CASA DEL , lon:-89.21419925, lat:20.77111194}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 112622.92 | 112622.92 | 112622.92 | 112622.92 | 112622.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352190/proyecto_PROCESO, 2352190/proyecto_INICIO, 2352190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352200 | Proyecto de inversión | 223215.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:223215.8, modificado:222995.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 8371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8371 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 14 EL PRPOYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT EN LA CALLE 12 POR 13 Y 15 SE ENCUENTRA FRENTE A LA CA, lon:-89.21241202, lat:20.77174983}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 222995.21 | 222995.21 | 222995.21 | 222995.21 | 222995.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352200/proyecto_INICIO, 2352200/proyecto_FIN, 2352200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352206 | Proyecto de inversión | 338057.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:338057.79, modificado:337708.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8466 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8466 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN LA CALLE 22 96A POR 15 Y 17 DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA FR, lon:-89.25708619, lat:20.8793793}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 337708.65 | 337708.65 | 337708.65 | 337708.65 | 337708.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352206/proyecto_INICIO, 2352206/proyecto_PROCESO, 2352206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518324 | Proyecto de inversión | 78758.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78758.46, modificado:78758.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3, CCT 31EML0019W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EML0019W_687 | S | 24 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 S/N POR CALLE 16 Y CIRCUITO COLONIAS (4) COLONIA DEL PARQUE CP. 97160, lon:-89.590698, lat:20.971411}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 78758.46 | 78758.46 | 78758.46 | 78758.46 | 78758.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78758.46, importe_modificado:78758.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518325 | Proyecto de inversión | 122274.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122274.96, modificado:122274.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 5, CCT 31EML0020L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EML0020L_793 | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 18 COLONIA NUEVA YUCALPETEN CP. 97320, lon:-89.698811, lat:21.277347}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 122274.96 | 122274.96 | 122274.96 | 122274.96 | 122274.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:122274.96, importe_modificado:122274.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518326 | Proyecto de inversión | 55260.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55260.43, modificado:55260.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 28, CCT 31EML0022J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EML0022J_700 | S | 19 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 S/N C.P.97219 MÉRIDA, lon:-89.656431, lat:21.002839}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 55260.43 | 55260.43 | 55260.43 | 55260.43 | 55260.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55260.43, importe_modificado:55260.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518327 | Proyecto de inversión | 64474.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64474.31, modificado:64474.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EPR0002N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EPR0002N_423 | S | 115 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 40 POR Y CALLE 13 COLONIA CP. 97990, lon:-89.346774, lat:20.272217}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 64474.31 | 64474.31 | 64474.31 | 64474.31 | 64474.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-228, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:64474.31, importe_modificado:64474.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518328 | Proyecto de inversión | 42959.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42959.03, modificado:42959.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31EPR0005K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EPR0005K_668 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 365 POR CALLE 34 Y CALLE 30 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.605539, lat:20.964713}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 42959.03 | 42959.03 | 42959.03 | 42959.03 | 42959.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42959.03, importe_modificado:42959.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518329 | Proyecto de inversión | 13344.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13344.7, modificado:13344.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT 31EPR0006J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EPR0006J_858 | S | 79 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 111 POR CALLE 26 Y CALLE 24 COLONIA CP. 97460, lon:-89.230247, lat:20.983593}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 13344.7 | 13344.7 | 13344.7 | 13344.7 | 13344.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-252, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13344.7, importe_modificado:13344.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518330 | Proyecto de inversión | 49167.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49167.59, modificado:49167.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EPR0018O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EPR0018O_1001 | S | 98 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 18-A S/N POR CALLE 19-A Y CALLE 21 COLONIA CP. 97340, lon:-89.515139, lat:21.136482}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 49167.59 | 49167.59 | 49167.59 | 49167.59 | 49167.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49167.59, importe_modificado:49167.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518341 | Proyecto de inversión | 35263.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35263.77, modificado:35263.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J LOPE, CCT 31EPR0058P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 62 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 452 POR CALLE 29 Y CALLE 31 COLONIA JESUS CARRANZA CP. 97109, lon:-89.609879, lat:20.962113}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 35263.77 | 35263.77 | 35263.77 | 35263.77 | 35263.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35263.77, importe_modificado:35263.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518342 | Proyecto de inversión | 53824.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53824.88, modificado:53824.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO, CCT 31EPR0059O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 46 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 343 POR CALLE 38 Y CALLE 36 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.609879, lat:20.962113}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 53824.88 | 53824.88 | 53824.88 | 53824.88 | 53824.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53824.88, importe_modificado:53824.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518343 | Proyecto de inversión | 13857.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13857.4, modificado:13857.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, CCT 31EPR0069V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 103 NO. 481 POR CALLE 58 Y CALLE 56 COLONIA DOLORES OTERO CP. 97270, lon:-89.626395, lat:20.941674}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 13857.39 | 13857.39 | 13857.39 | 13857.39 | 13857.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13857.4, importe_modificado:13857.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518353 | Proyecto de inversión | 21623.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21623.8, modificado:21623.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31EPR0094U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 107 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 No. 566 C.P. 97000, lon:-89.6304, lat:20.9698}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 21623.8 | 21623.8 | 21623.8 | 21623.8 | 21623.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21623.8, importe_modificado:21623.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518354 | Proyecto de inversión | 85012.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85012.85, modificado:85012.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA, CCT 31EPR0100O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EPR0100O_432 | S | 93 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 NO. 675 POR CALLE 79-D Y CALLE 86-B (AVENIDA ITZAES) COLONIA SAMBULA CP. 97250, lon:-89.628479, lat:20.947727}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 85012.85 | 85012.85 | 85012.85 | 85012.85 | 85012.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42333.97, importe_modificado:42333.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42678.88, importe_modificado:42678.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518355 | Proyecto de inversión | 17892.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17892.83, modificado:17892.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31EPR0101N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 53 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 91 NO. 501 POR CALLE 62 Y CALLE 60 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.628279, lat:20.947584}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 17892.83 | 17892.83 | 17892.83 | 17892.83 | 17892.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17892.83, importe_modificado:17892.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518356 | Proyecto de inversión | 11043.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11043.1, modificado:11043.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES, CCT 31EPR0111U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 113 C.P.97205 MÉRIDA, lon:-89.653375, lat:20.866933}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 11043.1 | 11043.1 | 11043.1 | 11043.1 | 11043.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11043.1, importe_modificado:11043.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518357 | Proyecto de inversión | 45454.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45454.72, modificado:45454.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO C DOMINGUEZ, CCT 31EPR0118N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 109 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 171 POR CALLE 21 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97840, lon:-89.722573, lat:20.487144}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 45454.72 | 45454.72 | 45454.72 | 45454.72 | 45454.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45454.72, importe_modificado:45454.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518358 | Proyecto de inversión | 95359.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95359.06, modificado:95359.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, CCT 31EPR0120B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EPR0120B_425 | S | 267 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 103 POR CALLE 55 Y CALLE 53 COLONIA CP. 97880, lon:-89.420283, lat:20.301811}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 95359.06 | 95359.06 | 95359.06 | 95359.06 | 95359.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-228, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67533.83, importe_modificado:67533.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27825.23, importe_modificado:27825.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518359 | Proyecto de inversión | 37410.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37410.56, modificado:37410.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM, CCT 31EPR0124Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 134 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 234 POR CALLE 30 Y CALLE 32 COLONIA SAN MARTIN CP. 97350, lon:-89.875214, lat:21.027515}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 37410.56 | 37410.56 | 37410.56 | 37410.56 | 37410.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37410.56, importe_modificado:37410.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518360 | Proyecto de inversión | 21340.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21340.65, modificado:21340.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ISMAEL GARCIA, CCT 31EPR0128U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 245 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 59 POR CALLE 54 Y CALLE 56 COLONIA ISMAEL GARCIA CP. 97320, lon:-89.663541, lat:21.282932}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 21340.65 | 21340.65 | 21340.65 | 21340.65 | 21340.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21340.65, importe_modificado:21340.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518361 | Proyecto de inversión | 153570.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153570.34, modificado:153570.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31EPR0129T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 158 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N POR CALLE 33 Y CALLE 31 COLONIA CP. 97320, lon:-89.738161, lat:21.267722}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 153570.34 | 153570.34 | 153570.34 | 153570.34 | 153570.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:153570.34, importe_modificado:153570.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518362 | Proyecto de inversión | 38035.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38035.62, modificado:38035.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FILEMON VILLAFAÑA FARFAN, CCT 31EPR0130I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EPR0130I_792 | S | 104 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N POR CALLE 31 Y CALLE 33 COLONIA CP. 97320, lon:-89.662279, lat:21.282253}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 38035.62 | 38035.62 | 38035.62 | 38035.62 | 38035.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21284.55, importe_modificado:21284.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16751.07, importe_modificado:16751.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518363 | Proyecto de inversión | 27089.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27089.13, modificado:27089.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31EPR0132G, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 154 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 27 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 18 COLONIA CP. 97340, lon:-89.606219, lat:21.291063}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 27089.13 | 27089.13 | 27089.13 | 27089.13 | 27089.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27089.13, importe_modificado:27089.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518364 | Proyecto de inversión | 26997.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26997.93, modificado:26997.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0133F, EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 153 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE 9 NO. 47 POR CALLE 10 Y CALLE 8 COLONIA CP. 97320, lon:-89.816147, lat:21.252905}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 26997.93 | 26997.93 | 26997.93 | 26997.93 | 26997.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26997.93, importe_modificado:26997.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518366 | Proyecto de inversión | 44863 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44863.0, modificado:44863.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0137B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 190 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 106 POR CALLE 31 Y CALLE 33 COLONIA CP. 97570, lon:-89.371424, lat:20.837378}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 44863 | 44863 | 44863 | 44863 | 44863 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44863.0, importe_modificado:44863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353272 | Proyecto de inversión | 114330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.83, modificado:114257.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 60262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60262 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 41 ENTRE CAL, lon:-89.28890994, lat:20.21107871}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 114257.07 | 114257.07 | 114257.07 | 114257.07 | 114257.07 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353272/proyecto_INICIO, 2353272/proyecto_PROCESO, 2353272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353280 | Proyecto de inversión | 457323.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:457323.32, modificado:456796.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 60389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60389 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 45 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 47 ENTRE CAL, lon:-89.2884713, lat:20.20737839}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 456796.15 | 456796.15 | 456796.15 | 456796.15 | 456796.15 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2353280/proyecto_PROCESO, 2353280/proyecto_INICIO, 2353280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353323 | Proyecto de inversión | 114330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.83, modificado:114193.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65269 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65269 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 ENT, lon:-89.27830847, lat:20.20838123}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 114193.56 | 114193.56 | 114193.56 | 114193.56 | 114193.56 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353323/proyecto_PROCESO, 2353323/proyecto_INICIO, 2353323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353335 | Proyecto de inversión | 114330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.83, modificado:114257.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65548 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65548 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 30A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 26 ENTRE CA, lon:-89.27312932, lat:20.2050074}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 114257.05 | 114257.05 | 114257.05 | 114257.05 | 114257.05 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353335/proyecto_PROCESO, 2353335/proyecto_INICIO, 2353335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353336 | Proyecto de inversión | 342992.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342992.49, modificado:342588.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65564 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 43, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 16 ENTRE CAL, lon:-89.26854787, lat:20.20267511}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 342588.52 | 342588.52 | 342588.52 | 342588.52 | 342588.52 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353336/proyecto_INICIO, 2353336/proyecto_PROCESO, 2353336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353340 | Proyecto de inversión | 114330.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.76, modificado:114193.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65633 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE SIN CALLE EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 53 EN, lon:-89.26857472, lat:20.19446063}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 114193.57 | 114193.57 | 114193.57 | 114193.57 | 114193.57 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353340/proyecto_INICIO, 2353340/proyecto_PROCESO, 2353340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353343 | Proyecto de inversión | 113804.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113804.25, modificado:113703.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65733 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65733 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 31 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEKANCAB EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 46 Y 48 CON CALLE 29 UNA CUADRA Y MEDIA DE LA TI, lon:-89.34843206, lat:20.19772213}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 113703.77 | 113703.77 | 113703.77 | 113703.77 | 113703.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353343/proyecto_INICIO, 2353343/proyecto_FIN, 2353343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353350 | Proyecto de inversión | 227608.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227608.5, modificado:227389.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65944 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA SAN MARCOS, 97977 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE TIPO CURVA Y CARRETERA KANEC, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE SAN MARCOS POR CARRETERA KANEC Y SOBRE, lon:-89.32375279, lat:20.19708113}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 227389.9 | 227389.9 | 227389.9 | 227389.9 | 227389.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353350/proyecto_PROCESO, 2353350/proyecto_INICIO, 2353350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353425 | Proyecto de inversión | 679842.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679842.6, modificado:679273.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67422 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67422 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 20 PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEBECANCHÉN EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 23 Y 25 CON CALLE SIN NUMERO A ME, lon:-89.21767938, lat:19.87370531}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 679273.86 | 679273.86 | 679273.86 | 679273.86 | 679273.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2353425/proyecto_INICIO, 2353425/proyecto_FIN, 2353425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353433 | Proyecto de inversión | 114282.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114282.04, modificado:114185.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUM DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67570 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67570 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:CALLE 8 PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10, CALLE 6 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETICUM EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 5 Y 10 CON CALLE 6 A DOS ESQUINAS DEL ALBERGUE Y FRENTE, lon:-89.21643414, lat:20.15219724}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 114185.29 | 114185.29 | 114185.29 | 114185.29 | 114185.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353433/proyecto_INICIO, 2353433/proyecto_FIN, 2353433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353471 | Proyecto de inversión | 274261.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274261.32, modificado:274071.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 68409 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68409 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 74 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 72 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 74 ENTRE CAL, lon:-89.29725251, lat:20.21328489}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 274071.92 | 274071.92 | 274071.92 | 274071.92 | 274071.92 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353471/proyecto_INICIO, 2353471/proyecto_FIN, 2353471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353477 | Proyecto de inversión | 137130.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137130.66, modificado:137045.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 68560 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68560 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 54A, CALLE 56 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 35 ENTRE CA, lon:-89.28650434, lat:20.21390485}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 137045.9 | 137045.9 | 137045.9 | 137045.9 | 137045.9 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353477/proyecto_INICIO, 2353477/proyecto_PROCESO, 2353477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353479 | Proyecto de inversión | 685653.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:685653.3, modificado:685209.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 68592 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68592 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 26 ENTRE CAL, lon:-89.27434747, lat:20.20179168}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 685209.69 | 685209.69 | 685209.69 | 685209.69 | 685209.69 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2353479/proyecto_INICIO, 2353479/proyecto_FIN, 2353479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353481 | Proyecto de inversión | 137130.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137130.66, modificado:137006.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 68647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68647 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 18 ENTRE CAL, lon:-89.27131387, lat:20.19452881}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 137006.18 | 137006.18 | 137006.18 | 137006.18 | 137006.18 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353481/proyecto_INICIO, 2353481/proyecto_PROCESO, 2353481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352297 | Proyecto de inversión | 56282.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56282.25, modificado:56232.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12335 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE 10 PUEBLO KUNCHE, 97734 KUNCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 10ENTRE 7 Y 9. LA ACCIÓN SE UBICA DEL DOMO A LA IZQUIERDA UNA CA, lon:-88.3041771, lat:20.90916166}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56232.08 | 56232.08 | 56232.08 | 56232.08 | 56232.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352297/proyecto_PROCESO, 2352297/proyecto_INICIO, 2352297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401988 | Proyecto de inversión | 900779.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900779.9, modificado:609046.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SARA BUENFIL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0025Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 14- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40,149 , C.P. 97510, lon:-89.010859, lat:20.593294}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 609046.56 | 609046.56 | 609046.56 | 609046.56 | 609046.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-026, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:619969.63, importe_modificado:609046.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES MÉRIDA, MÉRIDA COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:El municipio y localidad no corresponden al proyecto., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202352302 | Proyecto de inversión | 57060.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57060.23, modificado:56927.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 13680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13680 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 26 ENTRE 11 X 13 Y 26. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA D, lon:-88.30750816, lat:21.01940365}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56927.87 | 56927.87 | 56927.87 | 56927.87 | 56927.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352302/proyecto_INICIO, 2352302/proyecto_PROCESO, 2352302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202397722 | Proyecto de inversión | 15400406 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5400406E7, modificado:1.569736262E7}} | Construir la segunda etapa del Centro de Investigaciones Regionales | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21554-OE | S | 166 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.9, meta_modificada:3016.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 43 s/n, Inalámbrica, 97225 Mérida, Yuc., lon:-89.64374, lat:20.98471}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15697362.62 | 15697362.62 | 15697362.62 | 15697362.62 | 15697362.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3016.9}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El período de ejecución no coincidirá con lo plasmado en el anexo, debido a que en el momento que se dio de alta al proyecto como nuevo se capturaron con los datos que se contaba. El actual es del 05/08/2024 al 31/12/2024, trimestre:1.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2025-04-11}, obs2: {observación:El dato de beneficiarios con el cual se contaba al momento de registrar como nuevo proyecto era de 404 en total. Ahora serán 464 de los cuales 197 son mujeres y 267 hombres. Debido a que el sistema no permite corregir en el campo correspondiente. Se plasma la información en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2025-04-11}, obs3: {observación:Según Anexo 1 del oficio 511/2024-0622-69. El nombre del proyecto es: Segunda etapa del Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi", trimestre:1.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2025-04-11}} | {obs1: {observación:Verificar el nombre de la obra; esta incompleto. , trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-11}}
2025 | 1 | YUC240202352813 | Proyecto de inversión | 285256.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:285256.65, modificado:285121.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40679 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40679 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 27 ENTRE 22 X 24 Y 28 COLONIA S, lon:-89.64688053, lat:20.32482112}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 285121.4 | 285121.4 | 285121.4 | 285121.4 | 285121.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352813/proyecto_INICIO, 2352813/proyecto_FIN, 2352813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352263 | Proyecto de inversión | 281292.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:281292.1, modificado:280595.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 11629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11629 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 11A PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 11B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL LOCALIDAD CUNCUNUL EN LA CALLE 11A ENTRE CALLE 4 Y 6 CON CALLE 11B A LA VUELTA DEL , lon:-88.29224439, lat:20.64159681}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 280595.67 | 280595.67 | 280595.67 | 280595.67 | 280595.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352263/proyecto_INICIO, 2352263/proyecto_FIN, 2352263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352804 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137374.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40561 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40561 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 29 ENTRE 20 X 22 Y 29A COLONIA, lon:-89.64515311, lat:20.32380348}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137374.91 | 137374.91 | 137374.91 | 137374.91 | 137374.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352804/proyecto_FIN, 2352804/proyecto_INICIO, 2352804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352273 | Proyecto de inversión | 229753.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:229753.8, modificado:229752.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 11877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11877 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ EN LA CALLE 19A ENTRE CALLE 10 Y 12 CON 21A A LA , lon:-88.21024495, lat:20.63054911}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 229752.91 | 229752.91 | 229752.91 | 229752.91 | 229752.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352273/proyecto_PROCESO, 2352273/proyecto_INICIO, 2352273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352275 | Proyecto de inversión | 689261.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:689261.52, modificado:689012.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN X CAIL DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 11939 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11939 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAN RANCHERIA CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA SIX Y CALLE IGLESIA, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHAN XCAIL A UNA EQUINA DE TIEN, lon:-88.13871557, lat:20.35623357}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 689012.41 | 689012.41 | 689012.41 | 689012.41 | 689012.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2352275/proyecto_INICIO, 2352275/proyecto_PROCESO, 2352275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352281 | Proyecto de inversión | 136981.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136981.89, modificado:136945.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12063 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12063 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA EN LA CALLE 16 N92 ENTRE CALLE 19 Y 21 CON 20, lon:-88.21455996, lat:20.63223693}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136945.21 | 136945.21 | 136945.21 | 136945.21 | 136945.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352281/proyecto_INICIO, 2352281/proyecto_PROCESO, 2352281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352729 | Proyecto de inversión | 146105.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146105.65, modificado:143737.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38849 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38849 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 15 ENTRE 26 X 24 Y 13 COLONIA SAN SEBAS, lon:-89.71192238, lat:20.49027722}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 143737.78 | 143737.78 | 143737.78 | 143737.78 | 143737.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352729/proyecto_PROCESO, 2352729/proyecto_INICIO, 2352729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352282 | Proyecto de inversión | 547927.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:547927.6, modificado:547696.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHAN X CAIL DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12099 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CHAN XCAIL CENTRO Y CALLE TIENDA DE ABARROTES EK STAR, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHAN, lon:-88.14018408, lat:20.35650579}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 547696.36 | 547696.36 | 547696.36 | 547696.36 | 547696.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352282/proyecto_INICIO, 2352282/proyecto_PROCESO, 2352282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352734 | Proyecto de inversión | 168610.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168610.92, modificado:167946.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38921 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 38921 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 31 ENTRE 10 X 12 Y 25A COLONIA BENITO , lon:-89.70294653, lat:20.47877183}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 167946.97 | 167946.97 | 167946.97 | 167946.97 | 167946.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352734/proyecto_INICIO, 2352734/proyecto_PROCESO, 2352734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402487405 | Proyecto de inversión | 459804.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:459803.88, modificado:459803.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMIN - 439243 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 439243 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 38 A, CALLE 49 F DEL CAMPO DE BEISBOL JUAN RIVERO ALONZO A 150 MTS CON DIRECCION AL PARQUE JUAREZ A LADO IZQUIE, lon:-88.14272775, lat:21.14496045}} | 2024-12-05 | 2024-12-26 | 459804.88 | 459804.88 | 459804.88 | 459804.88 | 459804.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-TECHOS-035-2024, contratista:Ayapi Constructora SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2099653.94, importe_modificado:2592121.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {2487405/proyecto_INICIO, 2487405/proyecto_PROCESO, 2487405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470408 | Proyecto de inversión | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123000.0, modificado:124080.72}} | CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA COMISARIA DE EK BALAM, YUCATAN - 354684 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.63, meta_modificada:37.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:12, direccion:CALLE 0 PUEBLO EKBALAM, 97963 EK-BALAM, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 EL PREDIO SE UBICA A MEDIA CALLE AL NORTE DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA VIALIDAD POSTERIOR SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCI, lon:-89.064258, lat:20.12352668}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 124080.72 | 124080.72 | 124080.72 | 124080.72 | 124080.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-24, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1855576.24, importe_modificado:1855576.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.63}} | {2470408/proyecto_INICIO, 2470408/proyecto_PROCESO, 2470408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470068 | Proyecto de inversión | 14918.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14918.4, modificado:13549.41}} | CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN LA COMISARIA DE EK BALAM, YUCATÁN - 353599 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 353599 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.8, meta_modificada:28.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:12, direccion:CALLE 0 PUEBLO EKBALAM, 97963 EK-BALAM, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 EL PREDIO SE UBICA 3 CALLES AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE EK BALAM FINALMENTE SE AVANZA MEDIA CALLE A LA DERECHA. LA LOCALIDAD DE EK BAL, lon:-89.06501351, lat:20.12069217}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 13549.41 | 13549.41 | 13549.41 | 13549.41 | 13549.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-24, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1855576.24, importe_modificado:1855576.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {2470068/proyecto_INICIO, 2470068/proyecto_FIN, 2470068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402465314 | Proyecto de inversión | 63360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63360.0, modificado:62204.95}} | CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EK BALAM, YUCATAN. - 388966 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 388966 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.4, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:12, direccion:CALLE 0 PUEBLO EKBALAM, 97963 EK-BALAM, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMENCLATURAS POR LO QUE SE TOMARA UN LUGAR CONOCIDO COMO REFERENCIA. PARA LLEGAR AL PREDIO SE T, lon:-89.06408285, lat:20.12320745}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 62204.95 | 62204.95 | 62204.95 | 62204.95 | 62204.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-24, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1855576.24, importe_modificado:1855576.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.4}} | {2465314/proyecto_INICIO, 2465314/proyecto_FIN, 2465314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470407 | Proyecto de inversión | 369000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369000.0, modificado:372583.8}} | CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA COMISARIA DEL TIGRE GRANDE, YUCATAN - 354683 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354683 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.89, meta_modificada:112.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:CALLE 0 PUEBLO TIGRE GRANDE, 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 EL PRIMER PREDIO SE UBICA A UNA CALLE AL NORTE DE LA CONAFE SEGUIDAMENTE RECORRER APROXIMADAMENTE 105 METROS HACIA EL OESTE. EL , lon:-89.04246848, lat:19.7115776}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 372583.8 | 372583.8 | 372583.8 | 372583.8 | 372583.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-24, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2304426.44, importe_modificado:2304426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.89}} | {2470407/proyecto_INICIO, 2470407/proyecto_PROCESO, 2470407/proyecto_INICIO, 2470407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470474 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354000.0, modificado:351893.26}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS EN LA COMISARIA DE DZI YUCATAN. - 354772 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354772 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.32, meta_modificada:43.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:CALLE 0 PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 EL PRIMER PREDIO SE ENCUENTRA A 6 CALLES AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO SEGUIDAMENTE RECORRER DOS CALLES AL ESTE. EL SEGUNDO PREDIO SE EN, lon:-89.04548323, lat:20.08858639}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 351893.26 | 351893.26 | 351893.26 | 351893.26 | 351893.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-24, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2304426.44, importe_modificado:2304426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.32}} | {2470474/proyecto_INICIO, 2470474/proyecto_PROCESO, 2470474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444409 | Proyecto de inversión | 566974981.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.6697498165E8, modificado:5.6697498165E8}} | Proyecto Integral para la renovación del Estadio de Béisbol Kukulcán Álamo, Espacio Público y Entorno Urbano. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto del Deporte del Estado de Yucatán |  | S | 140354 | 129691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64037.0, meta_modificada:64037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 28 x circuito colonias, lon:-89.595994, lat:20.941023}} | 2024-03-26 | 2024-12-31 | 566974981.65 | 566974981.65 | 566974981.65 | 566974981.65 | 566974981.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64037.0}} | {2444409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SOLICITUD DE EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:luisrgonzalezm, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470039 | Proyecto de inversión | 12235.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12235.16, modificado:12270.34}} | CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN LA COMISARIA DE CATMIS, YUCATÁN - 353557 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 353557 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.62, meta_modificada:23.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE 0 PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 EL PREDIO SE ENCUENTRA A 3 CALLES DE LA CLINICA MUNICIPAL FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO CATMIS TZUCACAB. LA LOCALIDAD DE CATMIS NO CUENTA CON NO, lon:-88.95262939, lat:19.95712879}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 12270.34 | 12270.34 | 12270.34 | 12270.34 | 12270.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4720783.4, importe_modificado:4720783.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.62}} | {2470039/proyecto_INICIO, 2470039/proyecto_PROCESO, 2470039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402457800 | Proyecto de inversión | 43137.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43137.6, modificado:43127.1}} | CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CATMIS, YUCATAN - 365613 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 365613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.97, meta_modificada:17.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE 0 PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA POR LO QUE SE TOMA COMO REFERENCIA UN LUGAR CONOCIDO. DE LA TIENDA DE ABARROTES LA VERACRUZANA. AVAN, lon:-88.95196804, lat:19.9559604}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 43127.1 | 43127.1 | 43127.1 | 43127.1 | 43127.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4720783.4, importe_modificado:4720783.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.97}} | {2457800/proyecto_INICIO, 2457800/proyecto_PROCESO, 2457800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403015 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137789.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CONKAL DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 5527 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5527 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CONKAL LOCALIDAD CONKAL EN LA CALLE 21 N120A POR 28 Y 30 CON CALLE 23. FRENTE DE LA POLLERIA EL CE, lon:-89.52638832, lat:21.07597642}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137789.4 | 137789.4 | 137789.4 | 137789.4 | 137789.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403015/proyecto_FIN, 2403015/proyecto_PROCESO, 2403015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403121 | Proyecto de inversión | 112846.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112846.28, modificado:112781.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 58925 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58925 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:RANCHERIA HUNKANAB, 97353 HUNKANAB, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA BENDICIÓN DE DIOS CERCA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-89.86076867, lat:20.96476238}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 112781.28 | 112781.28 | 112781.28 | 112781.28 | 112781.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403121/proyecto_INICIO, 2403121/proyecto_FIN, 2403121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403016 | Proyecto de inversión | 114147.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114147.28, modificado:113981.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CONKAL DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 5547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5547 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CONKA LOCALIDAD DE CONKAL EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 24 Y 22 CON CALLE 17 ENFRENTE DE SALA DE FIES, lon:-89.5213697, lat:21.07805562}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 113981.45 | 113981.45 | 113981.45 | 113981.45 | 113981.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2403016/proyecto_PROCESO, 2403016/proyecto_FIN, 2403016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355061 | Proyecto de inversión | 114238.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114238.55, modificado:114117.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 161535 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161535 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA POR LA LAVANDERIA. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UNA PIZZERÍA LOS 4 HERMANOS. SOBRE LA CALLE 15 DOS CUADRAS, lon:-89.31297384, lat:20.74710606}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 114117.28 | 114117.28 | 114117.28 | 114117.28 | 114117.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355061/proyecto_PROCESO, 2355061/proyecto_INICIO, 2355061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355105 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:273916.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANÁN DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 162633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162633 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO CHUNKANAN, 97578 CHUNKANÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA SAN ISIDRO Y CALLE IGLESIA CATÓLICA, CALLE LETRAS TURÍSTICAS EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA.CERCA DE LA ACCIÓN SE ENCUENT, lon:-89.32631572, lat:20.71187699}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 273916.43 | 273916.43 | 273916.43 | 273916.43 | 273916.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355105/proyecto_PROCESO, 2355105/proyecto_INICIO, 2355105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355246 | Proyecto de inversión | 135910.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.8, modificado:135728.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 168252 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168252 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESQUINA ESTA LA TIENDA LA BENDICION DE DIOS. SOBRE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC, lon:-89.48299487, lat:21.14858889}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135728.56 | 135728.56 | 135728.56 | 135728.56 | 135728.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355246/proyecto_INICIO, 2355246/proyecto_PROCESO, 2355246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353223 | Proyecto de inversión | 134987.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134987.68, modificado:134763.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59194 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59194 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 34 SN 47 Y 49 EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGON JUNTO AL MOLINO ENFRENTE DE LA QUINTA DE DON ROMULO, lon:-89.88496168, lat:21.00683071}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 134763.54 | 134763.54 | 134763.54 | 134763.54 | 134763.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353223/proyecto_INICIO, 2353223/proyecto_PROCESO, 2353223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353228 | Proyecto de inversión | 269975.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269975.36, modificado:269723.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59271 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59271 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE 7 PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, EL PROYECTO SU UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEXAN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA EN LA CALLE 7 POR 8 Y 10 COLONIA CENTR, lon:-89.83268124, lat:20.93355913}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 269723.69 | 269723.69 | 269723.69 | 269723.69 | 269723.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353228/proyecto_PROCESO, 2353228/proyecto_INICIO, 2353228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403123 | Proyecto de inversión | 134987.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134987.72, modificado:134821.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59317 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59317 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HUNKANAB, 97353 HUNKANAB, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA A LADO DE LA TIENDA GUADALUPE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-89.85197102, lat:20.96428149}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 134821.41 | 134821.41 | 134821.41 | 134821.41 | 134821.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403123/proyecto_FIN, 2403123/proyecto_INICIO, 2403123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404745 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8375.79}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216742 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216742 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 30 Y 32 ESTA A MANO DERECHA DE POLLERIA DOÑA MAR, lon:-89.4727156, lat:20.39513959}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404745/proyecto_INICIO, 2404745/proyecto_FIN, 2404745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404889 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:112680.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 219429 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219429 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 15 ENTRE CALLES 26 Y 30 AL NORTE DEL MUNICIPIO., lon:-89.39091189, lat:20.39552323}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112680.87 | 112680.87 | 112680.87 | 112680.87 | 112680.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404889/proyecto_INICIO, 2404889/proyecto_FIN, 2404889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404908 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:112448.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 219724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219724 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 26 ENTRE CALLES 31 Y 33 AL SUR DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA, lon:-89.39370866, lat:20.38287125}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112448.18 | 112448.18 | 112448.18 | 112448.18 | 112448.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404908/proyecto_INICIO, 2404908/proyecto_PROCESO, 2404908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405064 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:167606.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 222509 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222509 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 30 ENTRE CALLES 17 Y 19 SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE LA ES, lon:-89.39313918, lat:20.39377466}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 167606.79 | 167606.79 | 167606.79 | 167606.79 | 167606.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405064/proyecto_INICIO, 2405064/proyecto_FIN, 2405064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405227 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25500.0, modificado:25127.37}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 225197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225197 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 30 ENTRE CALLES 17 Y 19 SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA E, lon:-89.39326379, lat:20.39374013}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 25127.37 | 25127.37 | 25127.37 | 25127.37 | 25127.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2405227/proyecto_INICIO, 2405227/proyecto_PROCESO, 2405227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402466475 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2099540.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TIZIMIN LOCALIDAD TIZIMIN ETAPA 2 - 344428 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 344428 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 89 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 52 A, CALLE 91 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN VALLADOLID LLEGANDO A LA ALTURA DE LA BODEGA DONDE GIRAR A LA DERECHA 70 METROS LADO DERECH, lon:-88.15703595, lat:21.12076374}} | 2024-10-23 | 2024-12-26 | 2099540.93 | 2099540.93 | 2099540.93 | 2099540.93 | 2099540.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-TECHOS-033-2024, contratista:Wilberth Jesús Osorio Loria, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2099540.93, importe_modificado:2099540.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2466475/proyecto_INICIO, 2466475/proyecto_FIN, 2466475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402466485 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2099653.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TIZIMIN LOCALIDAD TIZIMIN ETAPA 3 - 344435 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 344435 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 38 COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 40 DEL PARQUE JUAREZ HACIA LA PARROQUIA DE GUADALUPE GIRAR A LA DERECHA HACIA LA CFE LA ACCION SE EN ENCUENTRA FRENTE LA LA CFE, lon:-88.14452889, lat:21.13752256}} | 2024-10-23 | 2024-12-26 | 2099653.94 | 2099653.94 | 2099653.94 | 2099653.94 | 2099653.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-TECHOS-034-2024, contratista:Ayapi Constructora SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2099653.94, importe_modificado:2099653.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2466485/proyecto_INICIO, 2466485/proyecto_FIN, 2466485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402466489 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2099653.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TIZIMIN LOCALIDAD TIZIMIN ETAPA 4 - 344438 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 344438 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 A Y CALLE 49 C, CALLE 32 DE LA PARROQUIA DE GUADALUPE SEGUIR 500 MTS HACIA EL PERIFERICO CALLE 22 GIRAR A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIE, lon:-88.13721592, lat:21.13852861}} | 2024-10-23 | 2024-12-26 | 2099653.94 | 2099653.94 | 2099653.94 | 2099653.94 | 2099653.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-TECHOS-035-2024, contratista:Ayapi Constructora SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2099653.94, importe_modificado:2592121.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2466489/proyecto_INICIO, 2466489/proyecto_FIN, 2466489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402466507 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1349351.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ETAPA 2 - 344454 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 344454 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 77 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44-A Y CALLE 46, CALLE 79 CARRETERA FEDERAL 176 TIZIMIN VALLADOLID ANTES DE LLEGAR A LA SEGUNDA GASOLINERA GIRAR EN LA RECICLADORA DE METALES HACIA, lon:-88.1513075, lat:21.12778094}} | 2024-10-23 | 2024-12-26 | 1349351.62 | 1349351.62 | 1349351.62 | 1349351.62 | 1349351.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-SAN-037-2024, contratista:Karime Nayelli Ramírez Sánchez, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1349351.62, importe_modificado:1349351.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.6}} | {2466507/proyecto_INICIO, 2466507/proyecto_FIN, 2466507/proyecto_PROCESO, 2466507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402471471 | Proyecto de inversión | 1825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825000.0, modificado:1700092.74}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESPITA. ESPITA. YUCATAN. - 403474 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 403474 | S | 250 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 CALLE 27 POR CALLE 12 ESQUINA. AVENIDA SALIDA A CALOTMUL, lon:-88.30166442, lat:21.00846436}} | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 1700092.74 | 1700092.74 | 1700092.74 | 1700092.74 | 1700092.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP24-IR-EPA-1FAIS-005, contratista:LIDERES EMPRESARIALES UNO Y DOS CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1819482.91, importe_modificado:1819482.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2471471/proyecto_INICIO, 2471471/proyecto_PROCESO, 2471471/proyecto_FIN, 2471471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403144 | Proyecto de inversión | 113646.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113646.99, modificado:113548.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66017 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66017 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:CALLE IGLESIA JESUCRISTO REY DE REYES RANCHO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA DEL PUEBLO Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XTEPEN EN EL DOMICILIO CONOCIDO. A UN LADO DEL TEMPLO PENTECOSTES, lon:-89.74183057, lat:20.81972907}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 113548.59 | 113548.59 | 113548.59 | 113548.59 | 113548.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403144/proyecto_PROCESO, 2403144/proyecto_INICIO, 2403144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355271 | Proyecto de inversión | 137041.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.17, modificado:136943.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 168889 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168889 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 44 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 46 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 44 ENTRE CALLE 47 Y 49 CARRETERA M, lon:-89.55743691, lat:20.81665517}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 136943.34 | 136943.34 | 136943.34 | 136943.34 | 136943.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355271/proyecto_INICIO, 2355271/proyecto_PROCESO, 2355271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403145 | Proyecto de inversión | 114071.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114071.08, modificado:113987.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66033 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66033 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE CENTRO RANCHO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA CATÓLICA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM EN EL DOMICILIO CONOCIDO. ENFRENTE DEL, lon:-89.86059926, lat:20.87788553}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 113987.77 | 113987.77 | 113987.77 | 113987.77 | 113987.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403145/proyecto_PROCESO, 2403145/proyecto_FIN, 2403145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354801 | Proyecto de inversión | 57000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57000.36, modificado:56941.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 151297 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151297 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, BRECHA 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 20 CON CALLE 31 ENTRE CALLE 31 Y 33 CON CALLE 22 SE EN, lon:-89.51411005, lat:20.80535589}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56941.1 | 56941.1 | 56941.1 | 56941.1 | 56941.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2354801/proyecto_PROCESO, 2354801/proyecto_INICIO, 2354801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353419 | Proyecto de inversión | 135765.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135765.52, modificado:135647.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67308 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26F, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 30 SN POR 26A Y 26F COLONIA LIENZO CHARRO. A UN LADO DE LA TORTILLERIA ABIGAIL, lon:-89.7613032, lat:20.88939474}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 135647.68 | 135647.68 | 135647.68 | 135647.68 | 135647.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353419/proyecto_INICIO, 2353419/proyecto_PROCESO, 2353419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403007 | Proyecto de inversión | 114691.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114691.89, modificado:114673.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5252 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5252 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 19A Y CALLE 19B, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 19A Y 19B CON CALLE 38 SE ENCUE, lon:-89.40421965, lat:21.00124756}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403007/proyecto_INICIO, 2403007/proyecto_PROCESO, 2403007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404009 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 194832 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194832 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.28824164, lat:21.10084122}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404009/proyecto_INICIO, 2404009/proyecto_PROCESO, 2404009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405353 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56160.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 228652 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228652 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 41A, CALLE 26A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 ENTRE 41 Y 41A, CON CALLE 26A, A 3 CASA, lon:-89.39781049, lat:20.3054836}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56160.65 | 56160.65 | 56160.65 | 56160.65 | 56160.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405353/proyecto_INICIO, 2405353/proyecto_PROCESO, 2405353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404873 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:754000.0, modificado:730505.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 219252 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219252 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CALLE DE LA LUZ PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE NOH BECH Y CALLE MAYAB, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE DE LA LUZ ENTRE C, lon:-89.46743832, lat:20.22710958}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 730505.45 | 730505.45 | 730505.45 | 730505.45 | 730505.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.0}} | {2404873/proyecto_INICIO, 2404873/proyecto_PROCESO, 2404873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404891 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16732.66}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 219462 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219462 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 56 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 54 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 Y POSTERIOR A L, lon:-89.422751, lat:20.29813822}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16732.66 | 16732.66 | 16732.66 | 16732.66 | 16732.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404891/proyecto_INICIO, 2404891/proyecto_PROCESO, 2404891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC18180101064906 | Proyecto de inversión | 577170.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577170.56, modificado:577170.56}} | Construcción De Pavimentos En Diversas Ubicaciones Del Municipio De Sucila Yucatan - 15622 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCILA | 15622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 22, CALLE 27 CALLE EN FRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR NOVO, lon:-88.31481446, lat:21.15281264}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 577170.56 | 577170.56 | 577170.56 | 577170.56 | 577170.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISM-IR-01-2018, contratista:MANUEL GASPAR RAMON VIANA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SUCILA, monto:577170.56, importe_modificado:577170.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1201817/proyecto_INICIO, 1201817/proyecto_FIN, 1201817/proyecto_PROCESO, 1201817/proyecto_INICIO, 1201817/proyecto_PROCESO, 1201817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404919 | Proyecto de inversión | 110500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110500.0, modificado:108762.29}} | EQUIPAMIENTO DE TRECE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 219947 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219947 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CALLE DE LA LUZ PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE NOH BECH Y CALLE MAYAB, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE DE LA LUZ ENTRE C, lon:-89.46710299, lat:20.22681308}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 108762.29 | 108762.29 | 108762.29 | 108762.29 | 108762.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2404919/proyecto_INICIO, 2404919/proyecto_PROCESO, 2404919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC18180101064905 | Proyecto de inversión | 749615.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749615.66, modificado:749615.66}} | Construcción De Techos En Diversas Ubicaciones Del Municipio De Sucila Yucatan - 15641 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCILA | 15641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 17 A MEDIA CUADRA DE LA CANCHA MUNICIPAL DE BASKETBOL, lon:-88.31027617, lat:21.15721519}} | 2018-03-01 | 2018-04-15 | 749615.66 | 749615.66 | 749615.66 | 749615.66 | 749615.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISM-IR-02-2018, contratista:MANUEL GASPAR RAMON VIANA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SUCILA, monto:749615.66, importe_modificado:749615.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1201816/proyecto_INICIO, 1201816/proyecto_FIN, 1201816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517869 | Proyecto de inversión | 43173.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43173.5, modificado:43173.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DES0017J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES0017J_1088 | S | 174 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 27B S/N POR CALLE 12 Y COLONIA CP. 97760, lon:-88.211145, lat:20.628822}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 43173.5 | 43173.5 | 43173.5 | 43173.5 | 43173.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29017.27, importe_modificado:29017.27}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-235, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14156.23, importe_modificado:14156.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517919 | Proyecto de inversión | 67922.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67922.52, modificado:67922.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAMON LOPEZ VELARDE, CCT 31DJN0116Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0116Z_566 | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 99 POR CALLE 25 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97660, lon:-88.533121, lat:20.841756}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 67922.52 | 67922.52 | 67922.52 | 67922.52 | 67922.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-235, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67922.52, importe_modificado:67922.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518008 | Proyecto de inversión | 19708.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19708.96, modificado:19708.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TEMOZON, CCT 31DML2023X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML2023X_567 | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11-A S/N POR Y CALLE 20 COLONIA SAN JUAN CP. 97740, lon:-88.199403, lat:20.803444}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 19708.96 | 19708.96 | 19708.96 | 19708.96 | 19708.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-235, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19708.96, importe_modificado:19708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517813 | Proyecto de inversión | 77611.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77611.94, modificado:77611.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DCC0024U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0024U_571 | S | 76 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion: CALLE 13 S/N POR CALLE 10 Y CALLE 12 COLONIA CP. 97762 , lon:-88.269112, lat:20.536134}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 77611.94 | 77611.94 | 77611.94 | 77611.94 | 77611.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-235, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50493.98, importe_modificado:50493.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27117.96, importe_modificado:27117.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC18180101064904 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | Construcción De Pies De Casa En Diversas Ubicaciones Del Municipio De Sucila Yucatan - 15652 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCILA | 15652 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23A, CALLE 8 A CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-88.30889076, lat:21.15445486}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISM-IR-03-2018, contratista:MANUEL GASPAR RAMON VIANA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SUCILA, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1201815/proyecto_PROCESO, 1201815/proyecto_FIN, 1201815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405260 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113508.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 225807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL LOCALIDAD DE KANTUNIL EN DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 22 POR 13 Y 15 EN, lon:-89.03596873, lat:20.80102445}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113508.25 | 113508.25 | 113508.25 | 113508.25 | 113508.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405260/proyecto_INICIO, 2405260/proyecto_FIN, 2405260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405264 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113322.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 225853 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225853 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE BRECHA 15 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL LOCALIDAD DE KANTUNIL EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 16 POR 15 Y 1, lon:-89.03233469, lat:20.79901263}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113322.2 | 113322.2 | 113322.2 | 113322.2 | 113322.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405264/proyecto_INICIO, 2405264/proyecto_FIN, 2405264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352171 | Proyecto de inversión | 112712.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.22, modificado:112704.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6170 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 21 C, lon:-89.23813629, lat:20.98454499}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112704.83 | 112704.83 | 112704.83 | 112704.83 | 112704.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352171/proyecto_INICIO, 2352171/proyecto_FIN, 2352171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352181 | Proyecto de inversión | 112780.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112780.42, modificado:112764.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 7745 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7745 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 22 POR CALLE 13 CON 20 CIN CALLE 24 CERCA DE, lon:-89.10220879, lat:21.16478301}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112764.9 | 112764.9 | 112764.9 | 112764.9 | 112764.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352181/proyecto_INICIO, 2352181/proyecto_PROCESO, 2352181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352193 | Proyecto de inversión | 135146.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135146.74, modificado:135107.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 20 CON CALLE 13 Y 15 CON CALLE 18 CERCA DE P, lon:-89.10137111, lat:21.16289926}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135107.63 | 135107.63 | 135107.63 | 135107.63 | 135107.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352193/proyecto_PROCESO, 2352193/proyecto_INICIO, 2352193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352196 | Proyecto de inversión | 270293.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270293.48, modificado:270215.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8274 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 29, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 28 CON CALLE 29 CON CALLLE 30 A TRES ESQUINA, lon:-89.10814295, lat:21.15393129}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 270215.25 | 270215.25 | 270215.25 | 270215.25 | 270215.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352196/proyecto_PROCESO, 2352196/proyecto_INICIO, 2352196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444927 | Proyecto de inversión | 14115445.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.411544556E7, modificado:1.497547603E7}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL DE XMATKUIL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA (TEATRO DEL PUEBLO, JUEGOS MECÁNICOS, ESPECTÁCULOS Y ESTACIONAMIENTO) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 02/24/026 | S | 130296 | 86864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8399.0, meta_modificada:8599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:321, direccion:XMATKUIL, lon:-89.61608, lat:20.8554}} | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 14975476.03 | 14975476.03 | 14975476.03 | 14975476.03 | 14975476.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-226, contratista:GRUPO OMCAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.497547604E7, importe_modificado:1.497547603E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8599.0}} | {2444927/proyecto_INICIO, 2444927/proyecto_PROCESO, 2444927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la meta modificada, trimestre:1.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352458 | Proyecto de inversión | 114421.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114421.93, modificado:113908.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 21858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21858 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 13A, CALLE CENOTE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y 13A SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE DOÑA LUISA RU, lon:-88.27667639, lat:20.53613895}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113908.86 | 113908.86 | 113908.86 | 113908.86 | 113908.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352458/proyecto_PROCESO, 2352458/proyecto_INICIO, 2352458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352508 | Proyecto de inversión | 113889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113889.24, modificado:113775.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32779 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN CHACSINKÍN LOCALIDAD DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 14 CON CALLE 23 Y 25. ESTA A LA VUELTA DE LA COCINA SIM, lon:-89.01454577, lat:20.16981393}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113775.16 | 113775.16 | 113775.16 | 113775.16 | 113775.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352508/proyecto_PROCESO, 2352508/proyecto_INICIO, 2352508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444934 | Proyecto de inversión | 7681237.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7681237.15, modificado:6847997.53}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL DE XMATKUIL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA (SISTEMA ELÉCTRICO) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 02/24/027 | S | 130296 | 86864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:321, direccion:XMATKUIL, lon:-89.61608, lat:20.8554}} | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 6847997.53 | 6847997.53 | 6847997.53 | 6847997.53 | 6847997.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-227, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8285124.5, importe_modificado:6847997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1310.0}} | {2444934/proyecto_INICIO, 2444934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352496 | Proyecto de inversión | 170178.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170178.3, modificado:169295.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 32276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32276 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA CALLE 16 ENTRE 17 X 19 Y 1, lon:-88.27279375, lat:20.5330058}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 169295.96 | 169295.96 | 169295.96 | 169295.96 | 169295.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352496/proyecto_INICIO, 2352496/proyecto_PROCESO, 2352496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402484885 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1598645.8}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO EN TEABO LOCALIDAD TEABO ASENTAMIENTO TEABO - 433694 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Teabo | 433694 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA REHABILITACION DE DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE 32 X29Y31 DE LA LOCALIDAD DE TEABO YUCATAN, lon:-89.285015, lat:20.40133163}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1598645.8 | 1598645.8 | 1598645.8 | 1598645.8 | 1598645.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-03-2024-2027, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1598645.8, importe_modificado:1598645.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2484885/proyecto_PROCESO, 2484885/proyecto_FIN, 2484885/proyecto_INICIO, 2484885/proyecto_PROCESO, 2484885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC250102522700 | Proyecto de inversión | 130765.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130765.73, modificado:130765.73}} | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (SILLAS OPERATIVAS, ARCHIVEROS,ESCRITORIO, MESAS Y SILLAS DE VISITA ) | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Umán | Factura INV/2024/04933 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 A ENTRE 17 , lon:-89.739067, lat:20.891035}} | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 130765.73 | 130765.73 | 130765.73 | 130765.73 | 130765.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:Factura INV/2024/04933, contratista:DELGADO Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:130765.73, importe_modificado:130765.73}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:35.0}} | {2522700/proyecto_INICIO, 2522700/proyecto_FIN, 2522700/proyecto_PROCESO, 2522700/proyecto_FIN, 2522700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO HAY CLASIFICACIÓN VINCULADA A ESTE PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:jaimearodriguezfu, fecha:2025-04-24}} | {obs1: {observación:CORREGIR LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN EN TIPO DE PROGRAMA ES OTROS PROYECTOS., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:CORREGIR LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN EN TIPO DE PROGRAMA ES OTROS PROYECTOS., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:CORREGIR LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN EN TIPO DE PROGRAMA ES OTROS PROYECTOS., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:CORREGIR LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN EN TIPO DE PROGRAMA ES OTROS PROYECTOS., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs6: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | YUC240202355040 | Proyecto de inversión | 112712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.08, modificado:112641.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 160626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160626 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP MUNICIPIO DE MUXUPIP EN LA CALLE 32 CON CALLE 25 Y 27 CON CALLE 30, SE ENCUENTRA A UNA C, lon:-89.33378416, lat:21.04469539}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112641.01 | 112641.01 | 112641.01 | 112641.01 | 112641.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355040/proyecto_INICIO, 2355040/proyecto_PROCESO, 2355040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352502 | Proyecto de inversión | 114102.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114102.61, modificado:113994.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32552 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32552 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 23 ENTRE 26 X 24 Y 25 ENFRENTE DE TIENDA MEREDY Y , lon:-88.83015362, lat:20.54877144}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113994.49 | 113994.49 | 113994.49 | 113994.49 | 113994.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352502/proyecto_PROCESO, 2352502/proyecto_FIN, 2352502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352507 | Proyecto de inversión | 115742.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115742.15, modificado:115654.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32768 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32768 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 20 ENTRE 33 X 35 Y 22. A UNAS CU, lon:-88.92008596, lat:20.48550104}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 115654.5 | 115654.5 | 115654.5 | 115654.5 | 115654.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352507/proyecto_PROCESO, 2352507/proyecto_INICIO, 2352507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352511 | Proyecto de inversión | 798718.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:798718.27, modificado:797805.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32868 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32868 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 24 HACIENDA LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24A, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 24 ENTRE 25 X 24A Y 23. SE ENCUENTR, lon:-88.81305967, lat:20.70602218}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 797805.92 | 797805.92 | 797805.92 | 797805.92 | 797805.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2352511/proyecto_INICIO, 2352511/proyecto_FIN, 2352511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352571 | Proyecto de inversión | 546482.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546482.28, modificado:546127.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34705 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34705 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 18A ENTRE 17 X 19 Y 20. A MEDIA CUADRA DE LA TIEN, lon:-88.82474495, lat:20.55169611}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 546127.05 | 546127.05 | 546127.05 | 546127.05 | 546127.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352571/proyecto_FIN, 2352571/proyecto_INICIO, 2352571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352569 | Proyecto de inversión | 114572.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114572.35, modificado:114453.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34674 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 18 RANCHERIA LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 18 ENTRE 15 X 13 Y 14. A UNA CUADRA, lon:-88.80503741, lat:20.71064089}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 114453.66 | 114453.66 | 114453.66 | 114453.66 | 114453.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352569/proyecto_PROCESO, 2352569/proyecto_INICIO, 2352569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352528 | Proyecto de inversión | 114102.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114102.65, modificado:113892.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 33147 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 33147 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 24 RANCHERIA KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 22, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 24 ENTRE 23 X 22 Y 21. A UN COST, lon:-88.71214702, lat:20.50853588}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113892.89 | 113892.89 | 113892.89 | 113892.89 | 113892.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352528/proyecto_INICIO, 2352528/proyecto_PROCESO, 2352528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355279 | Proyecto de inversión | 116213.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116213.65, modificado:116116.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 169020 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 169020 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 21- TINUM RANCHERIA TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA DE CRISTO Y CARRETERA TINUM, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB MUNICIPIO DE YAXCABÁ SOBRE LA C, lon:-88.91991519, lat:20.48581992}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 116116.56 | 116116.56 | 116116.56 | 116116.56 | 116116.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355279/proyecto_INICIO, 2355279/proyecto_FIN, 2355279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352446 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137452.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 21124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 8, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL ESTA POR LA ZONA NORESTE D ELA LOCALIDAD EN CALLE 15 CON CALLE 12 Y 8 CON CALL, lon:-89.3416033, lat:20.26749919}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137452.77 | 137452.77 | 137452.77 | 137452.77 | 137452.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352446/proyecto_INICIO, 2352446/proyecto_PROCESO, 2352446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se ha corregido de manera correcta, trimestre:1.0, usuario:juanagarridop, fecha:2025-04-16}} | {obs1: {observación:Verificar el importe modificado, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352575 | Proyecto de inversión | 409861.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:409861.71, modificado:409652.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34768 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34768 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 33 ENTRE 18 X 20 Y 31. A DOS ESQUINAS DE TIENDA EL, lon:-88.82612226, lat:20.54288425}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 409652.77 | 409652.77 | 409652.77 | 409652.77 | 409652.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352575/proyecto_INICIO, 2352575/proyecto_FIN, 2352575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102522708 | Proyecto de inversión | 38323.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38323.15, modificado:38323.15}} | RADIO MOVIL UHF KENWOOD TK3000KV2 440-480 MHZ SW 4-16 CANALES. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Otros Programas de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Umán | 4730 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 A ENTRE 17 , lon:-89.739067, lat:20.891035}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 38323.15 | 38323.15 | 38323.15 | 38323.15 | 38323.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:4730, contratista:UGO ESCALANTE AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:38323.15, importe_modificado:38323.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2522708/proyecto_INICIO, 2522708/proyecto_FIN, 2522708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN EN TIPO DE PROGRAMA ES OTROS PROYECTOS., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:CORREGIR LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN EN TIPO DE PROGRAMA ES OTROS PROYECTOS., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:CORREGIR LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN EN TIPO DE PROGRAMA ES OTROS PROYECTOS., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:CORREGIR LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN EN TIPO DE PROGRAMA ES OTROS PROYECTOS., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs6: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs7: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | YUC240202353444 | Proyecto de inversión | 145691.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:145691.25, modificado:145661.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 22 79 POR 9 Y 11 COLONIA SAN FRANCISCO. A UNA ESQUINA DEL PARQUE DE SAN FRANCISCO, lon:-89.75035179, lat:20.88826084}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 145661.02 | 145661.02 | 145661.02 | 145661.02 | 145661.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353444/proyecto_INICIO, 2353444/proyecto_PROCESO, 2353444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403159 | Proyecto de inversión | 145934.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:145934.29, modificado:145831.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67837 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:6, direccion:CALLE ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN RANCHO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA HOTZUC Y CALLE IGLESIA CATÓLICA, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA A UNA ESQUINA DEL CAMPO DEPORTIVO FRENTE LA CASA PRINCIPAL CA, lon:-89.69209677, lat:20.80542292}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 145831.33 | 145831.33 | 145831.33 | 145831.33 | 145831.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403159/proyecto_PROCESO, 2403159/proyecto_FIN, 2403159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403167 | Proyecto de inversión | 225361.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225361.92, modificado:225151.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 68166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68166 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE LOCAL CHEMA PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN EL DOMICILIO CONOCIDO. A LADO DEL TEMPLO UNIDOS POR PROPOSITO, lon:-89.762855, lat:20.94775047}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 225151.8 | 225151.8 | 225151.8 | 225151.8 | 225151.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2403167/proyecto_INICIO, 2403167/proyecto_PROCESO, 2403167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403168 | Proyecto de inversión | 56400.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56400.93, modificado:56348.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 68194 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68194 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE COPIAS ADAI PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CAR WASH Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE POXILA EN DOMICILIO CONOCIDO. EN LA ESQUINA EL TEMPLO PAN DE VIDA, lon:-89.80353096, lat:20.81559057}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 56348.89 | 56348.89 | 56348.89 | 56348.89 | 56348.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403168/proyecto_INICIO, 2403168/proyecto_PROCESO, 2403168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353883 | Proyecto de inversión | 346949.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:346949.55, modificado:346624.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 81646 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81646 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 23 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 23 ENTRE 20 X 22 Y 21. A UNAS CUADRAS DE LA AC, lon:-88.9585939, lat:20.93859942}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 346624.27 | 346624.27 | 346624.27 | 346624.27 | 346624.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353883/proyecto_INICIO, 2353883/proyecto_PROCESO, 2353883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353624 | Proyecto de inversión | 115649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115649.85, modificado:115550.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XANABÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73011 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE 10 PUEBLO XANABÁ, 97556 XANABÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 10 110 POR 17 Y 19 A 2 CUADRAS DE LA TIENDA LICONSA, lon:-89.01434834, lat:20.83274825}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 115550.17 | 115550.17 | 115550.17 | 115550.17 | 115550.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353624/proyecto_INICIO, 2353624/proyecto_PROCESO, 2353624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353637 | Proyecto de inversión | 138276.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138276.04, modificado:138185.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73257 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73257 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 22 299A POR 27 Y 29 A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE SAN FRANCISCO. PARADOR TURISTICO, lon:-89.01190456, lat:20.93403607}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 138185 | 138185 | 138185 | 138185 | 138185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353637/proyecto_INICIO, 2353637/proyecto_PROCESO, 2353637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353639 | Proyecto de inversión | 138276.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138276.04, modificado:138217.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73273 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73273 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 26 327 POR 37 Y 35 COLONIA ZAPOTAL A DOS CASAS DESPUES DEL KINDER CIMEON RUIZ. TIENDA DE ABARROTES DO, lon:-89.01692681, lat:20.92851555}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 138217.05 | 138217.05 | 138217.05 | 138217.05 | 138217.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353639/proyecto_PROCESO, 2353639/proyecto_INICIO, 2353639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353643 | Proyecto de inversión | 138276.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138276.04, modificado:138248.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73298 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 28 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 28 POR 21 Y 23 COLONIA CENTRO A UNA CUADRA ANTES DEL CAMPO SAN FRANCISCO. TENDEJON MARCELINA, lon:-89.12941064, lat:20.9346776}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 138248.85 | 138248.85 | 138248.85 | 138248.85 | 138248.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353643/proyecto_INICIO, 2353643/proyecto_PROCESO, 2353643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353646 | Proyecto de inversión | 138276.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138276.01, modificado:138121.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73332 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 8 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 6 X 11 Y 12 A LADO DEL CIBER DZAN. A MEDIA CUADRA DE UN SIX, lon:-89.11851633, lat:20.950488}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 138121.17 | 138121.17 | 138121.17 | 138121.17 | 138121.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353646/proyecto_INICIO, 2353646/proyecto_PROCESO, 2353646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353655 | Proyecto de inversión | 148189.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148189.86, modificado:148084.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73458 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73458 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 27 SN POR 48 Y 50 COLONIA SAN FRANCISCO CERCA DE LA TIENDA DE DONA ORTENCIA. A ESPALDAS DEL OXXO, lon:-89.03245161, lat:20.93807848}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 148084.21 | 148084.21 | 148084.21 | 148084.21 | 148084.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353655/proyecto_INICIO, 2353655/proyecto_PROCESO, 2353655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353659 | Proyecto de inversión | 57134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57134.92, modificado:57076.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73586 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA A 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL CARCAMO DE AGUA, lon:-89.01718875, lat:20.94262054}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 57076.8 | 57076.8 | 57076.8 | 57076.8 | 57076.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353659/proyecto_PROCESO, 2353659/proyecto_INICIO, 2353659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202353887 | Proyecto de inversión | 171404.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:171404.76, modificado:171281.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 81745 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81745 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 14 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21B Y CALLE 21, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 14 ENTRE 21 X 21B Y 16. A UNA ESQUINA DE LA A, lon:-88.95251132, lat:20.93992448}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 171281.04 | 171281.04 | 171281.04 | 171281.04 | 171281.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353887/proyecto_INICIO, 2353887/proyecto_PROCESO, 2353887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353693 | Proyecto de inversión | 115649.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115649.86, modificado:115556.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ DEL MUNICIPIO DE BOKOBÁ - 75565 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75565 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ [BASURERO MUNICIPAL], BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 21 POR 8 A LADO DEL TELE BACHILLERATO, lon:-89.16936416, lat:21.00704677}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 115556.95 | 115556.95 | 115556.95 | 115556.95 | 115556.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353693/proyecto_PROCESO, 2353693/proyecto_INICIO, 2353693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353203 | Proyecto de inversión | 115156.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115156.82, modificado:115057.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 58568 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58568 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12A ENTRE 15 X 17 Y 14. ESTA CERCA DE AGROPEC, lon:-88.79041971, lat:21.20319775}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 115057.19 | 115057.19 | 115057.19 | 115057.19 | 115057.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353203/proyecto_INICIO, 2353203/proyecto_FIN, 2353203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción , trimestre:1.0, usuario:juanagarridop, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353220 | Proyecto de inversión | 115156.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115156.82, modificado:115017.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59151 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12A, CALLE 27A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 12 X 12A Y 27A. FRENTE DE LA ESCUE, lon:-88.79003653, lat:21.19811361}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 115017.6 | 115017.6 | 115017.6 | 115017.6 | 115017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353220/proyecto_INICIO, 2353220/proyecto_PROCESO, 2353220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353222 | Proyecto de inversión | 115156.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115156.82, modificado:115063.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59185 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59185 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 12A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 16 ENTRE 3 X 5 Y 12A. A LA VUELTA DEL TEMPLO E, lon:-88.79021987, lat:21.21048854}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 115063.94 | 115063.94 | 115063.94 | 115063.94 | 115063.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353222/proyecto_INICIO, 2353222/proyecto_PROCESO, 2353222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353229 | Proyecto de inversión | 137541.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137541.19, modificado:137458.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59273 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59273 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27, CALLE 6A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 8 ENTRE 25A X 27 Y 6A. UNA CUADRA DESPUES DEL, lon:-88.78678281, lat:21.19921333}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 137458.08 | 137458.08 | 137458.08 | 137458.08 | 137458.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353229/proyecto_PROCESO, 2353229/proyecto_INICIO, 2353229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353231 | Proyecto de inversión | 275082.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275082.38, modificado:274932.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59326 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59326 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 34 ENTRE 21 X 27 Y 36. DE LA POLLERIA DE DOÑA, lon:-88.79986386, lat:21.20584408}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 274932.1 | 274932.1 | 274932.1 | 274932.1 | 274932.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353231/proyecto_PROCESO, 2353231/proyecto_INICIO, 2353231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353233 | Proyecto de inversión | 275082.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275082.38, modificado:274932.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59372 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59372 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y CALLE 9, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12 ENTRE 7A X 9 Y 10. EN LA ESQUINA ESTA TIEND, lon:-88.78738972, lat:21.20910942}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 274932.14 | 274932.14 | 274932.14 | 274932.14 | 274932.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353233/proyecto_PROCESO, 2353233/proyecto_INICIO, 2353233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353246 | Proyecto de inversión | 57063.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57063.28, modificado:57010.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59573 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59573 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 26 X 28 Y 29. A UNA ESQUINA DE LA TI, lon:-88.79764161, lat:21.19950522}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 57010.13 | 57010.13 | 57010.13 | 57010.13 | 57010.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353246/proyecto_INICIO, 2353246/proyecto_PROCESO, 2353246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353258 | Proyecto de inversión | 335350.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:335350.02, modificado:335028.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 59837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59837 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 29 ENTRE 34 X 36 Y 27. A 50 METROS DE LA PURIFICAD, lon:-88.51461201, lat:20.5710421}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 335028.65 | 335028.65 | 335028.65 | 335028.65 | 335028.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353258/proyecto_INICIO, 2353258/proyecto_FIN, 2353258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353264 | Proyecto de inversión | 781157.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:781157.16, modificado:779986.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 60042 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60042 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE TIENDITA DE DON ANDRES RANCHO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA ACCIÓN SE ENCUENTRA UN MINI SUPER LA PRINCIPAL Y CARRETERA IGLESIA X-CALAKDZONOT, CARRETERA CAMPO DEPORTIVO EL PROYECTO SE UB, lon:-88.56711027, lat:20.44202133}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 779986.74 | 779986.74 | 779986.74 | 779986.74 | 779986.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2353264/proyecto_INICIO, 2353264/proyecto_FIN, 2353264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202355048 | Proyecto de inversión | 135146.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135146.74, modificado:135107.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 161062 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161062 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 20, CALLE ESTRELLA DEL SUR EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 18 ENTRE CALL, lon:-89.26967284, lat:21.19905943}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135107.63 | 135107.63 | 135107.63 | 135107.63 | 135107.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355048/proyecto_INICIO, 2355048/proyecto_PROCESO, 2355048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403427 | Proyecto de inversión | 405440.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:405440.22, modificado:405322.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 161182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161182 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 19A PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 19A ENTRE CALLE 28 Y 30 CO, lon:-89.2782098, lat:21.20427613}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 405322.89 | 405322.89 | 405322.89 | 405322.89 | 405322.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2403427/proyecto_PROCESO, 2403427/proyecto_FIN, 2403427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355064 | Proyecto de inversión | 339310.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339310.74, modificado:338834.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 161601 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161601 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 35 ENTRE CALLE 50 Y 48 CON CALLE 33, SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA , lon:-88.95129264, lat:21.15081958}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 338834.86 | 338834.86 | 338834.86 | 338834.86 | 338834.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355064/proyecto_FIN, 2355064/proyecto_PROCESO, 2355064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352807 | Proyecto de inversión | 114732.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114732.96, modificado:114690.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40610 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40610 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12A PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 12A ENTRE 12 X 14 Y AL FONDO DE LA CAPILLA SAN SEBASTIAN ES, lon:-89.52013715, lat:20.38603616}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 114690.35 | 114690.35 | 114690.35 | 114690.35 | 114690.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352807/proyecto_FIN, 2352807/proyecto_PROCESO, 2352807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352805 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115115.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40573 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40573 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 26 PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 26 ENTRE 19 X 21 Y A MEDIA CUADRA DEL BALNEARIO SAN FRA, lon:-89.51045466, lat:20.37251584}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115115.58 | 115115.58 | 115115.58 | 115115.58 | 115115.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352805/proyecto_PROCESO, 2352805/proyecto_FIN, 2352805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352800 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115115.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40500 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40500 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 38 ENTRE 11 X 13 Y 36 A UNAS CASAS DEL LAVADERO LOS F, lon:-89.54623757, lat:20.40482477}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115115.61 | 115115.61 | 115115.61 | 115115.61 | 115115.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352800/proyecto_INICIO, 2352800/proyecto_FIN, 2352800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352792 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115115.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40344 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40344 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, CALLE 13A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 42 X 46 Y 13 EN LA ESQUINA HAY UN MOL, lon:-89.5505647, lat:20.40447838}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115115.61 | 115115.61 | 115115.61 | 115115.61 | 115115.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352792/proyecto_FIN, 2352792/proyecto_PROCESO, 2352792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352759 | Proyecto de inversión | 57164.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57164.38, modificado:56787.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39218 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39218 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 34 ENTRE 29 Y 27 CON CALLE 36 A UNOS METROS DE BALNEARIO ARCOS DE P, lon:-89.33853571, lat:20.53300506}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 56787.9 | 56787.9 | 56787.9 | 56787.9 | 56787.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5054519.56, importe_modificado:5054519.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352759/proyecto_INICIO, 2352759/proyecto_PROCESO, 2352759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352584 | Proyecto de inversión | 414567.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:414567.69, modificado:414390.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34901 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34901 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 20 PROLONGACION TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 20 ENTRE 31 X 33 Y 18. SAL, lon:-88.91970554, lat:20.48662165}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 414390.76 | 414390.76 | 414390.76 | 414390.76 | 414390.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352584/proyecto_INICIO, 2352584/proyecto_PROCESO, 2352584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352347 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115115.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 14912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14912 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 31 POR CALLE 14 Y 16 CON CALLE 29 SE ENCUENTRA ENFRENTE DE TIENDA, lon:-89.34561337, lat:20.26308642}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115115.58 | 115115.58 | 115115.58 | 115115.58 | 115115.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352347/proyecto_PROCESO, 2352347/proyecto_INICIO, 2352347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352345 | Proyecto de inversión | 230264.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230264.9, modificado:230155.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 14881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14881 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 37, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 28 POR CALLE 33 Y 37 CON CALLE SIN NOMBRE. S E ENCUENTRA A , lon:-89.35227485, lat:20.26282741}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 230155.22 | 230155.22 | 230155.22 | 230155.22 | 230155.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352345/proyecto_INICIO, 2352345/proyecto_PROCESO, 2352345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352342 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115115.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 14836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14836 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 31 AKIL PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 31 POR 38 Y 36 CON CALLE 27 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA , lon:-89.35595649, lat:20.26802804}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115115.58 | 115115.58 | 115115.58 | 115115.58 | 115115.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352342/proyecto_PROCESO, 2352342/proyecto_INICIO, 2352342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352604 | Proyecto de inversión | 146380.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146380.7, modificado:146258.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CIPCHÉ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:CALLE TIHOLOP HACIENDA CIPCHÉ, 97929 CIPCHÉ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA CHIKINDZONOT Y CARRETERA SIPCHE, CARRETERA SAN PEDRO SIPCHE YUCATAN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CIPCHE DEL MUNICIPIO DE YAXCABA A UNA CUAD, lon:-88.59795677, lat:20.31107068}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 146258.26 | 146258.26 | 146258.26 | 146258.26 | 146258.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352604/proyecto_PROCESO, 2352604/proyecto_INICIO, 2352604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404498 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137019.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 213120 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213120 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE BRECHA 24 Y CALLE 26, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 15 ENTRE 24 X 26 Y 17 A LA VUELTA DEL BANCO DEL , lon:-88.17875556, lat:21.02507302}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137019.88 | 137019.88 | 137019.88 | 137019.88 | 137019.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404498/proyecto_INICIO, 2404498/proyecto_FIN, 2404498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102520890 | Proyecto de inversión | 429452.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429452.87, modificado:429452.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA,EN EL MUNICIPIO DE UMÁN,YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | MUY-IR-FORTA-02-24 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 X 14 Y 12, lon:-89.74286, lat:20.87662}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 29 X 20 Y 18, lon:-89.74751, lat:20.87454}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: CALLE 16-A X 13, lon:-89.74385, lat:20.88795}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27-A X 12 Y 27, lon:-89.74181, lat:20.87612}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 429452.87 | 429452.87 | 429452.87 | 429452.87 | 429452.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-IR-FORTA-02-24, contratista:ANTUNA CORAL VIDAL ORTÍZ, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1073632.18, importe_modificado:1073632.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2520890/proyecto_INICIO, 2520890/proyecto_FIN, 2520890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}}
2025 | 1 | YUC240402495148 | Proyecto de inversión | 269858.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269858.11, modificado:269858.11}} | CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE ABSORCION PLUVIAL EN DIVERSAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, MUNICIPIO OXKUTZCAB - 417963 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 417963 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA ESPERANZA, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 35 UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO LAS OTRAS SE UBICAN EN CALLE 23 X 52 ESQUINA EL ROBLE CA, lon:-89.4095255, lat:20.31574703}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 269858.11 | 269858.11 | 269858.11 | 269858.11 | 269858.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-020-2024-AD, contratista:INTEGRADORA EDCO SRL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:269858.11, importe_modificado:269858.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2495148/proyecto_FIN, 2495148/proyecto_INICIO, 2495148/proyecto_PROCESO, 2495148/proyecto_INICIO, 2495148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403009 | Proyecto de inversión | 114691.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114691.89, modificado:114673.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOLO DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5300 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5300 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 10 PUEBLO NOLO, 97477 NOLO, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE NOLO EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 11 Y 13 A 50M DE LA TIENDA Y FRUTERIA PA, lon:-89.42362896, lat:21.00780348}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403009/proyecto_INICIO, 2403009/proyecto_FIN, 2403009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355320 | Proyecto de inversión | 133404.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133404.32, modificado:133340.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X COCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 170850 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 170850 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE XCALAKDZONOT RANCHERIA X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE ESCUELA PRIMARIA , CALLE IGLESIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAKOM LOCALIDAD DE X COCAIL EN LA CARRETERA XCALAKDZ, lon:-88.56538173, lat:20.57205872}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 133340.36 | 133340.36 | 133340.36 | 133340.36 | 133340.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355320/proyecto_INICIO, 2355320/proyecto_PROCESO, 2355320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353418 | Proyecto de inversión | 667821.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:667821.75, modificado:667436.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67307 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67307 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE IGLESIA CATÓLICA RANCHERIA XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA PARQUE X-COPTEIL Y CARRETERA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CARRETERA ELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL PROYECTO SE UBICA EN , lon:-88.58097543, lat:20.51328777}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 667436.62 | 667436.62 | 667436.62 | 667436.62 | 667436.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2353418/proyecto_INICIO, 2353418/proyecto_FIN, 2353418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353426 | Proyecto de inversión | 555503.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:555503.2, modificado:554465.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67426 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67426 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 28 ENTRE 35 X 37 Y 30 A LA VUELTA DE LA PRIMARIA. , lon:-88.51209023, lat:20.56657984}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 554465.21 | 554465.21 | 554465.21 | 554465.21 | 554465.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2353426/proyecto_INICIO, 2353426/proyecto_PROCESO, 2353426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353431 | Proyecto de inversión | 55370.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55370.74, modificado:55321.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67531 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67531 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE NICTE-HA RANCHO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA TICIMUL Y CARRETERA PARQUE TICIMUL, CARRETERA TANQUE DE AGUA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM A LA VUELTA DEL, lon:-88.55360057, lat:20.59556756}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 55321.86 | 55321.86 | 55321.86 | 55321.86 | 55321.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353431/proyecto_INICIO, 2353431/proyecto_PROCESO, 2353431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353437 | Proyecto de inversión | 55370.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55370.72, modificado:55328.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67680 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA RANCHERIA X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA CIUDAD CONOCIDA COMO FANTASMA X-COCAIL Y CARRETERA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CARRETERA TICIMUL, lon:-88.56565135, lat:20.5708664}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 55328.42 | 55328.42 | 55328.42 | 55328.42 | 55328.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353437/proyecto_PROCESO, 2353437/proyecto_INICIO, 2353437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida correcta debe ser metros cuadrados de construcción, trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida. , trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353438 | Proyecto de inversión | 221482.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221482.96, modificado:221302.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67717 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 8 RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA CAMPO DEPORTIVO Y CARRETERA CERVECERÍA MODELORAMA, CAMINO MINI SUPER LA PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNI, lon:-88.56867576, lat:20.44253101}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 221302.48 | 221302.48 | 221302.48 | 221302.48 | 221302.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2353438/proyecto_INICIO, 2353438/proyecto_PROCESO, 2353438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470383 | Proyecto de inversión | 398580.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398580.91, modificado:237283.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 03 0207 - 400524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 400524 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.64, meta_modificada:329.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-B INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195-A Y CALLE 199, CALLE 44 C LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 700 MTS DE BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 195 C 199 DESPLAZARSE, lon:-89.61713598, lat:20.88827785}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 237283.11 | 237283.11 | 237283.11 | 237283.11 | 237283.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT24-FICON-6141-021, contratista:ING. JOSE ASUNCION CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:730578.2, importe_modificado:719580.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.64}} | {2470383/proyecto_PROCESO, 2470383/proyecto_INICIO, 2470383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355087 | Proyecto de inversión | 810247.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:810247.14, modificado:809772.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162212 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y DIAGONAL 37, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 34 ENTRE CALLE 39 Y DIAGONAL 37 CON CALLE 36 SE ENCUENTRA A UN, lon:-88.94219933, lat:21.14719755}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 809772.77 | 809772.77 | 809772.77 | 809772.77 | 809772.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2355087/proyecto_INICIO, 2355087/proyecto_FIN, 2355087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355252 | Proyecto de inversión | 112780.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112780.42, modificado:112764.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 168376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168376 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN MUNICIPIO DE YOBAÍN EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 26 Y 24 CON CALLE 19 SE ENCUENTRA A LA PERIF, lon:-89.11932647, lat:21.23300454}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112764.89 | 112764.89 | 112764.89 | 112764.89 | 112764.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355252/proyecto_INICIO, 2355252/proyecto_FIN, 2355252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352737 | Proyecto de inversión | 230887.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230887.74, modificado:228046.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39012 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39012 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26A, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 13 ENTRE 28 Y 26A CON CALLE 15 A ESPALDAS DE QUINTA SAN DIEGO DON , lon:-89.33492376, lat:20.54128168}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 228046.35 | 228046.35 | 228046.35 | 228046.35 | 228046.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5054519.56, importe_modificado:5054519.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352737/proyecto_PROCESO, 2352737/proyecto_INICIO, 2352737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355254 | Proyecto de inversión | 55766.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55766.62, modificado:55739.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 168430 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168430 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE CONOCIDA, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN MUNICIPIO DE YOBAÍN EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 26 Y CALLE SIN NOMBRE CON CALLE 24, SE , lon:-89.12124693, lat:21.23284718}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 55739.33 | 55739.33 | 55739.33 | 55739.33 | 55739.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355254/proyecto_INICIO, 2355254/proyecto_FIN, 2355254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352865 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136445.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42655 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 19 ENTRE 6 X 8 Y 21 DOMICILIO CONOCIDO EN LA ESQUINA, lon:-88.94119683, lat:20.1973634}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136445.15 | 136445.15 | 136445.15 | 136445.15 | 136445.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352865/proyecto_INICIO, 2352865/proyecto_PROCESO, 2352865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352862 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136427.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42548 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42548 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 13, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 11 ENTRE 4 X 13 Y 9 DOMICILIO CONOCIDO FRENTE AL TER, lon:-88.93848369, lat:20.20387071}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136427.98 | 136427.98 | 136427.98 | 136427.98 | 136427.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352862/proyecto_INICIO, 2352862/proyecto_FIN, 2352862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352238 | Proyecto de inversión | 342432.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342432.78, modificado:341875.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 9358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9358 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 13 ENTRE 28 X 34 Y 11. LA ACCIÓN SE UBICA FRENTE AL TEN, lon:-88.3094728, lat:21.01946053}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 341875.11 | 341875.11 | 341875.11 | 341875.11 | 341875.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352238/proyecto_PROCESO, 2352238/proyecto_INICIO, 2352238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352859 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136397.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42493 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42493 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 19 ENTRE 6 X 10 Y 17 DOMICILIO CONOCIDO A LADO DE L, lon:-88.94358677, lat:20.19872406}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136397.26 | 136397.26 | 136397.26 | 136397.26 | 136397.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352859/proyecto_PROCESO, 2352859/proyecto_INICIO, 2352859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352241 | Proyecto de inversión | 228288.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228288.52, modificado:227902.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11031 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 43 A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 45, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 43A ENTRE 20 X 45 Y 16. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA ESQU, lon:-88.30521947, lat:20.99762186}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 227902.71 | 227902.71 | 227902.71 | 227902.71 | 227902.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352241/proyecto_PROCESO, 2352241/proyecto_INICIO, 2352241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402483285 | Proyecto de inversión | 136761.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136761.76, modificado:137039.63}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TINUM LOCALIDAD SAN FRANCISCO GRANDE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 430655 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 430655 | S | 953 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:149, direccion:CALLE 8 PUEBLO SAN FRANCISCO, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 8 ENTRE 3 Y 5 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-88.47207769, lat:20.7010086}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 137039.63 | 137039.63 | 137039.63 | 137039.63 | 137039.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-01/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:3480717.04, importe_modificado:3480717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483285/proyecto_FIN, 2483285/proyecto_PROCESO, 2483285/proyecto_INICIO, 2483285/proyecto_PROCESO, 2483285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402481549 | Proyecto de inversión | 1751900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751900.0, modificado:1749700.11}} | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ DE CHICHEN ITZÁ ASENTAMIENTO PISTE - 427502 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tinum | 427502 | S | 3253 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 2 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 2A LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 2 ENTRE 15 Y 15A TENIENDO COMO VIALIDAD POSTERIOR LA CALLE 2A, lon:-88.58506802, lat:20.69553589}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1749700.11 | 1749700.11 | 1749700.11 | 1749700.11 | 1749700.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-02/2024, contratista:LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA, convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:1749700.11, importe_modificado:1749700.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2481549/proyecto_INICIO, 2481549/proyecto_PROCESO, 2481549/proyecto_INICIO, 2481549/proyecto_PROCESO, 2481549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102522228 | Proyecto de inversión | 969030.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969030.75, modificado:969030.75}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN UMAN, ASENTAMIENTO ROBLE AGRICOLA IV | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | MUY-LP-FORTA-05-24 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 X 30 , lon:-89.68784, lat:20.91176}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 X 34 Y 30, lon:-89.68791, lat:20.91177}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 X 34 Y 30, lon:-89.68848, lat:20.91185}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 X 31, lon:-89.68789, lat:20.9113}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 X 31, lon:-89.68786, lat:20.91155}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 X 30 , lon:-89.68763, lat:20.91172}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 969030.75 | 969030.75 | 969030.75 | 969030.75 | 969030.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-05-24, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION, SAS. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1939791.38, importe_modificado:1939791.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} | {2522228/proyecto_FIN, 2522228/proyecto_PROCESO, 2522228/proyecto_INICIO, 2522228/proyecto_PROCESO, 2522228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402483791 | Proyecto de inversión | 99103.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99103.81, modificado:96342.67}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TINUM LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO OTRO - 431525 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 431525 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 97755 SAN FELIPE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POBLACION DE SAN FELIPE EN DOMICILIO CONOCIDO A 200 METROS DE LA UNIDAD DE ESPACIOS DEPORTIVO DE LA POBLACION A 16.7 KILOMETROS, lon:-88.51216659, lat:20.66711742}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 96342.67 | 96342.67 | 96342.67 | 96342.67 | 96342.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-INFRA-LP-01/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:3480717.04, importe_modificado:3480717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483791/proyecto_FIN, 2483791/proyecto_PROCESO, 2483791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102522232 | Proyecto de inversión | 310432.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310432.8, modificado:310432.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN UMAN, ASENTAMIENTO ROBLE AGRICOLA IV | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | MUY-LP-FORTA-05-24 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31, lon:-89.68766, lat:20.91178}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31X 30, lon:-89.68848, lat:20.91181}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31X 30, lon:-89.68845, lat:20.91188}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 X 31 I Y 30, lon:-89.68793, lat:20.91133}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 X 31, lon:-89.68792, lat:20.91161}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31X30, lon:-89.68792, lat:20.91168}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 , lon:-89.68768, lat:20.9117}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 X 31 I Y 30, lon:-89.68784, lat:20.91131}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 310432.8 | 310432.8 | 310432.8 | 310432.8 | 310432.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-05-24, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION, SAS. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1939791.38, importe_modificado:1939791.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2522232/proyecto_INICIO, 2522232/proyecto_FIN, 2522232/proyecto_PROCESO, 2522232/proyecto_FIN, 2522232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO ES INCORRECTO DE ACUERDO AL CATALOGO LA CLASIFICACIÓN ES DRENAJE, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO ES INCORRECTO DE ACUERDO AL CATALOGO LA CLASIFICACIÓN ES DRENAJE, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO ES INCORRECTO DE ACUERDO AL CATALOGO LA CLASIFICACIÓN ES DRENAJE, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO ES INCORRECTO DE ACUERDO AL CATALOGO LA CLASIFICACIÓN ES DRENAJE, trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-14}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | YUC250102522236 | Proyecto de inversión | 660327.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660327.83, modificado:660327.83}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN UMAN, ASENTAMIENTO ROBLE AGRICOLA IV. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | MUY-LP-FORTA-05-24 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 X 31 I Y 30, lon:-89.68789, lat:20.91156}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 X 31 I Y 30, lon:-89.68782, lat:20.91154}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 X 30, lon:-89.68789, lat:20.91152}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 X 31 I Y 30, lon:-89.68784, lat:20.91131}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 X 30, lon:-89.68848, lat:20.91181}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 X 34 Y 30, lon:-89.68762, lat:20.91177}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 X 34 Y 30, lon:-89.68845, lat:20.91188}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 X 31 I Y 30, lon:-89.68793, lat:20.91133}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 660327.83 | 660327.83 | 660327.83 | 660327.83 | 660327.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-05-24, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION, SAS. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1939791.38, importe_modificado:1939791.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2522236/proyecto_INICIO, 2522236/proyecto_PROCESO, 2522236/proyecto_FIN, 2522236/proyecto_PROCESO, 2522236/proyecto_FIN, 2522236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402487243 | Proyecto de inversión | 839272.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839272.7, modificado:839272.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN TEMOZÓN LOCALIDAD TEMOZÓN ASENTAMIENTO TEMOZÓN - 438976 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 438976 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 8 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 7A, CALLE 9 POR UNA REJOYADA FRENTE A LA TIENDA FLOR DE MAYO CASA AZUL CIELO EN LA PUERTA MATA DE HUAYA, lon:-88.19863798, lat:20.80596638}} | 2024-03-22 | 2024-05-20 | 839272.7 | 839272.7 | 839272.7 | 839272.7 | 839272.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-TEMOZON-04-2024-LP, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2232900.8, importe_modificado:2232900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2487243/proyecto_INICIO, 2487243/proyecto_PROCESO, 2487243/proyecto_FIN, 2487243/proyecto_INICIO, 2487243/proyecto_PROCESO, 2487243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402487552 | Proyecto de inversión | 2978359.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2978359.64, modificado:2978359.64}} | REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN LA CALLE 9X20, CALLE 18X7Y7A, CALLE 7X16Y18, CALLE 14X5Y3, CALLE 3X12Y14 Y CALLE 3X10Y12 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON. - 439538 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 439538 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4695.0, meta_modificada:4695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 10, CALLE 12 LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE TEMOZON RUMBO A TIZIMIN A ESPALDAS DE LA POLLERIA POSHO POLLITO, lon:-88.1993952, lat:20.80966409}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 2978359.64 | 2978359.64 | 2978359.64 | 2978359.64 | 2978359.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-01-2024, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2978359.64, importe_modificado:2978359.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4695.0}} | {2487552/proyecto_INICIO, 2487552/proyecto_FIN, 2487552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402487874 | Proyecto de inversión | 1034412.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034412.74, modificado:1034412.74}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE X TUT DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 440088 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 440088 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:94, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO XTUT, 97744 X TUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL MUNICIPIO DE X TUT RUMBO A LA LOCALIDAD DE NAHBALAM Y A MEDIA CUADRA DE LA COMIS, lon:-87.96555404, lat:20.86718605}} | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 1034412.74 | 1034412.74 | 1034412.74 | 1034412.74 | 1034412.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-02-2024, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1034412.74, importe_modificado:1034412.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.0}} | {2487874/proyecto_PROCESO, 2487874/proyecto_FIN, 2487874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402496600 | Proyecto de inversión | 2108331.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2108331.83, modificado:2108331.83}} | CONSTRUCCION DE 841.72 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 455776 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 455776 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.72, meta_modificada:841.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE S, lon:-88.09004323, lat:20.85218747}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 2108331.83 | 2108331.83 | 2108331.83 | 2108331.83 | 2108331.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-04-2024, contratista:SUMINISTROS LC Y FT S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2108331.83, importe_modificado:2108331.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.72}} | {2496600/proyecto_PROCESO, 2496600/proyecto_INICIO, 2496600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402496714 | Proyecto de inversión | 2155739.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2155739.13, modificado:2155739.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN TEMOZON LOCALIDAD DZALBAY ASENTAMIENTO DZALBAY. - 456106 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 456106 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.88, meta_modificada:974.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO DZALBAY, 97744 DZALBAY, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD Y ENFRENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PO, lon:-88.05275554, lat:20.83434793}} | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 2155739.13 | 2155739.13 | 2155739.13 | 2155739.13 | 2155739.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-05-2024, contratista:NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3903450.0, importe_modificado:3903450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.88}} | {2496714/proyecto_PROCESO, 2496714/proyecto_FIN, 2496714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402496960 | Proyecto de inversión | 1747896.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1747896.6, modificado:1747896.6}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN TEMOZON LOCALIDAD X UCH ASENTAMIENTO X UCH - 456616 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 456616 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.4, meta_modificada:812.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO XUCH, 97743 X-UCH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA DE LA TIENDA LA CENTRA Y SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL DOMO MULTIDEPORTIVO DE LA, lon:-88.13579725, lat:20.80456449}} | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 1747896.6 | 1747896.6 | 1747896.6 | 1747896.6 | 1747896.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-05-2024, contratista:NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3903450.0, importe_modificado:3903450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.4}} | {2496960/proyecto_PROCESO, 2496960/proyecto_INICIO, 2496960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523087 | Proyecto de inversión | 18788.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18788.52, modificado:18788.52}} | ADQUISICION DE IMPRESORAS | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Celestún | EXPEDIENTE 1 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 10X13 CELESTUN YUCATAN C.P. 97367, lon:-90.39959, lat:20.85997}} | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 18788.52 | 18788.52 | 18788.52 | 18788.52 | 18788.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:3.0}} | {2523087/proyecto_INICIO, 2523087/proyecto_FIN, 2523087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | YUC240402518007 | Proyecto de inversión | 39887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39887.76, modificado:39887.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TECOH, CCT 31DML2022Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML2022Y_712 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N POR CALLE 29 Y CALLE 27 COLONIA CP. 97820, lon:-89.470836, lat:20.74279}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 39887.76 | 39887.76 | 39887.76 | 39887.76 | 39887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39887.76, importe_modificado:39887.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518009 | Proyecto de inversión | 27846.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27846.89, modificado:27846.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CHEMAX, CCT 31DML2029R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML2029R_1064 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N POR CALLE 24 Y CALLE 26 COLONIA PARAISO CP. 97770, lon:-87.938735, lat:20.659676}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 27846.89 | 27846.89 | 27846.89 | 27846.89 | 27846.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27846.89, importe_modificado:27846.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518010 | Proyecto de inversión | 44876.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44876.12, modificado:44876.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPB0021B, EN LA LOCALIDAD DE TULÍN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0021B_1067 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:468, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. , lon:-88.00864, lat:20.660119}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 44876.12 | 44876.12 | 44876.12 | 44876.12 | 44876.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44876.12, importe_modificado:44876.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518011 | Proyecto de inversión | 42711.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42711.39, modificado:42711.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB0032H, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0032H_887 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:80, direccion:conocido, lon:-88.658581, lat:20.141735}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 42711.39 | 42711.39 | 42711.39 | 42711.39 | 42711.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-254, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42711.39, importe_modificado:42711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518013 | Proyecto de inversión | 22516.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22516.16, modificado:22516.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO, CCT 31DPB0039A, EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0039A_1072 | S | 66 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.003227, lat:20.768175}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 22516.16 | 22516.16 | 22516.16 | 22516.16 | 22516.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22516.16, importe_modificado:22516.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518014 | Proyecto de inversión | 37615.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37615.39, modificado:37615.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPB0043N, EN LA LOCALIDAD DE CHULUTÁN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0043N_1058 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:conocido, lon:-87.960406, lat:20.567182}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 37615.39 | 37615.39 | 37615.39 | 37615.39 | 37615.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37615.39, importe_modificado:37615.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518015 | Proyecto de inversión | 106715.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106715.3, modificado:106715.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPB0078C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0078C_1076 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32-A NO. 143 POR CALLE 25 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97770, lon:-87.946208, lat:20.655419}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 106715.3 | 106715.3 | 106715.3 | 106715.3 | 106715.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106715.3, importe_modificado:106715.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518016 | Proyecto de inversión | 39815.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39815.2, modificado:39815.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPB0125X, EN LA LOCALIDAD DE X-COHUÓ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0125X_1079 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:149, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.20209, lat:20.68978}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 39815.2 | 39815.2 | 39815.2 | 39815.2 | 39815.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39815.2, importe_modificado:39815.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518051 | Proyecto de inversión | 10927.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10927.86, modificado:10927.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DPR0154T, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0154T_794 | S | 182 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 56 NO. 541 POR AVENIDA FLAMBOYANES Y CALLE 55 COLONIA CAMPESTRE FLAMBOYANES CP. 97320, lon:-89.601647, lat:21.294416}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 10927.86 | 10927.86 | 10927.86 | 10927.86 | 10927.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10927.86, importe_modificado:10927.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518052 | Proyecto de inversión | 37044.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37044.64, modificado:37044.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ, CCT 31DPR0155S, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0155S_912 | S | 57 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 NO. 177 POR CALLE 39 Y CALLE 37 COLONIA LAZARO CARDENAS CP. 97970, lon:-89.280279, lat:20.209141}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 37044.63 | 37044.63 | 37044.63 | 37044.63 | 37044.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37044.64, importe_modificado:37044.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518053 | Proyecto de inversión | 41874.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41874.02, modificado:41874.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DPR0158P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0158P_525 | S | 205 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 315 POR CALLE 31 DIAGONAL Y CALLE 29 COLONIA CROC CP. 97370, lon:-89.567064, lat:20.933691}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 41874.02 | 41874.02 | 41874.02 | 41874.02 | 41874.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41874.02, importe_modificado:41874.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518054 | Proyecto de inversión | 27294.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27294.87, modificado:27294.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PIPILA, CCT 31DPR0164Z, EN LA LOCALIDAD DE PEBA Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0164Z_866 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97825, lon:-89.6856167, lat:20.723188}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 27294.87 | 27294.87 | 27294.87 | 27294.87 | 27294.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27294.87, importe_modificado:27294.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518055 | Proyecto de inversión | 52867.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52867.09, modificado:52867.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0167X, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0167X_822 | S | 82 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 20 S/N POR CALLE 17 Y COLONIA CP. 97390, lon:-89.831498, lat:20.851337}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 52867.09 | 52867.09 | 52867.09 | 52867.09 | 52867.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52867.09, importe_modificado:52867.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518056 | Proyecto de inversión | 13463.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.71, modificado:13463.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0168W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0168W_964 | S | 157 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 81 S/N POR CALLE 50 Y CALLE 50A COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP. 97700, lon:-88.156617, lat:21.126376}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 13463.71 | 13463.71 | 13463.71 | 13463.71 | 13463.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13463.71, importe_modificado:13463.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518057 | Proyecto de inversión | 46563.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46563.13, modificado:46563.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS NOVELO FERNANDEZ, CCT 31DPR0169V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0169V_1054 | S | 133 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 205 POR CALLE 46 Y CALLE 42 COLONIA SAN JUAN CP. 97780, lon:-88.204113, lat:20.681565}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 46563.13 | 46563.13 | 46563.13 | 46563.13 | 46563.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-258, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46563.13, importe_modificado:46563.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518058 | Proyecto de inversión | 35341.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35341.14, modificado:35341.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0170K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0170K_846 | S | 91 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 199 POR CALLE 40 Y CALLE 46 COLONIA SANTIAGO CP. 97350, lon:-89.888616, lat:21.020939}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 35341.14 | 35341.14 | 35341.14 | 35341.14 | 35341.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35341.14, importe_modificado:35341.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518059 | Proyecto de inversión | 31034.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31034.32, modificado:31034.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADRIANA VADILLO RIVAS, CCT 31DPR0176E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0176E_683 | S | 119 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 NO. 238 POR CALLE 4 Y CALLE 6 COLONIA MAYAPAN CP. 97159, lon:-89.589689, lat:20.975597}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 31034.32 | 31034.32 | 31034.32 | 31034.32 | 31034.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31034.32, importe_modificado:31034.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518060 | Proyecto de inversión | 87940.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87940.15, modificado:87940.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0182P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0182P_798 | S | 30 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20A S/N POR CALLE 29 Y CALLE 27A COLONIA EJIDAL BENITO JUAREZ CP. 97320, lon:-89.631997, lat:21.288751}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 87940.15 | 87940.15 | 87940.15 | 87940.15 | 87940.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87940.15, importe_modificado:87940.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518061 | Proyecto de inversión | 34547.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34547.72, modificado:34547.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO, CCT 31DPR0184N, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0184N_783 | S | 150 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 NO. 93 POR CALLE 37 Y CALLE 33 COLONIA CP. 97302, lon:-89.664536, lat:21.101836}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 34547.72 | 34547.72 | 34547.72 | 34547.72 | 34547.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34547.72, importe_modificado:34547.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518062 | Proyecto de inversión | 26286.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26286.15, modificado:26286.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0185M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0185M_526 | S | 233 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 130 POR CALLE 26 Y CALLE 28 COLONIA CP. 97370, lon:-89.562004, lat:20.937303}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 26286.15 | 26286.15 | 26286.15 | 26286.15 | 26286.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26286.15, importe_modificado:26286.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518063 | Proyecto de inversión | 133418.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133418.68, modificado:133418.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0213S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0213S_440 | S | 138 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 398 POR CALLE 69 Y CALLE 79 COLONIA SAN ANTONIO KAUA I CP. 97195, lon:-89.587956, lat:20.944256}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 133418.68 | 133418.68 | 133418.68 | 133418.68 | 133418.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:133418.68, importe_modificado:133418.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518064 | Proyecto de inversión | 14681.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14681.41, modificado:14681.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, CCT 31DPR0220B, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0220B_777 | S | 146 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21C S/N POR CALLE 16 Y CALLE 14 COLONIA CP. 97305, lon:-89.553034, lat:21.041966}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 14681.41 | 14681.41 | 14681.41 | 14681.41 | 14681.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14681.41, importe_modificado:14681.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518065 | Proyecto de inversión | 33135.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33135.63, modificado:33135.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0227V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0227V_646 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 NO. 563 POR CALLE 87 Y CALLE 85 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.593252, lat:20.991077}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 33135.63 | 33135.63 | 33135.63 | 33135.63 | 33135.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-265, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:33135.63, importe_modificado:33135.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517628 | Proyecto de inversión | 11120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.99, modificado:11120.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1107 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31D MÉRIDA, lon:-89.593323, lat:20.990993}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 11120.99 | 11120.99 | 11120.99 | 11120.99 | 11120.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11120.99, importe_modificado:11120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518067 | Proyecto de inversión | 127809.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127809.41, modificado:127809.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31DPR0230I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0230I_800 | S | 167 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 44 S/N POR CALLE 35 Y CALLE 37 COLONIA REVOLUCION CP. 97320, lon:-89.654272, lat:21.283416}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 127809.41 | 127809.41 | 127809.41 | 127809.41 | 127809.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V. IAR200326HU6, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57291.97, importe_modificado:57291.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70517.44, importe_modificado:70517.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518068 | Proyecto de inversión | 78758.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78758.46, modificado:78758.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ICHCAANZIHO, CCT 31DPR0232G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0232G_677 | S | 156 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 S/N POR CALLE 25 Y AVENIDA YUCATÁN (17) COLONIA JARDINES DE MERIDA CP. 97135, lon:-89.651328, lat:21.005578}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 78758.46 | 78758.46 | 78758.46 | 78758.46 | 78758.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78758.46, importe_modificado:78758.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518069 | Proyecto de inversión | 14435.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14435.14, modificado:14435.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN CEBALLOS MIMENZA, CCT 31DPR0234E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0234E_663 | S | 76 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 549 POR CALLE 73 Y CALLE 71 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.614484, lat:20.957728}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 14435.14 | 14435.14 | 14435.14 | 14435.14 | 14435.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14435.14, importe_modificado:14435.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518070 | Proyecto de inversión | 6658.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6658.49, modificado:6658.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0236C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0236C_996 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 93 POR CALLE 26 Y CALLE 22 COLONIA CP. 97348, lon:-89.422264, lat:21.064189}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 6658.49 | 6658.49 | 6658.49 | 6658.49 | 6658.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6658.49, importe_modificado:6658.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518071 | Proyecto de inversión | 38561.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38561.18, modificado:38561.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO H CUEVAS, CCT 31DPR0249G, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0249G_1011 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 S/N POR CALLE 19A Y CALLE 19 COLONIA MARIO H. CUEVAS CP. 97430, lon:-89.285753, lat:21.102145}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 38561.18 | 38561.18 | 38561.18 | 38561.18 | 38561.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38561.18, importe_modificado:38561.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518072 | Proyecto de inversión | 41742.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41742.74, modificado:41742.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO PAT, CCT 31DPR0254S, EN LA LOCALIDAD DE X-UCH Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0254S_1069 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97740, lon:-88.135753, lat:20.804604}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 41742.74 | 41742.74 | 41742.74 | 41742.74 | 41742.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41742.74, importe_modificado:41742.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518073 | Proyecto de inversión | 29348.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29348.84, modificado:29348.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DPR0258O, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0258O_966 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. , lon:-88.048649, lat:21.161873}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 29348.84 | 29348.84 | 29348.84 | 29348.84 | 29348.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I ) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29348.84, importe_modificado:29348.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518074 | Proyecto de inversión | 11260.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11260.51, modificado:11260.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0263Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0263Z_462 | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109 642 C.P.97260 MÉRIDA, lon:-89.613558, lat:20.942536}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 11260.51 | 11260.51 | 11260.51 | 11260.51 | 11260.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11260.51, importe_modificado:11260.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518076 | Proyecto de inversión | 17590.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17590.98, modificado:17590.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0268V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0268V_689 | S | 133 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N C.P.97205 MÉRIDA, lon:-89.631226, lat:21.021712}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 17590.98 | 17590.98 | 17590.98 | 17590.98 | 17590.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17590.98, importe_modificado:17590.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518078 | Proyecto de inversión | 53679.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53679.42, modificado:53679.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0323Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0323Y_927 | S | 194 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 139 POR CALLE 14 Y CALLE 12 COLONIA CP. 97860, lon:-89.523641, lat:20.400445}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 53679.42 | 53679.42 | 53679.42 | 53679.42 | 53679.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53679.42, importe_modificado:53679.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102520891 | Proyecto de inversión | 322089.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322089.65, modificado:322089.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA,EN EL FRACCIONAMIENTO ITZINCAB DEL MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | MUY-IR-FORTA-02-24 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 X 46 Y 27-A DIAG., lon:-89.6962, lat:20.91589}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 50 X 25-A Y 27, lon:-89.69898, lat:20.91615}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 56 X 29 A DIAG. Y 29 B DIAG., lon:-89.70252, lat:20.91449}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 322089.65 | 322089.65 | 322089.65 | 322089.65 | 322089.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-IR-FORTA-02-24, contratista:ANTUNA CORAL VIDAL ORTÍZ, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1073632.18, importe_modificado:1073632.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2520891/proyecto_INICIO, 2520891/proyecto_FIN, 2520891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}}
2025 | 1 | YUC250102520893 | Proyecto de inversión | 214726.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214726.44, modificado:214726.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA,UBICACIÓN EN HACIENDA ITZINCAB PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | MUY-IR-FORTA-02-24 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 42 X 27 Y 29, lon:-89.6941, lat:20.91495}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 24 X 31 Y 29, lon:-89.69449, lat:20.913}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 214726.44 | 214726.44 | 214726.44 | 214726.44 | 214726.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-IR-FORTA-02-24, contratista:ANTUNA CORAL VIDAL ORTÍZ, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1073632.18, importe_modificado:1073632.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2520893/proyecto_INICIO, 2520893/proyecto_PROCESO, 2520893/proyecto_FIN, 2520893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-04-09}}
2025 | 1 | YUC240202353211 | Proyecto de inversión | 134987.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134987.68, modificado:134617.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 58960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58960 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 36 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 34 228D POR 37 Y 39 COLONIA ÁLVARO OBREGON ENFRENTE DE LA PELUQUERIA JUANITO EN LA ESQUINA SI, lon:-89.88360017, lat:21.01159671}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 134617 | 134617 | 134617 | 134617 | 134617 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353211/proyecto_INICIO, 2353211/proyecto_PROCESO, 2353211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352367 | Proyecto de inversión | 113126.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113126.38, modificado:112991.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16768 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 16768 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 ENTRE 31 X 33 Y 20. LA ACCIÓN SE UBICA FRENTE D, lon:-89.21630254, lat:20.46521219}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 112991.75 | 112991.75 | 112991.75 | 112991.75 | 112991.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352367/proyecto_PROCESO, 2352367/proyecto_FIN, 2352367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402507540 | Proyecto de inversión | 4443507.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4443507.6, modificado:4443507.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATAN. - 456644 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uayma | 456644 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4953.9, meta_modificada:4953.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 12, CALLE 18 A UN COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO DE GUZMAN, lon:-88.315216, lat:20.71603907}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 4443507.6 | 4443507.6 | 4443507.6 | 4443507.6 | 4443507.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-099-01-2024, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:4443507.6, importe_modificado:4443507.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4953.9}} | {2507540/proyecto_PROCESO, 2507540/proyecto_FIN, 2507540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523092 | Proyecto de inversión | 10469 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10469.0, modificado:10469.0}} | ADQUISICION DE CAMARAS | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Panabá | EXPEDIENTE 1 | S | 13 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 3107 C.P. 97610, lon:-88.27116, lat:21.29683}} | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 10469 | 10469 | 10469 | 10469 | 10469 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:5.0}} | {2523092/proyecto_INICIO, 2523092/proyecto_PROCESO, 2523092/proyecto_FIN, 2523092/proyecto_PROCESO, 2523092/proyecto_FIN, 2523092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO HAY CLASIFICACIÓN VINCULADA A ESTE PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:jaimearodriguezfu, fecha:2025-04-24}} | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | YUC240202379608 | Proyecto de inversión | 548000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548000.02, modificado:548000.02}} | UNO OBRA DE DOS CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATÁN. - 106104 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uayma | 106104 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 19, CALLE 24 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA YUCATÁN A 270 METROS SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA EL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO LOS SANITARIOS SE E, lon:-88.31890639, lat:20.71710713}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 548000.02 | 548000.02 | 548000.02 | 548000.02 | 548000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-20224-01-LP, contratista:HERBERT GONGORA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1268001.48, importe_modificado:1268001.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2379608/proyecto_PROCESO, 2379608/proyecto_INICIO, 2379608/proyecto_PROCESO, 2379608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523098 | Proyecto de inversión | 37000.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.57, modificado:37000.57}} | ADQUISICION DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO | 31 | Yucatán | 35 | Hoctún | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hoctún |  | S | 750 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 20-A X23 HOCTUN C.P 97480, lon:-89.20199, lat:20.86516}} | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 37000.57 | 37000.57 | 37000.57 | 37000.57 | 37000.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2523098/proyecto_INICIO, 2523098/proyecto_FIN, 2523098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102523101 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA VIGILANCIA | 31 | Yucatán | 35 | Hoctún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Hoctún | EXPEDIENTE 2 | S | 2 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 20-A X23 HOCTUN C.P 97480, lon:-89.20199, lat:20.86516}} | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2523101/proyecto_INICIO, 2523101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352182 | Proyecto de inversión | 57052.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.61, modificado:57025.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 7749 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7749 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 9 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEON EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 6 Y 8 SE ENCUENTRA EN, lon:-89.75621337, lat:21.04370655}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57025.33 | 57025.33 | 57025.33 | 57025.33 | 57025.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352182/proyecto_PROCESO, 2352182/proyecto_INICIO, 2352182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352382 | Proyecto de inversión | 563429.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:563429.65, modificado:562914.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17131 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 14 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 14 ENTRE 11 X 13 Y 16. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE D, lon:-89.18070611, lat:20.79301965}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 562914.39 | 562914.39 | 562914.39 | 562914.39 | 562914.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352382/proyecto_PROCESO, 2352382/proyecto_INICIO, 2352382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352387 | Proyecto de inversión | 403542.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:403542.54, modificado:403328.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17286 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17286 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 26 ENTRE 21 X 25 Y 24. CERCA DE LA ACCIÓN SE UBICA UNA , lon:-89.25003024, lat:20.81503311}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 403328.92 | 403328.92 | 403328.92 | 403328.92 | 403328.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352387/proyecto_PROCESO, 2352387/proyecto_INICIO, 2352387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352398 | Proyecto de inversión | 223215.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:223215.8, modificado:223045.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17647 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 20 ENTRE 21 X 23 Y 14. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE U, lon:-89.18347046, lat:20.78787741}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 223045.08 | 223045.08 | 223045.08 | 223045.08 | 223045.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352398/proyecto_PROCESO, 2352398/proyecto_INICIO, 2352398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354897 | Proyecto de inversión | 225371.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225371.86, modificado:224987.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 153117 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153117 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 22A ENTRE CALLE 13 Y 15 CON CALLE 22 CERCA DEL SALÓN DE UÑA, lon:-89.20193995, lat:20.87167151}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 224987.68 | 224987.68 | 224987.68 | 224987.68 | 224987.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354897/proyecto_PROCESO, 2354897/proyecto_INICIO, 2354897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC00170401034976 | Proyecto de inversión | 204111.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204111.25, modificado:204111.25}} | Construccion De Techos En Diversas Ubicaciones Del Municipio De Sucila Yucatan - 340626 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMINETO DE SUCILA | 340626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 UNA CUADRA ANTES DEL COBAY, lon:-88.30972455, lat:21.15849052}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 204111.25 | 204111.25 | 204111.25 | 204111.25 | 204111.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISM-IR-03-2017, contratista:MANUEL GASPAR RAMON VIANA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SUCILA, monto:204111.25, importe_modificado:204111.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1170056/proyecto_INICIO, 1170056/proyecto_FIN, 1170056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404926 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8366.33}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 220065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220065 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:64, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO YAAXHOM, 97880 SAN FRANCISCO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CAMINO SAYIL-EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE , lon:-89.47185147, lat:20.24822047}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8366.33 | 8366.33 | 8366.33 | 8366.33 | 8366.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404926/proyecto_INICIO, 2404926/proyecto_PROCESO, 2404926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405054 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113665.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 222425 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222425 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 7A, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 30 Y 7A CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y POST, lon:-88.91945591, lat:20.14001499}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113665.72 | 113665.72 | 113665.72 | 113665.72 | 113665.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405054/proyecto_INICIO, 2405054/proyecto_PROCESO, 2405054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405060 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227395.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 222483 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222483 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 47 ENTRE CALLE 16 Y 14, lon:-88.91599476, lat:20.11667077}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227395.92 | 227395.92 | 227395.92 | 227395.92 | 227395.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405060/proyecto_INICIO, 2405060/proyecto_PROCESO, 2405060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405070 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227395.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL DEL MUNICIPIO DE PETO - 222630 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222630 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:PUEBLO KAMBUL, 97936 KAMBUL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE KAMBUL EN UNA CALLE SIN NÚMERO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CALLE DEL CAMINO, lon:-88.88750169, lat:19.98429953}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227395.92 | 227395.92 | 227395.92 | 227395.92 | 227395.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405070/proyecto_INICIO, 2405070/proyecto_PROCESO, 2405070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405108 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137163.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 222799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222799 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 40 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 42 ENTRE LA CALLE 31 Y 29 POSTERIOR A LA CALLE 40, lon:-88.92885892, lat:20.12757369}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137163.29 | 137163.29 | 137163.29 | 137163.29 | 137163.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405108/proyecto_INICIO, 2405108/proyecto_FIN, 2405108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405116 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137147.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 222867 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222867 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 42 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CALLE 33 Y 31 POSTERIOR A LA CALLE 42, lon:-88.93095125, lat:20.12633602}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137147.79 | 137147.79 | 137147.79 | 137147.79 | 137147.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405116/proyecto_INICIO, 2405116/proyecto_PROCESO, 2405116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405126 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137225.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 222990 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222990 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37, CALLE 40 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 42 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37 POSTERIOR A LA CALLE 40, lon:-88.92980253, lat:20.12400636}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137225.17 | 137225.17 | 137225.17 | 137225.17 | 137225.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405126/proyecto_INICIO, 2405126/proyecto_PROCESO, 2405126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353448 | Proyecto de inversión | 570552.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:570552.75, modificado:570034.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 67860 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67860 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 11 ENTRE 22 X 24 Y 13. DETRAS DEL MERCADO MUNICIPAL O F, lon:-87.9385818, lat:20.66094725}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 570034.47 | 570034.47 | 570034.47 | 570034.47 | 570034.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2353448/proyecto_PROCESO, 2353448/proyecto_INICIO, 2353448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353470 | Proyecto de inversión | 3887316.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3887316.11, modificado:3886800.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68398 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68398 | S | 70 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:BOULEVARD 12 PUEBLO CHEMAX, 97770 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11A Y CARRETERA CAMPO DE FUTBOL, CARRETERA FARMACIA JIREH EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 12 ENTRE 11, lon:-87.92239794, lat:20.82282008}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 3886800.68 | 3886800.68 | 3886800.68 | 3886800.68 | 3886800.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2024, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998874.41, importe_modificado:3998874.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2353470/proyecto_PROCESO, 2353470/proyecto_INICIO, 2353470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353729 | Proyecto de inversión | 3384024.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3384024.41, modificado:3380670.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CATZÍN CATZÍN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 77951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77951 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE 12 RANCHERIA X-CATZÍN (CATZÍN), 97773 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CARRETERA PRIMARIA NACHI COCOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 12 ENTRE , lon:-87.8667959, lat:20.71778283}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 3380670.9 | 3380670.9 | 3380670.9 | 3380670.9 | 3380670.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4192433.46, importe_modificado:4192433.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2353729/proyecto_PROCESO, 2353729/proyecto_INICIO, 2353729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353726 | Proyecto de inversión | 275730 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275730.0, modificado:275563.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 77918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77918 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 18 ENTRE 15 X 13 Y 16. A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA DE A, lon:-87.93492513, lat:20.65888136}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 275563.45 | 275563.45 | 275563.45 | 275563.45 | 275563.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353726/proyecto_INICIO, 2353726/proyecto_FIN, 2353726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444648 | Proyecto de inversión | 92779.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92779.16, modificado:92779.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO FILHO, CCT 31EJN0003W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER-24-246 | S | 103 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107 S/N POR CALLE 42 Y CALLE 46 COLONIA SANTA ROSA CP. 97279, lon:-89.61273, lat:20.94263}} | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 92779.15 | 92779.15 | 92779.15 | 92779.15 | 92779.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-144, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92779.16, importe_modificado:92779.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202353754 | Proyecto de inversión | 136357.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136357.56, modificado:136253.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78223 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78223 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32A Y CALLE 34, CALLE 31A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 24 ENTRE 32A X 34 Y 31A. A LA VUELTA DEL TEMPLO EVENE, lon:-87.9466887, lat:20.65140821}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 136253.72 | 136253.72 | 136253.72 | 136253.72 | 136253.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353754/proyecto_PROCESO, 2353754/proyecto_INICIO, 2353754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353756 | Proyecto de inversión | 137865 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137865.0, modificado:137763.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78270 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78270 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 17 ENTRE 6 X 4 Y 15. A MEDIA ESQUINA DE DONDE VENDEN MATE, lon:-87.92822096, lat:20.65822519}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 137763.68 | 137763.68 | 137763.68 | 137763.68 | 137763.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353756/proyecto_INICIO, 2353756/proyecto_FIN, 2353756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444706 | Proyecto de inversión | 58532.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58532.48, modificado:58532.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31ETV0141N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER-24-307 | S | 34 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97762, lon:-88.414501, lat:20.351212}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 58532.47 | 58532.47 | 58532.47 | 58532.47 | 58532.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-197, contratista:GINA MINEILA LORIA AGUILAR, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:58532.48, importe_modificado:58532.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517908 | Proyecto de inversión | 103593.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103593.03, modificado:103593.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDREA AGUILAR DE CUEVAS, CCT 31DJN0078N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0078N_460 | S | 75 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 NO. 900 POR CALLE 114 Y CALLE 114-A COLONIA XOCLAN CP. 97246, lon:-89.657631, lat:20.961711}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 103593.03 | 103593.03 | 103593.03 | 103593.03 | 103593.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-265, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE ILA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:6659.79, importe_modificado:6659.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:96933.24, importe_modificado:96933.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402465768 | Proyecto de inversión | 361611.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361611.61, modificado:360329.61}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 389837 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 389837 | S | 90 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.16, meta_modificada:93.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE XOCCHEL SE ENCUENTRA UBICADA A 49 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA SE TRANSITA POR LA CARRETERA FEDERAL 180. EL PAR, lon:-89.18067801, lat:20.83375938}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 360329.61 | 360329.61 | 360329.61 | 360329.61 | 360329.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXY-FAISMUN-XOCCHEL-IR-05-2024, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCCHEL, monto:360329.21, importe_modificado:360329.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.16}} | {2465768/proyecto_INICIO, 2465768/proyecto_PROCESO, 2465768/proyecto_INICIO, 2465768/proyecto_PROCESO, 2465768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402485665 | Proyecto de inversión | 172704.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172704.29, modificado:185087.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PANABÁ LOCALIDAD LOCHÉ ASENTAMIENTO LOCHE - 436390 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panabá | 436390 | S | 800 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAL DE PANABÁ EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONECTA AMBOS POBLADOS. CONTINÚA POR ESTA CARRETERA RECTA RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 9 KILÓMETROS. SIN D, lon:-88.1432307, lat:21.39104135}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 185087.92 | 185087.92 | 185087.92 | 185087.92 | 185087.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2024-002-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANABA, monto:1385346.24, importe_modificado:1385346.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2485665/proyecto_PROCESO, 2485665/proyecto_INICIO, 2485665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402496594 | Proyecto de inversión | 255717.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255717.71, modificado:240654.18}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANABÁ LOCALIDAD LOCHÉ ASENTAMIENTO LOCHE - 421681 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panabá | 421681 | S | 800 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE DEBE TOMAR LA CARRETERA 20 EN DIRECCIÓN NORESTE. DESPUÉS DE RECORRER APROXIMADAMENTE 17.5 KM LLEGARÁS A TU DESTINO EN ALREDEDOR DE 30 MINUTOS ASUMIENDO CONDICIONES DE , lon:-88.14639458, lat:21.38873703}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 240654.18 | 240654.18 | 240654.18 | 240654.18 | 240654.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2024-002-LP, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANABA, monto:1385346.24, importe_modificado:1385346.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2496594/proyecto_PROCESO, 2496594/proyecto_INICIO, 2496594/proyecto_PROCESO, 2496594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404509 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137026.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 213249 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213249 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE 5 PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CARRETERA IGLESIA CATÓLICA DE TAHCABO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE TAHCABO EN LA CALLE 5 ENTRE 4 X 6 Y SIN NUMERO, lon:-88.08132641, lat:21.05582417}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137026.25 | 137026.25 | 137026.25 | 137026.25 | 137026.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404509/proyecto_INICIO, 2404509/proyecto_PROCESO, 2404509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404510 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146664.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 213297 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213297 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 25 ENTRE 28 X 26 Y 27 ENFRENTE DEL PUESTO DE MICH, lon:-88.18142378, lat:21.01816509}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 146664.1 | 146664.1 | 146664.1 | 146664.1 | 146664.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404510/proyecto_INICIO, 2404510/proyecto_PROCESO, 2404510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404525 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112718.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 213477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213477 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 25 ENTRE 12 X 14 Y 27 A 100 MTS DEL SIX LA CHOZA., lon:-88.17407952, lat:21.01785085}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112718.97 | 112718.97 | 112718.97 | 112718.97 | 112718.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404525/proyecto_INICIO, 2404525/proyecto_PROCESO, 2404525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404514 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16707.48}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 213329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213329 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 28 ENTRE 27 X 25 Y 26 EN FRENTE DE LA CANCHA SAL, lon:-88.18155613, lat:21.01780455}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16707.48 | 16707.48 | 16707.48 | 16707.48 | 16707.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404514/proyecto_INICIO, 2404514/proyecto_FIN, 2404514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404520 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8353.74}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 213382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213382 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 17 ENTRE 22 X 24 Y 19 FRENTE AL MODELORAMA Y MINI, lon:-88.17739551, lat:21.02302754}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404520/proyecto_INICIO, 2404520/proyecto_FIN, 2404520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404526 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16707.48}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 213483 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213483 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA CALLE 25 ENTRE 12 X 14 Y 27 A 100 MTS DEL SIX LA CHOZA., lon:-88.17404021, lat:21.01787088}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16707.48 | 16707.48 | 16707.48 | 16707.48 | 16707.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404526/proyecto_INICIO, 2404526/proyecto_PROCESO, 2404526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404534 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113099.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 213692 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213692 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2A, CALLE 2A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 19 ENTRE 2 X 2A Y 2A A 2 CUADRAS DEL AGUA POT, lon:-88.59516511, lat:20.9635379}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113099.38 | 113099.38 | 113099.38 | 113099.38 | 113099.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404534/proyecto_INICIO, 2404534/proyecto_FIN, 2404534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404539 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113269.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 213767 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213767 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 29, CALLE 29A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 27 ENTRE 32 X 29 Y 29A. A 3 CUADRAS AL FOND, lon:-88.61139607, lat:20.96281098}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113269.32 | 113269.32 | 113269.32 | 113269.32 | 113269.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404539/proyecto_INICIO, 2404539/proyecto_FIN, 2404539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404550 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:145376.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 213885 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213885 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 20 ENTRE 13 X 15 Y 22 ENFRENTE DEL CENTRO PA, lon:-88.60575981, lat:20.96862978}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 145376.01 | 145376.01 | 145376.01 | 145376.01 | 145376.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404550/proyecto_INICIO, 2404550/proyecto_FIN, 2404550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352155 | Proyecto de inversión | 269028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269028.36, modificado:268729.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5770 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 12 ENTRE 37 Y 10. LA ACCIÓN SE UBICA A ESPALDAS DE LOCAL LA CE, lon:-89.19656003, lat:20.85740072}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 268729.91 | 268729.91 | 268729.91 | 268729.91 | 268729.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352155/proyecto_INICIO, 2352155/proyecto_PROCESO, 2352155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404558 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:522000.0, modificado:503871.05}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 213956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213956 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 14 ENTRE 29 X 31 Y 12 DOS ESQUINAS VUELTA TI, lon:-88.60339412, lat:20.96031186}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 503871.05 | 503871.05 | 503871.05 | 503871.05 | 503871.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {2404558/proyecto_INICIO, 2404558/proyecto_PROCESO, 2404558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404569 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:54012.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 214026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214026 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24A, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 29 ENTRE 24 X 24A Y 31 A DOS CUADRAS A LA I, lon:-88.60897743, lat:20.9620461}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 54012.96 | 54012.96 | 54012.96 | 54012.96 | 54012.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404569/proyecto_INICIO, 2404569/proyecto_FIN, 2404569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352157 | Proyecto de inversión | 134514.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134514.18, modificado:134321.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5801 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 25 ENTRE 6 X 8 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE DE LA FA, lon:-89.19113955, lat:20.86332493}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 134321.18 | 134321.18 | 134321.18 | 134321.18 | 134321.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352157/proyecto_INICIO, 2352157/proyecto_PROCESO, 2352157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404586 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112139.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 214186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214186 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 10 ENTRE 15 X 17 Y 8 A UNOS METROS DE LA FARM, lon:-88.59974976, lat:20.9663792}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112139.1 | 112139.1 | 112139.1 | 112139.1 | 112139.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404586/proyecto_INICIO, 2404586/proyecto_FIN, 2404586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404596 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55956.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 214272 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214272 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 9 ENTRE 26 X 30 Y 26 CERCA DE LA QUINTA SAN J, lon:-88.61058173, lat:20.97173979}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55956.94 | 55956.94 | 55956.94 | 55956.94 | 55956.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404596/proyecto_INICIO, 2404596/proyecto_PROCESO, 2404596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404570 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8398.93}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 214027 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214027 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24A, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO EN LA CALLE 29 ENTRE 24 X 24A Y 31 A DOS CUADRAS A LA I, lon:-88.60889642, lat:20.96280455}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8398.93 | 8398.93 | 8398.93 | 8398.93 | 8398.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404570/proyecto_INICIO, 2404570/proyecto_FIN, 2404570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444121 | Proyecto de inversión | 32639.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32639.8, modificado:32639.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ALCALA MARTIN, CCT 31ETV0068V, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Peto | FAMBASEMER-24-347 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97933, lon:-88.889891, lat:20.176348}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 32639.8 | 32639.8 | 32639.8 | 32639.8 | 32639.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-216, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32639.8, importe_modificado:32639.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444124 | Proyecto de inversión | 135607.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135607.83, modificado:135607.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL MAYEL NICTE, CCT 31DIN2043W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Peto | FAMBASEMER-24-349 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N POR CALLE 22 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97930, lon:-88.915851, lat:20.133768}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 135607.85 | 135607.85 | 135607.85 | 135607.85 | 135607.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-216, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:135607.85, importe_modificado:135607.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444125 | Proyecto de inversión | 289072 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289072.0, modificado:289072.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3, CCT 31DST0003Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO TEKAX Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tekax | FAMBASEMER-24-350 | S | 103 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, direccion:CARRETERA TEKAX-TZUCACAB KILOMETRO 7 S/N POR Y COLONIA CP. 97970, lon:-89.234669, lat:20.16162}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 289072 | 289072 | 289072 | 289072 | 289072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-217, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:289072.0, importe_modificado:289072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444126 | Proyecto de inversión | 47994.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47994.22, modificado:47994.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31EPR0243L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Akil | FAMBASEMER-24-351 | S | 110 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE 22 NO. 40 POR Y CALLE 13 COLONIA CP. 97990 , lon:-89.346774, lat:20.272217}} | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 47994.22 | 47994.22 | 47994.22 | 47994.22 | 47994.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-217, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:47994.22, importe_modificado:47994.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517812 | Proyecto de inversión | 31847.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31847.73, modificado:31847.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CCT 31DCC0005F, EN LA LOCALIDAD DE KINIL Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0005F_426 | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 26, lon:-89.131697, lat:20.326371}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 31847.73 | 31847.73 | 31847.73 | 31847.73 | 31847.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-228, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31847.73, importe_modificado:31847.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517814 | Proyecto de inversión | 87760.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87760.43, modificado:87760.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DCC0027R, EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0027R_1080 | S | 61 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 13 S/N POR CALLE 6 Y CALLE 4 COLONIA CP. 97780, lon:-88.043384, lat:20.788953}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 87760.43 | 87760.43 | 87760.43 | 87760.43 | 87760.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87760.43, importe_modificado:87760.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517815 | Proyecto de inversión | 28127.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28127.94, modificado:28127.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DANIEL AYALA PEREZ, CCT 31DCC0029P, EN LA LOCALIDAD DE KANTEMÓ Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0029P_911 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:192, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97975, lon:-89.307908, lat:20.001384}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 28127.94 | 28127.94 | 28127.94 | 28127.94 | 28127.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28127.94, importe_modificado:28127.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517816 | Proyecto de inversión | 36982.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36982.44, modificado:36982.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, CCT 31DCC0030E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0030E_872 | S | 119 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N POR CALLE 15 Y CALLE 17 COLONIA CP. 97813, lon:-89.855126, lat:20.553365}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 36982.44 | 36982.44 | 36982.44 | 36982.44 | 36982.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36982.44, importe_modificado:36982.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517817 | Proyecto de inversión | 58682.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58682.29, modificado:58682.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HEROE DE LA PATRIA, CCT 31DCC0035Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0035Z_928 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13-A S/N POR CALLE 42 Y CALLE 46 COLONIA CP. 97860, lon:-89.550202, lat:20.403255}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 58682.29 | 58682.29 | 58682.29 | 58682.29 | 58682.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76455.88, importe_modificado:76455.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517818 | Proyecto de inversión | 32151.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32151.69, modificado:32151.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DCC0038X, EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0038X_873 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 6 S/N POR CALLE 15 Y CALLE 17 COLONIA CP. 97830, lon:-90.108555, lat:20.504873}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 32151.69 | 32151.69 | 32151.69 | 32151.69 | 32151.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32151.69, importe_modificado:32151.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517820 | Proyecto de inversión | 34965.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34965.04, modificado:34965.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DCC0043I, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0043I_456 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97396, lon:-89.726391, lat:20.745153}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 34965.04 | 34965.04 | 34965.04 | 34965.04 | 34965.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14320.33, importe_modificado:14320.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20644.71, importe_modificado:20644.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517822 | Proyecto de inversión | 12874.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12874.52, modificado:12874.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR QUETZALCOATL, CCT 31DCC0051R, EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHÉN Y EL MUNICIPIO DE CHAPAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0051R_939 | S | 12 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97857, lon:-89.53733, lat:20.518572}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 12874.52 | 12874.52 | 12874.52 | 12874.52 | 12874.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12874.52, importe_modificado:12874.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517823 | Proyecto de inversión | 27695.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27695.16, modificado:27695.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO, CCT 31DCC0054O, EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0054O_867 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97800, lon:-90.172106, lat:20.667732}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 27695.16 | 27695.16 | 27695.16 | 27695.16 | 27695.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27695.16, importe_modificado:27695.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517824 | Proyecto de inversión | 41800.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41800.23, modificado:41800.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DCC0059J, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0059J_862 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97800, lon:-90.115748, lat:20.674312}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 41800.23 | 41800.23 | 41800.23 | 41800.23 | 41800.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41800.23, importe_modificado:41800.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517825 | Proyecto de inversión | 63329.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63329.34, modificado:63329.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DCC0061Y, EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0061Y_861 | S | 48 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97830, lon:-90.097678, lat:20.436934}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 63329.34 | 63329.34 | 63329.34 | 63329.34 | 63329.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63329.34, importe_modificado:63329.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517826 | Proyecto de inversión | 56036.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56036.45, modificado:56036.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SAJKAB MUKUY, CCT 31DCC0066T, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0066T_864 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE 3 S/N POR CALLE 2 Y CALLE PRINCIPAL COLONIA CP. 97827, lon:-89.652462, lat:20.68973}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 56036.44 | 56036.44 | 56036.44 | 56036.44 | 56036.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56036.45, importe_modificado:56036.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517828 | Proyecto de inversión | 85064.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85064.71, modificado:85064.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DCC0101I, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0101I_900 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97880, lon:-89.562926, lat:20.050328}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 85064.71 | 85064.71 | 85064.71 | 85064.71 | 85064.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85064.71, importe_modificado:85064.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517830 | Proyecto de inversión | 26599.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26599.76, modificado:26599.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DCC0108B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0108B_1087 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 12B S/N POR CALLE 13 Y CALLE 12A COLONIA CP. 97766, lon:-88.295211, lat:20.640008}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 26599.76 | 26599.76 | 26599.76 | 26599.76 | 26599.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26599.76, importe_modificado:26599.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517831 | Proyecto de inversión | 92891.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92891.57, modificado:92891.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, CCT 31DCC0113N, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0113N_1098 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 18 S/N POR CALLE 25 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97770, lon:-87.668738, lat:20.857637}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 92891.57 | 92891.57 | 92891.57 | 92891.57 | 92891.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92891.57, importe_modificado:92891.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517852 | Proyecto de inversión | 36475.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36475.28, modificado:36475.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DCC0296L, EN LA LOCALIDAD DE PIXYÁ Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0296L_533 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 0 C.P.97823 TECOH, lon:-89.415212, lat:20.642718}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 36475.28 | 36475.28 | 36475.28 | 36475.28 | 36475.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36475.28, importe_modificado:36475.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517853 | Proyecto de inversión | 142649.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142649.26, modificado:142649.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL BEJ, CCT 31DCC0301G, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC0301G_1047 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 2 S/N POR Y COLONIA CP. 97770, lon:-87.673546, lat:20.85097}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 142649.26 | 142649.26 | 142649.26 | 142649.26 | 142649.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-275, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:142649.26, importe_modificado:142649.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517854 | Proyecto de inversión | 118282.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118282.65, modificado:118282.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, CCT 31DCC2001X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC2001X_874 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 583 POR CALLE 20 Y CALLE 18 COLONIA LA SOLEDAD CP. 97830, lon:-90.079793, lat:20.468062}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 118282.65 | 118282.65 | 118282.65 | 118282.65 | 118282.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:118282.65, importe_modificado:118282.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405204 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56388.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 224815 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224815 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 30 Y 28 POSTERIOR A LA CALLE 9, lon:-88.92116962, lat:20.1361021}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56388.06 | 56388.06 | 56388.06 | 56388.06 | 56388.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405204/proyecto_INICIO, 2405204/proyecto_PROCESO, 2405204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405210 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112813.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 224902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224902 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19A PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE SIN NÚMERO, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 19A ENTRE CALLE 50 Y POSTERIOR A LA CALLE 19, lon:-88.93239113, lat:20.13185236}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112813.98 | 112813.98 | 112813.98 | 112813.98 | 112813.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405210/proyecto_INICIO, 2405210/proyecto_PROCESO, 2405210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405212 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56381.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 224918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224918 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 49 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 47 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 49 ENTRE CALLE 14 Y 16 POSTERIOR A LA CALLE 47, lon:-88.91585269, lat:20.11551875}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56381.56 | 56381.56 | 56381.56 | 56381.56 | 56381.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405212/proyecto_INICIO, 2405212/proyecto_PROCESO, 2405212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405253 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:169195.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 225625 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225625 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLE 18 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y 29 POSTERIOR A L, lon:-88.86241773, lat:19.92924447}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 169195.68 | 169195.68 | 169195.68 | 169195.68 | 169195.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405253/proyecto_INICIO, 2405253/proyecto_PROCESO, 2405253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405259 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56919.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL DEL MUNICIPIO DE PETO - 225790 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225790 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:CALLE DZIUCHE-PETO PUEBLO KAMBUL, 97936 KAMBUL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PETO LOCALIDAD DE KAMBUL CERCA DEL CAMINO DZIUCHEPETO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-88.88697597, lat:19.98494483}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56919.45 | 56919.45 | 56919.45 | 56919.45 | 56919.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998492.74, importe_modificado:3998492.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405259/proyecto_INICIO, 2405259/proyecto_PROCESO, 2405259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402448609 | Proyecto de inversión | 114239.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114239.97, modificado:113658.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 387748 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 387748 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23-A, CALLE 32 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALDAD MAXCANÚ EN LA CALLE 30 ENTRE 23 X 23A Y 32. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE U, lon:-90.01216107, lat:20.58368273}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113658.77 | 113658.77 | 113658.77 | 113658.77 | 113658.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2448609/proyecto_FIN, 2448609/proyecto_PROCESO, 2448609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449929 | Proyecto de inversión | 57116.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57116.5, modificado:56291.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 439475 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 439475 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE BACA LOCALIDAD BACA EN LA CALLE 24 ENTRE 15 X 17 Y 20 A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UNA FERROT, lon:-89.40095348, lat:21.11234334}} | 2024-09-19 | 2024-12-17 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2449929/proyecto_PROCESO, 2449929/proyecto_FIN, 2449929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449734 | Proyecto de inversión | 1162226.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1162226.48, modificado:1160760.69}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 427137 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 427137 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2A PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CARRETERA COLONIA CELESTUN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN EN LA CALLE 2A X 19 Y 21 COLONIA CELESTUN A , lon:-90.3949507, lat:20.85448355}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 1160760.69 | 1160760.69 | 1160760.69 | 1160760.69 | 1160760.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-006-2024, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1310129.31, importe_modificado:1310129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.0}} | {2449734/proyecto_FIN, 2449734/proyecto_PROCESO, 2449734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401980 | Proyecto de inversión | 733094.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733094.07, modificado:742794.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NACHI COCOM DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, C.C.T 31EJN0058Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 6- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97820, lon:-88.484705, lat:20.336412}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 742794.54 | 742794.54 | 742794.54 | 742794.54 | 742794.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-017, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799973.5, importe_modificado:742794.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES MÉRIDA, SAN PEDRO CHIMAY COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:CORREGIDO., trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Verificar la geolocalización, no corresponde al proyecto. , trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato en el apartado de la información de la obra. , trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202401981 | Proyecto de inversión | 2783756.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783756.4, modificado:728712.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL TUN DE LA LOCALIDAD DE X-KANCHAKÁN, MUNICIPIO DE TECOH, CCT. 31DCC0166S | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 7- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 32,S/N , C.P. 97700, lon:-88.14099, lat:21.137379}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 728712.09 | 728712.09 | 728712.09 | 728712.09 | 728712.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-018, contratista:ESTRUCTURAS, PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:814920.1, importe_modificado:728712.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES TECOH, X-KANCHAKÁN COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:El municipio y localidad no corresponden al proyecto., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240302425415 | Proyecto de inversión | 1325479.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325479.03, modificado:1325479.03}} | AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN AKIL LOCALIDAD AKIL ASENTAMIENTO AKIL - 268954 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 268954 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MERCADO MUNICIPAL FRENTE AL SUPER WILLYS SOBRE LA CALLE 31. Y TAMBIEN FRENTE A LA TIENDA DE SORTEOS LA , lon:-89.34870949, lat:20.2636485}} | 2024-08-22 | 2024-09-16 | 1325479.03 | 1325479.03 | 1325479.03 | 1325479.03 | 1325479.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.05, contratista:OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO, convocante:Municipio de Akil, monto:1325462.19, importe_modificado:1325462.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2425415/proyecto_INICIO, 2425415/proyecto_FIN, 2425415/proyecto_INICIO, 2425415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354828 | Proyecto de inversión | 230876.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230876.74, modificado:230677.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152043 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152043 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 19 ENTRE 18 X 16 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA A UN COSTADO , lon:-89.94531931, lat:20.91731492}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 230677.78 | 230677.78 | 230677.78 | 230677.78 | 230677.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354828/proyecto_FIN, 2354828/proyecto_INICIO, 2354828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352855 | Proyecto de inversión | 147363.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147363.24, modificado:147208.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42357 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 31 ENTRE 14 X 16 Y 35 A UNOS METROS DE TIENDA DE ABAR, lon:-89.52457889, lat:20.39329704}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 147208.47 | 147208.47 | 147208.47 | 147208.47 | 147208.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352855/proyecto_INICIO, 2352855/proyecto_PROCESO, 2352855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405308 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135926.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 227586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227586 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL LOCALIDAD DE KANTUNIL EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 23 POR 12 Y 14, lon:-89.03050006, lat:20.79473994}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135926.51 | 135926.51 | 135926.51 | 135926.51 | 135926.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405308/proyecto_PROCESO, 2405308/proyecto_INICIO, 2405308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354830 | Proyecto de inversión | 346315.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:346315.11, modificado:346059.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152056 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 23 ENTRE 26 X 28 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADR, lon:-89.9547298, lat:20.91570366}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 346059.91 | 346059.91 | 346059.91 | 346059.91 | 346059.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2354830/proyecto_PROCESO, 2354830/proyecto_FIN, 2354830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405310 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136168.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 227681 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227681 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL LOCALIDAD DE KANTUNIL EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 31 POR 24 Y 26 A UNA , lon:-89.04408156, lat:20.79228369}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136168.95 | 136168.95 | 136168.95 | 136168.95 | 136168.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405310/proyecto_INICIO, 2405310/proyecto_PROCESO, 2405310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352858 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57030.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42456 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 32 ENTRE 13 X 15 Y 34 FRENTE A LA ZAPATERIA ALMA. DE , lon:-89.54152391, lat:20.40440982}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57030.61 | 57030.61 | 57030.61 | 57030.61 | 57030.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352858/proyecto_PROCESO, 2352858/proyecto_INICIO, 2352858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354847 | Proyecto de inversión | 230876.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230876.74, modificado:230698.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152348 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 14 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADR, lon:-89.94353696, lat:20.91490621}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 230698.85 | 230698.85 | 230698.85 | 230698.85 | 230698.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354847/proyecto_FIN, 2354847/proyecto_INICIO, 2354847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405277 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:167960.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 226085 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 226085 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL LOCALIDAD DE KANTUNIL EN DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 10 POR 25 Y 27 FR, lon:-89.02948082, lat:20.7931903}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 167960.07 | 167960.07 | 167960.07 | 167960.07 | 167960.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405277/proyecto_INICIO, 2405277/proyecto_FIN, 2405277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405282 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 226139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 226139 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL LOCALIDAD DE HOLCÁ EN DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 18 POR 115 Y 17 A DOS CASA, lon:-88.92764819, lat:20.75910355}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55954.7 | 55954.7 | 55954.7 | 55954.7 | 55954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405282/proyecto_INICIO, 2405282/proyecto_PROCESO, 2405282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354848 | Proyecto de inversión | 137801.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137801.2, modificado:135274.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152351 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152351 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 21 ENTRE 14 X 16 Y 23. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA ESQUINA, lon:-89.94364324, lat:20.9164346}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 135274.74 | 135274.74 | 135274.74 | 135274.74 | 135274.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V. INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:394845.13, importe_modificado:394845.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354848/proyecto_INICIO, 2354848/proyecto_PROCESO, 2354848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352869 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57032.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42782 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 17 ENTRE 36 X 38 Y 19 SE ENCUENTRA CERCA DE COCINA EC, lon:-89.54561529, lat:20.40088291}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57032.94 | 57032.94 | 57032.94 | 57032.94 | 57032.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352869/proyecto_INICIO, 2352869/proyecto_FIN, 2352869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354853 | Proyecto de inversión | 137801.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137801.2, modificado:137763.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152431 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 27 ENTRE 24 X 26 Y 29. LA ACCIÓN SE UBICA DECORACION DE, lon:-89.95269903, lat:20.91205534}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137763.18 | 137763.18 | 137763.18 | 137763.18 | 137763.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354853/proyecto_INICIO, 2354853/proyecto_PROCESO, 2354853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405276 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136138.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 226060 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 226060 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL LOCALIDAD DE SUDZAL EN LA CALLE 11 N.30 ENTRE CALLE 6 Y 4 CON CALLE 9 ESTA A ESPALDAS DE LA IG, lon:-88.98640639, lat:20.87219796}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136138.27 | 136138.27 | 136138.27 | 136138.27 | 136138.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405276/proyecto_INICIO, 2405276/proyecto_FIN, 2405276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352872 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57032.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42830 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42830 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 9 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE BRECHA 16 Y CALLE 9, CALLE 18A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 9 ENTRE 16 X Y 9 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE, lon:-89.5291865, lat:20.41055665}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57032.94 | 57032.94 | 57032.94 | 57032.94 | 57032.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352872/proyecto_PROCESO, 2352872/proyecto_FIN, 2352872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404680 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113655.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 215972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 215972 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CARRETERA PARQUE INFANTIL SANTA REGINA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 9 ENTRE 12A X 14 Y SIN CALLE , lon:-88.26511065, lat:21.3021901}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113655.35 | 113655.35 | 113655.35 | 113655.35 | 113655.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404680/proyecto_INICIO, 2404680/proyecto_FIN, 2404680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404696 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:351000.0, modificado:341464.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216172 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216172 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:CALLE PARQUE CENTRAL DE SAN FRANCISCO RANCHERIA SAN FRANCISCO, 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA TIENDA DE ALIMENTOS GRUPI BALANCE Y CARRETERA RANCHO SAN MARTIN, CARRETERA RANCHO SAN JUDAS TADEO EL PROYECTO SE, lon:-88.32696659, lat:21.39161722}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 341464.8 | 341464.8 | 341464.8 | 341464.8 | 341464.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2404696/proyecto_INICIO, 2404696/proyecto_FIN, 2404696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404725 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:410713.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216532 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216532 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 26 ENTRE 15 X 17 Y 24 A LA VUELTA DEL CAMPO VICTOR CERVERA , lon:-88.27350369, lat:21.3001794}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 410713.22 | 410713.22 | 410713.22 | 410713.22 | 410713.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2404725/proyecto_INICIO, 2404725/proyecto_PROCESO, 2404725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404733 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137019.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216625 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216625 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE 7 RANCHERIA CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CARRETERA PARQUE INFANTIL DE YALSIHON, CARRETERA CENTRO DE SALUD YALSIHON EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA, lon:-88.50199688, lat:21.40707698}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137019.88 | 137019.88 | 137019.88 | 137019.88 | 137019.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404733/proyecto_INICIO, 2404733/proyecto_FIN, 2404733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404739 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:274016.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216669 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216669 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 13 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE LOCHE EN LA CALLE 13 ENTRE 2 X 4 Y 11 TIENDA DE ABARROTES MARTIN APROXIMADAMENTE A, lon:-88.14346364, lat:21.38710718}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 274016.08 | 274016.08 | 274016.08 | 274016.08 | 274016.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404739/proyecto_INICIO, 2404739/proyecto_FIN, 2404739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404744 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146664.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216731 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216731 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE 7 RANCHERIA CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CARRETERA PARQUE INFANTIL DE YALSIHON, CARRETERA CENTRO DE SALUD YALSIHON EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA, lon:-88.50194324, lat:21.40606812}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 146664.1 | 146664.1 | 146664.1 | 146664.1 | 146664.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404744/proyecto_INICIO, 2404744/proyecto_PROCESO, 2404744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404761 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56287.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216977 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 27 ENTRE 22 X 24 Y 25 A LA VUELTA DE LA TIENDA VALENTINA A , lon:-88.27338446, lat:21.29634874}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56287.62 | 56287.62 | 56287.62 | 56287.62 | 56287.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404761/proyecto_INICIO, 2404761/proyecto_FIN, 2404761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404780 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55878.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 217213 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 217213 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:CALLE PARQUE CENTRAL DE SAN FRANCISCO RANCHERIA SAN FRANCISCO, 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA PARQUE CENTRAL DE SAN FRANCISCO Y CARRETERA RANCHO SAN MARTIN, CARRETERA RANCHO SAN JUDAS TADEO EL PROYECTO SE U, lon:-88.32686768, lat:21.39161722}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55878.56 | 55878.56 | 55878.56 | 55878.56 | 55878.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404780/proyecto_INICIO, 2404780/proyecto_PROCESO, 2404780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404749 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16707.48}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 216797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216797 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE PANABA EN LA CALLE 18 ENTRE 35 X 37 Y 14 EN FREN14TE LOS ABARROTES LOS 3 HERMA, lon:-88.27048367, lat:21.29122722}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16707.48 | 16707.48 | 16707.48 | 16707.48 | 16707.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404749/proyecto_INICIO, 2404749/proyecto_PROCESO, 2404749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404770 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34000.0, modificado:33414.96}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 217084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 217084 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE 10 RANCHERIA CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CARRETERA PARQUE INFANTIL DE YALSIHON EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PANABA LOCALIDAD DE CENOTE YALSI, lon:-88.50500766, lat:21.40908578}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 33414.96 | 33414.96 | 33414.96 | 33414.96 | 33414.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2404770/proyecto_INICIO, 2404770/proyecto_PROCESO, 2404770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404783 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8353.74}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 217240 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 217240 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:CALLE PARQUE CENTRAL DE SAN FRANCISCO RANCHERIA SAN FRANCISCO, 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA PARQUE CENTRAL DE SAN FRANCISCO Y CARRETERA RANCHO SAN MARTIN, CARRETERA RANCHO SAN JUDAS TADEO EL PROYECTO SE U, lon:-88.32696894, lat:21.39179423}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404783/proyecto_INICIO, 2404783/proyecto_PROCESO, 2404783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404890 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113814.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 219461 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219461 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 12, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD DE SUCILA EN LA CALLE 12 ENTRE 19 X 21 Y16 ESTA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE TOR, lon:-88.30982007, lat:21.15687992}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113814.21 | 113814.21 | 113814.21 | 113814.21 | 113814.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404890/proyecto_INICIO, 2404890/proyecto_PROCESO, 2404890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404898 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56318.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 219585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219585 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD DE SUCILA EN LA CALLE 30 ENTRE 19 X 21 Y 28. ENFRENTE DE LA BASCULA GANADERA. A U, lon:-88.31990126, lat:21.15762664}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56318.41 | 56318.41 | 56318.41 | 56318.41 | 56318.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404898/proyecto_INICIO, 2404898/proyecto_PROCESO, 2404898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449737 | Proyecto de inversión | 1309767.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1309767.29, modificado:1308527.47}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 427315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 427315 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CARRETERA COLONIA CELESTUN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN EN LA CALLE 4 X 11 Y 13 COLONIA CELESTUN ENF, lon:-90.39664045, lat:20.859557}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 1308527.47 | 1308527.47 | 1308527.47 | 1308527.47 | 1308527.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-005-2024, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1463211.5, importe_modificado:1463211.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {2449737/proyecto_FIN, 2449737/proyecto_PROCESO, 2449737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449748 | Proyecto de inversión | 147902.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147902.83, modificado:147334.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 427700 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 427700 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CARRETERA COLONIA FELIPE CARRILLO, CARRETERA UDITORIO CONCHA ACUSTICA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN EN LA CALLE , lon:-90.39520593, lat:20.85792991}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 147334.43 | 147334.43 | 147334.43 | 147334.43 | 147334.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-006-2024, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1310129.31, importe_modificado:1310129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2449748/proyecto_FIN, 2449748/proyecto_PROCESO, 2449748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449754 | Proyecto de inversión | 305950.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:305950.16, modificado:305591.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 427763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 427763 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 1 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CARRETERA COLONIA BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN EN LA CALLE 1 X 4 Y 6 COLONIA BENITO JUARE, lon:-90.39847049, lat:20.8577913}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 305591.41 | 305591.41 | 305591.41 | 305591.41 | 305591.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2024, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE SANTA CRUZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1469867.92, importe_modificado:1469867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2449754/proyecto_PROCESO, 2449754/proyecto_FIN, 2449754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449756 | Proyecto de inversión | 305945.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:305945.32, modificado:298573.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 427939 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 427939 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CARRETERA COLONIA DOMICILIO CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN EN LA CALLE 19 X 6 Y 8 COLONIA DOMIC, lon:-90.39325153, lat:20.86727327}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 298573.01 | 298573.01 | 298573.01 | 298573.01 | 298573.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2024, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1615622.96, importe_modificado:1615622.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2449756/proyecto_PROCESO, 2449756/proyecto_INICIO, 2449756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517855 | Proyecto de inversión | 41763.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41763.72, modificado:41763.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DCC2005T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC2005T_910 | S | 100 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 41 S/N POR CALLE 26 Y CALLE 24 COLONIA CP. 97990, lon:-89.352649, lat:20.259399}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 41763.72 | 41763.72 | 41763.72 | 41763.72 | 41763.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41763.72, importe_modificado:41763.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517857 | Proyecto de inversión | 16654.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16654.98, modificado:16654.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IN YAAX KAAMBAL, CCT 31DCC2018X, EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC2018X_819 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.669642, lat:20.856524}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 16654.98 | 16654.98 | 16654.98 | 16654.98 | 16654.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16654.98, importe_modificado:16654.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517859 | Proyecto de inversión | 46348.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46348.96, modificado:46348.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IXCHEL, CCT 31DCC2032Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DCC2032Q_924 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 43 S/N POR CALLE 24-A Y CALLE 26 COLONIA CP. 97860, lon:-89.533162, lat:20.381226}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 46348.96 | 46348.96 | 46348.96 | 46348.96 | 46348.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46348.96, importe_modificado:46348.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517860 | Proyecto de inversión | 30125.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30125.84, modificado:30125.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DDI0004Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DDI0004Z_471 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 S/N C.P.97314 MÉRIDA, lon:-89.709639, lat:20.997559}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 30125.84 | 30125.84 | 30125.84 | 30125.84 | 30125.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18660.5, importe_modificado:18660.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11465.34, importe_modificado:11465.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517861 | Proyecto de inversión | 40993.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40993.06, modificado:40993.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DDI0006Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DDI0006Y_698 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49-D S/N C.P.97203 MÉRIDA, lon:-89.651156, lat:21.034898}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 40993.06 | 40993.06 | 40993.06 | 40993.06 | 40993.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-234, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26922.6, importe_modificado:26922.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14070.46, importe_modificado:14070.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517868 | Proyecto de inversión | 37205.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37205.76, modificado:37205.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT, CCT 31DES0016K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES0016K_952 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CARRETERA A KANCABDZONOT KILOMETRO 1 S/N POR Y COLONIA CP. 97920, lon:-88.81738, lat:20.546892}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 37205.76 | 37205.76 | 37205.76 | 37205.76 | 37205.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-274, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37205.76, importe_modificado:37205.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517870 | Proyecto de inversión | 76829.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76829.54, modificado:76829.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON OSORIO OSORIO, CCT 31DES0022V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES0022V_1077 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40 NO. 216 POR CALLE 43 Y CALLE 45 COLONIA CENTRO CP. 97780, lon:-88.200884, lat:20.687836}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 76829.54 | 76829.54 | 76829.54 | 76829.54 | 76829.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76829.54, importe_modificado:76829.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517871 | Proyecto de inversión | 489842.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489842.13, modificado:489842.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DES2006R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES2006R_627 | S | 86 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 35-A NO. 407 POR CALLE 14 Y CALLE 12 COLONIA WALLIS CP. 97169, lon:-89.595864, lat:20.966576}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 489842.13 | 489842.13 | 489842.13 | 489842.13 | 489842.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-248, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:489842.13, importe_modificado:489842.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517872 | Proyecto de inversión | 25123.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25123.84, modificado:25123.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO BOLIO PONCE, CCT 31DES2010D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES2010D_747 | S | 39 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 118 No. 314 C.P. 97238, lon:-89.659796, lat:20.975814}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 25123.84 | 25123.84 | 25123.84 | 25123.84 | 25123.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25123.84, importe_modificado:25123.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517873 | Proyecto de inversión | 36647.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36647.63, modificado:36647.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ, CCT 31DES2011C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES2011C_1083 | S | 199 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 181 POR CALLE 36 Y CALLE 40 COLONIA SANTA LUCIA CP. 97780, lon:-88.199056, lat:20.70008}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 36647.62 | 36647.62 | 36647.62 | 36647.62 | 36647.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36647.63, importe_modificado:36647.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517874 | Proyecto de inversión | 43191.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43191.34, modificado:43191.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE LEON BOJORQUEZ GARCIA, CCT 31DES2012B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES2012B_852 | S | 208 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N POR CALLE 18-A Y CALLE 31 COLONIA BALTAZAR CEBALLOS CP. 97350, lon:-89.867325, lat:21.012195}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 43191.34 | 43191.34 | 43191.34 | 43191.34 | 43191.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43191.34, importe_modificado:43191.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517875 | Proyecto de inversión | 63063.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63063.76, modificado:63063.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH, CCT 31DES2016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES2016Y_815 | S | 338 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 113 POR CALLE 27 Y CALLE 25 COLONIA SANTA ELENA CP. 97390, lon:-89.755432, lat:20.877894}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 63063.76 | 63063.76 | 63063.76 | 63063.76 | 63063.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63063.76, importe_modificado:63063.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517876 | Proyecto de inversión | 7142.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7142.5, modificado:7142.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTÓNIA JIMÉNEZ TRAVA, CCT 31DES2021J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES2021J_436 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-A NO. 485 POR CALLE 49 Y CALLE 47 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.638537, lat:20.978444}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 7142.5 | 7142.5 | 7142.5 | 7142.5 | 7142.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7142.5, importe_modificado:7142.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517877 | Proyecto de inversión | 54431.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54431.75, modificado:54431.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELDA MARIA ZOZAYA PENICHE, CCT 31DES2023H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DES2023H_980 | S | 94 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N C.P.97249 MÉRIDA, lon:-89.645763, lat:20.910964}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 54431.75 | 54431.75 | 54431.75 | 54431.75 | 54431.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-262, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54431.75, importe_modificado:54431.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517880 | Proyecto de inversión | 34468.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34468.95, modificado:34468.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL LEONA VICARIO, CCT 31DIN0015M, EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DIN0015M_449 | S | 23 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 11 S/N POR CALLE 10 Y CALLE 8 COLONIA CP. 97830, lon:-90.109501, lat:20.506954}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 34468.95 | 34468.95 | 34468.95 | 34468.95 | 34468.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34468.95, importe_modificado:34468.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517881 | Proyecto de inversión | 4552.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4552.73, modificado:4552.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL TUUNBEN K'IIN, CCT 31DIN2071S, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DIN2071S_834 | S | 17 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 22 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97390, lon:-89.685165, lat:20.879636}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 4552.73 | 4552.73 | 4552.73 | 4552.73 | 4552.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4552.73, importe_modificado:4552.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517882 | Proyecto de inversión | 53790.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53790.16, modificado:53790.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DIN2080Z, EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DIN2080Z_942 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 25 S/N POR CALLE 28 Y CALLE 26 COLONIA CP. 97870, lon:-89.512136, lat:20.368614}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 53790.16 | 53790.16 | 53790.16 | 53790.16 | 53790.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53790.16, importe_modificado:53790.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517883 | Proyecto de inversión | 32209.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32209.3, modificado:32209.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DJN0008S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0008S_938 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N POR CALLE 20 Y CALLE 16 COLONIA CP. 97890, lon:-89.642619, lat:20.326984}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 32209.3 | 32209.3 | 32209.3 | 32209.3 | 32209.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32209.3, importe_modificado:32209.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517884 | Proyecto de inversión | 37205.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37205.76, modificado:37205.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO, CCT 31DJN0012E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0012E_950 | S | 23 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 78 POR CALLE 14 Y CALLE 16 COLONIA CP. 97690, lon:-89.00294, lat:20.594269}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 37205.76 | 37205.76 | 37205.76 | 37205.76 | 37205.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-274, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37205.76, importe_modificado:37205.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517885 | Proyecto de inversión | 99990.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99990.73, modificado:99990.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE DIAZ VILLAMIL, CCT 31DJN0014C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0014C_732 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 93 POR CALLE 17 Y CALLE 15 COLONIA CP. 97470, lon:-89.396906, lat:21.003991}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 99990.73 | 99990.73 | 99990.73 | 99990.73 | 99990.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23674.96, importe_modificado:23674.96}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76315.77, importe_modificado:76315.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517886 | Proyecto de inversión | 100248.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100248.08, modificado:100248.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RIO, CCT 31DJN0017Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0017Z_718 | S | 109 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N POR CALLE 22 Y CALLE 24 COLONIA CP. 97380, lon:-89.454349, lat:20.811834}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 100248.08 | 100248.08 | 100248.08 | 100248.08 | 100248.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:100248.08, importe_modificado:100248.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517887 | Proyecto de inversión | 40589.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40589.04, modificado:40589.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO, CCT 31DJN0018Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0018Z_802 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 39A S/N POR CALLE 74 Y CALLE 78 COLONIA CP. 97320, lon:-89.660008, lat:21.278904}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 40589.04 | 40589.04 | 40589.04 | 40589.04 | 40589.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17290.57, importe_modificado:17290.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23298.47, importe_modificado:23298.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517888 | Proyecto de inversión | 101844.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101844.79, modificado:101844.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GALILEO GALILEI, CCT 31DJN0020N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0020N_731 | S | 132 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 101 POR CALLE 22 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97370, lon:-89.558292, lat:20.932485}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 101844.79 | 101844.79 | 101844.79 | 101844.79 | 101844.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67647.49, importe_modificado:67647.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34197.3, importe_modificado:34197.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517889 | Proyecto de inversión | 40696.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40696.91, modificado:40696.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CCT 31DJN0022L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0022L_1026 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 S/N POR CALLE 47 Y CALLE 49 COLONIA REPARTO GRANJAS CP. 97197, lon:-89.591984, lat:20.938079}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 40696.91 | 40696.91 | 40696.91 | 40696.91 | 40696.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40696.91, importe_modificado:40696.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517890 | Proyecto de inversión | 120869.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120869.99, modificado:120869.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL MOGUEL GAMBOA, CCT 31DJN0023K, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0023K_1007 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 S/N POR CALLE 43 Y COLONIA SAMBULA CP. 97430, lon:-89.283531, lat:21.083114}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 120869.99 | 120869.99 | 120869.99 | 120869.99 | 120869.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98913.37, importe_modificado:98913.37}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21956.62, importe_modificado:21956.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517891 | Proyecto de inversión | 22403.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22403.12, modificado:22403.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HEROE DE NACOZARI, CCT 31DJN0028F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0028F_965 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 15 S/N POR CALLE 6 Y CALLE 10 COLONIA CP. 97616, lon:-88.231501, lat:21.564826}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 22403.11 | 22403.11 | 22403.11 | 22403.11 | 22403.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22403.12, importe_modificado:22403.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517892 | Proyecto de inversión | 37888.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37888.99, modificado:37888.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DJN0031T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0031T_485 | S | 112 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 S/N POR CALLE 22 Y CALLE 32 COLONIA AZCORRA CP. 97177, lon:-89.596451, lat:20.952243}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 37888.99 | 37888.99 | 37888.99 | 37888.99 | 37888.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31079.53, importe_modificado:31079.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6809.46, importe_modificado:6809.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517893 | Proyecto de inversión | 32122.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32122.49, modificado:32122.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DJN0032S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0032S_742 | S | 121 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 29 NO. 94 POR CALLE 28 Y CALLE 30 COLONIA CP. 97570, lon:-89.370023, lat:20.839457}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 32122.49 | 32122.49 | 32122.49 | 32122.49 | 32122.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32122.49, importe_modificado:32122.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517894 | Proyecto de inversión | 16830.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16830.6, modificado:16830.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DJN0035P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0035P_978 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 121 POR CALLE 14 Y CALLE 12 COLONIA CP. 97721, lon:-88.159879, lat:21.59502}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 16830.6 | 16830.6 | 16830.6 | 16830.6 | 16830.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16830.6, importe_modificado:16830.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353759 | Proyecto de inversión | 137865.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137865.02, modificado:137811.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78298 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 20A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20 ENTRE 3 X 5 Y 20A. A 2 CASAS DE LA TIENDA LA ESCONDID, lon:-87.93301079, lat:20.66546784}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 137811.28 | 137811.28 | 137811.28 | 137811.28 | 137811.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353759/proyecto_INICIO, 2353759/proyecto_PROCESO, 2353759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353775 | Proyecto de inversión | 57095.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57095.5, modificado:56995.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78452 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78452 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 21 ENTRE 10 X 12 Y 23. A ESPALDAS DEL TEMPLO LA PROFECI, lon:-87.93092327, lat:20.65472518}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 56995.9 | 56995.9 | 56995.9 | 56995.9 | 56995.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353775/proyecto_INICIO, 2353775/proyecto_PROCESO, 2353775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353780 | Proyecto de inversión | 114190.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114190.98, modificado:113982.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78497 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 7, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20A ENTRE 20 X 7 Y 9. A 2 CUADRAS DE LA TIENDA LA SUSANI, lon:-87.93569315, lat:20.6630601}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 113982.66 | 113982.66 | 113982.66 | 113982.66 | 113982.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353780/proyecto_INICIO, 2353780/proyecto_FIN, 2353780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353785 | Proyecto de inversión | 56521.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56521.42, modificado:56474.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78582 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78582 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 29A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 30 ENTRE 29 X 31 Y 29A. A 30 MTS DE LA TIENDA ERICK A , lon:-87.94199029, lat:20.65083004}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 56474.71 | 56474.71 | 56474.71 | 56474.71 | 56474.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353785/proyecto_PROCESO, 2353785/proyecto_INICIO, 2353785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353816 | Proyecto de inversión | 687016.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:687016.44, modificado:686268.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79133 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79133 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 2 PUEBLO PISTE, 97750 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 11A Y CALLE 13, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 2 ENTRE 11A X 13 Y 13. A UN COSTADO DEL GRUP, lon:-88.58379383, lat:20.69925806}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 686268.06 | 686268.06 | 686268.06 | 686268.06 | 686268.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2353816/proyecto_INICIO, 2353816/proyecto_PROCESO, 2353816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353818 | Proyecto de inversión | 801519.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:801519.11, modificado:800630.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79146 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 17 PUEBLO PISTE, 97750 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 17 ENTRE 18 X 20 Y 19. A DOS CASAS DELA TORT, lon:-88.59250808, lat:20.69730115}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 800630.03 | 800630.03 | 800630.03 | 800630.03 | 800630.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2353818/proyecto_PROCESO, 2353818/proyecto_INICIO, 2353818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353823 | Proyecto de inversión | 229005.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:229005.48, modificado:228769.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79237 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 9 PUEBLO PISTE, 97750 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 7 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 9 ENTRE 2 X 4 Y 7. A DOS CUADRAS DE LA CASA DE L, lon:-88.58323525, lat:20.70052839}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 228769.15 | 228769.15 | 228769.15 | 228769.15 | 228769.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353823/proyecto_INICIO, 2353823/proyecto_FIN, 2353823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353828 | Proyecto de inversión | 794251.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:794251.29, modificado:794251.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79358 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 8 PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 1A, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 8 ENTRE 1 X 1 A Y, lon:-88.47083354, lat:20.70323341}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 794251.28 | 794251.28 | 794251.28 | 794251.28 | 794251.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2353828/proyecto_INICIO, 2353828/proyecto_PROCESO, 2353828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353838 | Proyecto de inversión | 113464.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113464.43, modificado:113464.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79505 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79505 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 20 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 20 ENTRE 13 X 11 Y 9. A DOS CUADRAS DEL DEPOSIT, lon:-88.52893382, lat:20.65257524}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113464.41 | 113464.41 | 113464.41 | 113464.41 | 113464.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353838/proyecto_INICIO, 2353838/proyecto_PROCESO, 2353838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353809 | Proyecto de inversión | 113435.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113435.74, modificado:113299.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79008 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79008 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 12 RANCHERIA PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 10A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 12 ENTRE 21 X 19 Y 10A. CERCA DE LA BOMB, lon:-88.59036134, lat:20.69472913}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113299.97 | 113299.97 | 113299.97 | 113299.97 | 113299.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353809/proyecto_INICIO, 2353809/proyecto_FIN, 2353809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518870 | Proyecto de inversión | 16362.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16362.4, modificado:16362.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ, CCT 31DJN2033E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2033E_469 | S | 112 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N POR CALLE 35 Y CALLE 33 COLONIA CUAUHTEMOC CP. 97370, lon:-89.575003, lat:20.92821}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 16362.4 | 16362.4 | 16362.4 | 16362.4 | 16362.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0120A, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16362.4, importe_modificado:16362.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352258 | Proyecto de inversión | 114375.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114375.22, modificado:114181.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11448 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11448 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO KUNCHE, 97734 KUNCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 7 ENTRE 10 Y 12. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA Y MEDIA DEL DO, lon:-88.30497891, lat:20.90893091}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114181.82 | 114181.82 | 114181.82 | 114181.82 | 114181.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352258/proyecto_PROCESO, 2352258/proyecto_INICIO, 2352258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401983 | Proyecto de inversión | 781550.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781550.47, modificado:719442.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTÍN VÓMEZ FARÍAS DE LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y MUNICIPIO DE UMÁN C.C.T. 31DCC0073C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 9-FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15-D,416 , C.P. 97390, lon:-89.645238, lat:20.910883}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 719442.52 | 719442.52 | 719442.52 | 719442.52 | 719442.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-021, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:719442.54, importe_modificado:719442.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES UMÁN, DZIBIKAKY COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:La localidad no coincide con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202352268 | Proyecto de inversión | 136303.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136303.17, modificado:136161.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11772 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 23 ENTRE 12 X 10 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA FRENTE AL DIF, lon:-88.30016541, lat:21.0113925}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 136161.61 | 136161.61 | 136161.61 | 136161.61 | 136161.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352268/proyecto_PROCESO, 2352268/proyecto_INICIO, 2352268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352821 | Proyecto de inversión | 455556.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455556.96, modificado:455168.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 40857 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40857 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 14 ENTRE 7 X 9 Y 10 COLONIA CENTRO A LADO DE LA TIEN, lon:-88.94512707, lat:20.20632616}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 455168.71 | 455168.71 | 455168.71 | 455168.71 | 455168.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352821/proyecto_PROCESO, 2352821/proyecto_FIN, 2352821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352276 | Proyecto de inversión | 146018.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146018.77, modificado:145797.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11967 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 20-A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 20 ENTRE 7 X 5 Y 20A. LA ACCIÓN SE UBICA AL FINAL DEL C, lon:-88.29872449, lat:21.02067235}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 145797.37 | 145797.37 | 145797.37 | 145797.37 | 145797.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352276/proyecto_PROCESO, 2352276/proyecto_INICIO, 2352276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352256 | Proyecto de inversión | 455598.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455598.36, modificado:454629.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 11386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11386 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL LOCALIDAD CUNCUNUL EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE 9 Y 7 CON CALLE 14 A UNOS METROS DE TBC, lon:-88.29617034, lat:20.64215838}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 454629.6 | 454629.6 | 454629.6 | 454629.6 | 454629.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352256/proyecto_FIN, 2352256/proyecto_PROCESO, 2352256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352808 | Proyecto de inversión | 285256.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:285256.65, modificado:285133.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40612 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40612 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 19 ENTRE 18 X 20 Y 21 FRENTE A , lon:-89.64233517, lat:20.32886682}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 285133.05 | 285133.05 | 285133.05 | 285133.05 | 285133.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352808/proyecto_INICIO, 2352808/proyecto_FIN, 2352808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352266 | Proyecto de inversión | 56258.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56258.42, modificado:56149.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 11730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11730 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 12B PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12A, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL MUNICIPIO DE CUNCUMUL EN LA CALLE 12B POR 6 Y CALLE 12A. CERCA DEL BANCO DE BIENES, lon:-88.29397964, lat:20.63801541}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 56149.1 | 56149.1 | 56149.1 | 56149.1 | 56149.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352266/proyecto_INICIO, 2352266/proyecto_FIN, 2352266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352802 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137378.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40518 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40518 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 17 ENTRE 26 X 28 Y 15 COLONIA C, lon:-89.64736333, lat:20.33198427}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137378.07 | 137378.07 | 137378.07 | 137378.07 | 137378.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352802/proyecto_PROCESO, 2352802/proyecto_INICIO, 2352802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352799 | Proyecto de inversión | 230264.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230264.9, modificado:230155.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40474 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 13 ENTRE 20 X 22 Y 15 EN LA COL, lon:-89.64284641, lat:20.33272725}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 230155.23 | 230155.23 | 230155.23 | 230155.23 | 230155.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352799/proyecto_PROCESO, 2352799/proyecto_FIN, 2352799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405249 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113795.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 225589 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225589 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 25A PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ LOCALIDAD DE TEKANTÓ EN LA CALLE 25 N.103A ENTRE CALLE 30 Y 32 CON CALLE 23 CERCA DEL , lon:-89.11142163, lat:21.00916964}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113795.81 | 113795.81 | 113795.81 | 113795.81 | 113795.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405249/proyecto_INICIO, 2405249/proyecto_FIN, 2405249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352875 | Proyecto de inversión | 57051.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.24, modificado:57032.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42961 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42961 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 25 ENTRE 20 X 22 Y 27 ESTA CASI EN LA ESQUINA ENFRENT, lon:-89.52924353, lat:20.39799826}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57032.94 | 57032.94 | 57032.94 | 57032.94 | 57032.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352875/proyecto_PROCESO, 2352875/proyecto_INICIO, 2352875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354884 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:56996.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152823 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 15 ENTRE 16 X 18 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA , lon:-89.94374754, lat:20.91926073}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56996.31 | 56996.31 | 56996.31 | 56996.31 | 56996.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354884/proyecto_INICIO, 2354884/proyecto_PROCESO, 2354884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352877 | Proyecto de inversión | 57538.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57538.39, modificado:57478.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 43005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43005 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 34 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 32A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 34 ENTRE 29 X 31 Y 32 A 3 CASAS DE TALLER AUTOMOTRIZ, lon:-89.54143008, lat:20.392067}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57478.23 | 57478.23 | 57478.23 | 57478.23 | 57478.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352877/proyecto_PROCESO, 2352877/proyecto_FIN, 2352877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352429 | Proyecto de inversión | 113889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113889.24, modificado:113775.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 20368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 13 ENTRE 40 X 42 Y 15. CERCA DE LA ACC, lon:-89.0527215, lat:20.08262365}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113775.16 | 113775.16 | 113775.16 | 113775.16 | 113775.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352429/proyecto_INICIO, 2352429/proyecto_PROCESO, 2352429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354889 | Proyecto de inversión | 171157.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:171157.86, modificado:171049.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152901 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152901 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 27 ENTRE 28 X 30 Y 29. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA D, lon:-89.95695301, lat:20.91216559}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 171049.63 | 171049.63 | 171049.63 | 171049.63 | 171049.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2354889/proyecto_INICIO, 2354889/proyecto_PROCESO, 2354889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352435 | Proyecto de inversión | 113889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113889.24, modificado:113814.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 20663 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20663 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 30 ENTRE 13 X 11 Y 28. LA ACCIÓN SE UB, lon:-89.04852762, lat:20.08249605}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113814.56 | 113814.56 | 113814.56 | 113814.56 | 113814.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352435/proyecto_INICIO, 2352435/proyecto_PROCESO, 2352435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352438 | Proyecto de inversión | 227778.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227778.48, modificado:227620.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 20830 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20830 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 23 ENTRE 18 X 20 Y 25. CERCA DE LA ACC, lon:-89.04450501, lat:20.07566697}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 227620.23 | 227620.23 | 227620.23 | 227620.23 | 227620.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352438/proyecto_INICIO, 2352438/proyecto_PROCESO, 2352438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354885 | Proyecto de inversión | 115438.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115438.37, modificado:115346.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 152833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152833 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA CALLE 27 97A POR 14 X 16 Y 25 SAMAHIL A LA VUELTA DE LA IGLES, lon:-89.88688078, lat:20.88131582}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115346.91 | 115346.91 | 115346.91 | 115346.91 | 115346.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354885/proyecto_INICIO, 2354885/proyecto_PROCESO, 2354885/proyecto_FIN, 2354885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405235 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51000.0, modificado:50120.76}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DZÓN DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 225379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225379 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO DZAN, 97523 SAN FRANCISCO DZÓN, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CARRETERA TIXKOKOB-IZAMAL, CALLE HACIENDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ LOCALIDAD DE SAN FRANCISC, lon:-89.14417047, lat:20.98645566}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 50120.76 | 50120.76 | 50120.76 | 50120.76 | 50120.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2405235/proyecto_INICIO, 2405235/proyecto_FIN, 2405235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405223 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113805.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 225099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225099 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEYA LOCALIDAD DE TEYA EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE 17 Y 19 CON CALLE 10 A LA VUELTA DE LA PURIFICADORA DE, lon:-89.06898572, lat:21.05301638}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113805.19 | 113805.19 | 113805.19 | 113805.19 | 113805.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405223/proyecto_INICIO, 2405223/proyecto_FIN, 2405223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352403 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136410.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 17821 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17821 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 YOBAÍN, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 9 ENTRE 30 X 32 Y 11. ALADO DE LA TIENDA , lon:-89.04877879, lat:20.08462773}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136410.83 | 136410.83 | 136410.83 | 136410.83 | 136410.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352403/proyecto_INICIO, 2352403/proyecto_PROCESO, 2352403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405218 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227585.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 225005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225005 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEYA LOCALIDAD DE TEYA EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE 19 Y 21 CON CALLE 14 A LA VUELTA DE LA PURIFICADORA DE, lon:-89.06923785, lat:21.05152949}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227585.97 | 227585.97 | 227585.97 | 227585.97 | 227585.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405218/proyecto_INICIO, 2405218/proyecto_FIN, 2405218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405217 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:168874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 224964 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224964 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEYA LOCALIDAD DE TEYA EN LA CALLE 18 N.94 ENTRE CALLE 17 Y 19 ENTRE CALE 16 ESTA A MEDIA CUADRA DE LA T, lon:-89.0728642, lat:21.053507}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 168874.2 | 168874.2 | 168874.2 | 168874.2 | 168874.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405217/proyecto_INICIO, 2405217/proyecto_FIN, 2405217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352406 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136472.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 17917 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17917 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 YOBAÍN, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 34 ENTRE 13 X 15 Y 30 ALADO DE LA TIENDA, lon:-89.05061111, lat:20.08222327}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136472.19 | 136472.19 | 136472.19 | 136472.19 | 136472.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352406/proyecto_INICIO, 2352406/proyecto_PROCESO, 2352406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355020 | Proyecto de inversión | 137801.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137801.2, modificado:137718.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 159883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 13 ENTRE 32 X 34 Y 11. A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN JUDAS TADEO A, lon:-89.93848309, lat:20.96978672}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137718.73 | 137718.73 | 137718.73 | 137718.73 | 137718.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355020/proyecto_PROCESO, 2355020/proyecto_INICIO, 2355020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355241 | Proyecto de inversión | 137801.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137801.12, modificado:137734.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 168145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168145 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 19 ENTRE 26 X 28 Y 17. FRENTE TORRE ANTENA TELCEL A CUADRA Y MEDI, lon:-89.93562989, lat:20.96407964}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137734.5 | 137734.5 | 137734.5 | 137734.5 | 137734.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355241/proyecto_INICIO, 2355241/proyecto_PROCESO, 2355241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404907 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56312.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 219699 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219699 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD DE SUCILA EN LA CALLE 17 ENTRE 26 X 28 Y19. A MEDIA CUADRA CENTRO DE SALUD. CERCA, lon:-88.31748058, lat:21.158276}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56312.29 | 56312.29 | 56312.29 | 56312.29 | 56312.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404907/proyecto_INICIO, 2404907/proyecto_PROCESO, 2404907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404913 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56265.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 219849 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219849 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD DE SUCILA EN LA CALLE 16 ENTRE 13 X 15 Y14 A MEDIA CUADRA DEL PARQUE SAN ANDRES. , lon:-88.31152967, lat:21.15993162}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56265.38 | 56265.38 | 56265.38 | 56265.38 | 56265.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404913/proyecto_INICIO, 2404913/proyecto_FIN, 2404913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404899 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8353.74}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 219600 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219600 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD DE SUCILA EN LA CALLE 30 ENTRE 19 X 21 Y 28. ENFRENTE DE LA BASCULA GANADERA. A U, lon:-88.31992506, lat:21.15760616}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | 8353.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404899/proyecto_INICIO, 2404899/proyecto_FIN, 2404899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405263 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113150.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225834 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225834 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49A Y CALLE 49B, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 18 ENTRE 49A X 49B Y 16 A UNA CUADRA ANTES DE, lon:-88.13135601, lat:21.14013417}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113150.31 | 113150.31 | 113150.31 | 113150.31 | 113150.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405263/proyecto_INICIO, 2405263/proyecto_FIN, 2405263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405271 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113155.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225964 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225964 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:68, direccion:CALLE 48 RANCHERIA LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CARRETERA CENTRO UNIDAD LA SIERRA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE LA SIERRA EN LA CALLE 48 ENTRE 49 X 51 Y S, lon:-87.7185701, lat:21.19873912}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113155.08 | 113155.08 | 113155.08 | 113155.08 | 113155.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405271/proyecto_INICIO, 2405271/proyecto_FIN, 2405271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405278 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135570.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 226091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 226091 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 60 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 58 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 60 ENTRE 37 X 35 Y 58 A TRES CASAS DEL TEMPLO I, lon:-88.15670034, lat:21.15220674}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135570.06 | 135570.06 | 135570.06 | 135570.06 | 135570.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405278/proyecto_INICIO, 2405278/proyecto_FIN, 2405278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405311 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135525.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 227713 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227713 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 73A PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 80, CALLE 73 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 73A ENTRE 84 X 80 Y 73 CERCA DEL CAMPO DE FUTB, lon:-88.17115505, lat:21.1485452}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135525.59 | 135525.59 | 135525.59 | 135525.59 | 135525.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405311/proyecto_INICIO, 2405311/proyecto_FIN, 2405311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405332 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135807.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 227964 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227964 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54D PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71, CALLE 54B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 54D ENTRE 69 X 71 Y 54B TIENDA DE ABARROTES L, lon:-88.16085323, lat:21.13304724}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135807.06 | 135807.06 | 135807.06 | 135807.06 | 135807.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405332/proyecto_INICIO, 2405332/proyecto_PROCESO, 2405332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405335 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135818.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 227997 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227997 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 83 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50C Y CALLE 50D, CALLE 81 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 83 ENTRE 50C X 50D Y 81. ESTA A UN COSTADO DE, lon:-88.16053938, lat:21.1263617}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135818.25 | 135818.25 | 135818.25 | 135818.25 | 135818.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405335/proyecto_INICIO, 2405335/proyecto_FIN, 2405335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405338 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135840.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 228047 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228047 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50C PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 87, CALLE 52 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 50C ENTRE 89 X 87 Y 52. ESTA ENFRENTE DEL MINI, lon:-88.16142471, lat:21.12198598}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135840.55 | 135840.55 | 135840.55 | 135840.55 | 135840.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405338/proyecto_INICIO, 2405338/proyecto_PROCESO, 2405338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405341 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135807.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 228121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228121 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA PISCINA PARAISO, CARRETERA CASA DE CULTURA UNIÓN FRATERNIDAD Y LUCHA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN, lon:-88.12404453, lat:21.13074108}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135807.06 | 135807.06 | 135807.06 | 135807.06 | 135807.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405341/proyecto_INICIO, 2405341/proyecto_PROCESO, 2405341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405344 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135709.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 228221 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228221 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44A PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 89A Y CALLE 89, CALLE 48 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 44A ENTRE 89A X 89 Y 48 A DOS ESQUINAS DE LA , lon:-88.15340868, lat:21.11723348}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135709.88 | 135709.88 | 135709.88 | 135709.88 | 135709.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405344/proyecto_INICIO, 2405344/proyecto_PROCESO, 2405344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405346 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135573.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 228254 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228254 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:68, direccion:CALLE 50 RANCHERIA LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CARRETERA CENTRO UNIDAD LA SIERRA, CARRETERA LONCHERIA LA SIERRA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE LA SIERRA EN LA CALLE, lon:-87.72043155, lat:21.19668352}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135573.13 | 135573.13 | 135573.13 | 135573.13 | 135573.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405346/proyecto_INICIO, 2405346/proyecto_PROCESO, 2405346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405347 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:145470.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 228339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228339 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 51A PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 70, CALLE 51B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 51A ENTRE 66 X 70 Y 51B UNA ESQUINA DEL KINDE, lon:-88.16455267, lat:21.14622695}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 145470.47 | 145470.47 | 145470.47 | 145470.47 | 145470.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405347/proyecto_INICIO, 2405347/proyecto_PROCESO, 2405347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405202 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55740.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 224800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224800 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 64 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 62 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 64 ENTRE 37 X 35 Y 62 A LA VUELTA DE LA IGLESIA, lon:-88.15952319, lat:21.15215561}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55740.45 | 55740.45 | 55740.45 | 55740.45 | 55740.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405202/proyecto_INICIO, 2405202/proyecto_PROCESO, 2405202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405207 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55802.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 224891 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224891 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 47B PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 34A Y CALLE 41, CALLE 49 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 47B ENTRE 41 X 34A Y 49 A UNA ESQUINA DE LA T, lon:-88.14209637, lat:21.146058}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55802.98 | 55802.98 | 55802.98 | 55802.98 | 55802.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405207/proyecto_INICIO, 2405207/proyecto_PROCESO, 2405207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405215 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55583.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 224950 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224950 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 84 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 73, CALLE 86 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 84 ENTRE 51 X 73A Y 86 A ESPALDAS DEL CAMPO DE , lon:-88.17195435, lat:21.14938947}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55583.68 | 55583.68 | 55583.68 | 55583.68 | 55583.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405215/proyecto_INICIO, 2405215/proyecto_FIN, 2405215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517927 | Proyecto de inversión | 41041.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41041.15, modificado:41041.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ISOLINA ROSADO, CCT 31DJN0138L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0138L_733 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 8A S/N POR CALLE 23 Y CALLE 25 COLONIA JOSE MA. ITURRALDE CP. 97470, lon:-89.385953, lat:20.999381}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 41041.15 | 41041.15 | 41041.15 | 41041.15 | 41041.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41041.15, importe_modificado:41041.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517928 | Proyecto de inversión | 15511.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15511.68, modificado:15511.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERBERT SPENCER, CCT 31DJN0145V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0145V_457 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N POR CALLE 28 Y CALLE 26 COLONIA LAZARO CARDENAS CP. 97800, lon:-90.006255, lat:20.590446}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 15511.68 | 15511.68 | 15511.68 | 15511.68 | 15511.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15511.68, importe_modificado:15511.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517930 | Proyecto de inversión | 50586.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50586.81, modificado:50586.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS, CCT 31DJN0156A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0156A_1009 | S | 37 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 103 POR CALLE 25 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97500, lon:-89.04961, lat:21.245359}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 50586.81 | 50586.81 | 50586.81 | 50586.81 | 50586.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50586.81, importe_modificado:50586.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517931 | Proyecto de inversión | 22560.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22560.04, modificado:22560.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DJN0157Z, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0157Z_903 | S | 113 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 190 POR CALLE 47 Y CALLE 49 COLONIA YOCCHENKAX CP. 97970, lon:-89.275847, lat:20.200447}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 22560.04 | 22560.04 | 22560.04 | 22560.04 | 22560.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22560.04, importe_modificado:22560.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517932 | Proyecto de inversión | 69357.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69357.46, modificado:69357.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN RAMON JIMENEZ, CCT 31DJN0162L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0162L_1070 | S | 130 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 41 Y CALLE 41-A COLONIA MILITAR CP. 97780, lon:-88.180986, lat:20.690174}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 69357.46 | 69357.46 | 69357.46 | 69357.46 | 69357.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69357.46, importe_modificado:69357.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517933 | Proyecto de inversión | 66500.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66500.53, modificado:66500.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CCT 31DJN0174Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0174Q_860 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: CALLE 16 S/N POR CALLE 5 Y CALLE 3, lon:-88.602879, lat:20.973421}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 66500.53 | 66500.53 | 66500.53 | 66500.53 | 66500.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-252, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66500.53, importe_modificado:66500.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517934 | Proyecto de inversión | 32695.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32695.9, modificado:32695.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DJN0177N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0177N_971 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion: CALLE 81 S/N POR CALLE 50-B Y CALLE 50C COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-88.15901, lat:21.126665}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 32695.9 | 32695.9 | 32695.9 | 32695.9 | 32695.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32695.9, importe_modificado:32695.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517935 | Proyecto de inversión | 131537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131537.28, modificado:131537.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZACI, CCT 31DJN0179L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0179L_1050 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion: CALLE 40 S/N POR CALLE 57 Y CALLE 40-A COLONIA SAN JUAN, lon:-88.200594, lat:20.678354}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 131537.28 | 131537.28 | 131537.28 | 131537.28 | 131537.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-275, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:131537.28, importe_modificado:131537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517936 | Proyecto de inversión | 143504.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143504.17, modificado:143504.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DJN0180A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0180A_1046 | S | 127 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion: CALLE 23 S/N POR CALLE 56, lon:-88.210333, lat:20.698886}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 143504.17 | 143504.17 | 143504.17 | 143504.17 | 143504.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-275, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:143504.17, importe_modificado:143504.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517937 | Proyecto de inversión | 107150.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107150.87, modificado:107150.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, CCT 31DJN0181Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0181Z_886 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion: CALLE 35 S/N POR CALLE 14 Y CALLE 16, lon:-88.916538, lat:20.122713}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 107150.87 | 107150.87 | 107150.87 | 107150.87 | 107150.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-254, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54784.86, importe_modificado:54784.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I ) IDE-24-MANT-DIRECTA-254, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52366.01, importe_modificado:52366.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517938 | Proyecto de inversión | 16882.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16882.73, modificado:16882.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA CAMARGO ESCALANTE, CCT 31DJN0183Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0183Y_1025 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 16 NO. 621 POR CALLE 25-C Y CALLE 27 COLONIA NUEVA CHICHÉN, lon:-89.575127, lat:20.974469}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 16882.73 | 16882.73 | 16882.73 | 16882.73 | 16882.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16882.73, importe_modificado:16882.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517940 | Proyecto de inversión | 22085.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22085.3, modificado:22085.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN, CCT 31DJN0188T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0188T_845 | S | 132 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: CALLE 27 NO. 229 POR CALLE 40 Y CALLE 36 COLONIA SANTA ROSA, lon:-89.885794, lat:21.023151}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 22085.3 | 22085.3 | 22085.3 | 22085.3 | 22085.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22085.3, importe_modificado:22085.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517941 | Proyecto de inversión | 100572.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100572.25, modificado:100572.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO, CCT 31DJN0190H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0190H_529 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion: CALLE 37 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 18, lon:-89.39408, lat:20.991546}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 100572.25 | 100572.25 | 100572.25 | 100572.25 | 100572.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56327.98, importe_modificado:56327.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44244.27, importe_modificado:44244.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517942 | Proyecto de inversión | 13571.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13571.47, modificado:13571.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31DJN0191G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0191G_605 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion: CALLE 10 S/N POR CALLE 27 Y CALLE 25, lon:-89.035794, lat:21.243719}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 13571.47 | 13571.47 | 13571.47 | 13571.47 | 13571.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13571.47, importe_modificado:13571.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517944 | Proyecto de inversión | 21775.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21775.81, modificado:21775.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TALES DE MILETO, CCT 31DJN0193E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0193E_608 | S | 34 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion: CALLE 17 NO. 122 POR CALLE 22, lon:-89.153589, lat:21.086846}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 21775.81 | 21775.81 | 21775.81 | 21775.81 | 21775.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21775.81, importe_modificado:21775.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517945 | Proyecto de inversión | 11756.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11756.57, modificado:11756.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAS HORAS FELICES, CCT 31DJN0194D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0194D_749 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 57 824, lon:-89.665915, lat:20.967464}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 11756.57 | 11756.57 | 11756.57 | 11756.57 | 11756.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11756.57, importe_modificado:11756.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517946 | Proyecto de inversión | 199549.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199549.65, modificado:199549.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALEJANDRO FLEMING, CCT 31DJN0195C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0195C_1037 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 21 S/N POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CHICHEN ITZA, lon:-89.577855, lat:20.962871}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 199549.65 | 199549.65 | 199549.65 | 199549.65 | 199549.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:199549.65, importe_modificado:199549.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517948 | Proyecto de inversión | 225751.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225751.43, modificado:225751.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE CLEMENTE OROZCO, CCT 31DJN0198Z, EN LA LOCALIDAD DE CHELEM Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0198Z_593 | S | 72 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion: CALLE 23 S/N POR CALLE 8 Y CALLE 10, lon:-89.736985, lat:21.268084}} | 2024-10-25 | 2024-12-24 | 225751.43 | 225751.43 | 225751.43 | 225751.43 | 225751.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63978.15, importe_modificado:63978.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:143083.22, importe_modificado:143083.22}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18690.06, importe_modificado:18690.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517950 | Proyecto de inversión | 60777.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60777.66, modificado:60777.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, CCT 31DJN0208Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0208Q_431 | S | 79 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 102 S/N POR CALLE 67B Y CALLE 67-C COLONIA NUEVA MULSAY I, lon:-89.649752, lat:20.958126}} | 2024-11-15 | 2025-01-04 | 60777.65 | 60777.65 | 60777.65 | 60777.65 | 60777.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42183.96, importe_modificado:42183.96}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-265, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:18593.7, importe_modificado:18593.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517951 | Proyecto de inversión | 33085.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33085.44, modificado:33085.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER, CCT 31DJN0214A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0214A_441 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 48 NO. 240 POR CALLE 59 Y CALLE 61 COLONIA DEL SUR, lon:-89.622346, lat:21.046229}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 33085.45 | 33085.45 | 33085.45 | 33085.45 | 33085.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33085.44, importe_modificado:33085.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517952 | Proyecto de inversión | 102228.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102228.13, modificado:102228.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31DJN0217Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0217Y_876 | S | 73 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion: CALLE 19 S/N POR CALLE 32 Y CALLE 30 COLONIA EL CEIBO, lon:-90.090823, lat:20.480066}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 102228.13 | 102228.13 | 102228.13 | 102228.13 | 102228.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102228.13, importe_modificado:102228.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517953 | Proyecto de inversión | 26723.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26723.78, modificado:26723.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR WOLFGANG AMADEUS MOZART, CCT 31DJN0219W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0219W_477 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 59-B 348, lon:-89.583548, lat:20.94676}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 26723.78 | 26723.78 | 26723.78 | 26723.78 | 26723.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16540.87, importe_modificado:16540.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10182.91, importe_modificado:10182.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517955 | Proyecto de inversión | 10836.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10836.74, modificado:10836.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO GAMBOA, CCT 31DJN0223I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0223I_493 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 19 S/N POR CALLE 10-B Y CALLE 10-C COLONIA VERGEL II, lon:-89.653703, lat:20.866975}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 10836.74 | 10836.74 | 10836.74 | 10836.74 | 10836.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10836.74, importe_modificado:10836.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517631 | Proyecto de inversión | 43532.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43532.92, modificado:43532.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0226F_782 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 18 Y CALLE 20, lon:-89.627378, lat:21.075658}} | 2024-12-24 | 2025-01-24 | 43532.92 | 43532.92 | 43532.92 | 43532.92 | 43532.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20811.55, importe_modificado:20811.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517957 | Proyecto de inversión | 18880.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18880.69, modificado:18880.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DZIBICHALTUN, CCT 31DJN0228D, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0228D_589 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion: DOMICILIO CONOCIDO CP. 97320 , lon:-89.659401, lat:21.209159}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 18880.69 | 18880.69 | 18880.69 | 18880.69 | 18880.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18880.69, importe_modificado:18880.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517958 | Proyecto de inversión | 72628.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72628.51, modificado:72628.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 21 DE MARZO, CCT 31DJN0229C, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0229C_598 | S | 104 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 56 NO. 750 POR AVENIDA FLAMBOYANES Y CALLE 55, lon:-89.659518, lat:21.209161}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 72628.51 | 72628.51 | 72628.51 | 72628.51 | 72628.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48722.56, importe_modificado:48722.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23905.95, importe_modificado:23905.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517959 | Proyecto de inversión | 22987.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22987.63, modificado:22987.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MERIDA, CCT 31DJN0232Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0232Q_535 | S | 87 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N , lon:-89.569779, lat:20.929991}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 22987.63 | 22987.63 | 22987.63 | 22987.63 | 22987.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22987.63, importe_modificado:22987.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517960 | Proyecto de inversión | 71343.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71343.83, modificado:71343.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JONAS SALK, CCT 31DJN0233P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0233P_713 | S | 144 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 56 S/N POR CALLE 65 Y CALLE 77 COLONIA SANTA ISABEL, lon:-89.577516, lat:20.924023}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 71343.83 | 71343.83 | 71343.83 | 71343.83 | 71343.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71343.83, importe_modificado:71343.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517962 | Proyecto de inversión | 50363.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50363.05, modificado:50363.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NAJERA, CCT 31DJN0240Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0240Z_929 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30-A NO. 100 POR CALLE 9 Y CALLE 9-A, lon:-89.54098, lat:20.407677}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 50363.05 | 50363.05 | 50363.05 | 50363.05 | 50363.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50363.05, importe_modificado:50363.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517963 | Proyecto de inversión | 29848.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29848.28, modificado:29848.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31DJN0248R, EN LA LOCALIDAD DE SAHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0248R_532 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:conocido, lon:-89.462549, lat:20.921232}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 29848.28 | 29848.28 | 29848.28 | 29848.28 | 29848.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29848.29, importe_modificado:29848.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517965 | Proyecto de inversión | 75712.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75712.85, modificado:75712.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CCT 31DJN0251E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0251E_473 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68B S/N, lon:-89.700816, lat:20.987034}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 75712.85 | 75712.85 | 75712.85 | 75712.85 | 75712.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49860.66, importe_modificado:49860.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25852.19, importe_modificado:25852.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517966 | Proyecto de inversión | 2747.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747.25, modificado:2747.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR, CCT 31DJN0252D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0252D_472 | S | 19 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 S/N, lon:-89.587064, lat:20.939195}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 2747.25 | 2747.25 | 2747.25 | 2747.25 | 2747.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2747.25, importe_modificado:2747.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517967 | Proyecto de inversión | 54964.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54964.4, modificado:54964.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS MANUEL IBARRA PEIRO, CCT 31DJN0253C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0253C_1027 | S | 57 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 NO. 370 POR CALLE 4A DIAGONAL Y CALLE 4B DIAGONAL COLONIA NUEVA KUKULCAN, lon:-89.654451, lat:20.998133}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 54964.4 | 54964.4 | 54964.4 | 54964.4 | 54964.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54964.4, importe_modificado:54964.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517968 | Proyecto de inversión | 16992.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16992.38, modificado:16992.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ARCO IRIS, CCT 31DJN0256Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0256Z_679 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 S/N POR CALLE 21 Y COLONIA MELCHOR OCAMPO II, lon:-89.569756, lat:20.977752}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 16992.38 | 16992.38 | 16992.38 | 16992.38 | 16992.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16992.38, importe_modificado:16992.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517969 | Proyecto de inversión | 25613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25613.03, modificado:25613.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EFFY LUZ VÁZQUEZ LÓPEZ, CCT 31DJN0257Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0257Z_765 | S | 44 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B S/N, lon:-89.578972, lat:20.954497}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 25613.03 | 25613.03 | 25613.03 | 25613.03 | 25613.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25613.03, importe_modificado:25613.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517970 | Proyecto de inversión | 88243.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88243.54, modificado:88243.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ, CCT 31DJN2005I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2005I_709 | S | 66 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KANASIN, lon:-89.587616, lat:20.925161}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 88243.54 | 88243.54 | 88243.54 | 88243.54 | 88243.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88243.54, importe_modificado:88243.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517987 | Proyecto de inversión | 68076.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68076.42, modificado:68076.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ, CCT 31DJN2033E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2033E_540 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N C.P.97370 KANASÍN, lon:-89.575003, lat:20.92821}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 68076.42 | 68076.42 | 68076.42 | 68076.42 | 68076.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68076.42, importe_modificado:68076.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353205 | Proyecto de inversión | 115156.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115156.85, modificado:115057.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 58611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58611 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DEUAYMA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 27 Y 25 CON CALLE 27 CERCA CONCHA ACUSTICA CALLE DE, lon:-88.3197407, lat:20.71334505}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 115057.21 | 115057.21 | 115057.21 | 115057.21 | 115057.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353205/proyecto_INICIO, 2353205/proyecto_PROCESO, 2353205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353209 | Proyecto de inversión | 550164.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550164.76, modificado:549864.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 58779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58779 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UAYMA LOCALIDAD DE UAYMA EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 16 Y 18 CON CALLE 17 A CUATRO CASAS DEL DIF Y A L, lon:-88.31600234, lat:20.71716914}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 549864.25 | 549864.25 | 549864.25 | 549864.25 | 549864.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2353209/proyecto_INICIO, 2353209/proyecto_PROCESO, 2353209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352766 | Proyecto de inversión | 56981.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56981.64, modificado:56934.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39283 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39283 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 22 ENTRE 21 X 23 Y 20 COLONIA CENTRO A , lon:-89.71091488, lat:20.48557206}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 56934.13 | 56934.13 | 56934.13 | 56934.13 | 56934.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352766/proyecto_INICIO, 2352766/proyecto_PROCESO, 2352766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352277 | Proyecto de inversión | 1148769.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1148769.2, modificado:1148520.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 11986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11986 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CANCHA Y CALLE IGLESIA, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOBR LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-88.21544951, lat:20.35314987}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 1148520.47 | 1148520.47 | 1148520.47 | 1148520.47 | 1148520.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2352277/proyecto_INICIO, 2352277/proyecto_PROCESO, 2352277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401996 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:749835.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CHAPAB CCT 31EES0092P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 22- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CARRETERA SAHCABA-HUHI KILOMETRO 1,S/N , C.P. 97560, lon:-88.943372, lat:19.954465}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 749835.6 | 749835.6 | 749835.6 | 749835.6 | 749835.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-034, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:749998.73, importe_modificado:749835.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES CHAPAB, CHAPAB COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:La geolocalización mencionada no corresponde al proyecto adjunto., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202352740 | Proyecto de inversión | 56203.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56203.64, modificado:56040.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 15 ENTRE 10 X 8 Y 12 COLONIA TEKAPÁN A T, lon:-89.69369535, lat:20.48338667}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 56040.61 | 56040.61 | 56040.61 | 56040.61 | 56040.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352740/proyecto_INICIO, 2352740/proyecto_PROCESO, 2352740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352278 | Proyecto de inversión | 136981.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136981.9, modificado:136803.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12019 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12019 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA EN LA CALLE 26A N124 ENTRE 23 X 19 Y 24. ENF, lon:-88.2227702, lat:20.6321792}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136803.27 | 136803.27 | 136803.27 | 136803.27 | 136803.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352278/proyecto_INICIO, 2352278/proyecto_PROCESO, 2352278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401997 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:758024.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 63 DE LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ, MUNICIPIO DE HOCABÁ, C.C.T. 31DST2008H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 23- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24,S/N , C.P. 97364, lon:-89.932008, lat:20.96956}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 758024.93 | 758024.93 | 758024.93 | 758024.93 | 758024.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-035, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:759891.98, importe_modificado:758024.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES HOCABÁ, SAHCABÁ COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:El municipio y localidad no corresponden al proyecto mencionado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202352285 | Proyecto de inversión | 1232837.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1232837.1, modificado:1232454.81}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12136 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12136 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CANCHA Y CALLE IGLESIA, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOBR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CO, lon:-88.21770793, lat:20.35268716}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 1232454.81 | 1232454.81 | 1232454.81 | 1232454.81 | 1232454.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {2352285/proyecto_PROCESO, 2352285/proyecto_INICIO, 2352285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202401998 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:934306.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDGAR EULOGIO MOGUEL BARRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, C.C.T. 31EES0082I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 24- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 108 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CALLE 20,S/N , C.P. 97908, lon:-89.216212, lat:20.461041}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 934306.22 | 934306.22 | 934306.22 | 934306.22 | 934306.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-036, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1019909.97, importe_modificado:934306.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES TETIZ, TETIZ COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:El municipio y localidad no coinciden con el anexo enviado y proyecto., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240202352311 | Proyecto de inversión | 572109.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:572109.25, modificado:569674.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14046 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14046 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28A, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 28 Y 26A CON , lon:-88.49065269, lat:20.33722737}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 569674.17 | 569674.17 | 569674.17 | 569674.17 | 569674.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352311/proyecto_FIN, 2352311/proyecto_PROCESO, 2352311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352725 | Proyecto de inversión | 146105.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146105.64, modificado:143737.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38801 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 31A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 31 ENTRE 12 X 14 Y 31A COLONIA BENITO , lon:-89.70625101, lat:20.4790078}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 143737.79 | 143737.79 | 143737.79 | 143737.79 | 143737.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352725/proyecto_INICIO, 2352725/proyecto_FIN, 2352725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352723 | Proyecto de inversión | 146105.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146105.64, modificado:143737.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38710 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38710 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 31 ENTRE 18 X 16 Y 33 COLONIA CENTRO. A, lon:-89.70906232, lat:20.47978189}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 143737.78 | 143737.78 | 143737.78 | 143737.78 | 143737.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352723/proyecto_INICIO, 2352723/proyecto_PROCESO, 2352723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355244 | Proyecto de inversión | 275602.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275602.4, modificado:275453.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 168199 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168199 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE HACIENDA NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CARRETERA TIENDA DE ABARROTES JIREH Y CARRETERA SALON DE DECORACION DE FIESTAS SUEÑOS ENCANTADOS NOHUAYUN, CARRETERA RANCHO EL GRAN C, lon:-89.96731992, lat:20.97410673}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 275453.1 | 275453.1 | 275453.1 | 275453.1 | 275453.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355244/proyecto_INICIO, 2355244/proyecto_PROCESO, 2355244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352409 | Proyecto de inversión | 136595.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.51, modificado:136397.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 17979 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17979 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 YOBAÍN, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 ENTRE 44 X 46 Y 37 ENFRENTE DE LA TOM, lon:-89.05858711, lat:20.0690849}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136397.23 | 136397.23 | 136397.23 | 136397.23 | 136397.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352409/proyecto_INICIO, 2352409/proyecto_PROCESO, 2352409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355084 | Proyecto de inversión | 228210.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228210.48, modificado:228045.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162147 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162147 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, BRECHA 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 17 ENTRE 26 X 28 Y 15. A 3 CASAS POLLERIA ALEXA A CUADRA Y MEDIA, lon:-89.93501326, lat:20.96511028}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 228045.97 | 228045.97 | 228045.97 | 228045.97 | 228045.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2355084/proyecto_INICIO, 2355084/proyecto_PROCESO, 2355084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355098 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:56996.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162501 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162501 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 14 ENTRE 23 X 25 Y 12. EL AGUA POTABLE EN LA ESQUINA Y A LA VUELT, lon:-89.92800341, lat:20.95829323}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56996.32 | 56996.32 | 56996.32 | 56996.32 | 56996.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355098/proyecto_INICIO, 2355098/proyecto_PROCESO, 2355098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352143 | Proyecto de inversión | 568993.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:568993.35, modificado:568594.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 2254 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 2254 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 10A PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALA LOCALIDAD ABALA EN LA CALLE 10A CON CALLE 17 Y 12 ENTRE 12 A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA LA CHIN, lon:-89.68057546, lat:20.65202626}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 568594.89 | 568594.89 | 568594.89 | 568594.89 | 568594.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352143/proyecto_PROCESO, 2352143/proyecto_FIN, 2352143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355074 | Proyecto de inversión | 341396.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341396.01, modificado:341184.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 161905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161905 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 9 HACIENDA UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CARRETERA UMR IMSS BIENESTAR EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 9 ENTRE 12 Y 14 CASI ENFRENTE DE LA, lon:-89.59372294, lat:20.69531046}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 341184.28 | 341184.28 | 341184.28 | 341184.28 | 341184.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355074/proyecto_PROCESO, 2355074/proyecto_INICIO, 2355074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355062 | Proyecto de inversión | 227597.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227597.34, modificado:227371.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHÉN DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 161562 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161562 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE MODELORAMA HACIENDA SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA PARQUE Y CARRETERA ABARROTES SAN JUDAS TADEO, CARRETERA CENOTE MÁGICO ESCONDIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHÉN MUNICIPIO DE , lon:-89.68398112, lat:20.69516734}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 227371.48 | 227371.48 | 227371.48 | 227371.48 | 227371.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355062/proyecto_INICIO, 2355062/proyecto_PROCESO, 2355062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354777 | Proyecto de inversión | 682578 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:682578.0, modificado:682194.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 150587 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150587 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE UMR IMSS BIENESTAR Y CALLE TEMPLO BAUTISTA, CALLE TIENDA SIX EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ÁBALA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH A UNA CUAD, lon:-89.5958715, lat:20.69845267}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 682194.8 | 682194.8 | 682194.8 | 682194.8 | 682194.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2354777/proyecto_PROCESO, 2354777/proyecto_INICIO, 2354777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352456 | Proyecto de inversión | 57829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57829.9, modificado:57712.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 21672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21672 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 42 ENTRE 37 X 39 Y 44 CERCA DE LA TORT, lon:-89.04807592, lat:20.08008435}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57712.08 | 57712.08 | 57712.08 | 57712.08 | 57712.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352456/proyecto_INICIO, 2352456/proyecto_PROCESO, 2352456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355010 | Proyecto de inversión | 228477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228477.1, modificado:228234.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 159493 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159493 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 28 POR 29 Y 31 CASI ENFRENTE DEL AGUA POTABLE A P, lon:-89.45808607, lat:20.81029177}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 228234.59 | 228234.59 | 228234.59 | 228234.59 | 228234.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355010/proyecto_INICIO, 2355010/proyecto_PROCESO, 2355010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352885 | Proyecto de inversión | 115659.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115659.8, modificado:115406.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 43304 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43304 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 18A ENTRE 21A X 21 Y 18 POR EL POZO , lon:-89.04292745, lat:20.07708188}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 115406.01 | 115406.01 | 115406.01 | 115406.01 | 115406.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352885/proyecto_PROCESO, 2352885/proyecto_FIN, 2352885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352891 | Proyecto de inversión | 57829.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57829.98, modificado:57774.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 43375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43375 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 42 ENTRE 37 X 39 Y 44 AL LADO DE LA TI, lon:-89.05697223, lat:20.06937072}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57774.28 | 57774.28 | 57774.28 | 57774.28 | 57774.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352891/proyecto_INICIO, 2352891/proyecto_FIN, 2352891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355017 | Proyecto de inversión | 228477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228477.1, modificado:228126.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 159752 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159752 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 15A PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH A LADO DE LA FABRICA KAKI EN LA CALLE 15A POR LA CALLE 10 Y , lon:-89.44524872, lat:20.82091194}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 228126.93 | 228126.93 | 228126.93 | 228126.93 | 228126.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355017/proyecto_INICIO, 2355017/proyecto_PROCESO, 2355017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405241 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:232000.0, modificado:222645.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225432 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225432 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54D PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 69A, CALLE 54B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 54D ENTRE 69 X 69A Y 54. ALADO DE TIENDA YAH, lon:-88.15926201, lat:21.13438461}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 222645.84 | 222645.84 | 222645.84 | 222645.84 | 222645.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2405241/proyecto_INICIO, 2405241/proyecto_PROCESO, 2405241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405248 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55690.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225572 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225572 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, CALLE 48 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 50 ENTRE 81 X 83 Y 48 A UN COSTADO DE LA PANADE, lon:-88.15632794, lat:21.12567992}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55690.4 | 55690.4 | 55690.4 | 55690.4 | 55690.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405248/proyecto_INICIO, 2405248/proyecto_FIN, 2405248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405254 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56183.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225650 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225650 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49A Y CALLE 49B, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 20 ENTRE 49A X 49B Y 20 FRENTE DE HERRERO QUI, lon:-88.13152767, lat:21.13979928}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56183.05 | 56183.05 | 56183.05 | 56183.05 | 56183.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405254/proyecto_INICIO, 2405254/proyecto_PROCESO, 2405254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404975 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16780.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 220683 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220683 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 39 ENTRE 24 X 26 Y 37 A LADO DE FRUTERIA FRUTAS, lon:-88.13700352, lat:21.14826658}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16780.56 | 16780.56 | 16780.56 | 16780.56 | 16780.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404975/proyecto_INICIO, 2404975/proyecto_PROCESO, 2404975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405196 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25500.0, modificado:25170.84}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 224718 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224718 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 80 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 33, CALLE 78 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 80 ENTRE 37 X 33 Y 78 POR EL GOTCHA A LA VUELTA, lon:-88.16790241, lat:21.15598379}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 25170.84 | 25170.84 | 25170.84 | 25170.84 | 25170.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2405196/proyecto_INICIO, 2405196/proyecto_FIN, 2405196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405222 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34000.0, modificado:33561.12}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225097 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225097 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49F PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 49 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 49F ENTRE 22 X 24 Y 49 A MEDIA ESQUINA DE LA T, lon:-88.13366807, lat:21.14548805}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 33561.12 | 33561.12 | 33561.12 | 33561.12 | 33561.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2405222/proyecto_INICIO, 2405222/proyecto_PROCESO, 2405222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405242 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34000.0, modificado:33561.12}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 225435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225435 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54D PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 69A, CALLE 54B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN LOCALIDAD DE TIZIMIN EN LA CALLE 54D ENTRE 69 X 69A Y 54. ALADO DE TIENDA YAH, lon:-88.15926537, lat:21.13431456}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 33561.12 | 33561.12 | 33561.12 | 33561.12 | 33561.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2405242/proyecto_INICIO, 2405242/proyecto_FIN, 2405242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404779 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8390.28}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 217204 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 217204 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:68, direccion:CALLE 48 PUEBLO LA SIERRA, 97713 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 51, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN LOCALIDAD DE LA SIERRA EN LA CALLE 48 ENTRE CALLE 49 ENTRE CALLE 51 ESTA A UN, lon:-87.71856775, lat:21.1986344}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | 8390.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7065289.44, importe_modificado:7065289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404779/proyecto_INICIO, 2404779/proyecto_FIN, 2404779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403966 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:351000.0, modificado:342113.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 193884 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 193884 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO LOCALIDAD DE QUINTANA ROO EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 20 Y 22 CON CA, lon:-88.62994114, lat:20.87222034}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 342113.9 | 342113.9 | 342113.9 | 342113.9 | 342113.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2403966/proyecto_INICIO, 2403966/proyecto_PROCESO, 2403966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517995 | Proyecto de inversión | 74991.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74991.37, modificado:74991.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IRMA OJEDA DE MONFORTE, CCT 31DJN2060B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2060B_492 | S | 93 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 137-A S/N POR CALLE 46-B Y CALLE 46A-4 COLONIA VILLA MAGNA DEL SUR CP. 97285, lon:-89.615066, lat:20.923967}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 74991.37 | 74991.37 | 74991.37 | 74991.37 | 74991.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15031.15, importe_modificado:15031.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48646.83, importe_modificado:48646.83}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11313.39, importe_modificado:11313.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517996 | Proyecto de inversión | 20564.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20564.38, modificado:20564.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ROSADO VEGA, CCT 31DJN2067V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2067V_814 | S | 36 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32-A S/N POR CALLE 5-B Y CALLE 5 COLONIA VILLAS DE UMAN NORTE CP. 97390, lon:-89.763656, lat:20.888821}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 20564.38 | 20564.38 | 20564.38 | 20564.38 | 20564.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20564.38, importe_modificado:20564.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517997 | Proyecto de inversión | 28515.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28515.77, modificado:28515.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CCT 31DJN2069T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2069T_983 | S | 97 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45-A 393 C.P.97255 MÉRIDA, lon:-89.677662, lat:20.919541}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 28515.77 | 28515.77 | 28515.77 | 28515.77 | 28515.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-262, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28515.77, importe_modificado:28515.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517998 | Proyecto de inversión | 41502.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41502.02, modificado:41502.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31DJN2070I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN2070I_985 | S | 137 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 S/N C.P.97296 MÉRIDA, lon:-89.648085, lat:20.968289}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 41502.02 | 41502.02 | 41502.02 | 41502.02 | 41502.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-262, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41502.02, importe_modificado:41502.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517999 | Proyecto de inversión | 30848.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30848.63, modificado:30848.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CAM LAURA ROTTER HERNANDEZ, CCT 31DML0006T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML0006T_1030 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 357 POR CIRCUITO COLONIAS Y CALLE 16 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP. 97173, lon:-89.589897, lat:20.958534}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 30848.63 | 30848.63 | 30848.63 | 30848.63 | 30848.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30848.63, importe_modificado:30848.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518000 | Proyecto de inversión | 65935.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65935.85, modificado:65935.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE RIO LAGARTOS, CCT 31DML2001L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML2001L_960 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N POR CALLE 25 Y CALLE 27 COLONIA CP. 97725, lon:-88.154034, lat:21.590262}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 65935.85 | 65935.85 | 65935.85 | 65935.85 | 65935.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65935.85, importe_modificado:65935.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518001 | Proyecto de inversión | 22397.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22397.28, modificado:22397.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.R.E.E., CCT 31DML2004I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML2004I_466 | S | 46 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 S/N C.P.97000 MÉRIDA, lon:-89.642849, lat:20.972717}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 22397.28 | 22397.28 | 22397.28 | 22397.28 | 22397.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22397.28, importe_modificado:22397.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518002 | Proyecto de inversión | 13706.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13706.24, modificado:13706.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ORIENTE, CCT 31DML2006G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML2006G_681 | S | 70 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 14 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO CP. 97159, lon:-89.586765, lat:20.974194}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 13706.24 | 13706.24 | 13706.24 | 13706.24 | 13706.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13706.24, importe_modificado:13706.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518003 | Proyecto de inversión | 28290.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28290.5, modificado:28290.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ORIENTE, CCT 31DML2007F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML2007F_684 | S | 36 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 14 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO CP. 97159, lon:-89.586765, lat:20.974194}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 28290.5 | 28290.5 | 28290.5 | 28290.5 | 28290.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28290.5, importe_modificado:28290.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518004 | Proyecto de inversión | 50047.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50047.5, modificado:50047.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JACINTO CANEK, CCT 31DML2009D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML2009D_702 | S | 20 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47-B No. 261 C.P. 97227, lon:-89.656993, lat:20.99088}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 50047.5 | 50047.5 | 50047.5 | 50047.5 | 50047.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50047.5, importe_modificado:50047.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518005 | Proyecto de inversión | 57466.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57466.21, modificado:57466.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "ROBERTO SOLIS QUIROGA", CCT 31DML2010T, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN NORTE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML2010T_781 | S | 16 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CARRETERA A PROGRESO KILOMETRO 10 Y CARRETERA TEMOZON NORTE KM. 2.5 S/N POR Y CALLE 40 DIAGONAL COLONIA CP. 97302, lon:-89.598847, lat:21.064166}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 57466.21 | 57466.21 | 57466.21 | 57466.21 | 57466.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57466.21, importe_modificado:57466.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518006 | Proyecto de inversión | 71645.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71645.15, modificado:71645.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "BENITO JUAREZ GARCIA", CCT 31DML2012R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DML2012R_484 | S | 16 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 NO. 460 POR CALLE 50 Y CALLE 52 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.614764, lat:20.978179}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 71645.15 | 71645.15 | 71645.15 | 71645.15 | 71645.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71645.15, importe_modificado:71645.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518025 | Proyecto de inversión | 70420.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70420.24, modificado:70420.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPB0234D, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL Y EL MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0234D_932 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:conocido, lon:-89.607428, lat:20.538206}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 70420.24 | 70420.24 | 70420.24 | 70420.24 | 70420.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70420.24, importe_modificado:70420.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518027 | Proyecto de inversión | 45597.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45597.81, modificado:45597.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CHACPUCZICAL, CCT 31DPB0262Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUHÍ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0262Z_859 | S | 37 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 9 NO. 107 POR CALLE 20 Y CALLE 16 COLONIA CP. 97590, lon:-89.160287, lat:20.730501}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 45597.81 | 45597.81 | 45597.81 | 45597.81 | 45597.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-252, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45597.81, importe_modificado:45597.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518028 | Proyecto de inversión | 42158.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42158.69, modificado:42158.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE GANTE, CCT 31DPB0291V, EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0291V_830 | S | 2 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:113, direccion:conocido, lon:-89.685401, lat:20.829116}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 42158.69 | 42158.69 | 42158.69 | 42158.69 | 42158.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42158.69, importe_modificado:42158.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518029 | Proyecto de inversión | 57714.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57714.64, modificado:57714.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA, CCT 31DPB0295R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB0295R_933 | S | 50 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13-A S/N POR CALLE 46 Y CALLE 42 COLONIA CP. 97860, lon:-89.551111, lat:20.403323}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 57714.64 | 57714.64 | 57714.64 | 57714.64 | 57714.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57714.64, importe_modificado:57714.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518030 | Proyecto de inversión | 61644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61644.02, modificado:61644.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SÁASIL KAAMBAL, CCT 31DPB2008V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB2008V_1052 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:conocido, lon:-87.93352, lat:20.65697}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 61644.02 | 61644.02 | 61644.02 | 61644.02 | 61644.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-258, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61644.02, importe_modificado:61644.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518033 | Proyecto de inversión | 25392.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25392.74, modificado:25392.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CCT 31DPB2018B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB2018B_427 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:conocido, lon:-89.443373, lat:19.714797}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 25392.74 | 25392.74 | 25392.74 | 25392.74 | 25392.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-228, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25392.74, importe_modificado:25392.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518034 | Proyecto de inversión | 66696.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66696.52, modificado:66696.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPB2021P, EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB2021P_1053 | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:conocido, lon:-88.039225, lat:20.790804}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 66696.52 | 66696.52 | 66696.52 | 66696.52 | 66696.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-258, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66696.52, importe_modificado:66696.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518035 | Proyecto de inversión | 43823.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43823.52, modificado:43823.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TUUMBEN K'IIN, CCT 31DPB2033U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB2033U_835 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:951, direccion:periferico de merida el roble agricola, lon:-89.68191, lat:20.91265}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 43823.52 | 43823.52 | 43823.52 | 43823.52 | 43823.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43823.52, importe_modificado:43823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518037 | Proyecto de inversión | 40092.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40092.87, modificado:40092.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DPR0005L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0005L_831 | S | 247 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25-A S/N POR CALLE 50 Y CALLE 29 DIAGONAL COLONIA PASEOS DE ITZINCAB, lon:-89.698921, lat:20.915963}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 40092.87 | 40092.87 | 40092.87 | 40092.87 | 40092.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40092.87, importe_modificado:40092.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518038 | Proyecto de inversión | 90945.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90945.26, modificado:90945.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO GASPAR MENDOZA MENDOZA, CCT 31DPR0013U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0013U_1071 | S | 108 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 41 S/N POR CALLE 12 Y CALLE 18 COLONIA MILITAR, lon:-88.18164, lat:20.691004}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 90945.26 | 90945.26 | 90945.26 | 90945.26 | 90945.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90945.26, importe_modificado:90945.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518039 | Proyecto de inversión | 50255.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50255.68, modificado:50255.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA, CCT 31DPR0017Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0017Q_1043 | S | 155 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 S/N POR CALLE 131 Y CALLE 127-B COLONIA LA HACIENDA (AMPLIACION) CP. 97289, lon:-89.585215, lat:21.00403}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 50255.68 | 50255.68 | 50255.68 | 50255.68 | 50255.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50255.68, importe_modificado:50255.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202402002 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:639187.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 70 DE LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN, MUNICIPIO DE TICUL, CCT. 31DST2015R | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 28- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 48,S/N , C.P. 97700, lon:-87.561995, lat:20.993702}} | 2024-06-11 | 2024-09-18 | 639187.13 | 639187.13 | 639187.13 | 639187.13 | 639187.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-040, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:639187.09, importe_modificado:639187.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES TICUL, YOTHOLÍN COMO SE ENVÍO EN EL ANEXO, EN EL SRFT YA NO SE PUEDE CORREGIR YA QUE ES UN FOLIO DE SEGUIMIENTO. , trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:La geolocalización no corresponden al anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352717 | Proyecto de inversión | 272768.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272768.52, modificado:272273.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38625 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38625 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 17 ENTRE 24 X 22 Y 15 COLONIA TEPAKAN A, lon:-89.71131084, lat:20.48939282}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 272273.47 | 272273.47 | 272273.47 | 272273.47 | 272273.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352717/proyecto_INICIO, 2352717/proyecto_PROCESO, 2352717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352716 | Proyecto de inversión | 136384.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136384.26, modificado:136086.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38611 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 10, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 10 Y 25 COLONIA TEPAKAN A, lon:-89.69995229, lat:20.48167123}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 136086.98 | 136086.98 | 136086.98 | 136086.98 | 136086.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352716/proyecto_INICIO, 2352716/proyecto_PROCESO, 2352716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352378 | Proyecto de inversión | 55826.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55826.26, modificado:55696.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 17068 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17068 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 29 ENTRE 15 X 18 Y 31. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ES, lon:-89.21312066, lat:20.46507878}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 55696.11 | 55696.11 | 55696.11 | 55696.11 | 55696.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352378/proyecto_INICIO, 2352378/proyecto_FIN, 2352378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352318 | Proyecto de inversión | 822646.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:822646.2, modificado:820265.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14303 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 21 Y 23 CON CA, lon:-88.48510172, lat:20.33151897}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 820265.17 | 820265.17 | 820265.17 | 820265.17 | 820265.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2352318/proyecto_PROCESO, 2352318/proyecto_INICIO, 2352318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518638 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302442643 | Proyecto de inversión | 504795.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504795.25, modificado:410078.34}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO EL MOZO, C.C.T 31EJN0075P DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31EJN0075P-INFRAESTRUCTURA | S | 84 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57,332 , C.P. 97203, lon:-89.658639, lat:20.957213}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 410078.34 | 410078.34 | 410078.34 | 410078.34 | 410078.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-101, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:469772.3, importe_modificado:410078.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202352332 | Proyecto de inversión | 57378.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57378.22, modificado:57138.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14623 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14623 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22A POR 25 Y 27 CON CALLE 22. A, lon:-88.48748841, lat:20.33233404}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57138.77 | 57138.77 | 57138.77 | 57138.77 | 57138.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352332/proyecto_PROCESO, 2352332/proyecto_INICIO, 2352332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352305 | Proyecto de inversión | 113655.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113655.92, modificado:113588.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 13929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 26 ENTRE 31 X 29 Y 28. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA , lon:-88.52900802, lat:20.83858668}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 113588.37 | 113588.37 | 113588.37 | 113588.37 | 113588.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352305/proyecto_INICIO, 2352305/proyecto_PROCESO, 2352305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352306 | Proyecto de inversión | 113655.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113655.92, modificado:113592.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 13962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13962 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 35, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 37 ENTRE 34 X 35 Y 36. LA ACCIÓN SE UBICA A ESPALDAS DE, lon:-88.53324076, lat:20.83711002}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 113592.67 | 113592.67 | 113592.67 | 113592.67 | 113592.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352306/proyecto_PROCESO, 2352306/proyecto_INICIO, 2352306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352309 | Proyecto de inversión | 568279.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:568279.6, modificado:568045.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 13986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13986 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 18 ENTRE 11 X 13 Y 18. LA ACCIÓN SE UBICA CRUZANDO LA C, lon:-88.52022153, lat:20.84642604}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 568045.93 | 568045.93 | 568045.93 | 568045.93 | 568045.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352309/proyecto_PROCESO, 2352309/proyecto_INICIO, 2352309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302442646 | Proyecto de inversión | 201732.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201732.84, modificado:184807.82}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR MÉRIDA, C.C.T 31DJN0232Q DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31DJN0232Q-INFRAESTRUCTURA | S | 87 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25,S/N , C.P. 97370, lon:-89.569779, lat:20.929991}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 184807.82 | 184807.82 | 184807.82 | 184807.82 | 184807.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-103, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:184807.82, importe_modificado:184807.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240202355026 | Proyecto de inversión | 228477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228477.1, modificado:228291.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANICAB DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 160240 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160240 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE ESCUELA PREESCOLAR GAUDENCIO PERAZA PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA Y CALLE TIENDA YIREH, CALLE TELESECUNDARIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA , lon:-89.43249567, lat:20.86057797}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 228291.76 | 228291.76 | 228291.76 | 228291.76 | 228291.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355026/proyecto_INICIO, 2355026/proyecto_PROCESO, 2355026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355036 | Proyecto de inversión | 114238.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114238.55, modificado:114063.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 160495 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160495 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE 6 PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 1A, CALLE CARRETERA MÉRIDA ACANCEH EL PROYECTO DE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 1 Y, lon:-89.47605834, lat:20.84277379}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 114063.46 | 114063.46 | 114063.46 | 114063.46 | 114063.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355036/proyecto_INICIO, 2355036/proyecto_PROCESO, 2355036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355044 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:273901.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 160818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160818 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 12 POR 27 CERCA DE LA ANTENA DE TELCEL AL FINAL D, lon:-89.44880078, lat:20.80776772}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 273901.79 | 273901.79 | 273901.79 | 273901.79 | 273901.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355044/proyecto_PROCESO, 2355044/proyecto_INICIO, 2355044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353204 | Proyecto de inversión | 225692.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225692.5, modificado:225200.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 58575 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58575 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 34 160 POR 17 Y 19 COLONIA SANTO DOMINGO. A UNA CASA DE LA TIENDA BENDICION DE DIOS ENFRENTE DE LA C, lon:-89.87829164, lat:21.02830255}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 225200.35 | 225200.35 | 225200.35 | 225200.35 | 225200.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353204/proyecto_INICIO, 2353204/proyecto_PROCESO, 2353204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353213 | Proyecto de inversión | 134987.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134987.68, modificado:134538.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59012 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59012 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26B, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 19 189B POR 26B Y 26A LA CASA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA. Y ESTA CERCA DE UN SIX A UNA CASA, lon:-89.87166164, lat:21.02245987}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 134538.53 | 134538.53 | 134538.53 | 134538.53 | 134538.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353213/proyecto_INICIO, 2353213/proyecto_PROCESO, 2353213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355076 | Proyecto de inversión | 411123.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:411123.51, modificado:410849.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 161929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161929 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA A UN LADO PURIFICADORA PULITRONIC. CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UNA PIZZERÍA LOS 4 HERMANOS UNA CE, lon:-89.31317139, lat:20.74653403}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 410849.83 | 410849.83 | 410849.83 | 410849.83 | 410849.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355076/proyecto_INICIO, 2355076/proyecto_PROCESO, 2355076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355086 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:273920.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 162200 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162200 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA CONTRA ESQUINA DEL SEGURO ESTÁ A UNA CUADRA DEL CENTRO CASA SIN COLOR. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA PRES, lon:-89.31517325, lat:20.74060447}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 273920.05 | 273920.05 | 273920.05 | 273920.05 | 273920.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355086/proyecto_PROCESO, 2355086/proyecto_INICIO, 2355086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355222 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:273903.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EKNAKÁN DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 167655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 167655 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE 10 PUEBLO EKNACAN, 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SECUNDARIA AGUSTIN MELGAR Y CALLE RESTAURANTE JANETH, CALLE IGLESIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA EL PROYECTO SE UBICA A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN MELGA, lon:-89.37224947, lat:20.76058973}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 273903.32 | 273903.32 | 273903.32 | 273903.32 | 273903.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355222/proyecto_PROCESO, 2355222/proyecto_INICIO, 2355222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353215 | Proyecto de inversión | 134987.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134987.68, modificado:134739.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59054 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 13 SN POR 42 Y 44 EN LA COLONIA SANTO DOMINGO A LADO DE LA FRUTERIA JAVI, lon:-89.88456278, lat:21.02930326}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 134739.44 | 134739.44 | 134739.44 | 134739.44 | 134739.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353215/proyecto_INICIO, 2353215/proyecto_PROCESO, 2353215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355238 | Proyecto de inversión | 146671.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146671.53, modificado:146547.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 168039 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168039 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE TIENDA LA ESQUINA EL PROYECTO SE UBICA FRENTE AL RANCHO ECHEVERRIA. SOBRE LA CALLE 23 SE ENCUENTRA UN SERVICIO DE TRANSPORTE TOUR A LOS CENOTE, lon:-89.31826852, lat:20.73730243}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 146547.99 | 146547.99 | 146547.99 | 146547.99 | 146547.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355238/proyecto_INICIO, 2355238/proyecto_PROCESO, 2355238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403995 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:226880.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 194533 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194533 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA SE ENCUENTRA POR LA PERIFERIA OESTE DE LA LOCALIDAD ESTA EN 23 ENTRE CA, lon:-89.00386488, lat:20.59473377}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 226880.17 | 226880.17 | 226880.17 | 226880.17 | 226880.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2403995/proyecto_PROCESO, 2403995/proyecto_INICIO, 2403995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404014 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:114017.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 194887 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194887 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 23 Y 25 COLONIA NORIA, LA ACCIÓN SE UB, lon:-89.00274366, lat:20.59328083}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114017.6 | 114017.6 | 114017.6 | 114017.6 | 114017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404014/proyecto_PROCESO, 2404014/proyecto_INICIO, 2404014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404068 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, modificado:544514.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 196971 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 196971 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA EN LA CALLE 13 N100 ENTRE CALLE 18 Y 20 CON CALLE 11, SE ENCUENTRA A LA, lon:-89.00489403, lat:20.6013158}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 544514.66 | 544514.66 | 544514.66 | 544514.66 | 544514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2404068/proyecto_PROCESO, 2404068/proyecto_FIN, 2404068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404072 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:408387.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 197095 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197095 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 20 Y 18 CON CALLE 31 PISTERIOR A UNOS METROS, lon:-89.00843268, lat:20.58894879}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 408387.62 | 408387.62 | 408387.62 | 408387.62 | 408387.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2404072/proyecto_INICIO, 2404072/proyecto_PROCESO, 2404072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404074 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 197644 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197644 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 27A Y CALLE 29, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE SOTUTA EN LA CALLE 42 ENTGRE CALLE 27A Y 29 ESTA EN LA PERIFERIA SURESTE DE L, lon:-89.01940227, lat:20.59205435}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272233.91 | 272233.91 | 272233.91 | 272233.91 | 272233.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404074/proyecto_INICIO, 2404074/proyecto_FIN, 2404074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404078 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272251.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 197941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197941 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE 21 RANCHERIA ZAVALA, 97697 ZAVALA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA LOCALIDAD DE ZAVALA EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 30 Y 32 ESTA SOBRE LA PERIFERIA NOR, lon:-89.11968428, lat:20.61261478}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272251.7 | 272251.7 | 272251.7 | 272251.7 | 272251.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2024, contratista:TRANSFORMADORA COSTA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5704383.84, importe_modificado:5704383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404078/proyecto_INICIO, 2404078/proyecto_FIN, 2404078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404100 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:114151.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIXOY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 198995 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198995 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:CALLE CENTRO RANCHERIA PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PÉREZ Y CALLE IGLESIA PIXOY, CARRETERA IZAMAL-VALLADOLID EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE PIXOY EN, lon:-88.26503224, lat:20.71609656}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114151.33 | 114151.33 | 114151.33 | 114151.33 | 114151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404100/proyecto_INICIO, 2404100/proyecto_PROCESO, 2404100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404106 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227936.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 199163 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199163 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:485, direccion:CALLE SAN GERONIMO RANCHERIA SAN GERÓNIMO, 97780 SAN GERÓNIMO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TIZIMÍN-VALLADOLID, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE SAN, lon:-88.19659905, lat:20.76957456}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227936.93 | 227936.93 | 227936.93 | 227936.93 | 227936.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404106/proyecto_INICIO, 2404106/proyecto_FIN, 2404106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518040 | Proyecto de inversión | 24832.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24832.87, modificado:24832.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 31DPR0023A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0023A_539 | S | 158 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-E 301 C.P.97370 KANASÍN, lon:-89.570874, lat:20.909698}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 24832.87 | 24832.87 | 24832.87 | 24832.87 | 24832.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24832.88, importe_modificado:24832.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518041 | Proyecto de inversión | 17739.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17739.67, modificado:17739.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE YUCATAN, CCT 31DPR0026Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0026Y_763 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B S/N C.P.97314 MÉRIDA, lon:-89.714215, lat:21.009424}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 17739.67 | 17739.67 | 17739.67 | 17739.67 | 17739.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17739.67, importe_modificado:17739.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518042 | Proyecto de inversión | 34744.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34744.58, modificado:34744.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0106J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0106J_784 | S | 42 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 207 POR CALLE 22 Y CALLE 20 COLONIA MEXICO ORIENTE CP. 97137, lon:-89.605026, lat:21.000514}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 34744.58 | 34744.58 | 34744.58 | 34744.58 | 34744.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34744.58, importe_modificado:34744.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518043 | Proyecto de inversión | 74102.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74102.63, modificado:74102.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GAUDENCIO PERAZA ESQUILIANO, CCT 31DPR0113T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0113T_934 | S | 94 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 16 S/N POR CALLE 15 Y CALLE 13 COLONIA OBRERA CP. 97860, lon:-89.528334, lat:20.398143}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 74102.63 | 74102.63 | 74102.63 | 74102.63 | 74102.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74102.63, importe_modificado:74102.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518045 | Proyecto de inversión | 13455.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13455.54, modificado:13455.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA, CCT 31DPR0118O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHÍ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0118O_686 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 18 S/N POR CALLE 17 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97306, lon:-89.480848, lat:21.033065}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 13455.54 | 13455.54 | 13455.54 | 13455.54 | 13455.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13455.54, importe_modificado:13455.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518048 | Proyecto de inversión | 68543.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68543.01, modificado:68543.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERTA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ, CCT 31DPR0143N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0143N_710 | S | 221 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 29 S/N POR CALLE 24-A Y CALLE 24 COLONIA HECTOR VICTORIA, lon:-89.562494, lat:20.927286}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 68543.01 | 68543.01 | 68543.01 | 68543.01 | 68543.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68543.01, importe_modificado:68543.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518049 | Proyecto de inversión | 19589.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19589.15, modificado:19589.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AUGUSTO MOLINA RAMOS, CCT 31DPR0146K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0146K_1042 | S | 107 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 897 POR CALLE 125-A Y CALLE 125 COLONIA ZAZIL-HA CP. 97298, lon:-89.623368, lat:20.92936}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 19589.15 | 19589.15 | 19589.15 | 19589.15 | 19589.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19589.15, importe_modificado:19589.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518050 | Proyecto de inversión | 28523.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28523.76, modificado:28523.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31DPR0153U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0153U_741 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 27-A S/N POR CALLE 18 Y CALLE 20 CARRETERA TAHMEK-HOCABA COLONIA LIBERTAD, lon:-89.254366, lat:20.868201}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 28523.76 | 28523.76 | 28523.76 | 28523.76 | 28523.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28523.76, importe_modificado:28523.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352158 | Proyecto de inversión | 134514.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134514.18, modificado:134387.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5819 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 18 ENTRE 27 X 29 Y 18A. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUA, lon:-89.19984206, lat:20.86185888}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 134387.6 | 134387.6 | 134387.6 | 134387.6 | 134387.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352158/proyecto_INICIO, 2352158/proyecto_PROCESO, 2352158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352159 | Proyecto de inversión | 269028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269028.36, modificado:268747.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5854 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5854 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 25 ENTRE 8 X 6 Y 27. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE TIENDITA, lon:-89.19099131, lat:20.8631669}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 268747.67 | 268747.67 | 268747.67 | 268747.67 | 268747.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352159/proyecto_PROCESO, 2352159/proyecto_INICIO, 2352159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352160 | Proyecto de inversión | 144210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144210.52, modificado:144099.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5878 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 12 ENTRE 21 X 25 Y 14. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA VUELTA , lon:-89.19529999, lat:20.86515193}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 144099.53 | 144099.53 | 144099.53 | 144099.53 | 144099.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352160/proyecto_INICIO, 2352160/proyecto_FIN, 2352160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518081 | Proyecto de inversión | 40526.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40526.78, modificado:40526.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON, CCT 31DPR0377B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0377B_837 | S | 90 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 41 S/N POR CALLE 36 Y CALLE 34 COLONIA ALVARO OBREGON CP. 97350, lon:-89.885243, lat:21.010716}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 40526.78 | 40526.78 | 40526.78 | 40526.78 | 40526.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40526.78, importe_modificado:40526.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518082 | Proyecto de inversión | 13775.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13775.64, modificado:13775.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI, CCT 31DPR0389G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MILLET Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0389G_528 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97470, lon:-89.398109, lat:20.972424}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 13775.64 | 13775.64 | 13775.64 | 13775.64 | 13775.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13775.64, importe_modificado:13775.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518083 | Proyecto de inversión | 23595.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23595.9, modificado:23595.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0401L, EN LA LOCALIDAD DE OXCUM Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0401L_833 | S | 78 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.762297, lat:20.943266}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 23595.9 | 23595.9 | 23595.9 | 23595.9 | 23595.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23595.9, importe_modificado:23595.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518084 | Proyecto de inversión | 36479.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36479.41, modificado:36479.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARMANDO E GOROCICA PUERTO, CCT 31DPR0402K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0402K_721 | S | 165 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 94 POR CALLE 13 Y CALLE 15 COLONIA CP. 97470, lon:-89.39586, lat:21.005097}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 36479.41 | 36479.41 | 36479.41 | 36479.41 | 36479.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36479.41, importe_modificado:36479.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518085 | Proyecto de inversión | 89674.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89674.5, modificado:89674.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0403J, EN LA LOCALIDAD DE NOLO Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0403J_734 | S | 57 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 10 NO. 57 POR CALLE 11 Y CALLE 9 COLONIA CP. 97470, lon:-89.423681, lat:21.00864}} | 2024-11-15 | 2025-01-04 | 89674.5 | 89674.5 | 89674.5 | 89674.5 | 89674.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59599.88, importe_modificado:59599.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30074.63, importe_modificado:30074.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518087 | Proyecto de inversión | 22262.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22262.23, modificado:22262.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO RUBIO AVILA, CCT 31DPR0417M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0417M_708 | S | 72 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 115 POR CALLE 29 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97380, lon:-89.459086, lat:20.81267}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 22262.23 | 22262.23 | 22262.23 | 22262.23 | 22262.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22262.23, importe_modificado:22262.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518088 | Proyecto de inversión | 34981.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34981.61, modificado:34981.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0421Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0421Z_891 | S | 158 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 201 POR CALLE 15 Y CALLE 13 COLONIA CP. 97930, lon:-88.924521, lat:20.133484}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 34981.61 | 34981.61 | 34981.61 | 34981.61 | 34981.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-254, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34981.61, importe_modificado:34981.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518090 | Proyecto de inversión | 60910.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60910.72, modificado:60910.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0436A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0436A_920 | S | 134 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 222 POR CALLE 20 Y CALLE 22 COLONIA CP. 97890, lon:-89.644157, lat:20.324024}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 60910.72 | 60910.72 | 60910.72 | 60910.72 | 60910.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60910.72, importe_modificado:60910.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518091 | Proyecto de inversión | 33733.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33733.32, modificado:33733.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES VAZQUEZ VEGA, CCT 31DPR0443K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0443K_917 | S | 94 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 48 S/N POR CALLE 67-A Y CALLE 65 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CP. 97880, lon:-89.423, lat:20.292719}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 33733.32 | 33733.32 | 33733.32 | 33733.32 | 33733.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33733.32, importe_modificado:33733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518092 | Proyecto de inversión | 32937.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32937.86, modificado:32937.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CCT 31DPR0450U, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESITO Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0450U_885 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97930, lon:-88.84989, lat:20.091318}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 32937.86 | 32937.86 | 32937.86 | 32937.86 | 32937.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-254, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32937.86, importe_modificado:32937.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518093 | Proyecto de inversión | 96721.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96721.55, modificado:96721.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO GARCIA FRANCO, CCT 31DPR0455P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0455P_935 | S | 119 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 187 POR CALLE 22 Y COLONIA CP. 97840, lon:-89.709918, lat:20.48492}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 96721.55 | 96721.55 | 96721.55 | 96721.55 | 96721.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:96721.55, importe_modificado:96721.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518094 | Proyecto de inversión | 105548.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105548.7, modificado:105548.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0462Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0462Z_447 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 398 POR CALLE 69 Y CALLE 79 COLONIA SAN ANTONIO KAUA I CP. 97195, lon:-89.854945, lat:20.549468}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 105548.7 | 105548.7 | 105548.7 | 105548.7 | 105548.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52774.35, importe_modificado:52774.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V. CON090714PX8, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52774.35, importe_modificado:52774.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518095 | Proyecto de inversión | 30624.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30624.7, modificado:30624.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CAMPECHE, CCT 31DPR0472F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0472F_945 | S | 151 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 173 POR CALLE 17 Y CALLE 15 COLONIA CP. 97860, lon:-89.533871, lat:20.403839}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 30624.7 | 30624.7 | 30624.7 | 30624.7 | 30624.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30624.7, importe_modificado:30624.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518096 | Proyecto de inversión | 83197.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83197.51, modificado:83197.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0482M, EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0482M_897 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97970, lon:-89.204695, lat:20.208969}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 83197.51 | 83197.51 | 83197.51 | 83197.51 | 83197.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83197.51, importe_modificado:83197.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518097 | Proyecto de inversión | 111949.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111949.57, modificado:111949.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0483L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0483L_488 | S | 113 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 301 POR CALLE 83-B Y CALLE 83 COLONIA MORELOS FOVISSSTE I Y II CP. 97190, lon:-89.60395, lat:20.941987}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 111949.57 | 111949.57 | 111949.57 | 111949.57 | 111949.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11905.06, importe_modificado:11905.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:100044.51, importe_modificado:100044.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518098 | Proyecto de inversión | 74950.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74950.43, modificado:74950.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPR0487H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0487H_1055 | S | 128 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 62 NO. 198 POR CALLE 39 Y CALLE 41 COLONIA CP. 97780, lon:-88.217776, lat:20.691011}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 74950.43 | 74950.43 | 74950.43 | 74950.43 | 74950.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-258, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74950.43, importe_modificado:74950.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518099 | Proyecto de inversión | 87482.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87482.75, modificado:87482.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO ARANA CABRERA, CCT 31DPR0495Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0495Q_624 | S | 44 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 NO. 400 POR CALLE 30-A Y CALLE 30-B COLONIA VICENTE SOLIS CP. 97180, lon:-89.607143, lat:20.95198}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 87482.75 | 87482.75 | 87482.75 | 87482.75 | 87482.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-249, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87482.75, importe_modificado:87482.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518100 | Proyecto de inversión | 25541.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25541.98, modificado:25541.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELOISA GUEMEZ DE E, CCT 31DPR0497O, EN LA LOCALIDAD DE LEPÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0497O_520 | S | 73 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97820, lon:-89.494833, lat:20.711528}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 25541.98 | 25541.98 | 25541.98 | 25541.98 | 25541.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25541.98, importe_modificado:25541.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353212 | Proyecto de inversión | 114126.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114126.56, modificado:114026.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 58964 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58964 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DEUAYMA EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 21 Y 23 CON CALLE 12 A UNA ESQUINA DEL PARQUE CASA , lon:-88.31395313, lat:20.71608032}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 114026.32 | 114026.32 | 114026.32 | 114026.32 | 114026.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353212/proyecto_INICIO, 2353212/proyecto_PROCESO, 2353212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353892 | Proyecto de inversión | 564231.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:564231.25, modificado:562313.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 81832 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81832 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 20A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB LOCALIDAD DE CHAPAB EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE SIN CALLE A 40 MTS DEL PA, lon:-89.45298149, lat:20.45581523}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 562313.61 | 562313.61 | 562313.61 | 562313.61 | 562313.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2353892/proyecto_INICIO, 2353892/proyecto_PROCESO, 2353892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353249 | Proyecto de inversión | 400219.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400219.92, modificado:399820.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59674 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 34 EN FRENTE DE LA TORRE DE TELEC, lon:-89.28788435, lat:20.40281311}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 399820.84 | 399820.84 | 399820.84 | 399820.84 | 399820.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353249/proyecto_INICIO, 2353249/proyecto_PROCESO, 2353249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353254 | Proyecto de inversión | 1067253.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1067253.12, modificado:1066127.82}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59731 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59731 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 28 Y 26 CON CALLE 31 A CUATRO CASAS DE LA CAPILLA S, lon:-89.28116551, lat:20.39759558}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 1066127.82 | 1066127.82 | 1066127.82 | 1066127.82 | 1066127.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.0}} | {2353254/proyecto_INICIO, 2353254/proyecto_PROCESO, 2353254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353257 | Proyecto de inversión | 133406.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133406.64, modificado:133155.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59800 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CARRETERA TEABO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 20 Y 0 CON CALLE SIN CALLE EN LA ESQUI, lon:-89.2741073, lat:20.39582159}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 133155.73 | 133155.73 | 133155.73 | 133155.73 | 133155.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353257/proyecto_INICIO, 2353257/proyecto_PROCESO, 2353257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353275 | Proyecto de inversión | 342992.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342992.49, modificado:342588.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 60319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60319 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, CALLE 43 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 41 ENTRE CAL, lon:-89.29701134, lat:20.21434513}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 342588.53 | 342588.53 | 342588.53 | 342588.53 | 342588.53 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2353275/proyecto_PROCESO, 2353275/proyecto_INICIO, 2353275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353278 | Proyecto de inversión | 228661.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228661.66, modificado:228476.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 60362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60362 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 66 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 68 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 66 ENTRE CAL, lon:-89.29338754, lat:20.21269901}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 228476.14 | 228476.14 | 228476.14 | 228476.14 | 228476.14 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353278/proyecto_INICIO, 2353278/proyecto_PROCESO, 2353278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353338 | Proyecto de inversión | 114330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.83, modificado:114225.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65604 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 24 A ENTRE C, lon:-89.27146423, lat:20.20550368}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 114225.31 | 114225.31 | 114225.31 | 114225.31 | 114225.31 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353338/proyecto_PROCESO, 2353338/proyecto_INICIO, 2353338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352370 | Proyecto de inversión | 134985.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134985.98, modificado:134767.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16873 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16873 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 37 ENTRE 20 X 22 Y 22. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE, lon:-89.21633931, lat:20.46185216}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 134767.72 | 134767.72 | 134767.72 | 134767.72 | 134767.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352370/proyecto_INICIO, 2352370/proyecto_PROCESO, 2352370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352368 | Proyecto de inversión | 404957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:404957.94, modificado:404461.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16820 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16820 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 17 ENTRE 16 X 18 Y 15. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA ES, lon:-89.21222446, lat:20.47097464}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 404461.18 | 404461.18 | 404461.18 | 404461.18 | 404461.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352368/proyecto_INICIO, 2352368/proyecto_FIN, 2352368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302442648 | Proyecto de inversión | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:690107.97}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA, C.C.T 31DPR0856K DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31DPR0856K-INFRAESTRUCTURA | S | 235 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69,402 , C.P. 97174, lon:-89.693324, lat:20.805714}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 690107.97 | 690107.97 | 690107.97 | 690107.97 | 690107.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-104, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:690107.95, importe_modificado:690107.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240302442649 | Proyecto de inversión | 2540000.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.82, modificado:2449683.58}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANIOBRAS MARITIMAS, C.C.T 31DPR0971B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31DPR0971B-INFRAESTRUCTURA | S | 166 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27,S/N , C.P. 97320, lon:-89.664217, lat:21.285182}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 2449683.58 | 2449683.58 | 2449683.58 | 2449683.58 | 2449683.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-105, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2449683.59, importe_modificado:2449683.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240302442650 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:694295.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO, C.C.T 31EPR0059O DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31EPR0059O-INFRAESTRUCTURA | S | 46 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65,343 , C.P. 97000, lon:-89.609879, lat:20.962113}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 694295 | 694295 | 694295 | 694295 | 694295 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-110, contratista:EDIFESTRU, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:694295.0, importe_modificado:694295.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240302442651 | Proyecto de inversión | 1468256.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468256.32, modificado:1369306.86}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EUSEBIO ROSADO RODRIGUEZ, C.C.T 31EPR0222Z DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31EPR0222Z-INFRAESTRUCTURA | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 33,S/N , C.P. 97320, lon:-89.587583, lat:20.961222}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 1369306.86 | 1369306.86 | 1369306.86 | 1369306.86 | 1369306.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-107, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1369306.89, importe_modificado:1369306.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240302442653 | Proyecto de inversión | 215574.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215574.16, modificado:194976.08}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, C.C.T 31ETV0056Q DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31ETV0056Q-INFRAESTRUCTURA | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15,S/N , C.P. 97315, lon:-89.65652, lat:21.162894}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 194976.08 | 194976.08 | 194976.08 | 194976.08 | 194976.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-106, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB , S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:194976.07, importe_modificado:194976.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la información del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518424 | Proyecto de inversión | 2492719.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492719.84, modificado:2492719.84}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2, CCT 31DPR0467U DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID (ESTRUCTURA METALICA Y LOSA DE AZOTEA) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBAS31DPR0467U-INFRAESTRUCTURA_13 | S | 170 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 41, lon:-88.181696, lat:20.691042}} | 2024-12-24 | 2025-03-13 | 2492719.84 | 2492719.84 | 2492719.84 | 2492719.84 | 2492719.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-DIRECTA-297, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1810856.0, importe_modificado:2492719.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354871 | Proyecto de inversión | 160259 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160259.0, modificado:146195.58}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CHEMAX EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX - 152620 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152620 | S | 19866 | 20183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL CHEMAX EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA CALLE 13 POR CALLE 14 CARRETERA VALLA, lon:-87.9262803, lat:20.663634}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 146195.58 | 146195.58 | 146195.58 | 146195.58 | 146195.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-089, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:149100.59, importe_modificado:146195.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2354871/proyecto_INICIO, 2354871/proyecto_PROCESO, 2354871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403006 | Proyecto de inversión | 114691.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114691.89, modificado:114475.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 4229 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 4229 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, BRECHA 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 21 ENTRE 14 X 16 Y 19. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADRA DE HOT , lon:-89.47855097, lat:21.15211462}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 114475.86 | 114475.86 | 114475.86 | 114475.86 | 114475.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403006/proyecto_PROCESO, 2403006/proyecto_INICIO, 2403006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353218 | Proyecto de inversión | 269975.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269975.36, modificado:269295.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59118 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59118 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 48 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 48 X 29 Y 31 EN LA COLONIA SANTIAGUITO EN LA ESQUINA DEL MOLINO DE LOS TULIPANES, lon:-89.89119221, lat:21.0245715}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 269295.9 | 269295.9 | 269295.9 | 269295.9 | 269295.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2353218/proyecto_PROCESO, 2353218/proyecto_INICIO, 2353218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355247 | Proyecto de inversión | 169068.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169068.12, modificado:168961.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 168288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168288 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE IXI EN LA LOCALIDAD DE IXIL SOBRE LA CALLE 18 CERCA CAMPO DE BEISBOL Y LA TIENDA GAUDELIA. SOBRE LA CALLE, lon:-89.48053849, lat:21.15756404}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 168961.53 | 168961.53 | 168961.53 | 168961.53 | 168961.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355247/proyecto_INICIO, 2355247/proyecto_PROCESO, 2355247/proyecto_INICIO, 2355247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403020 | Proyecto de inversión | 115089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115089.37, modificado:115066.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 5785 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5785 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 38A, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 38 Y 38A POR CALLE 36 A DOS ESQU, lon:-89.59969557, lat:20.9128685}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115066.33 | 115066.33 | 115066.33 | 115066.33 | 115066.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403020/proyecto_PROCESO, 2403020/proyecto_FIN, 2403020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403022 | Proyecto de inversión | 460357.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:460357.48, modificado:460132.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 5841 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5841 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 68 PUEBLO MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE DIAGONAL 70 Y CALLE 59, CALLE 62 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 68 CON DIAGONAL 70 Y CALLE 59 CON CALLE 62 A UNO, lon:-89.59120907, lat:20.92668705}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 460132.45 | 460132.45 | 460132.45 | 460132.45 | 460132.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2403022/proyecto_INICIO, 2403022/proyecto_FIN, 2403022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405046 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:407461.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 222249 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222249 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 PUEBLO POPOLA, 97790 SAN LUIS, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE POPOLÁ EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 13 Y1 5 CON CALLE 12 A LADO DE TIE, lon:-88.2374563, lat:20.73128854}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 407461.79 | 407461.79 | 407461.79 | 407461.79 | 407461.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405046/proyecto_INICIO, 2405046/proyecto_PROCESO, 2405046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405048 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135857.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 222280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222280 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 19 PUEBLO POPOLA, 97790 DZIDZANTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4, CALLE HOTEL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE POPOLÁ EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 8 Y 4 PO R LA CICLOVÍA HACIA EL, lon:-88.23119661, lat:20.72624629}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135857.21 | 135857.21 | 135857.21 | 135857.21 | 135857.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405048/proyecto_INICIO, 2405048/proyecto_PROCESO, 2405048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404110 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:271587.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 199292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199292 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:263, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHAN YOKDZONOT, 97793 CHAN YOKDZONOT, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA Y CALLE PARQUE, CALLE RESTAURANTE EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT EN LA CUADRA C, lon:-88.18163469, lat:20.76932621}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 271587.97 | 271587.97 | 271587.97 | 271587.97 | 271587.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404110/proyecto_INICIO, 2404110/proyecto_PROCESO, 2404110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405051 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:145538.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 222353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222353 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 16 PUEBLO POPOLA, 97790 SAN FRANCISCO MANZANILLA, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CEMENTERIO Y CALLE TENDEJÓN, CALLE 15A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE POPOLÁ EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 16 , lon:-88.2424303, lat:20.73021962}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 145538.8 | 145538.8 | 145538.8 | 145538.8 | 145538.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405051/proyecto_INICIO, 2405051/proyecto_PROCESO, 2405051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404118 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56156.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 199465 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199465 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 28 Y 30 CON CALLE, lon:-88.19399395, lat:20.69212014}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56156.02 | 56156.02 | 56156.02 | 56156.02 | 56156.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404118/proyecto_INICIO, 2404118/proyecto_FIN, 2404118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404125 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56133.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 199830 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199830 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 46 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y 27 CON CALLE, lon:-88.20583822, lat:20.69845091}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56133.59 | 56133.59 | 56133.59 | 56133.59 | 56133.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404125/proyecto_INICIO, 2404125/proyecto_PROCESO, 2404125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404131 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56127.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 199968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199968 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16C, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 14 Y 16C CON CAL, lon:-88.18615496, lat:20.70175462}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56127.61 | 56127.61 | 56127.61 | 56127.61 | 56127.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404131/proyecto_INICIO, 2404131/proyecto_FIN, 2404131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404512 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56156.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 213322 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213322 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 RANCHERIA POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE POPOLÁ EN LA CALLE 10 ENTRE 15 Y 13 CON CALLE 13 DOS ESQUINAS AL NO, lon:-88.23732874, lat:20.73107754}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56156.02 | 56156.02 | 56156.02 | 56156.02 | 56156.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404512/proyecto_INICIO, 2404512/proyecto_PROCESO, 2404512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404527 | Proyecto de inversión | 638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:638000.0, modificado:617425.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 213484 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213484 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:263, direccion:CALLE CANCHA RANCHERIA CHAN YOKDZONOT, 97793 CHAN YOKDZONOT, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE PIÑATERIA, CALLE RESTAURANTE EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT EN LA CUADRA, lon:-88.18291187, lat:20.76859953}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 617425.62 | 617425.62 | 617425.62 | 617425.62 | 617425.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2404527/proyecto_INICIO, 2404527/proyecto_PROCESO, 2404527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404555 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:290000.0, modificado:280608.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN GERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 213908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213908 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:485, direccion:CALLE PRIMERA CALLE RANCHERIA SAN GERÓNIMO, 97793 SAN GERÓNIMO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CARRETERA TIZIMÍN-VALLADOLID Y CALLE YOKDZONOT, CARRETERA MERIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE SA, lon:-88.19660653, lat:20.76956131}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 280608.85 | 280608.85 | 280608.85 | 280608.85 | 280608.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2404555/proyecto_INICIO, 2404555/proyecto_PROCESO, 2404555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404560 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8387.4}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 213959 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213959 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 28 Y 30 CON CALLE, lon:-88.1926828, lat:20.6920961}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404560/proyecto_INICIO, 2404560/proyecto_PROCESO, 2404560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404566 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8387.4}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 213997 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213997 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 46 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y 27 CON CALLE, lon:-88.2058936, lat:20.69852322}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | 8387.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404566/proyecto_INICIO, 2404566/proyecto_FIN, 2404566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404582 | Proyecto de inversión | 93500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:93500.0, modificado:92261.4}} | EQUIPAMIENTO DE ONCE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 214148 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214148 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:263, direccion:CALLE CANCHA RANCHERIA CHAN YOKDZONOT, 97793 CHAN YOKDZONOT, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CARRETERA TIZIMÍN-VALLADOLID, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE CHAN YOK, lon:-88.18286108, lat:20.76853245}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 92261.4 | 92261.4 | 92261.4 | 92261.4 | 92261.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2404582/proyecto_INICIO, 2404582/proyecto_PROCESO, 2404582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404585 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42500.0, modificado:41937.0}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT DOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 214172 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214172 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:745, direccion:CALLE ANTENA DE TELMEX PUEBLO CHAN YOKDZONOT, 97793 CHANYOKDZONOT II, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CARRETERA VALLADOLID-CALOTMUL Y CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN, CALLE ESTACIÓN TREN MAYA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.20051305, lat:20.73568918}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 41937 | 41937 | 41937 | 41937 | 41937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2404585/proyecto_INICIO, 2404585/proyecto_PROCESO, 2404585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518101 | Proyecto de inversión | 82115.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82115.82, modificado:82115.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO, CCT 31DPR0504H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0504H_936 | S | 153 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 177 POR CALLE 29 Y CALLE 27 COLONIA CP. 97910, lon:-89.284451, lat:20.403227}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 82115.82 | 82115.82 | 82115.82 | 82115.82 | 82115.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82115.82, importe_modificado:82115.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518102 | Proyecto de inversión | 17921.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17921.59, modificado:17921.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0505G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0505G_612 | S | 85 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 32 S/N POR CALLE 13 Y CALLE 11 COLONIA CP. 97606, lon:-88.900328, lat:21.390716}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 17921.59 | 17921.59 | 17921.59 | 17921.59 | 17921.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17921.6, importe_modificado:17921.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518103 | Proyecto de inversión | 41595.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41595.58, modificado:41595.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONRADO MENENDEZ MENA, CCT 31DPR0506F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0506F_534 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 No. 144 C.P. 97820, lon:-89.47342, lat:20.734746}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 41595.58 | 41595.58 | 41595.58 | 41595.58 | 41595.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41595.58, importe_modificado:41595.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518104 | Proyecto de inversión | 27022.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27022.34, modificado:27022.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONRADO MENENDEZ MENA, CCT 31DPR0506F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0506F_715 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 144 POR CALLE 35 Y CALLE 37 COLONIA CP. 97820, lon:-89.47342, lat:20.734746}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 27022.34 | 27022.34 | 27022.34 | 27022.34 | 27022.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27022.34, importe_modificado:27022.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518105 | Proyecto de inversión | 47848 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47848.0, modificado:47848.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M CASTILLO, CCT 31DPR0510S, EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0510S_915 | S | 119 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97970, lon:-89.290651, lat:20.292893}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 47848 | 47848 | 47848 | 47848 | 47848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47848.0, importe_modificado:47848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518106 | Proyecto de inversión | 31953.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31953.35, modificado:31953.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE, CCT 31DPR0512Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0512Q_629 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 84 POR CALLE 23 Y CALLE 25 COLONIA CHUMINOPOLIS CP. 97158, lon:-89.598099, lat:20.970896}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 31953.35 | 31953.35 | 31953.35 | 31953.35 | 31953.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-248, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31953.35, importe_modificado:31953.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517629 | Proyecto de inversión | 251246.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251246.76, modificado:251246.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0514O_751 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO.435, lon:-89.649872, lat:20.976877}} | 2024-11-15 | 2025-01-24 | 251246.99 | 251246.99 | 251246.99 | 251246.99 | 251246.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:173876.99, importe_modificado:173876.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77369.77, importe_modificado:77369.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518109 | Proyecto de inversión | 27793.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27793.4, modificado:27793.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31DPR0530F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0530F_878 | S | 153 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 106 POR CALLE 22 Y CALLE 24 COLONIA CP. 97800, lon:-90.002319, lat:20.587894}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 27793.4 | 27793.4 | 27793.4 | 27793.4 | 27793.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27793.4, importe_modificado:27793.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518110 | Proyecto de inversión | 72546.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72546.57, modificado:72546.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO LARA CRUZ, CCT 31DPR0539X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0539X_879 | S | 84 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 91 POR CALLE 16 Y CALLE 14 COLONIA CP. 97830, lon:-90.077906, lat:20.480315}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 72546.57 | 72546.57 | 72546.57 | 72546.57 | 72546.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72546.57, importe_modificado:72546.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518113 | Proyecto de inversión | 22150.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22150.9, modificado:22150.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO, CCT 31DPR0556N, EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0556N_1044 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:263, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.18431, lat:20.768048}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 22150.9 | 22150.9 | 22150.9 | 22150.9 | 22150.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-275, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22150.9, importe_modificado:22150.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518115 | Proyecto de inversión | 54342.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54342.51, modificado:54342.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0560Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0560Z_495 | S | 126 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A S/N POR CALLE 48 Y CALLE 48-A COLONIA CINCO COLONIAS CP. 97280, lon:-89.618516, lat:20.937028}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 54342.51 | 54342.51 | 54342.51 | 54342.51 | 54342.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54342.51, importe_modificado:54342.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518116 | Proyecto de inversión | 17156.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17156.31, modificado:17156.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0564W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0564W_695 | S | 24 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18A No. S/N C.P. 97210, lon:-89.633222, lat:20.997864}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 17156.31 | 17156.31 | 17156.31 | 17156.31 | 17156.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17156.31, importe_modificado:17156.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518117 | Proyecto de inversión | 45403.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45403.8, modificado:45403.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA, CCT 31DPR0568S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0568S_704 | S | 79 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 110 POR Y CALLE 14 COLONIA CP. 97377, lon:-89.509354, lat:20.811213}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 45403.8 | 45403.8 | 45403.8 | 45403.8 | 45403.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45403.8, importe_modificado:45403.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518118 | Proyecto de inversión | 33733.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33733.32, modificado:33733.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0580N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0580N_896 | S | 143 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 47 NO. 142 POR CALLE 64 Y CALLE 62B COLONIA CP. 97880, lon:-89.426035, lat:20.308754}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 33733.32 | 33733.32 | 33733.32 | 33733.32 | 33733.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33733.32, importe_modificado:33733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518119 | Proyecto de inversión | 38639.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38639.02, modificado:38639.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY, CCT 31DPR0584J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0584J_937 | S | 289 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 30 Y CALLE 26 COLONIA CP. 97854, lon:-89.474337, lat:20.389665}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 38639.02 | 38639.02 | 38639.02 | 38639.02 | 38639.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38639.02, importe_modificado:38639.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518120 | Proyecto de inversión | 62135.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62135.27, modificado:62135.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0596O, EN LA LOCALIDAD DE XOY Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0596O_888 | S | 55 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CALLE CONOCIDO S/N POR Y COLONIA CP. 97930, lon:-88.971345, lat:20.123002}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 62135.27 | 62135.27 | 62135.27 | 62135.27 | 62135.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-254, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62135.27, importe_modificado:62135.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518121 | Proyecto de inversión | 35482.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35482.27, modificado:35482.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CCT 31DPR0601J, EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOH Y EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0601J_545 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 0 C.P.97386 TIXPÉHUAL, lon:-89.467968, lat:20.994146}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 35482.27 | 35482.27 | 35482.27 | 35482.27 | 35482.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35482.27, importe_modificado:35482.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518122 | Proyecto de inversión | 32990.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32990.68, modificado:32990.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0607D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0607D_1068 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO S/N POR Y COLONIA CP. 97760, lon:-88.21849, lat:20.352738}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 32990.68 | 32990.68 | 32990.68 | 32990.68 | 32990.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32990.68, importe_modificado:32990.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518123 | Proyecto de inversión | 47622.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47622.76, modificado:47622.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EDESIO CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0608C, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0608C_602 | S | 147 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO. 298 POR CALLE 25 Y CALLE 27 COLONIA CP. 97430, lon:-89.292623, lat:21.096974}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 47622.76 | 47622.76 | 47622.76 | 47622.76 | 47622.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47622.76, importe_modificado:47622.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517626 | Proyecto de inversión | 82405.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82405.83, modificado:82405.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1105 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 27 Num. Ext. 258 motul de carrillo puerto, lon:-89.275469, lat:21.095717}} | 2024-11-15 | 2025-01-24 | 82405.81 | 82405.81 | 82405.81 | 82405.81 | 82405.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37990.29, importe_modificado:37990.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44415.54, importe_modificado:44415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518124 | Proyecto de inversión | 6334.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6334.82, modificado:6334.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0610R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0610R_989 | S | 118 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 No. 52S/N C.P. 97278, lon:-89.632062, lat:20.935948}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 6334.82 | 6334.82 | 6334.82 | 6334.82 | 6334.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-262, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6334.82, importe_modificado:6334.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518125 | Proyecto de inversión | 16743.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16743.23, modificado:16743.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ROCHE ARCE, CCT 31DPR0611Q, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS Y EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0611Q_977 | S | 86 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE 47 S/N POR CALLE 48 Y CALLE 50 COLONIA CP. 97707, lon:-87.990264, lat:21.608646}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 16743.23 | 16743.23 | 16743.23 | 16743.23 | 16743.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16743.23, importe_modificado:16743.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518126 | Proyecto de inversión | 65797.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65797.98, modificado:65797.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CCT 31DPR0613O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACÚ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0613O_877 | S | 83 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO S/N POR Y COLONIA CP. 97830, lon:-90.16692, lat:20.548995}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 65797.98 | 65797.98 | 65797.98 | 65797.98 | 65797.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65797.98, importe_modificado:65797.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518127 | Proyecto de inversión | 50586.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50586.81, modificado:50586.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0629P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0629P_1012 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 110 POR CALLE 27 Y COLONIA CP. 97500, lon:-89.038245, lat:21.242978}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 50586.81 | 50586.81 | 50586.81 | 50586.81 | 50586.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50586.81, importe_modificado:50586.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518129 | Proyecto de inversión | 6594.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6594.65, modificado:6594.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0647E, EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKÚ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0647E_968 | S | 10 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97700, lon:-87.933529, lat:21.206612}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 6594.65 | 6594.65 | 6594.65 | 6594.65 | 6594.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6594.65, importe_modificado:6594.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518130 | Proyecto de inversión | 28282.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28282.55, modificado:28282.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUGERMILO LARA Y LARA, CCT 31DPR0649C, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUÁREZ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0649C_975 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97700, lon:-87.902154, lat:21.159719}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 28282.55 | 28282.55 | 28282.55 | 28282.55 | 28282.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28282.55, importe_modificado:28282.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518131 | Proyecto de inversión | 99404.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99404.69, modificado:99404.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31DPR0653P, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0653P_458 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.794135, lat:20.899688}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 99404.69 | 99404.69 | 99404.69 | 99404.69 | 99404.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99404.69, importe_modificado:99404.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518132 | Proyecto de inversión | 122833.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122833.42, modificado:122833.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0660Z, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0660Z_828 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.723084, lat:20.744356}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 122833.42 | 122833.42 | 122833.42 | 122833.42 | 122833.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:122833.42, importe_modificado:122833.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518133 | Proyecto de inversión | 14904.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14904.67, modificado:14904.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0665U, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO Y EL MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0665U_527 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97570, lon:-89.399112, lat:20.894817}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 14904.67 | 14904.67 | 14904.67 | 14904.67 | 14904.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14904.67, importe_modificado:14904.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518134 | Proyecto de inversión | 56653.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56653.15, modificado:56653.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0667S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0667S_726 | S | 62 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N POR CALLE 38 Y CALLE 36 COLONIA CP. 97570, lon:-89.37761, lat:20.837049}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 56653.15 | 56653.15 | 56653.15 | 56653.15 | 56653.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56653.15, importe_modificado:56653.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518135 | Proyecto de inversión | 29225.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29225.63, modificado:29225.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELICIANO CANUL REYES, CCT 31DPR0676Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0676Z_841 | S | 149 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 S/N POR CALLE 31 Y CALLE 27 COLONIA CENTRO CP. 97350, lon:-89.874437, lat:21.016475}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 29225.63 | 29225.63 | 29225.63 | 29225.63 | 29225.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29225.63, importe_modificado:29225.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518136 | Proyecto de inversión | 78690.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78690.87, modificado:78690.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0689D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0689D_736 | S | 194 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 130 POR CALLE 26 Y CALLE 28 COLONIA CP. 97370, lon:-89.562004, lat:20.937304}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 78690.87 | 78690.87 | 78690.87 | 78690.87 | 78690.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78690.87, importe_modificado:78690.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518137 | Proyecto de inversión | 23547.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23547.98, modificado:23547.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0690T, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO Y EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0690T_452 | S | 19 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97818, lon:-89.953217, lat:20.637304}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 23547.98 | 23547.98 | 23547.98 | 23547.98 | 23547.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23547.98, importe_modificado:23547.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518138 | Proyecto de inversión | 40813.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40813.01, modificado:40813.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0694P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0694P_838 | S | 183 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 S/N POR CALLE 31 Y CALLE 27 COLONIA CENTRO CP. 97350, lon:-89.874437, lat:21.016475}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 40813.01 | 40813.01 | 40813.01 | 40813.01 | 40813.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40813.01, importe_modificado:40813.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518139 | Proyecto de inversión | 127823.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127823.74, modificado:127823.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0705E, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0705E_1056 | S | 124 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.144009, lat:20.645314}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 127823.74 | 127823.74 | 127823.74 | 127823.74 | 127823.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-258, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127823.74, importe_modificado:127823.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518140 | Proyecto de inversión | 469320.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469320.87, modificado:469320.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0718I, EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0718I_880 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO S/N POR Y COLONIA CP. 97830, lon:-90.098431, lat:20.435675}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 469320.87 | 469320.87 | 469320.87 | 469320.87 | 469320.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:469320.87, importe_modificado:469320.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518141 | Proyecto de inversión | 7439.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7439.85, modificado:7439.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0720X, EN LA LOCALIDAD DE SUSULÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0720X_762 | S | 29 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 S/N C.P.97314 MÉRIDA, lon:-89.6953, lat:20.976199}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 7439.85 | 7439.85 | 7439.85 | 7439.85 | 7439.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7439.85, importe_modificado:7439.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518143 | Proyecto de inversión | 13187.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13187.84, modificado:13187.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DPR0726R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0726R_692 | S | 154 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 259 C.P.97219 MÉRIDA, lon:-89.642424, lat:21.000036}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 13187.84 | 13187.84 | 13187.84 | 13187.84 | 13187.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13187.84, importe_modificado:13187.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518144 | Proyecto de inversión | 19886.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19886.17, modificado:19886.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0727Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISANTO Y EL MUNICIPIO DE SINANCHÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0727Q_613 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97420, lon:-89.170023, lat:21.353248}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 19886.17 | 19886.17 | 19886.17 | 19886.17 | 19886.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19886.17, importe_modificado:19886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518145 | Proyecto de inversión | 77765.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77765.11, modificado:77765.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO, CCT 31DPR0733A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0733A_645 | S | 110 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-H NO. 560 POR CALLE 103 Y CALLE 105 COLONIA MELITON SALAZAR CP. 97269, lon:-89.638437, lat:20.941474}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 77765.11 | 77765.11 | 77765.11 | 77765.11 | 77765.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-265, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:77765.11, importe_modificado:77765.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518176 | Proyecto de inversión | 26707.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26707.17, modificado:26707.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0929M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0929M_854 | S | 161 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 96 POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97460, lon:-89.225624, lat:20.982211}} | 2024-11-15 | 2024-12-22 | 26707.17 | 26707.17 | 26707.17 | 26707.17 | 26707.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-252, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26707.17, importe_modificado:26707.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518177 | Proyecto de inversión | 77444.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77444.85, modificado:77444.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO TUZ CHAN, CCT 31DPR0935X, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0935X_921 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 9 S/N POR Y COLONIA CP. 97915, lon:-89.158222, lat:20.442274}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 77444.85 | 77444.85 | 77444.85 | 77444.85 | 77444.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77444.85, importe_modificado:77444.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518178 | Proyecto de inversión | 58417.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58417.5, modificado:58417.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO XICOTENCATL, CCT 31DPR0938U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0938U_615 | S | 128 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 27 Y CALLE 29 COLONIA CP. 97407, lon:-89.25966, lat:21.339792}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 58417.5 | 58417.5 | 58417.5 | 58417.5 | 58417.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58417.5, importe_modificado:58417.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518179 | Proyecto de inversión | 18386.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18386.66, modificado:18386.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31DPR0940I, EN LA LOCALIDAD DE MAHAS Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0940I_1103 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97762, lon:-88.331306, lat:20.312442}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 18386.66 | 18386.66 | 18386.66 | 18386.66 | 18386.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18386.66, importe_modificado:18386.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518181 | Proyecto de inversión | 21258.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21258.32, modificado:21258.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y VERDAD, CCT 31DPR0949Z, EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0949Z_775 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 21 S/N POR CALLE 20 Y CALLE 22 COLONIA CP. 97302, lon:-89.570346, lat:21.065954}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 21258.32 | 21258.32 | 21258.32 | 21258.32 | 21258.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21258.32, importe_modificado:21258.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518182 | Proyecto de inversión | 25879.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25879.77, modificado:25879.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DPR0956J, EN LA LOCALIDAD DE ONCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0956J_543 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 20 No. S/N C.P. 97310, lon:-89.483037, lat:20.965509}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 25879.77 | 25879.77 | 25879.77 | 25879.77 | 25879.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25879.77, importe_modificado:25879.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518183 | Proyecto de inversión | 25192.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25192.65, modificado:25192.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0960W, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0960W_754 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 S/N C.P.97312 MÉRIDA, lon:-89.714321, lat:20.943503}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 25192.65 | 25192.65 | 25192.65 | 25192.65 | 25192.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25192.65, importe_modificado:25192.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518184 | Proyecto de inversión | 12254.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12254.47, modificado:12254.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, CCT 31DPR0962U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0962U_688 | S | 66 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 287 C.P.97218 MÉRIDA, lon:-89.643556, lat:20.990194}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 12254.47 | 12254.47 | 12254.47 | 12254.47 | 12254.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12254.47, importe_modificado:12254.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518185 | Proyecto de inversión | 44700.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44700.17, modificado:44700.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CCT 31DPR0964S, EN LA LOCALIDAD DE TIBOLÓN Y EL MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0964S_948 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 5 Y COLONIA CP. 97694, lon:-88.93979, lat:20.670881}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 44700.17 | 44700.17 | 44700.17 | 44700.17 | 44700.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-274, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44700.17, importe_modificado:44700.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518186 | Proyecto de inversión | 29119.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29119.25, modificado:29119.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31DPR0965R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0965R_1062 | S | 154 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 22 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97760, lon:-88.217068, lat:20.633663}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 29119.25 | 29119.25 | 29119.25 | 29119.25 | 29119.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29119.25, importe_modificado:29119.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518190 | Proyecto de inversión | 37832.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37832.41, modificado:37832.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0975Y, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 S/N POR CALLE 18 Y CALLE 16 COLONIA CP. 97302, lon:-89.688933, lat:21.152483}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 37832.41 | 37832.41 | 37832.41 | 37832.41 | 37832.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37832.41, importe_modificado:37832.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518191 | Proyecto de inversión | 143277.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143277.73, modificado:143277.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 5, CCT 31DPR0978V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR0978V_1020 | S | 147 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 157 POR CALLE 27 Y CALLE 25 COLONIA FERNANDO NOVELO CP. 97780, lon:-88.210957, lat:20.699172}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 143277.72 | 143277.72 | 143277.72 | 143277.72 | 143277.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-276, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:143277.73, importe_modificado:143277.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518192 | Proyecto de inversión | 35080.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35080.79, modificado:35080.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1009O, EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1009O_904 | S | 61 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97970, lon:-89.216823, lat:19.875489}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 35080.79 | 35080.79 | 35080.79 | 35080.79 | 35080.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35080.79, importe_modificado:35080.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518193 | Proyecto de inversión | 79454.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79454.42, modificado:79454.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON, CCT 31DPR1016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 150 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N POR CALLE 35 Y COLONIA CP. 97908, lon:-89.215422, lat:20.462561}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 79454.42 | 79454.42 | 79454.42 | 79454.42 | 79454.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79454.42, importe_modificado:79454.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518195 | Proyecto de inversión | 63351.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63351.5, modificado:63351.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA, CCT 31DPR1672K, EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1672K_1092 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.141667, lat:20.75916}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 63351.5 | 63351.5 | 63351.5 | 63351.5 | 63351.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63351.5, importe_modificado:63351.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518196 | Proyecto de inversión | 76282.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76282.69, modificado:76282.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR1681S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1681S_650 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81A PONIENTE S/N POR CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP. 97190, lon:-89.600147, lat:20.941661}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 76282.69 | 76282.69 | 76282.69 | 76282.69 | 76282.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76282.69, importe_modificado:76282.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518197 | Proyecto de inversión | 73316.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73316.12, modificado:73316.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR1683Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1683Q_1014 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 87 POR CALLE 15 Y CALLE 13 COLONIA CP. 97420, lon:-89.186407, lat:21.228846}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 73316.12 | 73316.12 | 73316.12 | 73316.12 | 73316.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73316.12, importe_modificado:73316.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518198 | Proyecto de inversión | 16480.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16480.41, modificado:16480.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR1685O, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1685O_902 | S | 91 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 64 S/N POR CALLE 51 Y CALLE 49 COLONIA SAN FRANCISCO CP. 97970, lon:-89.293716, lat:20.208698}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 16480.41 | 16480.41 | 16480.41 | 16480.41 | 16480.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16480.41, importe_modificado:16480.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518199 | Proyecto de inversión | 29038.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29038.33, modificado:29038.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PAVIA VILLANUEVA, CCT 31DPR1690Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR1690Z_820 | S | 182 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 S/N POR CALLE 9 Y CALLE 9B COLONIA CP. 97390, lon:-89.75798, lat:20.886438}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 29038.33 | 29038.33 | 29038.33 | 29038.33 | 29038.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29038.33, importe_modificado:29038.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353346 | Proyecto de inversión | 569021.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:569021.25, modificado:568401.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65809 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 0, CALLE 7 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEPENCUYUT EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y 0 CON CALLE 7 EN LA ESQUINA DE LA TIENDA , lon:-89.28666536, lat:20.29267438}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 568401.84 | 568401.84 | 568401.84 | 568401.84 | 568401.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2353346/proyecto_INICIO, 2353346/proyecto_PROCESO, 2353346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353355 | Proyecto de inversión | 566535.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:566535.5, modificado:566053.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 66041 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66041 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE 4 PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y , CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEALFONSO CASO EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 1 Y 0 CON CALLE SIN NUMERO A 2 ESQ, lon:-89.14885907, lat:20.07867496}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 566053.81 | 566053.81 | 566053.81 | 566053.81 | 566053.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2353355/proyecto_INICIO, 2353355/proyecto_PROCESO, 2353355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353414 | Proyecto de inversión | 113307.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113307.1, modificado:113210.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SANTA CRUZ SANTA CRUZ CUTZÁ DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67249 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 67249 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:31, direccion:CALLE KILOMETRO 31 PUEBLO NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), 97970 NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SAN DIEGO BUENA VISTA Y CALLE NOHALAL, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETE, lon:-89.3256508, lat:19.83749868}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 113210.69 | 113210.69 | 113210.69 | 113210.69 | 113210.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353414/proyecto_INICIO, 2353414/proyecto_PROCESO, 2353414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353415 | Proyecto de inversión | 113307.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113307.1, modificado:113207.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67285 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67285 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO POCOBOH, 97983 POCOBOCH, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE HUECHIL Y CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA, CALLE SAN RAMÓN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEPOCOBOCH EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALI, lon:-89.30780227, lat:19.90145592}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 113207.09 | 113207.09 | 113207.09 | 113207.09 | 113207.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353415/proyecto_INICIO, 2353415/proyecto_PROCESO, 2353415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353429 | Proyecto de inversión | 114802.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114802.98, modificado:114684.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67522 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67522 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 41 ENT, lon:-89.26698785, lat:20.20061752}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 114684.88 | 114684.88 | 114684.88 | 114684.88 | 114684.88 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353429/proyecto_INICIO, 2353429/proyecto_PROCESO, 2353429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353622 | Proyecto de inversión | 137130.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137130.61, modificado:137022.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 72998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 72998 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 51 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 53 ENTRE CAL, lon:-89.26845521, lat:20.19463474}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 137022.03 | 137022.03 | 137022.03 | 137022.03 | 137022.03 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353622/proyecto_INICIO, 2353622/proyecto_FIN, 2353622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353625 | Proyecto de inversión | 408375.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408375.54, modificado:408145.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73034 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 10 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE CONOCIDA, BRECHA 44 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEKANCAB EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 7 Y 0 CON CALLE 44 A UNA CUADRA DEL MOLINO, lon:-89.34497539, lat:20.19590646}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 408145.45 | 408145.45 | 408145.45 | 408145.45 | 408145.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353625/proyecto_INICIO, 2353625/proyecto_PROCESO, 2353625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352331 | Proyecto de inversión | 113899.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113899.59, modificado:113673.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 14621 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14621 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 11-A Y CARRETERA RESTAURANT REGIONAL, CARRETERA LA TIA PANCHITA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA CALLE 24 X 11A. LA ACCIÓN SE UB, lon:-88.42205295, lat:20.62051611}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113673.09 | 113673.09 | 113673.09 | 113673.09 | 113673.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352331/proyecto_INICIO, 2352331/proyecto_PROCESO, 2352331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352338 | Proyecto de inversión | 227799.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227799.18, modificado:227298.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 14760 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14760 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8A, CALLE 3 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA CALLE 5 ENTRE 8 Y 3. LA ACCIÓN SE UBICA ATRÁS DE LA SECUNDARIA WILBERTO CA, lon:-88.4125442, lat:20.62614747}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 227298.55 | 227298.55 | 227298.55 | 227298.55 | 227298.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352338/proyecto_PROCESO, 2352338/proyecto_INICIO, 2352338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352326 | Proyecto de inversión | 113899.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113899.59, modificado:113642.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14524 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14524 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 12A PUEBLO TEKOM, 97768 DZIBILTUNICH, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 12A ENTRE 17 X 23 Y 25 EN LA SALIDA A TIXCACALCUPUL A 50 MTS. DE LA HERRE, lon:-88.26906193, lat:20.59506624}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113642.16 | 113642.16 | 113642.16 | 113642.16 | 113642.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352326/proyecto_INICIO, 2352326/proyecto_FIN, 2352326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352329 | Proyecto de inversión | 113899.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113899.56, modificado:113688.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14588 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14588 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 13A Y CALLE 11, CALLE 4 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 13 ENTRE 13A X 11 Y 4. DOS CUADRAS DE LA POLLERIA DE DOÑA LU, lon:-88.26087784, lat:20.60163437}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113688.82 | 113688.82 | 113688.82 | 113688.82 | 113688.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352329/proyecto_FIN, 2352329/proyecto_INICIO, 2352329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352335 | Proyecto de inversión | 341698.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341698.77, modificado:340169.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14683 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14683 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 8A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 17 ENTRE 12 X 19 Y 8A. FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL LUIS DONAL, lon:-88.26703731, lat:20.59790794}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 340169.32 | 340169.32 | 340169.32 | 340169.32 | 340169.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352335/proyecto_PROCESO, 2352335/proyecto_INICIO, 2352335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202402111 | Proyecto de inversión | 5182184.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5182184.63, modificado:4704511.06}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NUM.13 (TERCERA ETAPA) CCT. 31EBH0004B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 1-MEDIA_SUPERIOR | S | 78 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.7, meta_modificada:382.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97219, lon:-89.659509, lat:21.010592}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 4704511.06 | 4704511.06 | 4704511.06 | 4704511.06 | 4704511.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-AD-017, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:308404.72, importe_modificado:308404.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-DIRECTA-351, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:573511.54, importe_modificado:573511.54}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-048, contratista:CONSENDI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4300268.36, importe_modificado:3822594.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el estatus y fecha de conclusión del contrato. , trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518849 | Proyecto de inversión | 56794.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56794.42, modificado:56794.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0226F_448 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97302, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 56794.42 | 56794.42 | 56794.42 | 56794.42 | 56794.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-300, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56794.42, importe_modificado:56794.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitud de la depencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240202355295 | Proyecto de inversión | 1340423 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1340423.0, modificado:1213441.09}} | REHABILITACIÓN DE 12 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL HALACHÓ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ. - 169662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 169662 | S | 11020 | 11269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL HALACHÓ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ SE UBICA EN LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE HALACHÓ A UNO, lon:-90.07665455, lat:20.49331012}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 1213441.09 | 1213441.09 | 1213441.09 | 1213441.09 | 1213441.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-092, contratista:SISTEMAS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1222411.62, importe_modificado:1213441.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2355295/proyecto_INICIO, 2355295/proyecto_FIN, 2355295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352393 | Proyecto de inversión | 113984.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113984.74, modificado:113875.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17474 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA TEMOZON HUNUKU PUEBLO HUNUKÚ, 97740 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CEMENTERIO MUNICIPAL Y CARRETERA POSTRES CASEROS CACHITO DE CIELO, CARRETERA COCINA ECONÓMICA LA CASITA DE PAJA EL PROYECTO SE UBICA E, lon:-88.09336984, lat:20.85351029}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 113875.24 | 113875.24 | 113875.24 | 113875.24 | 113875.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352393/proyecto_FIN, 2352393/proyecto_INICIO, 2352393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354829 | Proyecto de inversión | 695957 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:695957.0, modificado:630257.57}} | REHABILITACIÓN DE 2 ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL HALACHÓ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ. - 152045 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152045 | S | 11020 | 11269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 7, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL HALACHÓ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA ME, lon:-90.07347643, lat:20.50067085}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 630257.57 | 630257.57 | 630257.57 | 630257.57 | 630257.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-092, contratista:SISTEMAS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:634916.84, importe_modificado:630257.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2354829/proyecto_INICIO, 2354829/proyecto_PROCESO, 2354829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352395 | Proyecto de inversión | 113984.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113984.83, modificado:113869.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BASILIO DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17540 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17540 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:118, direccion:CALLE CARRETERA A TEMOZON RANCHERIA SAN BASILIO, 97744 SAN BASILIO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA PARQUÉ ACUÁTICO RECREATIVO VILLA JALPILLA Y CARRETERA MODELORAMA LA LUPITA X-UCH, CARRETERA TBCEY X-UCH TELEBACHILLERATO COMUNIT, lon:-88.1428479, lat:20.80530048}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 113869.8 | 113869.8 | 113869.8 | 113869.8 | 113869.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352395/proyecto_PROCESO, 2352395/proyecto_FIN, 2352395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470528 | Proyecto de inversión | 1534000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1534000.0, modificado:1531660.45}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS EN LA COMISARIA DE EK BALAM YUCATAN. - 354929 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354929 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.72, meta_modificada:187.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:12, direccion:CALLE 0 PUEBLO EKBALAM, 97963 EK-BALAM, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 SE TOMARAN EN CUENTA REFERENCIAS DE LUGARES CONOCIDOS YA QUE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA EN LAS CALLES. EL 1 PREDIO SE ENCUEN, lon:-89.06538481, lat:20.12525901}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 1531660.45 | 1531660.45 | 1531660.45 | 1531660.45 | 1531660.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-24, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1855576.24, importe_modificado:1855576.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.72}} | {2470528/proyecto_INICIO, 2470528/proyecto_PROCESO, 2470528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519129 | Proyecto de inversión | 202811.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202811.62, modificado:202811.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31DPR0965R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0965R_623 | S | 154 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19,S/N , C.P. 97760, lon:-89.832926, lat:20.749767}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 202811.62 | 202811.62 | 202811.62 | 202811.62 | 202811.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83820.24, importe_modificado:83820.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66117.41, importe_modificado:66117.41}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0079A, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52873.97, importe_modificado:52873.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519130 | Proyecto de inversión | 861460.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861460.41, modificado:861460.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO, CCT 31DPR0973Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0973Z_624 | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 31,163 , C.P. 97320, lon:-89.666085, lat:21.28293}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 861460.41 | 861460.41 | 861460.41 | 861460.41 | 861460.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-349, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:442000.0, importe_modificado:442000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-314, contratista:BRICA MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:419460.41, importe_modificado:419460.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519131 | Proyecto de inversión | 32603.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32603.58, modificado:32603.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0975Y, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0975Y_625 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21,S/N , C.P. 97302, lon:-89.666085, lat:21.28293}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 32603.57 | 32603.57 | 32603.57 | 32603.57 | 32603.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-300, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32603.57, importe_modificado:32603.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240402519132 | Proyecto de inversión | 31872.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31872.71, modificado:31872.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1009O, EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1009O_626 | S | 61 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97970, lon:-87.853407, lat:21.081339}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 31872.71 | 31872.71 | 31872.71 | 31872.71 | 31872.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31872.71, importe_modificado:31872.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519133 | Proyecto de inversión | 32307.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32307.67, modificado:32307.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA, CCT 31DPR1667Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1667Z_627 | S | 182 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 59,392 , C.P. 97700, lon:-88.150938, lat:21.13928}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 32307.67 | 32307.67 | 32307.67 | 32307.67 | 32307.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12770.39, importe_modificado:12770.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19537.28, importe_modificado:19537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519134 | Proyecto de inversión | 162870.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162870.8, modificado:162870.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CCT 31DPR1669X, EN LA LOCALIDAD DE CATMÍS Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1669X_628 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97969, lon:-88.947976, lat:19.956086}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 162870.8 | 162870.8 | 162870.8 | 162870.8 | 162870.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-326, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:162870.8, importe_modificado:162870.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519135 | Proyecto de inversión | 50461.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50461.89, modificado:50461.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MOLINA SOLIS, CCT 31DPR1675H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1675H_629 | S | 115 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20,84 , C.P. 97610, lon:-88.167978, lat:21.191789}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 50461.89 | 50461.89 | 50461.89 | 50461.89 | 50461.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50461.89, importe_modificado:50461.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519136 | Proyecto de inversión | 53361.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53361.38, modificado:53361.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR1682R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1682R_631 | S | 160 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 26,S/N , C.P. 97845, lon:-89.589691, lat:20.4975}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 53361.38 | 53361.38 | 53361.38 | 53361.38 | 53361.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-328, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53361.38, importe_modificado:53361.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519137 | Proyecto de inversión | 89745.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89745.78, modificado:89745.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR1685O, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1685O_632 | S | 91 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 64,S/N , C.P. 97970, lon:-89.293716, lat:20.208698}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 89745.78 | 89745.78 | 89745.78 | 89745.78 | 89745.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38791.18, importe_modificado:38791.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50954.6, importe_modificado:50954.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519138 | Proyecto de inversión | 122880.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122880.92, modificado:122880.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PAVIA VILLANUEVA, CCT 31DPR1690Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1690Z_633 | S | 182 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28,S/N , C.P. 97390, lon:-89.75798, lat:20.886438}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 122880.92 | 122880.92 | 122880.92 | 122880.92 | 122880.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0175A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70659.73, importe_modificado:70659.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0113A, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52221.19, importe_modificado:52221.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519139 | Proyecto de inversión | 33268.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33268.05, modificado:33268.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DPR1696U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1696U_634 | S | 197 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17,S/N , C.P. 97173, lon:-89.590875, lat:20.958397}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 33268.05 | 33268.05 | 33268.05 | 33268.05 | 33268.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33268.05, importe_modificado:33268.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519140 | Proyecto de inversión | 77306.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77306.23, modificado:77306.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR1699R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1699R_635 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 8,S/N , C.P. 97825, lon:-89.680035, lat:20.647537}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 77306.23 | 77306.23 | 77306.23 | 77306.23 | 77306.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-281, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14270.25, importe_modificado:14270.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0097A, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63035.98, importe_modificado:63035.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519141 | Proyecto de inversión | 12712.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12712.8, modificado:12712.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1707J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1707J_636 | S | 136 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133,455 , C.P. 97299, lon:-89.299305, lat:20.214968}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 12712.8 | 12712.8 | 12712.8 | 12712.8 | 12712.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12712.8, importe_modificado:12712.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519144 | Proyecto de inversión | 23374.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23374.68, modificado:23374.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPR1718P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1718P_639 | S | 155 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39-A,S/N , C.P. 97196, lon:-89.598329, lat:20.933926}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 23374.68 | 23374.68 | 23374.68 | 23374.68 | 23374.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23374.68, importe_modificado:23374.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519148 | Proyecto de inversión | 102157.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102157.95, modificado:102157.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA, CCT 31DPR1727X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1727X_643 | S | 168 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25,S/N , C.P. 97246, lon:-89.673787, lat:20.970763}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 102157.95 | 102157.95 | 102157.95 | 102157.95 | 102157.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14630.82, importe_modificado:14630.82}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0088A, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87527.12, importe_modificado:87527.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519149 | Proyecto de inversión | 92073.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92073.11, modificado:92073.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCORRA, CCT 31DPR1730K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR1730K_644 | S | 157 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90,S/N , C.P. 97297, lon:-89.575779, lat:20.989154}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 92073.11 | 92073.11 | 92073.11 | 92073.11 | 92073.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70436.93, importe_modificado:70436.93}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21636.18, importe_modificado:21636.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519150 | Proyecto de inversión | 159822.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159822.36, modificado:159822.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINA SILVA ALCOCER, CCT 31DPR2006Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2006Y_645 | S | 143 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 18,S/N , C.P. 97780, lon:-88.189557, lat:20.701495}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 159822.36 | 159822.36 | 159822.36 | 159822.36 | 159822.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-312, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:159822.36, importe_modificado:159822.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519151 | Proyecto de inversión | 58449.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58449.6, modificado:58449.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2009V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2009V_646 | S | 176 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63,127 , C.P. 97370, lon:-89.564139, lat:20.959513}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 58449.6 | 58449.6 | 58449.6 | 58449.6 | 58449.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-299, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58449.6, importe_modificado:58449.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519152 | Proyecto de inversión | 19959.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19959.41, modificado:19959.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DPR2012I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2012I_647 | S | 107 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24,S/N , C.P. 97364, lon:-89.932844, lat:20.966679}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 19959.41 | 19959.41 | 19959.41 | 19959.41 | 19959.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0214A, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19959.41, importe_modificado:19959.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519153 | Proyecto de inversión | 27693.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27693.14, modificado:27693.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, CCT 31DPR2015F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2015F_648 | S | 131 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46,S/N , C.P. 97203, lon:-89.649538, lat:21.020057}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 27693.14 | 27693.14 | 27693.14 | 27693.14 | 27693.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10109.7, importe_modificado:10109.7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17583.44, importe_modificado:17583.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519154 | Proyecto de inversión | 10683.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10683.68, modificado:10683.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIVIA MENDOZA SANTANA, CCT 31DPR2019B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2019B_649 | S | 79 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16,S/N , C.P. 97175, lon:-89.570761, lat:20.964481}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 10683.68 | 10683.68 | 10683.68 | 10683.68 | 10683.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10683.68, importe_modificado:10683.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519155 | Proyecto de inversión | 107663.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107663.61, modificado:107663.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2025M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2025M_650 | S | 79 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25,S/N , C.P. 97246, lon:-89.673787, lat:20.970763}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 107663.61 | 107663.61 | 107663.61 | 107663.61 | 107663.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-251, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL DOUG S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:107663.61, importe_modificado:107663.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519157 | Proyecto de inversión | 2308.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308.75, modificado:2308.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES, CCT 31DPR2031X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2031X_652 | S | 192 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45,S/N , C.P. 97246, lon:-89.684944, lat:20.967924}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 2308.75 | 2308.75 | 2308.75 | 2308.75 | 2308.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AG) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2308.75, importe_modificado:2308.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519158 | Proyecto de inversión | 324586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324586.52, modificado:324586.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ELOY ALCOCER CORONADO, CCT 31DPR2035T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2035T_653 | S | 61 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97796, lon:-88.312943, lat:20.715711}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 324586.52 | 324586.52 | 324586.52 | 324586.52 | 324586.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-312, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72377.67, importe_modificado:72377.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-312, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:199403.18, importe_modificado:199403.18}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AU) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52805.67, importe_modificado:52805.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519159 | Proyecto de inversión | 25207.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25207.71, modificado:25207.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR2046Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2046Z_654 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39-A,S/N , C.P. 97196, lon:-87.94148, lat:20.661205}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 25207.7 | 25207.7 | 25207.7 | 25207.7 | 25207.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25207.7, importe_modificado:25207.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240402519160 | Proyecto de inversión | 46275.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46275.65, modificado:46275.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO CLEMENTE CHAB IZQUIERDO, CCT 31DPR2051K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2051K_655 | S | 113 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61,321 , C.P. 97700, lon:-88.137935, lat:21.135626}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 46275.65 | 46275.65 | 46275.65 | 46275.65 | 46275.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-330, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46275.65, importe_modificado:46275.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519161 | Proyecto de inversión | 14654.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14654.5, modificado:14654.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DPR2057E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2057E_656 | S | 163 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167,318 , C.P. 97297, lon:-89.27528, lat:20.197193}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 14654.5 | 14654.5 | 14654.5 | 14654.5 | 14654.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6216.01, importe_modificado:6216.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8438.49, importe_modificado:8438.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519162 | Proyecto de inversión | 84804.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84804.82, modificado:84804.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT 31DPR2062Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2062Q_657 | S | 142 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167,318 , C.P. 97297, lon:-89.64055, lat:20.895976}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 84804.82 | 84804.82 | 84804.82 | 84804.82 | 84804.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84804.82, importe_modificado:84804.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519163 | Proyecto de inversión | 9112.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9112.62, modificado:9112.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRECENCIO REJON, CCT 31DPR2063P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2063P_658 | S | 147 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28-A,S/N , C.P. 97246, lon:-89.681422, lat:20.972171}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 9112.62 | 9112.62 | 9112.62 | 9112.62 | 9112.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-340, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PISOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9112.62, importe_modificado:9112.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519164 | Proyecto de inversión | 3877.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3877.36, modificado:3877.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DPR2064O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2064O_659 | S | 155 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64,173 , C.P. 97315, lon:-89.644924, lat:21.042811}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 3877.36 | 3877.36 | 3877.36 | 3877.36 | 3877.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3877.36, importe_modificado:3877.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519165 | Proyecto de inversión | 97923.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97923.14, modificado:97923.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA, CCT 31DPR2069J, EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2069J_660 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97804, lon:-90.159268, lat:20.620051}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 97923.14 | 97923.14 | 97923.14 | 97923.14 | 97923.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-281, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:97923.14, importe_modificado:97923.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519166 | Proyecto de inversión | 35034.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35034.15, modificado:35034.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE YUCATAN, CCT 31DPR2072X, EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2072X_661 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97712, lon:-87.784847, lat:20.990987}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 35034.15 | 35034.15 | 35034.15 | 35034.15 | 35034.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35034.15, importe_modificado:35034.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519167 | Proyecto de inversión | 104725.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104725.83, modificado:104725.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN VADILLO CICERO, CCT 31DPR2074V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2074V_662 | S | 139 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88,S/N , C.P. 97290, lon:-89.651355, lat:20.899034}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 104725.83 | 104725.83 | 104725.83 | 104725.83 | 104725.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104725.83, importe_modificado:104725.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519168 | Proyecto de inversión | 8451.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8451.55, modificado:8451.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUERRA DE CASTAS, CCT 31DPR2077S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2077S_663 | S | 72 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 20-A,S/N , C.P. 97760, lon:-88.403014, lat:20.330774}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 8451.55 | 8451.55 | 8451.55 | 8451.55 | 8451.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8451.55, importe_modificado:8451.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519169 | Proyecto de inversión | 41601.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41601.13, modificado:41601.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR2078R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2078R_664 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 23,188 , C.P. 97730, lon:-88.302632, lat:21.011065}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 41601.13 | 41601.13 | 41601.13 | 41601.13 | 41601.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AL) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41601.13, importe_modificado:41601.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519170 | Proyecto de inversión | 18253.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18253.3, modificado:18253.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR CERVERA PACHECO, CCT 31DPR2081E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2081E_665 | S | 243 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17-A,S/N , C.P. 97370, lon:-89.44055, lat:20.979546}} | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 18253.3 | 18253.3 | 18253.3 | 18253.3 | 18253.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0228 A, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18253.3, importe_modificado:18253.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519171 | Proyecto de inversión | 11230.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11230.85, modificado:11230.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA YOLANDA NOEMI CARRILLO PIÑA, CCT 31DPR2090M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2090M_666 | S | 243 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46A-4,S/N , C.P. 97285, lon:-89.614669, lat:20.92242}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 11230.85 | 11230.85 | 11230.85 | 11230.85 | 11230.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4186.82, importe_modificado:4186.82}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7044.03, importe_modificado:7044.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519172 | Proyecto de inversión | 8108.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8108.96, modificado:8108.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROCIO DEL ALBA RUIZ CARRILLO, CCT 31DPR2093J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2093J_667 | S | 102 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86A,S/N , C.P. 97297, lon:-89.654609, lat:20.868612}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 8108.96 | 8108.96 | 8108.96 | 8108.96 | 8108.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-299, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8108.96, importe_modificado:8108.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519173 | Proyecto de inversión | 46569.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46569.84, modificado:46569.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRA. AMELGA MARIA MOGUEL AGUILAR, CCT 31DPR2095H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2095H_668 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-G,S/N , C.P. 97315, lon:-89.670882, lat:20.892869}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 46569.84 | 46569.84 | 46569.84 | 46569.84 | 46569.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-315, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46569.84, importe_modificado:46569.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519174 | Proyecto de inversión | 38479.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38479.88, modificado:38479.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUNZA, CCT 31DPR2102A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2102A_669 | S | 186 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 77,S/N , C.P. 97370, lon:-89.578423, lat:20.922234}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 38479.88 | 38479.88 | 38479.88 | 38479.88 | 38479.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-338, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38479.88, importe_modificado:38479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519175 | Proyecto de inversión | 39180.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39180.01, modificado:39180.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA, CCT 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR2105Y_670 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100,663 , C.P. 97296, lon:-89.697595, lat:20.904319}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 39180.01 | 39180.01 | 39180.01 | 39180.01 | 39180.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23524.45, importe_modificado:23524.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15655.56, importe_modificado:15655.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519176 | Proyecto de inversión | 277113.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277113.24, modificado:277113.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIA CANTO DE ROCHE, CCT 31DSN0021D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DSN0021D_671 | S | 121 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 36,3S/N7 , C.P. 97540, lon:-89.022089, lat:20.931391}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 277113.24 | 277113.24 | 277113.24 | 277113.24 | 277113.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74997.82, importe_modificado:74997.82}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:202115.42, importe_modificado:202115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519177 | Proyecto de inversión | 158306.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158306.93, modificado:158306.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4, CCT 31DST0004Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0004Y_672 | S | 321 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CARRETERA TIZIMIN-COLONIA YUCATAN KILOMETRO 4,S/N , C.P. 97700, lon:-89.03847, lat:20.936941}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 158306.93 | 158306.93 | 158306.93 | 158306.93 | 158306.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-308, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:158306.93, importe_modificado:158306.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519178 | Proyecto de inversión | 24639.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24639.54, modificado:24639.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 5, CCT 31DST0005X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0005X_673 | S | 275 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25,S/N , C.P. 97800, lon:-90.161027, lat:20.621446}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 24639.54 | 24639.54 | 24639.54 | 24639.54 | 24639.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-281, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24639.54, importe_modificado:24639.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518507 | Proyecto de inversión | 25687.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25687.98, modificado:25687.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 6, CCT 31DST0006W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0006W_615 | S | 249 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion: CALLE KILOMETRO 2 CARRETERA VALLADOLID-CARRILLO PUERTO S/N POR Y COLONIA CP. 97780 , lon:-88.208611, lat:20.663056}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 25687.98 | 25687.98 | 25687.98 | 25687.98 | 25687.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0153A, contratista:FERNANDO JAVIER PINO NAVARRETE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25687.98, importe_modificado:25687.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519179 | Proyecto de inversión | 462679.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462679.49, modificado:462679.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 9, CCT 31DST0009T, EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC Y EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0009T_675 | S | 65 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 35,S/N , C.P. 97400, lon:-89.271972, lat:21.191893}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 462679.49 | 462679.49 | 462679.49 | 462679.49 | 462679.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-321, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:386097.73, importe_modificado:386097.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76581.76, importe_modificado:76581.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519180 | Proyecto de inversión | 19707.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19707.24, modificado:19707.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CCT 31DST0015D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0015D_676 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1,S/N , C.P. 97410, lon:-88.620524, lat:20.964627}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 19707.24 | 19707.24 | 19707.24 | 19707.24 | 19707.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19707.24, importe_modificado:19707.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352819 | Proyecto de inversión | 115089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115089.37, modificado:115060.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40804 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 4B Y CALLE 4C, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 29 CON CALLE 4B Y 4C CON CALLE 39 A 5O MET, lon:-89.55713951, lat:20.97964067}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115060.61 | 115060.61 | 115060.61 | 115060.61 | 115060.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352819/proyecto_INICIO, 2352819/proyecto_PROCESO, 2352819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352823 | Proyecto de inversión | 230178.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230178.74, modificado:230105.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40875 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40875 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 55 PUEBLO SAN CAMILO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2DA Y CALLE 4A, DIAGONAL 45 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 55 CON CALLE 2D Y 4A CON DIAGONAL 45 A DOS CUADRAS , lon:-89.55467633, lat:20.97065993}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 230105.14 | 230105.14 | 230105.14 | 230105.14 | 230105.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352823/proyecto_FIN, 2352823/proyecto_INICIO, 2352823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352824 | Proyecto de inversión | 115089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115089.37, modificado:115072.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 41031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41031 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 65A PUEBLO FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2B, CALLE 65A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 65A CON CALLE 4 Y 2B CON 65A AL LADO DE L, lon:-89.55539476, lat:20.96691647}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115072.03 | 115072.03 | 115072.03 | 115072.03 | 115072.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352824/proyecto_INICIO, 2352824/proyecto_PROCESO, 2352824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353265 | Proyecto de inversión | 545365.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:545365.88, modificado:545051.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60091 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 25 X 30 Y 32 A CUATRO CASAS DE LA TORRE DE MOVISTAR, lon:-89.47647927, lat:20.74554254}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 545051.05 | 545051.05 | 545051.05 | 545051.05 | 545051.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2353265/proyecto_INICIO, 2353265/proyecto_FIN, 2353265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352852 | Proyecto de inversión | 345268.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:345268.11, modificado:345138.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42322 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42322 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 66 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 81, DIAGONAL 75 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN CALLE 66 ENTRE 79 Y 81 CON DIAGONAL 75 CERCA DE A LA , lon:-89.57761059, lat:20.91754653}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 345138.25 | 345138.25 | 345138.25 | 345138.25 | 345138.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352852/proyecto_FIN, 2352852/proyecto_INICIO, 2352852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353279 | Proyecto de inversión | 145945.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:145945.18, modificado:145834.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60376 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECOH EN LA CALLE 28 107 POR 33 POR 35 FRENTE A LA PANADERIA EL DIVINO NIÑO, lon:-89.47362095, lat:20.73957051}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 145834.28 | 145834.28 | 145834.28 | 145834.28 | 145834.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353279/proyecto_INICIO, 2353279/proyecto_FIN, 2353279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352860 | Proyecto de inversión | 345268.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:345268.11, modificado:345126.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42536 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42536 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO AMALIA SOLORZANO II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 39A Y CALLE 37, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN CALLE 16 ENTRE 39A Y 37 CON 18 A LADO DE ESCUELA P, lon:-89.56185214, lat:20.9675618}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 345126.84 | 345126.84 | 345126.84 | 345126.84 | 345126.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352860/proyecto_INICIO, 2352860/proyecto_PROCESO, 2352860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353881 | Proyecto de inversión | 437835.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:437835.57, modificado:437511.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X KANCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 81495 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81495 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE HACIENDA XCANCHAKAN PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CARRETERA IGLESIA CATÓLICA Y CAMINO ESCUELA TELESECUNDARIA, CARRETERA TBCEY X-KANCHAKÁN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XKANCHAKÁN DEL , lon:-89.50154231, lat:20.62267408}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 437511.64 | 437511.64 | 437511.64 | 437511.64 | 437511.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353881/proyecto_INICIO, 2353881/proyecto_FIN, 2353881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352863 | Proyecto de inversión | 345268.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:345268.11, modificado:345138.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42551 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42551 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:153, direccion:CALLE hacienda teya RANCHERIA TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE SEMILLAS Y PRODUCTOS DE MEXICO Y CALLE ESTACIÓN TREN MAYA, CALLE ESTACIÓN TREN MAYA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE TEYA D, lon:-89.52296673, lat:20.93578979}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 345138.24 | 345138.24 | 345138.24 | 345138.24 | 345138.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352863/proyecto_INICIO, 2352863/proyecto_PROCESO, 2352863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352867 | Proyecto de inversión | 115595.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115595.87, modificado:115457.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42750 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42750 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75B Y CALLE 23 DIAGONAL, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 29 ENTRE 75B Y DIAGONAL 23 CON CALLE 31 A, lon:-89.57151245, lat:20.93233739}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115457.2 | 115457.2 | 115457.2 | 115457.2 | 115457.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352867/proyecto_FIN, 2352867/proyecto_PROCESO, 2352867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353311 | Proyecto de inversión | 225543.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225543.44, modificado:225345.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ITZINCAB DEL MUNICIPIO DE TECOH - 64762 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 64762 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE 5 PUEBLO TECOH, 97820 ITZINCAB, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 5 POR 14 Y 16 A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LOS TULIPANES A UN COSTADO DEL PASILLO ANDADOR, lon:-89.56297856, lat:20.75270033}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 225345.56 | 225345.56 | 225345.56 | 225345.56 | 225345.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2353311/proyecto_INICIO, 2353311/proyecto_PROCESO, 2353311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352876 | Proyecto de inversión | 115595.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115595.87, modificado:115592.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 39A PUEBLO AMALIA SOLORZANO II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CA CALLE 39A ENTRE 16 Y 18 CON CALLE 37 A LA VU, lon:-89.56217885, lat:20.96698849}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115592.64 | 115592.64 | 115592.64 | 115592.64 | 115592.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352876/proyecto_PROCESO, 2352876/proyecto_FIN, 2352876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403069 | Proyecto de inversión | 115595.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115595.87, modificado:115321.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43087 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43087 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 78 PUEBLO CECILIO CHI, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 77, CALLE 80 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN CALLE 78 ENTRE 75 Y 77 CON CALLE 80 CERCA PARQUE LOS ARCOS CH , lon:-89.59656142, lat:20.9202049}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115321.78 | 115321.78 | 115321.78 | 115321.78 | 115321.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403069/proyecto_PROCESO, 2403069/proyecto_INICIO, 2403069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353314 | Proyecto de inversión | 56385.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56385.83, modificado:56331.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB DEL MUNICIPIO DE TECOH - 64937 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 64937 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA DEL PUEBLO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB EN EL DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DEL TENDEJON EL, lon:-89.50223892, lat:20.76960183}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 56331.96 | 56331.96 | 56331.96 | 56331.96 | 56331.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353314/proyecto_INICIO, 2353314/proyecto_PROCESO, 2353314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403149 | Proyecto de inversión | 272399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272399.36, modificado:272247.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67452 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67452 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:6, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA CATÓLICA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC EN DOMICILIO CONOCIDO ENFRENTE DEL MOLINO LAS MARGARITAS, lon:-89.69209228, lat:20.80803858}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 272247.26 | 272247.26 | 272247.26 | 272247.26 | 272247.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2403149/proyecto_INICIO, 2403149/proyecto_FIN, 2403149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404018 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 194987 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194987 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.29472542, lat:21.08963204}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404018/proyecto_INICIO, 2404018/proyecto_PROCESO, 2404018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404022 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113795.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 195049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 195049 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 48 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.29933105, lat:21.08345173}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113795.8 | 113795.8 | 113795.8 | 113795.8 | 113795.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404022/proyecto_INICIO, 2404022/proyecto_PROCESO, 2404022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403011 | Proyecto de inversión | 114691.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114691.89, modificado:114673.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RUINAS DE AKÉ DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5327 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO RUINAS DE AKE, 97474 RUINAS DE AKÉ, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE CENOTE RUINAS Y CALLE PARQUE INFANTIL, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE RUINAS DE AKE SOBRE CA, lon:-89.30451508, lat:20.9481493}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114673.71 | 114673.71 | 114673.71 | 114673.71 | 114673.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403011/proyecto_FIN, 2403011/proyecto_INICIO, 2403011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404030 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 195263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 195263 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 42 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.29691018, lat:21.09909901}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | 113805.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404030/proyecto_INICIO, 2404030/proyecto_PROCESO, 2404030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404069 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:114102.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 196995 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 196995 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.27690132, lat:21.09897761}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114102.43 | 114102.43 | 114102.43 | 114102.43 | 114102.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404069/proyecto_INICIO, 2404069/proyecto_FIN, 2404069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404075 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137177.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 197684 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 197684 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 49 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.29776464, lat:21.08495332}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137177.86 | 137177.86 | 137177.86 | 137177.86 | 137177.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404075/proyecto_INICIO, 2404075/proyecto_PROCESO, 2404075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403152 | Proyecto de inversión | 408599.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408599.04, modificado:408375.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67674 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA SAMAHIL UMAN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA OXHOLON BOLOM Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UN COSTADO DEL SIX EN LA ENTRADA PRINCIPAL A SAN ANTONIO CHUM, lon:-89.85789358, lat:20.88219596}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 408375.98 | 408375.98 | 408375.98 | 408375.98 | 408375.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2403152/proyecto_PROCESO, 2403152/proyecto_FIN, 2403152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404595 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16774.8}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PIXOY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 214264 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214264 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:CALLE PIXOY PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CARRETERA IZAMAL-VALLADOLID Y CALLE CEMENTERIO, CALLE HELADERIA Y PALETERIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE PIXOY ESTA FRENTE DEL S, lon:-88.26629725, lat:20.71412184}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16774.8 | 16774.8 | 16774.8 | 16774.8 | 16774.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404595/proyecto_INICIO, 2404595/proyecto_PROCESO, 2404595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404599 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42500.0, modificado:41937.0}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 214313 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214313 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:485, direccion:CALLE PRIMERA CALLE RANCHERIA SAN GERÓNIMO, 97780 SAN GERÓNIMO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CARRETERA TIZIMÍN-VALLADOLID Y CALLE YAKDZONOT, CALLE RESTAURANTE EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOCALIDAD DE SAN GERÓ, lon:-88.19666493, lat:20.76960581}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 41937 | 41937 | 41937 | 41937 | 41937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5864044.82, importe_modificado:5864044.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2404599/proyecto_INICIO, 2404599/proyecto_FIN, 2404599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404605 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113338.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 214407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214407 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 9 Y 7 CON CALLE 18 ESTA A MEDIA CUADRA DEL BAR LA INGRAT, lon:-89.4671235, lat:20.3956465}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113338.48 | 113338.48 | 113338.48 | 113338.48 | 113338.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404605/proyecto_INICIO, 2404605/proyecto_FIN, 2404605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404694 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:226571.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216167 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216167 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 15 Y 13 CON CALLE 16 ESTA DETRÁS DE LA CONCHA ACÚSTICA, lon:-89.46464302, lat:20.39071364}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 226571.05 | 226571.05 | 226571.05 | 226571.05 | 226571.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404694/proyecto_INICIO, 2404694/proyecto_FIN, 2404694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404716 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136668.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216468 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216468 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 23, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 10 Y 23 FRENTE AL LOCAL QUINTA MERCEDES UNA ESQU, lon:-89.46290723, lat:20.38449045}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136668.03 | 136668.03 | 136668.03 | 136668.03 | 136668.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404716/proyecto_INICIO, 2404716/proyecto_FIN, 2404716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404721 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:111746.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216490 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216490 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 19 Y 21 CON CALLE 26 ESTA A UN COSTADO DE LA TORTILLER, lon:-89.47161112, lat:20.38843868}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 111746.83 | 111746.83 | 111746.83 | 111746.83 | 111746.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404721/proyecto_INICIO, 2404721/proyecto_FIN, 2404721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404724 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:290000.0, modificado:279035.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216526 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216526 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 10 Y 12 CON CALLE 27 ESTA A UNA CUADRA DEL TEMPLO PENI, lon:-89.46460997, lat:20.38278749}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 279035.91 | 279035.91 | 279035.91 | 279035.91 | 279035.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2404724/proyecto_INICIO, 2404724/proyecto_FIN, 2404724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404729 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55868.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216600 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216600 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 10 ESTA A LA VUELTA DEL TENMPLO EVAN, lon:-89.46528414, lat:20.38222102}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55868.72 | 55868.72 | 55868.72 | 55868.72 | 55868.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404729/proyecto_INICIO, 2404729/proyecto_PROCESO, 2404729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404734 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55848.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216640 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216640 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 30 Y 32 ESTA A MANO DERECHA DE POLLERIA DOÑA MAR, lon:-89.47265659, lat:20.39515216}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55848.52 | 55848.52 | 55848.52 | 55848.52 | 55848.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404734/proyecto_INICIO, 2404734/proyecto_FIN, 2404734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352164 | Proyecto de inversión | 111607.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111607.9, modificado:111477.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 6054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6054 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 10 ENTRE 28 X 29 Y 12. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA LLANTER, lon:-89.19437766, lat:20.86122847}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 111477.36 | 111477.36 | 111477.36 | 111477.36 | 111477.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352164/proyecto_FIN, 2352164/proyecto_PROCESO, 2352164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352174 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:273980.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 6211 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6211 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 2A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 2 ENTRE 21 X 27 Y 2A. LA ACCIÓN SE UBICA A CINCO CASAS DE LA CAPIL, lon:-89.15606687, lat:20.71639059}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 273980.6 | 273980.6 | 273980.6 | 273980.6 | 273980.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352174/proyecto_INICIO, 2352174/proyecto_PROCESO, 2352174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352179 | Proyecto de inversión | 137041.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.17, modificado:136946.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 6282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6282 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 7 ENTRE 14 X 16 Y 9. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA ESQUINA DE TIENDA SAN, lon:-89.15839052, lat:20.73073827}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 136946.68 | 136946.68 | 136946.68 | 136946.68 | 136946.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352179/proyecto_PROCESO, 2352179/proyecto_INICIO, 2352179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518232 | Proyecto de inversión | 11956.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11956.07, modificado:11956.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR MANUEL MARTINEZ HERRERA, CCT 31DPR2096G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2096G_728 | S | 203 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 65-C NO. 212 POR CALLE 8 Y CALLE 6 COLONIA VILLAS DE ORIENTE CP. 97370, lon:-89.546439, lat:20.963821}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 11956.07 | 11956.07 | 11956.07 | 11956.07 | 11956.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11956.07, importe_modificado:11956.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518233 | Proyecto de inversión | 20897.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20897.92, modificado:20897.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA POOT, CCT 31DPR2098E, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2098E_953 | S | 63 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97927, lon:-88.916614, lat:20.491318}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 20897.92 | 20897.92 | 20897.92 | 20897.92 | 20897.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-274, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20897.92, importe_modificado:20897.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518234 | Proyecto de inversión | 62465.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62465.4, modificado:62465.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR, CCT 31DPR2103Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2103Z_760 | S | 205 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 NO. 810 POR CALLE 104 Y CALLE 106 COLONIA LAS TORRES II DE CIUDAD CAUCEL CP. 97314, lon:-89.715314, lat:21.004827}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 62465.4 | 62465.4 | 62465.4 | 62465.4 | 62465.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62465.4, importe_modificado:62465.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518235 | Proyecto de inversión | 11431.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11431.88, modificado:11431.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA, CCT 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2105Y_509 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 NO. 663 POR CALLE 185 Y CALLE 183 COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP. 97296, lon:-89.6648, lat:20.896871}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 11431.88 | 11431.88 | 11431.88 | 11431.88 | 11431.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-232, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11431.88, importe_modificado:11431.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518236 | Proyecto de inversión | 11645.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11645.43, modificado:11645.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, CCT 31DPR2106X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPR2106X_454 | S | 173 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 44 NO. 815 POR CALLE 45-A Y CALLE 43A COLONIA PIEDRA DE AGUA III CP. 97392, lon:-89.697595, lat:20.904319}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 11645.43 | 11645.43 | 11645.43 | 11645.43 | 11645.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11645.43, importe_modificado:11645.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518237 | Proyecto de inversión | 65857.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65857.78, modificado:65857.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8, CCT 31DST0008U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0008U_805 | S | 111 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 202 POR Y CALLE 72 COLONIA PUERTO DE ABRIGO YUCALPETEN CP. 97320, lon:-89.709814, lat:21.27656}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 65857.78 | 65857.78 | 65857.78 | 65857.78 | 65857.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65857.78, importe_modificado:65857.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518238 | Proyecto de inversión | 39865.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39865.15, modificado:39865.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 11, CCT 31DST0011H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0011H_998 | S | 200 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 31 S/N POR CALLE 14A Y CALLE 20 COLONIA CP. 97620, lon:-88.794993, lat:21.197044}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 39865.15 | 39865.15 | 39865.15 | 39865.15 | 39865.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39865.15, importe_modificado:39865.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518239 | Proyecto de inversión | 92114.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92114.2, modificado:92114.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CCT 31DST0015D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0015D_992 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1 S/N POR Y COLONIA CP. 97410, lon:-89.088018, lat:21.157046}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 92114.2 | 92114.2 | 92114.2 | 92114.2 | 92114.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92114.2, importe_modificado:92114.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518240 | Proyecto de inversión | 29215.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29215.44, modificado:29215.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 19, CCT 31DST0019Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0019Z_739 | S | 144 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA TIXKOKOB-EKMUL S/N POR Y COLONIA CP. 97470, lon:-89.375865, lat:20.993138}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 29215.44 | 29215.44 | 29215.44 | 29215.44 | 29215.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29215.44, importe_modificado:29215.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518241 | Proyecto de inversión | 31844.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31844.87, modificado:31844.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DST0021O, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0021O_603 | S | 332 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 48 S/N POR CALLE 27 Y CALLE 23 COLONIA EDESIO CARRILLO PUERTO CP. 97430, lon:-89.300429, lat:21.098895}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 31844.87 | 31844.87 | 31844.87 | 31844.87 | 31844.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31844.87, importe_modificado:31844.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518242 | Proyecto de inversión | 154760.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154760.42, modificado:154760.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 22, CCT 31DST0022N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0022N_599 | S | 109 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CARRETERA CHICXULUB-CONKAL KILOMETRO 5 S/N POR Y COLONIA CP. 97340, lon:-89.516674, lat:21.12537}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 154760.42 | 154760.42 | 154760.42 | 154760.42 | 154760.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50589.17, importe_modificado:50589.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104171.25, importe_modificado:104171.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518243 | Proyecto de inversión | 76312.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76312.14, modificado:76312.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 24, CCT 31DST0027I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0027I_498 | S | 257 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N POR CALLE 16 NORTE Y CALLE 6 NORTE COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP. 97196, lon:-89.632963, lat:20.813463}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 76312.14 | 76312.14 | 76312.14 | 76312.14 | 76312.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76312.14, importe_modificado:76312.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353629 | Proyecto de inversión | 408375.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408375.54, modificado:408134.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73135 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:CALLE SUR RANCHERIA SAN MARCOS, 97975 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE ESCUELA BENITO JUAREZ, CARRETERA RAMAL SAN MARCOS EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DESAN MARCOS CERCA DE LA PERI, lon:-89.32448071, lat:20.19532126}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 408134.33 | 408134.33 | 408134.33 | 408134.33 | 408134.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353629/proyecto_PROCESO, 2353629/proyecto_INICIO, 2353629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353636 | Proyecto de inversión | 133428.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133428.14, modificado:133356.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73250 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:BOULEVARD KILOMETRO 31 RANCHERIA SAN DIEGO BUENAVISTA, 97984 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CARRETERA BECANCHÉN-NOHALAL 2 Y CALLE POCOBOCH, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE SAN, lon:-89.29617916, lat:19.85844972}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 133356.05 | 133356.05 | 133356.05 | 133356.05 | 133356.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353636/proyecto_INICIO, 2353636/proyecto_FIN, 2353636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353648 | Proyecto de inversión | 56079.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56079.8, modificado:56020.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73373 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 43 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 45 ENTRE CAL, lon:-89.28961745, lat:20.20924936}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 56020.38 | 56020.38 | 56020.38 | 56020.38 | 56020.38 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353648/proyecto_INICIO, 2353648/proyecto_PROCESO, 2353648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353703 | Proyecto de inversión | 226051.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226051.2, modificado:225784.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 75982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75982 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 11 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE KANCAB EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 14 Y 16 CON CALLE ENFRENTE LA LLANTERA DE DON LEONCIO, lon:-89.34366184, lat:20.1948944}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 225784.8 | 225784.8 | 225784.8 | 225784.8 | 225784.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2353703/proyecto_PROCESO, 2353703/proyecto_INICIO, 2353703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353706 | Proyecto de inversión | 56512.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56512.8, modificado:56441.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINIL DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 76441 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 76441 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 28 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE KINIL EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 30 A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-89.1360108, lat:20.32177012}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 56441.89 | 56441.89 | 56441.89 | 56441.89 | 56441.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353706/proyecto_INICIO, 2353706/proyecto_PROCESO, 2353706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353739 | Proyecto de inversión | 56512.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56512.81, modificado:56453.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78077 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78077 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN MARCOS, 97975 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE SAN MARCOS EN LA CALLE DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE 0 Y 0 CON CALLE SIN CALLE, lon:-89.32530914, lat:20.19569511}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 56453.15 | 56453.15 | 56453.15 | 56453.15 | 56453.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353739/proyecto_INICIO, 2353739/proyecto_PROCESO, 2353739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353749 | Proyecto de inversión | 112384.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112384.76, modificado:112302.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78175 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE 7 PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE ALFONSO CASO EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 4 Y 6 CON CALLE SIN NUMERO A MEDIA CUAD, lon:-89.14937807, lat:20.07921413}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 112302.89 | 112302.89 | 112302.89 | 112302.89 | 112302.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353749/proyecto_INICIO, 2353749/proyecto_PROCESO, 2353749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353837 | Proyecto de inversión | 337466.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:337466.91, modificado:336888.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79499 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79499 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y 19 CON CALLE 21 A UN COSTADO DE, lon:-89.10623667, lat:20.23695829}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 336888.78 | 336888.78 | 336888.78 | 336888.78 | 336888.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353837/proyecto_INICIO, 2353837/proyecto_PROCESO, 2353837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353849 | Proyecto de inversión | 1088028.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1088028.48, modificado:1085870.05}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79649 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 17 Y 15 CON CALLE 16 ALADO DE LA TIEN, lon:-89.10713775, lat:20.23863719}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 1085870.05 | 1085870.05 | 1085870.05 | 1085870.05 | 1085870.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2353849/proyecto_INICIO, 2353849/proyecto_FIN, 2353849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352397 | Proyecto de inversión | 136726.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136726.25, modificado:136638.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17586 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 10 ENTRE 5 X 7 Y 12. A LADO DE LA TIENDA DICONSA Y P, lon:-88.1998624, lat:20.80799352}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 136638.86 | 136638.86 | 136638.86 | 136638.86 | 136638.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352397/proyecto_PROCESO, 2352397/proyecto_INICIO, 2352397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352355 | Proyecto de inversión | 134985.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134985.98, modificado:134896.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 15082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 18 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CAPI, lon:-89.35968222, lat:20.47761723}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 134896.08 | 134896.08 | 134896.08 | 134896.08 | 134896.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352355/proyecto_INICIO, 2352355/proyecto_PROCESO, 2352355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354873 | Proyecto de inversión | 996269 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:996269.0, modificado:946286.37}} | REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. - 152651 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152651 | S | 33376 | 3802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN SE ENCUENTRA FRENTE A UNA CASA CON DOS PORTONES, lon:-89.86149139, lat:20.55748877}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 946286.37 | 946286.37 | 946286.37 | 946286.37 | 946286.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-094, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:946287.54, importe_modificado:946286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2354873/proyecto_INICIO, 2354873/proyecto_PROCESO, 2354873/proyecto_FIN, 2354873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ERROR DE CAPTURA DESDE LAS MIDS, EL MONTO CORRECTO DE BENEFICIARIOS MUJERES, ES COMO APARECE EN EL ANEXO ( 3,676 ), trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-04-16}} | {obs1: {observación:verificar la cantidad de beneficiarios de mujeres, no coincide con su anexo, poner la cantidad correcta en observaciones., trimestre:1.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240202352350 | Proyecto de inversión | 113126.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113126.37, modificado:112982.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 14954 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14954 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CARRETERA HUERTO Y MELIPONAS, CARRETERA CAMPO DE FÚTBOL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 32 ENTRE 30. LA ACCIÓN SE UB, lon:-89.37023928, lat:20.47086141}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 112982.42 | 112982.42 | 112982.42 | 112982.42 | 112982.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352350/proyecto_INICIO, 2352350/proyecto_PROCESO, 2352350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352349 | Proyecto de inversión | 226252.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226252.74, modificado:226052.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 14949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14949 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 19 ENTRE 24 X 26 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADRA DEL TEMP, lon:-89.36127813, lat:20.47870272}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 226052.04 | 226052.04 | 226052.04 | 226052.04 | 226052.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352349/proyecto_INICIO, 2352349/proyecto_PROCESO, 2352349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355272 | Proyecto de inversión | 136726.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136726.24, modificado:136684.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 168928 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168928 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 2, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN MUNICIPIO DE TEMOZÓN ESTA AL FINAL DE LA CALLE 9A CON CALLE 2 Y CALLE 11 ESTA ACCIÓN SE EN, lon:-88.19302415, lat:20.8040188}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 136684.57 | 136684.57 | 136684.57 | 136684.57 | 136684.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355272/proyecto_INICIO, 2355272/proyecto_PROCESO, 2355272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352401 | Proyecto de inversión | 273452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273452.5, modificado:273296.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17748 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17748 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE ABARROTES MALU PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA POSTRES CASEROS CACHITO DE CIELO Y CARRETERA COCINA ECONÓMICA LA CASITA DE PAJA , CARRETERA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA EL PROYECTO SE UBICA EN, lon:-88.09296214, lat:20.8563376}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 273296.49 | 273296.49 | 273296.49 | 273296.49 | 273296.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352401/proyecto_INICIO, 2352401/proyecto_PROCESO, 2352401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352410 | Proyecto de inversión | 113105.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113105.58, modificado:113012.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17993 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17993 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CARRETERA MUEBLERÍA SAN JOSÉ, CARRETERA HOTEL KIIN HA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 10 Y 14. AL FOND, lon:-88.19522029, lat:20.81692317}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 113012.55 | 113012.55 | 113012.55 | 113012.55 | 113012.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352410/proyecto_INICIO, 2352410/proyecto_PROCESO, 2352410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352431 | Proyecto de inversión | 169658.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169658.37, modificado:169486.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20477 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 6A VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 6A ENTRE 19 X 17 Y 8. ENFRENTE DE LA EX FABRICA HONG, lon:-88.19912109, lat:20.79948442}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 169486.94 | 169486.94 | 169486.94 | 169486.94 | 169486.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352431/proyecto_PROCESO, 2352431/proyecto_INICIO, 2352431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352433 | Proyecto de inversión | 56552.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56552.79, modificado:56497.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20599 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:AVENIDA ABARROTES Y NOVEDADES LA ESCONDIDA PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA TBCEY HUNUKÚ TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE HUNUKÚ Y CARRETERA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CARRETERA ABARROTES Y NOVEDAD, lon:-88.08845635, lat:20.85046939}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 56497.59 | 56497.59 | 56497.59 | 56497.59 | 56497.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352433/proyecto_PROCESO, 2352433/proyecto_INICIO, 2352433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470457 | Proyecto de inversión | 826000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826000.0, modificado:821084.28}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS EN LA COMISARIA DE EL ESCONDIDO, YUCATAN. - 354738 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354738 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.08, meta_modificada:101.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:43, direccion:CALLE 0 PUEBLO EL ESCONDIDO, 97965 EL ESCONDIDO, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 PARA LA DESCRIPCION DE LA UBICACIÓN DE LOS PREDIOS SE TOMARA COMO REFERENCIA LA IGLESIA CATOLICA DE ESCONDIDO YA QUE LA LOCALIDA, lon:-89.04997239, lat:19.78659185}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 821084.28 | 821084.28 | 821084.28 | 821084.28 | 821084.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-24, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2304426.44, importe_modificado:2304426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.08}} | {2470457/proyecto_INICIO, 2470457/proyecto_PROCESO, 2470457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470467 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354000.0, modificado:351893.26}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS EN LA COMISARIA DE TIGRE GRANDE YUCATAN. - 354757 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354757 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.32, meta_modificada:43.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:CALLE 0 PUEBLO TIGRE GRANDE, 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 EL PRIMER PREDIO SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 80 METROS DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD. EL SEGUNDO Y TERCER PREDIO SE ENCUENTRA EN , lon:-89.03931674, lat:19.71036356}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 351893.26 | 351893.26 | 351893.26 | 351893.26 | 351893.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-24, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2304426.44, importe_modificado:2304426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.32}} | {2470467/proyecto_INICIO, 2470467/proyecto_PROCESO, 2470467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402465312 | Proyecto de inversión | 109832.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109832.4, modificado:109221.14}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE DZI, YUCATAN - 388948 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 388948 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.76, meta_modificada:45.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:CALLE 0 PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE PROLONGACION 30 Y CALLE 0, CALLE 0 LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA EN TODAS LAS CALLES POR LO QUE TOMAREMOS DE REFERENCIA LUGARES CONOCIDOS. PARA EL PRIMER PRE, lon:-89.04722497, lat:20.09030905}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 109221.14 | 109221.14 | 109221.14 | 109221.14 | 109221.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-24, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2304426.44, importe_modificado:2304426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.76}} | {2465312/proyecto_INICIO, 2465312/proyecto_PROCESO, 2465312/proyecto_FIN, 2465312/proyecto_INICIO, 2465312/proyecto_PROCESO, 2465312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402465304 | Proyecto de inversión | 49637.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49637.76, modificado:49361.5}} | CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ESCONDIDO, YUCATAN - 388942 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 388942 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.68, meta_modificada:20.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:234, direccion:CALLE 0 PUEBLO EL ESCONDIDO, 97965 EL ESCONDIDO, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMENCLATURA POR LO QUE SE TOMARÁ COMO REFERENCIA UN LUGAR CONOCIDO. DE LA TIENDA DE A, lon:-89.05073045, lat:19.78678357}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 49361.5 | 49361.5 | 49361.5 | 49361.5 | 49361.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-24, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2304426.44, importe_modificado:2304426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.68}} | {2465304/proyecto_INICIO, 2465304/proyecto_FIN, 2465304/proyecto_PROCESO, 2465304/proyecto_INICIO, 2465304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470404 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246000.0, modificado:248389.2}} | CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA COMISARIA DE EL ESCONDIDO, YUCATAN - 354680 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354680 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.26, meta_modificada:75.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:43, direccion:CALLE 0 PUEBLO EL ESCONDIDO, 97965 EL ESCONDIDO, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 PARA EL PRIMER PREDIO SE TOMA COMO REFERENCIA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA SE LLEGA A LA PRIMERA CALLE AL ESTE DE DICHA, lon:-89.0506898, lat:19.78673634}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 248389.2 | 248389.2 | 248389.2 | 248389.2 | 248389.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-24, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2304426.44, importe_modificado:2304426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.26}} | {2470404/proyecto_PROCESO, 2470404/proyecto_INICIO, 2470404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470433 | Proyecto de inversión | 1770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770000.0, modificado:1772779.27}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS EN LA COMISARIA DE CATMIS, YUCATAN. - 354709 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354709 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.6, meta_modificada:216.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE 0 PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 EL 1 PREDIO SE ENCUENTRA A 115 MTS AL OESTE DE AHUMADOS CATMIS 2 Y 3 PREDIO SE ENCUENTRA AL FINAL Y AL ESTE DE LA CALLE DE AHUMADOS CATMIS. , lon:-88.95155573, lat:19.95960743}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 1772779.27 | 1772779.27 | 1772779.27 | 1772779.27 | 1772779.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4720783.4, importe_modificado:4720783.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.6}} | {2470433/proyecto_PROCESO, 2470433/proyecto_INICIO, 2470433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519182 | Proyecto de inversión | 84678.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84678.07, modificado:84678.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 18, CCT 31DST0018A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0018A_678 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CARRETERA KINCHIL-CELESTUN KILOMETRO 1,S/N , C.P. 97360, lon:-89.376219, lat:20.993588}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 84678.07 | 84678.07 | 84678.07 | 84678.07 | 84678.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0197A, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36080.3, importe_modificado:36080.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0185A, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48597.77, importe_modificado:48597.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519183 | Proyecto de inversión | 76102.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76102.59, modificado:76102.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 20, CCT 31DST0020P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0020P_679 | S | 308 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59,196 , C.P. 97166, lon:-89.300423, lat:21.09791}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 76102.59 | 76102.59 | 76102.59 | 76102.59 | 76102.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-336, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76102.59, importe_modificado:76102.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519184 | Proyecto de inversión | 385904.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385904.09, modificado:385904.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 29, CCT 31DST0025K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0025K_680 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CARRETERA TINUM-DZITAS KILOMETRO 1,S/N , C.P. 97750, lon:-88.399186, lat:20.772244}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 385904.09 | 385904.09 | 385904.09 | 385904.09 | 385904.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-331, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:305728.72, importe_modificado:305728.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AS) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56143.1, importe_modificado:56143.1}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24032.27, importe_modificado:24032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519185 | Proyecto de inversión | 102090.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102090.71, modificado:102090.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 30, CCT 31DST0026J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0026J_681 | S | 75 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 1.5 CARRETERA TIXMEHUAC-TEKAX,S/N , C.P. 97950, lon:-88.586459, lat:20.706543}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 102090.72 | 102090.72 | 102090.72 | 102090.72 | 102090.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53353.13, importe_modificado:53353.13}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48737.58, importe_modificado:48737.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519186 | Proyecto de inversión | 47409.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47409.06, modificado:47409.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 24, CCT 31DST0027I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0027I_682 | S | 257 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97196, lon:-89.632963, lat:20.813463}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 47409.06 | 47409.06 | 47409.06 | 47409.06 | 47409.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0178A, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47409.06, importe_modificado:47409.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519187 | Proyecto de inversión | 167111.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167111.57, modificado:167111.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25, CCT 31DST0028H, EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0028H_683 | S | 165 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CARRETERA PISTE-DZITAS KILOMETRO 2,S/N , C.P. 97751, lon:-88.586564, lat:20.706084}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 167111.57 | 167111.57 | 167111.57 | 167111.57 | 167111.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-251, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL DOUG S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:167111.57, importe_modificado:167111.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519188 | Proyecto de inversión | 24361.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24361.11, modificado:24361.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 33, CCT 31DST0033T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0033T_684 | S | 95 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CARRETERA SUCILA-PANABA KILOMETRO 1,S/N , C.P. 97630, lon:-88.312546, lat:21.165347}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 24361.11 | 24361.11 | 24361.11 | 24361.11 | 24361.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24361.11, importe_modificado:24361.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519189 | Proyecto de inversión | 115798.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115798.16, modificado:115798.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 37, CCT 31DST0037P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0037P_685 | S | 76 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TUNKAS-CENOTILLO KM. 1,S/N , C.P. 97650, lon:-88.207422, lat:20.805907}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 115798.16 | 115798.16 | 115798.16 | 115798.16 | 115798.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95176.2, importe_modificado:95176.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20621.96, importe_modificado:20621.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519190 | Proyecto de inversión | 47472.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47472.44, modificado:47472.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 42, CCT 31DST0042A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0042A_686 | S | 135 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97813, lon:-89.850087, lat:20.547457}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 47472.44 | 47472.44 | 47472.44 | 47472.44 | 47472.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-281, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47472.44, importe_modificado:47472.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519191 | Proyecto de inversión | 32741.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32741.7, modificado:32741.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 44, CCT 31DST0044Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0044Z_687 | S | 228 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63,S/N , C.P. 97246, lon:-89.667432, lat:20.963212}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 32741.7 | 32741.7 | 32741.7 | 32741.7 | 32741.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32741.7, importe_modificado:32741.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519192 | Proyecto de inversión | 40261.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40261.74, modificado:40261.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 45, CCT 31DST0045Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0045Y_688 | S | 161 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 36,S/N , C.P. 97580, lon:-89.389581, lat:20.379061}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 40261.74 | 40261.74 | 40261.74 | 40261.74 | 40261.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0206A, contratista:JALANISO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40261.74, importe_modificado:40261.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519193 | Proyecto de inversión | 108315.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108315.32, modificado:108315.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46, CCT 31DST0046X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0046X_689 | S | 101 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 30,S/N , C.P. 97670, lon:-89.040384, lat:20.802252}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 108315.32 | 108315.32 | 108315.32 | 108315.32 | 108315.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-323, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41790.07, importe_modificado:41790.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66525.25, importe_modificado:66525.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519194 | Proyecto de inversión | 40591.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40591.11, modificado:40591.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 84, CCT 31DST0048V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0048V_690 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-A,654 , C.P. 97314, lon:-89.575071, lat:20.991492}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 40591.11 | 40591.11 | 40591.11 | 40591.11 | 40591.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40591.11, importe_modificado:40591.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519195 | Proyecto de inversión | 70302.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70302.5, modificado:70302.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 83, CCT 31DST0050J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0050J_691 | S | 157 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48,538 , C.P. 97299, lon:-89.624978, lat:20.916728}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 70302.5 | 70302.5 | 70302.5 | 70302.5 | 70302.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70302.5, importe_modificado:70302.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519196 | Proyecto de inversión | 9318.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9318.78, modificado:9318.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55, CCT 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST0055E_693 | S | 109 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97219, lon:-89.659885, lat:21.010853}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 9318.78 | 9318.78 | 9318.78 | 9318.78 | 9318.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5317.75, importe_modificado:5317.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4001.03, importe_modificado:4001.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519197 | Proyecto de inversión | 55621.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55621.8, modificado:55621.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61, CCT 31DST2005K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2005K_694 | S | 157 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16,6S/N , C.P. 97315, lon:-89.657633, lat:20.821424}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 55621.8 | 55621.8 | 55621.8 | 55621.8 | 55621.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-299, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55621.8, importe_modificado:55621.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519198 | Proyecto de inversión | 213809.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213809.94, modificado:213809.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, CCT 31DST2008H, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2008H_695 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CARRETERA SAHCABA-HUHI KILOMETRO 1,S/N , C.P. 97560, lon:-89.177778, lat:20.789714}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 213809.94 | 213809.94 | 213809.94 | 213809.94 | 213809.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:141555.11, importe_modificado:141555.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72254.83, importe_modificado:72254.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519199 | Proyecto de inversión | 84329.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84329.83, modificado:84329.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 65, CCT 31DST2010W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2010W_696 | S | 56 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 53,S/N , C.P. 97660, lon:-89.613264, lat:20.941243}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 84329.83 | 84329.83 | 84329.83 | 84329.83 | 84329.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-292, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84329.83, importe_modificado:84329.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519200 | Proyecto de inversión | 17029.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17029.53, modificado:17029.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 66, CCT 31DST2011V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2011V_697 | S | 359 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46,650 , C.P. 97279, lon:-89.2908, lat:20.287838}} | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 17029.53 | 17029.53 | 17029.53 | 17029.53 | 17029.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0139A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17029.53, importe_modificado:17029.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519201 | Proyecto de inversión | 110519.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110519.2, modificado:110519.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 69, CCT 31DST2014S, EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2014S_698 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:CARRETERA CHICHIMILA-XOCEN KILOMETRO 6,S/N , C.P. 97785, lon:-88.169271, lat:20.601143}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 110519.2 | 110519.2 | 110519.2 | 110519.2 | 110519.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110519.2, importe_modificado:110519.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519202 | Proyecto de inversión | 150254.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150254.39, modificado:150254.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 73, CCT 31DST2018O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2018O_699 | S | 152 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 42,S/N , C.P. 97390, lon:-89.694575, lat:20.917158}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 150254.39 | 150254.39 | 150254.39 | 150254.39 | 150254.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-301, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34595.14, importe_modificado:34595.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-301, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45048.24, importe_modificado:45048.24}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0169A, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70611.01, importe_modificado:70611.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519203 | Proyecto de inversión | 102410.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102410.16, modificado:102410.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM. 77, CCT 31DST2020C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2020C_700 | S | 140 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59,196 , C.P. 97166, lon:-89.586043, lat:20.954457}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 102410.16 | 102410.16 | 102410.16 | 102410.16 | 102410.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-336, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58455.45, importe_modificado:58455.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0200A, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43954.71, importe_modificado:43954.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519204 | Proyecto de inversión | 90488.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90488.27, modificado:90488.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM. 78, CCT 31DST2021B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2021B_701 | S | 153 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97196, lon:-89.602736, lat:20.937751}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 90488.27 | 90488.27 | 90488.27 | 90488.27 | 90488.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90488.27, importe_modificado:90488.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519205 | Proyecto de inversión | 27868.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27868.61, modificado:27868.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM. 79, CCT 31DST2022A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2022A_702 | S | 184 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-D,S/N , C.P. 97173, lon:-89.684936, lat:20.967044}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 27868.61 | 27868.61 | 27868.61 | 27868.61 | 27868.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27868.61, importe_modificado:27868.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519207 | Proyecto de inversión | 6972.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6972.25, modificado:6972.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 75, CCT 31DST2024Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2024Z_704 | S | 318 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-A,654 , C.P. 97314, lon:-89.541568, lat:20.984151}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 6972.25 | 6972.25 | 6972.25 | 6972.25 | 6972.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0216A, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6972.25, importe_modificado:6972.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519208 | Proyecto de inversión | 137414.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137414.63, modificado:137414.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 80, CCT 31DST2026X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DST2026X_705 | S | 247 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46,65S/N , C.P. 97279, lon:-89.613564, lat:20.941615}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 137414.63 | 137414.63 | 137414.63 | 137414.63 | 137414.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62334.62, importe_modificado:62334.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38280.3, importe_modificado:38280.3}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-287, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36799.71, importe_modificado:36799.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519209 | Proyecto de inversión | 585329.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585329.06, modificado:585329.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL MARCELINA SILVA DE ARCEO, CCT 31EDI0002A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EDI0002A_706 | S | 39 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97780, lon:-88.212084, lat:20.699421}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 585329.06 | 585329.06 | 585329.06 | 585329.06 | 585329.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-331, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:287218.93, importe_modificado:287218.93}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127718.89, importe_modificado:127718.89}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:170391.24, importe_modificado:170391.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519210 | Proyecto de inversión | 37816.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37816.2, modificado:37816.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL WILLIAM MANUEL QUINTAL MONTERO, CCT 31EDI0006X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EDI0006X_707 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27,S/N , C.P. 97390, lon:-89.534762, lat:20.386556}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 37816.2 | 37816.2 | 37816.2 | 37816.2 | 37816.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0173A, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37816.2, importe_modificado:37816.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519212 | Proyecto de inversión | 99505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99505.8, modificado:99505.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO, CCT 31EES0004E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0004E_709 | S | 133 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20,S/N , C.P. 97690, lon:-89.009017, lat:20.587997}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 99505.8 | 99505.8 | 99505.8 | 99505.8 | 99505.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-312, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99505.8, importe_modificado:99505.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519213 | Proyecto de inversión | 35809.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35809.46, modificado:35809.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31EES0005D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0005D_710 | S | 202 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82,538 , C.P. 97000, lon:-89.050593, lat:20.07607}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 35809.46 | 35809.46 | 35809.46 | 35809.46 | 35809.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-286, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35809.46, importe_modificado:35809.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519214 | Proyecto de inversión | 19104.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19104.27, modificado:19104.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIEGO LOPE DE COGOLLUDO, CCT 31EES0020W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0020W_711 | S | 137 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 19,S/N , C.P. 97345, lon:-89.605371, lat:20.978054}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 19104.27 | 19104.27 | 19104.27 | 19104.27 | 19104.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-282., contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19104.27, importe_modificado:19104.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519215 | Proyecto de inversión | 63622.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63622.62, modificado:63622.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO CISNEROS CAMARA, CCT 31EES0022U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0022U_712 | S | 214 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12,S/N , C.P. 97149, lon:-89.591617, lat:20.992326}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 63622.62 | 63622.62 | 63622.62 | 63622.62 | 63622.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-336, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63622.62, importe_modificado:63622.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519216 | Proyecto de inversión | 530237.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530237.51, modificado:530237.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS MARX, CCT 31EES0024S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0024S_713 | S | 285 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 74,193 , C.P. 97320, lon:-89.660255, lat:21.28673}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 530237.51 | 530237.51 | 530237.51 | 530237.51 | 530237.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-315, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:530237.51, importe_modificado:530237.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519217 | Proyecto de inversión | 203809.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203809.91, modificado:203809.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO, CCT 31EES0028O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0028O_714 | S | 290 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50,333 , C.P. 97700, lon:-88.151293, lat:21.155282}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 203809.91 | 203809.91 | 203809.91 | 203809.91 | 203809.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-330, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:144833.47, importe_modificado:144833.47}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0195A, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58976.44, importe_modificado:58976.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519321 | Proyecto de inversión | 30148.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30148.37, modificado:30148.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO, CCT 31EES0040J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0040J_716 | S | 181 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 (ANTIGUA CARRETERA A CHUBURNA),S/N , C.P. 97210, lon:-89.627371, lat:21.000212}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 30148.37 | 30148.37 | 30148.37 | 30148.37 | 30148.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30148.37, importe_modificado:30148.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519322 | Proyecto de inversión | 170040.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170040.36, modificado:170040.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS, CCT 31EES0045E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0045E_717 | S | 108 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 30-A,S/N , C.P. 97450, lon:-89.406822, lat:21.111496}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 170040.36 | 170040.36 | 170040.36 | 170040.36 | 170040.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-251, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL DOUG S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:170040.36, importe_modificado:170040.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519323 | Proyecto de inversión | 120196.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120196.09, modificado:120196.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK, CCT 31EES0046D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0046D_718 | S | 123 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 32 CARRETERA HOCTUN-XOCCHEL,S/N , C.P. 97480, lon:-89.400706, lat:21.108779}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 120196.09 | 120196.09 | 120196.09 | 120196.09 | 120196.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42503.15, importe_modificado:42503.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0186A, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77692.94, importe_modificado:77692.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519324 | Proyecto de inversión | 35153.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35153.99, modificado:35153.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ, CCT 31EES0076Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0076Y_719 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 11,S/N , C.P. 97404, lon:-89.305209, lat:21.217786}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 35153.99 | 35153.99 | 35153.99 | 35153.99 | 35153.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0210A, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35153.99, importe_modificado:35153.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519327 | Proyecto de inversión | 67017.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67017.23, modificado:67017.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DANIEL AYALA PEREZ, CCT 31EES0088C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0088C_722 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 9,S/N , C.P. 97825, lon:-89.689712, lat:20.647227}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 67017.23 | 67017.23 | 67017.23 | 67017.23 | 67017.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-281, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67017.23, importe_modificado:67017.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519328 | Proyecto de inversión | 64498.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64498.75, modificado:64498.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31EES0091Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0091Q_723 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 19,S/N , C.P. 97955, lon:-89.010513, lat:20.171269}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 64498.75 | 64498.75 | 64498.75 | 64498.75 | 64498.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-292, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64498.75, importe_modificado:64498.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519329 | Proyecto de inversión | 41661.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41661.99, modificado:41661.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT 31EES0093O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0093O_724 | S | 79 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 32,2S/N7 , C.P. 97900, lon:-89.368607, lat:20.475713}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 41661.99 | 41661.99 | 41661.99 | 41661.99 | 41661.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-328, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41661.99, importe_modificado:41661.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519330 | Proyecto de inversión | 106575.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106575.88, modificado:106575.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANGELA GONZALEZ DE MENENDEZ, CCT 31EES0094N, EN LA LOCALIDAD DE POPOLNÁH Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0094N_725 | S | 107 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 48,S/N , C.P. 97700, lon:-89.341986, lat:20.539732}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 106575.88 | 106575.88 | 106575.88 | 106575.88 | 106575.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AA) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106575.88, importe_modificado:106575.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519331 | Proyecto de inversión | 57835.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57835.93, modificado:57835.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO NOH BARON, CCT 31EES0097K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0097K_726 | S | 56 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27,S/N , C.P. 97407, lon:-89.464183, lat:20.653546}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 57835.93 | 57835.93 | 57835.93 | 57835.93 | 57835.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57835.93, importe_modificado:57835.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519332 | Proyecto de inversión | 185974.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185974.85, modificado:185974.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HECTOR VICTORIA AGUILAR, CCT 31EES0106B, EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0106B_727 | S | 78 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 5,S/N , C.P. 97780, lon:-88.042953, lat:20.789024}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 185974.85 | 185974.85 | 185974.85 | 185974.85 | 185974.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-331, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:185974.85, importe_modificado:185974.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519333 | Proyecto de inversión | 44268.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44268.63, modificado:44268.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AURELIANO PINTO RAMIREZ, CCT 31EES0118G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0118G_728 | S | 298 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41,435 , C.P. 97203, lon:-89.648871, lat:21.041756}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 44268.63 | 44268.63 | 44268.63 | 44268.63 | 44268.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0140A, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30652.55, importe_modificado:30652.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13616.08, importe_modificado:13616.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519334 | Proyecto de inversión | 207787.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207787.46, modificado:207787.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY DIEGO DE LANDA, CCT 31EES0119F, EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EES0119F_729 | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 19,S/N , C.P. 97540, lon:-89.738208, lat:20.889572}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 207787.46 | 207787.46 | 207787.46 | 207787.46 | 207787.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:207787.46, importe_modificado:207787.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519335 | Proyecto de inversión | 17527.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17527.07, modificado:17527.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FIDELIA SANCHEZ, CCT 31EJN0002X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0002X_730 | S | 80 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17,330 , C.P. 97173, lon:-89.61273, lat:20.94263}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 17527.07 | 17527.07 | 17527.07 | 17527.07 | 17527.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17527.07, importe_modificado:17527.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519336 | Proyecto de inversión | 23810.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23810.11, modificado:23810.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO FILHO, CCT 31EJN0003W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0003W_731 | S | 103 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107,S/N , C.P. 97279, lon:-89.613141, lat:20.942688}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 23810.11 | 23810.11 | 23810.11 | 23810.11 | 23810.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23810.11, importe_modificado:23810.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519337 | Proyecto de inversión | 24043 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24043.0, modificado:24043.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FIDEL VELAZQUEZ, CCT 31EJN0005U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0005U_732 | S | 82 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34,1501 , C.P. 97166, lon:-89.628387, lat:21.015249}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-336, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24043.0, importe_modificado:24043.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519338 | Proyecto de inversión | 324764.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324764.96, modificado:324764.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31EJN0010F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0010F_733 | S | 85 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 42,S/N , C.P. 97930, lon:-88.928929, lat:20.12713}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 324764.96 | 324764.96 | 324764.96 | 324764.96 | 324764.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-307, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:233144.29, importe_modificado:233144.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-292, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91620.67, importe_modificado:91620.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519392 | Proyecto de inversión | 319455.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319455.06, modificado:319455.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31EPR0123Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0123Z_787 | S | 190 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31,203 , C.P. 97930, lon:-88.92481, lat:20.126379}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 319455.06 | 319455.06 | 319455.06 | 319455.06 | 319455.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-326, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:158641.45, importe_modificado:158641.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-251, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL DOUG S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:160813.61, importe_modificado:160813.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519393 | Proyecto de inversión | 49010.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49010.2, modificado:49010.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31EPR0129T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0129T_788 | S | 158 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80,S/N , C.P. 97320, lon:-89.738161, lat:21.267722}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 49010.2 | 49010.2 | 49010.2 | 49010.2 | 49010.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-291, contratista:FABIOLA YARABEL UC PUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6699.43, importe_modificado:6699.43}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-291, contratista:FABIOLA YARABEL UC PUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42310.77, importe_modificado:42310.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519394 | Proyecto de inversión | 111464.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111464.45, modificado:111464.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE TRINIDAD MENDEZ, CCT 31EPR0131H, EN LA LOCALIDAD DE CHELEM Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0131H_789 | S | 189 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 23,53 , C.P. 97321, lon:-89.7382, lat:21.267712}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 111464.45 | 111464.45 | 111464.45 | 111464.45 | 111464.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-348, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111464.45, importe_modificado:111464.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519395 | Proyecto de inversión | 8015.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8015.65, modificado:8015.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G VIVES, CCT 31EPR0134E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0134E_790 | S | 124 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 17,111 , C.P. 97721, lon:-88.157851, lat:21.59634}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 8015.65 | 8015.65 | 8015.65 | 8015.65 | 8015.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-330, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8015.65, importe_modificado:8015.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519396 | Proyecto de inversión | 115360.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115360.53, modificado:115360.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL SALES CEPEDA, CCT 31EPR0141O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0141O_791 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21,111 , C.P. 97490, lon:-89.255977, lat:20.874761}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 115360.53 | 115360.53 | 115360.53 | 115360.53 | 115360.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-251, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL DOUG S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115360.53, importe_modificado:115360.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519397 | Proyecto de inversión | 231932.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231932.86, modificado:231932.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PALOMINO, CCT 31EPR0143M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0143M_792 | S | 144 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28,106 , C.P. 97820, lon:-89.473465, lat:20.742477}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 231932.86 | 231932.86 | 231932.86 | 231932.86 | 231932.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-338, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:231932.86, importe_modificado:231932.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519398 | Proyecto de inversión | 48217.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48217.65, modificado:48217.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO DE J VAZQUEZ, CCT 31EPR0155R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0155R_793 | S | 161 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24,99 , C.P. 97364, lon:-89.531861, lat:20.397554}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 48217.65 | 48217.65 | 48217.65 | 48217.65 | 48217.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0189A, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48217.65, importe_modificado:48217.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353315 | Proyecto de inversión | 112771.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112771.72, modificado:112677.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE X KANCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 65005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65005 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE 15 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 4A Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CKANCHAKAN DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 15 POR 4 A LA VUELTA DE TEMPLO BAUTISTA, lon:-89.50075189, lat:20.62091495}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 112677.16 | 112677.16 | 112677.16 | 112677.16 | 112677.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353315/proyecto_INICIO, 2353315/proyecto_PROCESO, 2353315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405213 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56291.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 224922 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224922 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEYA LOCALIDAD DE TEYA EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y 14 CON CALLE 19 ESTA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA , lon:-89.06918421, lat:21.05321663}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | 56291.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405213/proyecto_INICIO, 2405213/proyecto_FIN, 2405213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405211 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25500.0, modificado:25060.38}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 224903 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224903 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEYA LOCALIDAD DE TEYA EN LA CALLE 18 N.94 ENTRE CALLE 17 Y 19 ENTRE CALE 16 ESTA A MEDIA CUADRA DE LA T, lon:-89.07285883, lat:21.05353203}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 25060.38 | 25060.38 | 25060.38 | 25060.38 | 25060.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2405211/proyecto_INICIO, 2405211/proyecto_PROCESO, 2405211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405128 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135809.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 223017 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 223017 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA Y CALLE PARQUE, CALLE CAMPO DEPORTIVO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS LOCALIDAD DE TUNKÁS ESTA A LA VUELTA DE LA TIENDA DEL HERRERO , lon:-88.75032156, lat:20.88763507}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135809.33 | 135809.33 | 135809.33 | 135809.33 | 135809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405128/proyecto_INICIO, 2405128/proyecto_PROCESO, 2405128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404081 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:137177.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHACABAL DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 198081 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198081 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA CANSAHCAB-MOTUL RANCHERIA SAN PEDRO CHACABAL, 97440 SAN PEDRO CHACABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA CARRETERA SANTA TERESA Y CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ROSADO VEGA, CARRETERA HACIENDA DE SAN ANTONIO XIAT, lon:-89.18711604, lat:21.13455502}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 137177.86 | 137177.86 | 137177.86 | 137177.86 | 137177.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404081/proyecto_INICIO, 2404081/proyecto_PROCESO, 2404081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404086 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56241.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 198171 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198171 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 37, CALLE 46 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.29792507, lat:21.09020346}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56241.51 | 56241.51 | 56241.51 | 56241.51 | 56241.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404086/proyecto_INICIO, 2404086/proyecto_FIN, 2404086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404090 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8353.46}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UCÍ DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 198364 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198364 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CALLE 25 PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE UCI EN LA CALLE 25 ENTRE 22 X 24 Y 23 A LA VUELTA ANTENA TELCEL CASA DE DOS PISOS DE C, lon:-89.27555207, lat:21.12556074}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | 8353.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4432649.34, importe_modificado:4432649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404090/proyecto_INICIO, 2404090/proyecto_PROCESO, 2404090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518245 | Proyecto de inversión | 58908.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58908.52, modificado:58908.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 37, CCT 31DST0037P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0037P_855 | S | 76 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TUNKAS-CENOTILLO KM. 1 S/N POR Y COLONIA CP. 97650, lon:-88.741349, lat:20.911393}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 58908.52 | 58908.52 | 58908.52 | 58908.52 | 58908.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-252, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58908.52, importe_modificado:58908.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518246 | Proyecto de inversión | 60615.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60615.94, modificado:60615.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 44, CCT 31DST0044Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0044Z_757 | S | 241 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 S/N C.P.97246 MÉRIDA, lon:-89.667432, lat:20.963212}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 60615.94 | 60615.94 | 60615.94 | 60615.94 | 60615.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60615.94, importe_modificado:60615.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518247 | Proyecto de inversión | 30418.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30418.62, modificado:30418.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 45, CCT 31DST0045Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0045Y_444 | S | 161 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 36 S/N POR CALLE 19 Y COLONIA CP. 97580, lon:-89.297695, lat:20.741541}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 30418.62 | 30418.62 | 30418.62 | 30418.62 | 30418.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30418.62, importe_modificado:30418.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518248 | Proyecto de inversión | 6192.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6192.35, modificado:6192.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55, CCT 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0055E_699 | S | 125 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N C.P.97219 MÉRIDA, lon:-89.659885, lat:21.010853}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 6192.35 | 6192.35 | 6192.35 | 6192.35 | 6192.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6192.35, importe_modificado:6192.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518249 | Proyecto de inversión | 255803.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255803.66, modificado:255803.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 57, CCT 31DST0057C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST0057C_984 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-B S/N C.P.97255 MÉRIDA, lon:-89.682611, lat:20.919357}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 255803.66 | 255803.66 | 255803.66 | 255803.66 | 255803.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-262, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:255803.66, importe_modificado:255803.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518252 | Proyecto de inversión | 61486.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61486.24, modificado:61486.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 62, CCT 31DST2007I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST2007I_974 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 16 S/N POR CALLE 13 Y CALLE 9-A COLONIA CP. 97616, lon:-88.234841, lat:21.566974}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 61486.24 | 61486.24 | 61486.24 | 61486.24 | 61486.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61486.24, importe_modificado:61486.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518253 | Proyecto de inversión | 58254.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58254.47, modificado:58254.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 66, CCT 31DST2011V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST2011V_489 | S | 359 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 NO. 650 POR CALLE 107 Y CALLE 113 COLONIA SANTA ROSA CP. 97279, lon:-89.613564, lat:20.941615}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 58254.47 | 58254.47 | 58254.47 | 58254.47 | 58254.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58254.47, importe_modificado:58254.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518254 | Proyecto de inversión | 17701.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17701.02, modificado:17701.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 70, CCT 31DST2015R, EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST2015R_922 | S | 74 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 28 SUR S/N POR Y CALLE 28 SUR COLONIA CP. 97873, lon:-89.458734, lat:20.322237}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 17701.02 | 17701.02 | 17701.02 | 17701.02 | 17701.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17701.02, importe_modificado:17701.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518255 | Proyecto de inversión | 20902.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20902.54, modificado:20902.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 71, CCT 31DST2016Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST2016Q_738 | S | 340 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 54 POR CALLE 9 Y CALLE 11 COLONIA SANTA ROSA CP. 97370, lon:-89.555311, lat:20.941207}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 20902.54 | 20902.54 | 20902.54 | 20902.54 | 20902.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20902.54, importe_modificado:20902.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518256 | Proyecto de inversión | 24893.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24893.15, modificado:24893.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 72 "VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO", CCT 31DST2017P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST2017P_482 | S | 271 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 110 POR CALLE 65-A Y CALLE 3 COLONIA NORA QUINTANA CP. 97238, lon:-89.674261, lat:20.989005}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 24893.15 | 24893.15 | 24893.15 | 24893.15 | 24893.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24893.15, importe_modificado:24893.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518257 | Proyecto de inversión | 127298.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127298.69, modificado:127298.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 73, CCT 31DST2018O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST2018O_817 | S | 152 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 42 S/N POR CALLE 25 Y CALLE 29-A COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP. 97390, lon:-89.694575, lat:20.917158}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 127298.69 | 127298.69 | 127298.69 | 127298.69 | 127298.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127298.69, importe_modificado:127298.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518258 | Proyecto de inversión | 43169.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43169.46, modificado:43169.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 77, CCT 31DST2020C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST2020C_676 | S | 140 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 196 POR CALLE 42 Y CALLE 46 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP. 97166, lon:-89.586043, lat:20.954457}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 43169.46 | 43169.46 | 43169.46 | 43169.46 | 43169.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43169.46, importe_modificado:43169.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518259 | Proyecto de inversión | 6972.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6972.25, modificado:6972.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 75, CCT 31DST2024Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST2024Z_767 | S | 293 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-A 654 C.P.97314 MÉRIDA, lon:-89.541568, lat:20.984151}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 6972.25 | 6972.25 | 6972.25 | 6972.25 | 6972.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6972.25, importe_modificado:6972.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518260 | Proyecto de inversión | 755141.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755141.76, modificado:755141.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 80, CCT 31DST2026X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DST2026X_490 | S | 256 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 NO. 650 POR CALLE 107 Y CALLE 113 COLONIA SANTA ROSA CP. 97279, lon:-89.613564, lat:20.941615}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 755141.76 | 755141.76 | 755141.76 | 755141.76 | 755141.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17203.96, importe_modificado:17203.96}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-249, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:567715.45, importe_modificado:567715.45}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-249, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51171.47, importe_modificado:51171.47}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-249, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54124.25, importe_modificado:54124.25}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64926.63, importe_modificado:64926.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518262 | Proyecto de inversión | 52434.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52434.52, modificado:52434.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL WILLIAM MANUEL QUINTAL MONTERO, CCT 31EDI0006X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EDI0006X_823 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N POR CALLE 2-A Y CALLE 2 COLONIA SAN FELIPE CP. 97390, lon:-89.734665, lat:20.875065}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 52434.52 | 52434.52 | 52434.52 | 52434.52 | 52434.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52434.52, importe_modificado:52434.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518263 | Proyecto de inversión | 29193.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29193.45, modificado:29193.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON GONZALEZ JIMENEZ, CCT 31EES0002G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0002G_881 | S | 203 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 CARRETERA MERIDA-HALACHO S/N POR Y COLONIA CP. 97830, lon:-90.076963, lat:20.492303}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 29193.45 | 29193.45 | 29193.45 | 29193.45 | 29193.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29193.45, importe_modificado:29193.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518265 | Proyecto de inversión | 65388.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65388.1, modificado:65388.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31EES0014L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0014L_796 | S | 113 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 70 NO. 150 POR CALLE 31 Y CALLE 33 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP. 97320, lon:-89.657384, lat:21.282814}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 65388.1 | 65388.1 | 65388.1 | 65388.1 | 65388.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65388.1, importe_modificado:65388.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518266 | Proyecto de inversión | 87528.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87528.32, modificado:87528.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIEGO LOPE DE COGOLLUDO, CCT 31EES0020W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0020W_995 | S | 137 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 20 Y CALLE 22 COLONIA CP. 97345, lon:-89.520666, lat:21.076518}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 87528.32 | 87528.32 | 87528.32 | 87528.32 | 87528.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87528.32, importe_modificado:87528.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518268 | Proyecto de inversión | 110234.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110234.28, modificado:110234.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO, CCT 31EES0028O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0028O_970 | S | 290 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 NO. 333 POR CALLE 31 Y CALLE 29 COLONIA SANTA MARIA CP. 97700, lon:-88.151293, lat:21.155282}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 110234.28 | 110234.28 | 110234.28 | 110234.28 | 110234.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110234.28, importe_modificado:110234.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518269 | Proyecto de inversión | 18374.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18374.82, modificado:18374.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SATURNINO GOMEZ SOSA, CCT 31EES0029N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0029N_946 | S | 282 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N POR CALLE 44 Y CALLE 42 COLONIA SAN ENRIQUE CP. 97860, lon:-89.551182, lat:20.396706}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 18374.82 | 18374.82 | 18374.82 | 18374.82 | 18374.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AA) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18374.82, importe_modificado:18374.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518270 | Proyecto de inversión | 88528.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88528.94, modificado:88528.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31EES0035Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0035Y_849 | S | 263 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 CARRETERA MERIDA-HUNUCMA S/N POR CALLE 3 Y COLONIA FLORES MAGON CP. 97350, lon:-89.854554, lat:21.026474}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 88528.94 | 88528.94 | 88528.94 | 88528.94 | 88528.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88528.94, importe_modificado:88528.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518272 | Proyecto de inversión | 35410.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35410.28, modificado:35410.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS, CCT 31EES0045E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0045E_1006 | S | 108 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 30-A S/N POR CALLE 21 Y CALLE 17, lon:-89.406822, lat:21.111496}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 35410.28 | 35410.28 | 35410.28 | 35410.28 | 35410.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35410.28, importe_modificado:35410.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518273 | Proyecto de inversión | 88975.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88975.43, modificado:88975.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO, CCT 31EES0053N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0053N_538 | S | 246 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 CARRETERA TECOH-TELCHAQUILLO No. 1S/N6 C.P. 97820, lon:-89.474999, lat:20.729612}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 88975.43 | 88975.43 | 88975.43 | 88975.43 | 88975.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-247, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88975.44, importe_modificado:88975.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518274 | Proyecto de inversión | 30617.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30617.06, modificado:30617.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL JESUS CERVERA CAPISTRAN, CCT 31EES0063U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0063U_1016 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 20 DIAGONAL NO. 87 POR CALLE 9, lon:-89.183439, lat:21.232895}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 30617.06 | 30617.06 | 30617.06 | 30617.06 | 30617.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30617.06, importe_modificado:30617.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518275 | Proyecto de inversión | 37562.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37562.62, modificado:37562.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EES0065S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUXUPIP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0065S_999 | S | 61 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N POR Y CALLE 39 COLONIA CP. 97457, lon:-89.33186, lat:21.032856}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 37562.62 | 37562.62 | 37562.62 | 37562.62 | 37562.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37562.62, importe_modificado:37562.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518276 | Proyecto de inversión | 32459.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32459.89, modificado:32459.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31EES0066R, EN LA LOCALIDAD DE CHELEM Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0066R_795 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 20 S/N POR CALLE 21 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97321, lon:-89.743198, lat:21.268583}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 32459.89 | 32459.89 | 32459.89 | 32459.89 | 32459.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32459.89, importe_modificado:32459.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518277 | Proyecto de inversión | 27639.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27639.98, modificado:27639.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO, CCT 31EES0067Q, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0067Q_774 | S | 136 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N POR CALLE 31 Y COLONIA CP. 97302, lon:-89.651303, lat:21.101595}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 27639.98 | 27639.98 | 27639.98 | 27639.98 | 27639.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27639.98, importe_modificado:27639.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518278 | Proyecto de inversión | 75984.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75984.99, modificado:75984.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PURA IRENE ESCALANTE, CCT 31EES0069O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0069O_923 | S | 86 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N POR Y CALLE 30 COLONIA CP. 97890, lon:-89.651617, lat:20.328709}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 75984.99 | 75984.99 | 75984.99 | 75984.99 | 75984.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-277, contratista:FERROMATERIALES LA PRINCIPAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75984.99, importe_modificado:75984.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518279 | Proyecto de inversión | 28389.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28389.45, modificado:28389.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE TEC POOT, CCT 31EES0075Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0075Z_993 | S | 97 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N POR CALLE 29 Y CALLE 31 COLONIA CP. 97343, lon:-89.481848, lat:21.146614}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 28389.45 | 28389.45 | 28389.45 | 28389.45 | 28389.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28389.45, importe_modificado:28389.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518280 | Proyecto de inversión | 47504.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47504.27, modificado:47504.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31EES0081J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0081J_840 | S | 201 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL S/N POR CALLE 2-A Y, lon:-90.398716, lat:20.861817}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 47504.27 | 47504.27 | 47504.27 | 47504.27 | 47504.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47504.27, importe_modificado:47504.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518281 | Proyecto de inversión | 43687.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43687.8, modificado:43687.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN ANCONA ALBERTOS, CCT 31EES0086E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0086E_856 | S | 71 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA XOCCHEL-HOCABA S/N POR Y CALLE 24 COLONIA CP. 97556, lon:-89.190601, lat:20.832171}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 43687.8 | 43687.8 | 43687.8 | 43687.8 | 43687.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-252, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43687.8, importe_modificado:43687.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518282 | Proyecto de inversión | 49561.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49561.58, modificado:49561.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO NOH BARON, CCT 31EES0097K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0097K_616 | S | 56 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N POR CALLE 14 Y CALLE 16 COLONIA CP. 97407, lon:-89.261315, lat:21.339994}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 49561.58 | 49561.58 | 49561.58 | 49561.58 | 49561.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49561.58, importe_modificado:49561.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518283 | Proyecto de inversión | 55369.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55369.5, modificado:55369.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS ARANA MENDEZ, CCT 31EES0099I, EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0099I_706 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 20 S/N POR Y COLONIA CP. 97820, lon:-89.464231, lat:20.651136}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 55369.5 | 55369.5 | 55369.5 | 55369.5 | 55369.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55369.5, importe_modificado:55369.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518284 | Proyecto de inversión | 23464.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23464.29, modificado:23464.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31EES0100H, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0100H_770 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 S/N POR CALLE 15 Y CALLE 17 COLONIA CP. 97302, lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 23464.29 | 23464.29 | 23464.29 | 23464.29 | 23464.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23464.29, importe_modificado:23464.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518285 | Proyecto de inversión | 43774.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43774.27, modificado:43774.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HECTOR VICTORIA AGUILAR, CCT 31EES0106B, EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0106B_1085 | S | 78 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 5 S/N POR CALLE 10 Y COLONIA CP. 97780, lon:-88.042953, lat:20.789024}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 43774.27 | 43774.27 | 43774.27 | 43774.27 | 43774.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43774.27, importe_modificado:43774.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518286 | Proyecto de inversión | 29852.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29852.03, modificado:29852.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IRMA FLOR CAMARGO MARTINEZ, CCT 31EES0110O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0110O_446 | S | 67 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N POR CALLE 2 Y CALLE 4 COLONIA CP. 97676, lon:-88.983212, lat:20.87113}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 29852.03 | 29852.03 | 29852.03 | 29852.03 | 29852.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-229, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29852.03, importe_modificado:29852.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518287 | Proyecto de inversión | 53178.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53178.34, modificado:53178.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON G. BONFIL, CCT 31EES0116I, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0116I_827 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:CALLE 5 S/N POR Y COLONIA CP. 97396, lon:-89.726548, lat:20.744906}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 53178.34 | 53178.34 | 53178.34 | 53178.34 | 53178.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53178.34, importe_modificado:53178.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518288 | Proyecto de inversión | 47817.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47817.18, modificado:47817.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, CCT 31EJN0004V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0004V_499 | S | 94 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81A PONIENTE S/N POR CALLE 24 Y CALLE 7 PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP. 97190, lon:-89.572089, lat:20.969444}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 47817.18 | 47817.18 | 47817.18 | 47817.18 | 47817.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47817.18, importe_modificado:47817.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518289 | Proyecto de inversión | 44239.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44239.34, modificado:44239.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FIDEL VELAZQUEZ, CCT 31EJN0005U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0005U_674 | S | 82 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 1501 POR CALLE 59 Y CALLE 55 COLONIA FIDEL VELAZQUEZ 2A. ETAPA CP. 97166, lon:-89.628387, lat:21.015249}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 44239.34 | 44239.34 | 44239.34 | 44239.34 | 44239.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44239.34, importe_modificado:44239.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518291 | Proyecto de inversión | 16005.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16005.84, modificado:16005.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONCEPCION CASTRO ANDRADE, CCT 31EJN0007S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0007S_780 | S | 32 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 574 POR CALLE 28 Y CALLE 30 COLONIA MAYA CP. 97134, lon:-89.569436, lat:20.979277}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 16005.84 | 16005.84 | 16005.84 | 16005.84 | 16005.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16005.84, importe_modificado:16005.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518292 | Proyecto de inversión | 11615.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11615.09, modificado:11615.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CASTRO MORALES, CCT 31EJN0014B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0014B_434 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 NO. 490 POR CALLE 59-A Y CALLE 59 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.633422, lat:20.95946}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 11615.09 | 11615.09 | 11615.09 | 11615.09 | 11615.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11615.09, importe_modificado:11615.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518293 | Proyecto de inversión | 23258.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23258.81, modificado:23258.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO, CCT 31EJN0021L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0021L_642 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 566 POR CALLE 72 Y CALLE 70 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.62995, lat:20.969741}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 23258.81 | 23258.81 | 23258.81 | 23258.81 | 23258.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-265, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:23258.81, importe_modificado:23258.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518294 | Proyecto de inversión | 24788.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24788.74, modificado:24788.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ROMERO CONDE DE LOEZA, CCT 31EJN0024I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0024I_961 | S | 182 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A NO. 425 POR CALLE 63 Y CALLE 57 COLONIA CP. 97700, lon:-88.157661, lat:21.139881}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 24788.74 | 24788.74 | 24788.74 | 24788.74 | 24788.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24788.74, importe_modificado:24788.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518295 | Proyecto de inversión | 59588.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59588.19, modificado:59588.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MATILDE CARDENAS ALVAREZ, CCT 31EJN0027F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0027F_740 | S | 99 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 29-A S/N POR CALLE 32 DIAGONAL Y CALLE 32-D COLONIA CROC CP. 97370, lon:-89.565314, lat:20.93313}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 59588.19 | 59588.19 | 59588.19 | 59588.19 | 59588.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59588.19, importe_modificado:59588.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518296 | Proyecto de inversión | 58362.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58362.45, modificado:58362.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PATRIA, CCT 31EJN0028E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0028E_657 | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 434 POR CALLE 48 Y CALLE 50 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.592228, lat:20.990934}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 58362.45 | 58362.45 | 58362.45 | 58362.45 | 58362.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58362.45, importe_modificado:58362.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518297 | Proyecto de inversión | 22788.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22788.01, modificado:22788.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL BE, CCT 31EJN0029D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0029D_671 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N POR CALLE 31-D Y CALLE 31-B COLONIA NUEVA ALEMAN CP. 97146, lon:-89.592209, lat:20.990896}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 22788.01 | 22788.01 | 22788.01 | 22788.01 | 22788.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22788.01, importe_modificado:22788.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518298 | Proyecto de inversión | 56036.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56036.67, modificado:56036.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES, CCT 31EJN0030T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0030T_486 | S | 43 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 89 POR CALLE 15 Y CALLE 13 COLONIA CHUMINOPOLIS CP. 97158, lon:-89.601476, lat:20.974291}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 56036.67 | 56036.67 | 56036.67 | 56036.67 | 56036.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-231, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8834.27, importe_modificado:8834.27}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47202.4, importe_modificado:47202.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518299 | Proyecto de inversión | 36823.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36823.38, modificado:36823.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CRISTOBAL COLON, CCT 31EJN0033Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0033Q_963 | S | 60 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 77 NO. 602 POR CALLE 70 Y CALLE 54 COLONIA RESIDENCIAL DEL PARQUE CP. 97702, lon:-88.166261, lat:21.147291}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 36823.38 | 36823.38 | 36823.38 | 36823.38 | 36823.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36823.38, importe_modificado:36823.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518300 | Proyecto de inversión | 48334.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48334.57, modificado:48334.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA CURIE, CCT 31EJN0035O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0035O_507 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 S/N POR CALLE 64 Y COLONIA CASTILLA CAMARA CP. 97278, lon:-89.632499, lat:20.935934}} | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 48334.56 | 48334.56 | 48334.56 | 48334.56 | 48334.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-232, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22736.52, importe_modificado:22736.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-262, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25598.05, importe_modificado:25598.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518301 | Proyecto de inversión | 14061.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14061.01, modificado:14061.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EJN0038L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0038L_467 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA COLON S/N C.P.97070 MÉRIDA, lon:-89.632626, lat:20.987961}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 14061.01 | 14061.01 | 14061.01 | 14061.01 | 14061.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14061.01, importe_modificado:14061.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518302 | Proyecto de inversión | 45537.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45537.68, modificado:45537.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FERNANDEZ, CCT 31EJN0039K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0039K_596 | S | 146 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N POR CALLE 74 Y CALLE 78 COLONIA CP. 97320, lon:-89.660651, lat:21.28015}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 45537.68 | 45537.68 | 45537.68 | 45537.68 | 45537.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66605.53, importe_modificado:66605.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518303 | Proyecto de inversión | 16596.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16596.81, modificado:16596.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ISOLINA AGUILAR, CCT 31EJN0041Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0041Z_604 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 16 S/N POR Y CALLE 11 COLONIA CP. 97404, lon:-89.305929, lat:21.21814}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 16596.8 | 16596.8 | 16596.8 | 16596.8 | 16596.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16596.81, importe_modificado:16596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518304 | Proyecto de inversión | 2146.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146.75, modificado:2146.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EJN0043X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0043X_475 | S | 48 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 695 C.P.97000 MÉRIDA, lon:-89.644207, lat:20.966453}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 2146.75 | 2146.75 | 2146.75 | 2146.75 | 2146.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2146.75, importe_modificado:2146.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518305 | Proyecto de inversión | 55001.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55001.34, modificado:55001.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIRA DE LA NIÑEZ, CCT 31EJN0044W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0044W_729 | S | 159 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 30-D NO. 179 POR CALLE 15-A Y CALLE 13C COLONIA PABLO MORENO CP. 97370, lon:-89.56399, lat:20.940237}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 55001.34 | 55001.34 | 55001.34 | 55001.34 | 55001.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55001.34, importe_modificado:55001.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518306 | Proyecto de inversión | 43510.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43510.73, modificado:43510.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31EJN0047T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0047T_720 | S | 129 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NO. POR Y COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP. 97370, lon:-89.553522, lat:20.950058}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 43510.73 | 43510.73 | 43510.73 | 43510.73 | 43510.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43510.73, importe_modificado:43510.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518307 | Proyecto de inversión | 20680.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20680.56, modificado:20680.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PENICHE VALLADO, CCT 31EJN0050G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0050G_670 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 S/N POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA LAS BRISAS CP. 97144, lon:-89.588791, lat:20.982975}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 20680.56 | 20680.56 | 20680.56 | 20680.56 | 20680.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20680.56, importe_modificado:20680.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518308 | Proyecto de inversión | 150289.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150289.69, modificado:150289.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO MENDOZA, CCT 31EJN0051F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0051F_816 | S | 113 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 S/N POR CALLE 8A Y CALLE 10 COLONIA CEPEDA PERAZA CP. 97390, lon:-89.739475, lat:20.886897}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 150289.69 | 150289.69 | 150289.69 | 150289.69 | 150289.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:150289.69, importe_modificado:150289.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518309 | Proyecto de inversión | 33960.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33960.62, modificado:33960.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31EJN0061M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0061M_606 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 36 S/N POR CALLE 13 Y CALLE 11 COLONIA CP. 97606, lon:-88.901975, lat:21.390085}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 33960.62 | 33960.62 | 33960.62 | 33960.62 | 33960.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18423.58, importe_modificado:18423.58}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-239, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15537.04, importe_modificado:15537.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518310 | Proyecto de inversión | 18650.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18650.82, modificado:18650.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELDA MARGARITA AGUILAR LLANES, CCT 31EJN0062L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0062L_433 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 S/N POR CALLE 64-H Y CALLE 64G COLONIA MELITON SALAZAR CP. 97269, lon:-89.638159, lat:20.941453}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 18650.82 | 18650.82 | 18650.82 | 18650.82 | 18650.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18650.82, importe_modificado:18650.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518311 | Proyecto de inversión | 49816.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49816.9, modificado:49816.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CCT 31EJN0067G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0067G_1032 | S | 65 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 NO. 304 POR CALLE 64-A Y CALLE 66 COLONIA SAN ANTONIO KAUA II CP. 97195, lon:-89.574954, lat:20.988611}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 49816.9 | 49816.9 | 49816.9 | 49816.9 | 49816.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49816.9, importe_modificado:49816.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352188 | Proyecto de inversión | 134514.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134514.18, modificado:134426.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 8047 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8047 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 13, DIAGONAL CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT EN LA CALLE 15 SN POR 18 DOMICILIO CONOCIDO CE, lon:-89.21729452, lat:20.77145301}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 134426.43 | 134426.43 | 134426.43 | 134426.43 | 134426.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352188/proyecto_PROCESO, 2352188/proyecto_FIN, 2352188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352192 | Proyecto de inversión | 538056.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:538056.72, modificado:537738.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 8125 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8125 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT EN LA CALLE 14 SN POR 19 Y 21 ESTA CERCA DE LA TIENDA B, lon:-89.21396322, lat:20.76888493}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 537738.76 | 537738.76 | 537738.76 | 537738.76 | 537738.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352192/proyecto_FIN, 2352192/proyecto_INICIO, 2352192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353852 | Proyecto de inversión | 408010.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408010.65, modificado:407060.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79733 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79733 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 16 A UNA CUA, lon:-89.106232, lat:20.23137091}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 407060.39 | 407060.39 | 407060.39 | 407060.39 | 407060.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353852/proyecto_INICIO, 2353852/proyecto_PROCESO, 2353852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353860 | Proyecto de inversión | 390305.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:390305.3, modificado:389587.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79904 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y 18 CON CALLE 23 A UNA ESQ, lon:-89.1074685, lat:20.23430413}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 389587.86 | 389587.86 | 389587.86 | 389587.86 | 389587.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2353860/proyecto_INICIO, 2353860/proyecto_FIN, 2353860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353846 | Proyecto de inversión | 114110.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114110.55, modificado:114019.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUXEB DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 79618 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79618 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:CALLE 8 RANCHERIA KUXEB, 97773 KUXEB, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CARRETERA VALLADOLID EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX LOCALIDAD DE KUXEB EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 3 Y 5 CON CARRETERA VALLADOLID A 3 C, lon:-87.86890655, lat:20.85547782}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 114019.47 | 114019.47 | 114019.47 | 114019.47 | 114019.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353846/proyecto_INICIO, 2353846/proyecto_FIN, 2353846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402448960 | Proyecto de inversión | 227761.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227761.13, modificado:225899.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 398374 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 398374 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:286, direccion:CALLE CALLE DOMICILIO HACIENDA YOKDZONOT, 00000 YOKDZONOT, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CARRETERA COLONIA SAN FRANCISCO Y CARRETERA A 5 KILOMETROS DE YOKDZONOT, CARRETERA CERCA DE LAS LOCALIDADES DE KANXOC XNOH-OX Y XALAÚ EL PROYECTO SE, lon:-87.97182251, lat:20.55867839}} | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 225899.08 | 225899.08 | 225899.08 | 225899.08 | 225899.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2024, contratista:MAYA DESARROLLADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:633013.68, importe_modificado:633013.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2448960/proyecto_PROCESO, 2448960/proyecto_INICIO, 2448960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404522 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:155000.0, modificado:150938.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 213393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213393 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 2D Y CALLE 3C, CALLE FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN LOCALIDAD DE CELESTÚN A DOS CUADRAS DE LA TIENDA MI ANG, lon:-90.38932176, lat:20.86783557}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 150938.65 | 150938.65 | 150938.65 | 150938.65 | 150938.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404522/proyecto_INICIO, 2404522/proyecto_FIN, 2404522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404528 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:310000.0, modificado:301877.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 213488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213488 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 2A, CALLE 2B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN LOCALIDAD DE CELESTÚN EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE LA CALLE 2 POR 13 A POCOS METROS D, lon:-90.39541205, lat:20.85876466}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 301877.23 | 301877.23 | 301877.23 | 301877.23 | 301877.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404528/proyecto_INICIO, 2404528/proyecto_PROCESO, 2404528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404557 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:351000.0, modificado:341126.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 213944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 213944 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE HALACHÓ EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA CALLE 19 136 POR 26 Y 28 DE LA COLONIA, lon:-90.08765209, lat:20.47957735}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 341126.33 | 341126.33 | 341126.33 | 341126.33 | 341126.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2404557/proyecto_INICIO, 2404557/proyecto_FIN, 2404557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404572 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272775.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 214035 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214035 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 34A, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE HALACHÓ EN EL DOMICILIO CONOCIDO UBICADO EN LA CALLE 19 SIN NÚMERO POR 34, lon:-90.09369243, lat:20.48035628}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272775.63 | 272775.63 | 272775.63 | 272775.63 | 272775.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404572/proyecto_INICIO, 2404572/proyecto_FIN, 2404572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404594 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146190.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 214258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 214258 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 7 PUEBLO CEPEDA, 97835 CEPEDA, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16A, CALLE 5 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE CEPEDA EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EN LA CALLE 7 280 POR 16 Y 16A CALLE POSTERI, lon:-90.11382495, lat:20.51013818}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 146190.37 | 146190.37 | 146190.37 | 146190.37 | 146190.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404594/proyecto_INICIO, 2404594/proyecto_PROCESO, 2404594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405059 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34000.0, modificado:33571.6}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 222467 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222467 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 32 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ LOCALIDAD DE HALACHÓ EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE 19 157 POR 28 Y 30 POCOS METR, lon:-90.08931103, lat:20.48004315}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 33571.6 | 33571.6 | 33571.6 | 33571.6 | 33571.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2405059/proyecto_INICIO, 2405059/proyecto_PROCESO, 2405059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405317 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:114003.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 227773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227773 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 13 POR 16 Y 18 A UNA CUA, lon:-89.89836343, lat:20.65350608}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114003.71 | 114003.71 | 114003.71 | 114003.71 | 114003.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405317/proyecto_INICIO, 2405317/proyecto_PROCESO, 2405317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405340 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272081.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 228111 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228111 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 20 POR 25 Y 27 A 30 MTS , lon:-89.90150779, lat:20.64519265}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272081.08 | 272081.08 | 272081.08 | 272081.08 | 272081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405340/proyecto_INICIO, 2405340/proyecto_FIN, 2405340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352451 | Proyecto de inversión | 114421.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114421.85, modificado:113935.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 21495 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21495 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 15 Y 17 CON 116 SE ENCUENTRA A 3 CASAS DE LA CAPILLA NIÑO DE ATOCHA A, lon:-88.27195846, lat:20.53325342}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 113935.83 | 113935.83 | 113935.83 | 113935.83 | 113935.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352451/proyecto_INICIO, 2352451/proyecto_FIN, 2352451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352513 | Proyecto de inversión | 346979.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:346979.4, modificado:346515.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32894 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32894 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN CHACSINKÍN LOCALIDAD DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y 19 CON CALLE 26 ESTA A LA VUELTA DE, lon:-89.01932351, lat:20.17453135}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 346515.24 | 346515.24 | 346515.24 | 346515.24 | 346515.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2352513/proyecto_PROCESO, 2352513/proyecto_INICIO, 2352513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352454 | Proyecto de inversión | 228843.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228843.7, modificado:227736.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 21610 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21610 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5A Y CALLE 7, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 8 ENTRE 5A Y 7 CON CALLE 10 SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA PRIMARIA LUIS ALFONZO ARCEO ASÍ , lon:-88.26734906, lat:20.53935564}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 227736.89 | 227736.89 | 227736.89 | 227736.89 | 227736.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352454/proyecto_PROCESO, 2352454/proyecto_INICIO, 2352454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202400798 | Proyecto de inversión | 1351268 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351268.0, modificado:1349408.54}} | REHABILITACIÓN DEL ÁGORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA "LA UTM", C.C.T 31EUT0001O DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAM SUPERIOR-001-2024 | S | 1299 | 1808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111 NO.315 SANTA ROSA, lon:-89.61637, lat:20.93904}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 1349408.54 | 1349408.54 | 1349408.54 | 1349408.54 | 1349408.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-047, contratista:DESARROLLO DE ESPACIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1349408.65, importe_modificado:1349408.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202354806 | Proyecto de inversión | 320561 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320561.0, modificado:293696.61}} | REHABILITACIÓN DE 1 BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 151436 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 151436 | S | 15269 | 9726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH SE UBICA CASI FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO , lon:-89.47528251, lat:20.72963294}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 293696.61 | 293696.61 | 293696.61 | 293696.61 | 293696.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-OP-LP-096, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:293765.82, importe_modificado:293696.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2354806/proyecto_INICIO, 2354806/proyecto_PROCESO, 2354806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ERROR DE CAPTURA DESDE LAS MIDS, LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS MUJERES CORRECTO ES COMO ESTA EN EL ANEXO ( 9,653 ), trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-04-16}} | {obs1: {observación:verificar la cantidad de beneficiarios mujeres, no coincide con su anexo, poner el observaciones la cantidad correcta, trimestre:1.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240302442158 | Proyecto de inversión | 14700388 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4700388E7, modificado:1.4700388E7}} | EQUIPAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (SEGUNDA ETAPA) Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN: PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, C.C.T 31ESU0200Y DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAM SUPERIOR-002-2024 | S | 780 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO.103 SAN FRANCISCO VALLADOLID, lon:-88.18688, lat:20.70863}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 14700388 | 14700388 | 14700388 | 14700388 | 14700388 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-024, contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4426746.02, importe_modificado:4426746.02}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-023, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.0236878E7, importe_modificado:1.0236878E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-AD-030, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36763.98, importe_modificado:36763.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402457803 | Proyecto de inversión | 215549.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215549.76, modificado:215497.24}} | CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL, YUCATAN. - 365640 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 365640 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.81, meta_modificada:89.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:24, direccion:CALLE 0 PUEBLO SAN SALVADOR PISTE AKAL, 97966 SAN SALVADOR PISTE AKAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 DOS PREDIOS SE ENCUENTRAN AL OESTE DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CRUZANDO EL CAMPO. EL TERCER PR, lon:-89.10676859, lat:19.84278813}} | 2024-11-11 | 2024-11-30 | 215497.24 | 215497.24 | 215497.24 | 215497.24 | 215497.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4720783.4, importe_modificado:4720783.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.81}} | {2457803/proyecto_INICIO, 2457803/proyecto_PROCESO, 2457803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470496 | Proyecto de inversión | 1062000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062000.0, modificado:1063667.56}} | CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN. - 354824 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 354824 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.96, meta_modificada:129.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 43 EL PRIMER PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 41 X 38 Y 40 PARA UBICAR ESTE PREDIO SE TOMA COMO REFERENCIA LA SALA DE EVENTOS LOS, lon:-89.05593975, lat:20.06818037}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 1063667.56 | 1063667.56 | 1063667.56 | 1063667.56 | 1063667.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4720783.4, importe_modificado:4720783.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.96}} | {2470496/proyecto_INICIO, 2470496/proyecto_PROCESO, 2470496/proyecto_INICIO, 2470496/proyecto_PROCESO, 2470496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470018 | Proyecto de inversión | 16058 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16058.0, modificado:16104.17}} | CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATÁN - 353490 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 353490 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 17 EL PEDRIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 ENTRE 40 Y 42 A DOS CUADRAS Y MEDIA DEL PARQUE LA ESPERANZA SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.05373347, lat:20.07980517}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 16104.17 | 16104.17 | 16104.17 | 16104.17 | 16104.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4720783.4, importe_modificado:4720783.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2470018/proyecto_INICIO, 2470018/proyecto_PROCESO, 2470018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402465318 | Proyecto de inversión | 269148 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269148.0, modificado:269082.43}} | CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB, YUCATAN - 388983 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 388983 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.15, meta_modificada:112.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 17 EL PRIMER PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 X 37 Y 45. EL SEGUNDO Y TERCER PREDIO SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 19 X 40 Y 42., lon:-89.05318992, lat:20.07989117}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 269082.43 | 269082.43 | 269082.43 | 269082.43 | 269082.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:4720783.4, importe_modificado:4720783.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.15}} | {2465318/proyecto_INICIO, 2465318/proyecto_PROCESO, 2465318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519399 | Proyecto de inversión | 146235.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146235.08, modificado:146235.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BARRERA GONZALEZ, CCT 31EPR0157P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0157P_794 | S | 236 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25,200 , C.P. 97860, lon:-89.531963, lat:20.397622}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 146235.08 | 146235.08 | 146235.08 | 146235.08 | 146235.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-328, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75270.54, importe_modificado:75270.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0123A, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70964.54, importe_modificado:70964.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519400 | Proyecto de inversión | 39635.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39635.11, modificado:39635.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31EPR0158O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0158O_795 | S | 147 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30,214 , C.P. 97860, lon:-89.132875, lat:20.092328}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 39635.11 | 39635.11 | 39635.11 | 39635.11 | 39635.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-294, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39635.11, importe_modificado:39635.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519401 | Proyecto de inversión | 38552.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38552.95, modificado:38552.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. NICOLAS MOGUEL, CCT 31EPR0172H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0172H_796 | S | 156 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16-B,96 , C.P. 97390, lon:-89.743814, lat:20.887982}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 38552.95 | 38552.95 | 38552.95 | 38552.95 | 38552.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-301, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38552.95, importe_modificado:38552.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519402 | Proyecto de inversión | 45054.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45054.06, modificado:45054.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31EPR0177C, EN LA LOCALIDAD DE EBTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0177C_797 | S | 39 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97780, lon:-88.258657, lat:20.664398}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 45054.06 | 45054.06 | 45054.06 | 45054.06 | 45054.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I ) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45054.06, importe_modificado:45054.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519403 | Proyecto de inversión | 65319.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65319.74, modificado:65319.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31EPR0178B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0178B_798 | S | 194 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 42,203 , C.P. 97780, lon:-88.244279, lat:20.649868}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 65319.74 | 65319.74 | 65319.74 | 65319.74 | 65319.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-312, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65319.74, importe_modificado:65319.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519404 | Proyecto de inversión | 5950.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5950.43, modificado:5950.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0179A, EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0179A_799 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97780, lon:-88.2015, lat:20.697439}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 5950.43 | 5950.43 | 5950.43 | 5950.43 | 5950.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5950.43, importe_modificado:5950.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519405 | Proyecto de inversión | 117500.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.34, modificado:117500.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0180Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0180Q_800 | S | 149 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40,162 , C.P. 97780, lon:-88.201502, lat:20.697404}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 117500.34 | 117500.34 | 117500.34 | 117500.34 | 117500.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-331, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22822.19, importe_modificado:22822.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-331, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38335.91, importe_modificado:38335.91}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-312, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56342.24, importe_modificado:56342.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519406 | Proyecto de inversión | 59615.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59615.57, modificado:59615.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31EPR0196R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0196R_801 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81-A,500 , C.P. 97189, lon:-89.609319, lat:20.947959}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 59615.57 | 59615.57 | 59615.57 | 59615.57 | 59615.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59615.57, importe_modificado:59615.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519407 | Proyecto de inversión | 140637.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140637.02, modificado:140637.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J LOPE, CCT 31EPR0199O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0199O_802 | S | 153 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23,116 , C.P. 97380, lon:-89.456912, lat:20.820383}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 140637.02 | 140637.02 | 140637.02 | 140637.02 | 140637.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-338, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75681.8, importe_modificado:75681.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-338, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64955.22, importe_modificado:64955.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519408 | Proyecto de inversión | 16749.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16749.87, modificado:16749.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL NOVELO BRICEÑO, CCT 31EPR0210U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0210U_803 | S | 81 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32,307 , C.P. 97206, lon:-89.644135, lat:21.009724}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 16749.87 | 16749.87 | 16749.87 | 16749.87 | 16749.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16749.87, importe_modificado:16749.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519409 | Proyecto de inversión | 41225.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41225.89, modificado:41225.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ALAYOLA PREVE, CCT 31EPR0211T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0211T_804 | S | 176 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5,93 , C.P. 97367, lon:-90.397439, lat:20.862998}} | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 41225.89 | 41225.89 | 41225.89 | 41225.89 | 41225.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0223A, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41225.89, importe_modificado:41225.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519410 | Proyecto de inversión | 3806.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806.45, modificado:3806.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON, CCT 31EPR0218M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0218M_805 | S | 163 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 127-B,212 , C.P. 97285, lon:-89.600464, lat:20.911273}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 3806.45 | 3806.45 | 3806.45 | 3806.45 | 3806.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3806.45, importe_modificado:3806.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519411 | Proyecto de inversión | 49261.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49261.89, modificado:49261.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA, CCT 31EPR0228T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0228T_806 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27-A,S/N , C.P. 97219, lon:-89.655523, lat:20.956124}} | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 49261.89 | 49261.89 | 49261.89 | 49261.89 | 49261.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0148A, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49261.89, importe_modificado:49261.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519412 | Proyecto de inversión | 8279.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8279.62, modificado:8279.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31EPR0232F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0232F_807 | S | 162 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46,402 , C.P. 97203, lon:-89.64616, lat:21.023993}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 8279.62 | 8279.62 | 8279.62 | 8279.62 | 8279.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8279.62, importe_modificado:8279.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519413 | Proyecto de inversión | 13977.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13977.06, modificado:13977.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31EPR0238Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0238Z_808 | S | 112 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145,322 , C.P. 97298, lon:-89.646387, lat:21.024068}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 13977.06 | 13977.06 | 13977.06 | 13977.06 | 13977.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13977.06, importe_modificado:13977.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519414 | Proyecto de inversión | 13082.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13082.48, modificado:13082.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT 31EPR0245J, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0245J_809 | S | 144 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 14,S/N , C.P. 97300, lon:-89.70224, lat:21.013188}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 13082.48 | 13082.48 | 13082.48 | 13082.48 | 13082.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13082.48, importe_modificado:13082.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519415 | Proyecto de inversión | 20361.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20361.92, modificado:20361.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ENRIQUE RUIZ CARRILLO, CCT 31EPR0250V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0250V_810 | S | 86 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27,S/N , C.P. 97390, lon:-89.742459, lat:20.876494}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 20361.92 | 20361.92 | 20361.92 | 20361.92 | 20361.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0177A, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20361.92, importe_modificado:20361.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519416 | Proyecto de inversión | 20543.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20543.69, modificado:20543.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIA CARRILLO PUERTO, CCT 31EPR0251U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0251U_811 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 1,S/N , C.P. 97768, lon:-89.558199, lat:20.934673}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 20543.69 | 20543.69 | 20543.69 | 20543.69 | 20543.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AJ) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20543.69, importe_modificado:20543.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519417 | Proyecto de inversión | 47329.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47329.49, modificado:47329.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31ESN0017Q, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ESN0017Q_812 | S | 46 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 CARRETERA MERIDA-CAUCEL,S/N , C.P. 97300, lon:-89.632883, lat:20.959127}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 47329.48 | 47329.48 | 47329.48 | 47329.48 | 47329.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47329.48, importe_modificado:47329.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitud de la dependcia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240402518509 | Proyecto de inversión | 70745.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70745.51, modificado:70745.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJON, CCT 31ETV0005J, EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0005J_973 | S | 46 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CONOCIDO, lon:-90.098562, lat:20.4408}} | 2024-12-12 | 2025-01-11 | 70745.51 | 70745.51 | 70745.51 | 70745.51 | 70745.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-324, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51813.67, importe_modificado:51813.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0181A, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18931.84, importe_modificado:18931.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519418 | Proyecto de inversión | 45435.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45435.27, modificado:45435.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CCT 31ETV0014R, EN LA LOCALIDAD DE SIHÓ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0014R_814 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97830, lon:-90.113981, lat:20.599231}} | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 45435.27 | 45435.27 | 45435.27 | 45435.27 | 45435.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0156A, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45435.27, importe_modificado:45435.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519419 | Proyecto de inversión | 14655.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14655.53, modificado:14655.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31ETV0016P, EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0016P_815 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97740, lon:-88.011343, lat:20.937345}} | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 14655.53 | 14655.53 | 14655.53 | 14655.53 | 14655.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0149A, contratista:FERNANDO JAVIER PINO NAVARRETE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14655.53, importe_modificado:14655.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519421 | Proyecto de inversión | 113261.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113261.34, modificado:113261.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31ETV0042N, EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0042N_817 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17,S/N , C.P. 97302, lon:-89.724941, lat:21.122463}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 113261.34 | 113261.34 | 113261.34 | 113261.34 | 113261.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-347, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:113261.34, importe_modificado:113261.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519422 | Proyecto de inversión | 67388.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67388.95, modificado:67388.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31ETV0045K, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0045K_818 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97965, lon:-89.005997, lat:19.80831}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 67388.95 | 67388.95 | 67388.95 | 67388.95 | 67388.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-292, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67388.95, importe_modificado:67388.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519423 | Proyecto de inversión | 49131.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49131.05, modificado:49131.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GONZALO GUERRERO, CCT 31ETV0049G, EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0049G_819 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA PANABA-YALSIHON,S/N , C.P. 97615, lon:-88.503234, lat:21.41036}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 49131.05 | 49131.05 | 49131.05 | 49131.05 | 49131.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AE) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49131.05, importe_modificado:49131.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519424 | Proyecto de inversión | 81413.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81413.63, modificado:81413.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, CCT 31ETV0054S, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0054S_820 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97770, lon:-88.042261, lat:21.161751}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 81413.63 | 81413.63 | 81413.63 | 81413.63 | 81413.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34063.33, importe_modificado:34063.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47350.3, importe_modificado:47350.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519425 | Proyecto de inversión | 150316.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150316.96, modificado:150316.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0056Q_821 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15,S/N , C.P. 97315, lon:-89.582284, lat:20.869152}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 150316.96 | 150316.96 | 150316.96 | 150316.96 | 150316.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-346, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92892.1, importe_modificado:92892.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-299, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57424.86, importe_modificado:57424.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519426 | Proyecto de inversión | 246100.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246100.08, modificado:246100.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SIMON BOLIVAR, CCT 31ETV0064Z, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0064Z_822 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14,S/N , C.P. 97773, lon:-88.008649, lat:20.672036}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 246100.08 | 246100.08 | 246100.08 | 246100.08 | 246100.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-331, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:157661.11, importe_modificado:157661.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AL) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40835.36, importe_modificado:40835.36}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AG) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17181.51, importe_modificado:17181.51}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30422.1, importe_modificado:30422.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519427 | Proyecto de inversión | 107905.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107905.61, modificado:107905.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31ETV0088I, EN LA LOCALIDAD DE TANYÁ Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0088I_823 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97443, lon:-89.24628, lat:21.110262}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 107905.61 | 107905.61 | 107905.61 | 107905.61 | 107905.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20415.28, importe_modificado:20415.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0108A, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87490.33, importe_modificado:87490.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519428 | Proyecto de inversión | 277527.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277527.05, modificado:277527.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA MARIN, CCT 31ETV0103K, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0103K_824 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97745, lon:-88.11781, lat:20.974953}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 277527.05 | 277527.05 | 277527.05 | 277527.05 | 277527.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-330, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:277527.05, importe_modificado:277527.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519429 | Proyecto de inversión | 471943.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471943.17, modificado:471943.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO, CCT 31ETV0104J, EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0104J_825 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24,S/N , C.P. 97315, lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 471943.16 | 471943.16 | 471943.16 | 471943.16 | 471943.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-346, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31107.14, importe_modificado:31107.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-346, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:171851.68, importe_modificado:171851.68}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-346, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13050.13, importe_modificado:13050.13}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-299, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3661.86, importe_modificado:3661.86}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-251, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL DOUG S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:252272.35, importe_modificado:252272.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependecia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitud de la dependecia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitud de la dependecia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitud de la dependecia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240402519430 | Proyecto de inversión | 34662.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34662.81, modificado:34662.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NACHI COCOM, CCT 31ETV0107G, EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DE PEÓN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0107G_826 | S | 15 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97822, lon:-89.576561, lat:20.743531}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 34662.81 | 34662.81 | 34662.81 | 34662.81 | 34662.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-298, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34662.81, importe_modificado:34662.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519432 | Proyecto de inversión | 21969.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21969.18, modificado:21969.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31ETV0114Q, EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0114Q_828 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97790, lon:-88.264292, lat:20.719838}} | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 21969.18 | 21969.18 | 21969.18 | 21969.18 | 21969.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0158A, contratista:FERNANDO JAVIER PINO NAVARRETE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21969.18, importe_modificado:21969.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519433 | Proyecto de inversión | 49878.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49878.45, modificado:49878.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPA POOT TZUC, CCT 31ETV0122Z, EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL Y EL MUNICIPIO DE MANÍ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0122Z_829 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 40,S/N , C.P. 97850, lon:-89.348205, lat:20.40811}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 49878.45 | 49878.45 | 49878.45 | 49878.45 | 49878.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-328, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49878.45, importe_modificado:49878.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519434 | Proyecto de inversión | 40089.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40089.15, modificado:40089.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO CANTO LOPEZ, CCT 31ETV0124X, EN LA LOCALIDAD DE KANTEMÓ Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0124X_830 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:192, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97975, lon:-89.421129, lat:21.008806}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 40089.15 | 40089.15 | 40089.15 | 40089.15 | 40089.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18945.71, importe_modificado:18945.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21143.44, importe_modificado:21143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519435 | Proyecto de inversión | 20272.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20272.46, modificado:20272.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MEXICO, CCT 31ETV0125W, EN LA LOCALIDAD DE NOLO Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0125W_831 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 9,S/N , C.P. 97470, lon:-88.155784, lat:20.716975}} | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 20272.46 | 20272.46 | 20272.46 | 20272.46 | 20272.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-236A, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20272.46, importe_modificado:20272.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519436 | Proyecto de inversión | 76711.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76711.83, modificado:76711.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA WILLIAM BRITO SANSORES, CCT 31ETV0137A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0137A_832 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97370, lon:-89.522294, lat:20.901352}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 76711.83 | 76711.83 | 76711.83 | 76711.83 | 76711.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-338, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35836.76, importe_modificado:35836.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-298, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40875.06, importe_modificado:40875.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519437 | Proyecto de inversión | 52377.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52377.74, modificado:52377.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO HERRERA CRUZ, CCT 31ETV0139Z, EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0139Z_833 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97804, lon:-90.161481, lat:20.617158}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 52377.74 | 52377.74 | 52377.74 | 52377.74 | 52377.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-324, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52377.74, importe_modificado:52377.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519438 | Proyecto de inversión | 107160.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107160.36, modificado:107160.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31ETV0141N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0141N_834 | S | 34 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97762, lon:-88.414547, lat:20.351712}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 107160.36 | 107160.36 | 107160.36 | 107160.36 | 107160.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:107160.36, importe_modificado:107160.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519439 | Proyecto de inversión | 74809.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74809.14, modificado:74809.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA, CCT 31ETV0142M, EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0142M_835 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97950, lon:-89.154696, lat:20.338266}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 74809.14 | 74809.14 | 74809.14 | 74809.14 | 74809.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-327, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28040.97, importe_modificado:28040.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-327, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46768.17, importe_modificado:46768.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519440 | Proyecto de inversión | 50731.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50731.96, modificado:50731.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO, CCT 31ETV0145J, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHÍ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0145J_836 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97836, lon:-89.415953, lat:20.642869}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 50731.96 | 50731.96 | 50731.96 | 50731.96 | 50731.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-281, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50731.96, importe_modificado:50731.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519441 | Proyecto de inversión | 6334.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6334.67, modificado:6334.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN GARCIA PONCE, CCT 31ETV0150V, EN LA LOCALIDAD DE PIXYÁ Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0150V_837 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97823, lon:-89.7926, lat:20.899809}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 6334.67 | 6334.67 | 6334.67 | 6334.67 | 6334.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-298, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6334.67, importe_modificado:6334.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519442 | Proyecto de inversión | 207195.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207195.72, modificado:207195.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FABIO ESPINOSA GRANADOS, CCT 31ETV0156P, EN LA LOCALIDAD DE CHALMUCH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0156P_838 | S | 17 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26,S/N , C.P. 97312, lon:-89.599867, lat:21.042939}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 207195.72 | 207195.72 | 207195.72 | 207195.72 | 207195.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-340, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PISOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:207195.72, importe_modificado:207195.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519443 | Proyecto de inversión | 15492.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15492.87, modificado:15492.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA, CCT 31ETV0160B, EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0160B_839 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97743, lon:-88.114443, lat:20.913269}} | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 15492.87 | 15492.87 | 15492.87 | 15492.87 | 15492.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0143A, contratista:FERNANDO JAVIER PINO NAVARRETE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15492.87, importe_modificado:15492.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519444 | Proyecto de inversión | 47632.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47632.72, modificado:47632.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31ETV0165X, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0165X_840 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97953, lon:-89.086695, lat:20.292719}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 47632.72 | 47632.72 | 47632.72 | 47632.72 | 47632.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47632.72, importe_modificado:47632.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519445 | Proyecto de inversión | 14145.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14145.4, modificado:14145.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCELINA SILVA DE ARCEO, CCT 31ETV0177B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0177B_841 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:CONOCIDO,S/N , C.P. 97774, lon:-87.730259, lat:20.92657}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 14145.4 | 14145.4 | 14145.4 | 14145.4 | 14145.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AD) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14145.4, importe_modificado:14145.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405122 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135849.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 222927 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222927 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS LOCALIDAD DE TUNKÁS EN LA CALLE 37 N.96 ENTRE CALLE 26 Y 28 CON CALLE 39 A UNA CASA DE LA T, lon:-88.75021831, lat:20.89991461}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135849.64 | 135849.64 | 135849.64 | 135849.64 | 135849.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2024, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4012797.78, importe_modificado:4012797.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405122/proyecto_INICIO, 2405122/proyecto_PROCESO, 2405122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405104 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:228308.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 222772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222772 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y 18 CON CALLE 27 ESTA FRENTE DEL DI, lon:-89.18165424, lat:20.83063577}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 228308.64 | 228308.64 | 228308.64 | 228308.64 | 228308.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405104/proyecto_INICIO, 2405104/proyecto_FIN, 2405104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352812 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137779.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40655 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO SAN CAMILO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2A Y CALLE 59, CARRETERA 51 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 2 CON CALLE 59 Y 51 A MEDIA ESQUINA ANTES DEL PARQUE, lon:-89.55272322, lat:20.97172346}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137779.49 | 137779.49 | 137779.49 | 137779.49 | 137779.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352812/proyecto_PROCESO, 2352812/proyecto_INICIO, 2352812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352890 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137703.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43371 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN CALLE 11 ENTRE 20 Y 18 CON CALLE 13 FRENTE A TIENDA TUTIS Y, lon:-89.55503418, lat:20.93959164}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137703.15 | 137703.15 | 137703.15 | 137703.15 | 137703.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352890/proyecto_INICIO, 2352890/proyecto_PROCESO, 2352890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353317 | Proyecto de inversión | 56900.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56900.18, modificado:56851.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 65034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE TECOH EN LA CALLE 28 POR 21 Y 19 FRENTE CAMPO DE BEISBOL EL TABANO, lon:-89.47284669, lat:20.75011244}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 56851.23 | 56851.23 | 56851.23 | 56851.23 | 56851.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353317/proyecto_INICIO, 2353317/proyecto_PROCESO, 2353317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202353326 | Proyecto de inversión | 113686.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113686.58, modificado:113529.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65299 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 19 X 22 Y 24 COLONIA CENTRO. A UNA CASA DE LA GUARDERIA KINPAAL, lon:-89.75117571, lat:20.88311389}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113529.77 | 113529.77 | 113529.77 | 113529.77 | 113529.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353326/proyecto_INICIO, 2353326/proyecto_PROCESO, 2353326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352151 | Proyecto de inversión | 56356.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56356.04, modificado:56319.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5729 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5729 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 37A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES LA BODEGUITA 2 , lon:-89.39648009, lat:20.99201687}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56319.08 | 56319.08 | 56319.08 | 56319.08 | 56319.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352151/proyecto_INICIO, 2352151/proyecto_PROCESO, 2352151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrigió la foto de terminó, sin embargo, la foto de proceso no es posible eliminarla (No lo permite) para subir la correcta. , trimestre:1.0, usuario:juanagarridop, fecha:2025-04-16}} | {obs1: {observación:Las fotografías no corresponden al proyecto mencionado. , trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240302403021 | Proyecto de inversión | 112712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.08, modificado:112641.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EKMUL DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5838 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5838 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALLE TIXKOKOB SOTUTA PUEBLO TIXKOKOB, 97470 EKMUL, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB SOBRE LA CARRETERA TIXKOKOB SOTUTA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA RESTAURANTE BLOOM, lon:-89.3560822, lat:20.9700181}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112641.02 | 112641.02 | 112641.02 | 112641.02 | 112641.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2403021/proyecto_FIN, 2403021/proyecto_PROCESO, 2403021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403023 | Proyecto de inversión | 225424.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225424.16, modificado:225422.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EUAN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5865 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5865 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE CAPILLA DE LA SANTA MUERTE PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 13 POR 6 Y 8 COMO REFENCIA EN LA PUERTA HAY UNA MATA DE M, lon:-89.34048528, lat:20.99507807}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 225422.03 | 225422.03 | 225422.03 | 225422.03 | 225422.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2403023/proyecto_FIN, 2403023/proyecto_INICIO, 2403023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404099 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:111545.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 198894 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198894 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SINANCHE LOCALIDAD DE SINANCHE EN LA CALLE 30 ENTRE 27 X 28 Y 25. A 2 ESQUINAS DEL MONUMENTO, lon:-89.19116927, lat:21.2216131}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 111545.4 | 111545.4 | 111545.4 | 111545.4 | 111545.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404099/proyecto_INICIO, 2404099/proyecto_FIN, 2404099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404101 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:273609.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 198997 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 198997 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SINANCHE LOCALIDAD DE SINANCHE EN LA CALLE 16 ENTRE 27 X 29 Y 18 EN LA ESQUINA ESTA UNA FRUT, lon:-89.18287364, lat:21.22017923}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 273609.46 | 273609.46 | 273609.46 | 273609.46 | 273609.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404101/proyecto_INICIO, 2404101/proyecto_FIN, 2404101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404104 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55147.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 199113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199113 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SINANCHE LOCALIDAD DE SINANCHE EN LA CALLE 26 ENTRE 23 X 25 Y 28 A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPO, lon:-89.18822956, lat:21.2232733}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55147.42 | 55147.42 | 55147.42 | 55147.42 | 55147.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404104/proyecto_INICIO, 2404104/proyecto_PROCESO, 2404104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404107 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:276210.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 199166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199166 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27B PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO EN LA CALLE 27B ENTRE 40 X 42 , lon:-89.27681658, lat:21.33907503}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 276210.46 | 276210.46 | 276210.46 | 276210.46 | 276210.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404107/proyecto_INICIO, 2404107/proyecto_PROCESO, 2404107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404741 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42500.0, modificado:41878.95}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216681 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216681 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 10 Y 12 CON CALLE 27 ESTA A UNA CUADRA DEL TEMPLO PENI, lon:-89.4647098, lat:20.38274366}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 41878.95 | 41878.95 | 41878.95 | 41878.95 | 41878.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2404741/proyecto_INICIO, 2404741/proyecto_PROCESO, 2404741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404743 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8375.79}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 216721 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216721 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN LOCALIDAD DE DZÁN EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 10, ESTA A LA VUELTA DEL TENMPLO EVA, lon:-89.4630683, lat:20.38443011}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404743/proyecto_INICIO, 2404743/proyecto_PROCESO, 2404743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404750 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:351000.0, modificado:339740.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 216801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 216801 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 26 Y 28 CON CALLE 29 ESTA A MEDIA ESQUINA DEL MOLINO D, lon:-89.39460408, lat:20.38378775}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 339740.66 | 339740.66 | 339740.66 | 339740.66 | 339740.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2404750/proyecto_INICIO, 2404750/proyecto_FIN, 2404750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404872 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227295.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 219247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219247 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 33 ENTRE CALLES 22 Y 24 CON CALLE 35 POSTERIOR SE ENCUENT, lon:-89.39143742, lat:20.38112305}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227295.1 | 227295.1 | 227295.1 | 227295.1 | 227295.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404872/proyecto_INICIO, 2404872/proyecto_FIN, 2404872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404897 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:226435.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 219576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219576 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE TIPIKAL EN LA CALLE 30 AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-89.34651594, lat:20.40620296}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 226435.37 | 226435.37 | 226435.37 | 226435.37 | 226435.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404897/proyecto_INICIO, 2404897/proyecto_PROCESO, 2404897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404920 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272795.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 219953 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 219953 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 22 AL SURORIENTE DEL MUNICIPIO A UNOS METROS DEL LOCAL XLUUM CHEE, lon:-89.39098681, lat:20.377953}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272795.04 | 272795.04 | 272795.04 | 272795.04 | 272795.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404920/proyecto_INICIO, 2404920/proyecto_PROCESO, 2404920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404933 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136639.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 220180 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220180 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 SAN MIGUEL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 23, lon:-89.4028166, lat:20.39340286}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136639.19 | 136639.19 | 136639.19 | 136639.19 | 136639.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404933/proyecto_INICIO, 2404933/proyecto_FIN, 2404933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404963 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136649.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 220595 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220595 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 18 ENTRE CALLES 23 Y 18 SE ENCUENTRA A POCOS METROS DE LA PASTEL, lon:-89.38460132, lat:20.38839206}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136649.87 | 136649.87 | 136649.87 | 136649.87 | 136649.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404963/proyecto_INICIO, 2404963/proyecto_PROCESO, 2404963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405049 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55943.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 222312 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222312 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 27 ENTRE CALLES 20 Y 22 SE ENCUENTRA A POCOS METROS DEL L, lon:-89.38763117, lat:20.38472398}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55943.19 | 55943.19 | 55943.19 | 55943.19 | 55943.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405049/proyecto_INICIO, 2405049/proyecto_PROCESO, 2405049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405103 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55814.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 222758 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222758 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 18 ENTRE CALLES 21 Y 23 SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA P, lon:-89.38465068, lat:20.3882387}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55814.63 | 55814.63 | 55814.63 | 55814.63 | 55814.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405103/proyecto_INICIO, 2405103/proyecto_PROCESO, 2405103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405139 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:111753.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 223205 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 223205 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE TIPIKAL SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EL DIVINO SALVADOR II, lon:-89.34091445, lat:20.40843243}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 111753.16 | 111753.16 | 111753.16 | 111753.16 | 111753.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405139/proyecto_PROCESO, 2405139/proyecto_INICIO, 2405139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405197 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:111903.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 224747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224747 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 31 ENTRE CALLES 26 Y 28 SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL AS, lon:-89.39443393, lat:20.38350484}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 111903.96 | 111903.96 | 111903.96 | 111903.96 | 111903.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405197/proyecto_INICIO, 2405197/proyecto_PROCESO, 2405197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405209 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:55951.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 224895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224895 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE TIPIKAL EN LA CALLE 30 CON CRUZAMIENTO EN LA CALLE 23 SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE, lon:-89.34649877, lat:20.4061024}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55951.98 | 55951.98 | 55951.98 | 55951.98 | 55951.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405209/proyecto_INICIO, 2405209/proyecto_PROCESO, 2405209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405220 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8375.79}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 225088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225088 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 22 Y 24 SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL SUPER BARA, lon:-89.39141596, lat:20.38092995}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405220/proyecto_INICIO, 2405220/proyecto_PROCESO, 2405220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405240 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8375.79}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 225415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225415 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 26 ENTRE CALLES 21 Y 23 SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA , lon:-89.3908734, lat:20.38975122}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | 8375.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405240/proyecto_INICIO, 2405240/proyecto_PROCESO, 2405240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518313 | Proyecto de inversión | 19627.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19627.13, modificado:19627.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, CCT 31EJN0074Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0074Q_656 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30-B S/N POR CALLE 81-B Y CALLE 81-A COLONIA SAN JOSÉ CP. 97189, lon:-89.609397, lat:20.948176}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 19627.13 | 19627.13 | 19627.13 | 19627.13 | 19627.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19627.13, importe_modificado:19627.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518314 | Proyecto de inversión | 87869.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87869.77, modificado:87869.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31EJN0076O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0076O_459 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116 S/N C.P.97249 MÉRIDA, lon:-89.658625, lat:20.957255}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 87869.77 | 87869.77 | 87869.77 | 87869.77 | 87869.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-265, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:14912.61, importe_modificado:14912.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72957.16, importe_modificado:72957.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518317 | Proyecto de inversión | 47737.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47737.85, modificado:47737.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31EJN0081Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 127 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 63 S/N POR CALLE 4F Y CALLE 8 COLONIA SAN CAMILO CP. 97370, lon:-89.573268, lat:20.935604}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 47737.85 | 47737.85 | 47737.85 | 47737.85 | 47737.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47737.85, importe_modificado:47737.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518318 | Proyecto de inversión | 52838.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52838.06, modificado:52838.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31EJN0082Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0082Z_737 | S | 60 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 44 S/N POR CALLE 73A Y CALLE 73B COLONIA XELPAC AMPLIACION CUAUHTEMOC CP. 97370, lon:-89.565006, lat:20.935119}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 52838.06 | 52838.06 | 52838.06 | 52838.06 | 52838.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52838.06, importe_modificado:52838.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518319 | Proyecto de inversión | 99633.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99633.79, modificado:99633.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, CCT 31EJN0083Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EJN0083Y_1035 | S | 72 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4-D S/N POR CALLE 21-B Y CALLE 21 COLONIA VERGEL IV CP. 97173, lon:-89.573801, lat:20.950763}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 99633.79 | 99633.79 | 99633.79 | 99633.79 | 99633.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-279, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99633.79, importe_modificado:99633.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518322 | Proyecto de inversión | 35870.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35870.77, modificado:35870.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18, CCT 31EML0006S, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EML0006S_907 | S | 49 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N POR CALLE 45 Y CALLE 41 COLONIA YOCCHENKAX CP. 97970, lon:-89.272621, lat:20.202608}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 35870.77 | 35870.77 | 35870.77 | 35870.77 | 35870.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35870.77, importe_modificado:35870.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518323 | Proyecto de inversión | 88127.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88127.84, modificado:88127.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 16, CCT 31EML0014A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EML0014A_829 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2 S/N POR CALLE 27 Y CALLE 29 COLONIA SAN FELIPE CP. 97390, lon:-89.735316, lat:20.874901}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 88127.84 | 88127.84 | 88127.84 | 88127.84 | 88127.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88127.85, importe_modificado:88127.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518331 | Proyecto de inversión | 43693.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43693.92, modificado:43693.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE EROSA PENICHE, CCT 31EPR0022A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EPR0022A_1074 | S | 73 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 99 POR CALLE 24 Y CALLE 22 COLONIA CP. 97660, lon:-88.527777, lat:20.840653}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 43693.92 | 43693.92 | 43693.92 | 43693.92 | 43693.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43693.92, importe_modificado:43693.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518344 | Proyecto de inversión | 109498.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109498.9, modificado:109498.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO LOPEZ MANZANERO, CCT 31EPR0070K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EPR0070K_435 | S | 74 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 NO. 588 POR CALLE 73 Y CALLE 75 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.625921, lat:20.959372}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 109498.9 | 109498.9 | 109498.9 | 109498.9 | 109498.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22064.92, importe_modificado:22064.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-246, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87433.98, importe_modificado:87433.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518345 | Proyecto de inversión | 238115.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238115.66, modificado:238115.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0071J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 123 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:CALLE 31 202 C.P.97240 MÉRIDA, lon:-89.635437, lat:20.970588}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 238115.66 | 238115.66 | 238115.66 | 238115.66 | 238115.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-259, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:238115.66, importe_modificado:238115.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518347 | Proyecto de inversión | 6736.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6736.87, modificado:6736.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 67 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 464 POR CALLE 48 Y CALLE 50 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.61544, lat:20.968715}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 6736.87 | 6736.87 | 6736.87 | 6736.87 | 6736.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6736.87, importe_modificado:6736.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518348 | Proyecto de inversión | 11174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11174.98, modificado:11174.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31EPR0077D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 BIS NO. 297 POR CALLE 36 Y CALLE 34-A COLONIA SODZIL NORTE CP. 97115, lon:-89.627672, lat:21.041533}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 11174.98 | 11174.98 | 11174.98 | 11174.98 | 11174.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11174.98, importe_modificado:11174.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518349 | Proyecto de inversión | 57853.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57853.78, modificado:57853.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES, CCT 31EPR0082P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 31-B NO. 102 POR CALLE 34 Y CALLE 32A COLONIA CP. 97820, lon:-89.482312, lat:20.742233}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 57853.78 | 57853.78 | 57853.78 | 57853.78 | 57853.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57853.78, importe_modificado:57853.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518346 | Proyecto de inversión | 62768.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62768.29, modificado:62768.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA, CCT 31EPR0072I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EPR0072I_468 | S | 167 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30-D NO. 179 POR CALLE 15-A Y CALLE 13C COLONIA PABLO MORENO CP. 97370, lon:-89.615469, lat:20.968725}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 62768.29 | 62768.29 | 62768.29 | 62768.29 | 62768.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-230, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14454.71, importe_modificado:14454.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-265, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:48313.58, importe_modificado:48313.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518351 | Proyecto de inversión | 12489.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12489.77, modificado:12489.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON OSORIO OSORIO, CCT 31EPR0090Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 S/N POR CALLE 47 Y CALLE 45 COLONIA INDUSTRIAL CP. 97150, lon:-89.568387, lat:21.001882}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 12489.77 | 12489.77 | 12489.77 | 12489.77 | 12489.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-270, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12489.77, importe_modificado:12489.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518352 | Proyecto de inversión | 13455.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13455.54, modificado:13455.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO POPULAR, CCT 31EPR0091X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 256 POR CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA SANTA MARIA CHUBURNA CP. 97138, lon:-89.541988, lat:20.98826}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 13455.54 | 13455.54 | 13455.54 | 13455.54 | 13455.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-278, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13455.54, importe_modificado:13455.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518374 | Proyecto de inversión | 41225.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41225.89, modificado:41225.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ALAYOLA PREVE, CCT 31EPR0211T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 176 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 NO. 93 POR CALLE 12 Y CALLE 6 COLONIA CP. 97367, lon:-90.397439, lat:20.862998}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 41225.89 | 41225.89 | 41225.89 | 41225.89 | 41225.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-271, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41225.89, importe_modificado:41225.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518390 | Proyecto de inversión | 92118.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92118.95, modificado:92118.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31ETV0024Y, EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 27 S/N POR CALLE 30 Y CALLE 30A COLONIA CP. 97713, lon:-87.682718, lat:21.51385}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 92118.95 | 92118.95 | 92118.95 | 92118.95 | 92118.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-264, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92118.95, importe_modificado:92118.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518394 | Proyecto de inversión | 6568.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6568.34, modificado:6568.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31ETV0042N, EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17 S/N POR CALLE 8 Y COLONIA CP. 97302, lon:-89.724941, lat:21.122463}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 6568.34 | 6568.34 | 6568.34 | 6568.34 | 6568.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-268, contratista:INDUSTRIA VOLTA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6568.34, importe_modificado:6568.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518395 | Proyecto de inversión | 87235.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87235.21, modificado:87235.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97762, lon:-88.2811544, lat:20.5378273}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 87235.21 | 87235.21 | 87235.21 | 87235.21 | 87235.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-276, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87235.21, importe_modificado:87235.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517627 | Proyecto de inversión | 131258.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131258.12, modificado:131258.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0048H_997 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:carretera kambul-mesatunich km 0.8, lon:-89.201094, lat:21.077059}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 131258.12 | 131258.12 | 131258.12 | 131258.12 | 131258.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-253, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18417.69, importe_modificado:18417.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112840.43, importe_modificado:112840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518397 | Proyecto de inversión | 51526.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51526.74, modificado:51526.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE FRANCISCO BATES, CCT 31ETV0052U, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO Y EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97818, lon:-89.94908, lat:20.63486}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 51526.74 | 51526.74 | 51526.74 | 51526.74 | 51526.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-272, contratista:CONISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51526.74, importe_modificado:51526.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518398 | Proyecto de inversión | 72956.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72956.47, modificado:72956.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ BOCANEGRA, CCT 31ETV0053T, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0903E_615 | S | 38 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 20 S/N POR Y CALLE 25 COLONIA CP. 97390, lon:-89.831825, lat:20.844829}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 72956.47 | 72956.47 | 72956.47 | 72956.47 | 72956.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-263, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72956.47, importe_modificado:72956.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518409 | Proyecto de inversión | 42089.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42089.23, modificado:42089.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO REYES, CCT 31ETV0109E, EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0109E_1089 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97740, lon:-88.050321, lat:20.835136}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 42089.23 | 42089.23 | 42089.23 | 42089.23 | 42089.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42089.23, importe_modificado:42089.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518410 | Proyecto de inversión | 29979.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29979.12, modificado:29979.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CECILIO CHI, CCT 31ETV0116O, EN LA LOCALIDAD DE DZITOX Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0116O_1078 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97760, lon:-88.086065, lat:20.384464}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 29979.12 | 29979.12 | 29979.12 | 29979.12 | 29979.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-256, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29979.12, importe_modificado:29979.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518411 | Proyecto de inversión | 182205.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182205.6, modificado:182205.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31ETV0123Y, EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0123Y_807 | S | 56 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE 9 S/N POR CALLE 2F Y CALLE 2E COLONIA CP. 97320, lon:-89.806191, lat:21.25476}} | 2024-10-28 | 2025-01-04 | 182205.59 | 182205.59 | 182205.59 | 182205.59 | 182205.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-269, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68284.56, importe_modificado:68284.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9318.47, importe_modificado:9318.47}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29737.9, importe_modificado:29737.9}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-238, contratista:INTERIORISMO Y ARQUITECTURA RHINO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74864.66, importe_modificado:74864.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518412 | Proyecto de inversión | 11476.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11476.87, modificado:11476.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MEXICO, CCT 31ETV0125W, EN LA LOCALIDAD DE NOLO Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0125W_727 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 9 S/N POR CALLE 6 Y CALLE 8 COLONIA CP. 97470, lon:-89.421362, lat:21.008908}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 11476.87 | 11476.87 | 11476.87 | 11476.87 | 11476.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11476.87, importe_modificado:11476.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518413 | Proyecto de inversión | 36528.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36528.43, modificado:36528.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JULIO RENDON ALCOCER, CCT 31ETV0129S, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0129S_1061 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97774, lon:-87.841461, lat:20.895487}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 36528.43 | 36528.43 | 36528.43 | 36528.43 | 36528.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-257, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36528.43, importe_modificado:36528.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518414 | Proyecto de inversión | 48532.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48532.6, modificado:48532.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TELESECUNDARIA NUM. 133, CCT 31ETV0133E, EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0133E_719 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97380, lon:-89.474197, lat:20.839159}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 48532.6 | 48532.6 | 48532.6 | 48532.6 | 48532.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-266, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48532.6, importe_modificado:48532.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518415 | Proyecto de inversión | 125530.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125530.14, modificado:125530.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31ETV0141N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0141N_1022 | S | 34 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97762, lon:-88.414547, lat:20.351712}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 125530.14 | 125530.14 | 125530.14 | 125530.14 | 125530.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-276, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:125530.14, importe_modificado:125530.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518416 | Proyecto de inversión | 47869.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47869.2, modificado:47869.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA, CCT 31ETV0142M, EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0142M_901 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97950, lon:-89.1222285, lat:20.2350932}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 47869.2 | 47869.2 | 47869.2 | 47869.2 | 47869.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-273, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47869.2, importe_modificado:47869.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518417 | Proyecto de inversión | 129699.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129699.25, modificado:129699.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO MORENO Y TRIAY, CCT 31ETV0144K, EN LA LOCALIDAD DE X-UCH Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0144K_1051 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97743, lon:-88.137457, lat:20.80471}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 129699.25 | 129699.25 | 129699.25 | 129699.25 | 129699.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-275, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:129699.25, importe_modificado:129699.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518418 | Proyecto de inversión | 39000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.06, modificado:39000.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MAYAPAN, CCT 31ETV0149F, EN LA LOCALIDAD DE LEPÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0149F_521 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97820, lon:-89.493156, lat:20.710967}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 39000.06 | 39000.06 | 39000.06 | 39000.06 | 39000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-233, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39000.06, importe_modificado:39000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518421 | Proyecto de inversión | 29863.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29863.49, modificado:29863.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCELINA SILVA DE ARCEO, CCT 31ETV0177B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0177B_1095 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97950, lon:-87.730259, lat:20.92657}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 29863.49 | 29863.49 | 29863.49 | 29863.49 | 29863.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29863.49, importe_modificado:29863.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518422 | Proyecto de inversión | 31916.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31916.55, modificado:31916.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31ETV0181O, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHEMAX Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0181O_1096 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. , lon:-87.787291, lat:20.947806}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 31916.55 | 31916.55 | 31916.55 | 31916.55 | 31916.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31916.55, importe_modificado:31916.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518423 | Proyecto de inversión | 19212.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19212.52, modificado:19212.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31ETV0185K, EN LA LOCALIDAD DE BOLMAY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31ETV0185K_1091 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:631, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.2458625, lat:20.6858443}} | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 19212.52 | 19212.52 | 19212.52 | 19212.52 | 19212.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19212.52, importe_modificado:19212.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402517907 | Proyecto de inversión | 136945.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136945.02, modificado:136945.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DJN0077O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DJN0077O_420 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-A NO. 82 POR CALLE 16 Y AVENIDA ALEMÁN (4) COLONIA ITZIMNA CP. 97100, lon:-89.609683, lat:20.989452}} | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 136945.02 | 136945.02 | 136945.02 | 136945.02 | 136945.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-248, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:130909.76, importe_modificado:130909.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0076A, contratista:CONSTRUCTORA CENCAM S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6035.26, importe_modificado:6035.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405345 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:271960.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 228243 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228243 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 23, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 30 , lon:-89.90740661, lat:20.64598817}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 271960.93 | 271960.93 | 271960.93 | 271960.93 | 271960.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405345/proyecto_INICIO, 2405345/proyecto_PROCESO, 2405345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El importe aprobado debe ser $274,015.70 El importe ejercido debe ser $271,960.93 Tal como se establece en el anexo entregado , trimestre:1.0, usuario:cinthiaachanu, fecha:2025-04-11}} | {obs1: {observación:Verificar el importe modificado, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-11}}
2025 | 1 | YUC240302405351 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272229.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 228545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228545 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EN LA CALLE 20 POR 25 Y 27 CERCA DE LA MATA DE PICH , lon:-89.89706295, lat:20.64447718}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272229.87 | 272229.87 | 272229.87 | 272229.87 | 272229.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405351/proyecto_INICIO, 2405351/proyecto_PROCESO, 2405351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405367 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55881.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 229048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 229048 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 17 POR 22 Y 24 CERCA DE , lon:-89.90189736, lat:20.65142463}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55881.27 | 55881.27 | 55881.27 | 55881.27 | 55881.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405367/proyecto_INICIO, 2405367/proyecto_PROCESO, 2405367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405422 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:167526.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 230648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230648 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE SALIDA, CALLE JARDÌN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 30 SALIDA PARA MAXCANÚ EN DONDE ESTÁ, lon:-89.90680931, lat:20.64402111}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 167526.4 | 167526.4 | 167526.4 | 167526.4 | 167526.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405422/proyecto_INICIO, 2405422/proyecto_PROCESO, 2405422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405436 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56394.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 230867 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230867 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE 17 PUEBLO SAN BERNARDO, 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN LA CALLE 17 ENTRE 18 Y 16 CON CALLE 15 A MEDIA ESQ, lon:-89.95154811, lat:20.63465711}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56394.35 | 56394.35 | 56394.35 | 56394.35 | 56394.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405436/proyecto_INICIO, 2405436/proyecto_PROCESO, 2405436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405449 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8424.19}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 230980 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230980 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE CASA DE LA CULTURA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 17 POR 2, lon:-89.90189002, lat:20.65152703}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405449/proyecto_INICIO, 2405449/proyecto_FIN, 2405449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405420 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34000.0, modificado:33696.76}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 230598 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230598 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE KOPOMÁ EN LLA CALLE 22 ENTRE CALLE 23 Y 25 CON CALLE 20 ESTA FRENTE AL TALLER , lon:-89.90206415, lat:20.64666829}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 33696.76 | 33696.76 | 33696.76 | 33696.76 | 33696.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2405420/proyecto_INICIO, 2405420/proyecto_PROCESO, 2405420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405438 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8424.19}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 230891 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230891 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE 17 RANCHERIA SAN BERNARDO, 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN LA CALLE 17 ENTRE 18 Y 16 CON CALLE 15 A MEDIA , lon:-89.95152665, lat:20.63464707}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | 8424.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405438/proyecto_INICIO, 2405438/proyecto_FIN, 2405438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405414 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227317.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 230529 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230529 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE 10 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE TORTILLERIA UNÓN DE MUJERES EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE KOCHOLEN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALL, lon:-90.16002682, lat:20.61840081}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227317.81 | 227317.81 | 227317.81 | 227317.81 | 227317.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405414/proyecto_INICIO, 2405414/proyecto_PROCESO, 2405414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405423 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113612.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 230659 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230659 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:CALLE 4 PUEBLO SANTO DOMINGO, 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE TIENDA SALMOS 125.1, CALLE TBCEY EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE O, lon:-90.11274012, lat:20.59911344}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113612.4 | 113612.4 | 113612.4 | 113612.4 | 113612.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405423/proyecto_INICIO, 2405423/proyecto_FIN, 2405423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405453 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117500.0, modificado:114223.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 230996 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230996 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:CALLE 7 PUEBLO PARAÍSO, 97804 PARAÍSO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE TIENDA SANTA BARBARA, CALLE CENTRO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE PARAÍSO EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE, lon:-90.11549959, lat:20.67578362}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 114223.68 | 114223.68 | 114223.68 | 114223.68 | 114223.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405453/proyecto_PROCESO, 2405453/proyecto_FIN, 2405453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352211 | Proyecto de inversión | 269028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269028.36, modificado:268889.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8538 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN EL MUNICIPIO DE TAKMEK EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 18 Y 25. CERCA DE LA ACCIÓON SE ENCUENT, lon:-89.25236165, lat:20.87267358}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 268889.38 | 268889.38 | 268889.38 | 268889.38 | 268889.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352211/proyecto_INICIO, 2352211/proyecto_PROCESO, 2352211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405426 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:232000.0, modificado:224640.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 230723 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230723 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CALLE 15 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN LA CALLE 15 ENTRE 24 X 26 Y 11. A DOS ESQUINAS DEL SIX, lon:-90.15744275, lat:20.70508281}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 224640.76 | 224640.76 | 224640.76 | 224640.76 | 224640.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2405426/proyecto_INICIO, 2405426/proyecto_PROCESO, 2405426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405432 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:168452.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GRANADA CHICÁN GRANADA DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 230830 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230830 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE 8 PUEBLO GRANADA (CHICAN GRANADA), 97803 GRANADA (CHICAN GRANADA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE GRANADA CHICAN GRANADA EN LA CALLE 8 ENTRE , lon:-90.04783734, lat:20.57870394}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 168452.76 | 168452.76 | 168452.76 | 168452.76 | 168452.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405432/proyecto_INICIO, 2405432/proyecto_FIN, 2405432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352214 | Proyecto de inversión | 55803.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55803.95, modificado:55768.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8590 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8590 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 15 X 17 Y 18. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE, lon:-89.25130544, lat:20.87949699}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 55768.47 | 55768.47 | 55768.47 | 55768.47 | 55768.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352214/proyecto_PROCESO, 2352214/proyecto_INICIO, 2352214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352218 | Proyecto de inversión | 55803.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55803.86, modificado:55756.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8780 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8780 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 29 ENTRE 14 X 18 Y 27. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE, lon:-89.2529732, lat:20.86755085}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 55756.31 | 55756.31 | 55756.31 | 55756.31 | 55756.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352218/proyecto_INICIO, 2352218/proyecto_PROCESO, 2352218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405439 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56449.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GRANADA CHICÁN GRANADA DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 230904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230904 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE 8 PUEBLO GRANADA (CHICAN GRANADA), 97803 GRANADA (CHICAN GRANADA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 3 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE GRANADA CHICAN GRANADA EN LA CALLE 8 ENTRE 7, lon:-90.04730359, lat:20.57595179}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56449.98 | 56449.98 | 56449.98 | 56449.98 | 56449.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405439/proyecto_INICIO, 2405439/proyecto_FIN, 2405439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405460 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56515.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 231109 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231109 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE 8 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE KOCHOL EN LA CALLE 8 ENTRE 13 X 15 Y 13. A LA VUELTA DEL VIVERO MAGAÑAA TRES , lon:-90.15934655, lat:20.61879117}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56515.15 | 56515.15 | 56515.15 | 56515.15 | 56515.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405460/proyecto_INICIO, 2405460/proyecto_PROCESO, 2405460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352226 | Proyecto de inversión | 113103.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113103.58, modificado:113022.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 8967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8967 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 11 , lon:-88.94339936, lat:21.01914321}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 113022.36 | 113022.36 | 113022.36 | 113022.36 | 113022.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352226/proyecto_PROCESO, 2352226/proyecto_INICIO, 2352226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405477 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56508.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 231239 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231239 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:CALLE 3 PUEBLO PARAÍSO, 97804 PARAÍSO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CARRETERA TIENDA SANTA BARBARA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ LOCALIDAD DE PARAÍSO EN LA CALLE 3 ENTRE 6 X 8. EN LA ESQUINA DEL TE, lon:-90.11622509, lat:20.67701607}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56508.44 | 56508.44 | 56508.44 | 56508.44 | 56508.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019238.54, importe_modificado:6019238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405477/proyecto_INICIO, 2405477/proyecto_PROCESO, 2405477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405454 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113921.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 230998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230998 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE OPICHEN-MUNA PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN LOCALIDAD DE OPICHÉN SOBRE LA CARRETERA OPICHÉNMUNA ENTRE LA CALLE 8 A UNAS CALLES DEL CENTR, lon:-89.84903143, lat:20.54784406}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113921.07 | 113921.07 | 113921.07 | 113921.07 | 113921.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405454/proyecto_INICIO, 2405454/proyecto_PROCESO, 2405454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352233 | Proyecto de inversión | 113103.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113103.58, modificado:113022.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 9234 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9234 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 28 , lon:-88.95347078, lat:21.01685469}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 113022.37 | 113022.37 | 113022.37 | 113022.37 | 113022.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352233/proyecto_PROCESO, 2352233/proyecto_INICIO, 2352233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405457 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272238.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 231040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231040 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 21A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN LOCALIDAD DE OPICHÉN EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 POSTERIOR A LA 21A. A UN, lon:-89.85998902, lat:20.5495084}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272238.06 | 272238.06 | 272238.06 | 272238.06 | 272238.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405457/proyecto_FIN, 2405457/proyecto_PROCESO, 2405457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202400816 | Proyecto de inversión | 4066425 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066425.0, modificado:4020077.49}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIOS MULTIFUNCIONAL DE UN NIVEL, TALLERES Y LABORATORIOS:REDES, ELECTRÓNICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL; Y DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMÍN CCT.31DIT0002T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAM SUPERIOR-005-2024 | S | 565 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 SANTA RITA No.97702, lon:-88.17287, lat:21.15872}} | 2024-06-20 | 2024-09-17 | 4020077.49 | 4020077.49 | 4020077.49 | 4020077.49 | 4020077.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-010, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4020077.49, importe_modificado:4020077.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402486199 | Proyecto de inversión | 4693055.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4693055.3, modificado:4693055.3}} | TECHADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATÁN MÉXICO. - 437209 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 437209 | S | 254 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:PUEBLO YOKDZONOT PRESENTADO, 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURAS POR LO QUE SE HACE REFERENCIA DE LA UBICACION EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A COMISARIA MUNICI, lon:-87.86309526, lat:20.94098311}} | 2024-03-12 | 2024-05-10 | 4693055.3 | 4693055.3 | 4693055.3 | 4693055.3 | 4693055.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-TEMOZON-01-2024-LP, contratista:CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4693055.3, importe_modificado:4693055.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2486199/proyecto_PROCESO, 2486199/proyecto_INICIO, 2486199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402486520 | Proyecto de inversión | 9046902.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9046902.26, modificado:9046902.26}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNCIPIO DE TEMOZÓN, YUCATÁN. - 437750 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 437750 | S | 721 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.2, meta_modificada:2220.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 CARRETERA FEDERAL VALLADOLID - TEMOZON VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, CALLE 13 CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE BAZAR PRINCIPAL Y LA IGLESIA, lon:-88.20100474, lat:20.80329306}} | 2024-03-12 | 2024-07-09 | 9046902.26 | 9046902.26 | 9046902.26 | 9046902.26 | 9046902.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-TEMOZON-02-2024-LP, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:9046902.26, importe_modificado:9046902.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.2}} | {2486520/proyecto_PROCESO, 2486520/proyecto_FIN, 2486520/proyecto_PROCESO, 2486520/proyecto_INICIO, 2486520/proyecto_FIN, 2486520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402486584 | Proyecto de inversión | 4408315.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4408315.55, modificado:4408315.55}} | CONSTRUCCION DE 1,877.20 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU Y TEMOZON. - 437902 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 437902 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1877.2, meta_modificada:1877.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD Y A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA DEL CENTRO RUMBO A LA LOCALIDAD DE NAHBALAM., lon:-88.08997886, lat:20.85220765}} | 2024-03-22 | 2024-05-20 | 4408315.55 | 4408315.55 | 4408315.55 | 4408315.55 | 4408315.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-TEMOZON-05-2024-LP, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4408315.55, importe_modificado:4408315.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1877.2}} | {2486584/proyecto_INICIO, 2486584/proyecto_FIN, 2486584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460741 | Proyecto de inversión | 3256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3256000.0, modificado:3189211.52}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LOCAL BUENAVISTA EN LOCALIDAD ESPITA, ESPITA, YUCATAN. - 376603 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 376603 | S | 291 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 37 CALLE 35 POR 28 Y ESQUINA. ESPITA YUCATAN. LOC ESPITA. BUENAVISTA, lon:-88.31101053, lat:21.00387509}} | 2024-11-11 | 2024-12-29 | 3189211.52 | 3189211.52 | 3189211.52 | 3189211.52 | 3189211.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP24-LP-EPA-1FAIS-004, contratista:LIDERES EMPRESARIALES UNO Y DOS CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:3189211.52, importe_modificado:3189211.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2460741/proyecto_PROCESO, 2460741/proyecto_FIN, 2460741/proyecto_INICIO, 2460741/proyecto_FIN, 2460741/proyecto_PROCESO, 2460741/proyecto_FIN, 2460741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519447 | Proyecto de inversión | 111656.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111656.32, modificado:111656.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31ETV0180P, EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0180P_843 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE 20,S/N , C.P. 97770, lon:-87.787517, lat:20.948279}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 111656.32 | 111656.32 | 111656.32 | 111656.32 | 111656.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-309, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111656.32, importe_modificado:111656.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519448 | Proyecto de inversión | 12546.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12546.58, modificado:12546.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31ETV0181O, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHEMAX Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0181O_844 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97770, lon:-88.417606, lat:20.914811}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 12546.58 | 12546.58 | 12546.58 | 12546.58 | 12546.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12546.58, importe_modificado:12546.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519449 | Proyecto de inversión | 100812.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100812.64, modificado:100812.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MATILDE MONTOYA, CCT 31ETV0187I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31ETV0187I_845 | S | 65 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40,216 , C.P. 97780, lon:-88.200882, lat:20.687835}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 100812.64 | 100812.64 | 100812.64 | 100812.64 | 100812.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AH) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15157.09, importe_modificado:15157.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79025.14, importe_modificado:79025.14}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6630.41, importe_modificado:6630.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519450 | Proyecto de inversión | 13419.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13419.24, modificado:13419.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, CCT 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31SES0001K_846 | S | 264 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B,S/N , C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 13419.24 | 13419.24 | 13419.24 | 13419.24 | 13419.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13419.24, importe_modificado:13419.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518770 | Proyecto de inversión | 53767.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53767.04, modificado:53767.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DES2017X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DES2017X_369 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19,106 , C.P. 97830, lon:-89.663709, lat:21.068308}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 53767.04 | 53767.04 | 53767.04 | 53767.04 | 53767.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-234, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10273.59, importe_modificado:10273.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518771 | Proyecto de inversión | 44299.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44299.53, modificado:44299.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DES2018W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DES2018W_370 | S | 274 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 120,S/N , C.P. 97302, lon:-89.663819, lat:21.068391}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 44299.53 | 44299.53 | 44299.53 | 44299.53 | 44299.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0085A, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44299.53, importe_modificado:44299.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518773 | Proyecto de inversión | 31466.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31466.45, modificado:31466.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SARA MARIA CARRILLO VEGA, CCT 31DES2022I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DES2022I_372 | S | 61 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53-B,S/N , C.P. 97203, lon:-89.689486, lat:20.951469}} | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 31466.45 | 31466.45 | 31466.45 | 31466.45 | 31466.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0151A, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31466.45, importe_modificado:31466.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518774 | Proyecto de inversión | 27393.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27393.88, modificado:27393.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELDA MARIA ZOZAYA PENICHE, CCT 31DES2023H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DES2023H_373 | S | 187 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34,S/N , C.P. 97249, lon:-89.645763, lat:20.910964}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 27393.88 | 27393.88 | 27393.88 | 27393.88 | 27393.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27393.88, importe_modificado:27393.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518776 | Proyecto de inversión | 17347.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17347.94, modificado:17347.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SARA MOLINA FONT, CCT 31DES2029B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DES2029B_375 | S | 364 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-A,654 , C.P. 97314, lon:-89.694004, lat:20.994102}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 17347.94 | 17347.94 | 17347.94 | 17347.94 | 17347.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17347.94, importe_modificado:17347.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518777 | Proyecto de inversión | 10762.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10762.19, modificado:10762.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL ROSARIO CASTELLANOS, CCT 31DIN0003H, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN0003H_376 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97755, lon:-88.472998, lat:20.700394}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 10762.19 | 10762.19 | 10762.19 | 10762.19 | 10762.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10762.19, importe_modificado:10762.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518779 | Proyecto de inversión | 18544.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18544.22, modificado:18544.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL KO'OX KAAJAL, CCT 31DIN0011Q, EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN0011Q_378 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 17,S/N , C.P. 97610, lon:-89.02753, lat:20.315505}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 18544.22 | 18544.22 | 18544.22 | 18544.22 | 18544.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3797.33, importe_modificado:3797.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0203A, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14746.89, importe_modificado:14746.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518781 | Proyecto de inversión | 26226.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26226.82, modificado:26226.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL 10 DE MAYO, CCT 31DIN2006S, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN2006S_380 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:182, direccion:CALLE CONOCIDO,S/N , C.P. 97780, lon:-88.030156, lat:20.417468}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 26226.82 | 26226.82 | 26226.82 | 26226.82 | 26226.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AP) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16887.62, importe_modificado:16887.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9339.2, importe_modificado:9339.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518784 | Proyecto de inversión | 22643.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22643.29, modificado:22643.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL ELVIA CARRILLO PUERTO, CCT 31DIN2040Z, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN2040Z_383 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 17,S/N , C.P. 97560, lon:-89.181688, lat:20.791261}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 22643.29 | 22643.29 | 22643.29 | 22643.29 | 22643.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22643.29, importe_modificado:22643.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518785 | Proyecto de inversión | 12713.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12713.55, modificado:12713.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL TUUMBEN SAASTA'AL, CCT 31DIN2053C, EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN2053C_384 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97800, lon:-90.090556, lat:20.480087}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 12713.55 | 12713.55 | 12713.55 | 12713.55 | 12713.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0168A, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12713.55, importe_modificado:12713.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518786 | Proyecto de inversión | 9369.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9369.01, modificado:9369.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL MARIA IZQUIERDO, CCT 31DIN2057Z, EN LA LOCALIDAD DE POPOLNÁH Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN2057Z_385 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 49,S/N , C.P. 97700, lon:-88.297426, lat:20.930664}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 9369.01 | 9369.01 | 9369.01 | 9369.01 | 9369.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9369.01, importe_modificado:9369.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518790 | Proyecto de inversión | 19982.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19982.71, modificado:19982.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL BEBEZAH, CCT 31DIN2082Y, EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DIN2082Y_389 | S | 23 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO,S/N , C.P. 97380, lon:-89.435585, lat:20.88893}} | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 19982.71 | 19982.71 | 19982.71 | 19982.71 | 19982.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-232A, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19982.71, importe_modificado:19982.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518795 | Proyecto de inversión | 10621.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10621.93, modificado:10621.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DJN0013D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0013D_394 | S | 142 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 42,4S/N3 , C.P. 97700, lon:-88.146198, lat:21.139397}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 10621.93 | 10621.93 | 10621.93 | 10621.93 | 10621.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10621.93, importe_modificado:10621.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518800 | Proyecto de inversión | 46569.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46569.84, modificado:46569.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DJN0047U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0047U_399 | S | 111 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16,S/N , C.P. 97315, lon:-89.657456, lat:20.82165}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 46569.84 | 46569.84 | 46569.84 | 46569.84 | 46569.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-346, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46569.84, importe_modificado:46569.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518802 | Proyecto de inversión | 9626.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9626.46, modificado:9626.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL NIÑO ARTILLERO, CCT 31DJN0053E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0053E_401 | S | 43 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 28,S/N , C.P. 97610, lon:-88.275672, lat:21.299574}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 9626.46 | 9626.46 | 9626.46 | 9626.46 | 9626.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9626.46, importe_modificado:9626.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518805 | Proyecto de inversión | 64616.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64616.56, modificado:64616.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL VAZQUEZ FARFAN, CCT 31DJN0063L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0063L_404 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 93,328 , C.P. 97279, lon:-89.616457, lat:20.948348}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 64616.56 | 64616.56 | 64616.56 | 64616.56 | 64616.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26939.79, importe_modificado:26939.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37676.77, importe_modificado:37676.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518806 | Proyecto de inversión | 28385.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28385.43, modificado:28385.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO MEDINA VIDIELLA, CCT 31DJN0067H, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0067H_405 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:CALLE 51,S/N , C.P. 97710, lon:-87.723934, lat:21.211799}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 28385.43 | 28385.43 | 28385.43 | 28385.43 | 28385.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28385.43, importe_modificado:28385.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518807 | Proyecto de inversión | 20673.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20673.95, modificado:20673.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CCT 31DJN0070V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0070V_406 | S | 34 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25,2S/N3 , C.P. 97070, lon:-89.636418, lat:20.986631}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 20673.95 | 20673.95 | 20673.95 | 20673.95 | 20673.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-286, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20673.95, importe_modificado:20673.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518810 | Proyecto de inversión | 76662.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76662.64, modificado:76662.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DJN0077O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0077O_409 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-A,82 , C.P. 97100, lon:-89.609683, lat:20.989452}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 76662.64 | 76662.64 | 76662.64 | 76662.64 | 76662.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76662.64, importe_modificado:76662.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518812 | Proyecto de inversión | 18050.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18050.95, modificado:18050.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VAZCO DE QUIROGA, CCT 31DJN0082Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0082Z_411 | S | 72 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 21,86 , C.P. 97600, lon:-87.989886, lat:21.608019}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 18050.95 | 18050.95 | 18050.95 | 18050.95 | 18050.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18050.95, importe_modificado:18050.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518816 | Proyecto de inversión | 14557.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14557.35, modificado:14557.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GRACIANO RICALDE GAMBOA, CCT 31DJN0096C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0096C_415 | S | 63 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 40 S/N POR CALLE 25 Y CALLE 23 COLONIA SAN MATEO CP. 97840, lon:-89.722755, lat:20.486303}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 14557.35 | 14557.35 | 14557.35 | 14557.35 | 14557.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-328, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14557.34, importe_modificado:14557.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518818 | Proyecto de inversión | 64770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64770.8, modificado:64770.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO SOSA Y ESCALANTE, CCT 31DJN0101Y, EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC Y EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0101Y_417 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 103 POR CALLE 23 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97400, lon:-89.266708, lat:21.201946}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 64770.8 | 64770.8 | 64770.8 | 64770.8 | 64770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64770.8, importe_modificado:64770.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518819 | Proyecto de inversión | 4079.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4079.47, modificado:4079.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DELIO MORENO CANTON, CCT 31DJN0104V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0104V_418 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N POR CALLE 22 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97343, lon:-89.482616, lat:21.155261}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 4079.47 | 4079.47 | 4079.47 | 4079.47 | 4079.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4079.47, importe_modificado:4079.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518821 | Proyecto de inversión | 121902.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121902.89, modificado:121902.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31DJN0115A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0115A_420 | S | 59 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 22 COLONIA EMILIANO ZAPATA CP. 97540, lon:-89.008457, lat:20.937951}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 121902.89 | 121902.89 | 121902.89 | 121902.89 | 121902.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-280, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121902.89, importe_modificado:121902.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518822 | Proyecto de inversión | 35775.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35775.79, modificado:35775.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBEN DARIO, CCT 31DJN0119X, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0119X_421 | S | 73 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 25 NO. 36 POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CENTRO CP. 97330, lon:-89.607044, lat:21.29191}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 35775.79 | 35775.79 | 35775.79 | 35775.79 | 35775.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-348, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12357.79, importe_modificado:12357.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-315, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23418.0, importe_modificado:23418.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518823 | Proyecto de inversión | 33973.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33973.7, modificado:33973.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO, CCT 31DJN0123J, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0123J_422 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N POR CALLE 27 Y CALLE 29 COLONIA EL TIGRE CP. 97430, lon:-89.278037, lat:21.095311}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 33973.7 | 33973.7 | 33973.7 | 33973.7 | 33973.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33973.7, importe_modificado:33973.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518824 | Proyecto de inversión | 33490.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33490.95, modificado:33490.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURENCO FILHO, CCT 31DJN0126G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0126G_423 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 127-b Num. Ext. 254, Mérida Mérida CP. 97285, lon:-89.616669, lat:20.929121}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 33490.95 | 33490.95 | 33490.95 | 33490.95 | 33490.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21314.94, importe_modificado:21314.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12176.01, importe_modificado:12176.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240402518825 | Proyecto de inversión | 9335.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9335.09, modificado:9335.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UN MUNDO FELIZ, CCT 31DJN0128E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0128E_424 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 346 POR CALLE 50 Y CALLE 52 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 1A. Y 2A. ETAPA CP. 97217, lon:-89.647833, lat:20.99285}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 9335.09 | 9335.09 | 9335.09 | 9335.09 | 9335.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9335.09, importe_modificado:9335.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518827 | Proyecto de inversión | 10551.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10551.01, modificado:10551.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN YAÑEZ, CCT 31DJN0134P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0134P_426 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N POR CALLE 37 Y CALLE 39 COLONIA CHICHI SUÁREZ CP. 97306, lon:-89.55474, lat:20.997714}} | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 10551.01 | 10551.01 | 10551.01 | 10551.01 | 10551.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0231A, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10551.01, importe_modificado:10551.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518831 | Proyecto de inversión | 50476.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50476.72, modificado:50476.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO DE ZAVALA, CCT 31DJN0154C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0154C_430 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 41 NO. 208 POR CALLE 36 Y CALLE 38 COLONIA ALVARO OBREGON CP. 97350, lon:-89.886711, lat:21.010849}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 50476.72 | 50476.72 | 50476.72 | 50476.72 | 50476.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0205A, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50476.72, importe_modificado:50476.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518832 | Proyecto de inversión | 8799.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8799.88, modificado:8799.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR REINO INFANTIL, CCT 31DJN0155B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0155B_431 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 248 POR CALLE 9 Y CALLE 11 COLONIA JUAN B. SOSA CP. 97205, lon:-89.631441, lat:21.020479}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 8799.88 | 8799.88 | 8799.88 | 8799.88 | 8799.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8799.88, importe_modificado:8799.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518835 | Proyecto de inversión | 25297.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25297.93, modificado:25297.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DJN0169E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPR0236C_535 | S | 94 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion: CALLE 21 NO. 83 POR Y COLONIA CP. 97810 , lon:-89.884, lat:20.883847}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 25297.93 | 25297.93 | 25297.93 | 25297.93 | 25297.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0219A, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12944.07, importe_modificado:12944.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0209A, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12353.86, importe_modificado:12353.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518838 | Proyecto de inversión | 95044.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95044.37, modificado:95044.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA CAMARGO ESCALANTE, CCT 31DJN0183Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0183Y_437 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 621 POR CALLE 25-C Y CALLE 27 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP. 97170, lon:-89.571634, lat:20.957804}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 95044.37 | 95044.37 | 95044.37 | 95044.37 | 95044.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95044.37, importe_modificado:95044.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518839 | Proyecto de inversión | 32863.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32863.4, modificado:32863.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO, CCT 31DJN0187U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0187U_438 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 22 S/N POR CALLE 21 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97364, lon:-89.933792, lat:20.961586}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 32863.4 | 32863.4 | 32863.4 | 32863.4 | 32863.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-322, contratista:OPERADORA BOC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32863.4, importe_modificado:32863.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404940 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8368.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 220300 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 220300 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL LOCALIDAD DE XOCCHEL EN LA CALLE 13 ENTRE 16 Y 18 CON CALLE 15ESTA ENFRENTE DE TIENDA D, lon:-89.18215643, lat:20.83695626}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404940/proyecto_INICIO, 2404940/proyecto_FIN, 2404940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403973 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:167602.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 194125 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194125 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN LA CALLE 28 ENTRE 15 X 17 Y 26 EN LA ESQUINA EST, lon:-89.04972455, lat:21.24977802}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 167602.18 | 167602.18 | 167602.18 | 167602.18 | 167602.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2403973/proyecto_INICIO, 2403973/proyecto_FIN, 2403973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352603 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137786.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35245 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO SAN CAMILO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 8 ENTRE 45 Y 47 CON CALLE 47 A LA VUELTA DE ABARROTES DUNOSUSA NVA. , lon:-89.56079666, lat:20.97153731}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137786.09 | 137786.09 | 137786.09 | 137786.09 | 137786.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352603/proyecto_INICIO, 2352603/proyecto_PROCESO, 2352603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403964 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25500.0, modificado:25200.12}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 193654 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 193654 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN LA CALLE 28 ENTRE 15 X 17 Y 26 EN LA ESQUINA EST, lon:-89.04971517, lat:21.24993884}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 25200.12 | 25200.12 | 25200.12 | 25200.12 | 25200.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403964/proyecto_INICIO, 2403964/proyecto_PROCESO, 2403964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403991 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:112689.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 194456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 194456 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DZILAM GONZALEZ LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ EN LA CALLE 26 ENTRE 11 X 13 , lon:-88.93058142, lat:21.28566438}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112689.2 | 112689.2 | 112689.2 | 112689.2 | 112689.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403991/proyecto_INICIO, 2403991/proyecto_FIN, 2403991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352626 | Proyecto de inversión | 114147.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114147.28, modificado:113981.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35559 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35559 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 11 Y 13 CON CALLE 20 FRNTE DE TORTILLERIA MINERS, lon:-89.55464909, lat:20.93835443}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 113981.42 | 113981.42 | 113981.42 | 113981.42 | 113981.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352626/proyecto_INICIO, 2352626/proyecto_FIN, 2352626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352641 | Proyecto de inversión | 57073.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57073.63, modificado:56926.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36584 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:153, direccion:CALLE BRECHA RANCHERIA TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 51, CALLE TELESECUNDARIA MATUTINA JAIME NUNÓ EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE TEYA CERCA DE LA CALLE 50 Y 51 A ESPALDAS DE LA HACIENDA , lon:-89.51970619, lat:20.93769986}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56926.7 | 56926.7 | 56926.7 | 56926.7 | 56926.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352641/proyecto_PROCESO, 2352641/proyecto_INICIO, 2352641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403046 | Proyecto de inversión | 57553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57553.94, modificado:57533.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36643 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36643 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23B Y CALLE 25A, CALLE 4C EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 4 CON CALLE 23B Y 25A CON 4C AL LADO DEL TEMPLO LA FUENTE LA L, lon:-89.5529031, lat:20.95071205}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57533.73 | 57533.73 | 57533.73 | 57533.73 | 57533.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2403046/proyecto_FIN, 2403046/proyecto_INICIO, 2403046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352644 | Proyecto de inversión | 57553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57553.94, modificado:57464.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36717 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 2B, CALLE TIENDA SIX EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 24 CON CALLE 56 Y 2B A UNAS CUADRAS DE QUINTA , lon:-89.55360542, lat:20.96118857}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57464.82 | 57464.82 | 57464.82 | 57464.82 | 57464.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352644/proyecto_INICIO, 2352644/proyecto_FIN, 2352644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352648 | Proyecto de inversión | 57553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57553.94, modificado:57395.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36774 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36774 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 61B PUEBLO FLOR DE MAYO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 4F Y CALLE 4D, CALLE 61 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 61B ENTRE 4F Y 4D CON CALLE 61 CASÍ FRENTE A DISTRIBUIDORA EL PO, lon:-89.55900916, lat:20.96633401}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57395.92 | 57395.92 | 57395.92 | 57395.92 | 57395.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352648/proyecto_FIN, 2352648/proyecto_PROCESO, 2352648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355277 | Proyecto de inversión | 112712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.08, modificado:112691.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ DEL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 168972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168972 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19A Y CALLE 21A, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ MUNICIPIO DE MOCOCHÁENFRENTE DEL MODELORAMA . SOBRE LA CALLE 19 SE ENCUENTRA UNA TORTI, lon:-89.45480542, lat:21.10634738}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112691.01 | 112691.01 | 112691.01 | 112691.01 | 112691.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355277/proyecto_INICIO, 2355277/proyecto_PROCESO, 2355277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202355253 | Proyecto de inversión | 342715.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342715.65, modificado:342396.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 168427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168427 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 28 Y26 CON CALLE 27, CERCA DE LA TIENDA , lon:-89.51828564, lat:20.80973039}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 342396.62 | 342396.62 | 342396.62 | 342396.62 | 342396.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355253/proyecto_INICIO, 2355253/proyecto_PROCESO, 2355253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403136 | Proyecto de inversión | 454746.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:454746.32, modificado:454623.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65439 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65439 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97390 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMAN EN EL DOMICILIO CONOCIDO ENFRENTE DE LA TIENDA SAN JUDAS TADEO, lon:-89.73779562, lat:20.90585988}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 454623.79 | 454623.79 | 454623.79 | 454623.79 | 454623.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2403136/proyecto_PROCESO, 2403136/proyecto_FIN, 2403136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302403138 | Proyecto de inversión | 340940.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:340940.88, modificado:340634.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65614 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65614 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA DEL PUEBLO Y , EL PROYECYTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA LOCALIDAD DE POXILA EN EL DOMICILIO CONOCIDO. EN FRENTE DEL TEMPLO CRISTO , lon:-89.80198802, lat:20.81919078}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 340634.32 | 340634.32 | 340634.32 | 340634.32 | 340634.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2024, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3140679.89, importe_modificado:3140679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2403138/proyecto_FIN, 2403138/proyecto_PROCESO, 2403138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404121 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144000.0, modificado:139000.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 199691 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199691 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2A, CALLE 27A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO EN LA CALLE 29 ENTRE 2 X 2A Y 2, lon:-89.25188659, lat:21.3405076}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 139000.24 | 139000.24 | 139000.24 | 139000.24 | 139000.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2404121/proyecto_INICIO, 2404121/proyecto_FIN, 2404121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352178 | Proyecto de inversión | 115438.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115438.4, modificado:115376.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 6275 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6275 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ A UNA ESQUINA DE LA TIENDA DICONSA EN LA CALLE, lon:-89.75783879, lat:21.04365295}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115376.12 | 115376.12 | 115376.12 | 115376.12 | 115376.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352178/proyecto_INICIO, 2352178/proyecto_PROCESO, 2352178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404117 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8400.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 199445 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199445 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO EN LA CALLE 27 ENTRE 12 X 14 Y 2, lon:-89.26014821, lat:21.34018428}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | 8400.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3691120.43, importe_modificado:3691120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404117/proyecto_INICIO, 2404117/proyecto_FIN, 2404117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202352180 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:57017.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 7720 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7720 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA LOCALIDAD DE UCÚ EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 18 Y 20 SE ENCUENTRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL ALADO DE, lon:-89.74471928, lat:21.0315573}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57017.78 | 57017.78 | 57017.78 | 57017.78 | 57017.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352180/proyecto_FIN, 2352180/proyecto_PROCESO, 2352180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302404124 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113860.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 199820 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 199820 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CARRETERA IGLESIA DE JESUCRITO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE CALOTMUL EN LA, lon:-88.18405732, lat:21.01777283}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113860.52 | 113860.52 | 113860.52 | 113860.52 | 113860.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5399667.09, importe_modificado:5399667.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2404124/proyecto_INICIO, 2404124/proyecto_PROCESO, 2404124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405250 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16751.58}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 225604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225604 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE TIPIKAL ENTRE CALLES 20 Y 22 SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL EXPENDIO EL REFUGIO EST, lon:-89.34133176, lat:20.40826835}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16751.58 | 16751.58 | 16751.58 | 16751.58 | 16751.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2405250/proyecto_INICIO, 2405250/proyecto_PROCESO, 2405250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405303 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16751.58}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 227501 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227501 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ LOCALIDAD DE MANÍ EN LA CALLE 30 ENTRE CALLES 29 Y 31 SE ENCUENTRA A POCOS METROS DE LA, lon:-89.39600463, lat:20.38495707}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16751.58 | 16751.58 | 16751.58 | 16751.58 | 16751.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2024, contratista:CONINSUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4360313.29, importe_modificado:4360313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2405303/proyecto_INICIO, 2405303/proyecto_FIN, 2405303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405318 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227727.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 227779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227779 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 33 DIAGONAL INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 33 DIAGONAL ENTRE CALLE, lon:-89.39852955, lat:20.31334521}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227727.47 | 227727.47 | 227727.47 | 227727.47 | 227727.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405318/proyecto_INICIO, 2405318/proyecto_PROCESO, 2405318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405322 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:234000.0, modificado:227725.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 227807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227807 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26 A, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 39 ENTRE CALLES 28 Y 26 A SE ENCUENTR, lon:-89.39742586, lat:20.3058885}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 227725.54 | 227725.54 | 227725.54 | 227725.54 | 227725.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405322/proyecto_INICIO, 2405322/proyecto_PROCESO, 2405322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405333 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113869.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 227980 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227980 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A 500 METROS APROXIMADAMENTE DEL, lon:-89.41859387, lat:20.2866131}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113869.47 | 113869.47 | 113869.47 | 113869.47 | 113869.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405333/proyecto_INICIO, 2405333/proyecto_PROCESO, 2405333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405330 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113857.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 227930 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227930 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:64, direccion:CALLE SAYIL-EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN ANTONIO YAAXHOM, 97880 MANUEL BALAM US, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM SO, lon:-89.47389514, lat:20.24862216}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113857.84 | 113857.84 | 113857.84 | 113857.84 | 113857.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405330/proyecto_INICIO, 2405330/proyecto_PROCESO, 2405330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405323 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136400.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 227809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 227809 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 53 Y 51, lon:-89.43767474, lat:20.30848317}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136400.35 | 136400.35 | 136400.35 | 136400.35 | 136400.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405323/proyecto_INICIO, 2405323/proyecto_PROCESO, 2405323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405031 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136521.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 221868 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 221868 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 32 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB ENTRE LA CALLE 31 Y 32 EN LA ESQUINA DEL TEMPLO MONTE CA, lon:-89.40194896, lat:20.3150866}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136521.89 | 136521.89 | 136521.89 | 136521.89 | 136521.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405031/proyecto_INICIO, 2405031/proyecto_FIN, 2405031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405052 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136466.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 222367 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222367 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33A, CALLE 23A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB A LA VUELTA DEL VIVERO MAGAÑAA TRES CUADRAS TIENDA MIL, lon:-89.39853719, lat:20.31184677}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136466.89 | 136466.89 | 136466.89 | 136466.89 | 136466.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405052/proyecto_INICIO, 2405052/proyecto_PROCESO, 2405052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405107 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:272936.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 222794 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222794 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CALLE MAYAB PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE MAYAB Y CALLE NOH BE, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB A LA VUELTA DE LA TIENDA DE LOS HERMANOS, lon:-89.46855356, lat:20.22272794}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 272936.66 | 272936.66 | 272936.66 | 272936.66 | 272936.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405107/proyecto_INICIO, 2405107/proyecto_PROCESO, 2405107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405228 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:980000.0, modificado:954884.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 225198 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225198 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE 3 PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE YAXHACHÉN A UNA ESQUINA DEL MOLINO DE DON NICOLAS ALADO DE LA TIENDA GENESI, lon:-89.56527549, lat:20.05740974}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 954884.71 | 954884.71 | 954884.71 | 954884.71 | 954884.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2405228/proyecto_INICIO, 2405228/proyecto_PROCESO, 2405228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405343 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:56172.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 228189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228189 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 56 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 ENTRE CALLE 39 Y 41 CON CALLE 56 ESTA A 3, lon:-89.41892169, lat:20.31347117}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56172.79 | 56172.79 | 56172.79 | 56172.79 | 56172.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405343/proyecto_INICIO, 2405343/proyecto_PROCESO, 2405343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405352 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116000.0, modificado:112351.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 228604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228604 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 33 ENTRE 30 Y 28 CON CALLE 31 ESTA A MEDIA E, lon:-89.39850662, lat:20.31427276}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 112351.45 | 112351.45 | 112351.45 | 112351.45 | 112351.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6224493.37, importe_modificado:6224493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2405352/proyecto_INICIO, 2405352/proyecto_PROCESO, 2405352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202397109 | Proyecto de inversión | 31983.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31983.56, modificado:31983.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y VERDAD, CCT 31DPR0949Z, EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-089 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 21 S/N POR CALLE 20 Y CALLE 22 COLONIA CP. 97302, lon:-89.570346, lat:21.065954}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 31983.55 | 31983.55 | 31983.55 | 31983.55 | 31983.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31983.56, importe_modificado:31983.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:1. Verificar la geolocalización con el anexo. 2. Verificar los datos del contrato., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240302405459 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:135926.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 231079 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231079 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE 16 PUEBLO CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y , CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN LOCALIDAD DE CALCEHTOK EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 21A Y POSTERIOR A LA 19 A DOS CALLES DE, lon:-89.91067155, lat:20.56846161}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 135926.96 | 135926.96 | 135926.96 | 135926.96 | 135926.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405459/proyecto_INICIO, 2405459/proyecto_PROCESO, 2405459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405463 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:167746.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 231119 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231119 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN LOCALIDAD DE OPICHÉN EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 25 Y 23 POSTERIOR A LA 18. A UNAS CUADR, lon:-89.85490355, lat:20.54834304}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 167746.12 | 167746.12 | 167746.12 | 167746.12 | 167746.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2024, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4354495.51, importe_modificado:4354495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405463/proyecto_INICIO, 2405463/proyecto_PROCESO, 2405463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405071 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:351000.0, modificado:340941.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 222643 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222643 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EN LA CALLE 12 SN POR 11 Y 13 A UN COSTADO DE LAS , lon:-89.2769214, lat:20.74211118}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 340941.08 | 340941.08 | 340941.08 | 340941.08 | 340941.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405071/proyecto_INICIO, 2405071/proyecto_FIN, 2405071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405105 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136215.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 222774 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222774 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 19A PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 30A, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 19A SN POR 30 Y 30A. A 50 M, lon:-89.29449968, lat:20.73955508}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136215.21 | 136215.21 | 136215.21 | 136215.21 | 136215.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405105/proyecto_INICIO, 2405105/proyecto_FIN, 2405105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405113 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:408684.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 222828 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222828 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 19 POR 10 Y 12 CON CALLE POST, lon:-89.27718406, lat:20.73631692}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 408684.08 | 408684.08 | 408684.08 | 408684.08 | 408684.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405113/proyecto_INICIO, 2405113/proyecto_FIN, 2405113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405234 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136144.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 225352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225352 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 18 POR 17 Y 19 A ESPALDAS DE LA , lon:-89.28297496, lat:20.73909676}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136144.01 | 136144.01 | 136144.01 | 136144.01 | 136144.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405234/proyecto_INICIO, 2405234/proyecto_PROCESO, 2405234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405124 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174000.0, modificado:168219.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 222956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222956 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 24 33 POR 11 Y 13 CON CALLE P, lon:-89.28692847, lat:20.74358133}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 168219.44 | 168219.44 | 168219.44 | 168219.44 | 168219.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2405124/proyecto_INICIO, 2405124/proyecto_PROCESO, 2405124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405127 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.0, modificado:56606.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 222992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 222992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 20 102 POR 15 Y 17 A UN COSTA, lon:-89.28377232, lat:20.74045415}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 56606.39 | 56606.39 | 56606.39 | 56606.39 | 56606.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405127/proyecto_INICIO, 2405127/proyecto_FIN, 2405127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405132 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17000.0, modificado:16610.38}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 223095 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 223095 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN LOCALIDAD DE HOMÚN EN EL DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 21 POR 16 Y 18 CON CALLE POST, lon:-89.28222662, lat:20.73656777}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 16610.38 | 16610.38 | 16610.38 | 16610.38 | 16610.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2405132/proyecto_INICIO, 2405132/proyecto_PROCESO, 2405132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405451 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136306.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 230990 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230990 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SEYÉ LOCALIDAD DE SEYÉ EN LA CALLE 26 ENTRE CALLES 35 Y 37, lon:-89.36821052, lat:20.83383764}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136306.27 | 136306.27 | 136306.27 | 136306.27 | 136306.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405451/proyecto_INICIO, 2405451/proyecto_PROCESO, 2405451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405465 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:136277.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 231128 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 231128 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SEYÉ LOCALIDAD DE SEYÉ SOBRE LA CARRETERA SEYE CALLE 31 AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.38469976, lat:20.8427333}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 136277.35 | 136277.35 | 136277.35 | 136277.35 | 136277.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405465/proyecto_INICIO, 2405465/proyecto_FIN, 2405465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405361 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8368.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 228776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 228776 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SEYÉ LOCALIDAD DE SEYÉ EN LA CALLE 26 N.98 ENTRE CALLE 29 Y 31 CERCA DE LA TIENDA LA BODEGUITA EST, lon:-89.36746513, lat:20.8377093}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405361/proyecto_INICIO, 2405361/proyecto_PROCESO, 2405361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405410 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:55416.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECHOH DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 230478 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230478 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:6, direccion:CALLE 1 EXHACIENDA TECHOH, 97389 TECHOH, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CARRETERA CEMENTERIO DE LA EX-HACIENDA TECHOH EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL LOCALIDAD DE TECHOH EN LCA CALLE 1 ENTRE 12 X, lon:-89.52357145, lat:20.97428299}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 55416.53 | 55416.53 | 55416.53 | 55416.53 | 55416.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405410/proyecto_INICIO, 2405410/proyecto_PROCESO, 2405410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405411 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8500.0, modificado:8368.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TECHOH DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 230479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 230479 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:6, direccion:CALLE 1 EXHACIENDA TECHOH, 97389 TECHOH, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CARRETERA CEMENTERIO DE LA EX-HACIENDA TECHOH EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL LOCALIDAD DE TECHOH EN LCA CALLE 1 ENTRE 12 X, lon:-89.52361839, lat:20.97432807}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | 8368.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2024, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3411419.58, importe_modificado:3411419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405411/proyecto_INICIO, 2405411/proyecto_FIN, 2405411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302405251 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117000.0, modificado:113415.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 225607 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 225607 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL LOCALIDAD DE KANTUNIL EN DOMICILIO CONOCIDO QUE OCUPA EN LA CALLE 22 POR 11 Y 13 FR, lon:-89.03569553, lat:20.80210644}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 113415.29 | 113415.29 | 113415.29 | 113415.29 | 113415.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3877832.92, importe_modificado:3877832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2405251/proyecto_INICIO, 2405251/proyecto_FIN, 2405251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402449739 | Proyecto de inversión | 1541586.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1541586.01, modificado:1482439.88}} | REHABILITACIÓN DE 21 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL VALLADOLID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. SEGUNDA ETAPA - 427365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 427365 | S | 44733 | 43990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL VALLADOLID E LOCALIZA EN LA CALLE C. 32 SN FERNANDO NOVELO 97780 VALLADOL, lon:-88.19463437, lat:20.69762861}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 1482439.88 | 1482439.88 | 1482439.88 | 1482439.88 | 1482439.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-320, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1482439.88, importe_modificado:1482439.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2449739/proyecto_INICIO, 2449739/proyecto_PROCESO, 2449739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302444906 | Proyecto de inversión | 9662124.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9662124.41, modificado:1.053809533E7}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL DE XMATKUIL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA (GANADERÍA) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 02/24/024 | S | 130296 | 86864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20623.0, meta_modificada:20623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:321, direccion:TMATKUIL, lon:-89.61608, lat:20.8554}} | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 10538095.33 | 10538095.33 | 10538095.33 | 10538095.33 | 10538095.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-224, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.053809533E7, importe_modificado:1.053809533E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20623.0}} | {2444906/proyecto_INICIO, 2444906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202384938 | Proyecto de inversión | 2586000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2586000.03, modificado:2549538.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 123420 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 123420 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 SALIDA TIZIMINRIO LAGARTOS LLEGANDO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO A 200 METROS LLEGAMOS AL PUNT, lon:-88.15111484, lat:21.15610476}} | 2024-06-05 | 2024-08-13 | 2549538.17 | 2549538.17 | 2549538.17 | 2549538.17 | 2549538.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-ALUM-018-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2549538.17, importe_modificado:2549538.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2384938/proyecto_INICIO, 2384938/proyecto_PROCESO, 2384938/proyecto_FIN, 2384938/proyecto_PROCESO, 2384938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102522564 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370386.61}} | BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 A 5 CM. DE ESP EN DIVERSAS CALLS DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motul | MMY-FORTA-01 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:C 27 X 20 Y 22, C 27 X 20 Y 18, C 27X18Y16, C 27X16Y14, C 29X24Y26, C 20X27Y25, C 29X38Y40, C 20X25Y23 C 33ª, C 35X30Y3 Y C 30X35Y33, lon:-89.278056, lat:21.095546}} | 2025-01-25 | 2025-02-05 | 370386.61 | 370386.61 | 370386.61 | 370386.61 | 370386.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FORTAMUN-AD-2025-01- MOTUL-YUC/2025-25, contratista:MERICONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:370386.61, importe_modificado:370386.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2522564/proyecto_INICIO, 2522564/proyecto_PROCESO, 2522564/proyecto_FIN, 2522564/proyecto_INICIO, 2522564/proyecto_FIN, 2522564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | YUC240402466465 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2098023.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TIZIMIN LOCALIDAD TIZIMIN ETAPA 1 - 344420 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 344420 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60, CALLE 43 SALIDA TIZIMIN MERIDA 1 CUADRA ANTES DE LA GASOLINERA DEL ZOOLOGICO GIRAR A LA DERECHA 100 METROS LLEGANDO AL LA CLINICA ODONTOL, lon:-88.15815438, lat:21.14792691}} | 2024-10-23 | 2024-12-26 | 2098023.22 | 2098023.22 | 2098023.22 | 2098023.22 | 2098023.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-TECHOS-032-2024, contratista:Wilberth Jesús Osorio Loria, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2098023.22, importe_modificado:2098023.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2466465/proyecto_INICIO, 2466465/proyecto_PROCESO, 2466465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461173 | Proyecto de inversión | 300158.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300158.51, modificado:121242.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO. 224 02 0417, 224 02 0416 - 220910 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 220910 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-A LOTE 91 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 177 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.63211935, lat:20.90186739}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 121242.49 | 121242.49 | 121242.49 | 121242.49 | 121242.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-198, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1376026.41, importe_modificado:1596190.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2461173/proyecto_INICIO, 2461173/proyecto_FIN, 2461173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461175 | Proyecto de inversión | 156876.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156876.07, modificado:137245.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH PROYECTO NO. 224 02 0491 - 220958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 220958 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169-A 356 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA SE REALIZARÁ A 345.91 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE COL. NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADA EN LA CALLE 64 X 16, lon:-89.62879978, lat:20.90393732}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 137245.8 | 137245.8 | 137245.8 | 137245.8 | 137245.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-193, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2372812.35, importe_modificado:2752462.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2461175/proyecto_INICIO, 2461175/proyecto_PROCESO, 2461175/proyecto_FIN, 2461175/proyecto_PROCESO, 2461175/proyecto_FIN, 2461175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461287 | Proyecto de inversión | 311010.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311010.37, modificado:118541.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0379, 224 02 0378 - 224758 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 224758 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 LOTE 28 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 175 A, CALLE 74 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGU, lon:-89.63228068, lat:20.9024846}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 118541.73 | 118541.73 | 118541.73 | 118541.73 | 118541.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-202, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1416049.09, importe_modificado:1642616.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2461287/proyecto_PROCESO, 2461287/proyecto_INICIO, 2461287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461291 | Proyecto de inversión | 162069.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162069.56, modificado:141115.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO. 224 02 0377 - 224808 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 224808 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 LOTE 28 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 175 A, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 178 , lon:-89.63228068, lat:20.9024846}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 141115.43 | 141115.43 | 141115.43 | 141115.43 | 141115.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-202, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1416049.09, importe_modificado:1642616.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2461291/proyecto_INICIO, 2461291/proyecto_PROCESO, 2461291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461295 | Proyecto de inversión | 311010.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311010.37, modificado:112981.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.224 02 0388,224 02 0387 - 224900 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 224900 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 LOTE 53 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 175 A, CALLE 74 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGU, lon:-89.63235855, lat:20.90224665}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 112981.22 | 112981.22 | 112981.22 | 112981.22 | 112981.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-202, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1416049.09, importe_modificado:1642616.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2461295/proyecto_INICIO, 2461295/proyecto_PROCESO, 2461295/proyecto_INICIO, 2461295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461299 | Proyecto de inversión | 162069.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162069.56, modificado:137150.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO.224 02 0386 - 224933 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 224933 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 LOTE 53 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 175 A, CALLE 74 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGU, lon:-89.63235855, lat:20.90224665}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 137150.69 | 137150.69 | 137150.69 | 137150.69 | 137150.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-202, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1416049.09, importe_modificado:1642616.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2461299/proyecto_INICIO, 2461299/proyecto_PROCESO, 2461299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461313 | Proyecto de inversión | 311010.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311010.37, modificado:108996.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0475, 224 02 0476 - 225319 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 225319 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 LOTE 51 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 175 A, CALLE 74 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGU, lon:-89.63233189, lat:20.90211541}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 108996.01 | 108996.01 | 108996.01 | 108996.01 | 108996.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-202, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1416049.09, importe_modificado:1642616.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2461313/proyecto_INICIO, 2461313/proyecto_PROCESO, 2461313/proyecto_INICIO, 2461313/proyecto_PROCESO, 2461313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402469368 | Proyecto de inversión | 2670197.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2670197.02, modificado:2258589.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 224 02 0017 - 351771 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 351771 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4774.0, meta_modificada:4774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 700MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO UBICADO EN CALLE 88 ENTRE 19, lon:-89.64883396, lat:20.89275472}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 2258589.15 | 2258589.15 | 2258589.15 | 2258589.15 | 2258589.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-004, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2619984.27, importe_modificado:2258607.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4774.0}} | {2469368/proyecto_INICIO, 2469368/proyecto_PROCESO, 2469368/proyecto_FIN, 2469368/proyecto_INICIO, 2469368/proyecto_PROCESO, 2469368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518842 | Proyecto de inversión | 21995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21995.48, modificado:21995.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ICHCAANSIHO, CCT 31DJN0210E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0210E_441 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 132-A S/N POR CALLE 51 Y CALLE 53 COLONIA EL PORVENIR CP. 97226 , lon:-89.66524, lat:20.994756}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 21995.48 | 21995.48 | 21995.48 | 21995.48 | 21995.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1571.85, importe_modificado:1571.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9151.96, importe_modificado:9151.96}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5068.79, importe_modificado:5068.79}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6202.88, importe_modificado:6202.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518843 | Proyecto de inversión | 15043.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15043.08, modificado:15043.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GASPAR ANTONIO XIU, CCT 31DJN0215Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0215Z_442 | S | 104 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 133 NO. 671 POR CALLE 90 Y CALLE 88 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I CP. 97297 , lon:-89.645988, lat:20.927497}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 15043.08 | 15043.08 | 15043.08 | 15043.08 | 15043.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6494.91, importe_modificado:6494.91}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5920.8, importe_modificado:5920.8}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2627.37, importe_modificado:2627.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518844 | Proyecto de inversión | 9291.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9291.74, modificado:9291.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ALDAMA, CCT 31DJN0216Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0216Z_443 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 230 POR CALLE 23 Y CALLE 25 COLONIA HACIENDA SODZIL NORTE CP. 97115, lon:-89.622385, lat:21.046379}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 9291.74 | 9291.74 | 9291.74 | 9291.74 | 9291.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-300, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9291.74, importe_modificado:9291.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518845 | Proyecto de inversión | 43098.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43098.85, modificado:43098.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL HA, CCT 31DJN0218X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0218X_444 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 S/N POR CALLE 67 Y CALLE 63-A COLONIA SANTA ROSA DE LIMA CP. 97700, lon:-88.163189, lat:21.137932}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 43098.85 | 43098.85 | 43098.85 | 43098.85 | 43098.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-330, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43098.85, importe_modificado:43098.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518846 | Proyecto de inversión | 41643.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41643.8, modificado:41643.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONCEPCION GONZALEZ NARANJO, CCT 31DJN0220L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0220L_445 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 DIAGONAL NO. 225 POR CALLE 27-A Y CALLE 27 COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE (CHENKU) CP. 97219, lon:-89.651249, lat:21.005553}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 41643.8 | 41643.8 | 41643.8 | 41643.8 | 41643.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41643.8, importe_modificado:41643.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518847 | Proyecto de inversión | 55120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55120.0, modificado:55120.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GERONIMO BAQUEIRO FOSTER, CCT 31DJN0221K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0221K_466 | S | 78 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:704, direccion: AVENIDA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NO. 565 POR CALLE 29 Y CALLE 29-A COLONIA SAN ANTONIO KAUA II CP. 97195 , lon:-89.583582, lat:20.946669}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 55120 | 55120 | 55120 | 55120 | 55120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21595.07, importe_modificado:21595.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33524.93, importe_modificado:33524.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518848 | Proyecto de inversión | 78487.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78487.66, modificado:78487.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL, CCT 31DJN0224H, EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0224H_477 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 19 S/N POR CALLE 24 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97315 , lon:-89.653838, lat:20.866966}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 78487.66 | 78487.66 | 78487.66 | 78487.66 | 78487.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-346, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8128.87, importe_modificado:8128.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-299, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4509.06, importe_modificado:4509.06}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-315, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65849.73, importe_modificado:65849.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518850 | Proyecto de inversión | 37249.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37249.34, modificado:37249.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA, CCT 31DJN0227E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0227E_449 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-A NO. 321 POR CALLE 20-C Y CALLE 24 COLONIA XCUMPICH CP. 97204, lon:-89.635944, lat:21.033782}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 37249.34 | 37249.34 | 37249.34 | 37249.34 | 37249.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37249.34, importe_modificado:37249.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518852 | Proyecto de inversión | 45930.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45930.57, modificado:45930.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JONAS SALK, CCT 31DJN0233P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0233P_451 | S | 104 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: CALLE 56 S/N POR CALLE 65 Y CALLE 77 COLONIA SANTA ISABEL CP. 97370 , lon:-89.577516, lat:20.924023}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 45930.57 | 45930.57 | 45930.57 | 45930.57 | 45930.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-338, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25872.99, importe_modificado:25872.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-338, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20057.58, importe_modificado:20057.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518853 | Proyecto de inversión | 122138.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122138.46, modificado:122138.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DJN0238K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0238K_452 | S | 124 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158 S/N POR CALLE 127 Y CALLE 123 COLONIA LOS HEROES CP. 97306, lon:-89.542139, lat:20.987664}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 122138.46 | 122138.46 | 122138.46 | 122138.46 | 122138.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-336, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:122138.46, importe_modificado:122138.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518854 | Proyecto de inversión | 326384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326384.57, modificado:326384.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31DJN0248R, EN LA LOCALIDAD DE SAHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0248R_453 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97950, lon:-89.462549, lat:20.921232}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 326384.57 | 326384.57 | 326384.57 | 326384.57 | 326384.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-339, contratista:GRUPO OMCAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:326384.57, importe_modificado:326384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518855 | Proyecto de inversión | 142361.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142361.08, modificado:142361.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31DJN0250F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0250F_454 | S | 52 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 28 S/N POR CALLE 23 Y CALLE 25 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON CP. 97288 , lon:-89.667182, lat:20.932589}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 142361.08 | 142361.08 | 142361.08 | 142361.08 | 142361.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-345, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:130939.62, importe_modificado:130939.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11421.46, importe_modificado:11421.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518856 | Proyecto de inversión | 34657.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34657.3, modificado:34657.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CCT 31DJN0251E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0251E_455 | S | 43 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68B S/N POR CALLE 97 Y CALLE 95 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP. 97314, lon:-89.700816, lat:20.987034}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 34657.3 | 34657.3 | 34657.3 | 34657.3 | 34657.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34657.3, importe_modificado:34657.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la cantidad de los beneficiarios en hombres y mujeres, la cantidad se encuentra invertido en el anexo enviado, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:Verificar la fecha de conclusión en el detalle del contrato, es anterior a la fecha de la firma de mismo (firma 16/12/2024, conclusión 13/01/2024) , y en relación al anexo enviado (04/01/2025). , trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:El contrato se encuentra vigente, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240402518857 | Proyecto de inversión | 167424.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167424.5, modificado:167424.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LA EDAD DE ORO, CCT 31DJN0254B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0254B_456 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 7 (ALFREDO BARRERA) NO. 517 POR CALLE 54 Y CALLE 52 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 4A. ETAPA CP. 97217 , lon:-89.654428, lat:20.998012}} | 2024-11-29 | 2025-01-06 | 167424.5 | 167424.5 | 167424.5 | 167424.5 | 167424.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:157761.1, importe_modificado:157761.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0103A, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VACSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9663.4, importe_modificado:9663.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en el periodo de ejecución del contrato y/o convenio la fecha de inicio, difiere del mencionado en el anexo enviado (27/11/2024), trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:Verificar la fecha de conclusión del proveedor Industria Volta SA de CV en el detalle del contrato, es anterior a la fecha de firma del mismo (firma 17/12/24, conclusión 08/01/24), trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:Los contratos se encuentran vigentes, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | YUC240402518858 | Proyecto de inversión | 32304.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32304.72, modificado:32304.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ARCO IRIS, CCT 31DJN0256Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN0256Z_457 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 30 S/N POR CALLE 21 Y COLONIA MELCHOR OCAMPO II CP. 97165 , lon:-89.569756, lat:20.977752}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 32304.72 | 32304.72 | 32304.72 | 32304.72 | 32304.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24806.36, importe_modificado:24806.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0227A, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7498.36, importe_modificado:7498.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fechas mencionadas en el periodo de ejecución difieren de las fechas enviadas en el anexo enviado , trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Los contratos se encuentran vigentes, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:La fecha de conclusión del contrato MANTENIMIENTO-24-0227A difiere de la fecha de termino real mencionado en el anexo 13/12/2024), trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:La fecha de conclusión del contrato (L) IDE-24-MANT-DIRECTA-313 difiere de la fecha de termino real mencionado en el anexo 04/01/2025) y es anterior a la fecha de la firma de contrato (firma 16/12/24, conclusión 13/01/2024), trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518859 | Proyecto de inversión | 3680.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680.16, modificado:3680.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PLAN DE AYALA, CCT 31DJN2002L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2002L_458 | S | 141 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165 S/N POR CALLE 50C Y CALLE 50-B COLONIA PLAN DE AYALA SUR CP. 97285, lon:-89.621787, lat:20.907765}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 3680.16 | 3680.16 | 3680.16 | 3680.16 | 3680.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-299, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3680.16, importe_modificado:3680.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CORRECTA ES LA DEL ANEXO. BENEFICIARIOS MUJERES: 116 HOMBRES:141, trimestre:1.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:La cantidad de hombres y mujeres mencionados se encuentra invertido de acuerdo al anexo enviado, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Contrato vigente, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:La fecha de conclusión del contrato difiere de la mencionada en el anexo enviado y es anterior a la fecha de firma del contrato, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518860 | Proyecto de inversión | 26207.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26207.13, modificado:26207.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NUEVO AMANECER, CCT 31DJN2009E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2009E_459 | S | 97 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69-B NO. 1050 POR CALLE 124 Y CALLE 126 COLONIA NUEVA MULSAY I CP. 97249, lon:-89.668436, lat:20.958063}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 26207.13 | 26207.13 | 26207.13 | 26207.13 | 26207.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-286, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26207.13, importe_modificado:26207.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de hombres y mujeres se encuentra invertidos de acuerdo a los mencionados en el anexo enviado, trimestre:1.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | YUC240402518861 | Proyecto de inversión | 215039.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215039.06, modificado:215039.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAYITOS DE SOL, CCT 31DJN2010U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2010U_460 | S | 136 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41-A S/N POR CALLE 10 Y CALLE 8 COLONIA SAN MARCOS NOCOH I CP. 97296, lon:-89.671814, lat:20.925522}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 215039.06 | 215039.06 | 215039.06 | 215039.06 | 215039.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-345, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:215039.06, importe_modificado:215039.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518862 | Proyecto de inversión | 2657.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657.4, modificado:2657.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTADO DE YUCATAN, CCT 31DJN2014Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2014Q_461 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 S/N POR CALLE 88 Y CALLE 86 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III CP. 97290, lon:-89.650618, lat:20.898628}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 2657.4 | 2657.4 | 2657.4 | 2657.4 | 2657.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-290, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2657.4, importe_modificado:2657.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518863 | Proyecto de inversión | 22831.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22831.03, modificado:22831.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DEMOCRACIA, CCT 31DJN2016O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2016O_462 | S | 129 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N POR CALLE 53 Y CALLE 53-A COLONIA FRANCISCO VILLA CP. 97370, lon:-89.564547, lat:20.959474}} | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 22831.03 | 22831.03 | 22831.03 | 22831.03 | 22831.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0220A, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22831.03, importe_modificado:22831.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC250102519914 | Proyecto de inversión | 1552451.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552451.2, modificado:1552451.2}} | CONVERSIÓN AMBULANCIA TIPO II EN VEHICULO FORD TRANSIT VAN EXTRA LARGA ELWB 2024 CATALOGÓ MA2 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | Municipio de Umán | Factura 4807 | N | 0 | 0 | 34572 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16A 648, UMAN, lon:-89.739038, lat:20.891058}} | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1552451.2 | 1552451.2 | 1552451.2 | 1552451.2 | 1552451.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:Factura 4807, contratista:UGO ESCALANTE AGUILAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1552451.2, importe_modificado:1552451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}} | {2519914/proyecto_PROCESO, 2519914/proyecto_FIN, 2519914/proyecto_INICIO, 2519914/proyecto_PROCESO, 2519914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN EL NOMBRE DE LA OBRA: DESCRIBIR LO QUE SE ADQUIRIÓ, COMPRA DE: ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO: OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO: OTROS PROYECTOS, trimestre:1.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-04-09}, obs2: {observación:REVISAR LAS FOTOGRAFÍAS EN BASE AL NOMBRE DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-04-09}, obs3: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs4: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | YUC240402469433 | Proyecto de inversión | 2450043.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450043.91, modificado:2068819.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 224 02 0233 - 351989 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 351989 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4541.0, meta_modificada:4541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 80-1 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-1 Y CALLE 187-2, LA OBRA SE INICIARA EN LA CALLE 801 UBICADA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA BODEGA AGROCAMPO PENINSULAR UB, lon:-89.64896112, lat:20.89534244}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 2068819.92 | 2068819.92 | 2068819.92 | 2068819.92 | 2068819.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT24-FICON-6151-005, contratista:ÁGUILA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2399834.16, importe_modificado:2068822.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4541.0}} | {2469433/proyecto_INICIO, 2469433/proyecto_PROCESO, 2469433/proyecto_FIN, 2469433/proyecto_INICIO, 2469433/proyecto_PROCESO, 2469433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470082 | Proyecto de inversión | 1156927.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156927.64, modificado:954067.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 223 02 0561 - 353646 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 353646 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2097.0, meta_modificada:2097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 4-C 4-A INTERIOR SN PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 4-E LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 272 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO , lon:-89.51521303, lat:21.02891224}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 954067.14 | 954067.14 | 954067.14 | 954067.14 | 954067.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-008, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1766871.18, importe_modificado:1523164.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2097.0}} | {2470082/proyecto_INICIO, 2470082/proyecto_PROCESO, 2470082/proyecto_FIN, 2470082/proyecto_INICIO, 2470082/proyecto_PROCESO, 2470082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470129 | Proyecto de inversión | 660153.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660153.29, modificado:569097.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TAMARINDOS, PROYECTO NO. 224 02 0340 - 353749 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 353749 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 91 INTERIOR SN COLONIA TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 89 LA OBRA SE REALIZARÁ A 1300 MTS AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UADY UBICADA EN INN ANILLO PERIFERICO NOR, lon:-89.65550018, lat:21.04658086}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 569097.65 | 569097.65 | 569097.65 | 569097.65 | 569097.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-008, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1766871.18, importe_modificado:1523164.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {2470129/proyecto_INICIO, 2470129/proyecto_PROCESO, 2470129/proyecto_FIN, 2470129/proyecto_PROCESO, 2470129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470200 | Proyecto de inversión | 1623867.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623867.99, modificado:1345180.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 224 02 0223 - 353955 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 353955 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2827.0, meta_modificada:2827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 201 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-A Y CALLE 44-B, CALLE 199 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 525 MTS AL ORIENTE DE LA ESTACION DE CARBURACION GAS IMPERIAL XMATKUIL UB, lon:-89.61695668, lat:20.88733897}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 1345180.92 | 1345180.92 | 1345180.92 | 1345180.92 | 1345180.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-006, contratista:RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699857.27, importe_modificado:2327463.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2827.0}} | {2470200/proyecto_INICIO, 2470200/proyecto_PROCESO, 2470200/proyecto_FIN, 2470200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470237 | Proyecto de inversión | 460685.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460685.97, modificado:396787.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA, PROYECTO NO. 224 02 0227 - 354067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 354067 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.08, meta_modificada:845.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58-A Y CALLE 60, NUNCA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE SE ENCUENTRA A 500M AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ TAMBIEN A UNA , lon:-89.63794655, lat:20.89912456}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 396787.57 | 396787.57 | 396787.57 | 396787.57 | 396787.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-006, contratista:RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699857.27, importe_modificado:2327463.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.08}} | {2470237/proyecto_INICIO, 2470237/proyecto_FIN, 2470237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402470366 | Proyecto de inversión | 319841.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319841.71, modificado:198242.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PONIENTE, PROYECTO NO. 223 02 0017 - 400493 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 400493 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.52, meta_modificada:264.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 134-A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PONIENTE, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-A2 AL SUR CERRADA Y , CALLE 136 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 494.37 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE HACIENDA OPICHEN , lon:-89.67604552, lat:20.94870853}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 198242.96 | 198242.96 | 198242.96 | 198242.96 | 198242.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT24-FICON-6141-021, contratista:ING. JOSE ASUNCION CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:730578.2, importe_modificado:719580.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.52}} | {2470366/proyecto_FIN, 2470366/proyecto_PROCESO, 2470366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461182 | Proyecto de inversión | 315918.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315918.26, modificado:229908.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0262, 224 02 0263 - 221074 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 221074 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-A LOTE 49 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 896 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA SAN JOSE , lon:-89.6321003, lat:20.90209183}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 229908.09 | 229908.09 | 229908.09 | 229908.09 | 229908.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-196, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2501185.85, importe_modificado:2501185.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2461182/proyecto_INICIO, 2461182/proyecto_PROCESO, 2461182/proyecto_FIN, 2461182/proyecto_INICIO, 2461182/proyecto_PROCESO, 2461182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518864 | Proyecto de inversión | 27849.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27849.98, modificado:27849.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROBERTO CASELLAS RIVAS, CCT 31DJN2021Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2021Z_463 | S | 73 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 53-B NO. 369 POR CALLE 56 Y CALLE 54 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP. 97203 , lon:-89.618954, lat:20.971569}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 27849.98 | 27849.98 | 27849.98 | 27849.98 | 27849.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1547.86, importe_modificado:1547.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15562.8, importe_modificado:15562.8}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9383.07, importe_modificado:9383.07}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-295, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1356.25, importe_modificado:1356.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518866 | Proyecto de inversión | 14264.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14264.14, modificado:14264.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PAIDOS, CCT 31DJN2024X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2024X_465 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 S/N POR CALLE 34 Y CALLE 32-A COLONIA SAN RAMON NORTE CP. 97117, lon:-89.607439, lat:21.025357}} | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 14264.14 | 14264.14 | 14264.14 | 14264.14 | 14264.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0154A, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14264.14, importe_modificado:14264.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518867 | Proyecto de inversión | 60005.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60005.39, modificado:60005.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO BETANCOURT PEREZ, CCT 31DJN2025W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2025W_466 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N POR CALLE 42 Y CALLE 40 COLONIA ESPERANZA CP. 97960, lon:-89.053446, lat:20.080923}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 60005.38 | 60005.38 | 60005.38 | 60005.38 | 60005.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-292, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60005.39, importe_modificado:60005.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240402518868 | Proyecto de inversión | 72962.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72962.56, modificado:72962.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUNBEN KIN, CCT 31DJN2026V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2026V_467 | S | 81 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: CALLE 23 NO. 76 POR CALLE 8 Y CALLE 10 COLONIA BLANCA ROSA CP. 97345 , lon:-89.511125, lat:21.071787}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 72962.56 | 72962.56 | 72962.56 | 72962.56 | 72962.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-282, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2979.21, importe_modificado:2979.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-307, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69983.35, importe_modificado:69983.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518869 | Proyecto de inversión | 10580.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10580.63, modificado:10580.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS AMARO GAMBOA, CCT 31DJN2031G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2031G_468 | S | 62 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 32 NO. 238 POR CALLE 5-H Y CALLE 5-I COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP. 97246 , lon:-89.680195, lat:20.981721}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 10580.63 | 10580.63 | 10580.63 | 10580.63 | 10580.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-315, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2585.52, importe_modificado:2585.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7995.11, importe_modificado:7995.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240402518871 | Proyecto de inversión | 1811.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811.73, modificado:1811.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UTANAA PAAL, CCT 31DJN2034D, EN LA LOCALIDAD DE XCUNYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2034D_470 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 S/N POR Y COLONIA CP. 97304, lon:-89.618079, lat:21.126405}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 1811.73 | 1811.73 | 1811.73 | 1811.73 | 1811.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-347, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1811.73, importe_modificado:1811.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518872 | Proyecto de inversión | 21327.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21327.79, modificado:21327.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA DEL SOCORRO GRAJALES MARTIN, CCT 31DJN2040O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2040O_471 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: PREESCOLAR MARIA DEL SOCORRO GRAJALES MARTIN , lon:-89.644286, lat:21.04256}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 21327.79 | 21327.79 | 21327.79 | 21327.79 | 21327.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2795.26, importe_modificado:2795.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10489.9, importe_modificado:10489.9}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-337, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8042.63, importe_modificado:8042.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518873 | Proyecto de inversión | 221300.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221300.19, modificado:221300.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER VILLAURRUTIA, CCT 31DJN2042M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2042M_472 | S | 163 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: CALLE 15 NO. 86 POR CALLE 4 Y CALLE 2 COLONIA VIVAH CP. 97370 , lon:-89.551354, lat:20.924454}} | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 221300.19 | 221300.19 | 221300.19 | 221300.19 | 221300.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-298, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88050.96, importe_modificado:88050.96}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-298, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68493.08, importe_modificado:68493.08}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-298, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23326.53, importe_modificado:23326.53}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-298, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41429.62, importe_modificado:41429.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518874 | Proyecto de inversión | 34686.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34686.82, modificado:34686.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER, CCT 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2043L_473 | S | 130 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3B NO. 102 POR CALLE 6 Y CALLE 10 COLONIA CP. 97367, lon:-90.398485, lat:20.861732}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 34686.82 | 34686.82 | 34686.82 | 34686.82 | 34686.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-322, contratista:OPERADORA BOC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9358.52, importe_modificado:9358.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-322, contratista:OPERADORA BOC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25328.3, importe_modificado:25328.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518875 | Proyecto de inversión | 429335.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429335.48, modificado:429335.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR, CCT 31DJN2045J, EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2045J_474 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 S/N POR CALLE 11 Y COLONIA CP. 97303, lon:-89.704763, lat:21.100284}} | 2024-12-26 | 2025-01-11 | 429335.48 | 429335.48 | 429335.48 | 429335.48 | 429335.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-300, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11023.6, importe_modificado:11023.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-300, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18311.88, importe_modificado:18311.88}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-347, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518905 | Proyecto de inversión | 99181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99181.82, modificado:99181.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 31DPB2003Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DPB2003Z_504 | S | 191 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 18 COLONIA CP. 97527, lon:-88.947415, lat:20.203259}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 99181.82 | 99181.82 | 99181.82 | 99181.82 | 99181.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-292, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35968.58, importe_modificado:35968.58}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-292, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63213.24, importe_modificado:63213.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415768 | Proyecto de inversión | 96446.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96446.3, modificado:76016.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 224 01 0140 - 208227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 208227 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.41, meta_modificada:27.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 610.38 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL UBICADA EN LA CALLE , lon:-89.57229297, lat:21.09369608}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 76016.6 | 76016.6 | 76016.6 | 76016.6 | 76016.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-208, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:995809.05, importe_modificado:1155138.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.41}} | {2415768/proyecto_PROCESO, 2415768/proyecto_INICIO, 2415768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415785 | Proyecto de inversión | 299917.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299917.15, modificado:115460.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 224 02 0025, 224 02 0026 - 208305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 208305 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 390 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, CALLE 171 A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SE, lon:-89.65737313, lat:20.90800356}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 115460.99 | 115460.99 | 115460.99 | 115460.99 | 115460.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-190, contratista:C. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1980008.03, importe_modificado:2296809.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2415785/proyecto_INICIO, 2415785/proyecto_FIN, 2415785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415808 | Proyecto de inversión | 79750.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79750.69, modificado:60701.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR PROYECTO NO. 224 02 0028, 224 02 0027 - 208405 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 208405 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.93, meta_modificada:22.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 875 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 A Y CALLE 135 A, CALLE 96 A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 135 X 92 Y 90 SEGUIR 440 M, lon:-89.65147212, lat:20.92779389}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 60701.2 | 60701.2 | 60701.2 | 60701.2 | 60701.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-190, contratista:C. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1980008.03, importe_modificado:2296809.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.93}} | {2415808/proyecto_INICIO, 2415808/proyecto_PROCESO, 2415808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415816 | Proyecto de inversión | 137748.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137748.47, modificado:105434.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 224 02 0103, 224 02 0102 - 208446 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 208446 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.78, meta_modificada:43.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 147 268 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 B Y CALLE 90, CALLE 149 LA OBRA SE REALIZARA LA ORIENTE DE LA IGLESIA UBICADA EN LA CALLE 147 X 88 A Y 88 SEGUIR 185 MTS, lon:-89.65055318, lat:20.92037854}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 105434.37 | 105434.37 | 105434.37 | 105434.37 | 105434.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-190, contratista:C. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1980008.03, importe_modificado:2296809.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.78}} | {2415816/proyecto_PROCESO, 2415816/proyecto_FIN, 2415816/proyecto_PROCESO, 2415816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415819 | Proyecto de inversión | 222506.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222506.68, modificado:126624.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 224 01 0032, 224 01 0031 - 208467 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 208467 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-1 LOTE 3 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-2, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 155 MTS AL SUR DE LAS BODEGAS DEL PERIFERICO S.A DE C.V UBICADAS EN LA CALLE, lon:-89.64813055, lat:20.89478431}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 126624.61 | 126624.61 | 126624.61 | 126624.61 | 126624.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-187, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1427929.72, importe_modificado:1427929.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2415819/proyecto_PROCESO, 2415819/proyecto_FIN, 2415819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415503 | Proyecto de inversión | 384830.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384830.23, modificado:128338.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 224 02 0125, 224 02 0126, 224 02 0124 - 206928 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 206928 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 LTE 49 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 2 Y CALLE 189, CALLE 80 A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEGUIR 185 MTS HACI, lon:-89.6487117, lat:20.89365993}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 128338.81 | 128338.81 | 128338.81 | 128338.81 | 128338.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-189, contratista:C. ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1108234.16, importe_modificado:1285551.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2415503/proyecto_INICIO, 2415503/proyecto_PROCESO, 2415503/proyecto_INICIO, 2415503/proyecto_FIN, 2415503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415829 | Proyecto de inversión | 172313.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172313.3, modificado:132093.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 02 0172, 224 02 0171 - 208511 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 208511 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.97, meta_modificada:45.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 1 453 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 9, lon:-89.65677689, lat:20.90970756}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 132093.17 | 132093.17 | 132093.17 | 132093.17 | 132093.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-190, contratista:C. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1980008.03, importe_modificado:2296809.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.97}} | {2415829/proyecto_INICIO, 2415829/proyecto_FIN, 2415829/proyecto_PROCESO, 2415829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415900 | Proyecto de inversión | 272483.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272483.33, modificado:96967.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 224 02 0057, 224 02 0056 - 208896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 208896 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.7, meta_modificada:39.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-1 LOTE 11 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 82, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 106.46 MTS AL SUR DE LAS BODEGAS DEL PERIFERICO S.A DE C.V UBICADAS EN LA CAL, lon:-89.64866181, lat:20.89469105}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 96967.76 | 96967.76 | 96967.76 | 96967.76 | 96967.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-187, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1427929.72, importe_modificado:1427929.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.7}} | {2415900/proyecto_PROCESO, 2415900/proyecto_INICIO, 2415900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415901 | Proyecto de inversión | 299917.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299917.15, modificado:116389.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 224 02 0201, 224 02 0200 - 208897 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 208897 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165 A 389 E FRACC INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, CALLE 167 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 90 X 161 Y 163 SEGUIR 226 MTS H, lon:-89.65365995, lat:20.91311489}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 116389.58 | 116389.58 | 116389.58 | 116389.58 | 116389.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-190, contratista:C. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1980008.03, importe_modificado:2296809.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2415901/proyecto_INICIO, 2415901/proyecto_PROCESO, 2415901/proyecto_FIN, 2415901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416156 | Proyecto de inversión | 322427.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322427.62, modificado:123998.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 224 01 0027, 224 01 0028 - 210213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210213 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 441 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGU, lon:-89.65743276, lat:20.90549314}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 123998.67 | 123998.67 | 123998.67 | 123998.67 | 123998.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-191, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1943358.73, importe_modificado:2254296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2416156/proyecto_INICIO, 2416156/proyecto_PROCESO, 2416156/proyecto_FIN, 2416156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416162 | Proyecto de inversión | 314063.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314063.04, modificado:122644.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0042, 224 01 0043 - 210242 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210242 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 507 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 9, lon:-89.65529093, lat:20.90877278}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 122644.78 | 122644.78 | 122644.78 | 122644.78 | 122644.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-192, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1953272.97, importe_modificado:2265796.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2416162/proyecto_FIN, 2416162/proyecto_PROCESO, 2416162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416165 | Proyecto de inversión | 147243.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147243.23, modificado:132070.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.224 01 0076 - 210253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210253 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 A 305 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y , CALLE 88 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CENTRO COMINITARIO LAS FLORES DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 163 X 88 B S, lon:-89.64936445, lat:20.91341613}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 132070.08 | 132070.08 | 132070.08 | 132070.08 | 132070.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-191, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1943358.73, importe_modificado:2254296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2416165/proyecto_FIN, 2416165/proyecto_PROCESO, 2416165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416172 | Proyecto de inversión | 101958.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101958.47, modificado:77467.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0078, 224 01 0077 - 210290 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210290 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.06, meta_modificada:31.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 A 255 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, CALLE 82 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN LA CALLE 163 X 80 Y 82 , lon:-89.64280695, lat:20.91481713}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 77467.99 | 77467.99 | 77467.99 | 77467.99 | 77467.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-191, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1943358.73, importe_modificado:2254296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.06}} | {2416172/proyecto_INICIO, 2416172/proyecto_PROCESO, 2416172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416181 | Proyecto de inversión | 320864.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320864.04, modificado:127183.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0064, 224 01 0063 - 210328 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210328 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 560 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 165 MT, lon:-89.65515933, lat:20.90658302}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 127183.46 | 127183.46 | 127183.46 | 127183.46 | 127183.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-192, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1953272.97, importe_modificado:2265796.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2416181/proyecto_FIN, 2416181/proyecto_PROCESO, 2416181/proyecto_FIN, 2416181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416191 | Proyecto de inversión | 247736.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247736.44, modificado:135732.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 224 02 0023, 224 02 0024 - 210433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210433 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A 530 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGU, lon:-89.65464488, lat:20.90760023}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 135732.38 | 135732.38 | 135732.38 | 135732.38 | 135732.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-191, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1943358.73, importe_modificado:2254296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2416191/proyecto_INICIO, 2416191/proyecto_FIN, 2416191/proyecto_PROCESO, 2416191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416215 | Proyecto de inversión | 306645.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306645.07, modificado:113692.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 224 02 0042, 224 02 0043 - 210601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210601 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 437 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 173 A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SE, lon:-89.65723187, lat:20.90597151}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 113692.19 | 113692.19 | 113692.19 | 113692.19 | 113692.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-191, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1943358.73, importe_modificado:2254296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2416215/proyecto_INICIO, 2416215/proyecto_FIN, 2416215/proyecto_PROCESO, 2416215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416224 | Proyecto de inversión | 306645.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306645.07, modificado:116959.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 224 02 0044, 224 02 0045 - 210638 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210638 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A 532 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGU, lon:-89.65467688, lat:20.90754392}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 116959.17 | 116959.17 | 116959.17 | 116959.17 | 116959.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-191, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1943358.73, importe_modificado:2254296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2416224/proyecto_INICIO, 2416224/proyecto_FIN, 2416224/proyecto_PROCESO, 2416224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416285 | Proyecto de inversión | 306645.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306645.07, modificado:116225.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 224 02 0182, 224 02 0183 - 210972 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210972 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 380 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, CALLE 173 A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGU, lon:-89.6541448, lat:20.90697626}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 116225.04 | 116225.04 | 116225.04 | 116225.04 | 116225.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-191, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1943358.73, importe_modificado:2254296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2416285/proyecto_INICIO, 2416285/proyecto_PROCESO, 2416285/proyecto_FIN, 2416285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416305 | Proyecto de inversión | 161305.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161305.74, modificado:132508.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0026 - 211065 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 211065 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 441 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGU, lon:-89.65743276, lat:20.90549314}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 132508.5 | 132508.5 | 132508.5 | 132508.5 | 132508.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-191, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1943358.73, importe_modificado:2254296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2416305/proyecto_PROCESO, 2416305/proyecto_FIN, 2416305/proyecto_PROCESO, 2416305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415613 | Proyecto de inversión | 7508.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7508.48, modificado:8029.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 224 02 0153 - 207506 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 207506 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.14, meta_modificada:21.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 514 B INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, CALLE 80 A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEGUIR 185 MTS H, lon:-89.64838248, lat:20.89132074}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 8029.75 | 8029.75 | 8029.75 | 8029.75 | 8029.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-189, contratista:C. ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1108234.16, importe_modificado:1285551.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.14}} | {2415613/proyecto_PROCESO, 2415613/proyecto_FIN, 2415613/proyecto_PROCESO, 2415613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416310 | Proyecto de inversión | 288359.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288359.75, modificado:110006.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 224 01 0082, 224 01 0083 - 211088 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 211088 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.3, meta_modificada:44.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 520 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 9, lon:-89.65564418, lat:20.90841622}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 110006.97 | 110006.97 | 110006.97 | 110006.97 | 110006.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-192, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1953272.97, importe_modificado:2265796.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.3}} | {2416310/proyecto_INICIO, 2416310/proyecto_PROCESO, 2416310/proyecto_FIN, 2416310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416401 | Proyecto de inversión | 323023.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323023.63, modificado:133622.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PROYECTO NO. 224 02 0030, 224 02 0031 - 211610 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 211610 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 536 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, CALLE 94 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A A CANZA, lon:-89.6546422, lat:20.9074073}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 133622.22 | 133622.22 | 133622.22 | 133622.22 | 133622.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-192, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1953272.97, importe_modificado:2265796.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2416401/proyecto_INICIO, 2416401/proyecto_FIN, 2416401/proyecto_PROCESO, 2416401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416450 | Proyecto de inversión | 85752.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85752.08, modificado:74085.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 224 02 0152 - 211975 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 211975 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.77, meta_modificada:24.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 446 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, CALLE 94 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A ALCANZAR 71, lon:-89.65487032, lat:20.9120287}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 74085.43 | 74085.43 | 74085.43 | 74085.43 | 74085.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-192, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1953272.97, importe_modificado:2265796.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.77}} | {2416450/proyecto_INICIO, 2416450/proyecto_FIN, 2416450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416569 | Proyecto de inversión | 130828.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130828.87, modificado:93308.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 224 01 0118 - 212778 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 212778 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.95, meta_modificada:38.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 B Y CALLE 28, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS MIRIAM SALDIVAR RICALDE UBICADO EN LA CALLE 22 X 31 Y 37 SEGUIR 183 MTS , lon:-89.65631127, lat:21.10554446}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 93308.94 | 93308.94 | 93308.94 | 93308.94 | 93308.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-210, contratista:OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017436.18, importe_modificado:1180225.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.95}} | {2416569/proyecto_INICIO, 2416569/proyecto_FIN, 2416569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416573 | Proyecto de inversión | 169909.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169909.63, modificado:151794.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 224 02 0033, 224 02 0032 - 212795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 212795 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.47, meta_modificada:41.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA PLAZA PUBLICA UBICADA EN LA CALLE 26 X 35 A Y 37 SEGUIR 360 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 26 HA, lon:-89.66057402, lat:21.09776163}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 151794.34 | 151794.34 | 151794.34 | 151794.34 | 151794.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-210, contratista:OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017436.18, importe_modificado:1180225.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.47}} | {2416573/proyecto_INICIO, 2416573/proyecto_FIN, 2416573/proyecto_PROCESO, 2416573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416618 | Proyecto de inversión | 164212.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164212.71, modificado:132531.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 224 01 0135 - 213088 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213088 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA SE REALIZARÁ A 542.35 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 POSTERIORMENTE SEGU, lon:-89.70896488, lat:21.01126794}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 132531.86 | 132531.86 | 132531.86 | 132531.86 | 132531.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-207, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1490575.16, importe_modificado:1729067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2416618/proyecto_PROCESO, 2416618/proyecto_FIN, 2416618/proyecto_PROCESO, 2416618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416639 | Proyecto de inversión | 172344.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172344.02, modificado:145632.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0367 - 213156 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213156 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA CANCHA UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 AVANZAR 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.65424059, lat:20.7485922}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 145632.93 | 145632.93 | 145632.93 | 145632.93 | 145632.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-203, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479376.71, importe_modificado:1716076.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2416639/proyecto_INICIO, 2416639/proyecto_FIN, 2416639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416762 | Proyecto de inversión | 222857.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222857.96, modificado:177004.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO. 223 01 0495 - 213952 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213952 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.43, meta_modificada:205.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 345 MTS DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADA EN CALLE 20 X 21A Y 21 DE , lon:-89.67939895, lat:21.0459032}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 177004.3 | 177004.3 | 177004.3 | 177004.3 | 177004.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-224, contratista:MAS´CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1145715.25, importe_modificado:1329029.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.43}} | {2416762/proyecto_INICIO, 2416762/proyecto_FIN, 2416762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302416796 | Proyecto de inversión | 577872.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577872.88, modificado:483566.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 223 01 0242 - 214158 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 214158 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.12, meta_modificada:684.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 13 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 440 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN CALLE 18 X 15 Y, lon:-89.579267, lat:21.10118923}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 483566.61 | 483566.61 | 483566.61 | 483566.61 | 483566.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-225, contratista:FREYCO MEXICO, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094559.13, importe_modificado:1269688.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.12}} | {2416796/proyecto_INICIO, 2416796/proyecto_PROCESO, 2416796/proyecto_FIN, 2416796/proyecto_PROCESO, 2416796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417013 | Proyecto de inversión | 219358.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219358.05, modificado:130160.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO. 224 02 0552, 224 02 0551 - 215656 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 215656 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 SEGUIR 103 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.64264546, lat:21.13891443}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 130160.21 | 130160.21 | 130160.21 | 130160.21 | 130160.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-205, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335911.55, importe_modificado:1549657.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2417013/proyecto_INICIO, 2417013/proyecto_PROCESO, 2417013/proyecto_FIN, 2417013/proyecto_PROCESO, 2417013/proyecto_FIN, 2417013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417278 | Proyecto de inversión | 175426.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175426.72, modificado:158013.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH PROYECTO NO. 224 02 0392 - 217305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 217305 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 LOTE 26 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175-A Y CALLE 175-1, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 267.18 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JU, lon:-89.6336671, lat:20.90215381}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 158013.71 | 158013.71 | 158013.71 | 158013.71 | 158013.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-193, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2372812.35, importe_modificado:2752462.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2417278/proyecto_INICIO, 2417278/proyecto_PROCESO, 2417278/proyecto_FIN, 2417278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417290 | Proyecto de inversión | 316493.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316493.25, modificado:127444.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH PROYECTO NO. 224 02 0393, 224 02 0394 - 217421 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 217421 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 LOTE 26 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175-A Y CALLE 175-1, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 267.18 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JU, lon:-89.6336671, lat:20.90215381}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 127444.39 | 127444.39 | 127444.39 | 127444.39 | 127444.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-193, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2372812.35, importe_modificado:2752462.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2417290/proyecto_INICIO, 2417290/proyecto_FIN, 2417290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417357 | Proyecto de inversión | 160367.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160367.6, modificado:134505.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO. 224 02 0249 - 217742 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 217742 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18064.0, meta_modificada:18064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-1 LOTE-1 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 Y CALLE 76, CALLE 175-A LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 175 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.63342976, lat:20.90230386}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 134505.14 | 134505.14 | 134505.14 | 134505.14 | 134505.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-194, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2080822.66, importe_modificado:2413754.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18064.0}} | {2417357/proyecto_INICIO, 2417357/proyecto_FIN, 2417357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417534 | Proyecto de inversión | 175426.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175426.72, modificado:158183.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH PROYECTO NO. 224 02 0406 - 218837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 218837 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 LOTE 27 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175-1 Y CALLE 175-A, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 677.31 MTS AL ORIENTE DE CASA DE LA ALEGRIA UBICADA EN LA CALLE , lon:-89.63351216, lat:20.90230344}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 158183.14 | 158183.14 | 158183.14 | 158183.14 | 158183.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-193, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2372812.35, importe_modificado:2752462.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2417534/proyecto_INICIO, 2417534/proyecto_FIN, 2417534/proyecto_PROCESO, 2417534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417565 | Proyecto de inversión | 160367.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160367.6, modificado:137006.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO. 224 02 0272 - 219062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219062 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 LOTE 36 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 175-A LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.63143637, lat:20.90239518}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 137006.06 | 137006.06 | 137006.06 | 137006.06 | 137006.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-194, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2080822.66, importe_modificado:2413754.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2417565/proyecto_INICIO, 2417565/proyecto_FIN, 2417565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417596 | Proyecto de inversión | 304980.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304980.96, modificado:114518.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0297, 224 02 0296 - 219192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219192 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-1 LOTE 4 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161, CALLE 175-A LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 175 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.63314565, lat:20.90229589}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 114518.8 | 114518.8 | 114518.8 | 114518.8 | 114518.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-194, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2080822.66, importe_modificado:2413754.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417596/proyecto_INICIO, 2417596/proyecto_FIN, 2417596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417617 | Proyecto de inversión | 307610.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307610.4, modificado:119137.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0382, 224 02 0381 - 219287 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219287 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 LOTE 35 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 175-A LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.63159407, lat:20.9024058}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 119137.44 | 119137.44 | 119137.44 | 119137.44 | 119137.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-194, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2080822.66, importe_modificado:2413754.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2417617/proyecto_INICIO, 2417617/proyecto_FIN, 2417617/proyecto_PROCESO, 2417617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417640 | Proyecto de inversión | 321715.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321715.4, modificado:124635.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO.224 02 0396,224 02 0397 - 219418 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219418 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 1 LOTE 7 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 Y CALLE 76, CALLE 175 A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SE, lon:-89.63293376, lat:20.90217878}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 124635.66 | 124635.66 | 124635.66 | 124635.66 | 124635.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-195, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2159278.81, importe_modificado:2504763.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2417640/proyecto_INICIO, 2417640/proyecto_FIN, 2417640/proyecto_PROCESO, 2417640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417660 | Proyecto de inversión | 318783.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318783.17, modificado:121605.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0423,224 02 0422 - 219569 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219569 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 1 LOTE 5 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161, CALLE 175 A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SE, lon:-89.63306802, lat:20.90227235}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 121605.45 | 121605.45 | 121605.45 | 121605.45 | 121605.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-195, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2159278.81, importe_modificado:2504763.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417660/proyecto_INICIO, 2417660/proyecto_PROCESO, 2417660/proyecto_FIN, 2417660/proyecto_PROCESO, 2417660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417697 | Proyecto de inversión | 304980.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304980.96, modificado:114518.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0409, 224 02 0410, - 219834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219834 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 LOTE 34 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 175-A LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.63168095, lat:20.90242345}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 114518.8 | 114518.8 | 114518.8 | 114518.8 | 114518.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-194, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2080822.66, importe_modificado:2413754.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417697/proyecto_INICIO, 2417697/proyecto_FIN, 2417697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417702 | Proyecto de inversión | 318783.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318783.17, modificado:121570.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0448, 224 02 0447 - 219879 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219879 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 1 LOTE 9 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161, CALLE 175 A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SE, lon:-89.63278021, lat:20.90219284}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 121570.15 | 121570.15 | 121570.15 | 121570.15 | 121570.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-195, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2159278.81, importe_modificado:2504763.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417702/proyecto_INICIO, 2417702/proyecto_FIN, 2417702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417711 | Proyecto de inversión | 321715.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321715.4, modificado:125111.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0288, 224 02 0287 - 219931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219931 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 1 LOTE 6 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161, CALLE 175 A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SE, lon:-89.63299022, lat:20.90226158}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 125111.65 | 125111.65 | 125111.65 | 125111.65 | 125111.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-195, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2159278.81, importe_modificado:2504763.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2417711/proyecto_INICIO, 2417711/proyecto_FIN, 2417711/proyecto_PROCESO, 2417711/proyecto_FIN, 2417711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417718 | Proyecto de inversión | 168061.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168061.14, modificado:138660.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH PROYECTO NO.224 02 0286 - 219985 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219985 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 1 LOTE 6 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161, CALLE 175 A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SE, lon:-89.63299022, lat:20.90226158}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 138660.22 | 138660.22 | 138660.22 | 138660.22 | 138660.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-195, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2159278.81, importe_modificado:2504763.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2417718/proyecto_INICIO, 2417718/proyecto_FIN, 2417718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417743 | Proyecto de inversión | 329071.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329071.2, modificado:110499.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0292, 224 02 0291 - 220239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 220239 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-A LOTE 48 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 896 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA SAN JOSE , lon:-89.63200274, lat:20.90212061}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 110499.51 | 110499.51 | 110499.51 | 110499.51 | 110499.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-196, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2501185.85, importe_modificado:2501185.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417743/proyecto_INICIO, 2417743/proyecto_PROCESO, 2417743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417749 | Proyecto de inversión | 313503.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313503.24, modificado:133968.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.224 02 0253,224 02 0254 - 220289 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 220289 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 A LOTE 57 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y , CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 164 , lon:-89.63119851, lat:20.90215766}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 133968.51 | 133968.51 | 133968.51 | 133968.51 | 133968.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-197, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1948990.09, importe_modificado:2260828.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2417749/proyecto_INICIO, 2417749/proyecto_PROCESO, 2417749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417753 | Proyecto de inversión | 160367.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160367.6, modificado:128964.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO. 224 02 0451 - 220347 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 220347 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 LOTE 58 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.63112639, lat:20.90214778}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 128964.75 | 128964.75 | 128964.75 | 128964.75 | 128964.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-194, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2080822.66, importe_modificado:2413754.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2417753/proyecto_INICIO, 2417753/proyecto_FIN, 2417753/proyecto_PROCESO, 2417753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417767 | Proyecto de inversión | 294983.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294983.88, modificado:131250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVS SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.224 02 0290,224 02 0289 - 220423 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 220423 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 A LOTE 58 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y , CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 164 , lon:-89.63111715, lat:20.90216803}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 131250 | 131250 | 131250 | 131250 | 131250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-197, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1948990.09, importe_modificado:2260828.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417767/proyecto_FIN, 2417767/proyecto_PROCESO, 2417767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417858 | Proyecto de inversión | 302683.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302683.13, modificado:118807.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO. 224 02 0419, 224 02 0418 - 221076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 221076 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-A LOTE 85 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 177 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.63165217, lat:20.90171597}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 118807.54 | 118807.54 | 118807.54 | 118807.54 | 118807.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-198, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1376026.41, importe_modificado:1596190.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417858/proyecto_INICIO, 2417858/proyecto_PROCESO, 2417858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417865 | Proyecto de inversión | 294983.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294983.88, modificado:129787.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.224 02 0414, 224 02 0413 - 221122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 221122 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 A LOTE 72 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y , CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 164 , lon:-89.63087301, lat:20.90186601}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 129787.81 | 129787.81 | 129787.81 | 129787.81 | 129787.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-197, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1948990.09, importe_modificado:2260828.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417865/proyecto_INICIO, 2417865/proyecto_FIN, 2417865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417872 | Proyecto de inversión | 308206.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308206.49, modificado:125486.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0458, 224 02 0457 - 221156 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 221156 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-A LOTE 73 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y , LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 161 HASTA , lon:-89.63101712, lat:20.90194202}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 125486.3 | 125486.3 | 125486.3 | 125486.3 | 125486.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-198, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1376026.41, importe_modificado:1596190.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2417872/proyecto_INICIO, 2417872/proyecto_FIN, 2417872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417874 | Proyecto de inversión | 294983.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294983.88, modificado:128804.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.224 02 0425, 224 02 0424 - 221167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 221167 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 A LOTE 59 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y , CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 164 , lon:-89.6310654, lat:20.90214055}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 128804.16 | 128804.16 | 128804.16 | 128804.16 | 128804.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-197, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1948990.09, importe_modificado:2260828.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417874/proyecto_INICIO, 2417874/proyecto_PROCESO, 2417874/proyecto_FIN, 2417874/proyecto_PROCESO, 2417874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302417886 | Proyecto de inversión | 294983.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294983.88, modificado:127088.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.224 02 0470, 224 02 0469 - 221246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 221246 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 A LOTE 60 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y , CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 164 , lon:-89.63099614, lat:20.90212554}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 127088.13 | 127088.13 | 127088.13 | 127088.13 | 127088.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-197, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1948990.09, importe_modificado:2260828.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2417886/proyecto_INICIO, 2417886/proyecto_PROCESO, 2417886/proyecto_FIN, 2417886/proyecto_PROCESO, 2417886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202361708 | Proyecto de inversión | 425659.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425659.51, modificado:359006.78}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0567 - 47756 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47756 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.32, meta_modificada:405.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO 9 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1559.64 KM AL ORIENTE DEL CENTRO DE SALUD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 X 3 POSTER, lon:-89.69736139, lat:21.02301757}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 359006.78 | 359006.78 | 359006.78 | 359006.78 | 359006.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-046, contratista:CITRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199644.51, importe_modificado:2199644.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.32}} | {2361708/proyecto_INICIO, 2361708/proyecto_FIN, 2361708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415614 | Proyecto de inversión | 116685.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116685.59, modificado:97909.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 224 01 0057 - 207508 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 207508 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.83, meta_modificada:33.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 530.24 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE , lon:-89.57225496, lat:21.09400183}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 97909.05 | 97909.05 | 97909.05 | 97909.05 | 97909.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-208, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:995809.05, importe_modificado:1155138.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.83}} | {2415614/proyecto_INICIO, 2415614/proyecto_FIN, 2415614/proyecto_PROCESO, 2415614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415615 | Proyecto de inversión | 294321.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294321.62, modificado:103964.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 224 01 0034, 224 01 0033 - 207510 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 207510 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 1 555 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 1 Y CALLE 189 A, CALLE 80 A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEGUIR 185 MTS HA, lon:-89.64645437, lat:20.89246136}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 103964.89 | 103964.89 | 103964.89 | 103964.89 | 103964.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-188, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1362667.48, importe_modificado:1580694.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2415615/proyecto_INICIO, 2415615/proyecto_FIN, 2415615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302418003 | Proyecto de inversión | 303993.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303993.24, modificado:126539.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO. 224 02 0269, 224 02 0268 - 221866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 221866 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-A LOTE 65 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y , CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.63054617, lat:20.90209446}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 126539.82 | 126539.82 | 126539.82 | 126539.82 | 126539.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-199, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400731.22, importe_modificado:1624848.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2418003/proyecto_INICIO, 2418003/proyecto_FIN, 2418003/proyecto_PROCESO, 2418003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302418033 | Proyecto de inversión | 306515.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306515.83, modificado:120882.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO. 224 02 0270, 224 02 0271 - 221970 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 221970 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-A LOTE 77 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y , LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 161 HASTA , lon:-89.63132159, lat:20.90199389}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 120882.01 | 120882.01 | 120882.01 | 120882.01 | 120882.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-199, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400731.22, importe_modificado:1624848.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2418033/proyecto_INICIO, 2418033/proyecto_PROCESO, 2418033/proyecto_FIN, 2418033/proyecto_PROCESO, 2418033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302418071 | Proyecto de inversión | 116113.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116113.82, modificado:85473.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0489, 224 02 0488 - 222206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 222206 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.29, meta_modificada:33.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 347 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 179 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 AVANZAR 180 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.62850676, lat:20.90093968}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 85473.02 | 85473.02 | 85473.02 | 85473.02 | 85473.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-199, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400731.22, importe_modificado:1624848.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.29}} | {2418071/proyecto_INICIO, 2418071/proyecto_FIN, 2418071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302418085 | Proyecto de inversión | 203208.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203208.27, modificado:168956.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO. 224 02 0601 - 222262 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 222262 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 373 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161, CALLE 175-A LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICADO EN LA CALLE 159 X 181 AVANZAR 127 MTS , lon:-89.63306295, lat:20.90152771}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 168956.64 | 168956.64 | 168956.64 | 168956.64 | 168956.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-199, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400731.22, importe_modificado:1624848.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.15}} | {2418085/proyecto_INICIO, 2418085/proyecto_FIN, 2418085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302418250 | Proyecto de inversión | 305580.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305580.23, modificado:119652.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0421, 224 02 0420 - 223255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 223255 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 74 LOTE 37 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 175-A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 468.03 MTS AL ORIENTE DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO NUEVA SAN , lon:-89.63145788, lat:20.90231514}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 119652.01 | 119652.01 | 119652.01 | 119652.01 | 119652.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-200, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1341359.88, importe_modificado:1555977.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2418250/proyecto_INICIO, 2418250/proyecto_FIN, 2418250/proyecto_PROCESO, 2418250/proyecto_FIN, 2418250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302418596 | Proyecto de inversión | 312429.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312429.17, modificado:135257.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0266, 224 02 0265 - 225127 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 225127 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 LOTE 11 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175-1 Y CALLE 175-A, CALLE 161 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 850 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA SAN JO, lon:-89.63265134, lat:20.90206122}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 135257.43 | 135257.43 | 135257.43 | 135257.43 | 135257.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-201, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1193075.19, importe_modificado:1383967.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2418596/proyecto_INICIO, 2418596/proyecto_FIN, 2418596/proyecto_PROCESO, 2418596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302418606 | Proyecto de inversión | 162069.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162069.56, modificado:139729.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO.224 02 0466 - 225171 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 225171 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 LOTE 13 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 1 Y CALLE 175 A, CALLE 74 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SE, lon:-89.63267798, lat:20.90195641}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 139729.04 | 139729.04 | 139729.04 | 139729.04 | 139729.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-202, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1416049.09, importe_modificado:1642616.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2418606/proyecto_INICIO, 2418606/proyecto_PROCESO, 2418606/proyecto_FIN, 2418606/proyecto_INICIO, 2418606/proyecto_PROCESO, 2418606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302418666 | Proyecto de inversión | 166276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166276.49, modificado:144791.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO, NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0471 - 225477 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 225477 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-A LOTE 47 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 810 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA SAN JOSE , lon:-89.6319451, lat:20.90210824}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 144791.22 | 144791.22 | 144791.22 | 144791.22 | 144791.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-196, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2501185.85, importe_modificado:2501185.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2418666/proyecto_INICIO, 2418666/proyecto_PROCESO, 2418666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302418973 | Proyecto de inversión | 352490.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352490.2, modificado:182266.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO. 224 02 0573, 224 02 0574 - 227338 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 227338 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.55, meta_modificada:6.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 465 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 181, CALLE 161 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 161 X 181 AVANZAR 200 MTS LA S, lon:-89.63295657, lat:20.90114711}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 182266.53 | 182266.53 | 182266.53 | 182266.53 | 182266.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-201, contratista:ING. JORGE RICARDO MATOS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1193075.19, importe_modificado:1383967.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.55}} | {2418973/proyecto_INICIO, 2418973/proyecto_PROCESO, 2418973/proyecto_FIN, 2418973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302419437 | Proyecto de inversión | 300540.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300540.92, modificado:110578.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0403, 224 02 0402 - 230593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 230593 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 74 LOTE 41 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 175-A, CALLE 76 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 430 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA SAN JOSE T, lon:-89.63151828, lat:20.90206157}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 110578.61 | 110578.61 | 110578.61 | 110578.61 | 110578.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-200, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1341359.88, importe_modificado:1555977.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2419437/proyecto_INICIO, 2419437/proyecto_FIN, 2419437/proyecto_PROCESO, 2419437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518865 | Proyecto de inversión | 20960.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20960.41, modificado:20960.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUN-OL, CCT 31DJN2023Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31DJN2023Y_464 | S | 47 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-A NO. 614 POR CALLE 10-A Y CALLE 12 COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP. 97176, lon:-89.569883, lat:20.953389}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 20960.41 | 20960.41 | 20960.41 | 20960.41 | 20960.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20960.41, importe_modificado:20960.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202360483 | Proyecto de inversión | 532650.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532650.26, modificado:327408.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PONIENTE PROYECTO NO. 223 02 0015 - 43055 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43055 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 134-A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PONIENTE, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-A2 Y , CALLE 134 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LA HACIENDA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81 X 136 C Y 81 D, lon:-89.67607771, lat:20.94870853}} | 2024-05-25 | 2024-08-17 | 327408.96 | 327408.96 | 327408.96 | 327408.96 | 327408.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-023, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR K&F, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1827170.1, importe_modificado:1827170.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2360483/proyecto_INICIO, 2360483/proyecto_FIN, 2360483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415758 | Proyecto de inversión | 250581.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250581.71, modificado:136098.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II PROYECTO NO. 224 01 0051, 224 01 0050, 224 01 0049 - 208192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 208192 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 294 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96 B, CALLE 149 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE 147 X, lon:-89.65394092, lat:20.92074536}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 136098.69 | 136098.69 | 136098.69 | 136098.69 | 136098.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-190, contratista:C. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1980008.03, importe_modificado:2296809.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2415758/proyecto_FIN, 2415758/proyecto_PROCESO, 2415758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402451097 | Proyecto de inversión | 196658.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196658.02, modificado:160034.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO.224 02 0352 - 211826 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 211826 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 SEGUIR 335 MTS HACIA EL SUR, lon:-89.48332353, lat:21.03098724}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 160034.51 | 160034.51 | 160034.51 | 160034.51 | 160034.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-209, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1098671.06, importe_modificado:1274458.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}} | {2451097/proyecto_FIN, 2451097/proyecto_PROCESO, 2451097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402451104 | Proyecto de inversión | 96784.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96784.21, modificado:78862.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO.224 02 0363 - 212014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 212014 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.3, meta_modificada:26.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 SEGUIR 335 MTS HACIA, lon:-89.48388573, lat:21.03079897}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 78862.18 | 78862.18 | 78862.18 | 78862.18 | 78862.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-209, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1098671.06, importe_modificado:1274458.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.3}} | {2451104/proyecto_INICIO, 2451104/proyecto_PROCESO, 2451104/proyecto_FIN, 2451104/proyecto_PROCESO, 2451104/proyecto_FIN, 2451104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402451131 | Proyecto de inversión | 293251.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293251.16, modificado:125404.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0365, 224 02 0364 - 213312 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213312 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 25 X 18 Y 20 SEGUIR 71 MTS, lon:-89.65462806, lat:20.74898917}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 125404.95 | 125404.95 | 125404.95 | 125404.95 | 125404.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-204, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1451688.59, importe_modificado:1683958.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2451131/proyecto_INICIO, 2451131/proyecto_PROCESO, 2451131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460657 | Proyecto de inversión | 330686.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330686.07, modificado:135941.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO. 224 01 0091, 224 01 0090 - 376381 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 376381 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 710 F INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 B Y CALLE 181, UBICADA A PROXIMADAMENTE A 480 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITUBIDE UBICADA EN CALLE 8, lon:-89.65461056, lat:20.89913426}} | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 135941.38 | 135941.38 | 135941.38 | 135941.38 | 135941.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-015, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MMY981020E69, monto:1035362.87, importe_modificado:892554.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2460657/proyecto_INICIO, 2460657/proyecto_FIN, 2460657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460844 | Proyecto de inversión | 285874.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285874.12, modificado:244842.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALA, PROYECTO NO. 224 02 0330 - 210443 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 210443 | S | 358 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.04, meta_modificada:515.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 18-A INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALA, 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 AL SUR Y , CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL PARQUE PRINCIPAL LA ESCUELA TELESECUNDARIA ME, lon:-89.65329217, lat:20.75249316}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 244842.14 | 244842.14 | 244842.14 | 244842.14 | 244842.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-007, contratista:DIEGO ALONSO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2214274.38, importe_modificado:1908857.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.04}} | {2460844/proyecto_INICIO, 2460844/proyecto_PROCESO, 2460844/proyecto_FIN, 2460844/proyecto_PROCESO, 2460844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460864 | Proyecto de inversión | 494843.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494843.82, modificado:274063.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 224 02 0209 - 211518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 211518 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.35, meta_modificada:805.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 49 INTERIOR SN HACIENDA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 51 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 335 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN UBICADA EN CALLE 42 X 45 , lon:-89.59851206, lat:20.88509296}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 274063.17 | 274063.17 | 274063.17 | 274063.17 | 274063.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-218, contratista:CONSTRUCTORA 888, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2339448.42, importe_modificado:2713760.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.35}} | {2460864/proyecto_INICIO, 2460864/proyecto_PROCESO, 2460864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460872 | Proyecto de inversión | 160592.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160592.09, modificado:129205.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 224 02 0344 - 211767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 211767 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 17, CALLE 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 20 Y 22 SEGUIR 44 MTS HACIA E, lon:-89.48277366, lat:21.03247661}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 129205.75 | 129205.75 | 129205.75 | 129205.75 | 129205.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-209, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1098671.06, importe_modificado:1274458.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2460872/proyecto_PROCESO, 2460872/proyecto_INICIO, 2460872/proyecto_FIN, 2460872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460884 | Proyecto de inversión | 160592.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160592.09, modificado:147469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO.224 02 0357 - 211923 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 211923 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 SEGUIR 335 MTS HACIA EL SUR, lon:-89.48350775, lat:21.03101334}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 147469.76 | 147469.76 | 147469.76 | 147469.76 | 147469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-209, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1098671.06, importe_modificado:1274458.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2460884/proyecto_INICIO, 2460884/proyecto_PROCESO, 2460884/proyecto_FIN, 2460884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460888 | Proyecto de inversión | 160592.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160592.09, modificado:132002.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO.224 02 0358 - 211953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 211953 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 SEGUIR 335 MTS HACIA, lon:-89.48376891, lat:21.03080629}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 132002.87 | 132002.87 | 132002.87 | 132002.87 | 132002.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-209, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1098671.06, importe_modificado:1274458.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2460888/proyecto_FIN, 2460888/proyecto_INICIO, 2460888/proyecto_PROCESO, 2460888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460897 | Proyecto de inversión | 136581.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136581.96, modificado:87491.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 224 02 0582, 224 02 0581 - 212133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 212133 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 Y 10 AVANZAR 197 MTS SOBRE LA CA, lon:-89.52258136, lat:21.03121765}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 87491.8 | 87491.8 | 87491.8 | 87491.8 | 87491.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-209, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1098671.06, importe_modificado:1274458.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.62}} | {2460897/proyecto_INICIO, 2460897/proyecto_PROCESO, 2460897/proyecto_FIN, 2460897/proyecto_PROCESO, 2460897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460899 | Proyecto de inversión | 58776.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58776.82, modificado:43339.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 224 02 0589, 224 02 0588 - 212187 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 212187 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.97, meta_modificada:16.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 8 X 9 Y 11 SEGUIR 165 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.51978904, lat:21.02916353}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 43339.58 | 43339.58 | 43339.58 | 43339.58 | 43339.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-209, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1098671.06, importe_modificado:1274458.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.97}} | {2460899/proyecto_INICIO, 2460899/proyecto_PROCESO, 2460899/proyecto_FIN, 2460899/proyecto_PROCESO, 2460899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460935 | Proyecto de inversión | 217848.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217848.29, modificado:129281.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 224 02 0523, 224 02 0522, 224 02 0521 - 213100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213100 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN HACIENDA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SEGUIR 232 MTS HACIA EL ORIENTE S, lon:-89.70690933, lat:21.09987534}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 129281.8 | 129281.8 | 129281.8 | 129281.8 | 129281.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-210, contratista:OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017436.18, importe_modificado:1180225.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2460935/proyecto_INICIO, 2460935/proyecto_PROCESO, 2460935/proyecto_FIN, 2460935/proyecto_PROCESO, 2460935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460939 | Proyecto de inversión | 77486.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77486.34, modificado:60486.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 224 02 0081 - 213118 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213118 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.02, meta_modificada:23.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 701 C INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, CALLE 45 LA OBRA SE REALIZARÁ A 479.26 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS UBICADOEN LA CALLE 51 X 88 Y 90, lon:-89.70796068, lat:21.00136588}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 60486.29 | 60486.29 | 60486.29 | 60486.29 | 60486.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-207, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1490575.16, importe_modificado:1729067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.02}} | {2460939/proyecto_INICIO, 2460939/proyecto_FIN, 2460939/proyecto_PROCESO, 2460939/proyecto_FIN, 2460939/proyecto_PROCESO, 2460939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460953 | Proyecto de inversión | 50925.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50925.53, modificado:43837.83}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0371 - 213647 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213647 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 21 A INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 163 MTS HACIA EL NORTE SOBRE , lon:-89.65484475, lat:20.7513512}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 43837.83 | 43837.83 | 43837.83 | 43837.83 | 43837.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-204, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1451688.59, importe_modificado:1683958.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2460953/proyecto_INICIO, 2460953/proyecto_FIN, 2460953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460955 | Proyecto de inversión | 152014.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152014.08, modificado:134343.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0372 - 213740 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213740 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 300 MTS HACIA EL NORTE S, lon:-89.65561471, lat:20.75234629}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 134343.28 | 134343.28 | 134343.28 | 134343.28 | 134343.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-204, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1451688.59, importe_modificado:1683958.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2460955/proyecto_PROCESO, 2460955/proyecto_INICIO, 2460955/proyecto_FIN, 2460955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415479 | Proyecto de inversión | 298981.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298981.57, modificado:135906.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 224 02 0118, 224 02 0117 - 206835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 206835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 LOTE 46 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 2 Y CALLE 189, CALLE 80 1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEGUIR 185 MTS HAC, lon:-89.64866795, lat:20.89344543}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 135906.4 | 135906.4 | 135906.4 | 135906.4 | 135906.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-189, contratista:C. ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1108234.16, importe_modificado:1285551.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2415479/proyecto_FIN, 2415479/proyecto_PROCESO, 2415479/proyecto_INICIO, 2415479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460961 | Proyecto de inversión | 152014.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152014.08, modificado:134489.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0373 - 213842 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213842 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 12, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 23 Y 25 SEGU, lon:-89.65216702, lat:20.74995773}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 134489.33 | 134489.33 | 134489.33 | 134489.33 | 134489.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-204, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1451688.59, importe_modificado:1683958.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2460961/proyecto_INICIO, 2460961/proyecto_PROCESO, 2460961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460979 | Proyecto de inversión | 206045.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206045.94, modificado:163225.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO.224 02 0541 - 214083 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 214083 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 12, LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 23 Y 25 SEGUIR 32 M, lon:-89.65238247, lat:20.75000656}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 163225.33 | 163225.33 | 163225.33 | 163225.33 | 163225.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-204, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1451688.59, importe_modificado:1683958.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}} | {2460979/proyecto_INICIO, 2460979/proyecto_PROCESO, 2460979/proyecto_FIN, 2460979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460984 | Proyecto de inversión | 152014.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152014.08, modificado:132692.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0542 - 214125 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 214125 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 23 Y 25 SEGUIR 84 MTS HA, lon:-89.65483983, lat:20.7492238}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 132692.13 | 132692.13 | 132692.13 | 132692.13 | 132692.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-204, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1451688.59, importe_modificado:1683958.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2460984/proyecto_INICIO, 2460984/proyecto_PROCESO, 2460984/proyecto_FIN, 2460984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461002 | Proyecto de inversión | 50925.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50925.53, modificado:42359.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0537 - 214391 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 214391 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 A Y , LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 355 MTS HACIA EL NORTE SOBRE , lon:-89.65429133, lat:20.75302649}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 42359.5 | 42359.5 | 42359.5 | 42359.5 | 42359.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-204, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1451688.59, importe_modificado:1683958.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461002/proyecto_INICIO, 2461002/proyecto_PROCESO, 2461002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461015 | Proyecto de inversión | 152653.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152653.51, modificado:134279.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 224 02 0246 - 214695 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 214695 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71-A 641 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 64-A, LA OBRA SE REALIZARÁ A 655.19 MTS AL PONIENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 60 X 67 Y 67A , lon:-89.69442111, lat:20.99186778}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 134279.2 | 134279.2 | 134279.2 | 134279.2 | 134279.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-207, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1490575.16, importe_modificado:1729067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2461015/proyecto_INICIO, 2461015/proyecto_PROCESO, 2461015/proyecto_FIN, 2461015/proyecto_PROCESO, 2461015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461017 | Proyecto de inversión | 172343.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172343.79, modificado:146047.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0538 - 214780 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 214780 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA TIENDA EL DIVINO NIÑO UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 70 MTS AL NOR, lon:-89.65429133, lat:20.75302649}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 146047.89 | 146047.89 | 146047.89 | 146047.89 | 146047.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-203, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479376.71, importe_modificado:1716076.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2461017/proyecto_PROCESO, 2461017/proyecto_INICIO, 2461017/proyecto_FIN, 2461017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461031 | Proyecto de inversión | 307837.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307837.41, modificado:121818.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO. 224 02 0546, 224 02 0547 - 215619 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 215619 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUIR 133 MTS HACIA EL PONIENTE SOB, lon:-89.64000475, lat:21.13942401}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 121818.99 | 121818.99 | 121818.99 | 121818.99 | 121818.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-205, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335911.55, importe_modificado:1549657.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2461031/proyecto_PROCESO, 2461031/proyecto_INICIO, 2461031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461043 | Proyecto de inversión | 99472.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99472.76, modificado:86265.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO. 224 02 0555 - 215697 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 215697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.4, meta_modificada:27.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 116 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.64320976, lat:21.13873051}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 86265.55 | 86265.55 | 86265.55 | 86265.55 | 86265.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-205, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335911.55, importe_modificado:1549657.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.4}} | {2461043/proyecto_INICIO, 2461043/proyecto_FIN, 2461043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461048 | Proyecto de inversión | 311790.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311790.96, modificado:123112.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.224 02 0556,224 02 0557 - 215740 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 215740 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 234 MTS HACIA EL SUR SO, lon:-89.64101516, lat:21.13716748}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 123112.37 | 123112.37 | 123112.37 | 123112.37 | 123112.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-205, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335911.55, importe_modificado:1549657.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2461048/proyecto_INICIO, 2461048/proyecto_PROCESO, 2461048/proyecto_FIN, 2461048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461055 | Proyecto de inversión | 152653.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152653.51, modificado:126921.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 224 02 0506 - 215850 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 215850 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51-A 783 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 51 LA OBRA SE REALIZARÁ A 563.04 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL RUBEN H. RODRIGUEZ UBI, lon:-89.7121674, lat:21.00069533}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 126921.84 | 126921.84 | 126921.84 | 126921.84 | 126921.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-207, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1490575.16, importe_modificado:1729067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2461055/proyecto_FIN, 2461055/proyecto_PROCESO, 2461055/proyecto_INICIO, 2461055/proyecto_PROCESO, 2461055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461065 | Proyecto de inversión | 301324.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301324.06, modificado:130312.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 224 02 0180, 224 02 0181 - 215953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 215953 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA CANCHA UBICADA EN LA CALLE 15 X 18 Y 20 AVANZAR 340 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.57640545, lat:20.87116045}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 130312.56 | 130312.56 | 130312.56 | 130312.56 | 130312.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-206, contratista:ING. ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULÚ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1423099.66, importe_modificado:1650795.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2461065/proyecto_INICIO, 2461065/proyecto_FIN, 2461065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461067 | Proyecto de inversión | 89710.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89710.03, modificado:68408.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 224 02 0596, 224 02 0595 - 215957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 215957 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.85, meta_modificada:25.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 793 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 102, CALLE 51 LA OBRA SE REALIZARÁ A 255.09 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO CHARBEL PRIMARIA UBICADA EN LA CALLE , lon:-89.7132491, lat:21.00160618}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 68408.84 | 68408.84 | 68408.84 | 68408.84 | 68408.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-207, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1490575.16, importe_modificado:1729067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.85}} | {2461067/proyecto_FIN, 2461067/proyecto_PROCESO, 2461067/proyecto_FIN, 2461067/proyecto_PROCESO, 2461067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461089 | Proyecto de inversión | 150070.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150070.43, modificado:131693.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO.224 02 0351 - 216481 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 216481 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 3 B Y CALLE 5, CALLE 24 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL KINDER CHICHEN ITZA UBICADO EN LA CALLE 5 A X 20 C Y 24 SEGUIR 112 MTS HACIA EL ORIENTE, lon:-89.63599261, lat:21.03487162}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 131693.27 | 131693.27 | 131693.27 | 131693.27 | 131693.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-211, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:957003.77, importe_modificado:1110124.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2461089/proyecto_PROCESO, 2461089/proyecto_FIN, 2461089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461098 | Proyecto de inversión | 150070.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150070.43, modificado:132746.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO.224 02 0500 - 216702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 216702 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 3 B Y CALLE 5, CALLE 24 A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL KINDER CHICHEN ITZA UBICADO EN LA CALLE 5 A X 20 C Y 24 SEGUIR 112 MTS HACIA EL ORIENTE, lon:-89.63659044, lat:21.0354408}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 132746.11 | 132746.11 | 132746.11 | 132746.11 | 132746.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-211, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:957003.77, importe_modificado:1110124.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2461098/proyecto_INICIO, 2461098/proyecto_FIN, 2461098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461135 | Proyecto de inversión | 304980.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304980.96, modificado:114518.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0278, 224 02 0277 - 219131 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219131 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175-1 LOTE 2 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161, CALLE 175-A LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 181 X 161 AVANZAR 175 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.63330155, lat:20.90232069}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 114518.8 | 114518.8 | 114518.8 | 114518.8 | 114518.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-194, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2080822.66, importe_modificado:2413754.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2461135/proyecto_PROCESO, 2461135/proyecto_INICIO, 2461135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461144 | Proyecto de inversión | 321503.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321503.14, modificado:126053.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH PROYECTO NO. 224 02 0450, 224 02 0449 - 219290 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219290 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 LOTE 25 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175-1 Y CALLE 175-A, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 158.4 MTS AL ORIENTE DEL ESPACIO ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARR, lon:-89.63368306, lat:20.90215119}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 126053.37 | 126053.37 | 126053.37 | 126053.37 | 126053.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-193, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2372812.35, importe_modificado:2752462.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2461144/proyecto_INICIO, 2461144/proyecto_PROCESO, 2461144/proyecto_INICIO, 2461144/proyecto_PROCESO, 2461144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461146 | Proyecto de inversión | 318783.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318783.17, modificado:134532.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0280,224 02 0279 - 219363 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219363 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 A LOTE 19 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 Y CALLE 76, CALLE 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEG, lon:-89.63313953, lat:20.90202943}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 134532.49 | 134532.49 | 134532.49 | 134532.49 | 134532.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-195, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2159278.81, importe_modificado:2504763.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2461146/proyecto_PROCESO, 2461146/proyecto_FIN, 2461146/proyecto_INICIO, 2461146/proyecto_PROCESO, 2461146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461156 | Proyecto de inversión | 318783.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318783.17, modificado:121216.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 224 02 0441,224 02 0440 - 219708 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 219708 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 A LOTE 22 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161, CALLE 175 1 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 S, lon:-89.63335992, lat:20.90209143}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 121216.87 | 121216.87 | 121216.87 | 121216.87 | 121216.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-195, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2159278.81, importe_modificado:2504763.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2461156/proyecto_PROCESO, 2461156/proyecto_FIN, 2461156/proyecto_PROCESO, 2461156/proyecto_INICIO, 2461156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460893 | Proyecto de inversión | 141438.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141438.21, modificado:116966.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO.224 02 0524 - 212068 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 212068 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 SEGUIR 335 MTS HACIA, lon:-89.48365963, lat:21.03049552}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 116966.2 | 116966.2 | 116966.2 | 116966.2 | 116966.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-209, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1098671.06, importe_modificado:1274458.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2460893/proyecto_FIN, 2460893/proyecto_INICIO, 2460893/proyecto_FIN, 2460893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460943 | Proyecto de inversión | 172344.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172344.02, modificado:144541.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0368 - 213294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA CANCHA UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 AVANZAR 140 MTS AL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.65419372, lat:20.74799921}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 144541.67 | 144541.67 | 144541.67 | 144541.67 | 144541.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-203, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479376.71, importe_modificado:1716076.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2460943/proyecto_INICIO, 2460943/proyecto_PROCESO, 2460943/proyecto_INICIO, 2460943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460951 | Proyecto de inversión | 117732.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117732.25, modificado:97073.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0370 - 213521 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213521 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.2, meta_modificada:33.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 300 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.65835862, lat:20.75223603}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 97073.95 | 97073.95 | 97073.95 | 97073.95 | 97073.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-204, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1451688.59, importe_modificado:1683958.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.2}} | {2460951/proyecto_PROCESO, 2460951/proyecto_INICIO, 2460951/proyecto_FIN, 2460951/proyecto_INICIO, 2460951/proyecto_PROCESO, 2460951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460967 | Proyecto de inversión | 152653.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152653.51, modificado:139571.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 224 02 0085 - 213962 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 213962 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-A 782 E INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 39 LA OBRA SE REALIZARÁ A 460.77 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR UBICADA, lon:-89.7112596, lat:21.00469593}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 139571.73 | 139571.73 | 139571.73 | 139571.73 | 139571.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-207, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1490575.16, importe_modificado:1729067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2460967/proyecto_PROCESO, 2460967/proyecto_INICIO, 2460967/proyecto_PROCESO, 2460967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519353 | Proyecto de inversión | 18065.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18065.01, modificado:18065.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NACHI COCOM, CCT 31EJN0058Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0058Z_748 | S | 34 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 21,S/N , C.P. 97315, lon:-89.579242, lat:20.864068}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 18065.01 | 18065.01 | 18065.01 | 18065.01 | 18065.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-299, contratista:CORPORATIVO M. Y M, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18065.0, importe_modificado:18065.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519354 | Proyecto de inversión | 70066.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70066.44, modificado:70066.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELDA MARGARITA AGUILAR LLANES, CCT 31EJN0062L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0062L_749 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105,S/N , C.P. 97269, lon:-89.638159, lat:20.941453}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 70066.44 | 70066.44 | 70066.44 | 70066.44 | 70066.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-286, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70066.44, importe_modificado:70066.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519355 | Proyecto de inversión | 117680.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117680.3, modificado:117680.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOLIDARIDAD, CCT 31EJN0065I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0065I_750 | S | 64 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10,618 , C.P. 97167, lon:-89.657615, lat:21.009011}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 117680.29 | 117680.29 | 117680.29 | 117680.29 | 117680.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25529.25, importe_modificado:25529.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14781.51, importe_modificado:14781.51}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34555.43, importe_modificado:34555.43}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39914.19, importe_modificado:39914.19}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2899.92, importe_modificado:2899.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240402519356 | Proyecto de inversión | 8816.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8816.7, modificado:8816.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CCT 31EJN0067G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0067G_751 | S | 65 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71,304 , C.P. 97195, lon:-89.574954, lat:20.988611}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 8816.7 | 8816.7 | 8816.7 | 8816.7 | 8816.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-335, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8816.7, importe_modificado:8816.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519357 | Proyecto de inversión | 19264.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19264.71, modificado:19264.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL-HA, CCT 31EJN0069E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0069E_752 | S | 59 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15,549 , C.P. 97175, lon:-89.571071, lat:20.965906}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 19264.71 | 19264.71 | 19264.71 | 19264.71 | 19264.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19264.71, importe_modificado:19264.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519358 | Proyecto de inversión | 36321.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36321.73, modificado:36321.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, CCT 31EJN0074Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0074Q_753 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30-B,S/N , C.P. 97189, lon:-89.609397, lat:20.948176}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 36321.73 | 36321.73 | 36321.73 | 36321.73 | 36321.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-287, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36321.73, importe_modificado:36321.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519359 | Proyecto de inversión | 293568.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293568.29, modificado:293568.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31EJN0076O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0076O_754 | S | 93 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116,S/N , C.P. 97249, lon:-89.658625, lat:20.957255}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 293568.29 | 293568.29 | 293568.29 | 293568.29 | 293568.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:293568.29, importe_modificado:293568.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519360 | Proyecto de inversión | 148401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148401.31, modificado:148401.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR, CCT 31EJN0077N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0077N_755 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 47,S/N , C.P. 97960, lon:-89.050939, lat:20.0648}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 148401.31 | 148401.31 | 148401.31 | 148401.31 | 148401.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-24-MANT-DIRECTA-292, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:148401.31, importe_modificado:148401.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519361 | Proyecto de inversión | 32551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32551.72, modificado:32551.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, CCT 31EJN0083Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EJN0083Y_756 | S | 72 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4-D,S/N , C.P. 97173, lon:-89.573801, lat:20.950763}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 32551.72 | 32551.72 | 32551.72 | 32551.72 | 32551.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-288, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32551.72, importe_modificado:32551.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519363 | Proyecto de inversión | 29501 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29501.0, modificado:29501.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17, CCT 31EML0005T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EML0005T_758 | S | 31 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18,S/N , C.P. 97860, lon:-89.528513, lat:20.406386}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 29501 | 29501 | 29501 | 29501 | 29501 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-328, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29501.0, importe_modificado:29501.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519364 | Proyecto de inversión | 32947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32947.2, modificado:32947.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18, CCT 31EML0006S, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EML0006S_759 | S | 49 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24,S/N , C.P. 97970, lon:-89.272621, lat:20.202608}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 32947.2 | 32947.2 | 32947.2 | 32947.2 | 32947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32947.2, importe_modificado:32947.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519365 | Proyecto de inversión | 16251.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16251.59, modificado:16251.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 22, CCT 31EML0009P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EML0009P_760 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19,S/N , C.P. 97730, lon:-88.301174, lat:21.012335}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 16251.59 | 16251.59 | 16251.59 | 16251.59 | 16251.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0199A, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16251.59, importe_modificado:16251.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519366 | Proyecto de inversión | 39712.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39712.02, modificado:39712.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3, CCT 31EML0019W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EML0019W_761 | S | 24 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51,S/N , C.P. 97160, lon:-89.698773, lat:21.276671}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 39712.02 | 39712.02 | 39712.02 | 39712.02 | 39712.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-336, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39712.02, importe_modificado:39712.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519367 | Proyecto de inversión | 7887.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7887.86, modificado:7887.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14, CCT 31EML0027E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EML0027E_762 | S | 32 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 74,S/N , C.P. 97320, lon:-89.606219, lat:21.291063}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 7887.86 | 7887.86 | 7887.86 | 7887.86 | 7887.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0190A, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7887.86, importe_modificado:7887.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519369 | Proyecto de inversión | 506132.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506132.42, modificado:506132.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31EPR0021B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0021B_764 | S | 132 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21,92 , C.P. 97500, lon:-89.042367, lat:21.246788}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 506132.42 | 506132.42 | 506132.42 | 506132.42 | 506132.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-325, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39415.22, importe_modificado:39415.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-325, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:466717.2, importe_modificado:466717.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519370 | Proyecto de inversión | 52899.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52899.17, modificado:52899.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE EROSA PENICHE, CCT 31EPR0022A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0022A_765 | S | 73 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 23,99 , C.P. 97660, lon:-88.527777, lat:20.840653}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 52899.17 | 52899.17 | 52899.17 | 52899.17 | 52899.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-331, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42566.29, importe_modificado:42566.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AQ) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8735.77, importe_modificado:8735.77}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-24-MANT-DIRECTA-284, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1597.11, importe_modificado:1597.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519371 | Proyecto de inversión | 116895.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116895.2, modificado:116895.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA OLIVARES, CCT 31EPR0023Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0023Z_766 | S | 61 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 27,200 , C.P. 97730, lon:-89.241468, lat:20.817779}} | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 116895.2 | 116895.2 | 116895.2 | 116895.2 | 116895.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-24-MANT-DIRECTA-283, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116895.2, importe_modificado:116895.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519372 | Proyecto de inversión | 26883.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26883.37, modificado:26883.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO, CCT 31EPR0029U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0029U_767 | S | 141 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26,165 , C.P. 97350, lon:-89.014703, lat:20.932518}} | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 26883.37 | 26883.37 | 26883.37 | 26883.37 | 26883.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0213A, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26883.37, importe_modificado:26883.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519373 | Proyecto de inversión | 89126.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89126.21, modificado:89126.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM, CCT 31EPR0031I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0031I_768 | S | 139 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20,1S/NS/N , C.P. 97690, lon:-89.006137, lat:20.597099}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 89126.21 | 89126.21 | 89126.21 | 89126.21 | 89126.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-312, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:89126.21, importe_modificado:89126.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519374 | Proyecto de inversión | 197827.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197827.05, modificado:197827.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EPR0036D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0036D_769 | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 22,1S/N1 , C.P. 97670, lon:-89.036238, lat:20.796773}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 197827.05 | 197827.05 | 197827.05 | 197827.05 | 197827.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-323, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:197827.05, importe_modificado:197827.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519376 | Proyecto de inversión | 48084.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48084.25, modificado:48084.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ, CCT 31EPR0042O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0042O_771 | S | 185 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61-A,622 , C.P. 97302, lon:-89.644598, lat:20.966476}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 48084.25 | 48084.25 | 48084.25 | 48084.25 | 48084.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-300, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48084.25, importe_modificado:48084.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519377 | Proyecto de inversión | 99759.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99759.52, modificado:99759.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31EPR0046K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0046K_772 | S | 62 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17,108 , C.P. 97158, lon:-89.644052, lat:20.990267}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 99759.52 | 99759.52 | 99759.52 | 99759.52 | 99759.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-287, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99759.52, importe_modificado:99759.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519378 | Proyecto de inversión | 29007.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29007.37, modificado:29007.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES, CCT 31EPR0047J, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0047J_773 | S | 159 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 14,S/N , C.P. 97300, lon:-89.70224, lat:21.013188}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 29007.37 | 29007.37 | 29007.37 | 29007.37 | 29007.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-24-MANT-DIRECTA-289, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29007.37, importe_modificado:29007.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519379 | Proyecto de inversión | 129998.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129998.49, modificado:129998.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BAJA CALIFORNIA, CCT 31EPR0050X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0050X_774 | S | 169 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20,201 , C.P. 97179, lon:-89.595387, lat:20.955334}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 129998.48 | 129998.48 | 129998.48 | 129998.48 | 129998.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-287, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38803.62, importe_modificado:38803.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-287, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91194.86, importe_modificado:91194.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitude de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitude de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitude de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitude de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240402519380 | Proyecto de inversión | 46086.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46086.05, modificado:46086.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN CARRILLO, CCT 31EPR0053U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0053U_775 | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43,444 , C.P. 97000, lon:-89.60989, lat:20.976367}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 46086.05 | 46086.05 | 46086.05 | 46086.05 | 46086.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19280.17, importe_modificado:19280.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26805.88, importe_modificado:26805.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519381 | Proyecto de inversión | 42290.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42290.7, modificado:42290.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J LOPE, CCT 31EPR0058P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0058P_776 | S | 62 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38,452 , C.P. 97109, lon:-89.609879, lat:20.962113}} | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 42290.7 | 42290.7 | 42290.7 | 42290.7 | 42290.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0147A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42290.7, importe_modificado:42290.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519382 | Proyecto de inversión | 39309.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39309.25, modificado:39309.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31EPR0066Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0066Y_777 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-B,S/N , C.P. 97167, lon:-89.594051, lat:20.96139}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 39309.24 | 39309.24 | 39309.24 | 39309.24 | 39309.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39309.24, importe_modificado:39309.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:yennipkuc, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | YUC240402519383 | Proyecto de inversión | 74494.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74494.34, modificado:74494.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, CCT 31EPR0069V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0069V_778 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 103,481 , C.P. 97270, lon:-89.626395, lat:20.941674}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 74494.34 | 74494.34 | 74494.34 | 74494.34 | 74494.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74494.34, importe_modificado:74494.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519384 | Proyecto de inversión | 80567.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80567.67, modificado:80567.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO LOPEZ MANZANERO, CCT 31EPR0070K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0070K_779 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62,588 , C.P. 97000, lon:-89.625921, lat:20.959372}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 80567.67 | 80567.67 | 80567.67 | 80567.67 | 80567.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-333, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42951.05, importe_modificado:42951.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37616.62, importe_modificado:37616.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519385 | Proyecto de inversión | 13760.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13760.62, modificado:13760.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0073H_780 | S | 67 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57,464 , C.P. 97000, lon:-89.61544, lat:20.968715}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 13760.62 | 13760.62 | 13760.62 | 13760.62 | 13760.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13760.62, importe_modificado:13760.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519386 | Proyecto de inversión | 32986.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32986.97, modificado:32986.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO SOLIS RODRIGUEZ, CCT 31EPR0075F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0075F_781 | S | 83 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52,555 , C.P. 97000, lon:-89.619748, lat:20.958676}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 32986.97 | 32986.97 | 32986.97 | 32986.97 | 32986.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-334, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32986.97, importe_modificado:32986.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519387 | Proyecto de inversión | 22971.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22971.02, modificado:22971.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31EPR0077D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0077D_782 | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 BIS,297 , C.P. 97115, lon:-89.627672, lat:21.041533}} | 2024-12-31 | 2025-01-11 | 22971.02 | 22971.02 | 22971.02 | 22971.02 | 22971.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-347, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22971.02, importe_modificado:22971.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519388 | Proyecto de inversión | 104868.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104868.13, modificado:104868.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0087K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0087K_783 | S | 162 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18,S/N , C.P. 97315, lon:-89.659967, lat:20.822029}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 104868.13 | 104868.13 | 104868.13 | 104868.13 | 104868.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-315, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24747.81, importe_modificado:24747.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-315, contratista:ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80120.32, importe_modificado:80120.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519389 | Proyecto de inversión | 14198.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14198.84, modificado:14198.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CCT 31EPR0108G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0108G_784 | S | 80 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59-A,566 , C.P. 97000, lon:-89.642456, lat:20.976458}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 14198.84 | 14198.84 | 14198.84 | 14198.84 | 14198.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-313, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14198.84, importe_modificado:14198.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402519391 | Proyecto de inversión | 16566.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16566.09, modificado:16566.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO SANTOYO, CCT 31EPR0121A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMEMER24-31EPR0121A_786 | S | 166 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 50,S/N , C.P. 97880, lon:-89.415463, lat:20.31153}} | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 16566.09 | 16566.09 | 16566.09 | 16566.09 | 16566.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-293, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16566.09, importe_modificado:16566.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460981 | Proyecto de inversión | 224003.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224003.39, modificado:188577.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0535 - 214094 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 214094 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 87 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS, lon:-89.65277416, lat:20.75175414}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 188577.8 | 188577.8 | 188577.8 | 188577.8 | 188577.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-203, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479376.71, importe_modificado:1716076.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}} | {2460981/proyecto_PROCESO, 2460981/proyecto_FIN, 2460981/proyecto_INICIO, 2460981/proyecto_PROCESO, 2460981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402460988 | Proyecto de inversión | 95707.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95707.52, modificado:79288.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 224 02 0543 - 214228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 214228 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 21 A INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 163 MTS HACIA EL NORTE SOBRE , lon:-89.65482556, lat:20.75127219}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 79288.95 | 79288.95 | 79288.95 | 79288.95 | 79288.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-204, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1451688.59, importe_modificado:1683958.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.08}} | {2460988/proyecto_INICIO, 2460988/proyecto_PROCESO, 2460988/proyecto_FIN, 2460988/proyecto_PROCESO, 2460988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415487 | Proyecto de inversión | 366046.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366046.3, modificado:129334.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.224 02 0120, 224 02 0121, 224 02 0119 - 206859 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 206859 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 LTE 51 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 2 Y CALLE 189, CALLE 80 1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEGUIR 185 MTS HACI, lon:-89.64870321, lat:20.89385024}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 129334.19 | 129334.19 | 129334.19 | 129334.19 | 129334.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-189, contratista:C. ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1108234.16, importe_modificado:1285551.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2415487/proyecto_INICIO, 2415487/proyecto_FIN, 2415487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461033 | Proyecto de inversión | 152653.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152653.51, modificado:135914.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 224 02 0446 - 215629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 215629 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 876 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 110-B, CALLE 49 LA OBRA SE REALIZARÁ A 487.18 MTS AL SUR DEL PARQUE LA HERRADURA UBICADA EN LA CALLE 39A X 106 Y 108 , lon:-89.72066856, lat:21.00374179}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 135914.64 | 135914.64 | 135914.64 | 135914.64 | 135914.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-207, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1490575.16, importe_modificado:1729067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2461033/proyecto_PROCESO, 2461033/proyecto_FIN, 2461033/proyecto_INICIO, 2461033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461050 | Proyecto de inversión | 150801.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150801.55, modificado:130094.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO.224 02 0558 - 215780 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 215780 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 116 MTS HACIA EL SUR SOBRE, lon:-89.64248967, lat:21.13870325}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 130094.97 | 130094.97 | 130094.97 | 130094.97 | 130094.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-205, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335911.55, importe_modificado:1549657.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2461050/proyecto_PROCESO, 2461050/proyecto_FIN, 2461050/proyecto_PROCESO, 2461050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461056 | Proyecto de inversión | 157721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157721.37, modificado:137171.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.224 02 0562 - 215862 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 215862 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 38 MTS HACIA EL NORTE SOBR, lon:-89.64386335, lat:21.13992749}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 137171.88 | 137171.88 | 137171.88 | 137171.88 | 137171.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-205, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1335911.55, importe_modificado:1549657.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2461056/proyecto_INICIO, 2461056/proyecto_PROCESO, 2461056/proyecto_INICIO, 2461056/proyecto_FIN, 2461056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461071 | Proyecto de inversión | 150070.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150070.43, modificado:96817.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 224 02 0348 - 216024 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 216024 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3 B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 5 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL KINDER CHICHEN ITZA UBICADO EN LA CALLE 20 C X 5 A Y 5 C SEGUIR 343 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA , lon:-89.63620866, lat:21.03678892}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 96817.25 | 96817.25 | 96817.25 | 96817.25 | 96817.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-211, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:957003.77, importe_modificado:1110124.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2461071/proyecto_PROCESO, 2461071/proyecto_FIN, 2461071/proyecto_PROCESO, 2461071/proyecto_INICIO, 2461071/proyecto_PROCESO, 2461071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402461073 | Proyecto de inversión | 42692.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42692.29, modificado:78366.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH PROYECTO NO.224 02 0349 - 216043 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 216043 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.04, meta_modificada:8.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 3 B Y CALLE 5, CALLE 24 A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL KINDER CHICHEN ITZA UBICADO EN LA CALLE 5 A X 20 C Y 24 SEGUIR 112 MTS HACIA EL ORIENTE, lon:-89.63651949, lat:21.03630298}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 78366.62 | 78366.62 | 78366.62 | 78366.62 | 78366.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-211, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:957003.77, importe_modificado:1110124.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.04}} | {2461073/proyecto_INICIO, 2461073/proyecto_FIN, 2461073/proyecto_PROCESO, 2461073/proyecto_FIN, 2461073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240202360520 | Proyecto de inversión | 181120.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181120.82, modificado:158333.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, PROYECTO NO. 223 02 0072 - 43222 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 M 669 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 112, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL SOCORRO TRINCHIN UBICADO EN LA CALLE 1, lon:-89.67336637, lat:20.89143595}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 158333.49 | 158333.49 | 158333.49 | 158333.49 | 158333.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2360520/proyecto_INICIO, 2360520/proyecto_PROCESO, 2360520/proyecto_INICIO, 2360520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240302415618 | Proyecto de inversión | 294321.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294321.62, modificado:111173.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 224 01 0073, 224 01 0072 - 207520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 207520 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 112 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, CALLE 189 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEGUIR 185 MTS HACI, lon:-89.64583469, lat:20.89143487}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 111173.79 | 111173.79 | 111173.79 | 111173.79 | 111173.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-188, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1362667.48, importe_modificado:1580694.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2415618/proyecto_PROCESO, 2415618/proyecto_INICIO, 2415618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones